## Worksheet
数据唯一编号 | 项目部 | 项目年份 | 下达时间 | 接受时间 | 要求完成时间 | 项目号 | 项目名称 | 类型 | 管线压力 | 管线管径 | 管线长度 | 民用工程量 | 工商集规模 | 站场规模 | 特殊地段 | 公司 | 设计 | 校对 | 项目负责人 | 审核人 | 原设计 | 委托户数 | 工程规模 | 出版时间 | 工程状态 | 项目进度、节点、计划、安排 | 延期申请/取消申请 | 备注 | 形象进度 | 测量工作量 | 用气联系人 | 地址 | 有无概算（批复） | 概算（批复）第一部分费用 | 概算（批复）中设计费金额 | 概算（批复）中勘测费金额 | 出版版次 | 出版份数 | 出版状态 | 签收人或快递单号 | 委托编号 | 合同编号 | 合同类型 | 合同进度 | 合同金额 | 开票日期 | 开票类型 | 票据编号 | 票据交接 | 开票金额 | 收款日期 | 已收金额 | 未收金额 | 结算进度 | 出差费 | 出版费 | 附件 | 存档 | 现场探勘时间 | 收集资料时间 | 用户确认时间 | 初稿完成时间 | 甲方审查时间 | 超期原因 | 因设计原因超期天数 | 创建人 | 创建时间 | 修改人 | 修改时间 | 最后活动时间
2300005147226172 | 成都 | 2021 | 2021-04-20 |  |  | SCLN-DD210616 | 沿滩工业园环网至食品工业园供气管道工程（二期） | 管线 | 0.4MPa | dn110 | 2.5 |  |  |  |  | 泸州西部 |  |  | 何启超 | [5 empty] | 已出版 | 该项目已于2021.5.18日完成利能审核，2021.5.25日完成建设方审查，待审查意见下发及园区提供路由批复后交华油审查（电子版）。2021年6月8日收到路由批复并对A版意见修改回复后将B版交于自贡西部公司，2021.7.6日收到华油的B版审查意见，收到意见后按意见进行修改，经自贡西部公司确认无误后于2021.7.15日进行出版。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 王伟 | 2021-09-10 15:33:31 | 刘胤 | 2021-09-15 13:36:36 | 2021-09-15 13:36:36
2300005147218708 | 成都 | 2021 | 2021-07-06 |  |  | SCLN-DD211025 | 内江市高新区光华大道管线工程 | 管线 | 0.4MPa | dn200;dn160 | 2.25km |  |  |  |  | 威东公司 |  |  | 何东海 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 已出版 | 7.14日进行了现场踏勘，根据踏勘情况，现场内容与委托不符，7.27日收到最新委托，期间收集了相关设计基础资料。8.2日提交利能审查，8.3日进行了修改。8.6日甲方评审。8.27日华油评审，9.2日将修改后的0版发甲方确认，并于当天得到回复同意后，当天完成出版。 | [10 empty] | 0版 | 2021年9月9日出版施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 王伟 | 2021-09-10 15:29:41 | 刘胤 | 2021-09-15 13:36:34 | 2021-09-15 13:36:34
2300005147082100 | 重庆 | 2021 | 2021-08-31 |  |  | SCLN-DD211358 | 永川凤凰湖园区凤龙大道东延段供气管道工程 | 管线 | 0.8 | [6 empty] | 重庆永川 | 杨露 |  | 王东 | [5 empty] | 正常运行 | 9.1收到设计委托 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2021-09-10 14:20:50 | 刘胤 | 2021-09-15 13:36:33 | 2021-09-15 13:36:33
2300005147080262 | 重庆 | 2021 | 2021-08-31 |  |  | SCLN-DD211357 | 永川凤凰湖园区凤莲路二期供气管道工程 | 管线 | 0.8 | [6 empty] | 重庆永川 | 杨露 |  | 王东 | [5 empty] | 正常运行 | 9.1收到设计委托 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2021-09-10 14:19:42 | 刘胤 | 2021-09-15 13:36:31 | 2021-09-15 13:36:31
2300005144025309 | 重庆 | 2021 | 2021-03-20 |  |  | SCLN-DD210905 | 燕尾山隧道项目燃气管道迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 重庆永川 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | [5 empty] | 正常运行 | 3.31现场踏勘，4.10收到部分资料，缺少管道基础资料。4.17还未收集齐基础资料，4.24缺少部分基础资料。4.30还缺少花溪片区管道资料，5.9还缺少花溪片区管道资料，5.15还缺少花溪片区少部分管道资料，还需现场确认碰口点位置。6.4日已到现场确认碰口点，由于碰口点较多，燃气公司需探管后在确认。本周完成5%，下周计划完成30%，1.15未收到业主踏勘时间通知，下周与业主联系。1.22未收到业主踏勘时间通知，下周与业主联系。2.5未收到业主踏勘时间通知，下周与业主联系。3.23日再次现场踏勘，部分迁改需要进行调整，下周与业主和燃气公司进行对接，4.3日与业主联系，下周现场对接，4.7日与业主联系，本周现场对接由本周改为下周。4.23日将修改后图纸发用户确认，还未收到方案确认函，下周继续与业主联系。4.23日将修改后图纸发用户确认，还未收到方案确认函，下周继续与业主联系。5.21日还未收到方案确认函，下周继续与业主联系。5.27日还未收到方案确认函，下周继续与业主联系。6.3日还未收到方案确认函，业主回复道路图纸部分调整修改，修改完成后，在确认管道迁改走廊。6.16再次发业主确认，6.18还未收到业主确认函。6.25还未收到业主确认函.7.2还未收到业主确认函.7.9与业主联系，业主回复设计部还未回复意见。7.16还未收到业主确认函。7.23还未收到业主确认函。7.30联系业主，业主回复设计部还没有给意见。8.6与业主联系，业主回复设计部还没有给意见。8.13还未收到业主确认点。8.20还未收到业主确认点。8.26还未收到业主确认点。9.3还未收到业主确认单，与业主联系，业主未进行回复，已给凯源安装公司进行反馈。9.10还未收到业主确认单，业主回复，他们设计整体需要调整，调整后再进行合图确认。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 燕尾山隧道项目燃气管道迁改工程002.pdf | [8 empty] | 郭靖 | 2021-09-10 09:49:01 | 刘胤 | 2021-09-15 13:36:29 | 2021-09-15 13:36:29
2300005144015406 | 重庆 | 2021 | 2021-07-15 |  |  | SCLN-DD211185 | 平山矿山厂房扩建项目集体天然气安装工程 | 整改工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 汪盈盈 |  |  |  |  | 正常运行 | 6.16收到全部资料，下周完成100%6.25设计还未完成，下周完成后送利能审查。7.16收到业主通知，厨房用气设备更换，用气参数需改变，7.20重新发业主确认，7.21发利能审查，7.22发燃气公司审查，7.23还未收到评审意见及委托。7.28收到评审意见还未收到委托和碰口点确认。8.6收到委托，还未收到碰口点确认函，8.13还未收到碰口点确认函，8.17收到燃气公司通知碰口的变化，8.20修改后图纸发燃气公司。8.24再次收到燃气公司通知，取消前端气源管道。8.26修改后发燃气公司。9.3还未收到碰口点确认。9.10还未收到碰口点确认，燃气公司回复正在走盖章程序。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-09-10 09:44:37 | 刘胤 | 2021-09-15 13:36:28 | 2021-09-15 13:36:28
2300005144009764 | 重庆 | 2021 | 2021-08-31 |  |  | SCLN-DD211355 | 永川采输气作业区丹8井流程改造工程 | 整改站场 | [7 empty] | 重庆永川 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 邹海燕 |  |  |  |  | 正常运行 | 6.11踏勘现场，6.24收集全部资料，7.9本周完成100%，下周送利能审查。7.13送燃气公司审查。7.23还未收到委托及评审意见。7.30还未收到委托及评审意见，与燃气公司联系，燃气公司回复正在走OA程序。8.2收到永川公司电子档评审意见，还未收到委托，8.13联系业主下委托，业主回复下委托人员正在隔离，需回公司后才能下委托。8.20还未收到委托。8.27还未收到委托，9.1收到委托。9.2收到燃气公司通知，将原设计围栏改为围墙。9.10收到委托，下周送利能复审。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 郭靖 | 2021-09-10 09:41:16 | 刘胤 | 2021-09-15 13:36:26 | 2021-09-15 13:36:26
2300005144005781 | 重庆 | 2021 | 2021-08-12 | 2021-09-02 |  | SCLN-DD211366 | 部队军库管道更换工程 | 整改管线 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 汪盈盈 |  |  |  |  | 正常运行 | 7.21现场踏勘，还未收集全资料。7.30收到部分资料，下周继续与燃气公司联系，8.6由于无地形图，需全部采用卫星图描图，本周完成5%，预计下周完成50%。8.13设计已发内部校审，下周发利能审查，8.17收到利能审查意见，8.18白图发燃气公司审查，还未收到审查意见，9.3收到评审意见，9.10收到项目号，碰口确认发燃气公司。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-09-10 09:39:37 | 刘胤 | 2021-09-15 13:36:25 | 2021-09-15 13:36:25
2300005144002196 | 重庆 | 2020 | 2020-12-28 |  |  | SCLN-DD201825 | 陈食配气站至新康洁具供气管道工程 | 整改管线 | [7 empty] | 重庆永川 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 邹海燕 |  |  |  |  | 正常运行 | 1.11收到利能审查意见，1.14送燃气公司审查，1.19收到燃气公司审查意见，审查意见，1.20接燃气公司通知，部分线路走向需微调，目前燃气公司正与当地部门协商，待协商完成后进行设计调整。1.25收到燃气公司通知对部分线路走向进行调整，1.26修改后报规图纸已邮寄燃气公司，等报规完成后在对设计进行修改。2.5还未收到报规意见，2.19还未收到报规意见，2.26还未收到报规意见，3.5还未收到报规意见，3.12还未收到报规意见，3.19收到通知，按照意见修改后送B版至华油审查。4.7收到燃气公司通知，先暂停送B版至华油审查，送B版审查时间等通知。4.15还未收到燃气公司通知，先暂停送B版至华油审查，送B版审查时间等通知。4.23还未收到燃气公司通知，先暂停送B版至华油审查，送B版审查时间等通知。4.29还未收到燃气公司通知，先暂停送B版至华油审查，送B版审查时间等通知。5.20还未收到燃气公司通知，先暂停送B版至华油审查，送B版审查时间等通知。5.27还未收到燃气公司通知，先暂停送B版至华油审查，送B版审查时间等通知。6.2还未收到燃气公司通知，燃气公司回复，还未与用户签订合同，等用户付钱后在送华油审查。6.11还未收到燃气公司通知，燃气公司回复，还未与用户签订合同，等用户付钱后在送华油审查。6.18还未收到燃气公司通知，燃气公司回复，还未与用户签订合同，等用户付钱后在送华油审查。6.24收到燃气公司通知，设计改B版后发电子档华油审查。7.16概算还未收到利能意见，7.23概算还未收到利能意见。8.2设计B版发燃气公司。8.13还未收到B版审查意见。8.20未收到B版审查意见。8.27未收到B版审查意见。9.3未收到B版审查意见。9.10未收到B版审查意见。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托书.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-09-10 09:37:15 | 刘胤 | 2021-09-15 13:36:22 | 2021-09-15 13:36:22
2300005106833114 | 泸州 | 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-30 | SCLN-DD210947 | 通滩周霞工业用气安装工程 | 工商集 | 0.4MPa | D57 | [5 empty] | 泸州川油 | 朱润 | 叶颖 | 何启超 | 何启超 |  | 1 |  | 2021-08-19 | 已出版 | 已出版 | 已提交 |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2021年8月19日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2021-20 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-06-20 | 2021-06-23 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 朱润 | 2021-09-07 15:25:57 | 刘胤 | 2021-09-15 13:36:24 | 2021-09-15 13:36:24
2300005092243006 | 重庆 | 2021 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-30 | SCLN-DD211218 | 御华兰亭D地块供气工程 | 高层 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 890 |  | 2021-09-02 | 已出版 | 4.26现场踏勘，5.11收到图纸。5.21设计已进行10%。5.26与业主沟通发现1#、5#楼图纸需要调整，5.28收到5#楼图纸，暂未收到1#楼图纸。至6.11暂未收到1#楼图纸,至6.18设计已进行40%。6.24已将方案发于业主，6.30收到业主意见。7.2正在修改。7.9已修改完成，同日送公司内审。7.15二级内审修改完，同日发于利能公司。7.16收到审核意见，7.19发于燃气公司。7.30暂未收到评审意见。8.2收到评审意见，8.6暂未收到委托。8.11收到委托，同日要到项目号，并将碰口点确认发于巴南公司。8.13暂未收到碰口点确认。8.20收到碰口点，同日发于打图中心，预计下周送复审。8.24送复审，8.27收到复审意见，预计下周出版。9.2设计已出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 20.11 | 0.94 |  | 0版 |  |  |  | 渝凯巴南设计委用（2021）070号 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 御华兰亭D地块供气工程.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2021-09-06 09:39:51 | 刘胤 | 2021-09-06 13:59:45 | 2021-09-06 13:59:45
2300005063071736 | 泸州 | 2020 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 2020-12-31 | SCLN-DD210035 | 泸县滨江华府.美域民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 高层640户 |  |  |  | 泸州川油 | 汤星友 |  | 何启超 | 叶俊琳 |  |  | 高层640户 |  | 已出版 | 2020.12.24现场办公，现场情况不满足设计条件，2021.03重新办公后，2021.04完成设计并出版 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2021-09-02 15:46:59 | 刘胤 | 2021-09-06 13:59:44 | 2021-09-06 13:59:44
2300004879926656 | 重庆 | 2021 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-18 | SCLN-DD211127 | 川西哥餐饮店商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | G16 |  |  | 重庆凯源 | 龙啸曾雅琪 | 郭靖 | 王东 | 王东 |  | 1 | G16 |  | 已出版 | 6.28收到评审意见表。6.29改好发利能审同日收到校审意见，同日改好发燃气公司。7.19收到委托书。7.23收到项目号。7.28收到碰口点确认。8.18设计出版。 |  |  | 100% |  |  |  |  | 3.74 | 0.65 |  | 0版 |  |  |  | 渝凯巴南设计委用（2021）050号 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 设计委托书.png |  |  |  | 2021-06-28 |  |  |  |  | 龙啸曾雅琪 | 2021-08-20 17:44:01 | 刘胤 | 2021-08-23 13:45:02 | 2021-08-23 13:45:02
2300004879415284 | 成都 | 2021 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-31 | SCLN-CD211259 | 南充CNG北站场站标准化整改 | 整改站场 | [7 empty] | 川中油气矿 | 邹林 |  | 任慧 | [5 empty] | 正常运行 | 31号出方案设计A版，9.10号要求推到重建，重新做B版方案。施工图待审核过后在出 | [6 empty] | 有 | 156.66 | 9.96 | [8 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 附件3：大修项目设计委托书.doc |  | 2021-08-16 |  |  | 2021-08-31 |  |  |  | 邹林 | 2021-08-20 16:19:56 | 邹林 | 2021-09-13 14:07:38 | 2021-09-13 14:07:38
2300004540140853 | 重庆 | 2021 | 2021-06-27 | 2021-06-27 |  | SCLN-DD210993 | 太安维新阀室开口接气工程 | 整改站场 | 6.3MPa | [6 empty] | 重庆潼南 | 钟澈 | 祝鹏 | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 正常运行 | 2021.6.27接到委托。7.9完成初稿发利能审查。由于内审意见要求补充资料需甲方提供，7.12联系张总要求提供资料。7.22收到资料。7.26修改完毕发施工图代初设B版至潼南张总。7.26接通知7.28在输气处评审设计，7.28上午接通知由于疫情会议取消。7.30未收到评审通知。8.6未收到评审通知。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2021-08-11 15:34:06 | 刘胤 | 2021-08-11 16:02:25 | 2021-08-11 16:02:25
2300004448235872 | 重庆 | 2021 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-23 | SCLN-DD211014 | 伽泓八娘餐饮商业天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-08-05 | 已出版 | 5.13踏勘现场，5.20收到资料。5.25方案发于业主，5.28暂未收到方案确认。5.29收到方案确认，，6.2送公司审查，6.3送利能审查，6.4收到审查意见，6.7已发燃气公司，6.18暂未收到意见。6.24收到评审意见，6.25暂未收到委托。7.9暂未收到碰口点确认。7.15收到碰口点确认，预计下周送复审。8.5出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  | 0.65 |  | 0版 |  |  |  | 渝凯巴南设计委用（2021）043号 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 伽泓八娘餐饮商业天然气安装工程委托.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2021-08-06 17:27:42 | 刘胤 | 2021-08-11 16:02:22 | 2021-08-11 16:02:22
2300004448227963 | 重庆 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-16 | SCLN-DD211015 | 叶玲集体天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 1 |  | 2021-08-05 | 已出版 | 5.13踏勘现场，5.20收到资料。5.27方案发于业主，5.28收到方案确认。6.2送公司审查，6.2送利能审查。6.4收到审查意见，同日修改完成发于燃气公司，6.18暂未收到评审意见。6.23收到评审意见。6.25暂未收到委托。6.30收到委托。暂未收到碰口点。7.9暂未收到碰口点确认。7.15收到碰口点确认，预计下周送复审。8.5出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  | 0.65 |  | 0版 |  |  |  | 渝凯巴南设计委用（2021）040号 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 叶玲集体天然气安装工程委托.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2021-08-06 17:24:20 | 刘胤 | 2021-08-11 16:02:20 | 2021-08-11 16:02:20
2300004422459335 | 泸州 | 2021 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-30 | SCLN-DD210566 | 泸县2021年1-3月商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 | 0.8MPa、0.4MPa、9kPa | [6 empty] | 泸州川油 | 朱润 | 汤星友 | 何启超 | 李茜露 |  | 6户 |  | 2021-07-19 | 已出版 | 已出版 | 已提交 |  | 100% | [11 empty] | LZCY-SJ-2021-13 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 2021-03-26 | 2021-07-09 |  |  |  |  | 朱润 | 2021-08-04 12:19:07 | 朱润 | 2021-08-25 17:29:18 | 2021-08-25 17:29:18
2300004420373164 | 泸州 | 2020 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | SCLN-DD210033 | 合江2020年7-12跃商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 | 9kPa | D32 | [5 empty] | 泸州川油 | 朱润 | 刘家汛 | 何启超 | 何启超 |  | 4户 |  | 2021-04-25 | 已出版 | 已出版 |  |  | 100% | [11 empty] | LZCY-SJ-2021-49 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 2021-03-18 |  |  |  |  | 朱润 | 2021-08-04 12:08:24 | 朱润 | 2021-08-11 16:28:24 | 2021-08-11 16:28:24
2300004418260511 | 泸州 | 2020 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-28 | SCLN-DD210034 | 江安2020年7-12月商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 | 0.4MPa | D57、D32 | [5 empty] | 泸州川油 | 朱润 | 刘家汛 | 何启超 | 何启超 |  | 16户 |  | 2021-04-25 | 已出版 | 已出版 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 |  |  |  | LZCY-SJ-2021-48 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-18 | 2021-02-03 | 2021-03-19 |  |  |  |  | 朱润 | 2021-08-04 11:52:45 | 刘胤 | 2021-08-11 16:01:58 | 2021-08-11 16:01:58
2300004376891455 | 泸州 | 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | SCLN-DD210948 | 四川盛和嘉业新材料有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 0.4MPA | D108 |  |  | 500方/小时 |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 汤星友 | 何启超 | 何启超 朱涛 |  | 1 |  | 2021-07-23 | 已出版 | 2021.7.23 出版 | [10 empty] | 0版 | 2021年7月23日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2021-08-03 15:52:20 | 刘胤 | 2021-08-11 16:02:16 | 2021-08-11 16:02:16
2300004327702265 | 重庆 | 2021 | 2021-01-21 |  |  | SCLN-DD210229 | 界石组团C区金石路天然气管道安装工程 | 管线 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-03-31 | 已出版 | 1.15现场踏勘，1.20收到设计资料，2.5设计完成10%。2.25已交公司内审。3.9凯源已评审，3.12暂未收到评审意见。3.15收到意见，3.16将碰口点发于巴南公司，3.19暂未收到碰口点确认。3.25已送利能复审。3.31出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  | 4.4 |  | 0版 | [6 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸张凤 | 2021-07-30 17:48:54 | 刘胤 | 2021-08-11 16:02:14 | 2021-08-11 16:02:14
2300004327674273 | 重庆 | 2021 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-02-26 | SCLN-DD210671 | 李市一街14#15#楼民用气安装工程 | 高层 | [7 empty] | 重庆永川 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 288 |  | 2021-06-09 | 已出版 | 1.14正在进行设计。1.21设计已进行50%。3.4设计已进行75%。4.1已完成85%。至4.8目前未收到业主意见。4.15已送公司内审。4.22已送利能审查。4.29收到利能审查意见。4.30正在修改。5.20正在等永川公司评审通知。5.25收到评审意见。预计下周送复审。6.2送复审，6.2收到复审意见，预计下周出版。6.9出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2021-1-1 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 李市一街.jpg |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 | [5 empty] | 龙啸张凤 | 2021-07-30 17:36:18 | 刘胤 | 2021-08-11 16:02:12 | 2021-08-11 16:02:12
2300004151471020 | 重庆 | 2021 | 2021-07-05 |  |  | SCLN-DD211110 | 建设配气站隐患整改工程 | 整改站场 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 邹海燕 |  |  |  | 2021-08-13 | 已出版 | 3.25现场踏勘，资料还未收集完成，下周联系燃气公司提供部分资料，4.2资料还未收集完成，缺少避雷针型号，及总图，下周联系燃气公司提供部分资料4.9资料还未收集完成，缺少避雷针型号，下周继续联系燃气公司提供部分资料。4.16已完成10%。5.13完成60%，下周完成100%。5.28完成60%，下周计划完成100%。6.25日收到自控部分审查意见，下周送燃气公司审查。7.16还未收到委托、评审意见。7.23收到委托及评审意见，下周送利能复审。7.27收到燃气公司通知，需增加2处放散阀更换，7.30设计白图发燃气公司。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 建设配气站隐患整改工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-07-23 14:34:15 | 郭靖 | 2021-08-27 09:36:51 | 2021-08-27 09:36:51
2300004151467485 | 重庆 | 2021 | 2021-05-20 |  |  | SCLN-DD211016 | 巴南民主村管道更换工程 | 整改管线 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 邹海燕 |  |  |  | 2021-08-06 | 已出版 | 3.25现场踏勘，资料还未收集完成，下周联系燃气公司提供部分资料，4.2收集完全部资料，下周完成40%。5.10收到利能审查意见，5.11日送燃气公司审查，还未收到审查意见5.21未收到审查意见、委托以及碰口点确认，下周联系燃气公司，6.25还未收到委托以及碰口点确认，下周联系燃气公司。7.16还未收到碰口点确认，燃气公司回复还未盖章。7.23收到碰口点确认，下周送利能复审。7.30还未送利能复审，下周送利能复审。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南民主村管道更换工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-07-23 14:32:27 | 郭靖 | 2021-08-27 09:37:03 | 2021-08-27 09:37:03
2300004151464076 | 重庆 | 2021 | 2021-05-26 |  |  | SCLN-DD211017 | 百超食品有限公司计量改造工程 | 整改其它 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 邹海燕 |  |  |  | 2021-08-06 | 已出版 | 4.29现场踏勘，收到部份资料，下周继续与业主联系，5.8日设计方案发业主确认，5.13收到业主方案确认，下周送利能审查5.23日收到审查意见，5.24送燃气公司，还未收到评审意见、委托、碰口点确认。6.11收到评审意见，白图已发燃气公司、还未委托、碰口点确认6.25收到评审意见，白图已发燃气公司、还未委托、碰口点确认。7.16收到碰口点确认委托。7.23还未送利能复审，下周送利能复审。7.29送利能复审，下周设计出版。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 百超食品有限公司计量改造工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-07-23 14:30:36 | 郭靖 | 2021-08-27 09:37:14 | 2021-08-27 09:37:14
2300004151460098 | 重庆 | 2021 | 2021-06-08 |  |  | SCLN-DD211018 | 扑真食品工业天然气安装工程 | 其它 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 邹海燕 |  |  |  | 2021-08-19 | 已出版 | 4.26现场踏勘，5.11还未收到图纸，5.13还未收到资料，下周继续与业主联系，6.3本周完成60%，下周完成100%6.18还未收到委托、审查意见；下周与燃气公司联系，6.22收到审查意见；6.24修改后发燃气公司，还未收到委托。7.16收到碰口点确认及委托。7.23设计还未发利能复审，下周送利能复审。7.30送利能复审，下周出版设计。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 扑真食品工业天然气安装工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-07-23 14:28:32 | 郭靖 | 2021-08-27 09:37:23 | 2021-08-27 09:37:23
2300004151452459 | 重庆 | 2021 | 2021-07-05 |  |  | SCLN-DD211112 | 张凤商业天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 何洪超 |  |  |  | 2021-08-24 | 已出版 | 6.16收到全部资料，下周完成100%,6.25设计还未完成，下周完成后送利能审查，7.16还未收到委托、评审意见。7.21收到委托及评审意见，7.22设计修改后白图发燃气公司。7.27收到委托，还未收到碰口点确认函。8.24设计出版 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 张凤商业天然气安装工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-07-23 14:26:14 | 郭靖 | 2021-08-27 09:37:37 | 2021-08-27 09:37:37
2300004151449820 | 重庆 | 2021 | 2021-06-20 | 2021-07-14 | 2021-07-09 | SCLN-DD21111 | 九鼎电器有限公司工业天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 邹海燕 |  |  |  |  | 正常运行 | 5.13踏勘现场，5.21还未收到资料，下周与业主联系。5.28还未收到资料，与业主联系，业主回复，设备还未采购好，无法提供用气量。6.3还未收到资料，与业主联系，业主回复，设备还未采购好，无法提供用气量。6.11收到全部资料，本周完成60%下周完成100%。7.16收到燃气公司通知，气源位置变化，下周修改后发燃气公司，7.22修改后设计发燃气公司，还未收到碰口点确认。7.30还未到碰口点确认。8.6收到碰口点确认。8.10收到取消车间内设计的情况说明。8.17收到燃气公司通知，管道长度需进行调整，8.20将修改后图纸发燃气公司。8.25收到碰口点确认，下周送利能复审。9.3还未送利能复审，下周送利能审查。9.10还未送利能复审，下周送利能审查。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 九鼎电器有限公司工业天然气安装工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-07-23 14:23:43 | 郭靖 | 2021-09-10 09:50:40 | 2021-09-10 09:50:40
2300004129418640 | 泸州 | 2021 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-06-21 | SCLN-DD210726 | 泸县溪山辰院（一期）民用气安装工程 | 高层 | [7 empty] | 泸州川油 | 叶颖 |  | 何启超 | 黄朦 |  | 434 |  | 2021-07-23 | 已出版 | 2021.05.12接受委托；5.14踏勘现场，收集资料；6.2方案发业主确认，等待回复中；6.15业主确认方案；7.5利能审核；7.7天司审核；7.13蓝图出版； | 已提交 |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2021年7月23日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 叶颖 | 2021-07-21 14:27:29 | 刘胤 | 2021-08-11 16:02:02 | 2021-08-11 16:02:02
2300004063246065 | 泸州 | 2021 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | SCLN-DD210467 | 泸南酒业供气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | dn160 | 746m |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘莅苇 | 陈勇 | 何启超 | 彭玉 |  |  |  | 2021-07-14 | 已出版 | 4.2日现场踏勘 5.17日利能提交测量图纸 7.9日出版蓝图 | 已提交 | [5 empty] | 有 | 43.45 | 4 | 1.42 | 0版 | 2021年7月14日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 线路未确定及测量时间超期 |  | 刘莅苇 | 2021-07-19 11:50:10 | 刘胤 | 2021-08-11 16:02:01 | 2021-08-11 16:02:01
2300004063235660 | 泸州 | 2021 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | SCLN-DD210466 | 泸南酒业天然气安装工程 | 工商集 | 0.4MPa | dn90 | 180m |  | 1 |  |  | 泸州川油 | 刘莅苇 | 陈勇 | 何启超 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 已出版 | 4.2日现场踏勘 5.17日利能提交测量图纸 6.29日出版蓝图 | 已提交 |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2021年7月8日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 线路未确定及测量时间超期 |  | 刘莅苇 | 2021-07-19 11:46:30 | 刘胤 | 2021-07-19 14:38:41 | 2021-07-19 14:38:41
2300004062905509 | 泸州 | 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-30 | SCLN-DD210964 | 川南城际铁路有限责任公司集体用气安装工程（泸州站） | 工商集 | [7 empty] | 泸州川油 | 叶颖 |  | 何启超 | 李茜璐 |  |  |  | 2021-07-14 | 已出版 | 2021.5.17以散户形式首次踏勘现场；5.19完成白图发送川油公司；6.22收到川油公司此项目需单独立项委托；6.28提交利能审核；6.30收到审核意见；7.2蓝图出版； |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 2021年7月14日出版施工图9套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 叶颖 | 2021-07-19 10:27:28 | 李叶林 | 2021-07-19 14:07:41 | 2021-07-19 14:07:41
2300003958680066 | 重庆 | 2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-04-06 | SCLN-DD210835 | 顺建金属制品公司扩容改造工程 | 整改工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸曾雅琪 | 郭靖 | 王东 | 王东 |  | 1 |  | 2021-06-10 | 已出版 | 3.19完成内审并发利能审查，还未收到利能审查意见。3.22收到利能审查意见。3.24巴南公司评审。3.26白图发巴南公司。4.2未收到委托，下周继续与燃气公司联系。4.9未收到委托，下周继续与燃气公司联系。4.16未收到委托，下周继续与燃气公司联系。4.23未收到委托，下周继续与燃气公司联系。4.30未收到委托，下周继续与燃气公司联系。5.14未收到委托，下周继续与燃气公司联系。5.21未收到委托，下周继续与燃气公司联系。5.26收到委托，5.28暂未收到项目号、碰口点确认。5.31收到项目号。6.3暂未碰口点确认。6.8收到碰口点确认，6.9白图送利能复审。6.10出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 14.63 | 0.78 |  | 0版 |  |  |  | 渝凯巴南设计委用（2021）025号 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 设计委托书.png | [8 empty] | 龙啸曾雅琪 | 2021-07-13 12:38:49 | 龙啸曾雅琪 | 2021-07-30 13:48:16 | 2021-07-30 13:48:16
2300003958441670 | 重庆 | 2021 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-25 | SCLN-DD210318 | 迎海湾D5#楼天然气供气工程 | 高层 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸曾雅琪 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 214 |  | 2021-03-31 | 已出版 | 9.16收到业主资料，至10.30设计暂未进行。11.20设计进行20%。11.27方案已画完，预计11.27将方案发于业主确认。12.1将方案发于业主，12.11暂未收到业主意见与设计方案。12.17联系业主说把修改完。的再发给他们看一下，同日发于业主，至12.31未收到业主方案确认。12.17联系业主说把修改完的再发给他们看一下，同日发于业主，至1.8日未收到业主方案确认。12.17联系业主说把修改完的再发给他们看一下，同日发于业主，至1.15日未收到业主方案确认。1.21收到业主方案确认，1.22收到利能审查意见，正在修改。1.25白图已发燃气公司。2.1号燃气公司评审，3.11收到碰口点，3.12暂未收到燃气公司委托，3.15收到燃气公司设计委托书，预计3.25日前送利能复审。3.25交利能复审，暂未收到复审意见。3.31出版 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  | 渝凯巴南设计委用（2021）012号 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 设计委托书.jpg | [8 empty] | 龙啸曾雅琪 | 2021-07-13 12:23:17 | 刘胤 | 2021-07-19 10:39:43 | 2021-07-19 10:39:43
2300003956012362 | 重庆 | 2020 | 2020-06-29 |  |  | SCLN-BD200863 | 巴南麻柳沿江开发区园区燃气管网工程（二期） | 管线 | 0.4 | [6 empty] | 重庆川港 | 杨露 |  | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-03-29 | 已出版 | 7.12收到川港批复 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2021-07-12 17:39:22 | 钟澈 | 2021-07-30 13:15:05 | 2021-07-30 13:15:05
2300003947105186 | 泸州 | 2021 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-18 | SCLN-DD210824 | 恒大翡翠湾（一期）民用气安装工程室内燃气管道便民服务推荐方案 | 高层 | 0.4MPA |  |  | 1196 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何启超 | 何启超 |  |  |  | 2021-07-08 | 已出版 | 2021.7.7出版设计 | [10 empty] | 0版 | 2021年7月8日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2021-07-12 09:23:39 | 刘胤 | 2021-07-19 10:39:42 | 2021-07-19 10:39:42
2300003848879921 | 泸州 | 2020年 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-30 | SCLN-210054 | 泸县喻寺镇四川鸿联陶瓷有限公司管线迁改工程 | 整改管线 | 中压0.4MPa | dn90 | 管线设计长度235m |  |  |  |  | 泸州川油 | 赵小兵 | 刘家汛 | 何东海 | 王剑 |  |  |  | 2021-02-25 | 已出版 | 已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 12.78 | 6.07 | 0.75 | 0版 |  |  |  | LZCY-SJ-57 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-24 | 2021-01-05 | 2021-01-25 |  |  |  |  | 赵小兵 | 2021-07-01 15:53:45 | 刘胤 | 2021-07-19 10:38:53 | 2021-07-19 10:38:53
2300003847097472 | 重庆 | 2021 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-07-09 | SCLN-DD210992 | 三峡平湖有限公司集体用气安装工程 | 工商集 | 中压0.4MPa 低压9kpa | D57 | 65m |  | G25低压罗茨流量计 |  |  | 重庆凯源 | 马孝金 |  | 王东 | [5 empty] | 已出版 | 5.28踏勘现场，6.4搜集资料中,6.7完成方案发业主确认，6.10业主确认方案，6.15完成审查修改后发万州分公司,6.25无委托,6.29收到委托，7.2完成相关修改后出版 | [6 empty] | 有 |  | 0.83 |  | 0版 | [6 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 马孝金 | 2021-07-01 11:49:17 | 马孝金 | 2021-07-30 13:34:40 | 2021-07-30 13:34:40
2300003840577477 | 重庆 | 2021 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | SCLN-DD210891 | 本驰科技有限公司工业天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-06-11 | 已出版 | 4.28已将方案发于业主，4.30暂未收到业主意见与方案确认。5.7收到业主方案确认。5.20送利能审核，5.21收到审核意见。同日修改完成发于燃气公司。5.27收到评审意见，5.28正在修改。6.8收到委托，6.11出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 18.19 | 1.56 |  | 0版 |  |  |  | 渝凯巴南设计委用（2021）033号 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 本驰科技有限公司工业天然气安装工程委托.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2021-06-30 17:45:16 | 刘胤 | 2021-07-19 10:39:11 | 2021-07-19 10:39:11
2300003837041964 | 泸州 | 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-26 | SCLN-DD210368 | 四川普翔农业科技有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 0.4MPA | D159 |  |  | 1200立方 |  |  | 泸州西部 | 刘家汛 | 汤星友 | 何启超 | 朱涛 蒋小军 |  | 1 |  | 2021-06-25 | 已出版 | 2021.6月出版 | [10 empty] | 0版 | 2021年6月25日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2021-06-30 14:56:45 | 刘胤 | 2021-07-19 10:39:09 | 2021-07-19 10:39:09
2300003812574315 | 泸州 | 2021 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-30 | SCLN-DD210565 | 2021年江阳1-3月商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 | 中压0.4MPa，低压9KPa | D57、D32 |  |  | 6户 |  |  | 泸州川油 | 赵小兵 | 刘家汛 | 何启超 | 何启超 |  | 6 |  | 2021-06-28 | 已出版 | 已出版 | 已提交 |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2021年6月28日出版施工图8套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2021-12 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-15 | 2021-04-23 | 2021-05-15 |  |  |  |  | 赵小兵 | 2021-06-28 16:09:55 | 刘胤 | 2021-07-19 10:39:07 | 2021-07-19 10:39:07
2300003812558230 | 成都 | 2020 | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-02-27 | SCLN-DD210134 | 中德麓府六期高层商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 成琳琳 |  | 1户 |  | 2021-06-18 | 已出版 | 2021.1.27收到此项目，项目已超期，收到项目立即联系现场办公，回复春节后在办公。3.2现场办公，已告知用户所需要提交资料情况。3.15用户提供建筑图，3.20设计中，已发方案给用户核实中。4.12设计中.4.18发用户核实中，4.29用户返回意见.5.8已提交审核计划。 | 已提交 | 室外预留主管 | 100% | 无 | 袁飞云，联系电话：13730861331 | 成都市天府新区万安街道大石社区 | 有 | 31.51 | 1.7 | 0 | 0版 | 2021年6月18日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY190 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 用户原因 |  | 胡礼萍 | 2021-06-28 16:02:09 | 刘胤 | 2021-07-19 10:38:49 | 2021-07-19 10:38:49
2300003812546384 | 泸州 | 2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-01-31 | SCLN-DD210031 | 江阳2020年7-12月商业（集体、工业）用气安装设计 | 工商集 | 中压0.4MPa，低压9KPa | D57、D32 |  |  | 18户 |  |  | 泸州川油 | 赵小兵 | 刘家汛 | 何东海 | 成琳琳 |  | 18户 |  | 2021-04-25 | 已出版 | 已出版 | [10 empty] | 0版 | 2021年4月25日出版施工图共四册：第一册熊滋滋食品有限公司等5户 8套；第二册钟远平等5户 8套；第三册何均伟等5户 8套；第四册蒋性才等5户 8套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2020-46 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 赵小兵 | 2021-06-28 15:58:57 | 刘胤 | 2021-07-19 10:38:48 | 2021-07-19 10:38:48
2300003812535297 | 泸州 | 2020 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | SCLN-DD210032 | 泸县2020年7-12月商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 | 中压0.4MPa，低压9KPa | D32、D57、dn63 |  |  | 22户 |  |  | 泸州川油 | 赵小兵 | 刘家汛 | 何东海 | 朱涛 |  | 22户 |  | 2021-04-25 | 已出版 | 已出版 | [10 empty] | 0版 | 2021年4月25日出版施工图共五册：第一册王银堂等5户 8套；第二册付明书等5户 8套；第三册石桥卫生院等5户 8套；第四册泸县钟兰萍等六户 8套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2020-47 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-12-25 | 2021-06-30 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 赵小兵 | 2021-06-28 15:50:46 | 刘胤 | 2021-07-19 10:38:46 | 2021-07-19 10:38:46
2300003812524255 | 泸州 | 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-26 | SCLN-DD210366 | 合江县临港街道竹市雅苑小区民用天然气安装工程 | 高层、多层 | 0.4MPa |  |  | 338户 |  |  |  | 泸州川油 | 刘莅苇 | 刘家汛 | 何启超 | 叶俊琳 |  | 338 |  | 2021-09-09 | 已出版 | 3.26接受委托 4.2日利能审核 5.18日出版 | 已提交 |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2021年9月9日出版施工图10套（包含留底一份）。 2021年5月18日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘莅苇 | 2021-06-28 15:46:22 | 李叶林 | 2021-09-10 11:06:17 | 2021-09-10 11:06:17
2300003812518877 | 泸州 | 2020 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-21 | SCLN-DD200860 | 中海沥青供气管道改线工程（恒力聚酯新材料项目） | 整改管线 | 1.6MPa | D219 | 约2.3km |  |  |  |  | 泸州川油 | 汤星友 |  | 何启超 | 何东海 |  |  |  | 2021-06-25 | 已出版 | 2021年6月出版 | [10 empty] | 0版 | 2021年6月25日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2021-06-28 15:43:46 | 刘胤 | 2021-07-19 10:38:45 | 2021-07-19 10:38:45
2300003630126556 | 重庆 | 2020 | 2020-11-14 |  |  | SCLN-DD201655 | 巴南区滨江片区横一路市政道路天然气管道迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-02-03 | 已出版 | 2020.11.3月现场踏勘。11.10日收到资料，11.30发业主确认，12.10收到设计确认单。12.15送利能审查，12.21送燃气公司审查，1.6收到审查意见，1.15送利能复审，2.3设计出版。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南区滨江片区横一路市政道路天然气管道迁改工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-06-25 12:54:01 | 刘胤 | 2021-07-19 10:38:43 | 2021-07-19 10:38:43
2300003630122088 | 重庆 | 2020 | 2020-11-13 |  |  | SCLN-DD201657 | 金科美辰天然气供气工程 | 高层 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-03-18 | 已出版 | 2.1收到利能审查，2.3日发燃气公司，还未收到碰口点确认函，2.5还未收到碰口点确认，下周与燃气公司联系。2.12还未收到碰口点确认，下周与燃气公司联系。2.19收到碰口点确认，2.22送利能审查，3.18设计出版。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 金科美辰天然气供气工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-06-25 12:47:09 | 郭靖 | 2021-07-30 17:11:28 | 2021-07-30 17:11:28
2300003630119455 | 重庆 | 2020 | 2020-12-30 |  |  | SCLN-DD201830 | 东亚白云湖民用气安装工程 | 多层、别墅 | [7 empty] | 重庆永川 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 990 |  | 2021-04-08 | 已出版 | 8.12现场办公，8.20收到部分资料缺少户数明细，下周继续与开发商联系，8.28收到部分图纸，下周继续与业主联系。9.11将图纸发用户确认，用户还未回复，下周继续与用户联系；9.17日与业主联系，业主回复图纸还未确认,9.24日与业主联系，业主回复图纸还未确认，下周继续与业主联系.9.29日与业主联系，业主回复图纸还未确认，下周继续与业主联系,10.10日与业主联系，业主回复图纸还未确认，下周继续与业主联系,10.15日与业主联系，业主回复户型图图纸局部需要调整，调整后在确认，下周继续与业主联系,10.29日与业主联系，业主回复户型图图纸还未调整完成，下周继续与业主联系，1.7发业主确认，下周发利能审查，1.14还未收到业主确认单，下周继续联系业主3.4还未收到业主确认单，3.3与开发商联系，开发商回复他们领导要求对二期商业及幼儿园在一期中进行预埋。3.10收到业主确认单，下周送利能审查，3.17送利能审查，3.20收到审查意见，3.22送燃气公司审查，3.26收到审查意见，4.2送利能复审，4.8设计出版。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 白云湖委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-06-25 12:41:23 | 刘胤 | 2021-07-19 10:38:40 | 2021-07-19 10:38:40
2300003629941352 | 重庆 | 2021 | 2021-04-09 |  |  | SCLN-DD210836 | 向沈商业天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 1 | G10 | 2021-06-09 | 已出版 | 4.21踏勘现场，用气参数表需要重新填，4.30暂未收到用气参数。5.12收到新的用气参数，预计下周送利能审查。5.18已送燃气公司。5.27收到委托，5.28暂未拿到项目号。6.3暂未拿到碰口点确认,6.9利能盖章。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  | 0.62 |  | 0版 |  |  |  | 渝凯巴南设计委用（2021）026号 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 向沈商业天然气安装工程.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2021-06-25 11:51:40 | 刘胤 | 2021-07-19 10:39:03 | 2021-07-19 10:39:03
2300003606030200 | 泸州 | 2021 | 2021-04-05 | 2021-04-28 | 2021-05-28 | SCLN-DD210567 | 江安2021年1-3月商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 泸州川油 | 叶颖 |  | 何启超 | 何启超 |  | 12 |  | 2021-06-24 | 已出版 | 2021.4.22收到委托；5.10提交内部校审；5.13提交利能审核；6.15提交预算；6.17提交一本蓝图；6.24蓝图出版； | 已提交 |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2021年6月24日出版施工图共三册各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 叶颖 | 2021-06-23 16:04:24 | 刘胤 | 2021-07-19 10:39:01 | 2021-07-19 10:39:01
2300003604447054 | 成都 | 2018 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | SCLN-DD181818 | 成都科学城门站煎茶分输站接管改造工程 | 整改站场 | [7 empty] | 华阳天司 | 杨槐 | 谢天福 | 肖黄飞 | 肖黄飞 |  |  |  | 2021-06-04 | 已出版 | 2021年，根据华油集团要求进行施工图设计升版出版。 | [10 empty] | 1版 | [6 empty] | 未结 | 33840 | 2021-07-09 | 专票 | 11765408 | 刘胤 | 33840 |  |  | 33840 | 100% | [11 empty] | 杨槐 | 2021-06-23 10:25:52 | 刘胤 | 2021-07-19 10:43:02 | 2021-07-19 10:43:02
2300003570477879 | 泸州 | 2020 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-10-23 | SCLN-DD201225 | 泸县学府华庭民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 高层227户 |  |  |  | 泸州川油 |  |  | 何启超 | 何启超 |  |  |  | 2021-06-16 | 已出版 | 2021年6月出版 | [10 empty] | 0版 | 2021年6月16日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2021-06-18 11:14:49 | 刘胤 | 2021-07-19 10:38:39 | 2021-07-19 10:38:39
2300003486847644 | 泸州 | 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-26 | SCLN-DD210364 | 泸县和喜·龙城壹号院民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPA |  |  | 812户 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何启超 | 何启超 |  |  |  | 2021-06-16 | 已出版 | 5.28日出版 | [10 empty] | 0版 | 2021年6月16日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2021-06-17 16:16:09 | 刘胤 | 2021-07-19 10:39:00 | 2021-07-19 10:39:00
2300003486653726 | 泸州 | 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-26 | SCLN-DD210363 | 南国雅苑民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPA |  |  | 535户 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何启超 | 成琳琳 |  |  |  | 2021-06-16 | 已出版 | 5.28日出版 | [10 empty] | 0版 | 2021年6月16日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2021-06-17 16:14:47 | 刘胤 | 2021-07-19 10:38:57 | 2021-07-19 10:38:57
2300003485903526 | 泸州 | 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-26 | SCLN-DD210367 | 泸县云龙美和龙港一期民用天然气安装工程 | 高层 | [7 empty] | 泸州川油 | 叶颖 |  | 何启超 | 成琳琳 |  | 325 |  | 2021-06-16 | 已出版 | 2021.3.26接受委托，收集资料；4.26业主确认方案，设计中；5.9提交利能审核；5.12收到审核意见，修改中；6.2已出版； |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2021年6月16日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 叶颖 | 2021-06-17 16:10:31 | 刘胤 | 2021-07-19 10:38:54 | 2021-07-19 10:38:54
2300003334376207 | 成都 | 2021 | 2021-04-16 |  |  | SCLN-DD210747 | 成仁快速路（中和职中-中和门站段）天然气管道工程 | 管线 | 1.6MPa | D273×7(D273×12) | 1168m |  |  |  |  | 华阳天司 | 杨森 |  | 成琳琳 | 杜俊 |  |  | D273×7(D273×12)0.8MPa次高压B级燃气管道 1168m，顶管单体设计2处。 | 2021-09-09 | 已出版 | 2021.4.16踏勘现场，需变更原设计穿沟渠大开挖为架空敷设，当天交付方案设计待燃气公司确认。4.20施工单位应燃气公司要求发联络函，需变更原设计A8~A9桩穿沟渠为架空敷设、A14~A18现场安全不足建筑已拆除取消加厚管设计、A20~A21修改穿越大安园路方式。4.23与燃气公司现场交底，初步确定大安园路穿越方式为顶管穿越，需待详细地勘报告后设计。5.11号勘察单位仅提供平面测量图及纵断面图，无法提供勘察报告。5.13燃气公司提意见需变更增加接管段位置。5.17提交利能审核升版施工图(代初步设计)图纸(暂无地勘报告)，公司要求提供顶管深基坑支护设计(移交外协单位)，并重新立项改为初步设计。5.20勘察单位提供地勘报告，提交资料(移交外协单位)深基坑支护设计，利能提供管道气源背景资料。5.25提交利能初审，5.26提交燃气公司待评审。5.27利能出工艺审核意见，5.28利能出概算、结构审核意见。5.31重新提交燃气公司利能审核修改后图纸及概算。 | [10 empty] | 0版 | 2021年9月9日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨森 | 2021-06-03 16:11:13 | 李叶林 | 2021-09-10 11:15:14 | 2021-09-10 11:15:14
2300003196806069 | 泸州 | 2021 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-06-12 | SCLN-DD210727 | 泸永高速阳14井至玄滩配气站供气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.8 | D159 | 446 |  |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 何启超 | 杜俊 |  |  | 446m |  | 正常运行 | 5.17日提交审核计划。5.26日待评审意见后盖章出版，至6.18日等华油审核后通知出版 | [6 empty] | 有 | [7 empty] | LZCY-SJ-2021-16 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2021-05-18 18:09:42 | 李永胜 | 2021-06-18 15:37:11 | 2021-06-18 15:37:11
2300003191657795 | 重庆 | 2021 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | SCLN-DD210725 | 迎海湾D6#-D9#楼天然气供气工程 | 高层 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 1156 |  | 2021-05-15 | 已出版 | 9.15踏勘现场，12.22收到图纸，1.22设计进行70%。2.7发业主确认，2.26暂未收到业主确认。3.1已与业主联系，业主暂时给了一部分意见，未给设计方案确认单。3.5正在修改。3.11已修改完成再次发业主确认。3.16收到业主确认，3.19正在细化设计。3.23已送公司二级内审。3.30送利能内审，3.31收到利能意见，4.2正在修改。4.8已送燃气公司。4.30暂未收到委托与碰口点。5.11收到委托，预计下周送复审。5.15出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  | 渝凯巴南设计委用（2021）021号 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 迎海湾D6#-D9#楼天然气供气工程委托.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2021-05-18 10:11:13 | 龙啸张凤 | 2021-06-25 11:53:46 | 2021-06-25 11:53:46
2300003177629876 | 泸州 | 2021 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-04-05 | SCLN-DD210254 | 泸州市（江北片区）管道燃气安全隐患整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | PE管dn110、dn63、dn50、dn32 | [5 empty] | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 何启超 | [5 empty] | 正常运行 | 3月25日至4月13日间隔约两周时间现场清理星源燃气移交的需整改的隐患管线、阀井、调压箱等工作。5月起开始统计清理各类数据，提出整改方案和费用，待川油评审确定整改项目和措施后再进行下一步设计工作。 | [6 empty] | 有 | [7 empty] | LZCY-SJ-2021-03 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2021-05-14 09:05:20 | 李永胜 | 2021-05-26 15:53:05 | 2021-05-26 15:53:05
2300003155692748 | 重庆 | 2021 | 2021-03-15 | 2021-05-15 |  | SCLN-DD210329 | 江津白沙工业园区气源管线供气工程（场站部分） | 站场 | [7 empty] | 重庆永川 | 钟澈 | 庞正荣 | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 已出版 | 3.18与永川公司、输气处等单位现场踏勘。3.25完成第一册工艺部分初稿送利能审查。3.26修改第一册工艺部分发永川公司。3.26发第二册站内改造土建部分给利能审查。3.31接永川公司通知做概算，4.1做概算发永川公司并同时发利能内审。内审完成，4.7将输气处和华油初审意见修改后发永川公司。4.16在输气处评审。4.23正式意见未下达，根据会议要求已自行修改相关内容并发永川公司和输气处，待反馈和正式意见下达后出版。4.27收到输气处正式意见。5.6交B版送华油。6.25收到华油批复。6.27设计出版。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2021-05-11 16:43:06 | 钟澈 | 2021-08-06 11:00:28 | 2021-08-06 11:00:28
2300003120204965 | 重庆 | 2020 | 2020-03-20 |  |  | SCLN-DD201910 | 翁培谷商业天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-06-09 | 已出版 | 4.2未收到碰口点，下周继续与燃气公司联系。4.16暂未收到碰口点确认。4.30暂未收到碰口点确认。燃气公司回复，还未盖章。5.13暂未收到碰口点确认。燃气公司回复，还未盖章。5.21暂未收到碰口点确认。燃气公司回复，还未盖章。5.28收到碰口点确认,6.2送利能复审，6.9日设计出版。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 翁培谷商业天然气安装工程-委托书.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-05-08 10:00:19 | 郭靖 | 2021-06-25 12:13:21 | 2021-06-25 12:13:21
2300003120180825 | 重庆 | 2020 | 2020-10-12 |  |  | SCLN-DD201296 | 足208井供凯源用户重庆胜邦燃气自动控制工程 | 其它 | [7 empty] | 重庆凯源 |  | 李永胜 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-06-23 | 已出版 | 1.28设计修改完成，凯源通知暂停出版。3.22现场交底，页岩气公司要求工艺区移至站外，需进行总图调整，总图已发页岩气公司确认，页岩气公司还未回复。下周继续联系页岩气公司。等页岩气公司接电复函，收到复函后送利能复审，4.23联系长寿公司还未收到页岩气公司接电复函。下周继续与长寿公司联系，5.6接到长寿公司通知，设计先进行出版。6.23设计出版。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托1.png、委托2.png、委托3.png | [8 empty] | 郭靖 | 2021-05-08 09:55:43 | 郭靖 | 2021-06-25 12:43:31 | 2021-06-25 12:43:31
2300003120116123 | 重庆 | 2020 | 2020-07-13 |  |  | SCLN-DD200923 | 巴南染料厂站搬迁线天然气管线改造工程 | 管线、整改站场 | 0.4MPa | [6 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-08-13 | 已出版 | 3.10收到委托，3.12提交测量申请，本周收到测量通知，下周进行测量，3.22与测量现场走线，还未收到测量图纸，下周与测量人员进行联系。4.1收到测量图纸，下周完成60%4.16设计内审中。4.23设计内审完成，正在修改，下周送利能审查，4.28收到利能审查意见，下周送凯源审查5.18收到碰口点确认函，5.19送凯源评审，还未收到评审通知5.28设计评审，还未收到评审意见。5.31收到评审意见，设计修改中，预计下周送利能复审。6.8收到巴南分公司意见，要求出站增加压力变送器，设计已发自控专业，6.12发利能自控审查，6.25送利能复审.7.2收到工艺复审意见，7.15概算发利能审查，7.23概算还未收到审查意见。7.30概算还未收到审查意见。8.13设计出版。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 渝凯气工技设委投（2020）018巴南染料厂站搬迁线天然气管线改造工程.pdf | [8 empty] | 郭靖 | 2021-05-08 09:45:51 | 郭靖 | 2021-08-27 09:35:13 | 2021-08-27 09:35:13
2300003120099780 | 重庆 | 2021 | 2021-03-10 |  |  | SCLN-DD210490 | 鱼洞二校昕晖校区商业天然气管道预埋工程 | 工商集 | 0.4MPa/0.1MPa | [6 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-06-02 | 已出版 | 4.1现场踏勘，收集资料中，4.10还未收到资料，目前无气源管道。6.5日与燃气公司联系，用户未交预付费，预付费交后，在进行设计，业主暂未发资料。本周完成25%，下周完成60%。,10.14发用户确认，还未收到用户意见，下周与用户联系4.2还未收到碰口点确认，下周继续与燃气公司联系。4.16暂未收到碰口点确认。4.9联系燃气公司，燃气公司回复碰口点确认点上无项目号，未签字和盖章，需补充项目号后在盖章签字，下周与利能公司联系。4.16暂未收到碰口点确认，4.24暂未收到碰口点确认，5.6暂未收到碰口点确认，5.13暂未收到碰口点确认,5.20收到碰口点确认函。5.27送利能复审，6.2设计出版。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 鱼洞二校昕晖校区商业天然气管道预埋工程-委托书.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-05-08 09:41:27 | 郭靖 | 2021-06-25 12:56:24 | 2021-06-25 12:56:24
2300003120096759 | 重庆 | 2019 | 2019-11-12 |  |  | SCLN-DD201656 | 花溪河北岸滨河道中段市政道路2、3号路天然气搬迁工程 | 整改管线 | 0.4MPa | [6 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-05-28 | 已出版 | 2019.10.30日勘察现场，11.3日收到图纸，目前有一处管线走向需现场再次核实，12.17日现场复核改管区域为拆迁区域无通道走廊，需用户协调走廊。2020.3.6日联系用户，3.20日与用户联系，需再次核实迁改通道。3.27与用户联系，用户回复正在协商迁改通道。4.3用户回复正在协商迁改通道，4.10联系用户，用户回复正在协商迁改通道。4.17联系用户，用户回复还未协商完成，4.24联系用户，用户回复还未协商完成。4.30联系用户，还未协商完成,5.9联系用户，还未协商完成。5.15联系用户，还未协商完成。5.29用户已通知协调完成，5.29用户路由协调完成，6.12日还未收到用户方案确认，下周继续与用户联系，9.18还未收到燃气审查意见，下周继续与燃气公司联系，9.25还未收到燃气审查意见，下周继续与燃气公司联系，10.8还未收到燃气审查意见，下周继续与燃气公司联系，10.15还未收到燃气审查意见，下周继续与燃气公司联系，10.22还未收到燃气审查意见，下周继续与燃气公司联系，10.30还未收到燃气审查意见，下周继续与燃气公司联系，11.7还未收到燃气审查意见，下周继续与燃气公司联系，11.14还未收到燃气审查意见，下周继续与燃气公司联系，11.22收到燃气审查意见，未收到碰口点确认，11.30未收到碰口点确认，12.7未收到碰口点确认，12.14未收到碰口点确认，12.23未收到碰口点确认，12.30未收到碰口点确认，2021.1.6未收到碰口点确认，1.11未收到碰口点确认，1.18未收到碰口点确认，1.25未收到碰口点确认，2.2未收到碰口点确认，2.14未收到碰口点确认，2.20未收到碰口点确认，2.27未收到碰口点确认，3.7未收到碰口点确认，3.15未收到碰口点确认，3.19收到碰口点确认，下周送利能复审。已收到复审意见，预计下周出版。3.19~5.21为收到设计方案确认函，5.28设计出版 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 郭靖 | 2021-05-08 09:38:38 | 郭靖 | 2021-06-25 12:13:50 | 2021-06-25 12:13:50
2300003078106554 | 成都 | 2020 | 2020-04-25 | 2020-04-27 | 2020-05-21 | SCLN | -- | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | 王剑 |  |  |  | 2021-04-23 | 已出版 | 1 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 孙世成 | 2021-04-29 14:00:19 | 刘胤 | 2021-05-24 14:54:18 | 2021-05-24 14:54:18
2300003078017693 | 成都 | 2021 | 2021-01-13 | 2021-01-27 | 2021-02-13 | SCLN-DD210102 | 华府279项目1号地块3号楼天然气供气工程 | 高层 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 130 |  | 2021-09-09 | 已出版 | 2021.2.1现场踏勘2021.2.2业主来我公司商议方案，正在修改图纸。2021.3.25业主再次来我公司商议幕墙及结构方案，正在修改图纸。2021.4.1业主正在修改图纸。2021.4.21业主提供最终版图纸，已开展设计。 | [10 empty] | 0版 | 2021年9月9日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 孙世成 | 2021-04-29 13:57:26 | 李叶林 | 2021-09-10 11:07:35 | 2021-09-10 11:07:35
2300003077900292 | 成都 | 2021 | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 2021-01-18 | SCLN-DD210135 | 中德麓府四期天然气供气工程 | 别墅 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 已出版 | 计划、安排 必填 * 2020年12月18日燃气公司下发委托，利能公司21年2月2日春节前给到我公司该项目，此项目接手日已为超期项目。现已申请延期；2020.3.2已现场踏勘；2020.3.5经天司工程部老师要求再次进行现场踏勘；2020.3.20已开始进行设计。2020.4.1已开始进行设计。已让业主合适别墅壁挂炉用气量，尚未提供用气文件。2021.4.23业主提供盖章用气文件，已开展设计。 | 已提交 |  | 20% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2021年8月2日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 孙世成 | 2021-04-29 13:44:28 | 李叶林 | 2021-08-03 15:39:05 | 2021-08-03 15:39:05
2300003076819383 | 成都 | 2021 | 2021-01-14 | 2021-01-27 | 2021-02-14 | SCLN-DD210097 | 财富大厦二期商业用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | 王剑 |  | 1 |  | 2021-04-21 | 已出版 | 2021.2.1现场踏勘2021.3.25已将图纸发利能审核。2021.4.1已打图交华天司评审。2021.4.14已出版 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2021年4月21日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2021-04-29 13:39:40 | 刘胤 | 2021-05-24 14:54:23 | 2021-05-24 14:54:23
2300003017308488 | 泸州 | 2020 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-06-25 | SCLN-DD200604 | 泸县李嘉线宋田八组、古桥十队至雷达一队管道改造工程 | 整改管线 | 0.8MPa | D108×12 | 1561米 |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 彭玉 |  |  |  |  | 已出版 | 2020.7出版设计 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2021-04-27 16:26:56 | 刘胤 | 2021-05-24 14:54:25 | 2021-05-24 14:54:25
2300003014105199 | 重庆 | 2020 | 2020-04-20 |  |  | SCLN-BD200712 | 南川南大街延伸段燃气管网工程 | 管线 | 0.4 | [6 empty] | 重庆渝川 | 杨露 |  | 王东 |  |  |  |  | 2021-03-18 | 已出版 | 11.26现场踏勘，确定方案，业主计划到20年南大街周边地块新规划出来后再确定是否立项设计。2.28未确定是否设计3.6预计下周与南川分公司现场办公确定路由。3.13下周二现场办公。4.3已配合燃气公司写立项报告交经信委，预计本月完成设计初稿送审4.10设计完成20%4.24设计完成50%，预计下月初完成，4.30设计按规划调整设计中，预计5月初完成，5.9设计完成90%，5.12已送初稿交渝川公司审核5.20渝川公司已评审5.27拟好设计委托交刘建，5.29选址意见书资料已准备好，下周一交南川行政办事大厅6.3修改版本已交渝川朱方军转川港函审。6.18收到川港管道部意见，预计下周修改完成返川港确认7.3已按川港审核意见修改后返渝川公司朱方军交川港确认 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2021-04-27 10:51:08 | 杨露 | 2021-07-06 15:48:23 | 2021-07-06 15:48:23
2300003014096405 | 重庆 | 2020 | 2020-04-20 |  |  | SCLN-BD200710 | 南川景城大道燃气管网工程（一期） | 管线 | 0.4 | [6 empty] | 重庆渝川 | 杨露 |  | 王东 |  |  |  |  | 2021-03-18 | 已出版 | 11.26现场踏勘，确定方案，业主计划到20年南大街周边地块新规划出来后再确定是否立项设计。2.28未确定是否设计3.6预计下周与南川分公司现场办公确定路由。3.13下周二现场办公。4.3已配合燃气公司写立项报告交经信委，预计本月完成设计初稿送审4.10设计完成20%4.24设计完成50%，预计下月初完成，4.30设计按规划调整设计中，预计5月初完成，5.9设计完成90%，5.12已送初稿交渝川公司审核5.20渝川公司已评审5.27拟好设计委托交刘建，5.29选址意见书资料已准备好，下周一交南川行政办事大厅6.3修改版本已交渝川朱方军转川港函审。6.18收到川港管道部意见，预计下周修改完成返川港确认7.3已按川港审核意见修改后返渝川公司朱方军交川港确认 | [10 empty] | 0版 | [6 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2021-04-27 10:49:17 | 杨露 | 2021-07-06 15:46:13 | 2021-07-06 15:46:13
2300003014082277 | 重庆 | 2021 | 2021-02-01 |  |  | SCLN-DD210230 | 巴南区界石组团R分区R1路天然气管道工程 | 管线 | 0.4 | dn160 | [5 empty] | 重庆凯源 | 杨露 |  | 王东 |  |  |  |  | 2021-04-21 | 已出版 | 1.15现场踏勘，1.20收到设计资料1.28设计完成10%2.4初步设计完成20%2.26初步设计初稿完成，内部校审中3.3已送凯源评审3.9凯源已评审，3.12暂未收到评审意见。3.26调整路由修改完成，打印后送利能复审4.8修改完成交概算，预计下周出版4.21已出版送凯源公司 | [7 empty] | 90.63 | 6.58 |  | 0版 | [6 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2021-04-27 10:42:10 | 钟澈 | 2021-07-30 14:06:53 | 2021-07-30 14:06:53
2300003005862944 | 泸州 | 2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | SCLN-DD210036 | 泸县鑫洋.御府二期民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 983户 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 王剑 |  |  |  | 2021-04-26 | 已出版 | 2021年川油评审 开发商评审 | [10 empty] | 0版 | 2021年4月26日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2021-04-26 16:17:19 | 刘胤 | 2021-05-24 14:54:35 | 2021-05-24 14:54:35
2300003005547810 | 泸州 | 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-26 | SCLN-DD210365 | 泸县国道321燃气管线改造工程 | 整改管线 | 0.4MPa | dn160 | dn160 L=652m |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘莅苇 | 陈勇 | 何启超 | 杜俊 |  |  |  |  | 已出版 | 3.2日现场踏勘 4.7日利能审核 4.25日出版最终版 | [6 empty] | 有 | 50.52 | 5.54 | 6.09 | 0版 | [6 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-04-14 |  | 2021-04-14 |  |  | 刘莅苇 | 2021-04-26 15:11:48 | 刘胤 | 2021-05-24 14:54:36 | 2021-05-24 14:54:36
2300003005520268 | 泸州 | 2020 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | SCLN-DD201681 | 泸县玄滩铂金世家气源管道工程 | 管线 | [7 empty] | 泸州川油 |  |  | 何启超 | 叶俊琳 |  |  |  | 2021-04-26 | 已出版 | 2021年4月出版 | [10 empty] | 0版 | 2021年4月26日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2021-04-26 15:06:10 | 刘胤 | 2021-05-24 14:54:39 | 2021-05-24 14:54:39
2300002846283441 | 成都 | 2021 | 2021-03-31 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | SCLN-DD210381 | 上元纸业供气管线整改工程 | 管线 | 0.4mpA | dn160 | 1km |  |  |  |  | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 杜俊 | [5 empty] | 正常运行 | 1.2021.04.01，与恒丰公司董俊臣一起看现场，基本确定线路走向及接管位置。 2.2021.04.13日，收到恒丰公司测绘委托申请。 3.2021.04.16提交测绘委托申请单。 | [11 empty] | 2021年6月18日出版概算6套（包含留底一份）。 | [5 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 高天明 | 2021-04-16 22:34:27 | 李叶林 | 2021-06-22 12:57:20 | 2021-06-22 12:57:20
2300002845995698 | 成都 | 2021 | 2021-03-11 | 2021-03-19 |  | SCLN-DD210272 | 大邑经开区新建业园区供气管网工程 | 管线 | 0.8mpA | D219×6 | 1.2 |  |  |  |  | 川西北恒丰 |  |  | 杜俊 | [5 empty] | 正常运行 | 1.2021.04.01，与恒丰公司董俊臣一起看现场，基本确定线路走向及接管位置。要求通过道路建设段的施工图。根据道路施工图确定已建设段的测绘量及位置。 2、2021.04.13日，收到恒丰公司测绘委托申请。 3.2021.04.16提交测绘委托申请单。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 高天明 | 2021-04-16 22:30:28 | 刘胤 | 2021-05-24 14:55:07 | 2021-05-24 14:55:07
2300002840092619 | 成都 | 2021 | 2021-03-04 |  | 2021-03-15 | SCLN-DD210239 | 雅安市名山区百图高新气源管道适应性改造工程 | 管线 | 0.8mpA | D219X6 | 150M |  |  |  |  | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 朱涛 | 彭玉 |  |  |  | 2021-03-15 | 已出版 | 1.2021年03.15出版 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 高天明 | 2021-04-16 21:04:00 | 刘胤 | 2021-05-24 14:55:08 | 2021-05-24 14:55:08
2300002839747079 | 成都 | 2021 | 2021-02-23 | 2021-02-25 |  | SCLN-DD210200 | 雅安配气站流程改造工程 | 整改站场 | [5 empty] | 新建流程1套 |  | 川西北恒丰 | 高天明 | 祝鹏 | 杜俊 | [5 empty] | 正常运行 | 1.2021.04.13新建工艺流程图及安装图纸（方案）提交给恒丰公司，进行方案审查，埋地放散管管径需站场单位确认。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 高天明 | 2021-04-16 20:57:12 | 刘胤 | 2021-05-24 14:55:10 | 2021-05-24 14:55:10
2300002839016713 | 成都 | 2021 | 2021-01-14 | 2021-02-04 |  | SCLN-DD210073 | 雅安市名山工业园区气源管道工程三期 | 管线 | 0.8MPa | D219X6 | 1.4KM |  |  |  |  | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 杜俊 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 已出版 | 1.2021.03.02，红线图提交给恒丰公司 2.2021.04.16，恒丰公司通知，红线图已通过。可以进行下一步设计工作 | [10 empty] | 0版 | 2021年9月1日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 高天明 | 2021-04-16 20:42:28 | 李叶林 | 2021-09-07 15:02:02 | 2021-09-07 15:02:02
2300002838061441 | 成都 | 2021 | 2021-01-04 | 2021-01-15 |  | SCLN-DD210008 | 崇州市乌尤村安置小区供气管道工程 | 管线 | [7 empty] | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 杜俊 | [5 empty] | 正常运行 | 1、由于小区还在修建当中，暂时还看不了现场 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 高天明 | 2021-04-16 20:22:56 | 刘胤 | 2021-05-24 14:55:13 | 2021-05-24 14:55:13
2300002786412854 | 泸州 | 2021 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 2020-12-31 | SCLN-DD210037 | 江安长江大院小区天然气安装工程 | 高层、多层 |  |  |  | 977户 |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 何启超 | 叶俊琳 |  | 977 |  |  | 正常运行 | 前期开发商楼盘未封顶，3.26日交总图与开发商对接，3.30日对接完成。4.6日要求开发商出电磁阀的函件，暂还未给。4.14日设计进行中。4.29日提交审核，5.8日利能审核待修改。5.26日待延期报告签字，以及开发商确认签字后出版。至6.18日等开发商签字盖章确认后出版 | [6 empty] | 无 | [7 empty] | LZCY-SJ-2020-52 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2021-04-14 17:14:44 | 李永胜 | 2021-06-18 15:37:58 | 2021-06-18 15:37:58
2300002664696079 | 泸州 | 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | SCLN-DD210253 | 泸县酒香大道扩桥项目天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | 310m |  |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 何启超 | 彭玉 |  |  |  | 2021-09-09 | 已出版 | 3.22日提交利能审核；3.24日审核已下并修改，同时通知川油进行评审；待评审后出版。3.30日已出版，提交出版后，因业主由于施工单位区域划分结算等原因叫停，暂时搁置。待确定是否再拆分工程后，重新出版。2021.9.06日将原工程名称“泸县城西道路8#2段2号路天然气管道迁改工程”名称改为“泸县酒香大道扩桥项目天然气管道迁改工程”，重新出版相同份数。 |  | 2021.9.06日将原工程名称“泸县城西道路8#2段2号路天然气管道迁改工程”名称改为“泸县酒香大道扩桥项目天然气管道迁改工程”，重新出版相同份数。 |  |  |  |  | 有 | 35.81 | 4.4 | 0 | 0版 | 2021年9月9日出版施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2021-02 |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2021-03-25 17:22:10 | 李叶林 | 2021-09-10 11:13:16 | 2021-09-10 11:13:16
2300002664578464 | 成都 | 2021 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | SCLN-DD210196 | 元通配气站F01阀门后端增设球阀及相关放散管线改造工程 | 整改站场 | [7 empty] | 川西北恒丰 | 袁丹 | 祝鹏 | 鲁亚飞 | 鲁亚飞 |  |  |  | 2021-03-09 | 已出版 | 2021.3.22下达委托，3.25接受任务进行现场踏勘，3.3提交利能审核，3.9日出版。项目进行过程中已及时取得业主对项目延期的同意 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 | 6.47 | 2 |  | 0版 | 2021年3月9日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 元通站设计文件出版（含概算）.rar | [8 empty] | 袁丹 | 2021-03-25 16:56:59 | 刘胤 | 2021-05-24 14:55:17 | 2021-05-24 14:55:17
2300002658986554 | 泸州 | 2021 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-20 | SCLN-DD210193 | 凯盛（自贡）新能源有限公司太阳能用超白玻璃项目供气撬装柜安装工程 | 站场 | [7 empty] | 川港自贡 |  |  | 鲁亚飞 | 鲁亚飞 |  |  |  | 2021-03-15 | 已出版 | 2月10日现场办公，2月15完成设计，经自贡西部，华油评审后出版 | [10 empty] | 0版 | 2021年3月15日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2021-03-24 11:42:20 | 刘胤 | 2021-05-24 14:55:19 | 2021-05-24 14:55:19
2300002658526970 | 成都 | 2021 | 2021-03-22 |  |  | SCLN-DD210250 | 恒丰公司配气站工艺流程防腐维修工程 | 整改站场 | [7 empty] | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 郭小强 |  |  |  |  | 2021-08-02 | 已出版 | 1.2021年3月22日下午收到委托书，目前正在找恒丰公司提供一些设计资料。 2.截止2021年4月9日，已完成除苍溪、阆中、新津、洪雅配气站的设备、管线统计（共11个站），把具体情况反馈给了恒丰公司，请协助上述4站的管线统计。根据腾龙公司介绍，防腐大修设备面积折算有个经华油备案的标准。 |  | 工程项目管理咨询费6.06 | [8 empty] | 1版 | 2021年8月2日出版施工图8套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 黄巧 | 2021-03-24 10:14:07 | 李叶林 | 2021-08-03 15:38:01 | 2021-08-03 15:38:01
2300002591233600 | 成都 | 2021 | 2021-03-02 |  |  | SCLN-DD210225 | 临邛酒业园区配气站放散管改造工程 | 整改管线 | [5 empty] | 设计规模为30万方/d。 |  | 川西北恒丰 | 黄巧 | 祝鹏 | 鲁亚飞 | [5 empty] | 取消项目 | 2021年3月5日收到公司下达任务，先计划3月8日去踏勘现场。3月13日施工图A版和概算设计完成，已发校审，等待审核意见。3月31日恒丰公司发了取消该项目的情况说明过来。 | [17 empty] | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 临邛取消说明.jpg | [8 empty] | 黄巧 | 2021-03-05 16:40:09 | 黄巧 | 2021-03-31 16:59:34 | 2021-03-31 16:59:34
2300002590806804 | 成都 | 2019 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2019-11-25 | SCLN-DD192911 | 新秦撬装柜进出站管线改造工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 成琳琳 | 成琳琳 | 沈蓉 | 1 |  | 2021-03-05 | 已出版 | 2021年3月5日出版 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 | 57.82 | 5.88 |  | 0版 | 2021年3月5日出版施工图共二册：第一册进站管线部分10套；第二册出站管线部分10套。概算6套。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  |  |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 郭晋亮 | 2021-03-05 15:19:42 | 刘胤 | 2021-03-18 11:19:36 | 2021-03-18 11:19:36
2300002512382141 | 重庆 | 2020 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-31 | SCLN-DD201818 | 龙湖春江天镜三期民用天然气安装工程 | 高层 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 1195户 |  | 2021-02-03 | 已出版 | 4.22现场踏勘，4.24还未收到图纸。4.30未收到图纸。5.6日收到建筑图纸，设计暂未进行。5.11与开发商沟通确定方案，5.15修改材质版本未定下来，暂未进行设计。5.21与开发商沟通需要带水体总图，至5.29暂未收到图纸。6.1与开发商再次联系，图纸暂未确定，至7.17未收到图纸。7.22再次与开发商联系，至9.4图纸暂未确定下来。9.9日收到业主图纸，至10.10设计暂未进行。11.20设计已进行60%。12.1方案已完成发于业主，12.3收到意见，12.4正在修改。12.10方案再次发于业主确认，收到确认，正在细化设计，预计12.18前送内审。12.16送公司一级审查，12.17收到意见，同日修改完成，12.18送公司二级审查，预计12.25前送利能审查。12.21送利能审核，12.24收到意见，同日修改完成，12.21送利能审核，12.24收到意见，12.25送燃气公司。12.21送利至12.31未收到燃气公司意见。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 9.28 | 0.65 |  | 0版 |  |  |  | 渝凯巴南设计委用（2019）089号 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | ec88011ace1bd417a45ed866dc45409.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2021-02-04 16:33:06 | 杨兰 | 2021-02-22 10:36:24 | 2021-02-22 10:36:24
2300002510878525 | 成都 | 2020 | 2021-01-27 | 2021-02-01 | 2021-01-18 | SCLN-DD210136 | 中德麓府四期商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-08-20 | 已出版 | 2020.2.2 与业主联系，年后踏勘现场，补签延期申请 | [10 empty] | 0版 | 2021年8月20日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2021-02-04 10:29:32 | 李叶林 | 2021-08-23 17:09:01 | 2021-08-23 17:09:01
2300002490615791 | 成都 | 2021 | 2021-01-14 | 2021-01-27 | 2021-02-14 | SCLN-DD210111 | 蔚蓝卡地亚气源管线整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | d159 d108 | 2KM |  |  |  |  | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  | 2KM |  | 正常运行 | 2021.1.27收到此项目，已联系现场办公。此项目为已施工完成补图项目。 |  |  | 10% |  | 华天司寇余波18000540060 | 天府新区成都直管区 | [8 empty] | QW02-20200079 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 胡礼萍 | 2021-01-28 10:00:39 | 杨兰 | 2021-02-22 10:53:20 | 2021-02-22 10:53:20
2300002490546442 | 成都 | 2021 | 2021-01-14 | 2021-01-27 | 2021-02-14 | SCLN-DD210106 | 万科.公园传奇二期（北地块）天然气供气工程 | 高层 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 709户 | 709户 |  | 正常运行 | 2021.1.27收到此项目，联系各方现场办公 。根据华天司廖工与开发商意见，近期均已安排工作，年后再进行现场办公，2021年2.26电话联系开发商询问是否可以现场办公，根据其意见暂定3.2现场办公。3.2日现场办公已告知开发商所需要提供资料。3.10用户提供建筑图。3.15返回方案给开发商核实，3.20-4.29号多次给开发商联系询问其核实情况，回复目前超高层立管补偿方式带确定，带确定后在进行回复，设计。 |  |  | 10% |  | 叶超，联系电话：15328065492 | 天府新区华阳街道香山村六、八、九组 | [8 empty] | HTSGZ—2021LPMY006 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 胡礼萍 | 2021-01-28 09:50:07 | 胡礼萍 | 2021-04-29 10:35:58 | 2021-04-29 10:35:58
2300002452980127 | 成都 | 2021 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-02-11 | SCLN-DD210082 | 宁波路与厦门路交叉口燃气管线迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 2021.1.19，现场踏勘 |  |  | 10% |  | 林勇18980615641 | 宁波路与厦门路交叉口 | 有 | [7 empty] | QW02-20210001 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2021-01-19 | 2021-01-20 | [5 empty] | 冷严 | 2021-01-21 09:47:23 | 杨兰 | 2021-01-21 10:56:33 | 2021-01-21 10:56:33
2300002451318864 | 重庆 | 2020 | 2020-12-03 |  |  | SCLN-DD201811 | 来凤至青杠气源管线清明安置小区段管线整改工程 | 整改管线 | 0.8 | D159 | [5 empty] | 重庆永川 | 杨露 |  | 王东 |  |  |  |  | 2021-01-20 | 已出版 | 12.3永川公司评审和收到设计委托 | [6 empty] | 有 | 54.17 | 5.84 | [5 empty] | CQYCGZ-2020-01-8 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2021-01-20 16:56:00 | 杨兰 | 2021-01-21 10:56:48 | 2021-01-21 10:56:48
2300002451292170 | 重庆 | 2020 | 2020-10-20 |  |  | SCLN-DD201642 | 荣昌板桥华腾大道供气管道工程 | 管线 | 0.8MPa | D108 | [5 empty] | 重庆永川 | 杨露 |  | 王东 |  |  |  |  | 2021-01-20 | 已出版 | 12.3永川公司评审和收到设计委托1.20出版 | [6 empty] | 有 | 50.34 | 4.93 |  | 0版 |  |  |  | CQYCTZ-2020-01-24 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2021-01-20 16:50:28 | 钟澈 | 2021-07-30 13:16:59 | 2021-07-30 13:16:59
2300002439169082 | 成都 | 2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | SCLN-DD210080 | 万科天府锦绣4#地块商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 已出版 | 2021.1.20现场踏勘 | 进行中 | [9 empty] | 0版 | 2021年7月8日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ-2021LPSY009 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 孙世成 | 2021-01-18 16:34:16 | 李叶林 | 2021-07-13 16:52:07 | 2021-07-13 16:52:07
2300002439094559 | 成都 | 2020 | 2021-02-13 | 2021-01-14 |  | SCLN-DD210081 | 万科天府锦绣商业街商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-06-25 | 已出版 | 2021.1.20现场踏勘 | 进行中 | [9 empty] | 0版 | 2021年6月25日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ-2021LPSY008 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 孙世成 | 2021-01-18 16:10:00 | 李叶林 | 2021-06-28 15:33:13 | 2021-06-28 15:33:13
2300002437242846 | 成都 | 2021 | 2021-01-15 |  |  | SCLN-DD210079 | 天府国际金融产业研究院商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-03-23 | 已出版 | 2021.1.15收到委托 2021.1.20和燃气公司相关人员协商踏勘现场。 | [10 empty] | 0版 | 2021年3月23日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 邹瑜蔚 | 2021-01-18 09:33:51 | 李叶林 | 2021-03-23 15:33:53 | 2021-03-23 15:33:53
2300002426574169 | 成都 | 2020 | 2020-12-17 | 2020-12-18 |  | SCLN-DD201730 | 天府新区菁睿综合文化活动中心项目（天府七中小学部）用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  | 2021-03-29 | 已出版 | 2021.1.4已去现场踏勘，确认路由。2021.1.15已联系业主，暂无图纸资料及盖章用气参数，尚未给我方延期申请签字。 | 进行中 | [5 empty] | 有 |  |  |  | 0版 | 2021年3月29日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY185 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 孙世成 | 2021-01-15 11:33:27 | 李叶林 | 2021-03-31 10:42:12 | 2021-03-31 10:42:12
2300002419476700 | 泸州 | 2020 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  | SCLN-201594 | 泸县奇峰镇一镇一街天然气管道工程（一期） | 管线 | 0.4MPa | dn110 | 588m |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘莅苇 | 陈勇 | 何东海 | 何东海 |  | 1 |  |  | 正常运行 | 2020.11.16接受委托 2020.12.03利能审核完 2021.01.07泸州川油评审完 | 已提交 | [14 empty] | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘莅苇 | 2021-01-13 16:46:53 | 刘胤 | 2021-01-19 16:48:57 | 2021-01-19 16:48:57
2300002413134155 | 泸州 | 2021 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | SCLN-DD210039 | 泸县立石站适应性整改工程 | 整改站场 | 0.4MPa | D108/D89/D57 | 53m/6m/10m |  |  | 整改工艺流程 |  | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 何东海 | 鲁亚飞 |  |  |  | 2021-03-29 | 已出版 | 2021.01.07日拿到委托书，15日校审，19日利能审核，22日土建设计，待天司评审，2.03日起川油等华油批复。2.7日得到川油评审意见，盖章后，7日出版。 | [6 empty] | 有 | 29.46 | 3.3 | 0 | 0版 | 2021年3月29日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2020-55 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2021-01-12 11:20:49 | 李永胜 | 2021-05-08 14:12:30 | 2021-05-08 14:12:30
2300002413116798 | 泸州 | 2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-30 | SCLN-DD201697 | 江安桐7井适应性改造工程 | 整改站场 | [5 empty] | 整改工艺流程及拆除调压计量柜 |  | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 何东海 | 鲁亚飞 |  |  |  | 2021-01-14 | 已出版 | 12.17日内部校审，21日利能审核，2021.01.04日利能土建审核，01.7日川油评审，11日评审意见，12日评审意见回复盖章。14日出版 | [6 empty] | 有 | 16.19 | 3.3 | 0 | 0版 | 2021年1月14日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2020-45 | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2021-01-12 11:16:57 | 李叶林 | 2021-06-22 12:47:27 | 2021-06-22 12:47:27
2300002410677717 | 成都 | 2021 | 2021-01-11 |  |  | SCLN-DD210041 | 保利和光屿湖2号地块天然气供气工程 | 高层 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 |  | 成琳琳 |  |  | 484 |  | 2021-06-18 | 已出版 | 2021.1.11收到委托。 2021.1.15根据燃气公司相关人员时间安排1.15踏勘现场。 | [10 empty] | 0版 | 2021年6月18日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 邹瑜蔚 | 2021-01-11 17:35:55 | 李叶林 | 2021-06-22 12:54:05 | 2021-06-22 12:54:05
2300002410676243 | 成都 | 2021 | 2021-01-11 |  |  | SCLN-DD210043 | 保利和光屿湖2号地块商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 |  | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-07-08 | 已出版 | 2021.1.11收到委托。 2021.1.15根据燃气公司相关人员时间安排1.15踏勘现场。 | [10 empty] | 0版 | 2021年7月8日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 邹瑜蔚 | 2021-01-11 17:33:47 | 李叶林 | 2021-07-13 16:50:54 | 2021-07-13 16:50:54
2300002395427423 | 成都 | 2020 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-11-14 | SCLN-DD201359 | 中和三街公建配套2商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 |  | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 已出版 | 10.27看现场，由于用气点深化图纸还未完成，待完成后进行设计11.14用气点图纸仍未完成12.23用气方仍未完成用气点深化图纸，叫我等通知 | [10 empty] | 0版 | 2021年7月14日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 郭晋亮 | 2021-01-07 10:45:54 | 李叶林 | 2021-07-16 15:46:01 | 2021-07-16 15:46:01
2300002395427273 | 泸州 | 2020 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-27 | SCLN-DD201407 | 江安文创中心天然气安装工程 | 高层 | 0.4Mpa | dN110 |  | 984户 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 陈燃 |  | 984 |  | 2021-01-07 | 已出版 | 2020.12.21评审 2020.12.21变更名称 2020.12.24出版 | [10 empty] | 0版 | 2021年1月7日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2021-01-07 10:45:47 | 杨兰 | 2021-01-21 10:59:49 | 2021-01-21 10:59:49
2300002395427228 | 成都 | 2020 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-11-14 | SCLN-DD201358 | 中和三街公建配套1商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 |  | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-06-25 | 已出版 | 10.27看现场，由于用气点深化图纸还未完成，待完成后进行设计11.14用气点图纸仍未完成12.23用气方仍未完成用气点深化图纸，叫我等通知 | [10 empty] | 0版 | 2021年6月25日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 郭晋亮 | 2021-01-07 10:45:45 | 李叶林 | 2021-06-28 15:34:35 | 2021-06-28 15:34:35
2300002395369055 | 重庆 | 2020 | 2020-09-15 |  |  | SCLN-DD201452 | 顾华胜商业天然气迁改工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 1 |  | 2020-11-06 | 已出版 | 2020年11月6日出版 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2021-01-07 10:32:56 | 郭靖 | 2021-06-25 12:14:18 | 2021-06-25 12:14:18
2300002392434078 | 泸州 | 2020 | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020-07-28 | SCLN-DD200802 | 泸县2020年1-6月商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 | 0.4MPA |  |  |  | 20户 |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 朱涛 |  | 20 |  | 2020-12-31 | 已出版 | 2020年12月出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年12月31日出版施工图共四册：第一册 杨育伦等5户 6套；第二册 陈身怀等5户 6套；第三册 国土局食堂等5户 6套；第四册 大龙酒业有限公司等5户 6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2021-01-06 14:20:24 | 杨兰 | 2021-01-21 11:00:24 | 2021-01-21 11:00:24
2300002391639694 | 重庆 | 2020 | 2020-11-19 | 2020-11-21 |  | SCLN-DD201643 | 璧山区胶轮有轨电车项目莲生村燃气管线迁改 | 整改管线 | 0.4Mpa | PE100 SDR11 dn110 | 900m |  |  |  |  | 重庆永川 | 周海龙 |  | 王东 | [5 empty] | 正常运行 | 2020年11月19日接到任务，11.20安排现场勘查奥威地图选线，1126.发内审，11月28发利能审，12.4收到回复修改后，12.4出白图送永川公司报规划。12.22联系永川燃气公司李涛，回复目前项目报政府审核，待政府审核赔付后，在通知我方进行评审。继续跟进并积极配合永川燃气公司与政府对接。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 周海龙 | 2021-01-06 11:09:42 | 钟澈 | 2021-07-30 13:49:47 | 2021-07-30 13:49:47
2300002373292209 | 重庆 | 2020 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-12-10 | SCLN-DD201806 | 上邦山居岁月二期供气工程 | 别墅 | [7 empty] | 重庆璧山 | 龙啸张凤 |  | 王东 | 王东 |  | 179户 |  |  | 正常运行 | 9.4现场踏勘，9.5收到资料。9.12准备落实气源碰口点位置。9.20设计正在进行中。9.27设计正在进行中，预计下周三方案发给开发商确认。方案正在进行设计。10.18设计正在进行中，11.1设计正在进行中，今日画完方案发于开发商确认。11.04已把方案发于开发商确认，11.08未收到委托。11.13收到开发商意见反馈，正在修改并细化设计。11.22正在细化设计。11.29正在细化设计。12.13正在细化设计，预计12.20日之前发公司内审。由于意见有些问题，12.16日与开发商沟通后，开发商说找个时间来公司处理。1.3日开发商还未联系我。2.15开发商未上班，等上班。2.20等开发商上班后沟通。2.27日与开发商沟通，开发商确定完全复工以后面对面沟通。3.6日开发商还未全面复工。3.13开发商还未完全复工。3.20还未收到开发商通知。3.27未收到开发商通知。4.3未收到开发商通知。4.10未收到开发商联系。4.17未收到开发商联系。4.23日同开发商进行意见沟通，需要新的图纸，4.24还未收到开发商的回复意见以及图纸。4.30还未收到开发商的回复意见以及图纸。5.9未收到开发商的回复意见以及图纸。5.15未收到开发商图纸与意见。5.27联系开发商，5.29还未收到开发商道路图纸以及新的沟通意见。6.1与开发商联系，至6.12暂未收到道路图纸以及新意见。6.18再次与开发商联系，6.28暂未收到道路图纸以及新意见，7.1收到开发商反馈的部分意见，但还未收到图纸，正在进行部分调整。至7.17还未收到开发商图纸。7.21再次联系开发商，至8.6还未收到开发商图纸。8.12联系业主，8.13暂未收到图纸。8.19收到图纸，至8.27根据图纸进行修改中。9.3设计正在修改中，预计9.11前将方案发于业主。9.10暂未完成方案设计，预计9.18前方案发业主。方案已完成80%，9.22之前发于业主。9.22将方案发于业主，业主提出意见，9.24正在修改。10.10收到业主消息，14#与22#楼建筑图调整，10.12其他需要修改的已修改完成，但是至10.15调整方案的两栋楼图纸暂未收到。10.16收到图纸，10.21接燃气公司通知不用pe管，用钢管，10.22调整完成发于业主。至12.10暂未收到业主方案确认。12.17联系业主，说已与燃气公司延期至明年，至12.31暂时未确认。 |  |  | 50% | [11 empty] | CQYC-2020-11-2 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 016.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2020-12-31 15:15:49 | 杨兰 | 2021-01-21 11:00:53 | 2021-01-21 11:00:53
2300002373192380 | 重庆 | 2020 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-09-10 | SCLN-DD201127 | 丁家廖军等3家商业安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  | 3户商业 | 2020-12-31 | 已出版 | 12.31出版 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-31 14:59:33 | 杨兰 | 2021-01-21 11:01:07 | 2021-01-21 11:01:07
2300002373191467 | 重庆 | 2020 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-09-10 | SCLN-DD201054 | 石门程龙平等3家商业安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  | 3户商业 | 2020-12-31 | 已出版 | 12.31出版 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-31 14:58:17 | 杨兰 | 2021-01-21 11:01:30 | 2021-01-21 11:01:30
2300002373184769 | 重庆 | 2020 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2020-09-10 | SCLN-DD201051 | 丁家徐松等3家商业安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  | 3户商业 | 2020-12-31 | 已出版 | 12.31出版 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-31 14:57:06 | 杨兰 | 2021-01-21 11:01:42 | 2021-01-21 11:01:42
2300002373181246 | 重庆 | 2020 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | SCLN-DD200902 | 石门新街幼儿园等2户集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 2户集体 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  | 2户集体 | 2020-12-31 | 已出版 | 2019年8月踏勘现场，因当时用户未和燃气公司签订合同，谈费用问题不知道用户是否安装，一直未下委托。该项目现场办公时施工方在场，落实了方案，手绘了管道走向草图。用户与燃气公司签订合同后施工方按现场方案已给用户安装。现施工方因不开展永川公司业务了，要求补出设计图纸去结算。9.10联系永川公司要求提供评审纪要及相关附件 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-31 14:55:25 | 杨兰 | 2021-01-21 11:01:53 | 2021-01-21 11:01:53
2300002373169063 | 重庆 | 2020 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | SCLN-DD200898 | 白沙王成等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  | 3户商业 | 2020-12-31 | 已出版 | 2019年7月踏勘现场，因当时用户未和燃气公司签订合同，谈费用问题不知道用户是否安装，一直未下委托。该项目现场办公时施工方在场，落实了方案，手绘了管道走向草图。用户与燃气公司签订合同后施工方按现场方案已给用户安装。现施工方因不开展永川公司业务了，要求补出设计图纸去结算。7.17设计中发现部分用户情况与现场有偏差，联系燃气公司询问情况如有需要下周现场确认情况7.24重新确认现场实际情况。下周交审9.10联系永川公司要求提供评审纪要及相关附件 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-31 14:53:56 | 杨兰 | 2021-01-21 11:02:05 | 2021-01-21 11:02:05
2300002373162879 | 重庆 | 2020 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | SCLN-DD200899 | 白沙王廷军等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  | 3户商业 | 2020-12-31 | 已出版 | 2019年7月踏勘现场，因当时用户未和燃气公司签订合同，谈费用问题不知道用户是否安装，一直未下委托。该项目现场办公时施工方在场，落实了方案，手绘了管道走向草图。用户与燃气公司签订合同后施工方按现场方案已给用户安装。现施工方因不开展永川公司业务了，要求补出设计图纸去结算。7.17设计中发现部分用户情况与现场有偏差，联系燃气公司询问情况如有需要下周现场确认情况7.24重新确认现场实际情况。下周交审9.10联系永川公司要求提供评审纪要及相关附件 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-31 14:52:43 | 杨兰 | 2021-01-21 11:02:16 | 2021-01-21 11:02:16
2300002373156933 | 重庆 | 2020 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | SCLN-DD200900 | 白沙严亨超等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  | 3户商业 | 2020-12-31 | 已出版 | 2019年7月踏勘现场，因当时用户未和燃气公司签订合同，谈费用问题不知道用户是否安装，一直未下委托。该项目现场办公时施工方在场，落实了方案，手绘了管道走向草图。用户与燃气公司签订合同后施工方按现场方案已给用户安装。现施工方因不开展永川公司业务了，要求补出设计图纸去结算。7.17设计中发现部分用户情况与现场有偏差，联系燃气公司询问情况如有需要下周现场确认情况7.24重新确认现场实际情况。下周交审9.10联系永川公司要求提供评审纪要及相关附件 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-31 14:51:24 | 杨兰 | 2021-01-21 11:02:33 | 2021-01-21 11:02:33
2300002373149862 | 重庆 | 2020 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | SCLN-DD200897 | 白沙红花店村村委等2户集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 2户集体 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  | 2户集体 | 2020-12-31 | 已出版 | 2019年7月踏勘现场，因当时用户未和燃气公司签订合同，谈费用问题不知道用户是否安装，一直未下委托。该项目现场办公时施工方在场，落实了方案，手绘了管道走向草图。用户与燃气公司签订合同后施工方按现场方案已给用户安装。现施工方因不开展永川公司业务了，要求补出设计图纸去结算。7.17设计中发现部分用户情况与现场有偏差，联系燃气公司询问情况如有需要下周现场确认情况7.24重新确认现场实际情况。下周交审9.10联系永川公司要求提供评审纪要及相关附件 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-31 14:49:29 | 杨兰 | 2021-01-21 11:02:44 | 2021-01-21 11:02:44
2300002372093951 | 重庆 | 2020 | 2020-11-25 |  |  | SCLN-DD201661 | 璧山农村联网公路（二期）--翰张路改建工程项目永油天司天然气管线迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 重庆永川 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 正常运行 | 8.12现场办公，还未收到道路图纸，下周继续与道路项目部联系,8.18收到部分道路资料，8.25资料收集完成，9.3日已完成初稿发用户确认。9.11日与用户联系，还需增加部分低压管道。9.18日还未完成增加低压部分,9.23日图纸发业主确认，还未收到业主确认单，9.29日还未收到设计方案确认单，下周继续与业主联系，10.10日还未收到设计方案确认单，下周继续与业主联系，10.15日还未收到设计方案确认单，下周继续与业主联系,10.29日还未收到设计方案确认单，下周继续与业主联系，12.3日收到甲方意见，需再次现场踏勘，将临时迁改纳入设计中，12.4日与甲方现场踏勘，本周完成100%，1.13发业主确认，还未收到业主确认函，下周继续联系业主1.16日收到业主确认，业主确认，1.19收到永川公司通知，先送白图送去璧山交通局审查，审查后在送利能审查，和出版。1.28还未收到永川公司通知；2.5还未收到永川公司通知；2.12还未收到永川公司通知；2.19还未收到永川公司通知；2.26还未收到永川公司通知；3.12还未收到永川公司通知；3.19还未收到永川公司通知；3.26还未收到永川公司通知；4.1还未收到永川公司通知；4.8还未收到永川公司通知；下周联系燃气公司,4.15与燃气公司联系，燃气公司回复，交通局还未进行审查，下周继续联系燃气公司。4.23与燃气公司联系，燃气公司回复，交通局还未进行审查，下周继续联系燃气公司。4.29收到燃气公司通知，5.7日与燃气公司到交通局对接，设计部分需要调整，下周完成调整。5.13日设计还未完成调整，下周完成调整。5.20日收到交通局意见，更具意见再次对设计进行调整，下周完成调整。5.27日调整后设计发交通局，等待燃气公司通知后送利能审查。6.18日还未收到燃气公司通知，下周继续与燃气公司联系，6.25日还未收到燃气公司通知，下周继续与燃气公司联系。7.2日还未收到燃气公司通知，下周继续与燃气公司联系。7.16日联系燃气公司，燃气公司回复，交通局正在走流程。7.23还未接到燃气公司通知。7.30还未接到燃气公司通知。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 璧山农村联网公路（二期）--翰张路改建工程项目永油天司天然气管线迁改工程.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-12-31 10:28:11 | 郭靖 | 2021-07-30 13:39:18 | 2021-07-30 13:39:18
2300002372076140 | 重庆 | 2020 | 2020-11-25 |  |  | SCLN-DD201660 | 璧山农村联网公路（一期）--健龙至九永高速来凤互通连接线项目永油天司天然气管线迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 重庆永川 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 正常运行 | 8.12现场办公，还未收到道路图纸，下周继续与道路项目部联系,8.18收到部分道路资料，8.25资料收集完成，9.3日已完成初稿发用户确认。9.11日与用户联系，还需增加部分低压管道。9.18日还未完成增加低压部分,9.23日图纸发业主确认，还未收到业主确认单，9.29日还未收到设计方案确认单，下周继续与业主联系，10.10日还未收到设计方案确认单，下周继续与业主联系，10.15日还未收到设计方案确认单，下周继续与业主联系,10.29日还未收到设计方案确认单，下周继续与业主联系，12.3日收到甲方意见，需再次现场踏勘，将临时迁改纳入设计中，12.4日与甲方现场踏勘，本周完成100%，1.13发业主确认，还未收到业主确认函，下周继续联系业主1.16日收到业主确认，业主确认，1.19收到永川公司通知，先送白图送去璧山交通局审查，审查后在送利能审查，和出版。1.28还未收到永川公司通知；2.5还未收到永川公司通知；2.12还未收到永川公司通知；2.19还未收到永川公司通知；2.26还未收到永川公司通知；3.12还未收到永川公司通知；3.19还未收到永川公司通知；3.26还未收到永川公司通知；4.1还未收到永川公司通知；4.8还未收到永川公司通知；下周联系燃气公司,4.15与燃气公司联系，燃气公司回复，交通局还未进行审查，下周继续联系燃气公司。4.23与燃气公司联系，燃气公司回复，交通局还未进行审查，下周继续联系燃气公司。4.29收到燃气公司通知，5.7日与燃气公司到交通局对接，设计部分需要调整，下周完成调整。5.13日设计还未完成调整，下周完成调整。5.20日收到交通局意见，更具意见再次对设计进行调整，下周完成调整。5.27日调整后设计发交通局，等待燃气公司通知后送利能审查。6.18日还未收到燃气公司通知，下周继续与燃气公司联系，6.25日还未收到燃气公司通知，下周继续与燃气公司联系。7.2日还未收到燃气公司通知，下周继续与燃气公司联系。7.9还未收到燃气公司通知，下周继续与燃气公司联系。7.16还未收到燃气公司通知，下周继续与燃气公司联系。7.23还未收到燃气公司通知，下周继续与燃气公司联系。7.28接到燃气公司通知，设计走廊需进行调整。 | [15 empty] | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 璧山农村联网公路（一期）--健龙至九永高速来凤互通连接线项目永油天司天然气管线迁改工程.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-12-31 10:26:29 | 郭靖 | 2021-07-30 13:40:19 | 2021-07-30 13:40:19
2300002372063696 | 重庆 | 2020 | 2020-12-25 |  |  | SCLN-DD201659 | 大安站流程隐患整改项目 | 整改站场 | [7 empty] | 重庆永川 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-04-08 | 已出版 | 10.26现场踏勘，10.30收到资料，11.30日送利能审查，12.3收到审查意见，12.7送永川公司审查，12.11还未收到审查意见；12.18还未收到审查意见；12.25还未收到审查意见；1.7日还未收到评审意见,下周与燃气公司联系，1.14日还未收到评审意见，与燃气公司联系，燃气公司回复，正在周OA程序，下周继续联系燃气公司,1.28与燃气公司联系，燃气公司回复，由于该站改造涉及气矿用户等压力问题，燃气公司与气矿已沟通，气矿还未回复意见。2.5与燃气公司联系，燃气公司回复，由于该站改造涉及气矿用户等压力问题，燃气公司与气矿已沟通，气矿还未回复意见。2.12与燃气公司联系，燃气公司回复，由于该站改造涉及气矿用户等压力问题，燃气公司与气矿已沟通，气矿还未回复意见。2.19与燃气公司联系，燃气公司回复，由于该站改造涉及气矿用户等压力问题，燃气公司与气矿已沟通，气矿还未回复意见。2.26与燃气公司联系，燃气公司回复，由于该站改造涉及气矿用户等压力问题，燃气公司与气矿已沟通，气矿还未回复意见。3.6与燃气公司联系，燃气公司回复，由于该站改造涉及气矿用户等压力问题，燃气公司与气矿已沟通，气矿还未回复意见。3.13与燃气公司联系，燃气公司回复，由于该站改造涉及气矿用户等压力问题，燃气公司与气矿已沟通，气矿还未回复意见。3.20收到燃气公司意见，3.25送利能复审。4.8日设计出版。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 大安站流程隐患改造项目.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-12-31 10:23:28 | 郭靖 | 2021-06-25 12:17:46 | 2021-06-25 12:17:46
2300002372057591 | 重庆 | 2020 | 2020-11-25 |  |  | SCLN-DD201658 | 璧山陆升转供铜梁陆升燃气计量装置改造项目 | 其它 | [7 empty] | 重庆永川 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-04-08 | 已出版 | 10.21日现场踏勘，11.10发利能审查，11.20送日永川公司审查，11.27还未收到审查意见，12.4日还未收到审查意见；12.11未收到审查意见；12.18未收到审查意见；12.25未收到审查意见。1.5未收到审查意见。1.14日还未收到评审意见，与燃气公司联系，燃气公司回复，正在周OA程序，下周继续联系燃气公司，1.21收到评审意见，2.5日还未修改完成，2.12日已修改完成，正在完成内审，2.19发利能审查，接利能通知，需要发利能总公司进行自控审查，2.26还未收到利能自控审查意见；3.5还未收到利能自控审查意见；3.12收到利能自控审查意见，3.19还未修改完成，3.25已发出版打印,4.8设计出版。 | [15 empty] | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 璧山陆升转供铜梁燃气计量装置改造项目.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-12-31 10:19:33 | 郭靖 | 2021-06-25 12:18:21 | 2021-06-25 12:18:21
2300002346563351 | 泸州 | 2020 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-30 | SCLN-DD201190 | 泸州泸湖建材有限公司供气管道工程 | 管线 | 0.4mpa 0.8mpa | D108 | 1155米 |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 何东海 |  |  |  | 2020-12-16 | 已出版 | 2020.9.15委托 2020.11.17评审 |  |  |  | 测量约700米 | [6 empty] | 0版 | 2020年12月16日出版施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2020-12-24 17:35:04 | 刘家汛 | 2021-04-19 14:01:59 | 2021-04-19 14:01:59
2300002346231601 | 重庆 | 2020 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | SCLN-DD200903 | 荣昌板桥华兴玻璃工艺流程新建工程 | 整改站场 | [7 empty] | 重庆永川 | 钟澈 | 庞正荣 | 王东 | 王东 |  |  | 站内新建交接计量一套 | 2020-12-16 | 已出版 | 2020.6.17第一次现场踏勘，由于站内很多资料不足，一直在收集资料。2020.6.23～2020.6.30资料大致收集完毕，但无站内安装图。2020.7.4永川公司要求要初稿电子版先看一下再深化设计，2020.7.5发初稿电子版至利能。2020.7.7在永川公司进行初稿讨论会。2020.7.20收到会议纪要，正在修改预计2020.7.25送利能审查。2020.7.27收到利能评审意见，修改完成后发永川公司，报蜀南气矿审查。8.1～.8.27未收到评审通知。9.3通知蜀南气矿评审，等评审意见。9.10未收到正式意见。9.17未收到正式意见，已催。9.24未收到正式意见，已催。9.29未收到正式意见，已催。10.10未收到正式意见，已催。10.15收到正式意见，10.19发王东送自控至利能总部审查，目前未收到利能总部自控意见。10.26收到自控意见。10.28修改完毕送盖章B版至永川公司报华油审查。11.6未收到华油审查批复。11.9收到华油部分意见。11.12未收到华油正式审查批复。11.19未收到华油正式审查批复。11.26确认意见，正在修改，预计下周交复审。12.2送利能复审。12.8收到利能复审意见，修改完毕。预计下周完善手续出版。12.16已发图文打印，本周内盖章。12.22盖章出版并邮寄永川公司。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 66.74 | 6.02 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 附件1-委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2020-12-24 16:00:07 | 钟澈 | 2020-12-31 15:48:58 | 2020-12-31 15:48:58
2300002341176565 | 成都 | 2020 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-12-19 | SCLN-DD201600 | 成都保利天寰广场2号地块商业预留及锅炉用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 |  | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 已出版 | 11.25收到委托11.26与华天司李暕联系，李暕要求我们与用户确定现场勘查时间后再跟他联系。11.27用户电话关机11.30用户电话关机12.1用户电话关机12.16接李暕通知，用户电话委托上给错了，再次与用户联系12.17看现场，由于锅炉深化图纸未确定，暂无法进行设计，待锅炉房深化图纸及用气量确定后进行设计12.18收到电子版总平图等，但缺少用气量及锅炉深化图纸 | [10 empty] | 0版 | 2021年9月9日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 郭晋亮 | 2020-12-23 10:08:39 | 李叶林 | 2021-09-10 11:18:55 | 2021-09-10 11:18:55
2300002341175445 | 成都 | 2020 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-12-19 | SCLN-DD201601 | 成都保利天寰广场1号地块商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 |  | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 已出版 | 11.25收到委托11.26与华天司李暕联系，李暕要求我们与用户确定现场勘查时间后再跟他联系。11.27用户电话关机11.30用户电话关机12.1用户电话关机12.16接李暕通知，用户电话委托上给错了，再次与用户联系12.17看现场，由于用气量未确定暂无法进行设计，待用气量确定后开始设计12.18收到电子版总平等图纸，但缺乏用气量 | [10 empty] | 0版 | 2021年9月9日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 郭晋亮 | 2020-12-23 10:08:10 | 李叶林 | 2021-09-10 11:21:10 | 2021-09-10 11:21:10
2300002333732058 | 重庆 | 2020 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-25 | SCLN-DD201613 | 丽都锦城佳苑民用天然气203户安装工程 | 高层 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 203 |  | 2020-12-29 | 已出版 | 4.22现场踏勘，4.23收到图纸，4.24设计暂未进行。4.30设计暂未进行。5.9设计暂未进行。5.15修改材质版本未定下来，暂未进行设计。由于暂未开工，业主说图纸可能需要调整，至7.31未进行设计。8.5收到新的图纸，预计下周开始进行设计。至10.23设计已进行70%。10.28将设计方案发于业主，同日收到设计方案确认，10.30正在细化设计，预计11.5之前送内审。11.2送一级审查，11.3收到意见，11.4送二级审查。11.6暂未收到审查意见。11.9送利能审查，11.10收到审查意见，同日修改完成发于燃气公司，11.12暂未收到燃气公司意见。11.20收到燃气公司评审意见，同日修改完成发燃气公司。11.27暂未收到碰口点，12.4暂未收到碰口点确认。12.11收到碰口点确认，预计12.18前送利能复审。12.16送利能复审，12.18暂未拿到复审册。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 10 | 0.83 | [5 empty] | 渝凯巴南设计委用（2020）079号 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 丽都锦城佳苑民用天然气203户安装工程委托.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2020-12-21 10:04:45 | 龙啸张凤 | 2020-12-31 10:02:40 | 2020-12-31 10:02:40
2300002324574557 | 成都 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | SCLN-DD201687 | 成都万达1号4#地块商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 已出版 | 2020.12.17 收到任务 2020.12.22现场踏勘 2021.1.8收到厨房位置后，向业主提交方案图 2021.1.11 根据业主新要求调整调压柜位置以及整个燃气管道路由。 | [10 empty] | 0版 | 2021年9月1日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-12-17 16:02:24 | 李叶林 | 2021-09-07 15:05:58 | 2021-09-07 15:05:58
2300002314575321 | 泸州 | 2020 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-10-23 | SCLN-DD201451 | 通滩江阳逸居天然气安装工程 | 高层 | 0.4MPA |  |  | 236 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 叶俊林 |  | 236 |  | 2020-12-11 | 已出版 | 2020.10月勘察现场 2020.11.19评审项目 | [10 empty] | 0版 | 2020年12月11日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2020-12-15 09:19:02 | 杨兰 | 2020-12-28 13:31:56 | 2020-12-28 13:31:56
2300002299128852 | 泸州 | 2020 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | 2020-10-15 | SCLN-BD201262 | 泸州中顺建材有限公司供气工程 | 管线、站场 | 1.6MPA | D159 | 3824m |  |  | 云龙配气站改造流程15万方每天 建材厂区内12.9万方每天 | 定向钻一处 顶管一处 | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 线路-何东海 站内-肖黄飞 |  |  |  | 2021-03-12 | 已出版 | 2020.10.11完成设计 2020.10.22华油评审 2020.10.25日回复意见 2020.10.31出版 |  |  |  | 测量3824米 定向钻地勘1处 顶管地勘1处 | [6 empty] | 0版 | 2021年3月12日出版施工图共三册：第一册10套；第二册定向钻单体设计8套；第三册顶管单体设计8套（包含留底一份）。 2020年12月15日出版概算5套（包含留底一份）。 2020年10月31日出版初步设计（代可研）共二册：二册各出版11套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2020-12-11 16:48:19 | 刘家汛 | 2021-04-19 14:01:35 | 2021-04-19 14:01:35
2300002299099796 | 泸州 | 2020 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 2020-10-23 | SCLN-DD201224 | 泸州华江房地产开发公司太伏花园二期民用气安装工程 | 高层 | [7 empty] | 泸州川油 |  |  | 何东海 | 叶俊凌 |  |  | 高程151户 | 2020-12-04 | 已出版 | 10月19日完成设计，业主通知出版后出版设计 | [10 empty] | 0版 | 2020年12月4日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2020-12-11 16:39:23 | 杨兰 | 2020-12-28 13:32:36 | 2020-12-28 13:32:36
2300002297575887 | 重庆 | 2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-10 | SCLN-DD201603 | 重庆崇铸机械制造有限公司工业天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-12-01 | 已出版 | 9.13收到业主资料，9.18将方案发于业主，9.24接业主通知，用气量有变化，方案需要更改。9.25正在更改方案。9.29图纸发业主，10.10暂未收到设计方案确认。至10.16暂未收到业主方案确认。10.16收到设计确认，10.16送公司一级审查，10.19收到意见，同日送公司二级审查，10.22收到意见，同日修改完成送利能审查。10.30暂未收到评审意见。11.1收到评审意见，11.2修改完成送燃气公司。11.11收到评审意见，11.12暂未下委托。11.16收到委托，11.17委托发利能，11.20暂未收到项目号。11.27送利能复审。12.1出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 5.2 | 0.65 | [5 empty] | 渝凯巴南设计委用（2020）066号 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 重庆崇铸机械制造有限公司工业天然气安装工程委托.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2020-12-11 10:33:26 | 龙啸张凤 | 2020-12-31 15:53:06 | 2020-12-31 15:53:06
2300002295127607 | 重庆 | 2020 | 2020-11-02 |  |  | SCLN-DD201413 | 安杰利生物科技公司工业安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆永川 | 杨露 |  | 王东 |  |  |  | 1户 | 2021-06-04 | 已出版 | 7.27安杰利设计资料缺少部分用气参数已联系要求提供7.29PCB产业园管道走向方案已交永川公司8.5安杰利设计方案已交永川公司9.10用户未确定是否安装12.10收到利能审核意见 | [14 empty] | CQYC-2020-11-1 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2020-12-10 15:34:03 | 杨露 | 2021-07-06 15:47:33 | 2021-07-06 15:47:33
2300002294293492 | 成都 | 2020 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-14 | SCLN-DD192844-3 | 华阳10~12月份商业散户天然气供气工程 | 散户 | [7 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  |  |  | 2020-09-14 | 已出版 | 2020.9.14出版 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 20000 | 2020-12-08 | 专票 | 19276261-62-63-64-65-66-67-68 | 刘胤 | 20000 |  |  | 20000 | 100% | [11 empty] | 郭晋亮 | 2020-12-10 12:28:38 | 郭晋亮 | 2021-07-22 17:10:24 | 2021-07-22 17:10:24
2300002294292638 | 成都 | 2020 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-14 | SCLN-DD192843-3 | 华阳10~12月份民用散户天然气供气工程 | 散户 | [7 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  |  |  | 2020-09-14 | 已出版 | 2020.9.14出版 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 2400 | 2020-12-08 | 专票 | 19276261-62-63-64-65-66-67-68 | 刘胤 | 2400 |  |  | 2400 | 100% | [11 empty] | 郭晋亮 | 2020-12-10 12:27:36 | 郭晋亮 | 2021-07-22 17:10:22 | 2021-07-22 17:10:22
2300002294280583 | 成都 | 2020 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | SCLN-DD192842-3 | 华阳7~9月份商业散户天然气供气工程 | 散户 | [7 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  |  |  | 2020-09-10 | 已出版 | 2020.9.10出版 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 2800 | 2020-12-08 | 专票 | 19276261-62-63-64-65-66-67-68 | 刘胤 | 2800 |  |  | 2800 | 100% | [11 empty] | 郭晋亮 | 2020-12-10 12:26:21 | 郭晋亮 | 2021-01-28 23:49:19 | 2021-01-28 23:49:19
2300002294273144 | 成都 | 2020 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-14 | SCLN-DD192841-2 | 华阳7~9月份民用散户天然气供气工程 | 散户 |  |  |  | 3 |  |  |  | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  |  |  | 2020-09-14 | 已出版 | 2020.9.14出蓝图 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 1200 | 2020-12-08 | 专票 | 19276261-62-63-64-65-66-67-68 | 刘胤 | 1200 |  |  | 1200 | 100% | [11 empty] | 郭晋亮 | 2020-12-10 12:23:23 | 杨兰 | 2020-12-28 13:34:41 | 2020-12-28 13:34:41
2300002291908963 | 成都 | 2019 | 2019-12-26 |  |  | SCLN-DD192122 | 万安配气站放散管加阀改造工程 | 整改站场 | [7 empty] | 华阳天司 | 杨槐 | 谢天福 | 肖黄飞 | [5 empty] | 延期项目 | 2020年9月3日，与华天司吴主任一起现场勘察。10月28日，经利能审核后交白图到燃气公司，原设计按照华天司要求只设计加臭部分。11月5日，燃气公司电话通知需要改加臭装置接口位置。11月10日，华天司刘清主任电话通知需要设计放散管加排污阀，由于目前无放散管安装图，需要原设计单位提供，此情况已告知燃气公司，暂无回复。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨槐 | 2020-12-09 20:04:12 | 杨兰 | 2020-12-28 13:34:55 | 2020-12-28 13:34:55
2300002290622956 | 重庆 | 2018 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-11 | SCLN-DD182016 | 正兴雷玉琴等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 2户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 2户 | 2户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 8.20出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 2.26 | 0.59 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-09 15:09:24 | 杨兰 | 2020-12-28 13:35:07 | 2020-12-28 13:35:07
2300002290611607 | 重庆 | 2018 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-11 | SCLN-DD182012 | 来凤何方灿等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 3户 | 3户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 8.20出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 11.16 | 0.75 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 |  | 未结 | 5250 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 5250 |  |  | 5250 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-09 15:06:15 | 刘胤 | 2020-12-11 11:09:40 | 2020-12-11 11:09:40
2300002290611003 | 成都 | 2020 | 2020-11-23 | 2020-12-25 |  | SCLN-DD201599 | 成都秦皇帝锦三期（7#地块）酒店、厨房、锅炉及商业预留 | 工商集 | 0.4MPa | [6 empty] | 华阳天司 | 谢天福 |  | 成琳琳 |  | 刘禹辰 |  |  |  | 正常运行 | 12.7日现场勘查 |  |  | 20% | [12 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2020-12-09 15:05:33 | 谢天福 | 2021-05-16 22:51:23 | 2021-05-16 22:51:23
2300002290608915 | 重庆 | 2018 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-11 | SCLN-DD182010 | 何埂刘静儒等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 2户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 2户 | 2户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 8.20出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 1.48 | 0.29 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 2016 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 2016 |  |  | 2016 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-09 15:03:12 | 杨兰 | 2020-12-28 13:35:34 | 2020-12-28 13:35:34
2300002290591423 | 重庆 | 2018 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-11 | SCLN-DD182009 | 丁家自来水厂等2户集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 2户集体 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 2户 | 2户集体 | 2019-08-20 | 已出版 | 8.20已出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 10.05 | 0.75 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 5250 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 5250 |  |  | 5250 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-09 14:59:56 | 杨兰 | 2020-12-28 13:35:59 | 2020-12-28 13:35:59
2300002290559995 | 成都 | 2020 | 2020-11-23 | 2020-11-29 | 2020-12-19 | SCLN-DD201598 | 成都秦皇帝锦三期（7#地块）4号楼商业预留 | 工商集 | 0.4MPa | [6 empty] | 华阳天司 | 谢天福 |  | 成琳琳 |  | 刘禹辰 |  |  |  | 正常运行 | 12.7日现场勘查 |  |  | 20% | [12 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2020-12-09 14:55:50 | 谢天福 | 2021-05-16 22:56:08 | 2021-05-16 22:56:08
2300002290557441 | 重庆 | 2018 | 2018-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-11 | SCLN-DD182008 | 丁家肖桂杨等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 4户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 4户 | 4户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 8.20出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 7.28 | 0.59 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-09 14:55:22 | 杨兰 | 2020-12-28 13:36:25 | 2020-12-28 13:36:25
2300002290532421 | 重庆 | 2018 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 2020-04-11 | SCLN-DD182007 | 丁家谭夕林等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 4户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 4户 | 4户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 8.20已出版 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 2.87 | 0.59 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-09 14:51:55 | 杨兰 | 2020-12-28 13:36:36 | 2020-12-28 13:36:36
2300002290506265 | 重庆 | 2018 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-10 | SCLN-DD182006 | 丁家林家春等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 商业4户 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 4户 | 商业4户 |  | 已出版 | 8.20出版 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 10.28 | 0.75 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 5250 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 5250 |  |  | 5250 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-09 14:46:17 | 杨兰 | 2020-12-28 13:36:58 | 2020-12-28 13:36:58
2300002289210505 | 重庆 | 2018 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-10-09 | SCLN-DD181636 | 永川区俊豪宽天下民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 1515户 |  |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 1515户 |  |  | 取消项目 | 该项目已取消 |  |  |  | 无 |  |  | 无 | [8 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | 67024 | 2020-12-07 | 专票 | 42899229-30 | 刘胤 | 67024 |  |  | 67024 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2020-12-09 10:58:04 | 杨兰 | 2020-12-28 13:36:46 | 2020-12-28 13:36:46
2300002282165904 | 泸州 | 2020 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 2020-12-18 | SCLN-DD201594 | 泸县奇峰镇一镇一街天然气管道工程（一期） | 管线 | 0.4MPa | dn110 | 588m |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘莅苇 | 陈勇 | 何东海 | 何东海 |  | 1 |  |  | 正常运行 | 12.4日交利能审核 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘莅苇 | 2020-12-07 10:37:35 | 杨兰 | 2020-12-07 14:52:24 | 2020-12-07 14:52:24
2300002282127258 | 泸州 | 2020 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-10-23 | SCLN-DD201226 | 泸县万福天樾民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPA |  |  | 978户 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 叶俊林 |  | 978 |  | 2020-12-04 | 已出版 | 2020.9月勘察现场，2020.9完成设计与开发商对接，2020，11月评审 | [10 empty] | 0版 | 2020年12月4日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2020-12-07 10:21:39 | 李叶林 | 2020-12-09 13:56:19 | 2020-12-09 13:56:19
2300002276622847 | 成都 | 2020 | 2020-06-09 |  |  | SCLN-DD201343 | 吉龙二街公建配套商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-03-29 | 已出版 | 2020.10.26，无用气量及无气源点到该项目的图纸 2020.12.22 再次踏勘现场确定气源，收集用气参数。 2020.12.25方案提交业主（最新总图业主未提供，用1层平面图代替） | 已提交 | [9 empty] | 0版 | 2021年3月29日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-12-04 16:48:10 | 李叶林 | 2021-03-31 10:40:32 | 2021-03-31 10:40:32
2300002271633099 | 成都 | 2020 | 2020-10-22 | 2020-12-22 | 2020-11-14 | SCLN-DD201355 | 悦和二街公建配套商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  |  | 延期项目 | 2020.10.22收到此项目，立即联系用户、华天司工程部、管网部现场办公，根据华天司工程安排本项目暂定24号现场办公， 2020.10.24现场办公，已告知用户所需要提交的相关资料。 2020.11.2联系用户提交相关资料。用户回复目前无法确定具体用气点及用气量，等确定后再提供。 2020.11.10联系用户提交相关资料。用户回复目前无法确定具体用气点及用气量，会尽快提供。项目先暂停。 2020.11.17再此联系用户提交相关资料，回复会尽快提供。 2020.11.25再此联系用户提交相关资料，回复会尽快提供。 2020.11.27用户提供建筑资料。 2020.12.1，用户提供建筑资料燃气管道需要安装位置为玻璃幕墙和干挂石材，需要整改，已告知用户，其回复会通知建筑设计院修改，项目暂缓。 2020.12.12-25多次联系用户询问建筑外墙是否修改好，回复修改中， 2021.1.06因用户觉得气源太远，同时需要穿越几次已建道路，多次联系燃气公司协商要求重新现场确定气源， 2021.1.10多方再次现场确定气源，现场有多处气源均较远，用户表现回去汇报后在确定是否用气。 2021，1.15-5.27多次联系用户询问其建筑外墙及是否确定用气，以便进行设计，其表示协商中，项目先不动，暂停。 2021.6.2再次给开发商程总联系，询问其是否确定用气，回复上级领导一直没后回复，其本人也不知道是否需要进行设计，需要其再次联系两道后回复。6.3再次联系程总，回复领导一直没有回复，可以先对本下项目再次进行对接，整改建筑外墙的事宜与曾工联系，已联系曾工，并与其沟通整改外墙事宜，并再次提交盖章版的整改意见给曾工，本项目开发商整改外墙中，待整改后有燃气管道安装位置后在进行设计。 | 已提交 |  | 30% |  | 程维鹏，联系电话：18183624999 | 中和街道办劲松社区悦和二街英伦世邦斜对面 | [8 empty] | HTSGZ—2020LPSY152 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 用户无法提供具体用气参数及用气点 |  | 胡礼萍 | 2020-12-02 21:25:17 | 胡礼萍 | 2021-06-03 16:12:07 | 2021-06-03 16:12:07
2300002264055424 | 成都 | 2020 | 2020-10-22 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | SCLN-DD201354 | 应龙路公建配套商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 |  |  | 取消项目 | 2020.10.23收到此项目，立即联系用户、华天司工程部、管网部现场办公，根据华天司工程安排本项目暂定24号现场办公， 2020.10.24现场办公，已告知用户所需要提交的相关资料。 2020.11.2联系用户提交相关资料。用户回复目前无法确定具体用气点及用气量，等确定后再提供。 2020.11.10联系用户提交相关资料。用户回复目前无法确定具体用气点及用气量，会尽快提供。项目先暂停。 2020.11.17再此联系用户提交相关资料，回复会尽快提供。 2020.11.25再此联系用户提交相关资料，回复会尽快提供。 2020.11.27用户提供建筑资料。 2020.11.28联系用户，告知所提供资料里面无燃气需求， 2020.12.3用户核实后确定本项目不使用燃气，已提交取消项目申请 | 已提交 |  | 30% |  | 程维鹏，联系电话：18183624999 | 中和街道办会龙社区应龙路观东幼儿园旁 | [8 empty] | HTSGZ—2020LPSY148 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 用户无法确定用气点及用气量 |  | 胡礼萍 | 2020-11-30 13:20:08 | 胡礼萍 | 2021-01-27 10:44:10 | 2021-01-27 10:44:10
2300002246140713 | 泸州 | 2020 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-27 | SCLN-DD201406 | 江安县人民医院集体天然气安装工程 | 工商集 | 0.4MPa | D89x4.5 | 20m |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 汤星友 | 何东海 | 袁庆洪 |  | 1 |  | 2020-11-23 | 已出版 | 10.29日收到委托； 11.23日已出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年11月23日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘莅苇 | 2020-11-23 14:43:50 | 李叶林 | 2020-12-04 12:20:42 | 2020-12-04 12:20:42
2300002218276303 | 重庆 | 2020 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-11-10 | SCLN-DD201427 | 重庆青豪照明设备有限公司工业 天然气安装工程 | 工商集 | 0.4MPa、0.1MPa | [6 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-11-23 | 已出版 | 8.12踏勘现场，8.20收到业主资料。9.4之前完成方案。9.3业主设备接口及用气压力需要核实，9.4暂未收到核实后的结果。9.7将方案发于业主，9.8收到业主消息，方案与用气量都需要更改，9.11未收到新的用气参数表，9.16收到业主新的用气参数表，同日将新方案发于业主，9.17收到业主方案确认，9.18正在进行细化设计。9.24已送内审，9.30前送利能审核。10.9送利能审查，同日收到意见，10.10正在修改。10.15送燃气公司，10.16暂未收到燃气公司意见。10.30暂未收到燃气公司委托与意见。11.1收到评审意见，11.2修改完成送燃气公司。11.11收到碰口点及评审意见，11.12完成修改。11.13送复审。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 10.31 | 0.83 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 299778c844d197ebf1463aac89aefc6.png | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2020-11-13 14:18:46 | 龙啸张凤 | 2020-12-31 15:53:58 | 2020-12-31 15:53:58
2300002215933303 | 成都 | 2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-11-27 | SCLN-DD201384 | 成都辰鉴住宅项目天然气供气工程 | 高层 |  |  |  | 116户 |  |  |  | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 116户 |  | 2021-06-25 | 已出版 | 2020.11.10，联系业主，11.11，与业主对路由进行确认，11.20，与业主沟通用气量及图纸，11.25，设计中，12.8，与业主沟通，修改图纸 | 进行中 |  | 10% |  | 吴金磊13363621903 | 成都市高新区中和街道劲松社区2组 | 有 |  |  |  | 0版 | 2021年6月25日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPMY052 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 业主提供项目图纸交完，资料不齐全 |  | 冷严 | 2020-11-12 16:47:25 | 李叶林 | 2021-06-28 15:28:38 | 2021-06-28 15:28:38
2300002215917105 | 成都 | 2020 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-11-14 | SCLN-DD201352 | 新怡花园B区北侧公建配套商业预留 | 工商集 |  |  |  |  | 0户 |  |  | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 0户 |  | 2021-07-02 | 已出版 | 2020.10.26，现场踏勘；11.10联系业主，等待项目图纸及用气量。11.19，等待图纸及用气量清单。11.25，联系业主，等待用气量清单，12.8，联系业主，等待业主提供工程资料 | 进行中 |  | 10% |  | 程维鹏18183624999 | 中和街道办会龙社区新怡花园B区北侧 | 有 |  |  |  | 0版 | 2021年7月2日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY151 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | %~MBJS~W$ZC9[119CAQ$[0V.jpg |  | 2020-10-26 |  |  |  |  | 业主资料提供不齐全 |  | 冷严 | 2020-11-12 16:42:23 | 李叶林 | 2021-07-05 11:12:54 | 2021-07-05 11:12:54
2300002215906808 | 成都 | 2020 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-11-14 | SCLN-DD201350 | 新川大道北侧公建配套商业预留 | 工商集 |  |  |  |  | 0户 |  |  | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 0户 |  | 2021-07-02 | 已出版 | 2020.10.26，现场踏勘，11.10联系业主，等待业主提供相关图纸和用气量，11.19，等待图纸及用气量清单，11.25，联系业主，等待用气量清单，12.8，联系业主，等待业主提供工程资料 | 进行中 |  | 10% |  | 程维鹏18183624999 | 中和街道办会龙社区雅和北二路与新川大道交叉口高新消防队对面 | 有 |  |  |  | 0版 | 2021年7月2日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY154 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | D{_O9T[FXR)(Z)[}(A5Q`ZX.jpg |  | 2020-10-26 |  |  |  |  | 业主未提供相关工程资料 |  | 冷严 | 2020-11-12 16:39:32 | 李叶林 | 2021-07-05 11:12:06 | 2021-07-05 11:12:06
2300002215886730 | 成都 | 2020 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-11-14 | SCLN-DD201348 | 香山商务中心项目食堂用气工程 | 工商集 |  |  |  |  | 2户 |  |  | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 2 |  |  | 延期项目 | 2020.10.20，联系业主，项目延期。11.10，联系业主，签延期申请，11.19，暂无气源及图纸，11.25，联系业主，工程延期暂无图纸 | 进行中 |  | 10% |  | 刘学18349167755 | 四川省成都市天府新区万安镇大石社区三组、高饭店村五组 | 有 | [7 empty] | HTSGZ—2020LPSY155 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 业主暂无工程图纸，工程延期 |  | 冷严 | 2020-11-12 16:34:37 | 冷严 | 2020-12-09 09:48:22 | 2020-12-09 09:48:22
2300002211833158 | 成都 | 2020 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 2020-12-09 | SCLN-DD201571 | 建发麓岭汇三期商业用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 40 |  | 2021-01-07 | 已出版 | 2020.11.11已与业主联系定于13号踏勘现场。2020.12.8已将各楼栋方案发于业主确认，同时进行统计材料工作。2020.12.30已发蓝图给打印社。2021.1.4已将图纸取回盖章，两天内送至天司冯家乐处。 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2021年1月7日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY169 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期申请.jpg | [6 empty] | 气量数据给的太慢，走流程过多，无法定期完成 |  | 孙世成 | 2020-11-11 11:28:15 | 李叶林 | 2021-01-11 10:41:21 | 2021-01-11 10:41:21
2300002211817423 | 成都 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-27 | SCLN-DD201388 | 科学城天府科创园及配套项目4号地块工程二期商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  |  | 延期项目 | 2020.11.3现场踏勘，暂无气源管线。2020.11.11已与天司确认，将该项目气源管线并入本次商业中，已与业主沟通，业主暂未提供道路施工图及商业图纸资料。2020.11.14已将报规图发予天司并告知业主，等待天司报规通过后进行设计。2020.11.30等待天司报规通过后进行设计。 | 进行中 |  | 10% |  |  |  | 有 | [8 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | )ORZB%)05O08O0}7]6W{M.jpg |  | 2020-11-03 |  |  |  |  | 业主要调整路由，与原道路规划图不一致，已将报规图发予天司并告知业主，等待天司报规通过后进行设计。 |  | 孙世成 | 2020-11-11 11:24:09 | 孙世成 | 2020-12-09 19:39:25 | 2020-12-09 19:39:25
2300002210094143 | 成都 | 2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-11-14 | SCLN-DD201357 | 中和南一幼天然气用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 杨槐 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-03-23 | 已出版 | 2020年10月26日，联系华天司看现场，由于学校周边道路均未成形，片长不清楚接管位置。10月28日，联系华天司工程部，均不清楚管道规划问题。11月4日，联系王一平要规划道路燃气规划，暂未提供。11月10日，联系王一平，明确气源管道位置。用气方暂未提供用气参数。11月18日，联系高投，暂未提供参数。12月2日，联系高投，正在复核用气参数。 | 已提交 | [9 empty] | 0版 | 2021年3月23日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨槐 | 2020-11-10 16:49:23 | 李叶林 | 2021-03-23 15:26:06 | 2021-03-23 15:26:06
2300002210082708 | 成都 | 2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-11-14 | SCLN-DD201349 | 祥明一路东侧小学天然气用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 杨槐 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-01-26 | 已出版 | 2020年10月26日，联系华天司看现场。27日，联系用气方提供用气参数，暂未提供。11月10日，联系用气方提供用气参数，暂未提供。11月18日，联系高投，暂未提供参数。12月2日，联系高投，正在复核用气参数。12.18日，交利能审核。 | [10 empty] | 0版 | 2021年1月26日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨槐 | 2020-11-10 16:46:06 | 李叶林 | 2021-01-26 16:57:43 | 2021-01-26 16:57:43
2300002199297057 | 重庆 | 2020 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-10-02 | SCLN-DD201298 | 融创金弈时代商业天然气预埋工程 | 工商集 | 0.4MPa/0.1MPa | [6 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-11-09 | 已出版 | 4.8日现场探勘，4.9日收到图纸。4.17才拿到金奕时代前期设计图纸，设计正在进行中。4.24设计进行10%。4.30设计进行20%。5.8与开发商沟通后，图纸需要调整，5.9未收到新的图纸。5.13与开发商沟通后确定方案，预计下周完成10%。5.21已完成15%，预计5.29完成30%。5.29已完成30%，预计下周完成40%。6.5已完成40%，6.8日将方案发于业主确认，6.10日收到业主回复意见，预计6.19将修改后的方案再次发于业主确认。6.16收到业主新的模型图，方案有调整，6.19正在进行调整，预计6.24将方案再次发于业主。6.23业主再次商量想要调整在方案，6.28正在调整，预计7.3之前把方案再次发于业主。7.3已将方案再次调整完成发业主确认。7.3已将方案再次调整完成发业主确认。预计7.10日以前联系业主确认。7.10收到业主确认，预计7.17前完成70%。7.17已完成70%，预计7.24完成设计送内审。7.24已完成设计，同日送内审。7.30收到内审意见，7.31正在修改，预计8.7送利能审查。8.7正在修改设计，8.7送利能审核。8.14暂未收到利能正式意见。8.17收到利能正式意见，8.21正在修改，预计8.27之前再次送利能审核。8.25收到利能审核意见，8.26送燃气公司，8.28暂未收到燃气公司意见。9.25暂未收到燃气公司意见。9.28收到燃气公司意见，同日修改完成发燃气公司。10.10暂未收到碰口点确认。至10.30暂未收到碰口点确认。11.3收到碰口点，同日送复审。11.6收到复审，同日修改完成发出版社出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 139.07 | 8.43 | [5 empty] | 渝凯巴南设计委用（2020）049号 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 融创金弈时代商业天然气预埋工程.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2020-11-06 14:41:11 | 龙啸张凤 | 2020-12-31 15:54:17 | 2020-12-31 15:54:17
2300002199290951 | 重庆 | 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-16 | SCLN-DD201313 | 陶委商业天然气安装工程 | 工商集 | 0.1MPa | [6 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 1户 |  | 2020-11-09 | 已出版 | 8.12踏勘现场，8.21收到业主资料。8.27完成方案，同日发于业主，8.27收到业主方案确认，8.28正在细化设计。9.2已送燃气公司，9.4暂未收到评审意见，9.4收到评审意见，暂未下委托。至10.10暂未收到委托。10.16将碰口点发于燃气公司。10.23暂未收到燃气公司碰口点。10.29收到燃气公司碰口点,11.5之前送复审。11.3送复审。11.6收到复审册，同日修改完成发出版社。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.53 | 0.65 |  | 0版 |  |  |  | 渝凯巴南设计委用（2020）062号 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 陶委商业天然气安装工程.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2020-11-06 14:36:00 | 龙啸张凤 | 2020-12-31 15:54:37 | 2020-12-31 15:54:37
2300002199257257 | 重庆 | 2020 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-07-15 | SCLN-DD201299 | 西城金凤凤八路与新州大道交叉口管线迁改工程 | 整改管线 | 1.6MPa | D59X5 | [5 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 | 谭世军 |  |  | 2020-11-06 | 已出版 | 1.13踏勘现场后，用户一直未交预付费，也没有传资料过来，7.9收到燃气公司通知可以做了，同日收到业主资料。7.14收到新的图纸，7.17已完成10%，预计7.24前完成30%。7.21已完成方案发业主确认，7.24业主还未确认。接合同关系，不愿意签设计方案确认，同日与西城公司沟通，西城公司说去与业主沟通，8.7暂未收到燃气公司回话。8.14暂未收到燃气公司回话。8.19联系燃气公司，由于西城骆工休假，8.21暂时还未收到业主意见。8.28再次联系燃气公司，骆工说业主方不愿意签字，由燃气公司签，已把设计方案发燃气公司，暂未收到盖章后的确认单。9.4暂未收到设计方案确认。9.10与燃气公司联系，回复暂时还未盖章。9.23与燃气公司联系，说最近比较忙，还没有盖章。10.9送公司一级内审，同日收到意见，正在修改。10.15送公司二级内审，10.16暂未收到意见。10.19送利能审查，10.21收到意见，10.23正在修改。10.28将设计方案发于业主，同日收到设计方案确认，10.30正在细化设计，预计11.5之前送内审。11.3送复审，11.4收到复审意见，同日修改完成，发出版社出版。11.6利能盖章寄出。 |  |  | 100% |  |  |  |  | 15.44 | 3 | [5 empty] | 渝凯气西城设委用（2020）003号 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 西城金凤凤八路与新州大道交叉口管线迁改工程.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2020-11-06 14:24:12 | 杨兰 | 2020-11-10 13:55:54 | 2020-11-10 13:55:54
2300002196013593 | 泸州 | 2020 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-11-27 | SCLN-DD201376 | 酒香大道体育场管路口至高铁站天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | PE100 SDR11 dn160 | 4828m |  |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 何东海 | 彭玉 |  |  | 4828米 | 2021-03-29 | 已出版 | 11.5日提交任务分配表，11.9日提交利能审核。17日川油评审，19日提交评审回复，24日已报规签字。12月8日提交规计部（各1册）审核后出版。12.22日规计部审核后经过调整，概算费用为230万，仍超200万，重新做初步设计后重新提交利能审核。12.24日内部重新校审。2021.01.07日已出版初步设计提交华油规计部张勇。1.12日已出版 | [6 empty] | 有 | 187.91 | 11.35 | 0 | 0版 | 2021年3月29日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 2021年1月12日出版初步设计10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2020-38 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2020-11-05 11:00:19 | 李叶林 | 2021-03-31 10:36:58 | 2021-03-31 10:36:58
2300002195991690 | 泸州 | 2020 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-11-27 | SCLN-DD201375 | 龙湖湿地公园二期（中心湖区）龙湖桥侧天然气迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159*6 | 609米 |  |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 何东海 |  |  |  | 609米 | 2021-01-22 | 已出版 | 11.5日提交任务分配表，11.9日提交利能审核。17日川油评审，19日提交评审回复，27日评审回复盖章，30日已出版。 |  | 2021.01.08日因龙湖桥东西两侧施工单位不同，根据天司及建设方要求，工程名称改为：龙湖湿地公园二期（中心湖区）龙湖桥侧天然气迁改工程，同时升为1版。 |  |  |  |  | 有 | 18.83 | 3.3 | 0 | 1版 | 2021年1月22日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 2020年12月15日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2020-37 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2020-11-05 10:56:30 | 李叶林 | 2021-01-22 14:15:05 | 2021-01-22 14:15:05
2300002195951827 | 泸州 | 2020 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-27 | SCLN-DD201408 | 玉蝉.碧水龙湾民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 一类高层452户 |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 何东海 |  |  | 452 |  | 2020-12-01 | 已出版 | 11.5日提交任务分配表，11.9日提交利能审核。17日川油评审，19日提交评审回复，出版。 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 0版 | 2020年12月1日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2020-40 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2020-11-05 10:52:49 | 李永胜 | 2020-12-09 11:54:46 | 2020-12-09 11:54:46
2300002194624594 | 成都 | 2020 | 2020-10-29 |  |  | SCLN-DD201342 | 川港设计创意产业园南区1-9号楼商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-04-21 | 已出版 | 2020.10.29收到任务 2020.11.5收到图纸。外墙均为幕墙，需协商管位。 2020.12.15建筑设计院给出调整幕墙，预留燃气管井的平面图。 2020.12.16 对收到的建设图就燃气立管位置提出修改方案。 2020.12.26收到建筑设计院修改后的图纸，就调整后的燃气管道预留提出新问题。 2021.1.6再次对燃气管井要求，与设计院和业主网上沟通。 | [10 empty] | 0版 | 2021年4月21日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-11-04 17:05:10 | 李叶林 | 2021-04-27 10:03:49 | 2021-04-27 10:03:49
2300002194494119 | 重庆 | 2020 | 2020-04-26 |  |  | SCLN-DD200989 | 界石镇东城国际幼儿园集体天然气安装工程 | 工商集 | 调压箱前设计压力 0.4Mpa 调压箱后至吹扫桩 0.1MPa |  |  |  | G16 |  |  | 重庆凯源 | 周海龙 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 1 |  | 2020-09-08 | 已出版 | 已出版 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 周海龙 | 2020-11-04 16:37:17 | 周海龙 | 2020-12-21 10:04:43 | 2020-12-21 10:04:43
2300002180675944 | 重庆 | 2019 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-27 | SCLN-DD191813 | 巴南重庆三村文化旅游发展有限公司商业天然气安装工程 | 工商集 | 中压0.4MPa；低压5KPa。 | [6 empty] | 重庆凯源 | 钟澈 | 龙啸张凤 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-10-16 | 已出版 | 8.27号现场踏勘，无图纸和用气资料，联系方式已留，待用户提供相关设计资料。8.30前未收到用户设计资料。9.6前未收到用户资料。9.12与用户联系，表示锅炉未采购，采购后联系。由于用户一至未提供图纸，只提供了用气参数，委托未下。设计暂时无法进行。11月内与用户多次沟通，用户由于无地形资料，设计无总图和平面布置图，用户给的是一个手绘的简易布置图，无法看出现场的地形关系，无法布管，11.29与业主沟通要求再次完善图纸，用气方表示下周落实。2019.12.10接燃气公司通知该项目转为限下项目，2019.12.14将业主所给描图发巴南分公司看是否符合要求后再进行内部审查。2019.12.30前未收到任何意见反馈。2020.2.21前未收到任何反馈。2020.2.28前未收到任何反馈。2020.3.14前未收到任何反馈。2020.3.20前未收到任何反馈。2020.3.27前未收到任何反馈。2020.4.3前未收到设计反馈，目前未收到委托。2020.5.11收到设计委托，委托时间为2019.12.12.并同时通知进行设计。预计6.10前交初稿至利能审查后送巴南分公司审查。预计6.19前交初稿至利能审查后送巴南分公司审查。7月13接业主通知，道路路由部分有变化，需要等协调后调整，通知确认后再交审查。2020.7.24联系路由确认，预计7.31前交利能审查。8.3接业主电话，说厨房部分不安装了，只安装锅炉补热部分，重新调整了用气参数，8.6收到最新用户参数表，目前修改中，预计8.12送审。8.13已送利能审。8.16收到意见，修改完毕已发巴南公司。8.28未收到分公司评审意见、碰口确认函，收到后出版。9.3收到碰口确认函，9.18正在修改预计.9.22前复审出版。9.24送利能复审。9.28收到复审意见，修改确认后，10.16出版盖章。 |  |  | 100% | [5 empty] | 1.11 | [6 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2020-10-30 16:21:44 | 杨兰 | 2020-11-10 13:58:40 | 2020-11-10 13:58:40
2300002180566245 | 泸州 | 2020 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-31 | SCLN-DD182032 | 合江榕山天华燃气移交工程（二期） | 整改多层、工商集 | 0.4MPA | dn110 63 |  | 864户民用 | 42户工商集 |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 陈燃 |  |  |  | 2020-10-29 | 已出版 | 2020.10.16日出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年10月29日出版施工图共二册：第一册居民部分10套，第二册非居部分10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2020-10-30 16:08:49 | 刘家汛 | 2020-12-07 10:22:05 | 2020-12-07 10:22:05
2300002179167039 | 成都 | 2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-11-20 | SCLN-DD201346 | 西藏银行成都基地建设项目商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 已出版 | 2020.10.23已与天司及业主联系，因业主方之前施工破坏天司管线尚未赔偿，华天司管道部领导要求业主赔偿后在进行现场踏勘，已与天司沟通同意延期该项目并签字。2020.11.11已收到业主提供用气量，天司暂未通知开启该项目设计。2020.11.20现场踏勘，天司拒绝签字，以口头形式承诺不会对我方做出处罚，已上报利能及华天司管道部李锐主任该情况。目前本项目暂无气量文件。2020.11.30已与业主再次联系，正在盖章气量函文件。2021.1.15已取得气量函文件，开始进行设计。 | 进行中 |  | 20% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2021年7月14日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY160 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | U}7VXCR]SN[QE~DPJV_@I8N.jpg | [6 empty] | 因业主方之前施工破坏天司管线尚未赔偿，华天司管道部领导要求业主赔偿后在进行现场踏勘，已与天司沟通同意延期该项目并签字。天司暂未通知开启该项目设计。2020.11.20现场踏勘，天司拒绝签字，以口头形式承诺不会对我方做出处罚，已上报利能及华天司管道部李锐主任该情况。目前本项目暂无气量文件 |  | 孙世成 | 2020-10-30 10:15:18 | 李叶林 | 2021-07-16 15:47:28 | 2021-07-16 15:47:28
2300002179160693 | 成都 | 2020 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-11-20 | SCLN-DD201347 | 西藏银行成都基地建设项目（含表后波纹管）天然气供气工程 | 多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | 成琳琳 |  | 374 | 民用多层+表后波纹管 | 2021-09-09 | 已出版 | 2020.10.23已与天司及业主联系，因业主方之前施工破坏天司管线尚未赔偿，华天司管道部领导要求业主赔偿后在进行现场踏勘，已与天司沟通同意延期该项目并签字。2020.11.11已收到业主提供用气量，天司暂未通知开启该项目设计。2020.11.20现场踏勘，天司拒绝签字，以口头形式承诺不会对我方做出处罚，已上报利能及华天司管道部李锐主任该情况。目前本项目暂无气量文件。2020.11.30已与业主再次联系，正在盖章气量函文件。2021.1.15已取得气量函文件，开始进行设计。 | 进行中 |  | 10% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 2021年9月9日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPMY049 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | U}7VXCR]SN[QE~DPJV_@I8N.jpg | [6 empty] | 因业主方之前施工破坏天司管线尚未赔偿，华天司管道部领导要求业主赔偿后在进行现场踏勘，已与天司沟通同意延期该项目并签字。天司暂未通知开启该项目设计。2020.11.20现场踏勘，天司拒绝签字，以口头形式承诺不会对我方做出处罚，已上报利能及华天司管道部李锐主任该情况。目前本项目暂无气量文件 |  | 孙世成 | 2020-10-30 10:12:53 | 李叶林 | 2021-09-10 11:08:49 | 2021-09-10 11:08:49
2300002177228920 | 成都 | 2020 | 2020-10-25 | 2020-10-29 | 2020-11-10 | SCLN-DD201377 | 江油龙凤工业集中区9号公路天然气管道工程 | 管线 | 0.8MPa | D273×7 ,D219×6 | D273×7 L=2510m,D219×6 L=500m |  |  |  |  | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 肖黄飞 | 彭玉 |  |  |  | 2021-09-01 | 已出版 | 1、2020年10月22日（星期四）接墨总通知，要求立即开展工作。 2、2020年10月23日，与恒丰公司张洪银一起到江油市龙凤镇项目地看现场，收集资料。 3、2020年10月26日，根据利能公司陈墨经理及华油规计部李劲部长要求，编写项目及方案报告，并提交给陈墨及华油规计部黄洪琪。 4、2020年10月29日，完成该项目A版设计文件编制工作，并提交内部校对及编制概算。 |  |  | 50% | [7 empty] | 0版 | 2021年9月1日出版BD初步设计10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 高天明 | 2020-10-29 14:00:58 | 李叶林 | 2021-09-07 15:04:04 | 2021-09-07 15:04:04
2300002165787205 | 成都 | 2020 | 2020-10-23 |  |  | SCLN-DD201344 | 康和西四街公建配套商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 已出版 | 2020.10.26踏勘现场 | 已提交 | [9 empty] | 0版 | 2021年4月26日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-10-23 19:54:09 | 李叶林 | 2021-04-26 14:20:56 | 2021-04-26 14:20:56
2300002165781414 | 成都 | 2020 | 2020-10-23 |  |  | SCLN-DD201338 | 成都辰鉴商业、住宅及配套设施项目商业用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 川中油气矿 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 2020.10.26踏勘现场 2020.11.9提供平面图 2020.11.12按业主要求提交管道布置图 2020.11.19 业主要求调整设计方案。 2020.12.8按业主最新内审修改。 2020.12.11提交利能审核 2020.12.16提交燃气公司审核 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-10-23 19:53:14 | 刘禹辰 | 2021-01-16 17:50:07 | 2021-01-16 17:50:07
2300002165189054 | 重庆 | 2020 | 2020-10-23 | 2020-11-02 |  | SCLN－DD201363 | 花13井石门民用供气工艺流程隐患整改工程 | 整改站场 | [7 empty] | 重庆永川 | 王春元 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2021-05-28 | 已出版 | 10.16现场办公，现已完初步方案并提交永川公司，10.30等意见，11.6等意见，11.12等永川公司反馈意见。11.26等永川公司反馈意见。12.3永川公司反馈作业区无意见，12.10内审后修改中，下周提交利能审查，12.17内审后修改中，周5提交利能审查。设计修改中，1.14对审查意见进行修改，完成后提交利能审查。1.22提交利能审查。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 王春元 | 2020-10-23 15:21:10 | 钟澈 | 2021-07-30 12:41:23 | 2021-07-30 12:41:23
2300002148310049 | 重庆 | 2020 | 2020-08-14 |  |  | SCLN-DD201294 | 重庆史迪威外语学校集体天然气扩容工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-11-27 | 已出版 | 2020.8.4日现场办公，8.5收到全部资料，8.11送利能审查，8.15送燃气公司审查，8.20收到燃气公司审查意见，8.20~10.16还收道碰口点确认单。2020.11.27设计出版。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 重庆史迪威外语学校集体天然气扩容工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-10-16 14:12:38 | 郭靖 | 2021-06-25 12:19:00 | 2021-06-25 12:19:00
2300002148290036 | 重庆 | 2020 | 2020-07-27 |  |  | SCLN-DD201292 | 巴南区滨江片区c地块二期周边市政道路燃气管道改管工程 | 整改管线 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-10-23 | 已出版 | 2020.5.28现场踏勘，6.2日收到全部资料，6.11送利能审查，6.15收到利能审查意见，6.20日送燃气公司审查，7.27收到审查意见，7.27~10.15未收到设计委托及碰口点确认，10.16收到委托及碰口点。10.18收到委托及碰口点,10.20送利能复审，10.23设计出版 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南区滨江片区c地块二期周边市政道路燃气管道改管工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-10-16 14:06:54 | 郭靖 | 2021-06-25 12:20:29 | 2021-06-25 12:20:29
2300002148280793 | 重庆 | 2020 | 2020-05-06 | 2020-03-10 |  | SCLN-DD201293 | 巴南区界石镇中心卫生院改管工程 | 整改管线 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-11-27 | 已出版 | 2020.3.10现场踏勘，4.10收到全部资料，5.11送利能审查，5.14收到利能意见，5.16送燃气公司审查，5.25收到审查意见，5.25~10.7未收到委托书及碰口点确认，10.12收到委托书，还未收到碰口点确认。2020年11.27设计出版。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南区界石镇中心卫生院改管工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-10-16 14:02:17 | 郭靖 | 2021-06-25 12:20:45 | 2021-06-25 12:20:45
2300002148264097 | 重庆 | 2020 | 2020-05-06 | 2020-03-20 |  | SCLN-DD201291 | 巴南凌云峰二期商业预埋工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 1 |  | 2020-12-25 | 已出版 | 2020.3.20日现场踏勘，4.10日收到资料，5.7日送利能审查，5.10日送燃气公司审查。5.20日收到审查意见，6.10还未收到委托及碰口点确认函，10.9日收到委托。12.25盖章出版 | [15 empty] | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南凌云峰二期商业预埋工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-10-16 13:57:17 | 郭靖 | 2021-06-25 12:21:05 | 2021-06-25 12:21:05
2300002143082424 | 成都 | 2020 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 2020-09-24 | SCLN-DD201105 | 万安政府韩婆岭安置小区旁燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4 | D108 | 60m |  |  |  |  | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 成琳琳 | 彭玉 |  |  |  | 2020-11-16 | 已出版 | 8.26看现场9.4收到迁改范围电子图纸9.16交白图待华天司审核意见10.15收到华天司意见，出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 6.54 | 2 |  | 0版 | 2020年11月16日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2020-10-14 15:35:44 | 李尧 | 2021-02-24 11:05:50 | 2021-02-24 11:05:50
2300002138432752 | 成都 | 2020 | 2020-09-23 | 2020-09-28 | 2020-10-17 | SCLN-DD201250 | 兴隆湖社区食堂商业用气工程 | 工商集 | 0.4MPa |  |  |  | 1户 |  |  | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1户 |  | 2020-11-26 | 已出版 | 2020.10.16，现场踏勘；11.04，现场定路由，11.11交华天司审图 | 进行中 |  | 10% |  | 郭建15308236940 | 湖畔路四段669号7栋附10号、11号、12号、13号、14号、15号 | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年11月26日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY0135 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-10-16 | 2020-10-16 | [5 empty] | 冷严 | 2020-10-12 15:59:20 | 李叶林 | 2020-11-27 15:19:29 | 2020-11-27 15:19:29
2300002133799358 | 成都 | 2020 | 2020-06-23 |  |  | SCLN-DD200786 | 籍田老成仁路定向钻穿越工程 | 整改管线 | 0.4MPa | PE dn160 D159 | [5 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 9.27设计完成，校对后修改 9.28修改后发利能公司审查。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 彭建 | 2020-10-10 10:15:41 | 杨兰 | 2020-10-12 13:22:29 | 2020-10-12 13:22:29
2300002133282187 | 成都 | 2020 | 2020-07-12 | 2020-07-14 | 2020-08-14 | SCLN-DD200791 | 国际会展小村气源管线工程 | 工商集 | 0.4 | dn110 | 600m |  |  |  |  | 华阳天司 | 郭晋亮 | 李尧 | 成琳琳 | 陈燃 |  |  |  | 2020-10-14 | 已出版 | 7.14看现场7.20收到电子版道路施工图，但缺少地形底图9.5收到电子版地形底图，开始设计9.15交利能审图9.21交华天司审图10.10华天司审图，10.14出版 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 | 20.5 | 3 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2020-10-10 02:07:03 | 李尧 | 2021-02-24 11:05:30 | 2021-02-24 11:05:30
2300002133278175 | 成都 | 2020 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-09-06 | SCLN-DD201009 | 四川文化产业职业学院第二食堂供气管网改造工程 | 整改工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-07-14 | 已出版 | 8.10看现场8.19白图交华天司。由于调压柜要利旧，需进行改造，需重新出方案8.21改版后白图交华天司9.10定版 | [10 empty] | 0版 | 2021年7月14日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 郭晋亮 | 2020-10-10 01:44:53 | 李叶林 | 2021-07-16 15:43:40 | 2021-07-16 15:43:40
2300002132498038 | 泸州 | 2020 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2020-09-30 | SCLN-DD201191 | 江安纵一路天然气管道工程 | 管线 | [7 empty] | 泸州川油 | 汤星友 | 陈勇 | 何东海 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 已出版 | 9月23日现场办公，收集相关资料 | [10 empty] | 0版 | 2020年12月15日出版概算6套（包含留底一份）。 2020年12月11日出版施工图（代初设）10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2020-10-09 16:38:15 | 李叶林 | 2020-12-15 16:29:00 | 2020-12-15 16:29:00
2300002117894235 | 泸州 | 2020 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-10-23 | SCLN-DD201227 | 泸县龙城世纪家园民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 高层366户 |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 何东海 |  |  | 高层366户 |  | 2020-12-15 | 已出版 | 10.15日重新确定方案，11.05日提交利能审核.11.10日待川油安排评审后出版。17日川油评审，19日提交评审回复，，27日评审回复盖章，30日已出版。 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 0版 | 2020年12月15日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2020-35 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2020-09-30 11:29:38 | 李叶林 | 2020-12-15 16:26:13 | 2020-12-15 16:26:13
2300002117882348 | 泸州 | 2020 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-08-10 | SCLN-DD200913 | 合江县望龙镇天佳综合楼天然气安装工程 | 多层 | [7 empty] | 泸州川油 | 汤星友 | 刘家汛 | 何东海 | 朱珠 |  |  |  |  | 已出版 | 完成设计后，9月1日甲方审查后通知出版 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2020-09-30 11:26:32 | 杨兰 | 2020-10-12 13:23:55 | 2020-10-12 13:23:55
2300002117715928 | 泸州 | 2020 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-30 | SCLN-DD201165 | 泸州市龙马潭区石洞镇城中村棚户区改造项目 | 整改管线 | 0.4Mpa | D108×4.5mm、临时管线D32×4mm。 | D108×4.5mm L=451m、临时管线D32×4mm L=128m。 |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 |  |  |  |  | 2020-12-09 | 已出版 | 因于本周周一（9.28）下发项目号，故本周提交审核计划，于10.10日提交利能审核。 | [10 empty] | 0版 | 2020年12月9日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2020-28 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 附件1.doc |  | 2020-09-01 | 2020-09-09 | [5 empty] | 易寒 | 2020-09-30 10:56:11 | 李叶林 | 2020-12-11 16:25:47 | 2020-12-11 16:25:47
2300002115093561 | 成都 | 2020 | 2020-08-07 |  |  | 201008 | 华阳街道2019年老旧院落改造（四川广电家属区改造工程） | 整改多层 | [7 empty] | 华阳天司 |  |  | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 8.7日收到委托 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2020-09-29 11:35:11 | 杨兰 | 2020-10-12 13:24:27 | 2020-10-12 13:24:27
2300002115086309 | 成都 | 2020 | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 201007 | 华阳街道2019年老旧院落改造（致富苑改造工程） | 整改多层 | [7 empty] | 华阳天司 |  |  | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 8.7日收到委托 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2020-09-29 11:33:28 | 杨兰 | 2020-10-12 13:24:46 | 2020-10-12 13:24:46
2300002115062265 | 重庆 | 2020 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | SCLN-DD201415 | 璧山农村联网公路（二期）--大兴至铜梁连接线改建工程项目陆升公司天然气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | PE100SDR11,Dn110 | 4km |  |  |  |  | 重庆永川 | 庞正荣 |  | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 正常运行 | 9.19与永川燃气公司，李涛及管理站人员进行现场路线勘查，确定线路走向.但没拿到道路规划图，在路由确定后，需安排测绘进行测绘，在做施工图。9.29先报方案及估算费用。已于9.27号提交方案及估算费用给永川公司。等永川公司与道路建设方对接后，再上测绘。2020.10.10等通知再进行一下步。2020.10.15等通知。2020.10.22等通知。2020.10.29费用估算已报永川，等通知。2020.11.5等通知。2020.11.12等通知。2020.11.19等通知。2020.11.26工程名字变动，永川公司已通知上测绘，计划下周到现场核实路由及临时迁改工作量。 |  | 曾用名：璧山大兴至梅江天然气管线改造工程、璧山农村联网公路大兴至梅江道路天然气管线迁改工程 已移交郭靖。 | [13 empty] | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 璧山大兴至梅江天然气管线改造工程.jpg、璧山农村联网公路大兴至梅江道路天然气管线迁改工程.jpg | [8 empty] | 庞正荣 | 2020-09-29 11:23:24 | 庞正荣 | 2020-12-17 16:24:59 | 2020-12-17 16:24:59
2300002114826220 | 成都 | 2020 | 2020-08-06 | 2020-08-13 | 2020-08-30 | SCLN-DD201029 | 天府国际保税商业中心（二期）餐厅商业预留及锅炉用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 已出版 | 2020.9.28已从彭建处接手该项目，已与业主沟通，10.1之后会来我公司商议方案。2020.11.19已发利能审核。2020.11.25利能审核中。2020.12.8已收到天司评审意见，已修改后发利能盖章，同时已发概算2020.12.23已出版 | 已提交 |  | 100% | [12 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期申请.png | [6 empty] | 业主当时不同意将内厨房改出来到建筑物外侧，公司找我们领导，电话问了叶老师还不服，之后又去利能找叶老师理论，才同意改致延期。 |  | 孙世成 | 2020-09-29 10:14:50 | 孙世成 | 2021-01-15 11:24:52 | 2021-01-15 11:24:52
2300002114724075 | 成都 | 2020 | 2020-08-06 | 2020-08-10 | 2020-09-06 | SCLN-DD201017 | 华阳街道2019年老旧院落改造（四河八队改造工程） | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 |  | 2021-01-18 | 已出版 | 2020.8.11开始设计。本项目为已施工完成后补图纸工程，目前本项目无基本资料，根据与燃气公司协商，本项目需要同施工方沟通，由其提供资料，已与施工方联系并告知所需要资料。8.20-2020.9.20多次联系施工方暂未提供资料。9.27再次与施工方沟通，回复10.1节后提供.10.15-11.25多次联系施工方，回复目前正在整理相关资料 待后期整理好了在提供。11.28、30号再次联系施工方提供具体资料，回复增在整理，整理好后再提供，同时已告知其本项目华天司相关负责人在询问，要求尽快提交设计文件，施工单位回复尤其联系华天司刘主任说明情况。12.1-8号多次联系华天司及施工方提供最终资料。12.8施工方提供资料设计中。12.9号发华天司核实，12.16返回意见，12.18交内部审核、12.21提交利能审核，12.30提交华天司审核、2021.1.11华天司返回审核意见，出版蓝图。 | 已提交 |  | 100% | 无 | [6 empty] | 0版 | 2021年1月18日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 胡礼萍 | 2020-09-29 09:28:05 | 胡礼萍 | 2021-01-27 10:55:32 | 2021-01-27 10:55:32
2300002114165338 | 成都 | 2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | SCLN-DD200158 | 天府万科云城52亩一期商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  |  |  |  | 已出版 | 2020.3.23收到项目，立即联系周放及用户现场办公，暂定3.25日。3.25现场办公，资料收集中。2020.04.21已与业主方当面沟通方案，现业主方正处于调整图纸状态；已申请延期；2020.04.26业主方正处于调整图纸状态；尚未收到延期单。2020.05.22业主方正处于调整图纸状态；尚未收到业主签字的延期单。5.30-6.28项目继续延期，6.30收到相关图纸，气源由科学城北路引入，开发商觉得太远，要求调至地块附近，目前气源由开发商协商中。7.9同开发商一起去利能公司就商业综合体请求找叶老师商榷，目前开发商确定撬装柜位置和修改建筑中。7.14开发商返回建筑修改管道井图。7.17开发商确定撬装柜位置图。7.30业主仍在调整图纸2020.8.25业主仍在调整图纸。9.1-9.5设计中。9.7提交白图给华天司。9.11华天司通知本周不评审比项目，9.17华天司通知18日评审比项目，已通知开发商参加。2020.9.22已与业主当面确认，本项目仍处于调整状态。9.25根据华天司审查意见修改后出版蓝图 | 已提交 |  | 100% | 无 | 杜晓华：18683438921 | 天府新区兴隆街道湖畔路南段818号 | 有 |  | 1.92 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2020-09-28 23:01:57 | 李尧 | 2021-01-26 11:06:22 | 2021-01-26 11:06:22
2300002107968089 | 成都 | 2020 | 2020-09-25 |  |  | SCLN-DD201228 | 花园城国际度假中心B区会所、酒店厨房及锅炉房用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 已出版 | 2020.9.29踏勘现场。本项目包含超高层用气，节后和该设计讨论总图布置形式。 2020.10.15.确定本工程的超高层部分业主另行委托超高层商业部分。业主提供本次设计图纸。 2020.10.16提交业主总平方案。 2020.10.28提供锅炉用气参数，并修改总图。 2020.19 再次 2020.11.3提交业主修改总图及锅炉房设计方案。 2020.11.11根据业主要求重新调整路由并将方案提交业主。 2020.11.13景观再提出需要修改方案. 2020.11.18 提供新总平面布置图。 2020.11.23新总图从新布置后方案发业主。 2020.12.1提交利能审核 2020.12.10提交燃气公司审核 2020.12.23发打印店出版。 | [10 empty] | 0版 | 2020年12月31日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期申请.jpg | [8 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-09-27 11:41:51 | 李叶林 | 2021-01-04 14:36:13 | 2021-01-04 14:36:13
2300002107881196 | 重庆 | 2019 | 2019-11-06 |  |  | SCLN-DD192875 | 西城巴福福寿鑫隆酒厂工业扩容工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 | 谭世军 |  |  | 2020-09-23 | 已出版 | 11.27号现场踏勘，现等其用户提供参数。2020.2.20等其用户提供参数,2020.2.28未收到参数，2020.3.5移交与张凤。暂未设计。5.21联系燃气公司询问业主联系方式，5.22收到回复，预计下周五完成50%。5.21联系燃气公司询问业主联系方式，5.22收到回复，预计下周五完成50%。5.28才收到业主联系方式，预计下周完成50%，6.5已完成50%，下周6.12完成80%。6.12已完成80%，预计6.19将方案发于业主确认。6.19已将方案发于业主确认，暂未收到回复意见。6.23联系业主，业主无意见，但是确认方案还未盖章，同日送公司内审，6.23收到内审意见。预计7.3之前送利能审。7.3送利能审核。7.6收到利能审核意见，预计7.17发燃气公司。7.17暂未修改完成，预计7.24送燃气公司。7.31修改完成，等燃气公司意见。至8.14暂未收到燃气公司意见。8.19联系燃气公司，燃气公司回复下周安排评审。8.27收到意见及碰口点，预计9.4之前送利能复审。9.11前送利能复审。9.8收到复审册，9.11正在修改。9.16修改完成，已发出版社出版，预计9.25前送利能盖章。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 14.05 | 0.75 | [5 empty] | 渝凯气西城设委用（2019）035号 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 72703BE0EA63169581A1DF8602E21F72.png | 已存档 | [7 empty] | 龙啸张凤 | 2020-09-27 11:08:08 | 龙啸张凤 | 2020-12-31 15:55:14 | 2020-12-31 15:55:14
2300002107864269 | 重庆 | 2019 | 2019-11-06 |  |  | SCLN-DD192872 | 西城晶园、蝴蝶里民用气供气工程 | 高层 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 | 谭世军 | 293户 |  | 2020-09-23 | 已出版 | 2019.5.8号现场踏勘，其基础还未成型，暂不具备设计条件，5.28号业主方组织开会，等其调整方案，6.11号将户内立管位置及燃气表位置定好发于业主，2019.6.18号业主再次与我沟通，提出相关技术要求，等其业主恢复，2019.7.9号完成总图及户型图发给业主确认，2019.7.19号业主已将意见回复给我,2019.7.23与业主进行交流，2019.7.26号将意见反馈给我，2019.7.31号完成相关设计，发于燃气公司，2019.8.1号收到西城公司，需将商业预埋及住宅分成两个设计，2019.8.8号完成设计发给西城公司，等其意见，2019.8.14号接西城公司通知去现场评审，2019.8.15现场评审。2020.2.20未收到委托，收到委托后送凯源评审，2020.2.28还未收到委托。3.5移交与张凤。2020.4.3还未收到委托。2020.4.10还未收到委托，2020.5.9未收到委托。5.21联系西城燃气公司下委托，5.22暂未收到委托。5.28再次联系西城公司，5.29收到委托。由于移交时无业主联系方式，6.5日收到业主联系方式，预计6.12发业主确认。6.12收到业主方案确认，预计6.19送公司内审。6.17收业主通知，需要调整，6.19正在调整，预计6.24完成调整。6.24已完成调整发业主，至7.3暂未收到业主确认。7.6接燃气公司通知，业主发现原立管位置被水管占用，所有立管需要调整位置，7.10正在调整，预计7.17日调整完成发业主确认。7.13发业主确认，7.14收到业主确认，正在细化设计，预计7.24送内审。7.24设计正在提材料，预计7.31前送内审。7.31材料还未理完，预计8.6之前送内审。8.7已完成设计，由于本工程与西城晶圆·蝴蝶里商业预埋供气工程为一个工程拆分，等收到商业预埋的方案确认一起送内审。8.14西城晶园商业预埋暂未收到设计方案确认，暂未送审。8.19送内审，同日收到内审意见，8.21正在修改。8.26送利能审核，8.27收到利能意见，预计9.4之前送燃气公司。9.4送燃气公司，暂未收到评审意见。9.11收到燃气公司意见，9.18前送复审。9.16送利能复审，9.17收到复审册，9.18修改完成，预计9.25前出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 无 | [7 empty] | 渝凯气西城设委用（2019）033号 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1D6F536D606C9EF3FE279DEB1FDCE656.png | 已存档 | [7 empty] | 龙啸张凤 | 2020-09-27 11:03:41 | 李尧 | 2020-11-06 10:15:48 | 2020-11-06 10:15:48
2300002107855815 | 重庆 | 2019 | 2019-11-06 |  |  | SCLN-DD192873 | 西城晶园、蝴蝶里商业预埋供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 | 谭世军 |  |  | 2020-09-23 | 已出版 | 2019.5.8号现场踏勘，其基础还未成型，暂不具备设计条件，5.28号业主方组织开会，等其调整方案，6.11号将户内立管位置及燃气表位置定好发于业主，2019.6.18号业主再次与我沟通，提出相关技术要求，等其业主恢复，2019.7.9号完成总图及户型图发给业主确认，2019.7.19号业主已将意见回复给我,2019.7.23与业主进行交流，2019.7.26号将意见反馈给我，2019.7.31号完成相关设计，发于燃气公司，2019.8.1号收到西城公司，需将商业预埋及住宅分成两个设计，2019.8.8号完成设计发给西城公司，等其意见，2019.8.14号接西城公司通知去现场评审，2019.8.15现场评审。2020.2.20未收到委托，收到委托后送凯源评审，2020.2.28还未收到委托。3.5移交与张凤。2020.4.3还未收到委托。2020.4.10还未收到委托，2020.5.9未收到委托。5.21联系西城燃气公司下委托，5.22暂未收到委托。5.28再次联系西城公司，5.29收到委托。由于移交时无业主联系方式，6.5日收到业主联系方式，预计6.12发业主确认。6.17收业主通知，需要调整，6.19正在调整，预计6.24完成调整。6.24已完成调整发业主，至7.3暂未收到业主确认。7.6复核立管时，业主提出修改商业预埋走向，正在调整，预计7.17调整完成发业主。7.16将方案发于业主，7.17暂未收到业主方案确认，收到后细化设计。7.22已与开发商联系，开发商还在审图纸。至8.7暂未收到确认函。8.19收到设计方案确认，8.19送内审，同日收到内审意见，8.21正在修改。8.26送利能审核，8.27收到利能意见，预计9.4之前送燃气公司。9.4送燃气公司，暂未收到评审意见。9.11收到燃气公司意见，9.18前送复审。9.17送利能复审。 |  |  | 100% |  |  |  |  | 65.35 | 3.62 |  | 0版 |  |  |  | 渝凯气西城设委用（2019）034号 | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | B2F503834321FD5FA331D4F0F147B39D.png | 已存档 | [7 empty] | 龙啸张凤 | 2020-09-27 11:00:31 | 李尧 | 2020-11-06 10:15:54 | 2020-11-06 10:15:54
2300002107815916 | 成都 | 2019 | 2019-06-13 |  |  | SCLN-DD191007 | 大邑配气站供气管道工程 | 管线 | [7 empty] | 川西北恒丰 | 彭建 | 李尧 | 肖黄飞 |  |  |  |  | 2020-09-22 | 已出版 | 2020.9.22出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年9月22日出版施工图共三册：第一册总说明10套，第二册线路部分10套，第三册站场部分10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2020-09-27 10:35:50 | 李尧 | 2020-11-02 14:32:49 | 2020-11-02 14:32:49
2300002107625040 | 重庆 | 2020 | 2020-08-28 |  |  | SCLN-DD201128 | 港桥园区笋兴路至福主路供气管道工程 | 管线 | [7 empty] | 重庆永川 | 杨露 |  | 王东 | [5 empty] | 正常运行 | 8.20收到利能审核意见8.21修改后交永川公司8.27路由盖章交永川公司，设计未安排评审8.29收到设计委托9.2现场办公，笋同路取消，改为福主路碰口，福主路管径调整为D159 | [14 empty] | CQYC-2020-01-15 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2020-09-27 09:15:48 | 杨兰 | 2020-10-12 13:26:23 | 2020-10-12 13:26:23
2300002107621098 | 重庆 | 2020 | 2020-08-11 |  |  | SCLN-DD201056 | 重庆有法数控设备有限责任公司供气管道安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆永川 | 杨露 |  | 王东 | [5 empty] | 已出版 | 7.31用户未提供用气参数，已联系催促8.27利能审核意见修改完成，等待永川公司出评审9.10等永川公司出评审意见后复审出版 | [6 empty] | 有 | 8.47 | 0.65 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2020-09-27 09:13:51 | 杨露 | 2021-01-05 16:47:13 | 2021-01-05 16:47:13
2300002107617784 | 重庆 | 2020 | 2020-07-27 |  |  | SCLN-DD201052 | 华兴玻璃厂区燃气管道供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆永川 | 杨露 |  | 王东 |  |  |  |  | 2020-09-27 | 已出版 | 7.17设计初稿完成，交内审7.31已联系甲方下委托，设计根据甲方意见调整，预计下周利能初审8.18交利能审核8.27需新增自控设计，预计下周完成初稿9.8增加自控部分后交利能审核9.17已复审，预计9.18调整后出版 | [6 empty] | 有 | 178.81 | 10.95 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2020-8-4 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2020-09-27 09:11:22 | 钟澈 | 2021-07-30 13:28:19 | 2021-07-30 13:28:19
2300002102850671 | 成都 | 2020 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-03 | SCLN-DD201173 | 地铁11号线龙灯山站西侧天然气管线迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | 成琳琳 |  |  |  |  | 已出版 | 2020.9.4现场踏勘；2020.9.24已出版。 | 已提交 | 无延期，按时完成任务 | 100% |  | 吴旭13608005563 |  | 有 |  |  |  | 0版 |  |  |  | 2017QG007 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 孙世成 | 2020-09-25 10:07:43 | 杨兰 | 2020-10-12 13:27:13 | 2020-10-12 13:27:13
2300002094021145 | 泸州 | 2020 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |  | SCLN-DD200912 | 通滩赐窖佳苑民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPa | PE100 SDR11 dn90 | 224m | 192户 |  |  |  | 泸州川油 | 汤星友 | 陈勇 | 何东海 |  |  | 192户 |  | 2020-09-26 | 已出版 | 已出版 | [10 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘莅苇 | 2020-09-22 10:08:05 | 刘莅苇 | 2020-10-12 14:58:16 | 2020-10-12 14:58:16
2300002094013526 | 泸州 | 2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | SCLN-DD200914 | 江安县盛吉大酒店有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 0.4MPa | D57x4 | 75m |  |  |  |  | 泸州川油 | 汤星友 | 陈勇 | 何东海 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 已出版 | 已出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年9月17日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘莅苇 | 2020-09-22 10:04:07 | 杨兰 | 2020-10-12 13:27:41 | 2020-10-12 13:27:41
2300002085251719 | 泸州 | 2020 | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020-07-28 | SCLN-DD200801 | 江阳2020年1-6月商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 22户商业 |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 何东海 |  |  |  | 22户商业 | 2020-09-11 | 已出版 | 已出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年9月11日出版施工图共四册：第一册杨元惠等5户 8套，第二册黄毓玲等6户 8套，第三册泸州市百通融汇汽车有限公司等6户 8套，第四册蓝田骆忠福等6户 8套 （包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2020-16 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2020-09-18 14:07:12 | 杨兰 | 2020-09-21 10:30:56 | 2020-09-21 10:30:56
2300002084300934 | 泸州 | 2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-10 | SCLN-DD200915 | 泸县CNG加气站撬装流程整改工程 | 整改站场 | 1.6MPA | D159 | [5 empty] | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 袁庆洪 | 袁庆洪 |  |  |  | 2020-09-17 | 已出版 | 2020.9.11出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年9月17日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2020-09-18 10:50:34 | 杨兰 | 2020-09-21 10:31:22 | 2020-09-21 10:31:22
2300002084287593 | 泸州 | 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-06-29 | SCLN-DD200628 | 恒大翡翠湾（一期）民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPA | dn160 |  | 1196 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 成琳琳 |  | 1196 |  | 2020-09-17 | 已出版 | 2020.9.11出版设计 | [10 empty] | 0版 | 2020年9月17日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2020-09-18 10:45:41 | 杨兰 | 2020-09-21 10:31:39 | 2020-09-21 10:31:39
2300002084269761 | 泸州 | 2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-24 | SCLN-DD200800 | 交投.铂金时代民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPa | dn90 |  | 143 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 成琳琳 |  | 143 |  | 2020-09-17 | 已出版 | 2020.8.31出版设计 | [10 empty] | 0版 | 2020年9月17日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2020-09-18 10:43:34 | 杨兰 | 2020-09-21 10:31:54 | 2020-09-21 10:31:54
2300002084174321 | 成都 | 2020 | 2020-08-03 | 2020-09-08 | 2020-09-20 | SCLN-DD201044 | 崇州市经开区泗维路至创新大道天然气管道工程 | 管线 | 1.6MPa | D273/D159 | 总长度约2.0KM |  |  |  | 成温邛快速路非开挖方式穿越。 | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 肖黄飞 | 彭玉 |  |  |  |  | 正常运行 | 1、2020年9月14日与测绘单位一道现场踏勘。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 高天明 | 2020-09-18 10:28:23 | 杨兰 | 2020-09-21 10:32:08 | 2020-09-21 10:32:08
2300002076660858 | 重庆 | 2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-07-08 | SCLN-DD200811 | 璟樾云山民用天然气安装工程 | 高层 | 0.4MPa；5KPa |  |  | 2608户 |  |  |  | 重庆凯源 | 钟澈 | 杨露 | 王东 | 王东 |  | 2608 |  | 2020-09-14 | 已出版 | 2020.3.11现场踏勘，3.12收到资料。3.20设计进行中。3.27设计进行中。4.3设计进行10%，预计本月内完成方案并送审，目前未收到委托书。4.3设计进行30%，预计本月内完成方案并送审，目前未收到委托书。2020.4.16与开发商沟通洋房部分户型引入问题，2020.4.17收到开发商回复，预计下周将修改方案发至开发商确认。4.20发开发商确认方案，开发商发现漏发了资料，还有个地块的资料未发，4.24收到资料，开发商要求小高层部分采用引入管低进户方式，目前要求修改之前地块方案，新地块的设计也要进行.5月17日发新地块方案给开发确认。5月20日开发商要求部分修改。正在修改预计下周与开发商核对后完成初稿。5.27收到开发商反馈，正在进行修改。预计6.5前完成初稿。6.1将修改后图纸发开发商，6.4开发商回复需要再次与景观核对，6.10前回话。6.11开发商回话表示部分需与景观调整，修改中预计6.19报审查。6.17巴南公司联系下委托事宜，目前图纸已完成，由于没有委托户数存在争议，6.19与用户核对户数，开发商表示晚点回复。6.23收到开发商户数回复，并对南地块调压箱位置进行调整。6.24收到巴南公司设计委托，项目名称调整后预计7.1前送审。6.29接开发商电话，部分户型又有问题立管位置无法安装，7.1～7.2与开发商沟通处理办法。修改中预计7.7送审。7.3送利能审核。7.7修改完毕发巴南分公司。7.17未收到业主确认函，碰口确认函，巴南分公司未通知评审。8.5收到业主确认函。8.7按巴南公司要求重新发电子档。8.25收到巴南分公司评审意见。未收到碰口确认函。9.4未收到碰口确认函。9.10收到碰口确认函，9.11已打印蓝图，下周送利能盖章。9.14利能盖章出版。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 |  |  |  | 渝凯巴南设计委用（2020）006号 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2020-09-15 11:20:30 | 杨兰 | 2020-09-21 10:32:29 | 2020-09-21 10:32:29
2300002074031239 | 泸州 | 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 2019-10-31 | SCLN-DD191694 | 泸县2019年7-9月商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 泸州川油 |  | 刘家汛 | 何东海 |  |  |  |  | 2020-09-03 | 已出版 | 10月25日完成设计，等待甲方通知后出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年9月3日出版施工图共三册各6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2020-09-14 15:09:51 | 杨兰 | 2020-09-21 10:32:43 | 2020-09-21 10:32:43
2300002074023928 | 泸州 | 2019 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | SCLN-DD192322 | 江安2019年10-12月商业用气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 泸州川油 | 汤星友 | 刘家汛 | 何东海 |  |  |  |  | 2020-09-03 | 已出版 | 1月15日完成设计，等待甲方通知出版后出版设计 | [10 empty] | 0版 | 2020年9月3日出版施工图6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2020-09-14 15:06:49 | 杨兰 | 2020-09-21 10:33:11 | 2020-09-21 10:33:11
2300002074018841 | 泸州 | 2020 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 2020-08-14 | SCLN-DD200083 | 凯盛（自贡）新能源有限公司太阳能用超白玻璃项目天然气管道建设工程 | 管线 | [7 empty] | 川港自贡 | 汤星友 | 陈勇 | 成琳琳 | 彭玉 |  |  |  | 2020-09-03 | 已出版 | 8月6日华油评审完，收到意见修改回复后出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年9月3日出版施工图共二册各8套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2020-09-14 15:00:45 | 杨兰 | 2020-09-21 10:32:56 | 2020-09-21 10:32:56
2300002068458485 | 泸州 | 2020 | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 2020-07-28 | SCLN-DD200805 | 泸州秦巴医药有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | dn160 PE100 SDR11 21m，dn110 PE100 SDR11 191m，dn63 PE100 SDR11 82m，调压计量柜1台、调压箱1只，G10表1只。 |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 何东海 |  |  | 1户工业 |  | 2020-07-14 | 已出版 | 7.8日校审，7.14日出版 | [6 empty] | 有 | 29.93 | 1.85 | 0 | 0版 | 2020年7月14日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2020-20 | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2020-09-11 10:18:51 | 李永胜 | 2020-11-06 11:10:03 | 2020-11-06 11:10:03
2300002068439063 | 泸州 | 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-06-29 | SCLN-DD200626 | 泸州市江阳区人民医院通滩院区集体用气安装工程 | 工商集 | 0.4MPA | D108 |  |  | 1户 |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 汤星友 | 何东海 | 陈勇 |  | 1 |  | 2020-07-22 | 已出版 | 2020.7.20出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年7月22日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2020-09-11 10:16:08 | 杨兰 | 2020-09-21 10:33:42 | 2020-09-21 10:33:42
2300002067086910 | 重庆 | 2020 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-28 | SCLN-DD200988 | 重庆巴源建设投资有限公司集体天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-09-08 | 已出版 | 5.19收到业主消息，平面图有更改，当日收到图纸，正在进行修改，预计5.29完成50%。5.27与业主核实工艺设备位置，现场需要进行调整，5.29暂未收到更改业主落实消息。6.4已将方案发于业主确认，6.5收到业主确认，6.11送公司内审，6.11日晚收到内审意见，预计6.19前送利能审，6.12送利能审核，6.16收到意见，6.17发于燃气公司，6.19暂未收到评审意见。至7.3暂未收到燃气公司评审意见。7.9收到燃气公司意见，7.10调整完成发燃气公司。7.10已完成调整发燃气公司，暂未收到委托。已与燃气公司取得联系，已下委托，预计7.31前去拿委托。7.29拿到委托，至8.7暂未拿到碰口点确认。8.12拿到碰口点确认，8.21前送利能复审。8.17送利能复审，8.28暂未收到复审册。9.8出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 28.72 | 1.61 |  | 0版 |  |  |  | 渝凯巴南设计委用（2020）015号 | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 279c53ec29ab8c56a16b17041b136f5.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2020-09-10 15:43:00 | 刘胤 | 2020-10-12 16:23:22 | 2020-10-12 16:23:22
2300002059965638 | 成都 | 2020 | 2020-08-24 | 2020-08-24 |  | SCLN-DD201028 | 天府大悦城二批次（住宅）4#地块天然气供气工程 | 高层 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 |  | 成琳琳 |  |  | 356 |  |  | 取消项目 | 2020.9.4已与业主及天司沟通取消该项目。 | 进行中 |  | 10% | [11 empty] | HTSGZ—2020LPMY043 | LX-202011 |  | 取消 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 孙世成 | 2020-09-08 10:44:43 | 刘胤 | 2020-09-10 15:03:48 | 2020-09-10 15:03:48
2300002059959659 | 成都 | 2020 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2020-09-18 | SCLN-DD201099 | 天府大悦城二批次（商业）4#地块商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 |  | 成琳琳 |  |  | 1 |  |  | 已出版 | 2020.9.4现场踏勘；2020.9.8已与业主确认方案；2020.9.23已出图。 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 | [7 empty] | HTSGZ—2020LPSY0124 | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期申请.jpg | [6 empty] | 当时核实最近的气源管线，及暂无气量致延期 |  | 孙世成 | 2020-09-08 10:42:12 | 孙世成 | 2020-12-09 10:15:36 | 2020-12-09 10:15:36
2300002050141920 | 重庆 | 2020 | 2020-08-20 | 2020-08-22 |  | SCLN-DD201120 | 青杠星极齿轮集体户内安装工程 | 工商集 | 0.4MPa | D57 | 460m |  |  |  |  | 重庆永川 | 庞正荣 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 正常运行 | 2020.8.19现场办公。2020.8.27收集了5号楼热水锅炉及厨房用气参数。气源管线仍在落实。2020.9.3等气源管线仍在落实情况及6号楼热水锅炉参数。2020.9.10气源管线仍在落实，6号楼热水锅炉参数未能传来。2020.9.17气源管线仍在落实。6号楼热水锅炉按5号楼用气参数进行设计。2020.9.24碰口点已落实，只是厂区总平图与现状建筑、地形有一定冲突，需要与厂家对接，确定线路路由。2020.9.29在9.28再次到现场核实，已确定了路由。计划节后出白图，同时进行走校审流程。2020.10.10已发工作量及料表给永川造价部进行估价。设计走校审流程。2020.10.15走设计走校审流程。计划下周出白图给施工单位备料。2020.10.22与星极齿轮用户联系，调压箱及表安应在5#楼的西侧。等永川公司造价部与用户谈定后再出图。2020.11.5等永川公司造价部与用户谈定价格后再出白图。2020.11.12问了星极齿轮用户，价格还没商定。等通知。2020.11.19等通知。2020.11.26还在谈价，等通知。2020.12.3设计已发利能内审，等通知。2020.12.10研发楼6#供气规模变动，改为罗茨计量。2020.12.17已完成初稿，发永川造价部进行工程费用计算，与用户谈费用。2020.12.24等永川公司与用户谈费用情况。2021.1.7等永川公司与用户谈费用情况。2021.1.14利能审核人员提出用奥维地图不合适，已通知星极齿轮用户找最新的地形图，没有则上测量，新的用气参数表已发来。2021.1.21碰口点变动，约增加20米D57，用户想取近道，穿厂区内竹木林地，用户确定通知。电话问过用户，无厂区测绘图。2021.1.28由于碰口点D57管埋地，需要永川公司确认，已发给永川公司。厂区测绘图仍没法落实。2021.2.4等通知。厂区测绘图仍没法落实。2021.2.25气源点改为次高压接气，已完成修改，发给永川造价中心计价。等业主与永川公司谈价。2021.3.4等通知。2021.3.12次高压气源点情报有误，周一现场办公落实，进行设计交底。2021.3.18重新确定了路由，确定调压柜安装位置，调压箱及计量表改安在6#号旁。2021.3.25已发线路图给施工单位，准备进行土建施工。2021.4.8进行内审。2021.4.15依据内审意见修改。2021.4.29已完成审核，正落实审核意见内容。2021.5.21正修改设计。2021.5.27永川公司对过滤器、罗茨流量计安装方式有疑问，沟通落实后再出版。另外盖章的碰口确认函还没有拿到。2021.6.11拿去利能复审。2021.6.18等复审意见。2021.6.25还需补充附件后出版。2021.7.2等附件。2021.7.16等附件。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 青杠星极齿轮.jpg | [8 empty] | 庞正荣 | 2020-09-03 12:21:58 | 庞正荣 | 2021-07-16 09:33:20 | 2021-07-16 09:33:20
2300002049946882 | 重庆 | 2020 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | SCLN-DD201129 | 永川凤凰湖高古路供气管道工程 | 管线 | 0.8MPa | D108 | 510m |  |  |  |  | 重庆永川 | 庞正荣 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 正常运行 | 2020.8.15接王春元分摊的项目，2020.8.20已完成设计及概算，准备进行内审。2020.8.28已打5份盖章图寄永川公司进行报建。2020.9.4已下委托及项目号，等报建通过后送审或业主通知。2020.9.10等路由批复。2020.9.17等路由批复的通知。2020.9.24等路由批复的通知。2020.9.29等路由批复的通知。2020.10.10等路由批复的通知。2020.10.22等路由批复的通知。2020.10.29等路由批复的通知。2020.11.12等由批复的通知。2020.11.19等路由批复的通知。2020.11.26等路由批复的通知。2020.12.3等路由批复的通知。2020.10.10等路由批复的通知。2020.12.17等路由批复的通知。2020.12.24等路由批复的通知。2021.1.7等路由批复的通知。2021.3.18路由没批，等永川公司通知。2021.3.25与永川公司联系，当地政府仍没批路由。2021.4.29当地政府仍没批路由。2021.5.27当地政府仍没批路由。2021.6.11取消项目，下周移除。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 凤凰湖高古路.png | [8 empty] | 庞正荣 | 2020-09-03 11:35:45 | 庞正荣 | 2021-06-11 15:23:14 | 2021-06-11 15:23:14
2300002047197179 | 成都 | 2020 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-09-27 | SCLN-DD201027 | 四川大学华西天府医院项目厨房及锅炉用气（表后波纹管）商业用气 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 |  | 2021-03-23 | 已出版 | 2020.8.10收到此项目，联系用户华天司工程部、管网部现场办公。 2020.8.12号现场办公，根据用户意见目前用气量无法确定。 8.20-9.1多次联系用户及其建筑设计院，要求其提供给用气量等资料，回复目前此项目用气量无法确定用气量，已提交延期申请。 9.15与用户协商，要求其提交最终用气参数等级建筑资料。9.25用户提供了一个总用气量，及部分建筑资料。因无具体设备用气量及压力，已告知用户需要提供具体锅炉用气量及压力，同时建筑资料不齐已告知用户需要准确的建筑资料。 9.27再次与用户沟通其用气点等情况，因本项目情况复杂，根据用户意见节后，约其建筑设计等再次现场协商用气情况。10.15-11.18因无具体用气参数、建筑资料不齐及部分用气点不满足用气条件等问题，经过与天投数次协商及讨论 后暂定11.25日同利能专家叶老师协商，11.24因专家另又重要安排，专家讨论暂定下周进行，已通知天投相关人员。12.2天投、建筑设计院等相关人员进行专家讨论，已将存在的问题及需要整改和报消防的意见已转达相关单位，同时要求建设单位提供准确的用气参数及相关建筑资料。12.3联系天投问协商情况，同时与其协商因厨房整改或者报消防需要时间较长，本项目为全国通报进度终点项目，能否先预留厨房用气量，后期重新申请进行，回复正在协商中，下周3前如果无法协商完成就按此方案进行，后期在重新申请厨房用气。12.3晚上华天司熊老师电话通知要求去华天司与天投建筑设计院对接厨房用气点问题。已将情况汇报给项目负责人成琳琳。同时熊老师直接与成琳琳沟通对接情况，暂定下周一12.7号在华天司对接。12.7日同华天司、天投、建筑设计院、利能成琳琳、李茜璐一同在华天司6楼对本项目厨房用气存在问题开启对接会。天投公司不予报消防，天投公司回复前期已报过消防（前期报消防时厨房并未明确需要使用天然气，同时消防文件上也未体现有燃气），最后由西南建筑设计院出具文件“关于四川大学华西天府医院项目燃气问题情况说明的文函”。12.8号建筑设计院返回初步文函。12.9上午同天投华天司李谏、利能成琳琳再次现场办公。下午建筑设计院带修改后图纸及文函到利能专家室讨论相关情况。并将建筑图、文函需要修改的地方及情况返回建筑设计院。12.09建筑设计院返回修改后函件，已转发给项目负责人。12.11根据建筑设计院提供的函件及本项目实际情况，我公司已针对建筑设计院给的函件及项目情况给利能公司发送文件“华西天府西院设计天然气存在问题”请求领导提出解决方案。12.11将项目负责人审核后的函件返回给建筑设计院.12.14建筑设计院返回盖章函件，同时再次已告知天投和建筑设计院提交本次设计的相关资料、参数的清单。已告知建筑设计院建筑图修改修改。已告知利能项目负责人需要其公司回复后我公司在进行下一步工作。 | 已提交 |  | 20% |  | 姚行，联系电话：13541367091 | 成都市天府新区兴隆镇宝塘村一组、二组 |  |  |  |  | 0版 | 2021年3月23日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY0110 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 用气量无法确定 |  | 胡礼萍 | 2020-09-02 10:00:13 | 李叶林 | 2021-03-23 15:32:40 | 2021-03-23 15:32:40
2300002042255387 | 泸州 | 2019 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-12-20 | SCLN-BD191875 | 叙永龙凤工业园区产城大道至粮食物流中心项目供气管道工程 | 管线 | 0.8MPA | D159 D219 | 742 |  |  |  | 定向钻穿越永宁河 长度477m | 泸州西部 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 何东海 |  |  |  | 2021-01-18 | 已出版 | 2020.6.4 完成施工图（代初设）以后 超出费用升为 初步设计 2020.8.11重新交审 | [10 empty] | 1版 | 2021年1月18日出版初步设计10套，概算6套（包含留底一份）。 2020年9月8日出版初步设计11套，概算7套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2020-08-31 11:46:04 | 李叶林 | 2021-01-19 13:33:49 | 2021-01-19 13:33:49
2300002042235758 | 泸州 | 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-06-29 | SCLN-DD200629 | 石桥站气源管道整改工程 | 整改管线 | 0.8MPA | D108 | 150 |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 彭玉 |  |  |  | 2020-08-28 | 已出版 | 2020.7.30交审核 |  |  |  | 测量150米 | [6 empty] | 0版 | 2020年8月28日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2020-08-31 11:40:00 | 刘家汛 | 2021-04-19 14:00:38 | 2021-04-19 14:00:38
2300002042225603 | 泸州 | 2020 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-18 | SCLN-DD182034 | 合江榕山天华燃气移交工程（一期） | 整改多层、整改工商集 | 0.4mpa | dn110 63 |  | 846 | 122 |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 成琳琳 |  | 846 122 |  | 2020-08-28 | 已出版 | 2020.8审核 | [10 empty] | 0版 | 2020年8月28日出版施工图共二册：第一册居民部分10套，第二册非居部分10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2020-08-31 11:37:37 | 李尧 | 2020-09-21 10:23:38 | 2020-09-21 10:23:38
2300002034130422 | 成都 | 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | SCLN-DD201088 | 恒丰公司绵阳涪滨印象气源管道应急抢建工程 | 管线 | 0.4MPa | D108×4.5 | 380m |  |  |  |  | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 肖黄飞 | 彭玉 |  |  |  | 2020-09-14 | 已出版 | 1.2020年8月18日看现场，与甲方、地方相关部门制定管道走向方案。 2.2020年8月19~8月26日做设计前的工作准备。 3.2020年8月27日收到甲方（恒丰）提供的测绘图纸，开始做图纸设计，并完成线路平面布置图。交甲方报红线。 4.2020年9月14日出版 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 高天明 | 2020-08-27 16:51:40 | 高天明 | 2020-09-18 10:17:52 | 2020-09-18 10:17:52
2300002033095879 | 重庆 | 2020 | 2020-08-18 | 2020-08-18 |  | SCLN-DD201130 | 永川凤凰湖书香路天然气供气管道工程 | 管线 | 0.8MPa | D108无缝钢管 | 610m |  |  |  |  | 重庆永川 | 庞正荣 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 取消项目 | 2020.8.20已完成设计及概算，准备进行内审。2020.8.27已打3份线路图盖章后，寄永川公司报规。2020.9.4已下委托及项目号，等报建通过后送审或业主通知。2020.9.17等路由批复的通知。2020.9.24等路由批复的通知。2020.9.29等路由批复的通知。2020.10.10等路由批复的通知。2020.10.22等路由批复的通知。2020.10.29等路由批复的通知。2020.11.12等路由批复的通知。2020.11.19等路由批复的通知。2020.11.26等路由批复的通知。2020.12.3等路由批复的通知。2020.10.10等路由批复的通知。2020.12.17等路由批复的通知。2020.12.24等路由批复的通知。2021.1.7等路由批复的通知。2021.3.18路由没批，等永川公司通知。2021.3.25与永川公司联系，当地政府仍没批路由。2021.4.29当地政府仍没批路由。2021.5.27当地政府仍没批路由。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 凤凰湖书香路 | [8 empty] | 庞正荣 | 2020-08-27 11:46:07 | 庞正荣 | 2021-06-18 14:47:06 | 2021-06-18 14:47:06
2300002029389428 | 泸州 | 2020 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-08-10 | SCLN-DD200948 | 四川维纳酒店管理有限公司民用安装工程 | 高层、多层 | [7 empty] | 泸州川油 |  | 陈勇 | 何东海 | 朱珠 |  | 36 | 多层 |  | 已出版 | 已出版。 | [14 empty] | LZCY-SJ-2020-26 | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 易寒 | 2020-08-26 14:46:35 | 李尧 | 2020-09-30 14:09:53 | 2020-09-30 14:09:53
2300002015816499 | 重庆 | 2020 | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | SCLN－DD201055 | 永二井至港桥园区天然气管道供气工程（一期） | 管线、整改站场 | 4.0MPa | D159 | 10.4km |  |  | 建一套交接计量流程 |  | 重庆永川 | 王春元 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2021-03-31 | 已出版 | 7.31现场办公，与气矿永川作业区达成永2井接气协议（口头协议），7.31下午与永川公司相关人员一同对永2井至港桥站的路由进行了踏勘，基本确定了路由走向，8.6日早晨提交设计方案。后由永川公司提交给经信委，得到地方及相关部门批复后上测量、勘察，进行初步设计。目前正在收集设计基础资料。8.13收集到永2井资料。等路由批复后上测量。8.20等路由批复后上测量。8.28等路由批复后上测量。9.3永川公司回复还未拿到路由批复，等路由批复后上测量。9.10永川公司回复还未拿到路由批复，等路由批复后上测量。9.18永川公司已拿到经信委立项批复，还未拿到路由批复，等路由批复后上测量。9.24还未拿到路由批复，等路由批复后上测量。9.29致电永川公司，回复称还未拿到路由批复。10.10还未拿到路由批复，等路由批复后上测量。10.12收到永川公司反馈，可以进行测量。10.14与测量沟通完成，要求测量不下雨立及展开测量、勘察工作。10.21对测量交线，10.22已展开测量勘察，等图纸。10.28与永川公司去规划局对接，规划局无意见，但要求与园区规划对接。10.29与园区对接后，管线与园区规划有部分冲突，下午就冲突部分重新选线。11.6等测量图纸。11.12收到测量图纸，还未收到勘察报告。正在处理图纸，下周一出设计送审稿。11.19已提交A版给永川公司。收到河流穿越及定向钻公路处地勘中间资料，做单体设计。11.30一期工程及单体设计已提交A版给永川公司黄部长，12.3等意见。12.8华油现场评审，修改中。12.17设计修改中并等评审意见。12.24设计修改中并等评审意见。1.11交桩，1.12进行安全评审，修改完善设计。1.21按审查意见修改设计。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 王春元 | 2020-08-21 10:14:56 | 钟澈 | 2021-07-30 13:33:05 | 2021-07-30 13:33:05
2300002015765484 | 重庆 | 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-16 | SCLN－DD200959 | 滨江片区B地块周边天然气管网改造工程 | 整改管线 | 0.4MPa |  | 保护D159长84米，D219长50米，D273长30米，迁改D159长65米 |  |  |  |  | 重庆凯源 | 王春元 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2020-12-04 | 已出版 | 2019.11日勘察现场，12.24日收到资料.2020.5.9完成方案交建设方确认。5.15方案修改。5.22完成方案修改，预计下周一完成方案修改，然后送审。5.29完成设计修改，正在内审，下周6.5前发利能审查。6.19已发利能审查，正在处理相关附件。并等审查意见。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 201106112121.jpg | [8 empty] | 王春元 | 2020-08-21 10:07:38 | 王春元 | 2020-12-09 12:49:45 | 2020-12-09 12:49:45
2300002015718529 | 重庆 | 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | SCLN－DD192376 | 彭华玲商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | G16 |  |  | 重庆凯源 | 王春元 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2020-08-06 | 已出版 | 11.4号现场办公后开始设计，11.19巴南公公司完成审查，等委托。2020.2.28未收到委托，2020.3.6未收到委托，2020.3.13未收到委托，2020.3.20未收到委托，2020.3.27未收到委托，2020.4.3未收到委托，2020.4.10未收到委托，4.17未收到委托，4.24收到设计委托，下周送审。4.30下周送审。5.9下周送审。5.22下周送审。5.29已发利能审查，等审查意见。6.19已完成审查，等附件后出版。7.3下周复审出版。7.10设计复审中，等意见出版。7.17设计复审中，等意见出版。7.24收到复审意见，下周出版。8.6已发出版室出版。 | [15 empty] | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 201106112117.jpg | 已存档 | [7 empty] | 王春元 | 2020-08-21 09:53:21 | 王春元 | 2020-11-06 11:36:08 | 2020-11-06 11:36:08
2300001997547872 | 成都 | 2020 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-27 | SCLN-DD201033 | 中澳国际听力中心暨创新产业基地商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 杨槐 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 已出版 | 2020年8月10日接到项目联系华天司看现场，2020年8月12日与华天司李谏，用气方现场勘查，目前用户正在核实用气规模，带业主提供后方可进行设计。8月17日，联系用气方，正在核实用气规模，暂未提供。8月19日，联系用气方，正在核实用气规模，暂未提供。8月24日，业主打来用气参数盖章文件，对于调压柜安装位置需业主与建筑设计方沟通后才能确定。9月15日，用气方电话通知调压柜位置需更改。9月24日，用气方发来图片定的调压柜位置。10月6日，联系用气方结构设计人员，同意将燃气管道管卡安装在玻璃幕墙龙骨上。10月20日，完成总平图。11月5日，用气方称需要修改用气量，暂未提供盖章文件。11月25号，已与开发商核实用气参数及管道布置走向，大致方案已定吗，正在设计中。12月8日，交白图到华天司。 | 已提交 | [9 empty] | 0版 | 2020年12月31日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨槐 | 2020-08-14 13:52:54 | 李叶林 | 2021-01-04 14:35:05 | 2021-01-04 14:35:05
2300001997527409 | 成都 | 2020 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-09-06 | SCLN-DD201016 | 地铁6号线昌公堰燃气管线迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 杨槐 | 谢天福 | 成琳琳 | 彭玉 |  |  |  |  | 已出版 | 2020年8月13日设计完成交内审。8月17日内审完成交利能审核，8月19日，利能审核完成，已完成修改，打白图到燃气公司，等待评审。8月28日，华天司林勇发来最新地铁施工图，与原图不符合。正在修改中 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨槐 | 2020-08-14 13:48:59 | 杨槐 | 2020-09-11 15:19:38 | 2020-09-11 15:19:38
2300001996721224 | 成都 | 2020 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-31 | SCLN-DD201045 | 江油市光巨新材料天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D219×6 | 0.315km |  |  |  |  | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 肖黄飞 | 彭玉 |  |  |  | 2020-09-16 | 已出版 | 1、已于2020.08.13将施工图（代初设）（A版）提交公司内审及给恒丰公司审查。 |  |  | 100% | 新疆院地形测绘 | [6 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 高天明 | 2020-08-14 11:16:12 | 高天明 | 2020-10-29 16:51:00 | 2020-10-29 16:51:00
2300001991617565 | 重庆 | 2019 | 2019-07-03 |  |  | SCLN-DD192858 | 重庆弘愿工具（集团）有限公司供气工程 | 其它 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-08-07 | 已出版 | 8.7已发利能复审，预计8.15前出版。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托.png | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-08-13 11:18:09 | 郭靖 | 2021-06-25 12:22:19 | 2021-06-25 12:22:19
2300001991603750 | 重庆 | 2020 | 2020-06-23 |  |  | SCLN-DD200873 | 观山御璟二期民用天然气安装工程 | 高层、多层 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-03-17 | 已出版 | 2020.3.11现场踏勘，3.12收到部分资料。3.18收到全部资料。3.20还未开展设计，3.27设计进行中，4.3完成30%,4.10完成10%，4.17完成10%，4.24完成10%，4.30完成5%，5.9完成5%，5.15已发开发商确认，还未收到委托。6.5日再次发开发商确认，下周继续与开发商保持联系,6.11收到开发商意见，需调整管道走向，下周发用户再次确认，8.24与用户联系，用户回复还未与燃气公司协商安装户内、户外立管。9.2与用户联系，用户回复已与燃气公司协商安装户内、户外立管，下周修改后发业主确认,9.11设计方案修改中，下周修改后发业主确认.9.15设计发业主确认.还未收到回复10.22接到业主通知，原负责项目对接人员离职，需重新确认燃气管道方案，10.22再次发业主确认。2.5还未收到碰口点确认，下周与燃气公司联系。2.12还未收到碰口点确认，下周与燃气公司联系。2.19还未收到碰口点确认，下周与燃气公司联系。2.26还未收到碰口点确认，下周与燃气公司联系。3.2收到碰口点确认，3.6送利能复审。3.17设计出版。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 观山御璟二期民用天然气安装工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-08-13 11:15:09 | 郭靖 | 2021-06-25 12:25:33 | 2021-06-25 12:25:33
2300001991589985 | 重庆 | 2020 | 2020-07-13 |  |  | SCLN-DD200890 | 东邦·小悦湾104户民用天然气安装工程 | 高层 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-11-23 | 已出版 | 8.7收到碰口点确认函，下周进行设计内审；2020.11.23设计出版。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托.png | [8 empty] | 郭靖 | 2020-08-13 11:09:40 | 郭靖 | 2021-06-25 12:26:12 | 2021-06-25 12:26:12
2300001991583840 | 重庆 | 2020 | 2020-03-12 |  |  | SCLN-DD200624 | 杨新宇商业天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-11-13 | 已出版 | 8.7还未送利能复审，11.10送利能复审,2020.11.13利能盖章出版； | [15 empty] | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托.png | [8 empty] | 郭靖 | 2020-08-13 11:07:34 | 郭靖 | 2021-06-25 12:26:34 | 2021-06-25 12:26:34
2300001991571574 | 重庆 | 2020 | 2020-07-13 |  |  | SCLN-DD200872 | 巴南碧桂园民用天然气安装工程 | 别墅 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-02-03 | 已出版 | 8.7日收到用户意见，下周重新进行内审；8..14送利能审查，8.21送凯源审查，8.28还未收到审查意见，9.5收到审查意见，9.12将修改后设计再次发业主确认；9.19还未收到业主确认单；9.26还未收到业主确认单；10.9收到业主确认单，10.16按审查意见修改后送利能审查，10.23收到利能审查意见；11.2发燃气公司，11.7收到审查意见，11.14还未收到委托和碰口点确认函，11.21还未收到委托和碰口点确认函，11.28还未收到委托和碰口点确认函；12.5收到委托还未收到碰口点确认，12.12还未收到碰口点确认，12.19还未收到碰口点确认，12.26还未收到碰口点确认，1.8还未收到碰口点确认，1.15收到碰口点确认，1.22送利能复审，2.3设计出版。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南碧桂园民用天然气安装工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-08-13 11:01:11 | 郭靖 | 2021-06-25 12:34:59 | 2021-06-25 12:34:59
2300001991549874 | 重庆 | 2020 | 2020-07-13 |  |  | SCLN-DD200893 | 夏燕商业天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-11-13 | 已出版 | 8.7收到碰口点确认函，11.13利能盖章出版； | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 夏燕商业天然气安装工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-08-13 10:59:33 | 郭靖 | 2021-06-25 12:35:16 | 2021-06-25 12:35:16
2300001991544834 | 重庆 | 2020 | 2020-07-13 | 2020-07-16 |  | SCLN-DD200895 | 重庆盛丰汽车销售有限公司商业天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | [5 empty] | 已出版 | 8.7收到碰口点确认函，下前进行设计内审；2020.11.23设计出版 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托书.png | [8 empty] | 郭靖 | 2020-08-13 10:57:46 | 郭靖 | 2020-11-27 14:17:18 | 2020-11-27 14:17:18
2300001991534992 | 重庆 | 2020 | 2020-07-13 | 2020-07-12 |  | SCLN-DD200894 | 重庆昌美机械有限公司工业天然气安装工程 | 其它 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | [5 empty] | 已出版 | 8.7收到碰口点确认函，下前进行设计内审，2020.11.11盖章出版； | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 重庆昌美机械有限公司工业天然气安装工程-委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-08-13 10:53:29 | 郭靖 | 2020-11-11 17:02:51 | 2020-11-11 17:02:51
2300001991358388 | 重庆 | 2020 | 2020-07-27 | 2020-08-06 |  | SCLN-DD200986 | 巴南界石镇武新村横星庄天然气管线改造工程 | 管线 | 0.4MPa | dn63 | 790m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 |  |  |  |  | 2020-10-28 | 已出版 | 8.4日现场踏勘，8.6已收到凯源安施卫星测绘图，8.10业主要求干管线报建，需提供正规图纸，8.13日提交测量申请。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 渝凯气工技设委投（2020）020巴南界石镇武新村恒星庄天然气管线改造工程.pdf | [8 empty] | 郭靖 | 2020-08-13 10:17:03 | 钟澈 | 2021-07-30 13:21:46 | 2021-07-30 13:21:46
2300001991342097 | 重庆 | 2020 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | SCLN-DD200994 | 足208井供凯源用户重庆胜邦燃气供气工程 | 站场 | [5 empty] | 10～15×104m3/d |  | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 |  |  |  |  | 2020-08-20 | 已出版 | 8.6日收到利能复审意见，8.7日修改完成电子版已发凯源公司，8.10日收到自控仪表意见，8.12已建修改后设计发凯源公司。8.20日出版 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 足208井供凯源用户重庆胜邦燃气供气工程-委托.pdf | [8 empty] | 郭靖 | 2020-08-13 10:12:12 | 钟澈 | 2021-07-30 13:26:06 | 2021-07-30 13:26:06
2300001982297858 | 成都 | 2020 | 2020-08-06 |  | 2020-09-06 | SCLN-DD201011 | 华阳街道2019年老旧院落改造（水泥厂宿舍改造工程） | 整改多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 2020.8.11开始设计2020.8.28施工方暂未提供资料。2020.9.25施工方暂未提供资料。2020.11.25施工方暂未提供资料。 |  |  | 10% |  |  |  | 有 | [7 empty] | QW02-20190021 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 老旧院落延期2.pdf | [6 empty] | 无图纸资料 |  | 孙世成 | 2020-08-11 14:50:56 | 孙世成 | 2020-12-09 10:21:36 | 2020-12-09 10:21:36
2300001982294515 | 成都 | 2020 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-09-06 | SCLN-DD201013 | 华阳街道2019年老旧院落改造（民园小区改造工程） | 整改多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  |  | 延期项目 | 8.11，设计中，8.27，联系施工队，等待现场图纸，9.3，联系现场负责人，等待确认图纸详细内容；9.10联系现场负责人，等待确认图纸；9.18联系现场负责人，等待确认图纸；9.25联系现场负责人，等待确认图纸；9.28联系施工单位人，等待现场图纸反馈。10.20，无现场情况，无图纸。11.25，联系现场负责人，等待回复 |  |  | 10% |  |  |  | 有 | [7 empty] | QW02-20190024 | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 老旧院落延期2.pdf | [6 empty] | 未提供工程资料 |  | 冷严 | 2020-08-11 14:49:28 | 冷严 | 2020-12-09 09:49:43 | 2020-12-09 09:49:43
2300001982292150 | 成都 | 2020 | 2020-08-06 |  | 2020-09-06 | SCLN-DD201010 | 华阳街道2019年老旧院落改造（福泽院改造工程） | 整改多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 2020.8.11开始设计。2020.8.28施工方暂未提供资料。2020.9.25施工方暂未提供资料。2020.11.25施工方暂未提供资料。 |  |  | 10% |  |  |  | 有 | [7 empty] | QW02-20190026 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 老旧院落延期2.pdf | [6 empty] | 无图纸资料 |  | 孙世成 | 2020-08-11 14:47:54 | 孙世成 | 2020-12-09 10:21:30 | 2020-12-09 10:21:30
2300001982283213 | 成都 | 2020 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-09-06 | SCLN-DD201012 | 华阳街道2019年老旧院落改造（富民乐园改造工程） | 整改多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  |  | 延期项目 | 8.11，设计中，8.27，联系施工单位负责人，确认现场内容及相关图纸；9.3，联系现场负责人，等待确认图纸详细内容；9.10联系现场负责人，等待确认图纸；9.18联系现场负责人，等待确认图纸；9.25联系现场负责人，等待确认图纸；9.28联系施工单位人，等待现场图纸反馈。10.20，无现场情况，无图纸。11.25，联系现场负责人，等待回复 |  |  | 10% |  |  |  | 有 | [7 empty] | QW02-20190023 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 老旧院落延期2.pdf | [6 empty] | 无工程资料图纸 |  | 冷严 | 2020-08-11 14:46:04 | 冷严 | 2020-12-09 09:51:46 | 2020-12-09 09:51:46
2300001982283103 | 成都 | 2020 | 2020-08-06 |  | 2020-09-06 | SCLN-DD201002 | 华阳街道2019年老旧院落改造（东华巷54号院改造工程） | 整改多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 2020.8.11开始设计。2020.8.28施工方暂未提供资料。2020.9.25施工方暂未提供资料。2020.11.25施工方暂未提供资料。 |  |  | 10% |  |  |  | 有 | [7 empty] | QW02-20190027 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 老旧院落延期2.pdf | [6 empty] | 无图纸资料 |  | 孙世成 | 2020-08-11 14:46:03 | 孙世成 | 2020-12-09 10:21:42 | 2020-12-09 10:21:42
2300001982281249 | 成都 | 2020 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-09-06 | SCLN-DD201004 | 地铁19号线红莲村南站B2出入口燃气管道迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 杨槐 | 谢天福 | 成琳琳 | 彭玉 |  |  |  | 2020-09-03 | 已出版 | 2020年8月11日，接到委托，联系华天司看现场。2020年8月11日，设计完成交内审。8月17日内审完成交利能审核，8月19日，利能审核完成，已完成修改，打白图到燃气公司，等待评审。8月28日，接华天司通知 ，可以出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年9月3日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨槐 | 2020-08-11 14:44:19 | 杨槐 | 2020-09-11 10:50:38 | 2020-09-11 10:50:38
2300001982274892 | 成都 | 2020 | 2020-08-10 |  |  | SCLN-DD201014 | 华阳街道2019年老旧院落改造（正大家园改造工程） | 整改多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 2020.8.11开始设计2020.8.28施工方暂未提供资料。 2020.9.25施工方暂未提供资料。 2021.1.12施工方暂未提供资料。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-08-11 14:41:43 | 邹瑜蔚 | 2021-01-12 14:26:48 | 2021-01-12 14:26:48
2300001982273315 | 成都 | 2020 | 2020-08-10 |  |  | SCLN-DD201023 | 保水交通能源综合体用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 已出版 | 2020.8.10 收到委托 2020.8.13预约看现场。 2020.8.18业主提供图纸和用气量 2020.8.20 就方案和业主沟通 2020.9.5燃气公司评审 2020.9.9出版 |  |  | 100% | [12 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-08-11 14:40:14 | 李尧 | 2021-01-28 13:29:50 | 2021-01-28 13:29:50
2300001970674808 | 成都 | 2020 | 2020-08-13 |  |  | SCLN-DD200849 | 川港设计创意产业酒店及商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 已出版 | 1、2020.7.16根据天司以及业主时间定于今日现场踏勘。业主目前未确定用气量，气源待定。 2、2020.7.24业主仍未确定用气量，确定后业主通知设计。 3.2020.8.6重新踏勘现场，确定气源。 4、2020.8.17收到气源附近图纸。 5、2020.8.24业主确定立管外露设计，不使用燃气井。 6/2020.9.14业主提供用气参数 2020.9.22与建筑协商管井位置，等建筑调整。 7/2020.10.14建筑返回最新管井位置图。 2020.10.19 业主确认方案。 2020.10.22提交校对。 2020.10.28白图送燃气公司 2020.11.6天司评审，评审时业主临时要求调整方案。 2020.11.9由于前期提供覆土厚度有误，业主要求重新复核管道埋深。 2020.11.12与相应施工取得联系，重新核实现场覆土是否满足管道正常埋深。修改后提交概算。 2020.11.20出版蓝图 |  |  | 70% | [7 empty] | 0版 | 2020年12月4日出版概算6套（包含留底一份）。 2020年12月1日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-08-06 17:37:58 | 李叶林 | 2020-12-04 17:23:55 | 2020-12-04 17:23:55
2300001960877875 | 泸州 | 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-31 | SCLN-DD191695 | 江安2019年7-9月商业（集体）用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 10 |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 汤星友 | 何东海 | 陈勇 |  | 10 |  | 2020-07-24 | 已出版 | 2019.10.18日委托 19日勘查现场 | [10 empty] | 0版 | 2020年7月24日出版施工图共二册各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2020-08-03 09:41:27 | 李尧 | 2020-09-21 10:23:56 | 2020-09-21 10:23:56
2300001960871878 | 泸州 | 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-31 | SCLN-DD191696 | 合江2019年7-9月商业（集体）用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3 |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 汤星友 | 何东海 | 陈勇 |  | 3 |  |  | 已出版 | 2019.10.18日接受委托 19日勘查现场 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2020-08-03 09:36:53 | 刘家汛 | 2020-09-11 11:33:15 | 2020-09-11 11:33:15
2300001955515384 | 成都 | 2020 | 2020-07-13 |  |  | SCLN-DD XXXX | 红星美凯龙与东山大道燃气管线连通工程 | 管线 | 中压0.4MPa | D159 | 220m |  |  |  |  | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  | 孙世成 |  |  |  | 延期项目 | 7.13,现场踏勘，7.17与华天司老师确认管线路由，7.30，报利能审图，8.18图纸修改，重新审图；8.31图纸设计中；9.15，图纸内部审核，9.28，报利能审查，11.25，修改图纸，12.8报利能审查 |  |  | 10% | [12 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 冷严 | 2020-07-31 16:54:19 | 冷严 | 2020-12-09 09:53:36 | 2020-12-09 09:53:36
2300001926778371 | 成都 | 2020 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-08-02 | SCLN-DD200886 | 天府大悦城二批次（幼儿园）用气工程 | 工商集 |  |  |  |  | 0户 |  |  | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 0户 |  | 2020-11-26 | 已出版 | 2020.7.22，现场踏勘，7.28，联系业主，提供图纸及相关资料，8.10，联系业主，等待确认厨房内灶具位置，8.28，联系业主，等待业主确认路由。9.13，确认路由，设计中；9.28，图纸审核中，11.4日交华天司审图，11.10，收到会议纪要，修改图纸，核实埋地管线量 | 进行中 |  | 10% |  | 周子祥15281085663 | 天府新区正兴街道秦皇寺五组，兴隆街道罗家店村二、三组 | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年11月26日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY0104 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-07-22 | 2020-07-23 | [5 empty] | 冷严 | 2020-07-20 16:35:21 | 李叶林 | 2020-11-27 15:16:35 | 2020-11-27 15:16:35
2300001916607297 | 成都 | 2020 | 2020-07-15 |  |  | SCLN-DD200887 | 天府大悦城二批次（天府祥云4#地块住宅项目）天然气供气工程 | 高层 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 356 |  | 2020-11-26 | 已出版 | 2020.7.16已联系，委托信息中用户电话错误。2020.7.30已将庭院及户内方案发予业主，业主暂未确定是否做增值服务。2020.8.28已发校对审核。2020.9.25已发利能审核。2020.9.29已发天然气公司白图审核。2020.10.29已出版 | 已提交 |  | 90% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 2020年11月26日出版概算3套（包含留底一份）。 2020年10月29日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期.JPG | 已存档 | [5 empty] | 业主改图纸，确认户内气量致延期 |  | 孙世成 | 2020-07-16 16:09:43 | 孙世成 | 2020-12-09 10:15:03 | 2020-12-09 10:15:03
2300001916549284 | 成都 | 2020 | 2020-06-23 | 2020-07-13 | 2020-07-23 | SCLN-DD200785 | 中和天府三街小学燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | [6 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-11-24 | 已出版 | 2020年7月13收到此项目，立即联系燃气公司张工协商现场办公日期， 2020.7.14现场办公，由于目前开发商无总图，迁改管线地块周边相关资料。根据同燃气公司现场协商确定整改方案，燃气管道暂定隧桥敷设后沿市政道路人行道敷设，由燃气公司和开发商负责与桥梁部门协商相关事宜，并取得同意后再进行后期设计。 2020.7.15燃气公司回复，燃气管道不进行随桥敷设，沿其红线内部进行敷设，同开发商协商其不同意此方案，已告知燃气公司。 2020.7.16燃气公司回复已于高投协商好，燃气管道迁改方案高投已同意迁改后走其红线内部。同时与开发商联系，要求其提供相关的红线平面布置图等先关资料。回复原红线图有误，目前正在调规划，具体什么时候能拿到最终图纸暂无法确认，已将情况告知燃气公司张工，同时已与张工协商此项目取法在委托期限内完成，延期需要延期。7.20根据建设方提供 平面布置图仅有其红线内部，无外部图纸，已同燃气公司及建设方商量，需要进行测量，7.21提交测量申请。7.27测量返回意见，与其协商测量日期。根据测量与燃气公司协商的日期，暂定7.30进行测量。8.10 测量完成，因目前提供的红线图与实际情况不符，导致改造范围无法确定，。已将此情况告知燃气公司个及高投公司，目前无最新红线图，项目暂停，待高投提交最新红线图后再进行设计。8.20-9.16多次联系，回复均无最新红线图。项目继续暂停。9.28日再次联系建设方，回复已多次联系高头，回复目前无最终红线图及施工范围线，已将情况汇报给华天司张琪祥，让其协助联系，项目继续暂停。 | 已提交 |  | 20% |  | 委托无用气联系人 | 中和天府三街小学 |  |  |  |  | 0版 | 2020年12月4日出版地形测绘总结报告4套（包含留底一份）。 2020年11月24日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | QW02-20200032 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-07-14 | 2020-07-15 | [5 empty] | 胡礼萍 | 2020-07-16 15:55:30 | 李叶林 | 2020-12-04 17:27:20 | 2020-12-04 17:27:20
2300001916540023 | 成都 | 2020 | 2020-07-13 |  |  | SCLN-DD200853 | 兴康四街燃气管线迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 已出版 | 2020.7.16项目已联系，委托上用户信息错误。2020.7.23已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | [7 empty] | QW02-20200038 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 孙世成 | 2020-07-16 15:50:50 | 孙世成 | 2020-09-29 09:56:15 | 2020-09-29 09:56:15
2300001903838049 | 重庆 | 2019 | 2019-04-08 |  |  | SCLN-DD192859 | 汇立花溪湾民用天然气安装工程 | 高层 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | [5 empty] | 已出版 | 2020年4月由谭世军移交，由于未交预付费，甲方通知暂停，缴费后在进行设计，7.6甲方通知可以进行设计， 本周完成5%，计划下周完成60%。2020.10.14出版 | [15 empty] | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托 (3).jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-07-10 16:48:14 | 李尧 | 2020-11-06 10:15:40 | 2020-11-06 10:15:40
2300001903814536 | 重庆 | 2019 | 2019-05-06 |  |  | SCLN-DD192381 | 重庆市巴南区巴桂苑幼儿园集体天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 |  | 谭世军 |  |  |  | 已出版 | 2020.04月由谭世军移交，未交预付费，设计暂停，6.25甲方通知可以进行设计，7.1设计已完成，正在内审中，下周发利能审查,2020.10.14出版 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托 (1).jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-07-10 16:42:56 | 李尧 | 2020-11-06 10:15:26 | 2020-11-06 10:15:26
2300001903802737 | 重庆 | 2019 | 2019-03-15 |  |  | SCLN-DD192377 | 彭泽伟商业天然气搬迁工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 |  | 谭世军 | 1 |  |  | 已出版 | 2020.04月由谭世军移交，未交预付费，设计暂停，6.25甲方通知可以进行设计，7.1设计已完成，正在内审中，下周发利能审查，2020.10.14出版 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托 (2).jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-07-10 16:40:16 | 李尧 | 2020-11-06 10:15:15 | 2020-11-06 10:15:15
2300001903795603 | 重庆 | 2019 | 2019-08-06 |  |  | SCLN-DD192380 | 中铁建滨江项目民用天然气安装工程 | 高层 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 |  | 谭世军 | 419 |  |  | 已出版 | 2020.04月由谭世军移交，未交预付费，设计暂停，6.25甲方通知可以进行设计，7.10已发用户确认。2020.10.14日出版 | [15 empty] | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托书.png | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-07-10 16:37:55 | 李尧 | 2020-11-06 10:15:22 | 2020-11-06 10:15:22
2300001903757785 | 重庆 | 2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-12 | SCLN-DD200782 | 西城重庆高新区综合服务中心集体供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 | 谭世军 |  |  | 2020-07-03 | 已出版 | 3.5日由谭世军移交与张凤，由于用户未交预付费，故设计只画了草图，6.9收燃气公司通知，可以进行设计了，6.12正在进行设计，预计6.19送利能审核。6.15发利能审核，6.16收到意见，6.17发于燃气公司，6.17收到委托，6.19暂未收到评审意见。6.28暂未收到燃气公司评审意见。6.29收到评审意见，预计7.10送利能复审。7.10送利能复审。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  | 0.59 |  | 0版 |  |  |  | 渝凯气西城设委用（2020）001号 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | C0D4A14990B20A5D8132F6827E20BAB9.png | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2020-07-10 16:29:33 | 龙啸张凤 | 2021-07-07 10:23:46 | 2021-07-07 10:23:46
2300001903733293 | 重庆 | 2020 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-26 | SCLN-DD200810 | 厨味食品天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-07-24 | 已出版 | 4.8踏勘现场，4.10收到用气参数确认表，4.17日复核现场，4.21日收到图纸，4.29日将方案发于开发商确认，4.30日收到回复，5.6日发于公司内审，5.8收到意见回复，5.9日正在修改，预计今日修改完成发于利能审核。5.12收到利能审核意见，5.13完成修改发于巴南分公司，暂未收到分公司意见。5.21已与燃气公司沟通下委托。6.1再次与燃气公司联系，至6.5暂未收到委托。6.9再次与燃气公司联系，6.19暂未收到委托。6.24收到委托，还未收到碰口点确认。7.1收到碰口点确认，预计7.10之前送利能复审。7.10送利能复审。7.16收到复审意见，7.24发出版社出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 22.75 | 1.76 |  | 0版 |  |  |  | 渝凯巴南设计委用（2020）003号 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 10c50303d18914aede66d5bf00b2c18.jpg | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2020-07-10 16:23:17 | 杨兰 | 2020-07-27 11:22:38 | 2020-07-27 11:22:38
2300001903716812 | 重庆 | 2020 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-07-25 | SCLN-DD200823 | 港桥园区笋同路供气管道工程 | 管线 | 0.8Mpa | D108*4.5 | 550m |  |  |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  | D108*4.5 L=550m | 2020-08-19 | 已出版 | 7.2交校审7.10未收到校审意见。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 36.82 | 4 | [6 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2020-07-10 16:19:36 | 龙啸朱训 | 2020-12-31 14:36:58 | 2020-12-31 14:36:58
2300001903709710 | 重庆 | 2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | SCLN-DD200775 | 青杠耀盈纸业等2家供气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | 108*4.5 | 485m |  |  |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  | D108*4.5 L=485m | 2020-12-31 | 已出版 | 7.10内审修改中，下周交校审出版 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 33.33 | 4 | [6 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2020-07-10 16:17:18 | 龙啸朱训 | 2020-12-31 14:35:19 | 2020-12-31 14:35:19
2300001902530106 | 泸州 | 2020 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-11-30 | SCLN-DD181608 | 九支营销部中压及以上燃气管道追加阴极保护工程 | 其它 | [7 empty] | 赤水川港 | 李永胜 | 陈勇 | 郭小强 | 郭小强 |  |  |  | 2020-07-22 | 已出版 | 2020年7月1日拿到批复文件，7月10日已出版。7.28日工程名称由“九支镇中压燃气供气管线阴极保护追加”更改为“九支营销部中压及以上燃气管道追加阴极保护工程”，7.30日重新出版。 |  | 阴极保护 |  |  |  |  | 有 | 47.38 | 4 | 0 | 0版 | 2020年7月22日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 2020年7月10日出版施工图8套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2020-07-10 11:52:59 | 李叶林 | 2020-09-10 17:13:06 | 2020-09-10 17:13:06
2300001898174185 | 成都 | 2020 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-08-02 | SCLN-DD200582 | 锦江西14路燃气管线迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 已出版 | 2020.7.9已完成内部校对，已发内部审核。2020.7.23已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | [7 empty] | QW02-20200039 | LX-202011 |  | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 孙世成 | 2020-07-09 14:21:07 | 孙世成 | 2020-07-30 13:26:15 | 2020-07-30 13:26:15
2300001877210846 | 重庆 | 2020 | 2020-05-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | SCLN-DD200720 | 永川凤凰湖晨阳路供气管道工程 | 管线 | 0.8MPa | 159*6 | 1040m |  |  |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  | D159*6 1040m | 2020-07-02 | 已出版 | 6.1找园区确定管线路由后，卫星图纸发燃气公司确认。预计下周内审6.12下周交设计到华油评审，拿到意见后尽快出版6.27华油审后修改版发燃气公司确认7.2出版 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 67.44 | 5.5 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2020-07-02 12:35:24 | 杨兰 | 2020-07-08 11:12:13 | 2020-07-08 11:12:13
2300001877201090 | 重庆 | 2020 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-06-26 | SCLN-DD200719 | 永川凤凰湖永津路东延伸段供气管道工程 | 管线 | 0.8MPa | D159*6 | 1.7km |  |  |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  | D159*6 1.7km | 2020-07-02 | 已出版 | 6.1找园区确定管线路由后，卫星图纸发燃气公司确认。预计下周内审6.12下周交设计到华油评审，拿到意见后尽快出版6.27华油审后修改版发燃气公司确认7.2出版 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 98.66 | 6.75 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2020-07-02 12:32:07 | 杨兰 | 2020-07-08 11:11:54 | 2020-07-08 11:11:54
2300001871107336 | 泸州 | 2020 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-30 | SCLN-DD200630 | 合江县白沙镇街基上商住楼天然气安装工程 | 多层 | [7 empty] | 泸州川油 | 汤星友 | 陈勇 | 何东海 | 成琳琳 |  |  |  | 2020-06-29 | 已出版 | 完成设计、审核、评审等工作后，6月19日出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年6月29日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2020-06-30 09:01:55 | 杨兰 | 2020-07-08 11:11:35 | 2020-07-08 11:11:35
2300001858999150 | 泸州 | 2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-07-15 | SCLN-DD200746 | 泸州酒业园区中科、宝晶、得天管线迁改工程 | 整改管线 | 0.8/0.4MPa | D159/D89 | 1116/563 |  |  |  |  | 泸州西部 | 李永胜 | 刘家汛 | 何东海 | 彭玉 |  |  |  | 2020-07-20 | 已出版 | 6.24日已交利能审核分配表，待确定后提交审核。7.01日修改审核意见，7.02日天司评审，8日提交华油规计部B版，待评审意见出来后出版。7.20日已出版 | [6 empty] | 有 | 96.28 | 7.65 | 0 | 0版 | 2020年7月20日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZXB-SJ-2020-04 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2020-06-24 10:02:56 | 李叶林 | 2020-09-10 17:05:07 | 2020-09-10 17:05:07
2300001844435766 | 成都 | 2020 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-04-29 | SCLN-DD200647 | 新世纪东路燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4 | 108 | 86 |  |  |  |  | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 成琳琳 | 成琳琳 |  |  |  | 2020-06-18 | 已出版 | 3.27看现场，由于道路施工方施工方案暂未定版，待定版后再将图纸方案发给我方进行设计。6.5道路施工方将图纸发给我方开始设计6.9第一版白图方案交华天司6.12现场工作量有调整，至现场办公，修改设计文件6.15校对6.16审核6.18出版 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2020年7月10日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | QW02-20200003 | LX-202011 | 框架 | 未结 | 6000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899217 | 刘胤 | 6000 |  |  | 6000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2020-06-18 00:35:52 | 郭晋亮 | 2021-01-28 23:26:27 | 2021-01-28 23:26:27
2300001827758995 | 成都 | 2020 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 2020-06-26 | SCLN-DD200662 | 国际会展小村商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 已出版 | 2020.6.11项目现场踏勘，暂无气源管线；2020.6.23业主确认气量，仍无气源管线；2020.7.28已收到管线图纸，正在进行设计；2020.7.31已和业主沟通气源管 线；2020.8.28业主处于调整图纸阶段.2020.9.25已与业主确认图纸无更改，但本项目气量未明确看，正处于气量明确状态。2020.9.29已发白图给华天司审核。2020.10.17已出版。 | 已提交 |  | 100% |  | 周诺 | 13666269947 | 有 | [7 empty] | HTSGZ—2020LPSY081 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 项目延期申请.jpg | [6 empty] | 无气源管线 |  | 孙世成 | 2020-06-11 12:56:28 | 孙世成 | 2020-12-09 10:19:52 | 2020-12-09 10:19:52
2300001827750150 | 成都 | 2020 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 2020-07-02 | SCLN-DD200673 | 新民公寓燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | [6 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 已出版 | 2020.6.4已发白图给天司施工，本项目为应急项目。2020.6.23已发内部审核，尚未收到意见。白图已提供天司施工。2020.7.31应天司要求调整概算，已发天司看2020.8.10已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | [7 empty] | QW02-20200026 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期.jpg | [6 empty] | 应天司要求调整图纸及概算价格导致延期 |  | 孙世成 | 2020-06-11 12:44:21 | 孙世成 | 2020-12-09 10:10:18 | 2020-12-09 10:10:18
2300001827485888 | 成都 | 2020 | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | SCLN-DD200663 | 国家超算成都中心园区项目食堂用气工程 | 工商集 |  |  |  |  | 0户 |  |  | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 0户 |  |  | 已出版 | 2020.6.10，现场踏勘，现场气源管线不明确，等待华天司确认；6.11，与华天司对接气源管线位置。6.15，联系华天司老师，暂未提供气源管线位置图纸。6.19，未提供气源管线图纸，7.1，联系气源管线施工方，经气源管线施工图照片确认管线位置，7.7，等待业主提供详细图纸，7.15确认燃气路由，等待业主确认路由。7.27，发利能审图，调压柜内容；2020.9.10已出版 | 已提交 |  | 100% |  | 张振亚18180561501 | 成都天府新区兴隆镇跑马埂村 | 有 |  |  |  | 0版 |  |  |  | HTSGZ—2020LPSY078 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 国家超算成都中心园区项目食堂用气工程.jpg | [8 empty] | 冷严 | 2020-06-11 11:09:49 | 冷严 | 2020-09-29 10:04:28 | 2020-09-29 10:04:28
2300001825900029 | 泸州 | 2020 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-05-13 | SCLN-PA192072 | 江门青云村至江门工业园区气源管道工程 | 其它 | [7 empty] | 泸州西部 | 李永胜 | 陈勇 | 何东海 | 肖黄飞 |  |  |  | 2020-05-25 | 已出版 | 5.25日已出版 |  | 本工程为项目申请报告 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  | LZXB-SJ-202002 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2020-06-10 18:58:23 | 杨兰 | 2020-06-16 10:12:38 | 2020-06-16 10:12:38
2300001825895825 | 泸州 | 2020 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-05-13 | SCLN-PA192071 | 长岭页岩气外输4号阀室至兴文莲花镇长岭村输气管道工程 | 其它 | [7 empty] | 泸州西部 | 李永胜 | 陈勇 | 何东海 | 肖黄飞 |  |  |  | 2020-05-25 | 已出版 | 5.25日已出版 |  | 本工程为项目申请报告 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  | LZXB-SJ-202001 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2020-06-10 18:55:29 | 杨兰 | 2020-06-16 10:12:38 | 2020-06-16 10:12:38
2300001825584424 | 泸州 | 2020 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-05-07 | SCLN-DD200270 | 合盛硅业（泸州）有限公司用气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 泸州川油 |  | 陈勇 | 何东海 | 肖黄飞 |  |  |  | 2020-06-09 | 已出版 | 4月28日完成设计，甲方通知出版后出版设计。 | [10 empty] | 0版 | 2020年6月9日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2020-06-10 17:25:11 | 李尧 | 2020-06-30 10:51:06 | 2020-06-30 10:51:06
2300001825566046 | 泸州 | 2020 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-05-07 | SCLN-DD200269 | 合盛硅业（泸州）有限公司供气管线工程 | 管线 | 0.8MPa | D159 | 约0.97km |  |  |  |  | 泸州川油 | 汤星友 | 陈勇 | 何东海 | 彭玉 |  |  |  | 2020-06-09 | 已出版 | 4月28日完成设计，甲方通知出版后出版设计。 | [10 empty] | 0版 | 2020年6月9日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2020-06-10 17:22:09 | 李尧 | 2020-06-30 10:51:02 | 2020-06-30 10:51:02
2300001822682402 | 成都 | 2020 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-06-30 | SCLN-DD200474 | 沿滩工业园环网至食品工业园供气管道工程 | 管线 | [7 empty] | 泸州西部 | 彭建 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-11-26 | 已出版 | 2020.5.11收到派工，联系自贡西部燃气石斌，计划于5.20现场办公。 2020.5.20现场办公，现场道路施工中，带园区提供本工程相关图纸资料后开始设计。 2020.5.21收到园区李彬发的资料，开始设计。 | [10 empty] | 0版 | 2020年11月26日出版施工图（代初步设计）10套，概算7套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 彭建 | 2020-06-09 16:35:50 | 李叶林 | 2020-11-27 15:21:11 | 2020-11-27 15:21:11
2300001822533864 | 成都 | 2020 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-07-08 | SCLN-DD200674 | 板仓工业园南北干道至北三路管线延伸工程 | 管线 | 0.8 | D108 | 2190m |  |  |  |  | 泸州西部 | 杨槐 | 谢天福 | 成琳琳 | 彭玉 |  |  |  | 2020-10-10 | 已出版 | 2020.6.8收到委托，联系西部燃气石斌，计划于6.16日现场办公。7月24，设计完成，西部燃气公司评审完成。7月31号，修改完成。准备交利能审核。8月5日，交B版给华油审核。9月25日，修改完成，发pdf版本给华油及西部燃气公司。 | [6 empty] | 有 | 136.99 | 7.04 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 彭建 | 2020-06-09 15:47:24 | 杨槐 | 2020-10-12 10:18:28 | 2020-10-12 10:18:28
2300001817540529 | 成都 | 2020 | 2020-06-08 |  |  | SCLN-DD200659 | 天府新区兴隆街道三根松村三组，跑马埂村四组辰池住宅项目供气工程 | 高层、多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 355 |  | 2021-01-07 | 已出版 | 2020.6.10 现场踏勘，待燃气公司确定气源。 2020.8.17确定气源。 2020.9.4和业主讨论方案。业主内部协商如何调整阳台外墙，为燃气表提供表位。 2020.9.21方案提交业主 2020.10.19再次和业主讨论方案 2020.10.20方案图纸提交业主 2020.10.23内审 2020.10.28白图提交燃气公司 2020.11.6天司评审。 2020.11.11出版。 | [10 empty] | 0版 | 2021年1月7日出版概算6套（包含留底一份）。 2020年11月19日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-06-09 09:56:09 | 李叶林 | 2021-01-11 10:43:04 | 2021-01-11 10:43:04
2300001817538753 | 成都 | 2020 | 2020-06-08 |  |  | SCLN-DD200658 | 天府新区兴隆街道三根松村三组，跑马埂村四组辰池商业项目 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-04-26 | 已出版 | 2020.6.10 现场踏勘，待燃气公司确定气源。 2020.10.20业主提交平面图纸。 2020.10.28按业主要求布管，并将存在问题告知业主，等到方案调整。 2020.12.25.根据业主要求调整架空管道，并提交业主。 2021.1.4和业主再次现场讨论方案，但由于走廊用幕墙封闭，用气房间处无向外开起保证自然通风的窗户。 | [10 empty] | 0版 | 2021年4月26日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期申请.jpg、现场调查表.pdf | [8 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-06-09 09:54:40 | 李叶林 | 2021-04-26 14:20:08 | 2021-04-26 14:20:08
2300001816212867 | 成都 | 2020 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 2020-06-26 | SCLN-DD200668 | 三根松学校厨房用气工程 | 工商集 | 0.4Mpa | [6 empty] | 华阳天司 |  |  | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 6月11日现场踏勘；6月15日-16日收集资料；截止6月29日穿越犀牛南二街方式还未协调完毕，故延长设计时间为协调完毕后14个工作日内完成设计，已经发送设计延长申请单；6月30日确定为大开挖穿越；7月7日交给内部审核；7月13日出白图；7月14日送华天司；7月17日开审查会议，等待华天司审查意见；7月21日收到华天司审查意见，修改中；7月22日出蓝图0版，预计7月24日送达华天司。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 裴鹏 | 2020-06-08 16:27:48 | 裴鹏 | 2021-05-13 21:55:02 | 2021-05-13 21:55:02
2300001816110780 | 成都 | 2020 | 2020-06-02 | 2020-06-08 | 2020-06-26 | SCLN-DD200661 | 高庙村自建房天然气供气工程 | 多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 216 |  |  | 延期项目 | 2020.6.8收到此项目，立即联系用户及华天现场办公，根据用户意见目前此自建房无图纸，已与其协商，先申请测量，等测量回复后一起现场办公。6 .16等待测量通知，6.20同带测量一起现场办公.6.24同测量一起现场办公，目前测量中，同时用户正在统计安装名单，根据用户意见，等测量和安装名单统计后再进行入户现场勘查。 2020.7.16测量中。7.27测量返回其图纸，待政府提供用户资料后进行现场办公。8.5-9.16多次联系政府人员回复等统计好了，提交设计人员在进行现场办公。项目继续延期。9.28再次联系政府，回复统计中节后再提供，项目继续延期。10.15-11.25项目继续延期。11.30-12.30再次多次联系政府提交设计名单、以便开展工作。2021.1 .10用户提交安装名单，已联系相关人员现场办公。由于此项目为农村自建房，多数厨房不满足用气要求应进行整改。2021.1.27用户整改中， | 已提交 |  | 10% |  | 用户联系人：付建平，联系电话：15884448982 | 天府新区煎茶街道 | [5 empty] | 2020年12月4日出版地形测绘总结报告4套（包含留底一份）。 |  |  | HTSGZ—2020LPMY026 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 胡礼萍 | 2020-06-08 15:52:01 | 胡礼萍 | 2021-01-27 13:33:50 | 2021-01-27 13:33:50
2300001810033229 | 泸州 | 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-29 | SCLN-DD200631 | 泸州叙永粮食物流中心3家用户用气安装工程 | 工商集 | 次高压B级0.8MPa，中压A级0.4MPa，中压B级0.2MPa，低压9KPa | D89、D57、D32 |  | 3户 | 调压柜2台，调压箱5台，G6表两只 |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 |  | 何东海 |  |  |  |  | 2020-09-17 | 已出版 | 3月26日现场踏勘，5月29日收到委托 | [10 empty] | 0版 | 2020年9月17日出版施工图10套（包含留底一份）。 2020年7月10日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘莅苇 | 2020-06-05 11:10:20 | 李叶林 | 2020-09-18 10:21:58 | 2020-09-18 10:21:58
2300001810025383 | 泸州 | 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-29 | SCLN-DD200625 | 蓝田天桂小区至宪桥中压管线整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D219、D57 | 450m |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 |  |  | 1户 |  | 2020-07-24 | 已出版 | 5月29日收到委托 | [10 empty] | 0版 | 2020年7月24日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘莅苇 | 2020-06-05 11:02:34 | 李叶林 | 2020-09-10 17:04:17 | 2020-09-10 17:04:17
2300001809995874 | 泸州 | 2020 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 2020-06-25 | SCLN-DD200603 | 石洞世纪·丽景项目天然气安装工程 | 高层 |  |  |  | 高层80户 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 |  | 何东海 |  |  | 80户 | 高层80户 | 2020-07-24 | 已出版 | 5月29日收到委托 | [10 empty] | 0版 | 2020年7月24日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘莅苇 | 2020-06-05 10:53:42 | 李叶林 | 2020-09-11 09:46:35 | 2020-09-11 09:46:35
2300001805084783 | 成都 | 2020 | 2020-04-16 |  |  | SCLN-DD200391 | 菁睿综合文化活动中心管线迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 刘禹辰 |  | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-05-29 | 已出版 | 4.16日收到委托 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2020年5月29日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 6000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899217 | 刘胤 | 6000 |  |  | 6000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2020-06-03 11:32:58 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:32 | 2020-12-11 10:48:32
2300001805065464 | 成都 | 2020 | 2020-04-05 | 2020-04-11 |  | SCLN-DD200227 | 缤纷广场酒店顶楼锅炉管线改造工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 刘禹辰 |  | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-06-17 | 已出版 | 2020.4.5日收到委托 | [10 empty] | 0版 | 2020年6月17日出版概算6套（包含留底一份）。 2020年5月29日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2020-06-03 11:28:52 | 李尧 | 2020-06-30 10:38:08 | 2020-06-30 10:38:08
2300001804752805 | 重庆 | 2020 | 2020-01-02 |  |  | SCLN-DD200016 | 南川金科世锦城（三期三标段）民用气安装工程 | 高层 | [7 empty] | 重庆渝川 | 杨露 |  | 王东 |  |  |  | 1573户 | 2020-06-02 | 已出版 | 2.28收到设计资料.3.6预计下周开展设计3.13暂未开展设计，预计下周4.3设计完成10%预计本月完成初稿送审。4.10设计完成20%4.17设计完成40%4.24设计预计5月初完成4.30设计完成60%5.9设计完成90%，5.15设计预计本周完成初稿5.20项目已评审，修改复审后出版。 | [10 empty] | 0版 | 2020年6月2日出版施工图共二册各10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 101627 | 2020-12-07 | 专票 | 42899219-20-21 | 刘胤 | 101627 |  |  | 101627 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2020-06-03 10:07:20 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:56 | 2020-12-11 10:48:56
2300001804703974 | 重庆 | 2019 | 2019-08-05 |  |  | SCLN-DD192378 | 孙奥民用天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 1户 |  | 2020-06-02 | 已出版 | 2019.7.8日现场踏勘，7.11日收到图纸及资料，7.24日图纸已完成，发利能审查。2020.1.8日收到委托，等待碰口点确认书。2.28还未收到碰口点确认。3.6还未收到碰口点确认。3.13还未收到碰口点确认，3.20还未收到委托及碰口点确认单。3.27还未收到委托及碰口点确认单。4.3收到评审意见及碰口点确认单，未收到委托，4.10未收到委托。4.17收到委托，4.24发利能复审，5.12日收到复审意见，5.29日出版。 | [10 empty] | 0版 | 2020年6月2日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | （2019）022号 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-06-03 09:53:08 | 李尧 | 2020-06-30 10:50:40 | 2020-06-30 10:50:40
2300001802367329 | 泸州 | 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-29 | SCLN-DD2 | 泸县鑫洋.御府（一期）民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 高层1636户 |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 |  | 何东海 |  |  | 1636 | 高层1636户 |  | 取消项目 | 5.27日看现场。由利能总部设计 | [6 empty] | 无 | [7 empty] | LZCY-SJ-2020-12 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2020-06-02 11:42:18 | 李永胜 | 2020-06-24 09:58:04 | 2020-06-24 09:58:04
2300001802350984 | 泸州 | 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-29 | SCLN-DD200627 | 泸州合成液压件有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 0.4MPa | dn63 | 313m |  | 调压计量柜1台，调压箱1台，G10表1只 |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 何东海 | 何东海 |  | 1 | 调压计量柜1台，调压箱1台，G10表1只 | 2020-06-22 | 已出版 | 6.2日已出版 | [6 empty] | 有 | 20.9 | 1.3 | 0 | 0版 | 2020年6月22日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2020-10 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2020-06-02 11:38:11 | 李永胜 | 2020-11-06 11:11:12 | 2020-11-06 11:11:12
2300001793258052 | 成都 | 2020 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 2020-06-13 | SCLN-DD200593 | 新建社区综合体项目（佳苑）商业预留 | 工商集 | 0.4mpa | [6 empty] | 华阳天司 | 裴鹏 |  | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 5月25日拿到项目；5月27日看现场，业主未定用气量，项目延期；6月30日与用户联系后，用气量仍未确定，等待用户通知；用户7月8日提供资料；8月14日提交给用户总平图查看相关位置信息是否符合要求；8月17日，接用户通知，商业的布置有变化，等待他们设计部门调整后再继续进行，在此之前等待用户通知； | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 裴鹏 | 2020-05-28 11:08:07 | 裴鹏 | 2020-08-17 11:07:58 | 2020-08-17 11:07:58
2300001791400787 | 重庆 | 2020 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-05-05 | SCLN-DD200084 | 南川半溪福苑民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPa；5KPa |  |  | 273户 |  |  |  | 重庆渝川 | 钟澈 | 杨露 | 王东 | 王东 |  | 267（实际273户） |  | 2020-05-22 | 已出版 | 3.10现场踏勘，3.12收到设计资料，资料有误，已告知开发商重新发送。3.13前未收到完整资料。3.17收到完整资料，3.20设计中，预计下周报开发商初步方案。3.27设计进行中，完成60%。4.3设计进行中，预计本月完成初稿送审。4.10设计完成50%，预计本月完成初稿送审。4.22发方案给开发商确认方案，预计下周送内审。4.30内审完成修改，发利能审查。5.2收到利能意见。5.8送白图至渝川公司待审。5.13渝川公司组织评审。待意见附件收集完成后出版，预计下周出版。5.21已出版。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2020年5月22日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 37050 | 2020-12-07 | 专票 | 42899219-20-21 | 刘胤 | 37050 |  |  | 37050 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2020-05-27 17:26:21 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:49 | 2020-12-11 10:48:49
2300001788877813 | 成都 | 2020 | 2020-05-22 |  |  | SCLN-DD200591 | 中和南四幼儿园用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 5.27现场踏勘，待燃气公司确定气源。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 中和南四幼儿园用气工程延期申请.jpg | [8 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-05-26 17:23:22 | 邹瑜蔚 | 2020-12-02 11:41:26 | 2020-12-02 11:41:26
2300001788870902 | 成都 | 2020 | 2020-05-22 |  |  | SCLN-DD200590 | 中和南二幼儿园用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 已出版 | 5.27 现场踏勘，待燃气公司确定气源。 11.5确定气源。 11.17业主提供最新总图 11.18方案提交业主 11.24白图提交天司 12.2出版蓝图 | [10 empty] | 0版 | 2020年12月4日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-05-26 17:21:52 | 李叶林 | 2020-12-04 17:25:16 | 2020-12-04 17:25:16
2300001788301901 | 成都 | 2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-07-02 | SCLN-DD200672 | 张家巷燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159、D89、D57 | 300m |  |  |  |  | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  | 2020-12-04 | 已出版 | 2020.4.29，现场踏勘；2020.5.6，华天司提供图纸；5.13出图纸设计A版；5.14，出概算；5.26，等待审图。6.3，联系双天司，确认委托。6.9打白图送华天司审核，7.6，经华天司与施工单位及道路建设设计单位确认图纸，7.10，与道路设计方沟通，确认燃气管路由，7.27，报华天司审图计划，7.29，现场踏勘，管线位置需要变更。8.14，重新审图，对设计文件进行修改，8.31与华天司沟通，修改图纸及路由。9.13，设计中。9.28内部审核中。11.10，图纸修改中，预计11.16，交利能审图，11.27收到利能审图回复，修改中 |  |  | 10% |  | 林勇18980615641 | 张家巷 | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年12月4日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 冷严 | 2020-05-26 15:36:04 | 李叶林 | 2020-12-04 17:16:30 | 2020-12-04 17:16:30
2300001786736218 | 成都 | 2020 | 2020-05-19 | 2020-05-23 | 2020-06-13 | SCLN-DD200592 | 新建社区综合体项目（创意路北侧）商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 |  | 2020-11-16 | 已出版 | 2020.5.23收到项目，联系华天司周放和用户现场办公，根据其工作安排现场办公时间暂定5.27日。 5.27现场办公，根据用户意见目前项目处于基坑阶段，暂无用气量等相关资料，待后期提供后再进行设计，项目暂缓。6.10未收到相关资料，项目继续暂停。6.20-30项目继续暂停。 7.13收到用户提供图纸，根据用户提供资料此项目无调压箱装置安装位置，及建筑外墙均为玻璃幕墙无法安装立管，已将情况告知开发商 7.16-20目前建筑修改中。7.24建筑返回修改图纸，其部分管道井位置无法安装燃气管道，需重新修改。7.28-30建筑图纸修改中。8.15-20天投建筑设计院提交建筑设计修改方案，8-25-9.1完成初步设计方案发文工，9.15文工返回意见，根据其意见修改后再次提交天投文工确认设计方案。目前天投方案确认中。9.26天投返回意见，修改中。 | 已提交 |  | 20% |  | 文涛，联系电话：15928167046 | 天府新区兴隆街道宝塘村二组、跑马埂村三组 |  |  |  |  | 0版 | 2020年11月16日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY069 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 胡礼萍 | 2020-05-26 09:32:57 | 李叶林 | 2020-11-18 11:15:14 | 2020-11-18 11:15:14
2300001785371225 | 成都 | 2020 | 2020-05-19 | 2020-05-25 | 2020-06-13 | SCLN-DD200587 | 成都天府机场高速公路工程食堂用气（天府新区收费站） | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1户 |  |  | 取消项目 | 2020.5.27，现场踏勘；5.28，因现场无气源管线，出延期；6.3等待业主回复延期申请单。7.3，业主提供延期申请单，7.10，联系业主，无气源管线信息；7.20，联系业主，无气源管线，7.31，联系业主，无气源管线，8.11，联系业主，确认气源管线情况，8.28，联系业主，确认气源管线情况，暂无气源管线，9.13联系业主，确认气源管线情况，暂无气源管线，9.28联系业主，确认气源管线情况，暂无气源管线，11.10，联系业主，确认气源管线情况，暂无气源管线，11.25，联系业主，项目取消 | 已提交 |  | 10% |  | 骆军15692885817 | 四川省成都市双流区武汉路东段天府新区收费站（蓉遵高速旁） | 有 | [7 empty] | HTSGZ—2020LPSY063 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | SCLN-DD200587成都天府机场高速公路工程食堂用气（天府新区收费站）.jpg | [8 empty] | 冷严 | 2020-05-25 15:31:19 | 冷严 | 2020-12-09 09:54:37 | 2020-12-09 09:54:37
2300001785368201 | 成都 | 2020 | 2020-05-19 | 2020-05-25 | 2020-06-13 | SCLN-DD200586 | 天府公园城商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  |  | 正常运行 | 2020.5.27，现场踏勘；6.1，与业主对接，等待业主提供最终图纸，6.9，到万科总部与业主对燃气方案进行对接；6.19，业主提供新的施工图纸，7.6确认燃气管线路由，7.16，业主联系修改图纸，业主提供图纸非最终版本；7.30业主修改图纸，8.10，业主提供最新用气量，修改图纸。8.13，业主提出连廊空间不足，修改图纸，8.18，修改图纸，8.20修改图纸。8.27，联系业主，确认路由，9.13确认路由，设计中。9.28，图纸审核中；11.04，交华天司审核，11.10，收到华天司会议纪要，修改图纸中 |  |  | 10% |  | 陈凯13320684057 | 天府新区天津路东段（香山小区旁） | 有 | [7 empty] | HTSGZ—2020LPSY061 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 冷严 | 2020-05-25 15:27:58 | 冷严 | 2020-11-12 15:06:17 | 2020-11-12 15:06:17
2300001785190106 | 成都 | 2020 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 2020-06-13 | SCLN-DD200585 | 吉龙二街幼儿园用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-07-10 | 已出版 | 2020.5.27现场踏勘2020.6.11已与业主方沟通，业主尚未提供用气量。2020.6.12已将相应方案发于业主，待确认后进行下一步设计。2020.6.22已打白图交天司审核。2020.7.9蓝图设备表及概算需替换，替换后出图。2020.7.21已出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年7月10日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY067 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期.png | 已存档 | [5 empty] | 当时气量数据给的太慢 |  | 孙世成 | 2020-05-25 14:00:31 | 孙世成 | 2020-12-09 10:20:18 | 2020-12-09 10:20:18
2300001785170884 | 成都 | 2020 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 2020-06-13 | SCLN-DD200589 | 成都雅居乐花园五、六期幼儿园 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 已出版 | 2020.5.27现场踏勘；2020.5.28已发总图方案于业主，尚未提供用气量及用气设备及厨房平面图。2020.7.2业主尚未调整1楼厨房平面建筑图纸，等待调整后图纸继续设计。2020.7.30业主暂未提供用气文件，已打白图给天司审核。2020.8.28已出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | [7 empty] | HTSGZ—2020LPSY062 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期.jpg | [6 empty] | 业主自己要求修改图纸，致项目延期 |  | 孙世成 | 2020-05-25 13:57:57 | 孙世成 | 2020-12-09 10:11:55 | 2020-12-09 10:11:55
2300001784941505 | 重庆 | 2020 | 2020-03-30 | 2020-04-20 |  | SCLN-200207 | 两江新区翠云组团甘悦大道东段与纵一路、纵五路交叉天然气改管工程 | 整改管线 | 1.6MPa | D325 | 282m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-05-29 | 已出版 | 2019.12.19日勘察现场，12.24日收到资料，12.30日设计方案已发用户确认，用户回需开会讨论在确认；2020.2.24日与用户联系，3.4日与联系用户，部分线路走向与他们施工顺序不符，他们需协商后在确认方案。3.6还未收到用户确认函，3.11收到用户意见，经他们协商管道走向改至右侧，3.12日修改后设计再次发用户确认。3.20联系用户，方案确认单在走盖章程序。3.27日收到方案确认单。4.3日设计内审中，4.10日设计发凯源安装公司评审。4.17还未收到评审意见。4.24收到评审意见，4.30送利能复审，5.9还未收到复审意见。5.20日收到复审意见，5.25日设计出版。 | [10 empty] | 0版 | 2020年5月29日出版施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 两江新区翠云组团甘悦大道东段与纵一路、纵五路交叉天然气改管工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-05-25 11:47:26 | 李尧 | 2020-06-30 10:37:53 | 2020-06-30 10:37:53
2300001777041100 | 成都 | 2020 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 2020-05-17 | SCLN-DD200434 | 新川创新科技园五组团二幼幼儿园食堂用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  | 2020-07-10 | 已出版 | 2020.5.20现场踏勘。2020.5.25总图方案已发业主核实，厨房平面需调整，无实体墙，等待业主调整后发予我方资料，再行设计。2020.6.11再次核实，业主方正在调整建筑图，待调整后进行设计。2020.6.29业主于24号建筑图调整结束，本项目现已发内部校对审核。2020.6.30已将5份白图送天司评审，评审时间未定。2020.7.8已出图 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年7月10日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY045 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.jpg | 已存档 | [5 empty] | 当时气量数据给的太慢 |  | 孙世成 | 2020-05-21 10:08:05 | 孙世成 | 2020-12-09 10:11:19 | 2020-12-09 10:11:19
2300001777030728 | 成都 | 2020 | 2020-04-22 | 2020-04-27 | 2020-05-16 | SCLN-DD200433 | 新川创新科技园四组团二小小学用气工程 | 工商集 | 0.4MPa | dn160 | [5 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | 成琳琳 |  | 1 |  | 2020-07-06 | 已出版 | 2020.5.20现场踏勘，业主暂未提供用气设备详细参数。2020.6.12已发内部校对审核。2020.6.29天司审核结束，已发概算。2020.6.30已发蓝图给打印店，近期盖章出图。2020.7.1已出图 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年7月6日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY039 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.jpg | 已存档 | [5 empty] | 当时气量数据给的太慢 |  | 孙世成 | 2020-05-21 10:04:58 | 孙世成 | 2020-12-09 10:10:53 | 2020-12-09 10:10:53
2300001775075864 | 重庆 | 2018 | 2018-08-20 |  |  | SCLN－DD182025 | 潼南工业园北区巴渝大道天然气管道工程 | 管线 | [7 empty] | 重庆潼南 | 王春元 | 钟澈 | 任慧 | 王东 | 蒋子龙 |  |  | 2020-06-17 | 已出版 | 2018.8.28现场办公，根据潼南区天然气公司要求，本工程先报规划路由，等规划批复路由后再做施工图，最后补初步设计。2018.8.30收集到工业园区规划图纸。9.3寄送3份报规划图纸给潼南天然气公司张总。9.4接潼南天然气公司张总电话，他们今天去规划局报路由时，不同意路由方案；同时，规划局给了一个新的路由方案。9.4寄送3份新路由方案报规划图纸给潼南天然气公司张总。9.13与张总联系路由报规划情况，张总回复：本周在出差，已安排公司人员把图纸报给规划局。9.19与张总联系路由报规划情况，张总回复：本周在出差，他们公司人员已去规划局，规划局相关领导不在，未批复路由。9.27与张总联系路由报规划情况，张总回复：还未拿到规划批复，要等国庆后。10.10与张总联系路由报规划情况，张总回复：最近比较忙，还未来得及去规划局。10.18与张总联系路由报规划情况，张总回复：因他们公司与一用户有事情未谈妥，规划局要求他们解决后，再给他们批复路由。到10.26未接到张工回复已批复路由的通知。11.2与张总联系路由报规划情况，张总回复：还未拿到规划批复。11.8与张总联系路由报规划情况，张总回复：还未拿到规划批复。11.16与张总联系路由报规划情况，张总回复：还未拿到规划批复。11.16与张总联系路由报规划情况，张总回复：他们想增加一个气源接管点，增加一段管线重新报规划，预计下周抽时间去现场办公。11.27与张总沟通，这周他不在，下周再联系现场办公。12.5现场办公，12.6出版4份报规划图纸，12.7快递寄出。到12.14未接通批复路由的通知。到12.21未接通批复路由的通知。到12.29未接通批复路由的通知。19.1.10与潼南天然气公司何琦沟通，规划局正在走程序。1.14张总电话通知规划路由基本上报下来了，可以安排测量工程，同时因项目比较急，边施工边设计。1.17张总电话沟通1.21先到现在跟施工单位交底。1.18已将测量申请单提交利能重庆分公司。1.21现场测量办公。到2.1已完成管线平面图。到2.22已完成图纸部分设计。到3.8整理说明书中。到3.15完成说明书50%。到3.22已完成A版设计。2019.5.8接潼南区天然气公司电话通知，本工程考虑新增一个气源接管点，约个时间对新气源接管方案现场对接下。2019.5.15新气源点接管方案现场办公时，因新气源点管道为中压管道（本工程燃气管道为次高压B级），且不能升压，路由方案要经过厂区，实施较困难；结合潼南区天然气公司意见，提出在民丰配气站接管新建一条约3Km D219 0.8MPa的燃气管道，同时与规划局对接，提出对新建的3Km管线先报路由方案；根据潼南天然气公司意见，新建的3km管线等路由批复后再另外单独立项为一个新项目实施，若路由未批复可能不实施。5.24与潼南天然气公司沟通本工程接下来开展情况，张总回复：5.27现场对之前提出的新增气源接管点方案按中压管道方式实施，本工程本次设计的次高压B级0.8MPa燃气管道近期按0.4MPa中压运行，待后期工业园区气源管网建成后，对提出的新增气源接管点管道进行封堵。同时提出的在民丰配气站接管新建一条约3Km D219 0.8MPa的燃气管道报规划路由方案保留实施。应潼南天然气公司要求，5.27对本工程新增气源接管点方案现场办公，燃气公司提出新增气源接管方案按临时中压A级管线实施，临时管线沿民丰与立源公司之间围墙架空敷设，并设置一座双路计量柜（按调压计量柜来做，预留调压器接口）。6.4与利能公司任慧、邹海燕再次现场对接临时接管方案，需燃气公司与立源公司协调将管线必经的房屋空留出来方可实施。6.10与张总电话沟通与立源公司房屋协调情况，张总回复：还在协调中。7.16将初版设计概算发给潼南天然气公司。目前等下一步指示。2020.02.21等施工单位核量后出版。2020.02.28未收到施工单位核量文件，等施工单位核量后出版。2020.3.6收到施工单位资料，下周修改审查出版。3.13已修改，提交审查后出版。3.20已修改，提交审查后出版。3.27已修改，提交审查后出版。4.3下周提交审查。4.10修改后下周提交审查。4.17提交利能审查。4.24已提交审查，等审查意见。4.30已收到审查意见，修改送潼南公司审查。5.9等潼南公司审查意见。5.18出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年6月17日出版施工图（代初设）8套，概算6套（包含留底一份）。 2020年5月18日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 王春元 | 2020-05-20 12:52:08 | 王春元 | 2020-08-19 13:18:32 | 2020-08-19 13:18:32
2300001769758313 | 重庆 | 2020 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  | SCLN-DD200564 | 双福拓展园区撬装站新建工程 | 站场 | 新建拓展区调压计量撬：调压前4.0MPa，调压后0.8MPa。 | DN150 | 58m |  |  | 1）近期2×104m3/d，中期5×104m3/d，远期10×104Nm 3/d。 |  | 重庆永川 | 庞正荣 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2021-06-29 | 已出版 | 2020.4.30原设计《江津双福工业园区拓展区供气工程》由四川石达能源发展有限公司做了初设代可研及施工图，由于设计方案调整，转交利能公司。2020.5.15完成设计，并发电子版给永川公司。2020.5.18在5.15收到委托，5.18利能下达项目号。打3份总图交永川公司报建。2020.5.29等报建意见。2020.6.5在6.2重庆气矿对设计评审，需要按会议精神修改。2020.6.12等气矿会议纪要，永川公司还需要把项目立项资料交过来完善项目背景。已电话联系了永川黄部长要背景资料。2020.6.19总图坐标有问题，已联系当地规划袁老师，让他发正确的，等会议纪要及背景资料。2020.6.28已调整坐标，发给当地规划袁老师。等他回复意见。仍未收到会议纪要及背景资料。2020.7.3由于站的位置调整往东移25米左右，重新调整总图及坐标，发给当地规划袁老师。需要现场办公。2020.7.10电话联系当地规划袁老师。说新坐标偏移大，需要重新核实。已收到会议纪要。2020.7.17电话联系了当地规划袁老师，还空确认，等当地规划落实后进行下一步。2020.7.24与当地规划部门袁老师联系，他发一个最新没量的总图来，按新总图进行调整。与永川黄部长联系，还需到荣昌落实调压计量柜的事。2020.7.31已到荣昌调压柜厂家对按，但调压参数或流程可能要调整，要上报沟通。规划提出进站口要调整。2020.8.7总图已发当地规划袁老师，打了2次电话，他还没空看。等 他回话才能打3份图报规。2020.8.13总图已与当地规划对接，打5份蓝图及光盘进行报规。2020.8.20等总图报规通过后，再往华油送审。2020.8.27等总图报规通过的通知。2020.9.4已到现场协助撬站放线，等总图报规通过往华油送审。2020.9.10总图往西调移1米，用地红线由16m*36m调为17m*36m，报规图已寄黄部长。考虑到气源前端升压，在调压柜外增加1只调压阀及配套放空。2020.9.17于9.16在永川公司进行设计评审，建议一级调压改在调压柜前，调压柜计量需按气矿要求进行调整，数据传输需与重庆气矿永川作业区对接。下周计划先按会议评审所提的意见进行修改。2020.9.24已完成工艺部分流程调整及安装图，按黄部长要求落实各设备的定位，并明确场地各区块的压实要求，以便于施工。设备定位及压实要求图纸先发杨总工审一下，再发永川。下一步按会议要求完善自控专业的修改，并对调整后的总图，仪控、供电、消防总图进行调整。2020.9.29设备定位及压实要求图电子版已发永川。由于工程名称及内容变动，永川公司要重新做本项目的安评环评，还得等安评环评资料。下步争取在节后完成总图，仪控、供电、消防等专业的修改并进行校审。2020.10.10等项目的安评环评，计划下周2完成总图，仪控、供电、消防等专业的修改，出B版。2020.10.15已交7本B版给永川公司，进行施工准备，由于自控修改，概算正对相关设备重新询价。询到价后完成概算再上报华油。2020.10.22概算B版已寄永川公司。等华油评审。2020.10.29等华油评审。2020.11.12等华油评审。2020.11.19等华油评审。2020.11.26本周又发了一份电子版设计给永川公司王子瑞。同时，已刻2张总图光盘寄给规划部门袁立松。2020.12.3等华油评审回音。2020.12.17等华油评审回音。2020.12.24等永川公司通知。2021.1.7在6号又发电子版给永川公司王志睿，等通知。2021.1.14等通知。2021.1.21等通知。2021.1.28接永川公司通知，下周二到华油评审。做好汇报PPT。2021.2.4已进行评审，要改为初步设计，按会议要求修改。2021.2.25已收到正式会议纪要，完成大部分修改。但还未收到安评报告及调压柜的组价单，已联系了永川公司及调压柜厂家，安评报告及调压柜的组价单下周能收到。2021.3.4在3.3收到安全预评价报告，组价单还未收到。2021.3.12已发电子版给永川，等通知。2021.3.18已收到上报后的反馈意见，按意见修改、补充。2021.3.25本周出版。2021.5.21施工图设计校审及修改中。2021.5.27已完成二级内审，正进行设计修改。2021.6.112021.6.11已发电子给利能复审。2021.6.18等利能复审意见。2021.6.25利能已完成审核。2021.6.25下周出版，盖章。2021.7.2于2021.6.29已出版. |  | 曾用项目名：江津双福工业园区拓展区供气工程。 | [13 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 双福拓展园区撬装站.jpg | [8 empty] | 庞正荣 | 2020-05-18 15:03:05 | 钟澈 | 2021-07-30 13:06:20 | 2021-07-30 13:06:20
2300001762404963 | 成都 | 2020 | 2020-04-28 | 2020-05-07 | 2020-05-20 | SCLN-DD200475 | 街子镇仁恒溪云居A地块天然气供气工程 | 别墅 |  |  |  | 588户别墅 |  |  |  | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 588户 |  |  | 正常运行 | 1、2020年4月20日已看现场。 2、2020年月4月24日去与用气单位公司（仁恒地产）对接图纸。 3、2020年5月12日在用气单位办公室和恒丰公司对接入户方案交流。 3、2020年5月14日，与恒丰及用气单位对设计问题做现场交流。经过5.12入户方案评审及5.14日与开发商及天然气公司现场再次踏勘，由于有些楼盘还没有修建，施工过程中现状与图纸有些不符。下周修改入户设计方案。委托完成时间，经与恒丰和开发商协调，完成时间延后。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 高天明 | 2020-05-15 15:33:49 | 杨兰 | 2020-06-16 10:19:17 | 2020-06-16 10:19:17
2300001762282025 | 成都 | 2020 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-06-03 | SCLN-DD200500 | 大邑远星橡胶接管工程 | 管线、其它 | 0.8MPa (管线+调压柜） | [6 empty] | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 肖黄飞 | 肖黄飞 |  |  |  | 2020-06-15 | 已出版 | 1、2020年5月14日收到派工。 2、2020年5月15与恒丰公司（林聪）联系，由于涉及到调压柜设置征地问题，业主目前还没有协调下来，让待通知，看现场。 3、2020年5月27日 与恒丰张总及林主任一起现场踏勘，确定调压计量柜工艺流程及安装位置。 4、2020年5月28日完A版设计，并于本日提交恒丰评审及内审核。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 高天明 | 2020-05-15 15:16:15 | 高天明 | 2020-09-27 16:03:07 | 2020-09-27 16:03:07
2300001762165465 | 成都 | 2020 | 2020-05-12 | 2020-05-15 | 2020-05-29 | SCLN-DD200499 | 江油河南工业园配气站海丰沥青接管工程 | 整改站场 | [7 empty] | 川西北恒丰 | 高天明 | 祝鹏 | 肖黄飞 | 严婉璐 |  |  |  | 2020-06-10 | 已出版 | 1、2020年5月9日看现场。 2、2020年5月13日拿到派工单。 3、2020年5月1日完成施工图（代初设）A版，并发恒丰（林聪）及内审。 4、2020年06月10日出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  | 3 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 高天明 | 2020-05-15 14:57:11 | 高天明 | 2020-09-27 16:04:08 | 2020-09-27 16:04:08
2300001761951459 | 成都 | 2020 | 2020-05-13 |  |  | SCLN-DD200511 | 煎茶街道夹山村、鹿溪河村农民集中建房整理项目天然气供气工程 | 多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 356 |  |  | 正常运行 | 2020.5.15 现场踏勘。小区周边无气源，待燃气公司提供气源位置。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-05-15 14:05:02 | 杨兰 | 2020-06-16 10:20:15 | 2020-06-16 10:20:15
2300001757851319 | 成都 | 2020 | 2020-05-08 | 2020-05-14 | 2020-06-01 | SCLN-DD200512 | 煎茶街道夹山村、鹿溪河村农民集中建房整理项目幼儿园用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1户 |  |  | 延期项目 | 2020.5.15，现场踏勘，缺少气源管线；5.19，提交延期申请说明；5.21，延期申请说明已提交业主，等待回复。6.3，联系业主，提供延期申请，无气源管线。6.19，联系业主，提供延期申请，无气源管线。7.3，联系业主，提供延期申请，无气源管线。7.30，联系业主，提供延期申请，无气源管线。7.31，联系业主，等待业主回复延期申请单。8.13，等待业主回复及相关气源管线。8.25，联系业主，等待业主回复，9.10，等待业主回复延期申请。9.23，联系业主，等待业主回复；9.29，业主暂未回复，11.25，暂无气源管线，联系不上业主，无任何资料，12.8等待业主资料及相关气源 | 进行中 |  | 10% |  | 胡潇舒13540360147 | 成都天府新区煎茶街道夹山村1组 | 有 | [7 empty] | HTSGZ—2020LPSY059 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1fd760ffa556733a7d5bbb183d39d70.jpg | [8 empty] | 冷严 | 2020-05-14 16:42:45 | 冷严 | 2020-12-09 09:55:28 | 2020-12-09 09:55:28
2300001757818685 | 成都 | 2020 | 2020-05-08 | 2020-05-13 | 2020-06-08 | SCLN-DD200507 | 西南交大研究院配套Z1道路燃气管线迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-07-03 | 已出版 | 2020.5.15现场踏勘；2020.5.21业主已发我方图纸，开始进行设计。2020.5.22已完成图纸部分，预计下周一提交校对。2020.6.2已发利能审核，尚未收到信息回复，已跟业主沟通后期出版签延期申请。2020.6.15已发天司审核，尚未收到意见。2020.6.29我方15号已将白图送至天司，因天司未收到图纸，我方再次打印5份白图交评审。2020.7.1已发蓝图给打印店，近期盖章后出图。2020.7.2已出图。 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年7月3日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | QW02-20200022 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期.jpg | 已存档 | [7 empty] | 孙世成 | 2020-05-14 16:37:56 | 李尧 | 2020-09-21 10:11:46 | 2020-09-21 10:11:46
2300001757777791 | 成都 | 2020 | 2020-05-08 | 2020-05-13 | 2020-06-01 | SCLN-DD200510 | 煎茶街道夹山村、鹿溪河村农民集中建房整理项目商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 延期项目 | 2020.5.15现场踏勘；暂无气源管线；2020.6.11暂无气源管线；2020.6.24联系业主，无回应。2020.7.31再次联系业主，业主答应下午给延期签字，暂无回应。2020.8.28再次联系业主，暂无任何回应。2020.9.25再次联系业主，暂无任何回应。2020.9.29暂无任何回应。2020.11.25暂无任何回应，联系不上业主，且无任何资料。2020.11.30业主传延期给我方。 | 进行中 |  | 10% |  |  |  | 有 | [7 empty] | HTSGZ—2020LPSY058 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期文件.jpg | [7 empty] | 无气源管线 | 孙世成 | 2020-05-14 16:35:03 | 孙世成 | 2020-12-09 10:09:40 | 2020-12-09 10:09:40
2300001753429334 | 重庆 | 2019 | 2019-11-14 |  |  | SCLN-DD192386 | 德感滨江路供气管道工程 | 管线 | [7 empty] | 重庆永川 | 杨露 |  | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-05-11 | 已出版 | 已出B版给永川公司交华油审核 | [11 empty] | 2020年5月11日出版B版施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2020-05-13 16:24:36 | 李尧 | 2020-06-30 10:27:56 | 2020-06-30 10:27:56
2300001737444428 | 重庆 | 2019 | 2019-08-29 |  |  | SCLN-DD192382 | 重庆市公安局巴南分局集体天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-06-23 | 已出版 | 2019.8.26日勘查现场，8.28日收到资料，8.29发用户确认，8.30日用户回复，9.2利能审查，等待委托及碰口点确认书。2020.2.28还未收到委托及碰口点确认单。3.6还未收到委托及碰口点确认单。3.13还未收到委托及碰口点确认单。3.20还未收到委托及碰口点确认单。3.27还未收到委托及碰口点确认单。4.3还未收到委托及碰口点确认单，4.10还未收到委托及碰口点确认单，4.17收到委托，还未收到碰口点确认单，4.24还未收到碰口点确认单。4.30还未收到碰口点确认单,5.9还未收到碰口点确认单。 | [10 empty] | 0版 | 2020年6月23日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-05-09 17:50:21 | 郭靖 | 2020-11-05 15:10:16 | 2020-11-05 15:10:16
2300001737443341 | 重庆 | 2019 | 2019-09-09 |  |  | SCLN-DD192379 | 余静商业天然气搬迁工程 | 整改工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 已出版 | 2019.8.26日勘查现场，8.29日收到资料，9.4日设计方案发用户确定，9.16日收到方案确认函，10月8日收到利能审查意见，10.15日收到分公司审查意见，等待委托和碰口点确认书,2020.2.28还未收到委托及碰口点确认单。3.6还未收到委托及碰口点确认单。3.13还未收到委托及碰口点确认单。3.20还未收到委托及碰口点确认单。3.27还未收到委托及碰口点确认单。4.3还未收到委托及碰口点确认单，4.10还未收到委托及碰口点确认单。4.17收到委托，还未收到碰口点确认单，4.24还未收到碰口点确认单。4.30还未收到碰口点确认单,5.9还未收到碰口点确认单。2020.11.11盖章出版 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-05-09 17:48:58 | 郭靖 | 2020-11-11 17:02:10 | 2020-11-11 17:02:10
2300001737441769 | 重庆 | 2019 | 2019-10-16 |  |  | SCLN-DD192375 | 南泉小泉桥天然气管线改造工程 | 整改管线 | 0.4MPa | [6 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 已出版 | 2019.8.26日勘查现场，8.29日收到资料，9.4日设计方案发用户确定，9.16日收到方案确认函，10月8日收到利能审查意见，10.15日收到分公司审查意见，等待委托和碰口点确认书,2020.2.28还未收到委托及碰口点确认单。3.6还未收到委托及碰口点确认单。3.13还未收到委托及碰口点确认单。3.20还未收到委托及碰口点确认单。3.27还未收到委托及碰口点确认单。4.3还未收到委托及碰口点确认单，4.10还未收到委托及碰口点确认单。4.17收到委托，还未收到碰口点确认单，4.24还未收到碰口点确认单。4.30还未收到碰口点确认单,5.9还未收到碰口点确认单。2020.11.10盖章出版。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-05-09 17:46:47 | 郭靖 | 2020-11-10 10:03:02 | 2020-11-10 10:03:02
2300001737431910 | 重庆 | 2019 | 2019-07-05 |  |  | SCLN-DD192374 | 工程学院创卫通道燃气改管工程 | 整改管线 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 已出版 | 2019.7.18查勘现场，8.1收到资料，8.9日发用户确。等待委托及碰口点确认书。2020.2.28还未收到委托及碰口点确认单。3.6还未收到委托及碰口点确认单。3.13还未收到委托及碰口点确认单。3.20还未收到委托及碰口点确认单。3.27还未收到委托及碰口点确认单。4.3还未收到委托及碰口点确认单，4.10还未收到委托及碰口点确认单。4.17收到委托，还未收到碰口点确认单，4.24还未收到碰口点确认单。5.9还未收到碰口点确认单。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-05-09 17:42:52 | 李尧 | 2020-11-06 10:15:03 | 2020-11-06 10:15:03
2300001737415652 | 重庆 | 2019 | 2019-10-11 |  |  | SCLN-DD192373 | 邓景峰工业天然气扩容工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 已出版 | 2019.10.9日勘察现场，10.12日收到资料，10.17日发用户确认，10.22收设计确认函。10.22日发利能审查，等待审查意见。2020.2.28还未收审查意见。3.6日还未收到审查意见。3.13还未收到审查意见、委托及碰口点确认单。3.20还未收到审查意见、委托及碰口点确认单。3.27还未收到委托及碰口点确认单。4.3还未收到委托及碰口点确认单，4.10还未收到委托及碰口点确认单。4.17收到委托，还未收到碰口点确认单，4.24还未收到碰口点确认单。4.30还未收到碰口点确认单,5.9还未收到碰口点确认单。2020.11.10盖章出版。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2020-05-09 17:41:14 | 郭靖 | 2020-11-10 10:02:32 | 2020-11-10 10:02:32
2300001737413667 | 重庆 | 2019 | 2019-11-21 |  |  | SCLN-DD192372 | 陈健商业天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 1户 |  |  | 已出版 | 2019.10.31日勘察现场，11.14日收到部分资料，11.19日收到用气参数表，等待委托及碰口点确认书。2020.3.20还未委托及碰口点确认书。3.27还未委托及碰口点确认书。4.3还未委托及碰口点确认书，4.10还未委托及碰口点确认书。4.17收到委托，还未收到碰口点确认单4.24还未收到碰口点确认单。4.30还未收到碰口点确认单,5.9还未收到碰口点确认单。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-05-09 17:38:36 | 李尧 | 2020-11-06 10:14:56 | 2020-11-06 10:14:56
2300001737403125 | 重庆 | 2018 | 2018-11-12 | 2020-04-24 |  | SCLN-DD182031 | 丽都7型地块燃气改管工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D89 | 30 |  |  |  |  | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 任慧 | 王东 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | 6.18日现场踏勘，6.19日收到用气参数，6.28日发用户确认。10.15收到委托及碰口点确认。2020.5.9收到委托，还未收到碰口点确认。 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | 9000 | 2021-07-09 | 专票 | 11765403 | 刘胤 | 9000 |  |  | 9000 | 100% |  |  | 委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-05-09 17:34:28 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:58 | 2021-07-19 10:42:58
2300001736209206 | 重庆 | 2019 | 2019-07-23 | 2019-07-24 |  | SCLN-DD192384 | 浣溪锦云商业天然气预埋工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-05-22 | 已出版 | 7.23踏勘现场，正在收集资料。7.29日发于巴南分公司，8.1日完成评审，8.2日收到评审意见，同日修改完成发于巴南分公司。8.9未收到巴南分公司意见。8.16未收到巴南分公司意见和委托，8.30未收到委托。11.1未收到委托。3.6未收到委托。4.7将设计发于公司内审，4.10未收到内审意见。4.10未收到委托。4.17未收到委托。4.20收到委托，4.21收到评审意见，预计4.29日以前修改完成发利能审核。4.24送利能审核，4.30未收到意见。5.1收到利能评审意见，5.9正在修改。5.14将修改完的设计发于利能公司审核，5.15未收到复审意见。5.15收到复审意见，5.19修改完成已出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年5月22日出版施工图10套，概算-商业预埋4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | 渝凯气工技设委用（2019）023号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | c1dc072370081fc9ed9aa81018f2ac2.jpg | 已存档 | [7 empty] | 龙啸张凤 | 2020-05-09 14:38:37 | 李尧 | 2020-06-30 10:37:30 | 2020-06-30 10:37:30
2300001736193804 | 重庆 | 2019 | 2019-09-17 | 2019-09-18 |  | SCLN-DD192383 | 巴南区委党校集体天然气搬迁工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-05-08 | 已出版 | 9.17踏勘现场，9.18收到资料，9.20完成设计，当日发于公司内审。9.25发于巴南分公司。10.11收到巴南分公司意见，修改完成，等业主复核用气量便可发于巴南分公司。10.14收到业主复核用气量表，同日将修改后的设计发于巴南分公司。9.25将设计发于利能公司审核，10.15收到利能公司意见，10.18未收到委托。10.24设计修改完成，未收到委托。11.1未收到委托。11.08未收到委托。11.15未收到委托。11.29未收到委托。12.20未收到委托。1.3未收到委托。1.10日未收到委托。2.15未收到委托。2.20未收到委托。2.28未收到委托。3.6未收到委托。3.13未收到委托。3.20未收到委托。3.27未收到委托。4.3未收到委托。4.10未收到委托。4.17未收到委托。4.20收到委托，预计4.29日送利能复审出版。4.27送利能复审，4.30未收到复审意见。5.1收到复审意见，5.8日修改完成并发于出版社出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 2.37 | 0.59 |  | 0版 | 2020年5月8日出版施工图8套，概算（商业预埋）4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | 渝凯巴南设委用（2019）024号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | bc31ca678f01f97054ca7220424415f.jpg | 已存档 | [7 empty] | 龙啸张凤 | 2020-05-09 14:33:07 | 龙啸张凤 | 2020-12-31 15:58:31 | 2020-12-31 15:58:31
2300001726927633 | 成都 | 2020 | 2020-04-23 | 2020-05-06 | 2020-05-23 | SCLN-DD200420 | 隆祥东街燃气管线整改工程 | 管线 | 0.4MPa | D219 | 35米 |  |  |  |  | 华阳天司 |  |  | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-07-03 | 已出版 | 5月6日接受项目；5月7日看现场；5月23日提交内部审核；6月12日内部审核完毕；6月19日给利能审核，等待审核回复；7月1日利能出了审核意见，已修改；7月2日出0版。 | [10 empty] | 0版 | 2020年7月3日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 6000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899217 | 刘胤 | 6000 |  |  | 6000 | 100% |  |  | QQ图片20200427161311.jpg、QQ图片20200427161318.jpg、QQ图片20200427161322.jpg、图纸审查意见.jpg | 已存档 | [7 empty] | 裴鹏 | 2020-05-08 14:29:11 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:30 | 2020-12-11 10:48:30
2300001719904639 | 成都 | 2020 | 2020-04-22 |  | 2020-05-22 | SCLN-DD200418 | 武汉路东段燃气管线整改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 谢天福 |  | 成琳琳 |  | 刘禹辰 |  |  |  | 正常运行 | 4.30日收到委托联系华天司刘青，5.15日现场勘查。6.12日与道路方沟通修改方案，7.14日交华天司评审，7.30日最终版审核意见返回。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2020-05-06 16:08:07 | 谢天福 | 2021-05-16 22:52:22 | 2021-05-16 22:52:22
2300001719897055 | 成都 | 2020 | 2020-04-27 |  | 2020-05-20 | SCLN-DD200440 | 中建华府锦城二期食堂及商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 谢天福 |  | 成琳琳 |  | 刘禹辰 |  |  |  | 正常运行 | 2020.4.30日收到委托。5.10日现场勘查。截止至7.30日建筑设计尚未定稿完毕，商业及厨房位置不能确定，项目暂停。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2020-05-06 16:06:08 | 谢天福 | 2021-05-16 22:57:05 | 2021-05-16 22:57:05
2300001719248034 | 泸州 | 2020 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-05-07 | SCLN-DD200271 | 泸州高新区医药产业园产城融合项目一期（幸福里）A区民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPA |  |  | 1043 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 成琳琳 |  | 1043 |  | 2020-05-22 | 已出版 | 2020.4.29交审核，2020.5.6评审 | [10 empty] | 0版 | 2020年5月22日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2020-05-06 15:15:56 | 李尧 | 2020-06-30 10:38:25 | 2020-06-30 10:38:25
2300001706121528 | 成都 | 2020 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-05-17 | SCLN-DD200435 | 新川创新科技园养老院食堂用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 | 大于10方/小时 | 2021-03-23 | 已出版 | 2020.4.28收到此项目，立即联系华天司周放等现场办公，回复先发其委托等其通知。5.7根据同周放提供的甲方现场管网部联系人沟通 目前新川科技园片区管网未移交给其管网部，应根据工程部核实气源接管。目前此项目开发商无法提供准确用气参数，要求暂缓设计。5.15华天司吴旭通知暂定5.18再次现场核气源，同时与用户沟通设计参数等情况，用户提供总气量，目前此项目缺少建筑图等资料。5.21提交延期申请。6.10未收到相关资料项目继续暂停6.20-30项目继续暂停7.15收到相关资料 7.20设计中。7.30目前无厨房内部平面布置图，用户未确定厨房内部是否安装，8.7-17多次联系设计范围。回复暂无法确认厨房内部是否进行设计。8.25再次联系，回复厨房内部需要进行设计但是目前无厨房内部平面布置图，待灶具布置图出来后再进行设计。9.5-16多次确认厨房内部灶具图，回复暂无，项目继续暂停。9.28再次联系提供厨房内部灶具图，回复核实后提供。项目继续暂停。10.15-11.10数次与用户协商，回复继续暂停。11.13用户回复先进行设计，同时增加屋顶热水器，设计中，11.15发用户核实中，11.30用户返回意见，可按此方案进行设计，设计中。12.10设计完成再次交开发商核实，12.20开发商想修改方案要求再次去现场核实，12.25再次现场核实。12.30再次发设计给开发商核实。2021.1.10修改设计中，21.1.11发内审。21.1.15-27内审中， | 已提交 |  | 40% |  | 熊胡，联系电话：18111628113 | 成都高新区中和街道 |  |  |  |  | 0版 | 2021年3月23日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY041 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | QQ图片20200427172024.jpg | [8 empty] | 胡礼萍 | 2020-04-30 06:23:22 | 李叶林 | 2021-03-23 15:27:36 | 2021-03-23 15:27:36
2300001706121373 | 成都 | 2020 | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 2020-05-17 | SCLN-DD200437 | 新川创新科技园社区综合体6号食堂用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 | 大于10方/小时 |  | 延期项目 | 2020.4.28收到此项目，立即联系华天司周放等现场办公，回复先发其委托等其通知。 5.7根据同周放提供的甲方现场管网部联系人沟通 目前新川科技园片区管网未移交给其管网部，应根据工程部核实气源接管。目前此项目开发商无法提供准确用气参数，要求暂缓设计。5.15华天司吴旭通知暂定5.18再次现场核气源，同时与用户沟通设计参数等情况，用户提供总气量，目前此项目缺少建筑图等资料。5.21提交延期申请。6.10未收到相关资料，项目继续暂停6.20-30项目继续暂停。7.15收到资料 7.20设计中，建筑外墙其全玻璃幕墙，无立管安装位置，建筑设计院修改中。8.1-9.15多次联系用户确认建筑设计方案修改是否完成，回复，修改中。项目继续暂停。9.28再次联系付工确认建筑设计方案修改是否完成，以确定立管安装位置，回复修改中，项目继续暂停待后期修改完成后再确认。10.10-11.25数次与用户联系相关情况，回复项目暂停。12.2与用户联系相关情况，回复项目暂停。 | 已提交 |  | 30% |  | 付毅，联系电话：18113020768 | 成都高新区中和街道 | [8 empty] | HTSGZ—2020LPSY047 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 附件1：委托.jpg | [8 empty] | 胡礼萍 | 2020-04-30 06:20:13 | 胡礼萍 | 2020-12-02 21:35:13 | 2020-12-02 21:35:13
2300001706120949 | 成都 | 2020 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-05-16 | SCLN-DD200436 | 新川创新科技园社区综合体1号商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 | 大于10方/小时 | 2020-11-24 | 已出版 | 2020.4.28收到此项目，立即联系华天司周放等现场办公，周放回复先发委托给其确认，带通知现场办公。 5.7根据同周放提供的甲方现场管网部联系人沟通确定现场办公日期，根据其工作安排此项目暂定10以后现场办公。同时目前此项目开发商无法提供准确用气参数。5.12同管网部张师现场办公，本项目气源需要穿越已建成道路，由开发商负责与道路部分协商穿越方式。5.18开发商提供总用气量。5.21再次电话联系开发商了解其道路穿越协商情况，回复协商中，项目暂缓，待协商好穿越方式后再进行设计，同时已提交 延期申请。6.16用户协商中，暂未回复，继续延期。6.20-30项目穿越方式一致未定，项目继续暂停。7.20根据开发商意见，气源管道穿越道路暂未协商好，项目继续暂停，延期。7.30根据与用户联系，目前气源暂定不穿越道路，待提供具体接管点后进行设计。8.15用户确定最终接管方案，但新建燃气管道需要穿越地铁规划范围内，由用户确认地铁规划等情况后再进行设计，8.22-9.15多次联系，回复确认中。项目继续暂停。9.28再次联系用户确认地铁规划线等情况，并与开发商确认管道走向方案。 | 已提交 |  | 40% |  | 闰旭超，联系电话：15228302265。 | 成都高新区中和街道 |  |  |  |  | 0版 | 2020年11月24日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY038 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 附件1：委托.jpg | [8 empty] | 胡礼萍 | 2020-04-30 06:16:19 | 李叶林 | 2020-11-24 15:26:31 | 2020-11-24 15:26:31
2300001705619358 | 成都 | 2020 | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 2020-05-17 | SCLN-DD200432 | 新川创新科技园农贸市场商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  |  | 已出版 | 2020.4.29踏勘现场，气源待定。 2020.5.18确定气源。 2020.6.19提供图纸。 2020.6.28确定用气量。 2020.7.2方案提交业主。 2020.7.10燃气公司审核 2020.7.22出版蓝图 |  |  | 100% |  | 付毅 18113020768 | [10 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-04-29 22:48:18 | 李尧 | 2020-09-21 10:24:39 | 2020-09-21 10:24:39
2300001705607989 | 成都 | 2020 | 2020-04-23 | 2020-04-28 | 2020-05-17 | SCLN-DD200431 | 新川创新科技园六组图一幼幼儿园食堂用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 已出版 | 2020.4.29踏勘现场，气源待定。 2020.5.18确定气源。 2020.7.2提供所有图纸 2020.7.6方案提交业主 2020.7.22 出版蓝图。 2020.7.10燃气公司审核 |  |  | 100% |  | 熊胡 18111628113 | [10 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-04-29 22:43:15 | 李尧 | 2020-09-21 10:24:34 | 2020-09-21 10:24:34
2300001705576481 | 成都 | 2020 | 2020-04-23 | 2020-04-29 | 2020-05-17 | SCLN-DD200430 | 新川创新科技园六组团四幼幼儿园食堂用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  |  | 已出版 | 2020.4.28收到委托 2020.4.29踏勘现场，气源待定。 2020.5.18确定气源。 2020.5.22方案提交业主。 2020.6.19业主确认方案。 2020.7.10 燃气公司审核 2020.7.22出版蓝图。 |  |  | 100% |  | 付毅 18113020768 | [10 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-04-29 22:29:42 | 李尧 | 2020-09-21 10:24:29 | 2020-09-21 10:24:29
2300001702834375 | 成都 | 2020 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-05-17 | SCLN-DD200429 | 新川创新科技园六组团三幼幼儿园食堂用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  | 2021-06-18 | 已出版 | 2020.04.30现场踏勘，已和天司周放沟通，需核实气源管线有无,尚未回复。2020.05.10尚未提供资料图纸及用气量函文件。2020.5.22与天司及业主沟通，该项目暂不跟进，待气源确认后进行设计。2020.6.11项目暂不跟进，待气源确认后进行设计。2020.6.29项目暂不跟进，待气源确认后进行设计。2020.7.30仍在核实气源管线。2020.9.25已与业主沟通，本项目并不着急且业主暂未提供总图。2020.11.11已与业主沟通，本项目暂未提供图纸资料。2020.11.20已与业主沟通，本项目暂未提供图纸资料。 |  |  | 10% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2021年6月18日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY046 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.jpg | [6 empty] | 当时气量数据给的太慢 |  | 孙世成 | 2020-04-28 21:28:44 | 李叶林 | 2021-06-22 12:29:38 | 2021-06-22 12:29:38
2300001702825302 | 成都 | 2020 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-05-17 | SCLN-DD200428 | 新川创新科技园六组团二幼幼儿园食堂用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  | 2020-06-10 | 已出版 | 2020.4.29现场踏勘，已和业主沟通发用气函文件2020.05.10天司尚未确认气源管线是否存在，我方尚未接到图纸资料及用气量文件。2020.5.22设计文件已完成，等待业主核实是否调整围墙为实体墙，待确认后发校对审核。2020.6.11已发打印社出版蓝图，预计6.12送达天司。2020.6.10已出蓝图，项目结束。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年6月12日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | HTSGZ—2020LPSY044 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2.jpg | 已存档 | [5 empty] | 当时气量数据给的太慢 |  | 孙世成 | 2020-04-28 21:25:03 | 孙世成 | 2020-12-09 10:11:02 | 2020-12-09 10:11:02
2300001702822118 | 成都 | 2020 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-05-21 | SCLN-DD200425 | 金以德国际中心商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  | 2021-04-26 | 已出版 | 2020.4.29，现场踏勘；5.14，与业主沟通，提供施工图及用气参数说明；5.22打电话沟通业主缺少用气参数说明；6.3，业主暂未提供用气量最终版，6.8，初步设计路由走向，与业主沟通，6.18，业主未提供各楼层相应用气量,7.21，与业主沟通，等待个楼层用气量最终值，7.30等待业主提供各用气点用气量及用气点位置，8.10等待业主个楼层用气点位置及用气量，8.28，联系业主。9.13业主未提供各楼层用气量，等待业主回复。9.28，联系业主，等待业主回复用气量表，11.05，业主修改用气量表，11.06业主提供最新用气量清单及用气点位置图，11.12图纸设计中，11.27，联系业主，业主未回复2021.2.3方案确定，正在设计2021.3.25等待本周五天然气公司评审。2021.4.1正在做概算。2021.4.23已出版。 | 已提交 |  | 100% |  | 赖玉雪13689640293 | 四川省成都市天府新区兴隆街道罗家店村三组 | 有 |  |  |  | 0版 | 2021年4月26日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY051 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | (M05XDPQ@5L~PO([$5L564B.jpg | [6 empty] | 业主图纸资料不齐全 |  | 冷严 | 2020-04-28 21:20:52 | 孙世成 | 2021-04-29 14:33:23 | 2021-04-29 14:33:23
2300001702820032 | 成都 | 2020 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-05-14 | SCLN-DD200424 | 广汇城三期项目商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  |  | 延期项目 | 2020.4.29，现场踏勘。5.5，提交延期。5.6，现场原定业主申请气源管线，本工程延期，根据测量，本工程可正常进行。5.11收到相关工程图纸及用气量。5.22，与业主沟通，对图纸进行改正；6.3，与业主沟通，等待业主回复延期，6.9，初步设计路由走向，与业主沟通，6.18，根据业主要求，对图纸进行修改,6.23，进行初步图纸设计，对内容进行修改，7.5，与业主沟通燃气路由，7.20确认燃气路由位置，7.30，图纸设计与与业主沟通。8.13也业主沟通，确认路由，设计中；8.31设计中；9.17，修改图纸，9.28，修改图纸，10.23，与业主沟通，修改图纸，11.12，图纸审核中，11.27，修改图纸，12.8审图中，等待报利能审图 | 已提交 |  | 10% |  | 甘旭13550064721 | 成都市天府新区华阳街道香山村三组，兴隆街道罗家店村三、四组，正兴街道秦皇寺村五、六组 | 有 | [7 empty] | HTSGZ—2020LPSY036 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 微信图片_20200603171154.jpg | [6 empty] | 业主图纸资料不齐全 |  | 冷严 | 2020-04-28 21:16:48 | 冷严 | 2020-12-09 09:59:57 | 2020-12-09 09:59:57
2300001702818662 | 成都 | 2020 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | SCLN-DD200427 | 天府中学提升改造项目用气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  |  | 取消项目 | 2020.04.30现场踏勘，已与天司人员确认该项目取消。2020.5.22已将现场调查表按照天司要求拍照提交给周放。 | 进行中 |  | 10% |  | 向政18696967860 | 成都市天府新区兴隆街道保水村科学城北路东段1939号 | 无 | [7 empty] | HTSGZ—2020LPSY052 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 孙世成 | 2020-04-28 21:13:32 | 杨兰 | 2020-06-16 10:25:58 | 2020-06-16 10:25:58
2300001695404558 | 成都 | 2020 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-05-20 | SCLN-DD200419 | 成自铁路麓山大道燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa、1.6MPa | D219、D159 | [5 empty] | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 | 成琳琳 | 孙世成 | 1 |  |  | 已出版 | 2020.4.24现场踏勘，需上测量。4.26确认管线压力，5.9联系测量单位上测量，5.20 测量单位提供图纸；5.21，与业主沟通，业主无施工图，暂定在测量图上进行燃气管线设计。5.26，等待审图，6.2，与华天司林勇沟通，更改图纸内容，6.19对图纸进行改动，6.31，龙啸审图，修改图纸内容；7.1发利能审图，7.13，与彭玉老师沟通工程情况，7.20发最新版本图纸给彭玉老师审查，7.31与华天司联系，增加图纸内容，分上下两册增加工程量 |  |  | 10% |  |  |  | 有 | [8 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 孙世成 | 2020-04-26 16:05:44 | 冷严 | 2020-09-28 12:47:40 | 2020-09-28 12:47:40
2300001695369390 | 成都 | 2020 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-06-04 | SCLN-DD200508 | 成仁路（绕城高速-世纪城路东延线）燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159、D57 | 150m |  |  |  |  | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 | 成琳琳 | 孙世成 | 1 |  | 2020-06-24 | 已出版 | 2020.4.22现场踏勘，需上测量；2020.4.26已申请勘测任务委托单，该项目暂未收到委托；5.14收到测量图纸，5.21完成A版设计内容；5.22，提交利能审图，5.29，提交华天司审图，6.16华天司审图回复，6.18根据华天司审图对图纸进行修改，6.19，已出版蓝图 |  |  | 10% |  | 刘清 |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年6月24日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | QW02-20200015 | LX-202011 | 框架 | 未结 | 13200 | 2020-12-07 | 专票 | 42899217 | 刘胤 | 13200 |  |  | 13200 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 孙世成 | 2020-04-26 15:58:04 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:29 | 2020-12-11 10:48:29
2300001695361596 | 成都 | 2020 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | SCLN-DD20XXXX | 天宫北一路燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | [5 empty] | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 | 成琳琳 | 孙世成 | 1 |  |  | 延期项目 | 2020.4.22现场踏勘，暂无管位，业主需和相关单位沟通，已提供白图。待管位确认后方可进行设计；2020.4.26等待业主方提供管位方案，该项目暂未收到委托；5.22暂未收到施工图纸，已打电话与业主沟通。5.26收到附近道路图纸。6.5，对图纸进行初步设计；6.19，进行图纸修改，6.30燃气路由发给道路方，7.15联系业主单位相关负责人，等待政府路由确认，7.31，等待路由指认，8.13联系华天司及业主单位，确认工程情况，9.25，电话联系业主，未收到政府路由回复。10.23，电话联系业主，未收到政府路由回复；11.10电话联系业主，未收到政府路由回复，12.8，联系不上业主 |  |  | 10% |  |  |  | 有 | [7 empty] | QW02-20200021 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 孙世成 | 2020-04-26 15:52:41 | 冷严 | 2020-12-09 09:55:56 | 2020-12-09 09:55:56
2300001695328281 | 成都 | 2020 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-05 | SCLN-DD200217 | 中德.英伦世邦L区（2户新增）供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  | 孙世成 | 1 |  | 2020-05-29 | 已出版 | 2020.04.07现场踏勘；2020.04.17已递交图纸发校对审核；2020.04.26接受项目时间已超过期限，现已递交延期申请（并无耽误项目进度）；5.14，已提交华天司审图2020.5.20已出图。 | 已提交 |  | 100% |  | 罗鉴18908180178 |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年5月29日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY020 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 新文档 04-29-2020 14.14.33.pdf | 已存档 | [7 empty] | 孙世成 | 2020-04-26 15:34:31 | 孙世成 | 2020-09-29 09:56:03 | 2020-09-29 09:56:03
2300001695320791 | 成都 | 2020 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-30 | SCLN-DD200274 | 天府新区雷克萨斯4S店车间及厨房用气 | 工商集 | 0.4MPa | D159 | [5 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  |  | 取消项目 | 2020.04.13现场踏勘，业主方需调整锅炉房位置；2020.04.26业主方正在调整方案及相关建筑图纸，尚未提供最新图纸给我方；2020.5.22已再次和业主沟通，业主将与天司致电取消该项目。 | 进行中 |  | 10% |  | 张浩楠13980751573 |  | 有 | [7 empty] | HTSGZ—2020LPSY030 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期.jpg | [8 empty] | 孙世成 | 2020-04-26 15:27:11 | 杨兰 | 2020-06-16 10:28:43 | 2020-06-16 10:28:43
2300001695312414 | 成都 | 2020 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-04-05 | SCLN—DD200214 | 四川金勤万豪酒店商业用气 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  |  | 延期项目 | 2020.04.08现场踏勘，暂无气源管线，已与业主沟通需下管辖委托。目前该项目已延期；2020.04.26项目延期中；2020.5.22项目暂停，缺少气源；2020.6.11暂无气源管线；2020.9.29与业主再次联系，暂无气源管线；10.23，与业主再次联系，暂无气源管线；11.10，与业主再次联系，暂无气源管线；12.8，联系业主，无气源管线 | 已提交 |  | 10% |  | 何荣秋18090835216 |  | 有 | [7 empty] | HTSGZ—2020LPSY023 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 燃气设计廷期申请说明.pdf | [6 empty] | 无相关图纸资料，无气源管线 |  | 孙世成 | 2020-04-26 15:21:49 | 冷严 | 2020-12-09 09:57:23 | 2020-12-09 09:57:23
2300001695274454 | 成都 | 2020 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-27 | SCLN-DD200279 | 成都远大购物广场B地块商业预留及锅炉用气 | 工商集 | 0.4MPa | [6 empty] | 华阳天司 | 冷严 | 谢天福 | 成琳琳 |  | 孙世成 | 1 |  | 2020-09-03 | 已出版 | 2020.04.13现场踏勘，确认接管点；2020.04.20业主于我公司沟通方案，现处于调整建筑图纸及燃气方案状态，尚未发与我方最新图纸；2020.04.26现处于调整建筑图纸及燃气方案状态，尚未发与我方最新图纸。5.15，收到最新图纸，完善燃气设计；5.22与业主沟通图纸内容。6.3，与业主沟通，更改最新图纸，6.17图纸审核；6.18对图纸内容进行修改，7.9，根据业主要求，修改图纸，7.15发利能审查调压柜设计。7.21重新发图纸给利能，对调压柜图纸进行审查；7.31发华天司审图；8.20已出蓝图。 | 已提交 |  | 100% |  | 钟慧18981795635 |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年9月3日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY029 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 190830162620_0001.pdf | [8 empty] | 孙世成 | 2020-04-26 15:01:52 | 孙世成 | 2020-09-29 09:58:50 | 2020-09-29 09:58:50
2300001691369090 | 泸州 | 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-04-16 | SCLN-DD200115 | 泸州高新区医药产业园加速器建设项目15号线天然气管道工程 | 管线 | 0.8MPA | D159 | 870米 |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 彭玉 |  |  |  | 2020-05-08 | 已出版 | 2020.3.16委托 3.25评审 | [10 empty] | 0版 | 2020年5月8日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2020-04-24 14:17:43 | 李尧 | 2020-06-30 10:28:21 | 2020-06-30 10:28:21
2300001691317343 | 泸州 | 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-04-16 | SCLN-DD200117 | 通滩川江书苑民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPA | dn110 dn90 |  | 236 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 李茜璐 |  | 236 |  | 2020-04-24 | 已出版 | 2020.3.16委托 3.25评审设计 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月24日出版施工图共二册：中压部分10套，低压部分10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2020-04-24 13:58:33 | 李尧 | 2020-06-30 10:28:29 | 2020-06-30 10:28:29
2300001687724428 | 泸州 | 2020 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2020-01-20 | SCLN-BD192072 | 江门青云村至江门工业园区气源管道工程 | 管线 | 6.3MPa | D219 L245 | 1940m |  |  |  |  | 泸州西部 | 李永胜 | 陈勇 | 何东海 | 肖黄飞 |  |  |  | 2020-05-29 | 正常运行 | 该线路重新分段设计为2个工程。4.22日之前由文浩博负责设计与对接，2020年4月22日从离职员工文浩博处转接收该工程。4.26日内部校审，4.28日已提交利能审核。5.12日修改完成审核意见，待川油评审。叙永规划调整方案，5.19日至29日还在对接末端管位走向，下周再去现场对接确定管位及撬装位置。6.16日与园区规划周磊平对接完成并当天与国土局陶波对接，6.24日继续对接。7月8日已报规签字，待川油评审出版。7月15日川油评审。7月28日因超额变为初步设计，重新做设计。7月30日已提交利能评审初步设计。 | [6 empty] | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年5月29日出版PA192072项目申请报告8套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2020-04-23 17:11:31 | 李永胜 | 2020-07-30 18:00:29 | 2020-07-30 18:00:29
2300001687717069 | 泸州 | 2020 | 2019-12-19 | 2019-12-21 | 2020-01-20 | SCLN-BD192071 | 长宁页岩气外输4号阀室至兴文莲花镇长岭村输气管道工程 | 管线 | 6.3MPa | D219 L245 | 1581m |  |  |  |  | 泸州西部 | 李永胜 | 陈勇 | 何东海 | 肖黄飞 |  |  |  | 2020-05-29 | 正常运行 | 该线路重新分段设计为2个工程。4.22日之前由文浩博负责设计与对接，2020年4月22日从离职员工文浩博处转接收该工程。4.26日内部校审，4.28日已提交利能审核。5.12日修改完成审核意见，待川油评审出版。7月15日川油评审。7月28日因超额变为初步设计，重新做初步设计。 | [6 empty] | 有 |  |  |  |  | 2020年5月29日出版PA192071项目申请报告8套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2020-04-23 17:07:38 | 李永胜 | 2020-07-30 17:59:55 | 2020-07-30 17:59:55
2300001686648980 | 成都 | 2020 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-04-29 | SCLN-DD200223 | 独角兽燃气管线整改工程 | 整改管线 | 0.4Mpa | D273 | 63米 |  |  |  |  | 华阳天司 | 裴鹏 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-07-23 | 已出版 | 3月26日何启超接受委托；原设计何启超与业主等已有前期沟通；4月23日交接给裴鹏，目前项目还未定方案；5月12日与业主看新方案的现场，确定新方案，开始设计；5月21日与业主协商更改方案，拆除工作量变为迁改，重新设计路线；但设计后由于天投方不同意，前迁改方案废弃；6月9日重新现场踏勘，有新建管道，新方案为新建和拆除；6月15日提交利能审核；6月18日业主要求第三次方案废弃，准备第四次方案，已提出测量申请；预定6月28日测量；6月28日测量后，等待测量结果；7月2日给测量成果；7月3日顺民街处开挖发现问题，待施工方跟华天司协商；7月8日，顺民街现场需与电力部门协商新建管线的走向问题，路线可能变更，等待结果中，新方案确定为新建和废除管道拆除阀门；7月13日下午华天司开协调会议；7月14日出电子版，交利能审核；7月16日华天司要求穿越电缆段走上面过，需要现场确认，7月16日下午去现场确认，结果为高度为0.85~0.9m；7月17日概算修改；7月20日出蓝图给利能盖章； | [10 empty] | 0版 | 2020年7月23日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 13541 | 2020-12-07 | 专票 | 42899217 | 刘胤 | 13541 |  |  | 13541 | 100% |  |  |  | 已存档 | 2020-06-28 | [6 empty] | 裴鹏 | 2020-04-23 10:57:38 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:39 | 2020-12-11 10:48:39
2300001672843764 | 重庆 | 2019 | 2019-11-22 |  |  | SCLN-DD191843 | 渝北实验小学龙兴分校天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆川港 | 杨露 |  | 王东 |  |  |  |  | 2020-04-17 | 已出版 | 10.30现场踏勘，该厨房还未成型，不具备设计条件,11.6号收到其提供资料，正在完成相关设计，于11.20号完成设计及概算发于甲方，后接甲方通知转成利能，现正调其版本，12.4号内审，计划下周审核，12.7号发于利能审核，等其评审意见，2020.1.8号将其发于与业主方确认。2020.2.20与业主联系还未上班，无法回复，2020.2.28暂未收到业主回复。2020.3.27暂未收到业主回复。4.3渝川公司已评审，修改交学校路由确认后，送复审出版4.10联系学校还未确认路由，确认后送复审。 | [7 empty] | 11.76 | 0.75 |  | 0版 | 2020年4月17日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2020-04-17 16:34:56 | 钟澈 | 2020-05-22 19:51:52 | 2020-05-22 19:51:52
2300001672670032 | 重庆 | 2020 | 2020-01-02 |  |  | SCLN-DD200013 | 南川奥园新红阳公园壹号（A区一期）民用气安装工程 | 高层、多层 | [7 empty] | 重庆渝川 | 杨露 |  | 王东 |  |  |  |  | 2020-04-17 | 已出版 | 1.3收到设计委托1.10设计方案已定大致完成20%，1.15设计方案已发用户2.14业主意见已返回，按业主意见调整中。2.21详细设计中，设计完成50%，2.28设计完成，准备提交公司校审3.6公司内部校审中3.13设计修改完成预计下午提交利能审核4.3渝川和利能公司已评审，修改完复审后出版4.10已提交复审，复审后出版 | [7 empty] | 97.02 | 5.57 |  | 0版 | 2020年4月17日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 41420 | 2020-12-07 | 专票 | 42899219-20-21 | 刘胤 | 41420 |  |  | 41420 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2020-04-17 15:58:01 | 刘胤 | 2020-12-11 10:53:08 | 2020-12-11 10:53:08
2300001672659789 | 重庆 | 2020 | 2020-01-02 |  |  | SCLN-DD200014 | 南川城投天元民用气安装工程 | 高层 | [7 empty] | 重庆渝川 | 杨露 |  | 王东 |  |  | 450 |  | 2020-04-17 | 已出版 | 1.3收到设计委托2.14设计完成20%2.28设计完成30%3.6设计完成70%，3.13设计完成90%，预计本周完成初稿4.3渝川和利能公司已评审，修改完复审后出版4.10审核意见修改完成，提交复审后出版 | [7 empty] | 149.52 | 7.32 |  | 0版 | 2020年4月17日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 52630 | 2020-12-07 | 专票 | 42899219-20-21 | 刘胤 | 52630 |  |  | 52630 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2020-04-17 15:55:57 | 刘胤 | 2020-12-11 10:49:01 | 2020-12-11 10:49:01
2300001668298102 | 泸州 | 2020 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-05-07 | SCLN-DD200351 | 泸县云龙美和房地产开发有限公司民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 多层282户 |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 何东海 | 成琳琳 |  | 282 |  | 2020-05-08 | 已出版 | 4.13日天司已评审，4.15日等项目号下来后提交利能审核，4.20日修改审核意见。4.22日天司评审意见下来。已出版。 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 0版 | 2020年5月8日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2020-05 | LX-202011 | 框架 | 未结 | 9902 | 2020-12-07 | 专票 | 42899218 | 刘胤 | 9902 |  |  | 9902 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2020-04-15 19:28:24 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:34 | 2020-12-11 10:48:34
2300001667924992 | 成都 | 2020 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-05-04 | SCLN-DD200225 | 蒙田森君安蒙特梭利幼儿园燃气管线改造工程 | 整改工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 成琳琳 | 成琳琳 |  | 1 |  | 2020-04-13 | 已出版 | 3.30看现场4.13出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 5.83 | 0.59 |  | 0版 | 2020年4月14日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 6000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899217 | 刘胤 | 6000 |  |  | 6000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2020-04-15 16:14:16 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:37 | 2020-12-11 10:48:37
2300001660711589 | 成都 | 2020 | 2020-04-10 |  |  | SCLN-DD200317 | 杨家河站气源管道工程 | 管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 廖学鹏 |  | 彭玉 |  |  |  |  | 2021-06-16 | 已出版 | 2020.4.13收到委托，联系佳源公司高扬，4.14现场办公。 2020.5.20接佳原公司杨经理通知，下一步工作等他通知。 | [10 empty] | 0版 | 2021年6月16日出版施工图共三册：线路部分10套，站场工艺10套，公用工程10套。（包含留底一份） | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 4 杨家河气源管道工程.doc | [8 empty] | 彭建 | 2020-04-13 12:29:59 | 李叶林 | 2021-06-17 16:01:40 | 2021-06-17 16:01:40
2300001660310617 | 成都 | 2020 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-20 | SCLN-DD200264 | 中和新世纪东路（跨府河桥-新成仁路）道路天然气管道工程 | 管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 李尧 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-05-29 | 已出版 | 2020.4.9收到派工。 2020.4.10联系华天司付玉婧，约与4.15现场办公。 2020.4.15现场办公。 2020.5.6出A版交华天司。 2020.5.22出0版 | [10 empty] | 0版 | 2020年5月29日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | IMG20200403112556.jpg | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2020-04-13 10:42:54 | 李尧 | 2020-06-30 10:38:17 | 2020-06-30 10:38:17
2300001660295584 | 成都 | 2020 | 2020-04-03 | 2020-04-10 |  | SCLN-DD200277 | 天府新区籍田街道地平村村民委员会供气工程 | 多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 |  | 成琳琳 | [5 empty] | 取消项目 | 预计4.15探勘现场 |  |  | 10% | [12 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-04-13 10:37:07 | 李尧 | 2021-01-28 13:29:40 | 2021-01-28 13:29:40
2300001656629444 | 成都 | 2020 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 2020-04-27 | SCLN-DD200276 | 成都天府新区籍田街道长征村村民委员会供气工程 | 多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 成琳琳 |  | 300 |  |  | 取消项目 | 2020年04.10收到此项目立即联系华天司及用户现在办公，用户回复：此项目为农村自建房散户项目，目前实际安装户数在统计中，无图纸等资料，待村上统计完成具体安装户数后再通知设计进行现行办公。已将此情况转述给华天司冯佳乐，并告诉其根据用户目前所述情况，及项目的实际情况，此项目无法在委托设计完成日期4.27完成。 4.25目前未收到政府方通知现场办公。4.29在此联系用户确认其安装人员是否已经统计完成，回复经统计安装人数较少，后期项目可能会取消，同时提交延期报告与其签字确认。4.30返回延期报告交华天司冯佳乐。5.21再次联系用户方李书记，了解其统计安装人数及现场办公日期，回复：根据目前统计情况，安装人数太少，项目暂缓进行，如后期安装人数一直很少，则项目取消。6.16再次与用户建议，回复安逸人数太少。项目取消。 | 已提交 |  | 10% |  | 李国清：13882024792。 | 成都天府新区籍田街道长征村4组300号 | [8 empty] | HTSGZ—2020LPMY012 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 单独委托设计(民用）成都天府新区籍田街道长征村村民委员会.doc | [8 empty] | 胡礼萍 | 2020-04-11 16:55:33 | 胡礼萍 | 2020-06-15 09:08:53 | 2020-06-15 09:08:53
2300001651280828 | 成都 | 2020 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-16 | SCLN-DD200229 | 白沙水库燃气管线迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 李尧 | 成琳琳 | 成琳琳 |  |  |  | 2020-04-13 | 已出版 | 2020.4.9出版蓝图 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月13日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 15855 | 2020-12-07 | 专票 | 42899217 | 刘胤 | 15855 |  |  | 15855 | 100% |  |  | 委托01.jpg、委托02.jpg、委托03.jpg | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2020-04-09 15:15:18 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:35 | 2020-12-11 10:48:35
2300001651169314 | 成都 | 2020 | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 2020-04-05 | SCLN-DD200222 | 中海秦皇寺项目2号地块商业用气 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 |  | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 已出版 | 4.3日现场踏勘。4.10与业主业务组讨论管道走向。4.28收到业主最终用气参数。5.12提交按会议确定管位提交业主方案图纸。5.21提交最近建施图。6.1最终确定用气量。6.9 确定锅炉房方案。6.29业主提供报规图纸，说明本项目无中庭。7.1提交燃气公司审核。7.17业主提供本项目外墙相关说明文件。7.21出蓝图。 | 已提交 |  | 100% |  | 牟宣18782422997 | [5 empty] | 0版 | 2020年7月21日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 21910 | 2020-12-07 | 专票 | 42899217 | 刘胤 | 21910 |  |  | 21910 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 邹瑜蔚 | 2020-04-09 14:31:37 | 李尧 | 2021-01-28 13:29:30 | 2021-01-28 13:29:30
2300001650601011 | 泸州 | 2019 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-09-20 | SCLN-DD191377 | 泸州高新区医药产业园加速器建设项目12号线天然气管道工程 | 管线 | 0.8 | 159 | 810m |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 成琳琳 |  |  |  | 2020-04-08 | 已出版 | 2019年8月进行现场勘查，8月完成设计 进行图纸评审，10月进行现场评审，1月份出评审纪要 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月8日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2020-04-09 11:11:39 | 刘家汛 | 2020-05-08 16:59:55 | 2020-05-08 16:59:55
2300001650595004 | 泸州 | 2019 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-09-20 | SCLN-DD191376 | 泸州高新区医药产业园加速器建设项目10号线天然气管道工程 | 管线 | 0.8MPA | D159 | 516m |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 成琳琳 |  |  |  | 2020-04-08 | 已出版 | 2019年8月现场勘查 ，8月完成设计，进行图纸评审，11月进行现场评审，1月份出会议纪要 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月8日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2020-04-09 11:07:20 | 李尧 | 2020-04-27 13:33:36 | 2020-04-27 13:33:36
2300001647523931 | 成都 | 2019 | 2018-12-26 | 2019-01-03 | 2020-01-30 | SCLN-DD192111 | 创启路益州大道南延线-天府大道燃气迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 |  |  | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 3.16日现场勘查，3.26日收到施工方图纸.4.30日与道路方沟通后，由于周围还有其它构筑物迁改方案未确定。此部分道路修建暂停，故设计方案暂停。7.15日与道路方沟通后依旧暂停。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2020-04-08 11:34:03 | 刘禹辰 | 2020-07-31 11:02:40 | 2020-07-31 11:02:40
2300001647499376 | 成都 | 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-25 |  | SCLN-DD200181 | 中国中铁轨道研发设计中心住宅10号地块商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 |  | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-07-21 | 已出版 | 3.27日收到委托，本设计与10号地块进度相同。 | [10 empty] | 0版 | 2020年7月21日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2020-04-08 11:23:35 | 李尧 | 2021-01-26 11:06:29 | 2021-01-26 11:06:29
2300001647489004 | 成都 | 2020 | 2020-01-13 | 2020-02-26 |  | SCLN-DD200030 | 铝硅大道西侧气源管线工程 | 管线 | [7 empty] | 佳源公司 |  |  | 彭玉 | [5 empty] | 已出版 | 3.7日现场勘查，3.17日上测量。3.23日测量完成。5.22日在佳源公司评审，等待佳源公司安评环评。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2020-04-08 11:19:32 | 李叶林 | 2021-04-01 17:28:22 | 2021-04-01 17:28:22
2300001647484673 | 成都 | 2019 | 2019-09-04 | 2019-09-14 | 2019-10-08 | SCLN-DD191485 | 中建西南新材料研发中心及配套住宅项目天然气供气工程 | 高层 | [7 empty] | 华阳天司 | 刘禹辰 |  | 成琳琳 |  |  | 600户 |  | 2020-05-19 | 已出版 | 3.28日联系开发商上传资料.2020.5.14日出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年5月19日出版施工图共二册：中压部分10套，低压部分10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 21000 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 21000 |  |  | 21000 | 100% | [11 empty] | 刘禹辰 | 2020-04-08 11:16:42 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:37 | 2020-12-11 11:11:37
2300001645555275 | 重庆 | 2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-15 | SCLN-DD200075 | 重庆双悦新材科技有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 1户工业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 任慧 | 王东 | 钟义 |  | 1户工业 | 2020-10-24 | 已出版 | 12.25查勘现场后，现场不能确定气源，等回来查看管网图后，于12.31日至现场确定现场走向。1.3日设计中。1.7日已发送白图给永川公司，等待他们下委托，1.10日收到委托，等待燃气公司通知评审时间。1.17到永川公司评审设计。以完成评审，评审意见与现场定的方案差别较大，待燃气公司下评审纪要后，根据评审纪要修改后，传利能审核后，在传燃气公司复审后出版。2.20正常运行中。2.28正常运行中。3.6报规图纸已寄往用户送双福管委会。3.13管委会对现场管线走向存在疑问，约好下周1现场办公3.20报规划图纸落实。系燃气公司，提供评审意见及碰口点确认函3.27预计下周校审后出版4.1放线过程中地下有水管与燃气管道冲突，需落实后调整燃气管道部分走向 |  |  | 70% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2020-04-07 15:34:53 | 龙啸朱训 | 2020-12-31 14:31:51 | 2020-12-31 14:31:51
2300001644323167 | 泸州 | 2019 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-12-20 | SCLN-DD191875 | 叙永龙凤工业园区产城大道至粮食物流中心项目供气管道工程 | 管线 | 0.8MPA | D219 D159 | 742 |  |  |  |  | 泸州西部 | 刘家汛 | 陈勇 | 何东海 | 何东海 |  |  |  |  | 已出版 | 2019.11月勘察现场 2020.4完成全线地勘，2020.5.12利能审核，2020.5.18川油评审，2020.5.19出版B版 送华油 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2020-04-07 10:09:27 | 刘家汛 | 2021-04-27 16:58:26 | 2021-04-27 16:58:26
2300001637068567 | 重庆 | 2020 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-04-10 | SCLN-DD200167 | 江津李市新仓苑民用气安装工程 | 多层 | [7 empty] | 重庆永川 | 龙啸张凤 | 杨露 | 王东 | 王东 |  | 100户 |  | 2020-07-10 | 已出版 | 2019.12.10查勘现场，开始收集资料，已与开发商取得两次联系，但是均为提供图纸。12.23接到开发商的图纸，12.24发现提供的图纸不全，于开发商联系后，未接到图纸。1.3日设计中。1.10正在设计中。1.17正常运行。2020.2.14正常运行中。2.20正常运行中。2.28正常运行中。3.6正常运行中。3.13设计正常运行中。3.20设计正在进行中。3.20收到委托，3.27设计正在进行中，预计下周将方案发于开发商确认。4.3设计正在进行中，预计4.7将方案发于开发商。4.3日已将设计方案发于开发商，4.9日收到开发商方案确认，正在细化设计。4.17设计完成，同日发于公司内审。4.17日收到内审意见，4.21修改完成发于利能审核，4.24暂未收到利能回复意见。4.25收到利能意见回复，4.28修改完成发于永川公司，4.30未收到永川公司意见以及碰口点确认。5.9未收到永川公司意见及碰口点确认。5.14收到碰口点确认表，5.15未收到永川公司意见。5.25联系燃气公司，5.29暂未收到意见。6.1再次与燃气公司联系， 至6.12未收到评审意见。6.15收到评审意见，6.16修改完成送利能复审，6.19暂未收到复审意见。6.24收到利能复审完成通知，暂未拿到复审册，6.29拿到复审意见，6.30修改完成发出版社出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 2020年7月10日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | CQYC-2020-03-01 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 李市新仓苑.jpg | 已存档 | [7 empty] | 龙啸张凤 | 2020-04-03 09:31:57 | 龙啸张凤 | 2020-12-17 14:19:18 | 2020-12-17 14:19:18
2300001622792692 | 成都 | 2020 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-29 | SCLN-DD200164 | 天府新区兴隆街道辰池幼儿园工程 | 工商集 | / | / | / | / | 1 | / | / | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 | 幼儿园1户 | 2021-05-21 | 已出版 | 1、2020.03.27接收委托。联系开发商。开发商告知已与华天司王义平沟通，需求为民用项目服务，但民用项目缺资料无法下委托，先下幼儿园委托，让幼儿园的设计协助民用项目服务。沟通华天司王义平，告知无此事，让按照委托做设计。 |  |  | 10% | 无 | 某色阿良 | 兴隆街道辰池幼儿园 | 有 |  |  |  | 0版 | 2021年5月21日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 利能2412办公室 | 2020-03-27 16:12:22 | 李叶林 | 2021-05-24 11:02:32 | 2021-05-24 11:02:32
2300001622420630 | 成都 | 2020 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | SCLN-DD200178 | 籍田街道办事处大林片区食堂供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 | 大于10方/小时 | 2020-05-08 | 已出版 | 2020.3.27收到此项目，立即联系华天司周放及用户协商现场办公。3.30暂未回复。4.2现场办公，已告知用户所需要提交详细资料。4.4-4.10用户提供相关资料。4.15设计中，4.24华天司审核，4.26返回审查意见，修改出版。 |  |  | 10% |  | 徐浩楠：15983562353 | 成都市天府新区籍田街道东街28号 |  |  |  |  | 0版 | 2020年5月8日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY018 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | QQ图片20200324210350.jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2020-03-27 14:44:49 | 李尧 | 2020-06-30 10:28:43 | 2020-06-30 10:28:43
2300001605502834 | 成都 | 2020 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | SCLN-DD200159 | 天府万科云城68亩二期商业预留 | 工商集 | 0.4MPa | dn110 | [5 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 | 大于10方/小时 | 2021-01-18 | 已出版 | 2020.3.23收到项目，立即联系周放及用户现场办公，暂定3.25日。3.25现场办公，资料收集中。2020.04.21已与业主方当面沟通方案，现业主方正处于调整图纸状态；已申请延期；2020.04.26业主方正处于调整图纸状态；尚未收到延期单。2020.05.22业主方正处于调整图纸状态；尚未收到业主签字的延期单。5.30-6.28项目继续延期，6.30收到相关图纸，气源由科学城北路引入，开发商觉得太远，要求调至地块附近，目前气源由开发商协商中。7.9同开发商一起去利能公司就商业综合体请求找叶老师商榷，目前开发商确定撬装柜位置和修改建筑中。7.14开发商返回建筑修改管道井图。7.17开发商确定撬装柜位置图。7.30业主仍在调整图纸2020.8.25业主仍在调整图纸。9.1-9.5设计中。9.7提交白图给华天司。9.11华天司通知本周不评审比项目，9.17华天司通知18日评审比项目，已通知开发商参加。2020.9.22已与业主当面确认，本项目仍处于调整状态。2020.11.12已与业主当面确认，本项目仍处于调整状态。2021.1.4已将白图送至天然气公司评审。2021.1.18蓝图出版，已送至冯家乐处。 | 已提交 |  | 100% |  | 杜晓华：18683438921 | 天府新区兴隆街道湖畔路南段818号 | 有 |  |  |  | 0版 | 2021年1月18日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2020LPSY013 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期.png | [6 empty] | 业主自己要求修改图纸，致项目延期 |  | 胡礼萍 | 2020-03-24 11:35:47 | 李叶林 | 2021-01-19 13:45:30 | 2021-01-19 13:45:30
2300001605493940 | 成都 | 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-24 | 2020-03-22 | SCLN-DD200119 | 麓云小区商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 | 大于10方/小时 |  | 已出版 | 2020.3.24收到该项目，收到项目已超期，立即联系周放、用户现场办公。3.25现场办公，根据燃气公司工程部、管道部、用户现场勘查，目前项目暂无气源，待气源确定后再设计。4.20用户提供其庭院设计为此项目预留用气接头位置，4.23设计中，4.26设计已发用气核实。4.29电话联系开发商，核实其图纸审核情况，根据其意见需要增加低压架空主管，同时已告知其提供建筑图无商业里面图，需要其重新提供。5.7根据与开发商沟通，其建筑无商业北里面建筑图，开发商要求重新现场确定其架空管道敷设位置，已与开发商袁工协商暂定下周现场核实。5.20开发商袁工提供现场照片等资料，设计中。6.16等待用户提供用气参数盖章文件，带起提供后出版白图交华天司。7.20出版白图交燃气公司。 | 已提交 |  | 70% |  | 袁飞云13730861331 | 天府新区万安镇大石社区 | [8 empty] | HTSGZ-2020LPSY011 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | QQ图片20200316171216.jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2020-03-24 11:27:54 | 李尧 | 2021-01-26 11:06:14 | 2021-01-26 11:06:14
2300001604126489 | 成都 | 2020 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | SCLN-DD200156 | 天府海创园项目2.3号地块商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 已出版 | 2020.3.23收到派工，联系用户，告知所需设计图纸，华天司廖俊锋电话无人接听。 2020.4.3日探勘现场。请业主落实该项目是否满足消安部门的要求。 2020.4.14再次踏勘现场。该项目±0.00以下房间项目是否满足公消部门(公消〔2016〕113 号)文件的通气要求，需经公消部门同意或者需建筑设计院核实目前对该项目±0.00设置是否合理。 2020.4.30为保证进度，在业主未提交4.14的相关资料下，先进行设计提交方案。 2020.5.12 业主要求更改方案。 2020.5.22到华天司讨论方案。 2020.6.16再次到华天司讨论方案。 2020.7.20业主提供相关证明文件。 2020.7.21 出版蓝图。 | 已提交 |  | 100% | [12 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 彭建 | 2020-03-23 17:00:49 | 邹瑜蔚 | 2020-07-22 09:27:00 | 2020-07-22 09:27:00
2300001603673891 | 成都 | 2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-10-24 | SCLN-DD191539 | 天府中心国际社区天然气供气工程 | 高层 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 成琳琳 | 郭晋亮 | 412 | 412 |  | 已出版 | 2019.10.29由郭晋亮转入，10.31与开发商联系，与其商量待国庆节后重新现场核实设计方案。10.11现场核对用气方案，根据开发商对燃气表安装位置的要求，其中部分户型需要对建筑进行修改，已将此情况反映给开发商，开发商回复：需要给公司汇报，待汇报后给设计联系。10.26开发商通知要求11.1号同建筑设计等相关单位一起再次现场确认各户型的相关情况及再次现场确认燃气管道走向。 11.1同开发商、建筑设计等相关单位现场确定相关户型及管道走向。11.15开发商返回其公司意见，修改建筑图，同时需要修改设计文件，带建筑图修改完成后再发给燃气设计修改设计图纸，项目先暂停。12.20开发商发来修改后的建筑图，12.25-2020.1.20完成设计，提交开发商核对，2020.3.16联系开发商，询问其设计图纸是否已核实，开发商返回意见核实中，最近几天返回意见。3.27开发商返回意见。4.1-4.10修改中，4.12-4.20内审中。4.29预计5.1后交校审及提交白图给华天司，同时再次提交延期申请。6.16开发商通知此项目需要增加采暖，6.25-7.20项目重新设计中。7.28-8.20完成设计并出版 | 已提交 |  | 80% | 无 | [10 empty] | HTSGZ—2019LPMY071 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2020-03-23 13:48:00 | 李尧 | 2021-01-26 11:05:53 | 2021-01-26 11:05:53
2300001599523534 | 重庆 | 2019 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-30 | SCLN-DD192237 | 西城重庆碧隆贸易有限责任公司天然气计量改造工程 | 整改工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 王东 | 王东 | 谭世军 |  |  | 2020-05-22 | 已出版 | 9.12号现场踏勘，计划9.24送审，2019.9.24现场评审，2019.9.26完成意见修改，2019.11.11号收到委托，现准备送审。2020.2.20准备送审。3.24发于公司内审，3.25收到内审意见，同日修改完成后发于利能公司审核。3.26收到利能审核意见。3.30已将设计发于西城公司，4.3暂未收到西城公司意见。4.17暂未收到西城公司意见。4.24暂未收到西城公司意见。5.9未收到西成公司意见与碰口点确认表。5.15收到碰口点确认表。预计下周送利能复审。5.15送利能复审，5.15收到复审意见，5.20出版。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2020年5月22日出版施工图9套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | 渝凯气西城设委用（2019）021号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | GA%S}4_1K``QAG0T~6MJ13X.jpg | 已存档 | [7 empty] | 龙啸张凤 | 2020-03-20 15:05:49 | 李尧 | 2020-06-30 10:37:10 | 2020-06-30 10:37:10
2300001597485455 | 成都 | 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-19 | SCLN-DD200096 | 保水交通能源综合体二期商业用气 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 | 大于10方/小时 | 2020-05-22 | 已出版 | 3.13收到此项目，理解联系华天司周放及用户现场办公，暂定下周一（16号）现场办公。 3.16现场办公，已提交所需资料清单。 3.16收到部分图纸，目前缺用气参数。 3.23电话联系用气方刘工提交用气参数，回复：落实后后提交。 4.12用户提供具体用气参数。 4.12-4.20完成设计并发用户确认， 4.26目前设计已完成，待用户提供用气参数盖章文件后交华天司审。4.30出白图提交华天司 5.7白图已提交华天司审查，待华天司提供审查意见后出版蓝图。 |  |  | 100% |  | 刘维福18980043971 | 天府新区兴隆街道梓州大道与保水路交叉口 |  |  |  |  | 0版 | 2020年5月22日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | HTSGZ-2020LPSY006 | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2020-03-20 00:24:40 | 李尧 | 2020-06-30 10:37:46 | 2020-06-30 10:37:46
2300001596136588 | 成都 | 2020 | 2020-03-22 | 2020-03-19 | 2020-04-19 | SCLN-DD200121 | 幸福麓山项目公服配套幼儿园厨房用气 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 裴鹏 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-05-15 | 已出版 | 2020.3.19收到委托 2020.4.3看现场 2020.4.17A版交华天司审查。 2020.4.26收到华天司审查意见，并修改。 2020.5.9出0版10份设计6份概算。 | [10 empty] | 0版 | 2020年5月15日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 5250 | 2020-12-07 | 专票 | 42899217 | 刘胤 | 5250 |  |  | 5250 | 100% |  |  | QQ图片20200316171531.jpg、QQ图片20200316171540.jpg、QQ图片20200316171546.jpg | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2020-03-19 10:42:29 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:42 | 2020-12-11 10:48:42
2300001596041099 | 成都 | 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-04-18 | SCLN-DD200106 | 中铁卓越中心裙楼2层3-2号房食堂公共集体供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-04-08 | 已出版 | 2020.3.20现场办公 2020.3.26白图A版交华天司审查 2020.4.7出版蓝图 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月8日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 2030 | 2020-12-07 | 专票 | 42899217 | 刘胤 | 2030 |  |  | 2030 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2020-03-19 10:09:46 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:45 | 2020-12-11 10:48:45
2300001595049775 | 泸州 | 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-04-16 | SCLN-DD200116 | 江安县人民医院妇儿科住院大楼建设项目燃气管道搬迁工程 | 整改管线 | 0.4/0.005 | D57 | 146 |  |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 何东海 |  |  |  |  | 2020-07-10 | 已出版 | 3.18日编写项目号，提交利能审核后出版。 | [6 empty] | 有 | 8.25 | 2 | 0 | 0版 | 2020年7月10日出版概算6套（包含留底一份）。 2020年3月27日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 9000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899218 | 刘胤 | 9000 |  |  | 9000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2020-03-18 15:50:53 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:44 | 2020-12-11 10:48:44
2300001594871418 | 成都 | 2020 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-16 | SCLN-DD200078 | 建发.麓岭汇项目（三期）气源管线 | 管线 | 0.4MPa | D159 170m | [5 empty] | 华阳天司 | 刘禹辰 |  | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-04-17 | 已出版 | 2020.3.16日现场勘查 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月17日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | 4500 | 2020-12-07 | 专票 | 42899217 | 刘胤 | 4500 |  |  | 4500 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2020-03-18 14:24:03 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:54 | 2020-12-11 10:48:54
2300001593099970 | 泸州 | 2019 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-23 | SCLN-DD191724 | 重庆禹泰货架有限公司等2户工业用气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆永川 | 汤星友 | 刘家汛 | 王东 |  |  |  |  | 2020-04-17 | 已出版 | 由“SCLN-DD181968 重庆禹泰货架有限公司等3户工业用气安装工程”拆分而来，因甲方需确认工作量暂时未出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月17日出版施工图（代初设）11套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2020-03-17 15:58:39 | 李尧 | 2020-04-27 13:37:32 | 2020-04-27 13:37:32
2300001593075047 | 泸州 | 2019 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-09-13 | SCLN-DD191357 | 泸州川油公司井2井站内脱硫塔流程改造工程 | 站场 | [7 empty] | 泸州川油 | 汤星友 | 陈勇 | 肖黄飞 | 肖黄飞 |  |  |  | 2020-05-08 | 已出版 | 现等华油批复出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年5月8日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 68645 | 2020-12-07 | 专票 | 42899251-52-53-54 | 刘胤 | 68645 |  |  | 68645 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2020-03-17 15:47:23 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:45 | 2020-12-11 11:11:45
2300001593068799 | 泸州 | 2019 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-30 | SCLN-DD19 | 隆昌市骏宏陶瓷制品有限公司工业安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 泸州川油 | 汤星友 | 刘家汛 | 何东海 | [5 empty] | 正常运行 | 2020.01.04办公，后续因疫情印象还未出版 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2020-03-17 15:42:17 | 杨兰 | 2020-04-26 11:10:25 | 2020-04-26 11:10:25
2300001586130542 | 泸州 | 2020 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-04-01 | SCLN-BD200083 | 凯盛（自贡）新能源有限公司太能用超白玻璃项目天然气管道建设工程 | 多层、管线 | 0.8MPa | D219 | L=3600m |  |  |  |  | 川港自贡 | 汤星友 | 陈勇 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-09-03 | 已出版 | 设计已现场办公，预计2020年3月19日进行报规与现场测量，进行地勘等工作。5.15日改成初步设计（代可研），沿滩配气站新建一套15万/天的计量调压流程。设计进行中。 | [10 empty] | 0版 | 2020年9月3日出版初步设计（代可研）共二册各8套，概算共二册各6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2020-03-13 16:03:55 | 李尧 | 2020-09-21 10:24:13 | 2020-09-21 10:24:13
2300001584412237 | 成都 | 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-04-18 | SCLN-DD200095 | 凉风顶天府大道规划建设展示厅项目公共集体供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 | 大于10方/小时 | 2020-04-15 | 已出版 | 2020.3.12下午收到此项目，立即联系华天司冯佳乐、周放现场办公，经周放意见现场办公需要联系 片区负责人左工，左工意见联系李工，根据于李工协商，具体办公时间暂定下周一。 3.16同李工现场办公，已提交用户需要资料清单。 3.18电话联系天投李工提交相关资料。3.18下午李工提交了厨房内部平面布置图和总图。 3.19因总图与现场实际情况不符，一同李工协商，需要重新进行测量。 3.20提交测量申请。 3.23带测量现场勘查。 |  |  | 10% |  | 唐瑞岭13678026275 | 天府新区科学城山地公园、科学城北路东段侧 |  |  |  |  | 0版 | 2020年4月15日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ-2020LPSY007 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 5250 | 2020-12-07 | 专票 | 42899217 | 刘胤 | 5250 |  |  | 5250 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2020-03-13 09:22:24 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:47 | 2020-12-11 10:48:47
2300001582943040 | 重庆 | 2019 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 2019-04-25 | SCLN-DD192360 | 奥园誉府民用天然气安装工程 | 高层 | 0.4MPa ； 0.1MPa； 5kPa | [6 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 任惠 | 王东 |  | 民用气636户及商业预埋安装 |  | 2020-03-24 | 已出版 | 5.17日现场办公，等开发商图纸。5.24未收到开发商图纸。5.29日收到开发商图纸。至6.5正在进行初步设计，未收到委托。6.14未收到委托，6.20未收到委托，由于图纸有些修改，最近正在修改图纸。6.28正在设计，未收到委托。7.5正在设计，未收到委托。7.12正在设计，未收到委托。7.19正在设计，预计下周五之前完成设计，未收到委托。7.26发于公司内审，未收到委托。7.29收到内审意见，修改完成后7.31发于利能审核，8.1发于巴南分公司，未收到委托。8.9未收到巴南分公司意见，暂未收到委托。8.15巴南分公司评审。，8.19将修改完成后设计发于巴南分公司。8.30未收到委托。9.6未收到委托。9.20未收到委托，10.25未收到委托。11.1未收到委托。11.08未收到委托。11.15未收到委托。11.22未收到委托。11.29未收到委托。12.20未收到委托。12.27未收到委托。1.3未收到委托。1.9日收到委托，预计下周送利能复审。1.17未收到设计方案确认。2.15未收到用户方案确认。2.20未收到用户方案确认。2.28未收到方案确认。3.4联系开发商要设计方案确认，开发商说等他们上班以后扫描给我。3.13未收到开发商方案确认。3.18收到设计方案确认，同日发于利能复审，3.19收到复审意见，正在修改。3.20修改完成正在做概算。 |  |  | 60% | [7 empty] | 0版 | 2020年3月24日出版施工图10套，概算-商业预埋4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | 渝凯巴南设计委用（2019）018号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | c548ad077bda1c070072dd222f2bfaf.jpg | 已存档 | [7 empty] | 龙啸张凤 | 2020-03-12 10:49:39 | 杨兰 | 2020-04-26 11:11:40 | 2020-04-26 11:11:40
2300001582901903 | 重庆 | 2019 | 2019-11-01 | 2019-12-31 |  | SCLN-DD191713 | 巴南滨江片区天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | dn200 | [5 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-06-09 | 已出版 | 2019.12.31日收到资料，还未踏勘现场，等甲方通知现场踏勘，2020.3.12日接利能通知该项目先进行初步设计，3.16将线路走向图发巴南分公司确认，3.20日收到意见部分需调整。3.27设计已发利能公司审查。4.3收到利能公司审查意见，意见中需核实土石方比例，正在收集道路地勘资料。 | [10 empty] | 0版 | 2020年6月9日出版施工图代初设6套，代初设概算6套；施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | IMG_0005.jpg、IMG_0006.jpg、IMG_0007.jpg、IMG_0008.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-03-12 10:48:00 | 郭靖 | 2020-07-10 16:52:05 | 2020-07-10 16:52:05
2300001581867963 | 泸州 | 2019 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | SCLN-DD192321 | 泸县2019年10-12月商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 三册，共13户 |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 何东海 | 陈勇 |  | 13户 | 13户 | 2020-03-04 | 已出版 | 受新冠肺炎疫情影响，于2020年3月4日出版。 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图共三册：第一册泸县云龙邓能常等4户 10套，第二册泸县福集邓敏等4户 10套，第三册泸县玉蟾街道乡坝头饭店等5户 10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2019-79 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2020-03-11 16:08:31 | 杨兰 | 2020-04-26 10:58:45 | 2020-04-26 10:58:45
2300001579647861 | 成都 | 2020 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-16 | SCLN-DD200080 | 中德.麓府六期商业供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 2020.3.10收到委托，联系华天司钱政，电话无法接通。 3月10日，QQ消息联系钱政，回复在华油，联系吴旭。 3月12日，电话联系吴旭，无法接通。 2020.5.11华天司评审，需开发商提供B3户型符合建筑规范上定义的自然通风情况说明。 2020.7.15接开发商通知，户型调整，待重新提供户型图后，修改户内图纸。 | [15 empty] | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 彭建 | 2020-03-10 16:38:19 | 彭建 | 2020-07-15 16:52:19 | 2020-07-15 16:52:19
2300001579645218 | 成都 | 2020 | 2020-03-10 |  |  | SCLN-DD200072 | 淮口鲤鱼溪路气源管道工程 | 管线 | [7 empty] | 佳源公司 | 彭建 | 李尧 | 彭玉 |  |  |  |  | 2020-04-21 | 已出版 | 2020.3.10接到委托，联系佳源公司付海英，3月11日现场办公。 3月11日现场办公，需上测量。 3月12日，填写测量申请表交利能。 3月18日，测量进场。 3月23日，收到测量图纸，开始设计。 4月1日，提交A版给佳源公司。 4月13日，提交利能审核。 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月21日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-202011 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2020-03-10 16:35:19 | 李尧 | 2020-06-30 10:28:12 | 2020-06-30 10:28:12
2300001579025309 | 重庆 | 2019 | 2019-07-10 | 2019-07-16 | 2019-07-26 | SCLN-DD192349 | 重庆心宽商贸有限公司商业天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 1户 |  | 2020-06-23 | 已出版 | 7.8日现场踏勘，7.11日收到图纸及资料，7.26日图纸已完成，发用户确认。8.12发利能审查。2020.1.8日收到委托，等待碰口点确认。2.28还未收到碰口点确认。3.6还未收到碰口点确认。3.13还未收到碰口点确认。3.20收到碰口点确认.3.27设计内审中，4.3日设计修改，下周送利能复审。 | [10 empty] | 0版 | 2020年6月23日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 重庆心宽商贸有限公司商业天然气安装工程-委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-03-10 14:19:26 | 李尧 | 2020-06-30 10:50:31 | 2020-06-30 10:50:31
2300001579019463 | 重庆 | 2019 | 2019-06-18 | 2019-06-25 | 2019-07-05 | SCLN-DD192348 | 袁朝星商业天然气搬迁扩容工程 | 整改工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 1户 |  | 2020-05-22 | 已出版 | 2019.6.11日现场踏勘，6.13日收到部分资料，6.25收到全部资料。7.2日设计已发用户确认，7.24日发利能审查。10.15收到委托，等待评审意见及碰口点确书,2020.2.28还未收到评审意见及碰口点确认。3.6还未收到评审意见及碰口点确认。3.13还未收到评审意见及碰口点确认。3.20日收到评审意见及碰口点确认。3.27设计内审中预计下周发利能复审。4.3发利能复审。4.10未收到利能复审意见。4.17收到利能复审意见。5.20出版。 | [10 empty] | 0版 | 2020年5月22日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 袁朝星商业天然气搬迁扩容工程-委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-03-10 14:18:24 | 李尧 | 2020-06-30 10:37:25 | 2020-06-30 10:37:25
2300001579012835 | 重庆 | 2019 | 2019-04-09 | 2019-04-16 | 2019-04-25 | SCLN-DD192347 | 协信车时光民用天然气安装工程 | 高层 |  |  |  | 279户 |  |  |  | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 279户 |  | 2020-05-22 | 已出版 | 2019.4.4日现场踏勘，5.31设计完成已发用户确认，6.13日用户已确认，2020.1.8日收到委托书，缺少评审意见，2.28等待上班后复审出版，3.6日设计内审，还未收到评审意见，3.13日还未收到评审意见。3.20收到评审意见。4.3设计内审中，4.10收到利能审查意见，设计修改中。4.17已修改完成，5.20出版。 | [10 empty] | 0版 | 2020年5月22日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 协信车时光民用气天然气安装工程-委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-03-10 14:16:44 | 李尧 | 2020-06-30 10:37:18 | 2020-06-30 10:37:18
2300001579006333 | 重庆 | 2019 | 2019-10-08 | 2019-10-15 | 2019-10-24 | SCLN-DD192346 | 巴南区外河坪片区一路天然气改管工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D89 | 110m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-04-15 | 已出版 | 7.16日现场踏勘，7.16日收到图纸及资料，7.31日发用户确认，8.6日收到用户确认函。8.16日发利能审查。2020.1.8日收到委托，等待碰口点确认书。2.28正式复工后复审出版。3.6设计内审中，还缺少碰口点确认书，3.13还未收到碰口点确认书。3.20收到碰口点确认书.3.27日已发利能复审，还未收到复审意见。4.3已收到复审意见，预计下周出版。 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月15日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南区外河坪片区纵一路天然气改管工程-委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2020-03-10 14:15:00 | 杨兰 | 2020-06-16 10:40:00 | 2020-06-16 10:40:00
2300001569320785 | 泸州 | 2019 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-30 | SCLN-DD192320 | 蓝田2019年10-12月商业（集体）用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 8户 |  |  | 泸州川油 | 文浩博 | 刘家汛 | 何东海 | 陈勇 |  |  | 8户工商集 | 2020-03-02 | 已出版 | 设计已出版 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图共二册：第一册高坝童雪英等4户-6套，第二册通滩彭祖军等4户-6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2020-03-05 14:33:23 | 文浩博 | 2020-03-11 11:45:46 | 2020-03-11 11:45:46
2300001567679207 | 重庆 | 2019 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | SCLN-DD191844 | 雷科投资控股有限公司天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆川港 | 何然 | 钟澈 | 任惠 | 王东 |  |  |  | 2020-03-04 | 已出版 | 已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 14.22 | 1 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2020-03-04 15:16:37 | 李尧 | 2020-04-01 10:26:22 | 2020-04-01 10:26:22
2300001567678858 | 重庆 | 2020 | 2020-01-02 |  |  | SCLN-DD200015 | 南川贵博雅园（一期）民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 244户 |  |  |  | 重庆渝川 | 杨露 |  | 任惠 | 王东 |  | 244户 |  | 2020-03-05 | 已出版 | 1.3收到设计委托1.10已送渝川评审，未通知。1.14渝川已评审2.14设计修改完成复审后出版2.27已提交利能审核，收到业主方案确认附件2.28收到利能审核意见3.2已出版 | [6 empty] | 有 | 72.33 | 4.74 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 35910 | 2020-12-07 | 专票 | 42899219-20-21 | 刘胤 | 35910 |  |  | 35910 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2020-03-04 15:16:28 | 刘胤 | 2020-12-11 10:48:59 | 2020-12-11 10:48:59
2300001567674444 | 重庆 | 2019 | 2019-12-04 |  |  | SCLN-DD192039 | 南川泽京第三大道（五期）民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 464户 |  |  |  | 重庆渝川 | 杨露 |  | 任惠 | 王东 |  | 464户 |  | 2020-03-04 | 已出版 | 12.6设计初版完成公司内部校审12.9申请利能项目号，12.17交利能审核，12.18收到项目号，12.20未收到利能审核意见1.3渝川通知下周评审，1.10未通知评审1.14渝川已评审2.14设计修改完成复审后出版2.26设计复审后修改完成，已出版。 | [6 empty] | 有 | 85.53 | 5.18 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 39805 | 2020-12-07 | 专票 | 42899213 | 刘胤 | 39805 |  |  | 39805 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2020-03-04 15:13:14 | 刘胤 | 2020-12-11 10:53:18 | 2020-12-11 10:53:18
2300001567667669 | 重庆 | 2019 | 2019-12-04 |  |  | SCLN-DD192037 | 南川翡翠蓝山（一期）民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 384户 |  |  |  | 重庆渝川 | 杨露 |  | 任惠 | 王东 |  | 384户 |  | 2020-03-04 | 已出版 | 12.4设计初版完成公司内部校审12.9申请利能项目号，12.17交利能审核，12.18收到项目号，12.19经利能王东同意先交渝川评审，12.20未收到利能审核意见1.3渝川通知下周评审1.10未通知评审1.14渝川已评审2.14设计修改完成复审后出版2.26设计复审后修改完成，已出版。 | [6 empty] | 有 | 106.12 | 5.87 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 37430 | 2020-12-07 | 专票 | 42899213 | 刘胤 | 37430 |  |  | 37430 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2020-03-04 15:10:35 | 刘胤 | 2020-12-11 10:53:26 | 2020-12-11 10:53:26
2300001562602766 | 重庆 | 2019 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-26 | SCLN-DD191212 | 重庆市嘉卡变速箱有限公司 计量改造（二） | 工商集 |  |  |  |  | 1户工业 |  |  | 重庆凯源 | 钟澈 | 杨露 | 任惠 | 王东 |  |  |  | 2020-01-15 | 已出版 | 2018.11.22现场办公，2018.11.29已将初步方案发至巴南分公司初审，未下委托。2018.12.7前未收到意见、委托等相关反馈。2018.12.14前未收到意见、委托等相关反馈。2018.12.21前未收到意见、委托等相关反馈。2018.12.29前未收到意见、委托等相关反馈。2019.1.11前未收到意见、委托等相关反馈。20192019.3.8前未收到意见、委托等相关反馈。.1.18前未收到意见、委托等相关反馈。2019.2.15前未收到意见、委托等相关反馈。2019.2.22前未收到意见、委托等相关反馈。2019.3.1前未收到意见、委托等相关反馈。2019.3.15前未收到意见、委托等相关反馈。2019.4.4前未收到意见、委托等相关反馈。2019.4.12前未收到意见、委托等相关反馈。2019.4.19前未收到意见、委托等相关反馈。2019.4.26前未收到意见、委托等相关反馈。2019.5.10前未收到意见、委托等相关反馈。2019.5.31前未收到意见、委托等相关反馈。2019.6.6前未收到意见、委托等相关反馈。2019.6.28前未收到意见、委托等相关反馈。2019.7.5前未收到意见、委托等相关反馈。2019.7.12前未收到意见、委托等相关反馈。2019.7.16收到巴南公司设计委托，委托时间为2019.2月份。预计下周送审。2019.8.16未收到巴南公司设计评审意见。2019.9.6未收到巴南公司设计评审意见。2019.9.12未收到巴南公司设计评审意见。2019.11.21收到巴南公司评审意见，2019.12.20收到碰口确认函。2020.1.15已出版。 | [6 empty] | 有 |  |  |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2020-03-02 13:36:35 | 李尧 | 2020-04-01 10:26:05 | 2020-04-01 10:26:05
2300001528241108 | 泸州 | 2019 | 2019-11-21 | 2019-11-26 | 2019-12-26 | SCLN-DD191874 | 叙永龙凤工业园区产城大道气源管道工程 | 管线 | 0.8MPa | D159 | L=1700m |  |  |  |  | 泸州川油 | 文浩博 | 陈勇 | 李凌宇 | 何东海 |  |  |  | 2020-12-11 | 已出版 | 设计已完成 正在办理铁路穿越手续 铁路穿越手续完成后出版工程 B版已出版 |  |  | 80% | [7 empty] | 0版 | 2020年12月11日出版施工图10套（包含留底一份）。 2020年8月26日出版初步设计10套，概算7套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2020-02-10 15:28:24 | 李叶林 | 2020-12-11 16:23:26 | 2020-12-11 16:23:26
2300001506403490 | 重庆 | 2019 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-12-15 | SCLN-DD191880 | 巴南星麓原二期供气工程 | 高层 | 0.4MPa;5KPa |  |  | 1765户 |  |  |  | 重庆凯源 | 钟澈 | 杨露 | 任惠 | 王东 |  | 1765 |  | 2020-01-17 | 已出版 | 2019.11.8收到利能周海燕发来资料，由利能周海燕转来。11.26收到设计委托和设计项目号。12.20发初步方案给开发商确认，12.24收到开发商反馈并根据最新建筑总图修改方案。12.30开发商正式确认方案.2020.1.2送利能内审。2020.1.3收到评审意见进行修改，并打印送审稿至凯源备审。2020.1.10凯源公司组织设计评审。2020.1.13收到设计评审意见。2020.1.16修改完毕后进行复审。2020.1.17发出版打印。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图共二册各14套，概算-商业预埋6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2020-01-17 15:17:42 | 李尧 | 2020-04-01 10:26:29 | 2020-04-01 10:26:29
2300001505838775 | 重庆 | 2019 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-30 | SCLN-DD192344 | 青杠重庆轰茂食品有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 工业1户 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 1户 |  | 2020-01-14 | 已出版 | 1.10下委托。委托至2019年。1.14出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 11.18 | 0.75 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2020-01-17 10:12:20 | 李尧 | 2020-04-01 10:20:45 | 2020-04-01 10:20:45
2300001504908167 | 成都 | 2020 | 2020-01-09 | 2020-01-16 | 2020-02-28 | SCLN-DD200025 | 大邑工业园区供气工程二期 | 管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 李尧 |  |  | 何启超 |  |  |  | 正常运行 | 1、2020.01.16接收派工通知，尚未收到委托，待收到委托后联系业主。 2、02.12收到设计委托，与委托指定联系人候世维联系，了解项目情况，约定待疫情后，测量人员复工后安排现场办公。提交测量申请至利能。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 利能2412办公室 | 2020-01-16 15:59:35 | 李尧 | 2020-04-23 09:56:50 | 2020-04-23 09:56:50
2300001493774473 | 重庆 | 2019 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2020-01-30 | SCLN-DD180658 | 江津白沙宝利国际二期民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 318户 |  |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 任慧 | 王东 | 何然 |  | 318户 | 2020-08-19 | 已出版 | .14现场踏勘，需业主提供详细资料3.20收到设计资料4.8设计资料齐全交何然 目前完成10%。5.8完成白图已发，未通知审查。12.31出版 |  |  | 100% | 无 |  |  | 无 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4515 | 2021-07-09 | 专票 | 11765402 | 刘胤 | 4515 |  |  | 4515 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2020-01-09 11:41:13 | 刘胤 | 2021-07-19 10:43:22 | 2021-07-19 10:43:22
2300001493452077 | 重庆 | 2019 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2020-01-31 | SCLN-DD192041 | 来凤重医护院安置房民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 88户 |  |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 88户 | 88户 | 2020-01-15 | 已出版 | 12.16收到委托。12.20白图交天然气公司和施工方确认12.25交利能审核12.31 出版 |  |  | 100% | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2020-01-09 10:18:01 | 龙啸朱训 | 2020-12-31 14:39:46 | 2020-12-31 14:39:46
2300001492430778 | 泸州 | 2019 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2020-01-31 | SCLN-DD | 江安2019年10-12月商业用气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 泸州川油 | 汤星友 | 刘家汛 | 李凌宇 | [5 empty] | 已出版 | 接受委托后勘察现场，按时完成设计。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2020-01-08 16:49:46 | 汤星友 | 2020-12-07 10:29:23 | 2020-12-07 10:29:23
2300001474037352 | 泸州 | 2019 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-31 | SCLN-DD190385 | 四川诺力希金属制品有限公司供气配套工程 | 工商集 | 0.8MPA |  |  |  | 1 |  |  | 川港自贡 | 刘家汛 | 文浩博 | 朱珠 | 陈勇 |  | 1 |  |  | 已出版 | 2019年1月出版 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-19 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 14000 | 2020-08-28 | 14000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-12-30 14:38:21 | 刘胤 | 2020-08-28 16:51:12 | 2020-08-28 16:51:12
2300001453979086 | 泸州 | 2019 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-26 | SCLN-DD191430 | 泸县石桥仁和▪坝鑫园B区三、四期民用气安装工程 | 多层 | 0.4MPA | dn63 |  | 60 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 李凌宇 | 成琳琳 |  | 60 |  | 2019-12-18 | 已出版 | 2019年11月出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图共二册：中压部分10套、低压部分10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 2100 | 2020-12-07 | 专票 | 42899251-52-53-54 | 刘胤 | 2100 |  |  | 2100 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-12-18 10:59:02 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:42 | 2020-12-11 11:11:42
2300001450822322 | 泸州 | 2019 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-12-13 | SCLN-DD191944 | 四川东博轨道科技有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | D108次高压B级管约159米，低压D108管约25米，调压计量柜1座 |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 李凌宇 |  |  | 1 | D108次高压B级管约159米，低压D108管约25米，调压计量柜1座 |  | 取消项目 | 12月2日已报白图及料表，12月10日更改方案重新报白图及料表。至今采用方案未定。因其他燃气单位参与竞争，待定。本工程设计暂未出版。2020年4月30日已被华润燃气供气，本工程取消 | [14 empty] | LZCY-SJ-2019-75 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2019-12-16 15:47:35 | 李永胜 | 2020-04-30 16:29:18 | 2020-04-30 16:29:18
2300001449380881 | 泸州 | 2019 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-26 | SCLN-DD191431 | 合江榕山富源小区3号楼天然气安装工程 | 多层 | 0.4MPA | dn63 |  | 48 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 李凌宇 | 成琳琳 |  | 48 |  |  | 已出版 | 2019.11月出版设计 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2019-12-16 10:41:07 | 杨兰 | 2020-03-05 15:08:09 | 2020-03-05 15:08:09
2300001441765346 | 泸州 | 2019 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | SCLN-DD191698 | 泸州精工彩包装制品有限公司集体用气安装工程 | 工商集 | 0.4MPa |  |  |  | 1户 |  |  | 泸州川油 | 文浩博 | 陈勇 | 李凌宇 | 陈勇 |  | 1户 | 调压柜1台 | 2019-12-26 | 已出版 | 设计等待用气参数 | [10 empty] | 0版 | 施工图7套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-12-11 17:04:40 | 李尧 | 2020-04-01 10:20:14 | 2020-04-01 10:20:14
2300001441754028 | 泸州 | 2019 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-24 | SCLN-DD191974 | 长宁页岩气外输管道江门阀室接气工程 | 整改站场 | 6.3MPa |  |  |  |  | 新建计量装置一套 |  | 泸州西部 | 李永胜 | 陈勇 | 肖黄飞 |  |  |  |  | 2020-06-17 | 已出版 | 设计已完成，2019.12.09日西南油气田分公司进行评审，等待会议纪要 |  |  | 40% | [7 empty] | 0版 | 2020年6月17日出版施工图22套（12套送华油，剩余的快递），概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-12-11 17:01:47 | 李尧 | 2020-06-30 10:50:24 | 2020-06-30 10:50:24
2300001441740579 | 泸州 | 2019 | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-24 | SCLN-DD191964 | 泸州老窖酿酒工程技改项目生活区、食堂及消防站燃气工程 | 工商集 | 0.4MPa |  |  |  | 新建调压柜2台 宿舍楼安装4栋 |  |  | 泸州西部 | 文浩博 | 刘家汛 | 李凌宇 | 陈勇 |  | 3户 |  | 2020-05-22 | 已出版 | 设计已完成 预计2019.12.20日进行出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年5月22日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-12-11 16:59:01 | 李尧 | 2020-06-30 10:37:03 | 2020-06-30 10:37:03
2300001441734646 | 泸州 | 2019 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-13 | SCLN-DD191943 | 江安小坝中学修建天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.8MPa | D159 | l=255m |  |  |  |  | 泸州川油 | 文浩博 | 陈勇 | 李凌宇 | 彭玉 |  |  | 整改管道D159×6 L=255m | 2019-12-26 | 已出版 | 设计已完成 等到内部审核 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 17.35 | 3 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 9000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899251-52-53-54 | 刘胤 | 9000 |  |  | 9000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-12-11 16:55:47 | 刘胤 | 2020-12-11 10:53:23 | 2020-12-11 10:53:23
2300001440626707 | 泸州 | 2019 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-24 | SCLN-DD191963 | 国道321线纳溪至泸县一级公路改建（嘉明段）天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.8MPa | D108*5 | 约900米 |  |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 李凌宇 | 何东海 |  |  |  | 2019-12-23 | 已出版 | 12.11日得到利能项目号。12.11日提交信息表，待利能审核。12.23日已出版 | [6 empty] | 有 | 44.76 | 4 | 0 | 0版 | 施工图代初设10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2019-77 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2019-12-11 09:59:54 | 李尧 | 2020-04-01 10:15:35 | 2020-04-01 10:15:35
2300001436623046 | 成都 | 2019 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-12-27 | SCLN-DD191916 | 三利麓山城销售部（食堂及锅炉用气） | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 |  | 2020-03-24 | 已出版 | 11.26收到此项目，11.27联系现场办公，暂定11.29现场办公，根据用户意见取消锅炉房用气，仅设计厨房用户，，目前厨房室内暂无确定是否设计，需要协商后再确定及提交相关资料. | [10 empty] | 0版 | 2020年3月24日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4130 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 4130 |  |  | 4130 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-12-09 09:17:38 | 刘胤 | 2020-12-11 10:53:21 | 2020-12-11 10:53:21
2300001436609009 | 成都 | 2019 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-01-20 | SCLN-DD191835 | 轨道交通19号线二期华兴车站职工食堂 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 1 |  |  | 取消项目 | 11.20收到此项目，联系用户和燃气公司现场办公，暂定下周3现场办公。11.25现场办公，此项目周边无气源，气最近小区目前暂未完工，未通气。根据用户意见,此项目暂停，待其旁边小区通气后再进行设计。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 胡礼萍 | 2019-12-09 09:08:11 | 胡礼萍 | 2020-03-20 00:25:27 | 2020-03-20 00:25:27
2300001436601186 | 成都 | 2019 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2020-01-14 | SCLN-DD191816 | 成都恒大天府半岛三期（物业用房）商业供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  | 3 |  | 2020-04-21 | 已出版 | 11.15与用户及燃气公司联系现场办公，燃气公司回复下午需要碰口，改天在联系。11.20现场办公，已告知用户需要提交的相关资料及图纸，用户回复需要找到图纸后再提供。12.5用户仅提供了厨房户内平面布置图，其余图纸均为提供。 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月21日出版概算6套（包含留底一份）。 2020年4月15日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-12-09 09:00:56 | 李尧 | 2020-04-27 13:37:41 | 2020-04-27 13:37:41
2300001433766601 | 重庆 | 2018 | 2018-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-31 | SCLN-DD182023 | 周伟商业天然气安装工程 | 工商集 | 5KPa | D57 | 5m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 钟澈 | 杨露 | 任惠 | 王东 |  | 1 |  | 2019-12-06 | 已出版 | 11.22现场办公，11.29已将初步方案发至巴南分公司初审，未下委托。2018.12.7前未收到意见、委托等相关反馈。2018.12.14前未收到意见、委托等相关反馈。2018.12.21前未收到意见、委托等相关反馈。2018.12.29前未收到意见、委托等相关反馈。2019.1.11前未收到意见、委托等相关反馈。20192019.3.8前未收到意见、委托等相关反馈。.1.18前未收到意见、委托等相关反馈。2019.2.15前未收到意见、委托等相关反馈。2019.2.22前未收到意见、委托等相关反馈。2019.3.1前未收到意见、委托等相关反馈。2019.3.15前未收到意见、委托等相关反馈。2019.4.4前未收到意见、委托等相关反馈。2019.4.12前未收到意见、委托等相关反馈。2019.4.19前未收到意见、委托等相关反馈。2019.4.26前未收到意见、委托等相关反馈。2019.5.10前未收到意见、委托等相关反馈。2019.5.31前未收到意见、委托等相关反馈。2019.6.6收到委托单未收到未收到评审意见、委托等相关反馈。2019.6.28前未收到意见、委托等相关反馈。2019.7.5前未收到意见、委托等相关反馈。2019.7.12前未收到意见、委托等相关反馈。2019.7.16收到巴南公司设计委托，委托时间为2018.12月份。预计下周送审。2019.8.16未收到巴南公司设计评审意见。2019.9.6未收到巴南公司设计评审意见。2019.9.12未收到巴南公司设计评审意见。至2019.11.15收到巴南公司设计评审意见和碰口确认函。12.6整理发出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 1960 | 2021-07-09 | 专票 | 11756403 | 刘胤 | 1960 |  |  | 1960 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2019-12-06 16:57:56 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:56 | 2021-07-19 10:42:56
2300001432249545 | 成都 | 2019 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-29 | SCLN-DD191919 | 新一代信息技术孵化园31#地块1#楼2单元2楼餐厅项目商业供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 成琳琳 |  | 沈蓉 |  |  | 2020-06-29 | 已出版 | 12.3日接项目后与开发商联系，确定12.6日进行现场办公。 2020.6.23收到华天司审查意见，修改后交概算。 | [10 empty] | 0版 | 2020年6月29日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-12-06 09:56:49 | 李尧 | 2020-09-21 10:11:08 | 2020-09-21 10:11:08
2300001430543882 | 成都 | 2019 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-12-27 | SCLN-DD191914 | 成都天府新区正兴社区卫生服务中心 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  |  | 取消项目 | 11.26收到委托11.28看现场，由于厨房设备未定，暂不知用气量大小，无法进行设计，用户告知过年后设备定了再通知进行设计，设计暂缓。3.19用户电话告知厨房设备已定，由于政策调整，需要快速签订合同，经与华天司冯佳乐沟通后，拟将此工程作为散户工程进行，且工商集委托取消。3.26冯佳乐重新发了本工程的散户委托。3.27出版散户白图及概算 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 郭晋亮 | 2019-12-05 12:13:24 | 郭晋亮 | 2020-03-27 12:53:30 | 2020-03-27 12:53:30
2300001424588490 | 成都 | 2019 | 2019-11-26 | 2019-11-30 | 2019-12-27 | SCLN-DD191920 | 新一代信息技术孵化园35#地块6#楼2楼餐厅项目商业供气工程 | 工商集 | / | / | / | / | 1 | / | / | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 | 1 | 2020-04-02 | 已出版 | 1、2019.11.30接受委托 2、12.2联系业主无人接听。 3、12.05联系业主，现场办公。 4、12.16布置方案提供给业主。 5、12.18设计提内审。 6、2020.01.18完成内审，修改内审意见，安排打印店出版A版提华天司评审。 7、因疫情延后送A版 |  |  | 90% | / | 周兴田17358627401 | 新川科技创业园新裕路 | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年4月2日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-12-02 15:53:32 | 李尧 | 2020-04-27 13:37:55 | 2020-04-27 13:37:55
2300001424585964 | 成都 | 2019 | 2019-11-26 | 2019-12-30 | 2019-12-27 | SCLN-DD191917 | 万科天府锦绣会所商业供气工程 | 工商集 | / | / | / | / | 1户 | / | / | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 成琳琳 |  | 何启超 | 1户 | 1户 |  | 延期项目 | 1、2019.11.30接受委托。 2、12.2联系业主。约12.10现场办公 3、12.10现场办公，索取设计资料。 4、12.12业主提供锅炉用气参数，建筑图纸还在搜寻。 5、2020.4月与业主沟通51节后提供图纸，探勘现场。 6、5.7日，业主用气参数等有修改，确定后重新提供。 | 已提交 |  | 10% | / | 田波17308066955 | 天府新区正兴街道田家寺村四、五组，大安桥村一组 | 有 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 天府锦绣会所商业供气延期申请.jpg | [8 empty] | 利能2412办公室 | 2019-12-02 15:51:40 | 邹瑜蔚 | 2020-12-02 11:43:27 | 2020-12-02 11:43:27
2300001424337311 | 泸州 | 2019 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-06-10 | SCLN-DD190695 | 泸县云龙方祥明等8户商业用气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 泸州川油 |  | 刘家汛 | 李凌宇 |  |  |  |  | 2019-11-29 | 已出版 | 2019年5月出版设计。 | [10 empty] | 0版 | 施工图6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2019-12-02 14:21:33 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:45:58 | 2019-12-30 10:45:58
2300001424321812 | 泸州 | 2019 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | 2019-02-18 | SCLN-DD190087 | 泸州高坝易乃珍等5户商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 泸州川油 | 汤星友 | 刘家汛 | 李凌宇 |  |  |  |  | 2019-11-29 | 已出版 | 2019年3月出版设计 | [10 empty] | 0版 | 施工图6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2019-12-02 14:17:34 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:45:58 | 2019-12-30 10:45:58
2300001423819024 | 泸州 | 2019 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-05-30 | SCLN-DD190493 | 蓝田2019年1-3月商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 | 0.4 |  |  |  | 7户工商集 |  |  | 泸州川油 | 文浩博 | 刘家汛 | 李凌宇 | 陈勇 |  | 7户 |  | 2019-11-29 | 已出版 | 设计已出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图共二册：第一册园欣幼儿园等4户 6套；第二册蓝田陈福楷等3户 6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-12-02 10:45:05 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:45:58 | 2019-12-30 10:45:58
2300001423813033 | 泸州 | 2019 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-05-30 | SCLN-DD190491 | 泸县2019年1-3月商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 | 0.4 |  |  |  | 12户商业 |  |  | 泸州川油 | 文浩博 |  | 李凌宇 | 陈勇 |  | 12户 | 12户商业 | 2019-05-15 | 已出版 | 设计已出版 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2019年11月29日出版施工图共三册：第一册玄滩王大全等4户 6套；第二册泸县福集王彬等4户 6套；第三册嘉明贺华云等3户 6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-12-02 10:43:02 | 文浩博 | 2020-03-11 11:45:40 | 2020-03-11 11:45:40
2300001420015784 | 成都 | 2019 | 2019-11-26 | 2019-12-27 |  | SCLN-DD191915 | 成都兴隆生态观光开发有限公司 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 刘禹辰 |  | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-05-29 | 已出版 | 2019.11.27日收到委托，12.4日开发商提供图纸及用气参数开发商图纸。12.17日现场勘查，周围缺乏合适气源，项目暂停。2020.4.28日与用户华天司再次沟通后重新勘查现场确定气源管线。5.15日提交白图交华天司评审。 | [10 empty] | 0版 | 2020年5月29日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2019-11-29 14:33:27 | 李尧 | 2020-06-30 10:36:56 | 2020-06-30 10:36:56
2300001419526991 | 重庆 | 2019 | 2019-11-09 | 2019-11-27 | 2019-12-23 | SCLN－DD191884 | 巴南区南泉街道自由村6、10、11社天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D89 | 2km |  |  |  |  | 重庆凯源 | 王春元 |  | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2020-07-17 | 已出版 | 2019.11.27收到委托，收集资料。12.13开始设计。12.27设计完成60%。2020.1.10完成设计，年后送审。2020.2.28对设计进行了调整，下周送审。2020.3.6发利能审查，2020.3.13预计3.17日送凯源审查。3.20已收到碰口点确认涵，下周一送凯源审查。3.27调整了工作量，下周一送凯源审查。2020.4.3已送凯源，等待审查。4.10等审查。4.17等审查。4.24已审查，等审查意见。5.20出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年7月17日出版概算6套（包含留底一份）。 2020年5月22日出版施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南区南泉街道自由村6、10、11社天然气管道工程.pdf | 已存档 | [7 empty] | 王春元 | 2019-11-29 11:15:50 | 李叶林 | 2020-09-10 17:22:12 | 2020-09-10 17:22:12
2300001419511459 | 重庆 | 2019 | 2019-11-20 | 2019-11-22 |  | SCLN-DD191812 | 江津财信·中梁华府民用气安装工程 | 高层 | 0.4/0.1MPa | [6 empty] | 重庆渝川 | 郭靖 | 杨露 | 任慧 | 王东 |  | 1472户 |  | 2019-12-18 | 已出版 | 3.29日踏勘现场。4.25日收到部分图纸缺少景观图，5.28日与用户联系，景观图还未出来，7.26日询问用户后，业主回复7月底可收到景观图，8.1日与业主联系，业主回复景观图方案需修改。8.8日在与业主联系，景观图方案还未通过审查，8.19日收到用户初步景观图方案，9.6日送渝川评审。9.16日评审,9.26日收到会议纪要，等待委托及用户方案确认函。10.30日还未收到业主方案确认函。11.15日还未收到方案确认函。11.20日收到设计方案确认函，11.22日有龙啸转为利能，11.25日送利能审查，预计12.6日前出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图共二册各10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 01.jpg、02.jpg、03.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2019-11-29 11:12:54 | 李尧 | 2020-04-01 10:09:22 | 2020-04-01 10:09:22
2300001418320315 | 成都 | 2019 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-12-29 | SCLN-DD191837 | 籍田新华路燃气管道整改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 李尧 | 成琳琳 | [5 empty] | 正常运行 | 2019.11.28收到委托，联系华天司刘清，项目暂时无法启动。 2020.4.8接华天司刘清通知，项目启动，计划4.13现场办公。 2020.4.15现场办公。 2020.4.18提交勘测申请。 2020.4.27测量进场。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 籍田新华路燃气管道整改工程（彭建）.jpg | [8 empty] | 彭建 | 2019-11-28 16:02:09 | 彭建 | 2020-05-11 10:27:59 | 2020-05-11 10:27:59
2300001418299557 | 成都 | 2019 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-12-29 | SCLN-DD191836 | 东山大道与科学城中路气源连通工程 | 管线 | 0.4MPa | [6 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 李尧 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 已出版 | 2019.11.28收到委托 4月10日，图纸发峥嵘出版，概算待13日完成后发出版。 | [10 empty] | 0版 | 2021年9月9日出版施工图10套（包含留底一份）。 2021年7月28日出版施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 2020年4月15日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 东山大道与科学城中路气源连通工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-11-28 15:59:46 | 李叶林 | 2021-09-10 11:10:45 | 2021-09-10 11:10:45
2300001417560180 | 成都 | 2019 | 2019-11-19 | 2019-11-14 | 2019-12-29 | SCLN-DD191839 | 协和上街燃气管线整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D108燃气管道扩建为D159管线，长度约为800米 | D108燃气管道扩建为D159管线，长度约为800米 | / | / | / | / | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 |  |  | 1 | D108燃气管道扩建为D159管线，长度约为800米 |  | 正常运行 | 1、11.14无委托先看现场。 2、11.15提供线路整改方案。 3、11.18设计委托下达 4、12.16设计内审，提华天司刘清 |  |  | 10% | 无 | 刘清 | 协和上街 | 有 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 利能2412办公室 | 2019-11-28 10:28:35 | 杨兰 | 2020-03-05 15:12:05 | 2020-03-05 15:12:05
2300001417556858 | 成都 | 2019 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-12-29 | SCLN-DD191838 | 老中胜路燃气管线适应性改造工程 | 整改管线 | 0.4MPa/1.6MPa | 原D89燃气管道扩建为D219和D159管线，长度约为800米 | 原D89燃气管道扩建为D219和D159管线，长度约为800米 | / | / | / | 随桥挂管1处 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 | 何东海 |  | 1 | 原D89燃气管道扩建为D219和D159管线，长度约为800米 |  | 已出版 | 1、11.19看现场， 2、11.21审核 3、11.24出版 |  |  | 100% | 原D89燃气管道扩建为D219和D159管线，长度约为800米。 | 刘清 | 老中胜路 | 有 | 78.79 | 5.8 | 6.5 | [5 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-11-28 10:25:33 | 李尧 | 2020-04-01 10:02:17 | 2020-04-01 10:02:17
2300001416329125 | 重庆 | 2019 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-25 | SCLN-DD191712 | 重庆鑫安达货架制造有限公司供气工程 | 其它 | 0.4/0.1MPa | [6 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 1 | 80m3/h | 2019-11-25 | 已出版 | 0.22日勘察现场，10.30日收到资料，预计11.11日设计送利能审查，11.15日送安装公司评审，11.20日送利能复审计11.25日出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 5207 | [7 empty] | 0 | 100% |  |  | 委托书-1.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2019-11-27 14:32:58 | 刘晨曲 | 2021-02-05 16:56:33 | 2021-02-05 16:56:33
2300001416311119 | 重庆 | 2019 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-25 | SCLN-DD191711 | 重庆达厚工贸发展有限公司供气工程 | 其它 | 0.4/0.1MPa | [6 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 1 | 100m3/h | 2019-11-25 | 已出版 | 10.22日勘察现场，10.30日收到资料，预计11.11日设计送利能审查，11.15日送安装公司评审，11.20日送利能复审，11.25日出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 6314 | [7 empty] | 0 | 100% |  |  | 委托书.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2019-11-27 14:25:45 | 刘雪静 | 2021-01-15 15:56:02 | 2021-01-15 15:56:02
2300001415944496 | 成都 | 2019 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-12-27 | SCLN-DD191918 | 万科天府锦绣幼儿园公共集体供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 1 |  |  | 正常运行 | 2019.11.27收到委托。 2019.12.02联系华天司廖俊峰现场办公时间暂定在2019.12.05. 2019.12.04联系用户，幼儿园还未开始修建，暂停设计。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 楼盘 001.jpg | [8 empty] | 彭建 | 2019-11-27 10:56:32 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:45:59 | 2019-12-30 10:45:59
2300001413145326 | 泸州 | 2019 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-07-05 | SCLN-DD190976 | 江安2019年4-6月商业（集体）用气安装工程 | 工商集 | 0.4MPA 5KPA | D57 D32 |  |  | 5户 |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 文浩博 | 李凌宇 | 陈勇 |  | 5户 |  | 2020-07-24 | 已出版 | 2019.7月完成设计 等待出版 | [10 empty] | 0版 | 2020年7月24日出版施工图（合江牟德连等3户）10套（包含留底一份）。 2019年11月29日出版施工图（江安刘佳常等5户）6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-11-25 16:52:59 | 李尧 | 2020-09-21 10:23:47 | 2020-09-21 10:23:47
2300001413131576 | 泸州 | 2019 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-07-05 | SCLN-DD190974 | 蓝田2019年4-6月商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 | 0.4MPA 5KPA | D57 D32 |  |  | 4户 |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 文浩博 | 朱珠 | 陈勇 |  | 4户 |  |  | 已出版 | 2019.6月完成设计 等待出版 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2019-11-25 16:49:16 | 刘家汛 | 2020-03-11 11:40:57 | 2020-03-11 11:40:57
2300001413128591 | 泸州 | 2019 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | 2019-03-13 | SCLN-DD190090 | 泸县邓勇等40户商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 | 0.4MPA 5KPA | D108 D89 D57 D32 |  |  | 40户 |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 文浩博 | 李凌宇 | 陈勇 |  | 40 |  | 2019-11-29 | 已出版 | 2019.2月完成设计 等通知出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图共八册：第一册泸县易仲荣等5户 6套；第二册泸县刘平等5户 6套；第三册泸县保安服务有限公司等5户 6套；第四册泸州蜀泸酒业等2户 6套；第五册泸县云龙达康社区等5户 6套；第六册泸县曾孝建等5户 6套；第七册泸县经济投资开发有限公司等5户 6套；第八册泸县雷兴等6户 6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘家汛 | 2019-11-25 16:47:13 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:45:59 | 2019-12-30 10:45:59
2300001412741420 | 泸州 | 2019 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-10-09 | SCLN-DD191523 | 四川省泸州市华泰信源建筑工程有限公司建筑设备仓储项目用地燃气管道改建工程 | 整改管线 | 1.6MPA | D108X12 | 130 |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 朱珠 | 成琳琳 |  |  |  | 2019-11-18 | 已出版 | 2019.9办公 9月22日 评审 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 18000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899251-52-53-54 | 刘胤 | 18000 |  |  | 18000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-11-25 14:20:08 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:33 | 2020-12-11 11:11:33
2300001412488064 | 重庆 | 2019 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-12-04 | SCLN-DD191832 | 朱沱朱成琼等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 商业3户 |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 商业4户 | 商业4户 | 2019-12-06 | 已出版 | 2019.10.22查勘现场回来后完成白图，11.5传利能审核后的白图给永川公司。11.14接到委托，预计11.29前完成设计给利能审核， |  |  | 60% |  | 熊鑫18582229980 | 重庆璧山 | 有 | 21.92 | 1.46 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-11-25 12:29:24 | 李尧 | 2020-04-01 10:09:46 | 2020-04-01 10:09:46
2300001412487694 | 重庆 | 2019 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-12-04 | SCLN-DD191831 | 朱沱杨会英等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 商业3户 |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 商业3户 | 商业3户 | 2019-12-06 | 已出版 | 2019.10.22查勘现场回来后完成白图，11.5传利能审核后的白图给永川公司。11.14接到委托，预计11.29前完成设计给利能审核， |  |  | 60% |  | 熊鑫18582229980 | 重庆璧山 | 有 | 2.66 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-11-25 12:28:01 | 李尧 | 2020-04-01 10:09:39 | 2020-04-01 10:09:39
2300001412487252 | 重庆 | 2019 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-12-04 | SCLN-DD191830 | 朱沱宋代彬等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 商业3户 |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 商业3户 | 商业3户 | 2019-12-06 | 已出版 | 2019.10.22查勘现场回来后完成白图，11.5传利能审核后的白图给永川公司。11.14接到委托，预计11.29前完成设计给利能审核， |  |  | 60% |  | 熊鑫18582229980 | 重庆璧山 | 有 | 2.55 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-11-25 12:26:35 | 李尧 | 2020-04-01 10:09:36 | 2020-04-01 10:09:36
2300001412486698 | 重庆 | 2019 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-12-04 | SCLN-DD191829 | 朱沱罗江富等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 商业3户 |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 商业3户 | 商业3户 | 2019-12-06 | 已出版 | 2019.10.22查勘现场回来后完成白图，11.5传利能审核后的白图给永川公司。11.14接到委托，预计11.29前完成设计给利能审核， |  |  | 60% |  | 熊鑫18582229980 | 重庆璧山 | 有 | 2.63 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-11-25 12:24:45 | 李尧 | 2020-04-01 10:09:31 | 2020-04-01 10:09:31
2300001412486191 | 重庆 | 2019 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-12-04 | SCLN-DD191828 | 重庆筷火哥食品有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 0.8MPa |  |  |  | 工业1户 |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 工业1户 | 工业1户 | 2019-12-12 | 已出版 | 2019.10.15查勘现场，等用户决定是否安装，10.31用户告诉要安装，然后开始设计，预计11.6完成设计。11.6日设计已完成，但是未下委托，11.7日已到永川公司先完成评审工作，等委托后再根据评审意见修改。11.22已完成设计，预计下周传利能审核后出版。 |  |  | 80% |  | 熊鑫 18582229980 | 重庆璧山 | 有 | 15.88 | 0.76 |  | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-11-25 12:23:00 | 李尧 | 2020-04-01 10:09:27 | 2020-04-01 10:09:27
2300001412484560 | 重庆 | 2019 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-12-04 | SCLN-DD191827 | 青杠好利来·金色池塘二期民用气安装工程 | 高层 | 0.4 |  |  | 584户 |  |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 584 | 584户 | 2019-12-27 | 已出版 | 9.4现场踏勘，9.5收到资料。9.19发现图纸问题，当日咨询开发商确定，9.20未收到回复。9.20下午收到回复，设计进行中。10.11公司内部转接本工程给我，10.14与开发商沟通，确定本次工程设计的范围为789号楼，共计584户，10.18设计进行中。10.25设计进行中。11.1设计进行中。11.8设计进行中。11.22已完成设计，待内审后传利能审核 |  |  | 70% |  | 熊鑫 18582229980 | 重庆璧山 | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-11-25 12:20:17 | 李尧 | 2020-04-01 10:20:20 | 2020-04-01 10:20:20
2300001410786883 | 成都 | 2019 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-20 | SCLN-DD191723 | 怀远配气站改造工程 | 整改站场 | [5 empty] | 2万方/天，地面站改成调压计量柜 |  | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 李茜璐 | 肖黄飞 |  |  | 1、新建调压计量柜1套及配套管线 2、设计压力1.6MPa，设计规模2万方/天。 | 2020-03-01 | 已出版 | 1、2019年11月7日，现场踏勘。 2、2019年11月19日，设计图纸方案提交业主审查。 3、2019年11月25日，设计文件（A版）提交公司内部校对，同时提交给恒丰公司（张总）安排人员审查。 4.因疫情原因，于2020年3月1日出版盖章并邮寄 |  |  | 100% |  | 林冲 | 绵阳恒丰 |  |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 高天明 | 2019-11-23 23:20:19 | 高天明 | 2020-09-27 15:55:53 | 2020-09-27 15:55:53
2300001406929205 | 成都 | 2019 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-25 | SCLN-DD191817 | 2019年兴淮线隐患治理工程（重复派工） | 整改管线 | 2.5MPa | D159x6 | [5 empty] | 佳源公司 | 彭建 | 谢天福 | 李凌宇 | [5 empty] | 取消项目 | 2019.11.21收到派工，联系佳源公司付海英，约定与11月25日现场办公。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 25兴淮线隐患治理.jpeg、25 兴淮线隐患治理 (1).jpeg、25 兴淮线隐患治理 (2).jpeg | [8 empty] | 彭建 | 2019-11-21 16:21:14 | 彭建 | 2020-01-15 14:35:51 | 2020-01-15 14:35:51
2300001405420368 | 泸州 | 2019 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-03-13 | SCLN-DD190089 | 江安汤顺等39户商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 共39户 |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 朱珠 |  |  |  |  | 2019-11-20 | 已出版 | 已出版 | [6 empty] | 无 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2019-11-20 17:36:30 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:45:59 | 2019-12-30 10:45:59
2300001405391904 | 泸州 | 2019 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-02-28 | SCLN-DD190088 | 泸州合江榕山郑贤春等8户商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 共8户 |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 朱珠 |  |  |  |  | 2019-11-20 | 已出版 | 已出版 | [6 empty] | 无 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2019-11-20 17:17:11 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:45:59 | 2019-12-30 10:45:59
2300001405385503 | 泸州 | 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-30 | SCLN-DD191693 | 蓝田2019年7-9月商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 共3户 |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 朱珠 |  |  |  |  | 2019-11-20 | 已出版 | 已出版 | [6 empty] | 无 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2019-11-20 17:14:34 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:45:59 | 2019-12-30 10:45:59
2300001405378240 | 泸州 | 2019 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-07-05 | SCLN-DD190975 | 泸县2019年4-6月商业（集体、工业）用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 共9户 |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 朱珠 |  |  |  |  | 2019-11-20 | 已出版 | 已出版 | [6 empty] | 无 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2019-11-20 17:11:28 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:45:59 | 2019-12-30 10:45:59
2300001405020864 | 泸州 | 2019 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-11-28 | SCLN-DD191697 | 通滩镇科洋.俪都花苑小区民用气二期安装工程 | 高层、多层 |  |  |  | 高层128户，多层40户 |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 文浩博 | 李凌宇 | 成琳琳 |  | 高层128户，多层40户 | 高层128户，多层40户 | 2019-12-24 | 已出版 | 11月20日提交利能审核，待出版。11.21日起至今多次通知川油评审。12月12日川油评审，待下评审意见后出版。24日已出版 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图共二册：中压部分10套，低压部分10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2019-72 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 67200 | 2020-12-07 | 专票 | 42899251-52-53-54 | 刘胤 | 67200 |  |  | 67200 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2019-11-20 15:49:48 | 刘胤 | 2020-12-11 10:53:37 | 2020-12-11 10:53:37
2300001405015835 | 泸州 | 2019 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | SCLN-DD191716 | 四川羽玺科技有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 双路调压柜1套（RX600） |  |  | 泸州西部 | 李永胜 | 陈勇 | 朱珠 |  |  | 1户 | 双路调压柜1套（RX600），dn160PE管190m | 2019-12-06 | 已出版 | 11月07日已交白图，11月07日得到委托书，至11月20日催了几次未得到项目号。11.21已出版 | [6 empty] | 有 | 27.21 | 2.08 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2019-11-20 15:45:12 | 李尧 | 2020-04-01 10:02:07 | 2020-04-01 10:02:07
2300001402797683 | 泸州 | 2018 |  |  |  | SCLN-DD180519 | 泸203井至李嘉线气源管道工程 | 管线 | 0.8MPa | DN100 | 410m |  |  |  |  | 泸州川油 | 陈勇 | 文浩博 | [6 empty] | 取消项目 | 设计已完成，等甲方通知出版 |  |  |  | 带状线路410m | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 19200 | 2020-12-07 | 专票 | 42899210-11 | 刘胤 | 19200 |  |  | 19200 | 100% | [11 empty] | 陈勇 | 2019-11-19 17:09:08 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:52 | 2020-12-11 11:10:52
2300001399589931 | 成都 | 2019 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-12-13 | SCLN-DD191819 | 天府新区成都直管区万安街道（二期)幼儿园及托老所 | 工商集 | / | / | / | / | 2 | / | / | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 2 | 2 | 2020-03-24 | 已出版 | 1、2019.11.18接受委托，联系业主，无人接听。11.21联系上业主，委托电话留错。新联系业主，无人接听。11.25联系业主，提供现场负责人联系方式，杨平，联系后，约定11.27现场办公 2、11.27现场办公，气源管线在主干道，若接气源管线需走市政道路，已报告周放。其余建筑、用气参数等资料待业主提供。 3、12.17业主提供建筑资料。12.24补全设计所需资料 4、12.30提供庭院及室内管道走向方案给业主核实，业主杨平不予以核实，默认同意方案。 |  |  | 10% | 无 | 张老师18189504036。杨平13568991925 | 成都市天府新区万安街道高饭店村七、八组开元三组 | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年3月24日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4130 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 4130 |  |  | 4130 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-11-18 12:21:51 | 刘胤 | 2020-12-11 10:53:28 | 2020-12-11 10:53:28
2300001394306708 | 重庆 | 2019 | 2019-04-03 | 2019-07-16 |  | SCLNDD-191650 | 周述伟天然气搬迁扩容工程 | 整改工商集 |  |  |  |  | G10 |  |  | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 任慧 | 王东 | 蒋子龙 | 1 |  |  | 已出版 | 6.18日现场踏勘，6.19日收到用气参数，6.28日发用户确认。10.15收到委托，10.23日送利能审查，11.15未收到利能评审意见，10.30日还未收到利能审查意见，11.10还未收到利能审查意见，12.27日还未收到利能审查意见。2020.11.10盖章出版 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 周述伟商业天然气搬迁扩容工程--委托书.jpg | [8 empty] | 郭靖 | 2019-11-15 09:30:52 | 郭靖 | 2020-11-10 10:01:58 | 2020-11-10 10:01:58
2300001393426991 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191412 | 朱沱铭祥港桥中央二期、三期、四期商业用气管道安装工程 | 管线 | 0.4MPa | D108*5 D57*4 | D108*5 L=580m D57*4 L=550m |  |  |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | [5 empty] | 2020-08-19 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:41:47 | 李尧 | 2020-11-06 10:13:39 | 2020-11-06 10:13:39
2300001393422345 | 成都 | 2019 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-11-30 | SCLN-DD191569 | 吉龙二街小学公共集体供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 | 吴希 |  | 1 |  |  | 已出版 | 10.11日接委托后联系华天司周放，10.13日进行现场办公，由于用户厨房位置附近未有气源管线，目前正在与华天司核实规划中的气源管线，核实完后再与用户沟通设计方案。11月10号与华天司阚春丽联系。 正在核实气源管道。11.15-11.30均未收到相关回复。12.2-8再次与华天司周放、阚春丽及用户联系气源相关情况，回复：项目周边目前均无气源，用户已将项目周边道路图提交燃气公司规划部，等待规划部规划气源管道（同时此项目已提交延期报告给用户签字确认，暂未返回）。12.20-4.1此项目多此与用户及燃气核实，无气源。2020.4.15再次与开发商、华天司周放现场核实气源，以由周放负责核实其公司是否对此项目规划气源。目前项目暂无气源。2020.4.26再次联系周放，询问其起源情况，回复：领导暂未回复，回复后在通知，目前项目暂无气源。4.29再次联系华天司周放，询问其气源核实情况，回复核实中，同时再次提交延期报告。5.7再次联系周放、用户等协商气源情况，用户近期会再次去华天司找规划部。6.10-25多次给用户及燃气公司联系提交气源资料，目前暂未提交。项目继续延期。7.10收到气源资料设计中，7.15提交设计文件给开发商核实中，7.30未收到开发商回复8.5-8.20完成设计并出版 | 已提交 |  |  |  | 阮超18980534150 | 吉龙一街与康和路交汇处西南侧 | [8 empty] | HTSGZ—2019LPSY132 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-11-14 16:38:30 | 李尧 | 2021-01-26 11:06:05 | 2021-01-26 11:06:05
2300001393415871 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191411 | 正兴陈沛棋等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 80% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:35:12 | 李尧 | 2020-04-01 10:19:31 | 2020-04-01 10:19:31
2300001393415082 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191410 | 石蟆成福祥等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 2户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 2户 | 2户商业 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 80% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:34:11 | 李尧 | 2020-04-01 10:19:28 | 2020-04-01 10:19:28
2300001393413816 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191409 | 石蟆冷方琼等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 80% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:33:03 | 李尧 | 2020-04-01 10:19:24 | 2020-04-01 10:19:24
2300001393412556 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191408 | 石蟆派出所等3户集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户集体 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 3户 | 3户集体 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 80% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:32:11 | 李尧 | 2020-04-01 10:19:19 | 2020-04-01 10:19:19
2300001393411132 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191407 | 白沙杜沛鹏等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 80% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:31:15 | 李尧 | 2020-04-01 10:19:12 | 2020-04-01 10:19:12
2300001393410328 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191406 | 白沙文容等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 80% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:30:01 | 李尧 | 2020-04-01 10:19:05 | 2020-04-01 10:19:05
2300001393409270 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191405 | 白沙潘勇等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 80% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:28:42 | 李尧 | 2020-04-01 10:19:02 | 2020-04-01 10:19:02
2300001393407566 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191404 | 白沙周其林等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 80% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:27:15 | 李尧 | 2020-04-01 10:18:56 | 2020-04-01 10:18:56
2300001393403596 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191403 | 白沙饶皇莲等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 3户 | 3户商业 |  | 取消项目 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 80% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:25:31 | 龙啸朱训 | 2020-08-21 10:59:33 | 2020-08-21 10:59:33
2300001393400427 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191402 | 白沙曾淦平等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 80% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:23:10 | 李尧 | 2020-04-01 10:18:51 | 2020-04-01 10:18:51
2300001393396480 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191401 | 永兴何家敏等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 80% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:22:08 | 李尧 | 2020-04-01 10:18:46 | 2020-04-01 10:18:46
2300001393394650 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191400 | 德感余春明等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 100% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:20:46 | 龙啸朱训 | 2020-08-21 11:03:34 | 2020-08-21 11:03:34
2300001393389016 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191399 | 德感二中食堂等2户集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 2户集体 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 2户 | 2户集体 |  | 取消项目 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 80% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:19:30 | 龙啸朱训 | 2020-08-21 10:59:43 | 2020-08-21 10:59:43
2300001393387661 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191398 | 丁家铜锣湾社区等2户集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 2户集体 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 2户 | 2户集体 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 100% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:18:30 | 龙啸朱训 | 2020-08-21 11:03:36 | 2020-08-21 11:03:36
2300001393385518 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191397 | 丁家鲍如清等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 4户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 4户 | 4户商业 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 100% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:17:19 | 龙啸朱训 | 2020-08-21 11:03:39 | 2020-08-21 11:03:39
2300001393382706 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191396 | 石门曹型宇等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 100% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:16:05 | 龙啸朱训 | 2020-08-21 11:03:41 | 2020-08-21 11:03:41
2300001393381265 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191395 | 何埂永川区吴修富白酒加工厂等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 100% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:15:03 | 龙啸朱训 | 2020-08-21 11:03:30 | 2020-08-21 11:03:30
2300001393377984 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191394 | 青杠陈丽华等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-12-31 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 100% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:13:45 | 龙啸朱训 | 2020-08-21 11:03:44 | 2020-08-21 11:03:44
2300001393355150 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191393 | 青杠重庆航飞机械制造有限公司等2户集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 1户工业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 1户 | 1户工业 | 2020-08-19 | 已出版 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.7整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:10:00 | 李尧 | 2020-11-06 10:13:32 | 2020-11-06 10:13:32
2300001393341519 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-27 | SCLN-DD191391 | 重庆百腾信机电设备有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 1户工业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 |  |  |  | 1户 | 1户工业 |  | 延期项目 | 9.27收到委托.10.15白图发燃气公司10.23整理打包项目，要项目号，准备交审10.31项目号落实，11.6整理文件预计下周交校审，交概 |  |  | 80% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2019-11-14 16:08:25 | 龙啸朱训 | 2020-01-09 10:13:06 | 2020-01-09 10:13:06
2300001393337371 | 成都 | 2019 | 2019-10-29 | 2019-10-31 | 2019-11-03 | SCLN-DD191663 | 远大中央公园二期立管隐患整改工程 | 整改高层 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 |  | 2020-12-24 | 已出版 | 2019.10.30收到此项目，10.31现场办公，11.2提交电子版设计文件及概算给燃气公司。11.25日同燃气公司协商，因为此项目为整改项目，根据与燃气公司等协商，蓝图先不出版，待后期施工完成后在进行出版， 2019.11.10-2020.6月与燃气公司协商先暂不出版蓝图。2020.7燃气公司通知需与施工方核实后进行出版，与施工方李姐联系核实工程量，根据与其联系结果施工方表示整改了户内及实际整改立管数量与前期设计不一致，2020.8至今数次与施工方协商整改工程量等，目前燃气公司正在调查监理记录，已同燃气公司及施工单位协商，待记录核对后在进行现场核实其工程量及立管数后出版。 |  |  | 80% |  | 寇余波 18000540060 | 远大中央公园二期 | 有 | 41.73 | 3.43 |  | 0版 | 2020年12月24日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | QW02-20190082 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 远大中央公园二期立管隐患整改工程.jpg | [8 empty] | 胡礼萍 | 2019-11-14 16:06:23 | 李叶林 | 2020-12-24 17:29:55 | 2020-12-24 17:29:55
2300001393307931 | 成都 | 2019 | 2019-10-17 | 2019-10-22 | 2019-11-30 | SCLN-DD191635 | 成都地铁19号线二期7-az区食堂供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 | 吴希 |  | 2 |  | 2020-03-20 | 已出版 | 2019.10.22收到该项目，与用气及燃气公司联系现场办公，用户回复目前用气点还 未进行场坪，下周再联系现场办公。 2019.10.30与用户联系 现场办公，暂定下周。 2019.11.7现场办公，用户告知此项目为2处临时营地食堂，两地之间距离约3公里，同时2个用气点之间需要分期进行，其中一个地址错误。已与华天司协商，根据华天司意见地址错误需要用气方去华天司更改，同时2个项目接管点及项目进程不一致需要用户去华天司修改为分开提交申请。已将情况告知用户，同时已告知用户需要提交资料名单。气源暂时无法确定，华天司周放落实中。 11.14用户反映根据其用气安排，天府其中对面营地需要先使用天然气，另外地址错误营地暂时不用气，先不进行设计。 11.25根据华天司多方核实后，其周边目前通气管道位于其用气营地马路对面，需要穿越新建沥青路，其营地外出气源未未通气气源同时需要迁改无法使用，已将情况告知用户。 11.30用户电话通知，已取消天府七中对面营地，营地需要迁改已告知用户，用气地址改变需要去华天司修改地址。 12.5因用户一直未通知修改后的用气地址，与阚工联系核实用户是否已向华天司申报修改地址，阚工回复：用户未来华天司修改用气地址。 12.6再次与用户联系，用户发来新地址及总平面布置图，立即布置管道走向方案发用户核实。 |  |  | 10% |  | 周凯楷13320946228 | 宁波西路红莲村(天府七中对面)、天府新区祥龙路西一街与广州路交叉口 |  |  |  |  | 0版 | 2020年3月20日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-11-14 15:56:07 | 李尧 | 2020-04-01 10:38:59 | 2020-04-01 10:38:59
2300001392885710 | 重庆 | 2019 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-11-14 | SCLN-DD191620 | 巴南华远海蓝城二期供气工程 | 高层、多层 | [7 empty] | 重庆凯源 | 钟澈 | 杨露 | 任惠 | 王东 |  |  |  | 2020-06-22 | 已出版 | 10.16号收到委托书，由利能邹海燕转过来的项目，现场未踏勘.10.14收到开发商资料正在进行初步方案设计，由于资料不全，缺失总图资料只能先进行部分设计。10.30收到开发商发来的总图资料。目前正在进行设计。预计11月内完成设计。 |  |  | 30% | [7 empty] | 0版 | 2020年6月22日出版施工图共二册各16套，概算-商业预埋6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2019-11-14 14:22:22 | 李尧 | 2020-06-30 10:49:57 | 2020-06-30 10:49:57
2300001392884148 | 重庆 | 2019 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-24 | SCLN-DD191527 | 巴南融汇半岛十期A组团供气工程 | 高层 | 0.4MPa ； 0.1MPa； 5kPa | [6 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 任惠 | 王东 |  | 居民869户及商业预埋安装 |  | 2020-07-10 | 已出版 | 8.14现场踏勘。8.15收到资料，设计进行中。预计11月内完成设计。正在进行设计，预计下个周将设计方案发于开发商。12.4日发现户数核实不对，和开发商核实，开发商调整了方案重新要了建筑图纸，下午拿到图纸，正在调整方案。12.10日方案设计完成发于开发商，12.13日未收到开发商意见。12.19日收到开发商部分意见，开发商说争取23日给出全部的意见。预计下周送公司内审。12.25收到公司内审意见，同日修改完成发于利能公司审核，12.27收到校审意见，正在修改。12.27日下午送于凯源公司，1.3日未评审。1.10日凯源公司评审，暂未收到评审意见。1.13日收到评审意见，1.17未收到设计方案确认表。1.21收到设计方案确认，上班后复审出版。2.20暂未复审,2.28修改已完成，等待复工以后复审出版。3.4接利能通知，可能将立管改为厚壁不锈钢管，故而3.6暂缓进度，等待通知。3.12将电子版发于利能复审，3.13收到复审意见，同日修改完成发于出版社出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 38.88 | 2.84 |  | 1版 | 2020年7月10日出版1版施工图14套，概算（商业预埋）6套（包含留底一份）。 2020年3月17日出版施工图14套，概算（商业预埋）6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | 渝凯气工技设委用（2019）084号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南融汇半岛十期A组团供气工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 龙啸张凤 | 2019-11-14 14:21:03 | 李叶林 | 2020-07-10 17:06:14 | 2020-07-10 17:06:14
2300001392880649 | 重庆 | 2019 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2019-09-18 | SCLN-DD191526 | 巴南融汇半岛十五期酒店供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 钟澈 | 郭靖 | 王东 | 王东 |  | 1 | 酒店集体用气1户 | 2020-10-21 | 已出版 | 2019.8.14现场踏勘。8.16收到资料，设计进行中。由于该酒店外围全部为玻璃幕墙，员工厨房设于负一层，存在通气条件困难，10.13日在凯源公司任部长办公室与开发商沟通，对方表示尽量调整图纸方案，优化厨房位置，10.25前还未返回修改后的图纸及方案。11.15收到开发商细化开窗面积后的图纸，但并未受到在凯源公司沟通时候针对部分厨房的隔断与通风问题的建筑优化图纸。11.25在合图核对图纸时发现，开发商最后一次交的锅炉房资料中压力发生变化，为中压B级，与最初告知的常压锅炉与厨房压力一直情况不一样。故与开发商沟通，开发商表示所有用气设备都处于招标阶段，还未具体落实，故设计需要的用气参数情况目前暂时无法提供详细资料，11.29针对现有的资料和情况，将管道的管位布置图发于开发商确定幕墙开槽的管道位置，待开发商回复。2019.12.15联系开发商，表示幕墙开槽位置无问题，但设备还未招标无法确定用气参数，故项目暂停，待开发商招标后完善设计。2019.12.30未收到开发商的参数确认。2020.1.17前未收到开发商的参数确认。2020.2.17与开发商联系，由于疫情招标工作还未完成，待设备招标完成拿到设备参数后再进行。项目暂停。2020.2.28前未收到开发商用气设备参数资料。2020.3.6前未收到开发商用气设备参数资料。2020.3.14前未收到开发商用气设备参数资料。3.25与开发商联系，开发商告知设备招标出现问题，要本月30号以后能答复。4.27收到开发商的锅炉参数，但未盖章，已要求开发商盖章确认。4.28收到开发商幕墙开槽位置最新图，目前正在核对，核对完后预计5月初送审。2020.5.6收到开发商招标后的正式的锅炉参数，厨房部分未确认。5.6到现场进行幕墙位置开槽确认，正在调整方案，催促开发商完善厨房参数附件后，预计本月完成送审。5.13与开发商沟通中压调压柜位置，由于气量较大调压柜尺寸较大，已发方案给开发商，5.15还未收到回复。5.19收到位置回复，正在调整设计，预计5.30前送审。6.1图纸完成应开发商要求将调整完成图纸发至开发商再次与景观核对。6.5电话联系表示6.10前回话。6.12未收到反馈，已电话催促，预计下周6.16前回复。6.17收到回复，需调整局部内容，预计6.26前送审。7.1接业主电话，部分覆土不足，需调整，预计7.7送利能审查。7月13收到开发商确认函，14号交内审，15号修改完毕发利能审查。7月29送凯源，7.30通知评审但去了后因巴南分公司人员未参与，徐阳通知下周再审。8.20接徐阳电话，由于巴南公司一致不能参加评审，故限上委托取消，改为限下重新下委托，由分公司自行评审。8.28未收到分公司委托、评审意见。9.4收到巴南公司刘琴电话又要现场踏勘，待下周现场踏勘后确定下一步。9.7与巴南公司一起到现场踏勘。9.8下午巴南公司设计评审。9.11未收到正式评审意见。9.18未收到正式评审意见。9.25未收到正式评审意见。9.29收到正式评审意见。10.13复审确认，10.16打印蓝图，预计10.23前盖章出版。10.21盖章出版 |  |  | 100% | [5 empty] | 4.9 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 融汇十五期酒店委托书限下.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2019-11-14 14:17:32 | 钟澈 | 2020-10-30 16:11:35 | 2020-10-30 16:11:35
2300001392849067 | 重庆 | 2019 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-08-07 | SCLN-DD191211 | 丹7井比亚迪供气工艺流程新建工程 | 整改站场 | [7 empty] | 重庆永川 | 钟澈 | 庞正荣 | 任惠 | 王东 |  |  |  |  | 取消项目 | 2019.6.24现场办公，在丹7井站内落实临时接口流程位置及出站方向。7.2接永川公司电话，要求丹7井临时流程设计报审，设计正在进行，预计下周报审。7.12接永川公司电话，确定气量按目前比亚迪需要的厂房进行设计月9W方每天的量，设计正在调整。7.16收到委托，预计7.30前报利能审查。7.26报利能内审，8.2未收到意见。8.7永川公司要求修改完毕后尽快出A版报气矿审查。8.8收到利能工艺部分意见自控部分还未收到。8.14收到利能自控意见，正在进行修改，预计下周出版A版至永川公司。8.22在重庆气矿进行初审，待意见下达后修改。9.12未收到气矿意见。10.25前未收到气矿意见。11.14前仍未收到气矿意见。11.29前未收到气矿意见。2020.1.17前未收到气矿意见。2020.20前未收到气矿意见。2020.2.28前未收到气矿意见。2020.3.14前未收到气矿评审意见。2020.3.18收到气矿评审意见。2020.3.20设计文件按意见修改中。2020.4.3设计修改中，部分内容需业主提交资料。2020.4.10设计修改中，部分内容需业主提交资料，已联系需等待。2020.4.17设计修改中，部分内容需业主提交资料，已联系需等待。4.30由于气矿意见需要永川公司确认，目前还未收到回复。5.8收到永川公司电话确认内容，目前正在修改，预计下周完成修改。5.15未收到碰口确认函，收到后出版。5.29已催促但未收到碰口确认函，收到后出版。6.3接到永川公司黄子彦电话，由于比亚迪通气时间为2021年底，届时丹7井已经完成大改造，临时流程建设已无意义故项目取消，做报废处理。 | 进行中 |  | 90% | [12 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 钟澈 | 2019-11-14 14:02:37 | 钟澈 | 2020-09-21 11:58:55 | 2020-09-21 11:58:55
2300001390885259 | 成都 | 2019 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-11-10 | SCLN-DD191572 | 中和南三幼儿园公共集体供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-11-09 | 已出版 | 2019.10.22收到派工。 2019.10.23现场办公，暂无气源管道。 2020.6.17现场再次与天司人员踏勘并电话咨询确认，暂无气源管线，已与业主沟通可暂缓设计。 2020.6.29暂无气源管线. 2020.7.31暂无气源管线. 2020.8.28暂无气源管线. 2020.9.25已联系业主与天司，正在查找气源图纸，待找到后进行设计。 2020.10.12已将图纸发于业主确认方案。 | 进行中 |  | 50% |  | 阮超18980534150 |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年11月9日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2019LPSY133 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期.jpg | [6 empty] | 无气源管线 |  | 彭建 | 2019-11-14 00:31:40 | 孙世成 | 2020-12-09 10:23:33 | 2020-12-09 10:23:33
2300001390884979 | 成都 | 2019 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-11-10 | SCLN-DD191590 | 麓山国际塞尔维蒙燃气管道适应性改造工程 | 整改别墅 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 李茜璐 | [5 empty] | 延期项目 | 2019.9.20现场办公，暂无资料。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 彭建 | 2019-11-14 00:28:37 | 彭建 | 2020-01-15 14:27:13 | 2020-01-15 14:27:13
2300001390884331 | 成都 | 2019 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-12-05 | SCLN-DD191773 | 麓湖中路西段（锦江东3路-麓湖西岸）天然气管道工程 | 管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 李尧 | 李茜璐 |  |  |  |  | 2020-03-27 | 已出版 | 2019.11.12收到派工。 2019.11.13联系华天司冯家乐，告知不在公司，回公司后提供图纸，现场办公需联系谢工15982250262 2019.12.05收到邓工发来的文件为PDF版断面图，回信告知需CAD道路设计图。 2019.12.13联系邓工，CAD图纸须由天然气公司向道路业主方领取。当日同时告知冯家乐需要道路设计图。 2019.12.18收到道路施工图，开始燃气管道设计。 2020.03.24出0版蓝图。 | [6 empty] | 有 | 53.96 | 4.96 |  | 0版 | 2020年3月27日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 29700 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 29700 |  |  | 29700 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-11-14 00:26:12 | 刘胤 | 2020-12-11 10:53:31 | 2020-12-11 10:53:31
2300001390883441 | 成都 | 2019 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-11-10 | SCLN-DD191589 | 麓湖生态城黑珍珠组团别墅燃气增容改造工程 | 整改别墅 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  |  |  | 2020-07-10 | 已出版 | 2019.9.29现场办公。 2020.5.18完成设计，交内审。 2020.6.16交利能审核。 2020.6.23收到利能审查意见修改后出A版白图送华天司。 | [10 empty] | 0版 | 2020年7月10日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-11-14 00:22:40 | 李尧 | 2020-09-21 10:11:01 | 2020-09-21 10:11:01
2300001390883115 | 成都 | 2019 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-11-10 | SCLN-DD191571 | 康和路幼儿园公共集体供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-07-10 | 已出版 | 2019.10.22收到派工 2019.10.23现场办公，暂无气源管道。 2020.6.18已确认气源管线，并将方案发业主确认，继续设计。 2020.6.22已打白图发天司审核。 2020.7.10已出图。 | 已提交 |  | 100% |  | 阮超18980534150 |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年7月10日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2019LPSY130 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期.png | 已存档 | [5 empty] | 因无气源管线原因找了很长一段时间的气源设计图纸，找到后才进行的设计。 |  | 彭建 | 2019-11-14 00:19:00 | 孙世成 | 2020-12-09 10:14:05 | 2020-12-09 10:14:05
2300001390126434 | 成都 | 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-05-26 | SCLN-DD190612 | 观东一街北侧幼儿园食堂商业供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 李茜璐 | [5 empty] | 延期项目 | 2019.4.22收到派工。 无气源 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 彭建 | 2019-11-13 16:58:04 | 彭建 | 2020-11-30 10:29:06 | 2020-11-30 10:29:06
2300001388936598 | 泸州 | 2019 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-26 | SCLN-DD191432 | 合江县榕山镇中心小学校教师周转房天然气安装工程 | 多层 | 0.4MPA | dn63 |  | 24户 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 朱珠 | 李凌宇 |  | 24 |  | 2019-11-08 | 已出版 | 2019.11月完成出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图设计共二册中压部分10套，低压部分10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 840 | 2020-12-07 | 专票 | 42899251-52-53-54 | 刘胤 | 840 |  |  | 840 | 100% | [11 empty] | 刘家汛 | 2019-11-13 10:46:06 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:40 | 2020-12-11 11:11:40
2300001375192444 | 成都 | 2019 | 2019-05-22 |  | 2019-05-31 | SCLN-DD190140 | 名山工业园区天然气管道工程（二） | 管线 | [8 empty] | 高天明 | 谢天福 | 李倩璐 | [5 empty] | 已出版 | 已出版 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 完结 | 14400 | 2019-12-23 | 专票 | 15200016 | 刘胤 | 14400 | 2020-12-31 | 14400 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 谢天福 | 2019-11-06 11:39:51 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:42 | 2020-12-31 13:23:42
2300001375186026 | 成都 | 2019 | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 2019-03-05 | SCLN-BD190140 | 名山工业园区天然气管道工程（二） | 管线 | [8 empty] | 高天明 | 谢天福 | 李倩璐 | [5 empty] | 已出版 | 已出版 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 完结 | 14400 | 2019-12-23 | 专票 | 15200016 | 刘胤 | 14400 | 2020-12-31 | 14400 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 谢天福 | 2019-11-06 11:37:05 | 刘胤 | 2020-12-31 13:21:28 | 2020-12-31 13:21:28
2300001375149580 | 成都 | 2019 | 2019-02-14 | 2019-02-18 |  | SCLN-BD190139 | 临邛工业园区天然气管道工程（二） | 管线 | [8 empty] | 高天明 | 谢天福 | 李倩璐 | [5 empty] | 已出版 | 已出版 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 谢天福 | 2019-11-06 11:26:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:00 | 2019-12-30 10:46:00
2300001375080643 | 成都 | 2019 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | SCLC-DD190139 | 临邛工业园区天然气管道工程（二） | 管线 | [8 empty] | 高天明 | 谢天福 | 李倩璐 | [5 empty] | 正常运行 | 交力能审核 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 谢天福 | 2019-11-06 11:17:18 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:00 | 2019-12-30 10:46:00
2300001372582726 | 重庆 | 2019 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-21 | SCLN-DD191679 | 重庆紫燕食品有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 工业1户 |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 工业1户 | 工业1户 | 2020-01-01 | 已出版 | 2019.10.15查勘现场，等用户决定是否安装，10.28用户告诉要安装，然后开始设计，预计11.4完成设计，11.5提交利能审核，经过评审后，正在根据评审意见修改。2020.1已出版。 |  |  | 100% |  | 熊鑫18582229980 | 重庆璧山 | 有 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-11-05 09:27:12 | 钟澈 | 2021-07-30 12:57:21 | 2021-07-30 12:57:21
2300001372557881 | 重庆 | 2019 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-11-19 | SCLN-DD191671 | 重庆三大伟业制药有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 工业1户 |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 1户 | 工业1户 | 2019-11-26 | 已出版 | 2019.10.15查勘现场，等用户决定是否安装，10.28用户告诉要安装，然后开始设计，预计11.4完成设计，11.5提交利能审核， |  |  | 80% |  | 熊鑫 18582229980 | 重庆璧山 | 有 | 14.87 | 0.75 |  | 0版 | 施工图（代初设）11套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-11-05 09:22:25 | 李尧 | 2020-04-01 09:57:42 | 2020-04-01 09:57:42
2300001361437861 | 成都 | 2019 | 2019-10-09 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | SCLN-DD191586 | 中交国际中心酒店餐厅商业供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 | 吴希 | 郭靖亮 | 1 |  | 2019-12-18 | 已出版 | 10.9收到此项目，联系用户及燃气公司现场办公， 10.11现场办公，已告知用户所需提交相关资料。 10.22项目移交胡礼萍 10.23联系用气方颜路，告知其燃气表无位置安装。 10.24-26与用气及设备厂家协商燃气表安装位置。 11.4设计中。11.20交白图给华天司11.28华天司评审12.5出版图纸12.6出版概算 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 5.92 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4130 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 4130 |  |  | 4130 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-11-04 11:20:35 | 刘胤 | 2020-12-11 10:53:41 | 2020-12-11 10:53:41
2300001358034413 | 重庆 | 2019 | 2019-05-08 | 2019-10-15 |  | SCLN-DD191646 | 花溪滨河中段天然气改管工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159×6 | 105m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 1 |  | 2019-11-08 | 已出版 | 5.8号现场踏勘,5.17号完成方案设计完成已发用户确认,6.5日用户已确认，10.15收到委托，设计已发利能审查，等待利能审查意见。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | （2019）013号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 13200 | 2020-12-07 | 专票 | 42899250 | 刘胤 | 13200 |  |  | 13200 | 100% |  |  | 花溪滨河路中段天然气改管工程-委托书.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2019-11-01 16:50:55 | 刘胤 | 2020-12-11 10:53:38 | 2020-12-11 10:53:38
2300001358020589 | 重庆 | 2019 | 2019-07-08 | 2019-10-15 |  | SCLN-DD191647 | 南泉社区卫生服务中心天然气搬迁扩容工程 | 整改工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 1 | G10 | 2020-05-22 | 已出版 | 2019.5.8号现场踏勘,5.15号完成方案设计完成已发用户确认，5.21日用户已确认，10.15收到委托，12.5日送利能审查，等待利能意见，12.13日还未收到利能审查意见，12.27日还未收到利能审查意见，2020.1.3日还未收到利能审查意见，1.6日收到审查意见，2.28等待上班后复审出版。3.6日设计内审还未发利能复审。3.10已发利能复审。3.20复审后正在修改。3.27日设计修改后需再次发利能复审。4.3设计内审中，4.10收到内审意见。4.17修改完成，4.24还未收到利能复审意见。4.30还未收到利能复审意见,5.9收到回复意见，5.20出版。 | [10 empty] | 0版 | 2020年5月22日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | （2019）010号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 南泉社区卫生服务中心集体天然气搬迁扩容工程--委托书.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2019-11-01 16:44:34 | 李尧 | 2020-06-30 10:36:36 | 2020-06-30 10:36:36
2300001357973915 | 重庆 | 2019 | 2019-07-08 | 2019-10-15 |  | SCLN-DD191648 | 潘东谊商业天然气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 1 | G16燃气表 | 2020-04-15 | 已出版 | 6.18日现场踏勘，6.19日收到用气参数，6.28日发用户确认。10.15收到委托，等待评审意见及碰口点确认书。11.25日收到评审意见及碰口点确认书，11.29送利能审查。12.13日还未收到利能审查意见，12.27还未收到利能审查意见，2020.1.3日还未收到利能审查意见,2020.1.6日收到审查意见，3.4日发利能复审。3.13日还未收到复审意见。3.20收到复审意见，4.10完成出版。 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月15日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | （2019）011号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 潘东谊商业天然气安装工程-委托书.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2019-11-01 16:34:41 | 李尧 | 2020-04-27 13:37:15 | 2020-04-27 13:37:15
2300001357924983 | 重庆 | 2019 | 2019-05-13 | 2019-10-09 |  | SCLN-DD191649 | 张瑜商业天然气搬迁工程 | 工商集、整改工商集 |  |  |  |  | G16燃气表 |  |  | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 1 | G16燃气表 | 2020-04-15 | 已出版 | 4.2日现场踏勘，4.10收到资料，4.20日完成设计，10.9日收到委托，10.16日还未收到审查意见；10.23日还未收到利能审查意见；10.30日还未收到利能审查意见；11.6日还未收到审查意见，11.13还未收到审查意见；12.13日还未收到利能审查意见，12.27还未收到利能审查意见,1.10收到利能意见，3.20日设计发利能复审，3.27收到复审意见。4.10设计出版。 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月15日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | （2019）007号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 张瑜商业天然气搬迁工程-委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2019-11-01 16:31:23 | 李尧 | 2020-04-27 13:37:23 | 2020-04-27 13:37:23
2300001338620956 | 成都 | 2019 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-11-10 | SCLN-DD191588 | 煎茶撬装柜进出站管线迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 刘禹辰 |  | 李茜璐 |  |  |  |  | 2020-03-27 | 已出版 | 2019.10.22与刘青现场勘查。10,24日提交报规图发给王一平报规，等待报规返回。 | [10 empty] | 0版 | 2020年3月27日出版概算6套（包含留底一份）。 2020年3月5日出版概算6套（包含留底一份）。 2020年1月6日施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2019-10-22 16:04:49 | 李尧 | 2020-04-01 10:19:59 | 2020-04-01 10:19:59
2300001338608611 | 成都 | 2019 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-11-22 | SCLN-DD191632 | 麓湖生态城A6组团天然气供气工程 | 高层 | / | / | / | 500户 | / | / | / | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 成琳琳 |  | 郭晋亮 | 500户 | 500户 | 2020-07-21 | 已出版 | 1、2019.10.18接受委托；10.22项目转交何启超。联系业主办公。业主休假，告知华天司廖俊峰，待业主回来后联系现场办公。 2、2019.11.04现场办公。待业主提供资料进行方案设计。 3、11.12业主指定调压箱、立管、室内布局，就不合理处与业主沟通中。直至12.04庭院方案尚未确定 4、12.16重新核实方案，需业主重新提供资料。 5、02.18室内方案确定 6、03.05马增通知用气参数有变，待提供新用气参数，重新设计。 |  |  | 10% |  | 胥川13684039651 | 成都市天府新区华阳街道沙河村三组，正兴街道田家寺村一组（A6宗地） | 无 |  |  |  | 0版 | 2020年7月21日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 利能2412办公室 | 2019-10-22 15:59:34 | 李叶林 | 2020-09-10 17:23:38 | 2020-09-10 17:23:38
2300001338590786 | 成都 | 2019 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-11-16 | SCLN-DD191583 | 东寺幼儿园公共集体供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 刘禹辰 |  | 李茜璐 |  |  |  |  | 2019-12-26 | 已出版 | 2019.10.21现场勘查。11.11日交华天司评审。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4130 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 4130 |  |  | 4130 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2019-10-22 15:48:36 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:28 | 2020-12-11 11:11:28
2300001338557195 | 成都 | 2019 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-11-10 | SCLN-DD191587 | 地铁19号线商务区站燃气管道迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 刘禹辰 |  | 李茜璐 |  |  |  |  | 2020-03-12 | 已出版 | 与华天司刘青联系10.24日现场勘查 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2019-10-22 15:30:02 | 李尧 | 2020-04-01 10:26:16 | 2020-04-01 10:26:16
2300001338428116 | 成都 | 2019 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-10-10 | SCLN-DD191491 | 和美家园（二期）燃气管线隐患整改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 李茜璐 | [5 empty] | 延期项目 | 与市政配套施工，先施工后补图，出图时间待定。4.27与施工方现场核查施工情况，管道走向等，进行设计。 |  |  | 10% | [12 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 郭晋亮 | 2019-10-22 14:10:56 | 郭晋亮 | 2021-01-28 23:43:04 | 2021-01-28 23:43:04
2300001327123479 | 重庆 | 2019 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-11-30 | SCLN－DD191624 | 巴南区南泉街道自由村5、7、8社天然气管道工程 | 管线 | 0.4 | dn110/dn89 | 260m/1200m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 王春元 |  | 任慧 |  |  |  |  | 2020-04-10 | 已出版 | 9.3现场办公，收集资料中。10.16收到设计委托，确定工程范围，要做线路勘察，提交勘察范围。11.7收到凯源公司要求，管道由PE管更改为钢管。11.15提交内部审查，预计11.19提交利能审查。11.22修改完成，11.25送凯源评审。11.28凯源审查，12.13因B段碰口点发生变化，修改中，12.27预计下周复审。2020.1.17预计年后一周出版。2020.2.28对设计再次进行了调整，2020.3.3碰口点变化，等确认。3.13等确认碰口点。3.20已收到碰口点确认涵，下周一出版。 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月10日出版施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南区南泉街道自由村5、7、8社天然气管道工程.pdf | 已存档 | [7 empty] | 王春元 | 2019-10-18 15:37:32 | 李尧 | 2020-04-27 13:34:18 | 2020-04-27 13:34:18
2300001326765973 | 成都 | 2019 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-11-15 | SCLN-DD191568 | 观东一街幼儿园集体供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 | 沈蓉 |  |  | 2020-07-06 | 已出版 | 10.11日接委托后联系华天司周放，10.13日进行现场办公，由于用户厨房位置附近未有气源管线，目前正在与华天司核实规划中的气源管线，核实完后再与用户沟通设计方案。11月10号与华天司阚春丽联系。 正在核实气源管道。12.20-4.1此项目多此与用户及燃气核实，无气源。2020.4.15再次与开发商、华天司周放现场核实气源，以由周放负责核实其公司是否对此项目规划气源。目前项目暂无气源。2020.4.26再次联系周放，询问其起源情况，回复：领导暂未回复，回复后在通知，目前项目暂无气源。4.29再次联系华天司周放，询问其气源核实情况，回复核实中，同时再次提交延期报告。5.7再次联系周放、用户等协商气源情况，用户近期会再次去华天司找规划部。 | 已提交 | [9 empty] | 0版 | 2020年7月6日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-10-18 13:41:38 | 李尧 | 2020-09-21 10:10:44 | 2020-09-21 10:10:44
2300001326756338 | 成都 | 2019 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-11-10 | SCLN-DD191567 | 宝塘中学食堂用气 | 工商集 | 中压预留 设计压力0.4MPa | [6 empty] | 华阳天司 | 沈蓉 |  | 李茜璐 |  |  |  |  | 2019-12-26 | 已出版 | 10.15日与华天司罗翀现场办公，由于用户未能提供详细的厨房装修与布置图，无法提供准确的气量，根据现场确定方案，本工程只做中压管道预留。11月15日提交白图 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 15400 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 15400 |  |  | 15400 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-10-18 13:38:24 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:30 | 2020-12-11 11:11:30
2300001326641069 | 重庆 | 2019 | 2019-08-19 | 2019-09-24 |  | SCLN-DD191529 | 巴南融创金奕时代供气工程 | 高层 |  |  |  | 居民1552户。 |  |  |  | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 1552户 |  |  | 已出版 | 8.8日现场办公，8.13日收到部分图纸，缺少防雷接地点位图。9.30日凯源审查，10.18日收到设计评审意见，意见中取消单间配套880户，目前等待凯源公司协商后在出版。10.24日凯源移交给巴南分公司实施，10.31日巴南分公司对设计进行审查，11.12日收到评审意见。11.13日设计修改完成送利能复审，预计11.20日前出版。 | [14 empty] | （2019）086号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 54320 | 2020-12-07 | 专票 | 42899250 | 刘胤 | 54320 |  |  | 54320 | 100% |  |  | 巴南融创金奕时代供气工程-委托书.jpg | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2019-10-18 12:40:02 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:31 | 2020-12-11 11:11:31
2300001326630570 | 成都 | 2019 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-11-22 | SCLN-DD191636 | 麓湖生态城A6组团食堂、锅炉及商业预留供气工程 | 工商集 | / | / | / | / | 50户 | / | / | 华阳天司 | 邹瑜蔚 | 谢天福 | 李茜璐 |  | 何启超 | 50户 | 50户 | 2020-11-24 | 已出版 | 1、2019.10.18接受委托。联系用户，18至21号联系用户关机，已上报至颜国清。业主休假，告知华天司廖俊峰，待业主回来后联系现场办公。 2、本工程与民用工程共用项目进度。 3、2020.4与业主沟通51节后根据新用气量重新踏勘现场，确定路由。 4、5050.5.21提供用气参数。、 5、2020.6.17提交方案给业主 6、2020.6.30业主要求修改接管位置，重新布置埋地管道。 7、2020.7.15新方案图提交业主 8、2020.7.30根据业主要求修改后重新提交方案。 2020.928白图送天司审核。 9、2020.11.20出版蓝图 | 已提交 |  | 100% | / | 胥川13684039651 | 成都市天府新区华阳街道沙河村三组，正兴街道田家寺村一组（A6宗地） | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年11月24日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 利能2412办公室 | 2019-10-18 12:30:15 | 李叶林 | 2020-11-24 15:24:01 | 2020-11-24 15:24:01
2300001326169418 | 重庆 | 2019 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-23 | SCLN-DD191594 | 朗基八俊里民用天然气安装工程 | 高层、多层 | 0.4MPa ； 0.1MPa； 5kPa | [6 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 任惠 | 王东 |  | 672户 |  | 2020-05-29 | 已出版 | 4.2日踏勘现场，4.10收到图纸资料。缺失建筑总图，5.10反馈给开发商，5.13日收到建筑总图，，6.6日收到委托，6.14日完成设计发于开发商确认，8.27日收到开发商意见，8.28修改完成发于用户再次确定。9.3收到 开发商意见，9.6正在修改。9.11发于巴南分公司。9.20未收到巴南分公司意见。9.20收到巴南分公司评审意见，需要再次现场确认碰口点。10.9核实碰口点，修改后10.11已发于巴南分公司。10.11设计发于公司内审，10.18未收到内审意见。10.18下午收到内审意见，10.22发于利能审核，10.24收到里嫩恶搞审核意见。10.25正在修改。10.29修改完成，并将碰口点确认表已发于巴南分公司，11.1未收到碰口点确认表。10.30将设计方案确认表发于开发商，11.1未收到设计方案确认表。11.08未收到碰口点确认表和设计方案确认表。11.15未收到碰口点确认表和设计方案确认表。11.22未收到碰口点确认表和设计方案确认表。11.29未收到碰口点确认表和设计方案确认表。表后施工材料变更，正在联系施工与燃气公司商量解决方案。12.12日经燃气公司与表后营业所沟通，等下周鲜所回来后商量方案。施工与燃气公司协调方案，12.20未收到协调后的方案。12.26日去现场发现与建筑图纸有出入，需要修改。1.7日收到开发商回复意见，正在修改。1.17正在修改。2.15正在修改且未收到方案确认。2.20未收到方案确认。.2.28未收到方案确认。3.6正在修改，预计下个周重新送利能审核。3.13未收到方案确认。3.20未收到方案确认。3.25收到设计方案确认，接凯源公司通知，立管修改为后壁不锈钢，与分公司沟通修改后出版。4.3接巴南分公司通知，委托号与另一个项目重叠，等重新下委托。预计下周拿到委托后出版。4.10还未拿到新委托。4.17还未收到新委托。4.20收到新委托，但是由于涉及到改立管材质，等确定下来以后再出版。4.30还未收到材质修改。5.9未收到材质修改版本。5.21联系巴南分公司确认是否更改立管材质，5.21收到回复，5.25发于出版社出版。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2020年5月29日出版施工图共二册：第一册（第一分册、第二分册）各10套，第二册10套，概算-商业预埋4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | 渝凯巴南设计委用（2019）006号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 7a3f45db53d412a9b86f2c6c93cf36d.jpg | 已存档 | [7 empty] | 龙啸张凤 | 2019-10-18 10:04:00 | 李尧 | 2020-06-30 10:36:28 | 2020-06-30 10:36:28
2300001326065394 | 重庆 | 2019 | 2020-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-22 | SCLN-DD191595 | 金足玖福民用天然气安装工程 | 高层 | 0.4MPa；0.1MPa;5KPa | [6 empty] | 重庆凯源 | 龙啸张凤 | 钟澈 | 任惠 | 王东 |  | 154户 |  | 2020-03-17 | 已出版 | 2019.3.7将设计方案发于开发商，等候回复。至3.15，未收到开发商回复。3.21收到业主回复意见。4.4，完善设计。至4.12日图纸完成，开始提材料。已初步完成设计，由于道路不确定，和开发商要消防总图，至4.19日未收到图纸，4.24日发于生产。至5.17日未收到意见。5.24未收到巴南分公司意见。5.31未收到巴南分公司意见。6.5未收到巴南分公司意见。6.14未收到巴南分公司意见。6.20未收到巴南分公司意见。6.28未收到巴南意见。7.5未收到巴南分公司意见。7.12未收到巴南分公司意见。7.26未收到委托和意见。8.9未收到委托和意见。8.16未收到巴南分公司意见。8.23未收到巴南分公司意见。8.30未收到委托。10.9收到委托。由于项目比较着急，之前白图先发于分公司，预计下周将设计发于公司内审。10.23发于公司内审，10.25未收到内审意见。11.1未收到内审意见。11.08未收到内审意见。11.15未收到内审意见。11.22未收到内审意见。11.29未收到内审意见。12.16日收到公司内审意见，12.20日未收到碰口点确认。预计一月送利能公司校审。1.7日送利能审核，1.8日收到利能公司意见，1.10日正在修改。1.17暂未收到评审意见。1.20收到评审意见。2.20已修改完成，等待上班后复审出版。2.28等待上班后复审出版。3.4将电子版发于利能复审，3.5收到复审意见，3.6正在修改。3.9日修改完成，3.12发于出版社出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 21.69 | 1.44 |  | 0版 | 施工图10套，概算（商业预埋）4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | 渝凯巴南设计委用（2019）009号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | d23d5ea310e26d23eaf875cfdbb9ff6.jpg | 已存档 | [7 empty] | 龙啸张凤 | 2019-10-18 09:34:19 | 李尧 | 2020-04-01 10:38:53 | 2020-04-01 10:38:53
2300001322414399 | 泸州 | 2019 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-30 | SCLN-DD191013 | 泸县立石配气站及派出所外道路天然气管道工程 | 整改管线 | 0.4MPA | D108 | 679m |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 朱珠 | 李茜璐 |  |  |  | 2019-10-16 | 已出版 | 2019.6.20完成设计 2019.7.29评审 2019.8月报规 2019.10出版设计 |  |  |  | 测量约200米 | [6 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算5套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265772-75 | 刘胤 | 27000 | 2020-08-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-10-15 16:50:03 | 刘家汛 | 2021-04-19 14:02:38 | 2021-04-19 14:02:38
2300001315037202 | 重庆 | 2019 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-30 | SCLN－DD191593 | 荣昌界21井工艺流程改造工程 | 整改站场 | [7 empty] | 重庆永川 | 王春元 | 钟澈 | 任慧 |  |  |  |  | 2019-11-29 | 已出版 | 8.21现场踏勘，未收到资料，9.16收到井站资料，开始设计，10.11提交给永川公司审查，等待审查意见。10.16蜀南气矿审查，等会议纪要。11.15仍未收到。11.22完成复审，修改并发概算，预计下周出版。2019.11.29发出版社出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 荣昌界21井委托.jpg | [8 empty] | 王春元 | 2019-10-11 17:09:31 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:00 | 2019-12-30 10:46:00
2300001313585419 | 成都 | 2019 | 2019-09-12 | 2019-09-12 |  | SCLN-DD191495 | 三富、云桥、资中龙江天然气计量装置改造工程 | 整改站场 | [7 empty] | 威东公司 | 廖学鹏 |  | 肖黄飞 |  | 沈蓉 |  |  | 2021-01-22 | 已出版 | 9.13日接委托后联系威东公司，由于目前工作量较大，将现场办公时间延后，9.20多日联系威东公司马珂由于甲方培训，故节前未能进行现场办公，10.11日联系马珂确定下周10.15日现场办公，10.15日由于威东公司临时有事取消行程，现场办公时间等威东公司通知。11月5日进行现场办公。预计11月20日提交白图给威东公司 2020年3月15日接手沈蓉移交项目，项目已发威东公司审查初步方案，由于疫情影响4月23日威东公司通知方案有调整，重新现场办公调整方案。5月6日确定方案开始进行设计。5月20日设计完成交内审。5月29日提交审查完成版电子版于威东公司。截止6月11日，未收到威东公司审查通知。 | [10 empty] | 0版 | 2021年1月22日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 沈蓉 | 2019-10-11 14:52:25 | 李叶林 | 2021-01-22 14:17:03 | 2021-01-22 14:17:03
2300001313111664 | 成都 | 2019 | 2019-10-09 | 2019-10-11 | 2019-11-16 | SCLN-DD191584 | 国家成都农业科技中心项目（创新核心区一期）食堂及锅炉商业供气工程 | 工商集 | / | / | / | / | 1 | / | / | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 | 工商集1户 | 2020-04-02 | 已出版 | 1、2019.10.11 接受派工。约下周三看现场。 2、10.17现场办公，待开发商代工，提供设计所需平面、建筑等图纸及用气参数。因华天司工程部罗翀未能现场同行，电话沟通气源管线为东山大道北侧。 3、直至11.12，业主尚未提供全部用气参数，已催促。 4、11.25收到厨房用气参数。 5、12.03提供供气方案。12.04业主提出修改。按业主要求修改中。 6、12.18业主新要求重新勘查现场。重做方案设计 |  |  | 10% |  | 代安明18982250570 | 天府新区兴隆街道天明村四、五、六组 | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年4月2日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 15400 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 15400 |  |  | 15400 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-10-11 12:17:59 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:27 | 2020-12-11 11:11:27
2300001298488635 | 重庆 | 2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-29 | SCLN-DD191573 | 永川区中国石化观音山CNG加气站供气管道工程 | 管线 | 0.8MPa。 | DN150气源管线。 | 约180m。 |  |  |  |  | 重庆永川 | 庞正荣 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 正常运行 | 9.27，在9.26现场选线，收集资料，目前永川公司还没下委托，站场资料还没发来。10.11已下委托，部份站场资料不全，计划下周完成初审稿。10.18初稿已发永川公司。10.25永川公司还没反馈意见。11.1电话联系过熊工，但永川公司还没反馈意见。11.8本计划11.7审，但由于重庆气矿永川中心站人没人来参加，另选时间。等通知。11.15等永川公司通知审查时间。11.22在11.18问永川公司熊工，他说等领导通知，需要与重庆气矿永川中心站现场办公，然后再审设计。11.29等通知现场办公。12.6等通知现场办公。12.13等通知现场办公。12.20等通知现场办公。12.27等通知现场办公。2020.1.3等通知现场办公。2020.1.17等通知现场办公。2020.2.14等通知现场办公。2020.2.20等通知现场办公。2020.2.28等通知现场办公。2020.3.13等通知现场办公。2020.3.20等通知现场办公。2020.23.27在2020.3.25再次现场办公，小调整。2020.4.3出站管线需要永川公司确认。2020.4.10电子版已送利能审。2020.4.17等通知。2020.4.24等通知。2020.4.30等通知。2020.5.9要求补充碰口点确认函，已发永川公司。2020.5.15碰口管线管径应为D159，修改碰口确认函。20202.5.22设计和报建总图已发永川。2020.5.29已收到碰口确认函。清理各附件后打复审版。2020.6.4进行复审。但仍差会议纪要及回复。2020.6.12利能审核人员要求有会议纪要再审。由于永川公司没能及时出会议纪要，已电话联系熊鑫，但出会议纪要的另一部门。无会议纪要，没能复审。2020.6.19设计已发去出版，概算还在调，为了早实施，永川公司要求19号先进行技术交底。在技术交底中发现碰口点有变化，线路有调整，需增加青苗赔偿。2020.6.28需要在永川站内计量管路上增加高效过滤器，更换调压阀。增加设备的设备表已发永川公司及施工单位进入采购程序。2020.7.3已收到碰口确认函，等站内整改方案确认后出版。2020.7.10已补充图，等通知能否出版。2020.7.17已发站内安装图电子版给永川黄部长，等通知出版。2020.7.24于7.23接到通知，只上高孔阀，不再保留涡轮流量计，并增加对应自控工作量。在7.24早上已交修改后电子版给永川公司。2020.7.31变动后的电子版已永川公司，等通知。2020.8.7永川公司黄部长说等永川作业区电话才能出设计。2020.8.13正在备料，准备施工，等永川作业区回话后才能出设计。2020.8.20等通知。2020.8.27等通知。2020.9.4与黄部长联系，他要求要涡轮流量计及高孔阀按新设备进行提料。2020.9.10已通知自控专业进行提料。计划下周送审。2020.9.17自控专业还未完成提料，已催。2020.9.24还要补充自控专业国光系统的部分材料，需要等黄部长发来。2020.9.29黄部长已发来补充材料，已交自控专业进行核对，补充。2020.10.10自控专业还未完成补充。计划下周完成并出版。2020.10.22转为B版，按2次审核意见修改，要补充流程和停用管资料。2020.10.29流程图只有图片，管线属于转资，资料也有缺失。只有依据情况处理。2020.11.5还需核实紫光化工管线的情况。2020.11.12设计已转PDF交黄部长，让他转交给华油审，概算还在做。2020.12.3概算利能已审，审后概算已发永川公司，但由于永川公司觉得费用过高，经概算人员与黄部长沟通，要再次调整后，才能出版或上报华油。2020.12.17等通知。2020.12.24等永川公司通知。2021.1.7等永川公司通知。2021.1.14发电子版给永川王志睿，由他上报华油。2021.1.21等永川公司通知。2021.1.28等永川公司通知。2021.2.4等永川公司通知。2021.2.25华油批复没下来，等永川公司通知。2021.3.4等永川公司通知。2021.3.12等永川公司通知。2021.3.25等永川公司通知。2021.4.29等批复通知。2021.5.21等批复通知。2021.5.27等批复通知。2021.6.11等通知。2021.6.25接到通知，按新图框修改为B版PDF格式把华油，已发电子版。2021.7.2等批复通知。2021.7.16等批复通知。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托书.jpg | [8 empty] | 庞正荣 | 2019-09-27 14:19:55 | 庞正荣 | 2021-07-16 09:34:21 | 2021-07-16 09:34:21
2300001296162446 | 泸州 | 2019 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-30 | SCLN-DD190023 | 重庆心联心实业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 0.4 |  |  |  | 1户 |  |  | 重庆永川 | 文浩博 | 陈勇 | 任慧 | 王东 |  |  | 一户工业 | 2019-03-25 | 已出版 | 设计已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 14.97 | 2 |  | 0版 | 2019年9月27日出版施工图9套，概算3套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 14000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899214-15 | 刘胤 | 14000 |  |  | 14000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-09-25 15:53:20 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:42 | 2020-12-11 11:12:42
2300001292523434 | 成都 | 2019 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-10-24 | SCLN-DD191540 | 天府中心国际社区商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 | 吴希 |  | 1 |  |  | 已出版 | 2019.9.20收到此项目，联系用户现场办公，用户回复下周再联系。 2019.9.25现行办公，已告知用户需要提交资料清单。本项目需要在居民用户上接管，目前接管点暂未确定。 12.5气源管道确定，设计中。12.15设计发开发商核对。2020.1.15返回意见修改。2020.1.20根据用户意见此项目后期可能修改 暂不出版。3.25根据用户意见需要对此项目 需要进行低压预留，设计需要修改。4.2根据用户意见修改中，4.15将修改的设计文件返回开发商核对。4.20开发商返回意见。4.25修改后交审核。4.30出白图交华天司，同时再次提交延期申请.5.7白图交华天司.6.30已出版白图交华天司 | 已提交 |  | 50% |  | 徐钟书13320960008 | 天府新区兴隆街道罗家店村三、四组 | [9 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-09-23 10:40:53 | 李尧 | 2021-01-26 11:05:58 | 2021-01-26 11:05:58
2300001289836054 | 成都 | 2019 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-10-15 | SCLN-DD191520 | 深圳市中微半导体有限公司第二运营部及研发中心员工食堂及商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 |  |  |  | 2 |  |  | 正常运行 | 2019.9.18收到派工，联系华天司廖以心和用户，现场办公时间待华天司廖以心确定。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 彭建 | 2019-09-20 14:59:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:00 | 2019-12-30 10:46:00
2300001289741934 | 成都 | 2019 | 2019-09-20 |  |  | SCLN-DD191542 | 成都凯泉铁路配件有限责任公司电气车间工业供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 刘禹辰 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-03-31 | 已出版 | 2019.9.20收到派工，暂无项目号。 | [10 empty] | 0版 | 2020年3月31日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-09-20 14:50:41 | 李尧 | 2020-04-27 13:33:58 | 2020-04-27 13:33:58
2300001288468157 | 重庆 | 2019 | 2019-09-10 | 2019-09-10 |  | SCLN-BD200809 | 田家阀室下载气接管工程 | 站场 | [5 empty] | 近50万方/天，远期240万/天，扩建1座有人值守调压计量站（潼南6井站）。设计压力6.3/4.0MPa。 |  | 重庆川港 | 庞正荣 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 正常运行 | 9.10到现场集资料。9.20已编写市场分析、工艺流程图。9.27初稿已发电子版给潼南天然气公司，转交给上级部门看。10.11等通知。10.18在10.12联系了潼南张总，需由输气输给重庆作业区下指令，审核回复，等通知。10.25等通知。11.1下周一到两路输气处汇报按管方案。11.8已审设计，按会议精神修改，等正式会议纪要。11.15没有完成原定11月13号修改后报送输气处重庆作业区，主要原因是11月4号在输气处重庆作业区进行了设计方案审查，原定11月8号正式会议出来，目前还没收到。11.15根据潼南天然气公司张总的要求，在计量没明确是否由输气建的情况下，先按由潼南天然气公司建的方案修改。11.19把设计文本及其它资料发给自控、通信等专业进行修改。11.20收到输气处重庆作业区正式会议纪要，又依据会议纪要进行了微调，并对会议纪要各条进行了回复。11.20晚已把修改发的设计方案通过微信传给张总，已收。下一步等潼南天然气公司通知，是通过电子版报华油审还是去人汇报。11.29跟踪进度，等通知。12.6跟踪进度，等通知。12.13联系过张总，他催过输气处重庆作业区。跟踪进度，等通知。12.20等通知。12.27等通知。2020.1.3等通知。2020.1.10等通知。2020.1017于2020.1.16在输气处对设计方案进行评审，下步根据会议精神按施工图进行设计。2020.2.14根据会议精神按施工图进行设计。2020.2.20根据会议精神按施工图进行设计。2020.2.28潼南燃气公司张总在联系输气处，问是否出了会议纪要。根据会议精神按施工图进行设计。2020.3.13潼南燃气公司张总要求与输气处梁科长联系，已打电话，但对方在开会。已发短信。整理了一个会议内容，发给潼南燃气公司张总。需要确认是否按这个修改。2020.3.20与输气处梁科长联系，他要求先与潼南作业管自控数据传输的联系并沟通。2020.3.27还在细化，下周发业主审。2020.4.3电子版已发华阳输气处、重庆作业区、潼南天然气公司审。等通知。2020.4.10等通知。2020.4.17接通知，发电子版给3本纸质版给华阳输气处。等审后通知。2020.4.24等通知。2020.4.30联系了输气处，输气处已安排人员审及写纪要。2020.5.9输气处已给了审查意见，计量部门建议采用高孔，与潼南天然气公司想法不一致，沟通后出版。2020.5.15计量仍选用涡轮，输气规模按16万/d进行设计，超量后拆撬建站，输气处主要对田家阀室进行监控及对调压计量撬的交接计量进行监控。2020.5.22落实调压柜尺寸，由张总找田家阀室总图。2020.5.29修改后电子版已发潼南张总，转交华油审。2020.6.5已发自控专业，按利能自控专业审核意见改。等华油审意见。电话联系了潼南张总，他正与华油联系，确定去华油汇报的时间。2020.6.12等知道去华油汇报。无项目号，利能概算专业审。2020.6.19于18号在成都进行接管工程的汇报，19号下午在华油进行设计审查。要求下周三修改完成。2020.6.28设计及回复于28号中午发给潼南张总。28号已收到委托书。2020.7.3电子版已交潼南张总，并上交华油公司，由于上报分公司要在测绘地勘之后，已安排对田家阀室调压计量区进行测绘地勘，设计上要进一步完善附件。2020.7.10已10号中午发电子版给利能邹海燕，同时发调整后的给概算专业，7.14上交电子版。2020.7.17已交电子版，等通知分公司评审。2020.7.24还需完成利能总图审核意见修改及回复。已转发给土建专业。还需联系生产厂家，落实调压计量撬设计。2020.7.31土建修改及回复已完成,资料已发一家调压计量撬厂家.等通知西油分公司审查。2020.8.7等通知审查。2020.8.14等通知审查。2020.8.21等通知审查。2020.8.28联系了潼南张总，审查时间等分公司通知。2020.9.4等通知设计审查。2020.9.10于2020.9.8接潼南天然气公司张总电话，田家阀室下载气接管工程有较大的变动，田家阀室扩建及潼南6井扩建且建设单位未定。已电话告知项目负责人王东。潼南天然气公司张总要求近期到潼南线路踏勘，选出潼南6井至东区气源管线路由，并提出方案报规。2020.9.18对潼南6井至东区气源管线路由提出三个方案，并完成投资估算。2020.9.24已完成3个方案的修改，打3份盖章后寄潼南。2020.9.29等通知。2020.10.10等通知。2020.10.23计划下周3完成方案，给潼南天然气公司上报。2020.10.30由于潼南6井站流程只有图片，且无总图，只有依现有资料做方案，方案已交潼南张总，由他与华油及输气处对接。2020.11.6等通知。2020.11.13等通知。2020.11.20等通知。2020.11.27等通知。2020.12.17于15日在西油分公司进行了方案汇报，按会议精神修改。但线路需要规划许可，线路及潼南6井还要上测量。供气规模改为200万，需要潼南天然气公司提供相关资料。近年还要按分年度列表。2020.12.25从田家阀接气至潼南6井的方案已于12.15在西油分公司进行了方案汇报，变动较大，设计要按200万规模，田家阀室要扩建为标准监控阀室，落实线路路由报规，对线路及潼南6井测绘。还要落实潼南6井扩建工艺的位置。需要相关单位一起现场办公。正在整理现场办公所需资料，理好后现场办公。2021.1.8已现场办公，但输气处及潼南6井大庆管理方的相关人员没有到场，只能先弄个布置方案，站内用地按200万的规划布置。站外路由方案已交当地规划部门，他们要现场办公后才能确定。2021.1.15已发了个工艺区扩建用地需求给潼南张总，由于是在井口后场扩建，能否扩建需要潼南6井产权单位许可。2021.1.22发了一张线路图（奥维）给潼南何琦去田家镇，对接线路规划事宜。已写了一个简函给潼南天然气公司，说明近期要开展的工作用需要的资料。2021.1.29到潼南落实站外线路。2021.2.4站外管线有2条路由，1是山坡上，一是山坡下，主要赔偿决定。2021.2.26已打了2份盖章的路由方案寄给潼南烯气公司 进行报手续。通过后上测量。2021.3.5经与潼南张总沟通，潼南6井站内改造只设单路计量，不设置旁通。等站外路由批复手续。2021.3.12接潼南通知，可以上测绘了，下周进行线路及站场测绘。2021.3.18已进行测绘。已确定路由为坡上方案。2021.3.25已打5份线路图，盖章后寄潼南报规。2021.4.1潼南公司要求近日内完成送审稿。2021.4.8完成内审修改，设计电子版已发潼南公司。2021.4.16再次现场办公，确定扩建流程。2021.4.29已于4.27把设计电子版发潼南公司，上报华油。2021.5.21按华油会议精神及审核人意见修改，下周一上交。2021.5.27设计、概算电子版已交潼南公司上报。2021.6.11等通知。2021.6.25接潼南公司 电话，需要把田家阀室扩建为分输阀室的工作量加上去，工艺，自控、供配电已增加，土建已增加，已发电子版内部复审。2021.7.2再次收集内审意见，按意见修改。2021.7.16改为E版，概算有2-3样设备还需询价。改后可上报。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托1-1.jpg、委托1-2.jpg、委托1-3.jpg | [8 empty] | 庞正荣 | 2019-09-19 16:05:18 | 庞正荣 | 2021-07-16 10:50:09 | 2021-07-16 10:50:09
2300001279167424 | 成都 | 2019 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-10-10 | SCLN-DD191487 | 四川省公安厅出入境制证中心食堂公共集体供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 | 吴希 |  | 1 |  |  | 已出版 | 2019.9.9收到该项目，联系用户及燃气公司现场办公，用户回复不知道用气量，需要联系燃具设备厂家一起现场办公，暂定本周三，具体联系好燃具设备厂家后再通知设计人员现场办公。 2019.9.11 未收到用户电话，已将情况告知燃气公司周放。 2019.9.12 再次联系用户核实现场办公日期，已与用户协商暂定下周一现场办公。 2019.9.16现场办公，已告知用户所需资料清单， 2019.9.18在次同燃气公司一起现行核实气源。 2019.9.23电话联系用户提供相关资料。 2019.10.10用户提交用气资料。 2019.10.17设计完成交校审。 2019.10.23校审完成修改后出白天交燃气公司。 2019.11.07燃气公司返回审查意见，修改出版蓝图、概算 |  |  | 100% | 无 | 陈甦 13688322233 | 成都市高新区应龙北一路268号 | 有 | 4.86 | 0.59 |  | 0版 |  |  |  | HTSGZ—2019LPSY122 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4130 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 4130 |  |  | 4130 | 100% |  |  | 单独委托设计(商用）四川省公安厅出入境制证中心食堂公共集体供气工程（胡礼萍）.doc | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-09-12 16:12:18 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:36 | 2020-12-11 11:11:36
2300001277497268 | 成都 | 2019 | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 2019-09-27 | SCLN-DD191480 | 江油河南工业园区配气站气源接管工程 | 站场 | [7 empty] | 川西北恒丰 | 彭建 | 谢天福 | 肖黄飞 |  |  |  |  | 2020-12-04 | 已出版 | 2019.9.11收到派工，联系恒丰公司张莉，9月16号再联系约时间现场办公。 9月17日和恒丰公司蒋丹炜现场办公，需提供配气站工艺流程图及安装图。 2020.5.9收到利能审查意见，修改中。 2020.5.9按利能审核意见修改后电子版发恒丰公司侯世维。 | [10 empty] | 0版 | 2020年12月4日出版施工图（代初步设计）10套，概算6套，地形测绘报告4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 彭建 | 2019-09-11 11:26:07 | 李叶林 | 2020-12-04 17:21:19 | 2020-12-04 17:21:19
2300001276460922 | 泸州 | 2019 | 2019-08-26 | 2019-08-29 | 2019-09-26 | SCLN-DD191429 | 泸州海吉星农产品批发市场一期B分区（28#楼）天然气安装工程 | 高层 |  |  |  | 高层216户 |  |  |  | 泸州川油 | 文浩博 | 陈勇 | 朱珠 | 李茜露 |  | 216户 |  | 2019-10-16 | 已出版 | 设计已完成 等待现场评审 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图共二册中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 7560 | 2019-12-25 | 专票 | 15265770 | 刘胤 | 7560 |  |  | 7560 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-09-10 16:29:10 | 文浩博 | 2020-03-11 11:45:37 | 2020-03-11 11:45:37
2300001275203976 | 成都 | 2019 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-04 | SCLN-DD191381 | 锦江配气站到崇州配气站供气流程改造工程 | 站场 | [7 empty] | 川西北恒丰 | 杨槐 |  | 李茜璐 |  | 沈蓉 升版由杨槐接手 |  |  | 2020-03-04 | 已出版 | 接委托后联系恒丰公司联系人林聪，由于该公司其他几个项目比较着急故未立即看现场，9.9日联系林聪预计下周一看现场，10.8日进行A版评审，10.11日收到会议纪要，目前修改中，10.18日提交修改后版本。 11月14日暂无进展 |  | 2020年3月4日，出版0版蓝图，设计费用3万元。2020年7月28日，按照恒丰公司要求，进行蓝图修改并升版出版，设计费用5.32万元 |  |  |  |  | 有 |  | 5.32 |  | 0版 | 施工图（代初设）8套，概算3套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-09-10 10:37:03 | 杨槐 | 2020-12-09 11:22:40 | 2020-12-09 11:22:40
2300001274128303 | 成都 | 2019 | 2019-06-19 | 2019-09-04 |  | SCLN-DD191466 | SCLN-DD191466大湾区隐患整改工程（委托发错） | 整改管线 | [7 empty] | 温江天司 | 彭建 | 谢天福 | [6 empty] | 取消项目 | 2019.9.9收到委托，联系温天司叶春，约于2019.9.10现场办公。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 彭建 | 2019-09-09 15:56:30 | 彭建 | 2020-03-05 16:35:30 | 2020-03-05 16:35:30
2300001274126526 | 成都 | 2019 | 2019-06-03 | 2019-09-04 |  | SCLN-DD191465 | 温江兴能天然气公司隐患小区整改工程（委托发错） | 整改多层 | [7 empty] | 温江天司 | 彭建 | 谢天福 | [6 empty] | 取消项目 | 2019.9.9收到委托，联系温天司叶春，约于2019.9.10现场办公。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | SCLN-DD191465温江兴能天然气公司隐患小区整改工程.jpg | [8 empty] | 彭建 | 2019-09-09 15:54:43 | 彭建 | 2020-01-15 14:33:17 | 2020-01-15 14:33:17
2300001273335126 | 成都 | 2019 | 2019-09-04 | 2019-09-09 | 2019-10-10 | SCLN-DD191488 | 中建西南新材料研发中心及配套住宅项目商业预留 | 工商集 | / | / | / | / | 61户 | / | / | 华阳天司 | 刘禹辰 | 谢天福 | 李茜璐 | 吴希 | 何启超 | 61户 | 61户 | 2020-06-09 | 已出版 | 1、2019.09.09接受设计委托，刘禹辰联系开发商，约定9.12现场办公。 2、9.12现场办公，需业主提供设计所需平面，建筑等图纸，及用气参数。 3、至12.18，尚未收到相关设计资料，已催促。2020.4.26设计刘禹辰已完成。 |  |  | 10% | 无 | 尹旭13688455544 | 天府新区宝塘三街 | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年6月9日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 15400 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 15400 |  |  | 15400 | 100% | [11 empty] | 利能2412办公室 | 2019-09-09 10:58:29 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:34 | 2020-12-11 11:11:34
2300001273326032 | 重庆 | 2019 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-24 | SCLN-DD191193 | 重庆臻胜包装科技有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 工业1户 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 任惠 | 王东 |  | 1户 | 1户工业 | 2019-09-05 | 已出版 | 7.24收到委托；7.25白图发燃气公司；9.5出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 15.38 | 0.75 |  | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 14000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899214-15 | 刘胤 | 14000 |  |  | 14000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-09-09 10:54:27 | 刘胤 | 2020-12-11 10:53:57 | 2020-12-11 10:53:57
2300001273310357 | 成都 | 2019 | 2019-11-25 | 2019-08-25 | 2019-09-25 | SCLN-DD191452 | 中海生态健康城2号地块2-7项目二期商业mall | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 刘禹辰 |  | 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-04-02 | 已出版 | 2019.9.6日收到委托。10.25日与开发商协调立管方案，由于均为幕墙没有管位，现开发商重新设计外立面幕墙管井方案中。 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月2日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 20510 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 20510 |  |  | 20510 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2019-09-09 10:49:47 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:38 | 2020-12-11 11:11:38
2300001269144523 | 重庆 | 2019 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-10-07 | SCLN－DD191389 | 巴南次高压环线（珠江城段）天然气管道工程 | 管线 | 1.6MPa | D273 | 955 |  |  |  |  | 重庆凯源 | 王春元 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2019-12-20 | 已出版 | 8.21收到图纸，预计8.30送利能审查。8.30完成90%，9.2提交内部审查，9.5提交利能审查。9.10送凯源，等审查。9.17审查，等意见。修改中，10.17收到道路地勘资料。修改中，预计11.18复审后出版。11.20完成复审，11.22完成修改并发概算，预计11.26出版。12.20出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图代初设16套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南次高压环线（珠江城段）天然气管道工程.pdf | 已存档 | [7 empty] | 王春元 | 2019-09-06 10:05:02 | 李尧 | 2020-04-01 10:17:56 | 2020-04-01 10:17:56
2300001269138000 | 重庆 | 2019 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-08-12 | SCLN－DD191147 | 巴南区龙汇路天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | dn110 | 520m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 王春元 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2019-10-16 | 已出版 | 8.19收到设计委托，8.28送利能审查。9.6等碰口点确认函后提交凯源审查 | [10 empty] | 0版 | 施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 18360 | [7 empty] | 0 | 100% |  |  | 巴南区龙汇路天然气管道工程.pdf | 已存档 | [7 empty] | 王春元 | 2019-09-06 10:01:05 | 刘晨曲 | 2021-02-05 16:57:38 | 2021-02-05 16:57:38
2300001266487212 | 成都 | 2019 | 2019-08-22 | 2019-08-24 | 2019-09-20 | SCLN-DD191385 | 地铁6号线张家寺站A出入口燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.8MPa | D159 | 200m |  |  |  |  | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 李茜璐 | 成琳琳 |  |  |  | 2019-10-08 | 已出版 | 方案已提交华天司并同意出图。9.5交利能审核 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 16.83 | 2 |  | 0版 |  |  |  | QW02-20190055 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 6000 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 6000 |  |  | 6000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-09-04 14:26:12 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:43 | 2020-12-11 11:11:43
2300001260204875 | 重庆 | 2019 | 2019-08-05 |  |  | SCLN-DD191413 | 重庆长城汽车有限公司工业用气安装工程（自控部分） | 其它 | [7 empty] | 重庆永川 | 杨露 |  | 任惠 | [5 empty] | 已出版 | 8.23设计完成，待收到利能项目号后交审核8.29收到利能审核意见，修改中 | [10 empty] | 0版 |  |  |  | CQYC-2019-08-02 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2019-08-30 15:11:51 | 杨露 | 2020-12-07 10:27:28 | 2020-12-07 10:27:28
2300001260195787 | 重庆 | 2019 | 2019-08-21 |  |  | SCLN-DD191414 | 德感滨江路三期供气管道工程 | 管线 |  | dn160 | 620m |  |  |  |  | 重庆永川 | 杨露 |  | 任惠 | 王东 |  |  |  | 2019-09-02 | 已出版 | 7.30收到设计委托，设计中预计下周完成A版送审8.9设计A版发利能审核8.15复审完成待永川公司下评审意见后出版8.19收到永川公司意见拆分为三期设计8.19收到永川公司意见拆分为三期设计8.30已出版 | [6 empty] | 有 | 42.29 | 4 |  | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | CQYC-2019-08-29 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2019-08-30 15:06:07 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:01 | 2019-12-30 10:46:01
2300001260192477 | 重庆 | 2019 | 2019-07-30 |  |  | SCLN-DD191279 | 德感滨江路二期供气管道工程 | 管线 |  | dn160 | 675m |  |  |  |  | 重庆永川 | 杨露 |  | 任惠 | 王东 |  |  |  | 2019-09-02 | 已出版 | 7.30收到设计委托，设计中预计下周完成A版送审8.9设计A版发利能审核8.15复审完成待永川公司下评审意见后出版8.19收到永川公司意见拆分为三期设计8.19收到永川公司意见拆分为三期设计8.30已出版 | [6 empty] | 有 | 47.51 | 4 |  | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | CQYC-2019-07-12 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2019-08-30 15:02:03 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:01 | 2019-12-30 10:46:01
2300001260190140 | 重庆 | 2019 | 2019-07-30 |  |  | SCLN-DD191280 | 德感滨江路一期供气管道工程 | 管线 |  | dn160 | 460m |  |  |  |  | 重庆永川 | 杨露 |  | 任惠 | 王东 |  |  |  | 2019-08-30 | 已出版 | 7.30收到设计委托，设计中预计下周完成A版送审8.9设计A版发利能审核8.15复审完成待永川公司下评审意见后出版8.19收到永川公司意见拆分为三期设计8.19收到永川公司意见拆分为三期设计8.30已出版 | [6 empty] | 有 | 37.16 | 4 |  | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | CQYC-2019-07-11 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨露 | 2019-08-30 14:59:33 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:01 | 2019-12-30 10:46:01
2300001250505001 | 泸州 | 2019 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-06-11 | SCLN-DD190779 | 重庆市江津区美好智造有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 用户供气管线约220m，调压计量柜1套 |  |  | 重庆永川 | 汤星友 | 陈勇 | 任惠 | 王东 |  |  |  | 2019-08-16 | 已出版 | 6月3日看设计；6月9日报规；中途因路由有一根已报规燃气管线，协调规划、等待规划回复；利能审后出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）11套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 28000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899214-15 | 刘胤 | 28000 |  |  | 28000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2019-08-23 10:06:13 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:58 | 2020-12-11 11:12:58
2300001248184734 | 重庆 | 2019 | 2019-02-20 | 2019-02-22 | 2019-03-20 | SCLN-DD190146 | 西铜线天然气管线地质隐患整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | 165m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 谭世军 | 钟澈 | 任惠 | 王东 |  |  |  | 2019-08-21 | 已出版 | 2019.1.22号现场踏勘，并提交测量申请书,2019.2.21号带测量单位现场踏勘，2019.2.28与测量单位联系，测量成果暂未完成，2019.3.11号收到测量成果，现已完成图纸设计，2019.3.20完成设计，并发于内部校对，2019.3.27号发于西城分公司，2019.4.4号发于利能审查，暂未收到结果，2019.4.18号再次到利能审查，提出非标管件需做非标设计，2019.4.6号与西城分公司再次现场确认，需要等他们将管道挖出来之后，再进行非标设计，等其非标设计，2019.7.24与利能联系，无法做出非标设计，需我们找第三方设计提供非标设计，2019.8.8号再次提交相关资料给第三方，等其非标设计。2019.8.21出版 |  | 由测量，由利能公司委派其单位。 | 100% |  |  |  | 有 | 27.59 | 3 |  | 0版 | 施工图12套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 18000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899216 | 刘胤 | 18000 |  |  | 18000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2019-08-21 15:24:11 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:34 | 2020-12-11 11:12:34
2300001243505816 | 成都 | 2019 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 2019-08-16 | SCLN-DD191182 | 向阳小区1、2期燃气管线隐患整改工程 | 整改管线 | 3KPa | [6 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 成琳琳 | 彭玉 |  |  |  | 2020-03-06 | 已出版 | 7.15与华天司寇余波联系7.17现场办公10.16白图交刘清，等审图意见 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 8.37 | 0.59 |  | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-08-19 14:54:44 | 李尧 | 2020-04-01 10:25:59 | 2020-04-01 10:25:59
2300001243503115 | 成都 | 2019 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 2019-08-16 | SCLN-DD191181 | 劳服司燃气管线隐患整改工程 | 整改管线 | 5KPa | [6 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 成琳琳 | 何东海 |  |  |  | 2020-03-06 | 已出版 | 7.15与华天司寇余波联系7.17现场办公10.16白图交刘清，等审图意见 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 8.53 | 0.59 |  | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-08-19 14:52:59 | 李尧 | 2020-04-01 10:25:50 | 2020-04-01 10:25:50
2300001243490453 | 成都 | 2019 | 2019-08-06 | 2019-08-13 | 2019-08-23 | SCLN-DD191312 | 崇州市街子镇颐养中心片区供气管道工程 | 管线 | 0.4 | dn160 | 1Km |  |  |  |  | 川西北恒丰 | 孙世成 | 谢天福 | 李茜璐 |  | 郭晋亮-何启超 |  |  |  | 延期项目 | 1、8.13收到委托8.14现场办公确定方案8.19接到恒丰公司电话通知，因原定方案路由下方有国防光缆，方案需要调整，并于8.20至现场重新定方案 2、至11.27尚未收到业主线路方案。 3、11、28业主告知无法提供电子地形图，通知设计安排测量进行测量工作，以测量图做方案设计。当日提交利能测量申请。待测量人员联系。 4、2020.01.02，测量联系现场办公，与恒丰林聪2次联系，因洪雅县出差，直至01.15尚未确定现场办公时间。2020.04.06与恒丰林聪联系，原天司指定方案仍在沟通中。2020.4.23项目由原设计何启超转交；2020.04.28与恒丰林聪联系，原坐标系需转换为成都坐标系，已与业主沟通可穿国防电缆，该项目现已补申请延期，待后续交给业主签字。2020.5.8现场勘测，计划在测量转成都坐标系后两天内报路由给恒丰公司供其报规。2020.5.14获得控制点；2020.5.17提交给设计，计划5.18寄报规图给业主，等待业主报规完成后通知我方，再进行后续设计。2020.7.31已将报规图发予恒丰公司林聪主任，暂未收到回复。业主拒绝签延期申请。2020.9.25已发报规图给业主董俊臣，待下次一起去现场确认路由无误后即可开始进行设计。 | 进行中 |  | 10% |  |  |  | 有 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 天司自己报规一直在报，报规图都要了很多次，还在报。致延期 |  | 郭晋亮 | 2019-08-19 14:48:37 | 孙世成 | 2020-12-09 10:14:41 | 2020-12-09 10:14:41
2300001240392648 | 泸州 | 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 2019-08-17 | SCLN-DD191199 | 泸县鑫洋滨江华府天然气安装工程 | 高层 |  |  |  | 616户 |  |  |  | 泸州川油 | 汤星友 | 陈勇 | 朱珠 | 成琳琳 |  |  |  | 2019-09-12 | 已出版 | 7月24日看现场，8月13日完成设计， | [10 empty] | 0版 | 施工图中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 21560 | 2020-12-07 | 专票 | 42899251-52-53-54 | 刘胤 | 21560 |  |  | 21560 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2019-08-16 15:51:17 | 刘胤 | 2020-12-11 10:53:56 | 2020-12-11 10:53:56
2300001240384884 | 泸州 | 2019 | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 2019-07-30 | SCLN-DD191103 | 隆昌市骏宏陶瓷制品有限公司家8井站接气工程 | 整改站场 | [5 empty] | 家8井站内新建调压计量流程1套 |  | 泸州川油 | 汤星友 | 陈勇 | 肖黄飞 | 肖黄飞 |  |  |  | 2019-08-21 | 已出版 | 7月3日看现场，蜀南气矿评审修改后交利能，8月12日利能审完，等待附件盖章后出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265771 | 刘胤 | 27000 | 2020-08-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2019-08-16 15:45:42 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:11 | 2020-08-28 16:49:11
2300001240380435 | 泸州 | 2019 | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 2019-07-20 | SCLN-DD191102 | 隆昌市骏宏陶瓷制品有限公司供气管道工程 | 管线 | 0.8MPa | D89 | 约0.86km |  |  |  |  | 泸州川油 | 汤星友 | 陈勇 | 朱珠 | 朱珠 |  |  |  |  | 已出版 | 7月5日看现场，8月2日利能审完，修改完后出版 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 完结 | 34480 | 2019-12-25 | 专票 | 15265772-75 | 刘胤 | 34480 | 2020-08-28 | 34480 | 0 | 100% | [11 empty] | 汤星友 | 2019-08-16 15:40:31 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:14 | 2020-08-28 16:49:14
2300001240365726 | 泸州 | 2019 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 2019-08-08 | SCLN-DD191149 | 合江榕山天赐良缘至三木化工天然气管道工程 | 管线 | 0.4 | D108 | 约1.7km |  |  |  |  | 泸州川油 | 汤星友 |  | 朱珠 | 李茜璐 |  |  |  | 2020-05-08 | 已出版 | 7月15日看现场，7月20日路由报规，7月29日得到路由回复，8月15日利能校审完 | [10 empty] | 0版 | 2020年5月8日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 30360 | 2020-12-07 | 专票 | 42899251-52-53-54 | 刘胤 | 30360 |  |  | 30360 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2019-08-16 15:30:49 | 刘胤 | 2020-12-11 11:03:23 | 2020-12-11 11:03:23
2300001240099189 | 成都 | 2019 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-12 | SCLN-DD191353 | 成都融信澜天项目供气安装工程 | 高层 | 0.4MPa | [6 empty] | 新津天司 | 谢天福 |  |  |  | 刘禹辰 |  |  |  | 正常运行 | 2019.8.16联系川港陈工，预计下周现场勘查。11.7日交方案由开发商审核，11.12日再次去现场确定走向。 |  |  | 10% | [12 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2019-08-16 13:22:54 | 谢天福 | 2021-05-16 22:53:07 | 2021-05-16 22:53:07
2300001240026479 | 泸州 | 2019 | 2019-07-26 | 2019-08-15 | 2019-08-23 | SCLN-DD191347 | 太伏中小学至电力公司天然气管道改造工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D108×5 | 新建D108×5 L=580m |  |  |  |  | 泸州川油 | 文浩博 | 陈勇 | 朱珠 | 李茜露 |  |  | 新建D108×5 L=580m |  | 已出版 | 设计已完成 等待评审 |  |  | 100% | [12 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 27000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899251-52-53-54 | 刘胤 | 27000 |  |  | 27000 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-08-16 12:20:45 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:47 | 2020-12-11 11:11:47
2300001240025061 | 泸州 | 2019 | 2019-07-26 | 2019-08-15 | 2019-08-23 | SCLN-DD191346 | 迎宾大道羊八小学至纵二路天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 1.6MPa | D159×6 | 新建D159×6 L=685m |  |  |  |  | 泸州川油 | 文浩博 | 陈勇 | 朱珠 | 成琳琳 |  |  | 新建D159×6 L=685m |  | 已出版 | 设计已完成，预计2019年8月19日进行审核 | [11 empty] | 2019年9月2日出版概算6套（包含留底一份）。 |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265772-75 | 刘胤 | 27000 | 2020-08-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-08-16 12:17:52 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:18 | 2020-08-28 16:49:18
2300001240021711 | 泸州 | 2019 | 2019-07-25 | 2019-08-15 | 2019-08-23 | SCLN-DD191345 | 江安迎宾大道天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 1.6MPa | D219×6 | 新建D219×6 L=535m |  |  |  |  | 泸州川油 | 文浩博 | 陈勇 | 朱珠 | 成琳琳 |  |  | 新建D219×6 L=535m |  | 已出版 | 设计已完成 预计2019年8月19日进行审核 | [11 empty] | 2019年9月2日出版概算6套（包含留底一份）。 |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265772-75 | 刘胤 | 27000 | 2020-08-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-08-16 12:15:30 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:21 | 2020-08-28 16:49:21
2300001239100238 | 成都 | 2019 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 2019-08-16 | SCLN-DD191180 | 检察院门口燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159、D89 | D159 54m、D89 1m |  |  |  |  | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 李茜璐 | 朱珠 |  |  |  | 2019-07-16 | 已出版 | 7.8现场办公7.12交白图7.15交利能审图7.16出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 14.36 | 2 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 9000 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 9000 |  |  | 9000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-08-15 16:02:40 | 李尧 | 2021-02-24 11:05:22 | 2021-02-24 11:05:22
2300001238790443 | 重庆 | 2019 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-28 | SCLN-DD191338 | 荣昌板桥洽洽瓜子新建调压柜工程 | 整改工商集 | 0.8MPa | D108X5 |  |  | 整改工业1户 |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 1户 | 工业1户 | 2019-09-02 | 已出版 | 7.11查勘现场，出两个方案，再决定，7.19日正在做方案比较7.26正在设计中，2019.8.2日确定方案，本工程于2019.8.9日收到委托，然后开始设计 |  |  | 100% |  | 熊鑫 18582229980 | 重庆璧山 | 有 | 26.75 | 2.24 |  | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 21000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899214-15 | 刘胤 | 21000 |  |  | 21000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-08-15 13:08:29 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:50 | 2020-12-11 11:11:50
2300001235920108 | 成都 | 2019 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-09-03 | SCLN-DD191336 | 地铁6号线中和站A出口燃气管道迁改工程 | 整改管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 刘禹辰 |  | 李茜璐 |  |  |  |  | 2020-01-13 | 已出版 | 8.15日与刘清联系看现场。11.12日交方案给刘青 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2019-08-13 12:48:25 | 李尧 | 2020-04-01 09:56:40 | 2020-04-01 09:56:40
2300001235916296 | 成都 | 2019 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | SCLN-DD191316 | 中和军安卫士背后燃气管线隐患整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | [6 empty] | 华阳天司 | 谢天福 |  | 李茜璐 |  | 刘禹辰 |  |  |  | 正常运行 | 与华天司刘清联系，8.15日勘查现场。11。7日新疆勘查测量中 | [11 empty] | 2020年12月4日出版岩土工程勘察报告：详细勘察阶段4套（包含留底一份）。 |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2019-08-13 12:46:29 | 谢天福 | 2021-05-16 22:57:29 | 2021-05-16 22:57:29
2300001235915322 | 成都 | 2019 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | SCLN-DD191315 | 中和朝阳横街燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4 | [6 empty] | 华阳天司 | 谢天福 |  | 李茜路 |  | 刘禹辰 |  |  |  | 正常运行 | 与华天司刘清联系，8.15日看现场。11.6日再华天司评审，由于配气站及路由变动，本设计暂缓 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2019-08-13 12:43:26 | 谢天福 | 2021-05-16 22:53:54 | 2021-05-16 22:53:54
2300001231952824 | 成都 | 2019 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-09-08 | SCLN-DD191335 | 麓岭汇三期幼儿园、农贸市场及社区服务中心商业供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 | 吴希 |  | 1 |  | 2020-03-27 | 已出版 | 2019.8.9收到该项目，立即联系华天司周放、开发商现场办公 ，周放回复需联系2片区耿建，已与耿建联系，耿建回复在抢险没时间现场办公，需等下周一在现场办公。 8.12联系耿工现在办公，回复今天全天在华天司培训，明天再现场办公。 8.13现场办公，有多处气源，距离均较远，需穿越已建道路3次，沟渠，开发商要求其公司商量后再确定是否进行设计，如需设计，则电话通知设计人员和燃气公司从新现场确定接管点。目前开发商要求项目暂停。 8.19-9.23项目暂停中10.11-11.14项目继续暂停中11.27阚工电话联系说 此项目开发商重新去其公司 提交了三期幼儿园项目申请，与用户电话联系询问其项目是否需要进行设计，用户回复：是否设计需要协商后再回复，已将此情况返回阚春丽。11.28阚春丽再次与用户核实，用户回复需要进行设计；已再次联系用户，用户回复经商量需要进行设计，同时需要考虑户内设计。12.6目前用户暂未提供相关图纸资料。 | 已提交 |  | 10% | [7 empty] | 0版 | 2020年3月27日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4130 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 4130 |  |  | 4130 | 100% |  |  | 单独委托设计(商用）麓岭汇三期幼儿园、农贸市场及社区服务中心商业供气工程.doc | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-08-09 15:58:14 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:51 | 2020-12-11 11:11:51
2300001231598970 | 重庆 | 2019 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-19 | SCLN-DD191284 | 青杠蔡世才等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 商业1户 |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 商业3户 | 商业3户 | 2019-10-21 | 已出版 | 7.3查勘现场，已交白图，7.4日交白图给燃气公司。于2019.7.29收到委托，开始设计，预计2019.8.16提交利能审核 |  |  | 70% |  | 熊鑫18582229980 | 重庆璧山 | 有 | 2.12 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 钟义 | 2019-08-09 12:50:09 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:01 | 2019-12-30 10:46:01
2300001231598623 | 重庆 | 2019 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-19 | SCLN-DD191283 | 来凤新城民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPa | D108X5 |  | 616户 |  |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 616户 | 616户 | 2019-08-15 | 已出版 | 7.10查勘现场，设计中，7.12日，准备从下一周抽时间开始设计，7.19日，与开发商联系后，从小区大门引入管道，正在进行设计7.26正在设计中，预计下周提交利能审核，然后给燃气公司提交白图，于2019.7.29收到委托，开始设计，于2019.8.7提交利能审核，等待审核后，完成出版 |  |  | 80% |  | 熊鑫 18582229980 | 重庆璧山 | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 21560 | 2020-12-07 | 专票 | 42899246 | 刘胤 | 21560 |  |  | 21560 | 100% | [11 empty] | 钟义 | 2019-08-09 12:48:24 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:54 | 2020-12-11 11:11:54
2300001231597964 | 重庆 | 2019 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-19 | SCLN-DD191282 | 丁家重庆榄菊实业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 工业1户 |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 工业1户 | 工业1户 | 2019-09-26 | 已出版 | 6.24查勘现场，已出白图提交给燃气公司，7.3日第一次提交白图给燃气公司，7.15用户改变用气设备，第二次提交白图给燃气公司，7.19，根据用户要求，修改白图后，提交白图至利能公司审核，待审核完后，提交白图给燃气公司7.26提交白图后，等甲方下委托。2019.7.29收到委托，开始完善设计，预计2019.8.14提交利能审核 |  |  | 70% |  | 熊鑫 18582229980 | 重庆璧山 | 有 | 40.51 | 2.92 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-08-09 12:46:19 | 李尧 | 2020-06-30 10:48:18 | 2020-06-30 10:48:18
2300001231597560 | 重庆 | 2019 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-19 | SCLN-DD191281 | 丁家毛发碧等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 商业2户 |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 商业2户 | 商业2户 | 2019-10-21 | 已出版 | 夏青宇6.24查勘现场，设计中，7.2日已出白图，毛发碧7.3查勘现场，已交白图，7.4日交白图给燃气公司，于2019.7.29收到委托，开始设计，预计2019.8.13提交利能审核 |  |  | 50% |  | 熊鑫 18582229980 | 重庆璧山 | 有 | 1.23 | 0.29 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 钟义 | 2019-08-09 12:44:14 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:01 | 2019-12-30 10:46:01
2300001231596435 | 重庆 | 2019 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-19 | SCLN-DD191278 | 白沙刘安举等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 商业2户 |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 商业2户 | 商业2户 | 2019-10-21 | 已出版 | 6.19查勘现场，7.2日已出白图，2019.7.29收到委托，预计2019.8.13提交利能审核 |  |  | 60% |  | 熊鑫 18582229980 | 重庆璧山 | 有 | 2.29 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 钟义 | 2019-08-09 12:41:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:01 | 2019-12-30 10:46:01
2300001229209807 | 泸州 | 2019 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-31 | SCLN-DD190386 | 自贡城投鸿山新型材料有限公司供气配套工程 | 工商集 | 0.8MPA 0.4MPA 0.2MPA | D159 |  |  |  | 地面流程 7.5万方每天 |  | 川港自贡 | 刘家汛 | 陈勇 | 肖黄飞 | 肖黄飞 |  | 1 |  | 2019-08-21 | 已出版 | 2019.2.25日评审 2019.3.1修改完成，等带甲方通知出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算5套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 21000 | 2019-12-23 | 专票 | 15200024 | 刘胤 | 21000 | 2020-08-28 | 21000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-08-07 16:13:54 | 刘胤 | 2020-08-28 16:51:06 | 2020-08-28 16:51:06
2300001229194213 | 泸州 | 2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-28 | SCLN-DD191091 | 蓝田和泰马赛庄园民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPA | dn110 |  | 530户 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 朱珠 | 李茜璐 |  | 530 |  | 2019-08-07 | 已出版 | 2019年7月28日现场评审 | [10 empty] | 0版 | 施工图中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 18550 | 2019-12-23 | 专票 | 15200019 | 刘胤 | 18550 |  |  | 18550 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-08-07 15:56:06 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:01 | 2019-12-30 10:46:01
2300001228415483 | 成都 | 2019 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-28 | SCLN-DD191289 | 广汇御园D地块幼儿园食堂用气及商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 成琳琳 | 吴希 |  |  |  | 2019-12-24 | 已出版 | 8.1与华天司周放联系现场办公事宜，让我等通知8.7接到通知，定于8号现场办公8.8现场办公，夔州大道有气源管线，广汇御园AB地块已进行设计，具体情况根据广汇御园AB地块设计图考虑 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 | 19.07 | 1.13 |  | 0版 | 施工图10套，概算8套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 15400 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 15400 |  |  | 15400 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-08-07 10:19:50 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:53 | 2020-12-11 11:11:53
2300001226093412 | 泸州 | 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-08-17 | SCLN-DD191200 | 安宁南溪综合楼民用天然气安装工程 | 多层 |  |  |  | 64户，D57×4/L=42m |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 朱珠 | 成琳琳 |  | 64 |  | 2019-07-31 | 已出版 | 7月31日出版 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2019-55 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2019-08-05 14:44:18 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:01 | 2019-12-30 10:46:01
2300001223092553 | 成都 | 2019 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-26 | SCLN-DD191270 | 亿城国际酒店锅炉商业供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 沈蓉 |  | 李茜路 |  |  |  |  | 2019-12-06 | 已出版 | 7.31日接委托后联系现场负责人徐强，由于该项目中压庭院管网已完成，并预留锅炉接管点，故与开发商于下周一现场办公，目前设计中，预计8.30号提交审核由于用户修改方案11月13日提交白图给华天司 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4130 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 4130 |  |  | 4130 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-08-02 12:38:04 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:56 | 2020-12-11 11:11:56
2300001222993553 | 成都 | 2019 | 2019-07-29 | 2019-08-29 | 2019-08-23 | SCLN-DD191250 | 德商、御璟天骄气源管线天然气供气工程 | 管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜路 |  | 沈蓉 |  |  |  | 已出版 | 7.29日接委托后联系华天司现场负责人廖以心，等待通知现场办公时间。8.2日暂未现场办公。9.12日进行现场办公，9.20现场勘查燃气管道需要越跨桥梁，需要用户落实此桥梁是否能利用，用户落实中。.10.1-2020.2.20多次与用户联系，核实其是否进行落实，用户回复：均为落实中。 2020.3.9由沈蓉移交此项目，项目项目接手后立即与用户联系，根据与用户协商3.15日重新现场办公，新建燃气管需要随桥梁敷设，需要由用户落实此桥梁为公路桥梁还是市政桥梁， 如果为公路桥梁，根据《公路保护条例》气源管线需要重做选择，目前用户落实中。3.20提供设计方案给用户，由用户拿方案去找相关部们拿随桥敷设许可文件。4.26再次联系用户，回复落实中。4.29再次电话联系用户询问其气源过桥落实情况，回复落实中，同时再次提交延期报告。5.7用户暂未拿到相关的许可文件，继续延期。5.21电话联系开发商了解其气源过桥落实情况，回复落实中，项目继续延期。 | 已提交 | [14 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 5250 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 5250 |  |  | 5250 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-08-02 11:29:17 | 李尧 | 2021-01-26 11:05:45 | 2021-01-26 11:05:45
2300001221572900 | 成都 | 2019 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-28 | SCLN-DD191288 | 成都麓坊酒店一楼餐厅商业供气工程 | 工商集 | - | - | - | - | 1户 | - | - | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 | 暂无 | 2019-11-04 | 已出版 | 1、2019.08.01接收项目委托，联系周放，待安排时间。 2、08.08看现场，不具备用气条件(酒店1楼厨房为中央厨房，不具备通风等安全条件)，已告知业主，待整改。 3、10.09整改完毕，10.10出设计。10.17华天司提供评审意见。 |  |  | 100% | 无 | 周放 | 天府新区麓湖生态城A5、2栋 | 有 |  |  |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 利能2412办公室 | 2019-08-01 10:29:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:01 | 2019-12-30 10:46:01
2300001213300863 | 重庆 | 2019 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 2019-07-22 | SCLN-DD191132 | 重庆胡氏机械供气工程 | 其它 | [7 empty] | 重庆凯源 | 郭靖 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  | 30m3/h | 2019-09-02 | 已出版 | 6.25日勘察现场，7.1日收到资料，7.10日已发用户确认。7.13日用户回复，7.23日发利能审查，7月24利能回复。8.1日评审，8.13日收到评审意见，缺少计量意见，8.14跟凯源计量办接洽直到8.23日都未收到计量办意见。8.24日收到计量意见，8.26日设计报利能复审。8.29日设计出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图14套，施工图工程统一技术规定6套，施工图设计计算书6套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | 渝凯技工设委用（2019）058号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4252 | 2020-12-07 | 专票 | 42899247 | 刘胤 | 4252 |  |  | 4252 | 100% |  |  | 重庆胡氏机械供气工程.png | [8 empty] | 郭靖 | 2019-07-26 09:28:02 | 刘胤 | 2020-12-11 11:03:27 | 2020-12-11 11:03:27
2300001210659153 | 成都 | 2019 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-08-24 | SCLN-DD191230 | 同福镇云台村、顺河镇黄连坪居民燃气 | 散户 | [7 empty] | 威东公司 | 胡礼萍 | 谢天福 |  |  |  | 农村散户300户 | 农村散户300户 |  | 取消项目 | 7.24收到此项目联系燃气公司现场办公，已与燃气公司商量暂定下周同测量一同现场办公，具体日期待定。由于此项目无图纸需要测量，已提交测量申请。 8.2味收到测量通知。 8.8因一直未收到测量电话，再次与在利能坐班人员联系，请其核实测量情况 8.9收到测量电话，同时与燃气公司协商现场办公时间，暂定下周 8.12再次联系利能作班人行了解测量情况， 8.13收到 测量电话 8.14同测量、燃气公司一起现场办公，因现场地处农村，户数较多、每户距离较远，情况复杂，燃气公司要求增加现场办公人员，已将情况回复给领导，同时已与燃气公司马工协商，下周再次现场办公。 8.19再次现场办公。8.12--13同方部长在次现场办公，现场勘察用户情况及其复杂，已在办公结束后将情况汇报给威东刘总，刘总回复带其公司没协商后再通知设计人员相关情况。8.27再次将现场办公请了电话汇报马工。8.29马工电话联系说具体设计情况需要开会协商后在通知。9.9已给马工协商，需要提供正式整改意见给燃气公司。9.16提供正式整改意见给燃气公司。9.19完成第一阶段测量同福镇云台村部分。9.25再次联系燃气公司马工，了解其整改情况及其公司意见，回复：因农村用户整改量大，大部分居民拒绝整改，需等待公司开会协商后再确定是否进行燃气设计。10.8-11.14燃气公司均未返回相关意见。12.6燃气公司未回复是否还需要进行设计等相关情况。 |  |  | 10% |  | 马珂 13408326660。 | 内江市东兴区同福镇云台村、顺河镇黄连坪。 | [8 empty] | SCWD-SJ-2019-02 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 威东公司—同福云台村和顺河黄连坪.rar | [8 empty] | 胡礼萍 | 2019-07-24 12:32:42 | 胡礼萍 | 2020-03-16 14:51:16 | 2020-03-16 14:51:16
2300001210533848 | 成都 | 2019 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-08-24 | SCLN-DD191254 | 金棕榈商业预留 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 | 吴希 |  | 30户 |  |  | 已出版 | 7.23下午收到委托 7.24联系华天司徐强现场办公，回复看管线接管点需联系俞工，已联系俞工及开发商现场办公，开发商回复往后几天在联系。 7.25现场办公，提交所需要资料清单， 8.2本项目为商业综合体，与其协商用气情况 8.5开发商沈工朱工在公司现场对接用气情况， 已告知下沉广场位于地下室，根据公安部113号文，地下室严禁使用燃气，如果需要使用应进行注明相关情况说明进行消防申报，得到消防出具的同意使用燃气文件后在进行设计。 8.12未得到开发商的回复。 8.15电话联系沈工，询问其申报消防情况，回复协商中， 8.19设计中8.23收到华天司周放发来的开发商提供给其公司的消防审查意见，已告知周放和开发商，此消防审查意见书为建筑设计时的，其内容未体现本项目所需要的地下室需要使用天燃气的内容。，需要开发商重新提供。8.28华天司周放电话联系，说开发商在其办公室询问报消防的情况，已告知相关情况。 9.6收到华天司周放发来开发商提供的地下室使用天然气消防同意文件。9.16设计中。9.19-9.20多次同开发商现场核实管道走向及气源接管位置。9.25完成设计交审核，10.8出白天交燃气公司。10.10燃气公司返回审查意见，修改出版蓝图、概算 |  |  | 10% |  | 沈钢18180702515 | 华阳街道协和下街588号 | 有 | 18.73 | 1.09 |  | 0版 |  |  |  | HTSGZ—2019LPSY106 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 15400 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 15400 |  |  | 15400 | 100% |  |  | 单独委托设计(商用）金棕榈商业预留.doc | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-07-24 11:38:54 | 李尧 | 2021-01-26 11:05:04 | 2021-01-26 11:05:04
2300001203124745 | 泸州 | 2019 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-08-16 | SCLN-DD191201 | 泸县天立小学集体用气安装工程 | 工商集 |  | D108/D57 | 580/75/22 |  | 小学食堂，调压计量柜；幼儿园，调压箱+G16皮膜表 |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 朱珠 | 吴希 |  | 1 |  | 2019-07-23 | 已出版 | 7.18已提交白图并提交业主确认，7.19已交概；7.23日业主现场确认无冲突，7.23出版。 | [6 empty] | 有 | 32.25 | 4 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2019-56 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 16030 | 2020-12-07 | 专票 | 42899251-52-53-54 | 刘胤 | 16030 |  |  | 16030 | 100% | [11 empty] | 李永胜 | 2019-07-19 09:19:40 | 刘胤 | 2020-12-11 10:53:54 | 2020-12-11 10:53:54
2300001199220025 | 成都 | 2019 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 2019-08-15 | SCLN-DD191155 | 中德禄江装备基地食堂及车间锅炉商业供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 刘禹辰 | [7 empty] | 已出版 | 7.12日收到委托。7,17日联系周放看现场。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 15400 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 15400 |  |  | 15400 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2019-07-16 10:57:35 | 刘胤 | 2020-12-11 10:54:02 | 2020-12-11 10:54:02
2300001199217322 | 成都 | 2019 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 2019-08-15 | SCLN-DD191154 | 四川昌昇建筑工程有限公司员工食堂商业供气工程 | 工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 谢天福 |  |  |  | 刘禹辰 |  |  |  | 正常运行 | 7.12收到委托。7.17日联系周放现场勘查。由于厨房位置未确定，项目暂停。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2019-07-16 10:54:15 | 谢天福 | 2021-05-16 22:58:05 | 2021-05-16 22:58:05
2300001199171192 | 成都 | 2019 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-26 | SCLN-DD191056 | 锦江西6路穿越工程 | 管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 刘禹辰 | [6 empty] | 2019-09-06 | 已出版 | 6.20日现场勘查，7.1日发送测量报告.设计进行中 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-12-23 | 专票 | 1520017-18 | 刘胤 | 18000 | 2021-02-03 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2019-07-16 10:33:53 | 刘胤 | 2021-02-04 11:07:05 | 2021-02-04 11:07:05
2300001199170763 | 成都 | 2019 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 2019-08-16 | SCLN-DD191175 | 地铁6号线陆肖站C出入口及3号风亭燃气管道迁改工程 | 整改管线 | - | D159 | 约300m | - | - | - | - | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 |  |  | 1 | 约300m |  | 已出版 | 1、2019.07.15 接收设计委托，与刘清联系，约07.19 刘清约看现场。 2、7.30接收地铁方地形图资料，7.31已提交方案给刘清。 3、8.22内审，并修改。 4、9.02利能反馈审核意见，9.09修完并提概算。 5、9.27收到华天司评审意见，修改后，出版 |  |  | 100% | 无 | 华天司刘清 | 中和一线 | 有 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-07-16 10:33:12 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:01 | 2019-12-30 10:46:01
2300001199167252 | 成都 | 2019 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 2019-08-16 | SCLN-DD191176 | 东华苑燃气管线隐患整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | - | - | - | - | - | - | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢海洋 | 李茜璐 |  |  | 1 | 工作量涉及调压器、中、低压埋地管等，具体工作量部分以现场查勘实际工作量为准 |  | 取消项目 | 1、2019.07.15 接收设计委托。寇玉波联系预计07.18看现场。 2、现场办公后，该项目无需整改，取消。待寇玉波提交取消情况说明。 |  |  | 10% | 无 | 华天司寇余波18000540060 | 东华苑小区院内 | 有 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 利能2412办公室 | 2019-07-16 10:29:19 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:01 | 2019-12-30 10:46:01
2300001199149808 | 成都 | 2019 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 2019-08-16 | SCLN-DD191183 | 永兴玉龙东街燃气管线隐患整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D57 | 约300m | - | - | - | - | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 |  |  | 1 | 约300m |  | 已出版 | 1、2019.07.04 现场办公，刘清沟通，待施工后，电子地形图。 2、2019.07.15 接收设计委托 3、08.02 施工方提供管线定点测量图，但无地形图资料。告知刘清，重新安排测量工作。 4、08.15 测量公司约8.20现场办公。 5、9.25收到测量公司资料。完成设计。提审。 6、11.8内审完毕，提利能审 7、11.18已出版 |  |  | 100% | 无 | 华天司刘清 | 永兴综合市场 | 有 | 18.11 | 2 | 1.06 | [5 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-07-16 10:23:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:01 | 2019-12-30 10:46:01
2300001199132983 | 成都 | 2019 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 2019-08-16 | SCLN-DD191184 | 正兴北G路燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | 约200m | - | - | - | - | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 |  |  | 1 | 约200m整改管线 | 2020-04-15 | 已出版 | 1、2019.07.05看现场 2、2019.07.15接收设计委托 3、08.06接收电子地形图资料。同日完成设计，提内审，同日完成内审修改。提利能审核计划。 4、08.21收审核意见，修改。 5、09.09收华天司审核意见。安排0版出版。 |  |  | 100% | 无 | 华天司刘清 | 红石公园地铁站 | 有 | 12.88 | 2 | 0 | 0版 | 2020年4月15日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 13200 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 13200 |  |  | 13200 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-07-16 10:17:27 | 刘胤 | 2020-12-11 10:53:59 | 2020-12-11 10:53:59
2300001198289043 | 成都 | 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-15 |  | SCLN-DD191179 | 华阳职中燃气管线隐患整改工程 | 整改多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 李茜璐 | 成琳琳 |  |  |  | 2020-07-21 | 已出版 | 2019年7月15日收到派工，联系华天司寇余波，预计7月17日现场办公。 9月11日图纸发施工单位李娇核对。 2020.3月9日交内部校审。 3月10日根据内部校审意见修改。 3月24日白图A版送华天司。 3月10日交利能审核。 3月12日根据利能审核意见修改。 3月24日白图A版叫华天司审查。 | [10 empty] | 0版 | 2020年7月21日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | IMG20190712110603.jpg | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-07-15 15:49:31 | 李尧 | 2021-01-27 11:41:53 | 2021-01-27 11:41:53
2300001198287796 | 成都 | 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-15 |  | SCLN-DD191178 | 华阳阳光华庭燃气管线隐患整改工程 | 整改多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 杨槐 | 谢天福 | 李茜璐 | 成琳琳 |  | 508户 |  | 2020-12-18 | 已出版 | 2019年7月15日收到派工，联系华天司寇余波，预计7月17日现场办公。 9月19日和华天司寇玉波及施工单位现场办公，整改范围待定。 | [6 empty] | 有 | 60.87 | 6.02 | 1.61 | 0版 | 2020年12月18日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | IMG20190712110552.jpg | [8 empty] | 彭建 | 2019-07-15 15:47:46 | 李叶林 | 2020-12-24 17:28:53 | 2020-12-24 17:28:53
2300001198280337 | 成都 | 2019 |  | 2019-07-15 |  | SCLN-DD191177 | 华阳阳光花园燃气管线隐患整改工程 | 整改多层 | [7 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 李茜璐 | 成琳琳 |  |  |  |  | 正常运行 | 2019年7月15日收到派工，联系华天司寇余波，预计7月17日现场办公。 9月19日和华天司及施工单位现场办公，确定整改范围。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | IMG20190712110535.jpg | [8 empty] | 彭建 | 2019-07-15 15:44:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:02 | 2019-12-30 10:46:02
2300001194850218 | 成都 | 2019 | 2019-06-19 | 2019-07-12 | 2019-07-26 | SCLN-BD191041 | 新乐雅陶瓷公司气源管道工程 | 管线 | ？ | ？ | ？ | - | - | - | ? | 川西北恒丰 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 |  |  | 1 | 273管线5km | 2020-03-04 | 已出版 | 1、2019.07.10接收设计委托。 2、07.11廖学鹏统一现场办公。 3、07.17线路方案发至张启根。 4、9.18日联系林聪，待通知安排测量办公时间。 5、约定10.9现场办公并测量。 6、因工作安排冲突，改约10.12现场办公测量。 7、10.23提供线路方案给林聪，建议先对施工道路进行预埋套管。 8、11.11林聪通知线路方案有变，需设计重新现场办公，约至11.13现场办公重新定线。 9、11.19恒丰确定新建道路预埋方案，依照新方案，调整线路方案。 10、11.21提交新方案2。 11、12.13收到通知，将方案2纸板交给林聪。供报规使用。 12、12.18业主报规，调整线路方案。安排12.26重新现场确定。 13、12.28将调整线路方案发给林聪确认。待确认后，安排测量。 14、2020.01.09华油领导现场办公 15、01.13初设A版、施工图A版提交评审 16、01.15测量补测线路，设计修改评审意见。 17、01.21提交初设0版 18、预计02.03提交施工图0版，疫情原因，未能出版。待命。 19、2.14已出版施工图0版交付华油 |  |  | 100% | ？ | 陈莉 | 洪雅工业园 | 有 |  |  |  | 0版 | 初步设计8套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-07-12 13:47:59 | 李尧 | 2020-04-01 10:25:46 | 2020-04-01 10:25:46
2300001194849434 | 成都 | 2019 | 2019-06-13 | 2019-07-12 | 2019-07-01 | SCLN-BD191007 | 大邑配气站供气管道工程 | 管线 | ? | ? | ? | - | - | - | ? | 川西北恒丰 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 |  |  | 1 | ？ | 2020-07-07 | 已出版 | 1、2019.07.12接收项目委托。 2、经沟通，本工程气源尚未确定，待确定后开展工作。直至8.16尚未接收工作进行通知。 3、09.05收到《崇州-大邑-邛崃输气管道工程初步设计 A版 评审版》但无法确定起点。09.09提交地勘申请。 4、9.29测量提供测量报告及图纸，但现场指认起点与林聪提供图纸起点不一致。差距过大，需确认。 5、10.12林聪告知按图纸起点为准，进行方案设计。 6、10.23按照林聪确定起点红线，提供线路方案给林聪。 7、12.04按照林聪要求，提供纸板盖章报规图纸。 8、12.13,应业主要求，配合现场报规工作，根据园区要求，增加补测工作。 9、12.18测量单位提供补测设计。同日提供方案2给林聪。 10、12.24林聪通知，将管径改为D273。重新出版方案盖章供恒丰公司报规确认。 11、管线初步设计中，站场改造初步设计中。 12、02.16设计提交李尧内审。 13、02.19收到内审意见，修改后，当日提交利能审核。 13、预计02.24提交初步设计A版。 | 进行中 |  | 10% | ？ | 陈莉 | 大邑工业园 | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年7月7日出版初步设计11套，概算7套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-07-12 13:45:55 | 李尧 | 2020-11-02 14:32:53 | 2020-11-02 14:32:53
2300001193219307 | 成都 | 2019 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-01 | SCLN-DD191040 | 文君分输阀室接管工程 | 整改多层 管线 管线: 整改站场; 华阳天司 川西北恒丰 川西北恒丰: 川西北恒丰 | 沈蓉 |  | 李茜路 | [5 empty] | 延期项目 | 1、2019.07.10接收设计委托。 2、07.11沟通张启根，暂时不能现场办公。 3、至08.01项目暂停 4、8.12日接通知该公司项目全面启动，目前收到文君分输阀室施工图A版设计文件，预计9.3号提交恒丰公司A版方案。11月15日，目前暂无进展。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 沈蓉 | 2019-07-11 14:30:04 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:02 | 2019-12-30 10:46:02
2300001193215880 | 成都 | 2019 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-01 | SCLN-DD191036 | 大邑分输站接管工程 | 整改多层 管线 管线: 整改站场; 华阳天司 川西北恒丰 川西北恒丰: 川西北恒丰 | 沈蓉 |  | 李茜路 |  |  |  |  | 2020-06-22 | 已出版 | 1、2019.07.10接收设计委托。 2、07.11沟通张启根，暂时不能现场办公。 3、至08.01项目暂停 4、8.12日接通知该公司项目全面启动，目前大邑分输站仍未建站，仅收集到施工图A版设计文件作为本工程设计依据，预计8.20号提交恒丰公司A版方案。11月15日，目前等待中油公司评审通知。 | [10 empty] | 0版 | 2020年6月22日出版施工图（代初设）工艺部分10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-07-11 14:27:19 | 李尧 | 2020-06-30 10:49:15 | 2020-06-30 10:49:15
2300001193214666 | 成都 | 2019 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-01 | SCLN-BD191006 | 观音配气站增设一套出口流程 | 整改多层 管线 管线: 整改站场; 华阳天司 川西北恒丰 川西北恒丰: 川西北恒丰 | 杨槐 |  | 李茜路 |  | 沈蓉 |  |  | 2020-12-01 | 已出版 | 1、2019.07.10接收设计委托。 2、07.11沟通张启根，暂时不能现场办公。 3、至08.01项目暂停 4、8.12日接通知该公司项目全面启动，8.13日与恒丰公司进行现场办公，预计8.20号提交恒丰公司A版方案。11月15日。等待川西北气矿评审意见核对后提交华油公司。 | [10 empty] | 0版 | 2020年12月1日出版施工图（代初步设计）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-07-11 14:25:56 | 李叶林 | 2020-12-04 12:28:14 | 2020-12-04 12:28:14
2300001193210837 | 成都 | 2019 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-01 | SCLN-DD191038 | 邛崃分输站接管工程 | 整改多层 管线 管线: 整改站场; 华阳天司 川西北恒丰 川西北恒丰: 川西北恒丰 | 廖学鹏 |  | 李茜路 |  | 沈蓉 |  |  | 2020-09-17 | 已出版 | 1、2019.07.10接收设计委托。2、07.11沟通张启根，暂时不能现场办公。3、至08.01项目暂停4、8.12日接通知该公司项目全面启动，目前收到邛崃分输站初步设计文件，预计9.3号提交恒丰公司A版方案。由于之前资料未收集齐全，未按时提交，目前资料已收集齐，设计中预计9.30日提交电子版，时间已与恒丰公司沟通协调。10.8日恒丰公司评审，10.22日已提交电子版。1.15日联系恒丰公司林聪，该工程接管批复已拿到，年后报中油管道评审。已收到华油评审意见，预计4.30日设计修改完成。4.26日修改后电子版交恒丰公司，4.28白图4份交恒丰，等待中油管道评审。5.27日在眉山作业区评审，由于作业区与华油规定差异较多，已由恒丰张启根报华油协调。等待恒丰公司向华油的汇报意见以及输气处仁寿作业区的审查意见。6.23出C版寄恒丰公司。按照作业区意见修改，6.30发修改后版本给恒丰公司，当日返回意见，7.1日同邛崃项目一起发修改后B版给恒丰公司张启根,等待作业区确认，7.8收到作业区意见，修改中。计划7.12发送修改后电子版文件给恒丰林聪，等华油、输气处联合审查。7月17日华油和输气处进行联合审查。审查完成后根据收到审查意见修改后出版。7.24华油输气处审查意见尚未返回，继续等待。7月31日尚未收到华油输气处审查意见。8月7日尚未收到华油输气处联合审查正式意见，未出版。8月12日收到华油输气处正式审查意见并修改完成。根据恒丰公司要求提交电子版于恒丰公司复核。修改后设计O版电子版已提交恒丰公司，根据恒丰公司要求需等待华油和输气处复核完成后才能出版。截止8月26日未收到恒丰公司回复。8月28日恒丰公司通知华油设计审查已经合格，但是还需要下周到现场最终复核后才出版。9月3日恒丰公司还未通知与华油到现场复核时间，等待通知。9月14日与恒丰公司现场复核后9月17日出版交付业主。 | [10 empty] | 0版 | 2020年9月17日出版施工图（代初步设计）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-07-11 14:23:20 | 廖学鹏 | 2021-01-27 15:22:24 | 2021-01-27 15:22:24
2300001193205653 | 成都 | 2019 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-05 | SCLN-DD191037 | 洪雅输气站接管工程 | 整改多层 管线 管线: 整改站场; 华阳天司 川西北恒丰 川西北恒丰: 川西北恒丰 | 沈蓉 |  | 李茜路 |  |  |  |  | 2020-06-09 | 已出版 | 1、2019.07.10接收设计委托。 2、07.11廖学鹏统一现场办公，洪雅输气站设计尚未明确。 3、至08.01项目暂停 4、8.12日接通知该公司项目全面启动，目前收到洪雅输气站初步设计文件，预计9.3号提交恒丰公司A版方案。 11月15日等待评审通知 | [10 empty] | 0版 | 2020年6月9日出版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-07-11 14:20:21 | 李尧 | 2020-06-30 10:36:18 | 2020-06-30 10:36:18
2300001191060819 | 成都 | 2019 | 2019-06-19 | 2019-07-10 | 2019-07-31 | SCLN-FS191042 | 临邛酒业园区供气管道工程 | 管线 | ？ | ？ | ？ | - | - | - | ？ | 川西北恒丰 | 彭建 | 李尧 | 李茜璐 |  | 何启超 | 1 | ？ |  | 延期项目 | 1、2019.07.10 接收设计委托。 2、经沟通，本工程气源尚未确定，待确定后开展工作。直至11.27尚未接收工作进行通知。1.9日张启根确定暂停。 |  |  | 10% | ？ | 陈莉 | 临邛酒业园 | 有 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 利能2412办公室 | 2019-07-10 11:13:33 | 李尧 | 2020-04-23 09:55:51 | 2020-04-23 09:55:51
2300001191056506 | 成都 | 2019 | 2019-06-19 | 2019-07-10 | 2019-07-05 | SCLN-BD191039 | 临邛工业园区供气管道工程 | 管线 | ？ | ？ | ？ | - | - | - | ？ | 川西北恒丰 | 孙世成 | 李尧 | 李茜璐 | ？ | 何启超 | 1 | ？ |  | 延期项目 | 1、2019.07.10 接收设计委托。 2、经沟通，本工程气源尚未确定，待确定后开展工作。直至11.27尚未接收工作进行通知。1.9日张启根确定暂停。2020.4.23项目由原设计何启超转交； 2020.04.28与林聪电话联系，现项目可正式启动，待节后与业主约时间现场踏勘。该项目现已补申请延期，待后续交给业主签字；2020.5.7暂定本周五现场踏勘；5.8看现场,2条公路，多条乡间道路。5.11报方案给恒丰公司，等其公司商议后再决定是否开展项目。2020.5.22暂未有最新进展；2020.7.31无最新进展。2020.9.25本项目暂停，后期进行时再联系我方。 | 进行中 |  | 10% | ？ | 陈莉 | 临邛工业园区 | 有 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期.jpg | [6 empty] | 天司让停的，说是核算下预算有无必要建管线，还不给写说明 |  | 利能2412办公室 | 2019-07-10 11:11:13 | 孙世成 | 2020-12-09 10:22:50 | 2020-12-09 10:22:50
2300001189804231 | 成都 | 2019 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-08-05 | SCLN-DD191119 | 成都天府新区直管区大林环保发电厂项目工业供气及气源管线工程 | 整改站场 管线: 管线; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 成琳琳 |  |  |  |  | 正常运行 | 2019.7.9收到委托 2020.5.14完成接管方案设计。 2020.5.18华天司审查接管方案。 2020.5.21按照华天司意见修改方案后发华天司王仪平报华油。 |  |  |  |  | 刘欢15185180642 | 天府新区大林街道五台村1组、2组 | [9 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | IMG20190703162101.jpg | [8 empty] | 彭建 | 2019-07-09 16:41:46 | 彭建 | 2020-05-28 14:29:18 | 2020-05-28 14:29:18
2300001189787432 | 成都 | 2019 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-08-05 | SCLN-DD191118 | 布草洗涤项目商业供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 吴希 |  |  |  |  | 正常运行 | 2019.7.9收到派工。 |  |  |  |  | 罗松13880042614 | 四川省成都市天府新区籍田街道地平村6组224号 | [9 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | IMG20190703162057.jpg | [8 empty] | 彭建 | 2019-07-09 16:38:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:02 | 2019-12-30 10:46:02
2300001189259597 | 成都 | 2019 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-08-15 | SCLN-DD191153 | 德商、御府天骄商游泳池商业供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  | 1户 |  |  | 已出版 | 2019.7.9接到委托，已交刘禹晨《审核任务分配表》，目前联系华天司周放进行现场办公。8月-11月，联系用气方提供最新总平图及负一层图纸，11月8日，项目白图已经评审完，正在做概算。 | [6 empty] | 有 | 6.31 | 0.59 | [6 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4130 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 4130 |  |  | 4130 | 100% | [11 empty] | 曾坤芳 | 2019-07-09 13:37:48 | 刘胤 | 2020-12-11 11:03:21 | 2020-12-11 11:03:21
2300001189250245 | 成都 | 2019 | 2019-07-03 | 2019-07-09 | 2019-08-05 | SCLN-DD191116 | 德商、御璟天骄天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 202户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 利能2412办公室; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  | 202户 |  | 2020-12-04 | 已出版 | 2019.7.9接到委托，已交刘禹辰《审核任务分配表》，目前联系华天司周放进行现场办公，收集图纸；7.10号进行现场办公，开发商确定考虑地暖，缺消防证书，水，电路图纸，待开发商提供。10月31号，开发商更换最新现场代表，重新现场踏勘及图纸更改，最新图纸与原始图纸变动极大且部分厨房布置图不满足开发商布管要求，需建筑设计单位重新修改图纸。11月11日，联系开发商，由于现场施工与原始图存在很大误差，暂未将最新图纸发给我。11月18日，与开发商沟通后，发来最新文件，正在施工图设计。12月7日，开发商发来最新图纸，经交涉和现场实际情况不符合，开发商正在修改图纸中。12月19日，施工图设计完成，交内审中。12月20日，内审完成。需要用气方再次核实用气量问题，已联系开发商。待回复。12月25日，联系开发商，由于本项目为精装房，燃气表挂在室外阳台，一类高层部分需要穿承重墙，已与开发商联系，同意预留承重墙洞口穿越燃气管道。1月2日，联系开发商，目前用气参数正在核实中 2020.01.23项目转交何启超 1、02.25收到利能审核意见，修改。待出A版。 2、03.03收到通知，华天司接收图纸，安排打印店出版A版交付华天司评审，待评审安排。 |  |  |  |  | 王老师 18215564984 | [5 empty] | 1版 | 2020年12月4日出版1版施工图（室内部分）10套，概算6套（包含留底一份）。 2020年3月24日出版0版施工图共二册：中压部分10套，低压部分10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 7070 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 7070 |  |  | 7070 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 曾坤芳 | 2019-07-09 13:30:27 | 刘胤 | 2020-12-11 11:03:39 | 2020-12-11 11:03:39
2300001189110361 | 成都 | 2019 | 2019-07-03 | 2019-07-09 | 2019-08-05 | SCLN-DD191122 | 德商、御璟天骄商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  | 1户 |  |  | 已出版 | 2019.7.9收到项目，立即联系华天司周放现场办公，周放要求发送委托与其QQ，待联系后再通知现场办公时间。 7.12周放返回消息，要求联系管网所周司现场办公，已电话联系周司，周司回复下周一在联系。 7.15联系周司，周司回复需要核实后再确定是否为他们所管辖。确定后再回复。 7.17周司回复此项目小区居民部分已进行现场办公，此项目为该小区商业用气，需与居民用气设计人员协商，在其居民用气主管上接管。 7.26,目前小区部分正在设计中，气源暂无法确定，同时酒店锅炉及商业预留用气量等用气参数开发商无法提供，开发商要求项目暂停，带后期参数确定后再进行设计。8.10～9.1项目暂停中9.9～23项目暂停中。10.8-11.14项目暂停中。11.30-12.3项目暂停中（项目提交延期申请给用户核实）。12.15-2020.4.25数次与用户联系，要求其提供相关用气参数，均回复，目前无法提供，待确定具体参数后再提供。4.29再次电话联系用户询问其用气参数等情况，回复暂时无法提供，待提供后再进行设计，同时再次提交延期申请。5.7开发商无发提供用气参数，继续延期。5.21电话联系用户了解其用气参数情况，回复暂时无法提供，待提供后再进行设计，继续延期。5.30-6.30多次联系用提交用气参数，回复暂无，先预估一个。目前设计中。7.20出白图交华天司 | 已提交 |  | 40% |  | 王老师18215564984 | 成都市高新区中和中新金龙社区8组 | [8 empty] | HTSGZ—2019LPSY093 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4130 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 4130 |  |  | 4130 | 100% |  |  | 单独委托设计(商用）德商、御璟天骄商业预留.doc | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-07-09 11:28:30 | 李尧 | 2021-01-26 11:05:37 | 2021-01-26 11:05:37
2300001189101425 | 成都 | 2019 | 2019-07-03 | 2019-07-09 | 2019-08-05 | SCLN-DD191121 | 传化中心项目锅炉及商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  | 1 |  |  | 已出版 | 2019.7.9收到委托，并与华天司片区负责人联系8.1至现场办公，工程主体才刚修建至2层，主体要在2020年6月完工，最终项目总评图纸等暂未设计完成，项目需要暂停。10.22移交胡礼萍。10.25与用户联系现场及图纸情况，回复处理中，待后期通知设计。11.25用户通知再次现场办公，暂定日期为11.30日。11.30现 场办公，根据用户意见：目前项目最终园林总平图暂未完成，待完成后发设计人员进行设计。12.6暂未收到用户的相关资料。2020.2.25用户发来相关资料。2020.3.15设计完成，返回开发商核对中，2020.4.20再次与用户现场核对用气方案，目前用户设计方案确定中，带确定后返回修改出版。4.29电话联系开发商章工，询问其方案确认情况，回复根据领导意见目前，需要建筑方核实后再返回，等通知。5.7未收到相关开发商通知。5.20与用户电话沟通，用户回复需要增加用气量及预留用气点。 | 已提交 | [14 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-07-09 11:20:47 | 李尧 | 2021-01-26 11:05:29 | 2021-01-26 11:05:29
2300001184413172 | 泸州 | 2019 | 2019-06-12 | 2019-06-15 | 2019-07-20 | SCLN-DD191014 | 泸县天立观澜小院民用气安装工程 | 整改站场 管线: 多层; 整改站场 -: 多层392户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | 李茜露 |  | 392 |  | 2019-08-02 | 已出版 | 设计已进行评审 等待评审纪要 |  |  | 80% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 13720 | 2019-12-23 | 专票 | 15200019 | 刘胤 | 13720 |  |  | 13720 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-07-05 10:23:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:02 | 2019-12-30 10:46:02
2300001184408022 | 泸州 | 2019 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-07-09 | SCLN-DD190978 | 四川秉一集团有限公司集体用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 调压柜1台; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | 陈勇 |  | 1 |  | 2019-12-26 | 已出版 | 2019年7月8日联系业主宋总（宋要磊）厨房暂未购买灶具，2019年7月20日继续联系，都是同样的结果，2019年8月16日继续联系，业主暂未购买灶具，无法确定用气量 |  |  | 100% |  | 叶婷 |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 6944 | 2020-12-07 | 专票 | 42899251-52-53-54 | 刘胤 | 6944 |  |  | 6944 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-07-05 10:18:31 | 刘胤 | 2020-12-11 11:03:54 | 2020-12-11 11:03:54
2300001184404270 | 泸州 | 2019 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 2019-07-09 | SCLN-DD190977 | 泸州高新区医药产业园企业孵化管理有限公司集体用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4; 整改站场 -: 调压箱1台 10方表1台; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | 陈勇 |  |  |  |  | 取消项目 | 设计已完成 预计2019.07.08进行设计出版 |  |  | 80% |  |  |  | 无 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-07-05 10:16:18 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:02 | 2019-12-30 10:46:02
2300001175201799 | 重庆 | 2018 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-31 | SCLN-DD190702 | 南城山水二期民用438户天然气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  |  |  | 2019-11-04 | 已出版 | 2018.4.18号现场踏勘，2018.4.19号联系业主提供资料，回复资料暂未齐全，现场探勘其房屋结构暂未齐全，燃气公司通知暂缓设计，2018.8.28号接到业主通知，可进入设计阶段，现正处理相关图纸,2018.9.13号开始设计，2018.9.20号完成图纸部分设计，发于业主确认,2019.5.23号再次与业主联系，需要调整为户内立管，2019.6.28提交给利能审核 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 15330 | 2020-12-07 | 专票 | 42899250 | 刘胤 | 15330 |  |  | 15330 | 100% | [11 empty] | 谭世军 | 2019-06-28 17:34:15 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:09 | 2020-12-11 11:13:09
2300001175197935 | 重庆 | 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-15 | SCLN-DD190793 | 界石腊梅食府至清和鱼庄阀室天然气管线整改工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: 300m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  |  |  | 2019-07-11 | 已出版 | 2019.1.22号现场踏勘，并提交测量申请书,2019.2.21号带测量单位现场踏勘，2019.2.28与测量单位联系，测量成果暂未完成，2019.3.11号收到测量成果，2019.3.20完成设计，并发于内部校对，2019.3.27号发于巴南分公司，2019.4.24号收到巴南公司意见，2019.5.9号收到委托，正在修改，计划下周出版，5.27收到意见，正在修改，下周复审，还未修改完成，节后修改后复审，已打出白图，下周去复审，2019.6.28提交给概算，2019.7.11出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 18.68 | 3 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-12-23 | 专票 | 15200027 | 刘胤 | 18000 | 2021-07-15 | 18000 | 0 | 100% | [11 empty] | 谭世军 | 2019-06-28 17:30:50 | 刘胤 | 2021-07-15 13:05:01 | 2021-07-15 13:05:01
2300001175191546 | 重庆 | 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-15 | SCLN-DD190780 | 巴南走炒线管线更换工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: 1.6MPa; 整改站场 ？: 125m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  |  |  | 2019-07-11 | 已出版 | 2019.1.22号现场踏勘，并提交测量申请书,2019.2.21号带测量单位现场踏勘，2019.2.28与测量单位联系，测量成果暂未完成，2019.3.11号收到测量成果，现已完成图纸设计，2019.3.20完成设计并发于内部校对，2019.3.27号发于巴南分公司，2019.4.24号收到巴南公司意见，2019.5.9号收到委托。正在修改，计划下周出版，5.27收到意见，正在修改，下周复审，还未修改完成，节后修改后复审，已打出白图，下周去复审，2019.6.28提交给概算 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 23.07 | 3 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-12-23 | 专票 | 15200027 | 刘胤 | 18000 | 2021-07-15 | 18000 | 0 | 100% | [11 empty] | 谭世军 | 2019-06-28 17:27:56 | 刘胤 | 2021-07-15 13:04:51 | 2021-07-15 13:04:51
2300001175179946 | 重庆 | 2018 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-09-07 | SCLN-DD181339 | 西城和威·山千院二、三期 民用气供气工程（704户） | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 704 |  | 2019-06-28 | 已出版 | 2018.8.23号现场踏勘，现收集资料，2018.9.20收到相关资料,2018.10.22号开始做设计，2018.10.26号完成图纸部分及文字部分，计划于下周提供初步设计于燃气公司，2018.11.28号收到委托书，2019.4.8号按新要求整改，2019.5.15号提交送审稿，内部审查，2019.6.28复审,2019.7.11出版 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图12套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 24640 | 2020-12-07 | 专票 | 42899212 | 刘胤 | 24640 |  |  | 24640 | 100% | [11 empty] | 谭世军 | 2019-06-28 17:25:03 | 刘胤 | 2020-12-11 11:14:44 | 2020-12-11 11:14:44
2300001175159009 | 重庆 | 2019 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-06-24 | SCLN－DD190953 | 巴南花溪河北岸滨河道中段1号路天然气管道工程 | 管线 | 0.4mpa | dn200 | 900m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 王春元 | 钟澈 | 任慧 |  |  |  |  | 2019-10-16 | 已出版 | 6.13现场踏勘。还未收到资料。7.19还未收到资料。7.26还未收到资料。7.31收到资料，下周完成50%，8.9完成50%，8.16周完成80%，下周完成100%并送内部审查。8.29发利能审查，9.6未收到审查意见 | [10 empty] | 0版 | 施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 2019年12月6日出版概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南花溪河北岸滨河道中段1号路天然气管道工程.pdf | 已存档 | [7 empty] | 王春元 | 2019-06-28 17:21:06 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:02 | 2019-12-30 10:46:02
2300001175157749 | 重庆 | 2019 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-06-22 | SCLN-DD190952 | 巴南花溪大道花溪二社段天然气管道工程 | 管线 | 0.4ＭＰa | dn200 | 900m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 王春元 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2019-09-26 | 已出版 | 6.13现场踏勘。还未收到资料。7.19还未收到资料。7.26还未收到资料。7.31收到道路资料，预计8.6提交内部审查，8.6未提交内部审查，8.9提交内部审查，等利能审查意见，8.21收到利能审查意见，8.26提交凯源审查，8.28提交凯源，等审查。9.5凯源审查，等审查意见。 | [10 empty] | 0版 | 施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 2019年12月6日出版概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 渝凯气工技设委投（2019）019巴南花溪大道花溪二社段天然气管道工程.pdf | 已存档 | [7 empty] | 王春元 | 2019-06-28 17:19:19 | 李尧 | 2020-06-30 10:47:56 | 2020-06-30 10:47:56
2300001175146172 | 重庆 | 2019 | 2019-07-17 | 2019-07-18 |  | SCLN-DD191210 | 石门花13井工艺流程改造工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 王春元 | [5 empty] | 取消项目 | 6.3现场踏勘。6.6还未收到资料，7.2收到井站资质，开始设计，预计7.16出初稿。7.18收到新要求需添加自控工作量，目前修改中。7.25提交给永川公司审查，8.2目前等待审查意见，8.9提交利能审查。8.12收到审查意见，修改后送气矿。11.15仍未收到气矿审查意见回复。11.22仍未收到。11.29仍未收到。12.27仍未收到。2020.01.17扔未收到。2020.2.14仍未收到。2020.2.21仍未收到。2020.2.28仍未收到。2020.3.6仍未收到，2020.3.13仍未收到,3.20已收到纪要，修改设计。3.27设计修改中。4.3设计修改中。4.10设计修改中。4.17设计修改中。4.24设计修改中。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 花13委托.jpg | [8 empty] | 王春元 | 2019-06-28 17:13:42 | 王春元 | 2020-08-18 15:02:43 | 2020-08-18 15:02:43
2300001175129987 | 重庆 | 2019 | 2019-06-03 |  |  | SCLN－DD19 | 花4井至岗桥南配气站天然气管道工程（暂定） | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 1.6MPa; 整改站场 ？: D159; 整改站场 ？: 12km; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 王春元; 李茜路 李茜璐: 任慧 | [5 empty] | 取消项目 | 6.3现场踏勘。目前在卫星图上选线，6.17完成线路初选。7.2永川公司称供气区域移交，不再建设 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 王春元 | 2019-06-28 17:09:53 | 钟澈 | 2020-03-16 16:52:06 | 2020-03-16 16:52:06
2300001174868443 | 重庆 | 2019 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-22 | SCLN-DD191023 | 巴南新城.金樾山供气工程 | 整改站场 管线: 高层、多层、别墅; 整改站场 ？: 0.4MPa；0.1MPa;5KPa; 整改站场 -: 1320户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 龙啸张凤; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  |  |  | 2019-12-18 | 已出版 | 5.29现场踏勘。5.31还未收到资料。6.4收到资料，设计中。6.12接开发商电话部分户型调整生活阳台正在报规，新图纸还未正式出版，待正式图纸出后再进行设计。6.21前还未收到新资料。6.28前未收到完整资料。7.4前未收到完整资料。7.12前未收到完整资料。7.19与开发商联系，表示户型调规还未正式出来，还需等待一段时间。7.26前未收到资料。8.2前未收到资料。8.9前未收到资料。8.12收到开发商的图纸，设计进行中。9.12设计正在进行中。9.20设计正在进行中。10.12设计正在进行中，10.18设计正在进行中。10.25设计正在进行中。11.1设计正在进行中，预计下周画完方案送内审。11.08正在进行方案设计，预计下周送内审。11.15方案设计完成发于开发商确认。11.20收到开发商意见反馈，同日修改完成细化设计，并将设计方案确认函发于开发商，11.22未收到设计方案确认，预计今日发于公司内审。11.22日下午发于利能审核，11.25日收到利能意见，修改，26日修改完成送至凯源，25日收到碰口点确认，28日凯源评审，29日未收到凯源意见以及开发商设计方案确认表。12.4于利能审核后当日修改完成发于出版中心出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 6.4 | 0.59 |  | 0版 | 施工图共二册各14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南新城.金樾山供气工程.png | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2019-06-28 15:29:41 | 李尧 | 2020-04-01 10:08:50 | 2020-04-01 10:08:50
2300001174863858 | 重庆 | 2019 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-22 | SCLN-DD191022 | 巴南新城.玺樾九里供气工程 | 整改站场 管线: 高层、别墅; 整改站场 ？: 0.4MPa；0.1MPa；5KPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 1742 |  | 2019-12-17 | 已出版 | 5.29现场踏勘。5.31还未收到资料。6.4收到资料，设计中。6.12接开发商电话部分户型调整生活阳台正在报规，新图纸还未正式出版，待正式图纸出后再进行设计。6.21前还未收到新资料。6.28前未收到完整资料。7.4前未收到完整资料。7.12前未收到完整资料。7.19与开发商联系，表示户型调规还未正式出来，还需等待一段时间。7.26前未收到资料。8.2前未收到资料。8.9前未收到资料。8.12收到开发商的图纸，设计进行中。9.12设计正在进行中。由于地块涉及分期交房，庭院管道路由正在进行方案讨论，预计11月内完成。11.13发设计方案给开发商，等待开发商确认后送审。11.15方案设计完成发于开发商确认。11.20收到开发商意见反馈，同日修改完成细化设计，并将设计方案确认函发于开发商，11.22未收到设计方案确认，预计今日发于公司内审。11.22日下午发于利能审核，11.25日收到利能意见，修改，26日修改完成送至凯源，28日凯源评审，29日未收到凯源意见以及开发商设计方案确认表。11.30收到凯源评审意见，12.6已发出版 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图共二册各14套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2019-06-28 15:26:23 | 钟澈 | 2020-12-09 10:18:34 | 2020-12-09 10:18:34
2300001171821890 | 成都 | 2019 | 2019-05-21 | 2019-06-03 | 2019-06-29 | SCLN-DD190782 | 成都极地海洋世界工程项目住宅天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 1452户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  | 居民用户1452户 | 居民用户1452户 |  | 已出版 | 2019.6.3收到此项目，联系现场办公， 6.7现场办公，已提交所需要资料清单开发商。 6.14-25已多次联系联系开发商提交相相关资料，会尽快提供，同时暂未确定是否需要考虑地暖。 6.27已提交延期申请该开发商签字。 6.27已提交开发商签字延期申请给华天司阚春丽。 6.27下午阚春丽返回延期申请。 7.5再次联系开发商提供相关资料 7.12收到开发商提供资料。 7.19初步设计中， 7.26开发商电话通知想采用集中调压柜，和采暖，同时通知项目暂缓，等建筑设计院核实后再通知进行设计。 8.5经最近多次与开发商沟通，需要开发商确定后在通知设计人员 8.12收到开发商回复，不采用集中调压柜，采用楼栋调压箱设计。 8.19设计中8.23收到华天司阚春丽发来的开发商设计户数调整文件，求调整设计户数，原设计方案需要从新设计。9.2-23设计中。10.15-10.28设计文件初步。11.4-08多次与开发商沟通，多次现场核实，设计文件修改中。11.20设计文件提交用户核实。12.23用户返回其核实意见，12.26根据其意见修改中。2020.1.5修改完成再次返回开发商。2020.3.15开发送返回其香港总公司意见，根据其总公司意见，需要对几个户型设计图纸在次进行修改，3.17-4.25多次与开发商对接其总公司修改意见及修改方案，目前图纸审核中，4.29图纸修改中，预计5.1后交审核及出版白图交华天司，5.15华天司已审核准备出版，但开发商要求把原来所有户内表更改为户外表，待其修改后确定具体安装位置后再修改出版。5.22-6.20经多次与开发商沟通后，开发商提供具体的修改方案6.28修改中6.30出版蓝图 | 已提交 |  | 60% |  | 董延飞18123325817 | 天府新区华阳海昌路99号 | [8 empty] | HTSGZ—2019LPMY037 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 单独委托设计(民用）成都极地海洋世界工程项目住宅天然气供气工程.doc | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-06-27 10:16:36 | 李尧 | 2021-01-26 11:05:22 | 2021-01-26 11:05:22
2300001171585658 | 成都 | 2019 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-07-20 | SCLN-DD191028 | 红豆幼儿园商业供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 用户暂无提供; 整改站场 ？: 大开挖穿越公路2-3次; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 吴希 |  | 1 |  | 2020-04-08 | 已出版 | 2019.6.18接受到此项目，联系华天司周放现场办公，已将设计委托提交周放，等周放安排。 6.24现场办公，气源约300-400m，需穿越已建成柏油公路2-3次，无图。需进行测量。由于项目情况紧急，是否需要需要将气源单独设计，已将此情况返回给华天司周放和阚春丽，阚春丽回复，不需要将气源单独设计。由于不需要将气源单独设计，此项目需测量，项目可能无法再最快时间完成，已将此情况告知华天司和天投。同时已将所需资料告罗工。 6.25提交测量申请。 6.27与开发商罗工联系提交资料，罗工提交了道路横断面图和幼儿园红线内图纸，气源部分无图纸。横断面图中有管位，已告知罗工可利用已规划管位，取消测量，以减短设计周期。罗工回复：气源部分道路为未交付道路，人行道已完工，不能开挖，需要重新确定气源管位。同时已告知如重新确定气源管位需要申报测量，设计周期较长。 6.28罗工回复：可先按照已有管位进行设计，带道路移交后再进行施工，道道路移交政府日期无法确认。根据开发商意见，此项目需要9.1日通气，如按照罗工意见，可能会存在9.1日无法通气。罗工回复，此情况已给领导汇报，待下周开会后再确实方案。7.2-7.5多次与罗工联系，罗工回复根据其领导意见，需要重新上测量及报规划。与向华天司周公汇报，预计下周测量. 7.9与测量汪工确认测量日期，暂定周五。同时已联系开发商罗工提供控制点和坐标系。罗工 回复，他要与施工单位确认后再通知我。 7.12再次联系罗工提供控制的和坐标系。罗工返回控制点与坐标系联系人，同时7.12下午进行同测量一起现场勘查。 7.16提供开发商给的红线图给测量要求与测量图合并一起，7.17测量回复开发商提供测量为改动后图，非原始图，无法合并在一起，要求开发商重新提供原始图。已将此消息返回给开发商罗工， 7.19罗工返回原始图，已提交给测量， 7.26已经将起源管道走向方案发华天司周工。 8.2周工通知下周一再次去现场合适气源走向。 8.5同华天司赵主任周放一同现场核实气源走向，根据赵主任意见，需要等待周放核实是否更改气源接管点后等相关情况后在回复设计。 8.12目前暂未收到周放回复。 8.15电话联系周放，询问其起源走向问题，回复核实中，等核实后再回复。8.26未收到周放回复 8.27再次电话联系周放 ，询问其起源走向问题，回复需问下赵主任在回复。 8.28华天司阚春丽电话询问其设计情况，已将情况汇报华天司同时联系周放气源情况，回复需问下赵主任在回复。 8.29周放通知与其及道路管线施工方再次现行核实是否有新的气源，带周放与赵主任协商后再通知。 9.9～23暂未收到华天司周放回复。10.15再次与燃气公司周放、赵主任等现场核实气源，现场无法确定气源，需与燃气管道施工方核实后才能确定具体接管位置，待核实后再回复。10.22-11.18周放回复经多方及数次实地核实，目前其周边仅在已运行红豆幼儿园对面有气源可接。气源确定在此，可以 进行设计了。11.27目前项目设计中。12.5交内审。 |  |  | 20% |  | 罗工18982107348 | 万安街道高饭店村四组、六组 |  |  |  |  | 0版 | 2020年4月8日出版概算6套（包含留底一份）。 2020年3月17日施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2019LPSY051 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 7700 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 7700 |  |  | 7700 | 100% |  |  | 单独委托设计(商用）红豆幼儿园商业供气工程.doc | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-06-27 09:52:57 | 刘胤 | 2020-12-11 11:03:41 | 2020-12-11 11:03:41
2300001170519881 | 成都 | 2019 | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 2019-07-15 | SCLN-DD191009 | 科学城创新孵化中心二期1#地块气源管线工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  |  |  | 2019-08-09 | 已出版 | 6.20现场踏勘，应用气方要求定向钻穿越道路连接气源管道6.27申请测量地勘7.8收到地勘资料开始设计，7.16交校对8.9出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 18.16 | 2 | 4.52 | 0版 |  |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 1960 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 1960 |  |  | 1960 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-06-26 13:27:22 | 李尧 | 2021-02-24 11:05:09 | 2021-02-24 11:05:09
2300001167566855 | 重庆 | 2019 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-07-10 | SCLN-DD190821 | 江津白沙御景江岸民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 630户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 630户 | 630户 | 2020-08-19 | 已出版 | 5.10收到委托。5.22现场确认立管位置。5.31即将白图发燃气公司6.6白图发燃气公司6.12现场交底6.21联系燃气公司6.28预计下周交利能审核7.3现场交底7.17施工方更改调压箱位置7.26下周交利能审核7.31燃气公司要求下周去现场关于白沙4个小区与施工方沟通未按设计白图施工部分，修改图纸后交利能审核准备出正式图纸8.9下周交利能校审8.14到现场与施工方沟通根据实际情况调整管道走向及立管位置8.23下周交利能审核出版 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-06-24 14:24:11 | 李尧 | 2020-11-06 10:13:24 | 2020-11-06 10:13:24
2300001167566022 | 重庆 | 2019 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-07-10 | SCLN-DD190820 | 江津白沙幸福里民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 218户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 218户 | 218户 | 2020-08-19 | 已出版 | 5.10收到委托。5.22现场确认立管位置。5.31即将白图发燃气公司6.6白图发燃气公司6.12现场交底6.21联系燃气公司6.28预计下周交利能审核7.3现场交底7.17施工方更改调压箱位置7.26下周交利能审核7.31燃气公司要求下周去现场关于白沙4个小区与施工方沟通未按设计白图施工部分，修改图纸后交利能审核准备出正式图纸8.9下周交利能校审8.14到现场与施工方沟通根据实际情况调整管道走向及立管位置8.23下周交利能审核出版 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-06-24 14:23:04 | 李尧 | 2020-11-06 10:13:20 | 2020-11-06 10:13:20
2300001167564976 | 重庆 | 2019 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-07-10 | SCLN-DD190822 | 双福创业路8号路口管道整改工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: DN100; 整改站场 ？: 30米; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  |  | 整改管线30米 |  | 取消项目 | 5.10收到委托。5.24白图已发天然气公司，等待燃气公司确认6.3联系燃气公司，等待核实现场情况6.12联系燃气公司，等待核实现场情况6.21联系燃气公司，进行下一步工作 |  |  | 80% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2019-06-24 14:21:48 | 钟澈 | 2021-07-30 13:06:45 | 2021-07-30 13:06:45
2300001167562891 | 重庆 | 2019 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-07-10 | SCLN-DD190819 | 江津白沙江南华景民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 136户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 136户 | 136户 | 2020-08-19 | 已出版 | 5.10收到委托。5.22现场确认立管位置。5.31即将白图发燃气公司6.6白图发燃气公司6.12现场交底6.21联系燃气公司6.28预计下周交利能审核7.3现场交底7.17施工方更改调压箱位置7.26下周交利能审核7.31燃气公司要求下周去现场关于白沙4个小区与施工方沟通未按设计白图施工部分，修改图纸后交利能审核准备出正式图纸8.9下周交利能校审8.14到现场与施工方沟通根据实际情况调整管道走向及立管位置8.23下周交利能审核出版 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-06-24 14:20:07 | 李尧 | 2020-11-06 10:13:16 | 2020-11-06 10:13:16
2300001167561571 | 重庆 | 2019 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-07-10 | SCLN-DD190816 | 白沙贵福商业中心幼儿园集体用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 1户 | 1户商业 | 2020-08-19 | 已出版 | 5.10收到委托。业主未定用气参数6.6联系开发商。因楼盘未交房，无法确认用气量 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-06-24 14:18:44 | 李尧 | 2020-11-06 10:13:01 | 2020-11-06 10:13:01
2300001167560531 | 重庆 | 2019 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-07-10 | SCLN-DD190818 | 江津白沙贵福商业中心1-4#楼民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 525户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 525户 | 实际526户 | 2020-08-19 | 已出版 | 5.10收到委托。5.22现场确认立管位置。5.31即将白图发燃气公司6.6白图发燃气公司6.12现场交底6.21联系燃气公司6.28预计下周交利能审核7.3现场交底7.17施工方更改调压箱位置7.26下周交利能审核7.31燃气公司要求下周去现场关于白沙4个小区与施工方沟通未按设计白图施工部分，修改图纸后交利能审核准备出正式图纸8.9下周交利能校审8.14到现场与施工方沟通根据实际情况调整管道走向及立管位置8.23下周交利能审核出版8.30修改预计下周出版9.5与施工方沟通现场问题9.19预计下周出版9.27交利能审核10.8施工单位要白图修改，最后确认后出版10.16白沙办公与施工方现场沟通尽快给出修改意见10.23收到施工方反馈意见，修改10.31修改后发燃气公司确认。11.7燃气公司已确认，预计下周交校审出版 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-06-24 14:17:29 | 李尧 | 2020-11-06 10:13:08 | 2020-11-06 10:13:08
2300001167557596 | 重庆 | 2019 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-07-10 | SCLN-DD190817 | 丁家阀室至环城路天然气供气管道工程 | 管线 | 0.8MPa | DN150 | 约4KM |  |  |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 钟澈 | 任慧 | [5 empty] | 延期项目 | 5.10收到委托。5.16联系测量现场8办公。5.31收到测量图纸6.6设计中，预计下周白图交燃气公司6.14联系燃气公司落实安装调压柜位置。6.21白图交燃气公司。预计下周评审6.28永川公司评审，等待意见修改7.3收到永川公司评审意见，修改7.10关于青苗赔偿费用问题燃气公司要求设计现场落实。下周进行。7.18丁家江站长发来青苗赔付费用，找概算沟通。7.26预计下周交B版给燃气公司7.31概算修改后发燃气公司卢川，询问燃气公司关于青苗赔偿费的红头文件，回复拟定一个发给他们找政府盖章。8.9未收到回复的政府盖章文件。8.23更改概算费用后交燃气公司，预计下周交利能校审8.30修改后下周出B版9.5再次询问燃气公司关于青苗赔偿费的红头文件，回复拟定一个发给他们找政府盖章9.11联系燃气公司，下周能回复政府盖章文件。9.19预计下周交利能审核出B版9.27交利能审核10.12因利能盖章问题。预计下周1出B版交10.16交利能审核后修改11.5关于非标准柜问题与天然气公司沟通，未得到落实，暂定。其他部分修改好后交内审复核 |  |  | 70% | 6.06公里 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-06-24 14:14:48 | 李尧 | 2020-04-01 10:38:28 | 2020-04-01 10:38:28
2300001167234261 | 泸州 | 2019 | 2019-04-25 | 2019-06-21 | 2019-05-30 | SCLN-DD190608 | 通滩向阳路西段新建天然气管道工程 | 管线 | 0.4 | D108*5 | 1695m |  |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 刘家汛 | 朱珠 |  | 李川，6.21日移交过来。 |  | 1695m | 2019-07-25 | 已出版 | 2019.6.21日由李川移交，6.24日提交内部校审，并提交利能任务分配表。6.26日应川油要求PE管调整为钢管，7.02日提交利能审核，7.5日复看现场并进行修改优化设计方案，7.9日川油评审，等川油确定预埋穿越费用减扣处理意见；经协调后按全程设计，7.17日出概算；继续等待川油预埋穿越意见后出版。7.25日已出版 |  |  |  |  | 叶婷 | 泸州川油 | 有 | 61.53 | 5.26 | 0 | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2019-33 | LX-201913 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265772-75 | 刘胤 | 27000 | 2020-08-28 | 27000 | 0 | 100% | [11 empty] | 李永胜 | 2019-06-24 11:59:22 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:23 | 2020-08-28 16:49:23
2300001167167198 | 重庆 | 2019 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-07-22 | SCLN-DD191021 | 界石御华兰亭一期供气工程 | 整改站场 管线: 多层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 郭靖; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 王东 |  | 878户 | 878户居民用气 |  | 已出版 | 6.10现场踏勘。6.13日还未收到资料。6.19日已收到用户部分资料（缺少防雷接地点位图），6.21日收到接防雷接地点位图，7.12日初步方案已发开发商确认，7.26日用户回复他们需要内部审查后在进行回复。8.6日收到用户回复。变动较大需预留B、C、D地块中压管道。8.10修改后发用户，8.13日用户回复，部分小高层立管需更换位置，8.15日与用户沟通，确认立管位置。8.19日用户再次变更，8.22日最终确认立管位置。9.6日发开发商确认。因开发商内部盖章程序较慢，9.13、20、27日分别联系开发商，10.10收到开发商的联系函，10.16日收到设计方案确认函，10.23日收到利能审查意见，10.28日送凯源评审。11.1日凯源评审，等待会议纪要,11.5日收到评审意见，预计11.20日前出版。 | [14 empty] | 渝凯技工设委用（2019）050号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 界石御华兰亭一期供气工程.png | 已存档 | [7 empty] | 郭靖 | 2019-06-24 11:25:14 | 郭靖 | 2020-03-12 13:28:03 | 2020-03-12 13:28:03
2300001161115836 | 泸州 | 2019 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-31 | SCLN-DD190387 | 四川强固建筑科技有限公司供气配套工程 | 工商集 | 0.8MPA 0.4MPA 0.2MPA | D159 |  |  |  | 地面流程 12万方每天 |  | 川港自贡 | 刘家汛 | 陈勇 | 陈墨 | 肖黄飞 |  |  |  | 2019-06-18 | 已出版 | 2019年1月25日 提交白图给自贡西部， | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 28000 | 2019-12-23 | 专票 | 15200024 | 刘胤 | 28000 | 2020-08-28 | 28000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-06-19 14:44:58 | 刘胤 | 2020-08-28 16:51:08 | 2020-08-28 16:51:08
2300001159935406 | 成都 | 2019 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-15 | SCLN-DD191010 | 沁云里商业供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 公寓7、8、9栋，合计839户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜路 |  |  | 839 | 354.8m3/h | 2019-09-19 | 已出版 | 6.17日接委托后联系开发商，目前待开发商提供资料后进行现场办公。6.21日开发商提供资料，6.26日进行现场办公，由于开发商时间冲突，约定7.1日进行现场办公，已联系华天司现场负责人廖以心，7月1日现场办公并进行消防资料收集，7.4日确定具备用气条件，目前正在进行设计；设计过程中发现三栋楼均有开放式厨房，与开发商沟通后，与7.8日下午发改好标准厨房的完整版图纸，导致项目延期，延期报告于7.9日发送给刘宇晨，7.9刘宇晨盖章返回，发华天司阚春丽；8月12日，设计完成交白图给燃气公司。9月6日，华天司评审完，正在修改中。 | 已提交 |  |  | 无 | 易老师 17711577425 |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 29365 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 29365 |  |  | 29365 | 100% | [11 empty] | 沈蓉 | 2019-06-18 16:11:37 | 刘胤 | 2020-12-11 11:03:43 | 2020-12-11 11:03:43
2300001159522194 | 成都 | 2019 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-07-15 | SCLN-DD191008 | 枫丹铂麓三期游泳池锅炉商业供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 -: 102Nm3/h; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 何玉晶 |  |  |  | 商业用气，用气量51Nm3/h |  | 已出版 | 6.17日接委托后联系开发商，6.24联系业主到现场办公,明确用气点及设计方案；6.28做设计完成60%；7.4号已做完设计，待出白图送审；7.8返回，修改 |  |  | 60% | 无 | 业主单位 颜斌15881033765 |  | 有 | 6.71 | 0.59 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4130 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 4130 |  |  | 4130 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 曾坤芳 | 2019-06-18 11:32:55 | 刘胤 | 2020-12-11 11:03:49 | 2020-12-11 11:03:49
2300001158171134 | 成都 | 2019 | 2019-05-30 | 2019-06-07 |  | SCLN-DD190956 | 佳源公司康定大道气源管线适应性改造工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: 0.8MPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 佳源公司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰 | [5 empty] | 取消项目 | 2019.6.7日收到委托，6.17日联系佳源杨工。6.28日杨工说康定大道已实施，后续设计等待通知 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2019-06-17 09:57:40 | 刘禹辰 | 2020-07-31 11:07:44 | 2020-07-31 11:07:44
2300001148544976 | 成都 | 2019 | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 2019-07-17 | SCLN-DD190927 | 成仁快速路（中和职中-中和门站段）天然气管道工程 | 管线 | 次高压A级 | D273 | 1.3km | - | - | - | - | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 |  |  | 1户 | 1户 |  | 已出版 | 1、2019.06.10 接收设计委托。 2、6.11现场办公。6.12提交测量申请。 3、7.02测量安排现场办公。 4、7.08测量提供电子图纸，7.09线路方案及定向钻方案提供付钰婧。并准备图纸一张。待通知报规。 5、8.15付钰婧通知下周二华天司进行方案评审。8.20方案通过，通知测量人员进行地勘转孔工作。 6、9.02测量汪工联系，通知打孔发现地下为卵石层，不利于定向钻。告知付钰婧，并要求地勘提供资料依据。 7、10.10完成A版设计供华天司评审，10.18提供B版设计给华天司供华油评审。 8、11.08华油b版意见下达，修改，提付钰婧电子版复核 9、11.19 已出版 |  |  | 100% | - | 华天司付钰婧13880715026 | 中和 | 有 | 179.34 | 8.29 | 12.79 | [5 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 36840 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 36840 |  |  | 36840 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-06-10 14:08:17 | 刘胤 | 2020-12-11 11:03:58 | 2020-12-11 11:03:58
2300001145061530 | 成都 | 2019 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-07-09 | SCLN-DD190985 | 华府项目3号地一期西派国樾项目商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 成琳琳 |  | 17 |  |  | 取消项目 | 2019.6.6收到派工 9月19日图纸发开发商核对。 开发商取消商业预留。 开发商取消商业预留用气 |  |  |  |  | 王江川13699438483（用户）徐强13880975895（华天司） | 双流县协和街道长顺村2、3、6组清河村6组 | [8 empty] | HTSGZ—2019LPSY079 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1559637170801.jpg | [8 empty] | 彭建 | 2019-06-06 15:21:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:02 | 2019-12-30 10:46:02
2300001145058327 | 成都 | 2019 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-07-09 | SCLN-DD190984 | 华府项目3号地一期西派国樾项目天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 成琳琳 |  | 470 |  | 2019-11-08 | 已出版 | 2019.6.6接到派工。 2019.10.21内部校审修改完成。 2019.10.22交利能审查，同时A版白图送华天司。 |  |  |  |  | 王江川13699438483（用户）徐强13880975895（华天司） | 双流县协和街道长顺村2、3、6组清河村6组 |  |  |  |  | 0版 | 施工图设计中压部分10套，低压部分10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2019LPMY046 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 16450 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 16450 |  |  | 16450 | 100% |  |  | 1559637149243.jpg | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-06-06 15:18:22 | 刘胤 | 2020-12-11 11:03:51 | 2020-12-11 11:03:51
2300001139550986 | 成都 | 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2019-05-26 | SCLN-DD190619 | 天府万科锦绣商业供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: D219; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 孙世成; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 成琳琳 |  | 杨槐 1月8日转交胡礼萍，4.2项目移交孙世成。 |  |  |  | 取消项目 | 4月24日，联系开发商看现场，与开发商联系每个商业用气量及厨房位置，开发商暂时未定。4月-5月，一直与开发商联系项目情况，均为定用气量及厨房位置，正在协商中.6月12日，田工来办公室协商用气厨房布置问题，已协商完毕。6月20日，与田工联系确定调压柜位置。6月24日，与田工确认每个商业用气量问题。7月3日，联系田工，用气量还有变化，待定用气量。根据开发商提供燃气管道走向及专用燃气通道，发现专用通道开口处朝下方，不方便施工，正在与开发商协商。7月25日，联系开发商再次去现场，沟通管道敷设问题。7月28日，方案基本确定，等待开发商用气参数盖章及户内厨房图纸修改最终版。9月20日，开发商来办公室协商商业用气问题，仍未提供用气盖章资料及户内厨房图纸最终版。10月12日，联系开发商，仍未提供，11月7日联系开发商，仍未提供。11月21日，开发商来办公室，已与他沟通需要提供资料及最新图纸。1.15联系用户需要其提供资料及最新图纸。2020.04.16已与业主沟通，需业主方提供用气数据及用气量（暂未收到），已和业主沟通来公司商议方案尚未确定商议时间。2020.04.26业主尚未来公司沟通商议方案。2020.5.22已与业主在我公司对接确认，图纸及方案仍需调整，本项目暂停，待后续启动；2020.7.31业主确认暂停该项目。2020.8.28业主仍暂停该项目。2020.9.25已与业主再次确认，暂停中。2021.1.18因业主相关人员更换，此项目已取消并重新申请。申请项目名及项目号为SCLN-DD210081万科天府锦绣商业街商业预留 | 已提交 |  | 10% |  |  |  | 有 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 延期申请.png | [6 empty] | 业主自己要求修改图纸，致项目延期 |  | 杨槐 | 2019-06-03 13:22:33 | 孙世成 | 2021-01-18 16:19:10 | 2021-01-18 16:19:10
2300001139547665 | 成都 | 2019 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-06-29 | SCLN-DD190790 | 科学城天府科创园及配套项目5地块工程D地块商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  | 3户 |  | 2019-12-26 | 已出版 | 5月21日收到派工，联系用户，5月27日收到设计资料。 11月1日交内审。 11月14日收到内审意见。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-06-03 13:16:42 | 李尧 | 2020-04-01 10:17:26 | 2020-04-01 10:17:26
2300001139542168 | 成都 | 2019 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-06-29 | SCLN-DD190786 | 科学城天府科创园及配套项目5地块工程D地块天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 251户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  | 251 |  | 2019-12-26 | 已出版 | 5月21日收到派工，联系用户，5月27日收到设计资料。 | [10 empty] | 0版 | 施工图：中压部分10套，低压部分10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 8785 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 8785 |  |  | 8785 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-06-03 13:13:55 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:52 | 2020-12-11 11:12:52
2300001133167850 | 泸州 | 2019 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-06-27 | SCLN-DD190813 | 泸县翡翠半岛民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层、别墅; 整改站场 -: 高层986户 别墅 48户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 朱珠 |  |  | 1034户 | 高层986户 别墅 48户 | 2019-08-09 | 已出版 | 设计2019.05.28日进行现场办公，2019.06.27日进行设计评审，等待设计评审意见，预计2019.07.10日进行设计出版 |  |  | 30% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 53710 | 2020-12-07 | 专票 | 42899251-52-53-54 | 刘胤 | 53710 |  |  | 53710 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-05-30 11:04:09 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:51 | 2020-12-11 11:12:51
2300001133164896 | 泸州 | 2019 | 2019-05-09 | 2019-05-17 | 2019-06-09 | SCLN-DD190671 | 泸县兆雅新城民用天然气安装工程 | 整改站场 管线: 多层; 整改站场 -: 136户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 朱珠 |  |  | 136 | 多层136户 | 2019-08-09 | 已出版 | 设计正在进行中 预计2019.06.03日白图交于泸州川油评审 等待评审，预计2019.07.02日进行设计评审 2019.07.04日进行现场评审，由于现场的地面与建筑施工图存在较大的变化，需要进行中低压管道进行从新布置，预计2019.07.10日完成,收到评审纪要后 进行设计审核出版 |  |  | 50% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4760 | 2019-12-23 | 专票 | 15200019 | 刘胤 | 4760 |  |  | 4760 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-05-30 11:00:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:02 | 2019-12-30 10:46:02
2300001133160201 | 泸州 | 2019 | 2019-05-05 | 2019-05-15 | 2019-05-20 | SCLN-DD190662 | 泸州老窖食堂及宿舍楼用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 设计于2019.05.10日已完成 交于泸州老窖公司 ，等待方案审查及概算的审查，待审查完后 本工程出版正式设计 2019.06.28日 通知需要概算调整至宏业版本，待财评后出版设计; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | 陈勇 |  | 1 | 调压计量柜1座 |  | 取消项目 | 设计已完成根据 2019年8月1日泸州川油及泸州老窖公司通知项目需要合并另行委托 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-05-30 10:56:47 | 刘胤 | 2020-07-20 12:56:51 | 2020-07-20 12:56:51
2300001133156260 | 泸州 | 2019 | 2019-05-05 | 2019-05-15 | 2019-05-20 | SCLN-DD19066 | 泸州老窖消防站及泸型酒质量中心用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: G10方表1个 调压计量柜1座; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | 陈勇 |  | 1 | 新建G10方表一个 RX200调压计量装置一套及连接管道 |  | 取消项目 | 设计于2019.05.10日已完成 交于泸州老窖公司 ，等待方案审查及概算的审查，待审查完后 本工程出版正式设计 2019.06.28日 通知需要概算调整至宏业版本，待财评后出版设计 2019年8月1日泸州川油及泸州老窖公司通知项目需要合并另行委托 |  |  | 90% |  |  |  | 有 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-05-30 10:53:54 | 刘胤 | 2020-07-20 12:56:49 | 2020-07-20 12:56:49
2300001132962449 | 泸州 | 2019 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | 2019-04-30 | SCLN-DD190528 | 隆昌环网新源公司外管道整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | 100米 |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 朱珠 |  |  |  |  | 2020-03-27 | 已出版 | 2019年4月交白图进行报规 |  |  |  | 定向钻地勘1处 | [6 empty] | 0版 | 2020年3月27日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 22200 | 2020-12-07 | 专票 | 42899255 | 刘胤 | 22200 |  |  | 22200 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-05-30 10:18:52 | 刘家汛 | 2021-04-19 14:03:06 | 2021-04-19 14:03:06
2300001132945354 | 泸州 | 2019 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 2019-05-17 | SCLN-DD190560 | 泸县铁路桥至陈年窖酒厂天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159X6 | 760米 |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 朱珠 | 李茜璐 |  |  |  | 2019-06-14 | 已出版 | 2019.4月完成设计，5月15日川油评审， | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算5套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265772-75 | 刘胤 | 27000 | 2020-08-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-05-30 10:15:20 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:25 | 2020-08-28 16:49:25
2300001131454835 | 成都 | 2019 | 2019-05-20 | 2019-05-29 | 2019-07-17 | SCLN-DD190770 | 生研所天然气保供配套管网建设专项工程 | 整改站场 管线: 管线; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮 | [5 empty] | 延期项目 | 5.29收到委托，联系华天司联系人但未接通5.30联系上，定于6.5至现场踏勘6.5现场办公，并联系测量。6.11带测量至现场办公。6.19收到测量图纸进行设计。7.1方案交刘清。刘清回话暂缓，此工程可能需要调整，具体情况待领导开会决定，叫我们等通知。 | [14 empty] | HTSGZ-2019JT009 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 郭晋亮 | 2019-05-29 13:49:05 | 郭晋亮 | 2020-03-04 13:54:21 | 2020-03-04 13:54:21
2300001129382263 | 成都 | 2019 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-26 | SCLN-DD190733 | 科学城天府科创园配套项目3号地块商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜路 | [5 empty] | 取消项目 | 5.20日接委托后联系开发商，被告知该项目已经在《科学城天府科创园配套项目3号地块住宅部分》项目中完成，经与开发商协调，开发商写情况说明给华天司说明取消情况，设计已联系华天司告知该情况。 | 已提交 | 取消申请由开发商写给华天司，因为该项目当时的情况我不太清楚。 | [13 empty] | LX-201913 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-05-28 10:33:37 | 刘胤 | 2020-07-20 12:54:00 | 2020-07-20 12:54:00
2300001128289248 | 成都 | 2019 | 2019-04-26 | 2019-05-21 | 2019-05-26 | SCLN-DD190731 | 南阳御龙府一期8-12号楼及地下室天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  | 548 |  |  | 已出版 | 5.21收到项目已联系用户现场办公，回复后面几天已安排，暂定下周现场办公，同时该项目26号到期，已与华天司沟通，因委托邮箱问题导致前期提交委托利能公司未收到，后期再重新提交的委托，故导致项目到期。5.27现场办公，已提交需要资料清单给开发商。5.31收到开发商延期申请签字返回。已转交华天司。6.15.开发商提供建筑资料，商业预留无用气参数。6.20再次联系开发商提交商业预留用气量，回复无法确定商业用气量。6.25再次与开发商协商预留用气量问题，回复无法确定用气量，根据前期项目商业预留一样预留（在居民用气中压主管上为商业楼预留一处用气接头）。同时已与联系华天司现场联系人确认商业用气是否需要单独进行燃气管道敷设。回复需核实后再回复。6.28燃气管道设计中。7.5-7.12设计中。7.19交内审 7.26～8.2内审返回修改 8.9预计下周三交校审 8.19交审8.22收到审查意见，修改中。8.29修改完成。9.10出白图交华天司。9.16-23华天司暂未返回审查意见。10.8-15多次与华天司联系 图纸审查情况。10.17再次出版白图交华天司。10.27华天司返回审查意见，修改出版蓝图 |  |  | 100% | 无 | [6 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 19180 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 19180 |  |  | 19180 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-05-27 10:55:27 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:04 | 2020-12-11 11:13:04
2300001128284221 | 成都 | 2019 | 2019-04-26 | 2019-05-16 | 2019-05-26 | SCLN-DD190734 | 南阳御龙府一期8-12号楼及地下室工程商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福 |  |  |  |  | 2019-11-04 | 已出版 | 5月21日收到派工，联系用气方与5月27日现场办公。 8月26日设计方案交开发商确认。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 2030 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 2030 |  |  | 2030 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-05-27 10:52:18 | 李尧 | 2021-01-27 11:39:42 | 2021-01-27 11:39:42
2300001128282188 | 成都 | 2019 | 2019-04-26 | 2019-05-21 | 2019-05-26 | SCLN-DD190725 | 华阳街道2019年老旧院落改造（第一批）整改工程 | 整改站场 管线: 整改其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  | 1 |  |  | 取消项目 | 5.21收到项目，已联系华天司寇工协商现场办公及了解项目情况。比项目为整改项目，目前已施工，暂定后期现场勘察及补充设计。同时比项目26号到期，已与华天司沟通，因委托邮箱问题导致前期提交委托利能公司未收到，后期再重新提交委托，故导致项目到期。暂定26-27现场办公。26-27号现场办公因下雨日期于28号。28号现场勘察均为老旧院落，无总图，平立面建筑图及户型图。及缺乏原设计图。已经情况返回华天司。5.31已发缺乏相关资料正式文件给华天司寇工。6.5收到华天司返回的延期申请。6.10-28均未收到华天司提供的相关设计资料。 7.5与华天司寇工联系，关于设计资料的情况，回复根据其领导协商结果，设计部分区取消设计，最新设计范围为室外部分，但无资料，由于此项目为先施工，补设计。由燃气公司与施工方协商图纸等问题后再由施工方提供相关资料给设计。 7.12-26暂未收到相关资料， 8.2～19暂未收到相关资料 8.20华天司寇工电话询问设计情况，已告知寇工，上次其叫施工单位电话联系设计，一直未收到联系。 9.2与施工方联系，告知需要提供资料。回复材料等还未统计，已通知测绘 目前还没拿到图纸。拿到后再给我联系9.10-23未收到相关资料。10.8-11.14均未收到相关资料。11.20-2020.4.20已多次联系，均未收到相关资料。2020.4.26再次联系华天司寇工，请其帮忙协商。4.26根据华天司寇工协调后，再次联系施工方提交相关资料目前暂未收到相关资料。5.7暂未收到资料。5.15-6.30多次联系后，施工方提供部分资料，目前还缺部分资料，7.15再次联系施工方需要提交资料.7.29根据华天司寇工意见，此项目内部共9个项目，需要分开出版设计文件及概算。此项目已拆分为9个独立项目。此项目取消 | 已提交 | [14 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 胡礼萍 | 2019-05-27 10:50:48 | 胡礼萍 | 2020-09-28 22:42:05 | 2020-09-28 22:42:05
2300001128275295 | 成都 | 2019 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-10 | SCLN-DD190678 | 阳光城、半山悦1#、-5#楼、10#及地下室天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  |  |  | 2019-12-04 | 已出版 | 5月13日收到派工，联系用气方于5月16日现场办公，5月17日收到设计资料开始设计。 11月11日交利能审查 11月13日收到利能审查意见，修改中。 | [10 empty] | 0版 | 施工图：低压部分10套，中压部分10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 6860 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 6860 |  |  | 6860 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-05-27 10:44:13 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:13 | 2020-12-11 11:13:13
2300001128267133 | 成都 | 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-05-26 | SCLN-DD190618 | 天府国际会议中心锅炉与食堂商业供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  |  |  | 2019-11-08 | 已出版 | 5月5日收到派工，5月6日联系用气方与5月9日现场办公，5月16日收到设计资料，5月21日方案发用气方确认。6月24日用户回复，提出修改意见。7月2日白图交华天司审查。 | [10 empty] | 0版 | 施工图设计10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 38500 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 38500 |  |  | 38500 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-05-27 10:37:31 | 李尧 | 2021-01-27 11:39:33 | 2021-01-27 11:39:33
2300001128264472 | 成都 | 2019 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-06-29 | SCLN-DD190789 | 科学城天府科创园及配套项目5地块工程C地块商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  |  |  | 2019-12-06 | 已出版 | 计划、安排 * 1、2019.05.24接收设计委托。联系华天司，由华天司安排现场办公时间。待罗翀通知。 2、6.11现场办公。待开发商提供“设计所需资料”。 3、排期设计中。 4、10月31日完成设计，已交内审 5、内审中 6、11月19日已将内审后修改图纸发给审核人审核 7、11月22日，收到审核人意见 8、11月25日，已出版白图到华天司 | [6 empty] | 有 |  | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2019-05-27 10:35:40 | 李尧 | 2020-04-01 10:08:38 | 2020-04-01 10:08:38
2300001128263075 | 成都 | 2019 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-06-29 | SCLN-DD190785 | 科学城天府科创园及配套项目5地块工程C地块天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  |  |  | 2019-12-06 | 已出版 | 5月24日接到项目，联系华天司，称统一安排人员一起看现场。6月13日，华天司组织统一出差。6月20日，图纸正在设计中。7月3日，联系开发商，本项目缺少8号楼图纸，开发商正在提供中。7月10日，开发商回话，暂无此栋楼户型图。目前正在和开发商交涉中。排期设计中。10月31日完成施工图设计，已交内审。11月19日，已将内审后修改完成图纸发给审核人审核。 | [10 empty] | 0版 | 施工图共二册：中压部分10套；低压部分10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 12600 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 12600 |  |  | 12600 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2019-05-27 10:34:31 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:54 | 2020-12-11 11:12:54
2300001127936953 | 泸州 | 2019 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-27 | SCLN-DD190812 | 江安南屏首座6号楼民用天然气安装工程 | 高层 | 0.4MPa | D108 |  | 260户 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 朱珠 | 成琳琳 |  | 260 |  | 2019-09-06 | 已出版 | 图纸设计阶段 | [10 empty] | 0版 | 施工图中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 9625 | 2019-12-25 | 专票 | 15265770 | 刘胤 | 9625 |  |  | 9625 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李川 | 2019-05-27 09:06:38 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:03 | 2019-12-30 10:46:03
2300001126528783 | 成都 | 2019 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-06-29 | SCLN-DD190787 | 科学城天府科创园及配套项目5地块工程A地块商业预留 | 工商集 | / | / | / | / | 1户 | / | / | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1户 | 1户 |  | 取消项目 | 1、2019.05.24接收设计委托。项目进度同《 SCLN-DD190783 科学城天府科创园及配套项目5地块工程A地块天然气供气工程》。 2、A地块无商业，与业主沟通后，为误下委托。项目取消，仅在A地块民用供气项目庭院管道预留接口1处。 |  | / | 10% | / | 开发商刘奎13981925506；华天司任智立17360166890 | 四川省成都市天府新区成都直管区兴隆街道保水村五、七组 | [9 empty] | LX-201913 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 利能2412办公室 | 2019-05-25 10:51:19 | 刘胤 | 2020-07-20 12:44:23 | 2020-07-20 12:44:23
2300001126526704 | 成都 | 2019 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-06-29 | SCLN-DD190783 | 科学城天府科创园及配套项目5地块工程A地块天然气供气工程 | 高层 | / | / | / | 407户 | / | / | / | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 407户 | 407户 | 2019-12-18 | 已出版 | 1、2019.05.24接收设计委托。联系华天司，由华天司安排现场办公时间。待罗翀通知。 2、6.11现场办公。待开发商提供“设计所需资料”。 3、2019.11.12完成设计，提内审。 4、11.25完成利能审核，出A版白图给华天司 5、12.14利能审核完毕，修改后出0版 |  |  | 10% | / | 开发商刘奎13981925506；华天司任智立17360166890 | 四川省成都市天府新区成都直管区兴隆街道保水村五、七组 |  |  |  |  | 0版 | 施工图共二册：中压部分10套、低压部分10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 14245 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 14245 |  |  | 14245 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-05-25 10:48:11 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:57 | 2020-12-11 11:12:57
2300001125755131 | 成都 | 2019 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-06-29 | SCLN-DD190788 | 科学城天府科创园及配套项目5地块工程B地块商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 利能2412办公室; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  | 郭晋亮 | 1 |  | 2019-12-26 | 已出版 | 1、5.24收到委托 2、设计转何启超，项目进度同《 SCLN-DD190783 科学城天府科创园及配套项目5地块工程A地块天然气供气工程》。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-05-24 15:51:01 | 李尧 | 2020-04-01 10:17:18 | 2020-04-01 10:17:18
2300001125754328 | 成都 | 2019 | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 2019-06-29 | SCLN-DD190784 | 科学城天府科创园及配套项目5地块工程B地块天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 利能2412办公室; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  | 郭晋亮 | 360 |  | 2019-12-18 | 已出版 | 1、5.24收到委托 2、设计转何启超，项目进度同《 SCLN-DD190783 科学城天府科创园及配套项目5地块工程A地块天然气供气工程》。 | [10 empty] | 0版 | 施工图共二册：中压部分10套、低压部分10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 12600 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 12600 |  |  | 12600 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-05-24 15:49:39 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:55 | 2020-12-11 11:12:55
2300001125470969 | 成都 | 2019 | 2019-05-16 | 2019-05-21 | 2019-06-23 | SCLN-DD190740 | 天府新区永兴镇干塘村4组安置房幼儿园商业供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | [5 empty] | 已出版 | 2019年5月23日联系华天司周放现场勘查，暂无回复.5月31日，周放回电话，让我打电话问施工方确定管道位置，已联系施工方确定预留管道位置，设计正在进行中。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 1520017-18 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-03 | 4130 | 0 | 100% | [11 empty] | 杨槐 | 2019-05-24 13:28:01 | 刘胤 | 2021-02-04 11:07:07 | 2021-02-04 11:07:07
2300001125469846 | 成都 | 2019 | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 2019-06-18 | SCLN-DD190717 | 成都天府新区第十幼儿园食堂商业供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | [5 empty] | 已出版 | 2019,5月17日接到委托，联系开发商看现场。5月23日，联系开发商，关于食堂用气需提供用气参数盖章及厨房灶具布置图，开发商称其他幼儿园并不需要盖章文件，目前正在协商中。5月29日，联系开发商，目前厨房灶具布置图正在设计中，暂无法提供用气参数及图纸。6月4日，联系开发商，目前图纸未设计完成。6月11日，联系开发商，只发来一部分图纸，不满足设计要求。6月18日，开发商喊我直接联系建筑设计方，已联系建筑设计方要来所需图纸，针对地下室覆土深度问题，建筑设计院暂未回复。6月24日，联系开发商，确定覆土深度问题，接利能通知，接管点为钢管，不足100m需设计为钢管，由于本设计前期已设计为PE管，询问华天司后，建议修改为钢管，正在修改设计中。7月4日，已出版白图交华天司。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4130 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 4130 |  |  | 4130 | 100% | [11 empty] | 杨槐 | 2019-05-24 13:24:40 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:07 | 2020-12-11 11:13:07
2300001125460112 | 重庆 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-05-06 | SCLN－DD190405 | 巴南次高压环线（白居寺大桥东引道立交段）天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.8MPa; 整改站场 ？: 350m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 王春元 |  |  |  |  | 2019-12-18 | 已出版 | 5.21收到设计委托，6.25与道路设计方对接线路走向。6.27发方案至凯源规划室，7.9结合规划室意见后与道路设计方对接，等城投公司复凯源函。7.19还未收到相关回复。7.26还未收到相关回复。预计8.6号提交内部审查。8.6号未提交内部审查，预计8.11提交内部审查。8.16提交内部审查。8.27提交利能审查，8.30提交内部审查。9.3收到审查意见，修改。等碰口点确认函送审。9.27方案有调整，修改中。10.14送凯源评审。11.1日凯源审查。11.5收到审查意见，修改中。预计11.18复审后出版。11.20完成复审，11.22完成修改并发概算，预计11.26出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南次高压环线（白居寺大桥东引道立交段）天然气管道工程.pdf | 已存档 | [7 empty] | 王春元 | 2019-05-24 13:06:37 | 李尧 | 2020-04-01 10:08:08 | 2020-04-01 10:08:08
2300001125437861 | 重庆 | 2019 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-07-22 | SCLN-DD190781 | 大兴镇丹7井至比亚迪厂区天然气管线工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 1.6MPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 蒋子龙; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  |  |  | 2020-04-17 | 已出版 | 4.19现场办公，4.22提交方案。4.25测量办公。5.5发A版电子版给永川公司。5.8发利能校审，5.9利能返回校审意见。5.13丹7井站比亚迪接管流程现场办公，因丹7井要改造，且是由另外一家设计院设计，根据现场办公意见，给比亚迪接管流程预留接口，要等丹7井改造设计出来后，方可对比亚迪接管流程进行设计。5.17出版10份带状平面图给燃气公司报规划。5.21璧山经信委开对接会。5.23永川公司薛经理提出在比亚迪厂区新增一个调压计量柜，5.24永川公司陈洪文提出青苗赔偿文件要按他们提供的执行。6.5现场交桩交底。6.13根据永川公司意见，对局部线路走向因当地住户不允许经过，现场对接办公，对部分线路进行优化微调，并补测修改优化的路由。6.19到永川公司与施工单位一起去现场协商土石比问题，6.20接永川公司陈洪文电话要做地勘，当日与地勘部门确定下周一到现场。管道路由还未拿到报建批复。6.24到永川公司，带地勘部门到现场作线路详堪，并在丹7井站内落实临时接口流程位置及出站方向。7.2接永川公司电话，要求丹7井临时流程设计报审，设计正在进行，预计下周报审。7.12接永川公司电话，确定气量按目前比亚迪需要的厂房进行设计月9W方每天的量，设计正在调整，预计下周报审。7.25永川公司要求将之前做的调整包括5D弯头和土石比调整修改后发电子版，7.25已发，未收到路由报建回复。8.2前未收到任何反馈。8.2前未收到任何反馈。8.6收到永川公司的初设评审意见，要求先出0版初设，正在修改意见，8.22前已报概算。8.30已按利能意见将初设调整完毕，预计下周出版初设0版。9.4已出版正式0版初设。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2020年4月17日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 2019年9月12日出版初步设计10套，概算4套（包含留底一份）。 2019年6月14日出版测量技术说明书3套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 附件1-比亚迪委托书.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2019-05-24 12:17:50 | 钟澈 | 2020-12-09 11:02:19 | 2020-12-09 11:02:19
2300001125433550 | 重庆 | 2019 | 2019-04-28 | 2019-05-07 | 2019-07-07 | SCLN-BD190699 | 黛山大道南延线二期天然气供气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.8MPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 蒋子龙; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  |  |  | 2019-12-13 | 已出版 | 2018.10.15现场办公，收集资料中。10.24与熊鑫联系资料收集情况，熊鑫回复：还在收集中。10.30与熊鑫联系资料收集情况，熊鑫回复：还在收集中。11.8与熊鑫联系资料收集情况，熊鑫回复：还在收集中。11.12与熊鑫联系资料收集情况，熊鑫回复：还在收集中。11.23与熊鑫联系资料收集情况，熊鑫回复：还在收集中。到11.30未接到熊鑫回复资料。到12.7接到熊鑫回复资料。到12.14接到熊鑫回复资料。到12.21接到熊鑫回复资料。到12.29接到熊鑫回复资料。到19.1.4接到熊鑫回复资料。到19.1.11接到熊鑫回复资料。到19.1.18接到熊鑫回复资料。到19.1.25接到熊鑫回复资料。到19.2.1接到熊鑫回复资料。到19.2.22接到熊鑫回复资料。到19.3.1接到熊鑫回复资料。到19.3.8接到熊鑫回复资料。19.3.13与熊鑫联系资料情况，熊鑫回复：未拿到资料，先把管线走向图纸画了。4.16将管线走向方案图纸发给熊鑫。5.7收到设计委托书。到5.17完成带状平面图70%。到5.24基本上完成初步设计代可研A版设计。5.28发龙啸内审，5.30发利能校审。6.1利能返回校审意见，修改设计中。6.12交概算人员做概算、经济评价。6.18将概算、经济评价等汇总后发永川公司熊鑫处备审，预计下周评审。6.28永川公司设计评审会议，等意见。7.5前未收到评审意见。7.12前未收到评审意见。7.19前未收到评审意见。7.26前未收到评审意见。8.2前未收到评审意见。8.9前未收到评审意见。8.16前未收到评审意见。8.23前未收到评审意见。8.30前未收到评审意见。9.4收到评审意见，正在修改，预计9.6前交送华油评审B版。目前等华油意见。9.24已在华油评审，等意见下达。10.10收到华油评审意见，目前正在修改。由于华油要求细化市场，永川公司目前正在找规划资料，待资料收集后完善市场资料出版。11.15未收到规划资料。12.10接永川公司电话，华油意见据实回复，回复后修改出版。12.11正式出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 初步设计（代可研）10套，概算5套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2019-05-24 12:12:12 | 钟澈 | 2020-12-17 13:55:16 | 2020-12-17 13:55:16
2300001124306266 | 泸州 | 2019 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-30 | SCLN-DD190492 | 泸县2019年1-3月商业（集体）用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 10户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | 陈勇 |  | 10户 |  | 2019-11-29 | 已出版 | 由于部分10户商业中有两户未按照要求开窗，等待用户厨房按照设计要求整改后统一出版设计，燃气公司与用户正在协调中 协调好后通知我方出版设计 | [10 empty] | 0版 | 施工图共二册：第一册江安刘玉华等5户 6套；第二册江安刘美富等5户 6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-05-23 15:44:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:03 | 2019-12-30 10:46:03
2300001124280982 | 泸州 | 2019 | 2019-04-12 | 2019-04-19 | 2019-07-17 | SCLN-DD190547 | 叙永江门农副产品加工集中区气源管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 2.5; 整改站场 ？: D273×7; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | 成琳琳 |  |  | 新建D273×7 L= 3200 新建撬装站1座 |  | 取消项目 | 2019.04.25日 进行现场办公 2019.05.10日与规划初步对接 2019.05.15日 与规划对接完成 2019.05.22 线路走向已报规划完成，预计2019.05.30日接管点现场办公 2019年7月25日华油重点项目部进行设计方案评审，2019年8月7日通知设计方案及管道管径需要进行调整，2019年8月14日华油重点项目部从新定制方案，要求8月21日设计方案完成，设计已拆分 |  |  | 30% | [12 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-05-23 15:30:21 | 文浩博 | 2020-01-13 17:07:43 | 2020-01-13 17:07:43
2300001121995029 | 泸州 | 2019 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-05-10 | SCLN-DD180609 | 泸县福集川铁（泸州）铁路有限责任公司供气管道工程 | 管线 | 0.4MPA | D219 | 272 |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 朱珠 | 成琳琳 |  |  |  | 2019-05-24 | 已出版 | 2018年5月报规，规划待审，2019，4月拆分为三个项目 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265766-67 | 刘胤 | 18000 | 2020-08-28 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-05-22 17:26:55 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:27 | 2020-08-28 16:49:27
2300001121312173 | 泸州 | 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-16 | 2019-05-31 | SCLN-DD190318 | 望龙镇中压管网整改工程 | 整改管线 | 0.4MPA | D108 | 1106 |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 朱珠 | 李茜璐 |  |  |  | 2019-05-24 | 已出版 | 4.19日评审，4.24日交利能审 5.22日出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 27720 | 2019-12-25 | 专票 | 15265772-75 | 刘胤 | 27720 | 2020-08-28 | 27720 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-05-22 17:21:54 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:30 | 2020-08-28 16:49:30
2300001119872027 | 成都 | 2019 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-06-18 | SCLN-DD190718 | 成都远大购物广场A地块商业预留（2019） | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 一处商业预留; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  |  |  | 2020-04-02 | 已出版 | 5.20日接委托后，联系开发商，收集总平资料，确定5.27日现场办公，待现场办公完后补充工程规模。目前收集资料中由于开发商厨房用气点位置未位于外墙面，用户正在协商更改格局。6.24日将总平面布置图提供给用户 等待用户确认，6.27日开发商返回意见，目前正在修改。8.14日开发商气量与燃气井位置发生变化，需对设计进行修改，8.26日发电子版与开发商确认。11月15日出蓝图 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月2日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 15400 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 15400 |  |  | 15400 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-05-22 13:55:24 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:05 | 2020-12-11 11:13:05
2300001119851255 | 成都 | 2019 | 2019-04-26 | 2019-05-21 | 2019-05-26 | SCLN-DD190724 | 伏龙小区燃气管线整改工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 成琳琳 | [5 empty] | 延期项目 | 5.21接到委托，联系华天司寇余波，得知此小区改造为跟进政府改造进度，已基本完成低压管道改造。定于5.23至现场踏勘拟定中压管道改造方案。5.23现场踏勘，设计需要与政府管网改造同步。4.27与施工方核查施工情况，管道走向等，进行设计 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 郭晋亮 | 2019-05-22 13:46:43 | 郭晋亮 | 2021-01-28 23:43:09 | 2021-01-28 23:43:09
2300001119795171 | 成都 | 2019 | 2019-05-07 | 2019-05-10 | 2019-06-10 | SCLN-DD190677 | 康和东三街、东五街幼儿园气源管线天然气供气工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.4; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 沈蓉 李尧: 李尧; 李茜路 李茜璐: 李茜路 |  |  |  |  | 2020-03-31 | 已出版 | 5.10日收到委托，5.19日收到开发商资料，5.21日与华天司周放确定管线位置与管径。6.28日送白图到华天司 |  |  | 100% |  |  |  |  | 18.83 | 3 |  | 0版 | 2020年3月31日出版概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 13200 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 13200 |  |  | 13200 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2019-05-22 12:54:57 | 李尧 | 2021-01-27 11:32:30 | 2021-01-27 11:32:30
2300001118228136 | 成都 | 2019 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-06-28 | SCLN-DD190772 | 天府新区成都片区直管区兴隆镇（保水三组）安置房建设项目部 幼儿园商业供气工程 | 工商集 | / | / | / | / | 1户 | / | / | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 | 1 | 2019-07-05 | 已出版 | 1、2019.05.21 接收设计委托。联系周放，待安排现场办公时间。 2、5.27现场办公 3、5.30王伟伟提供“总平、建筑、用气”等资料。 4、6.3设计提内审，安排6.10内审。 5、6.21华天司评审 6、7.05设计已出版。 |  |  | 100% | / | 开发商彭乐18628095810；华天司周放 | 四川省成都市双流县兴隆镇保水村三组200号中建一局 | 有 | 3.99 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 1520017-18 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-03 | 4130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-05-21 10:33:48 | 刘胤 | 2021-02-04 11:07:08 | 2021-02-04 11:07:08
2300001118224480 | 成都 | 2019 | 2019-05-16 | 2019-05-21 | 2019-06-23 | SCLN-DD190737 | 龙灯山停车场综合办公楼食堂商业供气工程 | 工商集 | / | / | / | / | 1户 | / | / | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 | 1 | 2020-03-24 | 已出版 | 1、2019.05.21 接收设计委托。联系周放，待安排现场办公时间。 2、5.27现场办公 3、5.29梁总提供“总平、建筑、用气”等资料。缺少气源管线至用气点测量图纸。待华天司确认测量工作。 4、6.11提交测量申请，6.21测量方联络现场勘测。 5、尚无测量图纸资料 6、8.2收到测量资料，完成方案设计。提供给开放商。 7、8.13开放商通知地面景观设计尚未确定，该项目延期。 8、10.15开发商联系现场办公室，确定地面管线走向。提供红线外气源管道设计供甲方报规。进行红线内方案设计中。 9、10.16提供业主线路方案，室内方案，待业主确认，线路走向需业主报规，业主因气源管线问题与华天司沟通中，直至11.27尚无反馈，已催促 10、业主不认可管道部指认气源管线，申请重新现场办公。约12.6现场办公。 11、直至12.18，待业主气源管线报规工作。 |  |  | 10% | / | 开发商金文礼15693422380；华天司周放18708171011；开发商梁总17373175933 | 成都市高新区中和街道龙登山社区 |  |  |  |  | 0版 | 2020年3月24日出版施工图6套，概算10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 7700 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 7700 |  |  | 7700 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-05-21 10:31:03 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:00 | 2020-12-11 11:13:00
2300001117329093 | 成都 | 2019 | 2019-04-19 | 2019-05-05 | 2019-05-26 | SCLN-DD190614 | 华府悦璟一期锅炉商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 无; 整改站场 -: 无; 整改站场 ？: 无; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福 | 吴希 |  | 10 |  |  | 已出版 | 2019.5.5收到此项目。 2019.5.7联系华天司及开发商现场办公。回复往后几天已经安排，暂定下周现场办公。 2019.5.14现场办公，已提交所需资料清单给开发商。 2019.5.20开发商提交相关资料，缺用气参数和用地许可资料。 2019.5.31再次联系开发商提交相关资料，回复核实后再提供。同时部分商业需要做户内管道，灶具平面图待设计院最终出图后再提供。此项目延期申请已提交开发商核实签字。 6.10-28已多次联系开发商提供相关资料，回复，设计院设计中，待设计院完成后再提供。 7.5项目延期中. 7.12-22开发商未返回相关资料，延期中。 8.5～9.2项目延期中9.10-23项目延期中。 10.8-11.14项目延期中. 11.27再次与开发商周总、游工联系，游工回复2020在通知进行设计，项目暂停。 2020.2.10-3.15多次联系用户，均回复项目暂停。 4.10与用户现场对接，回复锅炉等用气未定，项目暂停。4.26再次与用户联系用气参数等相关情况，回复锅炉等用气未定，项目暂停。4.29再次提交延期报告。5.7再次与用户联系用气参数等相关情况，回复锅炉等用气未定，项目暂停。5.15-6.20项目继续暂停。6.25开发商更换负责人后重新现场办公。6.30设计中7.10提交设计给开发商核实。7.16开发商返回意见，7.20出版白图叫华天司 | 已提交 |  | 100% | 无 | 周平13608208000 | 成都双流区河池社区双华路 | 有 | 8.48 | 0.59 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | IMG20190419172300.jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-05-20 17:26:11 | 李尧 | 2021-01-26 11:05:13 | 2021-01-26 11:05:13
2300001117304262 | 成都 | 2019 | 2019-04-19 | 2019-05-05 | 2019-05-26 | SCLN-DD190613 | 华府悦璟一期锅炉商业供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 无; 整改站场 -: 无; 整改站场 ？: 无; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福 | 吴希 |  | 2 |  |  | 已出版 | 2019.5.5收到此项目。 2019.5.7联系华天司及开发商现场办公。回复往后几天已经安排，暂定下周现场办公。 2019.5.14现场办公，已提交所需资料清单给开发商。 2019.5.20开发商提交相关资料，缺用气参数和用地许可资料。 2019.5.31再次联系开发商提交相关资料，回复核实后再提供。同时比项目延期申请已提交开发商核实签字 6.10-28已多次联系开发商提供相关资料，回复，设计院设计中，待设计院完成后再提供。 7.5项目延期中。 7.12-22开发商未返回相关资料，延期中。 8.5～9.2项目延期中9.10-23项目延期中10.8-11.14项目延期中.11.27再次与开发商周总、游工联系，游工回复2020在通知进行设计，项目暂停。 2020.2.10-3.15多次联系用户，均回复项目暂停。4.10与用户现场对接，回复锅炉等用气未定，项目暂停。4.26再次与用户电话联系，回复继续暂停4.29再次提交延期报告。5.7再次与用户联系用气参数等相关情况，回复锅炉等用气未定，项目暂停。5.15-6.20项目继续暂停。6.25开发商更换负责人后重新现场办公。6.30设计中7.10提交设计给开发商核实。7.17开发商返回意见，此项目设计名词错误，已将情况返回华天司冯家乐，7.20冯佳乐暂未回复 | 已提交 |  | 100% | 无 | 周平13608208000 | 成都双流区河池社区双华路 | 有 | 7.18 | 0.59 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | IMG20190419172255.jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-05-20 17:17:50 | 李尧 | 2021-01-26 11:04:18 | 2021-01-26 11:04:18
2300001115182545 | 泸州 | 2018 | 2018-03-17 | 2018-03-22 | 2019-03-19 | SCLN-BD180340 | 泸州酒业集中区拓展区供气工程 | 管线 | PN2.5MPa | D219 | 5323m |  |  |  |  | 泸州西部 | 文浩博 | 陈勇 | 朱珠 | 肖黄飞 |  |  |  | 2019-05-15 | 已出版 | 2020年8月10日出版变更概算 2019年5月15日初步设计已完成 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 684.94 | 33.03 |  | 0版 |  |  |  | LZXB-SJ-2018-06 | LX-201807 | 框架 | 未结 | 148620 | 2019-12-25 | 专票 | 15265739-40 | 刘胤 | 148620 |  |  | 148620 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-05-18 15:47:23 | 李叶林 | 2020-09-11 09:54:15 | 2020-09-11 09:54:15
2300001115168443 | 泸州 | 2018 | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 2019-06-10 | SCLN-DD190722 | 荣昌板桥盈田智造产业基地供气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.8/0.4; 整改站场 ？: D159/D108; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 文浩博; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  |  |  | 2019-12-04 | 已出版 | 设计已完成 等待审核 B版设计已进行安排出版 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图（代初设）12套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-05-18 15:32:00 | 李尧 | 2020-04-01 09:55:04 | 2020-04-01 09:55:04
2300001113421786 | 重庆 | 2019 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-06-02 | SCLN-DD190640 | 巴南麓铭府三期供气工程 | 整改站场 管线: 高层、多层; 整改站场 ？: 0.4MPa；0.1MPa；5KPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈 |  |  | 966 |  | 2020-01-16 | 已出版 | 4.24现场办公，4.26前暂未收到设计资料，由于房屋要明年年底交房，还需再次现场办公，待收到资料后进行设计。5.7收到开发商发来的建筑部分资料，总图部分开发商表示景观还未正式定稿，先进行立管的定位方案。5.17前仍然未收到完整资料。5.24前仍然未收到完整资料。5.31前仍然未收到完整资料。6.6前仍然未收到完整资料。6.14前未收到完整资料。6.21前未收到完整资料。6.28前未收到完整资料。7.4前未收到完整资料。7.12前未收到完整资料。7.16与开发商联系，表示总图还未正式出来，还需等待一段时间。7.19前未收到总图资料。7.26前未收到总图资料。8.2前未收到总图资料。8.9前未收到总图资料。8.16前未收到总图资料。8.23前未收到总图资料。8.30前未收到总图资料。9.6前未收到总图资料。9.12前未收到总图资料。10.12前未收到总图资料。10.18收到开发商总图资料，设计中预计11月内完成。11.28发完成方案给开发商确认方案，确认后送审。12.30凯源公司设计评审。2020.1.13已出版。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2019-05-17 12:46:17 | 李尧 | 2020-04-01 10:17:05 | 2020-04-01 10:17:05
2300001113420885 | 重庆 | 2019 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 2019-05-22 | SCLN-DD190641 | 巴南民主村.久聚康养老中心供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPa；0.1MPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈 |  |  |  |  | 2019-09-16 | 已出版 | 4.24现场办公，4.26收到设计资料，目前正在进行前期设计方案。预计5.20前初步方案至用气方。由于前期用气方一直未提供用气参数，5.24收到用气方的用气参数，预计5.30前交审。5.27与用气方沟通调压计量设施位置，由于场地情况恶劣，大部分地块硬化不方便开挖，且大部分位于车库上方无覆土，部分图纸位置有错误与实际不符，要求其发正式的总图能够体现目前实际现场的图纸过来，一直未给资料5.31再次与养老院负责人沟通，对方表示提供不了要求再次去现场确认，故约定下周到现场再次确认。6.4到现场再次踏勘，部分建筑实际修筑跟所发图纸不符，确定了正式方案，但由于2号楼用气厨房和锅炉房的装修图纸还未出来，6.6用气方联系表示下周将最新的2号楼用气点图纸发送。6.14未收到用气方的资料图纸,资料显示锅炉又增加了3台。6.16将方案发至用气方，6.17收到用气方反馈的图纸。6.25在设计过程中发现锅炉房位置有违规的情况，故与用气方沟通建筑部分、消防部分是否验收通过，对方表示还未验收，目前与利能沟通了处理方案，设计进行了80%，预计下周送审。7.3设计初稿完成报内审。7.4发利能审查。7.19凯源公司组织评审。7.20～8.16至今未收到意见。8.17收到意见。9.4收到碰口确认函。9.9已出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 施工图12套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 8869 | 2020-12-07 | 专票 | 42899247 | 刘胤 | 8869 |  |  | 8869 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2019-05-17 12:43:24 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:28 | 2020-12-11 11:13:28
2300001113103390 | 泸州 | 2019 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 2019-04-25 | SCLN-DD190527 | 合江榕山四川三木化工有限公司工业安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 厂区内供气管线，调压计量柜一台; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 汤星友; 沈蓉 李尧: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | [5 empty] | 正常运行 | 4月12日现场办公，4月16日完成设计，等待用户用气参数盖章。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2019-05-17 10:01:26 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:03 | 2019-12-30 10:46:03
2300001113088825 | 泸州 | 2019 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 2019-06-05 | SCLN-DD190588 | 重庆市永川区俊函环保科技有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 次高压B级D108管线约390m，调压计量柜一台。; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 汤星友; 李茜路 李茜璐: 王东 | 王东 |  |  |  | 2020-04-17 | 已出版 | 4月22日现在办公，4月26日完成设计 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月17日出版施工图（代初设）11套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2019-05-17 09:56:58 | 李尧 | 2020-04-27 13:32:57 | 2020-04-27 13:32:57
2300001113075552 | 泸州 | 2019 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 2019-05-05 | SCLN-DD190589 | 重庆昊达新材料科技有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 次高压B级D57管线约1.3km，调压计量地面流程一套; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆璧山; 沈蓉 彭建: 汤星友; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 王东 | 王东 |  |  |  | 2019-06-14 | 已出版 | 4月22日现场办公，5月2日完成设计、校对、审核等工作，等待燃气公司碰口垫确认函盖章后再出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）11套，概算4套（包含留底一份）。 2019年7月29日出版施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 35070 | 2020-12-07 | 专票 | 42899214-15 | 刘胤 | 35070 |  |  | 35070 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2019-05-17 09:44:36 | 刘胤 | 2020-12-11 11:06:48 | 2020-12-11 11:06:48
2300001112996119 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-30 | SCLN-DD190404 | 白居寺长江大桥改管工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: 1.6MPa; 整改站场 ？: D219; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  |  |  | 2019-05-17 | 已出版 | 2.27、2.28号现场踏勘，,219.3.7号完成方案设计，2019.3.12号完成设计发于安司，2019.3.21号收到业主通知，需要到现场评审方案，2019.3.25号到其项目开会，确定其方案，等其方案报总部通过后再通知我。2019.5.17出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 61 | 6.03 |  | 0版 | 施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 12180 | 2019-12-23 | 专票 | 15200029 | 刘胤 | 12180 | 2021-02-03 | 12180 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2019-05-17 09:03:56 | 刘胤 | 2021-02-04 11:07:10 | 2021-02-04 11:07:10
2300001112993842 | 重庆 | 2019 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-02-20 | SCLN-DD190180 | 巴南区外河坪储备地片区路网天然气改管工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: D219、D89; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  |  |  | 2019-05-17 | 已出版 | 2018.12.14号现场踏勘，收集资料，现已完成初步设计，2019.1.9号完成初步设计，提交给业主单位审查，2018.1.10号业主回应确认，现已发给凯源巴南分公司，2019.1.17接凯源通知，需做概算，2018.1.18号发于概算组做概算，2019.2.21号接到业主通知，管径需调整,2019.3.20接到业主通知，其方案已通过，故2019.3.20将设计发于利能审核，2019.4.20收到业主确认单，2019.4.24号发碰口点确认函给甲方。2019.5.17出版 |  |  | 100% |  |  |  |  | 60.03 | 5.98 |  | 0版 | 施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 12005 | 2019-12-23 | 专票 | 15200029 | 刘胤 | 12005 | 2021-02-03 | 12005 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2019-05-17 09:00:10 | 刘胤 | 2021-02-04 11:07:12 | 2021-02-04 11:07:12
2300001106571469 | 成都 | 2019 | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 2019-06-10 | SCLN-DD190679-2 | 阳光城、半山悦6#、7#、8#、9#及地下室商业预留 | 工商集 | / | / | / | / | 20户 | / | / | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 20户 | 20户 |  | 取消项目 | 设计进度同SCLN-DD190679-1阳光城、半山悦6#、7#、8#、9#及地下室天然气供气工程 1、业主不做商业预留。 |  | / | 10% | 无 | 开发商杨晓林18030710757；华天司徐强13880975895；华天司钱政18030615258 | 天府新区麓山大道一段381号 | 有 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 利能2412办公室 | 2019-05-13 11:21:29 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:03 | 2019-12-30 10:46:03
2300001106560856 | 成都 | 2019 | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 2019-06-10 | SCLN-DD190679-1 | 阳光城、半山悦6#、7#、8#、9#及地下室天然气供气工程 | 高层 | / | / | / | 986户 | / | / | / | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 986户 | 986户 | 2020-01-20 | 已出版 | 1、2019.5.13接收设计委托。 2、5.16现场办公，向杨晓林提交“设计所需资料清单”。 3、5.20杨晓林提供“总平图”，5.22提供“庭院管网及调压箱方案设计”供业主确认。 4、5.30户型阳台无挂表位置，杨晓林不接受厨房挂表。 5、8.15多方沟通后，华天司及利能总部同意阳台栏杆挂表。情况说明函件编写中。 6、10.18因甲方联系人辞职，更换人员重新联系，协调后，甲方意厨房内挂表，但要求美观，做在吊柜内，承诺百叶门。与华天司钱政沟通后，告知需汇报领导。待通知。 7、11.11甲方方案协调完毕，确定室内燃气设计方案，设计中。 8、11.28提内审、12.18内审完毕。 |  | / | 10% | / | 开发商杨晓林18030710757；华天司徐强13880975895；华天司钱政18030615258 | 天府新区麓山大道一段381号 | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图共二册：中压部分10套，低压部分10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 34510 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 34510 |  |  | 34510 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-05-13 11:18:48 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:11 | 2020-12-11 11:13:11
2300001105013941 | 泸州 | 2018 | 2018-08-11 | 2018-08-14 | 2018-08-24 | SCLN-DD181306 | 嘉明部队集体用气安装工程 | 整改站场 管线: 整改工商集; 整改站场 -: G16膜式燃气表2台、G10膜式燃气表4台、G6膜式燃气表2台; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 姚小刚 |  |  |  | 2019-05-08 | 已出版 | 设计已出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 26180 | 2019-12-25 | 专票 | 15265756-58 | 刘胤 | 26180 |  |  | 26180 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-05-11 16:18:59 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:03 | 2019-12-30 10:46:03
2300001099797159 | 泸州 | 2019 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-04-05 | SCLN-DD190383 | 隆昌红光园区红北一路至新民路天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159 | 412 |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 朱珠 | 李茜璐 |  |  |  | 2019-04-25 | 已出版 | [16 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 18000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899255 | 刘胤 | 18000 |  |  | 18000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-05-08 17:08:52 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:20 | 2020-12-11 11:12:20
2300001097771810 | 成都 | 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-30 | 2019-05-26 | SCLN-DD190617 | 四川省肿瘤诊疗中心 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 谢天福 | 李茜璐 | 刘禹辰 |  |  |  | 正常运行 | 5.13日收集资料，5.16日现场勘查。本工程气源管线暂未明确。7.16日联系开发商，地下负2楼厨房消防未报规划。项目暂停 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2019-05-07 10:41:32 | 谢天福 | 2021-05-16 22:54:27 | 2021-05-16 22:54:27
2300001095356415 | 泸州 | 2019 | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 2019-06-05 | SCLN-DD190660 | 合江白沙北岸明珠东区5、11、12、13号楼天然气安装工程 | 整改站场 管线: 多层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 李川; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | [5 empty] | 正常运行 | 图纸设计已经完成，5.28交利能审核 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 5145 | 2020-12-07 | 专票 | 42899251-52-53-54 | 刘胤 | 5145 |  |  | 5145 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李川 | 2019-05-05 17:11:16 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:26 | 2020-12-11 11:13:26
2300001094910217 | 成都 | 2019 | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 2019-05-16 | SCLN-DD190624 | 供安岳普州、内江中鑫天然气公司计量装置改造工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 整改站场 -: 威东7井与花苗子配气点均涉及站内工艺流程改造，需更换为SGQ孔板流量计; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 沈蓉 李尧: 祝鹏; 李茜路 李茜璐: 袁庆洪 | 袁庆洪 |  |  |  | 2019-08-09 | 已出版 | 5.5日接委托后联系威东燃气业主，先进行资料收集后再进行现场办公，5.10日进行现场办公，由于威东7井资料未齐目前收集资料中，由于目前只有PDF版，设计工作量较大，预计5.27日提交业主电子版。5.27日已提交业主电子版，目前等待评审通知，6.28评审意见已返回.并修改完成，等待出图通知，7.11联系业主，目前暂时不出图 | [10 empty] | 0版 | 施工图8套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-05-05 13:41:39 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:03 | 2019-12-30 10:46:03
2300001094751535 | 成都 | 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2019-05-26 | SCLN-DD190610 | 万科天府锦绣天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 744户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 邹瑜蔚; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  | 郭晋亮-胡礼萍-邹瑜蔚 | 744 |  |  | 已出版 | 4.23现场办公5.15开发商想做户内立管，经询问华天司以后，暂不采取户内立管方式，开发商自己去与华天司沟通，沟通好后再进行设计 10.22项目移交胡礼萍。 10.29与用户沟通，回复： 燃气公司同意采用户内立管。 11.14设计中，11.17-12.2同用户多次沟通设计方案，12.3同开发商相关部门现行核实。12.15开发商田工通知此项目可能需要进行暗封、暗埋，先暂停。12.20-2020.1.15已多次联系开发商负责人需要其确定项目是否采用行暗封、暗埋，其回复：目前未得到领导回复。2020.2.27再次联系开发商负责人，回复已离职，需要联系其新项目负责人。2.28联系其新项目负责人陈工，根据其意见，此项目原来非其负责不太清楚相关情况，需要重新现场办公确认其设计方案，因为疫情目前暂未复工，带复工后重新现场核实。2020.3.20联系陈工，与其协商重新现场办公事宜。2020.4.2此项目移交邹瑜蔚。2020.4 业主确定燃气立管不采用室内立管。2020.5.14讨论立管位置。2020.6.11调压布置图交于业主部分，部分楼栋调压箱提供安装位置。2020.7.20业主提供不同户型的用气量。2020.7.30调整后的总平图提交业主确认。2020.8.4室内管道方案提交业主确认。 2020.9.1业主更换负责人 重新新负责人核实管位。 2020.9.7提交内部校对审核。 2020.9.15提交利能审核。 2020.9.23提交燃气公司审核。 2020.10.14出版。 | 已提交 |  | 100% | [7 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-05-05 11:04:51 | 李尧 | 2021-01-28 13:29:18 | 2021-01-28 13:29:18
2300001089046009 | 重庆 | 2019 | 2019-04-19 |  | 2019-05-09 | SCLN-DD190592 | 重庆长城汽车有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 王东 |  | 1 | 1户工业 |  | 已出版 | [8 empty] | 43.68 | 3.08 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2019-04-04 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 28000 | 2020-11-30 | 专票 | 42899214-15 | 刘胤 | 28000 |  |  | 28000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2019-04-29 16:12:25 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:18 | 2020-12-11 11:13:18
2300001087168364 | 泸州 | 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-20 | SCLN-DD190496 | 四川国康药业有限公司泸州分公司用气安装工程 | 工商集 | 0.8MPa | D159 |  |  | 工业1户 |  |  | 泸州川油 | 钟义 | 刘家汛 | 朱珠 | 陈勇 |  | 1户 | 工业1户 | 2019-05-10 | 已出版 |  |  |  | 70% |  | 叶婷 15196087070 | 泸州市 |  |  |  |  | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 22890 | 2019-12-23 | 专票 | 15200019 | 刘胤 | 22890 |  |  | 22890 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-04-28 17:13:48 | 刘胤 | 2019-12-26 18:44:22 | 2019-12-26 18:44:22
2300001086495617 | 泸州 | 2019 | 2019-01-29 | 2019-02-01 | 2019-03-22 | SCLN-DD190083 | 玉蟾大道至港城大道复线天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: PE100 dn110; 整改站场 ？: 长度2045米; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 朱珠 |  |  |  |  | 2019-07-02 | 已出版 | 由于本工程管道位置需与泸县规划对接 泸县规划一直未给管道位置，2019.04.20日管道位置确定，设计已完成，等待审核 2019.05.23设计B版已出版 2019.06.27日泸州川油公司叶婷通知正式出版0版设计 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 施工图（代初设）14套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 34380 | 2019-12-25 | 专票 | 15265772-75 | 刘胤 | 34380 | 2020-08-28 | 34380 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-04-28 11:26:47 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:34 | 2020-08-28 16:49:34
2300001084312240 | 重庆 | 2018 | 2018-10-03 | 2018-10-30 | 2019-01-25 | SCLN-FS181625 | 永川区理文卫生用纸制造有限公司供气管道工程 | 整改站场 管线: 管线、其它; 整改站场 ？: 1.6MPa; 整改站场 ？: DN300; 整改站场 ？: 约30KM; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 钟澈 | [5 empty] | 取消项目 | 10.30现场办公。收集资料中。11.7将可研所需材料以函件形式发永川公司熊鑫处，还未反馈相关资料。11.16号前未接到永川公司资料。11.23号前未接到永川公司资料，已询问表示资料还未收集齐全。11.30号前未接到永川公司资料，已询问表示资料还未收集齐全。12.5号接到永川公司部分图片资料，资料不全已询问表示资料还未收集齐全。12.14还未收到永川公司收集完设计资料。12.21还未收到永川公司收集完设计资料。12.29还未收到永川公司收集完设计资料。1.11还未收到永川公司收集完设计资料，计划下周发网络地图版路由方案至永川公司。1.18还未收到永川公司收集完设计资料。资料不齐无法完善设计。1.25还未收到永川公司收集完设计资料。资料不齐无法完善设计。2.15前还未收到永川公司设计资料。资料不齐无法完善设计。2019.2.15将初步路由方案比较发至永川公司熊鑫处，2019.2.22前未收到反馈，同时中贵线阀室资料，永川中心站资料等相关资料未收到，设计无法后续进行。2019.3.1前未收到反馈，同时中贵线阀室资料，永川中心站资料等相关资料未收到，设计无法后续进行。2019.3.8前未收到反馈，同时中贵线阀室资料，永川中心站资料等相关资料未收到，设计无法后续进行。2019.3.15前未收到反馈，同时中贵线阀室资料，永川中心站资料等相关资料未收到，设计无法后续进行。2019.3.28前未收到反馈，同时中贵线阀室资料，永川中心站资料等相关资料未收到，设计无法后续进行。2019.4.4前未收到反馈，同时中贵线阀室资料，永川中心站资料等相关资料未收到，设计无法后续进行。2019.4.12前未收到反馈，同时中贵线阀室资料，永川中心站资料等相关资料未收到，设计无法后续进行。2019.4.19前未收到反馈，同时中贵线阀室资料，永川中心站资料等相关资料未收到，设计无法后续进行。2019.4.25接永川公司通知，由于理文纸厂与永川公司合作意向不大，且理文纸厂已经和昆仑燃气签订了合作合同，故委托取消，项目取消。 |  |  | 10% | [12 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟澈 | 2019-04-26 15:19:06 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:03 | 2019-12-30 10:46:03
2300001083969631 | 重庆 | 2019 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-03-10 | SCLN－DD190148 | 巴南悠然路天然气管道安装工程 | 管线 | 0.4MPa | dn110 | 765m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 王春元 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2019-08-27 | 已出版 | 4.19现场办公，4.25收集到道路资料。与巴南公司沟通后修改预留阀位置，已调整完，预计7.8送内部审查。未送审，因项目与巴南外河坪纵三支路南段天然气管道工程类似，想根据其审查意见下达后修改后送审。7.23提交利能审查。8.1凯源审查，等待审查意见。8.9未收到审查意见。8.13收到审查意见，修改后复审出版.8.27出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 18360 | [7 empty] | 0 | 100% |  |  | 委托4.png | [8 empty] | 王春元 | 2019-04-26 11:25:50 | 刘晨曲 | 2021-02-05 16:57:10 | 2021-02-05 16:57:10
2300001083846952 | 泸州 | 2019 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-05-30 | SCLN－DD190608 | 通滩向阳路西段新建天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: dn110; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 李川; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | [5 empty] | 正常运行 | 图纸设计正在进行 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李川 | 2019-04-26 10:27:53 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:03 | 2019-12-30 10:46:03
2300001083369675 | 泸州 | 2019 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-25 | SCLN-DD190598 | 嘉明配气站至喻寺镇天然气管道改造工程 | 整改管线 | 0.8MPa | D108*5 | 3388m |  |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 朱珠 | 李茜璐 |  |  |  | 2019-06-18 | 已出版 | 5.22日修改完评审意见等后，待出版。5.23日已出版B版交华油审核，待出版0版。6.18华油复审完毕，已出版。 | [6 empty] | 有 | 115.79 | 8.55 | 0 | 0版 | 施工图（代初设）11套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2019-32 | LX-201913 | 框架 | 完结 | 36540 | 2019-12-25 | 专票 | 15265772-75 | 刘胤 | 36540 | 2020-08-28 | 36540 | 0 | 100% | [11 empty] | 李永胜 | 2019-04-25 20:19:46 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:40 | 2020-08-28 16:49:40
2300001083368775 | 泸州 | 2019 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-05-27 | SCLN-DD190561 | 石洞配气站内川油公司流程改造工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 整改站场 -: 新建流程1套，整改流程1套。; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 李永胜; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | 袁庆洪 |  |  |  | 2019-05-24 | 已出版 | 5.22日概算调整及甲方同意后，待出版。5.24日接到通知，已出版。 | [6 empty] | 有 | 36.74 | 4 | 0 | 0版 | 施工图（代初设）12套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2019-31 | LX-201913 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265771 | 刘胤 | 27000 | 2020-08-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2019-04-25 20:16:50 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:42 | 2020-08-28 16:49:42
2300001081412748 | 重庆 | 2019 | 2019-02-20 | 2019-04-23 | 2019-05-13 | SCLN-DD190591 | 中国兵器工业第五九研究所工业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、中压B级0.1MPa | D108×5、D57×4 | 22m | 无 | 1户 | 无 |  | 重庆永川 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 1户 |  | 2019-05-09 | 已出版 | 2019.04.23收到设计委托，4.24发龙啸内审。4.28龙啸内审完成，5.5发利能校审，5.9利能复审设计，出版0版蓝图9份概算2份寄送永川公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 10.35 | 0.75 |  | 0版 | 施工图（代初设）11套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 14000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899214-15 | 刘胤 | 14000 |  |  | 14000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2019-04-24 16:51:11 | 刘胤 | 2020-12-11 11:06:46 | 2020-12-11 11:06:46
2300001080965329 | 泸州 | 2019 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-03-22 | SCLN-DD190134 | 泸州川油公司阳50井站内流程改造工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 钟义 |  |  |  |  | 2019-07-23 | 已出版 | . | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 51900 | 2019-12-25 | 专票 | 15265771 | 刘胤 | 51900 | 2020-08-28 | 51900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-04-24 11:27:46 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:45 | 2020-08-28 16:49:45
2300001078464496 | 成都 | 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2019-05-26 | SCLN-DD190611 | 成都红星美凯龙天府世博家居广场商业预留 | 工商集 | / | / | / | / | 1户 | / | / | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1户 | ？ |  | 已出版 | 1、2019.04.22接受委托。联系石工、及周放。因开放商用气点位待定，周三4.23再联系。 2、4.26联系开发商石工，尚未确定用气点位，待通知。4.29三方约定5.5现场办公。 3、5.5现场办公，由徐强确定现场气源管线有两条，待周放明确接气管线。因尚未招商，不能确定厨房位置，故与开放商石工确定燃气设计为预留至地面。待开发商石工提供“设计所需资料” 4、开发商暂不能提供用气规模、锅炉参数的情况下，要求设计提供管线布置方案以供确认。5.8提供方案图纸。同日，周放确定本工程气源在天府大道273接管。 5、5.15石裴文通知要考虑土建其余管线位置，待确定后，继续后续设计。 6、5.22石裴文告知无法做管道井，及立管位置和数量需重新考虑。直至6.6沟通中。 7、6.20再次现场商议立管方案。至7.12待业主确定。 8、7.22确定布管方案。业主重提用气规模。 9、8.26提内审。9.9反馈内审意见。 10、9.29安排0版蓝图出版。 |  |  | 100% | / | 开发商石裴文13730877972；华天司徐强13880975895；华天司周放18708171011 | 成都市天府新区华阳街道沙河村一、六组 | 有 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 28490 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 28490 |  |  | 28490 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-04-22 15:33:56 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:31 | 2020-12-11 11:13:31
2300001072085542 | 成都 | 2019 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-05-16 | SCLN-DD190550 | 康和西一街幼儿园 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 吴希 |  |  |  | 2019-06-10 | 已出版 | 2019.4.17收到派工，联系用收集资料。5月23日白图送华天司，5月27日收到华天司评审意见，按照意见修改。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 1400 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 1400 |  |  | 1400 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-04-17 15:37:18 | 刘胤 | 2020-12-11 11:06:51 | 2020-12-11 11:06:51
2300001072074945 | 成都 | 2019 | 2019-04-11 | 2019-04-17 | 2019-05-16 | SCLN-DD190548 | 康和东三街幼儿园 | 工商集 |  |  |  | / | 1户 | / | / | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1户 | 1户 | 2019-07-05 | 已出版 | 1、2019.04.17接受委托。同批次项目联合办公，由杨槐联系业主。廖以心下周一再联系现场时间。 2、4.22联系业主，约定周二4.23现场办公。4.23现场办公，向开放商周工提供“设计所需资料清单”，并据现场情况，向廖以心问询气源管线方案是否单独委托，待确定。 3、4.26联系廖以心，通知该项目转至周放管理，同时，气源管线由开放商另行提交申请至华天司。至5.21尚未确定气源管线。 4、4.26室内设计布置提供给开发商周新，尚未确定。 5、5.21周放明确气源管线由刘禹辰设计，待设计确认气源管线方案后，确定接管点。直至6.3尚未确定。 6、6.4确定气源管线。设计提内审，计划6.10内审。 7、6.12内审完毕。6.13完成修改。 5、6.21华天司评审 6、7.05设计出版 |  |  | 100% | / | 开发商周新18180495980；华天司廖以心15196622247；华天司周放18708171011 | 高新区康和东三街 | 有 | 5.01 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4130 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 4130 |  |  | 4130 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-04-17 15:32:38 | 刘胤 | 2020-12-11 11:06:55 | 2020-12-11 11:06:55
2300001072073329 | 成都 | 2019 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-16 | SCLN-DD190549 | 康和东五街幼儿园 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 幼儿园食堂用气; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 李茜路 李茜璐: 李茜路 |  |  |  |  | 2019-07-05 | 已出版 | 4.17日接委托后联系业主，暂定4.19日现场办公。4.19日现场办公后发现项目周围无气源管道，最近的气源超过200米与华天司现场负责人沟通后，华天司需要重新下气源管道委托，待气源管道确定后再进行设计。5.17日目前等待周放通知。5.22日回复华天司待气源管道设计图纸完成15个工作日内提交华天司图纸。目前暂未收到华天司气源管道图纸。5.31日目前与线路同步开展设计工作。6.20日提交白图给华天司，等待评审通知。6月28日返回评审意见。预计7月5日完成蓝图，7.5日出版送华天司 | [10 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 1400 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 1400 |  |  | 1400 | 100% | [11 empty] | 沈蓉 | 2019-04-17 15:31:55 | 刘胤 | 2020-12-11 11:06:53 | 2020-12-11 11:06:53
2300001072072382 | 成都 | 2019 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-16 | SCLN-DD190546 | 朝阳三期小学 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福 |  |  |  |  | 2019-06-10 | 已出版 | 4月23日，与华天司廖工一同看现场。4月25日，开发商发来建筑图纸。正在设计中。本项目接管点需要从康和幼儿园预留中压中接管，目前暂未知接管点。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 3850 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 3850 |  |  | 3850 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2019-04-17 15:31:06 | 刘胤 | 2020-12-11 11:06:56 | 2020-12-11 11:06:56
2300001072038552 | 重庆 | 2019 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-02-21 | SCLN-DD190144 | 巴南千江府二期一标段供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 1231户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 王春元; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 王东 |  | 1231户 |  | 2019-07-18 | 已出版 | 1.10现场办公，目前正在收集资料。未下委托。1.18前未收到开发商任何设计资料。1.28收到开发商发来的设计资料，正在进行设计。目前已完成80%。预计4.1日之前完成初稿。4.1已将初步方案叫开发商，4.4前未接到开发商方案反馈。4.12收到开发商反馈，正在进行修改。4.18将修改后的图纸发开发商，4.23开发商回复意见，同意设计方案，5.23提交公司内审，5.27提交利能审查。5.31收到利能意见，6.6修改完成，6.10送凯源审查,6.13审查，6.18收评审意见，修改，开发商还未给方案确认函，7.5仍未收到。7.12出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 45049 | 2020-12-07 | 专票 | 42899247-48 | 刘胤 | 45049 |  |  | 45049 | 100% |  |  | 千江府二期.png | [8 empty] | 王春元 | 2019-04-17 15:15:17 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:35 | 2020-12-11 11:12:35
2300001072015688 | 重庆 | 2019 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-05-06 | SCLN－DD190581 | 巴南鸿雁无纺机械有限公司供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 王春元 |  |  |  | 1户工业 | 2019-05-22 | 已出版 | 4.10现场办公，4.15号开始设计，目前已将方案发业主并取得路由认可，5.9凯源审查，5.14收到审查意见，5.15修改完成。目前等业主确认设计方案的附件，然后出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 3834 | 2019-12-23 | 专票 | 15200024 | 刘胤 | 3834 | 2021-02-03 | 3834 | 0 | 100% |  |  | 委托5.png | 已存档 | [7 empty] | 王春元 | 2019-04-17 15:00:10 | 刘胤 | 2021-02-04 11:07:02 | 2021-02-04 11:07:02
2300001071999008 | 重庆 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-05-05 | SCLN－DD190409 | 重庆公路物流基地协信之路天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 1000m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 王春元 | [5 empty] | 取消项目 | 4.19现场办公，现场提出该管线是否已做过设计。现核实，该段管线包含在SCLN-DD171493重庆公路物流基地东城大道至公平社区、金鹅村天然气管道工程 设计中。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 王春元 | 2019-04-17 14:45:38 | 刘胤 | 2020-07-20 12:42:14 | 2020-07-20 12:42:14
2300001071989087 | 重庆 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-05-05 | SCLN－DD190408 | 重庆公路物流基地华南路一期天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: D108; 整改站场 ？: 300m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 王春元 |  |  |  |  | 2019-09-26 | 已出版 | 4.19现场办公，现场提出由昌华路接气，只建华南路道路长度的一半。目前正在收集道资料。7.19已收到园区相关联系人通讯方式，联系图纸提供。7.26未收到图纸。8.2收到道路图纸，下周完成50%，8.9完成50%，8.16完成100%，下周内部审查，8.26提交利能审查。8.28提交凯源，等审查。9.5凯源审查，等意见 | [10 empty] | 0版 | 施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 2019年12月6日出版概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托3.png | 已存档 | [7 empty] | 王春元 | 2019-04-17 14:44:05 | 李尧 | 2020-06-30 10:47:23 | 2020-06-30 10:47:23
2300001071982807 | 重庆 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-05-05 | SCLN－DD190407 | 重庆公路物流基地巴兴大道天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: D108; 整改站场 ？: 900m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 王春元 |  |  |  |  | 2019-09-04 | 已出版 | 4.19现场办公，6.4收集到道路资料。开始设计。7.19完成70%，预计下周完成送审稿交内部审查。7.26交内部审查。8.2收到审查意见。8.11出送审稿送凯源审查.8.15审查，等评审意见。9.4出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 2019年12月6日出版概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托2.png | 已存档 | [7 empty] | 王春元 | 2019-04-17 14:41:33 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:04 | 2019-12-30 10:46:04
2300001071977117 | 重庆 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-05-05 | SCLN-DD190406 | 巴南外河坪纵三支路南段天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | dn110 | 594m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 王春元 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2019-08-27 | 已出版 | 4.19现场办公，5.8收集到道路资料。此前完成线路走向后征求巴南公司支线阀预留位置时，得知华宇澜山望小区从该管道接气，但接气点还未确定。6.13再次询问，仍未确定。6.17确认接气点，6.17送内部审查，6.24送利能审查。6.27收到审查意见，修改，7.10送审稿送凯源审查。7.25收到审查意见，修改中。8.2由于阀井等正在统一，8.9等碰口点确认表，预计下周出版。8.15等碰口点确认表，预计下周出版。8.27出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 2019年12月6日出版概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托1.png | [8 empty] | 王春元 | 2019-04-17 14:34:17 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:04 | 2019-12-30 10:46:04
2300001071878822 | 重庆 | 2019 | 2019-04-02 | 2019-03-12 | 2019-04-22 | SCLN-DD190376 | 巴南协信天骄溪悦三期供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 0.4MPa；5KPa; 整改站场 -: 128; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  |  |  | 2019-06-28 | 已出版 | 3.12现场办公，目前正在收集资料。未下委托。3.26收到委托，目前正在进行设计。收到的图纸部分资料不齐全，商业预埋部分有问题，3.27～4.15和开发商反复沟通，4.16收到完整资料。预计5.20前交审。5.12将初步方案发至开发商，5.22收到开发商方案确认的回复，预计5.30前交审。5.30交利能审查。6.3修改完毕，6.4已送凯源待审。6.13凯源组织评审，等意见下达后修改出版。6.18收到设计评审意见，修改完毕。6.21前还未收到开发商方案确认回执和碰口确认函。附件齐全后出版。6.28附件收集齐全，已发出版。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图14套，概算商业预埋6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 7141 | 2020-12-07 | 专票 | 42899247-48 | 刘胤 | 7141 |  |  | 7141 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2019-04-17 12:15:22 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:22 | 2020-12-11 11:12:22
2300001071874461 | 重庆 | 2019 | 2019-01-29 | 2019-01-10 | 2019-02-17 | SCLN-DD190143 | 巴南芸峰兰亭二期三标段供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 0.4MPa；5KPa; 整改站场 -: 281户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 蒋子龙; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 281 |  | 2019-05-22 | 已出版 | 1.10现场办公，目前正在收集资料。未下委托。1.15收到开发商发来资料，正在进行设计.预计3.20前交初部方案给开发商。3.20已交初步方案给开发商，3.29前未收到开发商反馈。4.3收到反馈，已经在按意见调整方案，4.15收到开发商的同意方案回复。预计4.20送审。4.22已发利能审查。4.26前未收到意见。5.7送凯源审查。5.9在凯源组织设计评审，5.10前还未收到意见。5.13收到凯源评审意见，正在修改预计5.17发出版。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图14套，概算（商业预埋）6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 13445 | 2019-12-23 | 专票 | 15200024-15200024 | 刘胤 | 13445 | 2021-02-03 | 13445 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2019-04-17 12:12:29 | 刘胤 | 2021-02-04 11:07:00 | 2021-02-04 11:07:00
2300001069288297 | 成都 | 2019 | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 2019-04-16 | SCLN-DD190192 | 万晟城云府天然气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 威东公司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 李茜路 李茜璐: 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-06-09 | 已出版 | 3.17日已传白图给燃气公司。4,24日评审意见返回，设计修改中。 | [10 empty] | 0版 | 2020年6月9日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2019-04-15 17:31:08 | 李尧 | 2021-01-27 11:32:24 | 2021-01-27 11:32:24
2300001069287123 | 成都 | 2019 | 2019-03-15 | 2019-04-06 | 2019-04-25 | SCLN-DD190355 | 花园城国际度假中心五星级城市度假酒店厨房及锅炉 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜路 |  | 刘禹辰 |  |  |  | 延期项目 | 2019.4.12现场勘查。4.25日厨房位置尚未确定，部分厨房不满足用气需求，待位置确定后进行设计。7.7丁日联系开发商厨房位置未定 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2019-04-15 17:29:37 | 谢天福 | 2021-05-16 22:58:35 | 2021-05-16 22:58:35
2300001069285383 | 成都 | 2019 | 2019-04-03 | 2019-04-06 | 2019-05-06 | SCLN-DD190510 | 兴隆中学食堂用气 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 李茜路 李茜璐: 李茜路 | [5 empty] | 已出版 | 4.15日联系用户，4.25日现场勘查.5.16日设计完成，用户审查中。7.1日送白图到华天司。79日华天司评审意见 返回，设计修改中。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4130 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 4130 |  |  | 4130 | 100% | [11 empty] | 刘禹辰 | 2019-04-15 17:27:06 | 刘胤 | 2020-12-11 11:07:00 | 2020-12-11 11:07:00
2300001069284239 | 成都 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-30 | SCLN-DD190398 | 麓湖生态城C9组团 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 李茜路 李茜璐: 李茜路 |  |  |  |  | 2020-12-16 | 已出版 | 4.4日现场勘查。由于气源管道尚未明确，待气源管道明确后进行设计。5.12日联系开发商，气源管线地形资料未明确。7.15日联系开发商气源位置未定。 | [10 empty] | 1版 | 2020年12月16日出版1版施工图10套（包含留底一份）。 2019年12月18日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 25550 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 25550 |  |  | 25550 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2019-04-15 17:25:46 | 李叶林 | 2020-12-18 12:50:23 | 2020-12-18 12:50:23
2300001069269392 | 泸州 | 2019 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-05-31 | SCLN-FS190483 | 板仓集中区供气工程 | 管线、规划 | 2.5 | D219 | 约5.2km |  |  |  |  | 川港自贡 | 文浩博 | 陈勇 | 何东海 | [5 empty] | 取消项目 | [16 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-04-15 17:21:01 | 李尧 | 2019-06-04 15:15:29 | 2019-06-04 15:15:29
2300001069198311 | 泸州 | 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-20 | SCLN-DD190495 | 泸州市石洞国之荣耀酒厂用气安装工程 | 工商集 | 0.4MPa | D108 | D108×5 445m |  | 800m³/h |  |  | 泸州川油 | 钟义 | 刘家汛 | 朱珠 | 陈勇 |  | 1户 | 800m³/h | 2019-05-06 | 已出版 | 本工程于2019.4.2日查勘现场，于4.3日拿到厂区平面布置图及用气参数数据，然后开始设计，待设计完成后，提交审核，由燃气公司评审后出版。 |  |  | 50% |  | 叶婷 15196087070 | 泸州市 |  |  |  |  | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 21112 | 2019-12-23 | 专票 | 15200019 | 刘胤 | 21112 |  |  | 21112 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-04-15 16:52:56 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:04 | 2019-12-30 10:46:04
2300001069155211 | 成都 | 2019 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-26 | SCLN-DD190559 | 水韵雅苑供气安装工程 | 高层、工商集 | 无 | 无 | 无 | 319户 | 26户 | 无 | 无 | 新津天司 | 胡礼萍 | 谢天福 |  |  |  | 居民319户商业26户 |  |  | 已出版 | 2019.4.12收到此项目，联系开发商及燃气公司现场办公 2019.4.15现场办公，同时告知开发商所需资料清单 2019.4.19开发商提供最终相关资料。开始设计。 2019.4.22提供户内及总评图纸给开发商核实管位及走向。同时告知开发商有几个户型，无表的安装位置， 2019.4.25收到开发商修改的建筑平面图，设计修改中。目前25号收到开发商重新提供的修改建筑图，26日项目到期，与燃气公司协商，项目适当延期，预计30日前完成交燃气公司。 2019.4.30发完成设计文件给开发商及燃气公司。 2019.5.17开发商再次返回设计修改意见，修改中。 2019.5.20再次修改完成后发燃气公司。等待燃气公司通知评审。 2019.6.18新津川港公司参加评审， 2019.6.24新津川港公司提交评审意见 2019.6.25-27设计文件修改中。 7.5，由于前期新津川港提的部分审查意见，利能公司不同意。根据新津川港程总意见，需由利能公司项目负责人与其文总对接，目前暂未收到回复处理意见， 7.11开发商核对图纸返回，修改中。 7.19准备提交概算 7.26～8.2准备出版 8.12出版中。 8.15蓝图、概算已邮寄给新津川港程总 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 11725 | 2020-12-07 | 专票 | 42899232 | 刘胤 | 11725 |  |  | 11725 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-04-15 16:28:48 | 刘胤 | 2020-12-11 11:06:49 | 2020-12-11 11:06:49
2300001069038357 | 成都 | 2019 | 2019-03-22 | 2020-03-26 | 2019-04-30 | SCLN-DD190393 | 麓湖生态城C13组团 | 高层 | 无 | 无 | 无 | 744户 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 744户 |  | 2020-05-08 | 已出版 | 2019.3.25联系华天司看现场，任工回复联系廖俊丰。联系廖俊峰，称暂无时间。 2019.4.5联系廖俊峰看现场。 4.9开发商提供图纸，无用气量。 4.22收到开发商提供的用气量， 4.25设计进行中，立管位置无法确定，同时因开发商要求进行户内立管设计，华天司根据后期安装、维护及用气安全考虑不同意安装户内立管，目前需由开发商同燃气公司协商，待立管位置确实后再进行后期设计，项目无法在规定时间内完成，已提交延期申请与开发商签字确认，目前暂未返回。 4.28-5.20已多次与开发商联系，询问开发商立管安装方式与燃气公司协商情况，回复协商中，同时要求开发商提供延期申请签字确认单，回复最近不在，会尽快提供。 5.27开发商通知要求28号与华天司共同协商，确定立管安装位置。 5.28号协商暂时未确定，待31日再次协商。 5.31再次在华天司开会协商。华天司同意采用户内立管。 6.5进行埋地管道布置中， 6.10-27多次电话与开发商马工协商设计中存在的问题。 7.5再次与马工电话沟通设计中存在的问题。 7.12-8.12设计中，8.23交内审 9.2内审返回修改。9.9准备提交设计文件给开发商核实管道走向9.16-23开发商核实中。10.10-11.8建筑设计修改，设计文件重新设计中，11.16初步完成设计文件 .11.30用户方要求立管方案修改，12.5修改中，12.20-2020.2修改后设计文件返回用户后，均为得到回复，3.10-4.20同用户协商最终方案，完成设计并交校审。4.26华天司返回审查意见，修改出版蓝图。 | 已提交 | [9 empty] | 0版 | 2020年5月8日出版施工图共二册：中压部分10套，低压部分10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 26040 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 26040 |  |  | 26040 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-04-15 16:04:32 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:18 | 2020-12-11 11:12:18
2300001068949629 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190471 | 重庆市好德五金有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 1户 | 1户工业 | 2019-05-08 | 已出版 | 3.22收到委托3.28等待评审4.1收到项目号4.12交校审 |  |  | 100% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 14000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899214-15 | 刘胤 | 14000 |  |  | 14000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:55:12 | 刘胤 | 2020-12-11 11:07:02 | 2020-12-11 11:07:02
2300001068949090 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190470 | 重庆美邦农生物科技有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 1户 | 1户工业 |  | 取消项目 | 3.22收到委托3.27交概4.1收到项目号4.12交校审4.23业主联系不安装 |  |  | 60% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 11200 | 2020-12-07 | 专票 | 42899214-15 | 刘胤 | 11200 |  |  | 11200 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:54:19 | 刘胤 | 2020-12-11 11:07:03 | 2020-12-11 11:07:03
2300001068947784 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190469 | 石蟆罗敏等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 4.42 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899246 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:53:18 | 刘胤 | 2020-12-11 11:07:05 | 2020-12-11 11:07:05
2300001068946336 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190468 | 石蟆刁江英等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 2.25 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899246 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:52:20 | 刘胤 | 2020-12-11 11:07:07 | 2020-12-11 11:07:07
2300001068945769 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2018-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190467 | 白沙张志鹏等4户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 4户 | 4户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 2.64 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899246 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:51:30 | 刘胤 | 2020-12-11 11:07:09 | 2020-12-11 11:07:09
2300001068944754 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190466 | 白沙王贵芳等4户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 4户 | 4户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 4.14 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899246 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:50:30 | 刘胤 | 2020-12-11 11:07:11 | 2020-12-11 11:07:11
2300001068943835 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190465 | 白沙官天凤等4户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 4户 | 4户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 2.9 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899246 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:49:34 | 刘胤 | 2020-12-11 11:07:14 | 2020-12-11 11:07:14
2300001068942855 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190464 | 白沙杨洪等4户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 4户 | 4户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 5.92 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899246 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:48:19 | 刘胤 | 2020-12-11 11:07:16 | 2020-12-11 11:07:16
2300001068942276 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190463 | 白沙王勇等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 5.23 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899246 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:47:30 | 刘胤 | 2020-12-11 11:07:18 | 2020-12-11 11:07:18
2300001068940862 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190456 | 马坊重庆市璧山区喜洋洋食品厂工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 1户 | 1户工业 | 2020-08-19 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版8.23工业用户与换表用户与永川公司协商后等待通知出版 |  |  | 80% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4550 | 2021-07-09 | 专票 | 11765402 | 刘胤 | 4550 |  |  | 4550 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:45:44 | 刘胤 | 2021-07-19 10:43:21 | 2021-07-19 10:43:21
2300001068939948 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190454 | 正兴雷玉琴等2户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 2户 | 2户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  | 18年没排项目号，用的19年的项目号出版，收款用SCLN-DD182016收款。 | 100% | 无 |  |  |  | 2.26 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:44:37 | 刘雪静 | 2020-12-10 11:02:31 | 2020-12-10 11:02:31
2300001068937845 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190453 | 马坊酒业工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 1户 | 1户工业 | 2020-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版8.23工业用户与换表用户与永川公司协商后等待通知出版 |  |  | 80% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4550 | 2021-07-09 | 专票 | 11765402 | 刘胤 | 4550 |  |  | 4550 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:43:13 | 刘胤 | 2021-07-19 10:43:19 | 2021-07-19 10:43:19
2300001068936921 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190452 | 丁家林家春等4户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 4户 | 4户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  | 18年没排项目号，用的19年的项目号出版，收款用SCLN-DD182006收款。 | 100% | 无 |  |  |  | 10.28 | 0.75 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:41:50 | 刘雪静 | 2020-12-10 10:34:33 | 2020-12-10 10:34:33
2300001068930964 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190451 | 丁家自来水厂等2户集体用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户集体; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 2户 | 2户集体 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  | 18年没排项目号，用的19年的项目号出版，收款用SCLN-DD182009收款。 | 100% | 无 |  |  |  | 10.05 | 0.75 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:40:55 | 刘雪静 | 2020-12-10 10:34:06 | 2020-12-10 10:34:06
2300001068930411 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190450 | 丁家谭夕林等4户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 4户 | 4户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  | 18年没排项目号，用的19年的项目号出版，收款用SCLN-DD182007收款 | 100% | 无 |  |  |  | 2.87 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:40:01 | 刘雪静 | 2020-12-10 10:32:43 | 2020-12-10 10:32:43
2300001068928984 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190449 | 丁家肖桂杨等4户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 4户 | 4户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  | 18年没排项目号，用的19年的项目号出版，收款用SCLN-DD1812008收款。 | 100% | 无 |  |  |  | 7.28 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:39:05 | 刘雪静 | 2020-12-10 11:01:53 | 2020-12-10 11:01:53
2300001068926102 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190448 | 何埂刘静儒等2户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 2户 | 2户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  | 18年没排项目号，用的19年的项目号出版，收款用SCLN-DD182010收款。 | 100% | 无 |  |  |  | 1.48 | 0.29 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:37:04 | 刘雪静 | 2020-12-10 11:00:34 | 2020-12-10 11:00:34
2300001068923688 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190447 | 来凤翰林山庄等2户集体用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户集体; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 2户 | 2户集体 | 2020-08-19 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版8.23工业用户与换表用户与永川公司协商后等待通知出版 |  |  | 80% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 5810 | 2021-07-09 | 专票 | 11765402 | 刘胤 | 5810 |  |  | 5810 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:34:51 | 刘胤 | 2021-07-19 10:43:18 | 2021-07-19 10:43:18
2300001068921620 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | 2019-04-20 | SCLN-DD181013 | 来凤胡远明等2户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 2户 | 2户商业 |  | 取消项目 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版8.23工业用户与换表用户与永川公司协商后等待通知出版 |  |  | 80% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:33:16 | 龙啸朱训 | 2020-08-21 11:00:56 | 2020-08-21 11:00:56
2300001068913413 | 成都 | 2019 | 2019-03-15 | 2019-03-21 | 2019-04-25 | SCLN-DD190354 | 花园城国际度假中心二期蔚蓝阁B区 | 工商集 | 无 | 无 | 无 | 无 | 商业500方每小时，幼儿园厨房、锅炉暂未提供 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 |  |  |  | 2 | 商业500方每小时，幼儿园厨房、锅炉暂未提供 | 2019-08-09 | 已出版 | 1、2019.03.21接收设计委托。联系开发商李路，商定下周一3.25再安排时间现场勘查。 2、3.25 联系李路、联系罗翀，约定周四3.28现场办公。 3、3.28现场办公，因物业保安等沟通问题，未能进行现场办公，罗翀通知，下周一再联系。 4、4.1联系现场办公，开发商李路，华天司罗翀约定周三4.3上午现场办公。4.2罗翀通知因管网所时间无法安排，更改现场办公时间为下周一商议。 5、4.8罗翀通知周二4.9现场办公，后改为周五4.12现场办公。 6、4.12现场办公，提交业主“设计所需资料清单” 7、4.20-24期间开发商提供了部分建筑图及用气参数，，建筑图存在不全，无具体用气点平面布置图，用气参数不准确等，已告知开发商需提供全套相关建筑资料，及准确用气参数，开发商回复目前正在同幼儿园方面协商。 8、4.25目前开发商提供资料不全，参数不准确，此项目无法在规定时间完成，已提交延期申请与开发商签字确定，暂未返回。 4.30开发商返回延期申请确认单，目前幼儿园锅炉房用气参数及平面布置图无法提供，项目暂时无法进行设计，延期中。 5.7-5.20开发商一直未提供幼儿园锅炉房用气参数及平面布置图无法提供。无法完成最新设计，项目延期中。 5.24开发商提供锅炉设计参数，设计中。 5.28再次现场核实管道走向。 5.29.因开发商提供总图与现场不一致，与开发商协商中， 6.3开发商再次提供总平面布置图。 6.5-15设计中。 6.18完成设计发开发商核对。 6.20开发商返回意见修改中。 6.22修改后设计文件交内审。 6.26-28内审返回修改， 7.5预计下周出白图交华天司 7.8出版白图交燃气公司 7.19华天司暂未通知评审 7.26华天司评审会， 7.26下午，华天司返回审查意见，修改中。 7.30提交概算 7.31出版(开发商用气参数盖章未返回，暂未胶装） 8.7收到开发商用气盖章参数，出版蓝图。 | 已提交 | [9 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 15400 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 15400 |  |  | 15400 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-04-15 15:30:03 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:24 | 2020-12-11 11:12:24
2300001068912038 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | SCLN-DD190445 | 来凤何方灿等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  | 18年没排项目号，用的19年的项目号出版，收款用SCLN-DD180212收款。 | 100% | 无 |  |  |  | 11.16 | 0.75 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-15 15:29:09 | 刘雪静 | 2020-12-10 11:01:27 | 2020-12-10 11:01:27
2300001068838676 | 成都 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-30 | SCLN-DD190399 | 麓湖生态城C13组团7栋 | 工商集 | 0.4MPa | D89×4.5，D57×4 |  |  | 预留24个商业厨房用气，240Nm3/h |  |  | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜路 |  |  |  | 商业用气，用气量240Nm3/h | 2020-04-24 | 已出版 | 2019.3.25日联系华天司看现场，任工回复联系廖俊丰。联系廖俊峰，称暂无时间。2019年4月5日，联系廖俊峰看现场。4月9日，开发商提供图纸，正在设计中。由于本项目需从住宅中压管道接管，目前暂未知接管点。2019年6月20日完成施工图设计，交内审。2019.6.28号校对回复意见，正在修改中（2019.7.1）。7.3修改好图纸继续送审中。8月16日，白图已在华天司评审。由于华天司意见中有一条需开发商提供用气许可，已通知开发商。暂无用气许可。待用气许可找到后再出版。 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月24日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 5250 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 5250 |  |  | 5250 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2019-04-15 15:17:13 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:10 | 2020-12-11 11:12:10
2300001068833955 | 成都 | 2019 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-04-20 | SCLN-DD190258 | 金地悦澜道 | 整改站场 管线: 管线; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 利能2412办公室; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  | 杨槐 1月8日转交至何启超 |  |  |  | 正常运行 | 2019年3月12日接到项目，联系华天司看现场，由于中途与阚春丽交接失误，导致4月10日现场踏勘。目前由于道路施工图由开发商提供，暂时回复是还未找到道路施工图。4月28日，联系开发商，暂未找到道路施工图。联系开发商，本项目道路施工图由华天司提供，暂无回复。5月15日，联系开发商，暂无道路施工图。5月-6月，与开发商联系，由于开发商与华天司对于测量费用问题在协商中，暂时无道路施工图。7月-10月，多次联系开发商及华天司，不同意上测量，在找道路施工方要图纸中，暂无回复。11月联系用气方，称暂时未找到图纸，且不同意上测量。 2020.01.23项目转交何启超 1、2020.03.02日复工， 联系业主赵工15828861060电话为空号。03.05联系华天司廖俊峰，廖俊峰同样无法联系业主，与廖俊峰沟通后，只能等业主方联系华天司后，再行办公。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨槐 | 2019-04-15 15:13:39 | 利能2412办公室 | 2020-03-05 13:52:45 | 2020-03-05 13:52:45
2300001068833913 | 成都 | 2019 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 2019-04-30 | SCLN-DD190444 | 四川爱悦三利护理服务有限公司 | 工商集 | 0.4MPa | dn63 |  |  | 一处厨房用气、一处锅炉用气 |  |  | 华阳天司 | 孙世成 | 谢天福 | 李茜路 |  | 沈蓉 |  |  | 2020-07-21 | 已出版 | 4.3日接受委托后联系华天司与开发商，确定4.15日进行现场办公，经现场办公，用气点位置符合消防，要求目前进行资料收集阶段。目前开发商未提供厨房用气设备布置图，4.26日联系开发商预计下周一发过来。5.16日将厨房布置图发开发商确认阀门预留位置是否正确，目前等待开发啥回复中。5.18日开发商回复目前项目已停工，需待开工后确认厨房位置布置图。5.24日联系开发商目前仍未开工，6.24日联系开发商仍未开工。7.11日联系开发商，仍为开工。8.12日接开发商通知已开工需进行设计，预计设计周期20个工作日。2020.04.02现场交底，图纸与现场变更过大，已与业主沟通写函，需升版。2020.4.26正在进行校审后修改，已催促业主尽快递交升版申请函给天司。2020.4.29修改结束，等待升版函；2020.7.21蓝图1版出图 |  | 此项目需升版 | 100% | [7 empty] | 1版 | 2020年7月21日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 2019年11月8日出版施工图设计10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 15400 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 15400 |  |  | 15400 | 100% |  |  | 升版函.jpg | [8 empty] | 沈蓉 | 2019-04-15 15:13:35 | 刘胤 | 2020-12-11 11:07:22 | 2020-12-11 11:07:22
2300001068828927 | 成都 | 2019 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 2019-03-30 | SCLN-DD190157 | 成都天府新区第八幼儿园食堂 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  | 1 | 30m3/h | 2019-05-08 | 已出版 | 2019年2月26接到委托。联系华天司吴旭看现场，暂时不空。3月5日，联系开发商任工将建筑图发给我，大致地形位置告知华天司查找气源管道，暂未回复。3月12日，联系吴旭，称需联系兴隆湖片区左工查看现场。3月18日，联系左工现场查勘，找到接管点。3月26日，完成施工图设计，交内审。4月2日，内审完成，正在修改中。4月12日已交白图到华天司。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 15400 | 2019-12-23 | 专票 | 1520017-18 | 刘胤 | 15400 | 2021-02-03 | 15400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2019-04-15 15:10:34 | 刘胤 | 2021-02-04 11:06:59 | 2021-02-04 11:06:59
2300001068762674 | 成都 | 2019 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-04-30 | SCLN-DD190400 | 麓湖生态城D4组团 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 一处商业预留; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 李茜路 李茜璐: 李茜路 |  |  | 1户 | 一处商业预留 | 2020-04-17 | 已出版 | 4.3日进行现场办公，4.9日资料收集完成，5.17日由于接管点位置需在住宅部分庭院管网上接管，住宅部分庭院管网正在进行设计，带总平图出来后开展设计，该工程情况开发商及华天司均知晓。7.11日庭院管网暂未出图，故还未开展设计。8.16日目前排期设计中，预计10个工作日交审核。 | [10 empty] | 0版 | 2020年4月17日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 5250 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 5250 |  |  | 5250 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-04-15 14:40:16 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:09 | 2020-12-11 11:12:09
2300001068746369 | 成都 | 2019 | 2019-04-03 | 2019-04-08 | 2019-05-06 | SCLN-DD190509 | 产业园D区 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 吴希 |  | 1 |  | 2019-05-16 | 已出版 | 4.10至现场勘查，告知需提供各用气点位用气量及商铺位置图。4.12收到图纸，图上并未标明用气点位及用气量4.18继续与物管联系，要求提供图纸，4.19仍未收到图纸。4.23收到电子版图纸。5.5白图交华天司等待评审5.10华天司进行评审5.16出版蓝图 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 18.63 | 1.08 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2019LPSY027 | LX-201913 | 框架 | 完结 | 15400 | 2019-12-23 | 专票 | 1520017-18 | 刘胤 | 15400 | 2021-02-03 | 15400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-04-15 14:30:21 | 刘胤 | 2021-02-04 11:06:56 | 2021-02-04 11:06:56
2300001065077793 | 泸州 | 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-25 | SCLN-DD190526 | 泸州众磊鑫建材有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: D57×4; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 李川 | [5 empty] | 正常运行 | [16 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4200 | 2019-12-23 | 专票 | 15200019 | 刘胤 | 4200 |  |  | 4200 | 100% | [11 empty] | 李川 | 2019-04-12 15:27:30 | 刘胤 | 2019-12-26 18:44:11 | 2019-12-26 18:44:11
2300001064363450 | 泸州 | 2018 | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 2019-01-10 | SCLN-DD181903 | 纳35井站～泸州天成药玻供气管线前锦汽修厂段迁改工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: 1.6MPa; 整改站场 ？: D108; 整改站场 ？: 252m; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 何东海 |  |  |  | 2019-04-17 | 已出版 | 1 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-11-15 | 专票 | 08974411-13 | 刘胤 | 18000 | 2020-12-31 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2019-04-12 09:10:32 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:57 | 2020-12-31 13:23:57
2300001063683570 | 泸州 | 2019 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-05-03 | SCLN-DD190494 | 泸县万湖花满庭小区民用气安装工程 | 整改站场 管线: 多层; 整改站场 -: 140户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 李永胜; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | 朱珠 |  | 140户 |  | 2019-05-10 | 已出版 | 4.10日提交利能审核！ | [6 empty] | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图共两册（中压、低压部分）各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2019-23 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4900 | 2019-12-23 | 专票 | 15200019 | 刘胤 | 4900 |  |  | 4900 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2019-04-11 17:46:28 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:04 | 2019-12-30 10:46:04
2300001049750087 | 成都 | 2019 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-04-15 | SCLN-DD190351 | 地铁6号线中和站B出口燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D219×6 / D89×4.5 /57×4 | D219×6 L=75m/ D89×4.5 L=76m/57×4 L=22m |  |  |  |  | 华阳天司 | 廖学鹏 | 谢天福 | 李茜露 | 成琳琳 |  |  |  | 2019-03-29 | 已出版 | 2019年3月14日与华天司叶柳到现场办公，3月22日设计完成交付内审。3月23日内审完成交付利能审查。3月27日收到利能审查意见，修改后发华天司审查。3月29日发出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 10.71 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ-2019ZG004 | LX-201913 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-12-23 | 专票 | 1520017-18 | 刘胤 | 9000 | 2021-02-03 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 廖学鹏 | 2019-04-02 16:52:59 | 刘胤 | 2021-02-04 11:06:55 | 2021-02-04 11:06:55
2300001047006367 | 泸州 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-22 | SCLN-DD190416 | 泸州物流园区市政道路B段天然气管道工程 | 管线 | 0.8MPa | D159×6 | 约1km |  |  |  |  | 泸州川油 | 钟义 | 陈勇 | 朱珠 | 朱珠 |  |  |  | 2019-04-26 | 已出版 | 本工程于2019年3月25日查勘现场，得到相关资料后，于2019年3月27日开始做设计，待设计完成后，内部校对后，提交利能审核 |  |  | 60% |  | 叶婷 15196087070 | 泸州市 | 有 | 57.64 | 5.11 | [6 empty] | LX-201913 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-11-15 | 专票 | 08974409-10 | 刘胤 | 27000 | 2020-12-31 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-04-01 11:54:20 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:39 | 2020-12-31 13:23:39
2300001047002308 | 泸州 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-04-22 | SCLN-DD190430 | 泸州物流园区市政道路A段天然气管道工程 | 管线 | 0.8MPa | D159×6 | 约1KM |  |  |  |  | 泸州川油 | 钟义 | 陈勇 | 朱珠 | 朱珠 |  |  |  | 2019-04-26 | 已出版 | 本工程于2019年3月25日查勘现场，得到相关资料后，于2019年3月27日开始做设计，待设计完成后，内部校对后，提交利能审核 |  |  | 50% |  | 叶婷 15196087070 | 泸州市 | 有 | 53.78 | 4.95 | [6 empty] | LX-201913 | 框架 | 完结 | 23580 | 2019-11-15 | 专票 | 08974409-10 | 刘胤 | 23580 | 2020-12-31 | 23580 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-04-01 11:51:27 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:37 | 2020-12-31 13:23:37
2300001046929960 | 泸州 | 2019 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-31 | SCLN-DD190055 | 隆昌红光园区隆红路天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPA | D108 | 1066 |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 朱珠 | 成琳琳 |  |  |  | 2019-04-02 | 已出版 | [11 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 29640 | 2019-11-15 | 专票 | 08974409-10 | 刘胤 | 29640 | 2020-12-31 | 29640 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-04-01 11:33:04 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:48 | 2020-12-31 13:23:48
2300001046926998 | 泸州 | 2019 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 2019-03-18 | SCLN-DD190095 | 安宁镇安宁社区天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPA | dn63 | 1875 |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 朱珠 | 李茜璐 |  |  |  | 2019-05-05 | 已出版 | 1 | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265772-75 | 刘胤 | 27000 | 2020-08-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-04-01 11:30:34 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:49 | 2020-08-28 16:49:49
2300001046923109 | 泸州 | 2019 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 2019-03-18 | SCLN-DD190094 | 安宁镇红岩社区天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPA | dn63 | 2545 |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 朱珠 | 李茜璐 |  |  |  | 2019-05-05 | 已出版 | 1 | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265772-75 | 刘胤 | 27000 | 2020-08-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-04-01 11:29:01 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:52 | 2020-08-28 16:49:52
2300001046879215 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | SCLN-DD181999 | 青杠曾佑明等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 5.82 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-01 11:14:03 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:15 | 2020-12-11 11:10:15
2300001046876432 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | SCLN-DD181998 | 青杠周於梁等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-01 11:13:06 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:17 | 2020-12-11 11:10:17
2300001046874245 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | SCLN-DD181997 | 青杠何检勇等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.69 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-01 11:11:45 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:19 | 2020-12-11 11:10:19
2300001046872905 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | SCLN-DD181996 | 青杠曾随清等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 2.04 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-01 11:10:32 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:22 | 2020-12-11 11:10:22
2300001046868862 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | SCLN-DD181995 | 青杠王怀孝等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.96 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-01 11:08:16 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:23 | 2020-12-11 11:10:23
2300001046866934 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | SCLN-DD181994 | 青杠肖燕等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 4.85 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-01 11:06:57 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:25 | 2020-12-11 11:10:25
2300001046863942 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | SCLN-DD181993 | 青杠润丰物业等4户集体用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户集体; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 4户 | 4户集体 | 2019-08-20 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 8.94 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-01 11:05:25 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:27 | 2020-12-11 11:10:27
2300001046861075 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | SCLN-DD181992 | 青杠重庆世达科技有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 1户 | 1户工业 | 2020-08-19 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版8.23工业用户与换表用户与永川公司协商后等待通知出版 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4550 | 2021-07-09 | 专票 | 11765402 | 刘胤 | 4550 |  |  | 4550 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-01 11:02:49 | 刘胤 | 2021-07-19 10:43:16 | 2021-07-19 10:43:16
2300001046856758 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | SCLN-DD181991 | 丁家重庆市璧山区海棠食品厂工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 1户 | 1户工业 | 2020-08-19 | 已出版 | 3.22收到委托3.29整理白图资料4.1收到项目号4.12交校审4.17交利能审核4.25调整模板增加物资表。5.9交概算。5.17整理物资编码，修改最近设备材料表6.6汇总6.21下周出版7.5交利能审核，7.19月底前出版完所有小商业项目7.26已全部交利能审核交概7.29交小王概算，7.31收到利能何洪操意见，整理修改后预计下周一出版8.5利能复审设计时王东提出设计缺少永川公司评审纪要（此前工商集未出过评审纪要）8.6拟定好评审纪要模板发永川公司熊鑫处，熊鑫表示此类工商集永川公司不出评审纪要，如需要出需要利能公司给函件联系。8.7拟定好函件发利能任惠处。暂未收到永川公司关于此函回复及相关评审纪要8.15永川公司熊鑫回复同意出评审纪要，整理后发熊鑫盖章，准备出版8.23工业用户与换表用户与永川公司协商后等待通知出版 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4550 | 2021-07-09 | 专票 | 11765402 | 刘胤 | 4550 |  |  | 4550 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2019-04-01 11:00:15 | 刘胤 | 2021-07-19 10:43:14 | 2021-07-19 10:43:14
2300001045948273 | 重庆 | 2019 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | SCLN-DD190301 | 汤山别院四期民用天然气安装工程 | 整改站场 管线: 别墅; 整改站场 ？: 0.4MPa;5KPa; 整改站场 -: 159户别墅用户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 蒋子龙; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 159 | 别墅159户 | 2019-03-29 | 已出版 | 2018.12.24现场办公，2019.1.8已发初步方案至凯源巴南分公司。1.25还未收到设计委托、评审意见等相关反馈。1.22还未收到设计委托、评审意见等相关反馈。3.1还未收到设计委托、评审意见等相关反馈。3.8还未收到设计委托、评审意见等相关反馈。3.13收到设计委托，3.15已发碰口确认、业主确认至各个相关部门进行确认，同时进行公司内审。各附件完备后出版。3.27已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 73776 | 2019-12-23 | 专票 | 15200026 | 刘胤 | 73776 | 2021-07-15 | 73776 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2019-03-31 13:24:02 | 刘胤 | 2021-07-15 13:06:59 | 2021-07-15 13:06:59
2300001043509535 | 泸州 | 2019 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-03-10 | SCLN-DD190033 | 安宁老街至椤沙贡米段还建道路天然气改管工程 | 整改管线 | 0.3MPa | D159×6 | 18m |  |  |  |  | 泸州川油 | 李川 | 陈勇 | 朱珠 | 李茜璐 |  |  |  | 2019-03-29 | 已出版 | [7 empty] | 有 |  |  |  | 0版 | 施工图11套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-11-15 | 专票 | 08974409-10 | 刘胤 | 9000 | 2020-12-31 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李川 | 2019-03-29 14:08:57 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:52 | 2020-12-31 13:23:52
2300001043505246 | 成都 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 2019-04-30 | SCLN-DD190395 | 博雅城市广场 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 成琳琳 | 吴希 |  |  |  | 2019-12-24 | 已出版 | 4.11收到开发商提供的电子版图纸4.23开发商与其设计人员至办公室讨论管道走向方案5.17开发商确定调压计量柜位置并提出为游泳池预留中压管道接驳口。5.31初稿交开发商审核 | [6 empty] | 有 | 49.07 | 3.54 |  | 0版 | 施工图10套，概算8套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 22400 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 22400 |  |  | 22400 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-03-29 14:03:43 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:15 | 2020-12-11 11:12:15
2300001043503222 | 成都 | 2019 | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 2019-04-20 | SCLN-DD190262 | 澳科利耳医疗器械（成都）有限公司 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 吴希 |  | 1 |  | 2019-06-27 | 已出版 | 3.21收到委托联系业主及燃气公司3.25至现场办公，待资料收集完毕进行设计3.29收到相关资料4.11对方不能确定调压柜是否需要备一路4.15对方确定调压柜需要一备一用4.17初步方案完成交用气方内部评审。5.8用气方要求我们与他们建筑设计院对接方案，但其建筑设计人员出国，暂时无法联系上，待联系上后继续对接方案。5.14与用气方设计沟通修改设计5.17至现场确定方案5.23路边气源管道有变动调整设计5.30交白图6.14华天司评审6.17收到评审意见，修改并做概算6.26用气方返回用气量申请表及延期报告，附入设计文件并出版 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 | 19.27 | 1.16 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 15400 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 15400 |  |  | 15400 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-03-29 14:01:13 | 李尧 | 2021-02-24 11:04:55 | 2021-02-24 11:04:55
2300001043305123 | 成都 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-30 | SCLN-DD190396 | 华阳翡翠公园天然气商业预留工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 42户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  | 42户 |  | 2019-07-12 | 已出版 | 3月29日联系华天司徐强看现场，等回复。4月1日现场办公，待开发商提供意向方案后开始设计。6月14日华天司评审。6月17日收到华天司评审意见，按意见修改，并交概算。6月26日提交利能专家评审（商业综合体）。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 25410 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 25410 |  |  | 25410 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-03-29 11:33:24 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:13 | 2020-12-11 11:12:13
2300001043225733 | 重庆 | 2019 | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | SCLN-DD190413 | 巴南融汇半岛香缇卡纳二期供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 0.4MPa；0.1MPa；5KPa; 整改站场 -: 142户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 龙啸张凤; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 142户 | 142户 | 2019-07-30 | 已出版 | 3.20现场办公.4.1收到资料，正在进行设计。由于项目明年才会交房，所有有些地方还需现场核实。预计4.30交审。至5.10日，正在进行设计。5.17日完成设计方案发于开发商确认。5.24未收到开发商回复意见。5.24下午收到开发商意见，继续设计，5.29完成设计，5.30发于公司内审。5.31未收到内审意见。至6.5未收到内审意见。6.14未收到内审意见。6.18收到内审意见，完成修改，6.19发于利能审核，6.20未收到利能意见。6.21收到利能回复意见，6.27与凯源评审，6.28未收到凯源意见，6.24将碰口点确认表以及设计业主方案确认表发于开发商和巴南分公司，6.28未收到回复。7.4收到凯源评审意见，同日修改完成，交于利能复审。7.4收到用气申请参数。至7.5未收到碰口点确认函。7.10复审完成并修改，至7.12未收到碰口点确认表。7.16日收巴南分公司意见碰口点有误，7.17修改碰口点并将碰口点确认表发于巴南分公司，至7.19未收到碰口点确认表。7.22接分公司碰口点有一点问题，7.24修改完成发于巴南分公司。7.26电话询问宋澜洲，还未盖章。7.30日收到碰口点确认表，同日发于出版社出版。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图14套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | 渝凯气工技设委用（2019）019号 | LX-201913 | 框架 | 完结 | 4970 | 2019-12-23 | 专票 | 15200024 | 刘胤 | 4970 | 2021-02-03 | 4970 | 0 | 100% |  |  | 巴南融汇半岛香缇卡纳二期供气工程.png | [8 empty] | 杨露 | 2019-03-29 11:10:00 | 刘胤 | 2021-02-04 11:06:53 | 2021-02-04 11:06:53
2300001043222984 | 重庆 | 2019 | 2019-03-25 | 2019-04-04 |  | SCLN-DD190412 | 巴南凌云峰二期供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 1136户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 郭靖; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 王东 |  | 1136户 | 1136户 | 2019-09-20 | 已出版 | 3.20现场办公。4.8收到部分资料，缺少景观图，6.2日已与用户联系，景观图正在审查。目前正在进行户内挂表设计；7.2日收到景观图，图纸部分已完成，7.5日发用户确认，7.19日用户回复，正在修改。7.26日修改完成正在内部审查。7.28日再次发用户确认。7.30日用户回复，8.12日发利能审查。8.16日收到利能审查意见。预计8.19日送凯源评审。 | [10 empty] | 0版 | 施工图共二册各14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | 渝凯气工技设委用（2019）018号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 巴南凌云峰二期供气工程.png | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2019-03-29 11:08:15 | 钟澈 | 2020-12-09 15:10:48 | 2020-12-09 15:10:48
2300001043220297 | 重庆 | 2019 | 2019-03-25 |  |  | SCLN-DD190411 | 巴南融创金裕四期供气工程 | 整改站场 管线: 高层、多层; 整改站场 -: 654户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 654户 | 654户 | 2019-07-23 | 已出版 | 3.20现场办公。4.1收到资料，正在进行设计。由于项目明年才会交房，所有有些地方还需现场核实。5.17设计完成10% 5.24设计完成30%5.30设计方案发开发商后，因之前未提供一楼每户私家花园范围图纸，现需把中低压管线全部调整出私家花园，增加调压箱砖切墙。6.6设计完成50%6.21设计完成95%预计下周送审。6.28龙啸内部校审完成，修改准备送利能审核 | [10 empty] | 0版 | 施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | 渝凯气工技设委用（2019）017号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 29129 | 2020-12-07 | 专票 | 42899247-48 | 刘胤 | 29129 |  |  | 29129 | 100% |  |  | 巴南融创金裕四期供气工程.png | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2019-03-29 11:05:20 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:07 | 2020-12-11 11:12:07
2300001043188815 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 |  |  | SCLN-DD182001 | 永兴杨中莲等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 何洪操 |  | 3户 |  | 2019-06-18 | 已出版 | 3.22收到委托、之前已交施工白图5.30设计完成待公司审核后交利能审核6.4发利能审核6.10号收到校审意见6.13修改完成交概算预计下周出版 | [7 empty] | 6.05 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | CQYC-2018-10-05 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  | 永兴杨中莲等3户.jpg | [8 empty] | 杨露 | 2019-03-29 10:52:47 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:14 | 2020-12-11 11:10:14
2300001043172203 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 |  |  | SCLN-DD182002 | 白沙唐洪等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 何洪操 |  | 3户 |  | 2019-06-18 | 已出版 | 3.22收到委托、之前已交施工白图5.30设计完成待公司审核后交利能审核6.4发利能审核6.10号收到校审意见6.13修改完成交概算预计下周出版 | [7 empty] | 7.63 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | CQYC-2018-10-06 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2019-03-29 10:48:39 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:12 | 2020-12-11 11:10:12
2300001043163505 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 |  |  | SCLN-DD182003 | 白沙温晓萍等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 何洪操 |  | 3户 |  | 2019-06-18 | 已出版 | 3.22收到委托、之前已交施工白图5.30设计完成待公司审核后交利能审核6.4发利能审核6.10号收到校审意见6.13修改完成交概算预计下周出版 | [7 empty] | 6.62 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | CQYC-2018-10-07 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2019-03-29 10:45:14 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:11 | 2020-12-11 11:10:11
2300001043152895 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 |  |  | SCLN-DD182004 | 白沙杨勋华等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 何洪操 |  | 3户 |  | 2019-06-18 | 已出版 | 3.22收到委托、之前已交施工白图5.30设计完成待公司审核后交利能审核6.4发利能审核6.10号收到校审意见6.13修改完成交概算预计下周出版 | [7 empty] | 7.68 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | CQYC-2018-10-08 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  | 白沙杨勋华等3户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2019-03-29 10:42:46 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:09 | 2020-12-11 11:10:09
2300001043142342 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 |  |  | SCLN-DD182005 | 石门陈刚等2户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 何洪操 |  | 2户 |  | 2019-06-18 | 已出版 | 3.22收到委托、之前已交施工白图5.30设计完成待公司审核后交利能审核6.4发利能审核6.10号收到校审意见6.13修改完成交概算预计下周出版 | [7 empty] | 3.68 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | CQYC-2018-10-09 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  | 石门陈刚等2户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2019-03-29 10:41:01 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:06 | 2020-12-11 11:10:06
2300001043141103 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 |  |  | SCLN-DD190462 | 江津白沙铂蓝城市天地民用气安装工程（5幢、9幢） | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 286户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 周海燕 |  | 286户 |  | 2019-05-24 | 已出版 | 3.22收到委托5.17利能审核意见修改，预计下周出版.5.23已出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | CQYC-2018-10-10 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 10010 | 2020-12-07 | 专票 | 42899246 | 刘胤 | 10010 |  |  | 10010 | 100% |  |  | 江津白沙铂蓝城市天地.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2019-03-29 10:39:31 | 刘胤 | 2020-12-11 11:07:19 | 2020-12-11 11:07:19
2300001037941799 | 成都 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 2019-04-30 | SCLN-DD190394 | 麓湖生态城C14组团 | 高层、工商集、别墅 | 无 | 无 | 无 | 高层183户，别墅44户 | 1户 | 无 | 无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 高层183户，别墅44户；工商集1户 | 高层183户，别墅44户；工商集1户 | 2020-04-02 | 已出版 | 1、2019.03.27接收设计委托。同批项目联合办公，杨槐联系负责人。联系华天司廖俊峰，告知下周一4.1再联系时间。 2、4.1联系廖俊峰，安排周四4.4现场办公。 3、4.4现场办公，向业主提供“所需资料清单”。同日下午，告知华天司廖俊峰，吕守洋提出室内暗埋及户内立管需求。廖俊峰不同意，需开放商自行与华天司协商。 4、5.5“别墅更正通知”下达。 5、5.10提交延期申请。 6、5.31输气大厦碰头会，立管后埋地管可行性。 7、6.27确定庭院调压箱位置。直至8.16设计中。 8、10.14完成设计，提内审。 9、11.11内审修改完毕，提利能审 10、11.26业主确定审核意见中埋地改为波纹管，别墅区使用双表计量等意见。 11、11.29A版白图出版送至华天司。 12、12.16华天司审核完毕，修改回复后，出0版 | 已提交 |  | 100% | 无 | 开发商胥川13684039651；开发商吕守洋13982160645；华天司任智立17360166890；华天司廖俊峰18628286530 | 成都市天府新区正兴镇 |  |  |  |  | 0版 | 2020年4月2日出版别墅部分概算6套（包含留底一份）。 2019年12月26日出版施工图共三册：中压部分10套，低压部分上下册各10套，商业部分10套；概算商业部分6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 10535 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 10535 |  |  | 10535 | 100% |  |  | 2019.05.09延期-SCLN-DD190394 麓湖生态城C14组团.jpg | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-03-26 17:05:01 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:17 | 2020-12-11 11:12:17
2300001034148863 | 成都 | 2019 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-04-20 | SCLN-DD190263 | 建发·麓山岭汇南测商业地块2、1期（2） | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | [5 empty] | 已出版 | 2019年3月21日收到派工单，在外出差。3月25日联系用户在开会，稍后回电话。3月29日联系钱政，4月2日现场办公，待开发商提供用气量后开始设计。6.13出版白图送华天司。6月25日收到华天司审查意见，按意见修改。7月1日提交利能专家评审（商业综合体）。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | 30310 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 30310 |  |  | 30310 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-03-25 14:50:19 | 李尧 | 2021-01-27 11:39:25 | 2021-01-27 11:39:25
2300001028147403 | 成都 | 2019 | 2019-03-15 | 2019-03-21 | 2019-04-25 | SCLN-DD190352 | 花园城国际度假中心二期蔚蓝阁B区 | 高层 | 无 | 无 | 无 | 616户 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 616户 | 616户 | 2019-07-05 | 已出版 | 1、2019.03.21接收设计委托。联系李路，商定下周一3.25再安排时间现场勘查。 2、3.25 联系李路、联系罗翀，约定周四3.28现场办公。 3、3.28现场办公，因物业保安等沟通问题，未能进行现场办公，罗翀通知，下周一再联系。 4、4.1联系现场办公，李路，罗翀约定周三4.3上午现场办公。4.2罗翀通知因管网所时间无法安排，更改现场办公时间为下周一商议。 5、4.8罗翀通知周二4.9现场办公，后改为周五4.12现场办公。 6、4.12现场办公，提交业主“设计所需资料清单”，李路提出户内立管，需华天司同意，待罗翀回复。 7、4.23已明确设备平台立管设计方案（罗翀电话同意、李茜璐同意）。 8、4.24与宾江沟通庭院管网布置及调压箱布置，待确定，同时继续催促宾江提供用气规模及超高层沉降等资料。 9、5.5宾江提供用气规模，需增加调压箱数量，但宾江不想增加调压箱数量，宾江提出修改用气规模。 10、5.7根据宾江重新提供用气规模，修改后的庭院布置图交付宾江确定。 11、5.10提交延期申请。 12、5.13宾江商议更改调压箱位置。 13、5.21A版项目提交内审。 14、5.27提利能审核。 15、6.3反馈审核意见，同日完成修改。设计出A版白图。6.4送至华天司阚春丽。 16、6.14华天司评审。 17、6.20 0版已出 | 已提交 |  | 100% |  | 开发商李路13666232277；开发商宾江17713641816；华天司罗翀13518209618 | 天府新区 双燕路西段 | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图共二册中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 21560 | 2020-12-08 | 专票 | 19276259-19276261-19276268 | 刘胤 | 21560 |  |  | 21560 | 100% |  |  | 2019.05.22 延期-SCLN-DD190352 花园城国际度假中心二期蔚蓝阁B区.jpg | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2019-03-21 16:25:40 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:25 | 2020-12-11 11:12:25
2300001025355329 | 成都 | 2019 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-31 | SCLN-DD190186 | 中铁诺德壹号望湖轩（中国中铁轨道研发设计中心住宅） | 高层 | 无 | 无 | 无 | 居民用户739户 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 成琳琳 |  |  | 739 | 居民用户739户 | 2020-07-10 | 已出版 | 3月6日收到此项目，3月7日联系华天司现场办公及开发商提供资料，华天司回复最近已安排，下周再行办公。3月12-20多次联系开发商提供给资料，回复最近忙，此项目目前还未进行基坑施工，项目不急，带后期提供相关资料。4.10提供建筑资料，4.15部分资料不全，已联系开发商重新提供，4.20设计中，4.25完成中压总图布置。5.1-5.15户内及立管设计中。5.20交内审，5.23-25内审中。5.28内审返回修改。6.1将设计问就返回开发商核对中，6.10-20开发商核对中。6.25开发商返回意见，因建筑图调整，燃气管道需进行重新布置。6.28与开发商沟通重新设计事宜。7.5开发商暂未回复。7.12-8.12设计中，8.19提交设计给开发商核对，8.26开发商核对中，9.2-16开发商核对中。9.23开发商回复建筑图纸修改变动大，需要从新进行设计。10.8-10.28初步完成设计。11.1与开发商现场核实，部分建筑图纸还需要修改，同时需要增加商业用气部分。 11.4开发商提供商业部分图纸，居民建筑修改的图纸暂未提供。11.14居民建筑修改的图纸暂未提供。11.20联系开发商黄总，询问建筑图纸是否修改完成 是否 能够提供设计，回复建筑图纸修改中。11.28开发商提供建筑修改图纸。12.5设计中。12.25设计完成，返回开发商确认。2020.1.15-2.30未返回意见。2020.3.10电话联系开发商，回复：项目负责人更换，实际施工厨房阳台部分建筑与前期提供设计不一致，需要重新现场确认方案。3.15同开发商现场重新确定设计方案，设计文件修改中，3.27-4.25多次与用户协商用气方案及设计图纸。4.29预计5.1后出版白图交华天司。6.22出版蓝图 | 已提交 |  | 10% | 无 | 崔彦涛17380137863 | 成都市天府新区兴隆湖南畔红星路南延线与创新大道交叉口 |  |  |  |  | 0版 | 2020年7月10日出版施工图：中压部分10套，低压部分10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | QQ图片20190428103045.jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-03-20 10:16:41 | 李尧 | 2020-09-21 10:10:16 | 2020-09-21 10:10:16
2300001020457218 | 成都 | 2019 | 2019-03-01 | 2019-03-05 | 2019-04-01 | SCLN-DD190191 | S406省道一期天然气安装工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.4MPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 威东公司; 沈蓉 彭建: 廖学鹏; 沈蓉 李尧: 谢天福 | [5 empty] | 延期项目 | 3月5日到内江进行现场办公，由于现场需要穿越S406省道，踏勘结果需做定向钻，业主方需要上报此方案是否可行，暂时等待业主通知后再进行设计。截止3月18日，业主尚未通知方案是否确定。截止4月8日，业主尚未通知方案是否确定。业主告知暂停项目，等待通知。 | [15 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 廖学鹏 | 2019-03-18 09:34:55 | 刘胤 | 2020-04-02 10:50:25 | 2020-04-02 10:50:25
2300001016475677 | 重庆 | 2019 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-25 | SCLN-DD181981 | 巴南招商依云江湾二期供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 0.4MPa；0.1MPa；5KPa; 整改站场 -: 1658户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 龙啸张凤; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 1658 |  | 2019-06-14 | 已出版 | 12.18现场办公，目前正在收集资料。12.21前未收到开发商设计资料。12.26收到开发商资料，正在进行设计，未下委托.2019.1.10收到利能发来设计委托，正在进行设计。2019.2.22，完成30%，预计在3月15日前送审。2019.2.27，发现图纸不全，与开发商协调重发图纸，2019.3.1，暂未收到开发商发来的图纸。3.1日晚上收到开发商发来的图纸，对设计图进行调整。3.15日设计完成约70%，预计3.22之前完成初稿。3.22日，正在进行总图布置。3.26日将设计方案发于开发商，3.29日还未收到回复。4.1收到开发商回复意见修改，4.4将修改后的方案发于开发商。4.12未收到开发商回复。4.19设计完成80%，最晚下周一发于公司内审。4.23日发于公司内审，4.24日收到内审意见，正在修改。4.28日修改完成发于利能审核，4.30日收到校审意见，5.8日发于打图中心，5.9日送到凯源评审。5.16日凯源评审，5.17日正在修改,未收到评审意见。5.23日收到凯源评审意见，正在修改。犹豫碰口点改变，5.24发碰口点确认表至巴南分公司，5.31未收到巴南分公司的碰口点确认表。5.31送利能复审。6.5收到碰口点确认表，同日发于出版社出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 施工图共二册各14套，概算-商业预埋6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | 渝凯气工技设委用（2018）167号 | LX-201913 | 框架 | 完结 | 65596 | 2019-12-25 | 专票 | 15265745-4715265745-47 | 刘胤 | 65596 | 2021-02-03 | 65596 | 0 | 100% |  |  | 招商依云江湾二期委托.png | 已存档 | [7 empty] | 龙啸张凤 | 2019-03-15 09:01:44 | 刘胤 | 2021-02-04 11:06:32 | 2021-02-04 11:06:32
2300001014715970 | 重庆 | 2019 | 2019-01-25 |  |  | SCLN-DD190213 | 北碚蔡家组团中庚城二期（G区）民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 1173户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆川港; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 王东 |  | 1173户 |  | 2019-03-15 | 已出版 | [11 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 41055 | 2019-12-23 | 专票 | 15200028 | 刘胤 | 41055 |  |  | 41055 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2019-03-14 09:38:11 | 杨露 | 2020-03-12 14:38:26 | 2020-03-12 14:38:26
2300001012933071 | 成都 | 2019 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-31 | SCLN-DD190190 | 老双华路口燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D219 | 60m |  |  |  |  | 华阳天司 | 廖学鹏 | 谢天福 | 李茜露 | 成琳琳 |  |  |  | 2019-03-25 | 已出版 | 2019年2月21日与华天司刘清现场办公。2月28日收到设计资料及派工单。3月5日设计A版完成提交内审。3月7日内审完成提交利能审核。3月12日收到利能审核意见，修改完成后提交华天司审查。3月19日收到华天司审查意见，发出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 13.49 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ-2019ZG003 | LX-201913 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-12-23 | 专票 | 1520017-18 | 刘胤 | 9000 | 2021-02-03 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 廖学鹏 | 2019-03-13 09:55:05 | 刘胤 | 2021-02-04 11:06:30 | 2021-02-04 11:06:30
2300001011818897 | 重庆 | 2018 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-08-14 | SCLN-DD181129 | 巴南麓铭府二期供气工程 | 高层 | 0.4MPa；5KPa | D108 ；D89；D57；D38 |  | 1214户高层+商业预埋 |  |  |  | 重庆凯源 | 钟澈 | 蒋子龙 | 任惠 | 王东 |  | 1214 |  | 2019-03-05 | 已出版 | 2018.7.3现场踏勘，二期房屋未建，先进行一期设计，待开发商发图后进行设计.9.28收到图纸，设计中，预计10.15前报初步方案给开发商。10.15发方案给开发商审查，10.19收到意见正在修改，修改后报利能审查。11.1接开发商电话，庭院部分方案要调整，正在进行修改。预计11.26前报利能审查。11.22将调整好的庭院管道发至开发商确认，等待开发商反馈。11.27收到开发商反馈景观图纸对方有调整需要重新合图，11.28收到其最新景观图正在进行调整，调整后送审。12.3将庭院合图后发开发商确认，12.7前未收到开发商反馈。12.12收到开发商反馈，正在进行调整，预计12.30交审。2019.1.4已发利能审查。2019.1.9收到意见，2019.1.11已打印送审稿，下周送凯源审查。2019.1.17凯源公司已组织设计评审，等意见下达后修改出版。2019.1.25收到利能公司发来的凯源公司设计评审意见，修改后出版。2019.2.21收到开发商的反馈意见表，2019.2.22收到巴南分公司路由确认函。预计2.28前正式出版。2.26找凯源市场部要用气申请附件，由于开发商未交用气申请，无申请附件，现在正在进行燃气工程网上流程，待申请正式生成之后方能出版。3.4接凯源电话，该项目以一期申请作为附件，3.5已整理出版。 |  |  | 100% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图14套，商业概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 46292 | 2019-12-25 | 专票 | 15265745-47-15265745-47 | 刘胤 | 46292 | 2021-02-03 | 46292 | 0 | 100% |  |  | 用户工程设计委托书(2018)109巴南麓铭府二期供气工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2019-03-12 14:42:08 | 刘胤 | 2021-02-04 11:06:28 | 2021-02-04 11:06:28
2300001010301173 | 泸州 | 2019 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-02-15 | SCLN-DD190073 | 合13井站接管供气工程 | 整改站场 | 4.0MPa | D108 |  |  |  | 4万方每天 |  | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 陈墨 | 袁庆洪 |  | 1 |  | 2019-03-11 | 已出版 | [11 empty] | 0版 | 施工图12套，概算4套 | 快递寄出 |  |  | LX-201913 | 框架 | 未结 | 27000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899251-52-53-54 | 刘胤 | 27000 |  |  | 27000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2019-03-11 17:09:48 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:39 | 2020-12-11 11:12:39
2300001001220152 | 重庆 | 2018 | 2019-01-14 | 2019-02-20 | 2019-02-17 | SCLN-DD190142 | 巴南斌鑫江南御府B区二期供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 0.4MPa；0.1MPa；5KPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 龙啸张凤; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 373户 |  | 2019-04-18 | 已出版 | 1.10现场办公，目前正在收集资料。未下委托。1.24已发公司内部审查。2.20收到委托，2.21内审完成并修改，同日发于开发商。至2019年3月1日，等开发商意见回复。3.7日收到开发商回复，同日发于利能审核。3.11日下午利能审核完成，收到回复意见，3.14日完成修改，3.15日交于凯源评审。3.21，凯源评审完，还未下意见，准备修改。3.26日收到评审意见，已修改完成，至3.29，等碰口点确认函和用气申请表。4.1收到用户申请表，同日催了一次碰口点确认函，至4.4日未收到碰口点确认函。4.8日送利能复审，当日完成修改，至4.12日未收到碰口点确认函。4.18日收到碰口点确认函，同日发于出版社。 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  | 渝凯气工技设委用（2019）004号 | LX-201913 | 框架 | 未结 | 13055 | 2020-12-07 | 专票 | 42899248 | 刘胤 | 13055 |  |  | 13055 | 100% |  |  | 1.png | [8 empty] | 龙啸张凤 | 2019-03-06 10:04:49 | 刘胤 | 2020-12-11 11:12:37 | 2020-12-11 11:12:37
2300000992832378 | 重庆 | 2018 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-09-06 | SCLN-DD181247 | 巴南华远·海蓝城一期供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 1022户 |  | 2019-02-28 | 已出版 | 2018.8.2号现场踏勘，现已收集到相关资料，暂未做设计，2018.9.21号与开发商唐联系，还有些细节暂未确定，于下周给我相关回复，2018.9.25号与业主联系，计划于国庆节再与凯源公司磋商决定设计方案，待确定后方可展开设计，2018.11.6号与业主（唐）联系，他告知换人了，现与业主崔联系，需要和他们协调一些位置变化，2018.11.16业主暂未与我联系，故该项目暂时搁浅，2018.11.27号与业主联系，暂未确定位置，2018.12.7号与我联系，确定其方案，计划下周展开设计,2018.12.14号完成高层部分燃气设计，2018.12.20号完成花园洋房部分的设计，2018.12.29号完成总图设计，商业部分相关设计暂未完成，2018.1.10号完成全部设计，提交给内部审核，2019.1.16提交利能审核，2019.1.23号收到意见，2019.1.25号完成修改，2019.1.29提交白图到凯源，2019.2.22号凯源评审，等评审意见，2019.2.25号收到评审意见，2019.2.25号修改完成，再次复审，2019.2.28号正式出版。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图14套，概算6套（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 39591 | 2019-12-25 | 专票 | 15265744-15265745-47 | 刘胤 | 39591 | 2021-02-03 | 39591 | 0 | 100% |  |  | 巴南华远.海蓝城一期供气工程.png | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2019-03-01 10:23:05 | 刘胤 | 2021-02-04 11:06:26 | 2021-02-04 11:06:26
2300000988201763 | 泸州 | 2019 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-28 | SCLN-DD190065 | 泸县立石镇配气站外天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 中压A级 | D57、D108 | D108×5管205米；D57×4管208米 |  |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 姚小刚 | 何东海 |  | 1 | D108×5管205米；D57×4管208米 | 2019-03-04 | 已出版 | 1.28日评审意见及回复；2.20日出版蓝图审核，2.26日继续利能审核蓝图后全部出版。 | [6 empty] | 有 | 27.97 | 3 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2019-03 | LX-201913 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-11-15 | 专票 | 08974409-10 | 刘胤 | 18000 | 2020-12-31 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2019-02-26 15:12:49 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:46 | 2020-12-31 13:23:46
2300000988150056 | 泸州 | 2019 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-31 | SCLN-DD190066 | 四川蜀越及苏乡食品两家公司供气管道工程 | 管线 | 次高压B级、中压A级 | D108×5管 | 212米 |  |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 姚小刚 | 彭玉 |  | 1 | D108×5管212米 | 2019-02-11 | 已出版 | 1.28日拿到审核意见，并出版蓝图审核，2.11日已全部出版 | [6 empty] | 有 | 19.66 | 3 | 0 | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算5套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-SJ-2019-04 | LX-201913 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-11-15 | 专票 | 08974409-10 | 刘胤 | 18000 | 2020-12-31 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2019-02-26 15:02:50 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:44 | 2020-12-31 13:23:44
2300000982375029 | 成都 | 2019 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-03-31 | SCLN-DD190092 | 中国电信天府云计算中心食堂 | 管线 | 0.4MPa | D57×4 | 23m | 无 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 | 成琳琳 |  | 1 | D57×4 23 m |  | 取消项目 | 1、2.20日接委托后联系用户，用户下周才有时间看现场，2.22日与吴旭联系后，下周二进行现场办公 2、2.25设计员由沈蓉转至何启超。下午3点现场办公。踏勘现场后，待业主提供地形图等资料。至4.1催促无果。 3、4.1提交延期申请至阚春丽。 4、4.3吴旭提供“兴隆95路、兴隆93路道路平面图”。同日，设计方提供“管线走向图及管位示意图”给吴旭，报规使用。尚需确认接管点位置。 5、4.15华天司王义平通知，本工程气源管线已规划，只是尚未施工。吴旭通知暂停项目待通知。 6、4.17吴旭通知，本工程设计范围确定为，兴隆88路已规划管线至用气区域门口，既穿越道路部分。因吴旭无兴隆88路气源管线设计图纸，故向利能存档处问询。 7、4.19A版设计提李尧内审。同日复核完毕，由刘禹辰提交利能审核。 8、4.25吴旭通知道路穿越需做顶管穿越，同日向总部提交地勘申请。下午与勘察汪工现场办公。 9、4.26测量工作受阻，若需定向钻或者顶管，施工场地涉及中电建用地范围，已向华天司赵主任说明情况，并提交工作范围至吴旭处。4.30多方现场办公，无法协调中电建施工用地，赵主任提出大开挖穿越，但须申请，至5.9待确定。 10、5.10华天司赵主任通知现场办公，协调穿越。现场讨论结束，因费用等问题，华天司赵主任通知项目取消，等取消通知。 | 已提交 |  | 90% | 1、地勘：穿越兴隆88路 | 开发商严冬梅15328060018；华天司吴旭13608005563 | 天府新区兴隆湖 | 有 | [8 empty] | LX-201913 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2019.04.01 延期-SCLN-DD190092 中国电信天府云计算中心食堂.jpg | 取消 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-02-22 14:00:16 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:05 | 2019-12-30 10:46:05
2300000978630066 | 成都 | 2019 | 2019-02-15 | 2019-02-20 | 2019-03-20 | SCLN-DD190093 | 中建大厦开通国际酒店集团有限公司成都分公司厨房商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李倩璐 | 吴希 |  |  |  | 2019-04-11 | 已出版 | 2.20接到委托联系华天司吴旭，定于2.21下午现场办公2.21下午现场办公，等待酒店方提供相关图纸资料3.4酒店方联系人更改，且资料未提供3.6资料尚未提供完全，缺少地下锅炉房图纸。3.15经核实，锅炉房由中建大厦方负责提供气源，不在此次设计范围内，本次设计仅对厨房进行设计。3.26白图交华天司评审3.29收到华天司评审意见，但未收到该工程更名说明无法出版。4.9收到华天司的项目名称变更说明，对项目名称进行变更。4.11出版 |  |  | 100% |  | 郝政15108375552 | 成都天府新区正兴街道秦皇汉州路989号 | 有 | 2.21 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2019LPSY002 | LX-201913 | 框架 | 完结 | 2016 | 2019-12-23 | 专票 | 1520017-18 | 刘胤 | 2016 | 2021-02-03 | 2016 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-02-20 10:14:12 | 刘胤 | 2021-02-04 11:06:23 | 2021-02-04 11:06:23
2300000954347766 | 泸州 | 2018 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-12-08 | SCLN-DD181687 | 江安县江景华俯（二期）民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 556户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 成琳琳 |  | 556 |  | 2019-03-07 | 已出版 | 由于一直未提供建筑施工图 2018年12.8日开发商提供建筑施工图 2018年12月20日设计已完成 2019年1月12日进行评审 设计已修改完成等待出版 | 已提交 |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图低压部分、中压部分各12套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 19460 | 2019-11-15 | 专票 | 08974414 | 刘胤 | 19460 | 2020-12-31 | 19460 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-01-29 09:52:05 | 刘胤 | 2020-12-31 13:24:27 | 2020-12-31 13:24:27
2300000954337903 | 泸州 | 2018 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2019-01-06 | SCLN-DD181950 | 江安剧专文化产业园滨江御景2号民用天然气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 741户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | 成琳琳 |  |  |  | 2019-04-19 | 已出版 | 设计已完成 等待开发商提供庭院景观，是否与燃气管道冲突 ，设计预计2019.04.03日进行出版 | 已提交 |  | 100% | [12 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | 25935 | 2019-12-25 | 专票 | 15265768 | 刘胤 | 25935 |  |  | 25935 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-01-29 09:46:58 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:05 | 2019-12-30 10:46:05
2300000954336992 | 泸州 | 2018 | 2018-12-20 | 2018-12-25 | 2019-01-20 | SCLN-DD181904 | 李市配气站搬迁工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 整改站场 -: 新建调压计量柜一台; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 陈默 | 蔡元英 |  |  |  | 2019-01-17 | 已出版 | 设计已完成 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265766-67 | 刘胤 | 27000 | 2020-08-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-01-29 09:44:01 | 刘胤 | 2020-08-28 16:50:00 | 2020-08-28 16:50:00
2300000953566507 | 泸州 | 2018 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2019-01-20 | SCLN-DD181912 | 合江榕山四川中蓝国塑新材料科技有限公司用气安装工程 | 管线 | 设计压力0.4MPa | D108 | 约500m |  |  |  |  | 泸州川油 | 汤星友 | 陈勇 | 姚小刚 | 何东海 |  |  |  | 2019-01-22 | 已出版 | 12月20日现场办公，12月28日完成设计，1月2日利能派工，审核后修改出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-11-15 | 专票 | 08974411-13 | 刘胤 | 27000 | 2020-12-31 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2019-01-28 14:26:57 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:54 | 2020-12-31 13:23:54
2300000940369294 | 成都 | 2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-02-15 | SCLN-DD190056 | 地铁11号线龙灯山站燃气管道迁改工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: D159; 整改站场 ？: 约600m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  |  |  | 2019-03-12 | 已出版 | 2019年1月18日收到派工，联系华天司刘清1月22号现场办公。3月6日设计校审修改完成，因委托书为施工图带初设需改成施工图设计，待出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-12-23 | 专票 | 1520017-18 | 刘胤 | 9000 | 2021-02-03 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-01-18 16:10:18 | 刘胤 | 2021-02-04 11:06:21 | 2021-02-04 11:06:21
2300000940227378 | 成都 | 2019 | 2019-01-08 | 2019-01-18 | 2019-02-12 | SCLN-DD190027 | 中和老街管线整改工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: D159; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 何东海 |  |  |  | 2019-04-28 | 已出版 | 1.4至现场办公，待施工方发图纸后进行设计1.21收到道路施工图纸，开始设计2.22完成设计初稿。3.4已交审核3.15已交白图至华天司评审3.25问华天司还未评审消息。4.12再次询问，仍没有评审意见4.24与阚春丽联系，待她帮忙问一下4.28收到华天司图纸审查意见4.28出版 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 | 76.02 | 5.84 |  | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。2019年5月22日出版概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201913 | 框架 | 完结 | 39780 | 2019-12-23 | 专票 | 1520017-18 | 刘胤 | 39780 | 2021-02-03 | 39780 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-01-18 15:41:51 | 刘胤 | 2021-02-04 11:06:19 | 2021-02-04 11:06:19
2300000939813069 | 成都 | 2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-02-20 | SCLN-DD190060 | 天明街(蜡梓路-科慧路)天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | dn160 | 440 m | 无 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 | 何东海 |  | 1 | 新建dn160燃气管道440 m |  | 已出版 | 1、2019.01.18收到设计委托。联系华天司冯家乐，由于现场涉及道路并未修建，冯家乐告知，将会提供设计线路图纸资料。 2、01.21收到冯家乐提供道路图纸。经过查阅沟通，尚缺少管位及气源管线。 3、02.19尚未收到相关资料，冯家乐沟通表示2.20提供。 4、02.21冯家乐提供“管位批复”；02.22冯家乐提供“道路横断面图”，同时告知气源管线需自行联系利能存档管理人员寻找。同时提交延期申请。 5、2.25确认气源管线。 6、2.26确认本工程PE管设计。 7、2.27提李尧内审。同日完成修改复核。 8、2.28提利能审核。 9、3.6冯家乐联系，索要方案设计2套、光盘1份，用于报计划使用。 10、3.7利能何东海反馈审核意见。同日修改完毕，并复核通过，安排打印店出版A版。 11、3.8白图A版送至华天司冯家乐。 12、5.24华天司A版评审。 13、6.19收到评审意见，出版0版。 | 已提交 |  | 100% |  | 冯家乐13550297652 | 兴隆 | 有 | 30.73 | 4 | [6 empty] | LX-201913 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-12-23 | 专票 | 1520017-18 | 刘胤 | 18000 | 2021-02-03 | 18000 | 0 | 100% |  |  | 2019.02.26 延期-SCLN-DD190060 天明街(蜡梓路-科慧路)天然气管道工程.jpg | [8 empty] | 利能2412办公室 | 2019-01-18 11:47:49 | 刘胤 | 2021-02-04 11:06:17 | 2021-02-04 11:06:17
2300000939811867 | 成都 | 2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-02-20 | SCLN-DD190059 | 天明北街(蜡梓路-天明街)天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | dn160 | 325 m | 无 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 | 何东海 |  | 1 | 新建dn160燃气管道325 m |  | 已出版 | 1、2019.01.18收到设计委托。联系华天司冯家乐，由于现场涉及道路并未修建，冯家乐告知，将会提供设计线路图纸资料。 2、01.21收到冯家乐提供道路图纸。经过查阅沟通，尚缺少管位及气源管线。 3、02.19尚未收到相关资料，冯家乐沟通表示2.20提供。 4、02.21冯家乐提供“管位批复”；02.22冯家乐提供“道路横断面图”，同时告知气源管线需自行联系利能存档管理人员寻找。同时提交延期申请。 5、2.25确认气源管线。 6、2.26确认本工程PE管设计。 7、2.27提李尧内审。同日完成修改复核。 8、2.28提利能审核。 9、3.6冯家乐联系，索要方案设计2套、光盘1份，用于报计划使用。 10、3.7利能何东海反馈审核意见。同日修改完毕，并复核通过，安排打印店出版A版。 11、3.8白图A版送至华天司冯家乐。 12、5.24华天司A版评审。 13、6.19收到评审意见，出版0版。 | 已提交 |  | 100% |  | 冯家乐13550297652 | 兴隆 | 有 | 20.13 | 3 | 0 | [5 empty] | LX-201913 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-12-23 | 专票 | 1520017-18 | 刘胤 | 18000 | 2021-02-03 | 18000 | 0 | 100% |  |  | 2019.02.26 延期-SCLN-DD190059 天明北街(蜡梓路-天明街)天然气管道工.jpg | [8 empty] | 利能2412办公室 | 2019-01-18 11:46:45 | 刘胤 | 2021-02-04 11:06:15 | 2021-02-04 11:06:15
2300000939321976 | 重庆 | 2018 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 2018-11-30 | SCLN-DD181640 | 巴南斌鑫·江南御府B区一期供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 253户 |  | 2019-01-11 | 已出版 | 10.16现场办公，收集资料中，2018.10.22号收到图纸，2018.11.6号完成2栋楼的户型图设计，2018.11.15号已完成图纸部分设计，计划于下周发于业主，于2018.11.22号收到开发商意见，正在根据其意见修改，2018.12.6号发于内部校对，正根据意见修改，2018.12.19号提交送审稿到凯源公司，2019.1.7号收到评审意见，2019.1.10号完成修改，现已再次提交到利能审核，2019.1.11出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图14套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 8855 | 2019-12-25 | 专票 | 15265745-47 | 刘胤 | 8855 | 2021-02-03 | 8855 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2019-01-18 09:58:05 | 刘胤 | 2021-02-04 11:07:26 | 2021-02-04 11:07:26
2300000939279146 | 重庆 | 2018 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-12-29 | SCLN-DD181907 | 南川凤江晓月农转非安置还房民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 2077户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆渝川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 王东 |  | 2077 |  | 2019-01-17 | 已出版 | . |  |  |  | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图共三册各10套，概算6套（包含留底一份）。2019年6月25日出版施工图共三册各10套，设计概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 72695 | 2019-12-25 | 专票 | 15265749 | 刘胤 | 72695 | 2021-07-15 | 72695 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2019-01-18 09:47:02 | 刘胤 | 2021-07-15 13:07:02 | 2021-07-15 13:07:02
2300000937689953 | 成都 | 2019 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-31 | SCLN-DD190011 | 蔚蓝卡地亚小区中压管线整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D89 | 328m |  |  |  |  | 华阳天司 | 廖学鹏 | 谢天福 | 李茜露 |  |  |  |  | 2019-03-04 | 已出版 | 2019年1月14日收到委托，联系华天司，1月16日现场办公，等待业主和用户方提供设计基础资料。1月22日用户方提供相关设计基础资料，开始设计。1月24日提交内审。1月28日提交利能审核。1月28日审核完成，修改后根据华天司要求提交电子版于华天司。截止2月22日，华天司尚未返回审查意见。 |  |  | 10% | 无 |  |  | 有 | 12.24 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | HTSGZ-2018ZG004 | LX-201913 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-12-23 | 专票 | 1520017-18 | 刘胤 | 9000 | 2021-02-03 | 9000 | 0 | 100% |  |  | IMG20190102154903.jpg | 已存档 | [7 empty] | 廖学鹏 | 2019-01-17 11:12:51 | 刘胤 | 2021-02-04 11:07:28 | 2021-02-04 11:07:28
2300000937666548 | 成都 | 2019 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-31 | SCLN-DD190010 | 杭州路与沈阳路东段交叉口管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D273 | 72m |  |  |  |  | 华阳天司 | 廖学鹏 | 谢天福 | 李茜露 |  |  |  |  | 2019-03-19 | 已出版 | 2019年1月14日收到委托，联系华天司刘清，1月16日现场办公，现场办公情况是没有迁改管道敷设路由，华天司要求项目暂缓，等待他们上报公司讨论后再进行。1月28日华天司刘清电话告知有新的迁改方案，需要重新联系现场办公。2月21日与华天司刘清一起到现场重新办公，确定迁改方案，开始设计。3月5日完成设计交校对。3月7日收到校对意见，修改后交利能审核。3月12日收到利能审查意见，修改后发华天司审核。3月19日收到华天司审查意见，发出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 13.81 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ-2018ZG003 | LX-201913 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-12-23 | 专票 | 1520017-18 | 刘胤 | 9000 | 2021-02-03 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 廖学鹏 | 2019-01-17 10:55:50 | 刘胤 | 2021-02-04 11:07:31 | 2021-02-04 11:07:31
2300000935917065 | 成都 | 2018 | 2018-12-14 | 2018-12-18 | 2019-01-14 | SCLN-DD181902 | 高新体育中心锅炉及厨房商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 成琳琳 | 吴希 |  | 1 |  | 2020-03-12 | 已出版 | 2018.12.21至现场办公，综合体育馆运动员餐厅位于楼顶，无燃气通道上楼，待体育馆设计人员到位后再讨论方案。12.30体育馆设计人员到位，讨论方案，决定新建燃气专用管道井升至屋顶，待体育馆新建筑设计完成后进行燃气设计。 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 | 18.98 | 1.32 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 7347 | 2021-07-09 | 专票 | 11765408 | 刘胤 | 7347 |  |  | 7347 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-01-16 12:44:43 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:54 | 2021-07-19 10:42:54
2300000935913236 | 成都 | 2018 | 2018-11-26 | 2018-11-29 | 2018-12-30 | SCLN-DD181809 | 科学城天府科创园及配套项目6号地块南区（B地块) | 整改站场 管线: 高层、工商集; 整改站场 -: 商业中压预留; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 丁灵霞 |  | 540 |  | 2019-04-24 | 已出版 | 2018.12.11收到开发商图纸，开发商暂不能提供商业部分用气量及方案，待其确定后进行商业部分的方案。2019.2.16确定商业在小区管网上预留商业中压管道3.6设计正在进行中，预计3.8完成白图。3.12发现B1栋楼层地下室凸出地面，3.14至现场核实情况。3.16修改图纸。3.29已提交图纸给开发商审图。4.12交利能审图，4.15根据利能意见修改4.16出版白图交华天司4.19华天司评审 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 | 3.18 | 0.59 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 尾款 | 21630 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 21630 | 2021-02-03 | 18900 | 2730 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2019-01-16 12:38:24 | 刘胤 | 2021-02-04 11:08:20 | 2021-02-04 11:08:20
2300000935895622 | 成都 | 2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2019-01-07 | SCLN-DD181875 | 麓湖生态城D6,D7组小学及幼儿园商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  |  |  | 2019-04-03 | 已出版 | 2018年12月17日联系华天司吴旭看现场，称下周三看现场。12月26日，与华天司吴旭看现场，由于现场暂无气源管道，待吴旭回华天司查阅周边气源后回复。12月27日，吴旭回复，本项目暂无气源管道，目前正在设计一条嘉州路管道，暂时无设计。已将此情况回复业主。1月9日，业主回复华天司同意暂时修一条临时管道供气，设计正向华天司复核。1月14日接华天司通知，暂时不设计气源管道，只留预留口。设计正在进行中。2月27日，华天司审核完成，发来审核意见。3月6日，回复完毕，已发华天司复核，先针对气源管道有异议，正在协同华天司与开发商协商。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 17150 | 2019-12-25 | 专票 | 15265750-51 | 刘胤 | 17150 | 2021-02-03 | 17150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2019-01-16 12:26:47 | 刘胤 | 2021-02-04 11:07:52 | 2021-02-04 11:07:52
2300000935890815 | 成都 | 2018 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-30 | SCLN-DD181811 | 成都市质量技术监督检验检测服务中心5#楼食堂 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 朱涛 | [5 empty] | 已出版 | 2018年11月28日接到项目，联系华天司吴旭看现场，约定下周三看现场。12月5日，与吴旭一同去看现场，发现接管点需要穿越物流1路或者物流大道，由于园区管委会不允许大开挖，需顶管穿越，本条路段需地勘资料，用气方称他们去找这份资料。12月11日，联系开发商要地勘资料，开发商回复正在收集中。12月18日，联系开发商要地勘资料，开发商回复我们需提供本设计穿越路段要地勘资料的说明，已在12月18日设计人员已将地勘资料说明盖章发于华天司。12月25日，联系开发商要地勘资料，开发商回复正在收集中。1月2日，开发商回复需委托设计自行找测量单位，我已经测量申请提交利能，暂无回复。2月27日，测量单位暂未把测量图发给我。3月6日，测量单位暂未把测量图发给我。4月测量单位将图纸，由于已建中压管道测量单位未测出具体位置，需重新去现场测量。5月，测量单位发来最新测量图纸，设计已完成。发给开发商核实。5月开发商核实清楚。6月交内审，目前正在修改图纸中。7月5日，设计修改完成，出版白图交华天司。 | [6 empty] | 有 | 12.71 | 0.75 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 5250 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 5250 |  |  | 5250 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2019-01-16 12:20:59 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:42 | 2020-12-11 11:13:42
2300000935890282 | 成都 | 2018 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-30 | SCLN-DD181810 | 成都市质量技术监督检验检测服务中心2#楼实验室 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 朱涛 | [5 empty] | 已出版 | 2018年11月28日接到项目，联系华天司吴旭看现场，约定下周三看现场。12月5日，与吴旭一同去看现场，发现接管点需要穿越物流1路或者物流大道，由于园区管委会不允许大开挖，需顶管穿越，本条路段需地勘资料，用气方称他们去找这份资料。12月11日，联系开发商要地勘资料，开发商回复正在收集中。12月18日，联系开发商要地勘资料，开发商回复我们需提供本设计穿越路段要地勘资料的说明，已在12月18日设计人员已将地勘资料说明盖章发于华天司。12月25日，联系开发商要地勘资料，开发商回复正在收集中。1月2日，开发商回复需委托设计自行找测量单位，我已经测量申请提交利能，暂无回复。2月27日，测量单位暂未把测量图发给我。3月6日，测量单位暂未把测量图发给我。4月测量单位将图纸，由于已建中压管道测量单位未测出具体位置，需重新去现场测量。5月，测量单位发来最新测量图纸，设计已完成。发给开发商核实。5月开发商核实清楚。6月交内审，目前正在修改图纸中。7月5日，设计修改完成，出版白图交华天司。 | [6 empty] | 有 | 32.43 | 2.52 | 5.89 | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 18900 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 18900 |  |  | 18900 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2019-01-16 12:19:18 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:44 | 2020-12-11 11:13:44
2300000928285592 | 重庆 | 2018 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2019-01-15 | SCLN-DD181892 | 巴南赵家嘴棚户区二期改造供气工程（高层） | 高层 | 中压A级0.4MPa、中压B级0.1MPa、低压5KPa | D89×4、D57×4、D38×4 | 6717m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2019-03-22 | 已出版 | 11.27现场办公，11.28收到图纸，设计中。到1.11已完成高层部分户型图60%。到1.18已完成高层户型图。到1.25已完成总图40%。到2.1已完成总图60%。到2.22已完成总图80%。到3.1完成表前部分设计发龙啸内审。预计下周完成16#楼精装房部分设计。3.4发龙啸内审，3.6发利能校审。3.11利能返回校审意见，3.12按利能校审意见修改，同时出版9份白图，3.13送至凯源公司，3.14凯源公司评审。3.19收到评审意见，修改后利能复审，3.19收到设计方案业主确认后回执单，3.22收到巴南分公司返回碰口点确认函，出版0版蓝图12份。 |  |  | 100% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图第一分册、第二分册各14套；16#楼精装房户内部分施工图第二册14套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 53235 | 2019-12-25 | 专票 | 15265745-47 | 刘胤 | 53235 | 2021-02-03 | 53235 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2019-01-11 13:22:29 | 刘胤 | 2021-02-04 11:07:56 | 2021-02-04 11:07:56
2300000928284716 | 重庆 | 2018 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2019-01-15 | SCLN-DD181891 | 巴南赵家嘴棚户区二期改造供气工程（洋房） | 高层 | 中压A级0.4MPa、中压B级0.1MPa、低压5KPa | D159×5、D108×4.5、D89×4、D57×4、D38×4、D22×4 | 4157m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2019-03-19 | 已出版 | 11.27现场办公，11.28收到图纸，设计中。到12.29完成洋房部分户型图80%。到1.11已完成洋房部分户型图，下周做商业预埋部分。到19.1.18已晚上商业图纸50%。到1.25已完成总图40%。到2.1已完成总图60%。2.20完成设计初稿，并发龙啸内审。2.21龙啸内审完成，2.22按内审意见修改。2.25发利能校审，2.26利能回复校审意见，2.27按利能校审意见修改中。3.1出版白图9份，3.4送至凯源公司，3.7凯源公司评审。3.12利能复审设计，并交概算做商业部分费用，等碰口点确认函、设计方案业主确认后回执单即可出版。3.18收到巴南分公司碰口点确认函，3.19收到设计方案业主确认后回执单，出版0版蓝图12份商业部分概算4份。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 87.39 | 5.44 |  | 0版 | 施工图二册各14套。概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 23531 | 2019-12-25 | 专票 | 15265745-47 | 刘胤 | 23531 | 2021-02-03 | 23531 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2019-01-11 13:21:19 | 刘胤 | 2021-02-04 11:07:59 | 2021-02-04 11:07:59
2300000928284053 | 重庆 | 2018 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2019-01-05 | SCLN-DD181887 | 巴南李家沱龙湖春江天镜一期2组供气工程 | 高层 | 中压A级0.4MPa、中压B级0.1MPa、低压5KPa | D159×5、D108×4.5、D89×4、D57×4、D38×4 | 5940m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2019-05-14 | 已出版 | 11.20现场办公。11.22收到资料，因开发商规划的高层、超高层为户内立管，凯源公司推行户外立管，将情况给开发商柴进说明后，让他与凯源公司沟通协商。11.27与凯源公司关老师沟通，先按户外立管进行设计，设计进行中。12.10接凯源公司关老师电话通知：能走户内立管的按户内立管设计。到12.14完成户型图20%。到12.21完成户型图50%。到12.29完成户型图80%，7#、8#楼因建筑总图与景观总图尺寸不符，开发商核实中。19.1.6与开发商联系7#、8#楼问题核实情况，开发商回复：内部已沟通好，建筑总图需根据景观图纸调整。1.14-1.18与开发商联系7#、8#楼问题核实情况，开发商回复：在整理图纸。1.23收到调整后的景观图纸。到2.1已完成户型图。2.19将户型图发给开发商确认是否有调整。到2019.3.1开发商已回复户型图意见。到3.8与开发商对接户型图意见中。到3.15完成总图30%，同时结合总图布置局部调整户型图。。3.18将调整后的户型图纸以及布置的总图发给开发商确认是否有调整。3.20开发商返回户型图纸以及总图意见。3.25-3.29多次与开发商沟通，3.29将修改后的图纸总图再次发开发商复核。4.1开发商回复户型图纸无问题，4.3完成设计交龙啸内审。4.4龙啸内审完成，4.8修改后交利能校审，4.9利能返回意见。4.15出版白图9份，4.17送交凯源公司评审。4.18凯源公司评审。到4.26未收到评审意见。4.29收到评审意见，5.9利能复审设计。5.14出版0版蓝图12份。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图共二册各14套(包含留底一份)。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 35140 | 2019-12-25 | 专票 | 15265745-47 | 刘胤 | 35140 | 2021-02-03 | 35140 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2019-01-11 13:19:58 | 刘胤 | 2021-02-04 11:08:01 | 2021-02-04 11:08:01
2300000928283567 | 重庆 | 2018 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-12-28 | SCLN-DD181796 | 巴南李家沱龙湖春江天镜一期1组供气工程 | 高层 | 中压A级0.4MPa、中压B级0.1MPa、低压5KPa | D159×5、D108×4.5、D89×4、D57×4、D38×4、D22×4 | 6008m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2019-05-17 | 已出版 | 11.20现场办公。11.22收到资料，因开发商规划的高层、超高层为户内立管，凯源公司推行户外立管，将情况给开发商柴进说明后，让他与凯源公司沟通协商。11.27与凯源公司关老师沟通，先按户外立管进行设计。到12.7完成户型图20%。12.10接凯源公司关老师电话通知：能走户内立管的按户内立管设计。到12.14完成户型图40%。到12.21完成户型图50%。到12.29完成户型图50%，7#、12#、13#楼厨房侧房屋装饰柱紧邻堡坎围墙，开发商核实是否有通道走埋地管线。19.1.6与开发商联系7#、12#、13#楼问题核实情况，开发商回复：7#、12#、13#楼厨房侧房屋装饰柱紧邻堡坎围墙之间距离只有200mm，做明堡距离不够，需核实能否调整。1.14-1.18与开发商联系7#、12#、13#楼问题核实情况，开发商回复：已落实，在整理图纸。1.23收到调整后的景观图纸。到2.1已完成户型图。2.19将户型图发给开发商确认是否有调整。到2019.3.1开发商已回复户型图意见。到3.8与开发商对接户型图意见中。到3.15完成总图30%，同时结合总图布置局部调整户型图。。3.18将调整后的户型图纸以及布置的总图发给开发商确认是否有调整。3.20开发商返回户型图纸以及总图意见。3.25-3.29多次与开发商沟通，3.29将修改后的图纸总图再次发开发商复核。4.1开发商回复总图无问题，整理总图中；同时7#、12#、13#楼图纸开发商有调整，等开发商返回变更图纸。到4.12已完成设计，4.15发龙啸内审。4.22发利能校审。4.28利能返回校审意见，4.30出版白图9份，5.5送至凯源公司，5.9凯源公司评审。5.13收到评审意见，5.16利能复审设计。5.13收到评审意见，5.16利能复审设计。5.17出版0版蓝图12份、商业概算4份。 |  | 商业部分概算（批复）第一部分费用3.56万，商业部分概算（批复）中设计费金额0.59万 | 100% | 无 |  |  | 有 | 3.56 | 0.59 |  | 0版 | 施工图共二册各14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 37493 | 2019-12-25 | 专票 | 15265745-47-15265745-47 | 刘胤 | 37493 | 2021-02-03 | 37493 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2019-01-11 13:18:25 | 刘胤 | 2021-02-04 11:08:04 | 2021-02-04 11:08:04
2300000922921487 | 成都 | 2018 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2019-01-20 | SCLN-DD181943 | 中国中铁轨道研发设计中心科研02地块天然气供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  |  |  | 2019-03-29 | 已出版 | 1月9日收到设计资料，设计中。1月23日总图发开发商确认。1月24日开发商反馈意见，调整方案后再次发开发商确认。2月14日完成设计，发内部校审。校审完成，修改中。3月8日白图送华天司审查。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 16870 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 16870 |  |  | 16870 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-01-08 17:03:14 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:36 | 2020-12-11 11:13:36
2300000922907840 | 成都 | 2018 | 2018-12-12 | 2019-01-12 | 2019-01-12 | SCLN-DD181893 | 天府创新中心项目配套公寓楼和财富大厦一期 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  | 1户 |  | 2019-03-04 | 已出版 | 1月10日收到设计资料，设计完成，内部校审中。1月21日白图出版送华天司。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 3850 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 3850 |  |  | 3850 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2019-01-08 16:59:47 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:37 | 2020-12-11 11:13:37
2300000922867429 | 成都 | 2018 | 2018-12-26 | 2019-01-29 | 2019-01-26 | SCLN-DD181973 | 海伦天麓商业预留 | 整改站场 管线: 工商集、散户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福 |  |  | 7户 | 散户7户 |  | 取消项目 | 2018.12.29收到此项目，联系用户何工现场办公及提供相关资料，何工回复最近不在公司，待2019年1月6日后再联系。2019.1月8日联系何工现场办公，何工回复前期小区居民设计时中压主管已考虑商铺用气量，故现在不在进行商业主管预留设计，项目取消。 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2019-01-08 16:37:40 | 胡礼萍 | 2020-03-06 02:24:56 | 2020-03-06 02:24:56
2300000920432006 | 泸州 | 2018 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2019-01-16 | SCLN-DD181978 | 重庆朗鹏电器有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 0.4MPa | D57 |  |  | 工业1户 |  |  | 重庆永川 | 钟义 | 陈勇 | 任慧 | 王东 |  | 工业1户 | 工业1户 | 2019-02-26 | 已出版 | 本工程于2018.12.28查勘现场，于2019.1.2开始做设计，待设计完成后，提交利能审查 |  |  | 80% |  | 熊鑫 18582229980 | 重庆市永川 | 有 | 20.69 | 1.32 |  | 0版 | 施工图（代初设）11套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 21000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899229-30 | 刘胤 | 21000 |  |  | 21000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-01-07 09:46:28 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:29 | 2020-12-11 11:10:29
2300000920424261 | 泸州 | 2018 | 2018-12-26 | 2019-01-26 | 2019-02-10 | SCLN-DD181969 | 港桥园区泰石岩棉（重庆）有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 调压前1.6 调压后0.2MPa; 整改站场 -: 新建撬装柜一台; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆璧山; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  |  |  | 2019-09-27 | 已出版 | 设计已完成 正在审核中 | [10 empty] | 0版 | 施工图9套，概算3套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 21000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899229-30 | 刘胤 | 21000 |  |  | 21000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2019-01-07 09:41:50 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:33 | 2020-12-11 11:13:33
2300000916946626 | 重庆 | 2018 | 2018-10-25 | 2018-10-28 |  | SCLN-DD181641 | 巴南中建·瑜和城一期供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 徐子川; 沈蓉 李尧: 钟澈 |  |  | 335 | 335户 | 2019-03-12 | 已出版 | 10.28现场办公。于12.25完成初步设计，交由龙啸内审。于2019.1.03交由利能审查。 | [10 empty] | 0版 | 施工图14套，商业概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 15300 | 2019-12-25 | 专票 | 15265745-47-15265745-47 | 刘胤 | 15300 | 2021-02-03 | 15300 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 徐子川 | 2019-01-04 16:50:07 | 刘胤 | 2021-02-04 11:08:05 | 2021-02-04 11:08:05
2300000916604419 | 成都 | 2018 | 2018-12-07 | 2018-12-17 | 2019-01-07 | SCLN-DD181876 | 天府万科云城商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜路 | 吴希 |  |  |  | 2019-06-10 | 已出版 | 12.27日现场勘查。1,23日业主方提供图纸。3.5日又提供新版图纸，开始设计。3.7日交白图给开发商审核。后发现部分厨房不符合要求，需要预留燃气管井。重新修改图纸，4,。14日设计好新的白图，预计4.30日交华天司评审。 |  |  | 30% | [7 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 23660 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 23660 |  |  | 23660 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2019-01-04 14:28:48 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:39 | 2020-12-11 11:13:39
2300000914421010 | 成都 | 2018 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2018-12-29 | SCLN-DD181961 | 输气处成都作业区温江配气站兴能2调压器取消工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 川西北恒丰 川西北恒丰: 温江天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 沈蓉 李尧: 祝鹏; 李茜路 李茜璐: 袁庆洪 | 袁庆洪 |  |  |  | 2018-12-29 | 已出版 | 本工程于12.21日现场办公，由于直到12.28日才收到委托故于12.29日出版送业主。 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图7套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2019-01-03 14:11:18 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:06 | 2019-12-30 10:46:06
2300000911752504 | 泸州 | 2018 | 2018-12-26 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | SCLN-DD181974 | 泸县玉蟾国际城3期民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPa | dn90 |  | 560户 |  |  |  | 泸州川油 | 钟义 | 陈勇 | 姚小刚 | 丁灵霞 |  | 560户 |  | 2019-01-24 | 已出版 | 本工程于2018.12.28日查勘现场，于2019.1.2日开始做设计，等设计完成后，内部校审完成提交利能审核，并联系燃气公司组织评审 |  |  | 20% |  | 叶婷 15196087070 | 泸州市 | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图（中压部分、低压部分）各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | lx-201807 | 框架 | 未结 | 19600 | 2019-12-25 | 专票 | 15265756-58 | 刘胤 | 19600 |  |  | 19600 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2019-01-02 09:57:24 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:06 | 2019-12-30 10:46:06
2300000902786456 | 泸州 | 2018 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-30 | SCLN-DD181842 | 泸县福集朝阳锦华城四期民用天然气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 高层235 多层6户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 成琳琳 |  | 241 | 235户高层 6户多层 | 2018-12-24 | 已出版 | 设计已出版 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图二册中压部分、低压部分各9套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | lx-201807 | 框架 | 完结 | 8435 | 2019-11-15 | 专票 | 08974414 | 刘胤 | 8435 | 2020-12-31 | 8435 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-12-28 10:03:25 | 刘胤 | 2020-12-31 13:24:04 | 2020-12-31 13:24:04
2300000898489233 | 成都 | 2018 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2019-01-20 | SCLN-DD181946 | 天府锦悦商业预留 | 工商集 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 无 | 1户 | 无 | 暂无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 | 吴希 |  | 1户 | 18户 | 2019-04-08 | 已出版 | 1、2018.12.26接受项目分配，联系开发商尹珂13708083399 ；华天司吴旭13608005563。约定12.28现场勘察。 2、12.29因吴旭突发工作安排，设计员单独与开发商夏工勘察现场。 3、2019.01.02夏工提供建筑及平面电子图纸。 4、01.10开发商夏工表示，优先设计民用供气工程，商业部分排在民用后设计。 5、01.16提交设计延期申请给阚春丽。 6、03.15设计提谢天福内审。同日审完，改完。待民用同日出版。 7、03.18安排A版出版 8、03.20A版白图送至华天司阚春丽。 9、3.29华天司评审A版。4.1完成意见修改。 10、4.3收到延期申请回复，安排0版出版。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 尹珂13708083399 | 天府新区正兴镇大安桥村三组 | 有 | 5.33 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | lx-201807 | 框架 | 未结 | 2730 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 2730 |  |  | 2730 | 100% |  |  | 2019.04.03 延期申请-SCLN-DD181946 天府锦悦商业预留.jpg | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2018-12-26 10:33:23 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:34 | 2020-12-11 11:13:34
2300000898470027 | 成都 | 2018 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2019-01-20 | SCLN-DD181942 | 天府锦悦天然气供气工程 | 高层 | 无 | 无 | 无 | 201户 | 无 | 无 | 暂无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 | 成琳琳 |  | 201户 | 201户 | 2019-04-08 | 已出版 | 1、2018.12.26接受项目分配，联系开发商尹珂13708083399 ；华天司吴旭13608005563。约定12.28现场勘察。 2、12.29因吴旭突发工作安排，设计员单独与开发商夏工勘察现场。 3、2019.01.02夏工提供建筑及平面电子图纸。 4、01.10开发商夏工沟通因庭院水景观等因素，与设计沟通，修改庭院管线。 5、01.11开发商夏工因立管安装室内与室外的位置争议，需与华天司沟通，本工程暂定。 6、01.16提交设计延期申请给阚春丽。 7、02.20开发商尹柯联系，按照室外立管设计。 8、02.26因9、10#楼无挂表位置，与开发商沟通。待定。 9、02.28开发商同意改变室内布置。满足燃气表安装。 10、3.1与开发商确定户内安装图位置。待确定。 11、3.5与开发商夏工沟通，因建施图与暖通图不一致。尚未确定立管及户内安装图。待通知。 12、3.8开发商确定户内建施图最终版，修改户内图后，确定立管及户内图。 13、3.12设计提谢天福内审。 14、3.15内审完毕 15、3.18内审意见修改，提利能审核。同日审核完毕，且修改完毕，安排A版出版 16、3.20A版白图送至华天司阚春丽。 17、3.29华天司评审A版。4.1完成意见修改。 18、4.3收到延期申请回复，安排0版出版。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 尹珂13708083399 | 天府新区正兴镇大安桥村三组 | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图共二册：中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | lx-201807 | 框架 | 完结 | 7035 | 2019-12-25 | 专票 | 15265763 | 刘胤 | 7035 | 2021-07-15 | 7035 | 0 | 100% |  |  | 2019.04.03 延期申请-SCLN-DD181942 天府锦悦天然气供气工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2018-12-26 10:29:09 | 刘胤 | 2021-07-15 13:38:58 | 2021-07-15 13:38:58
2300000887036474 | 成都 | 2018 | 2018-12-05 | 2018-12-07 | 2019-01-05 | SCLN-DD181848 | 宸光名邸（二期）天然气供气工程（216户） | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 216户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福 |  |  | 216 | 216户 | 2019-04-03 | 已出版 | 2018年12月7日收到此项目，与用户协商由用户先提供相关资料后再由华天司根据用户提供资料确定接管点位置及接管管径大小等，如用户提供资料后燃气公司无法根据其资料确定接管点位置及接管管径大小在进行现场办公。12月20用户发来相关资料。 12月23现场办公， 12月27设计中,12月30再次发来该项目其他楼栋设计资料，要求按此设计进行修改。1月10 修改中。1月16交内审。1月20-2月15完成校审、修改、出版白图交华天司审核。3月5华天司未返回审查意见。3月13华天司通知3月16日评审。3月16评审。3月18华天司返回审查意见，3月20修改出版。 | 已提交 |  | 50% | 无 | 余晓澜13880923316 | 成都市高新区中和镇街道劲松社区三.四组 |  |  |  |  | 0版 | 施工图共二册：中压部分和低压部分各10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ—2018LPMY015 | lx-201807 | 框架 | 完结 | 7560 | 2019-12-23 | 专票 | 15200043 | 刘胤 | 7560 | 2021-02-03 | 7560 | 0 | 100% |  |  | 单独委托设计(民用）宸光名邸（一期）天然气供气工程（216户）.jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-12-19 14:21:17 | 刘胤 | 2021-02-04 11:08:08 | 2021-02-04 11:08:08
2300000882948442 | 泸州 | 2018 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-12-26 | SCLN-DD180421 | 合江榕山富源小区二号楼天然气安装工程 | 整改站场 管线: 多层; 整改站场 -: 60户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 郭小强 |  | 60户 |  | 2018-04-24 | 已出版 |  |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 |  |  |  |  | lx-201807 | 框架 | 完结 | 2100 | 2019-11-15 | 专票 | 08974414 | 刘胤 | 2100 | 2020-12-31 | 2100 | 0 | 100% | [11 empty] | 郭晋亮 | 2018-12-17 16:03:26 | 刘胤 | 2020-12-31 13:22:49 | 2020-12-31 13:22:49
2300000878331427 | 成都 | 2018 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2019-01-05 | SCLN-DD181853 | 宸光名邸（四期）商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 李茜路 李茜璐: 李茜路 |  |  |  | 晨光名邸四期2号楼商业预留 | 2019-06-10 | 已出版 | 12.14日联系开发商确定12.19日现场办公，1.10日开发商确定用气量，1.14日提交开发商电子版总平图确认，2.22提交华天司A版，目前3.6日未返回评审意见。3.29日华天司组织评审，预计4.19出版蓝图送华天司，由于开发商提供盖章用气说明，故待开发商提供后出版，4.28日联系开发商五一节前提供过来，五一节前出版送华天司。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-2001807 | 框架 | 未结 | 15400 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 15400 |  |  | 15400 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-12-14 16:29:15 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:41 | 2020-12-11 11:13:41
2300000878328143 | 成都 | 2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2019-01-05 | SCLN-DD181852 | 宸光名邸（二期）商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉 |  |  |  |  | 2019-04-03 | 已出版 | 12.12日联系业主确定下周12.19日现场办公，1.10日开发商确定用气量，1.14日提交开发商电子版总平图确认，预计1.21日提交华天司A版，2.22日华天司暂未返回意见，3.2日返回意见，3.8日前出图交华天司。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-2001807 | 框架 | 完结 | 23030 | 2019-12-25 | 专票 | 15265750-51 | 刘胤 | 23030 | 2021-02-03 | 23030 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-12-14 16:26:43 | 刘胤 | 2021-02-04 11:08:10 | 2021-02-04 11:08:10
2300000878301174 | 成都 | 2018 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2019-01-05 | SCLN-DD181851 | 中德英伦世邦L区天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 40户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 成琳琳 |  | 40户 |  | 2019-03-29 | 已出版 | 2018年12月7日接到派工，12月8日与开发商联系，前期资料收集中。12月14日收到图纸资料，开始设计。2月14日完成设计，发内部校审。2月27日发利能审核。3月7日白图送华天司审查。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-2001807 | 框架 | 完结 | 1400 | 2019-12-23 | 专票 | 15200043 | 刘胤 | 1400 | 2021-02-03 | 1400 | 0 | 100% |  |  | 单独委托设计(民用）中德英伦世邦L区天然气供气工程.doc、单独委托设计(民用）中德英伦世邦L区天然气供气工程.jpg、派工单.png | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-12-14 16:22:57 | 刘胤 | 2021-02-04 11:08:12 | 2021-02-04 11:08:12
2300000878293096 | 成都 | 2018 | 2018-12-14 | 2018-12-14 |  | SCLN-DD181657 | 双才配气站标准化建设工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 沈蓉 彭建: 沈蓉 | [5 empty] | 已出版 | 12.14日与业主联系后，下周二12.18日现场办公，12.18日现场办公，12.25日威东王部长提供完整资料，1.10日已提交威东公司A版电子版，目前等待评审通知。2.21日威东公司返回评审意见，待修改后提交威东公司B版，4.15日威东公司通知出B版图纸送公司，目前B版出版已送。5.10日华油返回评审意见，目前根据华油评审意见修改中。预计5.27日提交电子版0版给威东公司，已提交电子版目前等待出图通知，6.21华油返回意见，核实修改后出图，6.28日提交威东公司电子版0版报华油审批，等待出图通知。7.11日暂未出图，11.6日出版送威东公司 | [15 empty] | LX-2001807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-12-14 16:21:48 | 李尧 | 2020-06-30 10:41:46 | 2020-06-30 10:41:46
2300000875812554 | 成都 | 2018 | 2018-11-30 | 2018-12-05 | 2018-12-31 | SCLN-DD181831 | 检察官学院西侧道路路口燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa、0.8MPa | D219管线三根 | 156m |  |  |  |  | 华阳天司 | 廖学鹏 | 谢天福 | 李茜露 | 彭玉 |  |  |  | 2019-01-15 | 已出版 | 2018年12月5日收到设计委托，联系华天司鲁星月，答复12月10现场办公。12月10日现场办公，等待华天司提供现场管位图纸。12月12日电话询问华天司鲁星月提供图纸相关事宜，答复尚在找寻此部分图纸，找到后及时提交我方。截止12月21日，华天司尚未提供此部分图纸。截止12月29日，华天司尚未提供此部分图纸。2019年1月4日华天司提供华天司管网总图。1月7日设计完成交内审。1月8日交付利能审查。1月10日按照业主要求打印1份白图提交。1月15日收到审查意见，出版交付业主。2019年2月25日收到设计名称变更情况说明，项目更名为万安南5路路口燃气管道迁改工程，2月25日重新出版交付业主。 |  | 原项目名称《万安南5路路口燃气管道迁改工程》 | 100% | 无 |  |  | 有 | 14.73 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。2019年3月4日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ-2018ZG001 | LX-2001807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 01-委托1.jpg | 已存档 | [7 empty] | 廖学鹏 | 2018-12-13 14:52:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:06 | 2019-12-30 10:46:06
2300000875799323 | 成都 | 2018 | 2018-11-30 | 2018-12-05 | 2018-12-30 | SCLN-DD181830 | 地铁6号线中和燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | 120m |  |  |  |  | 华阳天司 | 廖学鹏 | 谢天福 | 李茜露 | 何东海 |  |  |  | 2019-01-14 | 已出版 | 2018年12月5日收到设计委托，联系华天司鲁星月，答复12月10现场办公。12月10日现场办公，委托原定迁改地铁6号线中和站A口、B口占压管线由于现场未出，华天司要求暂时不做，只对C口占压部分进行迁改。12月12日收到华天司给我方提供的现场平面布置图及占压部分管线管位图，开始进行设计。12月25日提交A版到利能进行审核。截止12月29日尚未返回审查意见。12月29日下午收到内审意见。2019年1月2日按照意见修改完成打印白图送华天司审查。截止1月11日未收到审查意见。1月14日联系华天司鲁星月，未答复。1月14日收到审查意见，出版交付业主。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 7.75 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ-2018ZG002 | LX-2001807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 01-委托1.jpg | 已存档 | [7 empty] | 廖学鹏 | 2018-12-13 14:49:17 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:06 | 2019-12-30 10:46:06
2300000875785476 | 成都 | 2018 | 2018-11-12 | 2018-11-12 |  | SCLN-DD181686 | 眉山机械产业园区供气工程（一期） | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.8MPa; 整改站场 ？: DN150; 整改站场 ？: 700m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 佳源公司; 沈蓉 彭建: 彭建; 李茜路 李茜璐: 彭玉 |  |  |  |  | 2020-06-17 | 已出版 | 2018年11月12日收到委托，联系眉山佳源杨经理，11月14日到现场进行办公。由于园区规划正在修编，园区管委会无法提供相关资料，需等待园区规划设计完成后本工程才能启动，园区管委会答复12月底规划设计会完成，眉山佳源公司杨经理要求等待园区规划设计出来后再重新进行现场办公启动设计。12月29日联系杨经理，答复规划设计尚未完成，等待有消息了通知我方。 2019.12.5接到通知，项目启动。 2019.12.10联系机械产业园区管委会，收集园区规划资料。 2020.1.15现场确认接管点、路由。 2020.3.26现场办公调整路由。 2020.4.10佳原公司方案审查。 2020.4.15接佳原公司通知施工图改为施工图代初设。 2020.4.24接佳源公司通知施工图带初设改为初步设计。 2020.5.7交利能审查。 2020.5.8收到利能工艺室审查意见，修改中，缺利能设备室审查意见。 2020.5.11出A版初步设计蓝图盖章交佳原公司。 2020.5.25出B版交华油评审 |  |  | 80% | [7 empty] | 0版 | 2020年12月1日出版概算2套（留底二份）。 2020年6月17日出版施工图（代初设）10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-2001807 | 框架 | 未结 | 44005 | 2021-07-09 | 专票 | 11765405 | 刘胤 | 44005 |  |  | 44005 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 廖学鹏 | 2018-12-13 14:41:22 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:52 | 2021-07-19 10:42:52
2300000875210161 | 泸州 | 2018 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-11-30 | SCLN-DD181645 | 泸州蓝安大道二段新恒基.翡翠城5号地块民用气安装工程 | 整改站场 管线: 多层; 整改站场 ？: 0.4MPA; 整改站场 ？: D159; 整改站场 -: 1134; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 丁玲霞 |  | 1134 |  | 2018-12-26 | 已出版 | [11 empty] | 0版 | 施工图二册中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-2001807 | 框架 | 未结 | 39690 | 2019-12-25 | 专票 | 15265768 | 刘胤 | 39690 |  |  | 39690 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2018-12-13 10:03:58 | 刘胤 | 2019-12-26 18:21:37 | 2019-12-26 18:21:37
2300000875206591 | 泸州 | 2018 | 2018-11-08 | 2018-11-10 | 2018-11-30 | SCLN-DD181716 | 泸州蓝田锦绣学府气源管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.4MPA; 整改站场 ？: dn110; 整改站场 ？: 532; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 成琳琳 |  |  |  | 2018-12-26 | 已出版 | [11 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算6套，测量技术说明书4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-2001807 | 框架 | 完结 | 35720 | 2019-12-25 | 专票 | 15265766-67 | 刘胤 | 35720 | 2020-08-28 | 35720 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2018-12-13 10:01:19 | 刘胤 | 2020-08-28 16:49:55 | 2020-08-28 16:49:55
2300000875191756 | 泸州 | 2018 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-30 | SCLN-DD181784 | 泸县城西配气站气源管道改迁工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: 1.6MPA; 整改站场 ？: D219; 整改站场 ？: 630; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 李茜露 |  |  |  | 2018-11-26 | 已出版 | [11 empty] | 0版 | 施工图10套，概算5套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-2001807 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265766-67 | 刘胤 | 27000 | 2020-08-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2018-12-13 09:58:42 | 刘胤 | 2020-08-28 16:50:02 | 2020-08-28 16:50:02
2300000873752447 | 泸州 | 2018 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 2018-12-30 | SCLN-DD181843 | 泸县友豪置业商业综合体天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D89 | D89×4.5 1428米 |  |  |  |  | 泸州川油 | 钟义 | 陈勇 | 姚小刚 | 成琳琳 |  |  | D89×4.5 1428米 | 2019-06-27 | 已出版 | 本工程于2018.12.4查勘现场，于2018.12.5开始做设计，于2018.12.8号完成设计，提交审核 |  |  | 80% |  | 叶婷 15196087070 | 泸州市 | 有 | 54.89 | 5 |  | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-2001807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2018-12-12 14:42:38 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:06 | 2019-12-30 10:46:06
2300000873743640 | 泸州 | 2018 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2019-01-06 | SCLN-DD181855 | 泸州市高坝大通苑一期B区20号楼民用天然气安装工程 | 多层 | 0.4MPa | D57 |  | 16户 |  |  |  | 泸州川油 | 钟义 | 陈勇 | 姚小刚 | 成琳琳 |  | 16户 | 16户 | 2018-12-21 | 已出版 | 本工程于2018.12.7查勘现场，于2018.12.10开始做设计，2018.12.11提交审核 |  |  | 90% |  | 叶婷 15196087070 | 泸州市 | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图二册中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-2001807 | 框架 | 完结 | 560 | 2019-11-15 | 专票 | 08974414 | 刘胤 | 560 | 2020-12-31 | 560 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2018-12-12 14:37:27 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:59 | 2020-12-31 13:23:59
2300000869990658 | 泸州 | 2018 | 2018-10-11 | 2018-10-31 | 2018-11-30 | SCLN-BD181608 | 九支镇中压燃气供气管线阴极保护追加 | 整改站场 管线: 其它; 沈蓉 彭建: 李永胜; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 郭小强 |  |  | 阴极保护追加 1项 | 2019-12-24 | 已出版 | 10.31日接收模板，12.04日提交审核分配表，12.07日提交利能审核，待审核后交四川川港评审后出版。至2019.01.28仍未公司评审，继续催促中。2019.12.24日已出版 |  | 甲方：四川川港燃气有限责任公司 |  |  |  |  | 有 | 47.38 | 4 | 0 | 0版 | 初步设计8套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-2001807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2018-12-10 17:13:23 | 李尧 | 2020-04-01 10:15:49 | 2020-04-01 10:15:49
2300000869957973 | 泸州 | 2018 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | SCLN-DD181785 | 合江县省道S438望龙至白沙段天然气管道穿越工程 | 整改管线 | 0.8MPa | D108 | 约42米 |  |  |  | 穿越拟建道路 | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 姚小刚 | 成琳琳 |  |  |  | 2018-12-26 | 已出版 | [7 empty] | 有 | 8.51 | 2 | 0 | 0版 | 施工图9套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-2001807 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-11-15 | 专票 | 08974411-13 | 刘胤 | 9000 | 2020-12-31 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2018-12-10 17:03:59 | 刘胤 | 2020-12-31 13:24:06 | 2020-12-31 13:24:06
2300000869934827 | 泸州 | 2018 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-31 | SCLN-DD181846 | 泸县石桥镇新建天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D89 | 约500米 |  |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 姚小刚 | 彭玉 |  |  |  | 2018-12-26 | 已出版 | [7 empty] | 有 | 26.45 | 3 | 0 | 0版 | 施工图（代初设）9套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-2001807 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-11-15 | 专票 | 08974411-13 | 刘胤 | 18000 | 2020-12-31 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2018-12-10 16:55:58 | 刘胤 | 2020-12-31 13:24:01 | 2020-12-31 13:24:01
2300000850546977 | 成都 | 2018 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | SCLN-BD181818 | 成都科学城门站煎茶输气站接管工程 | 整改站场 管线: 管线、站场; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 祝鹏; 李茜路 李茜璐: 袁庆洪 | 蔡元英 | 沈蓉 升版由杨槐接手 |  |  | 2021-06-18 | 已出版 | 11.30接委托后与华天四冯家乐联系，待业主方安排现场办公时间。12.3日联系华天司冯家乐，需华天司与输气处约时间现场办公，目前等华天司通知。1.16日目前华天司冯佳乐未约定与输气处一起现场办公时间，让继续等通知。2.19号与华天司白主任一起去CPE对接，由于目前CPE正在做煎茶站的站场改造方案，需等煎茶站的改造方案确定后再进行接管改造的设计。3.19日提交华天司施工图A版白图，由于本工程受煎茶站改造制约，4.15日接通知待资料收齐后完善施工图。4.26日暂未接到通知，5.13日联系冯佳乐，由于收集资料是未编辑版不能使用，需提供可编辑版总图，5.22日华天司回复找不到CAD版本图纸故需要翻改总图，设计工作量增加，预计5.31日提交电子版A版给华天司。5.30日提交纸质版给华天司 目前等待评审通知，6.10日评审，无意见修改等待华天司拿到接管批复后在成都作业区再次评审。8.16暂无进展，11.6日输气处评审目前修改中。 |  | 2020年3月24日，出版0版概算，设计费用10.20万元。2020年10月16日，升版出版初步设计，设计费用18.09万元。 | [8 empty] | 1版 | 2021年6月18日出版1版施工图10套（包含留底一份）。 2020年3月24日出版施工图（代初设）12套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 66900 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 66900 |  |  | 66900 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-11-30 11:41:22 | 杨槐 | 2021-06-23 10:28:06 | 2021-06-23 10:28:06
2300000850108900 | 重庆 | 2018 | 2018-05-15 | 2018-05-20 |  | SCLN-FS190502 | 设立达州川港国兴燃气有限公司可行性研究报告 | 整改站场 管线: 规划; 川西北恒丰 川西北恒丰: 川港成都; 沈蓉 彭建: 庞正荣; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 王东 | 王东 |  |  |  |  | 取消项目 | 5.15-16到达州开始现场项目资料的收集，现场了解下各园区的建设情况。6.4对资料进行分析，发现经开区的天然气需求量巨大，与业主沟通调整。 10.16报告编写，等合资双方的意向协议。11.8等合资双方签订了意向协议。11.26到川港总部进行评审，要求11.30修改上报。11.30由于报告与业主要求偏差较大，11.27-30在达州蹲点修改。12.7周一（12.3）在达州进行设计复审，根据复审意见，增加工业用气，目前正在做经济评价，计划12.10修改完成发给业主。12.14已基本修改完，周五中午发给达州公司。12.21电子版已发达州公司，等达州公司通知。12.29川港总部于12.25复审，已完成修改，送电子版给川港总部文部长处。1.11等委托及通知，正式出版。1.18等委托及通知，正式出版。2020.2.13根据川港总部的最终意见，由于利能重庆项目部没做过类似项目，所做的股权可研无法达到成立公司的要求。已收回该项目委托（没下正式委托），由利能总部来完成，利能重庆项目部所做的前期工作及资料已交利能总部，该项目已经完成，已经出版。 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 庞正荣 | 2018-11-30 10:12:55 | 钟澈 | 2020-03-16 16:53:17 | 2020-03-16 16:53:17
2300000848237307 | 成都 | 2018 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-12-30 | SCLN-DD181808 | 科学城天府科创园及配套项目6号地块北区（A地块) | 整改站场 管线: 高层、工商集; 整改站场 -: 282户; 整改站场 -: 1户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福 |  |  | 民用282户，工商集1户 |  | 2019-05-08 | 已出版 | 2018年11月29日接到派工。1月8日确定接管点，设计中。3月6日设计完成，内部校审中。3月18日内部校审完成，修改中。4月3日与开发商沟通，开发商提出局部地方需调整，待华天司评审时开发商参加讨论。4月25日概算发利能审核。 |  |  |  |  | 李昌波18080991043 | 成都市天府新区兴隆街道三根松村二、三、五组 |  |  |  |  | 0版 | 施工图（中压、低压部分）各10套，概算4套（包含留底一份）。2019年6月14日出版商业预留施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 尾款 | 12600 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 12600 | 2021-02-03 | 9870 | 2730 | 100% |  |  | 单独委托设计(民用）科学城天府科创园及配套项目6号地块北区（A地块).doc、单独委托设计(民用）科学城天府科创园及配套项目6号地块北区（A地块).jpg、项目号.png、单独委托设计（商业)科学城天府科创园及配套项目6号地块北区（A地块).doc、单独委托设计（商业)科学城天府科创园及配套项目6号地块北区（A地块).jpg | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-11-29 10:46:47 | 刘胤 | 2021-02-04 11:08:16 | 2021-02-04 11:08:16
2300000848220131 | 成都 | 2018 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-12-20 | SCLN-DD181745 | 科学城天府科创园及配套项目4号地块工程（C地块) | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 成琳琳 |  |  | 1户 |  | 2020-12-11 | 已出版 | 2018年11月21日收到派工，与华天司华天司吴旭及用户徐翔宇联系，于11月23日现场办公。12月12日收到设计资料，设计中发现16#楼缺少部分平面图，联系开发商，从新提供图纸。12月21日再次联系开发商，图纸暂未收到。2月20日收到图纸，开始设计。3月12日平面图发开发商确认。4月4日联系开发商，C地块刚开始修，还不能确定方案。 2020.5.28修改后方案发开发商确认。 2020.12.3交概算 |  |  |  |  | 徐翔宇13558652236 | 四川省成都市天府新区成都直管区煎茶街道五里村五组 |  |  |  |  | 0版 | 2020年12月11日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 科学城天府科创园及配套项目4号地块工程（C地块.doc、科学城天府科创园及配套项目4号地块工程（C地块.jpg、SCLN-DD181745科学城天府科创园及配套项目4号地块工程（C地块).png | [8 empty] | 彭建 | 2018-11-29 10:41:40 | 李叶林 | 2020-12-11 16:27:49 | 2020-12-11 16:27:49
2300000848213987 | 成都 | 2018 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-12-20 | SCLN-DD181743 | 科学城天府科创园及配套项目4号地块工程（C地块) | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 828户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福 |  |  | 828户 |  |  | 已出版 | 2018年11月21日收到派工，与华天司华天司吴旭及用户徐翔宇联系，于11月23日现场办公。12月12日收到设计资料，设计中发现16#楼缺少部分平面图，联系开发商，从新提供图纸。12月21日再次联系开发商，图纸暂未收到。2月20日收到图纸，开始设计。3月12日平面图发开发商确认。4月4日联系开发商，C地块刚开始修，还不能确定方案。4月28日联系开发商，C地块暂时还不能确定方案。 2020.12.3出版 2020.5.28修改后方案发开发商确认。 |  |  |  |  | 徐翔宇13558652236 | 四川省成都市天府新区成都直管区煎茶街道五里村五组 | [9 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | 28980 | 2021-07-09 | 专票 | 11765408 | 刘胤 | 28980 |  |  | 28980 | 100% |  |  | 单独委托设计(民用）科学城天府科创园C.jpg、单独委托设计(民用）科学城天府科创园C.doc、项目号.png | [8 empty] | 彭建 | 2018-11-29 10:35:08 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:48 | 2021-07-19 10:42:48
2300000848209648 | 泸州 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-17 |  | SCLN-DD180718 | 通滩科洋丽都一期民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 168户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 郭小强 |  | 168户 |  | 2018-11-29 | 已出版 | 2018.11.29出版 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图：低压部分、中压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 5880 | 2019-12-25 | 专票 | 15265756-58 | 刘胤 | 5880 |  |  | 5880 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2018-11-29 10:30:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:06 | 2019-12-30 10:46:06
2300000841562334 | 成都 | 2018 | 2018-11-16 | 2018-11-21 | 2018-12-20 | SCLN-DD181742 | 科学城天府科创园及配套项目4号地块工程（B地块) | 整改站场 管线: 高层、工商集; 整改站场 -: 524户; 整改站场 -: 1户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福 |  |  | 524户 | 高层524户，工商集1户 |  | 已出版 | 2018.11.21收到该项目，23现场办公，目前气源无法确定。2019.2.16确定气源管道。3.6设计正在进行中，3.16完成 商业总图布置，发开发商核对，3.20-4.15完成居民部分总图及系统户内部分设计，发开发商核对。4.18-5.7开发商核对中，暂未返回意见。5.9开发商返回了个同意外围管线走向（商业管道），商业部分设计中。5.14开发商通知暂定下周去项目部开会，协商户内、立管走向。5.20开发商项目部开会确定气源、庭院、立管、户内走向。5.24-29设计中。6.10完成设计交开发核实。6.13开发商返回意见，6.14对 开发商返回意见进行修改，交内审。6.18返回内审意见并修改。6.21交校审。6.24返回校审意见.6.27出版白图交华天司。7.4华天司返回审查意见，修改出版。 |  |  | 100% | 无 | 徐翔宇13558652236 | 四川省成都市天府新区成都直管区煎茶街道五里村五组 | [8 empty] | HTSGZ—2018LPMY009 | LX-201807 | 框架 | 未结 | 33740 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 33740 | 2021-07-15 | 18340 | 15400 | 100% |  |  | 图片IMG20181116101110.jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-11-26 10:10:25 | 刘晨曲 | 2021-07-15 13:38:06 | 2021-07-15 13:38:06
2300000841539037 | 成都 | 2018 | 2018-11-16 | 2018-11-21 | 2018-12-20 | SCLN-DD181741 | 科学城天府科创园及配套项目4号地块工程（A地块) | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 419户高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜路 | 成琳琳 |  |  |  | 2019-09-06 | 已出版 | 11.23日现场勘查。2019.2.16确定气源管道。3.6设计正在进行中，预计3.11完成白图。4。23日白图传给开发商，意见修改中。5.17日修改后白图传开发商。5.20日现场对接。7.7日联系开发商用气量有修改，设计修改中。 |  |  | 20% | [7 empty] | 0版 | 施工图中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 14665 | 2019-12-25 | 专票 | 15265763 | 刘胤 | 14665 | 2021-07-15 | 14665 | 0 | 100% | [11 empty] | 刘禹辰 | 2018-11-26 10:02:46 | 刘胤 | 2021-07-15 13:07:07 | 2021-07-15 13:07:07
2300000836455175 | 泸州 | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-19 | 2018-10-29 | SCLN-DD181566 | 石洞郎酒配气站供气管道工程 | 整改站场 管线: 站场; 整改站场 ？: 站场设计压力1.6MPa; 整改站场 -: 新建过滤调压计量一套供气流程; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 文浩博; 李茜路 李茜璐: 蔡元英 | 肖黄飞 |  |  |  | 2018-11-09 | 已出版 | 设计已完成 | [10 empty] | 0版 | 2018年11月23日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 19200 | 2019-12-25 | 专票 | 15265766-67 | 刘胤 | 19200 | 2020-08-28 | 19200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-11-23 10:54:57 | 刘胤 | 2020-08-28 16:50:06 | 2020-08-28 16:50:06
2300000834797094 | 成都 | 2018 | 2018-11-16 | 2018-11-21 | 2018-12-20 | SCLN-DD181749 | 科学城天府科创园及配套项目4号地块工程（A地块) | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 吴希 |  |  |  | 2019-09-23 | 已出版 | 11.21收到委托，联系用气方，11.23至现场办公。此地块商业为商品房底商，手续不齐，不能用气，因此本设计要取消。5.10接通知，项目暂不取消，要求仅预留中压埋地管道，便于以后接管。5.30完成白图，交华天司审图。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 5.46 | 0.59 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 4130 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 4130 |  |  | 4130 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2018-11-22 11:12:20 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:46 | 2020-12-11 11:13:46
2300000834789414 | 成都 | 2018 | 2018-11-16 | 2018-11-21 | 2018-12-20 | SCLN-DD181748 | 中冶天府大厦（食堂 预留） | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 食堂1户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福 |  |  | 1 |  |  | 取消项目 | 11.21收到委托，联系用气方，11.23至现场办公。由于开发商食堂部分未报规，他们需要再进行报规或者报消防，设计暂时不做，等对方通知。 |  |  | 10% | [12 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2018-11-22 11:08:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:06 | 2019-12-30 10:46:06
2300000834517741 | 成都 | 2018 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-12-20 | SCLN-DD181747 | 中冶天府大厦（商业预留） | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  | 沈蓉 |  | 塔楼外墙面，3处商业预留 | 2020-04-24 | 已出版 | 11.21日接委托后联系用户，11.23日现场办公。11.23日现场办公，待用户提供相关资料后开展设计，11.27日用户提供资料，缺锅炉房平面布置图，目前开展设计中，12.14日开发商提供商业预留点位图。目前开发商未确定用气量，1.16日联系开发商，开发商仍未确认。3.6日联系开发商，开发商暂未确认。4.8日开发商确认用气量，目前开展设计中。由于是商业综合体需要开发商修改用气点位置，用气点需位于外墙面，开发商目前与领导沟通中。4.28日联系开发商暂无结果，5.7日开发商现场确认用气点位置，但需上开发商董事会，5.17日联系开发商需等待开发商通知。5.19日接开发商通知再次现场办公，办公过程中发现开发商提供的总平图与现场有出入，开发商告知新总平图正在设计中，需待总平设计完成后再开展设计。11.15暂无进展2020.3.3收到交接，由我继续设计。3.6收到相关建筑设计图纸 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 | 10.89 | 0.75 |  | 0版 | 2020年4月24日出版施工图10套，概算8套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 5250 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 5250 |  |  | 5250 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-11-22 10:10:34 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:47 | 2020-12-11 11:13:47
2300000834514111 | 成都 | 2018 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2018-12-20 | SCLN-DD181746 | 中冶天府大厦（锅炉） | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  | 沈蓉 |  |  | 2020-04-24 | 已出版 | 11.21日接委托后联系业主，11.24号现场办公。11.23日现场办公，待用户提供相关资料后开展设计，11.27日用户提供资料，缺锅炉房平面布置图，目前开展设计中，12.14日暂未提供锅炉房平面布置图。目前开发商未确定用气量，1.16日联系开发商，开发商仍未确认。3.6日联系开发商，开发商暂未确认，受调压柜位置限制，待调压柜位置确定后进行设计，5.16日接开发商通知需去现场确认锅炉管道走向。5.19日接开发商通知再次现场办公，办公过程中发现开发商提供的总平图与现场有出入，开发商告知新总平图正在设计中，需待总平设计完成后再开展设计。11.15暂无进展2020.3.3收到交接，由我继续设计。3.6收到相关建筑设计图纸 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 | 10.33 | 0.75 |  | 0版 | 2020年4月24日出版施工图10套，概算8套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 5250 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 5250 |  |  | 5250 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-11-22 10:08:38 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:49 | 2020-12-11 11:13:49
2300000830755233 | 泸州 | 2018 | 2018-11-08 | 2018-12-10 | 2018-12-20 | SCLN-DD181718 | 九狮花园安置房附属配套南侧、西侧新建天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | PE100管 dn110 | 976米 |  |  |  | 穿越道路 | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 姚小刚 | 彭玉 |  |  | PE管dn110，长度998米，穿越拟建道路2次。2019.12.25日调整为7次穿越，长度998米。 | 2018-12-26 | 已出版 | 11.13日利能下项目号，11.20日报分配任务表，待审核。11.29日,天司评审后出版。 2019.12.25日得到川油通知，本设计因为涉及重大调整和变化，已于2020年01.06日升1版进行重新出版。 | [6 empty] | 有 | 41.8 | 4 | 0 | 1版 | 施工图（代初设）9套，概算6套（包含留底一份）。 2020年出版1版施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-2018-73 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-11-15 | 专票 | 08974411-13 | 刘胤 | 18000 | 2020-12-31 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2018-11-20 14:42:58 | 刘胤 | 2020-12-31 13:24:09 | 2020-12-31 13:24:09
2300000830746687 | 泸州 | 2018 | 2018-11-08 | 2018-11-10 | 2018-11-30 | SCLN-DD181717 | 九狮花园安置房附属配套南侧天然气管道穿越工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D108 | 264米 |  |  |  | 穿越拟建道路 | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 姚小刚 | 彭玉 |  |  | D108中压管迁改264米，穿越2次 | 2018-12-26 | 已出版 | 11.13日利能下项目号，11.20日报分配任务表，待审核。11.29日,待天司评审后出版。12.12日出版 | [6 empty] | 有 | 21.14 | 3 | 0 | 0版 | 施工图9套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZCY-2018-72 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-11-15 | 专票 | 08974411-13 | 刘胤 | 18000 | 2020-12-31 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2018-11-20 14:38:27 | 刘胤 | 2020-12-31 13:24:11 | 2020-12-31 13:24:11
2300000829821376 | 泸州 | 2018 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-08-10 | SCLN-DD181187 | 永川凤凰湖园区赛特尔、港桥心联心供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.8MPa; 整改站场 -: 新建调压柜3台; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  | 4户 |  |  | 已出版 | 由于心联心设备参数一直变动，2018年11月20日仍然在调整用气参数 导致设计无法出版 |  |  | 90% | [12 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 30310 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565839 | 刘胤 | 30310 | 2021-02-05 | 30310 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-11-20 10:07:23 | 刘胤 | 2021-02-05 16:55:27 | 2021-02-05 16:55:27
2300000829805855 | 泸州 | 2018 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-08-10 | SCLN-DD181188 | 江津双福工业园区六悦、安轩供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.8MPa; 整改站场 -: 新建调压柜两台; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  | 2户 | 新建调压柜2台 | 2018-12-26 | 已出版 | 由于安轩公司调压柜无法确定用气参数 等待安轩公司用气参数确定后出版正式设计 | 已提交 | [9 empty] | 0版 | 施工图（代初设）9套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 9000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899229-30 | 刘胤 | 9000 |  |  | 9000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-11-20 10:04:01 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:41 | 2020-12-11 11:10:41
2300000828923943 | 泸州 | 2018 | 2018-10-31 | 2018-11-02 | 2018-11-30 | SCLN-DD181655 | 泸州安宁街道安宁首府民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPa | D89 |  | 147户 |  |  |  | 泸州川油 | 钟义 | 陈勇 | 姚小刚 | 丁灵霞 |  | 147户 | 147户 | 2018-11-29 | 已出版 | 本工程于2018.11.12查勘现场 |  |  | 50% |  | 叶婷 15196087070 | 泸州市 | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图：低压部分、中压部分各11套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 5145 | 2019-11-15 | 专票 | 08974414 | 刘胤 | 5145 | 2020-12-31 | 5145 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2018-11-19 18:37:32 | 刘胤 | 2020-12-31 13:24:25 | 2020-12-31 13:24:25
2300000827312237 | 成都 | 2018 | 2018-10-31 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | SCLN-DD181644 | 永盛镇永盛场团结社区土地综合整理集中住房（一期）天然气供气工程 | 整改站场 管线: 多层; 整改站场 -: 296户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 温江天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 叶俊林 | 丁灵霞 |  |  |  | 2019-06-25 | 已出版 | 11.21日现场勘查，12.10日设计完成，校审中。12.28日交温天司，等待评审.2019.5.13日评审意见返回，设计修改中。 |  |  | 30% | [7 empty] | 0版 | 施工图共二册低压部分、中压部分各10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 10360 | 2019-12-25 | 专票 | 15265742 | 刘胤 | 10360 |  |  | 10360 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-11-19 10:08:54 | 李尧 | 2021-01-27 11:32:10 | 2021-01-27 11:32:10
2300000822997032 | 成都 | 2018 | 2018-08-09 |  |  | SCLN-DD181280 | 北大资源·颐和翡翠府B3区天然气供气工程(中压部分） | 整改站场 管线: 别墅; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | [5 empty] | 取消项目 | 本项目与SCLN-DD181279合并后取消此项目 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 彭建 | 2018-11-16 13:32:57 | 刘雪静 | 2020-12-09 13:03:52 | 2020-12-09 13:03:52
2300000822728379 | 成都 | 2018 | 2018-10-22 | 2018-11-08 |  | SCLN-DD181719 | 中和职中新校区燃气整改工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 217.5m³/h; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 吴希 |  |  |  | 2018-12-20 | 已出版 | 11月9日现场办公，本工程需在原食堂用气管道上接管，11月13日通过李茜璐找到原食堂用气的设计，11月13日收到中和职中徐老师发来的酒店厨房灶具布置图，后续提供CAD版图纸。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图6套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 15400 | 2019-12-25 | 专票 | 15265750-51 | 刘胤 | 15400 | 2021-02-03 | 15400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-11-16 11:34:25 | 刘胤 | 2021-02-04 11:08:28 | 2021-02-04 11:08:28
2300000822437989 | 成都 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-10-08 | SCLN-DD171273 | 华汇天地一期商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉 | [5 empty] | 取消项目 | 9.8日现场办公时，与用户沟通后发现该工程商业预留已经完成（用户的小区和商业均需要用气，之前做小区的设计已经把商业预留做完了）用户申请打重了，故该项目需取消。 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-11-16 11:02:04 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:06 | 2019-12-30 10:46:06
2300000822428992 | 成都 | 2018 | 2018-10-17 | 2018-10-17 |  | SCLN-DD181604 | 康德馨苑一期商业天然气预留管道工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 温江天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 叶俊琳 | 成琳琳 |  | 1 |  | 2021-04-26 | 已出版 | 10月17日联系温天司看现场，称暂无时间，推迟到下周。10月23日联系温天司看现场，称暂无时间，推迟到下周。10月30日用气方发来建筑图纸。11月8日，关于总平图设计中压管道开发商通知暂不确定是否会未2期预留。正在协商。11月13日，开发商暂无回复预留2期用户是否包括商业部分。2月19日，开发商发来用气参数，正在设计中。 | [10 empty] | 1版 | 2021年4月26日出版施工图10套（包含留底一份）。 2019年6月18日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2018-11-16 10:57:06 | 李叶林 | 2021-04-26 14:24:03 | 2021-04-26 14:24:03
2300000822428436 | 成都 | 2018 | 2018-10-17 | 2018-10-17 |  | SCLN-DD181603 | 康德馨苑一期小区天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 温江天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 叶俊琳 | 成琳琳 |  | 2001 |  | 2019-06-18 | 已出版 | 10月17日联系温天司看现场，称暂无时间，推迟到下周。10月23日联系温天司看现场，称暂无时间，推迟到下周。10月30日用气方发来建筑图纸。11月8日，关于总平图设计中压管道开发商通知暂不确定是否会未2期预留。正在协商。11月13日，开发商暂无回复预留2期用户是否包括商业部分。1月10日，已将完成图纸交给燃气公司。2月20日，在燃气公司评审。 | [10 empty] | 0版 | 施工图共二册低压部分、中压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 70035 | 2019-12-25 | 专票 | 15265769 | 刘胤 | 70035 |  |  | 70035 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2018-11-16 10:56:30 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:06 | 2019-12-30 10:46:06
2300000822424351 | 成都 | 2018 | 2018-09-12 | 2018-09-12 |  | SCLN-DD181444 | 西班牙森林二期B地块（汇智栖岸名居）小区商业天然气管道预留工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 温江天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 叶俊琳 | 成琳琳 |  | 1 |  | 2019-06-14 | 已出版 | 9月底联系温天司看现场，10月4日用气方发来建筑图纸。10月12日，完成总平图设计。10月19日与开发商沟通商业部分中压预留位置。10月25日，开发商通知需要设计的初步图纸，已发开发商。10月30日，对于图纸开发商暂无回复。11月8日，完成施工图设计，发给开发商复核并交内审。11月14日，内审完成，正在修改。2月27日，接温天司电话，可以出版。3月5日，接温天司张部长电话需修改一部分，现正在修改。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2018-11-16 10:52:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:06 | 2019-12-30 10:46:06
2300000822423281 | 成都 | 2018 | 2018-09-12 | 2018-09-12 |  | SCLN-DD181445 | 西班牙森林二期B地块（汇智栖岸名居）小区天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 温江天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 叶俊琳 | 成琳琳 |  | 576 |  | 2019-06-14 | 已出版 | 9月底联系温天司看现场，10月4日用气方发来建筑图纸。10月12日，完成总平图设计。10月19日，设计室内燃气管道时发现部分户型热水器位置在空调板位置，且无挂表位置，此情况已与开发商沟通。。10月25日，开发商通知需要设计的初步图纸，已发开发商。10月30日，对于图纸开发商暂无回复。11月8日，完成施工图设计，发给开发商复核并交内审。11月14日，中压低压内审完成，正在修改。2月27日，接温天司电话，可以出版。3月5日，接温天司张部长电话需修改一部分，现正在修改。 | [10 empty] | 0版 | 施工图共二册低压部分、中压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 20160 | 2019-12-25 | 专票 | 15265742 | 刘胤 | 20160 |  |  | 20160 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2018-11-16 10:51:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:06 | 2019-12-30 10:46:06
2300000821376481 | 成都 | 2018 | 2018-11-01 | 2018-11-08 | 2018-11-30 | SCLN-DD181677 | 宸光名邸（一期）商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 6栋; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜路 | 吴希 |  |  |  | 2019-04-03 | 已出版 | 11.7日收到委托，11.16日现场勘查。12.1日设计完成交开发商审查，由中压预留改为低压预留，12.20.日修改后继续交开发商审查.2018.1.15日发白图交华天司评审。2,28日评审意见返回，修改中。 |  |  | 40% |  | 吴旭 | [5 empty] | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 20160 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 20160 |  |  | 20160 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-11-15 17:23:44 | 刘胤 | 2020-12-11 11:14:29 | 2020-12-11 11:14:29
2300000821363651 | 成都 | 2018 | 2018-11-01 | 2018-11-08 | 2018-11-30 | SCLN-DD181672 | 西部网络传媒中心天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 民用287户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福 |  |  | 287 |  |  | 已出版 | 2018.11.08收到该项目，10日现场办公。14日资料收集中，根据开发商意见目前1F为架空层，后期1层会作为住房使用，用户1-2层气量由开发商协商后再确实。21日1-2层气量由开发商协商。11月26返回1-2层用气量按1户设计。12月5设计中。12月10日发开发商核对。12月15日开发商返回修改意见，修改中。12月20本项目已基本完成，但气源管道需在同地块商业用气上接管，目前商业用气暂未确定，本项目暂停，待气源确定后再进行审核、出版。4.28根据商业用气提供预留接管位置，总图布置中。5.10-15系统图及平面布置图再次修改中。5.25完成设计文件交内审。5.28内审修改后交开发商核对。6.12开发商返回修改意见。6.14对开发商返回意见进行修改，交内审。6.18返回内审意见并修改。6.21交校审。6.24返回校审意见.6.27出版白图交华天司。7.4华天司返回审查意见，修改出版。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 李铁13699093306 | 天府新区兴隆街道保水村四组（科学城北路） | [8 empty] | HTSGZ—2018LPMY001 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 10045 | 2019-12-25 | 专票 | 15265763 | 刘胤 | 10045 | 2021-07-15 | 10045 | 0 | 100% |  |  | QQ图片20181108141833.jpg | [8 empty] | 胡礼萍 | 2018-11-15 17:19:09 | 刘胤 | 2021-07-15 13:07:10 | 2021-07-15 13:07:10
2300000821335213 | 成都 | 2018 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2018-11-30 | SCLN-DD181674 | 中交国际中心 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 一处厨房用气; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | [5 empty] | 取消项目 | 2018年11月8日我方接委托后与用户联系发现该项目已在2018年11月8日以《中交国际中心员工厨房补充设计》SCLN-DD181186出版递交钱政处，故该项目《中交国际中心》SCLN-DD181674需取消。 | 已提交 |  | 100% | [12 empty] | LX-201807 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-11-15 17:11:32 | 刘胤 | 2020-07-20 12:37:48 | 2020-07-20 12:37:48
2300000821330427 | 成都 | 2018 | 2018-10-11 | 2018-10-11 |  | SCLN-DD181468 | 华阳街道一心村（二期）安置房项目 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 成琳琳 |  |  |  | 2019-02-21 | 已出版 | 2018.10.11联系华天司看现场，称暂时没时间。10.17日，联系华天司看现场，暂定下周。10.24日联系华天司徐工，称暂不知接管点位置。11月1日，联系吴旭，确定接管点位置。11月8日，总平图已完成。11月15日，户内图已完成，正在做文本设计。11月21日，针对开发商要求中压管道尽量考虑商业用气部分，正在修改中压总平面布置图。11月30日，接开发商电话，需提供室外开孔资料，由于户内图正在设计中，暂未提供。12月4日，联系开发商，目前只设计出1#楼，3#楼户型图，暂时未发现需穿外墙孔，已和开发商联系。12月18日，已完成6#楼设计，已和开发商联系不需开外墙孔。12月26日，完成总体设计，交内审。2019年1月8日，内审完成，正在修改中。1月15日，第一次内审完成，交第二次内审。1月16日，第二次内审完成，正在第二次修改中。 | [10 empty] | 0版 | 施工图低压部分、中压部分各10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 35665 | 2019-12-23 | 专票 | 15200043 | 刘胤 | 35665 | 2021-02-03 | 35665 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2018-11-15 17:10:20 | 刘胤 | 2021-02-04 11:08:33 | 2021-02-04 11:08:33
2300000817503810 | 成都 | 2018 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | SCLN-DD181668 | 宸光名邸（一期）天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 成琳琳 |  | 204户 |  | 2019-01-21 | 已出版 | 11月8日接到派工，联系华天司廖以心，约时间现场办公，让等通知。11月16日收到图纸资料，开始设计。12月11日内部校审。12月14日发利能审查。12月18日出版白图送华天司审查。1月21日出版蓝图。 | [10 empty] | 0版 | 施工图（中压部分、低压部分）各10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 7140 | 2019-12-23 | 专票 | 15200043 | 刘胤 | 7140 | 2021-02-03 | 7140 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-11-13 15:01:30 | 刘胤 | 2021-02-04 11:08:35 | 2021-02-04 11:08:35
2300000817024556 | 成都 | 2018 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-12-08 | SCLN-DD181709 | 大城际会所商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 商业预留; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | [5 empty] | 取消项目 | 11.12日联系用户，由于是商业用气，用户暂未报消防，与用户沟通后待用户报消防，消防同意后进行设计。11.23日暂未收到用户通知。 |  | 目前用户商业用气暂未报消防 | [13 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-11-13 11:30:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:06 | 2019-12-30 10:46:06
2300000815345221 | 成都 | 2018 | 2018-11-01 | 2018-11-08 | 2018-11-30 | SCLN-DD181678 | 西部网络传媒中心商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 吴希 |  | 2 |  | 2019-04-30 | 已出版 | 11.8号收到委托，与华天司及开发商联系，定于11.12现场办公。11.12现场办公，确定气源管线D219。由于开发商需要进行商业用气的建筑为办公性质，已告知其需要至消防办理相关用气许可，待其办理完毕后进行设计。开发商还未商讨出结论，暂不知是否进行设计。2019.2.25用气楼栋为办公楼，1层及负一层为商业，其中包含“食堂”，与利能未沟通出结果，要求与利能专家沟通后听取专家意见。已与李茜璐沟通，开发商提供相关资料后可进行设计3.4收到开发商资料，但缺少泄爆位置确定函，等待资料4.8将设计发给开发商核对，待其反馈意见后交审4.18白图交华天司4.26华天司返回评审会议纪要4.27华天司返回延期报告4.29完成概算4.30出版 | 已提交 |  | 100% |  | 李铁 13699093306 |  | 有 | 14.55 | 0.75 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 5250 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 5250 |  |  | 5250 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2018-11-12 14:49:28 | 刘胤 | 2020-12-11 11:14:30 | 2020-12-11 11:14:30
2300000808880730 | 泸州 | 2018 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 2018-11-30 | SCLN-DD181654 | 泸州蓝田锦绣学府民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 高层702; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 成琳琳 |  | 702 |  | 2018-12-04 | 已出版 | 8.31日现场勘查，9.12日设计完成，11.1日下达委托，等待川油下达评审意见 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图：低压部分、中压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 24570 | 2019-11-15 | 专票 | 08974414 | 刘胤 | 24570 | 2020-12-31 | 24570 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-11-08 15:52:34 | 刘胤 | 2020-12-31 13:24:22 | 2020-12-31 13:24:22
2300000798425927 | 泸州 | 2018 | 2018-09-13 | 2018-11-15 | 2018-10-12 | SCLN-DD181472 | 泸州酒业集中区启航、锋远、泸酒供气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D108 | 约1000m |  |  |  |  | 泸州西部 | 汤星友 | 陈勇 | 姚小刚 | 李茜璐 |  |  |  |  | 已出版 | 9月18日现场办公，9月25日完成设计，9月29日与规划对接等待回复，10月12日利能审核、修改后出版。 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 29330 | 2019-12-19 | 专票 | 06552853-14565838 | 刘胤 | 29330 | 2021-02-05 | 29330 | 0 | 100% | [11 empty] | 汤星友 | 2018-11-02 14:57:53 | 刘胤 | 2021-02-05 16:55:31 | 2021-02-05 16:55:31
2300000798423636 | 泸州 | 2018 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 2018-08-30 | SCLN-DD180605 | 永川大安唐仁家苑及通用机场气源管道工程 | 管线、站场 | 4.0MPa | D159x6 | 1.8km |  |  | 12万/每天 |  | 重庆永川 | 刘家汛 |  | 任惠 | 任惠 |  |  |  | 2018-10-22 | 已出版 | 2018.10.22出版第一、二册， | [10 empty] | 0版 | 2018年10月26日出版施工图第一册10套（包含留底一份）。2019年1月3日出版施工图第三册11套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2018-11-02 14:55:54 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:06 | 2019-12-30 10:46:06
2300000797652472 | 重庆 | 2018 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-12-14 | SCLN-DD181648 | 界石梨花道路天然气管道续建工程 | 管线 | 中压A级0.4MPa | D219×6、D159×5 | 539m | 无 | 无 | 无 | 穿越道路3次 | 重庆凯源 | 蒋子龙 |  | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2019-01-16 | 已出版 | 10.30现场办公。到11.9完成设计，交龙啸内审。到11.9完成设计，11.12交龙啸内审、利能校审。11.20利能返回校审意见，11.21修改完成，11.22出版9份白图。11.26送交凯源公司，到11.30未接到通知评审。到12.7未接到通知评审。12.14凯源公司评审。到12.21未收到评审意见。到12.29未收到评审意见。2019.1.2收到评审意见，1.11交利能复审设计并交概。1.16收到碰口点确认函，出版0版蓝图14份概算4份。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 67.01 | 5.48 |  | 0版 | 施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 27000 | 2021-07-09 | 专票 | 11765404 | 刘胤 | 27000 |  |  | 27000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-11-02 10:11:37 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:46 | 2021-07-19 10:42:46
2300000789546026 | 成都 | 2018 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |  | SCLN-DD181619 | 四川三峨湖旅游开发有限责任公司 | 整改站场 管线: 工商集; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 李茜路 李茜璐: 李茜露 | 谢天福 |  |  | 商业预留 |  | 取消项目 | 10.29日与开发商联系，该项目用地性质暂未确定，气源管道暂未确定，开发商的意图是想看天然气是否能牵进去，29日与华天司相关负责人联系，目前是否有气源管道正在核实中。 | 已提交 | [14 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-10-29 09:49:18 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:06 | 2019-12-30 10:46:06
2300000783611284 | 重庆 | 2018 | 2018-08-16 | 2018-10-16 | 2018-09-21 | SCLN-DD181340 | 蓝光美渝森林三期供气工程 | 整改站场 管线: 高层、别墅、整改其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 1099户 | 1073户，其中高层1002户，叠拼别墅45户，商墅26户。 | 2018-10-25 | 已出版 | 2018.10.25号完成全部工作，出版 |  | 概算只做商业预埋部分的概算，结算以户数和造价合计结算。 | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 2018年10月30日出版施工图二册各14套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 50787 | 2021-07-09 | 专票 | 11765400-01 | 刘胤 | 50787 |  |  | 50787 | 100% |  |  | 蓝光美渝森林三期供气工程.png | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-10-25 17:15:26 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:44 | 2021-07-19 10:42:44
2300000783580104 | 重庆 | 2018 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-09-19 | SCLN-DD181395 | 重庆耐德摩托车零件制造有限公司供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 1 | 200SM调压计量柜 | 2018-10-09 | 已出版 | 2018.10.9号出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 16.61 | 0.95 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 4267 | 2021-07-09 | 专票 | 11765400-01 | 刘胤 | 4267 |  |  | 4267 | 100% |  |  | 重庆耐得摩托车零件制造有限公司供气工程.png | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-10-25 17:10:09 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:43 | 2021-07-19 10:42:43
2300000782934424 | 重庆 | 2017 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-30 | SCLN-DD171857 | 喻光辉商业天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: G4远传表; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 |  | 2017-12-30 | 已出版 | 2017.12.30已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 0.92 | 0.26 |  | 0版 |  |  |  | 2017（024） | LX-201807 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 15984020-14565835 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-10-25 11:22:17 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:56 | 2020-05-29 15:08:56
2300000770891210 | 成都 | 2018 | 2018-10-11 | 2018-10-16 | 2018-11-19 | SCLN-DD181572 | 天府新区大林街道大林村农民集中建房整理项目及商业预留 | 高层、工商集 |  |  |  | 848户 | 商业预留 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 |  |  |  | 848+1 | 848+1 |  | 取消项目 | 2018.10.18联系用气方提供相关资料及华天司徐工现场办公，回复此项目已有设计人员与其联系现场办公，此项目位于大林片区不清楚气源管道，需联系籍田片区徐工。联系徐工，回复已有人联系现场办公，并发来相关人员电话，已其核实，为同一委托项目。已将此事报告利能相关负责任核实，待核实后子在行现场办公。10.19利能返回意见，此项目派重了，取消。 |  |  |  | 无 | 张志强13684080369 | 成都市天府新区大林街道大林村1组（大林客运站对面） | [8 empty] | HYXMLS20180680 HYXMLS20180681 | LX-201807 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  | QQ图片20181016150647.jpg | 取消 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-10-18 16:57:13 | 刘胤 | 2020-07-20 12:36:09 | 2020-07-20 12:36:09
2300000770678865 | 成都 | 2018 | 2018-10-09 | 2018-10-18 | 2018-11-15 | SCLN-DD181570 | 沁云里商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 沈蓉 李尧: 谢天福 |  |  |  |  | 2019-01-11 | 已出版 | 2018.10.17与华天司现场负责人联系勘察现场，待其核实后回话。10月22日收到图纸，开始设计。11月5日发总图给开发商确认。11月15日开发商反馈意见，修改线路走向。12月11日内部校审。12月14日白图送华天司审查。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 17920 | 2019-12-25 | 专票 | 15265750-51 | 刘胤 | 17920 | 2021-02-03 | 17920 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-10-18 14:54:03 | 刘胤 | 2021-02-04 11:08:38 | 2021-02-04 11:08:38
2300000770252967 | 成都 | 2018 | 2018-10-09 | 2018-10-16 | 2018-11-15 | SCLN-DD181571 | 沁云里天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 554户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 丁灵霞 |  |  |  | 2019-01-16 | 已出版 | 2018.10.17与华天司现场负责人联系勘察现场，待其核实后回话。10.22现场勘查，并确定气源管线为中和一线上的D159中压燃气管线。10.23收到电子版建施图。10.26将管道走向初步方案交开发商确认。11.2应开发商要求至现场办公，协商室内燃气管道走向。11.8开发商通知厨房装修有调整，至现场办公调整室内燃气管道走向。11.13开发商确定室内燃气管线走向。11.16接到通知要求埋地管道改为PE管。11.21将修改完成的图纸交开发商确认。11.30确认图纸。12.6内审，12.7交利能审核。12.10根据利能意见修改12.11出版白图交华天司 | 已提交 |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图（中压部分、低压部分）各10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 19390 | 2019-12-23 | 专票 | 15200042 | 刘胤 | 19390 | 2021-02-03 | 19390 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2018-10-18 11:19:37 | 刘胤 | 2021-02-04 11:08:45 | 2021-02-04 11:08:45
2300000770206311 | 成都 | 2018 | 2018-09-17 | 2018-09-25 | 2018-10-30 | SCLN-DD181482 | 首钢蓉璟台花园天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层、多层; 整改站场 -: 612户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 成琳琳 | 丁灵霞 |  |  |  | 2019-12-04 | 已出版 | 2018.9.25收到委托，2018.9.28与吴旭现场踏勘，周边无气源管线，待华天司确定气源管线后设计。2018.10.18还未确定气源管线。年前已与开发商确定小区内部管线，但气源管线仍未确定。2018.12.15询问仍不能确定气源管道2019.3.10问吴旭，叫问王义平，询问后周边暂无规划气源管道2019.4.26再次询问吴旭，因周边道路一直未规划，待周边道路规划完成后再确定 | [10 empty] | 0版 | 施工图共二册：中压部分10套，低压部分10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 21420 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 21420 |  |  | 21420 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2018-10-18 11:16:12 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:55 | 2020-12-11 11:13:55
2300000768344489 | 泸州 | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-29 | SCLN-DD181567 | 泸县玄滩湖滨棚户区改造二期工程民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 305户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 李永胜; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  | 305户 |  | 2018-11-13 | 已出版 | 10.30日拿到利能审核意见，待川油评审后出版！11.13日已出版 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 10675 | 2019-12-25 | 专票 | 15265756-58 | 刘胤 | 10675 |  |  | 10675 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2018-10-17 09:22:10 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:07 | 2019-12-30 10:46:07
2300000760253837 | 成都 | 2018 | 2018-09-17 | 2018-09-25 | 2018-10-09 | SCLN-DD181486 | 中交西南研发中心4号地块商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰 |  |  |  |  | 2019-04-03 | 已出版 | 9.25日收到委托，9.29日现场勘查。10.11与开发商沟通由于开发商商业预留厨房部分没有圈出来并报建，需要图纸修改报建后方可设计。11.15日开发商任未报规。12.18日设计完成交开发商审查。1.17日发白图给华天司校审，3.4日评审意见返回，修改中。 | 已提交 |  | 20% | [7 empty] | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 23310 | 2019-12-25 | 专票 | 15265750-51 | 刘胤 | 23310 | 2021-02-03 | 23310 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-10-12 10:25:26 | 刘胤 | 2021-02-04 11:08:42 | 2021-02-04 11:08:42
2300000760227129 | 成都 | 2018 | 2018-09-17 | 2018-09-25 | 2018-10-09 | SCLN-DD181485 | 中交西南研发中心2号地块商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰 |  |  |  |  | 2019-02-21 | 已出版 | 9.25日收到委托，9.29日现场勘查。10.11与开发商沟通由于开发商商业预留厨房部分没有圈出来并报建，需要图纸修改报建后方可设计。2019.1.7日发白图交华天司审查 | 已提交 |  | 20% | [7 empty] | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265750-51 | 刘胤 | 14000 | 2021-02-03 | 14000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-10-12 10:22:33 | 刘胤 | 2021-02-04 11:09:00 | 2021-02-04 11:09:00
2300000760080948 | 成都 | 2018 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-10-24 | SCLN-DD181450 | 成都地铁11号线一期工程蒲草塘（原新川科技园南站）燃气迁改工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.4MPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 已出版 | 9.12日收到委托。9.20日看现场，由于穿越河沟，报大开挖和定向转方案给地铁公司，10.11日地铁公司认为定向转价格过高，确定采用大开挖穿越方式。11.14日图纸交付华天司审查。 |  |  | 100% |  |  |  |  | 20.31 | 3 |  | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-10-12 10:16:14 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:07 | 2019-12-30 10:46:07
2300000755180404 | 成都 | 2018 | 2018-08-16 | 2018-08-30 | 2018-09-07 | SCLN-DD181346 | 海伦春天商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 吴希 |  |  |  | 2019-01-08 | 已出版 | 8.31现场踏勘，因原小区中压管网设计时已考虑商业预留接头，与开发商沟通后，开发商要求取消本项目。由于商户需求，开发商重新向华天司申请此项目启动。华天司再次委托，利能扔安排我公司继续进行此工程设计。12.11与开发商确定预留方案，12.13完成设计，12.14出版白图交华天司 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 | 18.08 | 1.22 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 15400 | 2019-12-25 | 专票 | 15265752 | 刘胤 | 15400 | 2021-02-03 | 15400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2018-10-09 15:46:23 | 刘胤 | 2021-02-04 11:09:03 | 2021-02-04 11:09:03
2300000752435617 | 成都 | 2018 | 2018-09-28 | 2018-10-28 | 2018-10-23 | SCLN-DD181507 | 联东U谷·成都天府高新企业港一期食堂 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 -: 一处食堂用气，40方每小时; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 李茜路 李茜璐: 李茜路 |  |  |  |  | 2018-11-13 | 已出版 | 10.8日联系开发商，10.9日进行现场办公。10.9日进行了现场办公，10.12日业主报规与报建的资料暂未提供 其余资料提供完全，目前开展设计,目前开发商协商占用市政绿地事宜，待商量好后出版。11.7日钱政返回审核意见，11.9日出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 3060 | 2019-12-25 | 专票 | 09316005-15265762 | 刘胤 | 3060 | 2021-02-05 | 3060 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-10-08 09:53:28 | 刘胤 | 2021-02-05 16:55:33 | 2021-02-05 16:55:33
2300000742235977 | 重庆 | 2018 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-21 | SCLN-DD181342 | 巴南悦麓山一期供气工程（第一批次703户）、巴南悦麓山一期供气工程（第二批次1152户） | 整改站场 管线: 高层、多层; 整改站场 ？: 中压0.4MPa；低压5KPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 蒋子龙; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 1855户-703户 | 民用+商业预埋 | 2019-01-15 | 已出版 | 2018.9.11与凯源庄老师等一起现场踏勘，已留联系方式。该项目根据业主要求将委托的1855户根据交房顺序拆分为第一批次和第二批次两个设计进行分别出图。9.14前未收到开发商的任何设计资料，待资料交付后进行设计。9.17收到开发商资料，9.19已发高层立管图给开发商，正在进行设计。10.15已发初步方案至开发商进行方案确认。预计10.30前交审。10.26收到开发商部分方案意见，意见还未下达完毕，待下达完毕后进行修改送审。11.2前还未收到开发商意见反馈。11.5接开发商电话，开发商针对一二期楼栋分期做了调整，由于改动较大，目前正在进行调整，调整后进行送审。11.14号与开发商沟通，开发商对精装房部分有个意向性的方案但还没出来，对方希望方案出来后我们按照他的方案进行修整参考，目前正在进行庭院部分设计，待其方案出来后进行后续工作。11.20与开发商沟通并到现场，确定户内管道全部埋地敷设，正在进行设计。11.28将完成方案发给开发商确认，有部分庭院需做调整，修改后送审。12.5开发商已经确认完毕，正在进行修改提料，预计12.10前送审。12.10送凯源待审。12.14凯源公司组织设计评审，待意见下达后修改出版。12.21前未收到设计评审意见，收到后修改出版。12.25收到利能公司发来的凯源公司设计评审意见，12.26修改完毕送精装房部分给凯源任部处复审，任部表示要审查后通知可否出版。12.28收到开发商方案确认回执，12.29已发商业预埋部分给概算。待概算完成，凯源公司复审通过后正式出版。2019.1.10凯源公司通知复审无问题，1.11第一批次的设计已发出版。2019.1.11已出版第一批次的703户，第二批次的设计在2019.3.5收到开发商发来的正式景观总图图纸。2019.4.16发利能审查，2019.4.17收到意见，2019.4.18送A版凯源评审，2019.4.25凯源组织评审，2019.5.7收到评审意见，2019.5.8收到碰口确认函，2019.5.15收到开发商方案确认回执函，2019.5.17发出版。 |  | 该项目根据业主要求将委托的1855户根据交房顺序拆分为第一批次和第二批次两个设计进行分别出图。 | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 施工图共二册各14套，概算4套（包含留底一份）。2019年5月22日出版施工图共二册，第一册（第二批次）14套，第二册（3、4#楼精装房户内部分）14套；概算（商业预埋第二批次）6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 67436 | 2019-12-25 | 专票 | 15265744-15265745-47 | 刘胤 | 67436 | 2021-02-03 | 67436 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-09-29 15:31:49 | 刘胤 | 2021-02-04 11:09:09 | 2021-02-04 11:09:09
2300000740426159 | 成都 | 2018 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 2018-09-28 | SCLN-DD181471 | 四川创享仓储货架有限公司供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 40m3/h 用气压力3-6kPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 川港成都; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 吴希 |  | 1 | 40m3/h 用气压力3-6kPa |  | 取消项目 | 9.20已现场办公，目前该项目用气设备未到位，与燃气 公司及用气方协商，待用气设备到位后再次进行现场办公。9.27燃气公司通知由于原定燃气管道管位位于规划范围内，需重新选定，已同用气方及燃气公司协商待用气设备到位后再次进行现场办公及管位走向确定，具体时间由用气方设备到位后再通知我方。此项目暂停等通知。10.20用气方发来部分现场安装照片，要求现场办公，已将图片及前期资料提交利能项目负责人确定用气点能否用气及整改方案，同时已向用户及燃气公司协商待专家回复后再进行现场办公。10.23项目负责人回复，根据专家意见需用户提供报建及规划用地性质批复文件及消防同意使用燃气批文后进行现场办公、设计。已告知燃气公司及用户需要提供以上资料后再进行设计。10.25用户返回意见无法提供消防许可文件，已将此消息告知燃气公司。 | 已提交 |  | 10% | 无 | 汪工18428235328 | 资阳雁江区浙粤产业园区 | [8 empty] | 无 | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 四川创享仓储货架有限公司设计委托.pdf | 取消 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-09-28 14:33:03 | 胡礼萍 | 2020-03-16 14:52:03 | 2020-03-16 14:52:03
2300000729189137 | 成都 | 2018 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-10-24 | SCLN-DD181465 | 兴隆41路天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | Dn160 | 402m |  |  |  |  | 华阳天司 | 廖学鹏 | 谢天福 | 李茜露 | 成琳琳 |  |  |  | 2018-11-21 | 已出版 | 9月19日收到派工通知，联系华天司王一平，被告知现场未出，无法现场踏勘，可找冯佳乐要相关设计基础资料。9月19日下午联系冯工，收到相关道路施工图，尚缺天府新区成都管委会规划建设和城市管理局市政工程规划通知书,无法确定管位走向。9月20日联系冯工，被告知他在出差，需等他回去再提供。截止9月21日尚未提供相关资料。9月25日联系冯工，未答复。9月26日再次联系，被告知华天司尚未收到此文件，正在催促管委会提供，需等待。9月28日冯工提供《天府新区成都管委会规划建设国土局市政工程规划条件通知书》与我方。截止10月12日，设计已经完成，开始内审。10月19日内审完成并修改完成，等待利能安排审核。10月23日利能返回审核意见，修改完成后10月24日打印白图设计4份，概算2份提交华天司。截止11月2日，未收到华天司审查意见。11月8日华天司通知设计审查，审查通过，等待审查意见修改后出版。截止11月12日未收到审查意见。11月15日收到审查意见，要求11月22日前出版交华天司。11月22日出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 24.5 | 3 |  | 0版 | 施工图（代初步设计）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ-2018JT041 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-12-25 | 专票 | 09316005-15265762 | 刘胤 | 18000 | 2021-02-05 | 18000 | 0 | 100% |  |  | 01-兴隆41路天然气管道工程设计委托书 1.jpg | 已存档 | [7 empty] | 廖学鹏 | 2018-09-21 11:07:54 | 刘胤 | 2021-02-05 16:55:35 | 2021-02-05 16:55:35
2300000729187541 | 成都 | 2018 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-10-24 | SCLN-DD181464 | 锦江东20路天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | Dn160 | 990m |  |  |  |  | 华阳天司 | 廖学鹏 | 谢天福 | 李茜露 | 成琳琳 |  |  |  | 2018-11-21 | 已出版 | 9月19日收到派工通知，联系华天司王一平，被告知现场未出，无法现场踏勘，可找冯佳乐要相关设计基础资料。9月19日下午联系冯工，收到相关道路施工图，尚缺天府新区成都管委会规划建设和城市管理局市政工程规划通知书,无法确定管位走向。9月20日联系冯工，被告知他在出差，需等他回去再提供。截止9月21日尚未提供相关资料。9月25日联系冯工，未答复。9月26日再次联系，被告知华天司尚未收到此文件，正在催促管委会提供，需等待。9月28日冯工提供《天府新区成都管委会规划建设国土局市政工程规划条件通知书》与我方。截止10月12日，设计已经完成，开始内审。10月19日内审完成并修改完成，等待利能安排审核。10月23日利能返回审核意见，修改完成后10月24日打印白图设计4份，概算2份提交华天司。截止11月2日，未收到华天司审查意见。11月8日华天司通知设计审查，审查通过，等待审查意见修改后出版。截止11月12日未收到审查意见。11月15日收到审查意见，要求11月22日前出版交华天司。11月22日出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 46.02 | 4 |  | 0版 | 施工图（代初步设计）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HTSGZ-2018JT042 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 09316005-15265762 | 刘胤 | 27000 | 2021-02-05 | 27000 | 0 | 100% |  |  | 01-锦江东20路天然气管道工程设计委托书 1.jpg | 已存档 | [7 empty] | 廖学鹏 | 2018-09-21 11:06:00 | 刘胤 | 2021-02-05 16:55:36 | 2021-02-05 16:55:36
2300000729094905 | 重庆 | 2018 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-25 | SCLN-DD181426 | 丁家璧南帝享鑫园民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 150户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 150户 | 150户 |  | 取消项目 | 9.5收到委托9.14预计下周交内审9.21白图交燃气公司9.28根据燃气公司意见修改10.10交校审10.17交概算10.26根据最新意见调整图纸。11.2汇总工作准备出版11.23预计下周出版11.29接永川公司通知，暂不出版2019.10.23收到燃气公司通知该项目重新启动。10.25白图发天然气公司和业主确认。11.11业主回复方案问题修改 |  |  | 50% | 无 | [11 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2018-09-21 10:45:49 | 钟澈 | 2021-07-30 12:19:17 | 2021-07-30 12:19:17
2300000729087096 | 重庆 | 2018 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-25 | SCLN-DD181425 | 青杠桓大东方国际民用气安装工程（7幢、8幢） | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 488户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 488户 | 488户 | 2018-12-06 | 已出版 | 9.5收到委托9.14预计下周交内审9.21白图交燃气公司9.28根据燃气公司意见修改10.10交校审10.17交概算10.26根据最新意见调整图纸。11.2汇总工作准备出版11.23预计下周出版11.30交利能王东审核后修改 |  |  | 100% | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 17080 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 17080 | 2021-02-05 | 17080 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-09-21 10:44:01 | 刘胤 | 2021-02-05 16:55:38 | 2021-02-05 16:55:38
2300000717791703 | 成都 | 2018 | 2018-08-15 | 2018-09-18 | 2018-09-05 | SCLN-DD181373 | 天府新区岷江新城8#地块综合楼恒温游泳池锅炉房供气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 新津天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 |  |  |  |  | 2018-10-19 | 已出版 | 月16日，现场踏勘。8月31将图纸发给新津川港。9月6日在新津川港评审图纸，根据新津川港意见修改图纸，需增加区域位置图，9月14日新津川港发来最终版区域位置图。内审完成准备做概算。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。2019年1月9日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2018-09-14 13:55:16 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:07 | 2019-12-30 10:46:07
2300000717789972 | 成都 | 2018 | 2018-08-15 | 2018-09-18 | 2018-10-05 | SCLN-DD181372 | 天府新区岷江新城中洲国际天府珑悦供气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 新津天司; 沈蓉 彭建: 利能2412办公室; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 郭小强 |  | 576 |  |  | 延期项目 | 8月16日，现场踏勘。8月31将图纸发给新津川港。9月6日在新津川港评审图纸，根据新津川港意见修改图纸，需增加区域位置图，9月14日新津川港发来最终版区域位置图。已修改完成准备发利能审核。9月-11月，新津川港一直未回复B版图纸问题。 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨槐 | 2018-09-14 13:53:46 | 谢天福 | 2020-03-04 14:28:45 | 2020-03-04 14:28:45
2300000717413709 | 重庆 | 2018 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-24 | SCLN-DD181421 | 德感桃花酒厂工业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D57×4 | 96m | 无 | 1户 | 无 | 穿越道路2次 | 重庆永川 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 1 |  | 2018-10-22 | 已出版 | 9.4收到委托，到9.14完成设计，9.17交内审。9.26龙啸内审完成，9.27发利能校审。10.8利能返回意见，10.10交概。10.19完成概算。10.22出版0版蓝图8份概算2份寄送永川公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 8.92 | 0.59 | 0 | 0版 | 2018年10月26日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-09-14 10:22:57 | 刘胤 | 2020-12-11 11:13:52 | 2020-12-11 11:13:52
2300000717347867 | 重庆 | 2018 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-24 | SCLN-DD181420 | 石蟆黄勇等3户商业用气安装工程 | 工商集 | 低压5KPa | D32×4 | 77m | 无 | 3户 | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 3 |  | 2018-10-22 | 已出版 | 9.4收到委托，到9.14完成设计，9.17交内审。9.26龙啸内审完成，9.27发利能校审。10.8利能返回意见，10.10交概。10.19完成概算。10.22出版0版蓝图8份概算2份寄送永川公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 无 | 3.16 | 0.59 | 0 | 0版 | 2018年10月26日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-09-14 10:20:50 | 刘胤 | 2020-12-11 11:14:39 | 2020-12-11 11:14:39
2300000717341690 | 重庆 | 2018 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-24 | SCLN-DD181419 | 石蟆何德平等3户商业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D32×4 | 40m | 无 | 3户 | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 3 |  | 2018-10-22 | 已出版 | 9.4收到委托，到9.14完成设计，9.17交内审。9.26龙啸内审完成，9.27发利能校审。10.8利能返回意见，10.10交概。10.19完成概算。10.22出版0版蓝图8份概算2份寄送永川公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 3.1 | 0.59 | 0 | 0版 | 2018年10月26日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-09-14 10:18:19 | 刘胤 | 2020-12-11 11:14:40 | 2020-12-11 11:14:40
2300000717266052 | 重庆 | 2018 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-24 | SCLN-DD181418 | 白沙李成杰等3户商业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D32×4 | 32m | 无 |  | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 3 |  | 2018-10-22 | 已出版 | 9.4收到委托，到9.14完成设计，9.17交内审。9.26龙啸内审完成，9.27发利能校审。10.8利能返回意见，10.10交概。10.19完成概算。10.22出版0版蓝图8份概算2份寄送永川公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 2.7 | 0.59 | 0 | 0版 | 2018年10月26日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 4095 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 4095 |  |  | 4095 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-09-14 10:15:18 | 刘胤 | 2020-12-11 11:14:43 | 2020-12-11 11:14:43
2300000712035905 | 成都 | 2018 | 2018-08-16 | 2018-08-20 | 2018-09-07 | SCLN-DD181347 | 美居酒店锅炉及厨房用气 | 工商集 | 无 | 无 | 无 | 无 | 厨房预留用气量12m3/h，锅炉房室外预留用气量24.6m3/h | 无 |  | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 | 吴希 |  |  | 厨房预留用气量12m3/h，锅炉房室外预留用气量24.6m3/h | 2018-08-31 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 | 曹晓航13880212502 | 成都市天府新区兴隆街道办宝塘村4组204号附1号3号楼负1层1544号 | 有 | 7.88 | 0.59 | 0 | 0版 | 2018年9月6日出版施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HYXMLS20180555 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 3544 | 2019-12-19 | 专票 | 15984075-14565838 | 刘胤 | 3544 | 2021-02-05 | 3544 | 0 | 100% |  |  | 附件1：委托：18.8.20---QQ图片20180820155618.jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-09-11 14:00:04 | 刘胤 | 2021-02-05 16:55:40 | 2021-02-05 16:55:40
2300000710568538 | 泸州 | 2017 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-31 | SCLN-DD171886 | 重庆市景弘茶叶有限公司供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.8MPa; 整改站场 ？: D89; 整改站场 -: 420立方; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 陈燃 |  |  |  |  | 2019-04-02 | 已出版 | 2017.12现场勘察，2018.01.10完成设计并评审，2018.01.12通知暂缓直至2018.09.28 期间联系甲方 都为暂缓，待出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 18000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899222 | 刘胤 | 18000 |  |  | 18000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2018-09-10 16:57:30 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:57 | 2020-12-11 11:10:57
2300000706325707 | 重庆 | 2018 | 2018-08-01 | 2018-09-07 | 2018-08-23 | SCLN-DD181423 | 石蟆重庆鼎力丝绸有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 工业1户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 王东 |  | 工业1户 |  |  | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 18.62 | 1.06 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2018-08-01 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 15400 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 15400 | 2021-02-05 | 15400 | 0 | 100% |  |  | 石蟆重庆鼎力丝绸有限公司工业用气安装工程委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2018-09-07 14:41:33 | 刘胤 | 2021-02-05 16:55:42 | 2021-02-05 16:55:42
2300000706306139 | 重庆 | 2018 | 2018-08-02 | 2018-09-07 | 2018-08-23 | SCLN-DD181424 | 永兴周德琼等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 王东 |  | 3户 |  |  | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 3.27 | 0.59 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2018-08-02 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2018-12-25 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  | 永兴周德琼等3户商业用气安装工程委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2018-09-07 14:39:40 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:15 | 2021-02-05 16:58:15
2300000706285479 | 重庆 | 2018 | 2018-09-04 | 2018-09-07 | 2018-09-24 | SCLN-DD181427 | 朱沱任世祥等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 王东 |  | 3户 | 3户 |  | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 6.06 | 0.59 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2018-09-03 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  | 朱沱任世祥等3户商业用气安装工程委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2018-09-07 14:37:33 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:17 | 2021-02-05 16:58:17
2300000706270686 | 重庆 | 2018 | 2018-07-31 | 2018-09-07 | 2018-08-20 | SCLN-DD181422 | 德感芬泉酒厂工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 工业1户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 王东 |  | 1户 |  |  | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 7.3 | 0.59 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2018-07-03 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  | 德感芬泉酒厂委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2018-09-07 14:35:13 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:19 | 2021-02-05 16:58:19
2300000703222615 | 泸州 | 2018 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 2018-07-16 | SCLN-DD180910 | 四川泸州富源酿酒厂泸县站内供气配套工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 整改站场 -: 新建调压计量流程1套。; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 李永胜; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 袁庆洪 | 袁庆洪 |  |  | 调压计量流程1套 | 2018-12-26 | 已出版 | 8月20日由汤先友转交，之后核实用气参数等。9月5日提交内部校审；9.07日提交利能审核。10.11日分配任务单才签完，继续催审中。10.17日袁庆洪回复在休假，下周一22日审核。10.26日拿到审核意见，10.30日起待泸州西部？或川油评审后出版。12.3日因新增用户，需新增流程，待天司评审。12.14日出版 | [6 empty] | 有 | 25.75 | 3 | 0 | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 18000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265739-40 | 刘胤 | 18000 |  |  | 18000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2018-09-06 09:39:39 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:07 | 2019-12-30 10:46:07
2300000703220510 | 成都 | 2018 | 2018-08-16 | 2018-08-31 | 2018-09-07 | SCLN-DD181348 | 四川奥斯迪医院建设工程用气 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰 |  |  |  |  | 2019-03-04 | 已出版 | 已联系华天司。等待通知看现场时间。9.10日现场勘查，缺乏图纸，管华天司要附近道路图纸。9.20日与华天司沟通后发现原老成仁路接管点过远，更改为锦江东三线未通气气源管道。9.25日联系东三线施工周蒙，确定接管点，10.8日找到设计图纸，确定锦江东三线接管点。由于开发商地下厨房报消防文件尚未下达。等拿到消防报建文件后进行设计。11.15日地下厨房消防仍未盖章。2019.1.7日发白图交华天司审查 | 已提交 |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-09-06 09:37:21 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:07 | 2019-12-30 10:46:07
2300000697722159 | 成都 | 2018 | 2018-08-17 | 2018-08-17 |  | SCLN-DD181355 | 锦江沿岸江滩东侧燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | 约600m |  |  |  |  | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 李茜璐 | [5 empty] | 已出版 | 2018.8.30收到派工，9月3日与华天司叶柳联系。9月5日现场办公，待迁改方案确定后开始设计。9月28日设计完成，交内部校审。2018.10.12出版蓝图 | [7 empty] | 26.26 | 3 | [6 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565838 | 刘胤 | 27000 | 2021-02-05 | 27000 | 0 | 100% |  |  | 地面工程项目施工图设计委托书：锦江沿岸江滩（彭建）.doc | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-09-03 12:31:43 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:22 | 2021-02-05 16:58:22
2300000693524705 | 重庆 | 2018 | 2018-08-22 | 2018-08-24 | 2018-10-22 | SCLN-FS181375 | 申清线管道资产收购 | 规划 | 0.4-0.8MPa | D159×6 | 12.643km |  |  |  |  | 重庆凯源 | 庞正荣 | 廖学鹏 | 王东 | 王东 |  |  |  |  | 取消项目 | 计划：9月12号完成资料收集，9.20完成送审稿。9.6到凯源收集申清线资料，但管线资产方面的没收集到。9.14与万州作业区冯工联系，管线资产情况要他回来才能找。9.21与冯工联系，管线资产情况仍没找出来。9.30管线资产情况仍没找到。10.12已打电话及短信。管线资产情况仍没能发来。10.19由于编制申清线管道资产收购可行性研究报告需要第三方对申清线管道进行资产评估及律师事务所编制的法律尽职调查报告。已向凯源罗部长恳请延后委托完成时间，延后至相关报告完成后2周内出送审稿，审后会议纪要出来后1周内出正式设计。10.26等资产评估及律师事务所编制的法律尽职调查报告。11.2等资产评估及律师事务所编制的法律尽职调查报告。11.9与罗部长联系，等资产评估及律师事务所编制的法律尽职调查报告再开展下一步报告编写。11.16等资产评估及律师事务所编制的法律尽职调查报告再开展下一步报告编写。11.23等资产评估及律师事务所编制的法律尽职调查报告再开展下一步报告编写。11.30等资产评估及律师事务所编制的法律尽职调查报告再开展下一步报告编写。12.7等待，无变化。12.14等待，无变化。12.21无变化。12.29无变化。1.18无变化。1.25无变化。2.25无变化。3.1无变化。3.8无变化。3.22无变化。 | 已提交 | 项目己收回，由利能另委托专做评估的单位做 | 30% | [11 empty] | 渝凯燃规可研委 (2018)02号 | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | IMG.pdf、IMG_0001.pdf、IMG_0002.pdf | [8 empty] | 庞正荣 | 2018-08-31 13:25:10 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:07 | 2019-12-30 10:46:07
2300000687608290 | 泸州 | 2018 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-20 | SCLN-DD181310 | 泸州步长生物制药工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 次高压B级0.8MPa; 整改站场 -: D108×5 L=10m，D159×6 L=268m，D57×4 L=175m，调压计量柜一套; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 刘家汛; 沈蓉 李尧: 文浩博; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 陈勇 |  | 1 | D108×5 L=10m，D159×6 L=268m，D57×4 L=175m，调压计量柜一套 |  | 已出版 | 8月7日现场勘查，8月8日下达委托，8月15日交白图于川油，现等待川油组织评审 |  |  | 80% |  | 郭方伟 18683082037 | 泸州市泸县福集镇 | 无 | [8 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | 19950 | 2019-12-25 | 专票 | 15265756-58 | 刘胤 | 19950 |  |  | 19950 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 徐宗睿 | 2018-08-28 11:33:28 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:07 | 2019-12-30 10:46:07
2300000687526652 | 泸州 | 2018 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-20 | SCLN-DD181308 | 泸州龙兴建筑有限公司集体用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 中压A级0.4MPa; 整改站场 -: D108×5 L=570m，D57×4 L=12m，D108×5 L=50m，调压计量柜一套; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 徐宗睿; 沈蓉 李尧: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 陈勇 |  | 1 | D108×5 L=570m，D57×4 L=12m，D108×5 L=50m，调压计量柜一套 |  | 正常运行 | 8月6日现场勘查，8月8日委托下达，8月15日交白图于川油，现等待川油组织评审 |  |  | 80% |  | 郭方伟 18683082037 | 泸州市泸县福集镇 | 无 | [8 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | 21490 | 2019-12-25 | 专票 | 15265756-58 | 刘胤 | 21490 |  |  | 21490 | 100% | [11 empty] | 徐宗睿 | 2018-08-28 11:12:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:07 | 2019-12-30 10:46:07
2300000687435215 | 泸州 | 2018 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-20 | SCLN-DD181307 | 泸县城东小学校集体用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 中压A级0.4MPa; 整改站场 -: D108×5 L=420m，D57×4 L=33m，D32×4 L=3m，调压箱RX90/0.4A 一套，G16表2套，G10表1套; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 徐宗睿; 沈蓉 李尧: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 陈勇 |  | 1 | D108×5 L=420m，D57×4 L=33m，D32×4 L=3m，调压箱RX90/0.4A 一套，G16表2套，G10表1套 |  | 正常运行 | 8月6日现场勘查，8月8日下达委托，8月15日交白图于川油，等待川油组织评审 |  |  | 80% |  | 郭方伟 18683082037 | 泸州市泸县福集镇 | 无 | [8 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | 16940 | 2019-12-25 | 专票 | 15265756-58 | 刘胤 | 16940 |  |  | 16940 | 100% | [11 empty] | 徐宗睿 | 2018-08-28 10:28:59 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:07 | 2019-12-30 10:46:07
2300000687339392 | 泸州 | 2018 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-20 | SCLN-DD181309 | 泸县万福大都汇商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 次高压B级0.8MPa; 整改站场 -: D108×5约470m，D57×4约120m，D32×4约80m 调压计量柜一套; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 刘家汛; 沈蓉 李尧: 文浩博; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 陈勇 |  |  | 新建D108×5 470m，D57×4 120m，D32×4 80m，调压计量柜一套 |  | 已出版 | 8月6日现场勘查，8月8日委托下达，8月15日白图交于川油，现等待川油组织评审 |  |  | 80% |  | 郭方伟 18683082037 | 泸州市泸县福集镇 | 无 | [8 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | 20650 | 2019-12-25 | 专票 | 15265756-58 | 刘胤 | 20650 |  |  | 20650 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 徐宗睿 | 2018-08-28 10:11:30 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:07 | 2019-12-30 10:46:07
2300000681679091 | 成都 | 2018 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-09-12 | SCLN-DD181251 | 成都房竹岭旅游开发专业合作社 | 整改站场 管线: 工商集、散户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 利能2412办公室; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | [5 empty] | 正常运行 | 8月8日，联系华天司周工，称下周看现场。8月16日，联系周工，约定时间8月23日看现场。8月23日，现场踏勘，目前现场暂无地形图图纸，已经确定有4家商业，23家民用气，正在与社区沟通查找图纸。9月4日，联系用气方，暂时只有一部分施工图，但与现场实际不符合。9月11日，联系用气方，称由于现在23家民用气暂无法确定厨房位置是在1层或2层，先暂停设计，等房屋修建好后再统一确定民用气部分。9月25日，联系用气方，目前有几户无法确定用气点位置，暂先不设计，等确定后再做设计。10月-11月，联系现在用气方，目前几户暂定不了用气点位置及用气量，称确定后就将资料发给我做设计。2月28日，联系用气方，有几户暂时没有人在家 不知用气情况。4月16日，与合作社一同再次现场查勘，由于地形图为老版本，现场很多楼房为另外单独建设，无法一一对应。4月18日，合作社领导打电话告知不同意重新上测量，此问题已反映给华天司。4月22日，合作社电话告知需增加几个居民用气点，需重新现场勘查。5月5日，联系用气方，本项目需设置调压柜，且有2户商业用气不在地形图上。5月8日，用气方打来电话称不在地形图上的用户可自行画在上面进行设计。5月20日，与用气方一同讨论调压柜安放位置，暂无回复。5月28日，用气方暂定调压柜放置位置。6月12日，用气方打电话告知部分用户用气点位置需改变，等待通知。7月25日，与用气方沟通，部分商业用气在目前地形图上不能体现，需再次现场勘查，目前大致管道总管网已布置好，已发给用气方。8月14日，联系用气方，部分用户用气点需调整，正在协商时间去。10月18日，已将完成好的施工图设计发给用气方核对每一户用气量及管道长度。暂无回复。 2020.01.23项目转交何启超 1、03.05与业主陈静沟通，要求业主提供测量问题盖章函件，陈静沟通说还需与领导汇报并反馈方案意见。 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨槐 | 2018-08-24 14:00:23 | 杨槐 | 2020-03-16 14:52:43 | 2020-03-16 14:52:43
2300000674672642 | 泸州 | 2018 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-08-31 | SCLN-DD181114 | 自贡沿滩工业园区鸿山、强固供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.8MPA 0.4MPA 0.2MPA; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 刘家汛; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 严婉璐 | 肖黄飞 |  |  |  |  | 已出版 | [16 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2018-08-20 15:56:26 | 刘家汛 | 2019-08-07 16:07:48 | 2019-08-07 16:07:48
2300000669376788 | 成都 | 2018 | 2018-08-03 | 2018-08-14 | 2018-08-17 | SCLN-DD181272 | 中海右岸环宇荟锅炉用气 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜路 |  |  |  |  | 2018-09-13 | 已出版 | 8.16联系周放，下周看现场。9.1日审计完成，发华天司评审。9.6日评审完毕，9.13日修改完毕出版。 |  |  | 100% |  |  |  |  | 4.21 | 0.59 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 2590 | 2019-12-19 | 专票 | 01778063-14565838 | 刘胤 | 2590 | 2021-02-05 | 2590 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-08-17 11:13:55 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:23 | 2021-02-05 16:58:23
2300000669281582 | 成都 | 2018 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-09-21 | SCLN-DD181279 | 北大资源·颐和翡翠府B3区天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 0.4MPa、5kPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建 |  |  |  |  | 2019-06-06 | 已出版 | 2018年8月14日收到派工，联系华天司廖以心，暂时不能现场办公，8月20日再联系。9月19日电子版图纸发开发商确认。9月25日发利能审核。9月26日A版图纸送华天司审查。2018.10.12出版蓝图 | [10 empty] | 1版 | 施工图低压部分、中压部分各10套，概算低压部分、中压部分各3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 32800 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 32800 |  |  | 32800 | 100% |  |  | 北大资源·颐和翡翠府B3区天然气供气工程（低压部分）.jpg | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-08-17 10:38:11 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:38 | 2020-12-11 11:10:38
2300000669254333 | 成都 | 2018 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-09-21 | SCLN-DD181278 | 北大资源·颐和翡翠府B3区商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPa，5kPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建 | [5 empty] | 已出版 | 2018年8月14日收到派工，联系华天司廖以心，暂时不能确定现场办公时间，8月20日再联系。9月19日电子版图纸发开发商确认。9月25日发利能审核。9月26日A版图纸送华天司审查。2018.10.12出版蓝图 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 3456 | 2019-12-25 | 专票 | 09316005-15265762 | 刘胤 | 3456 | 2021-02-05 | 3456 | 0 | 100% |  |  | 北大资源·颐和翡翠府B3区商业预留.jpg | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-08-17 10:28:22 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:25 | 2021-02-05 16:58:25
2300000669251121 | 重庆 | 2018 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-08-14 | SCLN-DD181128 | 巴南麓铭府一期供气工程 | 高层 | 调压箱前0.4MPa，调压箱后至引入管阀门段0.1MPa，引入管阀门后5kPa | D108，D89，D57，D38，D22 | 3633m | 308户 |  |  |  | 重庆凯源 | 刘露 | 钟澈 | 王东 | 王东 |  | 308 | 308户+商业预埋 | 2018-12-03 | 已出版 | 2018.7.3现场踏勘，目前正在收集图纸，待开发商发图后进行设计.7.6收到图纸，设计中，预计7.31前报初步方案给开发商。8.10已将立管方案发开发商确认，8.16开发商反馈，计划8.25前完成初步方案修改,图纸已基本完成。8.29传方案给用户确认,9.4回馈意见，9.27完成，待送审。10.8送利能审查。10.12未收到利能审计评审意见，10.18收到利能审查意见，10.25已送凯源，待评审,11.1凯源评审，等评审意见,11.7收到凯源评审意见，等标志桩安装大样图出版。2018.11.27已出版。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图二册各14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 14921 | 2019-11-15 | 专票 | 08974404-05 | 刘胤 | 14921 | 2021-02-03 | 14921 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘露 | 2018-08-17 10:25:18 | 刘胤 | 2021-02-04 11:09:24 | 2021-02-04 11:09:24
2300000665805042 | 成都 | 2018 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2018-08-31 | SCLN-DD181281 | 东山配气站接管工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 袁庆洪 |  | 沈蓉 |  |  |  | 取消项目 | 8.15日跟华天司叶柳联系，8.20日进行现场办公。8.23日接华天司叶柳通知，由于他们公司内部程序原因该项目暂时不做，等她通知，9.7日暂未通知，9.13日了解到东山站接管还在进行可研设计，施工图设计待通知。11月30日暂无进展，3.6日暂无进展，该工程目前了解已由石达设计院完成施工图0版，预计会取消。5.24日联系华天司叶柳，暂不取消等待通知。11.15暂无进展 |  |  |  |  | 叶柳 | [10 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-08-15 10:15:12 | 李尧 | 2020-05-28 13:15:16 | 2020-05-28 13:15:16
2300000664205626 | 重庆 | 2018 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-09-04 | SCLN-DD181222 | 南川长和星街民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 256户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆渝川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 王东 |  | 256户 |  | 2018-08-30 | 已出版 |  |  |  |  | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图二册各10套（包含留底一份）。2018年10月12日出版概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 8960 | 2019-12-25 | 专票 | 15265749 | 刘胤 | 8960 | 2021-07-15 | 8960 | 0 | 100% | [11 empty] | 杨露 | 2018-08-14 14:08:34 | 刘胤 | 2021-07-15 13:07:13 | 2021-07-15 13:07:13
2300000662480583 | 重庆 | 2018 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-25 | SCLN-DD180761 | 华宇小泉雅舍民用72户天然气安装工程 | 整改站场 管线: 多层、别墅; 整改站场 ？: 中压0.4MPa；低压5KPa。; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 蒋子龙; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 72 |  | 2019-01-03 | 已出版 | 2018.4.2号现场踏勘，2018.4.18号开发商发资料，预计4.28前交审查。4.27发开发商初步走向方案，开发商表示先看，看后确认方案后再发利能审查。5.4收到开发商意见，但是意见未同意，要求修改的位置不能变化，等开发商确认后再修改审查。2018.5.18前未收到开发商反馈。部分立管位置开发商有争议，2018.5.25前未收到开发商反馈。2018.5.31前未收到开发商反馈。2018.6.8收到开发商反馈，正在调整方案，预计2018.6.19前交审。6.15接电话开发商想修改立管材质，与燃气公司正在协商，待协商后确认回复后再继续设计。6.22前未收到材质确认。6.29前未收到材质确认。6.29已发利能审查。7.6前未收到意见关反馈。7.13前未收到意见反馈。7.20前未收到意见反馈。7.27前未收到意见反馈。8.3前未收到意见反馈。8.10前未收到意见反馈。8.17前未收到意见反馈。8.31前未收到意见反馈。9.7前未收到意见反馈。9.14前未收到意见反馈。9.21前未收到意见反馈。9.30前未收到意见反馈。10.12前未收到意见反馈。10.17前未收到意见反馈。10.15收到意见反馈，正在修改，修改完毕后出版。2018.10.30接开发商电话，部分方案调整，整在调整，调整后出版。2018.11.16前未收到碰口确认函，收到后出版。2018.11.23前未收到碰口确认函，收到后出版。2018.11.30前未收到碰口确认函，收到后出版。2018.12.7前未收到碰口确认函，收到后出版。2018.12.14前未收到碰口确认函，收到后出版。2018.12.21前未收到碰口确认函，收到后出版。2018.12.29已发出版。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 5440 | 2019-12-25 | 专票 | 15265759 | 刘胤 | 5440 | 2021-07-15 | 5440 | 0 | 100% |  |  | 华宇小泉雅舍.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-08-13 17:08:55 | 刘胤 | 2021-07-15 13:07:16 | 2021-07-15 13:07:16
2300000662449459 | 重庆 | 2018 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-08-09 | SCLN-DD181142 | 巴南神寿鱼馆供气工程 | 工商集 | 5kpa | D89，D57 |  |  | 1户商业 |  |  | 重庆凯源 | 钟澈 | 廖学鹏 | 任惠 | 任惠 |  |  |  | 2018-09-11 | 已出版 | 2018.7.12现场办公，目前正在收集商家资料。7.19已收集大部分资料，正在进行设计。预计7.31前交审。7.31已交利能审查。8.9已在凯源公司组织评审。8.13收到凯源设计评审意见，正在修改。8.28接到凯源公司计量意见，目前正在修改，预计9.7前出版。9.6已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 2.4 | 0.59 |  | 0版 | 施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 1869 | 2021-07-09 | 专票 | 11765400-01 | 刘胤 | 1869 |  |  | 1869 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-08-13 16:58:25 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:41 | 2021-07-19 10:42:41
2300000662445827 | 重庆 | 2018 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-27 | SCLN-DD181127 | 巴南山海演义串串火锅供气工程 | 工商集 | 5kpa | D57 |  |  | 1户商业 |  |  | 重庆凯源 | 钟澈 | 廖学鹏 | 任惠 | 任惠 |  |  |  | 2018-09-11 | 已出版 | 2018.7.3现场办公，目前正在收集商家资料。7.5前商家资料未提供完善。至7.13前商家仍然为提供完善设计资料。7.19已收集大部分资料，正在进行设计。预计7.31前交审。7.31已交利能审查。8.9已在凯源公司组织评审。8.13收到凯源设计评审意见，但未收到计量意见，待计量意见下后修改出版。8.28接到凯源公司计量意见，目前正在修改，预计9.7前出版。9.6已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 2.71 | 0.59 |  | 0版 | 施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 1929 | 2021-07-09 | 专票 | 11765400-01 | 刘胤 | 1929 |  |  | 1929 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-08-13 16:55:53 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:39 | 2021-07-19 10:42:39
2300000662439700 | 重庆 | 2018 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-08-09 | SCLN-DD181139 | 巴南美蛙恋上鱼头供气工程 | 工商集 | 5KPa | D57,D89 |  |  | 1户商业 |  |  | 重庆凯源 | 钟澈 | 廖学鹏 | 任惠 | 任惠 |  |  |  | 2018-09-17 | 已出版 | 2018.7.12现场办公，目前正在收集商家资料。7.19已收集大部分资料，正在进行设计。预计7.31前交审。7.31已交利能审查。8.9已在凯源公司组织评审。8.13收到凯源设计评审意见，但未收到计量意见，待计量意见下后修改出版。8.28收到计量意见，但8.30用户再次想调整表的大小，已跟燃气公司反应，燃气公司表示先不管，待用户是否确定要用天然气与否后再出版。9.7接燃气公司电话，表示可以按意见修改出版，不再变动，已发概算准备出版。9.14概算完成，下周出版。9.17已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 3.14 | 0.59 | [6 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | 2010 | 2021-07-09 | 专票 | 11765400-01 | 刘胤 | 2010 |  |  | 2010 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-08-13 16:52:28 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:37 | 2021-07-19 10:42:37
2300000662262625 | 重庆 | 2018 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-30 | SCLN-DD181305 | 白沙周祥军等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 7.13 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4095 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4095 | 2021-02-05 | 4095 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 16:01:54 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:27 | 2021-02-05 16:58:27
2300000662260891 | 重庆 | 2018 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-30 | SCLN-DD181304 | 朱沱杨泽华等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 6.74 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4095 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4095 | 2021-02-05 | 4095 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 16:00:29 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:31 | 2021-02-05 16:58:31
2300000662259862 | 重庆 | 2018 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-30 | SCLN-DD181302 | 白沙韩京耘等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 5.62 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4095 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4095 | 2021-02-05 | 4095 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:59:21 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:33 | 2021-02-05 16:58:33
2300000662257573 | 重庆 | 2018 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-30 | SCLN-DD181301 | 丁家黄浩等4户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 4户 | 4户商业 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 10.65 | 0.75 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 5300 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 5300 | 2021-02-05 | 5300 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:57:42 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:35 | 2021-02-05 16:58:35
2300000662254707 | 重庆 | 2018 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-30 | SCLN-DD181300 | 正兴李世会等2户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户商业 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 2户 | 1户商业 1户工业 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 11.21 | 0.75 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 5300 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 5300 | 2021-02-05 | 5300 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:56:33 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:37 | 2021-02-05 16:58:37
2300000662248278 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | SCLN-DD181299 | 白沙陈有祥等4户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 4户 | 4户商业 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 9.23 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4095 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4095 | 2021-02-05 | 4095 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:54:07 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:40 | 2021-02-05 16:58:40
2300000662247539 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | SCLN-DD181298 | 丁家重庆市璧山区人民检察院等2户集体用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户集体; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 2户 | 2户集体 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 6.67 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:52:54 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:50 | 2021-02-05 16:58:50
2300000662245799 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | SCLN-DD181297 | 丁家徐英等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 7.47 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:51:07 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:52 | 2021-02-05 16:58:52
2300000662244707 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | SCLN-DD181296 | 何埂刘方秋等2户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 2户 | 2户商业 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 4.64 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-04 | 4130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:49:45 | 刘胤 | 2021-08-11 16:03:32 | 2021-08-11 16:03:32
2300000662243829 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | SCLN-DD181295 | 来凤刘平等2户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 2户 | 2户商业 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.78 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:48:38 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:53 | 2021-02-05 16:58:53
2300000662242806 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | SCLN-DD181294 | 来凤重庆益定机械有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 1户 | 1户工业 | 2018-12-06 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30交利能王东审核后修改 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 6.45 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:47:19 | 刘胤 | 2021-02-05 16:58:55 | 2021-02-05 16:58:55
2300000662237480 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | SCLN-DD181293 | 青杠重庆山青机械制造有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 1户 | 1户工业 | 2018-12-06 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30交利能王东审核后修改 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 17.2 | 1.12 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 15400 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 15400 | 2021-02-05 | 15400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:45:50 | 刘胤 | 2021-02-05 16:59:01 | 2021-02-05 16:59:01
2300000662234880 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | SCLN-DD181292 | 青杠璧山区香坎坎食品厂工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 1户 | 1户工业 | 2018-12-06 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30交利能王东审核后修改 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.81 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:44:34 | 刘胤 | 2021-02-05 16:59:02 | 2021-02-05 16:59:02
2300000662231704 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | SCLN-DD181291 | 青杠重庆市轰茂食品有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 1户 | 1户工业 | 2018-12-06 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30交利能王东审核后修改 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.25 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:43:20 | 刘胤 | 2021-02-05 16:59:05 | 2021-02-05 16:59:05
2300000662222078 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | SCLN-DD181290 | 青杠甘润等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 5.95 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:41:13 | 刘胤 | 2021-02-05 16:59:06 | 2021-02-05 16:59:06
2300000662219463 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | SCLN-DD181289 | 青杠宋真红等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 5.1 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:39:17 | 刘胤 | 2021-02-05 16:59:08 | 2021-02-05 16:59:08
2300000662218588 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | SCLN-DD181288 | 青杠谢建华等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 5.43 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:38:03 | 刘胤 | 2021-02-05 16:59:11 | 2021-02-05 16:59:11
2300000662217779 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | SCLN-DD181287 | 青杠邓时勇等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 6.73 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:36:45 | 刘胤 | 2021-02-05 17:05:54 | 2021-02-05 17:05:54
2300000662216402 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | SCLN-DD181286 | 重庆市璧山区青杠实验小学校等2户集体用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户集体; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训 |  |  | 2户 | 2户集体 | 2018-11-30 | 已出版 | 8.10收到委托8.17白图发燃气公司8.27交内审9.10交概9.21交校审9.29根据意见修改图纸10.10落实区位关系图，等待出版10.17与燃气公司沟通结合实际的区位关系图问题，等待燃气公司答复10.26再次联系，等待回复11.2联系燃气公司确实无法提供区位关系图，汇总工作，准备出版11.16预计下周出版11.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 4.61 | 0.59 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-08-13 15:34:56 | 刘胤 | 2021-02-05 17:05:56 | 2021-02-05 17:05:56
2300000656701856 | 泸州 | 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-16 | SCLN-DD180997 | 泸县福集龙禹·华府民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 0.4mpa; 整改站场 -: 80户高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  | 80户 |  |  | 已出版 | 设计于2018年7月8日看现场， 2018年7月10日联系开发商传资料，2018年7月28日传资料于我方 设计正在进行中 |  |  | 50% |  | 郭方伟 | [10 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | 2800 | 2019-12-25 | 专票 | 15265768 | 刘胤 | 2800 |  |  | 2800 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-08-10 14:32:53 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:08 | 2019-12-30 10:46:08
2300000656685248 | 泸州 | 2018 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | SCLN-DD180996 | 泸县城西配气站适应性整改工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 整改站场 ？: 1.6MPa; 整改站场 -: 更换DN80孔板2块; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  |  | 2019-01-22 | 已出版 | 设计于2018年7月2日完成， 已传泸州川油 等待评审 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 9600 | 2019-12-25 | 专票 | 15265766-67 | 刘胤 | 9600 | 2020-08-28 | 9600 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-08-10 14:27:37 | 刘胤 | 2020-08-28 16:50:09 | 2020-08-28 16:50:09
2300000656683071 | 泸州 | 2018 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-29 | SCLN-DD181090 | 泸州公司2018-2期商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 -: 52户工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 |  |  | 52户 |  | 2019-10-08 | 已出版 | 设计商业用户较多，正在分册出版 |  |  | 50% |  | 郭方伟 | [5 empty] | 0版 | 施工图共十一册各6套：第一册石洞刘继云等4户6套；第二册江安肖顺江等5户6套；第三册江安杨明洪等5户6套； 第四册江安杨晓均等6户6套；第五册江安邹庆国等5户6套；第六册江安余祥波等6户6套； 第七册合江榕山初级中学等2户6套；第八册泸县茗渝酒店等5户6套；第九册泸县郑万等4户6套； 第十册泸县玄滩邱有华等5户6套；第十一册李市李国军等5户6套。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-08-10 14:24:39 | 李尧 | 2020-06-30 10:46:51 | 2020-06-30 10:46:51
2300000656679449 | 泸州 | 2018 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-29 | SCLN-DD181089 | 泸县秀水坊酿酒厂工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 -: 新建PE管道dn63 L=1990 调压计量柜一台; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  | 新建调压计量柜1台 |  | 已出版 | 2018年6月20日通知燃气公司(郭方伟)线路需要测量，2018年7月1日回复 同意现场勘察测量 2018年7月2日进行现场勘察测量，2018年7月20日业主提供锅炉参数，2018年8月5日设计完成， 正在内部校审中 预计2018年8月12日进行出版设计 | 已提交 |  | 100% | 勘察测量 1990米 | 郭方伟 | [10 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | 46100 | 2019-12-25 | 专票 | 15265756-58 | 刘胤 | 46100 |  |  | 46100 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-08-10 14:20:27 | 陈勇 | 2020-12-09 16:38:52 | 2020-12-09 16:38:52
2300000656663424 | 泸州 | 2018 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-07-01 | SCLN-DD180912 | 泸州物流园区市政道路C段天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.8MPa; 整改站场 ？: D159×6; 整改站场 ？: L=2545m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 文浩博 | [5 empty] | 已出版 | 设计已完成 2018年6月25日进行报规，2018年7月25日通知开现场会议，与水电气等单位进行协商管道位置，2018年8月7通知现在进行穿越调整，设计正在协商报规中 |  |  | 80% |  | 郭方伟 | [10 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 39480 | 2019-12-25 | 专票 | 15265766-67 | 刘胤 | 39480 | 2020-08-28 | 39480 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-08-10 14:14:17 | 刘胤 | 2020-08-28 16:50:30 | 2020-08-28 16:50:30
2300000656033080 | 成都 | 2018 | 2018-07-10 | 2018-07-20 | 2018-08-20 | SCLN-DD181087 | 麓溪河安置小区气源管道整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | 430m |  |  |  |  | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 李茜璐 | 李秦 |  |  |  | 2018-10-16 | 已出版 | 7.20收到任务7.21与华天司联系，此工程为已施工补充设计7.23收到华天司提供的测绘图纸7.26就图纸中发现的问题与华天司沟通8.3得知碰口气源管道无阴保，增加阴保设计8.10已完成图纸，准备进行说明书及提料8.13交校对8.27校对返回8.29交概9.4概算完成交利能校审 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 32.47 | 4 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565838 | 刘胤 | 27000 | 2021-02-05 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2018-08-10 11:15:44 | 刘胤 | 2021-02-05 17:05:57 | 2021-02-05 17:05:57
2300000654400635 | 成都 | 2018 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2018-06-28 | SCLN-DD180892 | 军事监狱食堂及锅炉用气 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 需拆除原总计量，对锅炉及厨房分开计量。; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜路 |  |  |  | 食堂及锅炉用气 |  | 延期项目 | 6.20日进行现场办公，由于目前该用户已有燃气管线供气，本次是对原燃气管线进行整改，于是联系华天司钱政，钱政需确认是否该他们部门承接，7.26日钱政返回意见确认该他们部门承接，8.1日联系用气方需再次协商（之前现场办公时用气方意思如果费用高了他们就不想做了），但由于军事监狱特殊性一直未联系上，故无法开展后续工作，8.31日再次联系仍未联系上，待联系上后再进行设计。9.6日已与华天司钱政反应情况，钱政已知晓情况。11.9日与钱政沟通此事是否需要写情况说明，钱政告知需她汇报领导后再写情况说明，截止11.12日由于用户电话一直没有人接听，华天司与设计均联系不上所以无法进行后续工作。8.16日暂无进展 | 已提交 | [14 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 沈蓉 | 2018-08-09 11:16:33 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:08 | 2019-12-30 10:46:08
2300000644837586 | 成都 | 2018 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | SCLN-DD181186 | 中交国际中心员工厨房 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3处厨房用气，目前有2处用气点不能满足113号文要求; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  |  | 2处厨房用气 | 2018-10-24 | 已出版 | 7.30日接到委托后联系华天司相关负责人，由于生产运行部片需确定片区，一直未安排人看现场，8.2日确定华天司现场联系人，与开发商联系后8.6日下午现场办公，目前等待开发商返回此项目燃气管网的设计，8.10日联系业主他们还暂未确定用气量，8.18日开发商提供用气量，8.24日提交审核.8.30日提交开发商需要核实燃气预留点位，开发商暂未返回意见，待开发商返回意见后提交华天司。由于开发商临时增加用气点，修改图纸后9.5日再次提交开发商确认燃气管道走向。9.12日开发商返回意见，根据意见修改后提交审核。9.26日开发商通知燃气立管的位置进行了调整，厨房内图纸也要做相应的调整，目前正进行修改。10.11日开发商提供厨房相关报建报规图纸，10.12日交华天司审核。由于特殊原因图纸送掉了，10.18日白图已送华天司钱政。设计于10.19日已经全部完成。由于目前厨房格局与113号文相违背，开发商与消防在尽力协商，本来与开发商约好10.23日去天府新区消防总局拿意见（需消防同意该厨房能够使用天然气），但临时改期（时间未定），10.23日未拿到消防意见，待拿到消防意见后，立即出图送华天司。10.24日接开发商通知先暂出满足消防要求那处厨房，10.24日已出版送华天司。11.8日提交本工程补充设计。 | 已提交 |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2018年11月8日出版补充设计施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 3474 | 2019-12-25 | 专票 | 09316005-15265762 | 刘胤 | 3474 | 2021-02-05 | 3474 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-08-03 10:21:53 | 刘胤 | 2021-02-05 17:05:59 | 2021-02-05 17:05:59
2300000643741157 | 重庆 | 2018 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-31 | SCLN-DD181751 | 巴南长庆压铸有限责任公司计量改造工程 | 整改站场 管线: 整改其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 | 调压计量区进行改造 | 2018-11-28 | 已出版 | 2018.8.2号完成方案设计，2018.8.3号提交白图给凯源汪部长，等其意见，2018.11.28正式出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.39 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-25 | 专票 | 00343496-97-15265762 | 刘胤 | 14000 | 2021-02-05 | 14000 | 0 | 100% |  |  | 长庆压铸.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-08-02 16:59:31 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:01 | 2021-02-05 17:06:01
2300000643739222 | 重庆 | 2018 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-31 | SCLN-DD181505 | 重庆芸峰药业有限公司计量改造工程 | 整改站场 管线: 整改其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 | 调压计量区进行改造 | 2018-10-25 | 已出版 | 2018.8.2号完成方案设计，2018.8.3号提交白图给凯源汪部长，等其意见,2018.10.25出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.83 | 2 |  | 0版 | 2018年10月30日出版施工图10套，概算5套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-25 | 专票 | 00343496-97-15265762 | 刘胤 | 14000 | 2021-02-05 | 14000 | 0 | 100% |  |  | 芸峰药业.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-08-02 16:58:43 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:04 | 2021-02-05 17:06:04
2300000643738691 | 重庆 | 2018 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-31 | SCLN-DD181755 | 重庆南部郁金香新型建材有限公司计量改造工 | 整改站场 管线: 整改其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 1 | 调压计量区进行改造 | 2018-11-28 | 已出版 | 2018.8.2号完成方案设计，2018.8.3号提交白图给凯源汪部长，等其意见 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.31 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-25 | 专票 | 00343496-97-15265762 | 刘胤 | 14000 | 2021-02-05 | 14000 | 0 | 100% |  |  | 郁金香.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-08-02 16:57:39 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:08 | 2021-02-05 17:06:08
2300000643737791 | 重庆 | 2018 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-31 | SCLN-DD181754 | 重庆南部公共交通有限公司维修二厂计量改造工程 | 整改站场 管线: 整改其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 1 | 调压计量区进行改造 | 2018-11-28 | 已出版 | 2018.8.2号完成方案设计，2018.8.3号提交白图给凯源汪部长，等其意见，2018.11.28出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.56 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-25 | 专票 | 00343496-97 | 刘胤 | 14000 | 2021-02-05 | 14000 | 0 | 100% |  |  | 南郡公交.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-08-02 16:56:49 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:10 | 2021-02-05 17:06:10
2300000643627124 | 重庆 | 2018 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-31 | SCLN-DD181756 | 重庆铸艺机械制造有限公司计量改造工程 | 整改站场 管线: 整改其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 1 | 调压计量区进行改造 | 2018-11-28 | 已出版 | 2018.8.2号完成方案设计，2018.8.3号提交白图给凯源汪部长，等其意见，2018.11.28出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.31 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-25 | 专票 | 00343496-97-15265762 | 刘胤 | 14000 | 2021-02-05 | 14000 | 0 | 100% |  |  | 宏达金属.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-08-02 16:17:59 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:12 | 2021-02-05 17:06:12
2300000643613631 | 重庆 | 2018 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-31 | SCLN-DD181750 | 巴南丹乐水洗布计量改造工程 | 整改站场 管线: 整改其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 1 | 调压计量区进行改造 | 2018-11-28 | 已出版 | 2018.8.2号完成方案设计，2018.8.3号提交白图给凯源汪部长，等其意见，2018.11.28出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.23 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-25 | 专票 | 00343496-97-15265762 | 刘胤 | 14000 | 2021-02-05 | 14000 | 0 | 100% |  |  | 丹乐水洗.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-08-02 16:16:44 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:14 | 2021-02-05 17:06:14
2300000643608585 | 重庆 | 2018 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-31 | SCLN-DD181643 | 重庆创坤机电有限公司计量改造工程 | 整改站场 管线: 整改其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 1 | 调压计量区进行改造 | 2018-11-28 | 已出版 | 2018.8.2号完成方案设计，2018.8.3号提交白图给凯源汪部长，等其意见，2018.11.28出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.32 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-25 | 专票 | 00343496-97-15265762 | 刘胤 | 14000 | 2021-02-05 | 14000 | 0 | 100% |  |  | 创坤机电.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-08-02 16:15:58 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:26 | 2021-02-05 17:06:26
2300000643604808 | 重庆 | 2018 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-31 | SCLN-DD181649 | 川渝精工计量改造工程 | 整改站场 管线: 整改其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 1 | 调压计量区进行改造 | 2018-11-28 | 已出版 | 2018.8.2号完成方案设计，2018.8.3号提交白图给凯源汪部长，等其意见，2018.11.28出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.25 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-25 | 专票 | 00343496-97-15265762 | 刘胤 | 14000 | 2021-02-05 | 14000 | 0 | 100% |  |  | 川渝金工.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-08-02 16:14:20 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:27 | 2021-02-05 17:06:27
2300000643594680 | 重庆 | 2018 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-31 | SCLN-DD181752 | 巴南宗申锅炉房计量改造工程 | 整改站场 管线: 整改其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 1 | 1户计量改造 | 2018-11-28 | 已出版 | 2018.8.2号完成初步方案，2018.8.3号将白图提交到凯源计量办汪部长，等其意见，2018.11.28出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 3.53 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-25 | 专票 | 00343496-97 | 刘胤 | 14000 | 2021-02-05 | 14000 | 0 | 100% |  |  | 宗申动力.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-08-02 16:11:08 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:29 | 2021-02-05 17:06:29
2300000640730811 | 成都 | 2018 | 2018-07-23 | 2018-08-24 |  | SCLN-DD181197 | 华阳街道2018年老旧院落改造（第一批） | 整改站场 管线: 整改多层; 整改站场 -: 566; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 谢天福 |  | 刘禹辰 | 566 |  |  | 延期项目 | 7.29日联系华天司寇工，部分多层已整改完毕，等待图纸.8.2勘查现场，收集资料。完成时间委托没有注明，写为勘查后20天。2018.11.15日取得图纸开始设计。2019.1.30日改造方案及部分工程量有修改，带施工方确定方案后进行设计。2019.4.13日发过来具体施工楼栋和工程量，开始设计。 |  |  | 20% |  | 18000540060 | [10 empty] | XL-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2018-08-01 10:06:41 | 谢天福 | 2021-05-16 22:55:01 | 2021-05-16 22:55:01
2300000640727920 | 成都 | 2018 | 2018-07-23 | 2018-08-23 | 2018-09-06 | SCLN- DD181185 | 成都轨道交通18号线合江车辆段员工宿舍及食堂用气 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 沈蓉 李尧: 谢天福 |  |  |  |  | 2019-01-22 | 已出版 | 8.1日联系华天司但人员出去培训没有时间，下周看现场。8.15日现场办公，收集资料确定接管点。由于中间有条规划道路还未明确，待规划道路明确后确定管位。9.25日咨询地铁公司，规划道路任未确定。11.15日路由确定开始设计。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 40.61 | 2.92 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 19991 | 2019-12-25 | 专票 | 15265752 | 刘胤 | 19991 | 2021-02-03 | 19991 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-08-01 10:04:17 | 刘胤 | 2021-02-04 11:09:40 | 2021-02-04 11:09:40
2300000633848907 | 泸州 | 2018 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 2018-07-11 | SCLN-DD180995 | 港城大道延伸线天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159 | D159×6 3076m |  |  |  |  | 泸州川油 | 钟义 | 陈勇 | 姚小刚 | 丁灵霞 |  |  |  | 2020-07-22 | 已出版 | 本工程于2018.6.28查勘现场，然后开始做设计，等设计完成，内部校对后，于2018.8.6提交利能审核 |  |  | 60% |  | 潘玥 18919515874 | 泸州市 |  | 169.45 | 8.14 |  | 0版 | 2020年7月22日出版1版施工图（代初设）10套（包含留底一份）。 2019年5月10日出版施工图（代初步设计）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 48240 | 2020-12-07 | 专票 | 42899210-11 | 刘胤 | 48240 |  |  | 48240 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2018-07-27 14:29:04 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:46 | 2020-12-11 11:10:46
2300000633845247 | 泸州 | 2018 | 2018-05-11 | 2018-05-31 | 2018-06-30 | SCLN-DD180670 | 泸州老窖公司罗汉基地气源管道工程 | 管线、工商集 | 气源管道设计压力1.6MPa | D159 | D159×6 459m ，D159×12 198m |  | 9.6万方/天 |  |  | 泸州西部 | 钟义 | 陈勇 | 姚小刚 | 成琳琳 |  | 1户 |  | 2018-08-17 | 已出版 | 本工程于2018.6.5号查勘现场，之后开始做设计，待设计完成、内部校对后，于2018.6.20提交利能审核 |  |  | 80% |  | 叶婷 15196087070 | 泸州市 | 有 | 130.54 | 8.02 | 1.69 | 0版 | 施工图（代初设）13套，概算7套，测量技术说明书6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 47550 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565839 | 刘胤 | 47550 | 2021-02-05 | 47550 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2018-07-27 14:24:06 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:31 | 2021-02-05 17:06:31
2300000568452241 | 成都 | 2018 | 2018-07-10 | 2018-07-20 |  | SCLN-DD181086 | 籍田营销部外管道整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | 462m |  |  |  |  | 华阳天司 | 刘禹辰 | 李尧 | 李茜路 | 丁灵霞 |  |  |  | 2019-01-24 | 已出版 | 7.20日联系叶柳，待测量图下来后再进行设计。7.20-8.9联系叶柳测量图依旧未完成。完成时间委托为注明，写为勘查后20天。10.9日联系叶柳尚未完成测量图。11.15日取得华天司发来的测量图纸开始设计。2.108.1.14日交华天司评审。1.24日发打印店出版。 |  |  | 100% |  | 叶柳 |  | 有 | 36.96 | 4 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265753 | 刘胤 | 27000 | 2021-02-03 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-07-23 10:58:24 | 刘胤 | 2021-02-04 11:09:38 | 2021-02-04 11:09:38
2300000568431650 | 成都 | 2018 | 2018-07-10 | 2018-07-20 |  | SCLN-DD181085 | 会龙大道燃气管道隐患整改 | 整改站场 管线: 整改管线; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰 | [5 empty] | 已出版 | 7.20日联系叶柳，待勘查图下来后再做设计。7.21-8.9联系叶柳测量图还未下来，完成时间为勘查后20天。8.22测量下达，9.8日设计完成，9.14日传华天司叶柳，等待评审意见。9.27日修改完毕，10.9日交打印店出版。 |  |  | 100% |  | 叶柳 |  | 有 | 26.58 | 3 | 0 | [5 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565838 | 刘胤 | 27000 | 2021-02-05 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-07-23 10:52:38 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:33 | 2021-02-05 17:06:33
2300000540693155 | 成都 | 2018 |  |  |  | SCLN-DD181088 | 通济桥下街燃气管道整改工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: D159; 整改站场 ？: 约320m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 成琳琳 |  |  |  |  | 取消项目 | 2018年7月20日接到派工，联系华天司叶柳，预计下周提供设计资料。8月9日联系华天司叶柳，设计资料暂不能提供。8月13日收到设计资料，设计中。8月17日设计中发现图纸与现场不一致，与华天司叶柳沟通后从新提供图纸。11月9日与华天司叶柳联系，没有图纸。 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 彭建 | 2018-07-20 12:35:28 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:08 | 2019-12-30 10:46:08
2300000540216232 | 泸州 | 2018 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 2018-07-23 | SCLN-DD181092 | 江安县财信建设有限公司天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 调压柜1套，调压箱1台，G10皮膜表1只，PE管177米; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 李永胜; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  | 1户 | 调压柜1套，调压箱1台，G10皮膜表1只，PE管177米 | 2018-07-23 | 已出版 | 7.16日拿到委托书，7.20日拿到项目号，7.20日提交派工单待利能审核 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 0版 | 2018年8月3日出版施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4661 | 2019-11-15 | 专票 | 08974408 | 刘胤 | 4661 | 2020-12-31 | 4661 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2018-07-20 11:06:31 | 刘胤 | 2020-12-31 13:24:19 | 2020-12-31 13:24:19
2300000539662212 | 重庆 | 2018 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-11-13 | SCLN-DD181624-1 | 重庆两江新区龙石组团恒大云湖上郡（一期）民用气安装工程 | 多层、别墅 | 中压A级0.4MPa、中压B级0.1MPa、低压5KPa | D89×4.5、D57×4、D38×4、D22×4 | 4786m |  |  |  |  | 重庆川港 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2019-01-23 | 已出版 | 2018.7.18现场办公，收集资料中。7.21收到开发商图纸。7.24收到重庆川港罗毅发来的管网图。到8.3完成设计10%。因本工程别墅部分户型需从屋顶进户，从别墅设计图纸上看屋顶高低不一，转角较多，预计下周去现场实地踏勘。因本工程别墅部分户型需从屋顶进户，从别墅设计图纸上看屋顶高低不一，转角较多，预计下周去现场实地踏勘。8.13与开发商协商，开发商发来别墅屋顶照片，同时，开发商答应去照他们已经安了天然气的一个同户型的地块照片，到8.17完成设计30%。到8.24完成设计40%。到8.31完成设计50%。9.5经现场核实，经别墅屋顶进天井内挂表方案不可行，与开发商沟通将燃气表挂在室外，表后由用户自理。到9.7完成户型图、总平面图，将电子版发给开发商确认。9.10与开发商胡工联系户型图、总平面图确认情况，胡工回复：还在确认中。9.12与开发商胡工联系户型图、总平面图确认情况，胡工回复：图纸发给各专业确认中。9.17与开发商胡工联系户型图、总平面图确认情况，胡工回复：图纸发给各专业确认中。9.19与重庆川港罗毅沟通表后管是否能穿客厅进入厨房，罗毅回复：方案不可行；与开发商胡工联系说明了情况，并提出改厨房位置方案，胡工回复：他们内部商量下。9.21与胡工联系提出改厨房位置方案情况，胡工回复：只能改屋顶；我方建议在屋顶修建一个平台，胡工回复：天井平台与坡屋顶高差有2米左右，需与结构专业沟通是否可行。9.27-29与开发商胡工沟通他们公司内部沟通情况，胡工回复：结构专业说在屋顶修建平台不可行，承重达不到；给胡工提出燃气管道要走屋顶坡屋面，需由他们修建一个管沟沟槽，同时经天井翻屋顶坡屋面提了两种方案，胡工说他们内部要协商怎么处理。10.8-10.11与胡工多次沟通，确定了翻屋顶坡屋面方案，10.12将总平面图发给胡工确认布置有无调整。10.16、10.18与开发商袁工联系总图核实情况，袁工回复：他们同事胡工要结合现场核实，核实后回复。10.18胡工提出屋顶进天井方案又想调整。10.19与开发商胡工沟通新提出的屋顶进天井方案不可能，确认还是按之前定的从正屋面屋顶进天井方案。10.22与开发商袁工联系总图核实情况，袁工回复：总图无问题。10.24交龙啸内审，10.25发利能校审。10.29利能返回校审意见，提出翻坡屋面进天井方案要调整，11.1再次与利能对接沟通，根据相关规范要求，金属管道燃气不能敷设在屋脊、屋檐，进天井户型燃气表只有挂在一楼外，修改设计方案中。11.5出版8份设计概算4份白图，11.7送交渝川公司。11.12接重庆川港燃气公司通知：11.14现场再次对接下方案。11.14现场与开发商、重庆川港燃气一起确认，别墅设计方案按1楼户外挂表方式，与报审方案一致。到11.16未接到通知评审。到11.23未接到通知评审。到11.30未接到通知评审。12.4评审设计。12.10发路由确认函给开发商确定。12.12恒大开发商提出别墅部分全部由G2.5表改成G4.0。12.13发修改后的电子版设计给川港公司确定，12.14报1份白图利能复审。12.19恒大开发商提出洋房部分燃气表、立管位置想调整，因设计已评审，需开发商与燃气公司沟通是否可以更改。12.21开发商确定洋房部分由户外立管调整为户内立管，修改设计中。12.27收到开发商发来的洋房部分修改为户内立管的函件。2019.1.3将修改后的图纸发给开发商确认，1.7开发商返回确认函并交概算修改。1.9概算修改完成，1.10出版设计白图8份概算4份，1.11报渝川等通知再次评审。1.15渝川公司评审。1.16将修改后的设计发川港公司确认。1.21川港公司确认设计无问题，1.22交概，1.23出版0版蓝图8份概算4份。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 187.78 | 10.31 | 0 | 0版 | 施工图11套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 7630 | 2019-12-25 | 专票 | 15265743 | 刘胤 | 7630 |  |  | 7630 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-07-20 09:01:34 | 钟澈 | 2020-03-12 14:40:56 | 2020-03-12 14:40:56
2300000539658757 | 重庆 | 2018 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-11-13 | SCLN-DD181624-2 | 重庆两江新区龙石组团桥达.天蓬樾府民用气安装工程 | 多层、别墅 | 中压A级0.4MPa、中压B级0.1MPa、低压5KPa | D108×5、D57×4、D38×4、D22×4、dn110、dn90、dn63、dn40 | 3768m |  |  |  |  | 重庆川港 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  |  |  | 2019-01-15 | 已出版 | 2018.7.18现场办公，收集资料中。7.18收到开发商图纸。7.24收到重庆川港罗毅发来的管网图，在管网图上找接管点位置不太明确，7.25给罗毅沟通了接管点情况，罗毅回复：给书记商量下。8.8罗毅回复：给了一个龙兴营业所所长的电话，需去现场重新核实具体接管点位置。8.16与龙兴营业所黄所长联系沟通接管点情况，预计下周约定时间去现场核实，到8.17完成设计30%。到8.24完成设计40%。到8.31完成设计50%。9.5现场核实接管点位置，根据开发商意见，中压管网预留位置要考虑到整个地块，因小区道路属于市政修建，部分道路还在设计中；结合开发商意见，先布置一个中压管网总图给他们，他们去报规划。9.6将小区户型图、总平面图发给开发商。9.10与开发商叶工联系户型图、总平面图确认情况，叶工回复：还在确认中。9.13与与开发商叶工联系户型图、总平面图确认情况，叶工回复：本次设计的供气地块的户型图、总平图基本上没问题；关于小区市政道路部分中压管道路由报规划情况，叶工回复：预计9.17回复。9.17与叶工联系小区市政道路部分中压管道路由报规划情况，叶工回复：本周去找规划。9.20与叶工联系小区市政道路部分中压管道路由报规划情况，叶工回复：因市政道路图纸还未出来，先按我们的路由方案做起走。9.28完成设计交龙啸内审，9.29龙啸按龙啸内审意见修改，9.30交利能校审。。10.9利能返回校审意见，10.9-10.10开发商叶工发来气源管道部分管位图纸，10.11设计、图纸修改调整完成，10.12交概。10.17概算完成，10.18出版白图8份概算4份，10.19送交渝川公司评审。10.24渝川公司评审设计，修改设计中。11.2将整理的会议纪要发川港公司确认。到11.9未接到重庆川港公司确认会议纪要的回复。到11.16未接到重庆川港公司确认会议纪要的回复。到11.23未接到重庆川港公司确认会议纪要的回复。11.26重庆川港公司确认评审修改后的设计方案无问题。11.30送1份白图利能复审，根据利能PE管模板修改。12.3交概，12.6发路由确认函给开发商确定，12.7发概算电子版给渝川公司复核。12.19与重庆川港公司罗毅沟通概算有无问题，设计概算是否可以出版。罗毅回复：设计概算暂时先不忙出。2019.1.10出版2份设计概算白图。2019.1.15出版0版蓝图8份概算4份。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 121.43 | 7.66 | 0 | 0版 | 施工图共二册各11套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 8820 | 2019-12-25 | 专票 | 15265743 | 刘胤 | 8820 |  |  | 8820 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-07-20 09:00:37 | 钟澈 | 2020-03-12 14:41:02 | 2020-03-12 14:41:02
2300000529897495 | 成都 | 2018 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-08-19 | SCLN-DD181068 | 中国石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司职工宿舍 | 多层 |  |  |  | 居民用气15户 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 叶俊林 | 成琳琳 |  | 居民15户 | 居民15户 |  | 取消项目 | 2018年7月9日收到该项目，联系燃气公司及用气方现场办公，2018年7月13现场办公，目前气源由用气方法确定中，资料收集中。7.23该项目为80年代老建筑，无电子版资料，同时室内不满足用气条件，已通知中石油成都销售公司整改及进行测量。8.3中石油成都销售公司未返回意见。8.9中石油成都销售公司未返回意见。8.17中石油成都销售公司未返回意见。9.3联系中石油成都销售公司，回复报省公司一直没回复，同时最近领导都休假，项目暂停等通知。10.16未收到回复，项目继续暂停10.24再次联系中石油销售成都公司，回复由于用气项目为70-80年代老旧建筑，用气点不满足用气条件需要整改，若整改用气点需牵扯各种历史遗留问题，待后期历史遗漏问题解决后再重新申请设计，此项目取消。 |  |  | 10% |  | 华天司 周放 18708171011 | 成都市天府新区华阳街道办西寺社区华阳二江路一段1号 | [8 empty] | HYXMLS20180438 | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 中国石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司职工宿舍.jpg | 取消 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-07-18 11:06:30 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:08 | 2019-12-30 10:46:08
2300000529875508 | 成都 | 2018 | 2018-06-26 | 2018-07-03 | 2018-07-06 | SCLN-DD181006 | 海思科运营总部及研发中心商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 约1000m3/h,中压、低压、及调压设备; 整改站场 -: 无; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 陈燃 | 李茜路 |  |  | 约1000m3/h,中压、低压、及调压设备 |  | 取消项目 | 2018年7月3日收到此项目，联系用气方及燃气公司现场办公，燃气公司回复这周已安排，下周再联系。7月6日用气方发来电子版资料，此项目为目前为基坑，燃气设计为前期介入阶段，同时用气量无法提供。7月13与用气方联系，目前任然无法提供具体用气量，同时要求改日现场对接具体用气点等。7月18日联系现场对接，回复外出办事，回来再电话联系。7.20与开发商现场对接，具体用气点、用气量开发商需在协商。7.25再次现场核对接管点，确定目前该项目周边无气源，华天司协商中。同时已告知开发商。8.3联系华天司廖工气源协商情况，回复已将委托退回开发商，此项目取消 |  |  | 10% | 无 | 华天司 廖以心 15196622247 | 成都市高新区中和街道办龙灯山社区12、13、16组 | [8 empty] | HYXMLS20180398 | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托 QQ图片20180709095812.jpg | 取消 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-07-18 10:56:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:08 | 2019-12-30 10:46:08
2300000522440657 | 重庆 | 2018 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-07-09 | SCLN-DD181008 | 江津德感御景滨江花园民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 639户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 王东 |  | 639户 | 639户 | 2018-07-05 | 已出版 |  |  |  |  | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | CQYC-2018-06-02 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 22365 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 22365 | 2021-02-05 | 22365 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2018-07-17 11:10:59 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:46 | 2021-02-05 17:06:46
2300000522420580 | 重庆 | 2018 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-07-09 | SCLN-DD181007 | 德感配气站新建撬装柜工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 王东 |  |  |  | 2018-07-06 | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 21.17 | 3 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2018-06-03 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 21000 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 21000 | 2021-02-05 | 21000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2018-07-17 11:07:33 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:47 | 2021-02-05 17:06:47
2300000520091059 | 泸州 | 2018 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 2018-09-16 | SCLN-DD180945 | 泸州西部宜宾分公司埋地阀井整改工程 | 整改站场 管线: 整改其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 李永胜; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 李茜露 |  |  | 更换井圈井盖51套，阀门防腐30台，管线防腐2.4m，改建方形阀井1座、井壁抹灰等 | 2018-09-12 | 已出版 | 7月20日提交任务分配表，7月20日提交审查设计，7月23日已按审核人意见修改，24日、26日催等土建专业意见。待修改后提交甲方评审后出版。8.9日-至今继续待西部公司评审后出版。9.7日已安排出版。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2018-07-16 09:56:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:08 | 2019-12-30 10:46:08
2300000520074729 | 泸州 | 2018 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 2018-09-16 | SCLN-DD180944 | 荣昌西部公司埋地阀井整改工程 | 整改站场 管线: 整改其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 李永胜; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 李茜露 |  |  | 更换井圈井盖127套，阀门防腐68台，管线防腐4.2m，改建方形阀井18座、井壁抹灰等 | 2018-09-12 | 已出版 | 7月20日提交任务分配表，7月20日提交审查设计，7月23日已按审核人意见修改，24日、26日催等土建专业意见。待修改后提交甲方评审后出版。8.9日-至今继续待西部公司评审后出版。9.7日已安排出版 |  | 整改埋地阀井128座 | [8 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 18000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899229-30 | 刘胤 | 18000 |  |  | 18000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2018-07-16 09:54:39 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:48 | 2020-12-11 11:10:48
2300000516715362 | 重庆 | 2018 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-04-20 | SCLN-DD180258 | 安澜镇石板垭村天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | Dn110 | 2000m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 庞正荣 | 廖学鹏 | 任惠 | 王东 |  |  |  |  | 已出版 | 2018.4.18再次现场办公，4.19进行线路测量，4.30提交测量成果。5.3把情况向凯源公司彭主任和庄工进行汇报，存在不同意见，待线路支线、调压箱是放入本工程还是放到用户工程确定后再进行设计。5.9到利能找任惠反映情况，通过电话与彭主任沟通，确定按委托。5.11打电话与庄工沟通，确定按委托进行设计。5.15已经校对，5.16改后送王东审核。下周改后出送审。5.25落实一些小修改，争取5.28送审；6.1已送审查稿，等设计审查。6.8等函审意见。6.15已函审，但PE管有新的版本，需要按新版本进行调整。6.22与新版本核对修改中。6.29已发电子版出版。7.6已出版，等概算一起送凯源。2019.7.12已于7.10进行施工技术交底。 |  |  | 100% | 有测量，由利能公司安排专门测绘单位 |  |  | 无 | 99.05 | 6.76 | 6.76 | 0版 | 概算6套（包含留底一份） | 快递寄出 |  | 渝凯气工技设委投 (2018)017号 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 31860 | 2019-12-25 | 专票 | 15265748 | 刘胤 | 31860 | 2021-02-03 | 31860 | 0 | 100% |  |  | 安澜镇石板垭村天然气管道工程评审意见回执单有章.jpg、利能公司内部校审记录表.doc、104085407989562917.jpg、IMG.pdf、IMG_0001.pdf、IMG_0002.pdf、IMG_0003.pdf、安澜镇石板垭村天然气管道工程评审意见.jpg | 已存档 | [7 empty] | 庞正荣 | 2018-07-13 14:58:26 | 刘胤 | 2021-02-04 11:10:41 | 2021-02-04 11:10:41
2300000515305099 | 成都 | 2018 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-08-18 | SCLN-DD181037 | 宸光名邸天然气供气工程 | 整改站场 管线: 多层; 整改站场 -: 286户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐 |  |  |  |  | 2019-02-21 | 已出版 | 2018.7.9日，联系华天司廖工，约定7月12日上午看现场。7.12日上午现场踏勘，目前业主图纸暂无提供，已电话联系。7月20日，业主发来建筑图纸。8月3日，按照开发商意见，先提供户内设计，他们要开会定表和管道位置。8月6日，开发商回话，A1户型目前设计燃气表位置与插座不满足安全间距。8月10日，将最新户内图发给开发商，暂无回复。8月24日，开发商需要提供总平图调压箱安放位置。8月27日，已将调压箱布置位置发给开发商。9月3日，开发商未回复意见。9月16日，开发商陈工来办公室就调压箱位置及每个户型的燃气表安装位置及立管位进行交涉，称暂定位置带回去给建筑设计看了后回复是否修改。9月22日，暂无回复。10月7日，开发商联系人员更改，目前正在交涉沟通下一步工作。10月到11月，开发商联系人更换，本项目工程情况在重新与最新联系人沟通。10月30日，在设计最新室内图时，再三与开发商联系是否为最终蓝图，由于之前定的方案为标准层，一层户型无阳台情况已与开发商联系沟通。11月2日，与开发商联系，开发商称目前房子修建一层平面图与现目前建筑图不符合，但是无最新建筑图。11月8日，开发商发来装修图纸，只有6#7#楼A1户型左装修方案图，并不是一层图纸，目前正在与开发商沟通。 | 已提交 | [9 empty] | 0版 | 施工图低压部分、中压部分各10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 10010 | 2019-12-23 | 专票 | 15200043 | 刘胤 | 10010 | 2021-02-03 | 10010 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2018-07-12 16:40:50 | 刘胤 | 2021-02-04 11:10:43 | 2021-02-04 11:10:43
2300000514769974 | 成都 | 2018 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 2018-08-21 | SCLN-DD181063 | 广汇美术馆项目商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 商业预留两个预留头，用气量400方每小时; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 沈蓉 李尧: 谢天福 |  |  |  |  | 2019-01-11 | 已出版 | 7.24设计、华天司现场代表与开发商对接，由于开发商想将调压计量柜放在红线外，商量后决定先将调压计量柜的拟定位置发给开发商，开发商自己与相关部门对接，对接后再回复设计具体摆放位置，8.2日将总平图初步方案提交开发商，待开发商返回意见后进行下一步工作，8.10日催促开发商尽快返回撬装柜位置意见。8.16日再次联系开发商，撬装柜位置开发商还在于相关部门协商，8.31日再次联系开发商，开发商还在协调中。9.6日暂无进展。9.13日联系开发商，撬装柜位置确定，待图纸发给我后开展设计。9.22日开发商返回图纸，目前正在设计。预计10.12日提交审核，10.11日开发商通知需增加用气点，并需要重新修改总平布置图，重新修改设计后提交华天司。目前开发商未提供报建图纸，待提供后交华天司，10.26日暂未提供。11.5日开发商提供报规报建图纸，11.6日提交开发商增加用气点后总平面布置图，开发商暂未返回意见，11.9日与开发商联系催促（开发商换了项目负责人）。11.12日接开发商的电话，用气点需要增加至6个，开发商要重新提交用气量盖章说明。设计需重新进行。11.23日目前进行设计中。11.30出白图送华天司同时提交电子版与开发商，12.7日开发商返回意见庭院管道较大，看是否调整用气量。1.11日已出版 | 已提交 |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。2019年6月14日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）快递寄出。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 19250 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 19250 |  |  | 19250 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-07-12 11:12:36 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:44 | 2020-12-11 11:10:44
2300000511354664 | 成都 | 2018 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-08-17 | SCLN-DD181039 | 置富广场天然气供气工程 | 整改站场 管线: 多层; 整改站场 -: 30户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 成琳琳 |  | 30 |  | 2019-03-06 | 已出版 | 7.9收到委托，7.10与华天司及开发商联系7.11至现场办公。7.11大雨，12号现场办公。26号收到开发商提供的图纸，因本工程与此广场商业用气共用中压气源管道，且用户少，待商业调压柜设计完成后作为此工程低压气源。8.10商业设计确定预留中压，本工程在商业预留中压管线上接头，设计正在进行中8.17图纸部分已完成，交开发商核对管道走向8.27开发商对管道走向提出要求，走屋面下翻安装。8.28管道走向调整8.29调整后管道走向再次交开发商核对，因开发商领导不在，要9.10以后才能回复。1.18已提交华天司审图3.4收到华天司评审会议纪要并回复，3.6出版 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 1050 | 2019-12-23 | 专票 | 15200042 | 刘胤 | 1050 | 2021-02-03 | 1050 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2018-07-10 11:07:49 | 刘胤 | 2021-02-04 11:10:46 | 2021-02-04 11:10:46
2300000511338864 | 成都 | 2018 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-08-21 | SCLN-DD181064 | 天府乡愁农民集中安置房气源管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 李茜路 李茜璐: 成琳琳 |  |  |  |  | 2020-10-29 | 已出版 | 2018年7月9日接到派工，与华天司徐强联系，徐强本周没时间，然后与何刚联系，约定7月11日到籍田现场办公。7月11日至12日下雨，延迟现场办公。7月13日华天气何刚开会，推迟办公。7月16日现场办公。7月23日利能通知项目收回。10月9日重新接到派工。10月10日联系华天司贺工，告知现场情况有变，需从新到现场办公。10月15日和勘测单位到三个穿越位置现场办公。10月24收到勘测单位的穿越点的平面测量图，大致商定出入土点后开始地勘。12月21日收到勘察资料，开始设计。2019年1月8日交内部校审。1月24日交利能审核。2月14日出版白图送华天司审查。3月11日单本蓝图送利能审查。3月19日收到利能审查意见，修改中。 | [10 empty] | 0版 | 2020年10月29日出版概算变更6套（包含留底一份）。 2019年4月11日出版概算3套（包含留底一份）。 2019年3月20日出版施工图共二册：线路部分和定向钻穿越部分各10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 49980 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 49980 |  |  | 49980 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-07-10 10:50:33 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:42 | 2020-12-11 11:10:42
2300000511338824 | 成都 | 2018 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-08-17 | SCLN-DD181038 | 置富广场商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜路 | 吴希 |  |  |  | 2019-01-02 | 已出版 | 7.12日看现场，收集资料，由于房子和用气量还没确定好，暂时不急做。7.26日收到图纸.9.3日传白图给开发商，开发商审核中.9.20日就工程图纸在置富公司开会，重新确定预留方案。10.9日与置富公司韩工商议，由于地下室部分及地面厨房商业部分未报建，地下室部分未取得消防认可，需要报建消防同意后方可进行设计。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 45.81 | 3.38 | 0 | 0版 | 施工图9套（未留底），概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 21840 | 2019-12-25 | 专票 | 15265750-51 | 刘胤 | 21840 | 2021-02-03 | 21840 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-07-10 10:50:28 | 刘胤 | 2021-02-04 11:10:48 | 2021-02-04 11:10:48
501046662 | 泸州 | 2018 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-21 | SCLN-DD180913 | 石洞吉甫大道、中心干道交叉口天然气管道改造工程 | 整改管线 | 次高压B级0.8MPa | D159X6 | D159X6管道约为650m |  |  |  |  | 泸州川油 | 徐宗睿 | 陈勇 | 姚小刚 | 成琳琳 |  |  | D159X6燃气管道约650m |  | 正常运行 | 6月12日现场办公，6月19日取得道路施工图，6月29日完成设计，8月9日川油对该工程方案变动，等待川油确定最终方案。 |  |  | 80% |  | 潘玥18919515874 | 泸州市龙马潭区石洞镇 | [9 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 徐宗睿 | 2018-07-03 15:50:01 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:08 | 2019-12-30 10:46:08
499445773 | 泸州 | 2018 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 2018-06-30 | SCLN-DD180909 | 永川凤凰湖园区联豪、乔国供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 新建重庆联豪科技有限公司D108燃气管道约385m，设计压力0.8MPa，调压计量柜1台，远传1套；新建乔国皮革制品（重庆）有限公司D108燃气管道约500m，设计压力0.8MPa，调压计量柜1台，远传1套。; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 汤星友 |  |  |  |  | 2018-09-07 | 已出版 | 7月10日，现场办公，7月16日完成设计，8月1月与园区规划对接确定线路走向，8月8日利能审核完后修改，8月15日，西部公司委托工程量变化，根据委托内容更改。 | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 29400 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565839 | 刘胤 | 29400 | 2021-02-05 | 29400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2018-07-02 16:56:18 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:49 | 2021-02-05 17:06:49
489342224 | 成都 | 2018 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-05-11 | SCLN-DD180582 | 倪氏纸业天然气管道工程 | 管线 | 设计压力：08MPa | D159×6 | 0.3km |  |  |  |  | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 李茜露 | 成琳琳 |  |  | 1600方/小时 | 2018-06-23 | 已出版 |  |  |  | 100% | 测量带状图0.5km。 |  | 崇州市元通镇 | 有 | 33.05 | 4.91 | 2.88 | 0版 | 2018年7月6日施工图6套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 41040 | 2019-12-19 | 专票 | 06552851-52-14565839 | 刘胤 | 41040 | 2021-02-05 | 41040 | 0 | 100% |  |  | 委托书.png | [8 empty] | 高天明 | 2018-06-26 11:44:28 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:51 | 2021-02-05 17:06:51
489314690 | 成都 | 2018 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | SCLN-BD180376 | 江油河南工业园供气管道工程 | 整改站场 管线: 管线、站场; 整改站场 ？: 初定4.0MPa+站外征地（新增一套计量流程。）; 整改站场 ？: 初定D168.3×6.3; 整改站场 ？: 3.2km; 川西北恒丰 川西北恒丰: 川西北恒丰; 沈蓉 彭建: 高天明; 沈蓉 李尧: 谢天福 |  |  |  | 设计流量30万方/天 |  | 已出版 | 1、2018年3月28日与恒丰公司生产技术部陈莉一起看现场。初步踏勘线路走向及气源接管点（中24井）的基本情况。由于中24井站内无场地进行改扩建，因此需站外征地增加一套工艺流程（计量）。业主代表表示向公司汇报后给与回复。 2、2018年7月2日，该项目重新启动。开始做该工程的方案设计。 3.2018年7月3日，该方案报业主。等候业主通知看现场。 4.2018年7月6日，恒丰公司付总打电话了解该项目情况。并向其详细汇报了本次工程的进度及存在的问题。经过付总与川西北气矿协调。定于2018年7月11日（星期三）与业主、川西北气矿相关人员一并看现在。进行现场办公。 5.2018年7月10日下午与恒丰公司联系。被告知，因川西北气矿需恒丰向其提供份工作需求函件。然后开展现场办公工作。同时告知，下步工作等通知。 6.2018年7月16日接恒丰公司陈莉通知，星期三（2018.7.18）同江油工业园区管委会有关代表及业主现场确定线路路由走向。站场问题待川西北气矿确定好工作安排后再定时间。 7.2018年7月18日，与恒丰公司贺工、陈工及江油工业园管委会祝局长一同现场办公。确定路由走向及方案。确定先上路由测绘，报红线图。 8.2018年7月23日上报测绘申请，并与测量单位沟通，并提供准确的线路卫星走向图。 9.2018年7月24日，与恒丰公司付总、川西北气矿及江油作业区相关领导現场开办公会确定站场接管位置及方案。 10、2018年7月26日测量单位进场，要于近段时间，暴雨频繁，导致测量进度缓慢。 11、2018年8月3日凌晨，测绘单位把测量图纸发给设计人员。本日深夜完成红线图编制。并提交给恒丰公司贺工审查。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 91020 | 2019-12-23 | 专票 | 15200040 | 刘胤 | 91020 | 2020-12-31 | 91020 | 0 | 100% |  |  | 1.设计委托书.png | 已存档 | [7 empty] | 高天明 | 2018-06-26 11:25:50 | 刘胤 | 2020-12-31 13:21:25 | 2020-12-31 13:21:25
489283617 | 成都 | 2018 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-16 | SCLN-DD180251 | 崇州配气站汇管间流程改造 | 整改站场 管线: 整改站场; 整改站场 ？: 设计压力：4.0MPa; 整改站场 ？: 崇州工业园区配气站工艺区内汇1与汇2之间两路高孔流量计不能隔断，给计量及日常维护工作带来不便。 本工程拟对汇1与汇2之间流程进行改造，以解决上述问题。; 川西北恒丰 川西北恒丰: 川西北恒丰; 沈蓉 彭建: 高天明; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 王媛 | 丁灵霞 |  |  |  | 2018-04-10 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 |  | 崇州工业园 | 有 | 6.37 | 2 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1.SCLN-DD180251 崇州配气站汇管间流程改造委托书.jpg | [8 empty] | 高天明 | 2018-06-26 11:06:37 | 刘胤 | 2018-07-18 14:56:40 | 2018-07-18 14:56:40
489266240 | 成都 | 2017 | 2017-11-20 |  | 2017-12-10 | SCLN-DD171726 | 四川兴盛源药业天然气管道工程 | 管线 | 设计压力：0.4MPa | D89×4.5 | 125m+调压柜 |  |  |  |  | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 王媛 | 肖黄飞 |  |  |  | 2017-12-09 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 |  | 江油河南工业园 | 有 |  | 2 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 9000 | 2018-12-19 | 专票 | 06552859-14565832-37 | 刘胤 | 9000 | 2020-06-12 | 9000 | 0 | 100% |  |  | 四川兴盛源药业天然气管道工程.jpg | [8 empty] | 高天明 | 2018-06-26 10:53:26 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:44 | 2020-06-16 10:28:44
481394760 | 泸州 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-05-03 | SCLN-DD180720 | 合江县望龙镇利成小区天然气安装工程 | 整改站场 管线: 高层、多层; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 -: 二类高层78户、多层19户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 徐宗睿; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 郭小强 |  | 97户 | 二类高层78户、多层19户 | 2018-08-17 | 已出版 | 4月13日川油委托下达，4月16日现场办公，6月1日收到小区建施图开始设计，6月15日设计完成，等待川油组织评审，7月3日川油组织评审，8月15日已出版 |  |  | 100% |  | 潘玥 18919515874 | 泸州市合江县望龙镇 | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图二册（低压和中压部分）各11套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 3570 | 2019-11-15 | 专票 | 08974414 | 刘胤 | 3570 | 2020-12-31 | 3570 | 0 | 100% | [11 empty] | 徐宗睿 | 2018-06-20 23:31:03 | 刘胤 | 2020-12-31 13:24:16 | 2020-12-31 13:24:16
479128826 | 成都 | 2018 | 2018-06-04 | 2018-06-13 | 2018-07-18 | SCLN-DD180885 | 中铁卓越城一期商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 将小军 |  |  |  | 160方/小时 | 2018-08-23 | 已出版 | 6.13收到该项目，联系用气现场办公，6.20现场办公，6月24提供资料。6月27完成方案设计发开发商核对，6.30开发商重新提供资料，重新设计。7月6再次返回开发商核对方案，7月8返回 意见对设计文件进行修改。7.10交内部校审。7月18校审中。7.23返回校审意见，修改出版白图交华天司。7.25交概。8.2好华天司返回审查意见，修改中。8.8华天司审查意见盖章问价返回，出版蓝图、概算。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 林泽勤18908081983 | 成都天府新区兴隆街道三根松村三、五组 | 有 | 18.038 | 1.25 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HYXMLS20180373 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 7357 | 2019-12-25 | 专票 | 09316005-15265762 | 刘胤 | 7357 | 2021-02-05 | 7357 | 0 | 100% |  |  | QQ图片20180613163954.jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-06-19 13:59:39 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:53 | 2021-02-05 17:06:53
474495160 | 重庆 | 2018 | 2017-11-06 | 2018-04-02 | 2018-04-22 | SCLN-DD180649 | 朱沱新建撬装柜工程 | 整改站场 管线: 站场; 整改站场 -: 调压柜一座; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  |  | 调压柜一座 | 2018-04-02 | 已出版 | 4.2永川公司要求将去年“永川区朱沱港桥大道管道改造工程”项目更改项目名称重新出版。4.2出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 23.09 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 龙啸朱训 | 2018-06-15 11:29:03 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:08 | 2019-12-30 10:46:08
473215011 | 泸州 | 2018 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-07-01 | SCLN-DD180911 | 合江白沙金得川服装厂供气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | PE80 SDR11 Dn63 | 390米 |  |  |  | 3次穿越水泥道路 | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | [6 empty] | 取消项目 | 6.13日已发利能任务分配表。7月4日，川油评审后，500米以下的PE管改走维修，故该工程设计已取消。 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 李永胜 | 2018-06-14 16:48:03 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:08 | 2019-12-30 10:46:08
472727007 | 成都 | 2018 | 2018-05-31 | 2018-06-05 | 2018-07-13 | SCLN-DD180860 | 西派国樾一二期气源管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.4MPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 谢天福 |  | 刘禹辰 |  |  |  | 延期项目 | 6.5收到委托，由于缺少道路图纸，6。7日联系到道路方双流交投。6.11华天司开函件管交投借图纸，6.13日联系交投周部长，不同意发电子版图纸，需去他们公司复印纸质版。6.22日发华天司报规图纸，报规中.9.5日询问华天司吴旭，报规还未完成。10.11日发报规图纸到华天司。2019.3.3日问钱政报规尚未完成。 |  |  | 10% | [12 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 刘禹辰 | 2018-06-14 11:17:20 | 谢天福 | 2021-05-16 22:58:57 | 2021-05-16 22:58:57
471351519 | 泸州 | 2017 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-16 | SCLN-DD171098 | 泸县福集经济开发区投资有限公司民用气安装工程 | 整改站场 管线: 多层; 整改站场 ？: 0.4; 整改站场 -: 12户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 陈燃 | 陈燃 |  |  |  |  | 已出版 | 设计已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 无 | [8 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 420 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565834 | 刘胤 | 420 | 2020-05-29 | 420 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-06-13 14:35:12 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:54 | 2020-05-29 15:08:54
471330208 | 成都 | 2017 |  |  |  | SCLN-DD171606 | 江宇天府城二期B区（8、9、10号楼） | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司 |  |  | 1108户 |  |  | 已出版 | [16 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 47572 | 2019-12-27 | 专票 | 06046000-15265787 | 刘胤 | 47572 | 2021-02-05 | 47572 | 0 | 100% | [11 empty] | 李叶林 | 2018-06-13 14:21:43 | 刘晨曲 | 2021-02-05 17:07:37 | 2021-02-05 17:07:37
471317687 | 成都 | 2017 |  |  |  | SCLN-DD171954 | 眉山技术咨询 | 整改站场 管线: 其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 佳源公司; 李茜路 李茜璐: 谢天福 | [5 empty] | 已出版 | [16 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 5320 | 2018-06-12 | 专票 | 01428119-124 | 刘胤 | 5320 | 2018-09-26 | 5320 | 0 | 100% | [11 empty] | 李叶林 | 2018-06-13 14:11:46 | 吴希 | 2020-03-12 14:30:12 | 2020-03-12 14:30:12
468536501 | 成都 | 2018 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | SCLN-DD180868 | 大林天中路（二期）燃气管道迁建工程 | 整改管线 | 0.4MPa，5kPa | D108、D57 | 新建中压A级管道： D108×4.5无缝钢管20# L35m； D57×4.0无缝钢管20# L118m； 新建低压管道： D57×4.0无缝钢管20# L311m； |  |  |  |  | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 李茜璐 | 成琳琳 |  |  |  | 2018-06-28 | 已出版 | 2018年6月8日接到派工并与当日下午与华天司叶柳联系，约与6月11日现场办公，6月11日由于下雨改到6月12日现场办公。6月12日结接吴谦通知现场办公时间改到6月13日，6月13日现场办公。6月14日收到设计资料，并开始设计。6月21日发内部校审。6月26日发利能校审。6月28日出版蓝图。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 19.04 | 3 |  | 0版 | 2018年7月6日施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-12-19 | 专票 | 01778063-14565838 | 刘胤 | 18000 | 2021-02-05 | 18000 | 0 | 100% |  |  | IMG_0614.JPG、IMG_0615.JPG、IMG_0616.JPG、更名通知.jpg | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-06-11 16:33:24 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:54 | 2021-02-05 17:06:54
456302558 | 成都 | 2018 | 2018-05-22 | 2018-05-29 |  | SCLN-DD180823 | 煎茶气源管道改造工程 | 整改站场 管线: 管线; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰 |  |  |  |  | 2018-07-27 | 已出版 | 5.29日联系叶柳。本设计已经做完了。等待叶柳提供新的测绘图纸再重新做。6.7日叶柳发来测绘图，开始设计。7.2日发利能校审 |  |  | 100% |  | 叶柳 | [10 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 30338 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565838 | 刘胤 | 30338 | 2021-02-05 | 30338 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-06-04 13:32:34 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:56 | 2021-02-05 17:06:56
452340861 | 重庆 | 2018 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-07-31 | SCLN-DD180940 | 安澜镇南龙场交接计量工程 | 站场 | 中压A级0.4MPa | D89×4.5 | 15m | 无 | 无 | 新建计量柜1座 | 无 | 重庆凯源 | 蒋子龙 | 廖学鹏 | 任慧 | 王东 | 余成 |  |  | 2018-06-25 | 已出版 | 2017年8月2号现场办公，设计完成，节后交白图，2018.3.1号与巴南公司交流，无该项目。2018.5.9与巴南分公司王主任、宋老师现场办公对计量柜位置选址。5.11交龙啸内审。5.18发利能校审。5.25交10份白图至凯源公司。5.31凯源公司评审。6.6收到工艺和计量评审意见修改设计中。6.12发利能确认设计。6.13利能回复计量柜防雷接地图不对及其他修改意见，核实修改中。6.19收到设计委托和项目号，交概算。6.22完成概算。6.25出版0版蓝图14份概算4份。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 16.34 | 2 | 0 | 0版 | 2018年7月6日施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 12240 | 2019-12-25 | 专票 | 15265748 | 刘胤 | 12240 | 2021-02-03 | 12240 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-06-01 10:53:07 | 刘胤 | 2021-02-04 11:10:57 | 2021-02-04 11:10:57
449683646 | 重庆 | 2018 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | SCLN-DD180776 | 蓝光美渝森林二期供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 128户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  |  |  |  | 取消项目 | 4.24现场办公，现场办公确认只有一栋公寓楼128户的住宅设计。4.27收到设计资料。设计资料中有段需要改管，开发商没有在图纸明确表示，已电话沟通，由于该段改管涉及碰口，故需确认后进行设计，5.10已收到确认后的图纸，正在进行设计。5.18与开发商沟通先进行幼儿园和小学食堂部分（即蓝光美渝森林小学及幼儿园供气工程）的设计，该部分建筑目前还未修筑到标准层需要二次现场确认，并且委托户数为1200多户，实际情况只有1栋公寓楼128户，委托户数不符，待开发商通知现场办公。5.24未收到办公通知。5.28开发商要求增加别墅部分的设计与4.24现场确认的公寓楼一起进行设计，但现场并未踏勘，上述所有情况已告知燃气公司庄老师，庄老师说待他通知现场踏勘后进行设计。5.30前未收到办公通知。6.8前未收到现场办公通知。6.15前未收到现场办公通知。6.22前未收到现场办公通知。6.29前未收到现场办公通知。7.5前未收到现场办公通知。7.13前未收到现场办公通知。7.20前未收到现场办公通知。7.27前未收到现场办公通知。2018.7.31号接凯源庄工现场踏勘，现收集相关资料。8.20利能通知取消。新下了三期委托该项目与三期合并，交由谭世军负责。 |  |  | 20% | [12 empty] | XL-201807 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-05-30 17:33:38 | 刘胤 | 2020-07-20 12:34:23 | 2020-07-20 12:34:23
449672812 | 重庆 | 2018 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  | SCLN-DD180769 | 蓝光美渝森林小学及幼儿园供气工程 | 整改站场 管线: 整改管线、工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  |  |  | 2018-07-25 | 已出版 | 4.24现场办公，4.27收到设计资料。设计资料中有段需要改管，开发商没有在图纸明确表示，已电话沟通，由于该段改管涉及碰口，故需确认后进行设计，5.10已收到确认后的图纸，正在进行设计。5.18与开发商沟通部分管道方案，5.24收到开发商灶具接口参数，正在进行设计完善，预计5.28前交利能审查。5.28交利能审查，5.30已打印评审稿送凯源公司待审。6.8前未收到凯源公司设计评审意见。6.13收到凯源评审意见，正在修改，6.14发碰口确认函至巴南分公司确认，待修改后相关函件齐全后出版。6.22未收到碰口确认函至巴南分公司确认，已交5份应急白图至凯源公司。6.29未收到巴南分公司碰口确认函。7.5未收到巴南分公司碰口确认函。7.13未收到巴南分公司碰口确认函，7.13接凯源计量办电话，计量意见有变已经重新下意见，修改完成后待碰口确认收到后正式出版。7.19收到巴南公司碰口确认函，预计7.25前正式出版。7.25已出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 32.25 | 2.71 |  | 0版 | 2018年8月1日出版施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 6782 | 2019-12-19 | 专票 | 06552839-14565838 | 刘胤 | 6782 | 2021-02-05 | 6782 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-05-30 17:28:21 | 刘胤 | 2021-02-05 17:06:58 | 2021-02-05 17:06:58
449667387 | 重庆 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-13 |  | SCLN-DD180254 | 珠江城EF区供气工程 | 整改站场 管线: 多层、其它; 整改站场 -: 572户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 572 |  | 2018-11-13 | 已出版 | 4.13日收到利能王东发来的设计资料，该项目前期由王东负责，目前转接。4.24接开发商电话，有部分疑问需现场办公，与开发商一起到现场办公。预计5.11前交初步方案给开发商，开发商确认路由方案后发利能审查。5.4开发商提出立管想做户内，已表示不能，开发商表示他们先给燃气公司领导沟通后再定方案，5.9接开发商电话，设计方案保留户外立管方式，正在设计。5.18已发初步方案给开发商，待开发商确认后修改送审。5.25开发商确认方案，正在修改，由于变动较大预计6.25前交利能审查。6.27接开发商电话，说他们领导还是想要做户内立管，需他们领导给燃气公司沟通立管方案后在最终定方案，目前等开发商通知，协商好立管方案后再交审查。7.5前未收到开发商反馈。7.13前未收到开发商反馈。7.20开发商反馈设计不变，修改完善后预计7.25前送审。7.24接开发商电话，告知领导还要想申请户内立管，叫暂时不交评审，待他们继续做工作沟通。截至8.3前未收到开发商反馈。截至8.10前未收到开发商反馈。8.14交利能审查，8.17收到审查意见，正在进行修改，预计下周送送审稿至凯源公司。8.23已送凯源公司备审。8.30凯源公司组织设计评审会，待意见下达后修改出版。9.4收到评审意见，9.5接开发商电话，要求去现场再次核一次，已沟通好时间，下周到现场确认，确认后再出版。9.13与开发商进行了现场沟通，由于“珠江城D区”目前业主投诉严重，开发商担心EF区也存在同样情况，具体细节已经给开发商交涉，他们需要再次商量部分在私家花园里面的管道设施的布置，待他们讨论完毕后确认相关附件后再出版。9.21电话开发商，开发商告知已给燃气公司打报告要求调整立管方案，待下周通知一起到燃气公司开会确定方案。9.25接开发商电话，燃气公司开会时间未定，待确定时间后开会确定最后方案。10.9联系开发商，对方表示暂不开会了，他们已向燃气公司打申请修改立管方案，正在走燃气公司OA系统程序，待结果出来后再确定是否修改方案。10.19前未接到开发商方案确定反馈。10.25收到凯源公司给的立管位置移至户内的函件，正在修改，修改完毕后出版。修改完毕，11.2已发概算，待概算完成后出版。2018.11.9已发出版。概算为商业预埋部分概算。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 63.84 |  |  | 0版 | 施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | XL-201807 | 框架 | 未结 | 62933 | 2021-07-09 | 专票 | 11765400-01 | 刘胤 | 62933 |  |  | 62933 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-05-30 17:25:00 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:35 | 2021-07-19 10:42:35
449663018 | 重庆 | 2018 | 2018-03-16 | 2018-03-16 |  | SCLN-DD180724 | 启迪协信星麓原项目一期供气工程 | 整改站场 管线: 高层、多层; 整改站场 -: 1078户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  |  |  | 2018-09-13 | 已出版 | 3.16现场办公，已留联系方式，并告知所需资料等相关设计参数。3.23接用户电话，由于开发商部分户型存在燃气立管入户困难问题，开发商正在调整方案，待方案确定后再发资料。3.23前未收到用气方提供的任何设计资料。3.30前未收到设计资料。4.8前未收到设计资料。4.13前未收到设计资料。4.15再次与凯源公司一起到现场踏勘，确定入户方案，但开发商还未发图纸资料等，已电话联系，截至4.20前未收到设计资料。截至4.27前未收到设计资料。4.28收到开发商设计资料，预计5.25前送审。5.23与开发商沟通部分图纸资料不齐，且部分立管方案有争议，5.25前开发商未发缺失图纸，已催促。5.28收到开发商建筑施工图，核对后户数存在争议，正在核实，预计6.8前交开发商初步方案。6.8已发初步方案至开发商，待开发商确认后送审。6.15未收到开发商确认反馈。6.22未收到开发商确认反馈。6.28收到开发商确认反馈要求增加A地块的商业预埋，但开发商之前未发商业部分图纸，6.29开发商发商业部分图纸，已修改完，7.1发开发商进行商业部分路由确认，待其确认后进行修改完善，完善后交利能审查。7.5前未收到开发商反馈。7.9收到开发商反馈，要调整部分立管位置，正在进行修改完善，预计8.17前交利能审查。8.23交利能审查。8.30凯源公司组织设计评审会，待意见下达后修改出版。9.4收到意见，已修改完毕发概算，带概算完成后，出版。9.13已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 408.11 | 20.71 |  | 0版 |  |  |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 43883 | 2019-11-15 | 专票 | 08974404-05 | 刘胤 | 43883 | 2021-02-03 | 43883 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-05-30 17:22:23 | 刘胤 | 2021-02-04 11:10:59 | 2021-02-04 11:10:59
449650896 | 重庆 | 2018 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-08-14 | SCLN-DD181076 | 美的.荣安公园天下供气工程 | 整改站场 管线: 高层、多层; 整改站场 ？: 中压：0.4MPa;低压：5kPa。; 整改站场 -: 955户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 蒋子龙; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 955 |  | 2018-12-03 | 已出版 | 2.28现场办公。3.8收到设计资料，但开发商标准层未起，大多数楼栋还在打基础，待开发商通知标准层和主题大概成型后再次现场踏勘后再进行设计。4.20前未接开发商通知现场办公。4.27前未接开发商通知现场办公。5.11前未接开发商通知现场办公。5.18已发初步方案给开发商，待开发商确认后修改送审。5.25开发商确认方案，正在修改，预计6.7前交利能审查。6.6接开发商电话部分管道路由经过展示区，需调整，已调整发开发商，待开发商确认后送审。6.11确认完成，但未收到燃气公司委托，修改后报利能审查。6.15前未收到委托，未确认工程名称，待委托工程名称确认后完善送审。6.22前未收到委托，未确认工程名称，待委托工程名称确认后完善送审。6.29前未收到委托，未确认工程名称，待委托工程名称确认后完善送审。7.6前未收到委托，未确认工程名称，待委托工程名称确认后完善送审。7.9收到委托，待设计完善后送审。预计8.17前送审。8.17接利能通知，部分设计要求进行调整，按照新要求对设计说明书及图纸进行调整，预计8.24交利能审查。8.24接开发商工程部电话，该楼盘分为两期交房，1～10号楼第一批交房，庭院管网需要考虑分批次交房的合理性和实施性.8.29与开发商沟通，已告知方案，对方正在协调，待开发商回复后进行设计调整后再送审。9.6与开发商定好方案，正在进行修改，预计9.14送审。9.12接开发商电话要求调整部分调压箱位置，沟通后一发修改图纸给开发商，待开发商确认后送审。9.18已收到开发商意见反馈，正在修改调整，修改完毕后送审。9.28又接开发商新意见需调整，预计节后送审。10.8已送利能审查。10.10收到反馈意见，正在进行修改。10.11接燃气公司和利能电话，该楼盘涉及两栋精装修房，需增加表后管设计，正在修改设计中。10.17已将表前部分设计送凯源待审。10.24在凯源公司组织评，10.26前未收到评审意见，待意见下达后修改出版。10.30收到设计评审意见，正在修改，修改完出版。由于接凯源公司通知洋房户型立管移至户内，目前已正在和开发商沟通相关立管走向问题，待协商意见统一以后修改出版。11.8开发商提出之前发的建筑图有问题，重新发了最新版，核对下来洋房部分差别太大，目前正在进行调整。11.15开发商已经确认好户内立管位置，由于变动较大正在重新核算设备材料，修改完成后预计11.26出版。11.27已出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图第一册14套（包含留底一份）。2019年1月15日出版施工图第二册14套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | XL-201807 | 框架 | 未结 | 33425 | 2021-07-09 | 专票 | 11765400-01 | 刘胤 | 33425 |  |  | 33425 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-05-30 17:16:20 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:34 | 2021-07-19 10:42:34
447838031 | 成都 | 2018 | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  | SCLN-DD180824 | 协和下街燃气管道整改工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: 约740米; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 李茜路 李茜璐: 蒋小军 | 成琳琳 |  |  |  | 2018-09-28 | 已出版 | 5月28日收到派工，5月29日联系华天司叶柳，该工程设计资料尚不齐全，估计六月中旬能提供相关资料，待设计资料齐全后开始设计。7月10日联系华天司叶柳，暂时还不能提供设计资料。8月9日联系华天司叶柳，设计资料暂不能提供。8月13日收到设计资料，设计中。8月17日设计中发现图纸与现场不一致，与华天司叶柳沟通后从新提供图纸。9月19日电子版图纸发叶柳确认。9月20日根据叶柳意见修改。9月28日根据利能审核意见修改后出版蓝图。 | [15 empty] | XL-201807 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565838 | 刘胤 | 27000 | 2021-02-05 | 27000 | 0 | 100% |  |  | IMG_5293.JPG、IMG_5294.JPG、IMG_5295.JPG | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-05-29 15:30:26 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:00 | 2021-02-05 17:07:00
447834039 | 成都 | 2018 | 2018-05-22 | 2018-05-23 |  | SCLN-DD180822 | 河池路燃气管道改造工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: 约650米; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 彭建; 李茜路 李茜璐: 蒋小军 | 成琳琳 |  |  |  | 2018-09-28 | 已出版 | 5月28日收到派工，5月29日联系华天司叶柳，该工程资料尚不齐全，估计六月中旬能提供相关设计资料，待资料齐全后开始设计。7月10日联系华天司叶柳，暂时还不能提供设计资料。8月9日联系华天司叶柳，设计资料暂不能提供。8月13日收到设计资料，设计中。8月17日设计中发现图纸与现场不一致，与华天司叶柳沟通后从新提供图纸。9月19日电子版图纸发叶柳确认。9月20日根据叶柳意见修改。9月28日根据利能审核意见修改后出版蓝图。 |  |  |  | 无 |  |  |  | 41.53 | 4 | [6 empty] | XL-201807 | 框架 | 完结 | 29020 | 2019-12-19 | 专票 | 06552849-50-14565838 | 刘胤 | 29020 | 2021-02-05 | 29020 | 0 | 100% |  |  | IMG_5290.JPG、IMG_5291.JPG、IMG_5292.JPG | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-05-29 15:27:05 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:03 | 2021-02-05 17:07:03
447231998 | 重庆 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-25 | SCLN-DD180760 | 尚红梅商业天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  |  |  | 2018-11-02 | 已出版 | 2018.4.10现场踏勘收集资料，4.12完成白图发于凯源巴南分公司，2018.5.22号已修改完成，准备发于内部校对。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | XL-201807 | 框架 | 完结 | 1960 | 2019-12-19 | 专票 | 06552840-14565838 | 刘胤 | 1960 | 2021-02-05 | 1960 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-05-29 09:55:59 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:04 | 2021-02-05 17:07:04
447197638 | 重庆 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-25 | SCLN-DD180759 | 中国人民解放军78408部队集体天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  |  |  |  | 取消项目 | 于1.23号现场踏勘，现目前收集相关资料，2018.1.31号与业主陈老师联系，其宿舍用气设备暂未确定，其用气量暂无法确定，2018.5.21号接业主通知，由于原接气位置较远，费用较高，暂缓安装，等其用气位置旁边小区建好后再考虑用气，因此该项目先暂停.2019.03巴南公司通知取消。 | 进行中 | 该项目接业主通知，气源暂未建设，无法实施该项目，等待满足条件后再完成相关设计。 | [13 empty] | XL-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 谭世军 | 2018-05-29 09:36:45 | 钟澈 | 2020-03-20 11:05:50 | 2020-03-20 11:05:50
447166268 | 重庆 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-03-25 | SCLN-DD180763 | 重庆建设工业（集团）有限责任公司花溪基地厂前区人行道天然气改管工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D219 | 40m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 谭世军 | 廖学鹏 | 任惠 | 任惠 |  | 1 |  | 2018-06-06 | 已出版 | 2018.4.18号现场踏勘，2018.4.19业主提供资料，于2018.4.19号先将主要工作量及材料设备表及整改示意图提交给凯源巴南分公司，2018.5.22号修改完成，发于内部校对，6.4号出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 12.92 | 2 |  | 0版 | 施工图10份，概算4份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  | 渝凯巴南设计委用（2018）021 | XL-201807 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658559-14565838 | 刘胤 | 14000 | 2021-02-05 | 14000 | 0 | 100% |  |  | 委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-05-29 09:32:37 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:06 | 2021-02-05 17:07:06
442523996 | 成都 | 2018 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | SCLN-DD180677 | 生物医药创新孵化园40#地块食堂用气及商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 李茜路 李茜璐: 蒋小兵 |  |  |  |  | 2018-08-02 | 已出版 | 5月21日，接到项目，电话联系周放。5月24号，周放叫我联系华天司另一位人员，约定25日上午现场勘查。现在已建有一条管道，但目前华天司现场人员暂不确定是否未移交的管道是否属于华天司，需要与华天司工程部联系，称下周一再联系。5.28日，查看现场，现场气源管道需到华天司查询。5.30日，吴旭回复气源管道问题。5.31日，用气方发来最新总图，正在做设计。6.8日，设计完成，正在交内审。6月27日，华天司意见返回。6月28日，华天司意见回复。7月4日，联系业主提供用气参数盖章资料，暂未提供。7.12日，联系业主提供用气盖章资料，业主称下周提供。7月27日，联系业主，暂未提供用气参数盖章。8月2日，按照项目负责人意见进行修改，已出版 | [10 empty] | 0版 | 2018年8月24日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 3924 | 2019-12-25 | 专票 | 09316005-15265762 | 刘胤 | 3924 | 2021-02-05 | 3924 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2018-05-25 13:53:25 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:07 | 2021-02-05 17:07:07
442125244 | 重庆 | 2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | SCLN-DD171968 | 朱沱华成建等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2018-06-08 | 已出版 | 5.14收到委托，业主要求将项目号编排至17年5.21白图发燃气公司5.28交概6.1收到概算，预计下周出版6.6交王东校审6.8出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 4.64 | 0.59 | 0 | 0版 | 6月19日出版施工图10份，概算5份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 4130 | 2020-06-12 | 4130 | 0 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2018-05-25 09:52:58 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:41 | 2020-06-16 10:28:41
442124420 | 重庆 | 2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | SCLN-DD171967 | 青杠张远容等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2018-06-08 | 已出版 | 5.14收到委托，业主要求将项目号编排至17年5.21白图发燃气公司5.28交概6.1收到概算，预计下周出版6.6交王东校审6.8出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.44 | 0.59 | 0 | 0版 | 6月19日出版施工图10份，概算5份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 4130 | 2020-06-12 | 4130 | 0 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2018-05-25 09:51:34 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:39 | 2020-06-16 10:28:39
442122956 | 重庆 | 2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | SCLN-DD171966 | 青杠重庆特驱饲料有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 1户 | 1户工业 | 2018-06-08 | 已出版 | 5.14收到委托，业主要求将项目号编排至17年5.21白图发燃气公司5.28交概6.1收到概算，预计下周出版6.6交王东校审6.8出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 10.04 | 0.75 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算5份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 5300 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 5300 | 2020-06-12 | 5300 | 0 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2018-05-25 09:50:28 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:36 | 2020-06-16 10:28:36
442121728 | 重庆 | 2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | SCLN-DD171965 | 青杠孙小莉等4户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 4户 | 4户商业 | 2018-06-08 | 已出版 | 5.14收到委托，业主要求将项目号编排至17年5.21白图发燃气公司5.28交概6.1收到概算，预计下周出版6.6交王东校审6.8出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.64 | 0.59 | 0 | 0版 | 6月19日出版施工图10份，概算5份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 4130 | 2020-06-12 | 4130 | 0 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2018-05-25 09:49:26 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:33 | 2020-06-16 10:28:33
442120959 | 重庆 | 2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | SCLN-DD171964 | 青杠重庆神舟电缆有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 1户 | 1户工业 | 2018-06-11 | 已出版 | 5.14收到委托，业主要求将项目号编排至17年5.21白图发燃气公司5.28交概6.1收到概算，预计下周出版6.6交王东校审6.8出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 11.93 | 0.75 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算5份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 5300 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 5300 | 2020-06-12 | 5300 | 0 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2018-05-25 09:48:05 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:31 | 2020-06-16 10:28:31
442116964 | 重庆 | 2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | SCLN-DD171963 | 青杠欧义等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2018-06-08 | 已出版 | 5.14收到委托，业主要求将项目号编排至17年5.21白图发燃气公司5.28交概6.1收到概算，预计下周出版6.6交王东校审6.8出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.34 | 0.59 | 0 | 0版 | 6月19日出版施工图10份，概算5份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 4130 | 2020-06-12 | 4130 | 0 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2018-05-25 09:46:50 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:29 | 2020-06-16 10:28:29
442115206 | 重庆 | 2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | SCLN-DD171962 | 青杠胡大容等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2018-06-08 | 已出版 | 5.14收到委托，业主要求将项目号编排至17年5.21白图发燃气公司5.28交概6.1收到概算，预计下周出版6.6交王东校审6.8出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 4.1 | 0.59 | 0 | 0版 | 6月19日出版施工图10份，概算5份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 4130 | 2020-06-12 | 4130 | 0 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2018-05-25 09:45:38 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:27 | 2020-06-16 10:28:27
442112253 | 重庆 | 2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | SCLN-DD171961 | 来凤梅伯煜等4户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 4户 | 4户商业 | 2018-06-08 | 已出版 | 5.14收到委托，业主要求将项目号编排至17年5.21白图发燃气公司5.28交概6.1收到概算，预计下周出版6.6交王东校审6.8出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.25 | 0.59 | 0 | 0版 | 6月19日出版施工图10份，概算5份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4095 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 4095 | 2020-06-12 | 4095 | 0 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2018-05-25 09:44:26 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:25 | 2020-06-16 10:28:25
442109512 | 重庆 | 2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | SCLN-DD171960 | 来凤重庆金来饲料有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 1户 | 1户工业 |  | 取消项目 | 5.14收到委托，业主要求将项目号编排至17年5.21白图发燃气公司6.1经燃气公司核实业主不安装了 |  |  | 80% | 无 | [11 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-05-25 09:42:06 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:09 | 2019-12-30 10:46:09
442107895 | 重庆 | 2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | SCLN-DD171959 | 来凤31672部队集体用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户集体; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 1户 | 1户集体 | 2018-06-08 | 已出版 | 5.14收到委托，业主要求将项目号编排至17年5.21白图发燃气公司5.28交概6.1收到概算，预计下周出版6.6交王东校审6.8出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 19.47 | 1.11 | 0 | 0版 | 6月19日出版施工图10份，概算5份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 15400 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 15400 | 2020-06-12 | 15400 | 0 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2018-05-25 09:40:11 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:19 | 2020-06-16 10:28:19
442097060 | 重庆 | 2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | SCLN-DD171958 | 丁家重庆中电水泥制品有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 1户 | 1户工业 | 2018-06-08 | 已出版 | 5.14收到委托，业主要求将项目号编排至17年5.21白图发燃气公司5.28交概6.1收到概算，预计下周出版6.6交王东校审6.8出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 16.62 | 0.95 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算5份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 15400 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 15400 | 2020-06-12 | 15400 | 0 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2018-05-25 09:36:37 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:17 | 2020-06-16 10:28:17
442096376 | 重庆 | 2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | SCLN-DD171957 | 丁家重庆三六九食品有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 1户 | 1户工业 | 2018-06-08 | 已出版 | 5.14收到委托，业主要求将项目号编排至17年5.21白图发燃气公司5.28交概6.1收到概算，预计下周出版6.6交王东校审6.8出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 10.78 | 0.75 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算5份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 5300 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 5300 | 2020-06-12 | 5300 | 0 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2018-05-25 09:34:46 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:15 | 2020-06-16 10:28:15
442093138 | 重庆 | 2018 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-06-04 | SCLN-DD171956 | 丁家曾维勇等5户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 5户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 5户 | 5户商业 | 2018-06-08 | 已出版 | 5.14收到委托，业主要求将项目号编排至17年5.21白图发燃气公司5.28交概6.1收到概算，预计下周出版6.6交王东校审6.8出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 4 | 0.59 | 0 | 0版 | 6月19日出版施工图10份，概算5份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 4130 | 2020-06-12 | 4130 | 0 | 100% | [11 empty] | 龙啸朱训 | 2018-05-25 09:31:45 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:12 | 2020-06-16 10:28:12
441206234 | 重庆 | 2018 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-06-10 | SCLN-DD180806 | 德感胡发素等2户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  | 2户 | 2户 | 2018-07-16 | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 1.66 | 0.29 |  | 0版 | 施工图10套，概算5套。（包含留底一份） | 快递寄出 |  | CQYC-2018-05-03 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 2024 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 2024 | 2021-02-05 | 2024 | 0 | 100% |  |  | 德感胡发素等2户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2018-05-24 15:52:42 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:10 | 2021-02-05 17:07:10
441202484 | 重庆 | 2018 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-06-10 | SCLN-DD180805 | 白沙王达芳等2户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  | 2户 | 2户 | 2018-07-16 | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 2.86 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算5套。（包含留底一份） | 快递寄出 |  | CQYC-2018-05-04 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  | 白沙王达芳等2户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2018-05-24 15:49:36 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:19 | 2021-02-05 17:07:19
441191285 | 重庆 | 2018 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-06-10 | SCLN-DD180804 | 白沙王成等2户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  | 2户 | 2户 | 2018-07-16 | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 6.27 | 0.59 |  | 0版 | 施工图10套，概算5套。（包含留底一份） | 快递寄出 |  | CQYC-2018-05-05 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  | 白沙王成等2户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2018-05-24 15:45:11 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:21 | 2021-02-05 17:07:21
440394332 | 重庆 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-25 | SCLN-DD180758 | 贺霄商业天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  | 1 |  | 2018-06-01 | 已出版 | 2018.3.6号现场踏勘，现等业主提供相关资料，2018.3.21号收到业主相关资料，下周完成白图，2018.3.28将白图发于凯源巴南公司.到4.13未收到评审意见。2018.5.18号收到委托，2018.5.24出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 0.88 | 0.26 |  | 0版 | 施工图9份，概算6份（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 1960 | 2019-12-19 | 专票 | 01658559-14565838 | 刘胤 | 1960 | 2021-02-05 | 1960 | 0 | 100% |  |  | IMG_20180511_102038.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-05-24 09:06:07 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:23 | 2021-02-05 17:07:23
432713629 | 泸州 | 2018 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-05-10 | SCLN-DD180610 | 泸县沱江液压厂工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: D57×4; 整改站场 -: G10方表 2台 G16方表1台; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 | [5 empty] | 取消项目 | 2018.05.05日业主提供的图纸有误 ，2018.05.10日对接后 2018.05.16日提供的图纸与现场仍然不符，正在协调中 |  |  | 30% | [12 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-05-18 14:24:57 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:09 | 2019-12-30 10:46:09
432711002 | 泸州 | 2018 | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 2018-05-30 | SCLN-DD180669 | 宜宾长江工业园区丘陵支路至宋元大道天然气管道工程 | 管线 | 0.8MPA | D159 | 2100 |  |  |  |  | 泸州西部 | 刘家汛 | 陈勇 | 王媛 | 李茜璐 |  |  |  | 2020-01-06 | 已出版 | 2018.4月勘察现场 2018.4月完成设计提交甲方审查，2018.6月交园区管委会，2018.7月园区管委会要求修改管道敷设位置，甲方不同意，至今协调无果。 | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 27000 | 2021-07-09 | 专票 | 11765406 | 刘胤 | 27000 |  |  | 27000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2018-05-18 14:21:45 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:23 | 2021-07-19 10:42:23
432704241 | 泸州 | 2018 | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 2018-06-16 | SCLN-DD180700 | 宜宾长江工业园区宋元大道至滨江路天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.8MPA; 整改站场 ？: D159; 整改站场 ？: 7536; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 刘家汛 |  |  |  |  | 2019-06-25 | 已出版 | . | [10 empty] | 0版 | 施工图14套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2018-05-18 14:20:29 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:09 | 2019-12-30 10:46:09
432703001 | 泸州 | 2018 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | SCLN-DD180593 | 合江县白沙镇安置房天然气安装工程 | 整改站场 管线: 多层; 整改站场 -: 10; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 郭小强 |  | 10 |  |  | 已出版 | [16 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4000 | 2019-12-19 | 专票 | 15984077-14565839 | 刘胤 | 4000 | 2021-02-05 | 4000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2018-05-18 14:17:49 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:25 | 2021-02-05 17:07:25
432701843 | 泸州 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-05-03 | SCLN-DD180719 | 安宁、红岩社区散户民用气供气管道工程 | 管线、散户 | 0.4MPA | dn63 | 14KM | 355户 |  |  |  | 泸州川油 | 刘家汛 |  | 姚小刚 | 郭小强 |  | 355 |  | 2019-03-04 | 已出版 | 2018.3月勘察现场 2018.4月交白图，2018.8月通知该项目取消，将拆分为三个分项目 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，测量技术说明书4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 142000 | 2019-11-15 | 专票 | 08974416-17 | 刘胤 | 142000 | 2020-12-31 | 142000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2018-05-18 14:16:11 | 刘胤 | 2020-12-31 13:21:42 | 2020-12-31 13:21:42
432693589 | 泸州 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-05-03 | SCLN-DD180717 | 泸县云龙美和实业有限公司民用天然气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 0.4MPA; 整改站场 ？: dn110; 整改站场 -: 312; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 郭小强 |  | 312 |  |  | 已出版 | [16 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 10920 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 10920 | 2021-02-05 | 10920 | 0 | 100% | [11 empty] | 刘家汛 | 2018-05-18 14:14:36 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:26 | 2021-02-05 17:07:26
428547669 | 成都 | 2018 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-05-09 | SCLN-DD180557 | 晨光工业园宋渡路至白果路西段环网管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.8MPa; 整改站场 ？: D108; 整改站场 ？: 800m; 沈蓉 彭建: 彭建; 李茜路 李茜璐: 姚晓刚 | 丁灵霞 |  |  |  |  | 已出版 | 2018年5月14日收到派工，联系自贡西部燃气公司阙工，约定5月17日现场办公。5月17日现场办公，资料收集中。5月22日收到晨光工业园曾工发来的白果路施工图。5月24日完成设计。5月25日内部校审并修改完成后交利能审核。5月28日收到利能丁灵霞审核意见并完成修改。7月13日发西部燃气造价审核。8月13日联系西部燃气公司江部长，造价审核中。8月17日联系西部燃气江部长是否可出版，8月20日回复。8月21日收到造价审核回复。10月18日补出施工图（代初设），设计十套概算6套。 |  |  | 100% |  |  | 自贡 | 有 | 36.54 | 4 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-12-19 | 专票 | 06552854-14565839 | 刘胤 | 18000 | 2021-02-05 | 18000 | 0 | 100% |  |  | 立能设计委托1.doc | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-05-15 16:37:17 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:28 | 2021-02-05 17:07:28
428540006 | 成都 | 2018 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-05-09 | SCLN-DD180556 | 板仓工业园鸿板大道至沙坪南北干道管道工程 | 管线 | 0.8MPa | D108 | 约1500米 |  |  |  | 南北干道顶管穿越42米 |  | 彭建 | 谢天福 | 姚小刚 | 朱珠 |  |  | D108.1500米 | 2018-09-17 | 已出版 | 2018年5月14日收到派工，联系自贡西部燃气阙工，约定5月17日现场办公。5月17日现场办公，资料收集中。资料提供不全，5月24日开始测量及地勘。6月14日收到测量及勘察报告。8月1日收到自贡西部燃气公司评审意见，设计修改中。8月13日发西部燃气公司江部长进行造价审核。8月17日联系西部燃气江部长是否可出版，8月20日回复。9月6日交利能审查。10月18日补出施工图（代初设），设计十套概算6套。 | [5 empty] | 自贡 | [9 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 33360 | 2019-12-19 | 专票 | 06552854-14565839 | 刘胤 | 33360 | 2021-02-05 | 33360 | 0 | 100% |  |  | 立能设计委托.doc | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-05-15 16:34:43 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:29 | 2021-02-05 17:07:29
426375714 | 成都 | 2018 |  |  |  | SCLN-180316 | 科学城门站图像修改 | [17 empty] | 已出版 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.1 | 0 | [5 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 1000 | 2018-05-11 | 专票 | 01428101 | 刘胤 | 1000 | 2018-09-26 | 1000 | 0 | 100% | [11 empty] | 谢天福 | 2018-05-14 10:31:24 | 刘胤 | 2018-09-28 10:54:38 | 2018-09-28 10:54:38 | bar: 整改站场 管线; 沈蓉 彭建
426336831 | 成都 | 2018 |  |  |  | SCLN-180108 | 成阿工业园门站图像设计 | [17 empty] | 已出版 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.225 | 0 | [5 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 2250 | 2018-05-11 | 专票 | 01428101 | 刘胤 | 2250 | 2018-09-26 | 2250 | 0 | 100% | [11 empty] | 谢天福 | 2018-05-14 10:28:17 | 刘胤 | 2018-09-28 10:54:33 | 2018-09-28 10:54:33 | bar: 整改站场 管线; 沈蓉 彭建
426329108 | 成都 | 2018 |  |  |  | SCLN-180121 | 科学城门站图像设计 | [17 empty] | 已出版 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0.325 | 0 | [5 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 3250 | 2018-05-11 | 专票 | 01428101 | 刘胤 | 3250 | 2018-09-26 | 3250 | 0 | 100% | [11 empty] | 谢天福 | 2018-05-14 10:24:01 | 刘胤 | 2018-09-28 10:54:14 | 2018-09-28 10:54:14 | bar: 整改站场 管线; 沈蓉 彭建
423473666 | 泸州 | 2018 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 2018-05-14 | SCLN-DD180591 | 双福拓展区坤煌佳源标准厂房供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 11户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 钟义; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 蒋小军 | 郭小强 |  | 工业11户 |  | 2018-10-08 | 已出版 | 本工程于2018.5.14查勘现场，于2018.5.25开始着手做设计，内部校对完后，于2018.6.21提交利能审核 |  |  | 80% |  | 叶婷15196087070 | 泸州市 | [9 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 30940 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565839 | 刘胤 | 30940 | 2021-02-05 | 30940 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2018-05-11 16:49:13 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:31 | 2021-02-05 17:07:31
423470508 | 泸州 | 2018 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 2018-05-24 | SCLN-DD180590 | 双福拓展区坤煌佳源供气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | dn90 dn110 | 约2Km |  |  |  |  | 泸州西部 | 钟义 | 陈勇 | 蒋小军 | 李茜璐 |  |  |  | 2018-09-06 | 已出版 | 本工程于2018.5.14查勘现场，于2018.5.15开始做设计，并在完成内对校对后于2018.6.20提交利能审核 |  |  | 90% |  | 叶婷15196087070 | 泸州市 | 有 | 67.99 | 4.69 |  | 0版 | 施工图（代初设）11套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 32690 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565839 | 刘胤 | 32690 | 2021-02-05 | 32690 | 0 | 100% | [11 empty] | 钟义 | 2018-05-11 16:45:30 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:36 | 2021-02-05 17:07:36
423368407 | 泸州 | 2018 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | SCLN-DD180596 | 通滩通达名都三期民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 -: 120户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 钟义; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 郭小强 |  | 120户 |  | 2018-06-06 | 已出版 | 本工程于2018.5.11看现场，于2018.5.15完成设计，等川油公司评审后出版 |  |  | 100% |  | 潘玥 18919515874 | 泸州市 | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图10份（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4200 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4200 | 2021-02-05 | 4200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2018-05-11 16:07:56 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:38 | 2021-02-05 17:07:38
423364988 | 泸州 | 2018 | 2018-04-19 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | SCLN-DD180552 | 泸县酒香大道延伸线天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159 dn160 | 3374m |  |  |  |  | 泸州川油 | 钟义 | 陈勇 | 姚小刚 | 朱珠 |  |  |  | 2018-12-11 | 已出版 | 本工程于2018.5.3号查勘现场，于2018.5.4日开始做设计，中途与燃气公司沟通确定穿越隆纳铁路的方案，并等待地勘出来做顶管，于2018.7.6号交给利能审核 |  |  | 80% |  | 潘玥 18919515874 | 泸州市 | 有 | 156.73 | 9.07 | 1.95 | 0版 | 施工图（代初步设计）10套，概算5套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 48060 | 2019-11-15 | 专票 | 08974411-13 | 刘胤 | 48060 | 2020-12-31 | 48060 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2018-05-11 16:04:46 | 刘胤 | 2020-12-31 13:22:09 | 2020-12-31 13:22:09
423295185 | 泸州 | 2018 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-05-10 | SCLN-DD180612 | 通滩四川乾顺消防器材制造公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 计量流程1套，调压箱RX90 1只; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 李永胜; 沈蓉 李尧: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 陈勇 |  |  |  | 2018-05-09 | 已出版 | [7 empty] | 无 | [8 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 3122 | 2019-11-15 | 专票 | 08974408 | 刘胤 | 3122 | 2020-12-31 | 3122 | 0 | 100% | [11 empty] | 李永胜 | 2018-05-11 15:22:18 | 刘胤 | 2020-12-31 13:21:48 | 2020-12-31 13:21:48
423271832 | 泸州 | 2018 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 2018-05-10 | SCLN-DD180611 | 通滩荔六井气源管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D108*4.5，D57*4 | 废除D108*4.5 730米，D57*4 300米；新建D108*4.5 850米，D57*4 50米 |  |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 陈勇 | 姚小刚 | 肖黄飞 |  |  |  | 2018-05-29 | 已出版 | 54.26日已提交蓝田营销部料表。5.10日交利能任务分配，11日提交审核且等川油通知评审后出版。 | [6 empty] | 有 | 77.9 | 5.92 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算4份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 35520 | 2019-12-25 | 专票 | 15265766-67 | 刘胤 | 35520 | 2020-08-28 | 35520 | 0 | 100% | [11 empty] | 李永胜 | 2018-05-11 15:13:28 | 刘胤 | 2020-08-28 16:50:34 | 2020-08-28 16:50:34
423263939 | 泸州 | 2018 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-05-10 | SCLN-DD180607 | 福蝉滨城至温泉度假村新建天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159*6 | 659米 |  |  |  |  | 泸州川油 | 李永胜 | 文浩博 | 姚小刚 | 肖黄飞 |  |  |  | 2018-05-25 | 已出版 | 5.7日川油评审，5.9日交利能任务分配，10日提交利能审核。 | [6 empty] | 有 | 30.19 | 4 | 0 | 0版 | 施工图9份，概算5份。（包含留底各一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 21696 | 2019-12-25 | 专票 | 15265766-67 | 刘胤 | 21696 | 2020-08-28 | 21696 | 0 | 100% | [11 empty] | 李永胜 | 2018-05-11 15:09:20 | 刘胤 | 2020-08-28 16:50:40 | 2020-08-28 16:50:40
423239405 | 成都 | 2018 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-05-20 | SCLN-DD180553 | 白沙镇雅白路燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa、5KPa | D89\D57 | D89,69m。D57,65m |  |  |  | 市政道路穿越10m，机动车道下敷设40m。 | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 李茜璐 | 成琳琳 |  |  |  | 2018-05-15 | 已出版 | 2018年4月24日收到派工，4月24日与华天司叶柳取得联系，收集资料。5月2日将方案给华天司叶柳确认。5月7日完成设计并开始内部校审。5月9日收到校审意见。5月10日按照内部校审意见修改。5月11日发利能审核。5.15出0版施工图。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 11.71 | 2 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-12-27 | 专票 | 13352357-15265788 | 刘胤 | 10350 | 2021-07-15 | 10350 | 0 | 100% |  |  | 1.JPG、2.JPG、3.JPG | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-05-11 14:49:24 | 刘晨曲 | 2021-07-15 12:40:31 | 2021-07-15 12:40:31
421653878 | 重庆 | 2018 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-05-17 | SCLN-DD180736 | 重庆市西流江园酒店有限公司商业天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户商业G10; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 |  | 2018-05-10 | 已出版 | 2018.3.6号现场踏勘，现等业主提供相关资料，2018.3.15号业主将资料发于我，现目前正在消化资料，2018.4.3号收到通知转为限上项目，现已修改完毕发于利能审核，2018.4.12在凯源组织评审，需要修改设计方案，下周修改，等评审意见，2018.4.19凯源评审，接到通知，需要重新评审，2018.4.26重新送审。2018.5.10正式出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 2.06 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | 2018（060） | LX-201807 | 框架 | 完结 | 1862 | 2019-12-19 | 专票 | 06552839-14565838 | 刘胤 | 1862 | 2021-02-05 | 1862 | 0 | 100% |  |  | 重庆市西流江园酒店有限公司商业天然气安装工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-05-10 12:48:58 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:42 | 2021-02-05 17:07:42
418913131 | 成都 | 2018 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-09-20 | SCLN-DD171118 | 麓湖生态城c2-1组团 | 高层、多层、别墅 |  |  |  | 一类高层206户、别墅12户，商业用气预留600Nm3/h | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李倩路 | 成琳琳 | 陈燃 | 216 | 一类高层206户、别墅12户，商业用气预留600Nm3/h | 2018-07-16 | 已出版 | 2018年4月20收到此项目，联系开发商及燃气公司现场办公，同时联系华天司钱工，已告知该项目及其复杂，无法短期内完成设计，同时联系现场办公，4.23现场办公，4.24由于前期燃气公司提供建筑资料版本过高无法打开及部分建筑图纸有误，已联系开发商要求其重新提供最终版资料。4.30资料收集中。5月7日完成总图设计，发开发商核对中。5.9开发商返回意见修改中，5.11完成总图修改。5.18-5.28完成户内几系统部分发开发商核对、5.29开发商返回回意见，修改中。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 万华马工 | 成都市天府新区华阳街道麓湖生态城 | 有 | 122.88 | 6.57 | 0 | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 2018年8月29日出版施工图（中压部分、低压部分）各10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HYXMLS2017724 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 12010 | 2019-12-25 | 专票 | 09316005-15265760 | 刘胤 | 12010 | 2021-02-05 | 12010 | 0 | 100% |  |  | 麓湖生态城C21.jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-05-08 15:18:33 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:44 | 2021-02-05 17:07:44
418809881 | 成都 | 2018 | 2018-04-17 | 2018-05-24 | 2018-06-30 | SCLN-DD180546 | 科学城创新孵化中心二期1#地块及商业预留 | 高层、工商集 |  |  |  | 居民548户， | 4476 Nm³/日 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李倩路 | 成琳琳 |  | 居民548户， 4476 Nm³/日 | 居民548户， 4476 Nm³/日 | 2019-05-24 | 已出版 | 2018.4.24日，联系华天司看现场，暂定节后再去。5月4日，联系华天司廖工，无回复，已将情况告诉钱工。5.8日，与华天司看现场，暂无气源，正在查找。5月16日，打电话联系吴旭，已确定现场气源管道正在设计中。5月23号，接华天司通知改为不锈钢，改图差不多完成后，25号通知不需要修改，正在与开发商联系，现在联系人已更换，通知下周一再做更改。5.28日，联系用气方，用气方最新联系人通知商业部分气量需和用气方设计沟通，5.30日，联系用气方设计，正在根据最新气量进行设计。6.8日，住宅部分设计中。6月12日开发商孟工告知最新商铺用气方案，6月27日，联系孟工，再次确定商铺用气方案，正在修改中。7月4日，联系用气方，对于商铺用气方案他们有所修改，暂无回复。7月11日，联系用气方，称需将燃气设计图纸方案发给他们审核是否设置调压柜或者调压箱。7.23目前商业部分设计中。7.26部分户型立管无位置固定，已告知开发所，开发商修改图纸中。8.3该项目位于海口路北侧，气源为前期华天司预留接头，目前接管点具体位置华天司核实中，气源暂时无法确定。8.17因立管无位置安装，开发商修改图纸未返回，同时接管点位置核实中。8.25-9.7已多次联系华天司接管点位置，回复核实中，目前项目暂停中。10.8发户内设计图纸给开发商核实。10.17同开发商对接设计图纸，开发商提出最新图纸修改中，待下月初最新图纸完成后发设计人员，对燃气管道重新设计。11月10-12月20开发商一直未提供修改后的建筑图。12月28开发商发来最终修改后的建筑图。1月10重新设计总图中。2月22再次发来建筑图。2月22至今重新设计户内部分。3月1日至3月28日，将已完成的户内部分图纸再次提供给开发商核实，同时一直在与开发商及华天司协商气源管道接管问题，3月30日根据华天司提供的接管点位置，开发商回复接管点距离本项目太远，要求重新找接管点。4月1日，根据开发商提供信息，在本项目北侧道路有一规划管线，为本项目预留了接管点，要求在此接管。4月3日，华天司根据开发商要求核实该项目北侧规划管线情况，回复目前该管线未施工，也无法确定通气日期，如开发商执意要在此接管，后期通气日期无法保证，需由开发商自行负责。已将华天司意见告知开发商，开发商回复就在其北侧规划道路上接管，同时后期自己联系华天司通气等。目前项目继续进行，预计下周完成。4.9同天投在华天司进行会议对接，根据天投和华天司会议协商确实，本项目在海口路接管，目前海口路已成型，本项目在本地块海口路侧（海口路北侧）进行接管，穿越海口路部分设计由燃气公司另行委托设计。4.12完成设计交内审。4.15内审返回修改交利能校审，4.18利能回复商业部分需重新另行设计，与开发商联系。4月24日，开发商告知最新商业用气参数，正在修改。4月25日，将电子版设计交给开发商，4月28日出版白图交华天司。5.5海口路穿越部分根据上次会议协商需由华天司灵霞委托，会议至今，未收到委托。5.6项目负责人通知由于此项目紧急，穿越部分与开发商协商先进行测量与地勘，委托后期由华天司补上。5.7与开发商协商海口路穿越的测量与地勘，开发商何工回复，说华天司赵主任说先再找下接管点，若无法找到在进行测量和地勘，同时由何工负责与建投协商，找海口路施工资料，如果能找到相关资料就不进行测量和地勘。已将此情况返回给华天司钱工，钱工回复与找主任核实后回复。5.9再次与开发商何工联系，核实海口路图纸情况，正在协商中，如果2天后都无法提供相关图纸就进行测量和地勘。同时考虑申请测量和地勘到实际安排情况，已提交测量和地勘申请。5.11-13开发商何工提供海口路施工图，其提供图纸无地勘及相关资料，需进行测量和地勘。同时与华天司钱工联系， 核实进行测量和地勘，钱工回复说赵主任还未回复，等回复后再确定是否进行测量和地勘。5.15再次与华天司联系是否进行测量和地勘，钱正回复根据赵主任意见穿越部分需由开发商重新提交用气申请，同时要求再次与开发商核实。已与开发商核实，开发商回复：根据领导意见此地块前期已提交用气申请，不会再次提交用气申请，应有华天司负责此地块的气源接管。已将开发商意见返回钱正，钱正回复暂不进行测量和地勘，需要在次 给领导汇报后再回复是否进行测量和地勘。5.20再次与华天司钱正联系，回复由于此穿越部分费用由华天司和天投谁承担未协商好，暂不进行测量和地勘。 | 已提交 |  |  | 无 | 孟发杰13540887757 | 成都市天府新区兴隆街道三根松三、五组科学城创新孵化中心二期 |  |  |  |  | 0版 | 施工图共三册商业预留、居民中压、居民低压10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | HYXMLS20180235 | LX-201807 | 框架 | 尾款 | 24430 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 24430 | 2021-02-03 | 19180 | 5250 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-05-08 14:42:07 | 刘胤 | 2021-02-04 11:11:39 | 2021-02-04 11:11:39
415842220 | 泸州 | 2018 | 2018-04-28 | 2018-05-02 | 2018-05-10 | SCLN-DD180613 | 温泉商业街二期天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D89 | 663m |  |  |  |  | 泸州川油 | 刘禹辰 | 文浩博 | 姚小刚 | 黎德延 |  |  |  | 2018-06-06 | 已出版 | 2018.1.17日勘查现场，1.19日开发商传来资料。1.21日白图完成传给潘岳，5.2日收到委托。5.8日评审完成，等待回复。5.15日利能已校审，等待评审纪要回复.5.29利能评审纪要回复返回，发打印店出版 |  |  | 100% |  | 潘岳18919515874 |  | 有 | 24.19 | 3 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算4份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-12-19 | 专票 | 06552855-56-14565839 | 刘胤 | 18000 | 2021-02-05 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-05-07 10:52:29 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:45 | 2021-02-05 17:07:45
413048729 | 重庆 | 2018 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-05-17 | SCLN-DD180741 | 巴南西流沱“茶泡饭”供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: G10远传燃气表; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 | 1户商业设计 | 2018-05-04 | 已出版 | 2018.4.10现场踏勘，2018.4.18号收到资料，2018.4.19号完成初步设计，2018.4.26凯源组织评审，等评审意见，2018.4.28号收到评审意见，已按照意见修改，2018.5.2号发于概算做概算，等其概算后出版，2018.5.4号收到概算出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 2.16 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 1960 | 2019-12-19 | 专票 | 13352358-14565838 | 刘胤 | 1960 | 2021-02-05 | 1960 | 0 | 100% |  |  | 巴南西流沱“茶泡饭”供气工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-05-04 15:24:32 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:47 | 2021-02-05 17:07:47
413048557 | 泸州 | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-25 | SCLN-DD180606 | 宜宾李庄影视基地供气管道工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: dn160; 整改站场 ？: 250m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 | [5 empty] | 取消项目 | 设计正在进行中 设计已完成 等待评审 |  |  | 40% | [12 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-05-04 15:24:06 | 文浩博 | 2020-03-11 16:31:30 | 2020-03-11 16:31:30
413046557 | 泸州 | 2018 | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 2018-06-16 | SCLN-FS180510 | 永川凤凰湖工业园区天然气管道整体设计 | 整改站场 管线: 规划; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  |  | 2019-07-18 | 已出版 | 线路走向已完成， 正在编制说明 |  |  | 50% | [7 empty] | 0版 | 设计方案6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-05-04 15:20:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:09 | 2019-12-30 10:46:09
412981841 | 泸州 | 2018 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 2018-05-07 | SCLN-DD180571 | 宜宾罗龙工业集中区天然气保供管道建设工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 1.6MPa; 整改站场 ？: D219×6; 整改站场 ？: L=956m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  |  | 2018-07-06 | 已出版 | 设计已完成 2018.04.28日已评审，需要对接管点已建管道资料核实 2018.05.04日进行现场核实预计2018.05.07日进行内部审查， 2018.05.16日进行现场核实接管点 设计正在进行 | [10 empty] | 0版 | 2018年7月6日施工图10套，测量技术说明书5套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 38885 | 2021-07-09 | 专票 | 11765406 | 刘胤 | 38885 |  |  | 38885 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-05-04 15:17:31 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:32 | 2021-07-19 10:42:32
412939803 | 泸州 | 2018 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-05-08 | SCLN-DD180551 | 泸县经开区小鹿溪18号线 天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.8MPa; 整改站场 ？: D159×6; 整改站场 ？: 约2km; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  |  | 2019-01-17 | 已出版 | 设计已完成 预计2018.05.07日白图交于泸州川油 设计白图于2018.05.07日交于泸州川油 等待评审 | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初步设计）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 32880 | 2019-11-15 | 专票 | 08974411-13 | 刘胤 | 32880 | 2020-12-31 | 32880 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-05-04 15:12:12 | 刘胤 | 2020-12-31 13:22:19 | 2020-12-31 13:22:19
412939340 | 泸州 | 2018 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | SCLN-DD180594 | 泸县喻寺渝北新区6.7.8栋楼民用气安装工程 | 整改站场 管线: 多层; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 -: 79户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 钟义; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 郭小强 |  | 81户 |  | 2018-06-06 | 已出版 | 本工程于2018.5.2至喻寺看现场，于2018.5.7日完成设计，等待川油公司进行评审后出版设计 |  |  | 100% |  | 潘玥 18919515874 | 泸州市 | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图10份（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 2835 | 2019-11-15 | 专票 | 08974414 | 刘胤 | 2835 | 2020-12-31 | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2018-05-04 15:12:05 | 刘胤 | 2020-12-31 13:22:08 | 2020-12-31 13:22:08
412935177 | 泸州 | 2018 | 2018-04-19 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | SCLN-DD180550 | 泸县经开区小鹿溪16号线天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.8MPa; 整改站场 ？: D159×6; 整改站场 ？: 约2km; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  |  | 2019-01-17 | 已出版 | 设计正在进行中，2018.05.07日白图交于泸州川油天然气公司 等待评审 |  |  | 50% | [7 empty] | 0版 | 施工图（代初步设计）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 45960 | 2019-11-15 | 专票 | 08974411-13 | 刘胤 | 45960 | 2020-12-31 | 45960 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-05-04 15:10:05 | 刘胤 | 2020-12-31 13:22:26 | 2020-12-31 13:22:26
412929227 | 泸州 | 2018 | 2018-04-19 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | SCLN-DD180549 | 泸县经开区小鹿溪5号线至城西配气站天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.8MPa; 整改站场 ？: D159; 整改站场 ？: 约2km; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  | 新建D159×6 L=约2km | 2019-01-17 | 已出版 | 设计正在进行中 预计2018.5.08白图交于泸州川油 |  |  | 50% | [7 empty] | 0版 | 施工图（代初步设计）10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 33660 | 2019-11-15 | 专票 | 08974411-13 | 刘胤 | 33660 | 2020-12-31 | 33660 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-05-04 15:07:34 | 刘胤 | 2020-12-31 13:22:28 | 2020-12-31 13:22:28
412928931 | 泸州 | 2018 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | SCLN-DD180595 | 泸县喻寺志远宿舍楼民用气安装工程 | 多层 | 0.4MPa | D57×4 |  | 24户 |  |  |  | 泸州川油 | 钟义 | 陈勇 | 姚小刚 | 郭小强 |  | 24户 |  | 2018-06-06 | 已出版 | 本工程于2018.5.2至喻寺看现场，于2018.5.5完成设计，然后等待川油公司进行评审 |  |  | 100% |  | 潘玥 18919515874 | 泸州市 | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图10份（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 840 | 2019-11-15 | 专票 | 08974414 | 刘胤 | 840 | 2020-12-31 | 840 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2018-05-04 15:07:07 | 刘胤 | 2020-12-31 13:22:08 | 2020-12-31 13:22:08
412921817 | 泸州 | 2018 | 2018-04-19 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | SCLN-DD180548 | 泸县工业园区至酒香大道新建天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: D159; 整改站场 ？: 约700m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  | 新建D159×6 L=700 | 2018-07-16 | 已出版 | 设计已完成 白图于2018.5.3交于泸州川油 等待评审 2018.05.19日评审，2018.05.16日拿到评审纪要 设计 设计正在审核 出版 |  |  | 80% | [7 empty] | 0版 | 施工图11套，概算5套。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 28704 | 2020-12-07 | 专票 | 42899210-11 | 刘胤 | 28704 |  |  | 28704 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-05-04 15:04:31 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:51 | 2020-12-11 11:10:51
405701981 | 泸州 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | SCLN-DD180543 | 西莱特电梯（中国）有限公司等4家企业供气配套工程 | 工商集 | 1.6MPa、5kPa | D159、D57 |  |  | 调压计量柜3个、G6燃气表、G16燃气表、D57×4 L=125米 D159×6 L=310米 |  |  | 泸州西部 | 徐宗睿 | 刘家汛 | 姚小刚 | 陈勇 |  | 4户 | 调压计量柜3个、G6燃气表、G16燃气表、D57×4 L=106米 D159×6 L=305米 | 2018-07-06 | 已出版 | 4月13日现场办公，4月20日完成园区报规图，5月8日完成设计，5月14日园区报规，6月6日收到园区签字盖章后规划图，6月11日已出版 |  |  | 100% |  | 叶婷 15196087070 | 重庆市江津区双福园区 | 有 | 67.46 | 5.5 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | LZXB-SJ-201814 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 32410 | 2019-12-19 | 专票 | 01658547-14565839 | 刘胤 | 32410 | 2021-02-05 | 32410 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 徐宗睿 | 2018-04-28 11:38:58 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:50 | 2021-02-05 17:07:50
405449845 | 重庆 | 2018 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-27 | SCLN-DD180766 | 巴南观江码头供气工程 | 工商集 | 5KPa | D89×4、D57×4 | 30m | 无 | 1户 | 无 | 无 | 重庆凯源 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 任慧 |  | 1 |  | 2018-06-19 | 已出版 | 4.24现场办公，4.27收到设计资料。到5.3完成设计60%，5.10交龙啸内审并交利能校审，5.11修改设计。5.14交10份白图到凯源公司。5.15庄老师回用户提供的参数气量（40方/小时）有点大，怕用户承受不了费用，让过去沟通下。回来后与用户联系，用户说气量参数报错了，5.17收到用户重新提供的参数（10方/小时）。设计方案有变动，需重新调整设计，之前报的评审稿作废。5.21重新报10份评审稿设计给凯源公司。5.24凯源评审。5.30收到工艺部分的评审意见， 到6.1未收到计量部分的评审意见。6.5收到计量部分的评审意见。6.6收到计量部分的评审意见，修改后出版0版白图5份盖章后交凯源市场部。6.8发利能确认设计。6.11交概。6.19完成概算出版0版蓝图12份概算4份。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 2.72 | 0.59 | 0 | 0版 | 2018年7月6日施工图14套，概算14套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 1929 | 2019-12-19 | 专票 | 06552839-14565838 | 刘胤 | 1929 | 2021-02-05 | 1929 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-04-28 09:16:28 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:52 | 2021-02-05 17:07:52
404417587 | 泸州 | 2018 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 2018-04-16 | SCLN-DD180475 | 重庆永川新华欧亚科技有限公司等4家企业供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 次高压B级燃气管道： D159×6 L=70m，D57×4 L=655m；调压计量装置3套。; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 汤星友; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  |  | 2018-07-16 | 已出版 | 4月9日现场办公，4月12日完成设计 | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算5套。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 30310 | 2019-12-19 | 专票 | 01658547-14565839 | 刘胤 | 30310 | 2021-02-05 | 30310 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2018-04-27 14:25:10 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:54 | 2021-02-05 17:07:54
404415436 | 泸州 | 2018 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 2018-04-16 | SCLN-DD180474 | 重庆洽洽食品有限公司等3家企业供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 洽洽次高压B级燃气管道： D108×5 L=488m，调压计量装置一套。正丰饲料管线PE100 SDR11 dn63 L=290，膜式燃气表2只；宫宴老窖调压计量柜1套。; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 汤星友; 沈蓉 李尧: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 |  |  |  |  | 2018-09-07 | 已出版 | 4月5号现场办公；4月10日完成设计；现正与规划对接；5月11日委托内容变更，原洽洽食品一家增加为洽洽食品、正丰饲料、宫宴老窖三家配套；5月16日修改完成设计；5月28日西部公司评审；6月4日根据评审意见修改；6月25日，线路走向规划盖章；出版时涉及地面流程需安排审核，7月27日收到审核意见；等待自控部分修改对接。 | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2018-04-27 14:20:26 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:09 | 2019-12-30 10:46:09
404414788 | 成都 | 2017 |  | 2017-12-05 | 2017-12-28 | SCLN-DD171779 | 大林街道石庙村1组、6组、7组自建房天然气供气工程 | 整改站场 管线: 散户; 整改站场 -: 54户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 谢天福 |  | 刘禹辰 |  |  |  | 延期项目 | 12月5日现场办公，由于没有图纸申请测量，12.13日申请延期报告。2018.4.11华天司说由市场部决定走投资计划，市场部还没有决定。2019.2.25问华天司尚未通知启动工程 | 已提交 |  | 10% | [12 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-04-27 14:19:20 | 谢天福 | 2021-05-16 22:55:35 | 2021-05-16 22:55:35
404385673 | 泸州 | 2018 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-04-10 | SCLN-DD180371 | 酒业园区配气站清管通球装置大修工程 | 整改站场 管线: 站场; 整改站场 -: 20万方/天; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 汤星友; 沈蓉 李尧: 陈勇 | [5 empty] | 取消项目 | 3月23日现场办公，3月29日完成设计，等待西部公司安排评审 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | 19200 | 2019-12-25 | 专票 | 15265739-40 | 刘胤 | 19200 |  |  | 19200 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 汤星友 | 2018-04-27 14:09:24 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:10 | 2019-12-30 10:46:10
404375015 | 成都 | 2018 | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 2018-05-30 | SCLN-DD180547 | 科学城创新孵化中心二期5#地块及商业预留 | 整改站场 管线: 多层、工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 | 成琳琳 |  | 288户+1户商业 |  | 2019-05-24 | 已出版 | 2018.4.24日，联系华天司看现场，约定节后再去看现场。5月4日，联系华天司廖工，无回复，已将情况告诉钱工。5.8日，与华天司看现场，暂无气源，正在查找。5月16日，打电话联系吴旭，已确定现场气源管道正在设计中。5月23号，接华天司通知改为不锈钢，改图差不多完成后，25号通知不需要修改，正在与开发商联系，现在联系人已更换，通知下周一再做更改。5.28日，联系用气方，用气方最新联系人通知商业部分气量需和用气方设计沟通，5.30日，联系用气方设计，正在根据最新气量进行设计。6月4日-6月15日，根据开发商提供5#地块5400m3/h用气量再次跟用气方沟通，由于开发商要求不设置调压柜，需设置调压箱，初步估算目前的RX200调压箱需要约27台，不算住宅用气单独调压箱位置，具体位置正在和开发商协商。6月22日-6月26日，根据建筑图纸选择调压箱位置，但不能满足所有安全间距，这个问题正在跟开发商沟通。7月4日-7月13日，由于目前调压箱的问题暂不能确定，目前只能开始着手完善住宅部分。7月16日，联系开发商再次现场踏勘，与他们设计沟通一下商业用气及调压装置问题，由于下雨暂缓。7月24日，与开发商设计师沟通商业部分调压箱位置摆放问题，要求燃气设计这块要满足美观且不违反规范。7月30日，由于有的商铺暂时达不到用气条件，总得5400方分摊每个商业会出现一个商铺一个调压箱问题，此情况也在和用气方沟通。8月6日，按照之前做过类似项目，每平米按照0.08m3/h算，本项目只有1000多方用气，对于这个方案与开发商沟通，可减少调压箱个数。8月20日，开发商回话，对方设计同意按照1000多方商业用气设计，既美观又减少调压箱个数。8月28日，将最新商业部分总平图发给开发商确认。9月5日，联系开发商，若根据现在1000多方气量设计，需提供参数盖章文件，开发商暂时无回复。9月11日，联系开发商提供参数文件，暂无回复。9月19日，根据华天司最新要求，将户内改为不锈钢，已改完。9月20日，开发商回复，能否不用不锈钢，用镀锌管。此情况我方设计已将情况跟钱工说明，再次与开发商沟通。9月21日，开发商不同意用镀锌管。9月27日， 根据利能最新文件，商业预留进厨房，需开发商提供一切建筑报规报建文件，是否为餐饮用气，能否用气。9月28日，联系开发提供，提供不出，取消所有调压箱布置，只预留中压管道，且不设计入户，并根据原5400方进行设计。10月8日，已将户内图纸发给开发商确认。10月18日，在天投开会，开发商告知本项目所有建筑图纸均修改，要10月31日提供最终蓝图，本项目已经交内审，待开发商提供最新图纸后再进行最终燃气图纸修改。2019年2月21日，用气方发来最新建筑图，正在修改图纸重新设计中。2月份，正在按照最新建筑图重新设计中，现已完成大部分。3月13日，与开发商沟通后商业部分采用中压管道预留，不设计调压箱，正在设计中。3月20日，联系何工，部分室内图纸设计意向，已沟通完成，正在设计中。3月26日，将设计完成图纸发给何工。3月29日，何工返回意见，正在修改中。4月8日，设计图纸已修改完毕，正在交内审。4月16日内审完，修改后交利能。4月17日，利能回复商业部分需重新另行设计，与开发商联系。4月24日，开发商告知最新商业用气参数，正在修改。4月25日，将住宅电子版交给开发商，告知10号楼户内图燃气表设计在室外，正在修改中。4月28日，开发商告知种植屋面管道设计为钢管，不设计成PE管，正在修改中。 | 已提交 | [9 empty] | 0版 | 施工图低压部分、中压部分，商业部分各10套，概算-商业部分6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 尾款 | 25480 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 25480 | 2021-02-03 | 10080 | 15400 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2018-04-27 13:53:35 | 杨槐 | 2021-03-22 16:36:22 | 2021-03-22 16:36:22
402975859 | 成都 | 2018 | 2018-04-10 | 2018-04-23 | 2018-06-10 | SCLN-DD150206 | 方大碳素供气管道工程 | 整改管线 | 0.8MPa | D273 | 95m |  |  |  | 大开挖穿越未通渠河流约30m | 龙泉天司 | 谢天福 | 谢天福 | 何玉晶 |  | 杨逍（王将）-刘禹辰 |  |  |  | 正常运行 | 4.26完成设计变更。联系施工单位在设计变更申请上找监理单位、建设单位签字盖章后。一并发利能盖章。 |  |  | 80% | 无 | 黄主任13880112225 | 龙泉经开区 | 无 | [8 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 王将 | 2018-04-26 13:54:20 | 谢天福 | 2021-05-16 22:59:24 | 2021-05-16 22:59:24
400318226 | 成都 | 2018 | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 2018-02-24 | SCLN-DD180157 | 西派国樾天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层、别墅; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜路 | 成琳琳 |  |  |  | 2018-07-01 | 已出版 | 接到贵公司委托后，1月25日我方设计人员（谢海洋13388179297）与贵公司徐工（徐强13880975895）现场办公。由于该工程建施图尚未定版，待定版后再进行设计。4.24日图纸定版，开始设计.4.25日联系华天司钱政，待其确定是否采用不锈钢管。5.11出了2版的白图报给中铁建.5.16日去中铁开会评审方案。6.7日利能审核。6.25出版前蓝图传利能审查 | 已提交 |  | 100% |  | 钱政 | [5 empty] | 0版 | 2018年7月6日施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 21200 | 2019-12-23 | 专票 | 15200041-15200043 | 刘胤 | 21200 | 2021-02-03 | 21200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-04-24 16:34:54 | 刘胤 | 2021-02-04 11:11:44 | 2021-02-04 11:11:44
400120660 | 泸州 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | SCLN-DD180514 | 泸县白云酒厂至一圣鸿包装厂新建天然气管道工程 | 管线、工商集 | 0.8MPa | D108 D159 | D108×5 L=560m D159×6 L=53m |  | 调压计量柜一套 |  |  | 泸州川油 | 徐宗睿 | 陈勇 | 陈燃 | 成琳琳 |  |  | 新建次高压B级管道D108×5 L=380m 中压A级管道D108×5 L=180m低压管道159×6 L=53m 调压计量柜一套 | 2018-06-04 | 已出版 | 4月12日现场办公，4月13日川油委托下达，4月23日交白图于川油，5月9日川油组织评审，5月16日评审纪要下达，5月31日已出版。 |  |  | 100% |  | 潘玥 18919515874 | 泸州市泸县福集镇城西工业园区C区 | 有 | 41.93 | 4 |  | 0版 | 施工图10份，概算4份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  | LZCY-2018-19 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 06552855-56-14565839 | 刘胤 | 27000 | 2021-02-05 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 徐宗睿 | 2018-04-24 15:12:32 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:56 | 2021-02-05 17:07:56
398623964 | 重庆 | 2018 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-17 | SCLN-DD180645 | 石蟆雷平君等2户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  | 2户 | 商业2户 | 2018-04-17 | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 3.3 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2018-03-07 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  | 附件1石蟆雷平君等2户商业用气安装工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2018-04-23 14:44:57 | 刘胤 | 2021-02-05 17:07:59 | 2021-02-05 17:07:59
398619045 | 重庆 | 2018 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-17 | SCLN-DD180464 | 李市杨俊等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 商业3户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  | 3户 | 3户商业 | 2018-04-17 | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 9.55 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2018-03-06 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4130 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 4130 | 2021-02-05 | 4130 | 0 | 100% |  |  | 1李市杨俊等3户商业用气安装工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2018-04-23 14:39:50 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:12 | 2021-02-05 17:08:12
395526064 | 泸州 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-05-03 | SCLN-DD180716 | 泸县福集玉蟾国际城二期民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPa | D108 D57 D38 |  | 高层392户 |  |  |  | 泸州川油 | 徐宗睿 | 陈勇 | 姚小刚 | 郭小强 |  | 392户 | 高层392户 | 2018-06-06 | 已出版 | 4月18日现场办公，4月28日完成设计，并交白图于川油，5月9日川油组织评审，5月16日评审纪要下达，5月30日已出版 |  |  | 100% |  | 潘玥 18919515874 | 泸州市泸县福集镇 | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图10份（包含留底一份） | 快递寄出 |  | LZCY-2018-29 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 13720 | 2019-11-15 | 专票 | 08974414 | 刘胤 | 13720 | 2020-12-31 | 13720 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 徐宗睿 | 2018-04-20 14:46:58 | 刘胤 | 2020-12-31 13:21:45 | 2020-12-31 13:21:45
395493205 | 泸州 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-05-03 | SCLN-DD180715 | 江安县城市棚户区改造（武警）民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 431户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 汤星友; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  |  | 2018-06-06 | 已出版 | 4月17日现场办公，4月27日完成设计。 | [10 empty] | 0版 | 施工图10份（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 15085 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 15085 | 2021-02-05 | 15085 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2018-04-20 14:38:58 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:15 | 2021-02-05 17:08:15
395490670 | 泸州 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-05-03 | SCLN-DD180517 | 江安纵三路天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 设计压力0.4MPa; 整改站场 ？: D108; 整改站场 ？: 约0.7km; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 汤星友; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  |  | 2018-08-01 | 已出版 | 4月17日现场办公，4月27日完成设计 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 20400 | 2019-12-25 | 专票 | 15265764-65 | 刘胤 | 20400 | 2020-08-28 | 20400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2018-04-20 14:35:05 | 刘胤 | 2020-08-28 16:50:42 | 2020-08-28 16:50:42
395488956 | 泸州 | 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-05-03 | SCLN-DD180518 | 江安纵二路天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 设计压力0.4MPa; 整改站场 ？: D159; 整改站场 ？: 约0.8km; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 汤星友; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  |  | 2018-08-01 | 已出版 | 4月17日现场办公，4月27日完成设计 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265766-67 | 刘胤 | 27000 | 2020-08-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2018-04-20 14:32:07 | 刘胤 | 2020-08-28 16:50:45 | 2020-08-28 16:50:45
395272424 | 泸州 | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-20 | 2017-11-30 | SCLN-DD171694 | 宜宾罗龙工业集中区供气配套工程 | 整改站场 管线: 站场; 整改站场 -: 工艺流程1套，PN4.0MPa DN80高孔阀。自控系统1套。; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 李永胜; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  | 站内工艺流程1套 | 2018-06-07 | 已出版 | SCLN-DD171694留宾站流程：2017.11.20-21日校审，21日西部公司评审，23日交概算，12.07日交利能审核，之后因气源及走线方案问题一直搁浅。 南溪配气站流程：2018.4.18日接手本工程，沿用原项目号SCLN-DD171694。4.20日交西部待评审。5.16日气矿宋亮通知设计暂停。6月叶婷通知走正常程序，7日叶通知矿里已口头同意，同时朱珠与蒋主任已审核复核通过，通知出版。 | [6 empty] | 有 | 46.75 | 3.23 | 0 | 0版 | 2018年7月6日施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 17940 | 2019-12-19 | 专票 | 01658558-14565832-37 | 刘胤 | 17940 | 2020-05-29 | 17940 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2018-04-20 11:13:50 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:49 | 2020-05-29 15:08:49
395272315 | 重庆 | 2018 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-04-09 | SCLN-DD180299 | 巴南麒龙10社庭院管网隐患整改工程 | 整改管线、整改其它 | 0.1MPa | D57、D38 | D57×4：:780m D38×4:800m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 谭世军 | 廖学鹏 | 任惠 | 任惠 |  | 1 |  | 2018-04-20 | 已出版 | 3.5现场踏勘需上测量3.23收到测量资料，计划于下周完成白图设计，2018.3.26发现测量图纸有问题，并裕测量单位联系，于2018.3.28收到回复，图纸调整完成，2018.3.30开始做设计，2018.4.9号送审，2018.4.12号评审，2018.4.18号收到评审意见，2018.4.20出版 |  | 测量由利能公司单独委托其他相关单位完成。 | 100% |  |  |  | 有 | 67.33 | 6.32 |  | 0版 |  |  |  | 委投2018（010） | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 06046007-14565838 | 刘胤 | 27000 | 2021-02-05 | 27000 | 0 | 100% |  |  | 巴南麒龙10社庭院管网隐患整改工程.png | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-04-20 11:13:33 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:17 | 2021-02-05 17:08:17
394644265 | 重庆 | 2018 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-04-09 | SCLN-DD180300 | 巴南鹿角三角碑管线隐患整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D108 | 160m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 谭世军 | 廖学鹏 | 任惠 | 任惠 |  | 1 | D108×4.5管线160m | 2018-04-19 | 已出版 | 3.5现场踏勘需上测量3.21收到测量资料，3.22号完成图纸部分设计，3.23号完成文字部分，先发于内部校对，2018.3.30收到内部校对结果，计划于下周完成修改后发于利能审核，4.9号送审，4.12号评审，4.18号收到评审意见，4.19号出版 |  | 测量由利能公司单独委托其他相关单位做的测量。 | 100% |  |  |  | 有 | 13.99 | 2 |  | 0版 |  |  |  | 2018（011） | LX-201807 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-12-19 | 专票 | 06046007-14565838 | 刘胤 | 9000 | 2021-02-05 | 9000 | 0 | 100% |  |  | 巴南鹿角三角碑管线隐患整改工程.png | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-04-19 16:33:07 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:18 | 2021-02-05 17:08:18
387487560 | 重庆 | 2018 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-04-05 | SCLN-DD180659 | 巴南重庆韩调服饰有限公司供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 中压：0.4MPa;低压：5KPa; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 | 1户工业用气 | 2018-05-18 | 已出版 | 3.16现场办公，已留联系方式，并告知所需资料等相关设计参数。3.19接收到用气方提供的设计资料，但缺少设备用气压力，待提供数据齐全后进行设计。3.27接通知由于土建费用问题，用户需落实后再通知进行设计，与凯源庄老师联系后，回复等用户确认后再做设计，设计暂缓。4.2收到设计资料，预计4.16前交利能审查。4.20发利能审查。4.24收到利能审计评审意见。4.26已打送审稿至凯源公司待审。5.4凯源公司组织设计评审，5.9收到设计评审意见，正在修改，预计5.14发出版。5.16收到概算，5.18已出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 12.56 | 0.7 | [6 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 3974 | 2019-12-19 | 专票 | 13352358-14565838 | 刘胤 | 3974 | 2021-02-05 | 3974 | 0 | 100% |  |  | 用户工程设计委托书(2018)047巴南重庆韩调服饰有限公司供气工程.pdf | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-04-13 14:02:10 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:20 | 2021-02-05 17:08:20
387482610 | 重庆 | 2018 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | SCLN-DD180256 | 融创启洋史迪威中学供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 中压：0.4MPa；低压：5KPa。; 整改站场 -: 1户集体; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 | 1户集体食堂用气 | 2018-08-01 | 已出版 | 2.28现场办公，已留联系方式，并告知所需资料等相关设计参数。3.9前未收到用气方提供的任何设计资料。3.16收到利能郑家玉发来的设计委托。3.19电话用气方要资料，对方说图纸施工图还未出来，等图纸资料正式出来后再发过来。3.23前未收到用气方提供的任何设计资料。3.30收到设计资料，但是厨房内设备参数与图纸上不相符，已告知用气方，对方说正在联系设备厂家完善后重发资料。4.8前未收到用气方资料，已致电催促，设备方还未反馈。4.11电话用气方，对方表示用气资料校方要调整设备，最终资料还未确定，待资5.11前未收到设计资料，已电话表示未订购设备。料确认发来后再进行设计。4.13前未收到设计资料。4.20前未收到设计资料，已电话表示未订购设备。4.27前未收到设计资料，已电话表示未订购设备。5.18前未收到设计资料，已电话表示未订购设备。5.31前未收到设计资料，已电话表示校方还在纠结设备。6.4收到开发商设计资料，整在设计。6.13号初步方案给用气方看，对方部分路由存在争议，6.15号确定方案后修改已报龙啸内部审查。预计6.19前交利能审查。6.19发利能任惠审查，6.20收到意见，正在修改，预计6.25交评审稿至凯源评审。6.26已交评审稿至凯源公司待审。7.5已开评审会，待意见下达后修改出版。2018.7.9收到设计评审意见，未收到计量意见。2018.7.13收到计量评审意见，正在修改，修改完善后出版。7.19收到碰口点确认函，预计7.25出版。7.25已发出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 4156 | 2019-12-19 | 专票 | 06552839-14565838 | 刘胤 | 4156 | 2021-02-05 | 4156 | 0 | 100% |  |  | 融创启洋史迪威中学供气工程.png | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-04-13 13:58:49 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:22 | 2021-02-05 17:08:22
387455174 | 重庆 | 2018 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | SCLN-DD180255 | 美的荣安公园天下商业预埋供气工程 | 整改站场 管线: 其它; 整改站场 ？: 中压：0.4MPa；低压：5KPa; 整改站场 -: 商业预埋; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  |  | 楼盘商业预埋 | 2018-05-10 | 已出版 | 2.28现场办公。3.8收到设计资料，正在进行设计，3.16收到利能郑家玉发来的设计委托。预计2018.3.30前交审。3.30交审。3.30已交利能审查。4.3收到利能设计评审意见.4.8已修改完毕发打印白图送审。4.12已在凯源公司设计评审会审查，待会议纪要下后修改出版。4.19收到设计评审意见，正在修改，已发开发商确认方案，已发碰口确认至巴南分公司，待函件齐全后出版。4.26收到开发商确认函，但还未收到巴南分公司碰口确认函，待收到碰口确认函后正式出版。5.10收到巴南分公司碰口确认函，5.11已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 67.06 | 2.55 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 13409 | 2019-12-19 | 专票 | 13352358-14565838 | 刘胤 | 13409 | 2021-02-05 | 13409 | 0 | 100% |  |  | 美的.荣安公园天下商业预埋供气工程.png | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-04-13 13:48:08 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:25 | 2021-02-05 17:08:25
387410985 | 成都 | 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-30 | 2017-11-26 | SCLN-DD171458 | 成都兴隆廖皇寺土地整理专业合作社 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 中压0.4，低压5Kpa; 整改站场 -: 311户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜路 |  | 郭敬亮 |  |  |  | 已出版 | 10.25收到委托,10.26与华天司任智立联系安排看现场时间。11.3与华天司任智立现场勘查。小区总平面建施图尚未定版，待定版后将提供我方设计，11.17与开发商联系建施总图尚未定版，待定版后尽快发与我方发设计。11.30与开发商叶工联系，小区建施总图依旧尚未定版。12.28由本工程缺少小区定版总图，及气源管线。本工程暂未具备设计条件。待开发商提供最新版图纸后将尽快完成设计。3.8跟原设计人员确定气源管线按照气源管线设计图进行设计，预计3.12至现场办公。4.12日与何启超确认了气源管线，设计正在进行中.4.25日联系华天司钱政，询问是否需要采用不锈钢管。5.15日确定气源，6.5日开发商用气户数，用气量与申请不符，重新调整设计。7.27日内审。由于中低压要分册，重新编写说明。8.14利能校审完毕，8.17修改完毕后白图交华天司。9.5日修改完毕出版。 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 | 79.55 | 4.4 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 44000 | 2019-12-25 | 专票 | 09316005-15265760 | 刘胤 | 44000 | 2021-02-05 | 44000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-04-13 13:04:10 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:27 | 2021-02-05 17:08:27
387259407 | 泸州 | 2018 | 2018-03-15 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | SCLN-DD180416 | 泸县云龙永安桂花苑小区民用气安装工程 | 整改站场 管线: 多层; 整改站场 -: 多层144户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 李茜路 李茜璐: 李秦 | 郭小强 |  |  |  | 2018-04-18 | 已出版 | 2018.1.12现场勘查，1.20出白图到泸州川油。3.14日川油评审。4.4日委托下达，4.6日交利能审 |  |  | 100% |  |  |  | 无 | [8 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 5040 | 2019-12-19 | 专票 | 06552855-56-14565839 | 刘胤 | 5040 | 2021-02-05 | 5040 | 0 | 100% | [11 empty] | 刘禹辰 | 2018-04-13 11:56:37 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:29 | 2021-02-05 17:08:29
387059803 | 泸州 | 2018 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-04-05 | SCLN-DD180418 | 泸州公司2018-1期商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPA; 整改站场 ？: D108 D57 D32; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 刘家汛; 李茜路 李茜璐: 刘家汛 |  |  | 30户 | 30户 |  | 已出版 | [16 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 48169 | 2019-11-15 | 专票 | 08974408 | 刘胤 | 48169 | 2020-12-31 | 48169 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2018-04-13 09:34:07 | 刘胤 | 2020-12-31 13:22:49 | 2020-12-31 13:22:49
387011061 | 重庆 | 2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-05-22 | SCLN-DD180725 | 金碧辉凌云峰一期供气工程 | 高层 | 中压A级0.4MPa、中压B级0.1MPa、低压5KPa | D108×4.5、D89×4、D57×4、D38×4、D22×4 | 5488m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 王东 |  | 居民785户，商业预埋59户 |  |  | 已出版 | 2018.04.12现场办公，收集小区相关资料、接管点管网资料。4.12收到开发商发来的小区图纸。4.16与巴南分公司董经理联系管网图纸情况，董经理回复：找个时间去他办公室拷。先做小区室内部分，到4.20完成设计20%。现场办公时开发商说他们对燃气管道布局有一个自己的规划，4.25接开发商电话说五一节后要过来对接一下。到4.28完成设计30%。到5.3完成设计40%。5.7接开发商电话说5.10要过来对接，5.10开发商又未来。5.9在巴南办公室，让宋老师带现场去看下小区接管点位置，宋老师回复：等下次或者等董经理出差回来了发管网图。因巴南观江码头、安澜计量工程要得比较急，设计先后顺序调整，到4.20完成设计50%。到5.25布置总图。5.29发电子版户型平面布置图和总平面图给开发商。6.4与开发商联系户型平面布置图和总平面图确定情况，开发商回复：我们正在看，有一些建议，我们在统一意见；同时景观绿化设计有调整，预计6.8号出来，再看管线布置有没有调整。到6.13因景观设计方对图纸的保密性，开发商需与景观设计方沟通能否发来可修改版的CAD图纸。6.14开发商电话沟通小区户型图有几个地方立管需调整。6.19将修改后的户型平面图和总平图发开发商确认。6.21与开发商联系确认进度情况，开发商回复：还在统一意见。6.27开发商回复户型图修改意见。到6.29完成系统图20%。到7.13基本完成设计图纸，下周编制说明书统计设备材料。到7.20基本完成设计。7.25交龙啸内审。7.31发利能校审，8.2利能返回意见，修改设计中。8.6出版白图10份，8.8接开发商电话：经过商业层引入管想改为不锈钢管，户外立管想改为户内立管，与凯源公司庄老师沟通，庄老师回复：开发商会给他们去一个函件，等他们审批，设计可以先送交评审。8.9送交白图9份至凯源公司。到8.17未接到通知评审。8.23凯源公司评审，等评审意见。8.28收到评审意见。8.30与庄老师联系开发商提出改户内立管情况，庄老师回复：开发商已给他们来函件，等公司审批。9.3与庄老师联系开发商提出改户内立管情况，庄老师回复：公司还在审批。9.10与庄老师联系开发商提出改户内立管情况，庄老师回复：9.7已通知开发商过来商谈，因开发商联系人准备辞职，等开发商确认对接的人再过来商谈。系人准备辞职，等开发商确认对接的人再过来商谈。9.17在凯源公司与开发商、庄老师、任部长一起沟通，开发商提出5#、6#楼部分立管位置稍作调整，同时1#、3#、9#楼各两根户外立管改户内立管；关于改户内立管问题，庄老师、任部长说需给公司领导汇报。9.19与任部长联系改户内立管情况，任部长回复：可以改。9.20将调整后的图纸发给开发商确认。9.26与开发商段工联系图纸确认情况，段工回复：他这里看了图纸没得问题，公司领导和新来的工程师还要再看下图纸，可能要等国庆后才确认得下来。9.29接开发商向工电话，现在由他来对接燃气事宜，图纸他们领导看了无问题，设计方案业主确认后回执单可能要国庆后回执过来。10.8收到开发商向工发来的设计方案业主确认后回执单，10.9利能复审，10.10交概，10.11出版0版蓝图12份、商业部分概算4份。 |  | 商业部分概算（批复）第一部分费用25.85万元，商业部分概算（批复）中设计费金额3.00万元 | 100% | 无 |  |  | 有 | 25.85 | 3 | 0 | [5 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | 31845 | 2021-07-09 | 专票 | 11765400-01 | 刘胤 | 31845 |  |  | 31845 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-04-13 09:11:13 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:30 | 2021-07-19 10:42:30
385856788 | 成都 | 2018 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-04-14 | SCLN-DD180462 | 成都轨道交通11号线一期工程蒲草塘站-万安站区间明挖段燃气迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | 45m |  |  |  | 道路穿越 | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 成琳琳 | 成琳琳 |  |  | 管线迁改45m | 2018-04-19 | 已出版 | 2018.3.30接到派工，于当日与华天司钱郑、吴旭联系，然后联系原施工单位韩阳，与当日下午到现场办公.4月3日收到设计所需资料并开始设计，4月6日提交内审，4月8日提交利能审核。4.17收到利能审查意见并修改。4.18出版A版白图送华天司审查，4.19收到华天司审查意见并修改出版0版蓝图。 |  |  | 80% | 无 |  |  | 有 | 8.39 | 2 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-12-19 | 专票 | 13352357-14565838 | 刘胤 | 9000 | 2021-02-05 | 9000 | 0 | 100% |  |  | 委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 彭建 | 2018-04-12 11:08:58 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:30 | 2021-02-05 17:08:30
385768670 | 成都 | 2018 | 2018-03-29 | 2018-04-12 | 2018-05-10 | SCLN-DD180662 | 滨娥置业燃气管道迁改工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: 0.8MPa; 整改站场 ？: D159; 整改站场 ？: 120m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰 |  | 王将 |  |  | 2018-05-24 | 已出版 | 4.13现场办公，确认迁改范围和建筑范围线。4.19将路由方案提交叶柳。但需破坏基本成型的绿化带和市政健身步道，叶柳通知开发商在红线内用地地块提供空间，我方需总平图。已告知开发商，开发商称汇报领导。5.16日发给华天司校审并回复，等待出版。 |  |  | 100% | 无 | 叶柳13880012117 | 中和 |  | 11.44 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-12-19 | 专票 | 13352357-14565838 | 刘胤 | 9000 | 2021-02-05 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 王将 | 2018-04-12 10:11:43 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:32 | 2021-02-05 17:08:32
384901506 | 成都 | 2018 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 2018-05-09 | SCLN-DD180504 | 科学城天府科创园及配套项目3号地块天然气供气工程 | 高层 |  |  |  | 高层539户 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 | 成琳琳 |  | 539 |  | 2019-04-08 | 已出版 | 2018年4月11收到该项目，同时联系华天司任工现场办公,回复这周已安排工作下周在联系。4月15联系任工现场办公，回复与范工联系，同时与用气方联系，回复目前现场处于基坑阶段，暂时无法现场办公待能办公时在通知。4月25再次联系用气方现场情况，回复目前基坑已完成，暂定节后现场办公。5月8日现场办公，现资料收集中。5.15发来资料，根据用气方意见 本项目可先进行室内部分设计，其余部分可暂时延后设计。5.24-31项目设中。6.10完成设计发开发商核对，6.20开发商返回意见，根据其意见修改，7.2修改后设计文件再次返回开发商核对，7.10开发商发来修改后最新图纸，要求按最新图进行设计。7.18开发商返回消息居民用户是否考虑采暖，商业预留点和预留量暂未确定，待确定后再提供相应参数。7.20多次联系开发所，回复均为公司开会协商中，确认后再回复。8.9再次联系开发所，回复开会协商中，协商好后再回复。8.17与开发商沟通，暂不考虑商业预留用气量。8.26总图布置中，9.7-17户内设计中，9.25完成设计准备提交开发商核对。10.15开发商核对中，暂未返回意见。10.24开发商通知25日去工地项目部对燃气管道走向进行核对。10.25工地项目部开会核对燃气管道走向，多数户型立管及户内管道走向需要进行修改，同时天投公司需要再次讨论是否预留燃气采暖量，待讨论后再进行通知。11月10日天投返回意见，不考虑采暖，只考虑普通热水器和双眼灶。11月20根据天投意见设计中。12月10再次提交天投核实中，12月20返回意见，修改设计文件。1月14日天投公司再次提交部分修改后建筑图。1月16日重新修改设计文件。1月再次发修改后设计文件给天投核对。2月21日天投吴工通知下周评审。2月26日评审，评审时要求总图需增加3处中压预留商业接头，2月27-至今设计文件修改中。3月5日交内部审查。3月15内审返回意见，修改出白图交华天司。 | 已提交 |  | 50% |  | 华天司任智立 17360166890 | 成都市天府新区正兴街道凉风顶村三、四组；兴隆街道宝塘村六组 |  |  |  |  | 0版 | 施工图共二册：中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HYXMLS20180202 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 18865 | 2019-12-23 | 专票 | 15200042 | 刘胤 | 18865 | 2021-02-03 | 18865 | 0 | 100% |  |  | 科学城天府科创园及配套项目3号地块天然气供气工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-04-11 13:14:30 | 刘胤 | 2021-02-04 11:11:50 | 2021-02-04 11:11:50
378280607 | 泸州 | 2018 | 2018-03-27 | 2018-03-30 | 2018-04-24 | SCLN-DD180453 | 泸县兆雅雅居苑小区民用气安装工程 | 多层 | 0.4MPa | D57 dn63 D38 |  | 多层66户 |  |  |  | 泸州川油 | 徐宗睿 | 陈勇 | 蒋小军 | 郭小强 |  | 多层66户 | 多层66户 |  | 已出版 | 3月25日现场办公，3月27日川油下达委托，4月7日完成设计，4月9日交予审核，4月18日上午审核下达，下午川油组织评审，4月19日已出版。 |  |  | 100% |  | 潘玥 18919515874 | 泸州市泸县兆雅镇 | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  | LZCY-2018-18 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 2310 | 2019-12-19 | 专票 | 15984077-14565839 | 刘胤 | 2310 | 2021-02-05 | 2310 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 徐宗睿 | 2018-04-04 14:17:32 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:34 | 2021-02-05 17:08:34
378277057 | 泸州 | 2018 | 2018-03-15 | 2018-03-28 | 2018-04-25 | SCLN-DD180451 | 泸县福集书香美地小区民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 606户高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  | 高层606户 |  | 2018-06-06 | 已出版 | 设计已完成 2018.04.05日白图交于泸州川油，等待评审 2015.04.29日进行评审 2018.05.07日评审纪要收到，设计正在整理出版中 | [10 empty] | 0版 | 施工图10份（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 21210 | 2019-12-23 | 专票 | 15984077-15199994 | 刘胤 | 21210 | 2021-02-05 | 21210 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-04-04 14:12:37 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:36 | 2021-02-05 17:08:36
378275951 | 泸州 | 2018 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-04-26 | SCLN-DD180420 | 泸县友豪新世纪项目三期民用天然气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 小高层620户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  | 高层620户 |  | 2019-05-14 | 已出版 | 小区不具备设计条件 |  |  | 10% | [7 empty] | 0版 | 施工图共二侧中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 21700 | 2021-07-09 | 专票 | 11765407 | 刘胤 | 21700 |  |  | 21700 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-04-04 14:10:56 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:28 | 2021-07-19 10:42:28
378275617 | 泸州 | 2018 | 2018-03-15 | 2018-03-19 | 2018-04-26 | SCLN-DD180422 | 泸县福集惠师苑民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: D89 D57 D38; 整改站场 -: 一类高层232户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 徐宗睿; 沈蓉 李尧: 文浩博 |  |  | 232户 | 232户 |  | 已出版 | 2018年3月2日现场办公,3月15日川油下达委托，3月21日设计完成，3月30日参加川油评审，4月4日交予审核，4月16日审核完成，4月17日已出版。 |  |  | 100% |  | 潘玥 18919515874 | 泸州市泸县福集镇 | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  | LZCY-2018-7 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 8120 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 8120 | 2021-02-05 | 8120 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 徐宗睿 | 2018-04-04 14:10:23 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:37 | 2021-02-05 17:08:37
378274604 | 泸州 | 2018 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-04-26 | SCLN-DD180419 | 泸县福集朝阳锦华城三期2批次民用天然气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 高层831户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  | 831户 |  |  | 已出版 | 设计暂时不具备设计条件， |  |  | 10% | [12 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 29085 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 29085 | 2021-02-05 | 29085 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-04-04 14:08:39 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:39 | 2021-02-05 17:08:39
378236557 | 泸州 | 2018 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-04-12 | SCLN-DD180415 | 泸州市安和苑小区安置房民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层、多层; 整改站场 -: 高层380 户 多层144户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  | 高层380 多层144 | 2018-06-01 | 已出版 | 设计已完成 白图2018.03.28日交于泸州川油 等待评审 2018.05.09日进行评审，2018.05.16日收到评审纪要 设计准备出版中 |  |  | 90% |  | 郭方伟 | 泸州市 |  |  |  |  | 0版 | 施工图10份（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 18340 | 2019-12-23 | 专票 | 06552855-56-15199994 | 刘胤 | 18340 | 2021-02-05 | 18340 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-04-04 14:06:22 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:43 | 2021-02-05 17:08:43
378233266 | 泸州 | 2018 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-04-26 | SCLN-DD180423 | 泸县福集经济开发区投资有限公司民用气安装工程二期 | 整改站场 管线: 多层; 整改站场 -: 42户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 李永胜; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 蒋小军 | 郭小强 |  | 42户 |  |  | 已出版 | 2017年10月办公，2018年3月16日下委托，4.04日交审核。经催促至4.12日仍未审下来。4.19日根据审核意见修改，并提交复核。等复核后出版。 | [6 empty] | 无 | [8 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 1470 | 2019-12-19 | 专票 | 15984077-14565839 | 刘胤 | 1470 | 2021-02-05 | 1470 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2018-04-04 14:01:47 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:44 | 2021-02-05 17:08:44
378230694 | 成都 | 2018 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-01-17 | SCLN-DD171882 | 天府乡愁农民集中安置区天然气供气工程 | 整改站场 管线: 散户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐 | [5 empty] | 已出版 | 2018.4.4,接到本项目，电话联系华天司徐强，节后联系我看现场。2018.4.11日，联系华天司，称有碰口作业，暂定下周看现场。4月17日联系华天司，周五看现场，发现无气源。最近气源距离项目有2公里多，穿越多条道路。4.24日，联系钱政，将无气源管道情况在4.25日盖章交给她。目前暂无回复。正在进行图纸设计。5.3日，用气发来最新版本图纸，正在进行图纸更改。5.11日，将图纸发给开发商确认暂无回复。5月15日，联系开发商，总平面图由于没有景观部分，部分燃气管道走向与实际不符合，正在配合建筑方修改图纸。5月24号，图纸完成交校对。5.28日，发来最新建筑图纸，部分图纸做了更改，相应施工图也做最新更改，6.1日，更改完成准备交内审。6.8日，最新设计完成，交内审。6月26日，交白图给华天司。7月2日，华天司审核完成，钱政称由于目前无气源管道，暂不出版，等气源管道设计后再出版。7月25日，华天司发来审核意见。7月27日，按照华天司审核要求修改完成。正在做概算。7月2日，按照利能最新规定，需将中低压分册，正在分册。 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 34000 | 2019-12-25 | 专票 | 09316005-15265760 | 刘胤 | 34000 | 2021-02-05 | 34000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2018-04-04 13:56:54 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:46 | 2021-02-05 17:08:46
378190959 | 泸州 | 2018 | 2018-03-15 | 2018-03-28 | 2018-04-05 | SCLN-DD180414 | 泸州市江阳区蓝田旧城改造安置房建设一期民用气安装工程 | 高层、多层 | 0.4MPa | dn110 |  | 811户 |  |  |  | 泸州川油 | 钟义 | 陈勇 | 李秦 | 郭小强 |  | 811户 |  | 2018-04-09 | 已出版 | 本工程于2018.3.16查看现场，然后开始着手设计，于2018.4.3日完成设计至川油公司评审，根据评审意见对设计进行修改后出版设计 |  |  | 100% |  | 潘玥 18919515874 | 泸州市 | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 28385 | 2019-12-23 | 专票 | 15984077-15199994 | 刘胤 | 28385 | 2021-02-05 | 28385 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2018-04-04 13:00:38 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:48 | 2021-02-05 17:08:48
372529385 | 泸州 | 2018 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-04-05 | SCLN-DD180417 | 石洞大竹林民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: D108; 整改站场 -: 1054户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 刘家汛 |  |  | 1054 |  |  | 已出版 | [16 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 36890 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 36890 | 2021-02-05 | 36890 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2018-03-30 14:56:09 | 刘胤 | 2021-02-05 17:08:51 | 2021-02-05 17:08:51
372280628 | 成都 | 2018 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-04-15 | SCLN-DD180365 | 杨家河配气站改造工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 整改站场 ？: 站场设计压力调压前4.0MPa，一级调压后1.6MPa，二级调压后0.4MPa; 整改站场 -: 设计压力2.5MPa 设计输量：5x104m3/d; 川西北恒丰 川西北恒丰: 佳源公司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 沈蓉 李尧: 祝鹏; 李茜路 李茜璐: 彭玉 | 肖黄飞 |  |  |  | 2018-07-06 | 已出版 | 3.30日与业主联系，下周2（4.3日）看现场。4.3日由于作业区领导没有去，未确定方案。4.10再次现场办公，确定改造方案，目前处于收集原站资料阶段，业主联系人参与单位培训暂时未发。4.27日 目前设计进行中，5.18日已提交业主电子版.5.24日业主通知5.28日评审。5.28评审后进行修改。6.5日提交业主电子版。电子版已提供，待业主返回自控工作量的报价后修改概算，修改后出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 32.01 | 4 |  | 0版 | 2018年7月6日施工图12套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-25 | 专票 | 15265754 | 刘胤 | 27000 | 2020-12-31 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-03-30 10:57:09 | 刘胤 | 2020-12-31 13:22:50 | 2020-12-31 13:22:50
372231429 | 重庆 | 2018 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-04-09 | SCLN-DD180435 | 重庆医科大学附属第一医院老年公寓1#楼民用气安装工程 | 整改站场 管线: 多层; 整改站场 -: 480户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 480户 |  | 2018-12-06 | 已出版 | 3.15现场踏勘，3.19收到委托，3.29与燃气公司落实接管点位置4.3交校审。4.4校审后修改。4.8将图纸发业主及燃气公司确认，业主提出一楼车库实际建设与原施工图上不一致，立管位置要改。燃气公司知道情况。 4.9重新去现场选择立管位置，及要求业主发最新建施图。4.11将改后图纸发燃气公司及业主确认。预计下周出版4.18燃气公司市场部卢川通知取消用户防爆电磁阀，已与用户确认。待燃气公司落实后出版。4.25收到利能小区最新模板，将按最新模板更改图纸后交校审。5.3用户谢老师根据实际情况要求更改立管位置及燃气表安装位置，预计下周交校审出版。5.10燃气公司安超同意业主要求，经卢川通知，将入户立管改成不锈钢管。修改好后再交他们确认。5.15图纸发卢川处确认5.23交校审5.30延期申请发熊鑫，熊鑫本周去成都学习6.10联系卢川，人不在公司，最近给我答复。6.14再次联系卢川，确认图纸可行。即将交校审。6.21交校审。6.27利能新要求，需要将中低压单独分开，等待新模板，修改后出版。7.13业主与永川公司合同未谈成，永川公司要求暂不出版。等待通知。7.27 联系永川公司，问题已解决，等待通知出版。8.9永川公司生产技术部张启根要求将架空管道及立管改为抗uv无缝管，正在与业主协调。8.31经燃气公司协调后,项目继续。9.13经过燃气公司通知，将围楼管改为57管并一根围楼管带80户用户，修改后交利能审核。9.21修改后图纸交燃气公司确认9.28根据业主意见表后部分由业主另行委托安装，更改图纸10.10联系燃气公司咨询图纸意见。10.17汇总工作，准备出版 |  |  | 90% | 无 | [6 empty] | 0版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 16800 | 2019-12-23 | 专票 | 06552843-44-15199994 | 刘胤 | 16800 | 2021-02-05 | 16800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2018-03-30 10:23:37 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:00 | 2021-02-05 17:09:00
371495594 | 成都 | 2018 | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-01 | SCLN-DD180364 | 麓湖生态城C2-2组团底商（补充设计) | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 无; 整改站场 ？: 无; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李倩路 | 成琳琳 |  | 12户 |  | 2018-05-14 | 已出版 | 3月29收到此项目，同时联系华天司廖工现场办公，回复近期每日已有工作安排待下周1后再联系。4月2日（周一）下午联系华天司廖工，回复周三现场办公。4月4现场办公。4月8日联系用气方，告知其所提供资料部分无法使用，缺少相关用气点的平立面资料。4月10用气方提供相关资料。4月15设计中。4月18提交设计方案给用气方审核。4月19交校审。4月22校审返回修改。4月24出白图交华天司审查。5月2日华天司返回审查意见修改中。5月8日用气方提供盖章用气参数。5.10回复华天司审查意见。5.14出版蓝图、概算。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 廖常明13908213518 | 成都市天府新区华阳街道麓湖生态城 | 有 | 20.93 | 0.93 | 0 | 0版 |  |  |  | HYXMLS20180096 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 6528 | 2019-12-19 | 专票 | 15984075-14565838 | 刘胤 | 6528 | 2021-02-05 | 6528 | 0 | 100% |  |  | 麓湖生态城C2-2组团底商（补充设计).jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-03-29 14:44:47 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:02 | 2021-02-05 17:09:02
371494005 | 成都 | 2018 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-06 | SCLN-DD180395 | 麓湖生态城C2-1组团底商（补充设计） | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 无; 整改站场 ？: 无; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 胡礼萍 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 已出版 | 3月29收到此项目，同时联系华天司廖工现场办公，回复近期每日已有工作安排待下周1后再联系。4月2日（周一）下午联系华天司廖工，回复周三现场办公。4月4现场办公。4月8日联系用气方，告知其所提供资料为C2-2资料无此项目资料，请尽快提供。回复先进行C2-2设计，此项目可延缓。 4月18目前项目暂缓中。7.10同开发商再次现场办公。部分用气房间需调整，调整建筑图。8.1建筑图修改中。8.20开发商发来调整后平面图。8.28-9.5设计中。9.11在次现场确认设计走向。9.13发燃气管道走向给开发商马工核对，同时已通知开发商此项目需提供规划批复文件及取得消防回复文件后再进行校审、出版。9.14根据马工返回意见修改后再次发给其核对。9.25设计进行中。9.27再次电话联系开发商需提供需提供规划批复文件及建筑设计院盖章的报建建施图以核实是否改变房间性质，如改变房间性质需取得消防同意后方可设计安装天然气。9.28开发商马工发来部分资料，已告知提供资料不对，马工回复以上资料为市政部门处理，已通知市政部门与华天司对接。同时与华天司钱工联系请其与开发商联系要求开发商提供上述资料。设计进行中，需待开发商提供资料后再进行审核、出版。10.14开发商发来消防及施工图审查合格证书，已告知缺少报建建筑施工图及规划用地性质批复文件，请尽快提供。10.25开发商发来报建资料图，图中未体现厨房 位置及茶水间位置，已告知开发商，回复重新核对，找到有体现厨房和茶水间位置图纸再发来。同时图纸交内审，待相关资料发来后再出版。11.6内审返回意见修改处白图交华天司。11月15日华天司返回审查意见。11月16根据审查意见修改出版。 | 已提交 |  |  | 无 | 廖常明13908213518 | 成都市天府新区华阳街道麓湖生态城 |  |  |  |  | 0版 | 施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HYXMLS20180119 | LX-201807 | 框架 | 未结 | 14000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899223-24-25-26 | 刘胤 | 14000 |  |  | 14000 | 100% |  |  | 麓湖生态城C2-1组团底商（补充设计）.jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-03-29 14:42:05 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:54 | 2020-12-11 11:10:54
371398559 | 成都 | 2018 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 2018-03-25 | SCLN-DD180342 | 成都天府新区红星美凯龙世贸家居商业预留及锅炉用气 | 工商集 |  |  |  |  | 商业预留1128方每小时，锅炉930方每小时 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李倩路 | 成琳琳 |  |  | 商业预留1128方每小时，锅炉930方每小时 | 2018-05-22 | 已出版 | 3月16收到此项目，同时联系华天司周放现场办公，回复等下周与用气方联系后再通知设计办公日期。3月20再次与华天司周工电话联系现场办公日前，回复与管网所彭工联系。3月22现场办公，已告知用气方尽快提供用气点具体位置及电子版相关资料。3月23发来部分电子版资料，同时需增加食堂用气点，待用气点及用气量确定后再提供相关电子版资料和用气量。3月29与用气方发来食堂相关资料和用气点及用气量情况。4月2日联系用气方告知其提供资料不全，无锅炉房内部平面图及食堂无用气量及部分CAD资料无法使用，请尽快提供最终相关资料。4月10日再次联系用气方，其提供部分用气资料，回复其余资料待核实后在提供。4月13用气方提交相关资料。4月15设计中。4月18提交设计方案给用气方审核。4月20用气方回复审核意见，修改设计中。4月26提交校审。5月5号返回审查意见修改中。5月8出白图交华天司。5.16返回审查意见。5.16根据审查意见修改并返回审查意见。5.22最终出版蓝图、概算交华天司。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 史凡 13981832196 | 成都市天府新区华阳街道办一心村二、四、五、七组 | 有 | 191.6 | 10.38 | 0 | 0版 | 2018年11月29日出版设计变更3套，概算变更3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  | HYXMLS20180072 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 42460 | 2019-12-19 | 专票 | 15984075-14565838 | 刘胤 | 42460 | 2021-02-05 | 42460 | 0 | 100% |  |  | 成都天府新区红星美凯龙世贸家居商业预留及锅炉用气.jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-03-29 14:12:50 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:03 | 2021-02-05 17:09:03
370343831 | 重庆 | 2018 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-27 | SCLN-DD180782 | 李市中心卫生院至李市一街管道改造工程 | 整改管线 | 中压A级0.4MPa |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 重庆永川 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 任慧 |  | 1 |  | 2019-09-12 | 已出版 | 3.26现场办公。3.27根据道路及配套专业图纸发现道路两侧有规划的污水管，但是给排水专业设计说明书中指出污水管不在实施范围内，根据污水管走向情况，燃气管道部分地段与污水管间距不够，将情况与永川公司熊鑫汇报后，熊鑫答应去与李市政府沟通污水管是否实施。3.28与熊鑫联系核实沟通情况，熊鑫回复：还未落实好。3.30与熊鑫联系核实沟通情况，熊鑫回复：下周去李市政府商谈。截止到4.8未接到熊鑫回复核实结果。4.8熊鑫让先把燃气管线走向描绘出来，CAD电子版给他，他们好去找李市政府。4.10熊鑫回复：李市政府的意见是等他们安污水管的时候燃气管道同步施工，同时永川公司增加一段管线到本工程范围内。4.11将增加后的燃气管道走向CAD图纸发给熊鑫，他们公司内部相关部门要看线路走向。4.11下午熊鑫通知先把本工程的设备材料表提一个出来。4.13将统计好的设备材料表发给熊鑫。4.17下午接熊鑫通知，本工程线路走向按之前的方案做，尽快拿出设计、概算，二十几号可能要评审。到4.20完成了设计图纸，下周编制说明书。4.26交龙啸内审。因说明书章节有调整需增加原管线资料情况，4.26、5.2与熊鑫联系提供资料。到5.3未收到熊鑫提供的原管线资料。5.8与熊鑫联系原管线资料情况，熊鑫回复：找不到了。5.11交龙啸内审。5.22龙啸内审完成，5.23修改后发利能校审。5.25利能返回校审意见。5.28交概。6.1完成概算，发电子版设计概算给熊鑫。6.6熊鑫通知预计下周评审，具体时间等通知。到6.15未收到通知评审。到6.22未接到通知评审。到6.29未接到通知评审。到7.6未接到通知评审。到7.13未接到通知评审。到7.20未接到通知评审。到7.27未接到通知评审。到8.3未接到通知评审。到8.10未接到通知评审。到8.17未接到通知评审。到8.24未接到通知评审。到8.31未接到通知评审。9.3与熊鑫联系评审时间，熊鑫回复：最近公司在接手西部公司，评审时间未定。到9.14未接到通知评审。9.18与熊鑫联系评审时间，熊鑫回复：国庆后评审，具体时间等通知。到9.30未接到通知评审。10.10与熊鑫联系评审时间，熊鑫回复：公司主要部门的人未在，评审时间未定。到10.12未接到通知评审。10.18与熊鑫联系评审时间，熊鑫回复：要问下工程部，等定了回复。10.24与熊鑫联系评审时间，熊鑫回复：暂定10.31上午评审。10.30与熊鑫联系评审时间，熊鑫回复：因工作安排时间往后推。11.8与熊鑫联系评审时间，熊鑫回复：可能11.13评审。11.12与熊鑫联系评审时间，熊鑫回复：11.13要去荣昌评审，评审时间待定。11.23与熊鑫联系评审时间，熊鑫回复：预计下周评审。到11.30未接到通知评审。到12.7未接到通知评审。11.10与熊鑫联系评审时间，熊鑫回复：等通知。到12.14未接到通知评审。到12.21未接到通知评审。到12.29未接到通知评审。到19.1.4未接到通知评审。到19.1.11未接到通知评审。到19.1.18未接到通知评审。到19.1.25未接到通知评审。到19.2.1未接到通知评审。到19.2.22未接到通知评审。19.2.27与熊鑫联系，预计下周评审。3.4-3.8因工作安排未评审。3.11-3.15因工作安排未评审。3.18-3.22因工作安排未评审。3.28与熊鑫联系，下周安排时间评审。4.1-4.4因工作安排未评审。4.8-4.12因工作安排未评审。4.15-4.19因工作安排未评审。4.25永川公司评审。到4.30未收到评审意见。到5.9未收到评审意见。到5.17未收到评审意见。到5.24未收到评审意见。5.29应永川公司要求现场办公对接，到5.31未收到评审意见。到6.6未收到评审意见。到6.13未收到评审意见。到6.21未收到评审意见。6.24到永川公司催促意见，熊鑫表示本周下达。到6.28未收到评审意见。下周再次催促。7.4收到设计评审意见，7.5报概算调整，由于前一版时间太久，按华油要求采用新的18定额进行修改，预计下周修改完成，报B版至永川公司。7.11已出版B版邮寄永川公司。7.19前未收到永川公司反馈。7.26前未收到永川公司反馈。7.26前未收到永川公司反馈。7.29收到华油审查意见，要求修改为PE管，但此项目部分管道已抢险实施无法修改，需要永川公司回复，其他意见正在修改，预计下周返电子版本给永川公司。8.15已将修改完的0版PDF发永川公司，永川公司表示可以出版，但是先把PDF发华油看后确定不改PE管后再出版。8.30前未收到反馈。9.6已出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算5套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 35700 | 2020-12-07 | 专票 | 42899227-28 | 刘胤 | 35700 |  |  | 35700 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-03-28 14:03:07 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:49 | 2020-12-11 11:10:49
365146999 | 成都 | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-29 | SCLN-DD180351 | 天府新区规划建设国土综合技术服务中心项目员工食堂 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  |  |  | 2018-04-19 | 已出版 | 3.20日，将到项目，联系华天司周放，称3.21日看现场。3.21日，同华天司看现场，发现项目厨房用气位于地下室，封闭式房间，有泄爆口，询问利能本公司驻班人员何工，利能对于本项目位于地下室厨房可否用气有争议。3.23日，联系利能项目负责人，项目负责人出差中，下周一回复。3.26日， 确定本设计可以做地下室燃气设计3.29日，图纸完成，用气方要求将图纸发给他们审核，已将图纸发给用气方，暂无回复。4.8日，用气反馈意见，按照意见修改图纸，4.12日，将改好图纸交内审和用气方。 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 3292 | 2019-12-19 | 专票 | 15984075-14565838 | 刘胤 | 3292 | 2021-02-05 | 3292 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2018-03-23 14:01:23 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:05 | 2021-02-05 17:09:05
365097496 | 成都 | 2018 | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  | SCLN-DD180341 | 警校路(双华路）燃气管道迁改工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: D159、D273; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰 |  |  |  |  | 2018-07-16 | 已出版 | 3.18收到委托，3.20日查看现场并接受资料。3.25日联系到道路施工方，3.29日定好与道路负责人共同确定管位。4.9日发送初步燃气管线图纸到双流交投.4.26日在现场再次与电力，水利相关专业确认了管位。5.16日报给华天司评审，并下达回复，准备出版。5.24日去双流规划局确定管位，6.13日由于跟中石油管线距离冲突，重新调整。6.22日出版前蓝图传利能审查 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 56.38 | 5.06 |  | 0版 | 施工图10套（包含留底一份） | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 29649 | 2019-12-19 | 专票 | 13352357-14565838 | 刘胤 | 29649 | 2021-02-05 | 29649 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-03-23 12:54:54 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:07 | 2021-02-05 17:09:07
365084036 | 成都 | 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 2018-03-29 | SCLN-DD180346 | 成都市天府新区四川师大附属第一实验中学学生宿舍 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1台80方锅炉，1台160方锅炉; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜路 | 吴希 |  |  |  | 2018-04-13 | 已出版 | 2018.3.20接到委托，3.23日去看现场。3.29日设计完成发白图到华天司。4.9日华天司评审意见下达 |  |  | 100% | 无 | 钱政 |  |  | 18.27 | 0.84 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 5877 | 2019-12-19 | 专票 | 15984075-14565838 | 刘胤 | 5877 | 2021-02-05 | 5877 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-03-23 12:50:40 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:08 | 2021-02-05 17:09:08
357713233 | 成都 | 2018 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-30 | SCLN-DD180317 | 远洋朗基御府供气工程 | 高层 |  |  |  | 住宅704户 | 无 | 无 | 无 | 郫县天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李倩璐 | 成琳琳 |  | 704户 | 704户 | 2019-07-02 | 已出版 | 3月15收到此项目，无项目联系人，3.16收到项目联系人及其电话，已联系。目前现场为空地，已与燃气公司商量，先发资料，现场办公待定。3月19-20多次联系燃气公司落实接管的位置及压力等，回复目前与成都燃气公司联系中，待确认后再通知。未收到任何资料。3月23燃气公司确定接管的位置及管径压力等；燃气公司提供电子版资料部分无热水器等情况，已联系用气方提供最终版资料。3月29再次联系用气方提供资料，回复尽快提供。4月14提供部分资料，资料整理中。4月24设计中。5月5日郫天司刘工电话告知，接管点位置已被占用，新接管点在供小区锅炉用气主管上接管，同时小区庭院按成然要求改为PE管设计，并按成然设计对小区进行设计，5.15刘工阀来成都燃气公司设计要求级格式，要求按其进行设计，5.20-28设计中。6.15完成设计发开大商核对，.6.23开发商返回意见目前部分建筑需再次修改。7.1开发商返回意见暂未确定居民用户是否采暖赞，需带公司协商后再处理，7.10电话联系开发商居民用用户是否采暖，回复最近几周忙，待2-3周后再联系。7.27再次联系开发商，回复最近在交房，下周再联系。8.6再次联系开发所，回复在同公司协商确认后回话。8.19已多次联系开发商，回复目前该项目还未确定是否为精装房，8月底在联系。9.7已联系开发商，回复按最新图纸设计。9.15总图布置中。9.25户内设计中，10.14开发商发来最终水电总图，要求按此要求调整。10月21根据水电总图调整完成发开发商核实。10月25-12月25开发商核实中。12月26开发商通知要求去工地核实管道走向，12月29与开发商工地核实管道走向。19年1月05开发商提供最新修改核实后建筑图。1月15根据最新修改建筑图设计中。1月30发修改完成后设计文件给开发商核对，2月22开发商返回修改意见，2月27-至今完成设计并交内审。3月7日交内审，3月11返回内审意见，修改。3月20修改完成发郫县天然气公司。3.25-4.28燃气公司未返回意见。5.17燃气公司返回审查意见，5.20-25修改出版。5.28开发商通知多层住户需要增大用起量。已告知开发商本项目已完成需要与燃气公司协商。5.30收到燃气公司通知，开发商已联系燃气公司，等开发商提交相关资料后，燃气公司通知修改设计文件出图。6.6燃气公司返回开发商需要修改的相关意见。6.10-20对设计文件进行修改。同时因燃气公司要求取消立管电磁阀，审查意见上未体现，已与燃气公司沟通。6.25燃气公司重新返回审查意见。6.27设计文件修改出版蓝图。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 邓工15281013980 | 犀浦镇五粮村一社 |  |  |  |  | 0版 | 施工图共二册中压部分、低压部分各10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 24640 | 2019-12-25 | 专票 | 15265741 | 刘胤 | 24640 | 2021-07-15 | 24640 | 0 | 100% |  |  | 远洋朗基御府供气工程设计委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 胡礼萍 | 2018-03-16 13:00:45 | 刘胤 | 2021-07-15 13:06:52 | 2021-07-15 13:06:52
357374510 | 重庆 | 2017 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-28 | SCLN-DD171859 | 巴南赵家嘴棚户区一期改造商业预埋供气工程 | 整改站场 管线: 其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 | 14栋商业住宅的的商业管道预埋设计 | 2018-03-15 | 已出版 | 12.5号现场踏勘，收集相关资料，现目前资料收集齐全，12.26号再次现场踏勘，准备下周开始进行设计，2018.1.16号发于业主确认，经过一周的相互沟通，于2018.1.24号把方案最终确定，现目前已将图纸调整完成，准备下周整理文字部分后送审，于2018.1.29号发利能审核，于2018.2.1号收到审核意见，2018.2.2号修改完成，准备出白图送审，2018.2.6号在凯源组织评审，2018.2.23号收到评审意见，并按其要求修改，准备下周将附件发于业主及甲方确认后出版，3.5号收到业主确认函，至今未收到碰口点确认函。计划于下周再催促巴南分公司。2018.3.15出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 136.03 | 4.25 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 22448 | 2019-12-19 | 专票 | 01658560-14565832-37 | 刘胤 | 22448 | 2020-05-29 | 22448 | 0 | 100% |  |  | 用户工程设计委托书(2017)062号巴南赵家嘴棚户区一期改造商业预埋供气工程.doc | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-03-16 10:01:02 | 刘胤 | 2020-05-29 15:19:51 | 2020-05-29 15:19:51
349832095 | 成都 | 2018 | 2018-02-08 | 2018-03-08 |  | SCLN-CD171933 | 温江永胜分输阀室至金鸡路天然气管道供气工程 | 整改站场 管线: 站场; 整改站场 ？: 站场设计压力1.6MPa; 整改站场 -: 站场设计规模30万方; 川西北恒丰 川西北恒丰: 温江天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 李茜路 李茜璐: 彭玉 | 丁玲霞 |  |  |  | 2019-11-04 | 已出版 | 3.6日温天司开会 针对前期的适应性分析方案，需要增加部分分析内容。需温天司提供相关资料，截止3.9日还未提供。3.14日经过协调沟通，暂不进行适应性分析，目前正在进行初步设计工作，3.26日给各专业提资料预计4.4日提交业主，4.12日参加业主单位内部评审，接下来进行修改，4.15日提交温天司。待温天司返回意见，温天司通知4.24日评审，目前根据气矿的意见进行修改，5.11日提交温天司。5.18日参加华油集团评审，需业主单位落实事情较多，等带业主单位通知。5.24日业主暂未落实方案。5.28日修改完成提交业主。6.29日目前等待分公司评审通知，目前业主在协商其他相关手续，9.14日无进展，9.26日温天司通知站址及线路路由均有变化。9.28日现场办公后修改设计，10.12日修改完成，等待审评。11.9日暂无进展。11.22日接温天司通知确定站址，并修改线路路由，11.30前提交温天司方案，11.30日提交温天司方案。目前等待温天司通知分公司评审时间。4.23日温天司评审，5.17日目前正在修改中，5.22日与自控向老师对接后，对信息化部分进行修改预计下周四提交温天司。5.30提交电子版0版给温天司 目前等待温天司出图通知。6.28目前等待出图通知，7.11日出版 |  |  | 90% | [7 empty] | 0版 | 施工图总说明10套；施工图共六册：第一册线路部分输气管道、燃气管道各10套，第二册工艺部分10套，第三册自控部分10套，第四册建筑、结构、总图10套，第五册供配电部分10套，第六册给排水及消防10套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | 62280 | 2019-12-23 | 专票 | 15200038 | 刘胤 | 62280 |  |  | 62280 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-03-09 10:05:22 | 刘胤 | 2021-03-22 16:39:15 | 2021-03-22 16:39:15
347267213 | 泸州 | 2018 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-19 | SCLN-DD180272 | 隆昌万林冷食品有限公司工业用气管道改造工程 | 整改管线 | 0.8MPa | D89 D108 | 388米 |  |  |  |  | 泸州西部 | 钟义 | 刘家汛 | 叶俊琳 | 李秦 |  |  |  | 2018-04-17 | 已出版 | 本工程于2018.3.2号去现场办公，于2018.3.7开始着手做设计，然后内部校审后，等待西部公司通知评审 |  |  | 80% |  | 叶婷 15196087070 | 泸州市 | 有 | 22.98 | 3 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 21000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658547-14565839 | 刘胤 | 21000 | 2021-02-05 | 21000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2018-03-06 11:26:11 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:10 | 2021-02-05 17:09:10
343926752 | 成都 | 2018 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-02-28 | SCLN-DD171881 | nano公馆天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 王瑗 | 李茜璐 |  | 464 |  | 2018-04-16 | 已出版 | 2018.1.25日与开发商及华天司吴旭现场办公，由于开发商未确定商业用气压力，住宅用气需由商业用气预留，具体预留位置待商业部分确定。需待开放商确定后开展设计。开发商2.8日返回商业用气压力，2.28将平面布置图方案发给开发商进行确认，确认后进行下一步设计。2018.3.7日，设备厂家通知华天司更改不锈钢管连接方式，正在修改中。2018年3.15日，接利能通知，按照要求，超高层不能采用不锈钢，正在修改中。3.23，做好设计交公司内审。3.28日，校审完，正在修改中。4.10日，交利能审核。4.12日，利能返回审核意见。4.13日，按照利能意见修改，出白图交华天司。 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 16240 | 2019-12-19 | 专票 | 13352360-62-14565835 | 刘胤 | 16240 | 2020-05-29 | 16240 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2018-03-02 13:57:45 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:31 | 2020-05-29 15:07:31
343877460 | 泸州 | 2018 | 2018-02-02 | 2018-02-05 | 2018-02-28 | SCLN-DD180218 | 富顺县安溪纸业有限公司供气配套工程 | 整改站场 管线: 站场; 整改站场 -: 1.2万方/天; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 汤星友; 沈蓉 李尧: 陈勇 | [5 empty] | 已出版 | 2月8日与西部公司一起现场办公；2月13日完成设计；2月16日根据甲方意见调整设计；2月26日上传利能等待校审。等待气矿评审。 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 汤星友 | 2018-03-02 11:54:30 | 陈勇 | 2020-03-11 17:20:18 | 2020-03-11 17:20:18
343869491 | 泸州 | 2018 | 2018-01-25 | 2018-01-27 | 2018-02-13 | SCLN-DD180187 | 永川凤凰湖工业园区泉江印铁等4家企业天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.8MPa; 整改站场 ？: D108,D57; 整改站场 ？: D108×5 L=899m，D57×4 L=38m；中压A级燃气管道：D57×4 L=26m; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 汤星友; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  |  | 2018-07-16 | 已出版 | 2月1日与西部公司一起现场办公；2月6日完成设计；2月8日根据甲方意见调整设计；2月26日上传利能等待校审结果。 | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算5套。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27120 | 2019-12-19 | 专票 | 01658556-14565839 | 刘胤 | 27120 | 2021-02-05 | 27120 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2018-03-02 11:45:08 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:12 | 2021-02-05 17:09:12
343747709 | 泸州 | 2018 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-28 | SCLN-DD180213 | 永川凤凰湖工业园区马垠河天然气管道穿越工程 | 管线 | 0.8MPa | D159 | 145米 |  |  |  |  | 泸州西部 | 文浩博 | 陈勇 | 曹勇 | 黎徳廷 |  |  | 穿越河流1次 |  | 已出版 | 设计已完成 等待审核完后出版 设计已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 20.8 | 3 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-12-25 | 专票 | 00343498-15265762 | 刘胤 | 18000 | 2021-02-05 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-03-02 10:27:35 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:14 | 2021-02-05 17:09:14
343725296 | 泸州 | 2018 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-26 | SCLN-DD180208 | 嘉明、喻寺配气站适应性整改工程 | 管线、整改站场 | 0.8MPa | D159 | 301m |  |  | 0.2~0.5万方 |  | 泸州川油 | 钟义 | 陈勇 | 姚小刚 | 肖黄飞 |  |  |  |  | 已出版 | 本工程于2018 .1.28查看现场，于2018.2.7完成设计，等待出版。 |  |  | 100% |  | 潘玥 18919515874 | 泸州市 | [9 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | 19200 | 2020-12-07 | 专票 | 42899210-11 | 刘胤 | 19200 |  |  | 19200 | 100% | [11 empty] | 钟义 | 2018-03-02 09:55:13 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:55 | 2020-12-11 11:10:55
343716443 | 泸州 | 2018 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-02-26 | SCLN-DD180209 | 玉蟾大道至港城大道连接段天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: D159×6; 整改站场 ？: 新建D159×6长度2200米; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  | 新建D159×6长度2200米 | 2018-06-04 | 已出版 | 设计已完成 于2018.02.22日白图交于泸州川油 等待评审 设计于2018.03.12日进行报规报建，泸县住建局对燃气管位置暂未确定，等待管位确定好后出版设计 2018.05.07日进行评审，需要设计管材变更为聚乙烯管道，设计正在修改概算 内部从新审核 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图10份，概算4份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 35820 | 2019-12-25 | 专票 | 15265766-67 | 刘胤 | 35820 | 2020-08-28 | 35820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-03-02 09:50:22 | 刘胤 | 2020-08-28 16:50:49 | 2020-08-28 16:50:49
343693479 | 泸州 | 2018 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-02-26 | SCLN-DD180210 | 云龙机场内部供气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 ？: D159×6; 整改站场 ？: 新建D159×6长度1208米; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  | 新建D159×6长度1208米 |  | 已出版 | 设计已完成 于2018.2.23日白图交工程部 设计等待评审 正在报规中，2018.3.12日交资料于泸州住建局等待报规结果 2018.05.07日住建局通知不需要报规， 设计已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 80.87 | 6.03 | [6 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 28944 | 2019-12-25 | 专票 | 15265766-67 | 刘胤 | 28944 | 2020-08-28 | 28944 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-03-02 09:32:00 | 刘胤 | 2020-08-28 16:50:54 | 2020-08-28 16:50:54
340094368 | 泸州 | 2018 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | SCLN-DD180247 | 双福环网一改管工程（针织厂地磅至电力构建老厂门口） | 整改管线 | 0.8MPa | D57 | 116m |  |  |  |  | 泸州西部 | 钟义 | 陈勇 | 叶俊琳 | 李秦 |  |  | D57×4 116m | 2018-03-08 | 已出版 | 2018.2.6看现场，于2月11在西部公司评审，与西部公司对接完后出版。 |  |  | 100% |  | 叶婷 15196087070 | 泸州市 | 有 | 10.16 | 2 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658556-14565839 | 刘胤 | 9000 | 2021-02-05 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2018-02-26 15:45:24 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:16 | 2021-02-05 17:09:16
327698266 | 成都 | 2017 |  |  |  | SCLN-DD161081 | 江津成小红等11商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福 | [5 empty] | 已出版 | 2016年11月22日出版项目 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 杨槐 | 2018-02-05 17:03:13 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:11 | 2019-12-30 10:46:11
327241381 | 成都 | 2018 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-03-26 | SCLN-DD180183,SCLN-BD180183, | 新川科技园撬装柜工程 | 整改站场 管线: 站场; 整改站场 ？: 站场设计压力1.6MPa; 整改站场 -: 新建撬装柜一座 30万方每天; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 沈蓉 李尧: 祝鹏; 李茜路 李茜璐: 李茜路 | 肖黄飞 |  |  |  | 2018-07-16 | 已出版 | 2.5日联系业主后，待业主发相关资料，2.8日将拟选站址发送业主待业主与规划局对接后开展工作，3.2日联系业主，业主下周与规划局开始对接，截止3.9日未接到业主通知。3.15日与业主联系沟通后，3.19日（下周一）与业主一起去高新区管委会确定撬装柜用地。3.20与业主去高新区管委会协调，目前没有用地需华天司与规划局协调处理。3.30日把最新总图位置发给业主，截止4.20日未有进展，4.27日与业主去高新区管委会对接，站址方案暂不能确定，需华天司递交申请至规划局后再进行下一步工作。5.3日接华天司通知，站址暂时确定，5.17日已提交业主电子版。5.28日进行评审，由于目前撬装柜位置需待高投公司指定，6.1日提交业主电子版。待确定位置后正式出图。已出版 | [7 empty] | 61.72 | 5.27 |  | 0版 | DD-180183施工图4套，概算10套（包含留底一份）。2018年8月1日出版DD-180183施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-02-05 10:25:38 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:11 | 2019-12-30 10:46:11
324977266 | 重庆 | 2017 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-15 | SCLN-DD171855 | 贾明德商业天然气移表工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: G16膜式表的拆迁及移表安装设计; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 | 1户商业移表 |  | 已出版 | 2017.11.16号现场踏勘，等业主方提交相关资料，12.8号完成白图提交给甲方，甲方下委托。后接甲方通知暂缓出版，有变动，2018.1.22号发利能审核，1.25号收到评审意见，于2018.2.2号修改完成，发于概算做概算，2018.2.6号出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 0.51 | 0.26 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  | 贾明德.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-02-02 11:24:05 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:26 | 2020-05-29 15:07:26
323013387 | 重庆 | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-02-07 | SCLN-DD180145 | 江津白沙恒福嘉园民用气安装工程（8幢、9幢、12幢、13幢） | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 772户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  | 772户 | 772户 | 2018-01-31 | 已出版 | 11.27现场踏勘,11.30收到设计资料。2018.1.4设计图纸完成20%，2018.1.12设计完成30%。1.19设计完成，交开发商确认。1.24开发商确认路由1.26交利能校审1.30收到利能校审意见1.31出版 |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2018-01-17 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27020 | 2019-12-23 | 专票 | 06046004-15199994 | 刘胤 | 27020 | 2021-02-05 | 27020 | 0 | 100% |  |  | 附件1恒福嘉园8#9#12#13#设计委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2018-01-31 14:49:12 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:18 | 2021-02-05 17:09:18
322989487 | 重庆 | 2017 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | SCLN-DD171567 | 巴南区李家沱街道合建村管道迁改 | 整改管线 | 0.4MPa | D108×4.5 | 420m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 谭世军 | 廖学鹏 | 任惠 | 任惠 | 余成 | 1 |  |  | 取消项目 | 2017.9.22现场踏勘，收集相关资料，于2017.11.3号接手，后与凯源巴南分公司多次沟通，都说该项目已取消，前面设计已基本完成，达到出版条件，于2018.1.23号再次与巴南公司沟通，说该项目不成立，后与利能任惠沟通，需我们们算出概算，按报废设计收费，于2018.1.29号收到设计概算 |  | 该项目已取消，但按报废设计收取设计费 | 100% |  |  |  |  | 30.08 | 4 | [5 empty] | （2017）015 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 19200 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 19200 | 2020-05-29 | 19200 | 0 | 100% |  |  | IMG_20171115_134120.jpg | 取消 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-01-31 14:13:43 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:24 | 2020-05-29 15:07:24
322981643 | 重庆 | 2017 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | SCLN-DD171564 | 李浩铭商业天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: G4远传表1户，大约5方气; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 | 余成 | 1 | 1户商业设计 | 2018-01-31 | 已出版 | 2017.9.22号现场踏勘，后由于业主暂未提供相关资料及业主暂未确定好，故该项目暂停，2017.12.26号接业主通知可重启项目，于2018.1.22号发于利能评审，2018.1.31号收到概算后出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 0.82 | 0.26 |  | 0版 |  |  |  | （2017）032 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  | 李浩铭.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-01-31 14:04:14 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:22 | 2020-05-29 15:07:22
322561474 | 成都 | 2018 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-02-20 | SCLN-DD180219 | 成都天府新区煎茶街道老龙村第九村民小组气源管线工程 | 管线 | 0.8MPa | D219 | 约2km | 无 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 | 丁灵霞 |  | 无 | 估计D219×6 20# L=2km |  | 取消项目 | 1.30接受委托，当日现场办公，就近无气源管线，汇报华天司。2.5最近气源管线在北侧2km科学城南路。与业主沟通，待业主提供相关资料。02.27业主提供地形图，不完整且不符合现场情况，需测量。待利能公司安排测量队伍。约3.13现场测量。至3.16，待测量人员反馈测量报告，待业主重新核实用气量。3.22华天司吴旭表示该项目穿越路段是另一工程，让本工程暂停。我方沟通工作已开展大部分，需华天司明确我方工作。3.26与华天司吴旭沟通，因项目气源管线穿越第二绕城高速，涉及复杂，将气源管线另做委托设计，本工程暂停，将前期工作内容（如测量等）如实做出情况说明作为附件。至5.23，收到华天司钱政通知，确定气源管线，项目重新启动，同日与业主张弛联系，让业主提供总平图及用气量统计。7.03业主方张弛提供用气参数，7.04提供庭院管网布置方案至业主方确认。直至7.27询问张弛，业主方尚未确认方案。8.1号与业主张弛沟通，燃气公司王一平提出气源管线更改，与任智立沟通后，通知我方待明确气源管线后再开展设计。直至11.12与任智立沟通，尚未确定气源管线，项目暂停。 |  | 华天司吴旭沟通，因项目气源管线穿越第二绕城高速，涉及复杂，将气源管线另做委托设计，本工程暂停 | 20% | 有 | 任智立18328576837 | 红星路南延线南端尽头 | [9 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2018.11.20 延期.png、2018.03.26 前期工作内容情况说明.JPG、2018.03.28 测量工作确认.jpg | [8 empty] | 利能2412办公室 | 2018-01-31 09:44:24 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:11 | 2019-12-30 10:46:11
320594103 | 泸州 | 2018 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 2018-01-20 | SCLN-DD180037 | 重庆市大盛金属制品有限责任公司供气配套工程 | 管线、站场 | 1.6MPa | D108 | D108 300m |  |  | 2508方每小时 | 穿越10m | 泸州西部 | 刘禹辰 | 文浩博 | 李凌宇 | 李凌宇 |  | 1 | 1 | 2018-01-26 | 已出版 | 2017.11.22日现场勘查，2017.12.29日委托下达。2018.1.2设计完成。2018.1.4评审。2018.1.5评审纪要回复。2018.1.17利能评审意见下达。2018.1.26发给出版社出版。 |  |  | 100% |  | 叶婷 | 泸州市 |  | 43.37 | 4.53 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658555-14565838 | 刘胤 | 27000 | 2021-02-05 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-01-29 10:24:02 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:19 | 2021-02-05 17:09:19
320518989 | 泸州 | 2017 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | SCLN-DD171738 | 重庆市江津区渝溪酒厂供气配套工程 | 工商集 | 0.4Mpa | D108 |  |  | 工业用气，582方每小时 |  |  | 泸州西部 | 刘禹辰 | 文浩博 | 叶俊琳 | 叶俊琳 |  | 1 | 1 | 2018-01-26 | 已出版 | 2017.11.22日现场勘查，2017.11.27日委托下达。2017.12.12设计完成。2018.1.4评审。2018.1.5评审纪要回复。2018.1.11利能评审意见下达。2018.1.26发给出版社出版。 |  |  | 100% |  | 叶婷 | 泸州市 |  | 15.07 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658548-49-14565837 | 刘胤 | 14000 | 2020-05-29 | 14000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2018-01-29 10:04:06 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:19 | 2020-05-29 15:07:19
318418544 | 重庆 | 2018 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-02-10 | SCLN-DD180405 | 重庆市巴南区利豪无妨布厂工业天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 工业用气，大约80方气每小时; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 | 1户工业设计 | 2018-03-26 | 已出版 | 1.23号现场踏勘,1.24号收集相关资料，1.25号完成设计发于利能审核，于1.25号返回相关意见，于1.25号做出相关修改，1.26号上午发于巴南公司蒋寻，并告知于他，2018.3.26号已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 10.3 | 0.7 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 3897 | 2019-12-19 | 专票 | 01658559-14565838 | 刘胤 | 3897 | 2021-02-05 | 3897 | 0 | 100% |  |  | 利豪.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-01-26 15:55:03 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:21 | 2021-02-05 17:09:21
318413370 | 重庆 | 2017 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-29 | SCLN-DD171943 | 巴南赵家嘴棚户区二期改造供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 783户高层住宅; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  |  | 783户高层住宅设计 | 2018-03-16 | 已出版 | 与2017.12.26号收到相关资料及参数，与2018.1.9号完成初步设计发于业主确认，与2018.1.16收到业主回复意见，于2018.1.20号完成初步设计发于利能审核，于2018.1.26号收到评审意见，并修改，准备2018.1.30送至凯源等待评审。2018.3.5号收到业主确认函，碰口点确认函暂未收到，等收到后修改出版，2018.3.16号出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 167.78 | 9.51 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 57449 | 2019-12-23 | 专票 | 06046005-14565837 | 刘胤 | 57449 | 2020-05-29 | 57449 | 0 | 100% |  |  | 用户工程设计委托书(2017)073巴南赵家嘴棚户区二期改造供气工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-01-26 15:50:08 | 刘晨曲 | 2020-05-29 15:17:43 | 2020-05-29 15:17:43
318407485 | 重庆 | 2017 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-29 | SCLN-DD171944 | 巴南赵家嘴棚户区一期改造供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 合计657户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 657 | 657户高层住宅 | 2018-03-16 | 已出版 | 与2017.12.26号收到相关资料及参数，与2018.1.9号完成初步设计发于业主确认，与2018.1.16收到业主回复意见，于2018.1.20号完成初步设计发于利能审核，于2018.1.26号收到评审意见，并修改，准备2018.1.30送至凯源等待评审。2018.3.5号收到业主确认函，暂未收到碰口点确认函。2018.3.16号出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 154.48 | 8.98 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 未结 |  |  | 专票 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 用户工程设计委托书(2017)072巴南赵家嘴棚户区一期改造供气工程.pdf | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-01-26 15:48:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:11 | 2019-12-30 10:46:11
318396555 | 重庆 | 2018 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | SCLN-DD180243 | 冉顺昌商业天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 | 1户商业设计 | 2018-03-15 | 已出版 | 于2017.12.20完成白图并发于巴南凯源公司，2018.2.24号收到项目号，现完成调成。等做完概算后方可出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 0.99 | 0.26 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1960 | 2019-12-19 | 专票 | 01658559-14565838 | 刘胤 | 1960 | 2021-02-05 | 1960 | 0 | 100% |  |  | IMG_20180309_140305.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2018-01-26 15:40:56 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:23 | 2021-02-05 17:09:23
318168604 | 重庆 | 2018 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-02-13 | SCLN-DD180149 | 重庆新通达科技有限公司供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 工业用气，工作压力7KPa，小时流量130方/小时，车间蒸汽生发器用气。; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 |  | 2018-03-15 | 已出版 | 1.4现场办公，待用气方提供参数后进行设计。1.12前收到设计参数，正在进行设计，预计2018.1.22前交审。2018.1.21发利能内审。2018.1.24日下午4点收到利能评审意见。2018.1.25修改完毕，正在打印白图，预计下周二前送凯源徐洋处。2018.1.29已送凯源公司徐洋处，待审。2018.2.6凯源公司已评审。2018.2.22收到设计评审意见，修改中。2018.2.23发碰口点确认涵至凯源巴南分公司确认回涵，至2018.3.2前未收到回复。截至2018.3.9前未收到碰口确认函，已催。3.14收到凯源巴南分公司碰口确认涵，3.15已发出版. |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  | 1.07 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 5700 | 2019-12-27 | 专票 | 06046007-14565838-15265788 | 刘胤 | 6555 | 2021-07-15 | 6555 | 0 | 100% |  |  | 用户工程设计委托书(2018)006重庆新通达科技有限公司供气工程.doc | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-01-26 12:13:32 | 刘晨曲 | 2021-07-15 12:41:03 | 2021-07-15 12:41:03
318161101 | 重庆 | 2018 | 2018-01-08 | 2018-01-08 |  | SCLN-DD181801 | 丽都锦城佳苑天然气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 中压：0.4MPa；低压：5KPa。; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 蒋子龙; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 618户 | 民用618户 | 2019-01-17 | 已出版 | 1.8现场办公，待用气方提供设计资料及参数后进行设计。1.19收到开发商提供资料，预计2018.3.30前交审。未收到委托。由于碰口位置巴南公司一直未确定，图纸设计进行中，待确定碰口位置后完善图纸，预计4.9前交审。由于该楼盘地下车库和地平覆土太薄管道走向设计困难，4.13与开发商沟通有几处管道位置需确认，待确认后再发审查，预计4.18前交审查。4.20与开发商沟通修改方案，预计4.28号前交审。4.23交利能审查，已反馈审查意见，正在修改预计5.4前发巴南分公司。5.3日开发商提出要将调压箱位置做调整，5.11已和利能公司任老师商量方案，要求开发商做出相应的防雷配套后再进行设计修改。2018.5.18前未收到开发商反馈。2018.5.25前未收到开发商反馈。5.28收到反馈正在修改，预计6.8前发凯源巴南公司。6.8发凯源巴南分公司，委托未下，待委托和相关意见下达后修改出版。6.15前未收到意见、委托等相关反馈。6.22前未收到意见、委托等相关反馈。6.29前未收到意见、委托等相关反馈。7.6前未收到意见、委托等相关反馈。7.13前未收到意见、委托等相关反馈。7.20前未收到意见、委托等相关反馈。7.27前未收到意见、委托等相关反馈。8.3前未收到意见、委托等相关反馈。8.10前未收到意见、委托等相关反馈。8.17前未收到意见、委托等相关反馈。8.31前未收到意见、委托等相关反馈。9.7前未收到意见、委托等相关反馈。9.14前未收到意见、委托等相关反馈。9.21前未收到意见、委托等相关反馈。9.30前未收到意见、委托等相关反馈。10.12前未收到意见、委托等相关反馈。10.17前未收到意见、委托等相关反馈。10.26前未收到意见、委托等相关反馈。11.2前未收到意见、委托等相关反馈。11.9前未收到意见、委托等相关反馈。11.23前未收到意见、委托等相关反馈。11.26收到委托，未收到碰口确认函。2018.11.30前未收到碰口确认函，收到后出版。2018.12.7前未收到碰口确认函和评审意见，收到后出版。2018.12.14前未收到碰口确认函和评审意见，收到后出版。2018.12.21前未收到碰口确认函和评审意见，收到后出版。2018.12.28收到碰口确认函，预计下周出版。2019.1.17已出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 |  |  |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27542 | 2019-12-25 | 专票 | 15265759 | 刘胤 | 27542 | 2021-07-15 | 27542 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2018-01-26 12:07:34 | 刘胤 | 2021-07-15 13:06:30 | 2021-07-15 13:06:30
317875012 | 成都 | 2018 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-02-28 | SCLN-DD171880 | nano公馆商业预留 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 从中压D159管线上接管，调压至3KPa敷设至用气点，用气量400m3/h; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 王媛 | 黎德远 |  |  |  |  | 已出版 | 1.25日与开发商及华天司吴旭现场办公，由于开发商未确定商业用气压力，需待开放商确定后开展设计。开发商2.8日返回商业用气压力，2.28将平面布置图方案发给开发商进行确认，确认后进行下一步设计，3.2日联系开发商，开发商需要给领导汇报撬装柜安装位置，待确定后通知我们。3.8日开发商返回意见，开展设计，3.14日开发商返回意见，3.16日完成设计，提交审核，3.21日提交华天司钱政，预计3.26日钱政返回意见。3.27日出版 | [7 empty] | 33.09 | 1.36 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9507 | 2019-12-19 | 专票 | 13352360-62-14565835 | 刘胤 | 9507 | 2020-05-29 | 9507 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2018-01-26 09:41:01 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:08 | 2020-05-29 15:07:08
316308692 | 成都 | 2017 | 2017-12-11 | 2018-01-16 | 2018-02-03 | SCLN-DD171831 | 中和反贪局大门燃气设施迁改工程 | 整改管线 | 1.6MPa、0.4MPa | D159 | 27m |  |  |  |  | 华阳天司 | 王将 | 谢天福 | 王瑗 | 李茜璐 |  |  | D159 20m；调压柜4000方/h | 2018-02-27 | 已出版 | 2018.1.12接到委托。1.16现场办公。1.17设计开始，1.22与华天司叶柳核对调压柜流程。1.24核对完成，交设备厂家报价。1.28设计完成。1.29交校对、1.30交概算。1.31修改完成。2.1重新交校对概算。2.2交审核。2.3审核完成。2.4出白图。2.5发华天司叶柳电子版。2.22收到华天司审查意见。2.26接到出蓝图通知。2.27出版蓝图。 |  |  | 100% | 无 | 叶柳13880012117 | 中和 | 有 | 36.57 | 1.48 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 06046001-3-14565835 | 刘胤 | 27000 | 2020-05-29 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 王将 | 2018-01-24 15:12:52 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:05 | 2020-05-29 15:07:05
316100209 | 泸州 | 2018 | 2018-01-20 | 2018-01-20 |  | SCLN-DD180041 | 宜宾中气天然气有限责任公司阴极保护系统设计 | 整改站场 管线: 其它; 川西北恒丰 川西北恒丰: 宜宾中气 | [6 empty] | 2018年01.11、12日现场办公，16日起开始收集资料。1.22日已理出存在的相关问题上报，等利能召开会议后的指示精神。02.01日已把工程设计及相关资料转交利能李理继续实施。 | [15 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 李永胜 | 2018-01-24 11:15:17 | 刘胤 | 2018-07-18 14:57:55 | 2018-07-18 14:57:55
315022220 | 成都 | 2018 | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 2018-02-17 | SCLN-DD180144 | 碧桂园·海昌天澜五期天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 364户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 成琳琳 |  | 364 |  | 2018-06-04 | 已出版 | 设计基本完成，3.7接华天司钱政通知，要推广使用不锈钢管，让带不锈钢厂家至现场，可能需要进行设计调整。3.14将管道走向方案发开发商确定，告知在国外，待回国看图后再与我联系。3.23开发商确认管道走向。4.10交利能审图4.24利能返回审图意见后修改，并发出版白图5.16收到华天司评审会议纪要，并根据会议纪要修改，回复。5.17会议纪要回复发利能盖章5.18收到盖章的会议纪要回复。5.21发出版 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图10份（包含留底一份） | 现场签收 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 12740 | 2019-12-19 | 专票 | 13352360-62-14565838 | 刘胤 | 12740 | 2021-02-05 | 12740 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2018-01-23 10:36:20 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:28 | 2021-02-05 17:09:28
315008183 | 成都 | 2018 | 2017-12-22 | 2018-01-17 | 2018-01-05 | SCLN-DD180072 | 四川莱格电气有限公司天然气供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 60方/小时; 川西北恒丰 川西北恒丰: 佳源公司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 何东海 | 朱珠 |  |  |  | 2018-02-07 | 已出版 | 12.22看现场，1.17收到利能公司派工，1.23交A版至佳源公司评审1.24利能要求交过去审图2.5接利能通知出版（没有审查意见）2.6出版0版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 5.17 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | 佳源委（2017-26）号 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 3850 | 2019-12-19 | 专票 | 01658561-14565838 | 刘胤 | 3850 | 2021-02-05 | 3850 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2018-01-23 10:30:06 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:30 | 2021-02-05 17:09:30
315005563 | 成都 | 2018 | 2017-12-22 | 2018-01-17 | 2018-01-04 | SCLN-DD180071 | 成都市承亚汽车零部件有限公司天然气供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 120方/小时，1500方/天; 川西北恒丰 川西北恒丰: 佳源公司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 何东海 | 吴希 |  |  |  | 2018-04-28 | 已出版 | 12.22看现场，1.17收到利能公司任务，厂方一直未能提供厂区图纸，等待厂区图纸提供后进行设计3.2厂家提供图纸，3.5厂家提供的图纸并未含厂区图纸，已告知厂家提供厂区图纸，待厂家提供厂区图纸后进行设计3.12收到厂家提供的厂区图纸3.17由于提供的图纸与现场有较多不相符，至现场核实图纸3.23至佳源公司评审白图3.30概算交佳源公司审查4.4佳源公司魏阳说概算要节后才能审查完毕4.25概算审查完毕返回概算，发出版4.28盖章出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 17.3 | 0.81 |  | 0版 |  |  |  | 佳源委（2017-28）号 | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2018-01-23 10:27:30 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:11 | 2019-12-30 10:46:11
314989620 | 成都 | 2018 | 2017-12-22 | 2018-01-17 | 2018-01-03 | SCLN-DD180070 | 四川金淮源机电制造有限公司天然气供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 60方/小时; 川西北恒丰 川西北恒丰: 佳源公司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 何东海 | 朱珠 |  |  |  | 2018-02-07 | 已出版 | 12.22看现场，1.17收到利能公司任务派工，1.23出白图至佳源公司评审1.24利能要求交过去审图2.5接利能通知出版（没有审查意见）2.6出版0版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 5.18 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | 佳源委（2017-27）号 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-25 | 专票 | 15265754 | 刘胤 | 3150 | 2020-12-31 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2018-01-23 10:16:57 | 刘胤 | 2020-12-31 13:22:59 | 2020-12-31 13:22:59
314905136 | 成都 | 2018 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 2018-03-15 | SCLN-DD180143 | 成都轨道交通8号线一期工程谢家桥站 | 整改管线 | 0.4MPa | D273×7 | 32.3m | 无 | 无 | 无 | 无 | 双流天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 陈燃 | 丁灵霞 |  | 无 | 32.3m管线抬高 |  | 已出版 | 1.23收到委托封面。1.25现场办公，待业主提供相关资料。1.29收到业主资料。2.2完成设计并完成内审，发利能审核。2.3完成复核。2.26待双天司安排评审。3.8安排评审。评审意见需施工方提供“竖井”施工方案作为附件。至3.16待施工方提供依据资料。3.20施工方与双天司沟通后，表示无法做施工竖井设计。双天司余主任表示由设计公司设计施工竖井，3.21地铁方提供地勘资料，由我方土建人员进行施工竖井设计。3.26土建完成设计，提交利能审核，3.27反馈土建审核意见。修改中。4.9完成复核，4.12利能总部安排谭专家复核。4.13联系未果。4.16经设计室主任安排，补充设计界限，及建议施工方后续工作，可出B版。4.18土建概算完成，安排B版设计出版。至8.9，未收到双天司通知。 |  | 本工程设计土建设计“超5m深基坑”，因此土建设计A版未要求设计，B版临时增加，故设计周期延长。 | 90% | 无 | 李智18683070829 | 双流谢家桥 | [9 empty] | LX-201807 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 利能2412办公室 | 2018-01-23 10:01:12 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:11 | 2019-12-30 10:46:11
309649855 | 泸州 | 2018 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-20 | SCLN-DD180036 | 荣昌板桥工业园区格格乐天然气管道工程 | 管线 | 0.8MPa | D108x4.5 | 402 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州西部 | 刘家汛 | [6 empty] | 2018-12-12 | 已出版 | [8 empty] | 23.43 | 3 |  | 0版 | 定向钻穿越施工图（代初设）6套，勘察报告4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658555-14565838 | 刘胤 | 18000 | 2021-02-05 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2018-01-17 10:35:40 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:32 | 2021-02-05 17:09:32
309649058 | 泸州 | 2017 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2018-01-20 | SCLN-DD171888 | 隆昌红光工业园区（一期）天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159X6 | 525米 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州西部 | 刘家汛 | [7 empty] | 已出版 | [8 empty] | 46.54 | 4 | 4.86 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 38920 | 2019-12-19 | 专票 | 01658550-14565837 | 刘胤 | 38920 | 2020-05-29 | 38920 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2018-01-17 10:34:15 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:02 | 2020-05-29 15:07:02
309100216 | 成都 | 2017 | 2017-12-15 | 2017-12-24 |  | SCLN-DD171789 | 四川旭阳环保科技有限公司天然气供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 佳源公司; 沈蓉 彭建: 杨槐 | [5 empty] | 已出版 | 2018.1月11日，佳源公司评审，2018年1月12日，前往淮口工业园，重新测量长度尺寸。2018年1月15日，接到燃气公司电话，称已确定调压柜安放位置需更改，用气点有增加，由于用气方没有图纸，需再次去现场确定新的调压柜位置，2018.1.16按照最新方案进行设计更改。1.26日，最新文件发给利能什么，暂无回复。 | [6 empty] | 有 | 27.71 | 1.17 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9590 | 2019-12-23 | 专票 | 15200032 | 刘胤 | 9590 | 2020-12-31 | 9590 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2018-01-16 16:48:35 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:02 | 2020-12-31 13:23:02
304944265 | 泸州 | 2018 | 2018-01-05 | 2018-01-11 | 2018-01-15 | SCLN-DD180043 | 泸州公司2017-4期商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 42户商业，分9册设计; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 朱涛 |  |  | 42户商业 | 42户商业，分9册 |  | 已出版 | 设计正在分册出版审核中 设计已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 无 | [8 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 27138 | 2019-11-15 | 专票 | 08974408 | 刘胤 | 27138 | 2020-12-31 | 27138 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-01-12 16:46:33 | 刘胤 | 2020-12-31 13:22:59 | 2020-12-31 13:22:59
304941503 | 泸州 | 2018 | 2018-01-05 | 2018-01-11 | 2017-02-15 | SCLN-DD180042 | 江安柴家渡城市棚户区民用天然气改造工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 295; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 王媛 | 李茜露 |  | 295 | 高层295户 |  | 已出版 | 设计已完成，白图2018.1.10日交往泸州川油，等待评审， 设计2018.01.22日已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 无 | [8 empty] | LX-201807 | 框架 | 完结 | 10325 | 2019-12-23 | 专票 | 15984077-15199994 | 刘胤 | 10325 | 2021-02-05 | 10325 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2018-01-12 16:44:24 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:33 | 2021-02-05 17:09:33
304104834 | 重庆 | 2018 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-24 | SCLN-DD180146 | 黛山大道南延线一期天然气供气管道工程 | 管线 | 中压A级0.4MPa | D159×6 | 1492m | 无 | 无 | 无 | 道路穿越4次 | 重庆永川 | 蒋子龙 | 廖学鹏 | 任慧 | 任慧 |  | 1 |  | 2018-08-23 | 已出版 | 2018.1.3现场办公，因管线沿新建道路外沿敷设，具体管位位置与燃气公司与道路建设方沟通。1.5收到设计委托书，与熊鑫沟通黛山大道施工图设计整体资料、黛山大道片区规划资料、燃气管道管位情况。1.8上午与熊鑫沟通黛山大道施工图设计整体资料、黛山大道片区规划资料、燃气管道管位情况，熊鑫回复：下去去落实。1.11下午熊鑫发来黛山大道道路整体设计资料，管道走道路东侧。还差片区规划资料。1.16发白图给永川公司熊鑫，熊鑫回复：增加一处道路穿越，同时提供了工程项目建设背景资料。1.18上午发龙啸内审，1.18下午接永川公司熊鑫通知：华油喊我们中压及以下要求我们用PE管，设计先放一下，具体用什么材料等通知。1.22永川公司熊鑫通知用钢管，并发利能校审。1.23利能返回校审意见，1.24交概。1.26下午收到概算。1.29发电子版设计、概算给永川公司熊鑫。等通知评审。截止到2.2号未接到通知评审。截止到2.9号未接到通知评审。截止到2.23号未接到通知评审。截止到3.2号未接到通知评审。截止到3.9号未接到通知评审。截止到3.16号未接到通知评审。截止到3.23号未接到通知评审。截止到3.30号未接到通知评审。截止到4.8号未接到通知评审。4.12接熊鑫通知本月二十几号评审，具体时间等通知。4.27永川公司评审，建设方案有调整。到5.3未收到评审意见。到5.11未收到评审意见。到5.18未收到评审意见。5.21与熊鑫联系黛山大道一期、二期分界点确定情况，熊鑫回复：还未定。到5.25未收到评审意见。5.29与熊鑫联系黛山大道一期、二期分界点确定情况，熊鑫回复：本周在出差，再等等。6.6熊鑫通知黛山大道一期分界点按原方案做，原管线走向局部位置有调整，增加1处横穿黛山大道，修改设计、概算下周出B版报华油审查，正式会议纪要预计6.8出来。6.12收到评审意见，修改后交概算。6.13发设计给利能确认。6.20利能返回确认意见，修改后出版B版白图6份概算4份寄送永川公司。7.4收到华油规计部意见。7.4收到华油规计部意见，根据意见修改。8.23出版0版蓝图8份概算3份。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 101.94 | 6.88 | 0 | 0版 | 施工图（代初设）10套，概算5套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201807 | 框架 | 完结 | 30540 | 2019-12-23 | 专票 | 06552841-42-15199994 | 刘胤 | 30540 | 2021-02-05 | 30540 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-01-12 09:25:19 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:35 | 2021-02-05 17:09:35
303513925 | 泸州 | 2018 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-25 | SCLN-DD180061 | 泸县金月湾五期民用气安装工程 | 多层 | 0.4MPa | D108、D57、D32 |  | 多层306户 |  |  |  | 泸州川油 | 徐宗睿 | 陈勇 | 陈燃 | 李茜璐 |  | 306户 | 306户 | 2018-06-19 | 已出版 | 2017年12月20日现场办公，12月28日完成设计，2018年1月5日交白图于泸州川油，1月10日参与评审并下达委托，1月12日交予李茜璐审核，1月15日审核意见下达，1月17日已出版。 |  |  | 100% |  | 潘玥 18919515874 | 泸州市泸县福集镇 | 无 |  |  |  | 0版 | 施工图11份（包含留底一份） | 快递寄出 |  | LZCY-2018-003 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 10710 | 2019-12-19 | 专票 | 15984077-14565839 | 刘胤 | 10710 | 2021-02-05 | 10710 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 徐宗睿 | 2018-01-11 16:24:08 | 刘胤 | 2021-02-05 17:10:56 | 2021-02-05 17:10:56
299466756 | 重庆 | 2018 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-24 | SCLN-DD180073 | 江津白沙锦鹤江城民用气安装工程（7幢、8幢、9幢、10幢） | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 804户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  | 804户 | 804户 | 2018-01-31 | 已出版 | 12.12现场踏勘，12.15收到设计资料。12.22设计图纸完成80%。2018.1.3完成设计交龙啸内审。2018.1.12交利能校审。1.18利能返回校审意见。1.24交利能校审1.30利能返回意见1.31修改出版 |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2018-01-03 | LX-201807 | 框架 | 完结 | 28140 | 2019-12-23 | 专票 | 06046004-15199994 | 刘胤 | 28140 | 2021-02-05 | 28140 | 0 | 100% |  |  | 锦鹤江城78910#设计委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2018-01-08 16:38:41 | 刘胤 | 2021-02-05 17:10:55 | 2021-02-05 17:10:55
296175485 | 重庆 | 2017 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-21 | SCLN-DD171900 | 石门李施正等3户商业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D32×4 | 67m | 无 | 3户 | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  | 任慧 | 任慧 |  | 3户 |  | 2018-01-18 | 已出版 | 11.1现场办公，11.7已交白图给永川公司。12.26发利能校审，12.28利能返回校审意见。2018.1.4交概。1.17完成概算，1.18出版0版蓝图8份概算3份寄送永川公司。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 3.4 | 0.45 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1-CQYC-2018-01-11石门李施正等3户商业用气安装工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-01-05 09:01:05 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:57 | 2020-05-29 15:06:57
296172864 | 重庆 | 2017 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-21 | SCLN-DD171897 | 来凤沈先勇等2户商业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D32×4 | 136m | 无 | 2户 | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  | 任慧 | 任慧 |  | 2户 |  | 2018-01-18 | 已出版 | 11.1现场办公，11.7已交白图给永川公司。12.26发利能校审，12.28利能返回校审意见。2018.1.4交概。1.17完成概算，1.18出版0版蓝图8份概算3份寄送永川公司。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 3.3 | 0.45 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1-CQYC-2018-01-07来凤沈先勇等2户商业用气安装工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-01-05 08:58:06 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:53 | 2020-05-29 15:06:53
296169427 | 重庆 | 2017 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-21 | SCLN-DD171896 | 青杠蓝义富等4户商业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D32×4 | 124m | 无 | 4户 | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  | 任慧 | 任慧 |  | 4户 |  | 2018-01-18 | 已出版 | 11.1现场办公，11.7已交白图给永川公司。12.26发利能校审，12.28利能返回校审意见。2018.1.4交概。1.17完成概算，1.18出版0版蓝图8份概算3份寄送永川公司。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.73 | 0.45 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1-CQYC-2018-01-06青杠蓝义富等4户商业用气安装工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-01-05 08:55:56 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:51 | 2020-05-29 15:06:51
296165308 | 重庆 | 2017 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-21 | SCLN-DD171894 | 白沙李大华等3户商业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D57×4、D32×4 | 95m | 无 | 3户 | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  | 任慧 | 任慧 |  | 3户 |  | 2018-01-18 | 已出版 | 11.1现场办公，11.7已交白图给永川公司。12.26发利能校审，12.28利能返回校审意见。2018.1.4交概。1.17完成概算，1.18出版0版蓝图8份概算3份寄送永川公司。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.89 | 0.45 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1-CQYC-2018-01-04白沙李大华等3户商业用气安装工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-01-05 08:53:21 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:49 | 2020-05-29 15:06:49
296161519 | 重庆 | 2017 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-21 | SCLN-DD171893 | 白沙赵燕丽等3户商业用户安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D32×4 | 43m | 无 | 3户 | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  | 任慧 | 任慧 |  | 3户 |  | 2018-01-18 | 已出版 | 11.1现场办公，11.7已交白图给永川公司。12.26发利能校审，12.28利能返回校审意见。2018.1.4交概。1.17完成概算，1.18出版0版蓝图8份概算3份寄送永川公司。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 2.41 | 0.45 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1-CQYC-2018-01-03白沙赵燕丽等3户商业用户安装工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2018-01-05 08:50:14 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:47 | 2020-05-29 15:06:47
286766837 | 泸州 | 2017 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 2017-12-25 | SCLN-DD171879 | 通滩通达名都二期民用气安装工程 | 多层 | 0.4MPa | D57、D38 |  | 40户 |  |  |  | 泸州川油 | 徐宗睿 | 陈勇 | 叶俊琳 | 朱珠 |  | 40户 | 40户 |  | 已出版 | 12月6日现场办公，12月18日完成设计，白图交予泸州川油，12月19日委托下达，之后等待项目号下达，12月26日项目号下达，12月27日交予朱珠校审，12月29日校审完成，并完成修改，现等待泸州川油组织评审，2018年1月10日参与评审，1月12日设计已出版。 |  |  | 100% |  | 潘玥 18919515874 | 泸州市江阳区通滩镇 | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  | LZCY-2017-103 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1400 | 2018-12-19 | 专票 | 06552861-62-14565834 | 刘胤 | 1400 | 2020-06-12 | 1400 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 徐宗睿 | 2017-12-26 17:02:55 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:10 | 2020-06-16 10:28:10
286601151 | 重庆 | 2018 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-21 | SCLN-DD171899 | 朱沱李泽明等4户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  | 4户 | 4户商业 | 2018-01-11 | 已出版 | 12.26交利能任慧审核12.27收到设计修改意见1.2交概算1.9收到设计概算，1.11号出版 |  |  |  | 无 |  |  |  | 11.13 | 0.7 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2018-01-09 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 4900 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 4900 | 2020-05-29 | 4900 | 0 | 100% |  |  | 1委托CQYC-2018-01-09.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-12-26 14:41:44 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:44 | 2020-05-29 15:06:44
286598974 | 重庆 | 2018 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-21 | SCLN-DD171898 | 石蟆张君海等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  | 3户 | 3户商业 | 2018-01-11 | 已出版 | 12.26交利能任慧审核12.27收到设计修改意见1.2交概算1.9收到设计概算，1.11号出版 |  |  |  | 无 |  |  |  | 6.66 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2018-01-08 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 1委托CQYC-2018-01-08.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-12-26 14:39:58 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:42 | 2020-05-29 15:06:42
286597297 | 重庆 | 2018 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-21 | SCLN-DD171895 | 永兴王其容等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  | 3户 | 3户商业 | 2018-01-11 | 已出版 | 12.26交利能任慧审核12.27收到设计修改意见1.2交概算1.9收到设计概算，1.11号出版 |  |  |  | 无 |  |  |  | 5.44 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2018-01-05 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 1委托CQYC-2018-01-05.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-12-26 14:37:25 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:39 | 2020-05-29 15:06:39
286596487 | 重庆 | 2018 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-21 | SCLN-DD171892 | 白沙代君等2户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  | 2户 | 2户商业 | 2018-01-11 | 已出版 | 12.26交利能任慧审核12.27收到设计修改意见1.2交概算1.9收到设计概算，1.11号出版 |  |  |  | 无 |  |  |  | 3.95 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2018-01-02 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 1委托CQYC-2018-01-02.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-12-26 14:35:06 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:35 | 2020-05-29 15:06:35
286595697 | 重庆 | 2018 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-21 | SCLN-DD171891 | 白沙何浩荣等2户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 |  | 2 | 2户商业 | 2018-01-11 | 已出版 | 12.26交利能任慧审核12.27收到设计修改意见1.2交概算1.9收到设计概算，1.11号出版 |  |  |  | 无 |  |  |  | 3.58 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2018-01-01 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 1委托CQYC-2018-01-01.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-12-26 14:32:45 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:31 | 2020-05-29 15:06:31
286503384 | 泸州 | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | SCLN-DD171850 | 重庆市荣昌区特驱饲料有限公司等2家企业供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 李永胜; 沈蓉 李尧: 文浩博; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 已出版 | 12.18日西部公司已评审。12.22日已提交利能审核。之前因项目号未来，故12.28日重新提交利能审核！ | [6 empty] | 有 | 34.96 | 4 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 28000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658548-49-14565837 | 刘胤 | 28000 | 2020-05-29 | 28000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-12-26 13:25:24 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:29 | 2020-05-29 15:06:29
286498963 | 泸州 | 2017 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 2017-12-31 | SCLN-DD171825 | 隆昌立旺食品计量流程建设工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 整改站场 -: 工艺计量流程1套; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 李永胜; 沈蓉 李尧: 文浩博; 李茜路 李茜璐: 王瑗 | 丁灵霞 |  |  |  | 2017-12-29 | 已出版 | 12.22日已提交利能审核，12.26日西部公司评审。12.27日利能审核完成，12.27日交评审纪要回复盖章，准备出版。 | [6 empty] | 有 | 9.41 | 2 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658548-49-14565837 | 刘胤 | 14000 | 2020-05-29 | 14000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-12-26 13:21:08 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:34 | 2020-05-29 15:08:34
286349057 | 泸州 | 2017 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | SCLN-DD171740 | 重庆中明港桥环保有限责任公司供气配套工程 | 整改站场 管线: 站场; 整改站场 ？: 1.6MPa; 整改站场 -: 新建调压计量装置两路：DN100、DN50；用气量10万方每天; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 汤星友; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 王瑗 | 李秦 |  | 1 | 1、调压计量工艺地面流程1套（3路）。 2、调压箱RX40一套。 3、G16膜式燃气表（带无线远传接口）。 |  | 已出版 | 11月28日现场办公，12月7日完成该工程的初步设计，12月12日根据业主提出意见修改设计，12月14日根据业主要求修改好工程设计，12月14日内部校审，12月20日西部公司审核，根据评审意见修改设计后12月25日交予利能审核。等待概算完成、利能审核完成后出版设计。 | [10 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 15984075-14565832-37 | 刘胤 | 27000 | 2020-05-29 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 汤星友 | 2017-12-26 11:20:53 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:30 | 2020-05-29 15:08:30
285005791 | 泸州 | 2017 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-12-07 | SCLN-DD171737 | 重庆市江津区学腾酒厂供气配套工程 | 工商集 | 1.6MPa，0.4MPa | D108 | 215 |  | 调压装置1套，调压计量柜1台（单路流程）,D108×12 L=10，D108×5 L=205，调压箱1套，G6皮膜表1只 |  |  | 泸州西部 | 钟义 | 文浩博 | 李秦 | 陈勇 |  | 1户 | 工商集1户 | 2018-01-05 | 已出版 | 本设计于2017.12.22接收委托，于2017.12.25完成设计并内部校审，等待概算完成后出版设计。 |  |  | 100% |  | 叶婷 | 泸州市 | 有 | 23.56 | 3 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 21000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658548-49-14565837 | 刘胤 | 21000 | 2020-05-29 | 21000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2017-12-25 09:35:12 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:27 | 2020-05-29 15:08:27
282760582 | 泸州 | 2017 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-31 | SCLN-DD171887 | 重庆思达普材料科技有限公司供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 新建调压计量柜一套，（双路流程）; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 钟义; 沈蓉 李尧: 文浩博; 李茜路 李茜璐: 郭小强 | 陈勇 |  | 1户 | 1户工商集 | 2018-01-05 | 已出版 | 设计于2017.12.21接受委托，于2017.12.23完成设计并内部校审，等待概算完成后出版设计 |  |  | 100% |  | 叶婷 | 泸州市 | 有 | 12.51 | 2 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658548-49-14565837 | 刘胤 | 14000 | 2020-05-29 | 14000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟义 | 2017-12-22 09:55:54 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:25 | 2020-05-29 15:08:25
279422982 | 成都 | 2017 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2018-02-28 | SCLN-DD171748 | 向阳桥配气站工艺流程优化整改工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 整改站场 -: 站场设计规模1.6MPa，站内流程优化; 川西北恒丰 川西北恒丰: 龙泉天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 沈蓉 李尧: 祝鹏; 李茜路 李茜璐: 王媛 | 袁庆洪 |  |  |  | 2020-03-12 | 已出版 | 12.4日接收委托后临近设计文件提交时间，与业主确认后，可不按委托上时间提交，由于业主单位相关办事人员休假暂未现场办公，12.28日与龙天司严主任联系，确定下周四现场办公。2018.1.4日与与业主现场办公，待业主提供相关资料后开展设计。截止1.26日业主仅提供了流程图，剩余资料未提供完全。1.30日龙天司李主任通知，方案要变动需待领导指示后联系设计，再继续开展工作。7.13日暂无进展，7.25日接龙天司李主任通知，现场对接方案，项目将重新启动。由于龙天司相关负责人休假，本工程设计阶段暂未明确，待8.5日龙天司李主任确定设计阶段后开展设计，8.10日李主任未给出意见，8.15日联系李主任，李主任由于还在休假还未落实设计阶段，预计下周会返回意见，本周9.14日李主任还未返回意见，11.6日再次联系李主任，李主任将重新下施工图代初涉的委托，目前暂未收到。12.14日暂未收到新委托，2.22日暂无进展，3.15日重新看现场，4.12日完成施工图A版电子版。目前校对审核中。4.30日A版交龙天司，5.15日龙天司让跟利能其他项目一起评审但未通知时间。5.24日联系李主任，目前等待评审通知，7.11暂无进展，8.7日龙天司进行评审，8.16日目前正在修改中。 | [10 empty] | 0版 | 施工图（代初设）14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201706 | 框架 | 未结 | 56460 | 2020-12-07 | 专票 | 42899204 | 刘胤 | 56460 |  |  | 56460 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2017-12-19 14:34:31 | 刘胤 | 2020-12-11 11:10:59 | 2020-12-11 11:10:59
279375684 | 成都 | 2017 | 2017-12-18 | 2017-12-18 |  | SCLN-DD171869 | 成都市川津纸业有限责任公司天然气管道供气工程 | 工商集 | 设计压力0.2MPa | D219 | 115m |  | 1600方/h |  |  | 川西北恒丰 | 王将 | 谢天福 | 叶俊琳 | 吴希 | 叶俊琳 |  |  | 2018-02-01 | 已出版 | 11.22现场办公、收集资料。11.24以规划图为地图，确定进气降压方案，报规划批准。11.29规划现场评审，提出意见。12.1将修改后的方案重新报规划。同步完成三个调压装置（调压柜）的工艺流程。业主初步同意。12.5预计下周测量进场。完成测绘后，进行施工图设计。12.12测量完成.12.14工艺设计完成，缺土建跨越部分，交校对.并提概算。12.16概算完成。12.18接天然气公司郭主任通知，项目拆为三个，12.18接到新委托，项目取消，分为三个独立项目，另转新津津诚纸业、川津纸业天然气管道前端供气工程、成都市川津纸业有限责任公司天然气管道供气工程、四川省津诚纸业有限公司天然气管道供气工程。12.19暂缺项目号。12.28日收到项目号、业主并作出新的调压柜流程要求。12.28调整流程结束。与厂家核对。并要求提出新的报价单。12.29设计完成电子版发业主。等待蓝图出版通知。1.29接郭主任通知，出版蓝图。 |  | 由项目SCLN-BD171125新津津诚纸业供气工程转此项目 | 100% | 无 | 郭主任13458326669 | 新津 | 有 | 39.25 | 1.37 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 21000 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124--14565837 | 刘胤 | 21000 | 2020-05-29 | 21000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 王将 | 2017-12-19 14:09:23 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:23 | 2020-05-29 15:08:23
279374708 | 成都 | 2017 | 2017-12-18 | 2017-12-18 |  | SCLN-DD171870 | 四川省津诚纸业有限公司天然气管道供气工程 | 工商集 | 设计压力0.2MPa | D219 | 98m |  | 2400方/h |  |  | 川西北恒丰 | 王将 | 谢天福 | 叶俊琳 | 吴希 | 叶俊琳 |  |  | 2018-02-01 | 已出版 | 11.22现场办公、收集资料。11.24以规划图为地图，确定进气降压方案，报规划批准。11.29规划现场评审，提出意见。12.1将修改后的方案重新报规划。同步完成三个调压装置（调压柜）的工艺流程。业主初步同意。12.5预计下周测量进场。完成测绘后，进行施工图设计。12.12测量完成.12.14工艺设计完成，缺土建跨越部分，交校对.并提概算。12.16概算完成。12.18接天然气公司郭主任通知，项目拆为三个，12.18接到新委托，项目取消，分为三个独立项目，另转新津津诚纸业、川津纸业天然气管道前端供气工程、成都市川津纸业有限责任公司天然气管道供气工程、四川省津诚纸业有限公司天然气管道供气工程。12.19暂缺项目号。12.28调整流程结束。与厂家核对。并要求提出新的报价单。12.29设计完成电子版发业主。等待蓝图出版通知。1.15询问恒丰陈丽，等待蓝图出版通知。1.28询问恒丰陈丽，等待蓝图出版通知。1.15询问恒丰陈丽，等待蓝图出版通知。1.28询问恒丰陈丽，等待蓝图出版通知。1.29接郭主任通知，出版蓝图。 |  | 由项目SCLN-BD171125新津津诚纸业供气工程转此项目 | 100% | 无 | 郭主任13458326669 | 新津 | 有 | 44.99 | 1.57 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 21000 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565837 | 刘胤 | 21000 | 2020-05-29 | 21000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 王将 | 2017-12-19 14:07:22 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:18 | 2020-05-29 15:08:18
279307270 | 成都 | 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  | SCLN-DD171125 | 新津津诚纸业天然气管道工程 | 管线 | 调压前设计压力2.5MPa；调压后设计压力0.4 | D159；D219 | 72m；178m |  | 4000方/h |  | 小李湃渠跨越18m；兴化4路穿越15m | 川西北恒丰 | 王将 | 谢天福 | 朱珠 | 吴希 | 叶俊琳 |  |  | 2018-02-05 | 已出版 | 11.22现场办公、收集资料。11.24以规划图为地图，确定进气降压方案，报规划批准。11.29规划现场评审，提出意见。12.1将修改后的方案重新报规划。同步完成三个调压装置（调压柜）的工艺流程。业主初步同意。12.5预计下周测量进场。完成测绘后，进行施工图设计。12.12测量完成.12.14工艺设计完成，缺土建跨越部分，交校对.并提概算。12.16概算完成。12.18接天然气公司郭主任通知，项目拆为三个，12.18接到新委托，项目取消，分为三个独立项目，另转新津津诚纸业、川津纸业天然气管道前端供气工程、成都市川津纸业有限责任公司天然气管道供气工程、四川省津诚纸业有限公司天然气管道供气工程。12.19暂缺项目号。12.20确定项目号，工程名称。发电子版至业主邮箱。通知22号绵阳评审。25日收到评审意见。确定更改罗茨计量为高孔计量，26日地勘进场补地勘资料。1.8设计完成，1.15号回复意见利能盖章。1.16交B版华油审核。1.25回复华油审核，1.29号利能盖章。2.1发业主电子版，等待出版通知。2.5接到出版通知 |  | 由项目SCLN-BD171125新津津诚纸业供气工程转此项目；12月22日方案更改。 | 100% | 有 | 郭主任13458326669 | 新津 | 有 | 91.69 | 6.47 | 3.39 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 52640 | 2019-12-19 | 专票 | 06552858-14565837 | 刘胤 | 52640 | 2020-06-12 | 52640 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 王将 | 2017-12-19 12:08:56 | 刘胤 | 2020-06-16 10:28:08 | 2020-06-16 10:28:08
279303774 | 成都 | 2017 | 2017-12-05 | 2017-12-14 | 2018-01-06 | SCLN-DD171816 | 中铁西南总部商业预留 | 工商集 | 0.005MPA | D57 | 160m |  | 26方/h |  |  | 华阳天司 | 王将 | 谢天福 | 李茜璐 | 吴希 |  |  | 26方/h | 2018-01-09 | 已出版 | 12.14接到委托。12.15联系用气人与华天司现场负责人周放，约定12.18现场办公。12.18接通知，改约12.19。12.19，通知另外联系左金祥13982088982.12.26设计完成交校对。1.2交白图审核。1.8收到评审意见，按评审意见修改。1.9出版蓝图10套、概算6套。 |  |  | 100% | 无 | 周放18708171011 | 天府新区 | 有 | 3.94 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 01658545-46-14565835 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% | [11 empty] | 王将 | 2017-12-19 12:03:37 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:16 | 2020-05-29 15:08:16
279126670 | 成都 | 2017 | 2017-12-07 | 2017-12-15 | 2018-01-08 | SCLN-DD171815 | 滨江和城三期及商业预留 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 974户; 整改站场 -: 1户商业预留; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 谢海洋 | [5 empty] | 取消项目 | 12.15收到华天司委托，与华天司廖俊峰联系，安排下周四（12.21）看现场。12.22该工程移交川油设计 | [15 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 谢海洋 | 2017-12-19 09:55:26 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:11 | 2019-12-30 10:46:11
278469649 | 泸州 | 2017 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-12-07 | SCLN-DD171741 | 重庆泰精包装制品有限公司供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 新建调压计量柜一套（双路流程）; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  | 1户 | 一户工商集 | 2018-08-24 | 已出版 | 设计于2017.11.28日完成，2017.12.05日用户通知需要增加用气量设计需要修改 2017.12.12日已完成，已发给用户，等待回复后出版工程 2018年1月至2018年7月业主一直处于电话无法接通状态，2018年6月25日于现场办公其他项目， 与西部荣昌公司杨科长对接后，改厂现在已经签订用气合同，2018年7月15日继续联系业主，用气参数不提供我方，2018年7月29日与西部公司叶婷联系，叶婷通知可以暂时使用电子版结算我们设计，2018年8月5日用气业主联系我方，准备提供用气参数 | 进行中 |  | 80% |  | 叶婷 | 泸州市 | 有 | 13.93 | 2 |  | 0版 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-12-25 | 专票 | 09316001-15265760 | 刘胤 | 9000 | 2021-02-05 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-12-18 17:36:02 | 刘胤 | 2021-02-05 17:10:53 | 2021-02-05 17:10:53
278465236 | 泸州 | 2017 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-12-30 | SCLN-DD171739 | 赤天化配气站供气流程建设工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 整改站场 ？: 4.0MPa; 整改站场 -: 新建计量装置一套 每天10万方; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 王瑗 | 肖黄飞 |  |  |  |  | 已出版 | 设计已完成。2017.11.28日交白图于泸州西部公司，2017.12.07日输气处进行评审，2017.12.11日修改完成，等待输气处评审意见后进行校对出版，2018.1.26日输气处增加修改内容，设计修改完等待通知出版 设计已审核中，预计2018.3.05日进行出版 | 已提交 |  | 90% | [12 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658554-14565832-37 | 刘胤 | 27000 | 2020-05-29 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-12-18 17:31:02 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:14 | 2020-05-29 15:08:14
278460120 | 泸州 | 2017 | 2017-10-02 | 2017-10-18 | 2017-10-31 | SCLN-DD171455 | 重庆广朋天然气有限责任公司供气配套工程 | 整改站场 管线: 站场; 整改站场 ？: 1.6MPa; 整改站场 -: 新建调压计量装置DN80 5万方每天; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 丁灵霞 | 李秦 |  |  |  |  | 已出版 | 设计已完成，2017.10.21日通知暂停设计，需要协商是否要安装，2017.12.05日通知出版工程 设计已出版 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 有 | 18.8 | 3 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-12-23 | 专票 | 01658548-49-14565837 | 刘胤 | 18000 | 2020-05-29 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-12-18 17:25:31 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:11 | 2020-05-29 15:08:11
278170013 | 泸州 | 2017 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-12-31 | SCLN-DD171017 | 自贡盛玉拓能电力杆塔有限责任公司供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 新建调压柜1台; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 李茜露 | 周金田 |  | 1户 | 新建调压柜1台 | 2017-08-18 | 已出版 | 2017.07.25日拿到设计参数，2017.08.01日业主设备参数有误需从新核实，2017.08.10日业主提供新设备参数，2017.08..15进行设计出版 | 已提交 |  | 100% |  | 叶婷 | 泸州市 | 有 | 11.7 | 2 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706760-01428102 | 刘胤 | 9000 | 2020-06-24 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-12-18 15:10:54 | 刘胤 | 2020-06-24 14:57:41 | 2020-06-24 14:57:41
277955443 | 泸州 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-12-15 | 2017-12-30 | SCLN-BD171305 | 赤水市竹海大道输气管道建设工程 | 管线 | 0.4MPa | D159×6.0 | D159×6.0 L=5.69Km |  |  |  |  | 赤水川港 | 文浩博 | 陈勇 | 朱珠 | 肖黄飞 |  |  | 新建D159×6管线，设计长度5690m。支线D108管道设计长度150m，支线D159管道设计长度100m。 |  | 已出版 | 设计于2017.09.2日进行现场办公，2017.09.08日设计完成，2017.09.11设计进行初步评审，2017.09.25日接收评审纪要，由于评审纪要中穿越河流方案需要与道路部门对接后出设计方案，（由于国庆节原因，道路部门通知节后对接）2017.10.09日跟赤水川港联系关于穿越河流方案对接，赤水川港公司通知等待结果，2017.10.25日通知穿越河流需要利用桥小三线形式通过，2017.11.02日设计准备校对出版正式设计，2017.11.05日赤水川港燃气公司杨卢通知由于道路方原因，设计方案需要变动，需要设计等待通知后出版，2017.11.24日需要现场从新办公，2017.11.30日修改设计发于赤水川港杨卢，2017.12.14日进行二次评审，设计修改中 2018.1.25日利能进行评审，设计正在修改中 设计已出版 | 已提交 |  | 100% |  | 杨卢 | 赤水市 | 有 | 367.03 | 18.75 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-12-18 11:52:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:11 | 2019-12-30 10:46:11
275326018 | 重庆 | 2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-10-16 | SCLN-DD171351 | 白沙贺振等5户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 5户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 | 任慧 | 余成 | 5 | 5户商业 | 2017-12-14 | 已出版 | 9.20接燃气公司要求看现场。9.21现场办公。9.25收到委托。9.30白图发燃气公司。10.9余成辞职，项目转交给朱训。10.15接天燃气公司要求，项目暂停。12.10接天然气公司通知，项目运行出版。12.12发利能任慧处审核。12.14出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 7.57 | 0.5 | 0 | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-09-03 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2017-12-15 12:14:29 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:09 | 2020-05-29 15:08:09
272380357 | 泸州 | 2017 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-30 | SCLN-DD171693 | 重庆嘉韵实业有限公司供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 1.6MPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 徐宗睿; 沈蓉 李尧: 文浩博; 李茜路 李茜璐: 陈燃 | 陈勇 |  | 1户 | 1、地面调压计量工艺流程1套。 2、调压箱RX40一套。 3、G6膜式燃气表（带无线远传接口）。 |  | 已出版 | 11月10日现场办公，11月25日完成该工程的初步设计，11月29日业主提出修改管道路线方案，12月1日根据业主要求修改好工程设计，12月7日业主又提出修改管道路线方案，12月11日完成修改，12月13日交予利能审核，12月22日设计出版 |  |  | 100% |  | 叶婷 | 泸州 | 有 | 16.86 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  | LZCG-SJ-201722 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-19 | 专票 | 15984075-14565832-37 | 刘胤 | 14000 | 2020-05-29 | 14000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 徐宗睿 | 2017-12-13 15:38:41 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:06 | 2020-05-29 15:08:06
272065562 | 成都 | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2018-02-28 | SCLN-DD171688 | 成都市仙美妮鞋业有限公司供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 食堂用气 6方每小时; 川西北恒丰 川西北恒丰: 佳源公司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 沈蓉 李尧: 彭建; 李茜路 李茜璐: 陈燃 |  |  |  | 一处食堂用气 |  | 延期项目 | 接收委托后 于11月15日现场办公，11.16日估价提交佳源金堂公司经理付海英，但是由于业主迟迟未决定是否要安装天然气，目前属于暂停阶段。需等待付海英通知，但相关设计基本已完成了80%。截止11.30日暂无进展，2.22日暂无进展，8.16日无进展 |  |  | 80% | 无 | [11 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 沈蓉 | 2017-12-13 12:42:36 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:11 | 2019-12-30 10:46:11
271039201 | 成都 | 2017 | 2017-11-20 | 2017-12-04 | 2017-12-18 | SCLN-DD171735 | 成都市天府新区永兴街道明水村集中散户 | 整改站场 管线: 散户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮 |  |  | 96 |  |  | 延期项目 | 12.4接到任务，与华天司徐强联系，并于12.7与田颜现场办公确定气源管道。由于此工程散户分散于两个部分，中间需穿越二绕，二绕另一侧不属于田颜管理范围，因此联系徐强后于12.11再次与徐强现场办公。由于气源管道距离较远，且施工难度较大，中间还需穿越二绕，根据徐强意见，将现场情况整理一份报告交华天司，由专人对此工程进行评估后再确定是否进行测量、设计。12.13提交情况报告至华天司。3.9再次询问华天司赵主任，答复还未做出决定，等待通知。钱政通知项目暂停 | 已提交 |  | 20% | [12 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 郭晋亮 | 2017-12-13 10:51:22 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:11 | 2019-12-30 10:46:11
270176484 | 泸州 | 2017 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-30 | SCLN-DD171292 | 四川富正源生物科技有限公司供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1、次高压B级埋地燃气管道： D108×4.5 L=233m； 2、埋地球阀井DN100 1座； 3、绝缘接头DN100 1只； 4、地面调压计量工艺流程1套。; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 李永胜; 沈蓉 李尧: 文浩博; 李茜路 李茜璐: 叶俊琳 | 朱珠 |  | 1户 | 1户工业，12台8T锅炉 | 2017-09-26 | 已出版 | 设计已出版 2017.09.28日设计送往泸州西部叶婷接收 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 28.62 | 1 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706760-01428102 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-12-12 14:17:19 | 刘胤 | 2020-06-24 14:57:38 | 2020-06-24 14:57:38
266653734 | 重庆 | 2018 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2018-01-29 | SCLN-DD180197 | 巴南瓷厂配气站设备改造工程 | 整改站场 管线: 整改站场; 整改站场 -: 更换一套DN50调压阀、更换DN100平板闸阀一套，拆除原有越站旁通流程。 站内原设计规模：10万方/天。; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  |  |  | 2018-02-05 | 已出版 | 2017.11.30与凯源巴南分公司生产杨工一起现场办公，12.1日提交资料，因为分公司陈经理催的很急，故于12.5日将概算和设计一起先发巴南分公司生产杨工。12.8日发利能内审。12.15前未收到利能评审意见。12.22前未收到利能评审意见。12.29前未收到利能评审意见。2018.1.11收到利能意见，正在修改，下周给分公司要意见和委托准备出版。2018.1.19前未收到分公司意见和委托，下周继续追要。2018.1.26前未收到凯源分公司设计评审意见和委托。下周继续追要。2018.2.2收到分公司意见，正在修改，预计2018.2.5出版蓝图 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 7.26 | 1 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 未结 | 9000 | 2021-07-09 | 专票 | 11765403 | 刘胤 | 9000 |  |  | 9000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-12-08 14:43:07 | 刘胤 | 2021-07-19 10:42:27 | 2021-07-19 10:42:27
266576518 | 重庆 | 2017 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2018-01-06 | SCLN-DD171813 | 斌鑫·江南御府E区供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 申请书上为428户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 428 | 428户高层 | 2018-01-31 | 已出版 | 12.5号现场踏勘，现目前收集齐相关资料，准备下周完成方案设计发于业主确认。于2018.1.18号在凯源组织评审，1.22号收到评审意见，于1.24号将其修改完善，2018.1.25将设计发于概算做概算，等其结果后出版，2018.1.30收到概算，2018.1.30发给出图公司出图 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 84.64 | 6.19 |  | 0版 |  |  |  | （2017）060 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 29644 | 2019-12-23 | 专票 | 06046005-14565837 | 刘胤 | 29644 | 2020-05-29 | 29644 | 0 | 100% |  |  | 用户工程设计委托书(2017)060号斌鑫·江南御府E区供气工程.doc | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2017-12-08 13:52:50 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:04 | 2020-05-29 15:08:04
266574312 | 重庆 | 2018 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | SCLN-DD180242 | 苏风裕商业天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 初步定为G10膜式表; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 已出版 | 等待用户提交相关资料，2017.12.2号完成白图发于巴南公司，2018.1.22号发于利能审核，于2018.1.24号收到利能意见，但巴南公司暂未下委托，暂无法出版。暂未收到项目，故无法出版。2018.3.15已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 3.23 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 2251 | 2019-12-19 | 专票 | 01658559-14565838 | 刘胤 | 2251 | 2021-02-05 | 2251 | 0 | 100% |  |  | IMG_20180309_141735.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2017-12-08 13:50:07 | 刘胤 | 2021-02-05 17:10:51 | 2021-02-05 17:10:51
266573639 | 重庆 | 2018 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-10 | SCLN-DD180195 | 重庆市巴南区艾米江上幼儿园集体天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 厨房及锅炉用气，初步定为3块G10膜式表; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 | 1户集体用气 | 2018-02-02 | 已出版 | 已完成白图，发于业主方确认。于2018.1.22发于利能审核，于2018.1.25收到评审意见，但巴南公司暂未下委托，暂无法出版。2018.1.31号收到巴南公司委托，且收到利能项目号，于2018.1.31号发概算做概算，2018.2.1号收到概算，2018.2.2号正式出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.06 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | （2018）009 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 2447 | 2019-12-19 | 专票 | 01658559-14565838 | 刘胤 | 2447 | 2021-02-05 | 2447 | 0 | 100% |  |  | 江上.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2017-12-08 13:47:52 | 刘胤 | 2021-02-05 17:10:49 | 2021-02-05 17:10:49
266315002 | 重庆 | 2018 | 2018-01-29 | 2018-05-04 | 2018-02-10 | SCLN-DD180753 | 重庆珠江物业管理有限公司集体天然气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D38×4 | 37m | 无 | 1户 | 无 | 道路穿越1次 | 重庆凯源 | 蒋子龙 | 钟澈 | 任慧 | 任慧 |  |  |  |  | 已出版 | 12.5现场办公，应凯源巴南分公司要求，用户在交预付款设计费后再进行设计，等通知。12.13与巴南分公司蒋询联系是否可以做设计，蒋询回复：还未接到营销办通知用户是否已交预付款设计费。12.19与巴南分公司蒋询联系是否可以做设计，蒋询回复：还未接到营销办通知用户是否已交预付款设计费。12.26与巴南分公司蒋询联系是否可以做设计，蒋询回复：还未接到营销办通知用户是否已交预付款设计费。2018.1.4与巴南分公司蒋询联系是否可以做设计，蒋询回复：还未接到营销办通知用户是否已交预付款设计费。到1.12未接到蒋询通知用户是否已交预付款设计费。2018.1.17、1.19与巴南分公司蒋询联系是否可以做设计，蒋询回复：还未接到营销办通知用户是否已交预付款设计费。2018.1.23与巴南分公司蒋询联系是否可以做设计，蒋询回复：还未接到营销办通知用户是否已交预付款设计费。1.31收到设计委托书，1.31发利能校审修改后发电子版给巴南分公司蒋询。等评审意见。截止到2.9未收到评审意见。春节后2.22与巴南分公司联系催促出评审意见，到2.23未收到评审意见。本周与巴南分公司联系催促出评审意见，到3.2未收到评审意见。本周与巴南分公司联系催促出评审意见，到3.9未收到评审意见。本周与巴南分公司联系催促出评审意见，到3.16未收到评审意见。本周与巴南分公司联系催促出评审意见，到3.23未收到评审意见。本周与巴南分公司联系催促出评审意见，到3.30未收到评审意见。本周与巴南分公司联系催促出评审意见，到4.8未收到评审意见。本周与巴南分公司联系催促出评审意见，到4.13未收到评审意见。本周与巴南分公司联系催促出评审意见，到4.20未收到评审意见。4.27收到评审意见。到5.3未拿到项目号。5.4拿到项目号，并交概算。5.8完成概算，因利能说明书和图纸有布局变动，修改后再出版。5.14发概算修改细节。5.21出版0版设计8份概算2份。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 5.03 | 0.45 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 2676 | 2019-12-19 | 专票 | 01658559-14565838 | 刘胤 | 2676 | 2021-02-05 | 2676 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-12-08 09:51:33 | 刘胤 | 2021-02-05 17:10:47 | 2021-02-05 17:10:47
260337109 | 成都 | 2017 | 2017-08-09 | 2017-11-21 | 2017-08-30 | SCLN-BD171125 | 新津津诚纸业供气工程 | 工商集 | 2.5MPa，调压后0.06MPa | D159、D219 | 65m；180m |  | 4000方/h（9.6万方每天，两家企业共计50吨天然气锅炉） |  |  | 川西北恒丰 | 刘禹辰 | 谢天福 | 朱珠 |  | 叶俊琳（王将） |  | 3500m/h |  | 取消项目 | 11.22现场办公、收集资料。11.24以规划图为地图，确定进气降压方案，报规划批准。11.29规划现场评审，提出意见。12.1将修改后的方案重新报规划。同步完成三个调压装置（调压柜）的工艺流程。业主初步同意。12.5预计下周测量进场。完成测绘后，进行施工图设计。12.12测量完成.12.14工艺设计完成，缺土建跨越部分，交校对.并提概算。12.16概算完成。12.18接天然气公司郭主任通知，项目拆为三个，12.18接到新委托，项目取消，分为三个独立项目，另转新津津诚纸业、川津纸业天然气管道前端供气工程。12.19暂缺项目号。2018.5.8现场验收，5.11出变更申请单。 |  | 转SCLN-DD171125 | 100% | 有 | 13550802277恒丰张总；13881876665恒丰肖站长；用气单位：高13808223737；高18602810633 | 新津 | 有 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 项目委托.png | 取消 | [7 empty] | 王将 | 2017-12-01 16:03:28 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:12 | 2019-12-30 10:46:12
258891422 | 成都 | 2017 | 2017-10-24 | 2017-11-02 | 2018-03-23 | SCLN-DD171481 | 海伦天麓天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层、多层、工商集; 整改站场 -: 1020户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 李秦 |  | 1020 |  | 2018-03-28 | 已出版 | 11.2现场办公，气源管道未能确定，需华天司确定气源管道，并收集相关图纸。11.29建筑异形，实际施工与图纸有较多出入，待相关建筑施工完毕后至现场实际查勘实际情况，并得知需要进行商业及幼儿园用气预留，并告知需对方提出相应用气需求。12.11业主方无法确定商业及幼儿园预留用气量，只能对其进行估算。12.18将户内及总平交业主方确认管道走向，12.26收到平面走向回复,2018年1月12修改完成，再将平面图及系统图一并交业主方核实，待核实完成后再修改、出图1.18业主方建筑设计单位与我联系，提供了新的景观布置图，并要求按照新的景观布置图进行总图的布置。1.20将新的总图发至业主方建筑设计单位，待对方确定。1.24确定最终方案，开始进行施工图设计。2.28交校对3.8校对完成，根据校对意见修改图纸.3.12发利能审图3.19收到审图意见并修改3.28出版0版4.9蓝图交华天司，华天司要求审图并附上审图意见及回复4.11收到华天司评审纪要，4.12回复评审纪要 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 35700 | 2019-12-19 | 专票 | 06046000-14565835 | 刘胤 | 35700 | 2020-05-29 | 35700 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2017-11-30 11:28:59 | 刘胤 | 2020-05-29 15:08:01 | 2020-05-29 15:08:01
258844881 | 成都 | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-15 |  | SCLN-DD171630 | 益州大道（成花铁路至南宁路）燃气管道迁改工程 | 整改站场 管线: 整改管线; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 李茜路 李茜璐: 曹勇 | 李茜璐 |  |  |  |  | 取消项目 | 11.21现场办公，待华天司将管线测绘完成后将测绘图纸发给我再进行设计,华天司叶柳说此工程因道路施工方还未达到施工条件，待道路施工方确定后再进行设计。2018.9.11收到叶柳发过来的测量图，开始设计。由于图纸不全，需要进行测量，待华天司确定是否进行测量。10.9接叶柳通知，该项目取消 | 已提交 |  | 20% | [12 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 400 | 2019-12-19 | 专票 | 06552857-14565835 | 刘胤 | 400 | 2020-06-12 | 400 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2017-11-30 10:50:03 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:48 | 2020-06-16 10:27:48
258040039 | 重庆 | 2018 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-12-31 | SCLN-DD181753 | 欧亚达公司计量改造工程 | 整改站场 管线: 整改其它; 整改站场 -: 调压计量区改造; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 王东 |  |  | 调压计量区进行改造 | 2018-12-06 | 已出版 | 等待用户提供其用气参数，资料收集齐全，白图已完成，发于凯源巴南分公司，2018.1.23找巴南公司下委托，巴南公司说需要走流程，需下次到巴南公司核实。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.31 | 2 |  | 0版 | 施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 14000 | 2018-12-19 | 专票 | 06552839-14565838 | 刘胤 | 14000 | 2021-02-05 | 14000 | 0 | 100% |  |  | 委托书.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2017-11-29 13:39:20 | 刘胤 | 2021-02-05 17:10:45 | 2021-02-05 17:10:45
258035572 | 重庆 | 2018 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-02-10 | SCLN-DD180362 | 欧阳丽娜集体天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: G10远传表计量; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 谭世军; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 | 幼儿园用气，计量装置选定为G10 | 2018-03-23 | 已出版 | 已提交白图给甲方，于2018.2.1收到委托书，但未收到巴南公司意见，故无法出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 3.48 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 2310 | 2019-12-19 | 专票 | 01658559-14565838 | 刘胤 | 2310 | 2021-02-05 | 2310 | 0 | 100% |  |  | IMG_20180309_142013.jpg | 已存档 | [7 empty] | 谭世军 | 2017-11-29 13:27:58 | 刘胤 | 2021-02-05 17:10:43 | 2021-02-05 17:10:43
256120559 | 成都 | 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | SCLN-DD171677 | 成都市蓉金肉类加工有限公司供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 次高压0.8，低压5kPa; 整改站场 ？: D57; 整改站场 ？: 465米; 川西北恒丰 川西北恒丰: 佳源公司; 沈蓉 彭建: 谢海洋 |  |  |  |  | 2018-01-29 | 已出版 | 11.20收到委托并与佳源付海鹰联系到现场11.27设计已完成，并交内部校审。11.28已将白图送往佳源，等待评审通知12.15佳源公司对该工程进行评审，需要对该工程中采用调压计量柜修改为调压装置，并重新修改设计后，交白图到佳源公司重新评审。12.18将修改后的设计重新打白图送往佳源公司评审，等待评审通知。12.25收到佳源公司袁锐通通知，由于用户方增加用气点，该设计需重新到现场核实用点及调压柜的位置。20181.5日重新到现场核实1.10日设计完成，并再次打白图到佳源公司评审，等待评审通知。1.15收到评审通知，并到佳源公司评审11.21收到评审会议纪要，11.29出版完成并将蓝图送往佳源公司 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 22.87 | 1 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 7035 | 2019-12-19 | 专票 | 15984074-14565832-37 | 刘胤 | 7035 | 2020-05-29 | 7035 | 0 | 100% | [11 empty] | 谢海洋 | 2017-11-27 10:06:30 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:59 | 2020-05-29 15:07:59
250274872 | 泸州 | 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-31 | SCLN-DD171413 | 重庆锐勇物流有限公司供气配套工程 | 工商集 | 1.6MPA | 无 | 无 | 无 | 234立方 | 无 | 无 | 泸州西部 | 刘家汛 |  |  |  |  | 1 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 12.21 | 2 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658548-49-14565837 | 刘胤 | 14000 | 2020-05-29 | 14000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-11-20 11:46:34 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:57 | 2020-05-29 15:07:57
247898747 | 成都 | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-12-14 | SCLN-DD171631 | 工业园配气站站场优化改造 | 整改站场 管线: 整改站场; 整改站场 ？: 站场设计压力1.6MPA; 整改站场 -: 站场设计规模1.6MPa，站内流程优化改为撬装; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 李茜路 李茜璐: 王瑗 | 肖黄飞 |  |  |  | 2018-11-21 | 已出版 | 11.17日与华天司叶柳现场办公，待叶柳提供相关资料后开展设计，目前正在开展设计，12.19日与华天司联系，华天司要求优化改造方案，考虑下游用气情况，待返回意见后进行修改。12.28日与华天司联系预计元旦后返回意见。1.10日华天司返回意见进行修改，2.1日接叶柳通知需等华天司与规划局对接后重新确定站场设计规模。业主年后与规划局对接。预计3.13日返回意见，业主本周已返回，根据意见进行修改，3.16日完成设计提交审核，预计3.21日提交业主。3.21日已提交华天司，待华天司返回意见后出版.3.30日出白图交华天司，待业主通知评审时间。5.15日业主通知5.22日评审。5.22日已评审，目前修改中，待概算询价返回后提交华天司。预计6.5日提交业主电子版。等业主出图通知，7.13日等待业主出版通知，7.20日联系华天司叶柳由于本工程还需等双天司意见，待双天司意见返回后出版。接华天司通知先出2套白图，8.10日送华天司。8.16日接华天司通知由于未和双天司协商下来，整个流程需要修改，修改后提交叶柳，预计8.27日前提交，8.26日接叶柳通知需要重新下委托，待新委托替换后再出版，8.31日暂未接到新委托。新委托于9.6日收到，修改后准备出版。9.14日接通知下周二9.25日需再次进行评审。根据9.25日评审意见进行修改。10.12日待撬装柜返回报价后出版交华天司。10.16日华天司通知本周五华油评审。由于华油集团站场标准柜暂未完成的原因，目前等待华天司出图通知。11.8日将调压柜型号报给朱珠。11.23日出版提交叶柳。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 施工图（代初步设计）10套（包含留底一份）。 2019年11月8日出版施工图（代初步设计）9套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 34922 | 2019-12-19 | 专票 | 06552857-14565835 | 刘胤 | 34922 | 2020-06-12 | 34922 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2017-11-17 10:55:40 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:45 | 2020-06-16 10:27:45
247895596 | 成都 | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-12-14 | SCLN-DD171629 | 新秦配气站站场优化改造 | 整改站场 管线: 整改站场; 整改站场 ？: 站场设计压力1.6MPa; 整改站场 -: 站场设计规模20万方每天，设计压力1.6MPa，站内流程根据需求改为撬装; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 李茜路 李茜璐: 王瑗 | 肖黄飞 |  |  |  |  | 已出版 | 11.16日与华天司叶柳现场办公，待叶柳提供相关资料后开展设计，目前正常开展设计，12.19日与华天司联系，华天司要求优化改造方案，考虑下游用气情况，待返回意见后进行修改。12.28日与华天司联系预计元旦后返回意见。1.10日华天司返回意见进行修改。2.1日接叶柳通知需等华天司与规划局对接后重新确定站场设计规模。业主年后与规划局对接。预计3.13日返回意见，业主本周意见已返回，根据意见进行修改，预计3.25日提交业主。3.23日已提交华天司，待华天司返回意见后出版.3.30日出白图交华天司，待业主通知评审时间.5.11日业主暂未通知5.15日业主通知5.22日评审，5.22日已评审，目前修改中。预计6.5日提交业主电子版，等业主通知出图。7.26日等待业主出版通知，接华天司通知先出2套白图，8.10日送华天司。8.15接华天司通知，由于东山站接管计量上移，新秦配气站的流程需配合东山站接管考虑，修改后预计8.27日前交叶柳。8.26日接叶柳通知需要重新下委托，待新委托替换后再出版，8.31日暂未接到新委托。9.14日接通知下周二9.25日需再次进行评审。根据9.25日评审意见进行修改。并于需国庆节后与输气处对接贸易计量方式。10.12日待撬装柜返回报价后出版交华天司。待工业园区配气站优化改造工程评审后一起出0版。由于华油集团站场标准柜暂未完成的原因，目前等待华天司出图通知。11.8日将调压柜型号报给朱珠。11.30日等待出图通知。3.6日目前等待出图通知，4.25日由于华天司换了项目负责人再次评审，5.15提交电子版给华天司，5.24日目前等待出图通知，6.21日出版 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2019年11月8日出版施工图（代初步设计）9套（包含留底一份）。 |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 35400 | 2019-12-23 | 专票 | 15200031 | 刘胤 | 35400 | 2021-02-03 | 35400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2017-11-17 10:51:19 | 刘胤 | 2021-02-04 11:12:11 | 2021-02-04 11:12:11
242366255 | 重庆 | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | SCLN-DD171621 | 青杠薛祖明等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2017-12-14 | 已出版 | 11.1现场办公11.6收到委托11.12白图发天然气公司11.18内审11.25交利能校审12.1校审后修改，交概。12.14出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.51 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2017-11-10 10:18:26 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:54 | 2020-05-29 15:07:54
242365237 | 重庆 | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | SCLN-DD171620 | 青杠谢连炯等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2017-12-14 | 已出版 | 11.1现场办公11.6收到委托11.12白图发天然气公司11.18内审11.25交利能校审12.1校审后修改，交概。12.14出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.56 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2017-11-10 10:17:11 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:53 | 2020-05-29 15:07:53
242363182 | 重庆 | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | SCLN-DD171618 | 青杠曾川等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 3 | 3户商业 | 2017-12-14 | 已出版 | 11.1现场办公11.6收到委托11.12白图发天然气公司11.18内审11.25交利能校审12.1校审后修改，交概。12.14出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.59 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2017-11-10 10:15:42 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:51 | 2020-05-29 15:07:51
242360918 | 重庆 | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | SCLN-DD171617 | 来凤陈凯等2户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 2户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 龙啸朱训; 沈蓉 李尧: 钟澈; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 2 | 2户商业 | 2017-12-14 | 已出版 | 11.1现场办公11.6收到委托11.12白图发天然气公司11.18内审11.25交利能校审12.1校审后修改，交概。12.14出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 2.14 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2017-11-10 10:13:04 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:47 | 2020-05-29 15:07:47
241464444 | 成都 | 2017 | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2017-11-10 | SCLN-DD171520 | 天投国际商务中心项目一期 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 刘禹辰; 李茜路 李茜璐: 姚小刚 |  |  |  |  | 2018-08-01 | 已出版 | 11.2日现场勘查。11.27日发送方案图。2018.2.25天投设计给了一个燃气方案，但有部分尚未协商一致。天投设计按照我方意见继续修改中。2018.3.2日询问天投设计，燃气方案继续在修改中。2018.3.16收到天投方面的科城设计院发来的修改后的幕墙方案，开始进行设计。3.24日新的设计方案完成发科城设计院校对。经过多天反复催促，4.11科城设计院预计校对.4.25日科城设计院返回最终版校对方案，开始设计。5.7日设计完成，但业主提供的锅炉参数有变动，本周业主重新提供锅炉参数后即可发白图到华天司。5.17日白图完成，内部校审中。6.7日白图交华天司。6.14日修改完毕，在做概算。6.22出版前蓝图传利能审查 | 已提交 |  | 100% |  | 钱政 |  | 有 | 55.41 | 3.66 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 26053 | 2019-12-25 | 专票 | 00343493-9415265760-15265760 | 刘胤 | 26053 | 2021-02-05 | 26053 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-11-09 09:37:34 | 刘胤 | 2021-02-05 17:10:42 | 2021-02-05 17:10:42
239735731 | 重庆 | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | SCLN-DD171624 | 石蟆杨春等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2017-11-17 | 已出版 | 11.7交利能审核 |  |  |  | 无 |  |  |  | 4.4 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-11-03 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 1委托石蟆杨春等3户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-11-07 16:13:16 | 刘胤 | 2020-05-29 15:07:43 | 2020-05-29 15:07:43
239733222 | 重庆 | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | SCLN-DD171623 | 石蟆何存祥等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2017-11-17 | 已出版 | 11.7交利能审核 |  |  |  | 无 |  |  |  | 4.4 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-11-04 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 1委托石蟆何存祥等3户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-11-07 16:11:46 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:53 | 2020-05-29 15:04:53
239730676 | 重庆 | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | SCLN-DD171622 | 青杠朱堂平等3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 3户 | 3户商业 | 2017-11-17 | 已出版 | 11.7交利能审核 |  |  |  | 无 |  |  |  | 4.83 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-11-07 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 1委托青杠朱堂平等3户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-11-07 16:10:04 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:49 | 2020-05-29 15:04:49
239727511 | 重庆 | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | SCLN-DD171619 | 青杠宋学国等4户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 4户 | 4户商业 | 2017-11-17 | 已出版 | 11.7交利能审核 |  |  |  | 无 |  |  |  | 6.16 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-11-08 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 1委托青杠宋学国等4户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-11-07 16:07:17 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:47 | 2020-05-29 15:04:47
239725836 | 重庆 | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | SCLN-DD171616 | 德感重庆蝶王日化厂工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户工业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 1户 | 1户工业 | 2017-11-17 | 已出版 | 11.7交利能审核 |  |  |  | 无 |  |  |  | 5.47 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-11-06 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 1委托德感重庆蝶王日化厂.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-11-07 16:05:15 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:44 | 2020-05-29 15:04:44
239724207 | 重庆 | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | SCLN-DD171615 | 白沙张泽勇等3户商业用气安装工程 | 工商集 | 低压5KPa | D32×4 | 24m | 无 | 3户 | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  |  |  |  | 3 |  | 2017-11-14 | 已出版 | 11.6收到委托，11.7发利能校审。11.9利能返回校审意见修改后交概。11.14出版设计8份概算3份寄送永川公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 1.73 | 0.38 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  | 附件1-白沙张泽勇等3户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-11-07 16:03:13 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:41 | 2020-05-29 15:04:41
239723644 | 重庆 | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | SCLN-DD171614 | 白沙刘刚3户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 3户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 3户 | 商业3户 | 2017-11-17 | 已出版 | 11.7交利能审核 |  |  |  | 无 |  |  |  | 10.19 | 0.7 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-11-05 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 4900 | 2019-12-19 | 专票 | 06045998-14565832-37 | 刘胤 | 4900 | 2020-05-29 | 4900 | 0 | 100% |  |  | 1委托白沙刘刚等3户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-11-07 16:02:22 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:35 | 2020-05-29 15:04:35
239722260 | 重庆 | 2017 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | SCLN-DD171613 | 白沙程碧伟等3户商业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D57×4、D32×4 | 46m | 无 | 3户 | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  |  |  |  | 3 |  | 2017-11-14 | 已出版 | 11.6收到委托，11.7发利能校审。11.9利能返回校审意见修改后交概。11.14出版设计8份概算3份寄送永川公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 3.33 | 0.45 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1-白沙程碧伟等3户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-11-07 16:00:08 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:33 | 2020-05-29 15:04:33
239681676 | 成都 | 2017 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-22 | SCLN-DD171482 | 北大资源·紫境府一二期及商业预留 | 整改站场 管线: 高层、工商集; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 杨槐 | [5 empty] | 取消项目 |  |  | 11月6日，与华天司廖工一同看现场，现场气源管道为世纪佳源公司，故华天司告知取消本项目 | [13 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 杨槐 | 2017-11-07 15:15:07 | 李尧 | 2018-10-08 11:30:31 | 2018-10-08 11:30:31
239570902 | 成都 | 2017 | 2017-10-17 | 2017-11-19 | 2017-11-07 | SCLN-DD171475 | 正兴北D路燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D219、D159 | D219 610m; D159 51m |  |  |  |  | 华阳天司 | 郭晋亮 | 李尧 | 李茜璐 | 黎德廷 |  |  |  | 2017-11-13 | 已出版 | 10.23收到燃气管道资料，开始进行设计。11.3交利能审核.11.7修改完成交概算11.13出版 |  |  | 100% |  | 叶柳13880012117 |  | 有 | 63.04 | 6.12 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 31211 | 2019-12-19 | 专票 | 06046001-3-14565835 | 刘胤 | 31211 | 2020-05-29 | 31211 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2017-11-07 13:56:36 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:31 | 2020-05-29 15:04:31
239562892 | 泸州 | 2017 | 2017-09-20 | 2017-11-28 | 2017-10-10 | SCLN-DD171402 | 重庆捷科隆金属科技有限公司供气配套工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 用气量304方/小时; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州西部; 沈蓉 彭建: 郭晋亮; 沈蓉 李尧: 文浩博; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | 朱珠 |  |  |  | 2017-11-07 | 已出版 | 11.7出版 |  | 由于用户工程一直未出版，不能完全确定设备选型问题，因此配套工程设计无法出版 | 100% |  |  |  |  | 11.56 | 2 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658548-49-14565837 | 刘胤 | 14000 | 2020-05-29 | 14000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2017-11-07 13:41:13 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:27 | 2020-05-29 15:04:27
238969244 | 重庆 | 2017 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-12-15 | SCLN-DD171853 | 东邦小悦湾民用785户天然气安装工程 | 整改站场 管线: 高层、别墅; 整改站场 ？: 中压0.4MPa；低压3kpa; 整改站场 -: 785户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 785 |  | 2018-05-10 | 已出版 | 2017.10.24与凯源公司张伟等一起现场踏勘。待提供资料后进行设计。11.14开发商资料收集完毕。11.30到巴南分公司生产再次要求下意见和委托，甲方表示要下，但是最近很忙要等，下周再次追要。12.4由于开发商不同意主管道经过二期地块未建道路的意见故调整协调相关内容，预计12.22日前交审。12.8日接巴南公司电话，委托需要下周给，下周再次追要。12.12日收到巴南分公司委托，预计12.22前交利能审查。12.21根据巴南分公司意见，碰口处管径偏小，需要再次现场确认，待确认后继续设计。12.29前未接分公司通知现场办公，待通知后现场确认后做后续设计。2018.1.2前未接分公司通知现场办公。预计2018.3.13前交审。2018.3.13已发利能审查。2018.3.20修改完毕已发巴南分公司生产。2018.4.8前未收到巴南分公司设计评审意见表，待收到后出版。2018.4.13前未收到巴南分公司设计评审意见表，待收到后出版。已催。2018.4.20前未收到巴南分公司设计评审意见表，待收到后出版。已催。2018.4.27收到巴南分公司设计评审意见和碰口确认函，正在修改，预计2018.5.4前正式出版。5.10已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 248.26 | 12.73 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 72662 | 2019-12-19 | 专票 | 15984070-15984069-14565832-37-14565834 | 刘胤 | 72662 | 2020-05-29 | 72662 | 0 | 100% |  |  | 东邦小悦湾.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-11-06 17:30:26 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:25 | 2020-05-29 15:04:25
238967969 | 重庆 | 2017 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-12-15 | SCLN-DD171852 | 重庆市巴南区艾米格林幼儿园集体天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 中压0.4MPa，低压3KPa; 整改站场 -: 1户集体; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 | 1户集体 | 2018-03-15 | 已出版 | 2017.10.17与凯源公司张伟等一起现场踏勘。待提供资料后进行设计。11.13已发利能审查，11.17收到利能审查意见。预计11.20修改后发凯源巴南分公司。11.17已修改完毕发凯源巴南分公司蒋工处。11.30到巴南分公司生产再次要求下意见和委托，甲方表示要下，但是最近很忙要等，下周再次追要。12.8日接巴南公司电话，委托和相关意见需要下周给，下周再次追要。12.12日收到巴南分公司委托，但未收到分公司意见，下周追要意见。12.22前未收到分公司意见，下周继续追要。12.29前未收到分公司意见，节后继续追要。2018.1.12前未收到分公司意见，下周继续追要。2018.1.19前未收到分公司意见，下周继续追要。2018.1.26前未收到凯源分公司设计评审意见。下周继续追要。2018.2.2收到分公司意见，正在修改，预计2018.2.9前发概算。2018.2.7发概算。2018.3.10前出版蓝图。3.15出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-11-06 17:28:45 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:22 | 2020-05-29 15:04:22
238967968 | 重庆 | 2017 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-21 | SCLN-DD171492 | 融汇半岛14期A组团供气工程 | 高层 | 中压0.4MPa；低压5KPa。 | D108×4.5、D57×4；薄壁不锈钢管DN50×1.2、DN32×1.2 | 1.中压燃气管道: 埋地PE防腐管 D108×4.5 L=495m； D57×4 L=145m； 抗UV聚酯喷塑防腐管 D57×4 L=24m。 2.低压燃气管道: 埋地PE防腐管D57×4 L=890m； 抗UV聚酯喷塑防腐管 D57×4 L=169m； 薄壁不锈钢管DN50×1.2 L=1728m； DN32×1.2 L=1800m。 | 1170户 |  |  |  | 重庆凯源 | 钟澈 | 廖学鹏 | 任惠 | 任惠 |  | 1170 | 民用1170户 | 2018-02-02 | 已出版 | 2017.10.11与凯源公司庒艳军、王第章以及融汇半岛开发商一起现场踏勘。待开发商提供资料后进行设计。11.10设计资料文件收集完毕，预计11.24日前交利能审查。11.28日收到利能意见。12.6已送9套送审白图到凯源公司徐洋处。12.13在凯源公司机关三楼会议室进行评审，评审通过待评审意见下后修改出版。12.18收到意见，12.22接开发商电话不采用户外立管安装方式，待开发商与燃气公司协商后，确定立管安装方式后再修改出版。12.29电话开发商，说已沟通正在完善手续，待节后燃气公司完善手续后，确认方案出版。2018.1.12联系开发商手续程序还在进行，下周继续跟踪。2018.1.19联系开发商手续程序还在进行，开发商也未给路由确认函，下周继续跟踪。2018.1.26上午在凯源任云波办公室与开发商一起开会讨论该项目采用户内立管方式安装，立管材质采用20#无缝钢管裸管刷漆方式。2018.1.26发业主路由确认函给开发商联系人何薇，还未反馈，待反馈后出版蓝图。2018.2.2收到开发商确认函，已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 226.11 | 12.04 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 80123 | 2019-11-15 | 专票 | 08974406 | 刘胤 | 80123 | 2021-02-03 | 80123 | 0 | 100% |  |  | 用户工程设计委托书(2017)043号融汇半岛十四期A组团供气工程.doc | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-11-06 17:28:45 | 刘胤 | 2021-02-04 11:12:20 | 2021-02-04 11:12:20
238967967 | 重庆 | 2017 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 2017-12-15 | SCLN-DD171854 | 郭世英商业天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 | 1户商业 | 2018-03-15 | 已出版 | 2017.9.19～9.20与凯源巴南分公司张伟等一起现场办公，用户具备用气条件，待用户提供详细灶具参数后设计。9.25已交利能任惠审查。10.11已收到利能审查意见；10.12已修改完毕发凯源巴南公司蒋工。11.30到巴南分公司生产再次要求下意见和委托，甲方表示要下，但是最近很忙要等，下周再次追要。12.8日接巴南公司电话，委托和相关意见需要下周给，下周再次追要。12.12日收到巴南分公司委托，但未收到分公司意见，下周追要意见。12.22前未收到分意见，下周继续追要。12.29前未收到分公司意见，节后继续追要.2018.1.12前未收到分公司意见，下周继续追要。2018.1.19前未收到分公司意见，下周继续追要。2018.1.26前未收到凯源分公司设计评审意见。下周继续追要。2018.2.2收到分公司意见，正在修改，预计2018.2.9前发概算。2018.2.7发概算。2018.3.10前出版蓝图。3.15发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  | 郭世英.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-11-06 17:28:45 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:19 | 2020-05-29 15:04:19
238967965 | 重庆 | 2018 | 2017-09-19 | 2017-09-21 |  | SCLN-DD180762 | 傅泽伟商业天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 商业一户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  |  |  | 2018-05-10 | 已出版 | 2017.9.19～9.20与凯源巴南分公司张伟等一起现场办公，用户具备用气条件，待用户提供详细灶具参数后设计。预计10.10交审。10.11已收到利能审查意见；10.12已修改完毕发凯源巴南公司蒋工。11.30到巴南分公司生产再次要求下意见和委托，甲方表示要下，但是最近很忙要等，下周再次追要。12.8日接巴南公司电话，委托和相关意见需要下周给，下周再次追要。12.15未收到委托，下周追要。12.22前未收到分公司委托和意见，下周继续追要。12.29前未收到分公司意见和委托，节后继续追要。2018.1.12前未收到分公司意见和委托，下周继续追要。2018.1.19前未收到分公司意见，下周继续追要。2018.1.26前未收到凯源分公司设计评审意见和委托。下周继续追要。2018.2.2收到分公司意见，正在修改，预计2018.2.9前发概算。未收到委托。2018.3.9前未收到设计委托。2018.3.16前未收到设计委托。2018.3.23前未收到设计委托。2018.3.30前未收到设计委托。2018.4.8前未收到设计委托。2018.4.20前未收到设计委托。2018.4.27收到巴南公司设计委托，已报利能公司下达项目号，待项目号下后正式出版。2018.5.8收到利能项目号，2018.5.10已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 1.28 | 0.26 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1960 | 2019-12-19 | 专票 | 01658559-14565838 | 刘胤 | 1960 | 2021-02-05 | 1960 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-11-06 17:28:45 | 刘胤 | 2021-02-05 17:10:39 | 2021-02-05 17:10:39
238967964 | 重庆 | 2017 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 2017-12-15 | SCLN-DD171858 | 周士秀商业天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 |  |  | 1 | 1户商业 | 2018-03-15 | 已出版 | 2017.9.19～9.20与凯源巴南分公司张伟等一起现场办公，用户具备用气条件，待用户提供详细灶具参数后设计。预计10.10交审。10.11已收到利能审查意见；10.12已修改完毕发凯源巴南公司蒋工。11.30到巴南分公司生产再次要求下意见和委托，甲方表示要下，但是最近很忙要等，下周再次追要。12.8日接巴南公司电话，委托和相关意见需要下周给，下周再次追要。12.12日收到巴南分公司委托，但未收到分公司意见，下周追要意见。12.22前未收到分公司意见，下周继续追要。12.29前未收到分公司意见，节后继续追要。2018.1.12前未收到分公司意见，下周继续追要。2018.1.19前未收到分公司意见，下周继续追要。2018.1.26前未收到凯源分公司设计评审意见。下周继续追要。2018.2.2收到分公司意见，正在修改，预计2018.2.9前发概算。2018.2.7发概算。2018.3.10前出版蓝图。3.15发出版. |  |  | 100% |  |  |  | 有 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  | 周士秀.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-11-06 17:28:45 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:17 | 2020-05-29 15:04:17
238967961 | 重庆 | 2017 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 2017-12-15 | SCLN-DD171856 | 颜昌海商业天然气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 1户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆凯源; 沈蓉 彭建: 钟澈; 沈蓉 李尧: 廖学鹏; 李茜路 李茜璐: 任惠 | 任惠 |  | 1 | 1户商业 | 2018-03-15 | 已出版 | 2017.9.19～9.20与凯源巴南分公司张伟等一起现场办公，用户具备用气条件，待用户提供详细灶具参数后设计。9.29已交利能任惠审查。10.13已修改完毕发凯源巴南公司蒋工。巴南公司委托未下，11.30到巴南分公司生产再次要求下意见和委托，甲方表示要下，但是最近很忙要等，下周再次追要。12.8日接巴南公司电话，意见和委托需要下周给，下周再次追要。12.29前未收到巴南分公司意见，下周继续追要。2018.1.26前未收到凯源分公司设计评审意见。下周继续追要。2018.2.2收到分公司意见，正在修改，预计2018.2.9前发概算。2018.2.7发概算。2018.3.10前出版蓝图。3.15发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1456 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 1456 | 2020-05-29 | 1456 | 0 | 100% |  |  | 颜昌海.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-11-06 17:28:45 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:15 | 2020-05-29 15:04:15
238905176 | 重庆 | 2017 | 2017-08-16 | 2017-09-13 |  | SCLN-DD171495 | 界石武新村天然气管道工程 | 管线 | 设计压力：0.4MPa | D108x5 | 2736m | 无 | 无 | 无 | 穿越道路20次，随桥敷设跨越1次。 | 重庆凯源 | 钟澈 | 廖学鹏 | 任慧 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 已出版 | 2017年8月16日与凯源公司彭昌美、黄勤露等4人一起现场调研，待凯源公司确定可实施性后通知后再进行测量和设计。9.13与凯源公司彭昌美、张伟、徐洋等一起现场确定方案，委托已下，还未拿到，需上测量，已经与利能任惠沟通，待测量确定再次现场定桩测量后进行设计。9.21测量单位已联系，但是还未确定测量时间。9.26日与利能委托的测量单位（四川地勘院）一起去现场办公，待测量成果出来后进行设计。10月16日测量单位提交测量成果于我方，10月25日提交A版于利能审核，10月30日收到审核意见。修改后于11月1日出版A版交凯源公司等待评审。11月16日凯源评审完成，截止11月17日尚未收到凯源审查意见。11月23日收到凯源审查意见，意见修改中。意见修改完成后，由于巴南分公司一直未确认碰口点确认函，无法出版，11月27日联系巴南分公司，告知坐标需要用重庆市地方坐标系，需要修改后才能提供碰口点确认函，随后告知测量单位修改坐标系，截止12月1日，修改后坐标尚未收到。12月11日收到修改后坐标图纸，按照要求修改。12月13日凯源评审会上提出要求本项目需要做详勘，随后上报此情况给利能公司重庆分公司，目前等待利能公司答复。截止2018年1月5日，尚未收到答复。截止2018年1月12日，尚未收到答复。1月18日地勘单位联系下周开始进行详勘。1月24日地勘单位开始进行详堪。截止2月2日，地勘尚未完成。截止2月9日，地勘尚未完成。截止3月2日，地勘资料尚未提交。3月5日收到地勘资料，根据地勘资料调整设计，3月9日提交概算，3月12日概算完成，但为收到巴南分公司碰口点确认函，无法出版。3月15日收到碰口点确认函，已发出版。3月19日出版。因为地勘单位土石比调整，设计响应也要做调整，6月22日调整后升1版重新出版交业主。 |  | 勘察测量由利能自行委托其他单位完成 | 100% | 测量管线2736m |  |  | 有 | 166.47 | 9.46 |  | 1版 | 2018年7月6日版次1：施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 2020年1月16日出版施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | 〔渝凯气工计设委投（2017）034号〕 | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 01-投资工程设计委托书(2017)034号界石武新村天然气管道工程.doc | 已存档 | [7 empty] | 廖学鹏 | 2017-11-06 16:30:14 | 李叶林 | 2020-01-17 10:03:53 | 2020-01-17 10:03:53
238721773 | 成都 | 2017 | 2017-09-26 | 2017-09-30 | 2017-10-15 | SCLN-DD171368 | 成都富铭汽车零部件有限公司供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 用气量25-55m3/h; 川西北恒丰 川西北恒丰: 佳源公司; 沈蓉 彭建: 杨槐; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 吴希 |  |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 7.18 | 0.45 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 15984074-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2017-11-06 13:28:34 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:13 | 2020-05-29 15:04:13
236453518 | 成都 | 2017 | 2017-10-23 | 2017-10-25 |  | SCLN-DD171484 | 新川科技园创新大道东段天然气管道工程 | 整改站场 管线: 管线; 整改站场 ？: 0.4Mpa; 整改站场 ？: D219; 整改站场 ？: 0.808km; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 谢海洋; 李茜路 李茜璐: 李茜璐 | 黎德廷 |  |  |  | 2017-12-12 | 已出版 | 10.20与华天司付钰静到现场勘查10.25收到新川科技园创新大道东段施工图纸11.3设计A版已完成内部校审中，预计11.6送白图到华天司。11.14日评审该工程，需重新调线路走向，11.16收到评审会议纪要，按要求修改后出版蓝图。11.27已出B版送往华天司12.4已将电子版概算发送华天司唐琪审核，待审核结束修改后出版蓝图 |  |  | 80% |  | 无 |  | 有 | 61.12 |  |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 32160 | 2019-12-19 | 专票 | 06046001-3-14565836 | 刘胤 | 32160 | 2020-05-29 | 32160 | 0 | 100% | [11 empty] | 谢海洋 | 2017-11-03 10:43:13 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:10 | 2020-05-29 15:04:10
235361214 | 成都 | 2017 | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2017-11-24 | SCLN-DD171519 | 兴隆街道廖皇寺村气源管线工程 | 管线 | 0.4MPa | D89×4.5 20# | 2102 m | 无 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 | 黎德廷 |  | 无 | 新建D89×4.5供气管道，设计长度2102 m |  | 已出版 | 2017.11.01接收设计委托，11.02联系任智立。任智立事务繁忙，联系用气方钟强11.03现场办公。11.03现场办公，待业主提供地形图等资料。11.07,业主提供地形图资料，11.09提供业主线路方案向气源管线商定接气许可。11.10提供业主线路图纸报规使用。11.14线路与规划有冲突。需调整。待业主发规划图。11.15业主提供规划图，当日提供避让规划的线路图，供业主报规使用。12.7与业主钟主任沟通，尚未完成报规工作。12.14与业主钟主任沟通，尚未取得报规批复。12.25协助业主办理报规工作，在报规用图纸上盖章。2018.01.04报规批复完成，安排1.08进行测量工作。1.05业主钟主任通知，线路走向规划反悔，1.08需设计现场沟通线路方案。1.09,重新现场走线，根据规划要求，重新设计方案。1.16 重新完成报规工作，1.18安排测量人员进行测量工作。1.30测量单位反馈测量资料。2.2提交内审。2.7完成内审，提利能审。3.1完成复核，安排A版白图出版 。至3.9，待华天司评审。3.13评审完毕，意见复核完毕。安排概算工作，并安排设计0版蓝图出版。3.23已出版。 | 已提交 |  | 100% | 有 | 任智立18328576837 | 天府新区兴隆街道廖皇寺村 | 有 | 102.07 | 6.88 | 5.13 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 84885 | 2019-12-19 | 专票 | 13352360-62-14565836 | 刘胤 | 84885 | 2020-05-29 | 84885 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2017-11-02 09:38:41 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:07 | 2020-05-29 15:04:07
232874315 | 泸州 | 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-30 | SCLN-DD171435 | 泸县福集酱久王酒业有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 无; 整改站场 -: 150方每小时 调压计量柜一台 皮膜表G10一台 调压箱1台; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 朱珠 | 朱珠 |  | 一户工业 | 新建调压柜一台 10方表一个 调压箱1台 |  | 已出版 | 设计已完成 预计2017.11.04日进行出版设计 |  |  | 100% |  | 郭方伟 |  | 无 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 12600 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 12600 | 2020-05-29 | 12600 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-10-30 17:04:14 | 刘胤 | 2020-05-29 15:04:01 | 2020-05-29 15:04:01
232864687 | 泸州 | 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-28 | SCLN-DD171436 | 泸县福集长信泡塑成型有限公司工业用气安装工程 | 管线、工商集 | 1.6MPA | D108 | 535米 | 无 | 600立方 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [7 empty] | 已出版 | [8 empty] | 55.32 | 5.01 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18270 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 18270 | 2020-05-29 | 18270 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-10-30 17:01:50 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:59 | 2020-05-29 15:03:59
232864512 | 泸州 | 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-30 | SCLN-DD171437 | 泸县嘉明明胜纺织有限公司集体用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 -: 150方每小时; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  | 工业用户1户 | 新建调压柜1台 |  | 已出版 | 设计已完成 正在校审中 |  |  | 100% |  |  |  | 无 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 15400 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 15400 | 2020-05-29 | 15400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-10-30 17:01:45 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:56 | 2020-05-29 15:03:56
232858292 | 泸州 | 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-28 | SCLN-DD171440 | 泸县立石镇政府干部周转房民用气安装工程 | 多层 | 0.4MPA | D57 | 20米 | 54户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 54 |  |  | 已出版 |  |  |  | 100% | [12 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1890 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565834 | 刘胤 | 1890 | 2020-05-29 | 1890 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-10-30 16:59:59 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:15 | 2020-05-29 15:06:15
232855154 | 泸州 | 2016 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | SCLN-BD160958 | 合江榕山天华燃气移交工程 | 整改多层 | 0.4MPA | D159 D108 D89 D57 | 9678米 | 2160户 | 264户 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 2160户 264户商业 |  |  | 已出版 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 1175.66 | 61.42 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | 279360 | 2019-12-23 | 专票 | 15200035-37 | 刘胤 | 279360 |  |  | 279360 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-10-30 16:57:09 | 刘胤 | 2019-12-26 18:38:07 | 2019-12-26 18:38:07
232854576 | 泸州 | 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-30 | SCLN-DD171438 | 泸县立石名泉酒业有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPa; 整改站场 -: 520方每小时; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 陈燃 |  |  | 1户工业 | 新建调压柜1台 |  | 取消项目 | 设计已完成 由于接管位置甲方暂时考虑中 设计等待通知出版 |  |  | 90% |  | 郭方伟 | [10 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-10-30 16:56:12 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:12 | 2019-12-30 10:46:12
232847628 | 泸州 | 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-30 | SCLN-DD171434 | 泸县福集金月湾4期2批次民用气安装工程 | 高层 | 无 | 无 | 无 | 高层84户 |  |  |  | 泸州川油 | 文浩博 | 陈勇 |  |  |  | 84户 |  | 2017-11-16 | 已出版 | 设计已完成 |  |  | 100% |  | 郭方伟 |  | 无 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 2940 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 2940 | 2020-05-29 | 2940 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-10-30 16:49:32 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:11 | 2020-05-29 15:06:11
232846103 | 泸州 | 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-30 | SCLN-DD171433 | 江安江安国际E.F地块居民天然气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 -: 高层911户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇; 李茜路 李茜璐: 王瑗 | 郭小强 |  | 911 | 高层911户 |  | 已出版 | 设计已完成，由于接管点暂未确定，本工程需要等待接管点确定后方可出版设计 设计已出版 |  |  | 100% |  | 郭方伟 | [10 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 31885 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 31885 | 2020-05-29 | 31885 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-10-30 16:47:41 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:09 | 2020-05-29 15:06:09
232841606 | 泸州 | 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-30 | SCLN-DD171441 | 泸县玄滩新汇金农贸市场民用气安装工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 无; 整改站场 ？: 无; 整改站场 -: 高层192户; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  | 192户 | 高层192户 |  | 已出版 | 设计正在审核中，预计2017.11.04日进行出版 |  |  | 100% |  | 郭方伟 |  | 无 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 6720 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 6720 | 2020-05-29 | 6720 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-10-30 16:45:10 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:06 | 2020-05-29 15:06:06
232840295 | 泸州 | 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-30 | SCLN-DD171442 | 泸州市天盛洗涤有限公司工业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 80方每小时; 川西北恒丰 川西北恒丰: 泸州川油; 沈蓉 彭建: 文浩博; 沈蓉 李尧: 陈勇 |  |  |  | 新建管道D57 L=100m |  | 已出版 | 设计已完成 正在出版中 |  |  | 100% |  | 郭方伟 | [10 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3850 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3850 | 2020-05-29 | 3850 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-10-30 16:42:18 | 刘胤 | 2020-05-29 15:06:04 | 2020-05-29 15:06:04
230252568 | 泸州 | 2017 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-10-30 | SCLN-DD171454 | 宜宾罗龙工业集中区天然气管道工程 | 整改管线 | 次高压B级 | D159*6 | 500m |  |  |  |  | 泸州西部 | 李永胜 | 陈勇 | 朱珠 |  |  |  | D159*6管线500米 | 2017-11-08 | 已出版 | 10.26已提交利能审核。10.30日西部公司叶婷要求等概算审批完成后，再通知出版。11.08日通知出版！ |  |  |  | 0.5Km |  |  | 有 | 29.16 | 3 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706761-01428102 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-10-26 19:26:27 | 刘胤 | 2020-06-24 14:57:36 | 2020-06-24 14:57:36
228773912 | 成都 | 2017 | 2017-10-20 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | SCLN-DD171456 | 天府新区万安公交维保场 | 工商集 | 无 | 无 | 无 | 无 | 商业1户 | 无 | 无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 王瑗 | 吴希 |  | 商业1户 | 商业用气食堂、锅炉 |  | 已出版 | 10.25收到设计委托。联系周放，周放表示了解项目后再联系我方。10.26周放通知联系管道部耿工，约定10.27现场办公。10.27现场办公，确定接气点，用气位置，待业主提供图纸资料。10.30业主提供建筑图纸，缺气源管线地形图。10.31用气方罗工约设计员及华天司周放现场会谈，华天司周放时间需要安排。暂定。11.02、11.08分别约定周放现场办公，均因双方时间安排不了延期现场办公。11.14现场办公，拟定做无气源管线设计。待用气方提供设计依据。11.27用气方提供设计变化函件。12.01提彭建校审。12.04彭建反馈意见，12.05按意见修改，并提谢天福审核。12.15谢天福反馈意见。12.20修改完毕后，提概算。12.25A版白图出版。华天司审核需要业主提供“后期天投修建此工程气源管线的证明资料”，已与业主沟通，尚未获取此资料。直至3.16，业主尚未提供此资料，沟通后答复是需等待。3.22已核实气源管线情况，待华天司出评审意见。3.24安排0版设计出版。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 周放18708171011 | 天府新区万安镇开元村五组、六组 | 有 | 11.01 | 0.7 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 4900 | 2019-12-19 | 专票 | 13352360-62-14565835 | 刘胤 | 4900 | 2020-05-29 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2017-10-25 10:00:10 | 刘胤 | 2020-05-29 15:05:58 | 2020-05-29 15:05:58
223433218 | 成都 | 2017 | 2017-09-26 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | SCLN-DD171369 | 成都围泰金属制品有限公司供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 中压0.4MPa 低压9KPa; 整改站场 -: 一处用气点，用气压力8KPa 小时用气量40-100方每小时; 川西北恒丰 川西北恒丰: 佳源公司; 沈蓉 彭建: 沈蓉; 沈蓉 李尧: 谢天福; 李茜路 李茜璐: 李茜露 | 李茜露 |  |  |  | 2017-10-25 | 已出版 | 9.26日现场办公，由于临近国庆利能没有办公，10.13日收到委托，10.17日完成设计提交佳源公司A版，10.18日佳公司组织评审。10.25出版交佳源燃气公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 10.31 | 0.7 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 15984074-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2017-10-18 11:40:28 | 刘胤 | 2020-05-29 15:05:56 | 2020-05-29 15:05:56
223426513 | 泸州 | 2017 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | SCLN-DD171390 | 泸县福集兴隆包装有限责任公司工业用气安装工程 | 管线、工商集 | 0.4MPA | D108 | 490 | 无 | 330立方 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | 文浩博 | [5 empty] | 2017-10-16 | 已出版 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 36.21 | 4 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 11672 | 2019-11-15 | 专票 | 08974418 | 刘胤 | 11672 | 2020-12-31 | 11672 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-10-18 11:35:21 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:15 | 2020-12-31 13:23:15
220123645 | 重庆 | 2017 | 2017-10-12 | 2017-10-27 | 2017-11-01 | SCLN-DD171578 | 朱沱宋莉等3户商业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D32×4 | 18m | 无 | 3户 | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  |  |  |  | 3 |  | 2017-10-31 | 已出版 | 10.10收到委托。10.18发利能校审。10.26利能返回校审意见修改后交概。10.27拿到利能发来的项目号。10.31出版0版蓝图8份概算3份寄送永川公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 1.76 | 0.38 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  | 10朱沱宋莉等3户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-10-13 09:55:39 | 刘胤 | 2020-05-29 15:05:40 | 2020-05-29 15:05:40
220098247 | 重庆 | 2017 | 2017-10-12 | 2017-10-27 | 2017-11-01 | SCLN-DD171577 | 丁家阮黔川等2户商业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D57×4、D32×4 | 260m | 无 | 2户 | 无 | 道路穿越6次 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  |  |  |  | 2 |  | 2017-10-31 | 已出版 | 10.10收到委托。10.18发利能校审。10.26利能返回校审意见修改后交概。10.27拿到利能发来的项目号。10.31出版0版蓝图8份概算3份寄送永川公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 6.58 | 0.45 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 09丁家阮黔川等2户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-10-13 09:44:39 | 刘胤 | 2020-05-29 15:05:37 | 2020-05-29 15:05:37
220097655 | 重庆 | 2017 | 2017-10-12 | 2017-10-27 | 2017-11-01 | SCLN-DD171576 | 来凤周培俊等4户商业用气安装工程 | 工商集 | 低压5KPa | D32×4 | 29m | 无 | 4户 | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  |  |  |  | 4 |  | 2017-10-31 | 已出版 | 10.10收到委托。10.18发利能校审。10.26利能返回校审意见修改后交概。10.27拿到利能发来的项目号。10.31出版0版蓝图8份概算3份寄送永川公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 2.17 | 0.45 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 08来凤周培俊等4户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-10-13 09:43:54 | 刘胤 | 2020-05-29 15:05:35 | 2020-05-29 15:05:35
220092669 | 重庆 | 2017 | 2017-10-12 | 2017-10-27 | 2017-11-01 | SCLN-DD171575 | 李市袁军等3户商业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D57×4、D32×4 | 47m | 无 | 3户 | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  |  |  |  | 3 |  | 2017-10-31 | 已出版 | 10.10收到委托。10.18发利能校审。10.26利能返回校审意见修改后交概。10.27拿到利能发来的项目号。10.31出版0版蓝图8份概算3份寄送永川公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 2.38 | 0.45 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 07李市袁军等3户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-10-13 09:43:09 | 刘胤 | 2020-05-29 15:05:33 | 2020-05-29 15:05:33
220092039 | 重庆 | 2017 | 2017-10-12 | 2017-10-27 | 2017-11-01 | SCLN-DD171574 | 白沙刘基毛等3户商业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D32×4 | 50m | 无 | 3户 | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  |  |  |  | 3 |  | 2017-10-31 | 已出版 | 10.10收到委托。10.18发利能校审。10.26利能返回校审意见修改后交概。10.27拿到利能发来的项目号。10.31出版0版蓝图8份概算3份寄送永川公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 2.89 | 0.45 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 06白沙刘基毛等3户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-10-13 09:42:16 | 刘胤 | 2020-05-29 15:05:30 | 2020-05-29 15:05:30
220089219 | 重庆 | 2017 | 2017-10-12 | 2017-10-27 | 2017-11-01 | SCLN-DD171573 | 白沙廖忠发等3户商业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D32×4 | 37m | 无 | 3户 | 无 | 无 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  |  |  |  | 3 |  | 2017-10-31 | 已出版 | 10.10收到委托。10.18发利能校审。10.26利能返回校审意见修改后交概。10.27拿到利能发来的项目号。10.31出版0版蓝图8份概算3份寄送永川公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 1.96 | 0.38 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  | 05白沙廖忠发等3户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-10-13 09:41:05 | 刘胤 | 2020-05-29 15:05:28 | 2020-05-29 15:05:28
220087203 | 重庆 | 2017 | 2017-10-10 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | SCLN-DD171579 | 丁家重庆市璧山区精神卫生中心集体用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa，中压B级0.2MPa | D159×6、D108×5 | 322m | 无 | 1户 | 无 | 道路穿越2次，鱼塘穿越1次，小沟渠穿越1次 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  |  |  |  | 1 |  | 2017-10-30 | 已出版 | 10.10收到委托。10.18发利能校审。10.26利能返回校审意见修改后交概。10.27拿到利能发来的项目号。10.27下午将概算发永川公司熊鑫，熊鑫回复要调整概算。10.30调整后的概算价格与永川公司熊鑫沟通后可以出版。10.30出版0版设计8份概算3份寄送永川公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 31.2 | 1.29 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9044 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 9044 | 2020-05-29 | 9044 | 0 | 100% |  |  | 附件1-丁家重庆市璧山区精神卫生中心集体用气安装工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-10-13 09:39:47 | 刘胤 | 2020-05-29 15:05:26 | 2020-05-29 15:05:26
219210353 | 重庆 | 2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-10-16 | SCLN-DD171353 | 德感杨含荣等4户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 4户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 4户商业 | 4户商业 | 2017-10-16 | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 8.56 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-09-05 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 1委托书德感杨含荣等4户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-10-12 09:36:29 | 刘胤 | 2020-05-29 15:05:23 | 2020-05-29 15:05:23
219207478 | 重庆 | 2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-10-16 | SCLN-DD171352 | 德感雷章全等5户商业用气安装工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 -: 5户商业; 川西北恒丰 川西北恒丰: 重庆永川; 沈蓉 彭建: 杨露; 李茜路 李茜璐: 任慧 |  |  | 5户 | 5户商业 | 2017-10-16 | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 6.71 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-09-04 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 1委托书德感雷章全等5户.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-10-12 09:34:03 | 刘胤 | 2020-05-29 15:05:20 | 2020-05-29 15:05:20
213575835 | 成都 | 2017 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-10-20 | SCLN-BD171315 | 鑫宏纸品厂天然气管道工程 | 管线 | 0.8/0.4 | D159x6 | 约3km |  |  |  |  | 川西北恒丰 | 高天明 | 谢天福 | 叶俊琳 | 郭小强 |  |  |  | 2018-07-06 | 已出版 | 1.2017年9月20日收到项目。 2.2017年9月21日与恒丰业主联系沟通。因为该管线需与拟建的川建管道工程项目上开口，因此，该项目目前不具备开工条件。可逐步开展前期市场及管道路由的現场调研工作。 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 | 2018年7月6日施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 110220 | 2019-12-23 | 专票 | 01778065-15200030-14565837 | 刘胤 | 110220 | 2020-12-31 | 110220 | 0 | 100% |  |  | 项目名称变更说明，发利能.png | [8 empty] | 高天明 | 2017-09-30 11:19:56 | 刘胤 | 2020-12-31 13:21:18 | 2020-12-31 13:21:18
212317192 | 成都 | 2017 | 2017-08-23 | 2017-09-12 | 2017-09-05 | SCLN-DD171242 | 四川五盛药业有限公司供气工程 | 整改站场 管线: 工商集; 整改站场 ？: 0.4MPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 佳源公司; 沈蓉 彭建: 谢海洋; 李茜路 李茜璐: 叶俊林 | 朱珠 |  |  |  | 2017-09-18 | 已出版 | 9.12收到委托书，9.13与佳源公司付海鹰现场勘查并收集相关设计资料9.18到佳源公司评审该工程9.20出版设计蓝图并送往佳源公司，设计概算并未出版，等待佳源公司魏阳审核修改后补出。10.16收到佳源公司升版说明要求进行升为1版。10.18已出版蓝图，并送往佳源公司。 |  |  | 100% |  |  |  |  | 17.31 | 0.81 |  | 1版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 7844 | 2019-12-19 | 专票 | 15984074-14565832-37 | 刘胤 | 7844 | 2020-05-29 | 7844 | 0 | 100% | [11 empty] | 谢海洋 | 2017-09-28 14:40:54 | 刘胤 | 2020-05-29 15:05:18 | 2020-05-29 15:05:18
209673262 | 成都 | 2017 | 2017-09-11 | 2017-09-21 | 2017-10-13 | SCLN-DD171301 | 格林城三、四期天然气供气工程 | 整改站场 管线: 高层; 整改站场 ？: 0.4MPa; 川西北恒丰 川西北恒丰: 华阳天司; 沈蓉 彭建: 谢海洋; 李茜路 李茜璐: 蒙婧 | 李秦 |  | 996 |  | 2018-02-05 | 已出版 | 9.21日收到委托书。9.21日与华天司任智立联系，预约9.26日上午现场勘查10.13与华天司任智立到现场勘查10.24日完成设计初稿并与开发商联系核实管线走向。11.6收到开发商通知重新设计2#，4#楼管线走向。11.25与开发商龚工联系并到现场重新核实2#，4#楼管线走向。12.15已交内部校审12.18接到开发商龚工通知由于小区地坪局部调整，部分管线需重新调整走向，12.20重到现场核实地面管线走向，12,25将调整后的图纸交于开发核实后可出版蓝图，2018.1.2与开发商龚工联系方案是否已确定，龚工表示将尽快给我方回复。2018.1.10开发商返回审查意见，按审查意见修改后再次交内部校审。1.15交利能校对11.26利能返回审查意见1.29将白图交于华天司钱政，2.1收到华天司评审意见2.5图纸已出版 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 34860 | 2019-12-19 | 专票 | 06046000-14565835 | 刘胤 | 34860 | 2020-05-29 | 34860 | 0 | 100% | [11 empty] | 谢海洋 | 2017-09-25 13:34:24 | 刘胤 | 2020-05-29 15:05:15 | 2020-05-29 15:05:15
207929584 | 成都 | 2017 | 2017-09-19 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | SCLN-DD171327 | 中建滨湖设计总部食堂 | 工商集 | 无 | 无 | 无 | 无 | 232户（实际为1户） | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 | 吴希 | 何启超 | 232户（实际1户） | 232户商业食堂、锅炉用气（实际1户） |  | 已出版 | 9.22设计员接受设计委托，9.25联系。9.25联系周放，周放表示隔日回复我方。9.30周放表示搞忘了，节后再联系。10.9联系周放，周放需向钱政了解情况。10.10周放告知联系管道部左金祥看现场。10.11联系用气方和华天司管道部，约10.13看现场，业主时间不合适，约下周。10.16联系业主，约10.18现场办公。10.17业主表示时间改为10.19。10.19现场办公，确定气源管线，待业主提供用气参数、平面图纸和建筑图纸。10.23收到业主资料。检查后缺少立面图纸。10.26确定立面图。开展设计。11.09用气方平面图变更，重做方案。11.13新方案业主确认，11.15设计提交彭建审核。11.20彭建反馈审核意见，11.22修改完毕，提谢天福审核。11.23谢天福反馈审核意见。11.28提利能审，利能反馈审核意见，当日完成修改并完成利能复核，安排A版出版。12.4华天司钱政反馈审核意见。12.5 完成复核，提概算。12.11完成概算，安排打印店出版0版。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 周放18708171011 | 成都市天府新区兴隆镇宝塘村六组 | 有 | 18.63 | 0.85 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 5965 | 2019-12-19 | 专票 | 01658545-46-14565835 | 刘胤 | 5965 | 2020-05-29 | 5965 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2017-09-22 15:51:11 | 谢天福 | 2021-05-11 15:19:41 | 2021-05-11 15:19:41
207793524 | 成都 | 2017 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-10-13 | SCLN-DD171310 | 中铁诺德壹号观湖轩天然气供气工程 | 高层 | [7 empty] | 华阳天司 | 沈蓉 | 谢天福 | 王瑗 | 李茜璐 |  | 906户 |  | 2018-03-09 | 已出版 | 9.21日联系业主及燃气公司现场办公，确定了气源管线及高层户数，9.28日资料收集完成开展设计，由于国庆休假与业主商量可以延后时间提交设计文件已与华天司钱政沟通，顺延时间,10.25日已提交校对，10.26日校对返回意见，11.2日提交审核，11.13日审核返回意见，正在修改.11.23再次返回审核意见。修改后提交利能。12.13日提交派工申请单。1.12日提交彭建校对，1.18日谢哥审核，预计1.29交利能，1.31日利能返回意见并修改，2.5日提交白图给华天司钱政，3.1日联系业主，待年后恢复正常工作后再出版。3.8日华天司返回意见，修改后已交华天司审核，3.20日已出版，11.23日目前升版中，11.28日提交开发商电子版确认。 | 已提交 |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 31710 | 2019-12-19 | 专票 | 13352360-62-14565835 | 刘胤 | 31710 | 2020-05-29 | 31710 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2017-09-22 15:10:40 | 刘胤 | 2020-05-29 15:05:07 | 2020-05-29 15:05:07
207657724 | 泸州 | 2017 | 2017-08-24 | 2017-08-26 | 2017-09-10 | SCLN-DD171258 | 叙永天司宁5井站供气配套工程 | 整改站场 | 调压前设计压力4.0 调压后设计压力1.6 |  |  |  |  | 新建调压、计量 DN100流程一套 |  | 泸州西部 | 文浩博 | 陈勇 | 李秦 | 郭佳春 |  |  |  | 2017-09-25 | 已出版 | 2017年8月20日进行现场办公，2017年9月1日进行评审，等待蜀南气矿评审意见后出版，2017.09.22日拿到蜀南气矿评审意见，设计于2017.09.25日进行出版 |  |  | 100% |  |  |  |  | 34.7 | 4 |  | 0版 |  |  |  | LZCG-SJ-201718 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706761-01428102 | 刘胤 | 27000 | 2020-06-24 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-09-22 11:49:12 | 刘胤 | 2020-06-24 14:57:33 | 2020-06-24 14:57:33
198238338 | 成都 | 2017 | 2017-08-23 | 2017-09-11 | 2017-09-20 | SCLN-DD171251 | 籍田气源管道隐患整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D219×6 | 181m | 无 | 无 | 无 | 道路穿越2次 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 叶俊琳 | 李茜璐 |  | 无 | D219×6管道181m |  | 已出版 | 9.11收到委托，与叶柳联系，安排下周再联系现场办公。9.20现场办公，确定线路方案。待叶柳发方案图纸。9.30叶柳发方案图纸。10.9完成设计，10.10提内审，10.11修改，复核。提利能审。10.16收到意见，修改，复核。安排出版。 |  |  | 100% | 无 | 叶柳13880012117 | 籍田 | 有 | 13.63 | 3.35 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-12-19 | 专票 | 06046001-3-14565835 | 刘胤 | 9000 | 2020-05-29 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2017-09-11 16:35:04 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:36 | 2020-05-29 15:02:36
198235784 | 成都 | 2017 | 2017-08-23 | 2017-09-11 | 2017-09-20 | SCLN-DD171250 | 华阳正西街管道隐患改造工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159X6.0；D108X5.0 | A段管道为D159X6.0，水平测量长度540.9m；设计长度557m。B段B1-B2管道为D159X6.0，水平测量长度22.7m；设计长度23m；B2-B5管道为D108X5.0，水平测量长度161.6m；设计长度166m。C段管道为D108X5.0，水平测量长度91.0m；设计长度94m。 | 无 | 无 | 无 | 道路穿越7次 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 叶俊琳 | 朱珠 |  | 无 | A段管道为D159X6.0，水平测量长度540.9m；设计长度557m。B段B1-B2管道为D159X6.0，水平测量长度22.7m；设计长度23m；B2-B5管道为D108X5.0，水平测量长度161.6m；设计长度166m。C段管道为D108X5.0，水平测量长度91.0m；设计长度94m。 |  | 已出版 | 9.11收到委托，联系叶柳。告知，需等道路方的燃气整改方案。9.14收到道路方整改方案，联系叶柳，通知下周联系现场办公。9.20现场办公，确定线路方案。9.21线路方案调整发叶柳确认。10.10叶柳确认方案。10.11完成设计，提交内审。10.13修改内审。复核。提利能审。10.16收到意见，修改，复核。安排出版。 |  |  | 100% | 无 | 叶柳13880012117 | 华阳正西街 | 有 | 49.65 | 4 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 06046001-3-14565835 | 刘胤 | 27000 | 2020-05-29 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2017-09-11 16:32:55 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:32 | 2020-05-29 15:02:32
197751576 | 成都 | 2017 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-10-08 | SCLN-DD171274 | 新景·鼎南川宇天然气供气工程 | 高层 | [7 empty] | 华阳天司 | 杨槐 | 谢天福 | 王瑗 | 李茜璐 |  |  |  | 2017-12-04 | 已出版 | 9月11日，与何启超项目在一个楼盘，联系州放，准备9月13日现场勘察。9月13日，现场勘查，业主于9月14日发来资料，正在设计中。9月19日，由于商业用气与住宅用气采用一根中压主管，与商业部分设计人员商讨管线走向。9月21日，确定管道走向，正在进行施工图设计。9月25日，完成总平面布置图设计，正在进行户内设计，10月11日，开发商来我公司，告知2号楼立管不能在外墙敷设，需改为室内立管。10月17日，开发商发来最新2号楼建筑图纸。10月20日，室内设计完成，图纸发给开发商，意见返回称厨房灶具位置改变，需改设计图，目前图纸正在修改 | [15 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 28245 | 2019-12-19 | 专票 | 01658557-14565835-14565835 | 刘胤 | 28245 | 2020-05-29 | 28245 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2017-09-11 10:25:16 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:30 | 2020-05-29 15:02:30
197264219 | 成都 | 2017 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-10-08 | SCLN-DD171271 | 优品道·锦绣天然气供气工程 | 高层 | 0.4MPa、5KPa |  |  | 596户 |  |  |  | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 | 郭小强 | 王将 | 533 |  |  | 已出版 | 2017年9月8日接到委托。9.9联系看现场时间，9.15看现场。9.16收到资料。9.16开始设计。确定气源接管方案。9.20确定户数596户。9.27校对完成。9.28修改完成发审核。10.11内部审核完成。方案调整，正在修改。有几项需重新与用气单位联系核实，10.17修改并核实完成。提交审核。10.25审核过程中发现整个小区外墙采用外包石材，并且厚度较大，无法挂管。11.1与开发商联系，核实外包石材问题，回复他需要与建筑原设计单位核实。11.11询问核实情况。开发商胡工称现在未确定外墙装饰方式，确定后与我方联系。11.29胡工回复外墙石材外装方式。11.30重新开始确定立管外墙敷设方案。12.26接开发商通知，户型变更。12.27日起与开发商核对变更户型。1.8开发商胡工重新发建筑结构施工图。设计重新开始。2.28与开发商核对建筑图纸。确认户数。3.5优品道开发上要求重新现场办公，约下周二办公。钱政通知，改约4.2号现场办公，改用不锈钢管。不锈钢管除部分楼栋外均可以使用。4.20另外提出需更改部分内容（小区水景，变更楼层，调压箱位置）。4.28与开发商联系 ，开发商表示不愿意采用不锈钢管设计，因本小区部分楼栋无法才有不锈钢需采用无法钢管，一个小区需采用2种管材，及部分楼栋采用不锈钢管会占用然气计量表位置，故不愿意采用不锈钢，已将开发商意见反馈给华天司钱工，同时也提醒开发商与华天司商量。5.8再次联系开发商，回复目前还未协商好，项目暂缓后期进行修改。7.23开发商通知，其公司已协商好。不采用不锈钢管，采用无无缝管。同时开发商正在考虑是否采暖。待公司确定后再进行通知。7.27开发商通知再次去现场核对部分户型，部分立管无固定位置，开发商修改图纸中。8.3开发商返回部分图纸，居民采暖及商业用气量未定。8.9居民采暖及商业用气量未定。8.17商铺用气量未定。8.26部分立管无位置固定修改图再次修改中，未返回，项目暂停。9.10通知开发商根据公司要求需提供规划批复文件。9.28通知开发商根据公司要求商业用气需提供建筑设计院盖章报建建筑施工图以确认建筑用途是否为燃气使用，如非燃气使用不的安装天然气。回复商业是否预留燃气等商量后再通知进行设计，要求项目暂停。2019年3月11恢复设计中，3月20完成总图设计，4月1-20系统图部分设计中,4.25交内审。5..10根据开发商意见，建筑图有修改，5.17同开发商再次现场核实。5.20-27设计再次修改中，6.10将再次修改后的设计文件返回开发商核对中 。6.20开发商返回意见。6.23-26返回意见修改中，7.5预计下周交审核。7.12根据开发商意见原设计气源管道需穿越市政道路，现在市政道路已施工完成，无法穿越，需重新找气源。，已与华天司协商重新现场落实气源，同时已与项目负责人协商延缓提交审核。7.19.修改完成，因修改内容较多，再次重新提交内审7.22与项目审核人商量，根据其意见需要重新提交审核， 7.26已经提交审核申请， 8.2已经提交白图给燃气公司。 8.9燃气公司组织白图审核，提交审查意见。 8.12因本项目南区为多次洋房，地处后期后赠送私家花园，燃气公司要求燃气管道阀门后期不能再私家花园内，已将情况返回给开发商，开发商协商中。8.22开发商返回修改意见，按其意见修改中.8.30出版 | 已提交 |  | 80% | 无 | 胡白杨13880049964 | 天府新区一心村 | 无 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | 20860 | 2020-12-07 | 专票 | 42899205 | 刘胤 | 20860 |  |  | 20860 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 王将 | 2017-09-10 14:59:05 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:02 | 2020-12-11 11:11:02
195706911 | 成都 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-09-30 | SCLN-DD171275 | 新景鼎南川宇商业预留 | 工商集 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1户 | 无 | 无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李秦 | 吴希 |  | 1户 | 商业预留1户 |  | 已出版 | 9.8收到委托。9.11联系业主。9.11联系周放，周放时间未定。9.12再次联系，约定9.13现场办公。9.19廖以心确认项目可做，并确定商业用气量。9.25提谢天福审核，9.28初稿发业主候工确认。10.9候工确认方案。10.13全套设计提内审。10.30根据校对意见，修改方案，重新发业主确认。10.31设计提利能审。11.01利能回复，同时提概算。11.20 A版设计和概算提供给华天司。11.29华天司反馈审核意见，11.30完成修改并交华天司复核，同日安排0版出版。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 周放18708171011 | 成都市高新区中和街道新成仁路139号 | 有 | 48.63 | 1.9 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 13315 | 2019-12-19 | 专票 | 01658545-46-14565835 | 刘胤 | 13315 | 2020-05-29 | 13315 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2017-09-08 15:58:26 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:27 | 2020-05-29 15:02:27
195409992 | 重庆 | 2017 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-29 | SCLN-DD171562 | 中铁房地产集团重庆有限公司民用286户天然气安装工程 | 高层、多层 | 设计压力：中压0.4MPa、低压5KPa | D89×4、D57×4、D38×4 | 1.中压燃气管道: 埋地PE防腐管 D89×4 L=460m， D57×4 L=60m；抗UV聚酯喷塑防腐管 D57×4 L=12m。 2.低压燃气管道: 埋地PE防腐管 D89×4 L=245m，D57×4 L=670m， D38×4 L=492m；抗UV聚酯喷塑防腐管 D57×4 L=58m、D38×4 L=1061m。 无缝钢管D22×4 L=195m。 | 286户居民用气 |  | 华阳天司: 重庆凯源; 胡礼萍: 钟澈; 谢天福: 廖学鹏; 李茜璐: 任惠 | 286 | 286户民用 | 2018-01-02 | 已出版 | 2017.9.7与凯源巴南分公司张伟等一起现场办公，该楼盘开发商综合管网规划还未修改完毕，待开发商提供总图、建筑图，综合管网图等相关资料后进行设计。9.18联系开发商说图纸最终版还未出来，待最终版本出来后发资料进行设计。10月9日收到开发商发建筑相关资料，11月6日已交任惠审查。11.8收到利能审查意见。11.13已修改发凯源巴南分公司蒋工处。巴南公司委托未下，11.30到巴南分公司生产再次要求下意见，甲方表示要下，但是最近很忙要等，下周再次追要。12.5日接巴南公司电话要求跟换碰口位置，正在修改，预计下周修改交巴南公司。12.8日接巴南公司电话，相关意见需要下周给，下周再次追要。12.12日收到巴南分公司委托，预计下周交概出版。12.26前未收到巴南分公司碰口确认函。12.29前未收到巴南分公司路由确认函，下周继续追要。2018.1.2收到路由确认函，已出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 120.27 | 7.61 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 51683 | 2019-12-19 | 专票 | 15984070-15984069-14565832-37-14565834 | 刘胤 | 51683 | 2020-05-29 | 51683 | 0 | 100% |  |  | 中铁.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-09-08 10:08:51 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:24 | 2020-05-29 15:02:24
193931082 | 重庆 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-29 | SCLN-DD171560 | 重庆招商依云房地产有限公司招商依云江湾三期天然气改管工程 | 整改管线 | 低压 | D38 | 1.低压燃气管道: PE防腐管 D38×4 L=193m D38×4 L=1m 抗UV聚酯喷塑防腐管 D38×4 L=27m D38×4 L=2m |  |  | 华阳天司: 重庆凯源; 胡礼萍: 钟澈; 谢天福: 廖学鹏; 李茜璐: 任惠 |  |  | 2018-01-10 | 已出版 | 2017年8月31日与凯源巴南分公司营销部张伟等一起现场踏勘，现场地形复杂，待再次到现场确定方案路由。9.6再次现场踏勘，预计9.15前发利能审查。9.21已发凯源巴南刘琴处。9.28收到巴南分公司委托。项目号利能公司未下，待项目号下后开始出版。10.26利能下项目号，燃气公司未下评审表，待评审表下后出版。12.8日接巴南公司电话，相关意见需要下周给，下周再次追要。12.12日收到巴南分公司委托。12.31日前交概算。12.29日交概算，预计下周节后出版。2018.1.10已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.67 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 2700 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 2700 | 2020-05-29 | 2700 | 0 | 100% |  |  | 招商依云三期改管.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-09-06 15:51:00 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:15 | 2020-05-29 15:02:15
193929672 | 重庆 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-29 | SCLN-DD171561 | 张安琴商业天然气移表工程 | 整改工商集 | 低压：不大于3000Pa | D57，D32 | 1.低压燃气管道: PE防腐管D38×4 L=1m 抗UV聚酯喷塑防腐管 D38×4 L=2m |  |  |  |  | 重庆凯源 | 钟澈 | 廖学鹏 | 任惠 | 任慧 |  | 1户 | 商业移表1户 | 2018-01-08 | 已出版 | 2017年8月31日与凯源巴南分公司营销部张伟等一起现场踏勘，预计9月11日交审。9.11交任惠审查。9.14修改完毕已发巴南刘琴处。9.28收到巴南分公司委托。项目号利能公司未下，待项目号下后开始出版。10.26利能下项目号，燃气公司未下评审表，待评审表下后出版。巴南公司委托未下，11.30到巴南分公司生产再次要求下意见，甲方表示要下，但是最近很忙要等，下周再次追要。12.8日接巴南公司电话，相关意见需要下周给，下周再次追要。12.12日收到巴南分公司委托.12.31前交概算.12.29日交概算，预计下周节后出版。2018.1.8已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 0.53 | 0.26 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  | 张安琴.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-09-06 15:47:44 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:13 | 2020-05-29 15:02:13
193848196 | 泸州 | 2017 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-09-30 | SCLN-BD171163 | 港桥工业园区拓展区天然气管道工程 | 管线 | 0.8MPa | D159×6 | 约4Km |  |  | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 陈勇; 谢天福: 刘家汛; 李茜璐: 朱珠 |  | 新建D159×6 长度约4Km | 2017-11-03 | 已出版 | 2017.09.05日进行报规，报规图纸已交港桥工业园区等待回复 |  |  | 100% |  |  |  |  | 235.67 | 12.5 | 5.23 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 80880 | 2019-12-19 | 专票 | 15984075-14565832-37 | 刘胤 | 80880 | 2020-05-29 | 80880 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-09-06 14:36:56 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:10 | 2020-05-29 15:02:10
193843388 | 泸州 | 2017 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-09-15 | SCLN-DD171166 | 宜宾市南溪区恒达纸业有限公司供气配套工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 文浩博; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 | 1户 | 新建地面流程一套 |  | 已出版 | 正在与厂区对接相关锅炉参数 设计已出版 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 19.01 | 3 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 14000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658558-14565832-37 | 刘胤 | 14000 | 2020-05-29 | 14000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-09-06 14:32:11 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:07 | 2020-05-29 15:02:07
193838852 | 泸州 | 2017 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | SCLN-DD171018 | 四川金牛智能机械有限公司供气配套工程 | 工商集 |  |  |  |  | 新建调压柜1台 | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 文浩博; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 | 1户 | 新建调压柜1台 |  | 已出版 | 2017.07.18日进行现场办公，因厂房暂未修建好，现场协商后先做设计，2017.25日联系业主，业主告诉我们设备暂未选商，经多次对接后，业主需要与董事会协商后确定锅炉的大小 ，等待设备参数，业主通知我们设备订好通知我方后 于2017.11.01日业主提供设备参数，设计于2017，11，15日完成设计，11月16日进行出版 |  |  | 100% |  |  |  |  | 13.84 | 2 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706760-01428102 | 刘胤 | 9000 | 2020-06-24 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-09-06 14:28:35 | 刘胤 | 2020-06-24 14:57:30 | 2020-06-24 14:57:30
193795729 | 泸州 | 2017 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-09-30 | SCLN-DD171164 | 永川三教利海等3家企业供气配套工程 | 管线、工商集 | 0.4 | D159 | 302米 | 无 | 200立方 +1300立方 +2750立方 | 无: 无; 无: 无; 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 2018-06-14 | 已出版 | 1 | [10 empty] | 1版 | 施工图：工艺及总图专业/给排水专业，各10套。（包含留底一份）。 2018年7月6日出版版次1：施工图站场部分：工艺及总图专业/给排水专业/电气专业/自控专业，各10套（包含留底一份）。 2018年12月28日出版版次2：施工图站场部分：工艺及总图专业/给排水专业/电气专业/自控专业，各10套；概算6套；工程测量报告0版4套（包含留底一份）。 2019年5月29日出版版次3：施工图站场部分（代初设）10套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201706 | 框架 | 未结 | 49490 | 2020-12-07 | 专票 | 42899222 | 刘胤 | 49490 |  |  | 49490 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-09-06 14:13:14 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:05 | 2020-12-11 11:11:05
193793924 | 泸州 | 2017 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-09-30 | SCLN-DD171173 | 合江县海东皮革制品有限公司供气配套工程 | 管线、工商集 | 0.4MPA | D89 | 645米 | 无 | 304立方 | 无: 无; 无: 无; 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  |  |  | 长度1.5km(合0.3 km²) |  |  |  | 32.79 | 4 | 2.75 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 06552860 | 刘胤 | 27000 | 2020-06-12 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-09-06 14:12:24 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:42 | 2020-06-16 10:27:42
193792435 | 泸州 | 2017 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-09-30 | SCLN-DD171172 | 四川艾尔纸业有限公司供气配套工程 | 管线、工商集 | 0.8MPA | D108 | 478米 | 无 | 475立方 | 无: 无; 无: 无; 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 2018-09-06 | 已出版 | [8 empty] | 51.05 | 4.84 |  | 1版 | 施工图（代初设）10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658553-14565836 | 刘胤 | 27000 | 2020-05-29 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-09-06 14:11:37 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:05 | 2020-05-29 15:02:05
193791029 | 泸州 | 2017 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-09-30 | SCLN-DD171171 | 合江县宏河酒厂供气配套工程 | 管线、工商集 | 0.4MPA | D57 | 325 | 无 | 54立方 | 无: 无; 无: 无; 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 21.94 | 3 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 21000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658553-14565836 | 刘胤 | 21000 | 2020-05-29 | 21000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-09-06 14:10:42 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:02 | 2020-05-29 15:02:02
193788276 | 泸州 | 2017 | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 2017-09-16 | SCLN-DD171162 | 安宁九狮花园民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPA 5KPA | D108 D57 | 无 | 571户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | 陈勇 | 蒙婧 |  |  | 571 |  | 2017-09-14 | 已出版 | 评审纪要8.29日下达 8.30日发利能审 | [10 empty] | 0版 | 施工图10份（喊利能龙啸留底） | 快递寄出 | 寄泸州项目部王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 19985 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 19985 | 2020-05-29 | 19985 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-09-06 14:08:44 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:00 | 2020-05-29 15:02:00
193786578 | 泸州 | 2017 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 2017-08-11 | SCLN-DD171099 | 泸县福集蓝波湾三期民用气安装工程 | 多层 | 0.4MPa |  |  | 208户 |  | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 谢海洋; 李茜璐: 蒙晴; 吴希: 郭小强 |  |  |  | 已出版 | 8.4接到委托，8.5现场勘查及收集设计相关资料8.11设计完成并将白图送到泸州川油等待评审通知，9.5与泸州公司联系尚未接到评审通知，11.27收到评审会纪要，11.29已出版蓝图 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 7280 | 2019-12-19 | 专票 | 01658552-14565834 | 刘胤 | 7280 | 2020-05-29 | 7280 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 谢海洋 | 2017-09-06 14:04:15 | 刘胤 | 2020-05-29 15:01:57 | 2020-05-29 15:01:57
193768675 | 泸州 | 2017 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-16 | SCLN-DD171097 | 蓝田蓝滨城悦府二期民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 624户 |  | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 李永胜; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 | 624户 |  | 2017-10-24 | 已出版 | 8月15日已交白图，待泸州川油评审。10月21日拿到评审会议纪要，10.24日出版 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 21840 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 21840 | 2020-05-29 | 21840 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-09-06 13:35:05 | 刘胤 | 2020-05-29 15:01:54 | 2020-05-29 15:01:54
193765978 | 成都 | 2017 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-09-05 | SCLN-DD171188 | 成都友邦达电气有限公司供气工程 | 工商集 |  |  |  |  | 20-45m3/h 燃烧机一台 |  |  | 佳源公司 | 杨槐 | 谢天福 | 李茜璐 | 李茜璐 |  |  |  |  | 已出版 | 8月29日，联系业主现场勘察，由于在现场气源管道问题，也业主进行协商，现场气源管道无管位敷设。8月31日，将带回的资料告知单位专家主任，在一致沟通下，暂且设计一条气源管道在施工区域。9月5日，正在进行施工图设计。9月7号完成施工图设计，准备交内审。9月14日，内审完毕，正在修改。9月21日，利能审核完毕，已交白图到燃气公司，暂无回复.9月27日下午，到佳源公司评审，佳源公司要求将本项目与谢海洋的泽兴包装作为一个项目出版，需重新下委托给利能，重新编项目号 |  | 与谢海洋项目在同一册出版，概算一同出版 |  |  |  |  | 有 | 6.86 | 0.25 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2017-09-06 13:29:38 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:13 | 2019-12-30 10:46:13
193765559 | 成都 | 2017 | 2017-08-23 | 2017-08-28 | 2017-09-05 | SCLN-DD171187 | 成都彩虹集团家卫环保科技有限公司供气工程 | 工商集 | 0.4MPa | D57 | 265m |  | 25方 | 华阳天司: 佳源公司; 胡礼萍: 胡礼萍; 谢天福: 谢天福; 何启超: 王将 |  |  |  | 取消项目 | 8.28收到委托、8.29到金堂淮口现场勘查，9.3设计进行中。9.5询气源管道接气方案及工厂平面布置图。回复正在协调。9.12收到彩虹锅炉用气位置及厂区平面布置图。9.15设计完成，交校对，9.17号校对完成。9.18交利能审核。9.21交白图至佳源公司。9.27佳源公司评审，缺用气单位用气量确认单、第三方气源管道接气协议书等附件，会后已与天然气公司付海鹰及用气单位联系。10.9询问用气单位，回复正在协商。10.16与用气单位联系，回复所需附件正在与两家接气单位协商。并将沟通结果已告知佳源相关负责人。10.18等待附件出版蓝图。11.30与付经理联系，回复称用气单位正在协商气源用气书面同意书。1.8与佳源高扬联系，告知缺用气参数函、缺气源接管书面同意书。回复他与付经理联系落实。1.28与佳源高扬联系，告知缺用气参数函、缺气源接管书面同意书。回复他与付经理联系落实。2.26与佳源高扬办公，告知缺用气参数函、缺气源接管书面同意书。回复他与付经理联系落实。3.5与佳源高杨联系，告知缺用气参数函、缺气源接管书面同意书。回复他与付经理联系落实。3.26与高杨联系，回复他再与付经理联系落实所缺资料。4.11回复等待协调结果。4.23回复等待协调结果。4.30-5.20多次联系协商情况，均回复等结果。5.28再次与高杨、付总联系，回复由于该项目在其对面汽车零配件厂燃气管道上接管，汽车零配件厂不同意其接管，新接管位子较远，用气方觉得费用太贵取消此项目。 | 已提交 | 等待用气单位提供用气量确认单和气源管道使用单位同意接气书面证明后出版 | 100% | 无 | 付海鹰13808195905 | 金堂成阿工业园 | 有 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 谢海洋 | 2017-09-06 13:29:01 | 胡礼萍 | 2020-09-30 10:28:42 | 2020-09-30 10:28:42
193762412 | 成都 | 2017 | 2017-08-23 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | SCLN-DD171189 | 成都泽兴包装材料有限公司供气工程 | 工商集 | 0.8MPa |  | 调压计量柜一套 |  |  | 华阳天司: 佳源公司; 胡礼萍: 谢海洋; 谢天福: 谢天福; 李茜璐: 叶俊林 |  |  | 2017-10-18 | 已出版 | 8.28收到委托、8.29到金堂淮口现场勘查，9.3设计进行中，9.22设计图纸已完成，已交概算，9.27到佳源公司对该项目进行评审，需要将本工程与四川友邦达有限公司供求工程合并为一个工程，需调整委托书及设计，待佳源公司重新下委托后重新调整设计后可出版10.18蓝图已出版并送往佳源公司 |  |  | 100% |  |  |  |  | 20.45 | 0.25 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 谢海洋 | 2017-09-06 13:21:13 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:13 | 2019-12-30 10:46:13
193730415 | 泸州 | 2017 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-09-30 | SCLN-BD171168 | 江津双福工业园区拓展区天然气管道工程（一期） | 管线 | [5 empty] | 2万方每天，临时供气流程 |  | 泸州西部 | 郭晋亮 | 文浩博 | 丁灵霞 | 周金田 |  |  |  |  | 已出版 | 改为初设，已出版初设B版交华油审查 2017.12.21收到华油评审纪要，2017.12.25初设0版出版 |  | 9.5与园区规划对接，按规划要求修改。11.24已完成设计，概算金额超200W，等业主方审完概算后再定出版阶段及版次12.04接泸州西部通知改为初步设计+施工图12.05将初步设计B版交泸州西部及华油评审2018.1.05收到初设B版评审意见进行修改，1.8出版初设0版2.1收到初设0版概算批复，进行施工图设计。2.6收到初设评审意见。交利能审图，要求待2.08专家评审后方可出图。3.1按照专家意见修改完毕，待泸州西部提供气源管线说明后交利能审查后出图3.12施工图0版出版 | 100% | 3处顶管穿越地勘 |  |  | 有 | 200.96 | 16.86 | 6.01 | 0版 |  |  |  | LZXB-SJ-201710 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 67020 | 2019-12-23 | 专票 | 01658550-14565837 | 刘胤 | 67020 | 2020-05-29 | 67020 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2017-09-06 11:53:54 | 刘胤 | 2020-05-29 15:01:51 | 2020-05-29 15:01:51
189399315 | 重庆 | 2017 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-09-20 | SCLN-DD171218 | 来凤锐进胶粘剂技术开发有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 1户工业 | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 龙啸朱训; 谢天福: 钟澈; 李茜璐: 任慧 | 1 | 1户工业 | 2017-12-14 | 已出版 | 8.24现场办公8.29收到委托9.11白图发天然气公司卢川处，等待消息回复后进行下一步工作9.12接天然气公司要求由于管材不足，工业项目暂停11.20接到燃气公司通知，项目恢复运行。11.25交内审。12.1交利能审核。12.5审核后修改，交概算。12.12出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 5.93 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2017-09-01 09:24:37 | 刘胤 | 2020-05-29 15:01:49 | 2020-05-29 15:01:49
189388636 | 重庆 | 2017 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-16 | SCLN-DD171209 | 青杠杨浩等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 2户商业 | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 龙啸朱训; 谢天福: 钟澈; 李茜璐: 任慧 | 2 | 2户商业 | 2017-12-14 | 已出版 | 8.24现场办公8.29收到委托9.11白图发天然气公司卢川处，等待消息回复后进行下一步工作9.12接天然气公司要求由于管材不足，工业项目暂停11.20接到燃气公司通知，项目恢复运行。11.25交内审。12.1交利能审核。12.5审核后修改，交概算。12.12出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 4.58 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2017-09-01 09:21:57 | 刘胤 | 2020-05-29 15:01:43 | 2020-05-29 15:01:43
187223175 | 泸州 | 2017 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-10-20 | SCLN-DD171170 | 隆昌县春之源食品等4家企业供气配套工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 李永胜; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 | 4户。8.29日再核实，业主花生藤退出，暂为3户。 | 配套工程 |  | 取消项目 | 至今一直在等业主确认是否用气。8.29日再电话核实，业主花生藤退出，暂为3户，未最终确定。11.02日再次联系3家单位，苏乡/春之源（同属一家）办证未办下来，暂时不考虑用气；蜀越停产，要明年春节后再考虑用气与否。2018.4月，仍未考虑用气需求。7月仍未用气需求！2018.9.11日征询西部公司叶主任意见，取消本工程。 | [15 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-08-29 10:15:18 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:13 | 2019-12-30 10:46:13
185019461 | 重庆 | 2017 | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 2017-09-29 | SCLN-DD171571 | 黄远游商业天然气安装工程 | 工商集 | 低压5KPa | D38×4 | 29m | 无 | 1户 | 无 | 无 | 重庆凯源 | 蒋子龙 |  | 任慧 | 任慧 |  | 1 |  | 2018-01-10 | 已出版 | 2017.8.22现场办公。现场办公时，凯源巴南分公司指出在门市外侧人行道中已建中压管道接管，8.24接凯源巴南分公司电话，之前在门市背后已预留低压管道，接管位置调整到低压管道上接管，需重新现场办公。到9.1未接到巴南分公司通知再次现场办公。到9.8未接到巴南分公司通知再次现场办公。9.13发利能校审。9.18发巴南分公司。10.23接凯源巴南分公司通知将D32无缝钢管改为D38后发电子版过去，等出评审意见。18.1.10出版0版蓝图8份概算2份。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 1.13 | 0.26 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-08-25 14:29:50 | 刘胤 | 2020-05-29 15:01:41 | 2020-05-29 15:01:41
184956036 | 重庆 | 2017 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-16 | SCLN-DD171208 | 白沙周燕梅等6户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 6户商业 | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 杨露; 李茜璐: 任慧 | 6 | 6户商业 | 2017-09-16 | 已出版 | 8.25收到设计委托8.31设计初版已完成交公司校审9.8号送利能校审9.12收到校审意见9.13修改交概算 |  |  |  | 无 |  |  |  | 11.35 | 0.75 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-08-06 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 白沙周燕梅等6户商业用气安装工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-08-25 12:56:18 | 刘胤 | 2020-05-29 15:01:39 | 2020-05-29 15:01:39
184955494 | 重庆 | 2017 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-16 | SCLN-DD171207 | 白沙孙萍等7户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 7户商业 | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 杨露; 李茜璐: 任慧 | 7户 | 7户商业 | 2017-09-16 | 已出版 | 8.25收到设计委托9.8送利能校审9.12收到校审意见9.13修改交概算 |  |  |  | 无 |  |  |  | 9.98 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-08-05 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 白沙孙萍等7户商业用气安装工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-08-25 12:53:20 | 刘胤 | 2020-05-29 15:01:37 | 2020-05-29 15:01:37
184408454 | 成都 | 2017 | 2017-07-27 | 2017-08-03 | 2017-08-12 | SCLN-DD171079 | 籍田街道粮丰村1组天然气供气工程 | 散户 | [7 empty] | 华阳天司 | 杨槐 | 谢天福 | 陈燃 | 吴希 |  |  |  | 2018-03-22 | 已出版 | 8月4日联系华天司，定8月9日去看现场。8月9日到达现场，部分村民不在家，只看了4户现场，联系政府规划部分要测量图纸，回复称8月11日去政府办公室拷贝图纸。8月11日联系政府，称无人在办公室，在开会，约定8月15日拷贝图纸，由于在现场华天司要求与籍田配气站进站管道一同穿越道路，8月16日，联系华天司要籍田进站管道图纸，称暂无图纸。8月17日，联系粮丰村1组大队长，一同前去看剩下部分未看现场，部分村民不在家，大致看完现场。目前正在进行施工图设计，由于本项目接管点为籍田供红阳新村供气管道上接管，需与相关设计人员找图纸进行设计。8月24日，已完成总平面布置图的设计，正在进行室内设计。9月1日，再次去现场查看未在家用户，提出整改意见。9月4日，完善室内设计，准备交内审。9月11日，粮丰村发来最新用气名单，与总图上部分不符合，联系村民，9月15日联系勘查。9月18日，与粮丰村1组队长一同再次前往现在，发现名单上部分居民在籍田镇，重新看现场。正在进行设计图纸修改。图纸已发给利能审核，暂无回复。2018.3.6日，利能返回审查意见。3.9日，修改完成设计，交白图给华天司。2018.315日，目前华天司无回复。3.23项目部分问题修改后出版。 | 已提交 | [14 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-25 | 专票 | 09316005-15265760 | 刘胤 | 1820 | 2021-02-05 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2017-08-24 16:48:52 | 刘胤 | 2021-02-05 17:10:37 | 2021-02-05 17:10:37
184266702 | 成都 | 2017 | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 2017-09-07 | SCLN-DD171179 | 财富大厦一期商业预留 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 川港自贡; 胡礼萍: 刘禹辰; 谢天福: 谢天福; 李茜璐: 李茜璐 |  |  |  | 已出版 | 17.8.24接到委托，已与华天司周放联系，等待甲方通知看现场时间。8.28日勘查现场并收集资料。2017.9.7因用气方设计方案尚未确定，故延期。并提交了延期报告。初步设计的方案已报给业主，等待业主的幕墙与燃气管位确立后再进一步设计。2017.11.21与市院设计部门对接了调压柜的位置和立管的位置以及用气点的位置。11.24重新设计方案图。现等待幕墙公司完善幕墙细节，以便进一步确定图纸。2018.1.25日方案确定，2018.1.30传给华天司评审。2.2评审完毕，并修改 | 已提交 |  | 50% |  | 钱政 |  |  | 36.12 | 1.46 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 17164 | 2019-12-19 | 专票 | 01658545-46-14565835 | 刘胤 | 17164 | 2020-05-29 | 17164 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-08-24 14:26:23 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:44 | 2020-05-29 15:03:44
181857925 | 成都 | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-09-20 | SCLN-DD171154 | 南阳御龙府一期1-7#楼及商业预留 | 多层、工商集 | 无 | 无 | 无 | 720户 | 46户预留 | 无 | 无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 郭小强 | 蒙婧 |  | 多层720户，工商集46户预留 | 多层720户，工商集46户预留 |  | 已出版 | 8.18收到委托，当日联系华天司廖以心，廖以心安排8.23看现场。8.23现场办公，需华天司明确工商集用气是预留还是设计入户。8.25明确商业为预留，8.29完成庭院管网，初稿交业主确认。9.11设计提谢天福内审。9.18彭建校审，9.21提谢天福内审。9.29完成修改，提彭建校审，同时修改方案提业主确认。10.13全套设计提内审。11.02设计提利能审。11.20利能反馈审核意见。11.22修改完毕。11.23利能郭小强复核确认，安排A版设计出版。11.30华天司钱政反馈审核意见。12.1完成修改，提交钱政复核，通过复核，安排0版出版。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 廖以心15196622247 | 成都市高新区中和街道新华社区应龙北一路96号 | 无 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 25200 | 2019-12-19 | 专票 | 01658557-14565835 | 刘胤 | 25200 | 2020-05-29 | 25200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2017-08-21 08:29:01 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:38 | 2020-05-29 15:03:38
181853840 | 成都 | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-09-06 | SCLN-DD171153 | 新兴工业园服务中心项目酒店及商业预留 | 工商集 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2户 | 无 | 无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 陈燃 | 吴希 |  | 工商集2户 | 工商集2户 |  | 已出版 | 8.18收到委托，当日联系华天司办公周放。周放安排8.21看现场。8.21下雨，华天司管网所刘工修改现场办公时间为8.22。8.22因业主不能到场，再约8.25再次前往现场。8.25周放通知改时间到8.28。8.28现场办公，经管网所刘工现场指定气源管线，告知为不通气管道，业主提出，需明确几时通气，已提交业主意见至周放。待核实。8.31周放通知，9.4周一重新确认现场管线是否通气。9.4管线布置初稿发至业主，业主方联系人告知需等业主方领导确认管网布置。9.18业主王工联系告知还需等待。9.30业主王科发餐饮用气分布，根据新资料重新设计方案。10.17业主重新确认用地红线，修改方案发业主确认。10.23立管方案业主表示有难度，需请示领导。10.27业主王科约10.31现场交流立管方案。10.31与用气方王科、建筑方何工沟通立管方案，11.03确定立管方案，11.06将立管方案设计 提供给用气方王科确认。立管方案业主尚未确认。11.27用气方重新沟通立管位置。12.1用气方确认立管方案。12.06完成项目设计，提交彭建校审。12.11彭建反馈意见，修改完毕后提交谢天福审核。12.15谢天福反馈意见。修改完毕后，提概算。12.25A版白图出版。1.08利能反馈校审意见。修改，并提复核。1.16华天司反馈复核通过，安排0版出版。3.26业主沟通，需增加庭院管道一处，根据华天司意见，做升版设计，1版设计于3.29安排出版。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 周放18708171011 | 天府新区新兴街道油坊村9组 | 有 | 28.52 | 1.2 | 0 | 1版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 15400 | 2019-12-19 | 专票 | 01658545-46-14565835 | 刘胤 | 15400 | 2020-05-29 | 15400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2017-08-21 08:24:52 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:34 | 2020-05-29 15:03:34
180660954 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | SCLN-DD171373 | 隆昌管理站燃气管线改造移交工程（张拱桥石油小区） | 整改多层 | 0.4MPa |  |  | 212 |  | 华阳天司: 川港自贡; 胡礼萍: 刘禹辰; 谢天福: 谢天福; 李茜璐: 叶俊琳 |  | 212户 |  | 已出版 | 5.15日下达委托，设计已审核校对完毕，8.11电子版已发给燃气公司。等待甲方通知评审时间。自贡川港公司暂不需要延期报告。9.11评审.9.20修改完毕，甲方要求节后那周出版即可。 |  |  | 100% |  | 柳卓君 |  |  | 48.01 | 4 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18900 | 2018-12-18 | 专票 | 06474136.53 | 刘胤 | 18900 | 2018-12-28 | 18900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-08-18 11:47:17 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:13 | 2019-12-30 10:46:13
180660630 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | SCLN-DD171377 | 隆昌管理站燃气管线改造移交工程（锦霞石油小区B区） | 整改多层 | 0.4MPa |  |  | 620 |  | 华阳天司: 川港自贡; 胡礼萍: 刘禹辰; 谢天福: 谢天福; 李茜璐: 叶俊琳 | 620 | 620 |  | 已出版 | 设计已审核校对完毕，8.11电子版已发给燃气公司。等待甲方通知评审时间。自贡川港公司暂不需要延期报告。9.11评审.9.20修改完毕，甲方要求国庆节后那周出版即可。 |  |  | 100% |  | 柳卓君 |  |  | 120.13 | 7.61 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 19250 | 2018-12-18 | 专票 | 06474136.53 | 刘胤 | 19250 | 2018-12-28 | 19250 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-08-18 11:45:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:13 | 2019-12-30 10:46:13
180659895 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | SCLN-DD171372 | 隆昌管理站燃气管线改造移交工程（和悦石油小区B区） | 整改多层 | 0.4MPa |  |  | 276 |  | 华阳天司: 川港自贡; 胡礼萍: 刘禹辰; 谢天福: 谢天福; 李茜璐: 叶俊琳 | 276 | 276 |  | 已出版 | 5.15日下达委托，设计已审核校对完毕，8.11设计电子A版已发给燃气公司。等待甲方通知评审时间。自贡川港公司暂不需要延期报告。9.11评审.9.20修改完毕，甲方要求节后那周出版即可。 |  |  | 100% |  | 柳卓君 |  |  | 62.82 | 5.31 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18900 | 2018-12-18 | 专票 | 06474136.53 | 刘胤 | 18900 | 2018-12-28 | 18900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-08-18 11:42:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:13 | 2019-12-30 10:46:13
180655259 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | SCLN-DD171376 | 隆昌管理站燃气管线改造移交工程（锦霞石油小区A区） | 整改多层 | 0.4MPa |  |  | 730户 |  | 华阳天司: 川港自贡; 胡礼萍: 刘禹辰; 谢天福: 谢天福; 李茜璐: 安源 |  | 730户 | 2018-12-26 | 已出版 | 5.15日下达委托，设计已审核校对完毕，8.11设计电子A版已发给燃气公司。等待甲方通知评审时间。自贡川港公司暂不需要延期报告。9.11评审.9.20修改完毕，甲方要求节后那周出版即可。由于石油大楼管线有变动，2018.12.27日补出1版 |  |  | 100% |  | 柳卓君 |  | 有 | 168.83 | 9.55 | 0 | 1版 | 施工图10套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 37800 | 2018-12-18 | 专票 | 06474136.53 | 刘胤 | 37800 | 2018-12-28 | 37800 | 0 | 100% |  |  | 845F82EFC3D1DB22EE01EBD2EB9CC5ED.jpg | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-08-18 11:33:07 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:13 | 2019-12-30 10:46:13
180652933 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | SCLN-DD171375 | 隆昌管理站燃气管线改造移交工程（海棠石油小区B区(运总小区)） | 整改多层 | 0.4MPa |  |  | 81户 |  |  |  | 川港自贡 | 刘禹辰 | 谢天福 | 丁灵霞 |  | 胡丽萍 |  | 81户 |  | 已出版 | 5.15日下达委托，设计已审核校对完毕，8.11设计电子A版已发给燃气公司。等待甲方通知评审时间。自贡川港公司暂不需要延期报告。 |  |  | 100% |  | 柳卓君 |  |  | 20.57 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18900 | 2018-12-18 | 专票 | 06474136.53 | 刘胤 | 18900 | 2018-12-28 | 18900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-08-18 11:29:59 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:13 | 2019-12-30 10:46:13
180636581 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | SCLN-DD171374 | 隆昌管理站燃气管线改造移交工程（海棠石油小区A区） | 整改多层 | 0.4MPa | [6 empty] | 川港自贡 | 刘禹辰 | 谢天福 | 叶俊琳 |  | 胡丽萍 |  |  |  | 已出版 | 5.15日下达委托，设计已审核校对完毕，8.11设计电子A版已发给燃气公司。等待甲方通知评审时间。自贡川港公司暂不需要延期报告。9.11评审.9.20修改完毕，甲方要求节后那周出版即可。 |  |  | 100% |  | 柳卓君 |  |  | 42.65 | 4 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18900 | 2018-12-18 | 专票 | 06474136.53 | 刘胤 | 18900 | 2018-12-28 | 18900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-08-18 11:05:58 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:13 | 2019-12-30 10:46:13
180635906 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 |  | 2017-06-15 | SCLN-DD170844 | 大山铺管理站燃气管线改造移交工程（龙华石油小区A、B区） | 整改多层 | 0.4MPa |  |  | 112户 |  |  |  | 川港自贡 | 刘禹辰 | 谢天福 | 叶俊琳 |  | 胡丽萍 | 112户 | 112户 |  | 已出版 | 5.15日下达委托，设计已审核校对完毕，8.11设计电子A版已发给燃气公司。等待甲方通知评审时间。自贡川港公司暂不需要延期报告。9.20修改完毕，甲方要求节后那周出版即可。 |  |  | 100% |  | 柳卓君 |  |  | 25.87 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1330 | 2018-12-18 | 专票 | 06474136.53 | 刘胤 | 1330 | 2018-12-28 | 1330 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-08-18 11:03:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:13 | 2019-12-30 10:46:13
180629863 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 |  | 2017-06-15 | SCLN-DD170845 | 大山铺管理站燃气管线改造移交工程（永和石油小区） | 整改多层 | 0.4MPa |  |  | 395户 |  |  |  | 川港自贡 | 刘禹辰 | 谢天福 | 安源 |  | 胡丽萍 | 395户 | 395户 |  | 已出版 | 5.15日下达委托，设计已审核校对完毕，8.11设计电子A版已发给燃气公司。等待甲方通知评审时间。自贡川港公司暂不需要延期报告。9.20修改完毕，甲方要求节后那周出版即可。 |  |  | 100% |  | 柳卓君 |  |  | 88.3 | 6.33 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 15400 | 2018-12-18 | 专票 | 06474136.53 | 刘胤 | 15400 | 2018-12-28 | 15400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-08-18 10:56:23 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:13 | 2019-12-30 10:46:13
180620325 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 |  | 2017-06-15 | SCLN-DD170843 | 隆昌管理站燃气管线改造移交工程（张拱桥配气站至海棠石油小区改建气源管道） | 整改管线 | 0.4MPA | D89、D57 | D89×4.5 L=1024.64m（水平长度）/L=1130m（开料长度）； D57×4 L=1035.99m（水平长度）/L=1145m（开料长度）； |  |  |  |  | 川港自贡 | 刘禹辰 | 李尧 | 陈燃 |  | 胡丽萍 |  |  |  | 已出版 | 5.15日下达委托，6.27和测量一起现场办公，7.20测量返回。8.1日地勘报告返回。8.9日完成设计，8.10利能审完。8.11电子版发给燃气公司。等待甲方通知评审时间。自贡川港公司暂不需要延期报告。9.20修改完毕，甲方要求节后那周出版即可。 |  |  | 100% |  | 柳卓君 |  |  | 81.37 | 6.05 | 4.25 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 34000 | 2018-12-18 | 专票 | 06474137 | 刘胤 | 34000 | 2018-12-28 | 34000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-08-18 10:48:20 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:14 | 2019-12-30 10:46:14
180607851 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 |  | 2017-06-15 | SCLN-DD170842 | 隆昌管理站燃气管线改造移交工程（昌一井至矮子坡配气站新建气源主管道） | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | 1510m |  |  | 华阳天司: 川港自贡; 胡礼萍: 刘禹辰; 谢天福: 李尧; 李茜璐: 叶俊琳 |  |  |  | 已出版 | 5.15日下达委托，6.27和测量一起现场办公，7.20测量返回。8.1日完成设计，8.3利能审完。8.11电子版发给燃气公司。等待甲方通知评审时间。自贡川港公司暂不需要延期报告。9.20修改完毕，甲方要求节后那周出版即可。 |  |  | 100% |  | 柳卓君 |  |  | 101.91 | 7.91 | 4.6 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 11040 | 2018-12-18 | 专票 | 06474137 | 刘胤 | 11040 | 2018-12-28 | 11040 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-08-18 10:34:16 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:14 | 2019-12-30 10:46:14
180585570 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 |  | 2017-06-15 | SCLN-DD170841 | 隆昌管理站燃气管线改造移交工程（圣灯人民政府供气管线） | 整改管线 | 0.4MPa | D57X4 | 737m |  |  | 华阳天司: 川港自贡; 胡礼萍: 刘禹辰; 谢天福: 刘禹辰; 李茜璐: 叶俊琳 |  |  |  | 已出版 | 5.15日下达委托，6.27和测量一起现场办公，7.20测量返回。7.26日完成设计，8.2利能审完。8.11电子版发给燃气公司。等待甲方通知评审时间。自贡川港公司暂不需要延期报告。9.20修改完毕，甲方要求节后那周出版即可。 | 进行中 |  | 100% |  | 柳卓君 |  |  | 29.82 | 3 | 1.24 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9920 | 2018-12-18 | 专票 | 06474137 | 刘胤 | 9920 | 2018-12-28 | 9920 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-08-18 10:11:53 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:14 | 2019-12-30 10:46:14
180573625 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 |  | 2017-06-15 | SCLN-DD170840 | 隆昌管理站燃气管线改造移交工程（石油器材库工业小区供气管线） | 整改管线 | 0.4MPa | D108、D57、D32 | 2202m |  |  | 华阳天司: 川港自贡; 胡礼萍: 刘禹辰; 谢天福: 李尧; 李茜璐: 陈燃 |  |  |  | 已出版 | 5.15日下达委托，6.27和测量一起现场办公，7.20测量返回。8.17利能审完交概等待概算。8.23日发电子版给天然气公司。自贡川港公司暂不需要延期报告。9.20修改完毕，甲方要求节后那周出版即可。 |  |  | 100% |  | 柳卓君 |  |  | 94.58 | 7.57 | 4 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 32000 | 2018-12-18 | 专票 | 06474137 | 刘胤 | 32000 | 2018-12-28 | 32000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-08-18 09:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:14 | 2019-12-30 10:46:14
180027837 | 成都 | 2017 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-08-24 | SCLN-DD170731 | 合江街办鹿溪村城乡建设用地气源管线工程 | 管线 | 0.4MPa | D159×6 | 5377m | 无 | 无 | 无 | 穿越道路 23次/173m 穿越河流、水渠 8次/33m | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 彭玉 | 李茜璐 |  | 无 | D159×6 5377m |  | 已出版 | 8.17华天司郑洁欣通知初设1版通过，开始施工图设计。8.17提内审，完成内审，提利能审。8.21利能彭玉反馈审核意见，当日修改完毕并通过复核，联系郑洁欣，回复安排出版，安排施工图0版出版。9.21华天司赵主任通知会议，业主因征地困难，线路有变。约9.22现场确认业主改后线路，下雨，修改日期到9.25。9.25现场办公，确定业主因征地困难导致的线路变更。需测量重新测量超出范围线路。10.12华天司联系现场办公，确认施工便道等工程量。10.23测量人员给出新线路测量图纸，10.25完成新线路施工图1版设计，10.26提内审。通过内审，提利能审。10.30利能反馈审核意见，10.31提利能复核，提交概算。11.15概算完成，同时收到华天司补出的设计变更。安排1版设计出版。2018.03.29业主联系，B段部分管道因道路规划拓宽，需做保护措施，待收到华天司变更设计申请后开展工作。 |  |  | 100% | 测量：1次测量5.7km。2次测量5691m。3次测量397.2m+5377m | 黎工15882123533 | 天府新区合江街办鹿溪村 | 有 | 274.61 | 14.35 | 12.14 | 0版 | 施工图10份（含利能龙啸留底） | 现场签收 | 9月郑洁欣签收 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 160846 | 2019-12-19 | 专票 | 13352360-62-14565836 | 刘胤 | 160846 | 2020-05-29 | 160846 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2017-08-17 14:20:29 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:31 | 2020-05-29 15:03:31
179854423 | 重庆 | 2017 | 2017-08-16 | 2017-08-16 |  | SCLN-DD171494 | 界石海棠村天然气管道工程 | 管线 | 设计压力：0.4MPa | D89x4.5 | 1550m | 无 | 无 | 无 | 穿越道路6次，随桥敷设跨越2次。 | 重庆凯源 | 钟澈 | 廖学鹏 | 任惠 |  |  |  |  | 2018-03-30 | 已出版 | 9.13与凯源公司彭昌美、张伟、徐洋等一起现场确定方案，委托已下，还未拿到，需上测量，已经与利能任惠沟通，待测量确定再次现场定桩测量后进行设计。9.21测量单位已联系，但是还未确定测量时间。9.26日与利能委托的测量单位（四川地勘院）一起去现场办公，待测量成果出来后进行设计。10月24日测量单位提交测量成果于我方，11月1日设计A版发任慧处审核，截止11月3日尚未收到审核意见。11月6日收到审核意见，修改完成后提交白图与凯源，11月16日凯源评审完成，截止11月17日尚未收到凯源审查意见。11月23日收到凯源审查意见，意见修改中。意见修改完成后，由于巴南分公司一直未确认碰口点确认函，无法出版，11月27日联系巴南分公司，告知坐标需要用重庆市地方坐标系，需要修改后才能提供碰口点确认函，随后告知测量单位修改坐标系，截止12月1日，修改后坐标尚未收到。12月11日收到修改后坐标图纸，按照要求修改。12月13日凯源评审会上提出要求本项目需要做详勘，随后上报此情况给利能公司重庆分公司，目前等待利能公司答复。截止2018年1月5日，尚未收到答复。截止2018年1月12日，尚未收到答复。1月18日地勘单位联系下周开始进行详勘。1月24日地勘单位开始进行详堪。截止2月2日，地勘尚未完成。截止2月9日，地勘尚未完成。截止3月2日，地勘资料尚未提交。截止3月9日，地勘资料尚未收到。3月16日收到地勘资料，目前根据地勘资料修改设计中。3月22日修改完成，发概算。截止3月23日，地勘单位尚未提供勘察测量费用，概算尚未完成。3月26日地勘提供勘察测量费用，报概算。3月28日概算完成交利能审核。3月30日收到概算，发出版。因为地勘单位土石比调整，设计响应也要做调整，6月22日调整后升1版重新出版交业主。 |  | 勘察测量由利能自行委托其他单位完成 | 100% | 测量管线1550m |  |  | 有 | 81.94 | 6.08 |  | 1版 | 2018年7月6日版次1：施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  | 〔渝凯气工计设委投（2017）033号〕 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 28800 | 2019-12-23 | 专票 | 15200039 | 刘胤 | 28800 | 2021-02-03 | 28800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-08-17 11:08:59 | 刘胤 | 2021-02-04 11:12:35 | 2021-02-04 11:12:35
179851313 | 重庆 | 2017 | 2017-08-16 | 2017-08-16 |  | SCLN-DD171493 | 重庆公路物流基地东城大道至公平社区、金鹅村天然气管道工程 | 管线 | 设计压力：0.4MPa | D159×6 D108×5 | D159×6 L= 480m L= 2700m | 无 | 无 | 无 | 穿越道路16次 穿越小河1次 | 重庆凯源 | 钟澈 | 廖学鹏 | 任惠 |  |  |  |  | 2018-07-06 | 已出版 | 2017年8月16日与凯源公司彭昌美、黄勤露等4人一起现场调研，待凯源公司确定可实施性后通知后再进行测量和设计。9.13与凯源公司彭昌美、张伟、徐洋等一起现场确定方案，委托已下，还未拿到，需上测量，已经与利能任惠沟通，待测量确定再次现场定桩测量后进行设计。9.21测量单位已联系，但是还未确定测量时间。9.26日与利能委托的测量单位（四川地勘院）一起去现场办公，待测量成果出来后进行设计。截止10月27日，测量尚未提交成果给我方。11月1日测量单位提交测量成果，由于测量成果与业主提供的道路图无法匹配，返回测量单位重新调整，截止11月3日尚未返回。11月8日，测量单位提交测量成果于我方，11月17日提交设计审查A版与利能。截止11月24日尚未返回审查意见。11月26日收到审查意见，修改后27日提交白图纸版于凯源公司，等到通知评审。截止12月1日尚未收到评审通知。12月13日凯源公司通知对本项目进行评审，评审会上提出要求本项目需要做详勘，随后上报此情况给利能公司重庆分公司，目前等待利能公司答复。截止2018年1月5日，尚未收到答复。截止2018年1月12日，尚未收到答复。1月18日地勘单位联系下周开始进行详勘。1月24日地勘单位开始进行详堪。截止2月2日，地勘尚未完成。截止2月9日，地勘尚未完成。截止3月2日，地勘资料尚未提交。截止3月9日，地勘资料尚未收到。3月14日收到地勘资料，根据地勘资料修改设计，3月21日修改完成，发概算。截止3月23日未收到巴南分公司给与的碰口点确认函，且地勘单位尚未提供勘察测量费用，概算尚未完成。3月26日地勘提供勘察测量费用，报概算。3月28日概算完成交利能审核。3月30日收到概算，但巴南分公司尚未给与碰口点确认函，无法出版。4月4日收到碰口点确认函，发出版。4月12日凯源公司彭昌美电话告知线路需要调整，中间有约800米管线为已建管线，不纳入本次设计中，设计概算均需要调整，已将此情况汇报利能重庆分公司，目前按照凯源要求修改后再重新出版。4月17日设计修改完成发给凯源彭昌美确认。4月26日收到凯源确认回复，4月27日发概算重新修改。5月3日修改完成出版。因为地勘单位土石比调整，设计响应也要做调整，6月22日调整后升1版重新出版交业主。 |  |  | 100% | 测量管线 |  |  |  | 190.57 | 12.26 |  | 1版 | 2018年7月6日版次1：施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 2019年10月18日出版版次1：施工图16套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201706 | 框架 | 未结 | 49500 | 2021-07-09 | 专票 | 11765399 | 刘胤 | 49500 |  |  | 49500 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-08-17 11:07:26 | 刘雪静 | 2021-07-09 11:18:23 | 2021-07-09 11:18:23
176566726 | 重庆 | 2017 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-23 | SCLN-DD171056 | 永川区朱沱港桥大道管道改造工程 | 其它 | [5 empty] | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 龙啸朱训; 谢天福: 钟澈; 李茜璐: 丁灵霞 |  | 新建调压计量柜（撬装式）2000m3/h | 2017-08-25 | 已出版 | 20170816交利能审核 |  | 8.11号收到永川公司发的测量图，由于测量图年份太久，正在等永川公司卢川在测量图上定位出调压计量柜具体位置；20170817，利能审核意见返回，已修改完毕，已将设计电子版发给永川公司卢川，20170824已出版 | 100% |  |  |  |  | 21.29 | 3 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-12 | 18000 | 0 | 100% |  |  | 附件01-委托书.jpg | 已存档 | [7 empty] | 余成 | 2017-08-11 09:29:47 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:39 | 2020-06-16 10:27:39
176559827 | 重庆 | 2017 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-09-13 | SCLN-DD171177 | 来凤新华路至新大桥管道整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | 500M |  |  |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 廖学鹏 | 任慧 |  | 余成 |  |  | 2018-08-28 | 已出版 | 7月5号第一次现场办公；7月25号由于来凤城区路由批复不下来，第二次现场办公，调整了路由走向，8月24日收到委托书。9月10日设计已完成，业主在修改委托书，收到新委托书后交校审；9月15号内部校对完成，9月18号提交电子版给永天司；节后评审10.30永川公司评审。11.15现场办公确认新修道路情况，改变管道走向，确认沿途调压箱位置。11.24管道新走向发天燃气公司确认12.6永川公司评审取消，再定时间评审12.28接燃气公司通知由于接近年底，燃气公司领导经常不在，评审时间暂不能确定.2018.03.07联系燃气公司,燃气公司正在商议是否将管道改为PE管，等待通知3.13联系燃气公司，要求按之前评审内容修改，暂不改成PE管，预计下周再次评审4.27永川公司评审.5.3 等待评审已建，交审核出版。5.10改动后图纸交燃气公司确认，等待评审意见5.15联系永川公司熊鑫，评审意见还待领导确认5.23联系永川公司熊鑫，本周燃气公司领导去成都开会，评审意见未确认.5.28联系熊鑫，本周熊鑫去成都学习，评审意见未确认6.6熊鑫通知修改设计、概算下周出版，正式会议纪要预计6.8出来。6.13永川公司发来设计评审意见。根据评审意见修改后发利能公司审核。6.15利能王东给出审核意见，根据意见修改，预计下周出版6.20已出B版7.5永川公司将华油集团意见发来。7.5永川公司将华油集团意见发来。7.19按华油集团意见修改好发永川公司审核。7.27永川公司回复意见。8.8经永川公司确认，该工程可出正式版，进入出版流程。 |  | 7月5号第一次现场办公；7月25号由于来凤城区路由批复不下来，第二次现场办公，调整了路由走向，8月24日收到委托书 | 80% | 无 |  |  |  | 71.56 | 5.66 | 0 | 0版 | 施工图（代初设）12套，概算7套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27060 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 27060 | 2020-06-12 | 27060 | 0 | 100% |  |  | 01-委托书.jpg | 已存档 | [7 empty] | 余成 | 2017-08-11 09:18:39 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:36 | 2020-06-16 10:27:36
176305591 | 重庆 | 2017 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-09-29 | SCLN-DD171559 | 界石田家炳中学民用32户天然气安装工程 | 散户 | 设计压力：中压0.4MPa,低压3KPa | D57、D38 | 1.低压燃气管道: 埋地PE防腐管 D57×4 L=122m D38×4 L=25m 抗UV聚酯喷塑防腐管 D57×4 L=2m D38×4 L=4m | 32户居民散户 |  | 华阳天司: 重庆凯源; 胡礼萍: 钟澈; 谢天福: 廖学鹏; 李茜璐: 任惠 | 32 |  |  | 取消项目 | 2017年8月8日与凯源巴南分公司营销部张伟等人一起现场踏勘，待燃气公司通知后进行设计.9.4交任惠审查.9.8修改完毕交凯源巴南刘琴处。9.28收到巴南分公司委托。项目号利能公司未下，待项目号下后开始出版。10.26利能下项目号，燃气公司未下评审表，待评审表下后出版。11.30到巴南分公司生产再次要求下意见，甲方表示要下，但是最近很忙要等，下周再次追要。12.8日接巴南公司电话，意见需要下周给，下周再次追要。12.12日收到巴南分公司意见，该项目为表后接铝塑复合管方式，暂缓出版。2018.1.12前未收到出版通知。2018.1.26前未收到出版通知。2018.2.2前未接到出版通知。2018.3.2前未接到出版通知。2018.3.9前未接到出版通知。2018.3.16前未收到出版通知。2018.3.23前未收到出版通知。2018.3.23前未收到出版通知。2018.3.30前未收到出版通知。2018.4.8前未接出版通知。2018.4.20前未接出版通知。2018.4.27前未收到出版通知。2018.5.11前未收到出版通知。2018.5.18前未收到出版通知。2018.5.25前未收到出版通知。该项目为集中挂表，表后铝塑复合管设计项目，2018.6.7凯源巴南分公司重新下委托于龙啸公司，该项目转为龙啸公司项目。原委托取消。 | [6 empty] | 有 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 田家炳中学.jpg | 取消 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-08-10 16:40:35 | 刘胤 | 2020-07-20 12:30:58 | 2020-07-20 12:30:58
176304206 | 重庆 | 2017 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-09-29 | SCLN-DD171558 | 王春玲集体天然气安装工程 | 工商集 | 低压：设计压力5kpa |  |  |  | 1户集体 | 华阳天司: 重庆凯源; 胡礼萍: 钟澈; 谢天福: 廖学鹏; 李茜璐: 任惠 | 1户 |  | 2018-01-08 | 已出版 | 2017年8月8日与凯源巴南分公司营销部张伟等人一起现场踏勘，由于厨房属于违章建筑无产权，燃气公司要求用户整改厨房，待燃气公司通知和用户提交用气参数后进行设计。9.19通知用气方整改完毕可以设计，已现场办公，待用户提供用气参数后设计。11.17收到凯源巴南分公司发来的用户用气申请承诺书，11.17发交利能仁惠审查。11.26日收到利能任惠意见。11.27发凯源巴南分公司蒋工处。11.30到巴南分公司生产要求下意见，甲方表示要下，但是最近很忙要等，下周再次追要。12.8日接巴南公司电话，相关意见需要下周给，下周再次追要。12.12日收到巴南分公司意见，预计下周交概出版。12.31前交概算.12.29日交概算，预计下周节后出版。2018.1.8已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 0.69 | 0.26 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  | 王春玲.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-08-10 16:37:35 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:28 | 2020-05-29 15:03:28
176303509 | 重庆 | 2017 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-09-29 | SCLN-DD171557 | 恒大御景湾幼儿园集体天然气安装工程 | 工商集 | 设计压力：中压0.4mpa；低压3kpa。 | D57、D38 | 1.中压燃气管道: PE防腐管 D57×4 L=30m PE防腐管 D38×4 L=1m 抗UV聚酯喷塑防腐管 D38×4 L=2m |  | 集体1户 | 华阳天司: 重庆凯源; 胡礼萍: 钟澈; 谢天福: 廖学鹏; 李茜璐: 任惠 | 1户 |  | 2017-12-22 | 已出版 | 2017年8月8日与凯源巴南分公司营销部张伟等人一起现场踏勘，由于厨房没有设置自然通风，燃气公司要求用户整改厨房，待燃气公司通知和用户提交用气参数后进行设计。8月28日已交利能任惠审查。9.8发凯源巴南刘琴.9.28收到巴南分公司委托。项目号利能公司未下，待项目号下后开始出版。10.26利能下项目号，燃气公司未下评审表，待评审表下后出版。11.30到巴南分公司生产要求下意见，甲方表示要下，但是最近很忙要等，下周再次追要。12.8日接巴南公司电话，相关意见需要下周给，下周再次追要。12.12日收到巴南分公司意见，预计下周交概出版。12.22已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 4.88 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 恒大御景湾.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-08-10 16:35:18 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:25 | 2020-05-29 15:03:25
176301318 | 重庆 | 2017 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-09-29 | SCLN-DD171556 | 重庆海鲸贝教育科技有限公司集体天然气安装工程 | 工商集 | 中压设计压力：0.4MPa；低压设计压力：5KPa。 |  |  |  | 幼儿园食堂集体1户 | 华阳天司: 重庆凯源; 胡礼萍: 钟澈; 李茜璐: 任惠 |  |  |  | 取消项目 | 2017年8月8日与凯源巴南分公司营销部张伟等人一起现场踏勘，由于该食堂厨房位于半地下室，完全密闭，无自然通风，也无机械排烟措施，厨房需整改，待凯源公司通知后进行设计。10.17与巴南分公司张伟等一起再次现场办公，发现该厨房格局未变只增加了送排风系统，电器未作防爆，整改不符合要求，需再次整改。待整改后再做设计。2018.1.26前未接到设计通知。2018.2.2前未接到设计通知。2018.3.2前未接到设计通知。2018.4.8前未接设计通知，电话巴南分公司，该项目取消。 |  |  | 30% |  |  |  | 有 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 海鲸贝.jpg | 取消 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-08-10 16:30:05 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:14 | 2019-12-30 10:46:14
176296182 | 重庆 | 2017 | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 2017-09-29 | SCLN-DD171570 | 重庆新通达科技有限公司集体工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa、低压5KPa | D89×5、D57×5 | 91m | 无 | 1户 | 无 | 无 | 重庆凯源 | 蒋子龙 |  | 任慧 | 任慧 |  | 1 |  | 2018-01-10 | 已出版 | 2017.08.08现场已办公。因现场办公时，用户还未去燃气公司提交用气申请，等通知。到8.18未接到凯源公司有关通知。到8.25未接到凯源公司有关通知。8.29与巴南分公司张伟联系，用气申请公司已下达，但是用户还未预交设计费，等通知。8.31拿到巴南分公司受理的用气申请，与用气方核实用气参数和图纸，与巴南分公司核实接管点管道情况，收集资料中；用气方提出想预留车间用气，叫用气方先提供预留的车间用气压力和用气量。9.5与用气方联系预留的车间用气压力和用气量核实情况。9.7与巴南分公司宋老师汇报：用户提出预留DN80的预留口车间用气，宋老师回复：让用户提供具体的用气量，预留DN80不知道是否合适。9.12与巴南分公司宋老师核实接管点管道情况，宋老师回复：最近比较忙，还未核实。9.18与巴南分公司宋老师核实接管点管道情况，宋老师回复：最近比较忙，还未核实。9.27与巴南分公司宋老师重新现场办公核实接管点。9.28完成设计。9.29龙啸内审后发利能校审。9.30发电子版给巴南分公司刘琴。10.23发电子版给巴南分公司蒋老师，等出评审意见。18.1.10出版0版蓝图8份概算2份。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 14.64 | 0.7 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3920 | 2019-12-19 | 专票 | 14565835 | 刘胤 | 3920 | 2020-06-12 | 3920 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-08-10 16:21:45 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:28 | 2020-06-16 10:27:28
176296132 | 重庆 | 2017 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-09-29 | SCLN-DD171555 | 杨洋商业天然气安装工程 | 工商集 | 设计压力：5kpa | D57 | 1.低压燃气管道: PE防腐管 D57×4 L=1m 抗UV聚酯喷塑防腐管 D57×4 L=2m |  | 中餐馆1户商业 | 华阳天司: 重庆凯源; 胡礼萍: 钟澈; 谢天福: 廖学鹏; 李茜璐: 任惠 | 1户 |  | 2018-01-05 | 已出版 | 2017年8月8日与凯源巴南分公司营销部张伟等人一起现场踏勘，待用户提交用气参数后进行设计。8月24日发利能任老师审查。9.1已发凯源巴南刘琴处。9.28收到巴南分公司委托。项目号利能公司未下，待项目号下后开始出版。10.26利能下项目号，燃气公司未下评审表，待评审表下后出版。11.30到巴南分公司生产要求下意见，甲方表示要下，但是最近很忙要等，下周再次追要。12.8日接巴南公司电话，相关意见需要下周给，下周再次追要。12.12日收到巴南分公司意见，预计下周交概出版。12.31前交概算.12.29日交概算，预计下周节后出版。2018.1.5已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 0.71 | 0.26 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  | 杨洋.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-08-10 16:21:32 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:21 | 2020-05-29 15:03:21
176294970 | 重庆 | 2017 | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 2017-10-29 | SCLN-DD171569 | 赵福科商业天然气安装工程 | 工商集 | 低压5KPa | D38×4 | 15m | 无 | 1户 | 无 | 无 | 重庆凯源 | 蒋子龙 |  | 任慧 | 任慧 |  | 1 |  | 2018-01-10 | 已出版 | 2017.08.08现场办公。8.10、8.11与用户联系确定用气参数。8.17发龙啸内审，8.18按龙啸内审意见修改。8.21发利能校审。8.23利能返回意见，按意见修改。8.31发电子版设计给凯源巴南分公司。因按用户提出的用气量选用G25皮膜表，巴南分公司提出G25表可能不得走，与用户协商沟通，用户写一份承诺书选用G4表，9.8收到用户的承诺书。9.11按G4表修改后发巴南分公司。9.19按巴南分公司宋老师提出的5条意见修改后发巴南分公司。10.23接凯源巴南分公司通知将D32无缝钢管改为D38后发电子版过去，等出评审意见。18.1.10出版0版蓝图8份概算2份。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 1.04 | 0.26 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-08-10 16:19:25 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:19 | 2020-05-29 15:03:19
176293417 | 重庆 | 2017 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-09-29 | SCLN-DD171554 | 秦涛商业天然气气安装工程 | 工商集 | 设计压力5KPa | D57 D38 | 1.低压燃气管道: PE防腐管 D57×4 L=37m D38×4 L=0.5m 抗UV聚酯喷塑防腐管 D38×4 L=7m |  | 面馆商业1户 | 华阳天司: 重庆凯源; 胡礼萍: 钟澈; 谢天福: 廖学鹏; 李茜璐: 任惠 |  |  | 2018-01-05 | 已出版 | 2017年8月8日与凯源巴南分公司营销部张伟等一起现场踏勘，待用户提供用气参数后进行设计。8月24日发利能任老师审查。9.1已发凯源巴南刘琴处。9.28收到巴南分公司委托。项目号利能公司未下，待项目号下后开始出版。10.26利能下项目号，燃气公司未下评审表，待评审表下后出版。11.30到巴南分公司生产要求下意见，甲方表示要下，但是最近很忙要等，下周再次追要。12.8日接巴南公司电话，相关意见需要下周给，下周再次追要。12.12日收到巴南分公司意见，预计下周交概出版。.12.31前交概算.12.29日交概算，预计下周节后出版。2018.1.5已发出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 1.16 | 0.26 | 0.26 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 15984069-14565835 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  | 秦涛.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-08-10 16:15:01 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:17 | 2020-05-29 15:03:17
176280167 | 重庆 | 2018 | 2018-01-04 | 2018-01-18 | 2018-02-04 | SCLN-DD180136 | 西城分公司红岩村配气站南方香榭里线调压计量装置改造工程 | 整改站场 | 1.6MPa | D108×5 | 20m | 无 | 无 | 配气站 | 无 | 重庆凯源 | 蒋子龙 | 廖学鹏 | 任慧 | 任慧 | 余成 | 1 | 拆除一套高孔计量，更换为DN100罗茨流量计，更换一台DN50调压器，增设一路旁通 | 2019-03-15 | 已出版 | 2017.7.20现场办公，截止8.10号，完成了流程图，平、立面安装图，文字编制。2017.9.8自控完成；9月15号跟凯源徐洋联系，由于工程性质待定，待交白图送审。11.22收到委托、项目号。12.1完成设计交龙啸内审。12.4发利能校审。12.6利能返回意见，修改中。12.11出版A版白图9份，12.12交凯源公司徐洋。2018.1.4凯源燃气评审。1.12收到工艺评审意见，因本项目纳入凯源公司2018年大修项目，设计委托由凯源公司总部另下（原凯源西城分公司设计委托作废）。1.18收到利能发来的凯源公司总部重新下的委托以及利能公司项目号。原项目号SCLN-DD171734更改为SCLN-DD181036，原凯源西城分公司设计委托作废。到1.26未收到计量部分审查意见。到2.2未收到计量部分审查意见。到2.23未收到计量部分审查意见。到3.2未收到计量部分审查意见。截止到3.9未收到计量部分审查意见。到3.9收到计量部分审查意见。3.12按审查意见修改完成，3.13交概。3.19完成概算，出版0版蓝图12份概算4份。3.27接利能通知，凯源公司提出两个改造方案并比选，修改后报重庆气矿评审。3.28把修改后的电子版设计发给西城分公司罗经理确定。3.30与罗经理联系，罗经理回复：最近在出差，还未来得及看设计。4.2罗经理回复：设计方案无问题，出版B版白图9份，盖章后成都寄送重庆再送凯源公司，等通知评审。到4.20未接到通知评审。到4.28未接到通知评审。到5.3未接到通知评审。到5.11未接到通知评审。到5.3未接到通知评审。到5.18未接到通知评审。5.22与徐洋联系了解评审情况，徐洋回复：凯源公司市场部说最近无其他设计一起报气矿，B版评审稿设计还在凯源公司放起。到6.1未接到通知评审。6.6与凯源徐洋联系报气矿审查情况，徐洋回复：她已把设计交给市场部，由市场部报给气矿，确认了评审时间会通知。到6.15未接到通知评审。到6.22未接到通知评审。到6.29未接到通知评审。到7.6未接到通知评审。到7.13未接到通知评审。到7.20未接到通知评审。到7.27未接到通知评审。到8.3未接到通知评审。到8.10未接到通知评审。到8.17未接到通知评审。到8.24未接到通知评审。到8.31未接到通知评审。9.5与徐洋联系设计报重庆气矿情况，徐洋回复：设计已报给重庆气矿，评审时间未定。到9.14未接到通知评审。9.19接凯源徐洋通知：准备气矿与再次现场办公，具体时间等通知。9.19接凯源徐洋通知：准备气矿与再次现场办公，具体时间等通知。9.26与凯源公司、重庆气矿现场办公，改造方案有调整，需重新出版设计、概算报凯源公司，再由凯源公司报重庆气矿评审。9.27工艺部分修改完成，并发自控专业修改。9.30号自控返回设计，10.8汇总后交概算。10.18概算完成，出版B版白图9份概算1份。10.24收到设计概算送交凯源公司。到11.2未接到通知评审。到11.8未接到通知评审。到11.9未接到通知评审。到11.16未接到通知评审。到11.23未接到通知评审。到11.30未接到通知评审。到12.7未接到通知评审。到12.14未接到通知评审。到12.21未接到通知评审。到12.29未接到通知评审。到19.1.4未接到通知评审。到19.1.11未接到通知评审。到19.1.18未接到通知评审。到19.1.25未接到通知评审。到19.2.1未接到通知评审。到19.2.22未接到通知评审。到19.3.1未接到通知评审。19.3.4收到B版评审意见，19.3.7评审意见回复利能盖章，并交概算修改概算。3.11概算完成，出版0版蓝图12份概算4份。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 31.31 | 4 | 0 | 0版 | 施工图14套，概算6套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 余成 | 2017-08-10 15:54:18 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:14 | 2019-12-30 10:46:14
175284445 | 泸州 | 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-28 | SCLN-DD171439 | 泸州树清酒庄工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 1户 | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 李永胜; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 |  |  | 2017-10-26 | 已出版 | 8.08日已交白图、概算。 |  |  |  | 0.6Km |  |  |  | 26.98 | 1.14 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 15400 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 15400 | 2020-05-29 | 15400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-08-09 09:17:42 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:13 | 2020-05-29 15:03:13
172335055 | 泸州 | 2017 | 2017-07-24 | 2017-08-02 | 2017-08-14 | SCLN-DD171075 | 酒香大道北段天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159×6 | 2100米 |  |  | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 文浩博; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 |  |  |  | 已出版 | 设计已完成 预计2017.08.08日进行出版 设计预2017.08.21日送往泸州川油天然气公司 郭方伟签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 78.83 | 7.95 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 29940 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 29940 | 2020-05-29 | 29940 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-08-04 16:43:47 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:10 | 2020-05-29 15:03:10
172331086 | 泸州 | 2017 | 2017-07-24 | 2017-08-02 | 2017-08-14 | SCLN-DD171076 | 酒香大道南段天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159×6 | 3200米 |  |  | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 文浩博; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 |  |  |  | 已出版 | 设计已完成 预计2017.08.08日进行出版 2017.08.21日送往泸州川油天然气公司 |  |  | 100% |  |  |  |  | 169.79 | 9.56 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 42900 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 42900 | 2020-05-29 | 42900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-08-04 16:41:32 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:08 | 2020-05-29 15:03:08
172126113 | 成都 | 2017 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2017-08-16 | SCLN-DD171068 | 天空之城 | 多层、工商集 | [7 empty] | 华阳天司 | 杨槐 | 谢天福 | 李茜璐 | 李茜璐 |  | 60户 商业及锅炉房用气 |  | 2020-11-16 | 已出版 | 2017年7月28日，联系华天司看现场，回复8月2号看现场。8月2号，与华天司廖工一起现场踏勘，8月3日业主发来资料，发现资料不全，联系业主方查找资料。8月7日，业主 提供最新资料图纸，进行施工图设计。8月9日，业主要求先完成总平面布置图，要硬化地坪。设计时发现部分建筑图纸打开有病毒，联系业主，重新发图纸。8月11日，业主重新发图纸。8月16日，将完成的总平面布置图先发业主。8月22日，完成民用部分图纸交内审。9月4号，柱子部分交白图给华天司。9月5日，商业部分交内审。9月13日，天空之城商业部分内审修改完毕，已交概算。9月20号，住宅部分已出版。9月20日，商业部分，利能审核完毕，交白图给钱政。9月21日，华天司意见返回，正在修改，准备出蓝图。 |  | 住宅部分第一部分概算：30.79万元 设计费：1.28万元 商业部分第一部分概算：22.38万元 设计费：0.98万元 该项目后期需进行费用增加，2020年11月，对商业部分进行升版，设计费1.14万元。 |  |  |  |  | 有 | 22.38 | 0.98 |  | 1版 | 2020年11月16日出版商业部分1版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 2017年9月27日出版0版 | 现场签收 |  |  | LX-201706 | 框架 | 未结 | 11903 | 2019-12-19 | 专票 | 02706762-01428102-13352360-62-14565835 | 刘胤 | 11903 | 2020-06-24 | 11903 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2017-08-04 11:23:25 | 李叶林 | 2020-11-18 11:18:52 | 2020-11-18 11:18:52
172065209 | 重庆 | 2017 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-23 | SCLN-DD171059 | 青杠张凤等6户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 6户商业 | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 龙啸朱训; 谢天福: 钟澈; 李茜璐: 任慧 | 6 | 6户商业 | 2017-08-24 | 已出版 | 7.21看现场。7.25收到委托。8.4落实工程中肖杨富用户用气设备参数。预计8月11日交校审8.11已交钟澈校审8.16交利能审核8.18交概算8.24出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 5.28 | 0.45 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算6份（含利能龙啸留底） | 快递寄出 | 8月寄重庆陈洪文 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2017-08-04 10:02:08 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:05 | 2020-05-29 15:03:05
172063706 | 重庆 | 2017 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-23 | SCLN-DD171054 | 青杠重庆市骏成机械配件有限公司工业安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 1户工业 | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 龙啸朱训; 李茜璐: 任慧 | 1 | 1户工业 | 2018-06-11 | 已出版 | 7.21看现场。7.25收到委托。8.1用户发平面图纸，检查发现是错误图纸，要求用户重新发图纸。8.5业主发新平面图纸。8.17现场办公更换气源管线位置8.21接卢川通知暂停8.22因此工程没有气源管线，此工程暂停2018.4.25 燃气公司重新落实气源管线位置，该工程重新启动。已将白图发燃气公司5.10燃气公司通知调整主管道走向.5.18白图发燃气公司确认5.25交校审5.28交概算6.1收到概算，预计下周出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 14.35 | 0.75 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算5份。（包含留底一份） | 快递寄出 |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 4900 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 4900 | 2020-06-12 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2017-08-04 10:00:41 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:24 | 2020-06-16 10:27:24
172062081 | 重庆 | 2017 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-23 | SCLN-DD171053 | 青杠重庆市德顺汽车部件公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 1户工业 | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 龙啸朱训; 谢天福: 钟澈; 李茜璐: 任慧 | 1 | 1户工业 | 2017-12-14 | 已出版 | 7.14看现场。7.25收到委托。8.3用户提供用气量参数。8.10业主提供CAD图纸。8.21接卢川通知暂停9.12接天然气公司要求由于管材不足，工业项目暂停11.20接到燃气公司通知，项目恢复运行。11.25交内审。12.1交利能审核。12.5审核后修改，交概算。12.12出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 1.59 | 0.26 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 1820 | 2020-05-29 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2017-08-04 09:59:31 | 刘胤 | 2020-05-29 15:03:02 | 2020-05-29 15:03:02
172055040 | 重庆 | 2017 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-23 | SCLN-DD171052 | 来凤重庆市凌翔食品有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 1户工业 | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 龙啸朱训; 谢天福: 钟澈; 李茜璐: 任慧 | 1 | 1户工业 | 2017-12-14 | 已出版 | 7.20看现场，7.25收到委托。8.7现场落实调压柜摆放位置。8.21接卢川通知暂停9.19白图发天然气公司薛杰文处9.26接天然气公司要求修改图纸中调压柜部分，白图发天然气公司薛杰文处，等通知进行下一步工作，项目暂停11.20接到燃气公司通知，项目恢复运行。11.25交内审。12.1交利能审核。12.5审核后修改，交概算。12.12出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 10.46 | 0.7 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 4900 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 4900 | 2020-05-29 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2017-08-04 09:55:58 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:59 | 2020-05-29 15:02:59
169743434 | 重庆 | 2017 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-08 | SCLN-DD171057 | 来凤九永高速管道改迁工程 | 管线、整改管线 | 中压A级 | 四坪村管线D57 黛山大道管道D89 | [5 empty] | 重庆永川 | 杨槐 | 廖学鹏 | 丁灵霞 | 朱珠 |  |  |  | 2017-08-09 | 已出版 | 2017.29交内审，7.31日，内审完成修改完交利能评审。 | [7 empty] | 25.48 | 3 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算5份（含利能龙啸留底） | 快递寄出 | 顺丰687344013137熊鑫 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-12-25 | 专票 | 06552841-42 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-12 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2017-07-31 15:59:43 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:22 | 2020-06-16 10:27:22
168323524 | 泸州 | 2017 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-08-14 | SCLN-DD171064 | 石洞青狮酒厂管道改造工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D57 D32 | 300米 | 无 | 无 | 无: 无; 无: 无; 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | 已送白图 等待评审 | [7 empty] | 9.54 | 2 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-11-15 | 专票 | 08974418 | 刘胤 | 9000 | 2020-12-31 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-07-28 15:55:24 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:15 | 2020-12-31 13:23:15
168322144 | 泸州 | 2017 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-08-14 | SCLN-DD171063 | 石洞配气站、阳7井、阳14井适应性整改工程 | 整改站场 | 4.0MPA 1.6MPA | D108 D89 | 无 | 无 | 无 | 无: 1.5~3万方; 无: 无; 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 65.94 | 6.25 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27360 | 2019-12-19 | 专票 | 06552861-62-14565832-37 | 刘胤 | 27360 | 2020-06-12 | 27360 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-07-28 15:54:12 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:19 | 2020-06-16 10:27:19
168320597 | 泸州 | 2017 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-08-14 | SCLN-DD171065 | 阳65井至安宁配气站供气管线工程 | 管线 | 0.4MPa | D159×6 | D159×6 L1700m |  |  | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 文浩博; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 |  |  |  | 已出版 | 设计于2017.07.27日进行评审 ，2017.07.28日接收评审意见，预计2017.08.07日进行出版 |  |  | 100% |  |  |  |  | 101.75 | 6.87 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 34819 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 34819 | 2020-05-29 | 34819 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-07-28 15:53:37 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:58 | 2020-05-29 15:02:58
168320365 | 泸州 | 2017 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-08-14 | SCLN-DD171061 | 兰田配气站、邻玉配气站适应性整改工程 | 整改站场 | 4.0MPA 1.6MPA | D108 D89 | 无 | 无 | 无 | 无: 1.5~3万方; 无: 无; 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 67.73 | 6.34 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27420 | 2019-12-19 | 专票 | 06552861-62-14565832-37 | 刘胤 | 27420 | 2020-06-12 | 27420 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-07-28 15:53:15 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:16 | 2020-06-16 10:27:16
168317919 | 泸州 | 2017 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-08-14 | SCLN-DD171062 | 泸县酒香大道下穿天然气管道改迁工程 | 管线 | 0.4MPa | D57×4 | D57×4 L=501 D159×6 L=76 |  |  | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 文浩博; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 |  |  |  | 已出版 | 设计已完成 ，预计2017.08.01日进行出版 2017.08.19日进行出版 预计2017.08.22日送往泸州川油天然气公司 |  |  | 100% |  |  |  |  | 21.24 | 3 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-11-15 | 专票 | 08974418 | 刘胤 | 18000 | 2020-12-31 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-07-28 15:50:20 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:18 | 2020-12-31 13:23:18
168188067 | 成都 | 2017 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-08-20 | SCLN-DD171067 | 韩婆岭村农民集中建房1、2、3期气源管线工程 | 管线 | 0.4MPa | DN100 | 1265m | 无 | 无 | 无 | 管道穿越道路7次，小型河流、沟渠开挖穿越1次 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 叶俊琳 | 成琳琳 |  | 无 | 新建D108×5供气管道，设计长度1265m |  | 已出版 | 7.24现场办公，业主表示5期设计暂定，要先做1期设计，但1期设计委托未下发，已收集1至5期地形图等资料，并通报华天司，可做1-5期设计前期工作，待华天司下发1-4期设计委托。7.25已完成线路走向图，待设计委托。7.26线路走向已发业主报规。7.28收到设计委托。7.31完成设计，提交内审。8.1完成内审意见修改，提交利能审核。8.7利能审核意见反馈，修改完毕，提交概算。8.10概算完成，概算提利能审。8.18概算审完，安排A版出版。8.20A版已提交华天司。8.29业主电话联系，告知新增一处区块用气，需增加管线。待华天司钱政正式通知后修改。9.5钱政电话通知先修改，后期补修改工作函件。9.7修改后设计安排出版1套交至钱政。9.12收到华天司评审意见，9.13完成修改，发概算修改。9.14概算完成修改，安排0版出版。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 刘华友13981979761 | 万安韩婆岭村 | 有 | 61.5 | 5.26 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 15984074-14565836 | 刘胤 | 27000 | 2020-05-29 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2017-07-28 11:34:45 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:54 | 2020-05-29 15:02:54
168132466 | 重庆 | 2017 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-13 | SCLN-DD171055 | 江津区李市镇滨河路管线工程 | 管线 | 0.4MPa | D108 | 745m |  |  | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 杨露; 李茜璐: 朱珠 |  |  | 2017-08-24 | 已出版 | 8.10交利能审核，截止8.17未返回校审意见，8.18已返回校审意见8.23概算完成 |  |  |  | 有测量 |  |  |  | 46.68 | 4 | 1.27 | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-07-19 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 37160 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 37160 | 2020-06-12 | 37160 | 0 | 100% |  |  | 江津区李市滨河路（杨露）.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-07-28 10:38:17 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:12 | 2020-06-16 10:27:12
168129859 | 重庆 | 2017 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-13 | SCLN-DD171058 | 白沙曾兵等7户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 7户商业 | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 杨露; 李茜璐: 朱珠 | 7户 |  | 2017-08-11 | 已出版 | 8.7交公司概算 |  |  |  | 无 |  |  |  | 8.03 | 0.62 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-07-18 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 白沙曾兵等7户（杨露）.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-07-28 10:35:08 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:52 | 2020-05-29 15:02:52
163458328 | 重庆 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-23 | SCLN-DD170932 | 永兴秦安文等5户商业用气安装工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 龚建玮; 谢天福: 钟澈 |  |  | 2017-07-26 | 已出版 | 由于甲方说来凤重庆闽航钢铁有限公司工业用气安装工程非常急，前期都在整改“闽航工程” 7月17日，开始做设计； 7月19日，完成设计A版并交钟澈校对； 7月20日，根据校对修改设计，并发彭建交利能审核 7月26日，出版 | [7 empty] | 5.49 | 0.5 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算5份（含利能龙啸留底） | 快递寄出 | 中通728802845988陈洪文 | CQYC-2017-07-11 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 永兴5户商业07-11（龚建伟）.jpg | 已存档 | [7 empty] | 龚建玮 | 2017-07-21 11:27:43 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:50 | 2020-05-29 15:02:50
163453222 | 重庆 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-23 | SCLN-DD170931 | 永兴万义芳等5户商业用气安装工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 龚建玮; 谢天福: 钟澈 |  |  | 2017-07-26 | 已出版 | 由于甲方说来凤重庆闽航钢铁有限公司工业用气安装工程非常急，前期都在整改“闽航工程” 7月17日，开始做设计； 7月19日，完成设计A版并交钟澈校对； 7月20日，根据校对修改设计，并发彭建交利能审核 7月26日，出版 | [7 empty] | 6.54 | 0.5 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算5份（含利能龙啸留底） | 快递寄出 | 中通728802845988陈洪文 | CQYC-2017-07-06 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 永兴4户石蟆1户商业07-06（龚建伟）.jpg | 已存档 | [7 empty] | 龚建玮 | 2017-07-21 11:23:55 | 刘胤 | 2020-05-29 15:02:47 | 2020-05-29 15:02:47
163436262 | 重庆 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-23 | SCLN-DD170933 | 来凤重庆闽航钢铁有限公司工业用气安装工程 | 整改管线、工商集 |  |  |  |  | 1户工业 | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 龙啸朱训; 谢天福: 谢天福; 李茜璐: 任慧 | 1 | 1户工业 | 2017-08-21 | 已出版 | 6月29日，根据永川公司卢川要求去看闽航钢铁厂现场，确定气源接管点为来凤门站后端中压上接管以及去厂区管道线路； 6月30日，整理资料开始做设计，按照工业工程模式画出平面图； 7月3日，根据图纸，完善设备材料表； 7月4-6日，去青杠出差，根据永川公司薛傑文要求，闽航钢铁厂供气从来凤配气站直接牵根专线，气源管道为次高压B级管道，经门站降压为中压，再敷设至厂区内将为低压； 7月7日至7月9-12日，和甲方沟通后以及其要求，该项目分成两部分做设计，一部分管线工程模式，一部分工业工程模式，更改图纸，完成A版； 7月13-14日，根据甲方要求，更改气源路由，修改图纸及文字部分并在14日交谢天福校对 7月17日-18日根据校对意见更改设计，并给甲方提交A版； 7月19日交利能审核 7月20日，根据利能审核意见修改设计，并QQ发给彭建“利能审核意见回复”，而且给甲方提供了当前版本设计，但当天晚上永川公司卢川通知拟定的气源路由走不通，再次需要更改并要求设计人员7月25日去看下现场确定。 8.7 永川公司及来凤政府要求现场办公，调整闽航钢铁厂燃气管道走向。 8.10 调整后白图发给永川公司薛杰文处 8.18等待永川公司通知，即将出版 8.21出版 | 已提交 |  | 100% | 0.9km 测量 |  |  |  | 107.37 | 7.09 | 1.05 | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-07-04 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 30017 | 2019-12-19 | 专票 | 06552846-48-14565832-37 | 刘胤 | 30017 | 2020-06-12 | 30017 | 0 | 100% |  |  | 重庆闽航钢铁有限公司07-04（龚建伟）.jpg | 已存档 | [7 empty] | 龚建玮 | 2017-07-21 11:10:31 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:08 | 2020-06-16 10:27:08
163426391 | 成都 | 2017 | 2017-07-05 | 2017-07-21 | 2017-08-08 | SCLN-DD170992 | 韩婆岭村农民集中建房5期气源管线工程 | 管线 | 0.4MPa | D108×5 | 1881m | 无 | 无 | 无 | 管道穿越道路12次，小型河流、沟渠开挖穿越3次 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 叶俊琳 | 成琳琳 |  | 无 | 新建D108×5供气管道，设计长度1881m |  | 已出版 | 7.21收到设计委托，联系现场办公，约7.24现场办公。7.24现场办公，业主表示5期设计暂定，要先做1期设计，但1期设计委托未下发，已收集1至5期地形图等资料，并通报华天司，可做1-5期设计前期工作，待华天司下发1-4期设计委托。7.25已完成线路走向图，待设计委托。7.26线路走向已发业主报规。8.02完成设计，提交内审。8.3根据内审意见修改。8.4提利能审。8.7利能审核意见反馈，修改完毕，提交概算。8.10概算完成，概算提利能审。8.18概算审完，修改完毕，安排A版出版。8.20A版已提交华天司。8.29业主电话联系，需修改线路管线。9.5钱政电话通知先修改，后期补修改工作函件。9.7修改后设计安排出版1套交至钱政。9.12收到华天司评审意见，9.13完成修改，发概算修改。9.14概算完成修改，安排0版出版。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 刘华友13981979761 | 天府新区韩婆岭村 | 有 | 85.25 | 6.21 | 0 |  | 出版设计变更3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 31673 | 2019-12-19 | 专票 | 15984074-14565836 | 刘胤 | 31673 | 2020-05-29 | 31673 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2017-07-21 10:59:51 | 刘胤 | 2020-05-29 14:59:53 | 2020-05-29 14:59:53
163365644 | 重庆 | 2017 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-08-16 | SCLN-DD171014 | 重庆嘉好印务有限公司供气工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa，中压B级0.1MPa | D57×4、D38×4 | 250m | 无 | 1户 | 无 | 道路穿越2次 | 重庆凯源 | 蒋子龙 |  | 任慧 | 任慧 |  | 1 | D57 0.242km，D38 0.008km。 | 2017-09-05 | 已出版 | 2017.6.27与凯源燃气庄艳军、凯源巴南分公司初步现场办公，根据凯源公司意见要求，用户先交设计费后再通知我方设计。7.2与庄艳军联系用户打款情况，庄艳军回复：用户还未打款。7.10与与庄艳军联系用户打款情况，庄艳军回复：用户说7.7已打款，等财务核实。7.11庄艳君通知我方可以设计。7.18收到设计委托书，与凯源巴南分公司王主任、用户沟通于7.19现场办公，确定了接管点和设计方案；现场用户提出土建他们可以自理。与庄艳军联系汇报了情况：1、接管点至用户用气点约有200m中压管是否需要上测量2、土建用户提出可以自理。庄艳军回复：1、是否需要上测量需要问下再回复。2、土建先做进设计里面，后面是否由用户自理再由凯源燃气公司和用户商谈。7.20与庄艳军核实是否上测量，庄艳军回复：不上测量。7.26完成设计并交龙啸内审，7.27交利能校审。7.27利能校审修改后再次发利能审查。7.31利能回复有一条意见修改，修改完成后交概。8.1完成概算。8.2与利能、凯源相关负责人对接，凯源只审查施工图设计，需提交9份白图。8.3出版9份设计图纸，8.4送交凯源燃气徐洋。到8.11未接到凯源燃气评审的通知。8.15接到通知8.17下午2点在凯源公司评审。8.17下午完成评审，等会议纪要。8.22收到评审会议纪要。8.25发龙啸内审。8.28交概。8.28与用气方联系沟通确认设计方案。8.31发碰口点确认函给凯源巴南分公司。9.4下午收到巴南分公司发来的碰口点确认函。9.5出版设计蓝图10份、概算4份。9.11下午收到设计概算，9.12送至凯源燃气徐洋。 |  |  | 100% | 无 | 刘江13452428990 |  | 有 | 16.81 | 0.79 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算4份（含利能龙啸留底） | 快递寄出 | 寄重庆项目部 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 4334 | 2018-09-07 | 专票 | 13352359-14565832-37 | 刘胤 | 4334 | 2020-05-29 | 4334 | 0 | 100% |  |  | 附件1-用户工程设计委托书(2017)024号重庆嘉好印务有限公司供气工程.doc | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-07-21 10:23:47 | 刘胤 | 2020-05-29 14:59:49 | 2020-05-29 14:59:49
163013381 | 重庆 | 2017 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-05 | SCLN-DD170775 | 金色时代二期民用燃气供气工程 | 多层 | 设计压力：中压0.4MPa；低压5kpa | D108、D57、D38、D22 | 1.中压燃气管道: 埋地PE防腐管 D108×4 .5 L=775m D57×4 L=270m 抗UV聚酯喷塑防腐管 D57×4 L=20m 2.低压燃气管道: 埋地PE防腐管 D57×4 L=1745m D38×4 L=646m 抗UV聚酯喷塑防腐管 D57×4 L=50m D38×4 L=2579m 无缝钢管D22×4 L=344m | 688户 |  | 华阳天司: 重庆凯源; 胡礼萍: 钟澈; 谢天福: 廖学鹏; 李茜璐: 任惠 |  | 688户洋房 | 2017-09-14 | 已出版 | 7月5日与凯源燃气公司、用气方一起现场踏勘，8月2日已发利能任惠初审。8月16日已送送审稿9份至凯源公司待审。8.24凯源公司评审会议已审查，带下意见后修改出版。9.4拿到评审会议纪要。9.8已修改完毕发概算江一红，待概算完毕正式出版。9.14发峥嵘出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 226.89 | 12.08 |  | 0版 |  |  |  | 渝凯气工技设委用（2017）013号 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 26773 | 2019-12-23 | 专票 | 01428119-124-14565837 | 刘胤 | 26773 | 2020-05-29 | 26773 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-07-20 18:10:41 | 刘晨曲 | 2020-05-29 15:15:02 | 2020-05-29 15:15:02
162846281 | 重庆 | 2017 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-08-03 | SCLN-DD171025 | 永川区朱沱镇行政大道整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D108 | 350m |  |  | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 杨露; 李茜璐: 朱珠 |  |  | 2017-08-24 | 已出版 | 8.10号交利能审核，截止8.17未返回校审意见，8.18已返回校审意见 | 进行中 |  |  | 无 |  |  |  | 20.49 | 3 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-7-14 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-12-25 | 专票 | 06552841-42 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-12 | 18000 | 0 | 100% |  |  | 永川区朱沱镇行政大道整改工程委托书.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-07-20 14:38:04 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:06 | 2020-06-16 10:27:06
162747468 | 成都 | 2017 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 2017-07-31 | SCLN-DD171005 | 2017年眉山岷东支线防汛应急抢险工程 | 管线 | 2.5MPa | D159 | 15米 |  |  |  |  | 佳源公司 | 谢海洋 |  | 陈燃 | 成琳琳 | 7.15与佳源公司高阳现场现场踏勘，整改段管线路段需做地勘测量。7.18按排地勘测量单位现场踏勘7.24收地勘资料设计正常进行中8.2与佳源公司方案对接，需对设计方案进行调整，佳源公司要求下周一（8.7）对调整后设计再次进行讨论。8.7对本工程进行评审，8.8根据评审意见对本工进行修改。8.9工程已出版 |  |  | 2017-08-09 | 已出版 | [8 empty] | 5.7 | 2 | 2.14 | 0版 | 施工图12份，概算6份（含利能龙啸留底）。测量2份（含利能留底） | 现场签收 | 17.08.09袁锐签收 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 26120 | 2018-05-11 | 专票 | 02706751-01428103 | 刘胤 | 26120 | 2020-06-24 | 26120 | 0 | 100% | [11 empty] | 谢海洋 | 2017-07-20 11:27:59 | 刘胤 | 2020-06-24 14:57:26 | 2020-06-24 14:57:26
162049099 | 重庆 | 2017 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-28 | SCLN-DD171024 | 江津区德感团结配气站至看守所管线迁改工程 | 整改管线 | 1.6MPa | D159 | 420M |  |  | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 余成; 谢天福: 廖学鹏 |  |  | 2017-07-28 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 25.99 | 4.42 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算5份（含利能龙啸留底） | 快递寄出 | 中通728802845988陈洪文 | CQYC2017-07-12 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-12-25 | 专票 | 06552841-42 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-12 | 18000 | 0 | 100% |  |  | 德感团结配气站至看守所.jpg | 已存档 | [7 empty] | 余成 | 2017-07-19 10:49:47 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:03 | 2020-06-16 10:27:03
161672789 | 成都 | 2017 | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | SCLN-DD170997 | 生态健康城（中海锦江城）2号地块2-5项目 | 高层、工商集 |  |  |  | 208户 | 1户 |  |  | 华阳天司 | 杨槐 | 谢天福 | 李茜璐 | 李茜璐 |  |  |  | 2017-09-29 | 已出版 | 7.18收到委托书，与华天徐强联系，等待确定看现场的时间7.20与华天徐强现场勘查，并收集相关设计资料7.26设计正常进行中 | [7 empty] | 10.34 | 0.7 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 10290 | 2018-05-11 | 专票 | 00138007-02706762-01428102 | 刘胤 | 10290 | 2020-06-24 | 10290 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 谢海洋 | 2017-07-18 17:53:34 | 刘胤 | 2020-06-24 14:57:23 | 2020-06-24 14:57:23
161665980 | 成都 | 2017 | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | SCLN-DD170995 | 生态健康城（中海锦江城）2号地块2-3项目 | 高层、工商集 |  |  |  | 408户 | 67户 | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 谢海洋; 李茜璐: 李茜璐; 吴希: 李茜璐 | 民用408户，工商集67户 |  | 2017-09-29 | 已出版 | 7.18收到委托，与华天司徐强联系，等待安排确定看现场时间7.20与华天徐强现场勘查，并收集相关设计资料，8.8完成设计图纸，发与开发商核实燃气管线走向的可行性，及讨论商业部分预留方案。9.11开发商返回修改意见9.12根据开发商意见修改完毕，发内部校审9.18打印白图送华天司钱政处，等待评审。9.26收到评审会议纪要，修改完毕后出版蓝图9.29蓝图已出版并送华天司接收 |  |  | 100% | 无 | [6 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 19250 | 2018-05-11 | 专票 | 00138007-02706762-01428102 | 刘胤 | 19250 | 2020-06-24 | 19250 | 0 | 100% | [11 empty] | 谢海洋 | 2017-07-18 17:37:20 | 刘胤 | 2020-06-24 14:57:21 | 2020-06-24 14:57:21
160990881 | 重庆 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-23 | SCLN-DD170929 | 青杠浦小平等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 5户商业 | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 龙啸朱训; 谢天福: 谢天福; 李茜璐: 朱珠 | 5 | 4户商业1户集体 | 2017-07-24 | 已出版 | 7.1现场办公。7.4收到委托7.6白图发天然气公司7.10交内审。7.17交利能校审。7.22校审后修改，交概。7.24 出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 2.87 | 0.5 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算5份（含利能龙啸留底） | 快递寄出 | 中通728802845963陈洪文 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2017-07-17 15:16:15 | 刘胤 | 2020-05-29 14:59:39 | 2020-05-29 14:59:39
157149589 | 泸州 | 2016 | 2017-06-20 | 2017-06-25 | 2017-07-04 | SCLN-DD160323 | 泸县玄滩阳14井至胜16井气源管道工程 | 管线 | 设计压力0.4MPa | D159 | 5.02Km |  |  | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 谢海洋; 李茜璐: 朱珠; 吴希: 朱珠 |  |  | 2017-07-11 | 已出版 | 6.25收到委托，7.4工程已出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图10份（含利能和龙啸留底） | 快递寄出 | 中通728820026109王洪 |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 52080 |  | 专票 | [5 empty] | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 谢海洋 | 2017-07-11 16:31:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:14 | 2019-12-30 10:46:14
157001397 | 成都 | 2017 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 2017-07-12 | SCLN-DD170962 | 民兵训练营气源管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D108 | 1853m |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 王将; 谢天福: 李尧 |  |  | 2017-09-22 | 已出版 | 2016年11月18日联系天然气公司付钰婧，因负责人在外出差无法联系上，2016年12月21再次联系华天司规划计划部白主任，安排王一平负责该项目；与王一平联系后，定于2016年11月24日到现场勘察。11月24日到现场勘察，天然气公司要求设计按照燃气管网规划图纸对本项目提出线路走向方案后，再由天然气公司决定走向。线路走向确定后再作测量。11月29日收到华天司白沙镇的燃气管线现状图，12月1日与天然气公司、测量人员到现场确定管线走向，由于气源管线须穿越华龙路，工程量相对偏大，同时现场也无法提供定向钻或顶管的场地。根据华天司的意见，先对本项目的投资进行一个大致估算报华天司，再确定项目的下一步工作安排。12月6日将初步的管线走向方案和工程估算发给天然气公司王一平，12月14日联系王一平，目前项目方案暂未确定，等待通知12月22日联系王一平，目前项目方案暂未确定，等待通知。12月26日已将超期说明发给李茜露。2017年1月5日到华天司，王一平回复双简路管线项目目前领导还在与用气方协调，等待通知。2017年1月10联系王一平，目前该项目暂未最终确定，等待通知。1月19日与华天司冯佳乐到现场再次勘察起源的接管位置，目前当地村委会书记由于工作原因暂未对此方案进行最终确定。 2月10日联系华阳天然气公司冯佳乐，答复2月13日与钟书记联系到现场。2月17日到现场与当地书记、对队长确定线路走向方式，了解到原道路绿化带里有国防光缆，因此调整线路走向，目前将对本工程进行测量工作后，做出线路方案。根据天然气公司的要求本工程项目名称调整为：民兵训练营气源管道工程，2月23日已将本项目的线路方案设计与工程匡算发给华阳天然气公司，目前天然气公司正在确定方案。3月3日再次根据华天司的意见对方案进行修改，已完成方案发给华天司冯佳乐，接到通知3月3日下午到规划局对接线路路由。3月8日结接到华天司冯佳乐的通知，对本项目进行测量工作，线路方案基本确定。3月13日再与天然气公司冯佳乐到现场讨论线路的走向，天然气公司提出两种方案，目前已将两种线路方案存在的问题及建议发给冯佳乐，暂未得到回复。由于本工程项目委托重复，暂未得到天然气公司回复。4月14日、20日、25日联系天然气公司冯佳乐，目前该项目方案还未最终确定，等待通知。5月5日联系华天司冯佳乐，目前该工程方案未确定，等待通知。5月15、26日联系华天司冯佳乐，目前项目暂无进度，等待通知进入下一步工作。6.2日，今天与华天司冯加乐到规建局落实路由、红线事宜。目前线路路由已落实，计划6月10日对该工程进行测量工作。6月15日已完成路由方案图纸送规建局，并于6月15日下午到规建局确定红线，根据华天司的意见，定于6月16日上午到现场协调线路最终路由方案。6月20日与华天司周总、白主任、冯家乐到白沙村与钟书记协调线路路由事宜，6月23日得到确认，目前将已将修改的线路完成，报规建局。6月27日收到规划路由红线图，目前处于施工图设计阶段。7月3日转王将负责设计。7.6设计完成。交校对。等待新委托。7.6收到新委托，变更工程名称及项目号。7.10交审核。7.11交白图与华天司审核。7.12利能审核完成。7.13修改完成。等待华天司意见修改后出蓝图。7.20华天司评审。7.26等待评审意见。8.1收到评审意见。8.10按照评审意见修改后出B版白图送华油。9.14接到华油评审意见。9.15回复华油评审意见。9.18出版0版蓝图。 | 已提交 | 由SCLN-DD170171变更而来 | 100% | 有 | 13550297652冯佳乐 | 天府新区白沙镇 | 有 | 79.5 | 8.41 | 2.43 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 47940 | 2018-05-11 | 专票 | 02706762-01428102 | 刘胤 | 47940 | 2020-06-24 | 47940 | 0 | 100% |  |  | 民兵训练营气源管道工程设计委托书 2.doc | 已存档 | [7 empty] | 王将 | 2017-07-11 10:35:16 | 刘胤 | 2020-06-24 14:57:19 | 2020-06-24 14:57:19
156041013 | 泸州 | 2017 | 2017-06-26 | 2017-07-05 | 2017-07-12 | SCLN-DD170904 | 龙马潭区石洞镇天然气管道穿越隆纳铁路工程 | 管线 | 设计压力0.4MPa | D273×7、D159×6 | D273×7长度30m D159×6长度50m |  |  | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 文浩博; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 |  | 顶管穿越铁路1次 利用桥下空间穿越1次 |  | 已出版 | 等待利用桥下空间穿越图纸，2017.07.05日进行现场办公，测量公司于2017.07.08日进行现场测量 等待图纸 2017.07.18日得到测量图 设计白图已交于泸州川油 2017.07.27日进行评审，2017.07.28日接收评审意见 预计2017.08.08日进行出版 |  | 顶管穿越测量地勘由龙啸公司提供 | 100% | 地质勘查1次（钻2洞） 测量图纸 |  |  |  | 53.82 | 4.95 | 3.3 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 33648 | 2019-11-15 | 专票 | 08974418 | 刘胤 | 33648 | 2020-12-31 | 33648 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-07-10 17:08:16 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:22 | 2020-12-31 13:23:22
156035142 | 泸州 | 2017 | 2017-06-26 | 2017-07-05 | 2017-07-12 | SCLN-DD170916 | 泸县云龙安康锦苑至龙洞桥管线工程 | 管线 | 设计压力0.4MPa | D108×5 | 设计长度1010m |  |  | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 文浩博; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 |  | 新建D108×5.0中压A级管道设计长度1010m |  | 已出版 | 设计2017.07.08日白图送往泸州川油天然气公司 2017.07.27日进行评审，2017.07.28日接收评审意见，根据评审意见 现场需要增加部分及减少部分工程量，2017.08.03日进行现场从新核实，预计2017.08.08日进行设计出版 |  |  | 100% |  |  |  |  | 64.06 | 5.36 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565832-37 | 刘胤 | 27000 | 2020-06-12 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-07-10 17:00:12 | 刘胤 | 2020-06-16 10:27:01 | 2020-06-16 10:27:01
156031151 | 泸州 | 2017 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | SCLN-DD170905 | 重庆市永川区顺得塑料有限公司供气配套工程 | 工商集 | 调压前设计压力0.8MPa 调压后设计压力10KPa | D159 | 220m | 无 | 一户工业 | 无 | 无 | 泸州西部 | 刘家汛 |  | 朱珠 |  |  | 1户工业 | 调压柜1台 | 2017-09-10 | 已出版 | 正在收集资料 预计2017.07.23日白图交于泸州西部公司 |  |  | 30% |  |  |  |  | 37.14 | 4 |  | 0版 | 施工图10份（喊利能龙啸留底） | 快递寄出 | 寄泸州项目部王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706759-01428102 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-07-10 16:55:42 | 刘胤 | 2020-06-24 14:57:16 | 2020-06-24 14:57:16
156025806 | 泸州 | 2017 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 2017-07-17 | SCLN-DD170910 | 嘉明镇增大用气量工程 | 整改工商集 | 设计压力0.8MPa |  |  |  | 整改工业一户 | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 陈勇; 谢天福: 文浩博; 李茜璐: 朱珠 |  |  |  | 已出版 | 设计进行校审中 2017.07.14日交白图与泸州西部公司 等待评审 2017.07.18日进行评审，2017.07.20日接收评审意见 设计正在修改中 2017.07.24日修改完后，西部公司需要审核，2017.07.28日通知可以出版，预计2017.07.31日进行出版， |  |  | 100% |  |  |  |  | 19.79 | 3 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算6份（含利能龙啸留底） | 快递寄出 | 中通728802845979王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706757-01428103 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-07-10 16:51:37 | 刘胤 | 2020-06-24 14:57:14 | 2020-06-24 14:57:14
156022159 | 泸州 | 2017 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 2017-07-21 | SCLN-DD170906 | 宜宾长江源酒业有限公司增大供气工程 | 管线 | 1.6 | D159×6 | 383m |  |  | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 陈勇; 谢天福: 文浩博; 李茜璐: 朱珠 | 1户 | 新建D159×6 383米 |  | 已出版 | 设计进行校审中 2017.07.14日交白图与泸州西部公司 等待评审 2017.07.18日进行评审，2017.07.20日接收评审意见 设计正在修改中 2017.07.24日修改完后，西部公司需要审核，2017.07.28日通知可以出版，预计2017.07.31日进行出版， |  |  | 80% |  |  |  |  | 33.03 | 4 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算6份（含利能龙啸留底） | 快递寄出 | 中通728802845979王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706761-01428102 | 刘胤 | 27000 | 2020-06-24 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-07-10 16:48:18 | 刘胤 | 2020-06-24 14:57:12 | 2020-06-24 14:57:12
156014736 | 泸州 | 2017 | 2017-06-26 | 2017-07-05 | 2017-07-11 | SCLN-DD170908 | 泸州市汉唐酒业有限公司供气配套工程 | 工商集 | 调压前设计压力0.8MPa 调压后设计压力10KPa |  |  |  | 调压柜1台 | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 文浩博; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 | 1户工业 | 调压柜1台 |  | 已出版 | 设计已完成 2017.07.10日白图传于西部公司，等待评审 2017.07.12日接收评审意见 设计正在出版中 预计2017.07.18日送往泸州西部 |  |  | 100% |  |  |  |  | 12.03 | 2 | 0 | 0版 | 施工图9份，概算5份（含利能留底） | 快递寄出 | 中途728802845991王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706763-01428102 | 刘胤 | 9000 | 2020-06-24 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-07-10 16:40:53 | 刘胤 | 2020-06-24 14:57:09 | 2020-06-24 14:57:09
156011916 | 泸州 | 2017 | 2017-06-27 | 2017-07-05 | 2017-07-11 | SCLN-DD170909 | 泸州刘氏食品有限公司供气配套工程 | 工商集 | 设计压力0.8MPa 调压后设计10KPa |  |  |  | 新建调压柜一台 16方表一个 调压箱1个 | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 文浩博; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 | 1户 |  | 2017-07-18 | 已出版 | 设计已完成，2017.07.10日白图交往泸州西部公司 等待评审意见 2017.07.12日评审意见交于我方 设计正在出版中 预计2017.07.18日送往泸州西部公司 |  |  | 100% |  |  |  |  | 21.19 | 2 | 0 | 0版 | 施工图9份，概算5份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728802845991王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706763-01428102 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-07-10 16:37:26 | 刘胤 | 2020-06-24 14:57:07 | 2020-06-24 14:57:07
153300531 | 成都 | 2017 | 2017-05-22 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | SCLN-BD170712 | 元通镇川建管道公司供气管道工程 | 管线、整改站场 | 0.8MPa | 219X6.3（L245N） | 4.89km |  |  | 华阳天司: 川西北恒丰; 胡礼萍: 高天明 |  | 1.元通配气站改造（增加一套流程）2.新建管道D219x5.6，长度约4.8km。设计压力0.4MPa3.设计规模15万方 |  | 已出版 | 1.2017年6月5日接委托书. 2.2017年6月8日与甲方现场踏勘，做市场调研。 3.2017年6月16日完成该工程初步方案设计，报业主（恒丰公司）初审。 4.2017年6月19日得业主回复，重发方案。对方人员上报公司领导审查讨论。 5.修改方案设计.等业主评审通知. 6.2017年6月29日，与业主公司领导在成都讨论方案。原则通过设计方案。并告知需由我方（设计单位）于华油集团规划部（包部长）联系，再把方案汇报一次。 7.2017年7月3日，到华油集团汇报方案设计。在评审中得该项目暂缓。要求把方案设计再修改（发一份电子版给华油）. 8.2017年7月20日与业主（张总）取得联系，沟通汇报该项目进度情况。应业主要求，补充完善设计方案。 9.2017年7月21日，再一次到崇州市元通镇项目所在地进线路路由实地踏勘，对路由可行性再次复核，细化方案。 10.2017年8月2日调整后的方案设计已报华油集团和恒丰公司。协调后，计划下周去恒丰公司汇报该方案及路由红线协调的事。由于方案中推荐的路由需要挂桥敷设（西江河华怀路大桥），需要业主出面沟通协调。 11.2017年9月20日完成初设代可研（A版）并交内部审查。 12.217年9月28日，配合恒丰公司完成并取得红线批复。 |  | 该工程已完成并出版了初步设计（代可研）及施工图。 | 100% | 地勘+地形测量（成都龙啸） |  | 崇州市元通镇 | 有 |  | 16.02 | 5.1 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 154800 | 2019-12-19 | 专票 | 06552841-42-14565839 | 刘胤 | 154800 | 2021-02-05 | 154800 | 0 | 100% |  |  | 1.川建恒丰委托（2017.5.23）.JPG、川建厂方案.doc | [8 empty] | 高天明 | 2017-07-06 14:55:29 | 刘胤 | 2021-02-05 17:10:35 | 2021-02-05 17:10:35
153286244 | 成都 | 2017 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-17 | SCLN-DD170956 | 华阳街道将军碑社区商业综合体 | 工商集 |  |  |  |  | 商业综合体，用气量160m3/h，采用DN50管线，预留2个用气点。 |  |  | 华阳天司 | 沈蓉 | 谢天福 | 李茜露 | 李茜露 |  |  |  | 2017-08-15 | 已出版 | 7。7日与业主及燃气公司现场办公，截止7.14日业主未能提供盖章的用气需求，仅口头告知了用气需求，目前已完成设计提交校审，待业主提供正式用气需求后作为设计依据出版。截止7.19日业主未提供盖章用气参数，待业主提供后完成出版。7.28日完成校审提交出版室出版，7.31日送华天司钱政,8.10日修改完成准备出版 | 已提交 |  | 100% | 无 |  | 成都天府新区华阳街道将军碑社区 |  | 6.07 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 00138007-01428102 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2017-07-06 14:31:37 | 刘胤 | 2020-06-24 14:55:37 | 2020-06-24 14:55:37
153285854 | 成都 | 2017 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-17 | SCLN-DD170955 | 华阳街道二江寺商业综合体 | 工商集 |  |  |  |  | 商业综合体，用气量400m3/h，采用DN80管线，预留2个用气点。含撬装柜一套 |  |  | 华阳天司 | 沈蓉 | 谢天福 | 李茜露 | 李茜露 |  |  |  | 2017-08-15 | 已出版 | 7.7日与业主及燃气公司现场办公，截止7.14日业主未能提供盖章的用气需求，仅口头告知了用气需求，目前已完成设计提交校审，待业主提供正式用气需求后作为设计依据出版。截止7.19日业主未提供盖章用气参数，待业主提供后完成出版，7.28日完成校审提交出版室出版，7.31日送华天司钱政，8.10日修改完成准备出版。 | 已提交 |  | 100% | 无 |  | 成都华阳街道二江寺社区 |  | 11.77 | 0.7 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 4900 | 2018-05-11 | 专票 | 00138007-01428102 | 刘胤 | 4900 | 2020-06-24 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2017-07-06 14:29:37 | 刘胤 | 2020-06-24 14:55:34 | 2020-06-24 14:55:34
153285095 | 成都 | 2017 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-17 | SCLN-DD170954 | 华阳街道滨江商业综合体项目 | 工商集 |  |  |  |  | 商业综合体，用气量60m3/h,采用DN50管线，预留1个用气点 | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 谢海洋; 李茜璐: 李茜璐; 吴希: 成琳琳 |  |  | 2017-08-16 | 已出版 | 7。7日与业主及燃气公司现场办公，截止7.14日业主未能提供盖章的用气需求，仅口头告知了用气需求，目前已完成设计提交校审，待业主提供正式用气需求后作为设计依据出版。截止7.19日业主未提供盖章用气参数，待业主提供后完成出版8.7收到业主提供盖章用气参数8.8打印白图送往华天司评审，8.14收到评审会议纪要，根据纪要要求修改后尽快出版。8.16工程已出版 | 已提交 |  | 100% |  |  | 成都华阳街道滨江社区 |  | 6.81 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 00138007-01428102 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% | [11 empty] | 沈蓉 | 2017-07-06 14:26:23 | 刘胤 | 2020-06-24 14:55:33 | 2020-06-24 14:55:33
152715927 | 泸州 | 2017 | 2017-05-05 | 2017-06-05 | 2017-06-22 | SCLN-DD170698 | 宜宾长江工业园区食品园天然气管网工程（一期） | 管线 |  | D159、D108 | D159管线长度1.22km,D108管线长度0.7km |  |  | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 谢海洋; 李茜璐: 李茜璐; 吴希: 朱珠 |  |  | 2017-10-24 | 已出版 | 5.22接到西部燃气公司委托,5.23与西部燃气公司叶婷等到现场勘查6.10收到宜宾长江工业园区相关资料，并进行管线法案设计。6.15重新到到现场与园区规划负责人罗工对接方案设计的确定。6.22收到园区规划负责人罗工对案设计的意见，并修改。6.24与西部燃气公司叶婷再次确定燃气管线走向，并将原方案中压管道采用无缝钢管改为PE管道。7.4设计初稿已完成，预计7.6交内部校审。7.18工程已评审，等待评审意见返回修改后出版蓝图。7.24设计已出B版送华油规划部审核10.24泸州西部燃气公司通知出版蓝图 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 123.21 | 7.73 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 36120 | 2018-05-11 | 专票 | 02706760-01428102 | 刘胤 | 36120 | 2020-06-24 | 36120 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 谢海洋 | 2017-07-05 16:24:04 | 刘胤 | 2020-06-24 14:55:31 | 2020-06-24 14:55:31
152466196 | 重庆 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-23 | SCLN-DD170934 | 朱沱张建华等2户商业用气安装工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 杨露; 李茜璐: 朱珠 | 2 | 2户商业 | 2017-07-20 | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 2.87 | 0.45 |  | 0版 | 施工图10份，概算5份（含利能龙啸留底） | 快递寄出 | 中通728802845992陈洪文 | CQYC-2017-07-03 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 朱沱2户商业07-03（杨露）.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-07-05 11:25:56 | 刘胤 | 2020-05-29 14:59:10 | 2020-05-29 14:59:10
152464709 | 重庆 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-23 | SCLN-DD170928 | 李市周忠琴等4户商业用气安装工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 杨露; 李茜璐: 朱珠 | 4 | 4户商业 | 2017-07-20 | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 2.74 | 0.45 |  | 0版 | 施工图10份，概算5份（含利能龙啸留底） | 快递寄出 | 中通728802845992陈洪文 | CQYC-2017-07-02 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1李市4户商业07-02（杨露）.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-07-05 11:23:20 | 刘胤 | 2020-05-29 15:31:22 | 2020-05-29 15:31:22
152461603 | 重庆 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-23 | SCLN-DD170930 | 德感洗衣厂工业用气安装工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 杨露; 李茜璐: 朱珠 | 1 | 锅炉0.5T | 2017-07-20 | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 2.28 | 0.45 |  | 0版 | 施工图10份，概算5份（含利能龙啸留底） | 快递寄出 | 中通728802845963陈洪文 | CQYC-2017-07-05 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1一楼洗衣房07-05（杨露）.jpg | 已存档 | [7 empty] | 杨露 | 2017-07-05 11:15:59 | 刘胤 | 2020-05-29 14:59:03 | 2020-05-29 14:59:03
152461178 | 泸州 | 2017 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-07-25 | SCLN-DD170907 | 宜宾罗龙工业区环网延伸工程（三期） | 管线 | 1.6MPa | D159 | 约700 |  |  | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 文浩博; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 |  |  |  | 已出版 | 7月5日西部公司通知现场办公，7月15日资料收集完，设计于2017.07.24日白图交于西部公司，设计于2017.08.04日进行评审，等待评审意见，设计于2017.08.19日进行出版 2017.08.22日交往泸州西部 |  |  | 100% |  |  |  |  | 67.01 | 5.48 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 26280 | 2018-05-11 | 专票 | 02706761-01428102 | 刘胤 | 26280 | 2020-06-24 | 26280 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-07-05 11:13:54 | 刘胤 | 2020-06-24 14:55:29 | 2020-06-24 14:55:29
152434435 | 泸州 | 2017 | 2017-06-27 | 2017-07-03 | 2017-09-19 | SCLN-BD170919 | 隆昌县红光工业园区供气工程 | 管线 | 设计压力4.0MPa | D159*6 | 6343米 |  |  |  | 穿越25米河流2次，穿越水渠1次，穿越道路8次。 | 泸州西部 | 李永胜 | 陈勇 | 彭玉 | 朱珠、彭玉 |  |  | 高压D159*6 6343米，调压柜1座。 |  | 已出版 | 7.05日布图完成，进行对接。待西部公司与园区规划对接。8.15已完成报规签字。10.26已完成校审及评审纪要修改；11月份已完成测绘，并修改设计；12.06日正在做投资概算，待完善后提交利能组织专家评审。2018年1月17日已完成专家评审回复，等彭玉的意见回复后出版。1.24日交朱珠审核。2.1日提交回复盖章，并已出版。2020年9月项目重新启动，升1版。9.25日、10.16日已重新报规，利能不审1版，11月川油评审，12.14日评审回复盖章，等气矿评审通知。 | [6 empty] | 有 | 339.41 | 17.44 | 8.18 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-07-05 10:54:35 | 李永胜 | 2020-12-14 10:00:48 | 2020-12-14 10:00:48
151861683 | 重庆 | 2017 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-07-04 | SCLN-DD170822 | 白沙李官田等7户商业用气安装工程 | 工商集 | [7 empty] | 重庆永川 | 杨槐 | 廖学鹏 | 朱珠 | 朱珠 |  | 7户 | 7户商业 | 2017-06-30 | 已出版 | [8 empty] | 7.49 | 0.45 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算5份（含利能，龙啸留底） | 快递寄出 | 中通728801308288陈洪文 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 杨槐 | 2017-07-04 15:56:58 | 刘胤 | 2020-05-29 14:59:00 | 2020-05-29 14:59:00
147567387 | 泸州 | 2017 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | SCLN-DD171101 | 泸县玄滩铁围山酒厂工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 调压计量柜 1套 | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 李永胜; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 | 1 | 调压箱+流量计 1套 | 2017-08-10 | 已出版 | 7.10已交白图。8.11日已按时交蓝图。 | [7 empty] | 2.89 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3360 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3360 | 2020-05-29 | 3360 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-06-28 09:18:19 | 刘胤 | 2020-05-29 14:58:53 | 2020-05-29 14:58:53
147566697 | 泸州 | 2017 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | SCLN-DD171102 | 泸县玄滩玄泉酒厂工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 调压计量柜 1套 | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 李永胜; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 | 1 | 调压计量柜1套 | 2017-08-10 | 已出版 | 7.10已交白图，8.11日已按时交蓝图。 | [7 empty] | 8.11 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3360 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3360 | 2020-05-29 | 3360 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-06-28 09:17:22 | 刘胤 | 2020-05-29 14:58:50 | 2020-05-29 14:58:50
147566076 | 泸州 | 2017 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | SCLN-DD171100 | 泸县玄滩昌盛酒厂工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 调压计量柜 1套 | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 李永胜; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 | 1 | 调压计量柜 1套 |  | 已出版 | 7.10已交白图，8.11日已按时交蓝图。 | [7 empty] | 5.63 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3360 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3360 | 2020-05-29 | 3360 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-06-28 09:15:59 | 刘胤 | 2020-05-29 14:58:48 | 2020-05-29 14:58:48
144767753 | 泸州 | 2017 | 2017-06-06 | 2017-06-10 | 2017-06-19 | SCLN-DD170813 | 泸县福集颜学群等2户商业用气安装工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 谢海洋; 李茜璐: 朱珠; 吴希: 朱珠 | 2户 |  | 2017-06-22 | 已出版 | 6.13与泸县营销部张工现场勘查6.18蓝图已出版 | [7 empty] | 2.06 |  |  | 0版 | 设计9份，概算3份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308301王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 5810 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 5810 | 2020-05-29 | 5810 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 谢海洋 | 2017-06-23 15:37:58 | 刘胤 | 2020-05-29 14:58:43 | 2020-05-29 14:58:43
144763464 | 泸州 | 2017 | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | SCLN-DD170810 | 江安文业海等4户商业用气安装工 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 文浩博 | 4户 | 4户商业 | 2017-06-22 | 已出版 | 设计于2017.06.19日进行出版，预计2017.06.23日送往泸州川油 | [10 empty] | 0版 | 设计9份，概算3份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308301王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 4725 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 4725 | 2020-05-29 | 4725 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-06-23 15:34:49 | 刘胤 | 2020-05-29 14:58:40 | 2020-05-29 14:58:40
144763334 | 泸州 | 2017 | 2017-06-06 | 2017-06-10 | 2017-06-26 | SCLN-DD170812 | 泸县福集康桥丽璟区B民用气安装工程 | 高层 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 谢海洋; 李茜璐: 叶俊琳; 吴希: 朱珠 | 314 |  |  | 已出版 | 6.13与泸县张工现场勘查。6.22设计已完成等待泸州川油评审7.4泸州川油，计划本个星期评审，7.27泸州川油对该工工程进行评审，7.28收评审意见回复，根据评审意见修改后可出版蓝图8.4已出版蓝图 | [10 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 10920 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 10920 | 2020-05-29 | 10920 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 谢海洋 | 2017-06-23 15:34:31 | 刘胤 | 2020-05-29 14:58:38 | 2020-05-29 14:58:38
144762022 | 泸州 | 2017 | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | SCLN-DD170808 | 江安陈世楷等6户商业用气安装工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 文浩博 | 6 | 6户商业 | 2017-06-29 | 已出版 | 由于本工程有2户用户暂未勘察现场，本工程与郭方伟沟通后延期设计，2017.06.19日去勘察现场，设计已完成，2017.06.27日设计出版 | [7 empty] | 4.97 | 0.56 | 0 | 0版 | 施工图9份，概算3份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308291王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3598 | 2018-06-12 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3598 | 2020-05-29 | 3598 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-06-23 15:32:09 | 刘胤 | 2020-05-29 14:58:35 | 2020-05-29 14:58:35
144761356 | 泸州 | 2017 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-26 | SCLN-DD170811 | 泸县福集朝阳锦华城3期民用气安装工程 | 高层 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 谢海洋; 李茜璐: 安源; 吴希: 朱珠 | 724 |  |  | 已出版 | 6.13与泸县营销部张工现场勘查。6.22设计已完成等待泸州川油评审7.4泸州川油，计划本个星期评审7.27泸州川油对该工工程进行评审，7.28收评审意见回复，根据评审意见修改后可出版蓝图8.4已出版蓝图 |  |  | 100% | [7 empty] | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 25340 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 25340 | 2020-05-29 | 25340 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 谢海洋 | 2017-06-23 15:30:31 | 刘胤 | 2020-05-29 14:58:31 | 2020-05-29 14:58:31
144667033 | 成都 | 2017 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 2017-07-13 | SCLN-DD170859 | 华府大道与电缆同沟燃气管线隐患改造 | 整改管线 | 0.4MPa | 159 | 225 |  |  |  |  | 华阳天司 | 郭晋亮 | 李尧 | 丁灵霞 | 成琳琳 |  |  | 225米 | 2017-07-12 | 已出版 | 6.23现场勘查6.29业主确定整改方案，开始进行设计7.12出版 |  |  | 100% |  |  |  |  | 25.34 | 3 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算6份（含利能和龙啸留底） | 现场签收 | 17.07.13华天司309室鲁工 | 2017YH042 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-05-11 | 专票 | 00138009-01428103 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2017-06-23 13:04:14 | 刘胤 | 2020-06-24 14:55:13 | 2020-06-24 14:55:13
143477783 | 成都 | 2017 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-05-17 | SCLN-DD170577 | 天平酒厂及芝芝食品厂气源管线工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 彭建 |  |  |  | 取消项目 | 已完成电子版设计，因芝芝食品厂取消用气申请，接华天司程主任通知，取消此项目。 | 已提交 |  |  |  | 用户刘经理13980864818，华天司程主任13709004235 | [10 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9600 | 2018-05-11 | 专票 | 02706762-01428102 | 刘胤 | 9600 | 2020-06-24 | 9600 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 彭建 | 2017-06-22 09:58:36 | 刘胤 | 2020-06-24 14:55:11 | 2020-06-24 14:55:11
142883216 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 |  | 2017-06-15 | SCLN-DD170839 | 隆昌管理站燃气管线改造移交工程（矮子坡配气站至锦霞小区A区改建气源管道） | 整改管线 | 0.4MPa | D108 | D108×4.5 L=1070m； |  |  | 华阳天司: 川港自贡; 胡礼萍: 刘禹辰; 谢天福: 谢天福; 李茜璐: 陈燃 |  |  |  | 已出版 | 5.15日下达委托，6.27和测量一起现场办公，7.20测量返回。8.17交概等待概算。8.23日发电子版给天然气公司。等待甲方通知评审时间。自贡川港公司暂不需要延期报告。9.20修改完毕，甲方要求节后那周出版即可。 |  | 暂不需要 | 100% |  | 柳卓君 |  |  | 63.22 | 6.13 | 2.02 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 16160 | 2018-12-18 | 专票 | 06474137 | 刘胤 | 16160 | 2018-12-28 | 16160 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-06-21 17:00:08 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:15 | 2019-12-30 10:46:15
142874568 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 |  | 2017-06-15 | SCLN-DD170838 | 隆昌管理站燃气管线改造移交工程（和悦石油小区A区） | 整改多层 | 0.4MPa |  |  | 454户 |  | 华阳天司: 川港自贡; 胡礼萍: 刘禹辰; 谢天福: 谢天福; 李茜璐: 叶俊琳 |  |  |  | 已出版 | 5.15日下达委托，设计已审核校对完毕，8.11电子版已发给燃气公司。等待甲方通知评审时间。9.20修改完毕，甲方要求节后那周出版即可。 |  | 自贡川港公司暂不需要延期报告。 | 100% | 无 | 柳卓君 |  |  | 83.3 | 6.13 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18900 | 2018-12-18 | 专票 | 06474136.53 | 刘胤 | 18900 | 2018-12-28 | 18900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-06-21 16:55:10 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:15 | 2019-12-30 10:46:15
142859139 | 重庆 | 2017 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | SCLN-DD170894 | 白沙配气站白沙镇民用工艺改造 | 整改站场 | [5 empty] | 改造流程最大计量：6W方/天 |  | 重庆永川 | 钟澈 | 廖学鹏 | 李秦 |  |  |  | 拆除原来涡流计量流程，新增一套高级孔板流量计量。 | 2017-10-31 | 已出版 | 该项目2017年2月17日与永川公司安超（经理）等一起到白沙站现场踏勘，项目为改造合江输气处的站，但修改工艺用户为永川公司，管理上还涉及蜀南气矿。于2017年3月8日报第一次A版于永川公司唐怡处，该版本内容为涡轮和孔板两个方案的比选（委托未下）；5月4日收到永川公司唐怡发来的合江输气处对于A版的意见，意见明确用孔板方案并按其他要求升级为B版返回审查，修改完成后于5月12日将修改后B版交永川公司唐怡（委托未下，）；6月6日永川公司唐怡口诉了一版关于蜀南气矿的评审意见（无书面材料）要求对B版再次修改，其中内容与合江输气处之前对A版的意见（书面意见）有矛盾，调整修改后于6月13日再次修改后的B版交永川公司唐怡（委托未下）；6月19日接到合江输气处李欣电话，就B版说做再次修改，本次意见中涉及“站场总平面图”原始资料，合江输气处明确必须要加上此图并在图上补自控及工艺管道的平面走向，6月20日与永川唐怡沟通提出需要的材料，唐怡说暂时无法提供，6月21日永川唐怡发委托书，委托书报设计时间为6月23日，目前基础资料也未提供详尽，预计等永川公司提供好原始基础资料后修改交审。6月29日接永川公司安超（经理）意见，画平面示意图形式提图，正在修改，预计7月5日交审。7月5日发利能审查。7月11日利能审查后修改后发电子版给永川公司唐怡。7月20日收到合江输气处郑显庆B版审查意见，已经修改，7月21日发永川公司-马力、合江输气处-郑显庆。8月10日永川公司马力通知可以正式出版，8月15日已发利能审查概算，待审查完毕正式出版。2017.9.8合江输气处郑显庆提出要修改站内仪表信号传送方式，自控人员沟通后目前无法实现，已于永川公司-马力沟通觉得待输气处郑显庆确认是否修改后再正式出版。2017.10.31已出版。 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 24.84 | 3 |  | 0版 |  |  |  | CQYC-2017-0402 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-12-25 | 专票 | 06552841-42 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-12 | 18000 | 0 | 100% |  |  | CQYC-2017-0402.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟澈 | 2017-06-21 16:46:51 | 刘胤 | 2020-06-16 10:26:57 | 2020-06-16 10:26:57
142839183 | 自贡 | 2017 | 2017-06-21 | 2017-06-21 |  | SCLN-DD170892 | 宁209H25B平台钻前工程测量设计 | 其它 | [5 empty] | 华阳天司: 四川长宁; 胡礼萍: 杨兰; 何启超: 鲁君 | 1 |  |  | 正常运行 | [6 empty] | 四川省宜宾市珙县石碑乡红光村7组 | [9 empty] | LX-201706 | 框架 | 尾款 | 367736 | 2018-12-18 | 专票 | 06474149-52 | 刘胤 | 367736 | 2019-01-25 | 367736 | 0 | 100% |  |  | 委托书-1.jpg | [8 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-21 16:35:25 | 刘胤 | 2020-10-13 16:51:57 | 2020-10-13 16:51:57
142836769 | 自贡 | 2017 | 2017-06-21 | 2017-06-21 |  | SCLN-DD170891 | 宁209H25B平台钻前工程岩土勘察 | 其它 | [5 empty] | 华阳天司: 四川长宁; 胡礼萍: 杨兰; 何启超: 鲁君 | 1 |  |  | 正常运行 | [6 empty] | 四川省宜宾市珙县石碑乡红光村7组 | [9 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托书-3.jpg | [8 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-21 16:34:02 | 杨兰 | 2017-07-11 10:29:52 | 2017-07-11 10:29:52
142833696 | 自贡 | 2017 | 2017-06-21 | 2017-06-21 |  | SCLN-DD170890 | 宁209H25A平台钻前工程测量设计 | 其它 | [5 empty] | 华阳天司: 四川长宁; 胡礼萍: 杨兰; 何启超: 鲁君 | 1 |  |  | 正常运行 | [6 empty] | 四川省宜宾市珙县石碑乡红光村7组 | [9 empty] | LX-201706 | 框架 | 尾款 | 542318 | 2018-12-18 | 专票 | 064741454-48 | 刘胤 | 542318 | 2019-01-25 | 542318 | 0 | 100% |  |  | 委托书-6.jpg | [8 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-21 16:32:03 | 刘胤 | 2020-10-13 16:51:52 | 2020-10-13 16:51:52
142832552 | 自贡 | 2017 | 2017-06-21 | 2017-06-21 |  | SCLN-DD170889 | 宁209H25A平台钻前工程岩土勘察 | 其它 | [5 empty] | 华阳天司: 四川长宁; 胡礼萍: 杨兰; 何启超: 鲁君 | 1 |  |  | 正常运行 | [6 empty] | 四川省宜宾市珙县石碑乡红光村7组 | [9 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托书-4.jpg | [8 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-21 16:29:35 | 杨兰 | 2017-07-11 10:29:39 | 2017-07-11 10:29:39
142828263 | 自贡 | 2017 | 2017-06-21 | 2017-06-21 |  | SCLN-DD170888 | 宁209H24平台钻前工程测量设计 | 其它 | [5 empty] | 华阳天司: 四川长宁; 胡礼萍: 杨兰; 何启超: 鲁君 | 1 |  |  | 正常运行 | [6 empty] | 四川省宜宾市珙县石碑乡红卫村13组 | [9 empty] | LX-201706 | 框架 | 尾款 | 468986 | 2018-12-18 | 专票 | 06474138-41 | 刘胤 | 468986 | 2019-01-25 | 468986 | 0 | 100% |  |  | 委托书-5.jpg | [8 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-21 16:25:01 | 刘胤 | 2020-10-13 16:51:49 | 2020-10-13 16:51:49
142824629 | 自贡 | 2017 | 2017-06-21 | 2017-06-21 |  | SCLN-DD170887 | 宁209H24平台钻前工程岩土勘察 | 其它 | [5 empty] | 华阳天司: 四川长宁; 胡礼萍: 杨兰; 何启超: 鲁君 | 1 |  |  | 正常运行 | [6 empty] | 四川省宜宾市珙县石碑乡红卫村13组 | [9 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 委托书-2.jpg | [8 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-21 16:20:43 | 杨兰 | 2017-07-11 10:28:58 | 2017-07-11 10:28:58
142782988 | 成都 | 2017 | 2017-05-15 |  | 2017-06-15 | SCLN-DD170837 | 大山铺管理站燃气管线改造移交工程（凉水井石油小区） | 整改多层 | 0.4MPa |  |  | 153户 |  | 华阳天司: 川港自贡; 胡礼萍: 刘禹辰; 谢天福: 谢天福; 李茜璐: 叶俊琳 | 153户 | 153 |  | 已出版 | 5.15日下达委托，设计已审核校对完毕，8.11电子版已发给燃气公司。等待甲方通知评审时间。自贡川港公司暂不需要延期报告。9.12日评审，9.20修改完毕，甲方要求节后那周出版即可。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 47.9 | 4 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 6300 | 2018-12-18 | 专票 | 06474136.53 | 刘胤 | 6300 | 2018-12-28 | 6300 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘禹辰 | 2017-06-21 15:49:05 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:15 | 2019-12-30 10:46:15
142468447 | 泸州 | 2016 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-30 | SCLN-DD161192 | 重庆华孚有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 李永胜 |  | 调压柜1套 | 2016-12-26 | 已出版 | [8 empty] | 6.52 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-06-21 11:52:38 | 李尧 | 2018-11-01 15:54:09 | 2018-11-01 15:54:09
142382981 | 泸州 | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-10-12 | SCLN-DD160878 | 蓝田蓝安建材工业用气安装工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 李永胜 |  | 调压柜1套 | 2016-10-11 | 已出版 | [8 empty] | 11.33 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4200 | 2017-09-18 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 4200 | 2017-12-28 | 4200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-06-21 11:11:38 | 李尧 | 2019-05-27 11:22:01 | 2019-05-27 11:22:01
142141023 | 泸州 | 2017 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-26 | SCLN-DD170814 | 泸县云龙张正南等3户商业用气安装工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 李永胜 | 3户，张正南、陈善林、张正洪 |  | 2017-06-22 | 已出版 | 6.19已交概算，6.22日已出版。 | [7 empty] | 3.83 | 0.38 | 0 | 0版 | 设计9份，概算3份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308301王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3353 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3353 | 2020-05-29 | 3353 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-06-21 09:14:06 | 刘胤 | 2020-05-29 14:58:29 | 2020-05-29 14:58:29
138842189 | 重庆 | 2017 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-25 | SCLN-DD170846 | 江津区李市三角坝至黄桷树管线整改工程 | 整改管线 | 中压A级0.4MPa | D159×6、D108×5、D57×4 | 355m | 无 | 无 | 无: 无; 无: 道路穿越4次; 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 蒋子龙 | 1 | D159 0.045km，D108 0.3km，D57 0.01km。 | 2017-09-05 | 已出版 | 6.15收到委托书，6.16下午收到利能项目号后发利能校审。6.20利能朱珠回复最近忙没时间审设计，后面审蓝图。6.21交概。6.21完成概算。6.22发设计、概算电子版给永川公司审查。6.26与薛傑文联系设计概算审查情况，薛傑文回复：还没来得及审查， 审查时间要下周去了。到7.5未接到永川公司通知评审。7.19接薛傑文通知，7.20下午评审。7.20评审会上，永川公司提出：1、增加1处顶管穿越设计。2、增加原片区至调压箱的D57中压管道更换工程量。永川公司同意顶管穿越上勘察。8.2收到勘察报告，更改设计。8.3QQ上给薛傑文留言让他把评审会议纪要发过来，未回复。8.9电话与薛傑文联系提供会议纪要未接电话，发了短信。8.11电话与薛傑文联系提供会议纪要，薛傑文回复：尽量下午提供。到8.18未收到会议纪要，与薛傑文联系未接电话。8.22收到会议纪要。8.25按会议纪要修改完成发龙啸校审设计。8.31发概算。根据评审会议要求，本项目概算总费用控制在50万以为，修改后的概算总费用为63万，9.4与薛杰文沟通，先发设计、概算电子版过去看。9.5下午薛傑文通知出版设计8份、概算4份、测量报告4份、勘察报告4份。9.15接永川公司通知：因概算费用超过50万，取消原片区至调压箱的D57中压管道更换工程量，设计、概算升1版。9.18修改完成1版设计、概算。9.21出版1版设计8份、概算4份。 |  |  | 100% | 线路带状图测量0.305km。顶管穿越勘察1处。 |  |  | 有 | 39.92 | 4 | 3.98 | 0版 | 施工图10份、概算6份、勘察报告6份、测量报告6份（喊利能龙啸留底） | 快递寄出 | 寄重庆陈洪文 | CQYC2017-06-04 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 58840 | 2018-12-25 | 专票 | 06552841-42 | 刘胤 | 58840 | 2020-06-12 | 58840 | 0 | 100% |  |  | 附件1-江津区李市三角坝至黄桷树管线整改工程设计委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-06-16 09:37:39 | 刘胤 | 2020-06-16 10:26:55 | 2020-06-16 10:26:55
138820121 | 重庆 | 2017 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-07-11 | SCLN-DD170823 | 青杠曹氏刀削面等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 5户商业 | 华阳天司: 重庆永川; 胡礼萍: 龙啸朱训; 谢天福: 谢天福; 李茜璐: 朱珠. | 5 | 5户商业用气 | 2017-06-30 | 已出版 | 6.10现场办公。6.14收到委托。6.18交白图给天然气公司。6.24交内审。6.26交利能校审。 6.30出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 2.63 | 0.45 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算5份（含利能和龙啸留底） | 快递寄出 | 中通728801308288陈洪文 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 龙啸朱训 | 2017-06-16 09:06:15 | 刘胤 | 2020-05-29 14:58:26 | 2020-05-29 14:58:26
138385887 | 重庆 | 2017 | 2017-04-10 | 2017-06-22 | 2017-04-20 | SCLN-DD170897 | 卧南增压站9号压缩机组缸径改造及大修 | 整改站场 | P进:0.5-4.5MPa，P出:4.95-6.05MPa | D159×9、D114×8、D60×5、D34×5 | 51.9m | 无 | 无 | 无: 增压、集输站; 无: 无; 华阳天司: 重庆气矿; 胡礼萍: 蒋子龙 | 1 | 1、卧南增压站9号压缩机组缸径改造及大修 | 2017-09-25 | 已出版 | 2017.4.13现场办公，4.14-4.28与垫江作业区联系收集资料并完成设计，4.29出版A版白图概算各4份送交重庆气矿。5.2号重庆气矿评审，5.26提交修改后的设计概算电子版给重庆气矿丁思升。6.21收到垫江作业区补发来的设计委托书，6.23拿到项目号。6.26将设计发彭建转利能校审，7.3彭建回复：利能让我们龙啸公司自己把关，设计校对审核都签龙啸自己的字，项目负责人签哪个彭建再去问利能。7.6接彭建回复：利能这边专家看了，提出一些不同意见，将设计发给成压厂王明星，让他看了后与利能沟通交流。7.10、7.11与成压厂王明星联系与利能沟通交流情况，王明星回复：最近比较忙、开会，等有时间回复。7.13与王明星联系与利能沟通交流情况，王明星回复：等会有时间了与利能沟通。7.19与王明星联系与利能沟通交流情况，王明星回复：等会有时间了与利能沟通。7.28与王明星联系设计修改情况，王明星回复：最近忙，等会有时间了修改。8.3与王明星联系设计修改情况，王明星回复：在出差，等回去了修改。8.9与王明星联系设计修改情况，王明星回复：在出差，等回去了修改。8.17与王明星联系设计修改情况，王明星回复：还未来得及修改，等有时间到。8.23与王明星联系设计修改情况，王明星回复：还未来得及修改，等有时间到。9.1与王明星联系设计修改情况，王明星回复：在出差，等回去了修改。9.8收到王明星发来修改后的设计。9.13转发彭建给利能确认。9.22彭建回复：利能审核过了，可以出版。9.25出版4份设计概算寄送垫江作业区丁思升。2017.11.24出具设计变更4份。应垫江作业区要求，2017.12.07重新出具变更4份。 |  | 业主原因。根据重庆气矿垫江采输气作业区要求，卧南增压站9号压缩机组缸径改造及大修主体设计由成压厂负责完成，我们设计方配合。 | 100% | 无 |  |  | 有 | 160.12 | 10.24 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 39198 | 2018-05-11 | 专票 | 00138024-01428103 | 刘胤 | 39198 | 2020-06-24 | 39198 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 蒋子龙 | 2017-06-15 14:35:57 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:52 | 2020-06-24 14:54:52
137788826 | 泸州 | 2017 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-19 | SCLN-DD170809 | 江安故宫酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州川油; 胡礼萍: 李永胜; 谢天福: 文浩博; 李茜璐: 朱珠 | 1户 | 调压计量柜1套 | 2017-08-18 | 已出版 | 6月9日起多次催业主提供用气参数资料，其叶主任说因锅炉厂家还未提供准确参数及老总不在不能盖章等原因，至6月14日还未能提供正确的参数。6.19日、22日发短信催促（老总未回），至今未提供参数。6.27日联系，其老总在外考察后将对锅炉用气方案又有调整，静待通知。7.21日协同江安营销部一起再次现场定优化方案，24日经工程部同意，暂定为调压箱+流量计。21-24日再次要锅炉参数确认书，叶主任称老总不在盖不了章，至今无法确认哪个厂家的锅炉，是否为1T燃蒸锅炉，用气压力多少？8.18日已出版。 | 已提交 | 6.18日已提交设计延期说明。8.18日已出版。 | [5 empty] | 14.9 | 0.5 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 4900 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 4900 | 2020-05-29 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-06-14 17:51:02 | 刘胤 | 2020-05-29 14:58:24 | 2020-05-29 14:58:24
137646291 | 泸州 | 2017 | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 2017-05-19 | SCLN-DD170650 | 重庆永川区俐江精铸配件厂供气配套工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 李永胜 |  | 调压计量柜1套、远传设备1套、调压箱1台、远传皮膜表1只 | 2017-06-13 | 已出版 | 已出版。5月8日开始陆续接收资料，5月15日校审、审核，5月18日交白图于西部燃气公司等待评审，5月22日-6月12日西部公司因反复调整概算价格（由于西部公司刚刚纳入华油集团，他们审核概算人员需要根据华油设备采购商价格对比我们的概算价格等），6月13日正式完成，并出版 | [7 empty] | 13.97 | 2 | 0 | 0版 | 设计9份，概算5份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308308王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706759-01428102 | 刘胤 | 9000 | 2020-06-24 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-06-14 14:27:19 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:50 | 2020-06-24 14:54:50
137642086 | 泸州 | 2017 | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 2017-05-19 | SCLN-DD170648 | 重庆赵渝食品有限公司供气配套工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 李永胜 |  | 调压计量柜1套、远传皮膜表1只、远传设备1套 | 2017-06-13 | 已出版 | 已出版。5月8日开始陆续接收资料，5月15日校审、审核，5月18日交白图于西部燃气公司等待评审，5月22日-6月12日西部公司因反复调整概算价格（由于西部公司刚刚纳入华油集团，他们审核概算人员需要根据华油设备采购商价格对比我们的概算价格等），6月13日正式完成，并出版 |  |  | 100% |  |  |  |  | 17.94 | 3 | 0 | 0版 | 设计9份，概算5份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308309王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706759-01428102 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-06-14 14:25:18 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:47 | 2020-06-24 14:54:47
137638475 | 泸州 | 2017 | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 2017-05-19 | SCLN-DD170649 | 重庆佳林华食品有限公司供气配套工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 李永胜 |  | 调压计量柜1套、远传设备1套 | 2017-06-13 | 已出版 | 已出版。5月8日开始陆续接收资料，5月15日校审、审核，5月18日交白图于西部燃气公司等待评审，5月22日-6月12日西部公司因反复调整概算价格（由于西部公司刚刚纳入华油集团，他们审核概算人员需要根据华油设备采购商价格对比我们的概算价格等），6月13日正式完成，并出版 | [7 empty] | 21.42 | 3 | 0 | 0版 | 设计9份，概算5份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308308王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706759-01428102 | 刘胤 | 9000 | 2020-06-24 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-06-14 14:22:35 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:44 | 2020-06-24 14:54:44
137636536 | 泸州 | 2017 | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 2017-05-19 | SCLN-DD170646 | 重庆市大发饲料有限责任公司供气配套工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 李永胜 |  | 调压计量柜1套、远传设备1套 | 2017-06-13 | 已出版 | 已出版。5月8日开始陆续接收资料，5月15日校审、审核，5月18日交白图于西部燃气公司等待评审，5月22日-6月12日西部公司因反复调整概算价格（由于西部公司刚刚纳入华油集团，他们审核概算人员需要根据华油设备采购商价格对比我们的概算价格等），6月13日正式完成，并出版 | [7 empty] | 12.73 | 2 | 0 | 0版 | 设计9份，概算5份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308309王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706758-01428103 | 刘胤 | 9000 | 2020-06-24 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-06-14 14:20:40 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:41 | 2020-06-24 14:54:41
137635272 | 泸州 | 2017 | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 2017-05-19 | SCLN-DD170645 | 重庆市江津区荣德食品厂供气配套工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 李永胜 |  | 调压箱1台、远传设备1套、远传皮膜表1套 | 2017-06-13 | 已出版 | 已出版。5月8日开始陆续接收资料，5月15日校审、审核，5月18日交白图于西部燃气公司等待评审，5月22日-6月12日西部公司因反复调整概算价格（由于西部公司刚刚纳入华油集团，他们审核概算人员需要根据华油设备采购商价格对比我们的概算价格等），6月13日正式完成，并出版 | [7 empty] | 3.9 | 2 | 0 | 0版 | 设计9份，概算5份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308309王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706758-01428103 | 刘胤 | 9000 | 2020-06-24 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-06-14 14:18:11 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:38 | 2020-06-24 14:54:38
137633977 | 泸州 | 2017 | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 2017-05-19 | SCLN-DD170654 | 重庆德为通信技术有限公司供气配套工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 李永胜 |  | 调压计量柜1套、远传设备1套 | 2017-06-13 | 已出版 | 已出版。5月8日开始陆续接收资料，5月15日校审、审核，5月18日交白图于西部燃气公司等待评审，5月22日-6月12日西部公司因反复调整概算价格（由于西部公司刚刚纳入华油集团，他们审核概算人员需要根据华油设备采购商价格对比我们的概算价格等），6月13日正式完成，并出版 | [7 empty] | 10.93 | 2 | 0 | 0版 | 设计9份，概算5份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308308王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706758-01428103 | 刘胤 | 9000 | 2020-06-24 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-06-14 14:15:27 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:36 | 2020-06-24 14:54:36
137629102 | 成都 | 2017 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-08-22 | SCLN-DD170764 | 高石2井气田水罐更换工程 | 整改站场 | [5 empty] | 更换20m3水罐与相关工艺管线及自控设备 |  | 川中油气矿 | 沈蓉 | 祝鹏 | 郭小强 | 郭小强 |  |  | 将20方玻璃钢水罐更换为55方气田水罐 | 2017-08-21 | 已出版 | 6.14日接到委托后与业主联系，确定6.19日与业主现场办公。接收委托时工期已经超期，经询问利能后暂时不用写延期报告。6.22日提交材料设备表与业主，由于业主6.29日提供初设资料，6.30完成汇总预计7.4日提交校对审核。7.4日已提交校对审核。7.10日将电子版提交业主，待业主审核后出版。7.21日川中油气矿进行评审，待各专业评审意见返回后完成修改出版。8月1日业主返回评审意见，预计8.7日提交业主电子版0版，待业主审查后出正式版本。8.10日利能返回0版审查意见，由于缺乏设备专业，设备部分修改进度稍慢，预计下周二提交业主电子版0版，8.21日出版完成寄与业主 |  |  | 100% |  |  |  |  | 34.51 | 4 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 11880 | 2018-05-11 | 专票 | 02706756-01428102 | 刘胤 | 11880 | 2020-06-24 | 11880 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 沈蓉 | 2017-06-14 14:12:35 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:33 | 2020-06-24 14:54:33
137627449 | 泸州 | 2017 | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 2017-05-19 | SCLN-DD170643 | 重庆音飞自动化仓储设备有限公司供气配套工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 李永胜 |  | 调压计量柜1套、远传设备1套 | 2017-06-13 | 已出版 | 已出版。5月8日开始陆续接收资料，5月15日校审、审核，5月18日交白图于西部燃气公司等待评审，5月22日-6月12日西部公司因反复调整概算价格（由于西部公司刚刚纳入华油集团，他们审核概算人员需要根据华油设备采购商价格对比我们的概算价格等），6月13日正式完成，并出版 | [7 empty] | 10.87 | 2 | 0 | 0版 | 设计9份，概算5份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308308王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706758-01428103 | 刘胤 | 9000 | 2020-06-24 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 李永胜 | 2017-06-14 14:11:22 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:31 | 2020-06-24 14:54:31
137401976 | 成都 | 2017 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-18 | SCLN-DD170796 | 蜀南气矿大山铺配气站至油建公司供气管道建设工程 | 管线、整改站场 | 1.6MPa; 0.4MPa. | D159,D108 | 5km |  |  | 无: DN100高级孔板计量一套，次高压调中压设备一套，区域调压柜一套。; 华阳天司: 川港自贡; 胡礼萍: 廖学鹏; 谢天福: 谢天福 |  |  |  | 延期项目 | 本项目原设计初步设计已出版交付业主并取得批复，后在进行施工图设计途中由于业主要求将中压管线更改为次高压管线，并增加站场改造，所以原设计作废，需重新进行设计。2017年3月29日项目重新启动，业主要求现场办公并进行勘察测量。3月30日现场办公完成，但由于川港公司与利能公司就委托是否重新下一事存在不同意见，电话联系林武可，告知先暂停，等委托商量好后再进行。直至2017年6月2日业主才将修改后的设计委托发于我方。6月2日收到委托，要求6月18日交审初步设计电子版，设计内容较多，预计6月18日交审。2017年6月19日设计已发利能审查。2017年6月29日上午自贡川港公司组织审查，由于大山铺镇规划部门正在重新规划，旧城区大部分要拆迁，自贡川港公司计划将本次设计路由报规划部门后，在规划部门同意路由后再实施，该项目暂停。2018.2.2前未收到继续设计通知。2018.3.2前未接到设计通知。2018.3.9前未接到设计通知。2018.4.8前未接到设计通知。2018.4.13前未接到设计通知。2018.4.20前未接到设计通知。2018.4.27前未接到设计通知。2018.5.11前未接到设计通知。2018.5.18前未接到设计通知。2018.5.25前未接到设计通知。2018.5.31前未接到设计通知。2018.6.8前未接到设计通知。2018.6.15前未接到设计通知。2018.6.22前未接到设计通知。2018.6.29前未接到设计通知。2018.7.4前未接到设计通知。2018.7.13前未接到设计通知。2018.7.20前未接到设计通知。2018.7.27前未接到设计通知。2018.8.10前未接到设计通知。2018.8.17前未接到设计通知。2018.8.31前未接到设计通知。2018.9.7前未接到设计通知。2018.9.21前未接到设计通知。2018.9.30前未接到设计通知。2018.10.12前未接到设计通知。2018.10.17前未接到设计通知。2018.10.26前未接到重新启动通知。11月23日业主通知项目将重新启动，需要重新现场办公商定新方案。 | 进行中 |  | 40% | 管线、站场、单体测量。 |  |  | 有 | 289.89 | 15.08 | 5.67 |  |  |  |  | CGRQZG-2017-11 | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 自贡川港委托.jpg | [8 empty] | 钟澈 | 2017-06-14 10:26:15 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:15 | 2019-12-30 10:46:15
134820005 | 泸州 | 2017 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-06-30 | SCLN-DD170647 | 沿滩工业集中区天然气管网延伸工程（一期） | 管线 | 0.8MPa | D159×6 | 2700m |  |  | 华阳天司: 泸州西部; 胡礼萍: 文浩博; 谢天福: 陈勇; 李茜璐: 朱珠 |  | 新建D159×6 L=2700m | 2017-06-16 | 已出版 | 2017.06.02日评审工程，2017.06.09日接收评审意见，修改好设计电子版已交西部公司 ，设计正在修改中，预计2017.06.12日出版 设计2017.06.14日出版 | 已提交 | 2017年05.25日交白图与西部公司 | 100% |  |  |  |  | 166.01 | 9.44 |  | 0版 | 设计10份，概算5份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308284王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 37620 | 2018-05-11 | 专票 | 02706760-01428102 | 刘胤 | 37620 | 2020-06-24 | 37620 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 文浩博 | 2017-06-09 17:12:14 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:29 | 2020-06-24 14:54:29
134807110 | 泸州 | 2017 | 2017-05-02 | 2017-06-05 | 2017-05-27 | SCLN-DD170644 | 江津双福环网二天然气管道延伸工程 | 管线 | 1.6MPA | D108 | 496m | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州西部 | 刘家汛 |  | 肖黄飞 | 黎德廷 |  |  | D108 496米 |  | 已出版 | 2017.6.2日评审 然后到园区签规划后出版 2018.1月 园区同意线路走向 | [7 empty] | 24.62 | 3 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 21000 | 2019-12-19 | 专票 | 01658548-49-14565837 | 刘胤 | 21000 | 2020-05-29 | 21000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 刘家汛 | 2017-06-09 17:04:10 | 刘胤 | 2020-05-29 14:58:21 | 2020-05-29 14:58:21
134611286 | 成都 | 2017 | 2017-05-22 | 2017-05-25 | 2017-06-14 | SCLN-DD170707 | 正兴钓鱼嘴四组安置房气源管线工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 郭晋亮; 谢天福: 谢天福 |  | 约1Km |  | 取消项目 | 2017年5月26日联系天然气公司任智立，现场办公，业主方未确定气源管道及用气量，待确认后进行设计。6月7日确定从站内新建管道至小区，且没有相关图纸，通知测量，于6月9日到现场踏勘。待测量资料完成后进行设计。华天司仁智立通知6.22去厦门路现场看是否有气源管道，待确认后再进行设计.6.22至厦门路现场踏勘，厦门路管道已建设至该小区南侧，但由于气源来自益州大道，益州大道气源管线暂未建设至厦门路。最终是建设临时供气管道至小区还是从厦门路建设管线至小区待华天司确定后进行设计。7.4接华天司通知，此项目暂停，待后续通知。2018.3.9再次询问华天司吴旭，项目不取消，等通知后再进行设计。项目取消 | 已提交 |  | 30% | 600米 | 任智立18328576837 | 正兴钓鱼嘴四组 | [9 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 郭晋亮 | 2017-06-09 12:08:22 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:15 | 2019-12-30 10:46:15
134137612 | 成都 | 2017 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-07-05 | SCLN-DD170782 | 地铁11号线天府CBD北站天然气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D273 | 临时迁改：416m 永久迁改：384m |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 王将; 谢天福: 李尧 |  |  | 2017-08-03 | 已出版 | 2017.6.6接到委托，联系天然气公司鲁星月，通知6.7到华天司交代地铁迁改方案，现场办公时间待定，目前待确认最终版（送审版）地铁迁改方案后开始设计。6.13确定迁改方案设计开始。6.26交校对。6.28交利能审核。6.29审核完成。6.29交概算。7.3发电子版至鲁星月，由她交地铁审核。7.12联系华天司鲁星月，回复等待地铁方审核。7.19联系华天司鲁星月，回复等待地铁方审核。7.26联系华天司鲁星月，回复等待地铁方审核。8.3接通知，出版蓝图五套，概算二套 | 已提交 | 方案已提交，等待地铁方审核 | 100% | 无 | 鲁星月18523436719 | 地铁11号线天府 CBD北站 | 有 | 50.49 | 5.54 | 0 | 0版 | 施工图7份，概算4份（含利能龙啸留底） 9月出施工图8份，预算6份（含利能龙啸留底）鲁星月签收 | 现场签收 | 17.08.07放鲁星月办公桌上 | 2017QG014 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 31094 | 2018-05-11 | 专票 | 00138009-01428103 | 刘胤 | 31094 | 2020-06-24 | 31094 | 0 | 100% |  |  | IMG_7796.JPG、IMG_7797.JPG、IMG_7798.JPG、IMG_7799.JPG | 已存档 | [7 empty] | 王将 | 2017-06-08 16:03:45 | 刘胤 | 2020-06-24 14:56:41 | 2020-06-24 14:56:41
134131383 | 成都 | 2017 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2017-06-19 | SCLN-DD170733 | 兴隆保水三组安置房气源管线工程 | 管线 | 0.4MPa |  |  |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 彭建; 何启超: 王将 |  |  |  | 取消项目 | 2017.6.1接到委托，联系天然气公司任智立，通知6.6现场办公。业主方初步确定气源管道意向方案（沿安置房西侧道路接兴隆136路，然后接红星路南延线D273管道），待确认红星路南延线-兴隆136道路及安置房西侧道路设计图纸后进行设计。6.12询问华天司联系人任智立，回复他需要和王义平沟通。6.22接李茜璐安置房北侧道路（兴隆136路）气源接管点位置。6.23询问华天司联系人任智立询问安置房西侧道路图纸及燃气管道规划红线。回复等王义通知。6.28联系华天司任智立，回复等待兴隆136路天然气管道工程出图后再另行定气源管道方案。7.4联系华天司任智立，回复等待确定气源管道方案。7.13联系华天司任智立，回复等待确定气源管道方案。7.21联系华天司任智立，回复等待确定气源管道方案。7.27联系华天司任智立，回复等待确定气源管道方案。8.1联系华天司任智立，回复等待确定气源管道方案。8.10联系华天司任智立，回复等待确定气源管道方案。8.16联系华天司任智立，回复等待通知。8.23联系华天司任智立，回复等待通知。8.29联系华天司任智立，回复等待通知。9.8联系华天司任智立，回复等待通知。9.18联系华天司任智立，回复等待通知。9.28联系华天司任智立，回复等待通知。10.11联系华天司任智立，回复等待通知。10.17联系华天司任智立，回复等待通知。10.24联系华天司任智立，回复等待通知。10.30联系华天司任智立，回复等待通知。11.6联系华天司任智立，回复等待通知。11.13联系华天司任智立，回复等待通知。11.20联系华天司任智立，回复等待通知。11.27联系华天司任智立，回复等待通知。1.27联系华天司吴旭，回复等待用气单位开发商通知。2.26联系华天司吴旭，回复等待用气单位开发商通知。3.6联系华天司，回复等待用气单位通知。3.26联系华天司，回复等待用气单位通知。4.11联系华天司，回复等待用气单位通知。4.23联系华天司，回复等待用气单位通知。2018年5月21日联系华天司任智立，兴隆136路已有气源管道，此项目取消。 | 已提交 | 缺气源管道与道路设计图纸，资料不全。 |  | 无 | 任智立18328576837 | 天府新区兴隆街道 | [8 empty] | HYXMLS2017535 | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 兴隆保水三组安置房气源管线工程.pdf | 取消 | [7 empty] | 王将 | 2017-06-08 15:56:23 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:15 | 2019-12-30 10:46:15
134032252 | 成都 | 2017 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | SCLN-DD170787 | 中金快速通道赵家段燃气管道隐患治理改线工程 | 整改管线 | 高压B级燃气管道 2.5MPa | D159×6 | 143m | 无 | 无 | 无 | 道路穿越1次 | 佳源公司 | 利能2412办公室 | 谢天福 | 李茜璐 | 成琳琳 |  | 无 | D159×6 143m | 2017-06-29 | 已出版 | 6.8接受项目，联系业主，6.9现场办公。6.12接受施工方规划平面图纸，却无管线位置。联系后，施工方联系资料中。6.13资料收集后，开始设计。6.14提内审，通过。6.14提利能审。6.15通过利能审，提概算。6.19A版已出。6.26佳源评审A版。6.27收到评审会议纪要。6.28回复评审会议纪要，通过，出版0版。7.13据业主需求，补充管涵图。 |  |  | 100% | 无 | 付海鹰13808195905 | 金堂县赵家镇 | 有 | 15.95 | 3 | 0 | 0版 | 施工图12份，概算6份（含利能和龙啸留底） |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 未结 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 利能2412办公室 | 2017-06-08 14:41:17 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:15 | 2019-12-30 10:46:15
133467553 | 成都 | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2017-01-01 | SCLN-DD161141 | 兴隆146路天然气管道工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 谢海洋 |  | 1.4km |  | 取消项目 | 宏达公司12.2号接到设计委托与华天司王义平联系，至现场，发现146连接线75路暂未修建，此项目暂定。12.9等待王义平通知该项是否可进行设计12.16项目已取消 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:55 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:15 | 2019-12-30 10:46:15
133467552 | 成都 | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2017-01-15 | SCLN-DD161142 | 兴隆34路支线天然气管道工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 郭晋亮 | 1 | 1 |  | 取消项目 | 12.2日看现场，12.7得知已取消 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:55 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:15 | 2019-12-30 10:46:15
133467550 | 成都 | 2017 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-19 | SCLN-BD170731 | 合江街办鹿溪村城乡建设用地气源管线工程 | 管线 | 0.4MPa | D159×6 | 5691m | 无 | 无 | 无 | 线路穿越已建道路11处（采用大开挖加套管方式），穿越小型道路3处（采用大开挖加大埋深方式），穿越沟渠4处，穿越小型河流1处。 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 彭玉 | 李茜璐 |  | 无 | 0版:D159×6 5752m.1版:D159×6 5691m | 2017-06-17 | 已出版 | 2017.3.16下午接到委托单并联系华天司看现场，联系人均表示不知道该项目，后联系吴旭，吴旭表示华天司内部沟通好由谁负责再通知我方进行现场勘察事宜。2017.3.27上午看现场。3.31带地勘人员进行现场踏勘，并与合江负责人确定线路方案，待地勘资料完善后开始进行设计工作。4月7日收到测量图纸，将线路上至测量图后返给测量。4月12将线路走向平面图发给业主方确认，4月13业主联系说补充2条支线，已发给测量补充支线资料。4月19日测量人员现场补充测量。预计4月24日提供测量图纸，4.24收到测量图纸，4.26完成设计，提交内审。5.2内审通过，完成修改，提交概算设计，业主未报规，已通知业主尽快报规。5.8业主报规后通知，原道路要扩建，以前设计不符合，且概算超300万，故华天司谢国勇暂停项目，并另行通知时间开会决定项目下步开展。5.31新设计委托下达。6.1重新现场办公，确定由业主投资，业主方确定管线走向与原方案一致。6.2完成设计，提交概算。6.6利能评审，6.7华天司评审，6.8华天司概算评审，出0版设计。6.17业主已收初设0版。6.27业主上级部门规计部评审，因道路有拓宽计划，未通过评审，但无道路规划图。待业主提供道路规划图后进行升版设计。7.3业主联系，根据他们提供会议纪要，先安排现场重新办公，现场由业主方确定管位。暂约7.5现场办公。7.5暴雨，7.6现场办公，确定新管位距路中心100m，通知测量单位重新测量。7.10确定测量线路位置，7.11根据测量资料开始1版设计。7.12线路走向发业主确认并提交规划审阅，通过。7.13完成设计，提内审。7.14提利能审，7.17利能给出意见，修改，通过审核。7.17提概算。7.19安排1版出版。7.25华天司评审1版白图，同日我方根据评审意见修改，发概算修改。7.26安排1版蓝图出版。 |  | 原为《合江街办鹿溪村城乡建设用地增减挂钩项目建新点气源管线工程》SCLN-DD170219 | 100% | 测量：1次测量5.7km。2次测量5691m | 黎工15882123533 | 天府新区合江街办鹿溪村 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1版 | 初步设计10份，概算6份（含利能留底） | 现场签收 | 初步设计8份，概算4份，光盘1份，交郑洁欣。已替换概算，补出测量报告，交郑洁欣 |  | LX-201706 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:55 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:15 | 2019-12-30 10:46:15
133467549 | 成都 | 2017 | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-04-25 | SCLN-DD170671 | 中恒腾达电气及怡星汽车内饰供气工程 | 工商集 |  |  |  |  | 2户 |  |  | 佳源公司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 周金田 | 周金田 |  | 2户 | 2户 | 2017-05-23 | 已出版 | 2017.4.20收到电子资料进行设计，但缺少用气设备参数。暂不能确定调压柜流程及计量表选型。5.5A版已评审，修改后出图。已交概算，预计5.15日出图。已完成，利能无法提供项目号，先打的白图，暂不能出蓝图5.23已出版蓝图 |  |  | 100% | 无 | 付海鹰13808195905 | 金堂淮口 |  | 26.03 | 1.11 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 7778 | 2018-05-11 | 专票 | 02706751-01428103 | 刘胤 | 7778 | 2020-06-24 | 7778 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:55 | 刘胤 | 2020-06-24 14:56:38 | 2020-06-24 14:56:38
133467548 | 成都 | 2017 | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 2017-05-29 | SCLN-DD170783 | 地铁11号线天府CBD东站天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 中压A级燃气管道 0.4MPa | D219×6.0 | 1期：临时管线建设总长314m，原管线拆除总长274m。2期：临时管线拆除总长314m，原管线恢复总长274m。 | 无 | 无 | 无 | 道路穿越2次，悬吊保护1处。 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 | 成琳琳 |  | 无 | D273×6 623m临建，623m拆除 | 2017-07-11 | 已出版 | 5.11联系叶柳，叶柳说下周安排时间去现场。5.15联系叶柳，叶柳告知地铁施工方还未出方案。5.22联系叶柳，等候通知。6.7叶柳通知到华天司，交接地铁方案。6.8地铁方案有问题，已通知华天司联络地铁方沟通，等回复。6.12通知6.13上午重新现场办公。6.13现场办公，线路方案有变，等新设计资料。6.15收到正确设计资料。完成A版，内审通过。6.19提利能审，通过。6.20提概算。6.22A版已出。7.7接收华天司A版审查意见，修改并通过，发打印店出0版设计。8.21收到华天司工作函及电话，管径有错，现场为219管径，修改设计后，发概算修改。8.22华天司通过利能要求设计方出预算，沟通后，经济人员于8.29完成预算。提交唐柳怡审核。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 叶柳13880012117 | 地铁11线天府CBD东站 | 有 | 54.29 | 5.72 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算6份（含利能和龙啸留底） 9月出施工图8份，预算6份（含利能龙啸留底）鲁星月签收 | 现场签收 | 17.07.11李青 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 28320 | 2018-05-11 | 专票 | 00138009-01428103 | 刘胤 | 28320 | 2020-06-24 | 28320 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:55 | 刘胤 | 2020-06-24 14:56:34 | 2020-06-24 14:56:34
133467546 | 成都 | 2017 | 2017-05-06 | 2017-05-11 | 2017-05-22 | SCLN-DD170623 | 府河音乐花园庭院隐患整改工程 | 整改管线 | 3KPa | 108mm | 5222m |  |  |  |  | 华阳天司 | 郭晋亮 | 彭建 | 李茜璐 | 成琳琳 |  |  |  | 2017-07-17 | 已出版 | 2017.5.16、17与华天司寇工现场办公，确定管道走向方案。5.18开始进行小区庭院管道设计。5.23再次落实现场实际情况，设计进行中。已完成方案设计及材料统计，并发业主方确认，待业主方确认后补充完善。6月6日华天司确认方案，设计进行中。利能已校审完毕，修改完成后交概.6.21交概6.29由于概算金额较大，应华天司叶柳要求，将设计文件交给她，待她对工程内容拆分后再出版 | 已提交 |  | 100% | 无 | 叶柳13880012117 | 府河音乐花园 |  | 142.75 | 9.79 | 0 | 0版 |  |  |  | 2017YH020 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 49911 | 2019-12-19 | 专票 | 06046001-3-14565835 | 刘胤 | 49911 | 2020-05-29 | 49911 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:55 | 刘胤 | 2020-05-29 14:58:19 | 2020-05-29 14:58:19
133467545 | 成都 | 2017 | 2017-03-03 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | SCLN-DD170523 | 甘眉工业园启明星铁路专线穿越工程 | 管线 | 0.8MPa | 159 | 100 |  |  |  | 铁路穿越 | 佳源公司 | 郭晋亮 | 李尧 | 周金田 | 周金田 |  | 1 | 100米 | 2017-08-09 | 已出版 | 4.26收到测量图纸，正进行设计。已完成，交校审。5.18交概。5.25业主审查完毕，要求与施工单位核实清楚现场情况无异再出版，目前正在核实。业主方正在审查概算，待概算审查完毕后出版0版。由于现场实际情况，需要增加概算，6.29与佳源周毅联系后，需待佳源公司对现场工程量核实后再返回概算出版。 | 已提交 |  | 100% | 测量100米 |  |  |  | 29.86 | 3 | 0.89 | 0版 | 施工图12份，概算6份，测量4份（含利能龙啸留底） | 现场签收 | 17.08.09袁锐签收 | 佳源委（2017-09）号 | LX-201706 | 框架 | 未结 | 9000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899206 | 刘胤 | 9000 |  | 0 | 9000 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:55 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:09 | 2020-12-11 11:11:09
133467544 | 成都 | 2017 | 2017-04-13 | 2017-04-17 | 2017-04-30 | SCLN-DD170444 | 云龙湾大桥南岸天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | 309m |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 王将; 谢天福: 李尧 |  |  | 2017-05-23 | 已出版 | 4.17华天司叶柳通知，4.18现场办公，4.19收到现场资料。设计进行中。4.22设计过程中发现设计资料不全，并因方案与军缆有相互冲突交叉，方案略微调整变化。4.28已与华天司叶柳及道路桥梁施工方沟通。避让军缆方案确定，设计进行中。5.19交校审交概5.23已出版蓝图 |  | 资料不全 | 100% | 无 | 叶柳13880012117 | 益州大道 | 有 | 17.52 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  | 2017QG008 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-05-11 | 专票 | 05743804-01428103 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:55 | 刘胤 | 2020-06-24 14:56:31 | 2020-06-24 14:56:31
133467543 | 成都 | 2017 | 2017-04-13 | 2017-04-17 | 2017-04-30 | SCLN-DD170443 | 地铁11号线新川科技园东站天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159×6.0 | 1期拆除20.3m；2期恢复20.3m | 无 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 叶俊琳 | 李茜璐 |  | 无 | 1期拆除20.3m；2期恢复20.3m | 2017-07-24 | 已出版 | 4.17华天司叶柳通知，地铁方案发给华天司后转发我方。再通知现场办公时间。4.26联系叶柳，等通知。5.4看现场，建设方预计5.5将地铁方案设计发给我方。5.8咨询吴旭和地铁建设方，说方案还未确定，让我方等通知。5.22华天司交接资料，5.23设计完成并提内审，5.24提利能审核，5.26审核通过，5.26概算，5.27A版出版。等评审。7.21收到华天司评审意见，当天回复且通过，安排0版出版。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 叶柳13880012117 | 地铁11线新川科技园附近 | 有 | 4.25 | 0.7 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算6份（含利能龙啸留底） | 现场签收 | 李青 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2018-05-11 | 专票 | 00138009-01428103 | 刘胤 | 9000 | 2020-06-24 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:55 | 刘胤 | 2020-06-24 14:56:28 | 2020-06-24 14:56:28
133467542 | 成都 | 2017 | 2017-04-13 | 2017-04-17 | 2017-05-26 | SCLN-DD170397 | 地铁11号线新川科技园站天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 中压A级燃气管道 0.4MPa | D159×6.0 | 1、拆除段（A1-A3）中压A级管道：D159×6.0，水平长度35.9m，设计长度37.7m。 2、恢复段（A1-A3）中压A级管道：D159×6.0，水平长度35.9m，设计长度37.7m。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 叶俊琳 | 成琳琳 |  | 无 | D159×6 拆除38m，恢复38m。 | 2017-07-11 | 已出版 | 4.17华天司吴旭通知，地铁方案发给华天司后转发我方。再通知现场办公时间。4.26联系吴旭，等通知。5.4看现场，建设方预计5.5将地铁方案设计发给我方。5.8咨询吴旭和地铁建设方，说方案还未确定，让我方等通知。5.22华天司交接资料，5.23设计完成并提内审，5.24提利能审核，5.26审核通过，5.26概算，5.27A版出版。等评审。7.5通过华天司A版审查，发打印店出0版设计。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 吴旭13608005563 | 地铁11线新川科技园附近 | 有 | 4.85 | 1 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算6份（含利能和龙啸留底） | 现场签收 | 17.07.11李青 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2018-05-11 | 专票 | 00138009-01428103 | 刘胤 | 9000 | 2020-06-24 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:55 | 刘胤 | 2020-06-24 14:56:26 | 2020-06-24 14:56:26
133467541 | 成都 | 2017 | 2017-04-12 | 2017-04-17 | 2017-05-26 | SCLN-DD170396 | 地铁11号线会龙大道站天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | [6 empty] | 华阳天司 | 彭建 | 谢天福 | 李茜露 | 成琳琳 | 王将 |  |  |  | 已出版 | 4.17华天司吴旭通知，地铁方案发给华天司后转发我方。再通知现场办公时间。4.27询问吴旭，回复等待通知。5.4现场办公。等待地铁公司最终迁改方案。5.10询问吴旭及地铁方，回复等待迁改方案确定。5.28改迁方案确定，5.31提交了延期报告。6.8询问吴旭，回复等待通知。6.12询问吴旭及地铁方。回复等待通知。6.19联系吴旭及地铁方。回复等待通知。6.26联系吴旭及地铁方。回复等待通知。7.3联系吴旭及地铁方。回复等待通知。7.13联系吴旭及地铁方。回复等待通知。7.21联系吴旭及地铁方。回复等待通知。7.26联系吴旭及地铁方。回复等待通知。8.1联系吴旭及地铁方。回复等待通知。8.7联系吴旭及地铁方。回复等待通知。8.14联系吴旭。回复等待叶柳通知。8.22联系吴旭。回复等待叶柳通知。8.29联系吴旭。回复等待叶柳通知。9.8联系吴旭。回复等待叶柳通知。9.18联系吴旭。回复等待叶柳通知。9.28联系吴旭。回复等待叶柳通知。10.11联系吴旭。回复等待叶柳通知。10.16联系吴旭。回复等待通知。10.23联系吴旭。回复等待通知。10.30联系吴旭。回复等待通知。11.6联系吴旭。回复等待通知。11.13联系吴旭。回复等待通知。11.20联系吴旭。回复等待通知。11.30联系吴旭。回复项目暂停，等待通知。1.26联系吴旭。回复项目暂停，等待通知。2.26联系吴旭。回复项目暂停，等待通知。3.5联系吴旭，回复等待通知。3.26联系吴旭，回复等待通知。4.11回复等待通知。4.20询问吴旭及地铁方，回复等待迁改方案确定。9月10日，白图送华天司审查。 | 已提交 | 业主方案原因 |  | 无 | 吴旭13608005563 | 会龙大道 |  |  |  |  | 0版 |  |  |  | HYXMLS2017361 | LX-201706 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 地铁11号线会龙大道站天然气管道迁改工程.pdf | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:55 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:15 | 2019-12-30 10:46:15
133467540 | 成都 | 2017 | 2017-04-12 | 2017-04-18 | 2017-05-08 | SCLN-DD170395 | 地铁11号线麓山大道站天然气管道迁改工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 取消项目 | 2017.4.19现场办公，设计正常进行中,4.8已将白图送至华天司，等到审查意见后出版蓝图。5.5等待地铁站施工方确定方案后出版蓝图。7.24与华天司赵工联系，表示地铁施工方至今未回应。11.27与华天司赵工联系该项目已取消 | 已提交 |  |  | 无 | [11 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:55 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:15 | 2019-12-30 10:46:15
133467538 | 成都 | 2017 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-04-07 | SCLN-DD170294 | 籍田镇红阳新村及光荣新村供气管道工程 | 管线 | 0.4mpa | D159 | 4.02km |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 谢海洋; 李茜璐: 陈燃; 吴希: 成琳琳 |  |  | 2017-09-08 | 已出版 | 《籍田镇红阳新村及光荣新村供气管道工程》于2015年9月完成设计。由于原设计部分线路走向因受当地村民阻挡，经政府协商无果下，导致本工程无法如期实施施工。针对上述问题，经籍田政府现场负责人（李主任：13658052905）、华天司工程技术部现场负责人（徐工：13880975895）、监理单位现场监理（方工）、施工单位现场负责人（雷工:13550040235）及我方设计人员（谢海洋：18708187290）于2017年3月18日重新现场勘查并确定对当地村民阻挡施工部分管线，进行重新选线并设计。 2017年3月25日我方设计与籍田政府现场负责人对重新选线的管道走向进行核实，发现新选管线走向管线依旧受当地村民阻挡。需籍田政府现场负责人协调。 2017年4月6日，我方设计人员与华天司徐工再次现场勘查，发现受阻挡部分管线依然协调无果。政府现场相关负责人表示待与村民协调得出结果后再另行通知我方设计开展相关工作2017.4.14部分管线需重新上测量，待测量完成，修改图纸，预计在2017.4.20出版蓝图2017.4.20该工程部分线路还需修改，等待最终线路走向后出版蓝图5.5管线最终走向已确定，燃气公司要求5.10前出版蓝图。5.22由于本工程A段线路变化较多，已与华天司徐强联系，决定待A段管线走向最终确定方案后再出蓝图。6.9等待华天司修改后，出版蓝图。8.31工程已出版并送华天司郑洁欣接收。 | 已提交 |  | 100% | 含测量，无地勘 | 徐强：13880975895 |  |  | 200.43 | 10.19 | 10.82 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 130762 | 2019-12-25 | 专票 | 09316005-15265760 | 刘胤 | 130762 | 2021-02-05 | 130762 | 0 | 100% | [11 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:55 | 刘胤 | 2021-02-05 17:10:34 | 2021-02-05 17:10:34
133467537 | 成都 | 2017 | 2017-03-17 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | SCLN-DD170292 | 四川岷山芝芝食品有限公司 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 彭建 |  |  |  | 取消项目 | 2017.3.29现场办公，和华天司及用气方协商一致，先做方案设计及造价估算。4.1方案设计和估算完成后已报给华天司程主任。4月27日接到华天司吴主任电话通知，本工程暂停，后续等通知。因四川岷山芝芝食品有限公司取消用气，与华天司程主任协商取消此项目，已提交取消申请。 | 已提交 | 委托接收时间较晚 |  | 无 | [11 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 2520 | 2018-05-11 | 专票 | 02706762-01428102 | 刘胤 | 2520 | 2020-06-24 | 2520 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘胤 | 2020-06-24 14:56:22 | 2020-06-24 14:56:22
133467536 | 成都 | 2017 | 2017-03-11 | 2017-03-23 | 2017-03-31 | SCLN-PP170289 | 成都“大智造”工业板块启动区燃气管网规划 | 规划 | [5 empty] | 华阳天司: 佳源公司; 胡礼萍: 谢天福 |  |  | 2017-04-12 | 已出版 | 已完成评审整理修改等待出版 |  |  |  |  | 13808195905付海鹰 | [10 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 51178 | 2019-12-19 | 专票 | 15984074-14565832-37 | 刘胤 | 51178 | 2020-05-29 | 51178 | 0 | 100% | [11 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘胤 | 2020-05-29 15:01:18 | 2020-05-29 15:01:18
133467535 | 成都 | 2017 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-04-08 | SCLN-DD170287 | 成都长润机械制造有限公司供气工程 | 工商集 |  |  |  |  | 工业用户一户 |  |  | 佳源公司 | 沈蓉 | 谢天福 | 李茜露 | 李茜露 |  | 1户 | 1户 |  | 已出版 | 2017年3.24与天然气公司及业主现场办公，3.27完成资料收集，3.30完成校审并修改，4.1提交佳源公司生产技术部审查,4.7号下午在佳源公司审查后升0版出图，4.11日完成修改由于业主用气参数盖章文件需要4.17日才能提供，待业主提供后出版提交佳源公司，已提交佳源公司。 |  |  | 100% | 无 | 13808195905付海鹰 | 金堂县淮口镇 |  | 23.47 | 0.83 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 5810 | 2018-05-11 | 专票 | 02706751-01428103 | 刘胤 | 5810 | 2020-06-24 | 5810 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘胤 | 2020-06-24 14:56:20 | 2020-06-24 14:56:20
133467533 | 成都 | 2017 | 2017-03-22 | 2017-03-24 | 2017-04-10 | SCLN-DD170286 | 成都润景新材料有限公司供气工程 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 佳源公司; 胡礼萍: 彭建; 李茜璐: 周金田; 吴希: 周金田 |  |  | 2017-05-03 | 已出版 | 2017.3.24现场办公，用气设备为采购，用气参数无法确定。4.1与用气方联系，用气设备仍未采购。4月7日交内部校审。4月13日，用户提供的用气参数与天然气公司的不一致，待统一修改后出版。4月27日交概算，待概算完成后出版。 |  |  |  | 无 |  |  |  | 7.08 | 0.45 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 02706751-01428103 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 李尧 | 2021-01-27 11:38:55 | 2021-01-27 11:38:55
133467532 | 成都 | 2017 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 2017-04-01 | SCLN-DD170285 | 成都巴莫科技有限责任公司供气工程 | 工商集 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 佳源公司 | 利能2412办公室 |  |  |  | 李苏燕 |  | 暂无 |  | 取消项目 | 原设计转交后，联系付海鹰，付海鹰表示项目的用气方没有确定是否用气。所以一直暂定，我问是否需要取消，付海鹰表示不取消。 |  | 业主未决定是否用气。 | 10% | 无 | 13808195905付海鹰 | 金堂县淮口镇 | [9 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:15 | 2019-12-30 10:46:15
133467531 | 成都 | 2017 | 2017-03-17 | 2017-03-24 | 2017-04-20 | SCLN-DD170274 | 淮白线-安徽路段燃气管道隐患治理改线工程 | 整改管线 | 次高压B级燃气管道 0.8MPa | D219×6 | 411m | 无 | 无 | 无 | 大开挖穿越道路2次，顶管穿越1次 | 佳源公司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 | 成琳琳 |  | 无 | D219×6 411m | 2017-05-08 | 已出版 | 踏勘现场后，佳园付工表示没有道路图及地下管综图，沟通后需要上地勘，已于通知付工4.1带地勘人员进行现场踏勘。4月7日收到测量图纸，将线路上至测量图后返给测量。4月12日完成设计并提交校对，4月13日修改并等穿越地勘资料。4月20日通过内审，同时提交概算。4.25A版出版，并提交给佳源燃气评审，5.5佳源评审项目，已修改评审意见，等会记纪要收到后出0版。 |  |  | 100% | 测量：有 地勘：安徽路穿越 | 付海鹰13808195905 | 四川佳源燃气有限公司 | 有 | 39.94 | 4 | 3.1 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 38069 | 2019-11-15 | 专票 | 08974415 | 刘胤 | 38069 | 2021-02-05 | 38069 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘胤 | 2021-02-05 17:09:49 | 2021-02-05 17:09:49
133467530 | 成都 | 2017 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-04-10 | SCLN-DD170249 | 新一代信息技术孵化园食堂项目 | 工商集 |  |  |  |  | 园区商业预留用气，总用气量500Nm3/h |  |  | 华阳天司 | 沈蓉 | 谢天福 | 李茜路 |  | 谢海洋 |  |  | 2018-06-29 | 已出版 | 3.29与业主及天然气公司现场办公，由于就近管线尚未通气，需要天然气公司确定气源由于气源管线未确定，需待气源管线确定后在开展设计。11.2日与华天司吴旭现场办公确定气源，由于现场开发商不能确定用气点位置与用气方案，开发商预计11.13日前向设计提供用气方案。11.27与高投公司王志静联系，将在12.4日（下周一）提供商业用气点具体位置的图纸。截止3.30日目前无气源，需待吴旭落实气源管线。4.13日联系吴旭，气源管道设计暂未完成，需继续等待。截止4.20日暂未有进展，4.27日与业主、华天司对接，待华天司通知是否采用专供气方案。6.15日出白图交华天司评审。 | 已提交 | 现已重新启动 | 100% |  |  |  |  | 61.65 | 3.42 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。2018年8月1日出版施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 24522 | 2019-12-19 | 专票 | 01658545-46-14565835 | 刘胤 | 24522 | 2020-05-29 | 24522 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘胤 | 2020-05-29 15:01:14 | 2020-05-29 15:01:14
133467528 | 成都 | 2017 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-04-10 | SCLN-DD170248 | 新一代信息技术孵化园33#地块餐厅项目 | 工商集 |  |  |  |  | 园区商业预留用气， 总用气量： 547.7Nm3/h |  |  | 华阳天司 | 沈蓉 | 谢天福 | 李茜路 |  | 谢海洋 |  |  | 2018-06-29 | 已出版 | 3.29与业主及天然气公司现场办公，由于就近管线尚未通气，需要天然气公司确定气源由于气源管线未确定，需待气源管线确定后在开展设计。11.2日与华天司吴旭现场办公确定气源，由于现场开发商不能确定用气点位置与用气方案，开发商预计11.13日前向设计提供用气方案。11.27与高投公司王志静联系，将在12.4日（下周一）提供商业用气点具体位置的图纸。截止3.30日目前无气源，需待吴旭落实气源管线。4.13日联系吴旭，气源管道设计暂未完成，需继续等待。4.20未有进展，4.27日与业主、华天司对接，待华天司通知是否采用专供气方案。6.15日出白图交华天司评审。 | 已提交 | 现已重新启动 | 100% |  |  |  |  | 67.41 | 3.73 |  | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。2018年8月1日出版施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 26183 | 2019-12-19 | 专票 | 01658545-46-14565835 | 刘胤 | 26183 | 2020-05-29 | 26183 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘胤 | 2020-05-29 15:01:10 | 2020-05-29 15:01:10
133467527 | 成都 | 2017 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-04-10 | SCLN-DD170247 | 新一代信息技术孵化园31#地块餐厅及锅炉项目 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 杨槐; 何启超: 谢海洋 |  |  | 2018-07-06 | 已出版 | 3.29与业主及天然气公司现场办公，由于就近管线尚未通气，需要天然气公司确定气源由于气源管线未确定，需待气源管线确定后在开展设计。11.2日与华天司吴旭现场办公确定气源，由于现场开发商不能确定用气点位置与用气方案，开发商预计11.13日前向设计提供用气方案。11.27与高投公司王志静联系，将在12.4日（下周一）提供商业用气点具体位置的图纸。截止3.30日目前无气源，需待吴旭落实气源管线。4.13日联系吴旭，气源管道设计暂未完成，需继续等待。4.20日暂未有进展，4.27日与业主、华天司对接，待华天司通知是否采用专供气方案。6.15日出白图交华天司评审。 | 已提交 | 现已重新启动 | [8 empty] | 0版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。2018年8月1日出版施工图10套，概算3套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 26930 | 2019-12-19 | 专票 | 01658545-46-14565835 | 刘胤 | 26930 | 2020-05-29 | 26930 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘胤 | 2020-05-29 15:01:07 | 2020-05-29 15:01:07
133467526 | 成都 | 2017 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-15 | SCLN-DD170212 | 四川长虹格润资源再生有限公司天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  |  | 工业用户一户 设计压力0.4MPa，含一套撬装柜 |  |  | 佳源公司 | 沈蓉 | 谢天福 | 李茜露 | 李茜露 |  |  | 工业用户一户 | 2017-04-14 | 已出版 | 2017.3.13上午接到委托并联系佳源公司，由于委托上提交时间是3.15日与业主商量后业主让尽快完成就行，3.20提交给业主电子版A版，由于现场施工后与第一次现场办公有些地方有变化，3.24第二次现场办公，并确定修改方案。4.14日完成出版提交佳源公司 | 已提交 |  | 100% | 无 | 13808195905付海鹰 | 金堂县淮口镇 |  | 25.57 | 0.89 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 7665 | 2018-05-11 | 专票 | 02706751-01428103 | 刘胤 | 7665 | 2020-06-24 | 7665 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘胤 | 2020-06-24 14:56:15 | 2020-06-24 14:56:15
133467525 | 成都 | 2017 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-31 | SCLN-DD170211 | 万安镇中小企业煤改气气源管线工程 | 管线 | 0.4MPa | D108 | 2012m |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 彭建; 谢天福: 谢天福; 何启超: 王将 |  |  |  | 延期项目 | 3月15日做出前期方案设计及造价预估，向华天司华天司程主任沟通后，等通知。4.17华天司王义平通知，将线路路由方案发给他配合报规。4.20通知我方根据路由走向，重新测量地形，再次报规。4.27上午测量进场，中午接华天司通知由于政府对该项目支持力度不够，项目暂停。6.9接通知本项目重启用气方报规流程，6.22完成方案设计，6.23与用气方联系未果。6.26与用气方喜相逢胡总联系未接通。6.28联系用气方胡总，方案发电子版给胡总。7.10与用气方联系，现已报送规划部门。等待通知。7.17与用气方联系，现已报送规划部门。等待通知。7.24与用气方联系，现已报送规划部门。等待通知。8.2与用气方联系，现已报送规划部门。等待通知。8.9与用气方联系，现已报送规划部门。等待通知。8.17与用气方联系，现已报送规划部门。等待通知。8.23与用气方联系，现已报送规划部门。等待通知。8.29与用气方联系，现已报送规划部门。等待通知。9.8与用气方联系，现已报送规划部门。等待通知。9.18与用气方联系，现已报送规划部门。等待通知。9.28与用气方联系，现已报送规划部门。等待通知。10.11与用气方联系，现已报送规划部门。等待通知。10.16与用气方联系，回复等待通知。11.10与用气方联系，回复等待通知。11.17与用气方联系，回复等待通知。11.24与用气方联系，回复等待通知。12.1与用气方联系，无法接通。与华天司王义平联系，回复等待通知。1.18与用气方联系，无法接通。与华天司王义平联系，回复等待通知。2.26与用气方联系，无法接通。与华天司王义平联系，回复等待通知。3.5与华天司王义平联系，回复通知等待通知。3.26与华天司王义平联系，回复等待通知。4.12与华天司联系，回复等待通知。4.12与华天司王义平联系，回复等待通知。9月10日，联系华天司王义平，该项目暂停，待通知。 | 已提交 | 业主通知项目暂停 | 80% | 有 | 13551090151王义平 | 天府新区万安镇 | [9 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 万安镇中小企业煤改气气源管线工程.pdf | [8 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:15 | 2019-12-30 10:46:15
133467524 | 成都 | 2017 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-12 | SCLN-DD170171 | 民兵训练营户外气源管线 | 管线 | 0.4MPa | D108 | 1818m |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 刘禹辰; 谢天福: 李尧; 何启超: 祝鹏（王将） |  |  |  | 取消项目 | 2016年11月18日联系天然气公司付钰婧，因负责人在外出差无法联系上，2016年12月21再次联系华天司规划计划部白主任，安排王一平负责该项目；与王一平联系后，定于2016年11月24日到现场勘察。11月24日到现场勘察，天然气公司要求设计按照燃气管网规划图纸对本项目提出线路走向方案后，再由天然气公司决定走向。线路走向确定后再作测量。11月29日收到华天司白沙镇的燃气管线现状图，12月1日与天然气公司、测量人员到现场确定管线走向，由于气源管线须穿越华龙路，工程量相对偏大，同时现场也无法提供定向钻或顶管的场地。根据华天司的意见，先对本项目的投资进行一个大致估算报华天司，再确定项目的下一步工作安排。12月6日将初步的管线走向方案和工程估算发给天然气公司王一平，12月14日联系王一平，目前项目方案暂未确定，等待通知12月22日联系王一平，目前项目方案暂未确定，等待通知。12月26日已将超期说明发给李茜露。2017年1月5日到华天司，王一平回复双简路管线项目目前领导还在与用气方协调，等待通知。2017年1月10联系王一平，目前该项目暂未最终确定，等待通知。1月19日与华天司冯佳乐到现场再次勘察起源的接管位置，目前当地村委会书记由于工作原因暂未对此方案进行最终确定。 2月10日联系华阳天然气公司冯佳乐，答复2月13日与钟书记联系到现场。2月17日到现场与当地书记、对队长确定线路走向方式，了解到原道路绿化带里有国防光缆，因此调整线路走向，目前将对本工程进行测量工作后，做出线路方案。根据天然气公司的要求本工程项目名称调整为：民兵训练营气源管道工程，2月23日已将本项目的线路方案设计与工程匡算发给华阳天然气公司，目前天然气公司正在确定方案。3月3日再次根据华天司的意见对方案进行修改，已完成方案发给华天司冯佳乐，接到通知3月3日下午到规划局对接线路路由。3月8日结接到华天司冯佳乐的通知，对本项目进行测量工作，线路方案基本确定。3月13日再与天然气公司冯佳乐到现场讨论线路的走向，天然气公司提出两种方案，目前已将两种线路方案存在的问题及建议发给冯佳乐，暂未得到回复。由于本工程项目委托重复，暂未得到天然气公司回复。4月14日、20日、25日联系天然气公司冯佳乐，目前该项目方案还未最终确定，等待通知。5月5日联系华天司冯佳乐，目前该工程方案未确定，等待通知。5月15、26日联系华天司冯佳乐，目前项目暂无进度，等待通知进入下一步工作。6.2日，今天与华天司冯加乐到规建局落实路由、红线事宜。目前线路路由已落实，计划6月10日对该工程进行测量工作。6月15日已完成路由方案图纸送规建局，并于6月15日下午到规建局确定红线，根据华天司的意见，定于6月16日上午到现场协调线路最终路由方案。6月20日与华天司周总、白主任、冯家乐到白沙村与钟书记协调线路路由事宜，6月23日得到确认，目前将已将修改的线路完成，报规建局。6月27日收到规划路由红线图，目前处于施工图设计阶段。7月3日转王将负责设计。7.6设计完成。交校对。等待新委托。7.6收到新委托。由于变更了工程名称及项目号。另转建新项目SCLN-DD170962. | 已提交 | 另转建新项目SCLN-DD170962 |  | 有 | 13550297652冯佳乐 | 白沙 | 有 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 取消 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 双简路天然气管道工程设计委托书 2（祝鹏）.doc、民兵训练营户外气源管线.pdf | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467523 | 成都 | 2017 | 2017-03-02 | 2017-03-28 | 2017-03-24 | SCLN-DD170170 | 万安天平酒厂 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 彭建; 李茜璐: 李茜璐; 吴希: 成琳琳 |  |  | 2017-05-11 | 已出版 | 2017.3.29现场办公，和华天司及用气方协商一致，先做方案设计及造价估算。4.1方案设计和估算完成后已报给华天司程主任。4月20日交内部校审。4月27日接到华天司吴主任电话通知，本工程暂停，后续等通知。5月4日发内部校审。 | 已提交 | 委托接收时间较晚 |  | 无 |  |  |  | 9.48 | 0.45 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 05743804-01428102 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 李尧 | 2021-01-27 11:38:45 | 2021-01-27 11:38:45
133467522 | 成都 | 2017 | 2017-03-05 | 2017-03-08 | 2017-04-03 | SCLN-DD170169 | 新川科技园南站天然气管线迁改工程 | 管线 | 0.4MPa | D219×7 | 251m |  |  | 无: 水渠穿越16m; 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 彭建; 谢天福: 李尧 |  |  |  | 延期项目 | 2017.3.9联系华天司，整改方案还不确定，地铁公司未提供资料，等通知看现场。3月20日与华天司联系，整改方案还不确定，地铁公司未提供资料，等通知看现场等通知。3月31日月华天司联系，称地铁公司还没回复消息。4月5日看现场，因蒲草沟穿越不能利用原位置，改变穿越位置需调整方案，地铁公司方案调整中。4月12日收到地铁施工方潘工发来的第二次方案，与华天司吴工联系，约好4月17日下午到现场确定方案。4月17日下午和华天司吴工、地铁施工单位潘工现场确定方案后，4月18日收到河道施工图，现设计中。4月26日将方案发给华天司吴工确认，现按确认方案设计中。5月19日白图交华天司审查，并根据华天司审查意见修改。5月25日接到华天司吴旭电话，现场情况有变，约好27日上午再次现场办公。5月27日再次现场办公，调整蒲草沟穿越方案，待市政院确认。6月16日与华天司吴旭联系，还为得到市政院和地铁施工方的消息。7月6日与华天司吴旭联系，地铁方调整方案未确定，待通知。8月4日与地铁施工方潘工联系，燃气管道穿越蒲草沟方案，市政院已做考虑，最终方案待潘工收到后通知我公司。2017年12月1日与华天司吴旭联系，该项目未接到地铁施工单位消息，蒲草沟穿越方案仍未确定。2018年4月25日联系华天司吴旭，该项目继续暂停，后续情况待通知。9月10日联系吴旭，该项目暂无新进展，待通知。4月28日联系吴旭，该项目暂无新进展，待通知。 | 已提交 | 业主方案未确定 | 90% | 无 |  |  |  | 16.91 | 3 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467521 | 成都 | 2017 | 2017-02-22 | 2017-02-28 | 2017-03-23 | SCLN-DD170126 | 地铁一号线武汉路站二期迁改工程 | 管线 | 0.4MPa | 273 | 115 |  |  |  |  | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 李茜璐 | 成琳琳 |  | 1 | 1 |  | 已出版 | 2017.2.28接到设计委托，3.1至现场办公并收集资料 3.17设计已完成，已交概算。已完成设计，交华天司叶柳，待天投确认后出版。收到通知，3.31出版 |  |  | 100% | 无 | 13880012117叶柳 | 天府大道与武汉路交叉口 |  | 8.1 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 9000 | 2018-05-11 | 专票 | 05743804-01428102 | 刘胤 | 9000 | 2020-06-24 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘胤 | 2020-06-24 14:56:08 | 2020-06-24 14:56:08
133467520 | 成都 | 2017 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-03-07 | SCLN-DD170097 | 新川科技园X支7线天然气管道工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 利能2412办公室 |  | 暂无 |  | 取消项目 | 2017.2.24现场办公3.2至华天司确定新川科技园管网情况。2017.02.27-2017.03.02跟华天司付工就管线管位、接管点进行沟通，付工表示与新川科技园赵工联系，2017.03.03与新川科技园赵工取得联系，赵工表示要想规划部门询问管线管位的问题，确定管位后再与我方联系。3.8号与新川科技园赵工联系，赵工表示还为取得管位的说明，需等待。已与3.3号写好延期报告，并提交。3.6-3.17期间与赵工联系三次，赵工表示正在办理中，需等待通知。3.24赵工表示正在办理中，需等待通知。3.31新川科技园赵工表示因前期规划管位已被水管线占用，需要协商，带问题解决后再另行通知，已在收到通知后提出暂停申请。5月26日收到取消通知。 | 已提交 | 付钰婧发出取消通知 | 10% | 无 | 付钰婧13880715026 | 中和 | [9 empty] | LX-201706 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467519 | 成都 | 2017 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-03-07 | SCLN-DD170096 | 新川科技园X支6线天然气管道工程 | 管线 | 0.4 | D159 | 1.156Km |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 谢海洋; 李茜璐: 李茜璐; 吴希: 成琳琳 |  |  | 2017-11-29 | 已出版 | 2017.2.24现场办公，3.2至华天司确定新川科技园管网情,3.7探勘现场核实接管位置与预留情况3.10设计进行中2017.3.16收到利能校审卡，进行修改，下午发到出版室，出版白图。3.24已评审，根据评审会议纪要修改出版。4.7已出版（B版）7.4与华天公司付钰静联系，告知我方等待华油审查意见后修改出版。11.17收到华油规划部对该工程的初审意见，按初审意见修改、调整概算后将尽快出版蓝图11.29蓝图已出版 | 已提交 | 1、因气源接管点位置的确定延误设计时间； | 100% | 无 | 13880715026付钰婧 | 中和 |  | 82.97 | 6.12 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27360 | 2019-12-19 | 专票 | 15984071-14565836 | 刘胤 | 27360 | 2020-05-29 | 27360 | 0 | 100% | [11 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:54 | 刘胤 | 2020-05-29 15:01:02 | 2020-05-29 15:01:02
133467518 | 成都 | 2017 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-03-07 | SCLN-DD170095 | 新川科技园X支4线天然气管道工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 谢海洋; 李茜璐: 李茜璐; 吴希: 成琳琳 |  |  | 2017-04-07 | 已出版 | 2017.2.24现场办公，3.2至华天司确定新川科技园管网情,3.7探勘现场核实接管位置与预留情况3.10已完成设计初稿。2017.3.16收到利能校审卡，进行修改，下午发到出版室，出版白图。3.24已评审，根据评审会议纪要修改出版。4.7已出版 | 已提交 | 1、因气源接管点位置的确定延误设计时间 | 90% | 无 | 13880715026付钰婧 | 中和 |  | 43.37 | 4 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2018-05-11 | 专票 | 00138008-01428102 | 刘胤 | 27000 | 2020-06-24 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 李尧 | 2020-06-30 10:54:40 | 2020-06-30 10:54:40
133467517 | 成都 | 2017 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-03-07 | SCLN-DD170094 | 新川科技园X支1线天然气管道工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 利能2412办公室; 何启超: 李苏燕 |  | D159×6 288m | 2017-03-29 | 已出版 | 2017.2.24现场办公3.2至华天司确定新川科技园管网情况。于2017.02.27-2017.03.02跟华天司付工就管线接管点进行沟通，于2017.03.02确定管线气源接管点，设计正常进行中。3.3写延期并提交，李工表示，可适当延期出版。3.5完成设计。3.7探勘现场核实接管与预留情况，需在主管上设计支管为X支B线预留接口。3.8号修改交于内部校审。3.16难道利能校对意见并进行修改，已于3.16发于出版室出版白图，并通知概算进行修改。等待华天司反馈会议纪要出版蓝图，概算已出版。已于3.29出版蓝图及概算。 | 已提交 |  | 100% | 无 | 13880715026付钰婧 | 中和 | 有 | 15.48 | 3 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-05-11 | 专票 | 00138008-01428102 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 刘胤 | 2020-06-24 14:56:05 | 2020-06-24 14:56:05
133467516 | 成都 | 2017 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-03-07 | SCLN-DD170093 | 新川科技园Ⅳ支7线天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | 159 | 447 |  |  |  |  | 华阳天司 | 郭晋亮 | 李尧 | 李茜璐 | 成琳琳 |  | 1 | 1 | 2017-03-29 | 已出版 | 2017.2.24现场办公3.2至华天司确定新川科技园管网情况。3.9已完成设计，待评审后出蓝图。等出白图通知进行评审。3.17已出白图，待华天司评审后出版蓝图。3.24已评审，3.29根据评审会议纪要修改出版。概算要改I9版本，待概算完成后出版。已出版蓝图 | 已提交 | 前期业主方案确定较晚 | 100% | 无 | 13880715026付钰婧 | 中和 |  | 43.22 | 4 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2018-05-11 | 专票 | 00138008-01428102 | 刘胤 | 27000 | 2020-06-24 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 刘胤 | 2020-06-24 14:56:03 | 2020-06-24 14:56:03
133467515 | 成都 | 2017 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-03-07 | SCLN-DD170092 | 新川科技园Ⅳ支6线天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | 159 | 193 |  |  |  |  | 华阳天司 | 郭晋亮 | 李尧 | 李茜璐 | 成琳琳 |  | 1 | 1 | 2017-04-07 | 已出版 | 2017.2.24现场办公3.2至华天司确定新川科技园管网情况。3.8已完成设计，待评审后出蓝图。等通知出白图评审。3.17已出白图，待华天司评审后出版蓝图。3.24已评审，3.29根据评审会议纪要修改出版。0版已完成，3.31交概待概算完成后出版。已出版蓝图 | 已提交 | 前期业主方案确定较晚 | 100% | 无 | 13880715026付钰婧 | 中和 |  | 21.03 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-05-11 | 专票 | 00138008-01428102 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 刘胤 | 2020-06-24 14:56:01 | 2020-06-24 14:56:01
133467514 | 成都 | 2017 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-03-07 | SCLN-BD170091 | 新川科技园C线南段天然气管道工程 | 管线 | 0.4 | D219 | 1.68Km |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 谢海洋; 李茜璐: 李茜璐; 吴希: 丁灵霞 |  |  |  | 已出版 | 2017.2.24现场办公，3.2至华天司确定新川科技园管网情,3.6完成设计图初稿3.7探勘现场核实接管位置与预留情况3.10交于内部校审2017.3.16收到利能校审卡，进行修改，下午发到出版室，出版白图。3.24已评审，根据评审会议纪要修改出版。4.7已出版（B版）7.4与华天公司付钰静联系，告知我方等待华油审查意见后修改出版。9.29收到华天公司付钰静通知本工程修改为初步设计并重新出版10.23收到新川科技园C线南段天然气管道工程初步设计委托书。11.16收到华油规划部对该工程的初审意见，按初审意见修改后将尽快出版蓝图11.29已出蓝图0版 | 已提交 | 1、因气源接管点位置的确定延误设计时间； | 100% | 无 | 13880715026付钰婧 | 中和 | 有 | 157.89 | 9.12 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 41040 | 2019-12-19 | 专票 | 06046001-3-14565836 | 刘胤 | 41040 | 2020-05-29 | 41040 | 0 | 100% | [11 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:59 | 2020-05-29 15:00:59
133467512 | 成都 | 2017 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-03-07 | SCLN-DD170038 | 天府新区南宁路西段天然气管道工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 利能2412办公室; 何启超: 李苏燕 |  | D219×6 1256m | 2017-06-16 | 已出版 | 2017.2.21接到设计委托，2017.02.21联系华天司王一平，2017.2.23与道路施工方联系下午16:00进行现场踏勘，2017.02.24着手进行施工图设计。2017.2.27-2017.03.01发现南宁路西段至接管点（天府大道）中间的路段没有道路图，与华天司和道路施工方取得联系，道路施工方发来的图纸上没有管位，无法进行下一步设计，2017.03.02于华天司王工碰头，并就此事进行汇报，进查找后发现该路段已经做过设计，现正在找设计图纸，好进行下一步设计，暂没收到。3.3号收到收到南宁路东段设计图纸，找到碰口管位，3.7号初审，先正修改。2017.3.16收到利能校审卡，进行修改，下午发到出版室，出版白图，并于3.16进行交概。3.22进行项目评审，等待华天司反馈会议纪要，出版B版图纸。于3.29收到会议纪要，已修改并提交概算，概算修改中，3.29概算修改完一并提交出版B版。6.12收华油规计部意见，修改，并通过复核。出0版。 | 已提交 | 共两点：1、委托书下达已超过设计期限；2、因气源接管点位置的确定延误设计时间； | 100% | 无 | 13551090151王义平 | 天府新区南宁路西段 | 有 | 134.22 | 8.17 | 0 | 0版 | 设计10份，概算6份（含利能和公司留底） | 现场签收 | 史春华 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 35940 | 2018-05-11 | 专票 | 00138007-01428102 | 刘胤 | 35940 | 2020-06-24 | 35940 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 刘胤 | 2020-06-24 14:55:59 | 2020-06-24 14:55:59
133467511 | 成都 | 2017 | 2017-01-17 | 2017-02-06 | 2017-02-27 | SCLN-DD170037 | 天府新区湖北路天然气管道工程 | 管线 | [7 empty] | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 李茜璐 | 朱珠 |  |  |  |  | 已出版 | 施工图A版已完成，已评审。现场交底后设计调整较大，进行B版设计。B版已出白图交华天司。新出委托要改为施工图（代初设），已修改完毕，待王义平将调整后的规划文件提供后出图。4.28带地勘单位进行地勘，地勘完成后进行定向钻施工设计。5.5收到地勘资料，地勘图上面没有地下管位和综合管廊的位置，跟华天司那边联系提供地下管位的竣工图纸，待收到相关资料后，开始进行定向钻施工设计。6.23收到地下管廊等设计资料，6.30定向钻方案设计完毕，已交华天司廖工审核，待确定后完善后续设计。11.21已出版初步设计0版，准备施工图1版2018.2.12华油评审建议取消定向钻穿越。2.26华天司通知取消定向钻穿越，改出施工图2版，3.1修改完毕交概 |  | 华天司要重下委托，将宁波路、福州路穿越湖北路管道工程量放在本工程内，定向钻穿越，待新委托收到后上地勘 | 100% | 4条道路穿越定向钻地勘 | 13551090151王义平 | 天府新区湖北路 | [9 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 75840 | 2019-12-19 | 专票 | 06046001-3-14565836 | 刘胤 | 75840 | 2020-05-29 | 75840 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:50 | 2020-05-29 15:00:50
133467510 | 成都 | 2017 | 2017-01-17 | 2017-02-06 | 2017-02-27 | SCLN-DD170035 | 天府新区福州路西段天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | dn250/dn200/D273 | 1765m/83m/26m |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 王将; 谢天福: 谢天福; 李茜璐: 成琳琳 |  |  | 2017-05-12 | 已出版 | 2017.2.6接到设计委托及资料，与华天司王义平联系，2.7现场办公。2.6日收到道路设计图纸。2.10收到青里沟桥梁设计图纸。设计进行中。2.23设计完成。2.24接朱珠通知，福州路西段下有地铁行车区间，与天投、地铁相关人员核实。由于地铁运行过程中的杂散电流对钢管有一定的腐蚀作用，告知业主单位是否需要更换为PE管。2.25业主单位通知全线更换为PE管。设计重新开始。预计3.7设计完成。3.18日评审完成。3.21收到批审意见，3.24根据评审意见修改完成。等待出版通知。3.28王义平通知在秦皇寺1路和嘉州路南北两侧均增设支管。3.29完成支管增设设计。3.29王义平要求4月1号前完成出版。3.30朱珠要求与甲方核实PE管射线探伤标准,核实后B版出版。4.7询问王义平，通知等待B版华油集团规计部意见。4.12华油集团规计部现场审核，指出本项目与其他两个同期项目为天府新区PE管试点工程，需待PE管厂家选定后，初拟PE管连接检验合格标准后出B版审核意见。4.20接华油集团B版初审意见。4.20按意见修改后发李茜璐审核。4.27李茜璐审核完成。4.28按审核意见修改。5.2 0版电子版发王义平，等待华油集团终审意见。5.12接通知，0版蓝图出版。 |  | 业主更改方案 | 100% | 无 | 13551090151王义平 | 天府新区福州路 | 有 | 217.02 | 11.61 | 0 | 0版 | 初步设计10份，概算6份 施工图10份 | 现场签收 | 初步设计8，概算4，交史春华 施工图8份交郑洁欣 | HTSGZ2017JT002 | LX-201706 | 框架 | 完结 | 59160 | 2019-12-19 | 专票 | 06046001-3-14565836 | 刘胤 | 59160 | 2020-05-29 | 59160 | 0 | 100% |  |  | 附件1：天府新区福州路西段天然气管道工程设计委托书.doc | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:45 | 2020-05-29 15:00:45
133467509 | 成都 | 2017 | 2017-01-17 | 2017-02-08 | 2017-02-27 | SCLN-DD170034 | 秦皇寺24路（秦皇寺43路-汉洲路）天然气管道工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 利能2412办公室; 何启超: 李苏燕 |  |  | 2017-03-13 | 已出版 | 2.8号接到设计委托。约2.13号现场踏勘，设计进行中。2.14下午6点拿到设计相关资料，2.15年发现设计委托与规划不符，且图纸上明显表示58号路段有管位与现场不符，已将情况反应给华天司，待回复。2017.02.24准备将纸质版施工图打出来交于华天司。2017.2.27将纸质版图纸交于华天司。2017.03.02下午到华天司进行项目评审，2017.03.03已根据评审意见修改图纸，并移交概算，进行概算编制，待概算编制结束一起发出版室进行出版。概算交华天司校审还无反馈意见，施工图因等玻璃钢标志桩通图暂无出版，3.13下午接到华天司王一平通知，标志桩不需修改，准备出版蓝图。3.13已出版蓝图 | 已提交 |  | 100% | 无 | 13551090151王义平 | 天府新区秦皇寺24路 | 有 | 33.06 | 4 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2018-05-11 | 专票 | 00138007-01428102 | 刘胤 | 27000 | 2020-06-24 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 刘胤 | 2020-06-24 14:55:57 | 2020-06-24 14:55:57
133467508 | 成都 | 2017 | 2017-01-17 | 2017-02-08 | 2017-02-27 | SCLN-DD170033 | 秦皇寺19路天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | 159 | 558 |  |  |  |  | 华阳天司 | 郭晋亮 | 谢天福 | 李茜璐 | 成琳琳 |  | 1 | 1 | 2017-03-05 | 已出版 | 2.8号接到设计委托。2.13号现场踏勘，设计进行中。2.21交审，2.22根据审查意见修改2.23交概并制作PPT。3.1出版白图待评审。已3.2评审，3.5根据评审会议纪要修改出版。2017.11.20交底 |  |  | 100% | 无 | 13551090151王义平 | 天府新区秦皇寺19路 |  | 38.14 | 4 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2018-05-11 | 专票 | 00138007-01428102 | 刘胤 | 27000 | 2020-06-24 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 刘胤 | 2020-06-24 14:55:55 | 2020-06-24 14:55:55
133467507 | 成都 | 2016 | 2017-01-13 | 2017-01-16 | 2017-01-31 | SCLN-DD161233 | 万安南5路燃气管道迁改工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 谢海洋 |  | 0.23km | 2017-03-01 | 已出版 | 龙啸公司1.16号接到设计委托与华天司寇工联系，至现场。1.20收集与设计相关文件资料2017年 2月24交白图。2017.3.1已出版蓝图并送往燃气公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 7.9 | 2 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9000 | 2017-09-19 | 专票 | 08192527 | 刘胤 | 9000 | 2017-12-28 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467506 | 成都 | 2016 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2017-01-20 | SCLN-DD161198 | 地铁5号线双华路站新增燃气管线迁改工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 郭晋亮 | 1 | 1 |  | 取消项目 | 12.23与华天司赵工至现场踏勘，两套迁改方案，待华天司确定。12.29接到华天司赵工通知，方案选定为在新建273管道上接管，并在1.6日前交设计方案及概算，暂不出图。已与华天司赵工沟通，此处可能走抢险维修，不进行设计，具体情况待华天司通知。项目取消 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 400 | 2018-12-25 | 专票 | 07112808 | 刘胤 | 400 | 2019-03-26 | 400 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467505 | 成都 | 2016 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2017-01-20 | SCLN-DD161197 | 地铁18号线（海昌路至福州路）燃气管线迁改工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 郭晋亮 | 1 | 1 |  | 取消项目 | 12.23与华天司赵工至现场踏勘，D273管线迁改约50米，待地铁施工方确定是否迁改后再进行设计。至2017年1月6日，地铁施工方仍未提出迁改意见，待通知。项目取消 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 400 | 2018-12-25 | 专票 | 07112808 | 刘胤 | 400 | 2019-03-26 | 400 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467504 | 成都 | 2016 | 2016-12-10 | 2016-12-15 | 2016-12-30 | SCLN-DD161153 | 大林合力村黄堰路燃气管道迁改工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 郭晋亮 | 1 | 1 |  | 取消项目 | 接到华天司通知，此工程有变动，暂不进行设计。已提交延期说明。2017.2.13接到华天司赵雪阳通知，准备开始设计2.14现场办公2.15取得相关资料2.21日要求华天司提供原管位图纸，至今还未提供，设计无法进行。3.17方案变动，待华天司确定后再确定是否还要设计。接华天司叶柳通知，此设计取消，书面通知还未收到。 | 已提交 | 业主通知取消 | 20% | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 400 | 2018-12-25 | 专票 | 07112808 | 刘胤 | 400 | 2019-03-26 | 400 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467503 | 成都 | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2017-01-08 | SCLN-DD161140 | 万安南20路天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D219 | 1636m |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 王将; 谢天福: 李尧; 李茜璐: 李茜璐 |  |  | 2017-01-27 | 已出版 | 宏达公司12.2号接到设计委托与华天司王义平联系，现场办公。12.7日收到道路设计图纸。设计进行中。12.20号发出版。12.20交华天司王义平白图。12.21审核A版。12.27出版蓝图 |  |  | 100% | 无 | 13551090151王义平 | 万安镇 | 有 | 119.03 | 7.56 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 38400 | 2017-11-13 | 专票 | 08192531 | 刘胤 | 38400 | 2018-03-23 | 38400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 李尧 | 2019-05-13 15:57:35 | 2019-05-13 15:57:35
133467502 | 成都 | 2016 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2017-01-08 | SCLN-DD161139 | 万安南12路天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159 | 610m |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 王将; 谢天福: 李尧 |  |  | 2016-12-27 | 已出版 | 宏达公司12.2号接到设计委托与华天司王义平联系，现场办公。12.7日收到道路设计图纸。发现和韵南路至夔州大道正在修建，利州大道段暂未修建，此项目暂只做K400~K900路段裸管设计，暂不考虑接气。12.15号发出版。12.16交华天司王义平白图。12.21审核A版。12.27出版蓝图 |  |  | 100% | 无 | 13551090151王义平 | 万安镇 | 有 | 33.41 | 4 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 | 2017-07-18 | 专票 | 01123844 |  | 27000 | 2017-08-24 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:53 | 李尧 | 2019-05-13 15:57:40 | 2019-05-13 15:57:40
133467501 | 成都 | 2016 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 2016-12-27 | SCLN-DD161060 | 锦江东3线(沈阳路-武汉路)天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D219 | 3452m |  |  |  |  | 华阳天司 | 王将 | 谢天福 | 李茜璐 | 李茜璐 |  |  |  | 2017-01-06 | 已出版 | 宏达公司11.3号接到设计委托，与华天司冯佳乐联系，11.4踏勘现场，等华天司提供图纸。11.11号天投公司主持项目推进会。11.11下午复勘现场。11.14提白图和总工程量及材料表。11.17方案修改，原沈阳路以北管段因已经存在供气管道取消，项目名称更改为“锦江东3线(沈阳路-武汉路)天然气管道工程”。11.21白图B版出版。12.7根据交底意见调整C版。12.8发C版电子版至业主。等待通知出版蓝图。2017.1.6出版。 |  |  | 100% | 无 | 13550297652冯佳乐 | 正兴镇 | 有 | 220.49 | 11.78 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 59700 | 2017-09-19 | 专票 | 08192528 | 刘胤 | 59700 | 2017-12-28 | 59700 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 李尧 | 2018-11-19 10:57:22 | 2018-11-19 10:57:22
133467500 | 成都 | 2016 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 2016-12-27 | SCLN-DD161057 | 德华路天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159×6 | 1228m | 无 | 无 | 无 | 随桥挂管1处，穿越道路5次。 | 华阳天司 | 利能2412办公室 | 李尧 | 李茜璐 | 成琳琳 | 祝鹏 | 无 | 1234m DN150 |  | 已出版 | 2016年11月18日联系天然气公司付钰婧，因负责人在外出差无法联系上，2016年12月21再次联系华天司规划计划部白主任，安排王一平负责该项目；与王一平联系后，定于2016年11月24日到现场勘察。11月24日到现场勘察，由于道路无图纸资料，计划2016年11月28日与设计，测量再到现场定走向。12月1日与天然气公司、测量人员到现场确定管线走向，由于气源管线须穿越华府大道，工程量相对偏大，同时现场也无法提供定向钻或顶管的场地。根据华天司的意见，先对本项目的投资进行一个大致估算报华天司，再确定项目的下一步工作安排。12月6日将初步的管线走向方案和工程估算发给天然气公司王一平，12月14日联系王一平，目前项目方案暂未确定，等待通知。12月22日联系王一平，目前项目方案暂未确定，等待通知。12月26日已将超期说明发给李茜露。2017年1月5日接到王一平通知到华天司，讨论后天然气公司决定调整气源点，线路走向发生调整。目前项目正处于测绘阶段。2017年1月10日与天然气公司王一平到现场确定线路走向，天然气公司计划1月16日到现场确定控制点坐标。1月17日与华天司人员到现场确定控制点，由于无法提供控制点坐标，因此根据王一平的建议采用独立坐标对其进行测量。目前该项目正在进行测量工作。测量工作预计2月22日完成。目前测量工作已完成正在进行线路的方式设计。方案设计已完成，于2017年3月3日接到华天司王一平电话，该项目还需对方案进行讨论，计划下周再次现场办公。3月10日接到华天司王义平电话通知，本工程线路走向已确定，准备出蓝图报规划。3月15日接到王义平通知到现场再次确定线路走向方案，根据天然气公司的要求，目前该工程线路走向发生调整，需对该项目进行补充测量。2017年3月24日收到测量图纸，线路走向设计中。已完成线路走向图纸，送给天然气公司，目前处于报规划中。5月10日收到王义平发的规划局提供的图纸，要求重新在此图上作管线走向方案，报规划局。5月25日重新调整规划线路方案，已出版白图送华天司。6月2日，今天联系王一平暂无规划结果。6月8日接到王一平电话，再次对线路进行调整，已重新出版白图交给天然气公司。6月23日接到华天司王一平电话，目前线路红线已得到批复，进入施工图阶段。7.3何启超接手项目。7.3开始设计施工图，提内审，7.4提利能审。7.6通过利能审核，安排A版出版。7.13补充概算。7.19评审,催测量公司地勘资料，根据会议意见修改设计,待地勘报告出具后做定向钻设计。7.25地勘工作有问题，无法进入现场测量，约华天司王义平，地勘鲁军于7.31现场办公。7.31现场办公，业主修改现场穿越方案，由定向钻改为大开挖，河流穿越采用挂管。8.1完成修改。与王义平沟通后，需询问利能本工程末端能否与蜀郡北侧道路管道碰口，已与利能沟通，待核实中。8.3概算提交审核。8.10概算审核完毕，安排B版出版。9.14收到华油规计部意见1份，当日设计修改完毕，提交概算修改。9.18概算完成修改，发王义平确认后，安排0版设计出版。 | 已提交 | 业主方案原因 | 100% | 1次测量长度约1.2km；2次测量约1km； | 13551090151王义平 | 益州大道德华路 | 有 | 75.52 | 5.82 | 5.17 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 44800 | 2018-07-17 | 专票 | 07112796 | 刘胤 | 44800 | 2019-03-26 | 44800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467499 | 成都 | 2016 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 2016-12-27 | SCLN-DD161056 | 双简路天然气管道工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 祝鹏 |  | 3km |  | 取消项目 | 2016年11月18日联系天然气公司付钰婧，因负责人在外出差无法联系上，2016年12月21再次联系华天司规划计划部白主任，安排王一平负责该项目；与王一平联系后，定于2016年11月24日到现场勘察。11月24日到现场勘察，天然气公司要求设计按照燃气管网规划图纸对本项目提出线路走向方案后，再由天然气公司决定走向。线路走向确定后再作测量。待初步设计评审后进入施工图阶段。该工程的项目进度已调整到2017年项目进度表中（民兵训练营户外起源管线 由王将负责） | 已提交 | 业主方案原因。该项目已重新委托，工程名称 ：民兵训练营气源管道工程 项目号：SCLN-DD170962. |  | 无 | 13551090151王义平 | [10 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467498 | 成都 | 2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-12-05 | SCLN-DD161040 | 兴隆85路天然气管道迁改工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 2017-02-16 | 已出版 | 宏达公司11.14号接到设计委托，与华天司郑洁欣联系，至现场。11.15燃公司提供天府新区货运通道道路施工图等相关资料。11.16把设计白图概算送到华天司，11.25等待燃气公司通知出版11.28交设计、概算电子版给天投公司，至12.9日未收到通知出版蓝图。2017.2.21收到华天司要出版蓝图，2017.2.24已出版蓝图并送往华天司出版工程名称根据华天司要求修改为《兴隆85路天然气管道迁改工程》 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 22 | 3 |  | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 | 2017-09-19 | 专票 | 08192527 | 刘胤 | 18000 | 2017-12-28 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467496 | 成都 | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-12-22 | SCLN-DD161039 | 地铁1号线天府新站天然气管线迁改工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 蒋子龙 | 1 | 1 | 2016-12-09 | 已出版 | 宏达公司于11.16下午收到设计委托，11.17与华天司吴旭联系现场办公时间，吴旭叫11.21再与他联系。11.21下午现场办公，现场办公时，地铁施工方吴工说：天府新站东侧有一段是他们单位施工，另外一段是其他一家单位负责施工，燃气管道回迁要考虑整个范围，同时在天府新站南侧下方还有一处临时悬吊保护也要一起考虑。现场吴旭叫地铁施工方吴工他们出一个整体的回迁方案。11.23上午与地铁施工方吴工联系整体回迁方案情况，吴工回复：他回去汇报了他们领导，目前东侧只考虑他们施工范围内的回迁。将情况给华天司吴旭汇报后，吴旭回复：东侧先按施工方吴工他们范围内的做。11.24接华天司更名文件，原工程名称“地铁一号线三期工程天府新站管线迁改”更改为“地铁1号线天府新站天然气管线迁改工程”，项目号不变。11.28宏达内审，11.29利能校审并交概。12.01设计电子版发华天司吴旭。12.05吴旭给出审查意见无问题。12.06完成概算。12.07出版设计0版蓝图8份概算4份，12.09交华天司吴旭。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 25.29 | 3 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 | 2017-09-19 | 专票 | 08192527 | 刘胤 | 18000 | 2017-12-28 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467495 | 成都 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-15 | 2016-11-30 | SCLN-DD161035 | 地铁18号线兴隆站天然气管线迁改工程 | 管线 | 0.4MPa | 159 | 161 |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 郭晋亮 | 1 | 1 |  | 已出版 | 11.15号接到任务，11.17号至18号，催促华天司赵工提供电子版图纸，未取得。11.21取得管线迁改处道路红线图，但没有燃气管道走向，请华天司赵雪阳提供原管位图。11.25华天司赵雪阳至今未提供原管位坐标，导致设计一直不能进行，继续催促对方给出原管位坐标。11.28已交延期说明12.1收到华天司延期说明的回复。华天司赵雪阳说这个工程明年才动工，不急。仍等待华天司提供原管位坐标。12.14华天司提供管位坐标，却与其实际不符，已与华天司联系，待其确定管位。12.27日取得现场管位坐标，进行设计。2.10校对2.15根据校审意见修改2.17交概2.27华天司通知改管位置调整，需要升版。2.27只现场办公，并要求华天司提供调整后的接管点位和燃气管网图纸，并确定过街管道是否与广州路管道连接。至今未给明确答复。已出版蓝图 升版：迁改位置向南移动50米左右，迁改方案有变，根据要求进行升版。2.28至现场办公，不能确定迁改过路管道是否与广州路管道连接，待赵雪阳确定后进行设计。3.8收到通知与广州路管道连通，开始设计。3.17设计已完成，已交概算。已交华天司叶柳，待天投确认后出版。收到通知，3.31出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 16.23 | 3 | 0 | 1版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 | 2017-09-18 | 专票 | 01123849，01123862 | 郝彬岑，刘胤 | 18000 | 2017-12-28 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467494 | 成都 | 2016 | 2016-11-02 | 2016-11-08 | 2016-11-25 | SCLN-DD160994 | 成都远大购物广场A地块商业预留 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 杨槐; 何启超: 李苏燕-何启超 |  | 暂无 |  | 取消项目 | 宏达公司11.3号接到设计委托，与华天司吴旭联系，至现场，施工单位负责人不在。约定下周一复勘现场。11.10现场与华天司吴旭踏勘现场，气源点现场没定，等待吴旭确定后发于我处，甲方关于用气量、厨房位置均不清楚，需整理好发室外总平面布置图及建筑平面图及相关资料，再发到我处，截止目前为止，无任何资料发过来，等待发设计相关资料。11.14业主方未发相关资料，11.15联系业主方钟工，钟工表示用气点等正在核实，暂时无法提供，待核实完马上发于我方进行设计。11.20-11.25期间与甲方联系过，甲方仍无完成核实工作，没有将设计所需资料发于我方，待资料发于我方后尽快完成设计。11.25日下午5:00接收到远大钟工传来的建筑平面图及用气点分布图。11.28发来建筑剖面图。发来图纸后发现很多用气点无法接管，及通知用气方钟工，远大钟工与12.1下午表示需与我方沟通，12.2日沟通后的结果，根据公消【2016】113号文件，地下餐饮不可安装燃气，远大业主表示需去消防了解公消【2016】113号文件，确定地下层用气点是否可以安装。待业主方了解后给我方出具相关同意文件后方可进行下一步设计。12.06号联系远大钟工询问关于项目地下餐饮不能安装的问题是否协调好，远大钟工回应要到下星期一可能恢复我方，如不能回复先向燃气公司报停项目。2016年12月12日下午15：30《成都远大购物广场A地块商业预留》项目钟工（钟惠）通知我方，该项目先暂停设计。（业主没协调下来）延期报告已于2012.12.13交于利能李茜璐处，并于已收到华天司同意暂停的回复。2017.03.09将非正式方案报与远大钟工，至今无回复.2018.01.08，业主联系我方，准备重启项目，2018.01.10，现场勘察并沟通方案。待业主提供用气参数及最新总平、建筑平立面图等资料。2.26因岗位调整，项目交接至杨槐。3.7日，联系用气方钟慧，建筑图纸需作修改在更改总平图。3.15日，联系远大设计人员，暂无回复。3.23联系业主暂无回复。3.28日，联系业主暂无回复。4.10日，联系业主暂无回复。4.24日，钟工联系我，将管沟大样图发给她报价，其余设计暂无回复。5.2日，钟工联系我下周一来公司商量管道走向问题 | 已提交 |  | 10% | 无 | 钟工189-8179-5635 | 成都华阳 | [9 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 360 | 2018-11-29 | 专票 | 07112802 | 刘胤 | 360 | 2019-03-26 | 360 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467493 | 成都 | 2016 | 2016-10-28 | 2016-11-02 | 2016-11-18 | SCLN-DD160977 | 大林富民公路燃气管道改迁工程 | 管线 | 0.4MPa | 108;57 | 1468;67 |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 郭晋亮 | 1 | 1 |  | 已出版 | 11.3号与华天司赵工到迁改现场踏勘，并到政府取得道路设计图纸，但赵工对现场管线不熟悉，未获得天然气管网相关信息，需要进行二次踏勘确定燃气管道走向11.11，已和华天司赵雪阳确认设计方案，施工图已做完交谢工校对，待校对完成后做概算，出图11.18谢工校对完成，部分需要修改，预计今天修改完毕，周一出图。11.22交概，24号已交办公室出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 74.73 | 6.66 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 33958 | 2017-09-18 | 专票 | 01123849，01123862 | 郝彬岑，刘胤 | 33958 | 2017-12-28 | 33958 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467492 | 成都 | 2016 | 2016-10-27 | 2016-10-31 | 2016-11-18 | SCLN-DD160976 | 地铁6号线张家寺站天然气管线迁改工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 蒋子龙 | 1 | 1 | 2017-02-17 | 已出版 | 宏达公司11.2号接到设计委托，与华天司叶柳联系，11.3踏勘现场，等地铁施工方提供图纸。11.8收到地铁施工方王工发来的图纸，经浏览图纸，发现影响迁改的范围比现场办公时说的要多，且地铁站名称和委托上不一致，将情况给华天司寇工、叶柳汇报后，11.8下午华天司寇工去现场与地铁施工方王工对接。11.9华天司寇工回复：按地铁施工方提供的图纸影响范围进行迁改设计，且工程名称沿用委托上一致。设计进行中。11.14上午宏达内审，11.14下午利能校审。11.14交概。11.15设计电子版发华天司叶柳，11.16概算电子版发华天司叶柳。11.16叶柳回复设计概算审查意见无问题，她先发电子版给地铁看有无问题再出版。11.23叶柳回复：地铁方说临时迁改方案和之前给的方案有点不同，需调整。与地铁方沟通，拿到临时迁改的新方案CAD电子图纸。修改设计及概算，将设计、概算电子版发华天司叶柳，设计电子版发地铁方确认；等回复有无修改意见后可出版。11.28华天司叶柳通知：地铁站方案有调整，燃气管道迁改可能也要相应调整，等通知。12.5于叶柳核实地铁站方案调整进度，叶柳回复：等通知。到12.16未接到有关地铁站方案调整进度的通知。到12.23未接到有关地铁站方案调整进度的通知。到12.30未接到有关地铁站方案调整进度的通知。2017.01.04与叶柳联系地铁站方案调整进度，叶柳回复：项目可能会取消，等地铁站方案调整好了再说。2017.01.12与华天司叶柳联系地铁站方案调整进度，叶柳回复：地铁站调整方案基本出来了，等图纸。到1.20未收到叶柳发来地铁站调整后的图纸。2.6与叶柳联系地铁站调整后的图纸，叶柳下午发来图纸。因新增加1处D159迁改，目前发来的图纸上没标明具体位置，2.7与地铁方联系，让他们把D159走向标上去，等返回图纸。2.8完成设计并交概，2.9完成概算，2.10按利能最新说明书修改后发华天司叶柳审查。2.13叶柳通知可以出版设计和概算。2.14在外出差，2.15出版0版蓝图6份概算3份，2.17交华天司叶柳。2.27接华天司叶柳更名文件，将工程名称“地铁6号线中和站天然气管线迁改工程”更改为“地铁6号线张家寺站天然气管线迁改工程”，重新出版设计蓝图5份，概算3份。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 22.94 | 3 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 | 2017-09-18 | 专票 | 01123849，01123862 | 郝彬岑，刘胤 | 18000 | 2017-12-28 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467491 | 成都 | 2016 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 2016-10-28 | SCLN-DD160956 | 南湖左岸南侧道路燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D89 | 111m |  |  | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 王将; 谢天福: 谢天福 |  |  | 2016-11-11 | 已出版 | 10.24与华天司叶柳联系，10.26踏勘现场。10.27收到华天司图纸。11.10设计完成，发概算。发华天司叶柳电子版，叶柳要求直接出蓝图8份图纸，4份概算。11.11，等概算完成后出版蓝图。2016.11.11出版蓝图。 |  |  | 100% | 无 | 13880012117叶柳 | 华阳南湖左岸 | 有 | 6.68 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9000 | 2017-09-18 | 专票 | 01123849，01123862 | 郝彬岑，刘胤 | 9000 | 2017-12-28 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 李尧 | 2018-11-19 10:57:16 | 2018-11-19 10:57:16
133467490 | 成都 | 2016 | 2016-10-09 | 2016-10-11 | 2016-11-08 | SCLN-DD160918 | 双流区协和街道华兴路天然气管道工程 | 管线 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 利能2412办公室; 何启超: 李苏燕 |  | 1.6km |  | 取消项目 | 10.12现场踏勘，10.13接收到设计相关资料。10月14日核实相关设计资料，发现道路施工预留有穿路套管，将情况反应到华天司王一平处，与道路方沟通是否可以借用套管穿越道路，不用定向钻穿越。10.17日联系王一平，发来交投公司王工电话，并与其取得联系，由于对方手机问题，多次联系均无法正常通话。10.18日再次联系交投王工，与其核实万顺路是否可以利用已预埋的套管穿越问题（万顺路为已建成道路，原道路设计图纸有预埋天然气套管），交投王工发来万顺路及和顺路道路现场代表电话。10.19日联系万顺路施工代表，对方开始未接电话，再次联系告知正在忙，稍后联系。电话与和顺路施工方联系，告知和顺路与华兴路交叉路口预埋管道管道埋深及位置有变化，调整结果待查阅后再回复。10.20日将于万顺路电话沟通情况与王一平联系，请王一平与对方联系。10.21日王一平告知万顺路无预埋套管，采取定向钻穿越。10.21日与测量单位取得联系，预计10.25日进场勘察。至10.21日已完成总体线路图纸布置及说明书编制。10.25带地勘人员进行现场踏勘，10.27下午完成第一次校审，10.28进行修改中（除定向钻部分）。10.28地勘资料仍在测绘中，未完成交付我方。10.29日完成地勘，根据地勘资料，无法做定向钻穿越。11.01与华天司熊明佳踏勘现场，告知有可能取消，等待通知。11.03日接华天司熊姐通知，项目取消。 |  |  | 10% | 地勘：定向钻 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 39640 | 2017-12-19 | 专票 | 08192547 | 刘胤 | 39640 | 2018-08-09 | 39640 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467489 | 成都 | 2016 | 2016-10-09 | 2016-10-11 | 2016-11-08 | SCLN-DD160917 | 双流区协和街道九龙仓北路天然气管道工程 | 管线 | 0.4MP | D159×6 | 786m | 无 | 无 | 无 | 穿越规划城市道路4次 | 华阳天司 | 廖学鹏 | 谢天福 | 李茜露 |  |  |  | 新建中压A级D159×6燃气管道786m。 | 2016-11-21 | 已出版 | 10月12日收到通知，联系华天司王一平现场办公，10月13日收到华天司提供基础资料，开始设计。10月20日设计A版完成，提交审核。10月28日接到业主通知项目接管点可能变化，等待通知。11月4日华天司告知接管点变化，设计需要进行调整。11月9日按照业主要求修改完成，并提交审核。11月11日提交白图给华天司。11月17日华天对工程进行评审，管线的气源点改为在剑南大道一侧，终点至九龙仓北路和华兴路交叉口，管线沿途设置2处过街预留口。11.21日按照评审意见修改后提交华天司 |  |  | 90% | 无 |  |  |  | 73.65 | 6.61 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 | 2017-07-18 | 专票 | 01123844 |  | 27000 | 2017-08-24 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467488 | 成都 | 2016 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-09-25 | SCLN-DD160825 | 航空大世界后勤区 | 工商集 | [5 empty] | 华阳天司: 华阳天司; 胡礼萍: 彭建 |  |  | 2016-11-07 | 已出版 | 2016.09.18接到项目设计委托书，与用气方蒋工联系，获得资料。2016.09.20和华天司吴旭看现场，气源点待定。2016.09.23与用气方联系，下周才能提供道路设计施工图。设计完成交内部校审中。校审完成，正在做概算。10.20日与蒋工联系，计划于10月25日提供电子版给蒋工，无意见后可以出版。10.28已将设计电子版提供给蒋工，白图已出版，星期一交于天然公司。11.4日等待天然燃气公司通知出版。11.7日出版工程 | [7 empty] | 19.02 | 0.87 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 6514 | 2017-09-19 | 专票 | 08192525 | 刘胤 | 6514 | 2017-12-28 | 6514 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467487 | 成都 | 2016 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-09-16 | SCLN-DD160757 | 华阳和顺路天然气迁改工程 | 管线 | 0.4MPa | D89x4.5、D159x6 | D89x4.5设计长度 28m。 D159x6设计长度 65m | 无 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 廖学鹏 | 谢天福 | 李茜露 |  |  |  |  | 2016-10-10 | 已出版 | 8月30日收到项目委托，联系华天司叶柳，原计划9月1日现场踏勘，因业主临时有事改到9月2日，现场踏勘完成后等待业主提供测绘图纸。9月12日收到业主提供测绘图纸。9.16日提交平面图给华天司叶柳，待确认后进行下一步设计。叶柳休假至9.23日未返回意见。10月8日业主返回意见，按照意见要求10月10日出版交付天然气公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 11.4 | 2 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9000 | 2017-09-18 | 专票 | 01123849，01123862 | 郝彬岑，刘胤 | 9000 | 2017-12-28 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467486 | 成都 | 2016 | 2016-08-20 | 2016-08-25 | 2016-09-09 | SCLN-DD160733 | 地铁5号线骑龙站管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159/D219/D273 | 第一次迁改：D219-238m；D159-50m； 第二次迁改：D273-286m。 | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 王将; 彭建 谢天福: 谢天福 |  |  |  |  | 2016-11-11 | 已出版 | 8.25接到委托，8.26现场办公。发现现场多出一根D159的不明管线。华天司赵工回复回去问相关施工负责人才清楚。9.6骑龙站现场再次办公，确定新发现管道为华天司管道。初步确定新的迁改方案。9.19询问华天司，缺道路红线图纸和管线路由图纸。9.28收到最终方案修改版。10.10出版白图。10.20华天司提出方案微调要求。10.20调整后发华天司赵雪阳。回复称尽快与地铁公司商量。10.24华天司赵雪阳告知现场有新挖出来的管子，方案可能要调整。11.4，华天司赵雪阳要求按照新方案重新调整。11.10方案修改完成，并发概算。等概算完成后出版蓝图。2016.11.11出版蓝图。 |  |  | 100% | 无 | 13281861285赵雪阳 | 骑龙社区 | 有 | 46.08 | 4 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 | 2017-09-18 | 专票 | 01123850，01123862 | 郝彬岑，刘胤 | 27000 | 2017-12-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 李尧 | 2018-11-19 10:57:09 | 2018-11-19 10:57:09
133467485 | 成都 | 2016 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-09-15 | SCLN-DD160723 | 藉田新华路一段天然气管道改造工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159/D89/D57 | 525m；11m；3m | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 王将; 彭建 谢天福: 李尧 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 已出版 | 15号接到该项目。16号与华天司吴谦联系。告知我方8月16号现场办公。8.16现场办公后，缺道路红线图纸和管线路由图纸。到8.26未收到图纸。到9.5未收到图纸。9.6询问，道路红线由于道路改造，还在设计中。9.19询问华天司，缺道路红线图纸和管线路由图纸。10.10询问华天司何成刚，回复称目前缺道路红线图纸和管线路由图纸，最近两天能拿到。下周发图。10.20籍田镇镇政府组织道路设计部门和管线设计部门初步方案协商会议，会上已向道路设计部门提出提供综合管线布置蓝图和道路设计蓝图的要求。10.21联系后告知下周一提供图纸。到10.28未收到图纸。 至11.4未收到道路设计方图纸。已将未收到图纸情况通知华天司吴谦。11.10接道路设计单位通知，11号发图。11.14号收到道路设计单位冉工图纸。11.21-23与华天司籍田营业部确认最终方案。12.01发路由方案与道路设计单位。12.5道路设计部门未回复。12.6催问后，回复正在校对与其他市政管线与燃气管线标高有无冲突。12.20将最新方案草图白图交叶主任，由华天司相关人员补充需在该主管上接管位置。2017.2.18，华天司叶柳最终确定主管接管位置，设计进行中。3.8确定方案目前设计进行中。4.7设计完成交概算，同步交校对。4.13根据校对意见修改完成。4.13交审核。5.2发华天司王义平，回复无意见。5.4出版白图及概算。5.11评审通过。5.12出版0版蓝图。 | 已提交 | 业主方案原因 | 100% | 无 | 13678043006吴谦 | 籍田镇 | 有 | 35.18 | 4 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 | 2017-11-13 | 专票 | 08192530 | 刘胤 | 27000 | 2018-03-23 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 李尧 | 2019-05-13 15:59:57 | 2019-05-13 15:59:57
133467483 | 成都 | 2016 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-09-15 | SCLN-DD160722 | 藉田新华路二段（南街至东街）天然气管道改造工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159/D89/D57 | 523m；15m；7m | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 王将; 彭建 谢天福: 李尧 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 已出版 | 15号接到该项目。16号与华天司吴谦联系。告知我方8月16号现场办公。8.16现场办公后，缺道路红线图纸和管线路由图纸。到8.26未收到图纸。到9.5未收到图纸。9.6询问，道路红线由于道路改造，还在设计中。9.19询问华天司，缺道路红线图纸和管线路由图纸。10.10询问华天司何成刚，回复称目前缺道路红线图纸和管线路由图纸，最近两天能拿到。下周发图。10.20籍田镇镇政府组织道路设计部门和管线设计部门初步方案协商会议，会上已向道路设计部门提出提供综合管线布置蓝图和道路设计蓝图的要求。10.21联系后告知下周一提供图纸。到10.28未收到图纸。 至11.4未收到道路设计方图纸。已将未收到图纸情况通知华天司吴谦。11.10接道路设计单位通知，11号发图。11.14号收到道路设计单位冉工图纸。11.21-23与华天司籍田营业部确认最终方案。12.01发路由方案与道路设计单位。12.5道路设计部门未回复。12.6催问后，回复正在校对与其他市政管线与燃气管线标高有无冲突。12.20将最新方案草图白图交叶主任，由华天司相关人员补充需在该主管上接管位置。2017.2.18，华天司叶柳最终确定主管接管位置，设计进行中。3.8确定方案目前设计进行中。4.7设计完成交概算，同步交校对。4.13根据校对意见修改完成。4.13交审核。5.2发华天司王义平，回复无意见。5.4出版白图及概算。5.11评审通过。5.12出版0版蓝图。 | 已提交 | 业主方案原因 | 100% | 无 | 13678043006吴谦 | 籍田镇 | 有 | 40.61 | 4 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 | 2017-11-13 | 专票 | 08192530 | 刘胤 | 27000 | 2018-03-23 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 李尧 | 2019-05-13 15:59:52 | 2019-05-13 15:59:52
133467481 | 成都 | 2016 | 2016-04-25 | 2016-07-28 | 2016-08-20 | SCLN-DD160638 | 龙市镇供气管道适应性改造工程（定向转穿越） | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 彭建 廖学鹏: 蒋子龙 |  |  | 1 | 1 | 2016-09-21 | 已出版 | 8.2号完成设计交宏达内审。8.23宏达内审完成，8.24发利能校审，8.25利能返回意见。8.26修改，计划8.29交概。8.31完成概算，9.1把设计、概算电子版发柳卓君看有无修改意见。9.6与柳卓君联系对设计、概算有无修改意见，柳卓君回复：还未来得及看，等看了后回复。9.18柳卓君说设计无问题可以出版，概算不用出，费用计入初设批复，将情况给林武可汇报后，林武可与柳卓君沟通，柳卓君回复：跟他们机关的再沟通一下，设计先不出版。9.19、9.20林武可与柳卓君沟通不出概算，只出版设计。9.20出版5份设计蓝图寄送柳卓君。 |  | 非利能已收516013 | 100% | 无，1处定向钻单体勘察。 |  |  | 无 | [8 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467480 | 成都 | 2016 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-29 | SCLN-DD160579 | 益州大道南一段管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 蒋子龙 |  |  | 1 | 1 | 2016-12-08 | 已出版 | 7.19、7.20完成设计，7.21交宏达内审。7.27宏达内审完成并修改完成。7.28益州大道南一段双流作业区码浅13井采气管线在天投对接时，沈科说滨江路和泓半山处临时车行道叫道路方张运去现场核实有无房屋，根据情况再决定临时车行道是否要修建。同时给叶柳汇报了情况。8.1、8.3与道路方张运联系滨江路和泓半山处临时车行道核实进展情况，张运回复：还在核实土地，等沈科回复。8.9号下午与道路方张运及双流作业区码浅13井采气管线施工单位现场核实时，因规划给的达观山段管位经过门卫室，变压器房等建构筑物，且目前不能够及时拆除，达观山-乐盟学校段新建了10KV高压线电杆，线路要作调整。8.15应道路方张运要求，将华天司0.4MPa燃气管道、双流作业区码浅13井1.6MPa采气管道调整路由发过去，他一并把国防光缆、给水管路由调整后发给天投沈科。8.17、8.19与道路方张运核实天投沈科有无回复路由调整意见，张运回复未收到。8.23天投组织华天司、国防、给水、道路等相关单位开会，会议上东侧燃气管道、给水、国防迁改范围有变动且路由有调整。8.24、8.25与道路方张运多次沟通调整方案，确定华天司东侧2根燃气管道与双流作业区码浅13井采气管道路由无冲突后，叫张运把图纸发给国防、给水、天投确认方案。。8.29与道路方张运确认方案无问题，8.30-9.1对新方案重新设计。9.2交宏达内审。9.7宏达、利能完成校审。9.8交概算人员。9.12出版A版设计6份概算3份给叶柳。12.08华天司叶柳给出审查意见无问题，出版0版蓝图设计4份概算4份，盖章后送交华天司叶柳。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 79.07 | 6.86 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 32928 | 2017-11-13 | 专票 | 08192530 | 刘胤 | 32928 | 2018-03-23 | 32928 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467479 | 成都 | 2016 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-29 | SCLN-DD160578 | 籍田撬装柜隐患整改共工程 | 管线 | 1.6MPa | 无 | 无 | 无 | 无 | 橇装计量柜1套，最大小时流量为1800Nm3 /h | 无 | 华阳天司 | 廖学鹏 | 谢天福 | 李茜露 |  |  |  | 1800Nm3 /h | 2016-08-26 | 已出版 | 7月18日收到项目委托，联系华天司叶柳，7月21日到籍田营销部现场办公，截止7月22日设计基础资料中关于气源压力业主尚未确认。7月27日将橇装柜流程图发与业主，等待业主将流程交付设备厂家后提供设备资料。8月1日华天司告知因为没有出设计无法上报计划，就无法确定橇装设备厂家，所以目前无法提供设备资料，经过协商，华天司要求我方按照常规橇装先进行设计。8月11日设计完成，交付审核。8月19日提交电子版与业主。8月24日业主返回审查意见，无修改。8月25日业主电话要求在旁通上增加调压器，按照业主要求调整后8月26日出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 18.34 | 3 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467478 | 成都 | 2016 | 2016-06-16 | 2016-07-18 | 2016-07-31 | SCLN-DD160562 | 德源配气站食堂管道整改工程 | 整改站场 |  |  |  | 无: 设备：双放散排气型直埋球阀 1座 管线：D57×3.5 88m D89×4.5 2m; 无: 无; 华阳天司 华阳天司: 郫县天司; 彭建 廖学鹏: 祝鹏 |  |  |  |  | 2016-08-01 | 已出版 | 6月16日收到郫县天然气公司的设计基础资料，6月26日将施工图及概算电子版发给郫县天然气公司宋雨，7月6收到宋雨通知接管位置发生变化，目前还未收到调整的方案。7月14日收到郫县天然气公司宋雨发的修改方案，目前在修改施工图。项目于7月28日交内审。项目于8月1日已正式出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 9.58 | 2 |  | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:52 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467477 | 成都 | 2016 | 2016-07-04 | 2016-07-07 | 2016-07-20 | SCLN-DD160557 | 复地御香山三期商业预留 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 谢天福 |  | 李苏燕 | 1 | 1 | 2018-08-01 | 已出版 | 7.7日收到设计委托及复地御香山总平面布置图，未提供楼栋用气量，与甲方取得联系，对方表明与7.13日提供资料。7.13日未提供设计相关资料，联系甲方后商量于7.18面见后商量楼栋用气量等设计所需资料。7.22沟通用气方文经理，回复7.25提供资料。7.25商定用气情况，并发来户型图，7.25-7.29进行施工图设计，在设计过程中发现按甲方意思设计，低压管径太大，且很多地方无法设置立管后，又与甲方取得联系，甲方内部进行沟通后，又与我方联系，最后达成一致意思，先于我出个大概方案后，再定夺。8.1日上午将方案交于复地杨工，复地景观部有意见需调整，沟通到下午，结果是调整调压箱位置，并要先看大概方案。8.3-8.4调整调压箱位置，核算水力计算等，于8.4日交于复地杨工，暂时还无回应。8.8联系复地御香山杨工，他们内部需要商量，我方与杨工达成协议，中途不需要催促对方，商量完他们会返回意见。8.12日联系杨工还没有定论。8.18发现调压箱摆放位置不符合规范，并上报利能后通知甲方，甲方要求写出依据需与领导再商量，8.18写出依据并交于甲方杨工，等复地御香山方回复。8.23号复地御香山杨工与土建设计来我方商量方案，8.24日确定方案。8.26施工图设计完成，交校对。8.29甲方发来盖章文件，我方发现与对接时不符，与复地御香山文经理取得联系，复地御香山文经理于9.1号下午重新发来盖章文件，交于校对。9.5日开发商再次确认，重新交校对，预计9.14日完成校对修改。9.22校对完毕，9.23进行修改完成。预计9.28出版.9.29发至利能李茜璐处。10.09交白图与华天司，10.10交概算与华天司，10.13收到校审单，10.13下午出版蓝图及概算。 |  | 此项目胡礼萍重做了设计和概算 需与业主重新落实设计费。 | 100% | [7 empty] | 1版 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | 现场签收 |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 15091 | 2017-09-19 | 专票 | 08192526 | 刘胤 | 15091 | 2017-12-28 | 15091 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467476 | 成都 | 2016 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 2016-07-23 | SCLN-DD160536 | 昌一井至锦霞小区管道改造（器材厂至隆圣家园段） | 管线 | 0.4MPa |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 彭建 廖学鹏: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 |  | 取消项目 | 燃气公司于2015.12.26通知此项目紧急28日需报规划，要求先进行方案设计，委托后期补充，于27日完成方案设计并经内审、校审完成后提交燃气公司。2016.1.4联系燃气公司陈工询问项目情况，回复：规划暂未批复，委托会通知自贡公司补充。1.11联系川港自贡公司委托及项目情况，回复：与隆昌营销部联系情况后就补充委托。1,18一直未收到委托。1.22未收到委托。1.25咨询利能公司是否收到委托等，回复已与川港公司联系委托情况，川港自贡公司回复目前未定委托情况，此项目暂缓。3.17再次与川港自贡柳工联系此项目情况，回复尽快提交委托给利能公司。3.21-4.1未收到委托。4.10-4.29一直未收到委托。5.5-5.27一直未收到委托。6.3与利能公司联系委托情况，回复此项目一直未收到委托。6.28发来委托(委托日期为2015年)、图纸资料，资料与原设计资料不一致，并增加100m多管道无测量图，已与川港公司柳工联系，回复需与领导协商后回复。7.7收到项目号，与柳工联系工程协商情况，回复等协商后在通知，项目暂缓。7.15继续暂停。7.22继续暂停。7.29继续暂停。8.5继续暂停.8.12继续暂停.8.19-26继续暂停.9.2-30继续暂停。10.13继续暂停。10.20-11.4 继续暂停。11.11电话联系川港柳工此项目是否继续设计，回复继续暂停，最近不在公司，待回公司商量后在回复。11.17-28未收到回复，多次电话联系川港自贡刘卓君均未接通。12.09-17.3.10继续暂停.2017.3.16再次联系自贡川港柳工，柳工回复此项目待后期同其余整改项目一同设计，项目继续暂停。2017.4.21电话联系自贡川港柳工，回复此项目待后期同其余整改项目一同设计，此项目取消。 |  | 燃气公司通知取消 | 90% | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467474 | 成都 | 2016 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-29 | SCLN-DD160483 | 兴隆35路天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | dn200 | 248m | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 王将; 彭建 谢天福: 谢天福 |  |  |  |  | 2016-07-22 | 已出版 | 16号接到该项目。17号与华天司郑洁欣联系。告知我方6月20号现场办公。6.20现场办公后，发现现场施工单位发来的图纸不能用（无坐标、起始点、原管道管位和现管道管位）。6.21在和华天司郑洁欣联系后，同意我方测量，联系测量6.27进场测量。6.29现场测量。7.1收到图纸。尚缺管材管件工程量。7.5，收到管材管件工程量。设计正常进行，持续与建设单位沟通管线现状施工情况。7.14交校对，7.15根据校对修改。并发概算。7.18概算完成。7.20发审核。7.21审核完成。7.22根据审核意见修改后发华天司电子版并出版A版送审。8.8询问华天司审查进度，回复与施工单位正在审查。8.18询问华天司审查进度，回复还在审查。8.26询问华天司审查进度，回复还在审查。9.2询问华天司审查进度，回复还在审查。9.7询问华天司审查进度，回复还在审查。9.19询问华天司审查进度，回复还在审查。10.10询问华天司，回复施工单位还在审查。10.21已出版。出版名称更改为兴隆35路天然气管线迁改工程。 |  | 项目名称更改为兴隆35路天然气管线迁改工程 | 100% | 有 | 15208172036郑洁欣 | 兴隆湖 | 有 | 14.68 | 2 | 0.91 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 16280 | 2017-09-19 | 专票 | 08192526 | 刘胤 | 16280 | 2017-12-28 | 16280 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 李尧 | 2018-11-19 10:56:59 | 2018-11-19 10:56:59
133467472 | 成都 | 2016 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-07-30 | SCLN-DD160461 | 保利.紫薇花语气源管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 龙泉天司; 彭建 廖学鹏: 蒋子龙 |  |  | 1 | 1 | 2016-09-30 | 已出版 | 2016.6.20收到委托书，与龙天司刘斯婷联系，尽快提供设计资料。6.22未收到资料，再次与刘斯婷联系，在外培训，给黄国辉打电话关机。7月4日与刘斯婷联系，约到7月5日看现场。7.11号收到道路地形图纸、红线图，因管位红线图部分地段经过电缆井等上方，一处转角在道路正中，需与龙天司核实管位红线是否可以调整。7.12、13与龙天司核实3处道路道路是否可以大开挖，龙天司回复：3处穿越道路做定向钻穿越，根据7.5号现场踏勘情况，有两处穿越若采用定向钻会进入其他用地围墙范围内，需与龙天司汇报情况。7.14、7.15自贡川港《龙市镇供气管道适应性改造工程》完工交接，下周与龙天司汇报沟通定向钻及管位红线情况。7.18与龙天司刘诗婷联系电话关机，与黄国辉联系不接电话。7.19与黄国辉联系将管位红线经过情况及定向钻穿越情况汇报后，黄国辉回复：管位走向经过电缆井等情况你们去现场核实，管位红线你们自己适当调整，定向钻穿越不可能进入围墙范围内，将情况给丁灵霞汇报后，丁灵霞回复：请按照天然气公司的要求走线核实井盖穿越，在工程量中提出来。如果确实需要上测量，告知天然气公司上测量；红线处灵活处理；定向钻处请方案必须踏勘，如果的确要进入围墙内，请告知天然气公司，请施工注意协调。7.19与勘察测量刘星联系在外地要下周回来，将龙天司提供的测量图发给勘察测量，7.20勘察测量回复：需要两个控制点的坐标及高程数据，与龙天司黄国辉联系汇报控制点情况后，黄国辉回复：那边有一个测量队，要先问下。7.26与龙天司黄国辉联系控制点情况，黄国辉给了一个测量队联系方式，与测量队联系要把穿越位置的图纸盖龙天司的章同时龙天司要下个任务书一起交过去。与龙天司黄国辉汇报情况后，安排龙天司唐工协调，到7.29等待龙天司回复测量控制点情况。8.2号与龙天司唐工核实控制点进展情况，唐工回复：这几天都在开会，还要等领导协商。8.5号与龙天司唐工核实控制点进展情况，唐工回复：今天有个会上会提到控制点的事，有进展会及时回复。8.10与龙天司唐工联系控制点进展情况，唐工回复：由龙天司下个任务单及把规划给的红线图、定向转穿越位置图纸盖龙天司章后交给测量队，然后等测量队通知。8.12唐工说任务单要我们过去签字。8.16去龙天司签字下单给测量队的任务单，并将一起交给测量队。8.18测量队现场交定向钻桩位，经开区南二路段管线管位与路灯、监控设备水平净距达不到规范要求向钻穿越车城西四路与道路市政管道水平净距达不到规范要求；车城西三路管位位置在人行道和绿化带之间，沿途有电力、通信、给水等市政管道，与相邻市政管道水平净距达不到规范要求，且管位紧邻街树；将路由存在的问题写成函件，发给丁灵霞。8.20-9.21三处穿越单体平面图测绘，8.22-8.24做地勘，8.25出地勘报告。设计中。8.26宏达、利能校审，8.29.8.30按意见修改设计并完成概算，8.30将电子版设计、概算、地勘报告发龙天司。09.06打电话个给黄国辉主任，项目尚未审阅。9.12下午丁灵霞通知9.13上午在龙天司评审。9.12晚上丁灵霞通知评审时间改到9.13下午。9.18收到评审会议纪要，大开挖已建水泥道路部分重新核实确认是否能大开挖。到9.21大开挖已建水泥道路部分核实确认可以采用大开挖方式。9.22修改后的设计概算发龙天司吴奇远QQ邮箱（评审时龙天司要求修改后的设计概算先发电子版确认后再出版）。9.27出版设计蓝图8份概算4份地勘报告4份9.30送交龙天司吴奇远。 |  |  | 100% | 无，1处顶管、2处定向钻单体勘察。 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 67000 |  |  |  |  | 67000 |  | 67000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467471 | 成都 | 2016 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-30 | SCLN-DD160430 | 自贡市东北部新城环网建设工程（一期） | 管线 | 0.8MPa | D108×4.5 | 3301m | 无 | 无 | 无 | 穿越公路13次 | 川港自贡 | 廖学鹏 | 谢天福 | 林武可 | [5 empty] | 已出版 | 10月9日收到初步设计批复，开始施工图设计，10月18日审核完成，提交施工图设计电子版与业主，待业主通知进行施工图审查。截止10月28日，业主尚未通知施工图审查。截止11月4日业主尚未通知施工图审查。截止11月11日业主尚未通知施工图审查。11月24日自贡川港通知设计审查，12月1日设计出版蓝图提交业主。 |  | BD160430已收款 | 90% | 无 |  |  |  | 171.44 | 9.39 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 42180 |  | 专票 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 李尧 | 2021-01-26 11:31:51 | 2021-01-26 11:31:51
133467470 | 成都 | 2016 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 2016-05-30 | SCLN-DD160388 | 地铁1号线三期工程博览城枢纽站管线迁改 | 整改管线 | 0.4MPa | D219 | 736m | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 王将; 彭建 谢天福: 谢天福 |  |  |  |  | 2016-06-02 | 已出版 | 2016.5.23接到此项目。与华天司刘西亚联系。5.24现场踏勘。5.27交校对。6.1交审核。6.2发出版社出蓝图。6.12告知，蓝图需要调整两部分：新增一部分管道；更改D273管径为D219。6.13升为1版后发概算。6.23概算完成。发出版出蓝图。 |  |  | 100% | 无 | 15208439253刘西亚 | 博览城 | 有 | 39.84 | 1.53 | 0 | 1版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 | 2017-09-19 | 专票 | 08192527 | 刘胤 | 27000 | 2017-12-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 李尧 | 2018-11-19 10:56:40 | 2018-11-19 10:56:40
133467469 | 成都 | 2016 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-04-28 | SCLN-DD160312 | 78006部队配套道路天然气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 利能2412办公室 |  |  |  | 暂无 |  | 取消项目 | 4月29提交业主概算，目前等业主提供下步工作进展信息。期间联系至7.14为止，业主方尚未通知开始项目。7.18联系业主，7.25联系业主，8.1联系，8.12联系业主，项目尚未开始。10.21日联系徐工，电话无人接听，发短信未回复。与华天司谢国勇沟通后，表示此项目因业主未提出取消通知，华天司方要求我方暂停项目但不取消。 | 已提交 | 业主还未招标 | 20% | 无 | 周工13882028116 | 白沙县 | [9 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9600 | 2018-11-29 | 专票 | 07112802 | 刘胤 | 9600 | 2019-03-26 | 9600 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467468 | 成都 | 2016 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-05-05 | SCLN-DD160355 | 益州大道南一段（江安桥）天然气管道迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 利能2412办公室 |  |  |  | 管线：149m | 2016-05-26 | 已出版 | 4月20号提交内审，由于项目未完全确定，内审暂时未做，5月5日叶柳询问进度情况，5月9日完成校对工作，并修改完毕，待利能提供项目号后提利能审核。5.18现场交底，5.19根据交底情况对设计修改。5.26已出版。7.1概算修改 |  |  | 100% | 无 | 叶柳13880012117 | 益州大道 | 有 | 8.64 | 2 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467467 | 成都 | 2016 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | 2016-05-25 | SCLN-DD160353 | 中和洗瓦堰河道改造燃气迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | 45m | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 王将; 彭建 谢天福: 谢天福 |  |  |  |  | 2016-07-04 | 已出版 | 2016.5.13接到此项目。与华天司叶柳联系，回复下周现场办公时间另行通知。5.18现场踏勘。约定由华天司相关人员廖俊锋尽快提供现场河堤施工图。5.23收到图纸，通知华天司改变河道定向钻穿越方案为跨搭洗瓦堰桥跨越方案。5.27，现场测量完成。5.31接到测量图纸。现场管道路由不清楚，6.3询问廖俊锋，回复要问其他人。6.12设计已完成，6.13交内审。6.24校对完成。6.30收到测量费用单，并交概算。7.4，概算完成。发出版白图，至华天司廖俊锋处等待审查。7.13回复称仍审查人未在，未签字。 |  |  | 100% | 有 | 18628286530廖俊锋 | 中和洗瓦堰 | 有 | 5.22 | 2 | 1.16 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18280 | 2017-09-18 | 专票 | 01123850，01123862 | 郝彬岑，刘胤 | 18280 | 2017-12-28 | 18280 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 李尧 | 2018-11-19 10:56:32 | 2018-11-19 10:56:32
133467465 | 成都 | 2016 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-20 | SCLN-DD160336 | 中和仁和路天然气管道迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 蒋子龙 |  |  | 1 | 1 | 2016-05-31 | 已出版 | 5.12收到利能发过来的委托书开始设计，5.16交概。因概算软件升级，5.24概算软件才到货，概算手上工程较多，未搞得赢。计划5.30号完成概算并出版。5.31完成概算，出版设计概算各3份交华天司叶柳。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467464 | 成都 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-31 | SCLN-DD160335 | 益州大道南二段肖家沟段（K6+360-K6+500)燃气管道迁改工程 | 管线 | 0.4MPa | D108 | 380m | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 王将; 彭建 谢天福: 谢天福 |  |  |  |  | 2016-08-26 | 已出版 | 2016.5.12接到此项目。与华天司叶柳联系，回复下周现场办公时间另行通知。5.16叶柳回复，这周出差，现场办公另行通知本人。5.23通知我方，等待施工单位方案出来后再现场踏勘。5.31询问叶柳现场踏勘时间，回复等待通知。6月12日叶柳通知，6月14日看现场。14号通知为15号上午。15号上午叶柳通知为下午。6.15下午与叶柳现场办公，告知我收到图纸后转发给我。6.23询问业主，回复称尚未收到图纸。收到后转发。6.29收到图纸。设计正常进行。7.13接到华天司叶柳通知，施工图方案有变，答应收到变化后的图后立马发至邮箱。7.15催变化后的图。7.20催问业主第二次方案图。7.22催问业主第二次方案图。7.25通知我方第二次方案图取消。设计正常进行。8.2设计完成交校对。8.4校对完成。8.5根据校对意见核实并作修改，完成后发李茜璐审核。8.8审核完成。发电子版（不含概算）至叶柳。8.9发概算。8.12概算完成，发电子版至叶柳邮箱。8.15询问审核情况，回复坐标与成都坐标对不上。8.16设计复核无误，坐标（施工坐标）对不上因无当地成都坐标。8.18询问叶柳，称尚在找带成都坐标的底图。8.28出版蓝图。 |  |  | 100% | 无 | 13880012117叶柳 | 正兴镇 | 有 | 19.83 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 李尧 | 2018-11-19 10:56:15 | 2018-11-19 10:56:15
133467463 | 成都 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-30 | SCLN-DD160316 | 永兴镇干塘村安置房 | 高层 | 中压A级0.4MPa，低压5kPa |  |  | 一类高层居民用户1184户 | 无 | 无 |  | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1176 | 1184 | 2017-04-17 | 已出版 | 由于前期该项目与永兴街道干塘村7组项目混淆，未进行现场踏勘，06.08日与天投谭宏虎联系，并收到小区建筑施工图、水电图等图纸，06.09日初步查看图纸，并与天投谭宏虎联系，暂定06.12现场办公。06.12日与施工方林经理联系并踏勘现场。根据现场踏勘，小区气源管道在东山大道接管，距离小区500米左右，并需定向钻穿越东山大道，已将情况告知华天司吴旭。工程进度上，目前小区尚未封顶，内外立面尚未处理，外立面预计在10月底全部完成并拆除脚手架，届时燃气管道才具备进场条件，燃气设计时间上与建设方、施工方均进行沟通，取得建设方谅解，本工程预计在2个星期内完成设计，提交设计文件。6.13小区气源部分图纸等相关资料无，已与天投公司谭工联系，回复：天投公司也没相关资料，需与天府规建局叶能文处长联系，已告此情况告知华天司吴旭，并由其负责处理。根据现场项目负责人翟工提供资料，小区总平面布置图绿化景观、功能部分需要重新设计，目前正在设计中。由于气源管道等相关资料不齐，已与华天司、天投公司商量，原计划两周内完成项目时间往后顺延。6.17与华天司吴工联系气源管道资料等情况，回复等拿到相关资料后在联系设计。6.24与华天司吴工联系气源部分资料情况，回复未取得相关资料，取得后在联系。6.27再次与吴旭联系，发来气源部分图纸，无道路施工图、横断面图等相关资料，同时联系天投吴工、苏工道路施工图情况，回复：此部分道路施工图目前处于设计中，无相关资料。7.8联系天投苏倩倩，最终道路施工图设计中，目前无法提供。7.15由于小区总平面布置图绿化景观、功能部分设计中，无法确定最终园建总平图，对小区户内部分进行设计中。7.22因业主总平面布置图园建最终版一直处于设计中，现将初步设计燃气总平面布置图发天投谭工核实。同时询问谭工气源管道资料情况，，谭工回复：气源资料协调中。7.29未收到天投公司对总图核对回复。8.5再次联系天投谭工总图核对情况及气源管道资料情况，回复：要求下周一下午去其办公司核对图纸，同时气源管道资无料协商中。8.8日到下午到天投公司开对接会，同时天投公司对燃气总图核对意见为：等公司其余总平图评审时再通知我方进行燃气总图协商，同时气源管道部分未提供最终版道路施工图，协商中。8.17天投谭工发来气源管道图，查看所发来图纸仅为两根线段，并非最终版道路施工图及横断面图等。8.18联系谭工，告知其所发图纸有误，要求其重新发。8.24联系天投谭工，询问核对总图等事宜，回复这周忙下周在联系。8.30联系天投谭工，询问核对总图等事宜，回复外出办事未在公司，已与其商定下周联系。9.7谭工电话通知，待其余总图评审时在通知我方进行总图审核。9.19未收到通知。9.21下午天投谭工通知到现场项目部评审总图，总图增加单体建筑4栋，待增加部分图纸发来后再修改总图。9.28未收到增加部分图纸。10.14再次联系天投谭工询问增加图纸及气源资料情况，回复最近公司搬家，无网络下周发增加部分图纸给设计。10.20与天投公司谭工联系新增图纸资料，回复：新增部分不预留用气，按原方案设计，同时气源部分图纸无法提供及根据华天司要求，气源200m内由业主负责，目前小区气源为500m和一处穿越，需同华天司协商,要求气源部分暂缓设计，先对红线内部分进行设计。10.28将最终版燃气总平面图发水、电、天投核对。11.4红线内小区部分设计中。11.2联系天投谭工，询问总图核对等情况，回复：他确认后电话联系设计。11.3电话联系水电专业询问核对情况，电专业回复无问题，水专业电话一直无法接通。11.7水专业设计返回意见。11.10将根据水专业意见修改后燃气总图再次发水专业核对中。11.14提交延期申请给华天司吴工，项目设计中。11.25因气源管道走向无法确定，导致目前该小区部分接管点具体位置无法确定，项目室内部分设计中。12.09将设计文件发天投谭工核对沿平台敷设部分燃气管道。12.16电话联系天投谭工核对情况，根据其意见与其对接并修改。12.23此项目设计已完成，因气源管道部分走向未定，此项目接管点具体位置无法确定，电话联系天投谭工询问接管点问题，谭工回复待气源管道走向及预留接口确定后在修改出版。12.30联系谭工，谭工回复气源管道走的待华天司提交申请给天府新区规计部后才能批复其走向，目前预留小区部门接管点暂无法确认，等其通知。2017.1.6未收到相关部门通知。2017.1.13电话联系天投谭工预留接管点情况，谭工回复预留气源接管点目前无法确定，项目暂停。1.24电话联系谭工气源情况，回复气源待与华天司协商，与谭工商量，先对小区内能设计部分先设计，待气源位置确定后在进行其他部分设计，设计文件可提交内审，待气源位置确定后在通知进行校审、出版等。1.20内审未返回。1.21-3.7内审中。3.19返回内审意见，修改设计文件。4.10接通知可以出版设计文件。4.11提交校审，4.14根据校审意见修改后出白图交华天司。4.17华天司返回审查意见，根据其意见修改后出版蓝图、概算提交华天司。 | 已提交 | 无 | 100% | 无 | 华天司吴旭 13608005563；天投谭宏虎13982098204 | 天府新区永兴镇干塘村4组 | 有 | 229.48 | 8.88 | 0 | 0版 |  |  |  | HYXMLS2016311 | HD-201601 | 框架 | 完结 | 41440 | 2017-09-19 | 专票 | 08192525 | 刘胤 | 41440 | 2017-12-28 | 41440 | 0 | 100% |  |  | 附件1：委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467462 | 成都 | 2016 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-05-25 | SCLN-DD160257 | 益州大道南一段天然气管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 蒋子龙 |  |  | 1 | 1 | 2016-10-19 | 已出版 | 10.17与华天司王一平、利能李茜璐沟通初步设计出版事宜，因本工程为应急项目，先按华天司评审意见修改直接出施工图0版蓝图，初步设计后面再补。10.17出版0版8份交华天司叶柳。12.08补出0版设计蓝图5份给华天司叶柳。因双流作业区码浅13井采气管线施工时将华天司迁改的中压燃气管线管位占用，12.20上午与华天司、益州大道南一段道路施工单位、益州大道南一段迁改的中压燃气管线施工单位现场对接，将迁改燃气的管位调至沿双流作业区管线东侧敷设，由益州大道南一段测绘走向返回CAD电子版。12.26收到叶柳发来的关于《益州大道南一段天然气管道改造工程》施工图0版中B段全段管位被其他管线占用的情况说明，设计由0版升为1版。12.27宏达内审后利能校审，12.28上午发电子版给叶柳审查，12.28下午返回意见。12.28出版1版蓝图6份，12.30交华天司叶柳。2017.01.04下午华天司叶柳通知1.5号上午华天司二楼会议室评审施工图1版。2017.01.11与华天司叶柳联系评审会议纪要下来没得，叶柳回复还未收到评审会议纪要。1.16收到叶柳发来的1版施工图评审会议纪要，修改后出版8份蓝图交叶柳。 |  | 概算费用参照初步设计代可研 | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 73080 | 2017-12-19 | 专票 | 08192546-08192544 | 刘胤 | 73080 | 2018-08-09 | 73080 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467461 | 成都 | 2016 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-05-25 | SCLN-DD160256 | 兴隆11路天然气管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 利能2412办公室 |  |  |  | 管线：374m | 2016-08-09 | 已出版 | 4.26与道路方联系拿到道路图纸，4.26与叶柳联系原已建管道资料情况，叶柳回复：要找找看。4.27叶柳通知4.28上午在天投开对接会，新建管道无管位，与规划对接后王一平通知再设计。5月6日王一平通知新建燃气部分不做，只做改迁部分，5月9提交校对5月13自检完成。5.17日交内审，根据内审意见修改。5.25日管线走向建设方与华天司意见不统一，5.27沟通后意见统一为华天司线路走向，修改后设计已提内审。6.6利能审核，6.7发华天司审核。6.8叶柳通知做概算时间等她通知。7.6叶柳通知做概算，准备出版。7.11华天司审核通过，叶柳通知给道路方最后确认。7.19道路方通知更换线路管位。华天司叶柳正在找天投要修改通知函件。8.1通知文件，8.3重提内审,8.9内审中。8.19华天司通过，出版 |  | 超期原因为审核过程中，管线走向建设方与华天司意见不统一。所以重新做了管线平面图及相关内容。 | 100% | 无 | 叶柳 | 兴隆11路 | 有 | 30.94 | 4 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 19200 | 2017-12-19 | 专票 | 08192546-08192544 | 刘胤 | 19200 | 2018-08-09 | 19200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467460 | 成都 | 2016 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2016-05-18 | SCLN-DD160238 | 四川谊田集群科技有限公司 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 谢天福 |  | 李苏燕 |  |  |  | 取消项目 | 计划4.25联系用气方看现场，联系华天司吴旭定为4.27日下午进行现场勘查，接管存在破路需要，用气方需与当地管委会协调，定为协调后，确定可以破路才发详细资料进行设计。4.27-4.29没接到相关资料和答复。5.3联系业主杨，无人接听。5.4号与业主取得联系，暂无资料反馈过来。5.6日联系业主，业主表示暂停项目设计。已要求业主给天然气公司进行说明。5.9-5.13项目继续暂停。5.16-5.20项目继续暂停。5.25日联系用气方，在开会，会议后联系。5.27日联系用气方冉总，目前道路开挖已协调完成，用气设备目前尚未确定，无法提供用气参数，冉总回复将在5.30日提供设计参数。6.3日联系用气方冉总，无人接听。6.8号联系谊田冉总无人接听。6.17联系谊田冉总无人接听。6.24联系联系谊田冉总无人接听。7.1日联系谊田冉总无人接听。7.8日与谊田冉总取得联系，对方表明不确定设计与否，内部仍需商量，如不设计会第一时间先与天然气公司取得联系。10.21日联系谊田冉总无人接听。10.21-10.28谊田项目仍无接到要做设计的通知。（早期谊田集群科技有限公司已明确表明我方不需与他方保持联系，其内部事宜复杂，对于燃气设计与否不确定，如需做燃气设计会自动与我方联系。）10.28-12.09号仍无收到任何关于甲方及燃气公司恢复设计的通知，12.09我方正式出具项目暂停申请给燃气公司要求取消该项目的设计工作，并于当天将取消申请报告发至利能和华天司，并已取得同意文件。 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:51 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467459 | 成都 | 2016 | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 2016-04-18 | SCLN-DD160201 | 红瓦春天气源管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D108 | 187m | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 王将; 彭建 谢天福: 谢天福 |  |  |  |  | 2016-07-05 | 已出版 | 2016.4.7接到此项目。4.8现场踏勘。方案初步确定，概算不计算土建费用。等待施工单位和规划部门现场图纸。4.9收到总平面图。4.12,现场复堪管线入红瓦小区位置。4.15设计完成,交校对，交概算。4.18概算完成。4.19校对完成。4.19按照校对意见修改后发审核。4.20,审核完成，发出版。5.23现场交底。华天司通知我方暂缓蓝图出版。需要时另行通知。6.15通知现场办理竣工手续，施工方案与白图有差别。华天司要求调整白图并按现场工作量提概算后出蓝图。6.16调整完成，发概算。6.23概算完成。发蓝图电子版至华天司吴谦处等待蓝图审查。7.5，收到审查意见，出蓝图。 |  |  | 100% | 无 | 13678043006吴谦 | 红瓦小区 | 有 | 7.59 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 李尧 | 2018-11-19 10:56:09 | 2018-11-19 10:56:09
133467458 | 成都 | 2016 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-12 | SCLN-DD160198 | 益州大道（二标）天然气管道改造工程 | 管线 | 中压A级0.4MPa、次高压A级1.6MPa。 | D273×7 | 中压A级D273×7 2200m，次高压A级D273×7 4270m。 | 无 | 无 | 无 | 穿越规划城市道路20次，穿越长度732m。穿越规划南干渠2次，穿越长度20m。 | 华阳天司 | 廖学鹏 | 谢天福 | 李茜露 |  |  |  |  | 2016-09-30 | 已出版 | 9月28日收到初设批复意见。9月30日出版施工图交华天司。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 420.86 | 24.51 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467457 | 成都 | 2016 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-04-28 | SCLN-DD160185 | 成都悦联邦企业管理公司（中学及中学配套） | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 谢天福 |  | 李苏燕 | 1 | 1 |  | 已出版 | 03.29号联系吴旭看现场，定在03.30下午踏勘现场，现场没有确定气源接入点（约定4.1日确定气源接入点）；3.31与甲方提供用气餐厅户内平面图，用气锅炉及餐厅用气设备参数及数量，总平面图；4.1甲方提供锅炉具体安装地点，餐厅立面图还未提供。4.5甲方提供立面图并就户内设施摆放问题提出疑问，甲方改之，确定户外锅炉摆放点，后续至4.8设计施工图中（厨房内设计完成，外网完成，剩下文字部分未完成）。4.11-4.15设计完成，待移交校审。4.18-4-21设计完成交内部校审。4.27送审等待审核意见。4.29日周主任（周金田）回复没有意见可以出版，五一节后出版，5.3、5.4联系吴旭，未审阅图纸，5.6吴旭表示下周一给审图意见。5.9号出版。5.20日联系吴旭，询问概算审核的进度，概算在5.20日下午才审完，预计5.23日出版概算提交燃气公司。 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 | 2017-07-18 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467456 | 成都 | 2016 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-04-08 | SCLN-DD160184 | 和平路至滨江路天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D108 x 4.5 ；D89 x 4.5 | D108 x 4.5 L=235.19（水平长度）/L=250m（设计长度）; D89 x 4.5 L=2.78（水平长度）/L=4m（设计长度）; | 无 | 无 | 无 | 大开挖加钢筋混泥土套管DN400穿越道路1处 L=10m | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 | 1 | 2016-05-24 | 已出版 | 03.29联系叶柳，03.30日到燃气公司讨论方案。目前因天投公司道路施工图无法提供，无法进行施工图设计，燃气公司要求此项目暂缓设计，待天投公司通知后在进行设计。（华天司已出情况说明），4.19燃气公司发来道路平面布置图，已联系华天司叶工，暂定4.21现场办公。4.26设计中。5.4交内审。5.9内审返回。5.10交利能审。5.12内审返回改。5.17交概算、交燃气公司审。5.24出版蓝图10套，5.26出版概算6套。 |  | 目前因天投公司道路施工图无法提供，无法进行施工图设计，燃气公司要求此项目暂缓设计，待天投公司通知后在进行设计。（华天司已出情况说明） | 100% | 无 | 华天司 叶柳13880012117 | 天府新区华阳镇和平路 | 有 | 11.91 | 2 | 0 | 1版 |  |  |  | HTSGZ-2016JT007 | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  | SKMBT_28316032915151.pdf、SKMBT_28316032915152.pdf、SKMBT_28316032915153.pdf | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467455 | 成都 | 2016 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-04-08 | SCLN-DD160183 | 华府大道二段东侧天然气管道迁建工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 彭建 |  |  |  |  | 2016-05-13 | 已出版 | 03.29联系叶柳，03.30日到燃气公司讨论方案，4.19日收到图纸，4.20日完成设计发内部审核。4月28日发华天司确认，待回复。5月5日与天然气公司联系，待审查后出具审查意见。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 48.86 | 4 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467454 | 成都 | 2016 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-04-08 | SCLN-DD160182 | 锦江排洪总出口三期工程（二批）燃气管道迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 彭建 |  |  |  |  | 2016-04-15 | 已出版 | 03.29看现场，改造方案未定，待叶柳通知后开始设计。4月1日接到叶柳通知到现场确定方案。4月8日发图纸给叶柳报规。设计已完成，概算编制中。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 14.68 | 2 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467453 | 成都 | 2016 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-04-28 | SCLN-DD160181 | 永兴街道干塘村7组 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 杨槐 |  |  | 28 | 28 | 2016-09-28 | 已出版 | 03.29号联系吴旭看现场，定在04.01踏勘现场。4月1日，踏勘现场，联系李书记，称没有图纸，需上测量，已联系华天司吴工补出一份测量委托。4月7日，联系李书记，称测量费用这块需向上级汇报，再作做回复。4月12日，联系李书记，同意做测量。暂定4月18日带测量公司去上测量。4月18日，与测量单位一同前往现场，了解大致情况。正在进行勘察测量。联系测量单位，目前还未测量完。5月3日，测量方发来测量图纸，与现场统计有些不符，正在联系李书记，再次到现场，一一对应。5月12日，李书记发来一份花名，按照图纸上对比，只有28户安装天然气，正与李书记沟通再次到现场勘查。5月16日，正在进行总平面布置图设计。5月24日，联系李书记，称目前农忙村民很多不在家，无法进厨房，故勘察现场等下周进行，目前总平面布置图大致已完成。5月30日，联系业主，6月3日现场勘查，入户测量低压管道尺寸。6月2日，业主告知周五开会，勘查现场推迟下周。6月12日，前往现场看每户厨房，部分村民在家。大致统计完毕。6月17日，已经结合现场实际情况将总图修改完成，目前正在按照现场情况画厨房管道布置图。6.23，布置室内管道。6月27日，部分户型图完成，正在联系业主方核实情况。7月6号，完成户内设计，正在统计材料完成文字部分。7月14日，正在修改文字部分，准备交内审。7月19日，按照现场带回资料进行最后图纸及文字部分修改。7月27日，施工图设计完成，正在交内审。9月7日校审完，正在按校审意见修改。9月22日施工图修改完毕，已发给利能周主任审核。 |  |  | 100% | 含测量，无地勘 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 24402 | 2017-12-25 | 专票 | 08192525-01726842 | 刘胤、杨兰 | 24402 | 2018-02-12 | 24402 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467452 | 成都 | 2016 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-04-28 | SCLN-DD160178 | 复地御香山3.1期2#、3# | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 谢天福 |  | 李苏燕 | 304 | 304 |  | 已出版 | 03.29号联系吴旭看现场，定在03.30下午踏勘现场3.31上午甲方提供可打开总平面图和户型图，并就有疑问地方进行沟通，下午进行管网设计，4.1进行小区户内设计。4.5-4.8完成外网部分，正在进行户内设计。4.11-4.15施工图纸设计和文字部分的完善。4.18-4-21设计完成交内部校审。4.25原设计接管进行大开挖，因开发商与道路部门协调后，道路部门不同意开挖路面，气源穿越改为定向钻，后联系天然气公司吴旭复勘现场，由吴旭定为4.27号下午进行现场复勘，定为4.29日测量单位现场踏勘，五一后进行勘察，完成勘察后完善设计，5.3-5.6等待地勘资料完善设计。5.9-5.12等待地勘资料完善设计。5.13日发来测量平面图，穿越段燃气管线复杂（9根燃气管道，走向不明），一根国防光缆，定向钻风险极高，已将情况告知吴旭，吴旭要求核实另一气源是否满足供气需求。5.16日根据开发商提供的别墅户数、民用户数及商业用气量核算，将核算结果告知吴旭，吴旭先向管网所核实后再回复。5.18号电话给吴旭，询问核实情况，回复接管点压力保证在0.25MP以上，气源为D108管道，结合此情况，为确保供气平稳，建议收集原管道供气别墅的设计图，详细计算。预计5.25日可完成设计。5.25日完成设计并提供内审，预计5.27日完成内审，内审后根据意见修改，提交利能。6.2号完成修改，提交利能。6.8提交给华天司吴旭，并提交一套白图与张萌（吴旭要求），06.12与张萌联系，目前尚未审完。6.13-6.17张萌尚未返回审查意见。6.23出版蓝图。 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 35508 |  |  |  |  | 35508 | 2017-07-18 | 35508 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467451 | 成都 | 2016 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-04-10 | SCLN-DD160162 | 四川省双流中学协和实验初中食堂 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 杨槐 |  | 程诗桃 | 1 | 1 | 2016-04-25 | 已出版 | 已联系华天司吴旭现场办公，暂定3.21。3.21同华天司管网所周工现场办公，无图纸。3.25业主发来图纸，此图测量时间较早与现状存在差异大，已告知业主需从提供最新图纸。3.28再次现场核实。其学校围墙外至接管点无管位，已告知其需与折政府部门协商管位。4.14 整理资料，进行设计。4.22 初审返回修改中 4.25 已出版 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 7093 |  |  |  |  | 7093 | 2017-07-18 | 7093 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467450 | 成都 | 2016 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-04-18 | SCLN-DD160159 | 成都戴卡凯斯曼汽车零部件有限公司 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 杨槐 |  | 程诗桃 |  |  | 2016-09-20 | 已出版 | 暂时没有拿到项目号。3.22接到此项目，由于本周下雨，与华天司商量后预计下周去看现场。3.30 看完现场后暂定接管点，待用气方提供具体用气参数。4.8 设计进行中 4.13 与用气方联系后，具体锅炉参数尚无，设计进行中。4.22 与用气方联系确定锅炉用气压力，设计进行中。4.28 与用气方联系后确定用气压力，设计进行中，设计完成，5.10日交内审。5月11日，用气方修改用气参数，设计修改中。5月20，收到最终用气量，根据用气量大小需改变接管点位置。5月25，与天然气公司联系后，确定从货运大道上接管。6.3 设计修改中，与用气方确定按照最大用气量设计。6.12 预计本周交初审。6.14 已交初审6.22 联系后，现需将管线设计到厨房内部，且厂区内部管位需等用气方工艺人员确认是否有改动。6.28 用气方新提交厨房平面布置图，负责人尚未返回意见。7.6 用气方返回意见，设计修改，下周交初审。7.13 已交初审。7.19 初审返回修改，与用气方确定厂房用气管道是否能进行位置上的变动。7.27 收到关于厂房内部管道问题的回复，按照回复进行修改。8.4 收到厂房新增设备图纸，按照新增设备用气点进行设计修改。8.9 现场与用气方对接图纸，图纸修改中，预计下周完成修改。8.19 现场查看后，需跟燃气公司对接是否做埋地预留。8.26 协商后先预埋厂区内管道，对用气压力进行核算。9.2 初审返回修改。9.6 提交电子版白图给华天司。9.14 提交白图给打印店，出白图 |  |  | 40% | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 28539 |  |  |  |  | 28539 | 2017-07-18 | 28539 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467449 | 成都 | 2016 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-04-10 | SCLN-DD160151 | 四川省双流中学协和实验初中教书宿舍 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 杨槐 |  | 程诗桃 | 31 | 31 | 2016-05-10 | 已出版 | 已联系华天司吴旭现场办公，暂定3.21。3.21同华天司管网所周工现场办公，无图纸。3.25业主发来图纸，此图测量时间较早与现状存在差异大，已告知业主需从提供最新图纸。3.28再次现场核实。其学校围墙外至接管点无管位，已告知其需与折政府部门协商管位。4.14 整理资料，进行设计。4.22 初审返回修改中。4.28 等待意见返回即可出版。5.6尚未收到审查意见。已出版 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1050 |  |  |  |  | 1050 | 2017-07-18 | 1050 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467447 | 成都 | 2016 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-04-05 | SCLN-DD160127 | 正北中街、下街整治天然气管线迁改工程 | 管线 | 0.4MPa | D159×6.0 | 2.336km | 无 | 无 | 无 | 市政道路穿越 主干道穿越：216m（大开挖加钢套管） 支路穿越：78m（大开挖加钢套管） 其他道路穿越：264（大开挖加钢套管） | 华阳天司 | 祝鹏 | [6 empty] | 2016-07-06 | 已出版 | 2016年3月22收到设计文件基础资料，目前初步设计已完成，交内审中。施工图等初步设计审核通过后进行设计。目前施工图处于设计阶段。计划6月16完成设计工作。目前项目施工图A版已完成交内审中。6月29日，交利能审核。施工图蓝图于7月6日正式出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 205.75 | 12.68 |  | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467446 | 成都 | 2016 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-04-01 | SCLN-DD160103 | 地铁1号线三期工程广州路站管线迁改 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 彭建 |  |  |  |  | 2016-07-05 | 已出版 | 2016年3月4日与华天司相关工作人员看现场，待华天司确定整改方案后进行设计。4月1日与吴旭联系，此项目取消。5月20日接到华天司刘西亚消息，恢复设计。5月24日与刘西亚约好于5月26日看现场。5月26日和吴旭、施工方和其他相关人员到广州路地铁站现场确定接管点。已完成设计2016.6.2交内部校审中。6月6日设计电子版发华天司确认。06.12尚未返回意见。 |  |  |  | 无 |  |  |  | 69.38 | 8.43 | 2.02 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 35968 | 2017-09-19 | 专票 | 08192526 | 刘胤 | 35968 | 2017-12-28 | 35968 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467445 | 成都 | 2016 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-04-01 | SCLN-DD160102 | 地铁1号线三期工程兴隆湖站管线迁改 | 整改管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 刘禹辰 |  | 王将 |  |  |  | 取消项目 | 2016.3.2接到此项目。3.4现场踏勘。3.8号接华天司吴旭通知，项目取消。5.18华天司刘霞通知本项目重新开始，并提供纸质版方案。目前缺电子版图纸。5.24收到图纸。5.27与华天司刘西亚联系，说明华天司所发方案图图纸上未标明管道设计起始点，刘西亚转告地铁公司。5.31地铁公司与我方联系，称后面会邀同施工单位对方案再进行讨论。6.3，与地铁公司负责人联系，回复还在讨论方案。6.12联系天然气公司，目前方案未确定。6.14联系天然气公司，目前方案未确定。6.20,去电华天司刘西亚询问该项目方案，回复称：地铁提临迁/永迁方案,华天司不同意该方案，仅允许一次永迁到位，并同时通知我方设计暂停。 | 已提交 | 业主通知暂停 | 20% | 无 | 15208439253刘西亚 | 兴隆湖 | [9 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9600 | 2018-11-29 | 专票 | 07112802 | 刘胤 | 9600 | 2019-03-26 | 9600 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467444 | 成都 | 2016 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-04-01 | SCLN-DD160101 | 地铁1号线三期工程宁波路站管线迁改 | 整改管线 | 0.4MPa | D219 | 426m | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 王将; 彭建 谢天福: 谢天福 |  |  |  |  | 2016-06-29 | 已出版 | 2016.3.2接到此项目。3.4现场踏勘。3.8号接华天司吴旭图纸。3.14-3.18设计进行中。3.20-3.28设计完成。4.1交校对。4.6收到项目号。等待华天司审核后出版。4.13，华天司通知方案变化，等待修改意见后出版。4.18询问吴旭修改意见未回复。4.25询问修改意见未回复。4.29询问修改意见，让与刘霞联系。刘霞手机打不通，邮箱未回复。5.3接到通知，要求修改方案后重新提交，预计5.11号重新提交设计文件给华天司。5.12发华天司刘霞审核新方案。华天司回复，先内部讨论后再通知我方，进行下一步经济概算。5.19华天司刘霞回复还是采用老方案，5.20发概算。5.25概算完成。6.8华天司刘西亚告知我方，等待出白图的通知。6月12日联系天然气公司，未收到出版通知。6.16，修改版校对完成，再次修改发审核，同时发概算。6.23概算完成，发蓝图电子版至华天司刘西亚处等待蓝图审查。6.28审查完成。6.29出版蓝图。 |  |  | 100% | 无 | 13608005563吴旭 | 宁波路 | 有 | 29.65 | 1.14 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 | 2017-09-19 | 专票 | 08192526 | 刘胤 | 27000 | 2017-12-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:50 | 李尧 | 2019-05-13 16:00:00 | 2019-05-13 16:00:00
133467443 | 成都 | 2016 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-04-01 | SCLN-DD160089 | 合江天灯村 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 胡礼萍 |  |  | 45 | 45 |  | 取消项目 | 2.29收到此项目，联系华天司吴旭现场办公，暂定3.4日现场办公。2016.3.4日，与吴工一同看现场。3.7设计中。3.11已发总平面布置图给业主核对。3.16与业主联系图纸核对情况，回复：由于所提供测量图测量年限较早，图中少了部分建筑，同时增加部分设计用户，待图纸修改及户数统计完成后再发设计人员进行下步设计。3.25村张主任发来图纸，具体实际户数未定。3.28再次现场核实，3.30村张主任确定设计户数。4.1设计中。4.10交内审。4.12因气源管道经涵洞穿越主干道设计方案与相关部分协商中，未取得相关部分给予同意穿越文件，业主要求此项目暂停。4.21与村张主任联系穿越协商情况，回复协商中，协商好后通知，此项目继续暂停。4.29继续暂停.5.6联系张主任穿越协商情况，回复协商中，等通知，继续暂停。5.13继续暂停。5.20联系张主任，回复继续暂停。5.27继续暂停。6.3继续暂停。6.12继续暂停。6.17联系张主任继续暂停。6.24再次与张主任联系，回复：需协商后在通知或重新现场确定穿越方案。7.1联系张主任协商情况，回复：联系好后在电话通知设计，项目继续暂停。7.6继续暂停。7.15联系张主任协商情况，回复下周去政府协商。7.22-27未收到政府回复。8.4与政府张主任联系，回复已与交通处协商，暂定下周重新现场确定穿越方案。8.9同政府张主任从新现场确认穿越方案，并将穿越新方案提交村政府审核。8.15天灯村政府张主任电话返回方案修改意见。8.17已将修改后最终方案发天灯村政府张主任，待其返回批复意见。8.25业主张主任返回意见，同意此方案要求提供纸质文件并盖章。8.26将已盖章方案提交政府。9.2联系政府张主任审批批复情况，回复资料已提交，批复后在通知设计方。9.7-9.19均未收到回复。9.23再次联系政府张主任批复情况，回复资料已提交审批，待批复后在通知设计方。9.30未收到批复回复。10.12再次联系政府张主任，回复规划暂时口头同意方案，最终方案批复文件待相关部分全部批复后在通知设计。10.20 未收到方案批复回复。10.27再次联系政府张主任，回复道路方不同意上报穿越方案，待村政府及相关内部单位协商后在通知，同时设计人员已建议业主采取另外多种穿越方案及跟换接管点，回复：更换接管点后，接管点距离本村用气点约1km同时要经过外村土地，会涉及赔偿，赔偿费用太贵不考虑此方案；其余穿越道路方案费用也贵，先与华天司等协商后再通知设计人员确定方案。11.2联系张主任协商情况，回复：待商量好后在通知设计。11.11再次联系业主村张主任，回复：待商量好后在通知设计，目前项目暂停。2016.11.14提交暂停申请于华天司吴工，此项目暂停。2017.1.13电话联系天灯村政府张主任此项目情况，是否能继续进行设计，张主任回复项目继续暂停待春节后需进行设计时在通知我方。2017.3.17电话联系天灯村政府张主任此项目情况，是否能继续进行设计，张主任回复目前该小区规划于拆迁范围内，今年不考虑此小区安装天热气，会同上级领导申请取消此项目。2017.04.14电话联系政府张主任项目取消申请报告是否已提交，回复项目申请报告已提交给上级领导。2017.5.5提交取消申请。 | 已提交 |  | 50% | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 8000 | 2019-03-26 | 专票 | 08772878 | 刘胤 | 8000 | 2019-12-30 | 8000 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467442 | 成都 | 2016 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-16 | SCLN-DD160085 | 中和仁和路管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 蒋子龙 |  |  | 1 | 1 | 2016-04-22 | 已出版 | 2016.3.2接到此项目。3.3与华天司叶柳联系项目相关资料和踏勘现场情况，叶柳回复：先将图纸发过来，3.4号她没空，3.7号再联系定时间。3.7下午踏勘了现场，3.7下午下班时叶柳发来消息：道路方说第二幅图的路宽可能有改变，等新图纸出来再做设计。3.11与华天司叶柳核实图纸进度情况，叶柳回复：道路方还未提供图纸，有进展会告知。3.14-3.18多次与仁和路道路方李工沟通道路图纸调整情况，道路平面图纸及断面未完全调整好。3.25与道路方联系，图纸正在报规中，确定后提供最新的图纸。3.29道路方将调整后的图纸发过来，3.30-3.31与道路方沟通好相关情况后开始设计。4.6交内审。4.15日校审完成，修改中。4.19发利能校审，利能校审修改后交概。4.19将设计电子版发华天司叶柳审查，4.20叶柳回复审查意见无问题。4.22出版蓝图6份概算4份交华天司叶柳。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 34.44 | 4 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 | 2017-09-18 | 专票 | 01123850，01123862 | 郝彬岑，刘胤 | 27000 | 2017-12-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467441 | 成都 | 2016 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-02-25 | SCLN-DD160074 | 天府新区河池幼儿园 | 工商集 | 中压A级 0.4 MPa； 低压 5kPa |  |  | 无 | 商业1户 50Nm3/h | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 | 1 | 2016-05-12 | 已出版 | 2.29收到此项目，联系华天司吴旭现场办公，暂定3.4日现场办公。2016.3.4日，与吴工一同看现场。因厨房内部平面布置图暂无，业主要求待图纸完成后在发设计进行设计。3.11再次与业主罗工联系图纸情况，回复厨房内部图纸暂无发提供。已告知罗工可先发总图，先进行总平面图设计，厨房内部待图纸完工后进行设计。3.16用气方发来总平面布置图，因接管点无法确定已与华天司吴工协商3.18再次现场确认。3.24交内审。4.1内审中。4.8内审完成返回，修改中。4.13利能返回审查意见，修改出白图交华天司。4.21华天司返回审查意见。目前因业主用气参数进行流程中，待业主返回盖章参数后出版（已数次联系业主参数盖章情况，均回复走流程中）。4.29等待业主盖章返回后出版。已多次联系业主参数盖章情况，回复走流程中，盖好就发设计。5.6已多次联系业主均未收到参数。5.11用气方发来用气参数，出版蓝图10套、概算6套。 |  |  | 100% | 无 | 华天司吴旭13608005563 | 华阳街道河池社区三组 | 有 | 9.5 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  | HYXM20160023 | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 | 2017-07-18 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1：河池幼儿园委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467440 | 成都 | 2016 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-02-25 | SCLN-DD160073 | 成都市机关第三幼儿园 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 杨槐 |  |  |  |  | 2016-05-10 | 已出版 | 2016.3.1日，联系华天司吴旭看现场，告知3.4日去看现场。2016.3.4日，与吴工一同看现场，3.5日，业主发来图纸，吴工告知接管点，接管点距离用气点位置有300米左右，道路部分无图纸，目前正在和华天司协调最近接管点位置。3.14日，联系业主，告知他需将幼儿园与华府大道相接处图纸发给我，3月17日，业主罗工，发来位置区域图，总平面布置图根据图纸设计完成。3月18日，联系华天司吴工，带着设计好的图纸一同去现场比对接管点。。图纸内审完毕交利能审核，3月25日返回审查意见，目前在修改中。3月28日，修改图纸完成，正在提交概算。4月6日，询问概算，正在做。4月12日，出版白图交华天司。4月20日，联系华天司吴旭，正在审核中。4月25日，华天司发回审图意见。4.26等待业主盖章返回后出版。已多次联系业主参数盖章情况，回复走流程中，盖好就出版。5月4日，业主发来用气参数，以出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.74 | 0.45 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 | 2017-07-18 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467439 | 成都 | 2016 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-02-25 | SCLN-DD160072 | 成都市机关第一幼儿园天府新区 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 杨槐 |  |  |  |  | 2016-05-06 | 已出版 | 2016.3.1日，联系华天司吴旭看现场，告知3.4日去看现场。2016.3.4日，与吴工一同看现场，由于正在施工中，主体未建成，未进入现场查看，大致了解情况后，正在设计中。3.5日，业主发来建筑图及总图，对照图纸，发现总图方向有误，已打电话与业主方协调，设计已完成，正在交内审。3月12日，再次去现场，被业主告知之前规划道路为站华路的信息有误，幼儿园前方有一所小学，需要将小学的气量一并设计在中压管道里，设计需重新修改，目前无小学建筑图纸，无法定预留小学气量阀门处。图纸内审完毕交利能审核，3月25日返回审查意见，目前在修改中。3月29日，修改图纸完成，正在提交概算。4月8日，概算完成，已出版白图交华天司。4月12日联系华天司吴工，正在审核。4月20日，联系华天司吴旭，正在审核中。4月25日，华天司发回审图意见。4月26等待业主盖章返回后出版。已多次联系业主参数盖章情况，回复走流程中，盖好就出版。5月4日，业主发来用气参数，以出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 12.46 | 0.7 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4900 |  |  |  |  | 4900 | 2017-07-18 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:16 | 2019-12-30 10:46:16
133467438 | 成都 | 2016 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | SCLN-DD160070 | 远大中央公园1期二批次 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 杨槐 |  |  | 809户 |  | 2016-05-26 | 已出版 | 2016.3.1日，联系华天司吴旭看现场，告知3.4日去看现场。2016.3.4日，与吴工一同看现场。3.7日业主发来建筑图纸，接管点在一期预留，对照建筑图与总平面布置图，发现1#楼户型图与总图对不上，图纸有误，建筑方回复无其他图纸，目前正在调整图纸中。3月14日，部分楼栋图纸与实际情况符合，正在设计。3月24日，对图纸进行核实，正在设计中。3月29日，总平面布置图设计完毕，户型图正在设计。4月8日，图纸设计完成，正在统计材料，准备交内审。4月15日，项目完成，交内审。4月22日，已内审完，正在修改中。4月27日，内审修改完毕，正在进行第二次内审。5月6日，按照第二次内审，正在进行修改。5月11日，交利能审核。5月13日，按照利能意见修改，已修改完毕，正出版白图交华天司。5月16日，交白图到华天司，5月18日联系吴工，暂无回复。5月26日收到华天司审查意见，已出版。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 28315 |  |  |  |  | 28315 | 2017-07-18 | 28315 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467437 | 成都 | 2016 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | SCLN-DD160069 | 天府新区华阳幼儿园香山分园 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 彭建 | [5 empty] | 取消项目 | 2016年3月4日看现场，发现天府新区华阳幼儿园香山分园天然气管道及设备已于3月3日安装完毕。 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 420 | 2019-03-26 | 专票 | 08772878 | 刘胤 | 420 | 2019-12-30 | 420 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467436 | 成都 | 2016 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-03-24 | SCLN-DD160068 | 中交天府成都实业有限公司商业预埋（通威国际中心1001室） | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 杨槐 |  | 程诗桃 |  |  |  | 取消项目 | 预计本周与用气方进行关于如何布管进行讨论。3.7 本周进行初步设计。预计3.14日跟业主讨论幕墙预留管槽位置。3.16 已将初步方案发给用气方，等用气方看后确定此方案是否可行。3.23 与业主讨论后重新进行方案设计。3.31 初步方案暂定，与用气方联系后确定是否可行。4.8 收到用气方修改后平面图，增加用气点位置和设计内容。4.13 将初步方案发给用气方，等待用气方返回意见，确定方案是否可行。4.20 与用气方联系后，预计下周交初审。4.28 与用气方联系后，说明具体用气点平面图不清楚，还有用气点位置需要改动。5.3 与用气方联系后，待用气放修改一层商铺具体用气点平面布置图后，再对一层商铺进行修改。至5.6未收到图纸。至5月13日未收到图纸。5月18日收到最终修改后的图纸，设计修改中。5月25，设计进行中，预计下周交初审。6.3 与用气方联系后，下周将图纸发给用气方查看，待可行后修改，再交初审。6.12 用气方尚未返回意见。6.16 用气方尚未返回意见 6.22 与用气方联系后，用气方负责人出差无法回复。6.28 联系后，用气方负责人尚未回复意见。7.7 联系后，用气方尚未查看图纸。7.12 用气方尚未返回图纸意见。7.19 联系后尚未返回图纸意见。7.27 联系后尚未返回意见。8.4 尚无返回意见。8.9 联系后无意见，按照原方案设计，预计下周完成修改。8.19 修改完成，预计下周交初审。8.26 本周提交初审。10.20 与用气方联系后，用气方更换项目负责人，需等新负责人了解后回复。10.28未收到回复。11.2联系后，用气方还在整理相关文件资料。11.10 联系后，重新将图纸发给用气方负责人，待查看图纸。11.22 负责人出差，无返回意见。2017.5.31与业主联系，电话无人接听。中途由于更换设计人员，用气方电话未知。2018.3.9日，联系华天司，电话无人接听。2018.3.14日，联系用气方，无人接听。3.22联系用气方暂无回复。3.28日，联系业主暂无回复。4.10日，联系业主暂无回复。5.2本项目与业主联系多次，暂无回复。 | 已提交 |  | 10% | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 420 | 2018-11-29 | 专票 | 07112802 | 刘胤 | 420 | 2019-03-26 | 420 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467435 | 成都 | 2016 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-03-24 | SCLN-DD160067 | 中交天府成都实业有限公司（通威国际中心1001室） | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 杨槐 |  | 程诗桃 |  |  |  | 取消项目 | 预计本周与用气方进行关于如何布管进行讨论。3.7 本周进行初步设计,设计过程发现锅炉房位于地下负二层，不符合GB50016及GB50041规定，要求用气方建筑设计进行核实。预计3.14日跟业主讨论幕墙预留管槽及锅炉房设置问题位置。3.18 业主未对锅炉房位置进行说明是否按原位置进行燃气管线设计。需再与用气方进行沟通。3.23 与业主进行沟通后位置不变，确定下穿方案。3.30 与用气方联系后，用气方尚无锅炉具体参数，待确认后进行设计。4.6 与用气方联系后，用气方尚无锅炉具体参数，待确认后进行设计。4.13 联系后暂定用气参数，具体参数尚未确定。4.20 与用气方联系后，尚无具体参数。4.27 尚无锅炉确定参数。5.3 与用气方联系后，尚未确定锅炉具体参数。5月11日，尚未收到锅炉具体参数。5月18，尚无锅炉具体参数。5月25，尚无锅炉具体参数。6.3 尚无具体参数。6.12 尚无参数。6.15尚无参数 6.22 未招标尚无参数。6.28 尚无参数。7.7，尚无参数。7.14 尚无参数。7.19 尚无参数。7.27 尚无参数。8.4 尚无参数。8.9 尚无参数。8.17 尚无参数。8.26 尚无参数。9.1 尚无参数。10.20，尚无参数。10.28尚无参数。11.2 尚无参数。11.10 无参数。11.22 无参数。2017.5.31与业主联系，电话无人接听。中途由于更换设计人员，用气方电话未知。2018.3.9日，联系华天司，电话无人接听。3.14日，联系用气方无人接听。3.22联系用气方暂无回复。3.28日，联系业主暂无回复。4.10日，联系业主暂无回复。4.24日，设计暂无回复。4.24日，设计暂无回复。5.2本项目与业主联系多次，暂无回复。 | 已提交 |  | 10% | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 420 | 2018-11-29 | 专票 | 07112802 | 刘胤 | 420 | 2019-03-26 | 420 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467434 | 成都 | 2016 | 2016-02-24 | 2016-02-26 | 2016-03-11 | SCLN-DD160055 | 地铁5号线鹤高路站天然气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D273 | 第一次迁改208m； 第二次迁改66m | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 彭建 廖学鹏: 王将; 彭建 谢天福: 谢天福 |  |  |  |  | 2016-03-16 | 已出版 | 2016.2.26接到此项目。2.26,与华天司叶柳联系，回复等地铁方案，给了再通知现场踏勘，2.28，收到方案图纸。3.1,现场踏勘完毕。3.2，华天司叶柳通知方案调整。3.9号设计完成，交校对并交经济。3.11校对完成。3.11交审核。3.15, 复堪现场。钢筋混凝土套管更换为管沟穿越。3.16收到华天司评审意见即出版。华天司通知方案更改，修改后出1版白图。 |  |  | 100% | 无 | 13880012117叶柳 | 剑南大道 | 有 | 24.11 | 3 | 0 | 1版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 | 2017-09-18 | 专票 | 01123850.01123862 | 郝彬岑，刘胤 | 18000 | 2017-12-28 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 李尧 | 2018-11-19 10:38:52 | 2018-11-19 10:38:52
133467432 | 成都 | 2016 | 2016-02-24 | 2016-02-29 | 2016-03-09 | SCLN-DD160052 | 伏龙社区管线整改工程 | 整改管线 | 中压A级0.4MPa; 低压5kPa | D108×5；D57×4 ；D32×4。 | 中压A级燃气管道： 埋地D108×5，L 145m ； 架空D57×4，L 5m ； 低压燃气管道： 埋地D57×3.5，L 131m ； 埋地D32×4，L 65m。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 | 中压A级燃气管道： 埋地D108×5，L 145m ； 架空D57×4，L 5m ； 低压燃气管道： 埋地D57×3.5，L 131m ； 埋地D32×4，L 65m。 | 2016-03-09 | 已出版 | 2016年2月29收到此工程，并与天然气公司吴谦联系看现场。3.1现场办公。3.4号交内审。3.7内审返回修改中。3.9华天司返回审查意见，最终出版蓝图10套。 |  |  | 100% | 无 | 华天司叶柳13880012117 | 华阳镇 | 有 | 12.99 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  | 2016HY001 | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  | IMG_9304.JPG、IMG_9305.JPG、IMG_9306.JPG | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467430 | 成都 | 2016 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 2016-03-09 | SCLN-DD160051 | 中兴下街管线整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D108×4.5 | 440m | 无 | 无 | 无 | 市政道路穿越 50m（开挖加深/加D273钢套管穿越） | 华阳天司 | 祝鹏 | [5 empty] | L=440m/D108×4.5 | 2016-03-17 | 已出版 | 2016年2月24日与天然气公司吴谦一同看现场，目前等待天然气公司发项目的相关测量图纸。已完成设计和概算并完成校审工作，3月3日因天然气公司通知待管线施工完成后，再作具体管位的调整。3月10联系天然气公司叶柳待管线施工完成后，再作具体管位的调整，出版图纸。图纸和概算于2016.3.17出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 27 | 3 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467428 | 成都 | 2016 | 2016-01-07 | 2016-01-18 | 2016-01-30 | SCLN-DD160030 | 成都市天府新区正兴镇官塘村三组欣怡佳苑补充设计 | 散户 | 中压A级0.4MPa； 低压5kPa |  |  | 居民用户10户 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 10户 | 10户 | 2016-01-29 | 已出版 | 2016.1.18接到此项目。1.22已完成设计文件和内审。1.29华天司返回审查意见出版蓝图10套概算6套。 |  |  | 100% | 无 | 华天司吴旭13608005563 | 正兴欣怡佳苑内 | 有 | 6.73 | 0.27 | 0 | 1版 |  |  |  | HYXM20160006 | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4000 | 2017-12-25 | 专票 | 160030 | 杨兰 | 4000 | 2017-07-18 | 4000 | 0 | 100% |  |  | 附件1：委托（补充设计）.pdf | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467427 | 成都 | 2016 | 2016-01-03 | 2016-01-18 | 2016-01-30 | SCLN-DD160025 | 成都中和恒星肉类加工厂天然气供气工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa; 中压B级 20kPa |  |  | 无 | 调压箱1套，计量表G65，1只 | 无 | 经废弃排水涵洞穿越公路2处，穿越废弃排水沟1处 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1户 | 调压箱1套，计量表G65，1只 | 2016-02-26 | 已出版 | 2016.1.18接到此项目。1.22修改设计文件，交内审、校审。1.29此项目为2014年项目2016年补充委托、项目号。原设计文件中由华天司盖章资料中公司名称为双流华阳天燃气公司，与2015年华天司更名后公司名称成都天府新区华天兴能燃气有限公司不一致，需加盖华天司更名后公章，已与华天司吴工联系加盖公章情况，回复需等春节后才能加盖，带加盖公章后在最终出版。16.2.15联系华天司吴工盖章事宜，回复;下周在联系。16.2.22与华天司吴工联系，并提交盖章资料给华天司。2.26出版蓝图5套。 |  |  | 100% | 无 | 华天司吴旭13608005563 | 中和镇 | 有 | 7.67 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  | HTSGJ-2014X048 | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-19 | 专票 | 08192525 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1：委托（恒星肉类加工厂）.pdf | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467426 | 成都 | 2016 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-30 | SCLN-DD160024 | 华阳镇谭永洪 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 1户 | 1户 | 2016-02-01 | 已出版 | 2016.1.18接到此项目。1.22设计中。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 2.8 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-19 | 专票 | 08192525 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467425 | 成都 | 2016 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-30 | SCLN-DD160023 | 中和胖妹豆花天然气供气工程 | 工商集 | 低压5kPa |  |  | 无 | 计量表G10，1只 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  | 钟君 | 1户 | 计量表G10，1只 | 2016-01-29 | 已出版 | 2016.1.18接到此项目。1.22-1.29完成设计、内审、校审并出版。 |  |  | 100% | 无 | 华天司吴旭13608005563 | 中和镇 | 有 | 1.26 | 0.26 | 0 | 0版 |  |  |  | HTSGJ-2014X046 | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-19 | 专票 | 08192525 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  | 附件1：胖妹豆花.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467424 | 成都 | 2016 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-30 | SCLN-DD160022 | 中和贾世江天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 1户 | 1户 | 2016-02-03 | 已出版 | 2016.1.18接到此项目。1.22设计中。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 0.74 | 0.26 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 7093 | 2017-09-19 | 专票 | 08192525 | 刘胤 | 7093 | 2017-12-28 | 7093 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467423 | 成都 | 2016 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-30 | SCLN-DD160021 | 华阳王桃散户天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 1户 | 1户 | 2016-02-01 | 已出版 | 2016.1.18接到此项目。1.22设计中。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.02 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-19 | 专票 | 08192525 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467422 | 成都 | 2016 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-30 | SCLN-DD160020 | 林华英伟伟鸭老壳侧边天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1户 | 1户 | 2016-02-01 | 已出版 | 2016.1.18接到此项目。1.22设计中。1.28号设计完成，交内审。2.1号已出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 1.94 | 0.26 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-19 | 专票 | 08192525 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467421 | 成都 | 2016 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-30 | SCLN-DD160019 | 心怡茶楼天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1户 | 1户 | 2016-02-01 | 已出版 | 2016.1.18接到此项目。1.22设计中。1.28号设计完成，交内审。2.1号已出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 4.36 | 0.45 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-19 | 专票 | 08192525 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467420 | 成都 | 2016 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-30 | SCLN-DD160018 | 绵阳米粉天然气供气工程 | 工商集 | 中压A级 0.4MPa; 低压 5kPa |  |  | 无 | 调压箱1套；计量表G16，1只 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  | 王卫东 | 1户 | 调压箱1套；计量表G16，1只 | 2016-01-29 | 已出版 | 2016.1.18接到此项目。1.22-1.29完成设计、内审、校审并出版。 |  |  | 100% | 无 | 华天司吴旭13608005563 | 华阳和平路164号教师公寓旁 | 有 | 2.21 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  | HTSGJ-2014X039 | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-19 | 专票 | 08192525 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1：（委托）绵阳米粉.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467419 | 成都 | 2015 | 2015-12-24 | 2015-12-24 | 2016-01-08 | SCLN-DD150969 | 厦门路西段天然气迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  |  |  | 2016-01-12 | 已出版 | 2015.12.28日现场踏勘，待道路方发来资料后开始设计。2016.01.04收到资料，2016.01.05开始设计，2016.01.07完成设计并校对。2016.01.08发利能审查。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 26.14 | 3.45 | 0 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467418 | 成都 | 2015 | 2015-12-24 | 2015-12-24 | 2016-01-08 | SCLN-DD150968 | 锦江东三线（正公路）天然气迁改工程 | 整改管线 | 中压A级0.4MPa | D273X7.0 | D273X7.0 L=88m（水平长度）/L=99m（设计长度）。 | 无 | 无 | 无 |  | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  | 李苏燕 | 1 | D273X7.0 L=88m（水平长度）/L=99m（设计长度）。 | 2016-01-14 | 已出版 | 2015.12.28日现场踏勘，待道路方发来资料后开始设计。2016.01.04收到资料，2016.01.05开始设计，2016.01.07完成设计并校对。2016.01.08发利能审查。1.08下午利能返回审查意见修改后交华天司审查。2016.1.14华天司返回审查意见，出版蓝图，概算。 |  |  | 100% | 无 | 华天司叶柳13880012117 | 正兴镇 | 有 | 46.63 | 4.6 | 0 | 0版 |  |  |  | 2015QG031 | HD-201518 | 框架 | 完结 | 27000 | 2017-09-19 | 专票 | 08192524 | 刘胤 | 27000 | 2017-10-24 | 27000 | 0 | 100% |  |  | IMG_8979.JPG、IMG_8980.JPG、IMG_8981.JPG | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467417 | 成都 | 2015 | 2015-12-09 | 2015-12-21 | 2016-01-10 | SCLN-DD150957 | 麓岭汇1、2号楼商业预留天然气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  |  | 608m3/h | 2015-12-25 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 29.34 | 3 | 0 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 4900 |  |  |  |  | 4900 | 2017-07-18 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 李尧 | 2018-09-26 11:16:26 | 2018-09-26 11:16:26
133467416 | 成都 | 2015 | 2015-12-09 | 2015-12-21 | 2016-01-10 | SCLN-DD150956 | 麓岭汇14号楼锅炉房天然气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  |  | 54m3/h | 2015-12-25 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 5.72 | 0.45 | 0 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 | 2017-07-18 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 李尧 | 2018-09-26 11:16:28 | 2018-09-26 11:16:28
133467415 | 成都 | 2015 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-12-18 | SCLN-DD150926 | 内江白马配气站站内改造工程 | 整改站场 | 1.6MPa |  |  | 无: 气液分离器设计流量1100方每小时; 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 王将; 谢天福 谢天福: 谢天福 |  |  |  |  | 2016-06-14 | 已出版 | 11.25接到项目，11.25现场办公，入场测量，确认改造方案。目前设计进行中。12.11设计完成，交概算交校对。12.15,校对完成，因14日开始出差未能及时根据校对意见修改。预计12.21下午设计修改完成。交校对复核后审核。12.21交审核，21日下午依据审核报告修改。12.22发川港柳卓君电子版。2016.1.5,柳卓君通知重发，等待出版通知。2016.1.14通知出版。出版完成。 |  |  | 100% | 无 | 柳18040380844 | 内江市白马配气站 | 有 | 6.07 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201518 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 李尧 | 2018-11-19 10:38:33 | 2018-11-19 10:38:33
133467414 | 成都 | 2015 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-12-25 | SCLN-DD150855 | 领馆国际气源管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 1 | 1 | 2015-12-07 | 已出版 | 11.23看现场。11.30交校审12.3概算交唐柳怡审核12.7出版 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 25440 |  |  |  |  | 25440 |  | 25440 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467413 | 成都 | 2015 | 2015-12-08 | 2015-11-13 | 2015-12-13 | SCLN-DD150850 | 通州路天然气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  |  |  | 2016-01-08 | 已出版 | 2015.11.27设计方案传业主，待业主确认。12.18第二次方案传华天司，待确认。12.21内部校审中，12.25校审后修改中。2016.01.04发利能审核。2016.01.05完成校审，待出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 44.6 | 4 | 0 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 27000 | 2017-09-18 | 专票 | 01123867 | 刘胤 | 27000 | 2017-10-24 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467412 | 成都 | 2015 | 2015-10-26 | 2015-11-10 | 2015-12-10 | SCLN-DD150839 | 自贡大山铺汽车客运枢纽站供气工程 | 工商集 | 中压A级 0.4MPa; 低压 5kPa |  |  | 无 | 调压箱1套；计量表1只 | 无 | 敷设于停车坪下燃气管道采用管沟保护 | 川港自贡 | 胡礼萍 | 谢天福 | 周金田 |  |  | 1 | 调压箱1套；计量表1只 | 2015-11-23 | 已出版 | 15.11.10收到此项目，已联系燃气公司。现场办公等情况，11.13燃气公司发来用气参数。11.14-11.20之间已完成设计文件、内审、校审及已发燃气公司审核。11.20燃气公司返回审查意见，根据其意见修改后于11.23最终出版10蓝图6概算。 |  |  | 100% | 无 | 川港自贡柳卓君15281348185 | 自贡市大山铺镇 | 有 | 11.91 | 0.7 | 0 | 0版 |  |  |  | CGRQZG2015-12 | HD-201518 | 框架 | 完结 | 4900 |  |  |  |  | 4900 |  | 4900 | 0 | 100% |  |  | 附件1、委托.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467411 | 成都 | 2015 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-11-05 | SCLN-DD150779 | 地铁5号线双华路站天然气管线迁改工程 | 管线 | 0.4MPa | D273×7.0 | 临时迁改：317m 永久迁改：315m | 无 | 无 | 无 | 道路穿越：46m（加DN500钢筋混凝土套管） | 华阳天司 | 祝鹏 | [6 empty] | 2016-06-23 | 已出版 | 2015年10月29日，看牧华路站天然气管线迁改工程现场时，天然气公司叶柳通知暂时先不看现场。2015年11月6日联系华阳天然气公司叶柳，叶柳答复目前暂不看此项目的现场，具体时间等待通知。11月13日华阳天然气公司叶柳通知，计划本周去看现场，目前尚未得到时间通知。11月19日联系华阳天然气公司叶柳，目前尚未得到时间具体看现场时间通知。2015年11月26联系华阳天然气公司叶柳，目前看现场时间未确定，等待通知。2015年12月3日联系叶柳，看现场时间未定。2月8日与天然气公司叶柳以及地铁公司相关人员到现场，由于地铁的站台长度设计发生变化，因此本工程需等待地铁公司方案确定后再进行下一步工作。12月17日联系叶柳目前地铁改造的方案未确定。12月24日联系叶柳目前地铁方案暂未确定。2016年1月4日收到华阳天然公司叶柳发的地铁修改方案，目前正在 设计中。于1月7日设计已完成，交校审中。已完成，电子版图纸和概算已发给华阳天然气公司。2016年2月19日、26日联系地铁公司和天然气公司，目前地铁公司还在审核已完成的施工图。3月3日联系华阳天然气公司叶柳，目前图纸暂不出版。3月11联系地铁公司及天然气公司该项目图纸暂不出版，等待通知。3月17日联系天然气公司叶柳，项目出版等地铁公司通知。3月25日联系叶柳该项目暂不出版。3月31日、4月5、14日联系叶柳该项目暂不出版。4月20日联系叶柳，该项目暂不出版。4月27日接到地铁公司通知，管线走向有调整，5月1日后地铁公司会做出具体的调整方案。5月3日接到地铁公司电话，目前调整后方案最终版暂未确定。5月12日收到地铁公司调整后的综合管线图，目前正处于重新设计阶段。修改后的设计文件已羽5月19日发给地铁公司，等待确认。地铁公司于5月25日确定方案，目前项目已完成交内审中，概算处于编制中。设计已全部完成，并完成了校审工作准备出版中。6月3日收到天然气公司叶柳的通知，项目暂不出版，待与地铁公司沟通后在出正式蓝图。6月12日联系天然气公司与地铁公司，目前未收到出版的通知。6月15日联系天然气公司叶柳，目前与地铁公司协商中暂不出版。项目于6月23日已出版蓝图交天然气公司。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 55.41 | 5.77 | 0 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 33496 | 2017-09-18 | 专票 | 01123867 | 刘胤 | 33496 | 2017-10-24 | 33496 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467410 | 成都 | 2015 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-11-05 | SCLN-DD150778 | 地铁5号线牧华路站天然气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D273×7.0/D219×6.0 | 临时迁改： D273×7.0 L=306m 永久迁改： D273×7.0 L=448m D219×6.0 L=140m | 无 | 无 | 无 |  | 华阳天司 | 祝鹏 | [7 empty] | 已出版 | 2015年10月29日接到华阳天然气公司叶柳通知看现场；目前工程中需要迁改的219管线的原管位图纸还未收到，此问题于2015年10月30联系过叶柳，答复本周发迁改管线原始资料。2015年11月6日打电话联系华阳天然气公司叶柳，叶柳答复11月9日发迁改管道的官位资料，目前尚为收到资料，致使工程不能正常进行。11月11同勘察单位到现场后，提出两个穿越方案，目前两个方案于11日发给天然气公司叶柳，11月13日回复本周内与地铁公司和华阳天然气公司一起讨论确定穿越的具体方案，目前尚未得到华阳天然气公司的时间通知。11月19日电话联系华阳天然气公司叶柳，目前穿越的具体方案未确定，目前尚未得到华阳天然气公司的时间通知。2015年11月26日联系华阳天然气公司叶柳，目前地铁公司未确定方案。2015年12月3日联系叶柳，目前地铁公司未确定方案，计划本周回复。12月8日与天然气公司叶柳以及地铁公司相关人员再次到现场，由于地铁的站台长度设计发生变化，因此本工程需等待地铁公司方案确定后再进行下一步工作。12月17日联系叶柳目前地铁改造的方案未确定。12月24日联系叶柳目前地铁方案暂未确定。2016年1月4日未收到华阳天然公司叶柳发的地铁修改方案。1月7日联系叶柳目前方案未确定。1月14日联系华阳天然气公司目前地铁方案未确定。1月20日联系地铁公司，方案未确定。1月28日联系地铁方，目前方案未出来。2月15日联系，目前该段的方案为确定。2月19日联系地铁公司，目前该段的方案为确定。2月26日联系天然气公司叶柳，目前地跌修改方案还未确定，等待通知。3月4日收到地铁公司的修改图纸，目前正在设计中。3月10联系地铁公司相关负责人员，目前该项目的穿越方案（定向钻、开挖）暂未确定。3月16联系地铁公司赵亮，目前穿越方案暂未确定。3月25日联系叶柳，目前穿越方案地铁公司暂未给回复意见。3月29日收到叶柳的通知，目前穿越方案已确定，正在设计中。电子版于4月7日发给天然气公司叶柳，目前未得到意见。4月14日联系叶柳，未收到审查意见。4月20日已出版。4月25得到天然气公司叶柳通知，剑南大道穿越改为定向钻，目前在做勘查测量阶段。修改后的设计文件将于5月20日将电子版版发给地铁公司。目前项目已完成交内审中，概算处于编制中。2016年6月1日接到地铁公司负责人电话，设计需作部分调整，目前正处于修改中。按照地铁公司的要求，已完成施工图的修改，目前处于交内审工作阶段。06.05日接地铁公司通知需将D273燃气管道一并进行定向钻穿越，原设计的在施工区大开挖方案取消。通过与地勘单位进行技术交流，不建议并行两根燃气管道进行燃气管道定向钻穿越，与叶柳联系建议改为顶管穿越，同一套管穿两根燃气管道，叶柳同意此方案。06.08日接到地铁公司电话，原剑南大道辅道打围段不再进行开挖施工，也需改为顶管穿越。6.12日按要求进行修改，图纸已完成，预计06.14提交内审。6月15日出版白图交给天然气公司。6月24日接到地铁工地负责人的通知，项目的顶管长度要增加10米，目前在修改设计文件。6月29日，已出版交燃气公司。 |  |  | 100% | 顶管穿越单体地勘 |  |  | 有 | 102.78 | 3.94 | 3.02 | 0版 |  |  |  |  | HD-201518 | 框架 | 完结 | 64714 | 2017-09-19 | 专票 | 08192524 | 刘胤 | 64714 | 2017-10-24 | 64714 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467409 | 成都 | 2015 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-11-05 | SCLN-DD150777 | 地铁5号线二江寺站天然气管线迁改工程 | 管线 | 0.4MPa | D273×7.0 | D273×7.0 L=75m | 无 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 祝鹏 | [6 empty] | 2016-03-15 | 已出版 | 2015年10月29日，看牧华路站天然气管线迁改工程现场时，天然气公司叶柳通知暂时先不看现场。2015年11月6日联系华阳天然气公司叶柳，叶柳答复目前暂不看此项目的现场，具体时间等待通知。11月13日华阳天然气公司叶柳通知，计划本周去看现场，目前尚未得到时间通知。11月19日联系华阳天然气公司叶柳，目前尚未得到时间具体看现场时间通知。2015年11月26联系华阳天然气公司叶柳，目前看现场时间未确定，等待通知。2015年12月3日联系叶柳，看现场时间未定。12月8日与天然气公司叶柳以及地铁公司相关人员到现场，由于地铁的站台长度设计发生变化，因此本工程需等待地铁公司方案确定后再进行下一步工作。12月17日联系叶柳目前地铁改造的方案未确定。12月24日联系叶柳目前地铁方案暂未确定。2016年1月4日收到华阳天然公司叶柳发的地铁修改方案，目前正在 设计中。计划1月19日完成。由于接到地铁公司方的电话，迁改的管线走向可能会调整，目前等待最终的确定。1月28日接到地铁方的电话方案已确定，计划2月2日完成设计。已完成设计、概算，交华天司评审。2016年2月19日、26日联系地铁公司和天然气公司，目前地铁公司还在审核已完成的施工图。3月3日联系华阳天然气公司叶柳，目前图纸暂不出版。3月11联系地铁公司及天然气公司该项目图纸暂不出版，等待通知。3月17日联系天然气公司叶柳，项目出版等地铁公司通知。3月25日联系叶柳该项目暂不出版。3月31、4月5、14日联系叶柳该项目暂不出版。4月20日联系叶柳，该项目暂不出版。4月27日接到叶柳通知，该项目暂不出版。5月3日联系天然气公司叶柳，该项目暂不出版。5月10联系天然气公司和地铁公司目前该项目暂不出版。具体时间等待通知。该项目暂未收到正式出版的通知。5月25日联系天然气公司及地铁公司，该项目暂不出版。6月3日联系叶柳，目前未收到正式出版的通知。6月12日联系天然气公司与地铁公司，目前未收到出版的通知。6月15日联系天然气公司叶柳，目前与地铁公司协商中暂不出版。6月22日联系天然气公司叶柳，目前与地铁公司协商中暂不出版。6月27日，联系天然气公司叶柳，目前与地铁公司协商中暂不出版。7月5日联系天然气公司，目前与地铁公司协商中暂不出版。7月13日联系天然气公司，目前与地铁公司协商中暂不出版。7月22日联系天然气公司叶柳，具体等7月25如答复。7月25日收到天然气公司叶柳的通知，该项目已取消。该项目目前重新启动，已将修改后的施工图及概算发给天然气公司。3月14日已完成设计及概算，目前处于内审阶段。已将图纸发给利能公司审核。已正式出版。 |  | 甲方暂停，目前又重新启动 | 100% | 无 |  |  | 有 | 10.03 | 2 | 0 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 9000 | 2017-09-18 | 专票 | 01123867 | 刘胤 | 9000 | 2017-10-24 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467408 | 成都 | 2015 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-11-04 | SCLN-DD150754 | 临港工业园区安置小区庭院管网 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 诚实燃气; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  | 程诗桃 | 1246 |  |  | 已出版 | 接到委托，以及资料。10月19日气源主管尚未修建好，进行室内管线设计。10月26日，与用气方协商后进行前期设计。气源主管尚未确定修建位置，修改室内管道设计。预计这周交初审。11月20日，初审返回修改。11月30日，修改完成。12月25日接到燃气贵公司通知，气源管道发生变化，需重新进行小区内部设计。1月8号，设计完成。1月25日，已交审，等待意见返回。2月1日，设计完成，等燃气公司返回意见表后再出版。2月22日，等待燃气公司意见回复。2月26日已联系燃气公司等待返回评审意见。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467407 | 成都 | 2015 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-11 | SCLN-DD150744 | 双流县大林镇敬老院 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 1 | 1 | 2015-12-25 | 已出版 | 接到委托已超期，预计10月14日看现场;10.21看现场10.30与业主联系，落实用气点位置及用气量11.9本周内交校审11.16交校审12.4校审后修改。12.10交利能校审12.15交概算 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 | 2017-07-18 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467406 | 成都 | 2015 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-11-09 | SCLN-DD150735 | 重庆开县渠口镇天然气供气工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 诚实燃气; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  | 900 |  |  | 取消项目 | 根据甲方要求，由于目前尚无气源，项目暂停。 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467405 | 成都 | 2015 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-11-09 | SCLN-DD150734 | 临港工业园区天然气供气工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 诚实燃气; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 | [5 empty] | 延期项目 | 目前在做初步设计代可研，施工图不具备条件。 | 进行中 | 甲方暂停 |  | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467404 | 成都 | 2015 | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-10-08 | SCLN-DD150729 | 地铁1号线香山站天然气管线迁改工程 | 管线 | 0.4MPa | D159 | 141m | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 王将; 谢天福 谢天福: 谢天福 |  |  |  |  | 2015-10-12 | 已出版 | 9.16收到此工程。9.17联系看现场，9.17下午现场办公，确认前期方案中管径有偏差，大小实为159。9.30设计完成，交校对。10.8校对完成。交概算。10.10概算完成，交审核。10.10审核完成。10.12，交华天司审核。 |  |  | 100% | 无 | 13880012117叶柳 | 天府新区 | 有 | 12.4 | 0.47 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201518 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 李尧 | 2018-09-26 11:19:22 | 2018-09-26 11:19:22
133467403 | 成都 | 2015 | 2015-09-01 | 2015-09-06 | 2015-10-01 | SCLN-DD150718 | 通济桥17号院 | 散户 | 低压 5kPa |  |  | 18户 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 20 | 18 | 2015-11-30 | 已出版 | 9.6收到此工程、联系燃气公司现场办公，回复没空，要求同社区先去现场办公，气源 管道位置等办公后在定。下午同社区人员现场办公，用气点存在不满足用气条件情况。9.7已将不满足用气条件地方、整改意见返回片区负责人。9.8片区负责人通知，要求再次联系华天司、社区现场确认整改地点，已联系华天司吴工，定于9.10。9.10同华天司、社区小组长再次现场确认，已交待具体整改地方、整改方式。气源点未定，待华天司确认后在通知。9.18华天司通知气源管道接管位置。9.23再次到现场核实接管点及测量具体长度。9.28总有布置，10.9户内设计中。10.15准备交内审。10.16交内审。10.21返回内审修改意见。10.23修改总图中，10.28修改系统图及文字部分。10.30准备交利能。11.6已交利能成工审核中。11.12利能返回审查意见，根据其修改后交概、出版白图交华天司。11.19返回概算同时11.13-20之间已联系华天司审查情况，一直未收到其审查意见。11.30根据华天司审查意见修改后出版10蓝图，A版概算1套。12.4未收到华天司概算审查意见。12.11已多次联系华天司唐琪，回复不急根据华天司要求，此项目按2016年项目统计。15.12.16出版概算0版6套。 |  |  | 100% | 无 | 华天司吴旭 13608005563 | 华阳通济桥街17号 | 有 | 4.68 | 0.33 | 0 | 0版 |  |  |  | HYXM20150591 | HD-201518 | 框架 | 完结 | 7200 | 2017-12-25 | 专票 | 01123865-01726841 | 刘胤、杨兰 | 7200 | 2018-02-12 | 7200 | 0 | 100% |  |  | 附件1、委托：通济桥17号院.xls | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467402 | 成都 | 2015 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-08-29 | SCLN-DD150667 | 成都天府新区籍田街道长征村村民委员会气源管线 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 | [5 empty] | 取消项目 | 7月31日联系业主，获悉目前尚未有气源，吴旭未到现场（计划8.05日重新看现场）8月5日吴旭去交底，没有时间。8月10日，与华天司吴工前去看现场，由于没有气源供村子供气，故村子气源管道另行选择，现在很多居民家中无人，无法进入看到户内厨房位置，当时去现场时没有地勘图纸，无法标出哪些用户用气哪些用户不用气。8月17日，联系业主商讨接气点位置，并在图纸中大致标出446户用气位置。8月21日正在进行总图设计。8月28日，联系胡书记，因提供的总测量图有的不全，需再次到现在一一进行比对。由于9月2日，胡书记有事外出，告知节后再去现场。9月7日到11日，连续下雨，暂不能去现场。本周将去现场。由于9月14日到9月25日，我有几天在外出差，期间联系籍田政府那边在下雨，不能看现场。9月25日，联系业主（籍田政府李主任），称目前中秋节很多住户不在家，无法进现场看到厨房位置，国庆节之后再安排看现场。10月10日，联系业主，称下周看现场。10月14日，设计村内中压管道布置图。10月21日，前往长征村看现在，并按照目前现有条件计算到村口接气点位置气压：0.127MPa.满足不到用气条件。10月30日，联系华天司吴工，说明情况。11月5日，填写延期说明交利能及华天司。12月24日，联系华天司吴工，再次说明情况并需要取消项目函件，吴工称再次询问领导此项目情况，无回复。2016.1.4日联系吴旭，称此项目取消，暂未给项目取消函。 |  |  |  | 无 | 张永刚13684350363 | 兴隆天明村6组 | [9 empty] | HD-201518 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467401 | 成都 | 2015 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-21 | SCLN-DD150664 | 中和老成仁路管线整改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159/D89 | 896m；12m | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 王将; 谢天福 谢天福: 谢天福 |  |  |  |  | 2016-01-21 | 已出版 | 9.15接到项目，9.15现场办公，确认路由方案，待业主报规后入场测量。9.17询问业主，未报规。9.21询问业主，回未报规。9.22询问业主，回23日去高新区取规划红线。9.23询问，回高新区负责人暂时不在，取得红线后与我方联系。9.25汇报情况，安排下周联系测量单位测量现场。9.30同华天司王工去高新区规划建设局取控规资料。10.8发初步走线方案。10.12询问华天司王工项目报规情况，回称已报。10.13应华天司要求，同去高新区报规讨论方案。10.14，方案讨论结束。10.15修改后新方案发至华天司10.19。询问华天司报规情况，回复等待中。10.21询问高新区金工，未发现问题，待报高新区曾主任后确定方案。10.28,高新区组织方案修改。11.23,通知称待施工完成后补出施工图。由于高新区规建局，未批复红线路由。12.8，华天司叶主任组织重新看现场，重新采取“穿绕城接原中和D57管位”走向方案，现场要求马路穿越尽量采用库存钢套管。12.15叶主任告知设计起点。12.21号重新获得中和1:500的管网图。项目仍在设计中，预计完成时间为12.29。2015.12.29设计完成，交校对。2016.1.8校对中。2016.1.15，校对意见下发。2016.1.18校对完成，交概算专业并交审核。2016.1.21，出版并送华天司。 |  |  | 100% | 无 | 13880012117叶柳 | 中和 | 有 | 42.01 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201518 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 李尧 | 2018-11-19 10:36:39 | 2018-11-19 10:36:39
133467400 | 成都 | 2015 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 2015-09-06 | SCLN-DD150615 | 地铁1号线天府新站天然气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  | 1 | 1 | 2015-08-26 | 已出版 | 8.12收到此工程委托，8.14号联系看现场，8月17日下雨无法看。8.18与华天司吴旭联系收集到相关资料，开始设计，8.19设计完成，交宏达内部校审，修改后交利能校审。8.20交华天司吴旭，吴旭看了后线路有调整，调整后宏达内部、利能、华天司校审完成。8.21交概算，概算进行中。8.24概算完成。8.26出版0版蓝图8份概算4份。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 15.78 | 3.45 | 0 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 18000 | 2017-09-18 | 专票 | 01123867 | 刘胤 | 18000 | 2017-10-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467399 | 成都 | 2015 | 2015-08-06 | 2015-08-14 | 2015-09-06 | SCLN-DD150611 | 中德英伦联邦B区恒温泳池 | 工商集 | 中压A级0.4MPa; 锅炉用气管道5kPa |  |  | 无 | 调压箱1套；计量表1只 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 | 调压箱1套；计量表1只 | 2015-09-18 | 已出版 | 8.14收到此工程，联系用气方、燃气公司现场办公。8.19现场办公，接管点位置未定，吴旭需要去核实。8.25联系吴工核实情况，回复在小区内 已建中压燃气管道上接管，接管点具体位置与庭院施工方陈工联系，电话联系陈工接管点具体位置，回复需等8.28现场验收核实后回复。9.1交内审。9.2返回内审意见，修改交校审。9.2返回校审意见修改出白图交燃气公司。9.7华天司返回审查意见，再次联系业主返回盖章参数，回复领导不在，等下周一返回。9.14最终出版，交华天司。 |  |  | 100% | 无 | 华天司吴旭13608005563 | 中和会龙大道 | 有 | 6.41 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  | HYXM20150544 | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 | 2017-07-18 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1、委托：150611中德英伦联邦B区游泳池.pdf | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467398 | 成都 | 2015 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2015-09-16 | SCLN-DD150607 | 成都市天府新区籍田镇铧炉村村民委员会 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 290 | 204 |  | 已出版 | 7.15本周去交籍田线路红线资料时一同看现场7.24已看现场气源来之籍田红阳和光荣新村，与管线专业协商预留。8.10与铧炉村李书记联系一起去政府要铧炉村图纸。8.16收到业主提供铧炉村图纸8.21正在进行施工图总图布置8.28正在进行施工图总图布置，因业主提供图纸为09年图纸，图上情况与现场不符，居民户内还需去现场核实情况。9.6籍田政府提供铧炉村图纸下半部分因图纸太大电脑打不开，联系政府工作人员帮忙处理图纸9.11正在进行低压管道布置9.18因连续雨天现场办公不便，计划雨停后对每一户进行现场办公9.25到现场对能看见户内情况的用户进行户内调查，进行户内设计10.10与业主联系预约时间对剩下未看户内情况用户进行现场调查10.19再次与业主联系安排时间落实用户在家好进行现场调查工作10.23因铧炉村平面图（下半部分）图纸不能打开，联系籍田镇政府刘工。刘工表示已知晓情况，等待回复10.30未收到刘工回复电话咨询，对方不在办公室11.5到籍田政府找刘工要图纸，并到现场调查用户户内情况11.16联系政府刘工询问关于图纸不能使用问题11.30再次联系刘工12.23到籍田政府处询问图纸情况，确实无法解决图纸打不开问题，已经与政府李主任沟通，要求重新上测量，李主任表示需要向上面领导汇报情况，留下联系方式等待回复。12.30-16.1.8已多次联系，均未收到回复。1.21与籍田政府刘工联系，对方要求再次去现场拷取图纸。将图纸发送给李茜璐请她帮忙处理下图纸打不开问题。1.29正在进行燃气管道总图布置及室内布置。2.16与籍田镇李主任联系，因部分地方不清楚需再次到现场核实，日期暂定2.22日。2.22与村李书记再次到现场核实。2.26将已完成图纸等发村李书记审核。3.1交内审。3.3李书记返回意见要求增加设计户数，已与华天司吴旭联系，同意增加，设计修改中。3.7再次交内审。3.11内审中。3.16业主李书记提供最终增加户数名单，此名单户数与上次要求增加户数不一致，核对图中户数与实际名单户数不一致，已将设计图纸及相关情况返回李书记处。3.18李书记回复协商中。3.25日同李书记一同核对图纸及户数，李书记要求取消部分设计户数。3.29重新设计中。4.5交内审。4.15内审中。4.21内审返回修改交校审。4.22校审返回要求每户现场核实。4.26与村书记联系，回复5.1后在联系。5.5入户核实，5.12入户核实。5.31-6.2入户核实。6.6入户核实，6组用户全部核实完，已与村李书记商量5组核实情况，要求节后在联系。6.13-6.15，5组入户核实情况。6.22重新设计此项目。6.3O设计中。7.6设计中。7.15针对因前期多次入户现场办公，用户均不在家业主预计下周再次入户核实。7.22-29前期未在家业主入户核实中。8.5-30-9.25部分已核对完业主已成图纸设计。10.12将设计完成后图纸在入户核对。10.20入户核对后，根据核对情况对图纸进行修改。10.28因前期华天司要求出地后立管采用无缝钢管，现华天司部分人员要求立管采用焊接钢管，已与华天司吴工联系，回复等周一他们商量后在确定采用哪种管材。11.4电话联系华天司吴工询问管材情况，回复采用原有管材。11.11-26设计继续进行。12.9-17.1.11继续进行17.1.13联系村委李书记汇报项目情况，根据其意见该项目目前气源管道尚未建设、居民厨房不满足用气条件多数未进行整改，项目暂停。17.3.17项目恢复设计。4.1与村李书记联系居民用气厨房不满足用气条件整改情况，回复已整改部分用户，其余暂未进行整改，根据前期审查意见，各用户必须整改达到用气条件后方可进行出版，该项目超期中，待不满足用气条件用户整改合格后在进行图纸出版。5.31再次联系村李书记联系居民用气厨房不满足用气条件整改情况，回复已整改部分用户，其余暂未进行整改，已与李书记协商，请其督促用户，尽快整改合格，以便出版最终图纸及概算。8.8已将设计白图送往华天司，等待通知出版12.1 与华天吴旭联系，告知该工程已移交华天司钱政负责。再与华司钱政联系，表示核实该工程情况后将尽快回复。12.5工程已出版 | 已提交 |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 221.04 | 7.74 |  | 0版 |  |  |  |  | HD-201518 | 框架 | 完结 | 81600 | 2018-11-29 | 专票 | 07112803 | 刘胤 | 81600 | 2019-04-19 | 81600 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467397 | 成都 | 2015 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-08-16 | SCLN-DD150606 | 中建科技成都有限公司 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  | 程诗桃 |  |  | 2016-04-25 | 已出版 | 7月19号看现场，目前园区尚未有道路施工图，气源管线无法确定，目前业主联系天投公司，落实图纸问题。7.27联系用气方，目前园区尚未有道路施工图，用气方暂定7月29日同燃气公司等多方协商。8月11号收到中建公司总平图。8月13号联系王一平，目前片区规划和道路尚未形成，外围管线不具备设计条件，根据商量结果先设计中建公司内部管线。9月1日发来总图。9月10日，与中建何工联系后，厨房建筑施工图和锅炉房建筑施工图还在设计中，暂时无法设计。9月17号联系后建施图仍在设计中。9月22号建施在仍在设计中。9月28号建施图设计中。10月12日建施图尚未完成。10月19日用气方尚未完成图纸。12月7日收到建施图资料，开始设计。12月11日，设计进行中，预计下周初步完成布管。12月18日看完现场，设计进行中。12月25日初步布管完成，预计这周交初审。1月4号确定预留用气，预计这周完成初审图。1月11日用气方电话通知总图有改动，等图纸改好后在发设计。1月16日初审以交，预计本周完成设计交审。1月25日，返回意见修改。1月28日用气方要求修改预留接口，增加设计内容，2月1日设计进行中。2月22日，增加设计内容本周完成。3.11，周五去看现场确定临时气源走向。3.17已出白图，等待华天司返回意见审查表后出版蓝图。已出版 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 10656 |  |  |  |  | 10656 | 2017-07-18 | 10656 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467396 | 成都 | 2015 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-27 | SCLN-DD150603 | 太平至兴隆燃气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  | 1 | 1 | 2015-08-10 | 已出版 | 7.13与叶柳联系确认7.14下午去看现场。7.14下午下雨，叶柳打电话通知7.15下午去。7.15下午与叶柳一起踏勘了现场。设计进行中。7.20设计完成。7.21宏达内部校审并且修改。7.22利能校审并修改，7.22华天司叶柳校审设计完成，7.22概算交利能校审完成。7.22与华天司核实是否出版蓝图，叶柳回复：先不慌出，政府那边放线 还多出一部分，先问一下是啥子情况，看还改不改。将电子版设计及概算发给了叶柳。7.24与叶柳核实政府那边情况，叶柳回复：还未回话，等回话后通知。7.30与叶柳核实，政府审核中，等通知情况。8.7与叶柳核实，政府审核中，等通知情况。8.10下午接华天司叶柳通知可以出版，出版0版蓝图8份概算4份。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467395 | 成都 | 2015 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-08-06 | SCLN-DD150597 | 华星龙庄 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  | 程诗桃 |  |  |  | 取消项目 | 7月8号联系吴旭准备去看现场，没有空，联系赵航，赵航发永兴及三星镇联系人，但由于收到消息已是下午，现场较远准备一次性看完不用多次去现场，改为7月9日，当天下雨无法到现场。7月14号联系，气源需要穿公路，业主去找涵洞，尚未回复，灶具参数未定。7.27联系用气方，回复：道路部分同意经废弃涵洞穿越燃气管道，参数带确认后在发。7月8号联系吴旭准备去看现场，没有空，联系赵航，赵航发永兴及三星镇联系人，但由于收到消息已是下午，现场较远准备一次性看完不用多次去现场，改为7月9日，当天下雨无法到现场。7月14号联系，气源需要穿公路，业主去找涵洞，尚未回复，灶具参数未定。7.27联系用气方，回复：道路部分同意经废弃涵洞穿越燃气管道，参数带确认后在发。8月7号联系回复等待公路方确定。8月13号联系后对方回复需等天府新区道路所所长查看现场后再确定是否能穿越。本周联系后，到8月21号与业主联系后得知道路方尚未确定。8月28日联系后尚未得到回复。9月1日尚未取得回复。9月10号联系后没有得到回复。9月15号与业主联系，业主尚未与公路部门协商好。9月22日联系后业主没有取得公路部门回复。截止9月28日尚未回复。10月19日联系后，用气方取消用气工程 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 420 | 2019-03-26 | 专票 | 08772879 | 刘胤 | 420 | 2019-12-30 | 420 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467394 | 成都 | 2015 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-08-06 | SCLN-DD150596 | 唐易成 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  |  |  | 2015-09-17 | 已出版 | 7月8号联系吴旭准备去看现场，没有空，联系赵航，赵航发永兴及三星镇联系人，但由于收到消息已是下午，现场较远准备一次性看完不用多次去现场，改为7月9日，当天下雨无法到现场。7.17联系业主，业主不在现场7.30联系吴旭，说下个星期再联系看现场8.14已交白图给华天司张萌8.19重新交带有说明文字的白图给张萌，未收到审查意见回复8.28利能审核完成，概算已出，交华天司唐琦审核9.6联系唐琦催促尽快审核概算9.11联系华天司张蒙要审查意见，有审查意见即可出版9.17出版 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 | 2017-07-18 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467393 | 成都 | 2015 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-08-06 | SCLN-DD150595 | 成都市金百粒食品有限公司 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 | [5 empty] | 取消项目 | 7月8号联系吴旭准备去看现场，没有空，联系赵航，赵航发永兴及三星镇联系人，但由于收到消息已是下午，现场较远准备一次性看完不用多次去现场，改为7月9日，当天下雨无法到现场。7月13号联系，业主不在，要求10天后联系。8月3日联系用气人，目前用气方还在与天然气公司及政府协商煤改气具体实施细则，燃气锅炉尚未采购，8月7日与用气人联系，待燃气锅炉采购回来后再现场办公。8月20与用气方联系看，设备还未采购。8月26日与用气方联系，告知设备型号还未定，等候电话通知。9月16日与用气方联系，设备未到。9月24日与用气方联系，设备具体安装时间等用气方电话通知，大致在国庆节后。10月8日与用气方联系，设备安装时间还不确定。10月16日联系告知等通知。10.30联系 用气方，告知11月确定气量、压力后在通知。11.3-12月底已多次联系用气点，为得到回复。2016.1.07再次联系用气方，回复已通气。上一次联系人有误，核实联系人以后于2016.01.13从新与用气方联系上，得知用气方与锅炉厂家将在春节后签订锅炉采购合同，春节后再看现场。2016年4月15日用气方告知不再安装，已告知吴旭 |  |  |  | 无 | 王邦莉13880806931（安纳西酒店） | 中和大道一段33号93幢1-5号 | [9 empty] | HD-201518 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467392 | 成都 | 2015 | 2015-06-26 | 2015-07-02 | 2015-07-26 | SCLN-DD150586 | 东六餐厅 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 | [5 empty] | 取消项目 | 7月8号联系吴旭准备去看现场，没有空，联系赵航，赵航发永兴及三星镇联系人，但由于收到消息已是下午，现场较远准备一次性看完不用多次去现场，改为7月9日，当天下雨无法到现场。7.月14日看现场，目前设备尚未购买，无法确定参数。8月3日与用气人联系，设备大约在9月初安装，待设备安装后再次看现场。8月20日与用气方联系设备还未采购。8月26日与用气方联系，告知设备初步定于九月初安装，等候电话通知。9月16日与用气方联系，设备未到。9月24日与用气方联系，设备具体安装时间等用气方电话通知，大致在国庆节后。10月8日与用气方联系，设备安装时间还不确定。10月16日联系告知等通知。10.30联系告知最近没空，等通知。2016.1.4与用气方联系，近期因资金不足赞不安装，年后再考虑。2016年4月15日用气方告知不再安装，已告知吴旭 |  |  |  | 无 | 刘靖华13060023519、13408531606 | 华阳菜蔬街二段89号 | [9 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 420 | 2019-03-26 | 专票 | 08772879 | 刘胤 | 420 | 2019-12-30 | 420 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467391 | 成都 | 2015 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-23 | SCLN-DD150558 | 成都兰波化工有限公司 | 工商集 | 中压A级0.4MPa; 低压 9kPa |  |  | 无 | 调压箱2套；计量表G10，1只、计量表G40，1只。 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 | 调压箱2套；计量表G10，1只、计量表G40，1只。 | 2015-08-05 | 已出版 | 6.29收到此工程。7.1联系用气方及燃气公司现场办公，暂定7.6现场办公。7.6联系用气方，有事外出。7.14现场办公。7.17提供用气参数，用气压力需与设备厂家确定，已联系设备厂家销售，提供参数不准确，已联系设备厂家技术负责人未接电话。7.20再次联系设备厂家技术负责人，已告知用气压力。设计中。7.27已交内审。7.31已出白图交华天司，等待审查意见后出版。8.5华天司返回审查意见，出版蓝图概算交华天司。 |  |  | 100% | 无 | 华天司吴旭 13608005563 | 正兴镇钓鱼嘴村一组 | 有 | 14.42 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  | HYXM20150408 | HD-201518 | 框架 | 完结 | 4900 | 2017-09-18 | 专票 | 01123865 | 刘胤 | 4900 | 2017-10-24 | 4900 | 0 | 100% |  |  | 附件1、（委托）成都兰波化工有限公司.xls | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467390 | 成都 | 2015 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-23 | SCLN-DD150557 | 成都市东坡兴隆绿化有限公司 | 工商集 | 中压A级 0.4MPa； 低压 5kPa |  |  | 无 | 调压箱1套；计量表G40，1只 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 | 调压箱1套；计量表G40，1只 | 2015-11-17 | 已出版 | 此工程联系人电话错误。7.13联系用气方，7.14现场办公，用气点、用气量未定，待确定后在通知。7.24联系用气方，用气量未定，定后通知。7.31联系用气方，回复用气点、用气量未定，确定后通知。8.7联系用气方，回复用气点、用气量大概确定。图纸资料下周确定后发设计。8.11联系用气量提供图纸，回复图纸未确定，待开业前1月在发。8.21电话联系用气方张总，回复正在商量，商量好尽快和我联系。8.28联系用气方张总，用气量未商量好，商量后后尽快通知。9.3联系用气方，用气量未商量好，同时要求再次去现场核实，日期待定。9.9联系业主董总，协商去现场核实日期，暂定9.18日。9.18同业主再次现场核对，无用气参数及图纸，已告知其需尽快确认参数及提供图纸。9.25未返回任何资料。10.9发来确定用气参数，总图设计中。10.19户内部分完善中，准备交内审。10.21内审返回修改交校审。10.23校审返回修改出版白图交华天司、交概。15.10.30华天司返回审查意见出版10蓝图、概算A版1套交华天司。11.2-11.9已多次联系华天司，未返回概算审查意见及通知出版。11.10-16已多次联系华天司张萌等询问概算审查情况，回复目前为月底较忙，审查好会及时通知。11.17华天司返回概算意见，无修改，已出版6套概算。 |  |  | 100% | 无 | 华天司吴旭 13608005563 | 兴隆天明6组 | 有 | 4.98 | 2 | 0 |  |  |  |  | HYXM20150409 | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123865 | 刘胤 | 3150 | 2017-10-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1、委托.pdf | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467388 | 成都 | 2015 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-23 | SCLN-DD150555 | 安纳西利勒酒店 | 工商集 | 中压A级0.4MPa；低压 5kPa |  |  | 无 | 调压箱1套；计量表G65，1只。 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 | 调压箱1套；计量表G65，1只。 | 2015-07-30 | 已出版 | 此工程已多次看现场、无委托，已多次联系一直未收到委托（同时用气方用气量、用气设备、参数未定，要求确定后提供给设计单位。）6.29收到此工程。6.30联系用气方提供给资料。7.1发来资料（总平图、锅炉平面布置图），已联系用气方，缺厨房布置图、锅炉用气参数，总平图与现场不符，重新提供最新图纸。7.3厨具公司发来厨房布置图。7.6联系用气方发最新图。7.10因用气方发来资料同现场不一致。再次到现场核实。7.17用气方发来盖章用气参数。7.20交内审。7.22返回内审意见，修改交校审，7.22返回校审意见，修改交概、出白图。7.22下午白图交华天司，已告知此工程紧急。7.23早上联系华天司此工程紧急，请尽快审核。7.30收到华天司审查意见，出版蓝图。7.31蓝图、概算交华天司。 |  |  | 100% | 无 | 华天司吴旭13608005563 | 中和大道一段33号93幢1-5号 | 有 | 4.8 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  | HYXM20150418 | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 | 2017-07-18 | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1、（委托）安纳西利勒酒店.xls | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467386 | 成都 | 2015 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-23 | SCLN-DD150554 | 兴源音乐芋儿鸡 | 工商集 | 低压 5kPa |  |  | 无 | 计量表G6，1只 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 | 计量表G6，1只 | 2015-08-18 | 已出版 | 6.29收到此工程。7.1联系用气方及燃气公司现场办公，暂定7.3。7.3与燃气公司一同到达后用气方电话一直处于无信号无法接通状态。7.6再次与用气方联系现场办公。7.14现场办公，因接管点为低压，无法满足用气方用气量，燃气公司 要求暂缓。7.31日华天司要求再次现场办公。8.4设计中。8.10已交内审。8.12返回内审意见修改交校审，8.14返回校审意见修改交概，出白图交华天司。8.18返回华天司审查意见，出版蓝图、概算交华天司。 |  |  | 100% | 无 | 华天司吴旭13608005563 | 华阳菜蔬街89号 | 有 | 1.6 | 0.26 | 0 | 0版 |  |  |  | HYXM20150407 | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-18 | 专票 | 01123865 | 刘胤 | 1820 | 2017-10-24 | 1820 | 0 | 100% |  |  | 附件1、150554委托.pdf | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467384 | 成都 | 2015 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 2015-07-23 | SCLN-DD150553 | 籍田镇红阳新村及光荣新村气源管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159x5 | 4100m | 无 | 无 | 无 | 穿越道路10次，穿越水域3次。 | 华阳天司 | 廖学鹏 | 谢天福 | 李茜露 | [5 empty] | 已出版 | 6.25号，会同华天司吴旭，籍田政府人员共同选线，选线初步得到政府部门同意（籍田唐镇长、李主任对线路初步认可），本周内将初步线路方案交籍田政府，政府同意方案后，进行测量和后续设计工作。7.9日开始测量。7月17号测量已经完成，本周内配合华天司与规划部门取得最终的管线红线图。7月22号将红线申请文件发吴旭，要求盖章后返回，交籍田政府。7月23日联系吴旭，回复盖章后联系。直到7月24号一直没有回复。7月27号联系，到华天司拿到申请，7月28日将申请扫描件传籍田政府报天府新区规建部门，等候籍田政府报规后通知。7月31日将申请原件交籍田政府，8月5日收到籍田政府通知只批复临时管线路由，我方要求籍田政府与华天司对接，华天司不同意，等待业主协调后通知。8月13日收到业主通知开始设计。8月21日施工图设计完成，提交内审。8月24日因业主要求预留接口，设计返回重新修改，27日修改完成再次提交内审。9月6号提交审核。9月8日提交白图与华天司审查。9月14日华天司返回审查意见，按照意见修改后提交籍田政府审查，截止9月25日，尚未返回意见。设计蓝图已出版，概算截至10.12日燃气公司还在审核。10月16日联系概算未审，10月23日联系，概算未审 |  |  | 100% | 有测量 |  |  |  | 208.42 | 11.2 | 7.38 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 104640 | 2018-11-29 | 专票 | 07112804-5 | 刘胤 | 104640 | 2019-04-19 | 104640 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467383 | 成都 | 2015 | 2015-08-03 | 2015-08-14 | 2015-08-28 | SCLN-DD150491 | 广州路东段天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 | [5 empty] | 已出版 | 8月14日与业主单位踏勘现场。8月21日施工图设计完成，提交内审。8月23日内审完成。8月25日审查完成，提交白图于华天司审查。9月8日联系华天司，会议纪要审查意见尚未返回我方，9月14日联系华天司，会议纪要审查意见尚未返回我方，9月21日联系华天司，会议纪要审查意见尚未返回我方，无法正式出版，至10.12日，意见还没有返回。10月16日联系未评审.10月23号王一平通知，10月26号将评审，评审后返回意见出版。10月30日联系王一平，尚未评审。12月10日王一平返回评审意见，修改后12月14日出版交付业主。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 21240 |  |  |  |  | 21240 |  | 21240 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467381 | 成都 | 2015 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-08-04 | SCLN-DD150487 | 新川科技园西三线天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  |  | 1 | 2015-08-03 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 李尧 | 2018-09-26 11:25:45 | 2018-09-26 11:25:45
133467380 | 成都 | 2015 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-13 | SCLN-DD150486 | 华阳欣苑B庭院管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 | [5 empty] | 取消项目 | 8.5踏勘现场，8.6、8.7因工作出差调整，8.10开始设计。8.10下午与华天司吴主任核实，项目取消。 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 400 | 2018-12-25 | 专票 | 07112809 | 刘胤 | 400 | 2019-03-26 | 400 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467379 | 成都 | 2015 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-13 | SCLN-DD150485 | 华阳欣苑A庭院管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 | [5 empty] | 取消项目 | 8.5踏勘现场，8.6、8.7因工作出差调整，8.10开始设计。8.10下午与华天司吴主任核实，项目取消。 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 400 | 2018-12-25 | 专票 | 07112809 | 刘胤 | 400 | 2019-03-26 | 400 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467378 | 成都 | 2015 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-13 | SCLN-DD150484 | 华阳天府家苑B院庭院管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 | [5 empty] | 取消项目 | 8.5现场办公。燃气公司要求取消此工程 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 400 | 2018-12-25 | 专票 | 07112809 | 刘胤 | 400 | 2019-03-26 | 400 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467377 | 成都 | 2015 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-13 | SCLN-DD150483 | 华阳天府家苑A院庭院管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 | [5 empty] | 取消项目 | 8.5现场办公。燃气公司要求取消此工程 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 400 | 2018-12-25 | 专票 | 07112809 | 刘胤 | 400 | 2019-03-26 | 400 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467375 | 成都 | 2015 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-13 | SCLN-DD150482 | 华阳中药材公司庭院管线整改工程 | 整改管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 王将 | [5 empty] | 取消项目 | 8月5号查看现场，尚缺楼栋户数等基础资料，8月10号再次询问叶柳该项目户数及其他资料，预计8月12号完成设计。8月10号复看现场。8月13号接华天司通知，改造设计取消。 |  |  |  | 无 | 13880012117叶柳 | 华阳 | [9 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 400 | 2018-12-25 | 专票 | 07112809 | 刘胤 | 400 | 2019-03-26 | 400 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 刘胤 | 2019-04-02 12:04:51 | 2019-04-02 12:04:51
133467374 | 成都 | 2015 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-08-29 | SCLN-DD150477 | 成都天府新区籍田街道长征村村民委员会 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 446 |  |  | 取消项目 | 7月31日联系业主，获悉目前尚未有气源，吴旭未到现场（计划8.05日重新看现场）8月5日吴旭去交底，没有时间。8月10日，与华天司吴工前去看现场，由于没有气源供村子供气，故村子气源管道另行选择，现在很多居民家中无人，无法进入看到户内厨房位置，当时去现场时没有地勘图纸，无法标出哪些用户用气哪些用户不用气。8月17日，联系业主商讨接气点位置，并在图纸中大致标出446户用气位置。8月21日正在进行总图设计。8月28日，联系胡书记，因提供的总测量图有的不全，需再次到现在一一进行比对。由于9月2日，胡书记有事外出，告知节后再去现场。9月7日到11日，连续下雨，暂不能去现场。本周将去现场。由于9月14日到9月25日，我有几天在外出差，期间联系籍田政府那边在下雨，不能看现场。9月25日，联系业主（籍田政府李主任），称目前中秋节很多住户不在家，无法进现场看到厨房位置，国庆节之后再安排看现场。10月10日，联系业主，称下周看现场。10月14日，设计村内中压管道布置图。10月21日，前往长征村看现在，并按照目前现有条件计算到村口接气点位置气压：0.127MPa.满足不到用气条件。10月30日，联系华天司吴工，说明情况。11月5日，填写延期说明交利能及华天司。12月24日，联系华天司吴工，再次说明情况并需要取消项目函件，吴工称再次询问领导此项目情况，无回复。2016.1.4日联系吴旭，称此项目取消，暂未给项目取消函。 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 17840 | 2019-03-26 | 专票 | 08772879 | 刘胤 | 17840 | 2019-12-30 | 17840 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467373 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCLN-DD150475 | 花园城国际度假中心风情商业街销售会所及儿童世界入户工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  | 程诗桃 |  |  | 2015-10-30 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 | 2017-07-18 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 李尧 | 2018-09-26 11:33:01 | 2018-09-26 11:33:01
133467372 | 成都 | 2015 | 2015-06-09 | 2015-07-30 | 2015-07-09 | SCLN-DD150474 | 永兴派出所 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  | 程诗桃 |  |  | 2015-08-06 | 已出版 | 7月17日看完现场，本周内完成设计。7.27已内审完。8.03日发电子版给吴旭，等通知出版。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 | 2017-07-18 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467371 | 成都 | 2015 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-08-11 | SCLN-DD150473 | 地铁1号线武汉路站天然气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D273 | 168m | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 王将; 谢天福 谢天福: 谢天福 |  |  |  |  | 2015-08-19 | 已出版 | 7月30日查看现场，会同施工方确认业主意见，最终确定方案，预计本周内（8月7日前）完成设计。8月11号提交利能审核，按审核意见修改。8月12号提交概算。8月13号提交华天司审核。华天司8月18号给校审意见。19号收集设计委托，出版。 |  |  | 100% | 无 | 13880012117叶柳 | 天府新区 | 有 | 12.89 | 0.49 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201518 | 框架 | 完结 | 9000 | 2017-09-18 | 专票 | 01123867 | 刘胤 | 9000 | 2017-10-24 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 李尧 | 2018-09-26 11:33:13 | 2018-09-26 11:33:13
133467370 | 成都 | 2015 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-08-11 | SCLN-DD150472 | 地铁1号线广都站天然气管线迁改工程 | 整改管线 | 0.4MPa | D159 | 临时迁改：245m； 永久迁改：248m。 | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 王将; 谢天福 谢天福: 谢天福 |  |  |  |  | 2015-08-19 | 已出版 | 7月30日查看现场，会同施工方确认业主意见，最终确定方案，预计本周内（8月7日前）完成设计。8月11号提交利能审核，按审核意见修改。8月12号提交概算。8月13号提交华天司审核。14号按照审核意见修改。华天司8月18号给校审意见。19号收集设计委托，出版。 |  |  | 100% | 无 | 13880012117叶柳 | 天府新区 | 有 | 19.49 | 0.75 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201518 | 框架 | 完结 | 18000 | 2017-09-18 | 专票 | 01123865 | 刘胤 | 18000 | 2017-10-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 李尧 | 2018-09-26 11:33:15 | 2018-09-26 11:33:15
133467369 | 成都 | 2015 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-31 | SCLN-DD150463 | 白杨沟河道改造天然气迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  | 1 | 1 | 2015-08-12 | 已出版 | 7.23与叶柳约好7.24去看现场。7.24早上叶柳通知：因昨晚有个工程碰口熬夜，将时间改到下周一上午。7.27因工作调差，7.28去看了现场，7.29设计完成。7.30交内审中。8.4完成宏达内审，修改后交利能校审，修改后交华天司叶柳审核。8.5交概算，概算进行中。8.12概算定稿，出版0版蓝图8份概算4份。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467368 | 成都 | 2015 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-07-16 | SCLN-DD150440 | 成都德昌行物业服务有限公司 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 1 | 1 | 2015-07-10 | 已出版 | 6.23看现场6.26业主确认用气参数7.5交校审7.10出版7.17概算需更改，需重新出版概算7.22已出版送华天司 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 1.97 | 0.26 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-18 | 专票 | 01123865 | 刘胤 | 1820 | 2017-10-24 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467367 | 成都 | 2015 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-07-16 | SCLN-DD150439 | 协和幼儿园 | 工商集 | 华天司吴旭13608005563 |  |  | 无 | 调压箱，1套；计量表G16，1只。 | 无 | 无 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 | 调压箱，1套；计量表G16，1只 | 2015-07-26 | 已出版 | 6.19联系用气方，暂定25日现场办公。6.24联系燃气公司周工，回复待与管网所人员商量后通知现场办公日期。6.29联系燃气公司周工，回复这周内完成现场办公，7.2再次联系周工现场办公，定于7.3日。7.3现场办公。7.8提供电子版资料。7.15返回内审意见，7.20出蓝图准备交利能审核。7.24出版蓝图。 |  |  | 100% | 无 | 华天司吴旭13608005563 | 华阳华府大道三段918号长顺家园 | 有 | 3.94 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  | HYXM20150395 | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  | 附件1：放说明书最后（委托）协和幼儿园.xls | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467366 | 成都 | 2015 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-07-16 | SCLN-DD150437 | 心怡紫晶城员工食堂 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 1 | 1 | 2015-07-30 | 已出版 | 6.26联系业主7.2看现场7.9业主确定用气参数7.17交白图至华天司7.24等华天司审查意见可出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 1.73 | 0.26 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-18 | 专票 | 01123865 | 刘胤 | 1820 | 2017-10-24 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467365 | 成都 | 2015 | 2015-06-09 | 2015-06-16 | 2015-07-09 | SCLN-DD150433 | 成都市天府新区正兴镇官塘村三组欣怡佳苑气源管线工程 | 管线 | 中压A级 0.4MPa | D159X6 | D159X6 L=1327.1m/1474m。 | 无 | 无 | 无 | 大开挖钢筋混凝土套管穿越道路7处；大开挖加大埋深穿越道路1处；大开挖穿越排水沟3处 | 华阳天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 李茜璐 |  |  | 1 | D159X6 L=1327.1m/1474m。 | 2015-10-16 | 已出版 | 6.18联系用气方提供规划图等资料。6.25回复暂无规划图，待拿到图纸后在联系。7.2电话联系政府代主任要图纸。7.3下午发来规划图纸。7.10现场确定走向，方案已报政府，等批复后测量。7.15用气方返回意见，政府不同意我方提出方案，要求燃气管道沿道路敷设（现场情况燃气管道无法沿道路敷设），用气方同政府协商中。7.27联系用气方，管线走向位置政府未批，协商中。8.03日联系正兴镇代主任，回复目前规划办只是口头答应线路走线未盖章，还在协调。8.10联系代主任，政府部门不同意已选路线，待重选燃气管道敷设路线。8.12与用气方、测量重新选线，政府报规划中。8.21联系待主任规划情况，关机。8.24正兴政府温主任通知，线路走向规划部门已批复，同意管线走向。已通知测量部门可进行测量。9.2返回测量图。9.8设计中(布线)。9.16交内审。9.22内审返回修改。9.28交校审。9.29出白图交华天司。10.8华天司返回审查意见出版蓝图。10.30华天司返回概算审查意见，出版最终概算。 |  |  | 100% | 有（埋地管道测绘D159×6，L=1474m） | 华天司吴旭13608005563 | 正兴镇 | 有 | 104.2 | 6.97 | 2.27 | 0版 |  |  |  | HYXM20150357 | HD-201518 | 框架 | 完结 | 46576 | 2018-11-29 | 专票 | 07112804-5 | 刘胤 | 46576 | 2019-04-19 | 46576 | 0 | 100% |  |  | 150433委托.pdf | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467364 | 成都 | 2015 | 2015-06-09 | 2015-06-11 | 2015-07-09 | SCLN-DD150412 | 宏达世纪锦城一楼厨房用气天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 | 1 |  | 已出版 | 蓝图已出，概算交唐柳怡 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467363 | 成都 | 2015 | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2015-07-01 | SCLN-DD150404 | 成都嘉诚混凝土工程有限公司 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 | [5 empty] | 取消项目 | 6月2号看现场。6.3大概费用报用气方。6.8电话联系用气方李工，用气方未确定是否安装，要求暂缓此工程，需安装时在通知。6月9日电话告知燃气公司（李薇），同意取消。 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 420 | 2019-03-26 | 专票 | 08772879 | 刘胤 | 420 | 2019-12-30 | 420 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467362 | 成都 | 2015 | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 2015-07-04 | SCLN-DD150396 | 籍田镇光荣新村 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 90 |  | 2015-09-09 | 已出版 | 6月10日到现场，目前小区外接管点位置未定。6月16日联系业主，需提供其他建筑图纸，目前未回复。7.9总图部分已完成，正在进行户内设计。7.15日测量返回意见，接管点位置变化，修改总图中。7.24户内设计中。7.31楼栋单体建施图不一致、显示不全，已联系用气方、建筑设计院，回复周一重新发图。8.7发来新建筑图。8.10再次去现场，由于图纸中建筑红线与建筑线重合，导致管道无法埋管，且超出建筑红线，再次去现场并到政府反馈意见，称建筑红线外可以埋管。8.19日完成施工图设计交内审。8.20日返回内审意见，正在修改准备交校审。8月26日已交利能评审，8月27日将白图已送至华天司张萌处评审，目前无回复，正在做概算。9月2日联系吴旭，称正在评审中。目前无回复。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 40000 | 2018-02-12 | 专票 | 01726841 | 杨兰 | 40000 | 2017-07-18 | 40000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467360 | 成都 | 2015 | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 2015-07-04 | SCLN-DD150395 | 籍田镇红阳新村 | 其它 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 51 | 59 | 2015-08-28 | 已出版 | 6月10日到现场，目前小区外接管点位置未定。6月16日联系业主，需提供其他建筑图纸，目前未回复。6.23未回复。7.3总图布置中。7.10设计中。7.15测量返回意见，接管点位置变化，修改总图中。7.24户内设计中。7.31楼栋单体建施图不一致、显示不全，已联系用气方、建筑设计院，回复周一重新发图。8.4发来新图。8.11交内审。8.18返回内审意见，修改交校审。8.19返回校审意见，修改出白图交华天司。8.26交概算于华天司唐工审核。8.28华天司返回设计文件审查意见，出版蓝图交华天司。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 23600 | 2017-12-25 | 专票 | 01726841 | 杨兰 | 23600 | 2018-02-12 | 23600 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467359 | 成都 | 2015 | 2015-06-04 | 2015-06-08 | 2015-07-04 | SCLN-DD150394 | 成都市天府新区正兴镇官塘村三组欣怡佳苑 | 其它 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 278 | 298 | 2015-11-17 | 已出版 | 6.8已看现场，此工程还未施工，接管点距离该小区长约2km，已告知华天司吴旭主管线长度超过500m需另行委托。6.9发来电子版图纸。小区庭院管道接管点具体位置待主管线走向确定后才能确定。6.16收到主管线委托。6.18联系用气方提供规划图等资料。6.25回复暂无规划图，待拿到图纸后在联系。7.2电话联系政府代主任要图纸。7.3下午发来规划图纸。7.10现场确定走向，方案已报政府，等批复后测量。7.15用气方返回意见，政府不同意我方提出方案，要求燃气管道沿道路敷设（现场情况燃气管道无法沿道路敷设），用气方同政府协商中。7.27联系用气方，管线走向位置政府未批，协商中。8.03日联系正兴镇代主任，回复目前规划办只是口头答应线路走线未盖章，还在协调。8.10联系代主任，政府部门不同意已选路线，待重选气源管道敷设路线。8.12与用气方、测量重新选气源管线，政府报规划中。8.21联系代主任规划情况，关机。8.24正兴政府温主任通知，线路走向规划部门已批复，同意管线走向。已通知测量。9.3返回接管点位置。9.7总图布置中。9.14户内设计中。9.18交内审。9.24内审返回修改总图中。9.30修改户内、文字部分。10.12将修改好的图纸报送政府审核。10.19政府返回审查意见，要求将规划未批复气源管道按庭院设计，部分建筑施工图修改，增加楼层，要求设计文件按其修改。修改庭院主管网。10.23-10.29按政府意见对设计文件进行修改。10.30将修改好设计再次提交内审。11.4返回内审意见，按其进行修改。11.10利能返回审查意见。11.11根据审查意见修改交概、出白图交华天司。11.12返回概算。11.17华天司返回审查意见出版蓝图8套，A版概算1套。11.20-30之间已多次联系华天司概算审核情况，未回复。12.4一直未收到华天司概算审查意见。12.11已多次联系华天司唐琪，回复不急根据华天司要求，此项目按2016年项目统计。15.12.16出版概算0版6套。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 119200 | 2018-02-12 | 专票 | 01726841 | 杨兰 | 119200 | 2017-07-18 | 119200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467358 | 成都 | 2015 | 2015-05-25 | 2015-06-02 | 2015-06-11 | SCLN-DD150370 | 丽景路中压管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  |  |  | 2015-07-03 | 已出版 | 06.08交白图给天然气公司6.26交利能审核 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467357 | 成都 | 2015 | 2015-05-18 | 2015-05-25 | 2015-06-18 | SCLN-DD150349 | 中德英伦南侧幼儿园 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 | 2015-09-14 | 已出版 | 5月19日收到此工程，5.21联系用气方、华天司暂定5.25日6现场办公。5.25联系华天司周工，有事外出，要求联系彭工，彭工要求5.28现场办公。5.29已再次联系用气方提供图纸等资料。6月3号电话联系用气方赵工，告知文件太大，尤其负责同其余项目一同拷贝后提交于我方，目前未回复。6.11电话联系，未接通。6.18电话联系用气方赵工，回复耍假，待假期完后再于我联系。6.26电话联系赵工，无法接通。。6.30电话联系赵工要资料，回复假期刚结束才回来，明天将资料拷贝于我。7.2提交资料，已联系赵公缺用气参数，用气点不满足用气要求，要求其整改。7月8日，联系赵工，目前用气参数未知，等待回复。7.14联系赵工，回复用气参数的回公司确认后在给。。7月24日，电话联系高投公司赵工，目前学校厨房用气设计图纸未出。7月31日联系赵工，目前燃气设备布置图，用气参数还未确定，需商量后通知设计。8.7联系用气方，目前燃气设备布置图，用气参数还未确定，可能过几天能给。8.13用气方赵工发来用气参数，设计中8.16交内审。8.19返回审查意见。8.25上午交校审，下午返回校审意见，修改交概算、出白图交华天司。8.26返回概算，交华天司唐工审核。8.31华天司返回审查意见，再次联系用气方发来盖章参数（此前已联系数次），回复还需找设备厂家签字后在盖章后返回，9.1-9.10间已多次联系赵工返回盖章参数，回复的等设备厂家盖章返回后就给。9.11返回盖章参数，出版文字、概算交华天司。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 | 2017-07-18 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467355 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCLN-DD150345 | 川港遂宁分公司安全隐患整改工程 | 其它 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港遂宁; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  |  |  | 2015-09-10 | 已出版 | 设计方案修改中，修改完成，7.27发川港总部审查，8月8日川港遂宁分公司罗工打电话提出一处修改意见，还未得到川港总部审查意见。8月17日与川港罗工及杨工联系，管线整改部分还在报规中。8月27日与利能公司联系，确定于8月31日到利能公司进行蓝图出版前的评审，8月31日已在利能公司评审，待概算根据川港批复已建修改后于本周出版蓝图。 |  |  | 100% | 有测量 |  |  |  | 614.29 | 50.68 | 2.4 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 152338 |  |  |  |  | 152338 |  | 152338 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467354 | 成都 | 2015 | 2015-05-06 | 2015-05-15 | 2015-06-06 | SCLN-DD150320 | 怡丰新城幼儿园 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 | 1 | 2015-11-12 | 已出版 | 5月19日收到此工程，5.21联系用气方、华天司暂定5.25日6现场办公。5.25联系华天司周工，有事外出，要求联系彭工，彭工要求5.28现场办公。5.29已再次联系用气方提供图纸等资料。6月3号打电话，业主告知文件太大，他来我公司拷贝给我，目前未回复。6.18电话联系用气方赵工，回复耍假，待假期完后再于我联系。。6.26电话联系赵工，无法接通。7月1日业主传来资料，具体灶具数目，用气参数未知。7月8日，连续业主赵工，目前用气参数未知，等待回复。7.14联系赵工，回复用气参数的回公司确认后在给。7月24日，电话联系高投公司赵工，目前学校厨房用气设计图纸未出。7月31日联系赵工，目前燃气设备布置图，用气参数还未确定，需商量后通知设计。8.12日赵工提供用气参数，正在进行施工图设计。8月19日与华天司吴工再次去现场，由于本项目从接管点开始到幼儿园区内，需穿越一条规划道路，并沿路敷设60m，此道路暂无纵断面图和管位图，情况已反映给高投公司赵工，目前无回复。8月26日联系高投公司赵工，称事情太多，忘记找图纸。9月1日，联系赵工要道路施工图，称与王一平联系，联系王一平，王一平称无那段路施工图。已将情况返回给赵工。目前无回复。9月9日，联系华天司吴旭，称他们无此路段施工图，9月10联系赵工，赵工称还未找到图纸。目前只能设计校园内部管道，但赵工称一起设计。9月16日，高投公司发来道路施工图，未见管位图，此情况已联系华天司王一平，他正在收集。9月22日，目前无管位图，正在设计总平面布置图。9月29日，完成总平面布置图。10月12日，正在设计室内燃气管道及其他设计文件。10月16日施工图内部校对审核完毕，正在进行修改。10月26日，正在修改内审版本，本周交利能审核。10月29日，将内审后的图纸交给利能评审，10月30日早上，利能返回评审意见，已修改，打印白图交华天司评审。11月6号，华天司评审意见已出，目前正在做概算。11月12日，已出版施工图蓝图及概算A版。2015.12.07华天司给概算审核意见，可出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 7.86 | 0.45 | [6 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 | 2017-07-18 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467352 | 成都 | 2015 | 2015-05-06 | 2015-05-15 | 2015-06-06 | SCLN-DD150319 | 怡丰新城东侧小学 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 | 1 | 2015-10-29 | 已出版 | 5月19日收到此工程，5.21联系用气方、华天司暂定5.25日6现场办公。5.25联系华天司周工，有事外出，要求联系彭工，彭工要求5.28现场办公。5.29已再次联系用气方提供图纸等资料。6月3号打电话，业主告知文件太大，他来我公司拷贝给我，目前未回复。6.18电话联系用气方赵工，回复耍假，待假期完后再于我联系。。6.26电话联系赵工，无法接通。7月1日业主传来资料，具体灶具数目，用气参数未知。7月8日，连续业主赵工，目前用气参数未知，等待回复。7.14联系赵工，回复用气参数的回公司确认后在给。7月24日，电话联系高投公司赵工，目前学校厨房用气设计图纸未出。7月31日联系赵工，目前燃气设备布置图，用气参数还未确定，需商量后通知设计。8.12日赵工提供用气参数，正在进行施工图设计。8月19日，与华天司吴工再去看现场，告知以前接管点不能接气，需改变接气位置，从红星路南沿线管道上接管，目前正在进行施工图设计。8月27日，施工图设计完成，已交内审。9月2日，交华天司评审，评审意见已于9月2日返回，图纸已修改完毕已交白图到华天司。9.7华天司返回审查意见，联系用气方发来盖章参数，赵工回复还需找设备厂家签字后在盖章后返回，9.7-9.10间已多次联系赵工返回盖章参数，回复的等设备厂家盖章返回后就给。9月10日，将完成后的概算交给华天司唐琪审核，目前无回复。9.11返回盖章参数.9月21日，联系华天司唐琪，概算意见还未返回。9月22日，唐琪联系我让重新出版1套白图与概算交到他办公室。9月29日，联系唐琪，概算审核无回应。10月12日，联系唐琪，概算审核无回应。10月26日电话联系唐工，告知：1、概算中氮气置换费用详细2、材料与燃气表价格*系数1.18.概算正在修改中。概算修改完成已出版。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 | 2017-07-18 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467351 | 成都 | 2015 | 2015-05-06 | 2015-05-15 | 2015-06-06 | SCLN-DD150318 | 中和片区文化活动及卫生服务中心 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 | 2015-09-14 | 已出版 | 5月19日收到此工程，5.21联系用气方、华天司暂定5.25日现场办公。5.25联系华天司周工，有事外出，要求联系彭工，彭工要求5.28现场办公。5.29已再次联系用气方提供图纸等资料。。6月3号电话联系用气方赵工，告知文件太大，尤其负责同其余项目一同拷贝后提交于我方，目前未回复。6.11电话联系，未接通。6.18电话联系用气方赵工，回复耍假，待假期完后再于我联系。6.26电话联系赵工，无法接通。6.30电话联系赵工要资料，回复假期刚结束才回来，明天将资料拷贝于我。7.2提交资料，已联系赵公缺用气参数。7月8日，联系赵工，目前用气参数未知，等待回复。7.14联系赵工，回复用气参数的回公司确认后在给。7月24日，电话联系高投公司赵工，目前学校厨房用气设计图纸未出。7月31日联系赵工，目前燃气设备布置图，用气参数还未确定，需商量后通知设计。8.7联系用气方，目前燃气设备布置图，用气参数还未确定，可能过几天能给。8.13用气方赵工发来用气参数。8.14同华天司吴工再次到现场确认气源情况。8.18赵工重新提供最终电子版图纸，设计中。8.24交内审。8.26返回内审意见修改。8.27交校审。8.29返回校审意见，8.31交概、出白图交华天司。9.7华天司返回审查意见，再次联系用气方发来盖章参数（此前已联系数次），回复还需找设备厂家签字后在盖章后返回，9.7-9.10间已多次联系赵工返回盖章参数，回复的等设备厂家盖章返回后就给。9.11返回盖章参数，最终出版交华天司。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 4900 |  |  |  |  | 4900 | 2017-07-18 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467350 | 成都 | 2015 | 2015-04-15 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | SCLN-DD150305-2 | 成都天投地产开发有限公司 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 | 1 | 2015-07-10 | 已出版 | 项目名称一样，避免结算重复，开启子项目。图纸已完成，交业主方。目前未回复。目前施工图已完成交内审。内审完成，正在修改图纸，6月16日，修改完成，正在交概算。6月24已交白图到天然气公司。7月3日交蓝图到利能。7月10日，概算审核无问题，出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 32.48 | 4 | [6 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 4900 |  |  |  |  | 4900 | 2017-07-18 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467349 | 成都 | 2015 | 2015-04-15 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | SCLN-DD150305-1 | 成都天投地产开发有限公司 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 32 | 32 | 2015-07-10 | 已出版 | 项目名称一样，避免结算重复，开启子项目。图纸已完成，交业主方。目前未回复。6月3日，业主打电话需要调整调压柜2位置，目前施工图已完成，交内审。内审完成，正在修改图纸。6月16日，修改完成，正在交概算。6月24已交白图到天然气公司。7月3日交蓝图到利能。7月10日，概算审核无问题，出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 43.44 | 4.54 | [6 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:17 | 2019-12-30 10:46:17
133467347 | 成都 | 2015 | 2015-05-06 | 2015-05-11 | 2015-06-06 | SCLN-DD150284 | 中德英伦联邦CD区 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 2236 | 2236 | 2015-09-10 | 已出版 | 总平图已完成，应开发商要求，由于该项目处于建设初期，存在较多不确定因素，燃气管道平面布置图需先发开发商确认管位，已于6月5日，将平面布置图发开发商确认，待回复。6月10日与开发商联系，未得到确认，等候电话通知。6月19日与开发商联系，总平图需要调整，现总平图调整中。调整后的总平图于6月25日传开发商确认。开发商已确认，内部校审中。校审完毕，修改中。7.30修改完成。8月3日发电子版设计文件到利能审查，8月4日收到利能审查意见，按利能审查意见修改中。已修改完成，计划下周到利能公司进行评审。8月18日接到开发商电话，由于现场实际情况发生变化，部分燃气管道走向需做调整，现修改中。8月27日与利能公司联系，确定于8月31日到利能公司进行蓝图出版前的评审。8月31日已在利能公司评审，根据评审已建修改中。2010.9.10出版白图送华天司。按华天司审查意见修改后于11月13日出版蓝图。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 75390 |  |  |  |  | 75390 | 2017-07-18 | 75390 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467346 | 成都 | 2015 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-06-04 | SCLN-DD150283 | 东林春天二期统建安置小区 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1230 | 1230 | 2015-07-23 | 已出版 | 5月19日收到此工程，5.21联系用气方、华天司暂定5.25日6现场办公。5.25联系华天司周工，有事外出，要求联系彭工，彭工要求5.28现场办公。5.29日用气方发来资料。6.5设计中。6.11已发总图给用气方审核，未回复。6.19用气方返回意见，修改中。6.23再次提出意见调整燃气管道走向。7.1日回复同意燃气管道走向。7.6交内审。7.13内审中。7.17交利能审核。7.17利能返回审查意见，修改后交出白图交华天司张萌。7.23出版蓝图交华天司。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 43050 |  |  |  |  | 43050 |  | 43050 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467345 | 成都 | 2015 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-06-04 | SCLN-DD150281 | 成都华夏军安物业管理有限公司 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 | 1 | 2015-08-03 | 已出版 | 图纸已完成，内审已完成，正在修改。6月10日，业主告知3楼茶水间用气点位置改变，取消茶水间用气，增加2楼小厨房用气，6月17日修改图纸.图纸修改完成，正在交内审。6月22日，业主提供最新锅炉房参数，目前正在根据最新参数进行修改，修改完成。7月3日，业主打电话通知修改商铺用气管道。7月8日，修改完成，交内审。7月15日，内审完成，并修改完成，准备交蓝图到利能。7月21日，准备交蓝图到利能。蓝图已交利能，已按审核意见修改完毕，白图已于7月22日交给华天司，目前还未回复评审意见。7月30日，华天司评审意见已出，正在出版施工图。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 5594 |  |  |  |  | 5594 |  | 5594 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467344 | 成都 | 2015 | 2015-03-27 | 2015-05-05 | 2015-04-02 | SCLN-DD150269 | 中和片区琵琶巷（中和D线-新成仁路）管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 | 2015-05-18 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 28431 |  |  |  |  | 28431 |  | 28431 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 李尧 | 2018-09-26 11:41:03 | 2018-09-26 11:41:03
133467343 | 成都 | 2015 | 2015-04-13 | 2015-04-17 | 2015-04-28 | SCLN-DD150213 | 新川科技园创新大道天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 |  | 已出版 | 6月30日业主告知等待初步设计批复下来后再出版施工图。7月3日施工图交内审,7月17号校审已经完成，修改后等待业主通知交白图。7月27日联系业主，华天司王一平告知批复还未下达。8月20日华天司王一平将初设批复给我方，按照要求出版施工图。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 52470 |  |  |  |  | 52470 |  | 52470 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467342 | 成都 | 2015 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-05-03 | SCLN-DD150190 | 龙市镇供气管道适应性改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  | 1 | 1 | 2016-02-23 | 已出版 | 2.15设计完成，2.16交宏达内审，2.18利能校审完成，2.22将电子版设计发给自贡柳卓君确认，2.23柳卓君通知可以出版蓝图8套。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 78705 |  |  |  |  | 78705 |  | 78705 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467341 | 成都 | 2015 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 2015-04-13 | SCLN-DD150152 | 中和丹桂苑外管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 | 2015-05-05 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 | 李丹13982102627 | [10 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 李尧 | 2018-09-26 11:41:47 | 2018-09-26 11:41:47
133467340 | 成都 | 2015 | 2015-03-12 | 2015-03-24 | 2015-04-24 | SCLN-DD150129 | 四川锦辰佳兴房地产开发有限公司（锦辰佳苑） | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 800 | 800 | 2015-05-25 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 28000 |  |  |  |  | 28000 |  | 28000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 李尧 | 2018-09-26 11:41:48 | 2018-09-26 11:41:48
133467339 | 成都 | 2015 | 2015-01-29 | 2015-03-19 | 2015-04-20 | SCLN-DD150117 | 中和C线（中和大道-化龙路）天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 | [5 empty] | 取消项目 | 4.10与测量踏勘现场，交代测量相差事项。等测量出测量图及地勘报告。4.14收到测量、地勘图纸（地勘报告未出），勘察测量353m，中和大道、中和C线定向钻穿越地勘两处。4.14、4.15与华天司王一平联系，收集相关资料。因未拿到设计委托书，对工程概况不清楚，需与利能联系拿到设计委托。5.4校审完成，5.5根据校审意见修改中。5.9交概，截止5.18概算进行中。5.21概算完成。5.21与华天司王一平联系，王一平回复：项目可能取消，项目是否实施等他们通知。5.29与华天司王一平联系，王一平回复：还未确定项目是否实施。6.5与华天司王一平联系，王一平回复：正在与规划局协调管位的事。截止到6.12，尚未接到华天司对工程路由情况的相关信息。截止到6.19，尚未接到华天司对工程路由情况的相关信息。6.26与华天司王一平核实，项目取消。 |  | 设计取消，单独补结测量费。 |  | 有，2处定向钻单体勘察。 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 65544 |  |  |  |  | 65544 |  | 65544 | 0 | 100% |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467338 | 成都 | 2015 | 2015-01-15 | 2015-03-16 | 2015-04-10 | SCLN-DD150108 | 隆昌管理站燃气管线改造移交工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 | [5 empty] | 取消项目 | 1月19-22日已现场勘察，情况及其复杂，已与天然气公司协商，先整理存在问题及整改意见交燃气公司后在商量具体整改方案。1.30公管中心要求待整改费用批复后在进行施工图设计。2.6公管中心要求暂缓此项目，要求待整改费用批复后在进行施工图设计。2.13公管中心要求暂缓设计，待整改费用批复后在进行施工图设计。3.30公管中心要求暂缓设计。5.15公管中心要求此工程暂停。5.20-11.20之间已数次联系公管中心此项目施工图是否需要设计，回复暂缓。11.27再次与公管中心联系，回复已将所有费用移交川港自贡公司，我公司不需要施工图，是否需要进行施工图设计需与川港自贡公司联系。11.30根据川港自贡公司意见，要求进行施工图设计。12.1因公管中心未提供部分管线测量图及穿越地勘等资料同时根据川港自贡公司意见，要求此项目取消。 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467336 | 成都 | 2015 | 2015-01-15 | 2015-03-16 | 2015-04-10 | SCLN-DD150107 | 大山铺管理站燃气管线改造移交工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 | [5 empty] | 取消项目 | 1月19-22日已现场勘察，情况及其复杂，已与天然气公司协商，先整理存在问题及整改意见交燃气公司后在商量具体整改方案。1.30公管中心要求待整改费用批复后在进行施工图设计。2.6公管中心要求暂缓此项目，要求待整改费用批复后在进行施工图设计。2.13公管中心要求暂缓设计，待整改费用批复后在进行施工图设计。3.30公管中心要求暂缓设计。5.15公管中心要求此工程暂停。5.20-11.20之间已数次联系公管中心此项目施工图是否需要设计，回复暂缓。11.27再次与公管中心联系，回复已将所有费用移交川港自贡公司，我公司不需要施工图，是否需要进行施工图设计需与川港自贡公司联系。11.30根据川港自贡公司意见，要求进行施工图设计。12.1因公管中心未提供部分管线测量图及穿越地勘等资料同时根据川港自贡公司意见，要求此项目取消。 |  |  |  | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467335 | 成都 | 2015 | 2015-03-10 | 2015-03-16 | 2015-03-31 | SCLN-DD150106 | 中和8线（新成仁路——红星路南延线）道排天然气迁改 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 | 2015-03-17 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 | 唐15828136488 | [10 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 李尧 | 2018-09-26 11:42:33 | 2018-09-26 11:42:33
133467333 | 成都 | 2015 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-25 | SCLN-DD150099 | 国韵村气源管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 1 | 1 | 2015-03-23 | 已出版 |  |  |  | 100% | 有，定向钻单体勘察。 |  |  |  | 25.84 | 3 | 1.66 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 16430 | 2017-12-19 | 专票 | 01726835 | 刘胤 | 16430 | 2018-02-12 | 16430 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 李尧 | 2018-09-26 11:42:34 | 2018-09-26 11:42:34
133467331 | 成都 | 2015 | 2015-02-03 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | SCLN-DD150070 | 华阳片区锦瑞园改造工程 | 整改多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 658 | 658 | 2015-05-25 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 192.1029 | 12.06 | 0 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 38248 | 2017-09-18 | 专票 | 01123864 | 刘胤 | 38248 | 2017-10-24 | 38248 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 李尧 | 2018-09-26 11:42:36 | 2018-09-26 11:42:36
133467330 | 成都 | 2015 | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-16 | SCLN-DD150069 | 华阳片区计量站小区改造工程 | 整改多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 20 | 30 | 2015-05-25 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 2.2715 | 2 | 0 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3080 | 2017-09-18 | 专票 | 01123865 | 刘胤 | 3080 | 2017-10-24 | 3080 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:44 | 李尧 | 2018-09-26 11:42:38 | 2018-09-26 11:42:38
133467329 | 成都 | 2015 | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-16 | SCLN-DD150068 | 华阳片区六菱、成华苑改造工程 | 整改多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 866 | 866 | 2015-05-25 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 126.5606 | 9.04 | 0 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 49896 | 2017-09-18 | 专票 | 01123864 | 刘胤 | 49896 | 2017-10-24 | 49896 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 李尧 | 2018-09-26 11:42:40 | 2018-09-26 11:42:40
133467328 | 成都 | 2015 | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-16 | SCLN-DD150065 | 华阳片区油建苑改造工程 | 整改多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 888 | 888 | 2015-05-25 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 184.0873 | 11.69 | 0 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 51128 | 2017-09-18 | 专票 | 01123865 | 刘胤 | 51128 | 2017-10-24 | 51128 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 李尧 | 2018-09-26 11:42:42 | 2018-09-26 11:42:42
133467327 | 成都 | 2015 | 2015-01-21 | 2015-02-05 | 2015-01-30 | SCLN-DD150034 | 中和老场镇污水干管及相关恢复改造工程天然气迁改（朝阳路、学苑路） | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 | 2015-01-28 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 | 王亚15902806321 | [10 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 李尧 | 2018-09-26 11:51:30 | 2018-09-26 11:51:30
133467326 | 成都 | 2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-23 | SCLN-DD150029 | 白杨沟河道整治天然气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1 | 2015-01-28 | 已出版 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 9.87 | 1 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201518 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 李尧 | 2018-09-26 11:51:32 | 2018-09-26 11:51:32
133467325 | 成都 | 2014 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2015-01-12 | SCLN-DD141048 | 隆昌黄家镇御景华庭二期小区供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 | [5 empty] | 取消项目 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 李尧 | 2018-09-25 15:01:26 | 2018-09-25 15:01:26
133467324 | 成都 | 2014 | 2014-03-01 | 2014-12-25 | 2015-01-12 | SCLN-DD141047 | 隆昌黄家镇金新花园一期小区供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 | [5 empty] | 取消项目 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 李尧 | 2018-09-25 15:01:24 | 2018-09-25 15:01:24
133467323 | 成都 | 2014 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2015-01-12 | SCLN-DD141046 | 隆昌界市镇安置房二期小区供气工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 | [5 empty] | 取消项目 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 李尧 | 2018-09-25 15:01:22 | 2018-09-25 15:01:22
133467322 | 成都 | 2014 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2015-01-12 | SCLN-DD141045 | 隆昌黄家镇金新花园二期小区供气工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 | [5 empty] | 取消项目 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 李尧 | 2018-09-25 15:01:20 | 2018-09-25 15:01:20
133467321 | 成都 | 2014 | 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2015-01-12 | SCLN-DD141044 | 隆昌响石镇桃园御景花园小区供气工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 | [5 empty] | 取消项目 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 李尧 | 2018-09-25 15:01:18 | 2018-09-25 15:01:18
133467320 | 成都 | 2014 | 2014-11-21 | 2014-11-25 | 2014-11-30 | SCLN-DD140982 | 顺河街天然气管线迁改工程 | 管线 | 0.4MPa | D159×6 | D159×6 L=403m | 无 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 祝鹏 | [6 empty] | 2014-12-01 | 已出版 |  |  |  | 100% | D159×6 403m |  |  | 有 | 44.31 | 4 | 0.7 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 32600 |  |  |  |  | 32600 |  | 32600 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 李尧 | 2018-09-25 15:08:17 | 2018-09-25 15:08:17
133467319 | 成都 | 2014 | 2014-11-12 | 2014-11-14 | 2014-11-20 | SCLN-DD140937 | 中和学苑路管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  |  | D89管线582m | 2014-11-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 李尧 | 2018-09-25 15:07:41 | 2018-09-25 15:07:41
133467318 | 成都 | 2014 | 2014-11-12 | 2014-11-14 | 2014-11-20 | SCLN-DD140936 | 中和朝阳路管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 | 2015-01-29 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 李尧 | 2018-09-25 15:07:32 | 2018-09-25 15:07:32
133467316 | 成都 | 2014 | 2015-03-17 | 2015-03-17 |  | SCLN-DD140925 | 天府新区政务中心食堂 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 |  | 已出版 | [7 empty] | 有 | 2.58 | 0.45 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-11-29 | 专票 | 07112806 | 刘胤 | 3150 | 2019-03-26 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 刘胤 | 2019-04-02 12:04:49 | 2019-04-02 12:04:49
133467315 | 成都 | 2014 | 2014-10-08 | 2014-10-11 | 2014-10-25 | SCLN-DD140871 | 自贡市大安区廉租住房第三期天然气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 376 | 376 | 2014-12-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 13020 |  |  |  |  | 13020 |  | 13020 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 李尧 | 2018-09-25 15:06:57 | 2018-09-25 15:06:57
133467314 | 成都 | 2014 | 2014-10-08 | 2014-10-11 | 2014-10-25 | SCLN-DD140870 | 自贡市大安区公共租赁住房天然气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 206 | 206 |  | 取消项目 | 不满足用气条件，开发商拒绝整改，燃气公司取消 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467313 | 成都 | 2014 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 2014-10-31 | SCLN-DD140843 | 兴隆湖桥天然气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 | 2014-12-05 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:43 | 李尧 | 2018-09-25 15:02:56 | 2018-09-25 15:02:56
133467312 | 成都 | 2014 | 2014-09-28 | 2014-09-28 | 2014-10-20 | SCLN-DD140839 | 万安镇大安南路天然气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1 | 2015-01-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 李尧 | 2018-09-25 15:08:22 | 2018-09-25 15:08:22
133467310 | 成都 | 2014 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-10-11 | SCLN-DD140837 | 永兴镇世纪桥隐患整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 跨越12米，D108*4.5 70米 | 2014-09-10 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 李尧 | 2018-09-25 15:08:20 | 2018-09-25 15:08:20
133467309 | 成都 | 2014 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-10-10 | SCLN-DD140835 | 公安分局职工宿舍总表整改工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 | 1 | 2014-11-20 | 已出版 | [8 empty] | 5.31 | 0.45 |  | 0版 |  |  |  |  | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-11-29 | 专票 | 07112806 | 刘胤 | 3150 | 2019-03-26 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 刘胤 | 2019-04-02 12:04:48 | 2019-04-02 12:04:48
133467308 | 成都 | 2014 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-10-23 | SCLN-DD140834 | 九龙仓。时代上城商铺 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 | [5 empty] | 取消项目 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 李尧 | 2018-09-25 15:01:11 | 2018-09-25 15:01:11
133467307 | 成都 | 2014 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-09-05 | SCLN-DD140780 | 中和新下街领馆逸品段管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 | 2014-09-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 李尧 | 2018-09-25 15:01:59 | 2018-09-25 15:01:59
133467306 | 成都 | 2014 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | 2014-09-15 | SCLN-DD140771 | 中德英伦联邦B区幼儿园天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 | 2014-11-17 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4900 |  |  |  |  | 4900 | 2017-07-18 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 李尧 | 2018-09-25 15:01:47 | 2018-09-25 15:01:47
133467305 | 成都 | 2014 | 2014-07-04 | 2014-08-21 | 2014-09-20 | SCLN-DD140764 | 天发花园至高速公路桥天然气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 宜宾中气; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  |  | D159*6 556m | 2014-08-11 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 李尧 | 2018-09-25 15:00:57 | 2018-09-25 15:00:57
133467303 | 成都 | 2014 | 2014-05-01 | 2014-08-21 | 2014-09-20 | SCLN-DD140763 | 翠屏新区C线上跨高速路桥梁天然气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 宜宾中气; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 | 2014-09-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 李尧 | 2018-09-25 15:00:30 | 2018-09-25 15:00:30
133467302 | 成都 | 2014 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 2014-08-26 | SCLN-DD140760 | 四川文化产业职业学院适应性改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 | 2014-09-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 李尧 | 2018-09-25 15:00:14 | 2018-09-25 15:00:14
133467301 | 成都 | 2014 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-09-14 | SCLN-DD140730 | 东山大道上跨桥（麓溪河）临时管线迁回工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1 | 2014-09-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 李尧 | 2018-09-25 15:00:55 | 2018-09-25 15:00:55
133467299 | 成都 | 2014 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | 2014-08-20 | SCLN-DD140673 | 成都市旭和房地产开发有限公司天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 | 1 | 2014-11-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4900 |  |  |  |  | 4900 | 2017-07-18 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 李尧 | 2018-09-25 15:00:53 | 2018-09-25 15:00:53
133467298 | 成都 | 2014 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 2014-08-10 | SCLN-DD140668 | 隆昌胡家配气站改造工程 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 祝鹏 | [5 empty] | 取消项目 | 待初步设计完善后进行施工图设计 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467297 | 成都 | 2014 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 2014-08-10 | SCLN-DD140667 | 自贡片区管网适应性改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 | 2014-09-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 63840 |  |  |  |  | 63840 |  | 63840 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 李尧 | 2018-09-25 14:59:43 | 2018-09-25 14:59:43
133467296 | 成都 | 2014 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 2014-08-10 | SCLN-DD140666 | 隆昌界市北部新城二期管道建设工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  |  | D108*4.5 2040m | 2015-02-27 | 已出版 | 5.19收到自贡川港周荩卉发来的初步设计代可研批复，开始做施工图。5.25完成校审、修改出版1份，26交利能校审。27修改完成出版0版蓝图8份。 |  | 概算费用参照初步设计代可研 | [13 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467295 | 成都 | 2014 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | 2014-07-30 | SCLN-DD140626 | 四川省隆海川包装材料有限公司天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  | 王凌峰 | 1 | 1 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2538 |  |  |  |  | 2538 |  | 2538 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 李尧 | 2018-10-30 11:33:26 | 2018-10-30 11:33:26
133467294 | 成都 | 2014 | 2014-07-21 | 2014-07-21 | 2014-07-30 | SCLN-DD140625 | 隆昌黄家镇康宁苑小区供气工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 40 | 10 | 2014-10-13 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 350 |  |  |  |  | 350 |  | 350 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 李尧 | 2018-09-25 14:59:08 | 2018-09-25 14:59:08
133467293 | 成都 | 2014 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-07 | SCLN-DD140572 | 货运大道与太合路交叉路口天然气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:42 | 李尧 | 2018-09-25 15:00:48 | 2018-09-25 15:00:48
133467289 | 成都 | 2014 | 2014-06-25 | 2014-06-30 | 2014-07-10 | SCLN-DD140565 | 生物产业园2号路天然气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 祝鹏 | [5 empty] | 取消项目 | 我公司于2014.06.30接到派工通知；7月2日收到道路图纸资料，但资料中没有管位、管线接气点相关数据；于7月3日联系天然气公司，天然气公司回复因道路目前还未进行招标，最终的道路图纸还未确定，等待天然公司通知。8月11日再次联系双流天然气公司高建，回复本工程暂停。具体恢复时间待通知。8月21日、28日、9月3日、9月10日、9月17联系双流天然气公司高建目前本工程暂停。9月28日、10月10日联系双流天然气公司高建目前本工程暂停。10月23日联系高健项目目前暂停。10月31联系双流天然气公司高主任，未接电话。11月6日、11月13日、20日、26日联系高主任该项目还处于暂停阶段。12月4日、19日再次联系目前项目未有进展。1月4日联系该项目暂停。此项目已暂停,2015年1月至今为收到任何通知。截止目前道路尚未修建，尚未开展工作。 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467288 | 成都 | 2014 | 2014-06-25 | 2014-06-30 | 2014-07-10 | SCLN-DD140564 | 生物产业园8号路天然气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 祝鹏 | [5 empty] | 取消项目 | 我公司于2014.06.30接到派工通知；7月2日收到道路图纸资料，但资料中没有管位、管线接气点相关数据；于7月3日联系天然气公司，天然气公司回复因道路目前还未进行招标，最终的道路图纸还未确定，等待天然公司通知。8月11日再次联系双流天然气公司高建，回复本工程暂停。具体恢复时间待通知。8月21日、28日、9月3日、9月10日、9月17联系双流天然气公司高建目前本工程暂停。9月28日、10月10日联系双流天然气公司高建目前本工程暂停。10月23日联系高健项目目前暂停。10月31联系双流天然气公司高主任，未接电话。11月6日、11月13日、20日、26日联系高主任该项目还处于暂停阶段。12月4日、19日再次联系目前项目未有进展。1月4日联系该项目暂停。此项目已暂停,2015年1月至今为收到任何通知。截止目前道路尚未修建，尚未开展工作。 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467287 | 成都 | 2014 | 2014-06-24 | 2014-06-30 | 2014-07-29 | SCLN-DD140563 | 四川星慧酒店员工食堂天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 |  | 取消项目 | 7月1日联系业主现场办公，定于7月9日。7月9日现场办公，业主提供总平图一张，管线经过一地下暗沟处，待业主确定管线走向及提供资料。7月14日与业主联系，方案待定。7月23日联系业主，要求再次现场确认，定于7月25日。8.1日联系业主用气参数情况，回复代确认后发。8.7日用气方发来参数。8.13发设计文件给业主确认。8.21联系业主，业主确认中，确认好电话通知。8.28联系业主，确认中，业主未定是否继续进行设计。9.5日联系业主，业主要求停止设计。 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467286 | 成都 | 2014 | 2014-06-24 | 2014-06-30 | 2014-07-29 | SCLN-DD140562 | 华阳白玉兰小区天然气供气工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 26 | 27 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 945 | 2017-09-18 | 专票 | 01123863 | 刘胤 | 945 | 2017-11-21 | 945 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:41 | 李尧 | 2018-09-25 15:00:46 | 2018-09-25 15:00:46
133467285 | 成都 | 2014 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-07-05 | SCLN-DD140531 | 自贡大山铺汽车客运枢纽站供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 |  | 取消项目 | 设计及概算已经完，由于燃气公司于用气方安装价格无法达成一致，用气方不用气，燃气公司通知取消 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467284 | 成都 | 2014 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-07-05 | SCLN-DD140530 | 隆昌界市镇和谐家园二期供气工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 50 | 51 | 2014-10-13 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1785 |  |  |  |  | 1785 |  | 1785 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:41 | 李尧 | 2018-09-25 14:58:17 | 2018-09-25 14:58:17
133467282 | 成都 | 2014 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-07-05 | SCLN-DD140529 | 隆昌响石镇金石苑供气工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 61 | 61 | 2014-10-13 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2135 |  |  |  |  | 2135 |  | 2135 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:41 | 李尧 | 2018-09-25 14:58:00 | 2018-09-25 14:58:00
133467281 | 成都 | 2014 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 2014-07-05 | SCLN-DD140528 | 隆昌乐只新乐苑供气工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 144 | 141 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4935 |  |  |  |  | 4935 |  | 4935 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:41 | 李尧 | 2018-09-25 14:57:58 | 2018-09-25 14:57:58
133467280 | 成都 | 2014 | 2014-06-17 | 2014-06-20 | 2014-06-24 | SCLN-DD140501 | 龙灯山路（天府大道南延线-腾龙公司段）天然气管线工程 | 管线 | 0.4MPa | D108×4.5 | D108×4.5 L=376m | 无 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 祝鹏 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2014-08-01 | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  | 有 | 22.99 | 3 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:41 | 李尧 | 2018-09-25 14:57:39 | 2018-09-25 14:57:39
133467278 | 成都 | 2014 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-07-20 | SCLN-DD140483 | 川港自贡分公司自贡片区管网适应性改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 | [5 empty] | 取消项目 |  |  | 与SCLN-DD140667/SCLN-BD140667重复 | [13 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:41 | 李尧 | 2018-09-25 14:50:05 | 2018-09-25 14:50:05
133467277 | 成都 | 2014 | 2014-06-12 | 2014-06-16 | 2014-06-28 | SCLN-DD140478 | 中和和美幼儿园（南园）天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 | 1 | 2014-09-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2259.95 |  |  |  |  | 2259.95 |  | 2259.95 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:41 | 李尧 | 2018-09-25 14:55:56 | 2018-09-25 14:55:56
133467276 | 成都 | 2014 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-28 | SCLN-DD140477 | 天宝大道与华府大道四段交界处天然气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | D159*6 105米，穿越76米主干道 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:41 | 李尧 | 2018-09-25 14:56:35 | 2018-09-25 14:56:35
133467275 | 成都 | 2014 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 2014-06-20 | SCLN-DD140448 | 中和绕城生态区（锦江一成自泸）建设工程天然气迁改 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1 | 2015-01-28 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:56:30 | 2018-09-25 14:56:30
133467274 | 成都 | 2014 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 2014-06-20 | SCLN-DD140447 | 中和镇老成仁路管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:56:27 | 2018-09-25 14:56:27
133467273 | 成都 | 2014 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 2014-06-18 | SCLN-DD140419 | 天府新区三星幼儿园天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [8 empty] | 3.6 | 0.45 | 0 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2282 |  |  |  |  | 2282 |  | 2282 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:55:36 | 2018-09-25 14:55:36
133467272 | 成都 | 2014 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 2014-06-18 | SCLN-DD140418 | 中国银行红星中路支行天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [8 empty] | 3.7 | 0.45 | 0 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2306.5 |  |  |  |  | 2306.5 |  | 2306.5 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:55:15 | 2018-09-25 14:55:15
133467271 | 成都 | 2014 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 2014-06-12 | SCLN-DD140417 | 华阳武警指挥学校管线适应性改造工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  | 钟君 | 1 | 1 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:56:25 | 2018-09-25 14:56:25
133467270 | 成都 | 2014 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-29 | SCLN-DD140398 | 古城小区气表及立管整改工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 | [5 empty] | 已出版 |  |  | 与SCLN-DD140248重复 | [5 empty] | 56.28 | 4.36 | 0 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 48384 |  |  |  |  | 48384 |  | 48384 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:56:23 | 2018-09-25 14:56:23
133467269 | 成都 | 2014 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-09-07 | SCLN-DD140397 | 宏达世纪锦城8.9号楼天然气供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 758 | 758 | 2014-09-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 26530 |  |  |  |  | 26530 |  | 26530 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:53:56 | 2018-09-25 14:53:56
133467267 | 成都 | 2014 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-06-20 | SCLN-DD140394 | 成都市景发投资有限公司（景茂名都东郡二期） | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 488 | 488 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 17080 |  |  |  |  | 17080 |  | 17080 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:53:45 | 2018-09-25 14:53:45
133467266 | 成都 | 2014 | 2014-05-13 | 2014-05-19 | 2014-06-05 | SCLN-DD140385 | 成都应龙养殖有限公司天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 1 | 1 | 2014-06-01 | 已出版 | [8 empty] | 22.96 | 2 | 2.16 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27744.2 |  |  |  |  | 27744.2 |  | 27744.2 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:53:21 | 2018-09-25 14:53:21
133467264 | 成都 | 2014 | 2014-05-13 | 2014-05-19 | 2014-06-10 | SCLN-DD140384 | 成都地铁建设公司食堂天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 1 | 1 | 2014-06-10 | 已出版 | [8 empty] | 47.53 | 10.47 | 6.07 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 46315 | 2017-12-19 | 专票 | 01726837 | 刘胤 | 46315 | 2018-02-12 | 46315 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:53:03 | 2018-09-25 14:53:03
133467263 | 成都 | 2014 | 2014-04-19 | 2014-05-14 | 2014-05-12 | SCLN-DD140382 | 隆昌县阳峻皮革制品有限公司供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3136 |  |  |  |  | 3136 |  | 3136 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:52:43 | 2018-09-25 14:52:43
133467261 | 成都 | 2014 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-25 | SCLN-DD140381 | 隆昌界市政葛藤村安置房供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 412 | 270 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9450 |  |  |  |  | 9450 |  | 9450 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:52:27 | 2018-09-25 14:52:27
133467260 | 成都 | 2014 | 2014-05-06 | 2014-05-08 | 2014-05-22 | SCLN-DD140357 | 中和1线（电缆施工段）天然气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1 | 2014-06-01 | 已出版 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 4.11 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9600 | 2018-11-29 | 专票 | 07112806 | 刘胤 | 9600 | 2019-03-26 | 9600 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 刘胤 | 2019-04-02 12:04:46 | 2019-04-02 12:04:46
133467259 | 成都 | 2014 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-05-27 | SCLN-DD140356 | 龙灯山路与天府大道南延线交叉处天然气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:56:17 | 2018-09-25 14:56:17
133467258 | 成都 | 2014 | 2014-05-07 | 2014-05-08 | 2014-06-18 | SCLN-DD140355 | 四川文化产业职业学院天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 7517.65 |  |  |  |  | 7517.65 |  | 7517.65 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:51:53 | 2018-09-25 14:51:53
133467257 | 成都 | 2014 | 2014-05-05 | 2014-05-06 | 2014-06-09 | SCLN-DD140336 | 中和C线（中和3线-中和9线）天然气管线工程 | 管线 | 0.4MPa | D159×6.0 | D159×6.0 L=549m | 无 | 无 | 无 |  | 华阳天司 | 祝鹏 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2014-11-01 | 已出版 |  |  | 勘察工程量在项目出版后根据甲方意见进行补充单独做单体设计，但未实施。 | 100% | 定向钻穿越地勘1处 |  |  | 有 | 35.09 | 4 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27338 |  |  |  |  | 27338 |  | 27338 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:51:32 | 2018-09-25 14:51:32
133467256 | 成都 | 2014 | 2014-04-28 | 2014-05-04 | 2014-05-16 | SCLN-DD140323 | 桂龙大桥天然气管线隐患整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:49:57 | 2018-09-25 14:49:57
133467255 | 成都 | 2014 | 2014-04-23 | 2014-04-28 | 2014-05-30 | SCLN-DD140317 | 正北街天然气干线改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 | 2015-01-28 | 取消项目 |  |  | 更换项目号为160127 |  | 无 |  |  |  | 176.76 | 12.48 | 2.27 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:40 | 李尧 | 2018-09-25 14:42:39 | 2018-09-25 14:42:39
133467254 | 成都 | 2014 | 2014-04-23 | 2014-04-28 | 2014-05-30 | SCLN-DD140316 | 张家巷天然气支线改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 李尧 | 2018-09-25 14:46:51 | 2018-09-25 14:46:51
133467253 | 成都 | 2014 | 2014-04-23 | 2014-04-28 | 2014-05-30 | SCLN-DD140315 | 通济桥街天然气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 | 2014-11-04 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 41632 |  |  |  |  | 41632 |  | 41632 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 李尧 | 2018-09-25 14:46:49 | 2018-09-25 14:46:49
133467252 | 成都 | 2014 | 2014-04-23 | 2014-04-28 | 2014-04-29 | SCLN-DD140314 | 白杨沟河道整治天然气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | 工程名称由《新成仁路（中和8线段）管线迁改工程》变为《白杨沟河道整治天然气管线迁改工程》 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467251 | 成都 | 2014 | 2014-04-25 | 2014-04-28 | 2014-05-15 | SCLN-DD140312 | 消防大队消防站天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2568.65 |  |  |  |  | 2568.65 |  | 2568.65 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 李尧 | 2021-01-26 11:04:46 | 2021-01-26 11:04:46
133467250 | 成都 | 2014 | 2014-04-24 | 2014-04-28 | 2014-05-30 | SCLN-DD140311 | 红星路南延线同二绕高速路交汇处管线穿越工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 |  |  |  |  | 有 | [11 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 71086.2 | 2017-07-18 | 专票 | 01123846 |  | 71086.2 | 2017-08-24 | 71086.2 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 李尧 | 2021-01-26 11:31:19 | 2021-01-26 11:31:19
133467249 | 成都 | 2014 | 2014-04-24 | 2014-04-28 | 2014-05-30 | SCLN-DD140310 | 天府大道南延线同二绕高速路交汇处管线穿越工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 |  |  |  |  | 有 | [11 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 69385 | 2017-07-18 | 专票 | 01123845 |  | 69385 | 2017-08-24 | 69385 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 李尧 | 2021-01-26 11:31:24 | 2021-01-26 11:31:24
133467248 | 成都 | 2014 | 2014-04-25 | 2014-04-28 | 2014-05-27 | SCLN-DD140309 | 三利云锦物管食堂天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 5692.4 |  |  |  |  | 5692.4 |  | 5692.4 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 李尧 | 2018-09-25 14:46:15 | 2018-09-25 14:46:15
133467247 | 成都 | 2014 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-05-27 | SCLN-DD140308 | 怡馨家园小学天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 李尧 | 2018-09-25 14:46:07 | 2018-09-25 14:46:07
133467246 | 成都 | 2014 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-05-27 | SCLN-DD140307 | 朝阳三期小学天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 1 | 1 |  | 取消项目 | 高投公司要求取消设计 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467245 | 成都 | 2014 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-05-27 | SCLN-DD140306 | 龙祥佳苑西侧幼儿园天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 李尧 | 2018-09-25 14:45:49 | 2018-09-25 14:45:49
133467243 | 成都 | 2014 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-05-27 | SCLN-DD140305 | 新怡华庭西侧幼儿园天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2286.9 |  |  |  |  | 2286.9 |  | 2286.9 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 李尧 | 2018-09-25 14:44:49 | 2018-09-25 14:44:49
133467242 | 成都 | 2014 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-05-27 | SCLN-DD140304 | 新怡华庭西侧小学天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2615.2 |  |  |  |  | 2615.2 |  | 2615.2 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 李尧 | 2018-09-25 14:45:26 | 2018-09-25 14:45:26
133467240 | 成都 | 2014 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-05-27 | SCLN-DD140303 | 新怡花园学校天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [8 empty] | 5.34 | 0.45 | 0 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2708.3 |  |  |  |  | 2708.3 |  | 2708.3 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 李尧 | 2018-09-25 14:43:41 | 2018-09-25 14:43:41
133467239 | 成都 | 2014 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-05-27 | SCLN-DD140302 | 新怡花园南侧幼儿园天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 李尧 | 2018-09-25 14:43:22 | 2018-09-25 14:43:22
133467238 | 成都 | 2014 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-05-27 | SCLN-DD140301 | 龙腾园南侧幼儿园天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 | 1 | 2014-09-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 李尧 | 2018-09-25 14:43:04 | 2018-09-25 14:43:04
133467237 | 成都 | 2014 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-05-27 | SCLN-DD140300 | 怡馨家园北侧幼儿园天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 | 1 |  | 取消项目 |  |  | 与SCLN-DD140478是同一个地方 | [13 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:39 | 李尧 | 2018-09-25 14:42:33 | 2018-09-25 14:42:33
133467236 | 成都 | 2014 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-04-28 | SCLN-DD140299 | 籍田新华路二段正阳桥管线隐患整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:46:38 | 2018-09-25 14:46:38
133467235 | 成都 | 2014 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-04-28 | SCLN-DD140298 | 籍田新华路一段惠玛特超市管线隐患整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:46:34 | 2018-09-25 14:46:34
133467234 | 成都 | 2014 | 2014-04-21 | 2014-04-23 | 2014-05-05 | SCLN-DD140290 | 东山大道上跨桥（麓溪河）管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:46:33 | 2018-09-25 14:46:33
133467233 | 成都 | 2014 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | SCLN-DD140260 | 新棠中路天然气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  |  | D159*6 1.555km | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 31140 |  |  |  |  | 31140 |  | 31140 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:35:29 | 2018-09-25 14:35:29
133467232 | 成都 | 2014 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-29 | SCLN-DD140248 | 古城小区气表整改工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 1008 | 1008 | 2014-06-01 | 已出版 | [8 empty] | 56.28 | 4.36 | 0 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 29744.93 |  |  |  |  | 29744.93 |  | 29744.93 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:34:01 | 2018-09-25 14:34:01
133467229 | 成都 | 2014 |  | 2014-04-04 |  | SCLN-DD140213-01 | 华阳1-3月份小商业及公共用户天然气工程 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 20 | 20户 |  | 已出版 | 14年3月已完成所有设计并提交白图给天然气公司，一直没有项目号，全部重新整理按新模板出版 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 8000 | 2017-12-25 | 专票 | 01123863-01726843 | 刘胤、杨兰 | 8000 | 2018-02-12 | 8000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467228 | 成都 | 2014 |  | 2014-04-04 |  | SCLN-DD140212-01 | 华阳1-3月份民用散户天然气工程 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 李永胜 | [5 empty] | 已出版 | 14年3月已完成所有设计并提交白图给天然气公司，一直没有项目号，全部重新整理按新模板出版 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 5600 | 2017-12-25 | 专票 | 01123863-01726843 | 刘胤、杨兰 | 5600 | 2018-02-12 | 5600 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467227 | 成都 | 2014 | 2014-03-31 | 2014-04-04 | 2014-06-14 | SCLN-DD140211 | 华阳正东街道民用房改造天然气供气工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 54 | 54 | 2014-04-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 15120 | 2017-09-18 | 专票 | 01123863 | 刘胤 | 15120 | 2017-11-21 | 15120 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:35:21 | 2018-09-25 14:35:21
133467226 | 成都 | 2014 | 2014-03-18 | 2014-03-24 | 2014-04-25 | SCLN-DD140186 | 蒂凡尼二期天然气供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 1056 | 1056 | 2014-06-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 36960 |  |  |  |  | 36960 |  | 36960 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:34:15 | 2018-09-25 14:34:15
133467225 | 成都 | 2014 | 2014-03-18 | 2014-03-24 | 2014-05-08 | SCLN-DD140182 | 成都安迪生精测科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 谢海洋 | [5 empty] | 取消项目 |  |  | 与SCLN-DD140181，成都康博物联网技术有限公司天然气供气工程重复 | [13 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:32:54 | 2018-09-25 14:32:54
133467224 | 成都 | 2014 | 2014-03-18 | 2014-03-24 | 2014-05-08 | SCLN-DD140181 | 成都康博物联网技术有限公司天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 5 | 5 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 6167.7 |  |  |  |  | 6167.7 |  | 6167.7 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:35:19 | 2018-09-25 14:35:19
133467223 | 成都 | 2014 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 2014-04-02 | SCLN-DD140125 | 隆昌界市北部新城丽景苑小区供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 318 | 334 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 11690 |  |  |  |  | 11690 |  | 11690 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:35:17 | 2018-09-25 14:35:17
133467221 | 成都 | 2014 | 2014-03-13 | 2014-03-19 | 2014-04-17 | SCLN-DD140122 | 龙昌综合开发（成都）有限公司（时代小镇2期）供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  | 钟君 | 803 | 803 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 28105 |  |  |  |  | 28105 |  | 28105 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:35:15 | 2018-09-25 14:35:15
133467219 | 成都 | 2014 | 2014-03-13 | 2014-03-17 | 2014-05-07 | SCLN-DD140112 | 成都同森锦城投资有限公司天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3440.85 |  |  |  |  | 3440.85 |  | 3440.85 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:35:14 | 2018-09-25 14:35:14
133467218 | 成都 | 2014 | 2014-01-27 | 2014-03-13 | 2014-03-31 | SCLN-DD140093 | 航枢大道二段天然气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  |  | D159*6 2690m，D108*4.5 184m | 2014-07-01 | 已出版 | 有，1处顶管单体勘察。 |  | SCLN-DD140567与此重复，已删除。 | [5 empty] | 186.97 | 12.85 | 6 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 44340 |  |  |  |  | 44340 |  | 44340 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467217 | 成都 | 2014 | 2014-01-27 | 2014-03-13 | 2014-03-31 | SCLN-DD140092 | 广牧路天然气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  |  | D159*6 3312m，D108*4.5 104m | 2014-07-01 | 已出版 |  |  | SCLN-DD140568与此重复，已删除。 | [13 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 41400 |  |  |  |  | 41400 |  | 41400 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:35:05 | 2018-09-25 14:35:05
133467215 | 成都 | 2014 | 2014-01-27 | 2014-03-13 | 2014-03-31 | SCLN-DD140091 | 航枢大道三段天然气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  |  | D159*6 2687m，D108*4.5 276m | 2014-07-01 | 已出版 |  |  | SCLN-DD140566与此重复，已经删除。 | [13 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 46440 |  |  |  |  | 46440 |  | 46440 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:35:01 | 2018-09-25 14:35:01
133467214 | 成都 | 2014 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 2014-03-26 | SCLN-DD140081 | 红星路南延线（兴隆段）管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  | 钟君 |  | D57X4.5 350m | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2021-01-26 11:31:12 | 2021-01-26 11:31:12
133467213 | 成都 | 2014 | 2014-02-25 | 2014-02-28 | 2014-03-27 | SCLN-DD140064 | 五里村麓溪河大桥天然气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  |  | D108×4.5，145m | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:38 | 李尧 | 2018-09-25 14:34:57 | 2018-09-25 14:34:57
133467212 | 成都 | 2014 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-03-27 | SCLN-DD140056 | 成都新鸿洋投资有限责任公司（新鸿洋花园）供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 855 | 855 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 15425 |  |  |  |  | 15425 |  | 15425 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 李尧 | 2018-09-25 14:34:55 | 2018-09-25 14:34:55
133467211 | 成都 | 2014 | 2014-02-19 | 2014-02-25 | 2014-03-28 | SCLN-DD140055 | 三利麓山城G地块（1-11号楼）天然气供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 550 | 550 | 2014-04-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 19250 |  |  |  |  | 19250 |  | 19250 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 李尧 | 2018-09-25 14:34:54 | 2018-09-25 14:34:54
133467210 | 成都 | 2014 | 2014-02-19 | 2014-02-25 | 2014-03-28 | SCLN-DD140054 | 三利麓山城E地块（7-21号楼）天然气供气工程 | 别墅 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 87 | 87 | 2014-04-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 26100 |  |  |  |  | 26100 |  | 26100 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 李尧 | 2018-09-25 14:34:42 | 2018-09-25 14:34:42
133467209 | 成都 | 2014 | 2014-02-19 | 2014-02-25 | 2014-03-24 | SCLN-DD140051 | 老中柏路天然气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 李尧 | 2018-09-25 14:32:23 | 2018-09-25 14:32:23
133467208 | 成都 | 2014 | 2014-02-19 | 2014-02-24 | 2014-03-24 | SCLN-DD140044 | 红星路南延线（中和老场镇段）天然气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 1 | 1 | 2014-04-01 | 已出版 | [8 empty] | 290.23 | 22.08 | 0 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 84720 |  |  |  |  | 84720 |  | 84720 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 李尧 | 2018-09-25 14:31:27 | 2018-09-25 14:31:27
133467207 | 成都 | 2014 | 2014-02-19 | 2014-02-24 | 2014-03-24 | SCLN-DD140043 | 红星路南延线（中和老场镇段）天然气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 1 | 1 | 2014-02-01 | 已出版 | [8 empty] | 97.67 | 9.43 | 2.16 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 72060 |  |  |  |  | 72060 |  | 72060 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 李尧 | 2018-09-25 14:31:25 | 2018-09-25 14:31:25
133467205 | 成都 | 2013 | 2013-12-31 | 2014-01-09 | 2014-02-25 | SCLN-DD130689 | 双流县人民政府东升街道办事处城中村（车站部分）供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 858 | 338 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 11830 | 2018-05-11 | 专票 | 07112794 | 刘胤 | 11830 | 2018-08-09 | 11830 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 李尧 | 2018-09-25 13:22:21 | 2018-09-25 13:22:21
133467204 | 成都 | 2013 | 2013-12-31 | 2014-01-09 | 2014-02-25 | SCLN-DD130688 | 双流县人民政府东升街道办事处（香榭园邻二期）供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 2381 |  | 2014-03-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 81130 |  |  |  |  | 81130 |  | 81130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 李尧 | 2018-09-25 13:22:18 | 2018-09-25 13:22:18
133467203 | 成都 | 2013 | 2013-12-30 | 2014-01-03 | 2014-02-20 | SCLN-DD130671 | 麓岭汇天然气供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 358 | 358 | 2015-03-16 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 12530 |  |  |  |  | 12530 |  | 12530 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 李尧 | 2018-09-25 13:22:16 | 2018-09-25 13:22:16
133467201 | 成都 | 2013 | 2013-12-26 | 2013-12-29 | 2013-12-31 | SCLN-DD130666 | 物联网3号路东段天然气管线工程 | 管线 | 0.4MPa |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 1 |  | 已出版 | [8 empty] | 61.34 |  | 2.07 | [5 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 54103 | 2017-12-19 | 专票 | 01726836 | 刘胤 | 54103 | 2018-02-12 | 54103 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 李尧 | 2018-09-25 13:21:55 | 2018-09-25 13:21:55
133467200 | 成都 | 2013 | 2013-12-27 | 2013-12-30 | 2014-01-05 | SCLN-DD130662 | 会缘路、双航路路口天然气迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  |  |  | 1 | 2014-01-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 10600 |  |  |  |  | 10600 |  | 10600 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 李尧 | 2018-09-25 13:21:52 | 2018-09-25 13:21:52
133467199 | 成都 | 2013 | 2013-12-13 | 2013-12-18 | 2014-01-15 | SCLN-DD130640 | 物联网4号路天然气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 李尧 | 2018-09-25 13:21:40 | 2018-09-25 13:21:40
133467198 | 成都 | 2013 | 2013-09-08 | 2013-12-13 | 2013-12-15 | SCLN-DD130627 | 川港自贡分公司自贡片区管网适应性改造工程自23井站去白马天司站内工艺改造 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  |  | 1 |  | 取消项目 | 本工程为2013年底工程，2014年1月已经完成设计，7月24日重新下委托更名为（自贡片区管网适应性改造工程），项目号：SCLN-DD140667 | [15 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467197 | 成都 | 2013 | 2013-09-08 | 2013-12-13 | 2013-12-15 | SCLN-DD130626 | 川港自贡分公司自贡片区管网适应性改造工程自14井站内去建设工艺改造 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  |  | 1 |  | 取消项目 | 本工程为2013年底工程，2014年1月已经完成设计，7月24日重新下委托更名为（自贡片区管网适应性改造工程），项目号：SCLN-DD140667 | [15 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467196 | 成都 | 2013 | 2013-09-08 | 2013-12-13 | 2013-12-15 | SCLN-DD130625 | 川港自贡分公司自贡片区管网适应性改造工程自10井站内去龙潭工艺改造 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  |  | 1 |  | 取消项目 | 本工程为2013年底工程，2014年1月已经完成设计，7月24日重新下委托更名为（自贡片区管网适应性改造工程），项目号：SCLN-DD140667 | [15 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467195 | 成都 | 2013 | 2013-09-08 | 2013-12-13 | 2013-12-15 | SCLN-DD130624 | 川港自贡分公司自贡片区管网适应性改造工程自10井站内去成佳工艺改造 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  |  | 1 |  | 取消项目 | 本工程为2013年底工程，2014年1月已经完成设计，7月24日重新下委托更名为（自贡片区管网适应性改造工程），项目号：SCLN-DD140667 | [15 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:37 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467194 | 成都 | 2013 | 2013-09-08 | 2013-12-13 | 2013-12-15 | SCLN-DD130623 | 川港自贡分公司自贡片区管网适应性改造工程兴3井站去仲权工艺改造 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  |  | 1 |  | 取消项目 | 本工程为2013年底工程，2014年1月已经完成设计，7月24日重新下委托更名为（自贡片区管网适应性改造工程），项目号：SCLN-DD140667 | [15 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467193 | 成都 | 2013 | 2013-09-08 | 2013-12-13 | 2013-12-15 | SCLN-DD130622 | 川港自贡分公司自贡片区管网适应性改造工程兴3井站去兴隆工艺改造 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  |  | 1 |  | 取消项目 | 本工程为2013年底工程，2014年1月已经完成设计，7月24日重新下委托更名为（自贡片区管网适应性改造工程），项目号：SCLN-DD140667 | [15 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467192 | 成都 | 2013 | 2013-09-08 | 2013-12-13 | 2013-12-15 | SCLN-DD130621 | 川港自贡分公司自贡片区管网适应性改造工程瓦2井站去瓦市站内工艺改造 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  |  | 1 |  | 取消项目 | 本工程为2013年底工程，2014年1月已经完成设计，7月24日重新下委托更名为（自贡片区管网适应性改造工程），项目号：SCLN-DD140667 | [15 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467191 | 成都 | 2013 | 2013-09-08 | 2013-12-13 | 2013-12-15 | SCLN-DD130620 | 川港自贡分公司自贡片区管网适应性改造工程孔9井站供金雷科技（老厂）工艺改造 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  |  | 1 |  | 取消项目 | 本工程为2013年底工程，2014年1月已经完成设计，7月24日重新下委托更名为（自贡片区管网适应性改造工程），项目号：SCLN-DD140667 | [15 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467189 | 成都 | 2013 | 2013-09-08 | 2013-12-13 | 2013-12-15 | SCLN-DD130619 | 川港自贡分公司自贡片区管网适应性改造工程孔6井站去板桥工艺改造 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  |  | 1 |  | 取消项目 | 本工程为2013年底工程，2014年1月已经完成设计，7月24日重新下委托更名为（自贡片区管网适应性改造工程），项目号：SCLN-DD140667 | [15 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467187 | 成都 | 2013 | 2013-09-08 | 2013-12-13 | 2013-12-15 | SCLN-DD130618 | 川港自贡分公司自贡片区管网适应性改造工程富全站去富全民用站内工艺改造 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  |  | 1 |  | 取消项目 | 本工程为2013年底工程，2014年1月已经完成设计，7月24日重新下委托更名为（自贡片区管网适应性改造工程），项目号：SCLN-DD140667 | [15 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467186 | 成都 | 2013 | 2013-09-08 | 2013-12-13 | 2013-12-15 | SCLN-DD130617 | 川港自贡分公司自贡片区管网适应性改造工程邓8井站去炭黑厂工艺改造 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  |  | 1 |  | 取消项目 | 本工程为2013年底工程，2014年1月已经完成设计，7月24日重新下委托更名为（自贡片区管网适应性改造工程），项目号：SCLN-DD140667 | [15 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467185 | 成都 | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-01-05 | SCLN-DD130593 | 成都国奥置业有限公司（成都国韵村）供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 968 |  | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 33880 |  |  |  |  | 33880 |  | 33880 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 李尧 | 2018-09-25 11:42:07 | 2018-09-25 11:42:07
133467184 | 成都 | 2013 | 2013-11-13 | 2013-11-15 |  | SCLN-DD130535 | 红星路南延线（K8+700）段管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  | 钟君 |  | 1 | 2014-01-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 李尧 | 2018-09-25 11:41:35 | 2018-09-25 11:41:35
133467183 | 成都 | 2013 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-12-15 | SCLN-DD130503-1 | 成都市景发投资有限公司（景茂.名都东郡一期）供气工程 | 高层 | 中压A级0.4MPa；低压 5kP |  |  | 二类高层民用气959户 | 无 | 无 | 无 | 双流天司 | 胡礼萍 | 谢天福 | 周金田 |  | 钟军 | 959 | 二类高层民用气959户 | 2015-12-07 | 已出版 | 此项目为2013年已出版蓝图项目，由于业主建筑结构改变，根据双天司要求此项目重新进行1版设计。 |  |  | 100% | 无 | 双天司 李智 | 双流县东升街道迎春桥社区2组、4组 | 无 | 0 | 0 | 0 | 1版 |  |  |  |  | HD-201518 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467182 | 成都 | 2013 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-12-15 | SCLN-DD130503 | 成都市景茂时代投资有限公司（景茂﹒名都东郡一期）供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  | 钟君 | 959 | 959 | 2013-12-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 33565 |  |  |  |  | 33565 |  | 33565 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 李尧 | 2018-09-25 11:41:03 | 2018-09-25 11:41:03
133467181 | 成都 | 2013 | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-11-08 | SCLN-DD130480 | 宏达世纪锦城6、7号楼 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 840 |  | 2014-04-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 29400 |  |  |  |  | 29400 |  | 29400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 李尧 | 2021-01-27 11:38:13 | 2021-01-27 11:38:13
133467180 | 成都 | 2013 | 2013-07-23 | 2013-07-30 | 2013-08-30 | SCLN-DD130355-02 | 四川贵通集团投资控股有限公司（商业预埋）供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 1 | 1 | 2013-10-01 | 已出版 | [8 empty] | 41.83 | 3.6 | 0 | [5 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 10990 | 2017-11-10 | 专票 | 08192529 | 刘胤 | 10990 | 2017-12-28 | 10990 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 李尧 | 2018-09-25 11:40:30 | 2018-09-25 11:40:30
133467179 | 成都 | 2013 | 2013-07-23 | 2013-07-30 | 2013-08-30 | SCLN-DD130355-01 | 四川贵通建设集团有限公司（贵通御苑.雙楠城一期）供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 双流天司; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  | 钟君 | 710 | 710 | 2013-10-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 24850 |  |  |  |  | 24850 |  | 24850 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 李尧 | 2018-09-25 11:34:59 | 2018-09-25 11:34:59
133467178 | 成都 | 2013 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 2013-07-30 | SCLN-DD130316 | 青南美湾天然气供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  | 钟君 | 1191 | 1191 | 2013-09-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 41685 |  |  |  |  | 41685 |  | 41685 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 李尧 | 2018-09-25 11:34:51 | 2018-09-25 11:34:51
133467177 | 成都 | 2017 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-05-03 | SCLN-BD170521 | 眉山铝启线管网适应性改造工程 | 整改管线 | 0.8MPa | D159 | 2028m | 华阳天司 华阳天司: 佳源公司; 王将 胡礼萍: 刘禹辰; 谢天福 谢天福: 李尧 |  | 王将 |  |  | 2017-09-11 | 已出版 | 4.25现场办公。4.27接受原管网竣工图。5.2设计资料不准确。需测量，与佳源公司万工沟通后，同意测量。联系测量约定时间5.8进场.5.11测量完成。设计进行。5.19交校审交概5.26业主评审完毕修改中。6.2已提交延期报告。6.1方案评审，6.2方案现场调整，6.5方案修改完成，6.7方案评审通过，6.8业主收到白图后报当地园区管委会规划部门。6.13我与谢天福参与管委会现场评审会。6.13确定非开挖穿越园区主要道路。6.15地勘进场。6.18收到地堪资料。6.22完成定向钻和顶管穿越园区主要道路方案。6.23发佳源高工。并通知眉山佳源杨总。预约下一次管委会评审。6.28与杨总汇报项目情况。7.7号接佳源杨总通知送白图与电子版至工业园管委会。等待开会通知。7.13号接通知出版白图报华油送审。预计7.19前连同勘察资料一同报送业主。7.21送业主A版及测量、地勘报告报华油。7.26袁部长通知概算费用过高，7.28现场重新核实林地赔偿及穿越赔偿。8.9与业主联系，就地勘侧量费用问题提交报告至利能。8.17接通知，按照测量地堪单位报价计入概算。8.23，测量地堪单位费用确定。报B版送华油评审。2018.5.23日发1版白图供施工单位顶管施工。2018.6.11日去佳源公司与袁部长对接工作量，计划6.19日去现场核实工作量，明确变更内容。 | 已提交 | 测量资料5.11提供,6.8业主方案报规.7.21送业主A版及测量、地勘报告报华油。 | 100% | 有 | 13990352225袁部长 | 眉山市铝硅工业园 | 有 | 152.99 | 8.92 | 4.32 | 0版 | 施工图10份，概算6份，勘察报告6份，测量报告6份（含利能龙啸留底） | 现场签收 | 9月放袁锐办公桌上 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 76620 | 2019-12-19 | 专票 | 01778064-14565832-37 | 刘胤 | 76620 | 2020-05-29 | 76620 | 0 | 100% |  |  | hw022.tif、hw018.tif、hw019.tif、hw020.tif、hw021.tif | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:36 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:43 | 2020-05-29 15:00:43
133467176 | 成都 | 2017 | 2017-01-17 | 2017-02-06 | 2017-02-27 | SCLN-BD170037 | 天府新区湖北路天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 郭晋亮; 谢天福 谢天福: 谢天福; 谢天福 李茜璐: 李茜璐 | 朱珠 |  |  |  |  | 已出版 | 2.6号接到设计委托及资料。设计进行中。2.13现场踏勘，设计进行中2.23设计方案完成2.27发超期说明。3.3完成初步设计最终版本修改。应急工程，先出施工图A版。4.13接通知取消初步设计，此工程新出委托改为施工图（代初设）。因福州路、宁波路穿越定向钻增加到此工程，概算超200万，此工程又重新启动 | 已提交 | 已出版初步设计0版 | 100% | 4条道路穿越定向钻地勘 | 13551090151王义平 | 天府新区湖北路 | 有 | 278.78 | 14.55 | 8.18 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467175 | 成都 | 2017 | 2017-01-17 | 2017-02-06 | 2017-02-27 | SCLN-BD170035 | 天府新区福州路西段天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | dn250/dn200/D273 | 1765m/83m/26m | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 王将; 谢天福 谢天福: 谢天福 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 已出版 | 龙啸公司2.6号接到设计委托及资料，与华天司王义平联系，2.7现场办公。2.6日收到道路设计图纸。2.10收到青里沟桥梁设计图纸。3.9完成修改交概等概算完成一并出版。3.18根据校对意见修改，设计完成，等待评审。4.12,接华天司吴旭通知，施工图设计评审后，以施工图方案出版初步设计。5.12接通知，0版施工图设计蓝图出版。初步设计设计进行。5.23业主要求继续等华油意见。5.28已按业主要求修改，5.31提交延期报告。6.9交李茜璐审核。6.12出版蓝图。 | 已提交 | 业主更改方案 | 100% | 无 | 13551090151王义平 | 天府新区福州路 | 有 | 217.02 | 11.61 | 0 | 0版 |  |  |  | HTSGZ-2017JT002 | LX-201706 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 附件1：天府新区福州路西段天然气管道工程设计委托书.doc | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 李尧 | 2018-11-22 11:16:33 | 2018-11-22 11:16:33
133467174 | 成都 | 2016 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 2016-12-27 | SCLN-BD161058 | 永兴镇干塘村安置房气源管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  |  | D159×6 513m | 2017-05-15 | 已出版 | 2016.11.18下午接到委托，联系华天司负责人，因联系人出差，无法踏勘现场，11.22华天司安排负责人，定于11.23日踏勘现场，没有提供设计所需资料，11.25日早上接收到部分设计资料，待资料完善后马上组织地勘看现场（气源管线需穿越主干道，与甲方商议后需做定向钻）。再做进一步设计。11.25道路方将相关设计资料发于我方。通过整理资料，道路横断面图没有燃气管道的管位，需报规划。11.28日根据天投谭工提供的道路图纸，完成燃气管道线路的走向，并联系华天司吴旭告知报规相关事宜，吴旭告知规划由规划计划部负责，要联系王一平。联系王一平后回复第二天联系。11.29日联系王一平，回复项目属于小区配套项目，不属于燃气公司报规，需找小区建设方落实红线问题。11.30日联系天投谭工，将管道走向图发给谭工。待批复后进行地勘，进行设计。12.07联系天投谭工询问批复情况，谭工表示还未下来，下来会通知我方，至今未回复。2016.12.22上午联系谭工，谭工（谭宏虎）表示可能要考虑到整个管网的整体规划，不能单独只为一个用气点考虑管线问题，需进行商讨，有结果后再与我方重新会面就该项目进行讨论。2016.12.22已将延期报告交于利能李茜璐处。2016.12.30与天投谭工联系，谭工表示还有手续需要办理才能确定红线，让我方等待通知。2016.12.30-2017.1.6还未通知我方，2017.1.6下午致电谭工，谭工表示资料还没收集全，还需要等，红线批下来会通知我方。2017.1.6下午谭工表示资料已上报规划，2017.1.9-2017.1.13天投谭工没有将批复文件交于我方，2017.1.13联系谭工无人接听。2017.02.10待华天司确定。2017.02.17等地勘资料，2017.02.24等地勘资料。2017.02.27-2017.03.03已收到地勘资料，资料表明该项目不适合做定向钻，且已于2017.03.02将该情况汇报至华天司，在等华天司确定方案。2017年3.6-3.10天投谭工表示，该项目因多方面原因又需报规划，需等天投及华天司回复。2017.3.13-2017.3.17等通知.2017.3.28通知回复设计，设计进行中。2017.4.5项目交接至何启超，设计进行中。4.20设计完成内审，提交概算。4.24完成内审并出版A版，白图发给华天司。5.11华天司评审，5.12已完成评审意见修改，等华天司会议纪要发来后再提复核后出版0版。6.30技术交底，但道路侧边间距不够管位敷设，有塌方露管危险，待华天司确认后续安排后再做处理。7.12重新交底，根据现场情况变化，等设计变更申请收到后再做设计变更。 | 已提交 |  | 100% | 测量：无 地勘：东山大道穿越 | 谭工13982098204 | 永兴镇干塘村 | 有 | 39.3 | 4 | 2.79 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 46312 | 2017-11-13 | 专票 | 08192531 | 刘胤 | 46312 | 2018-03-23 | 46312 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467173 | 成都 | 2016 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 2016-12-27 | SCLN-BD161056 | 双简路天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 祝鹏 |  |  |  | 1.8km |  | 取消项目 | 2016年11月18日联系天然气公司付钰婧，因负责人在外出差无法联系上，2016年12月21再次联系华天司规划计划部白主任，安排王一平负责该项目；与王一平联系后，定于2016年11月24日到现场勘察。11月24日到现场勘察，天然气公司要求设计按照燃气管网规划图纸对本项目提出线路走向方案后，再由天然气公司决定走向。线路走向确定后再作测量。11月29日收到华天司白沙镇的燃气管线现状图，12月1日与天然气公司、测量人员到现场确定管线走向，由于气源管线须穿越华龙路，工程量相对偏大，同时现场也无法提供定向钻或顶管的场地。根据华天司的意见，先对本项目的投资进行一个大致估算报华天司，再确定项目的下一步工作安排。12月6日将初步的管线走向方案和工程估算发给天然气公司王一平，12月14日联系王一平，目前项目方案暂未确定，等待通知12月22日联系王一平，目前项目方案暂未确定，等待通知。12月26日已将超期说明发给李茜露。2017年1月5日到华天司，王一平回复双简路管线项目目前领导还在与用气方协调，等待通知。2017年1月10联系王一平，目前该项目暂未最终确定，等待通知。1月19日与华天司冯佳乐到现场再次勘察起源的接管位置，目前当地村委会书记由于工作原因暂未对此方案进行最终确定。 2月10日联系华阳天然气公司冯佳乐，答复2月13日与钟书记联系到现场。2月17日到现场与当地书记、对队长确定线路走向方式，了解到原道路绿化带里有国防光缆，因此调整线路走向，目前将对本工程进行测量工作后，做出线路方案。根据天然气公司的要求本工程项目名称调整为：民兵训练营气源管道工程，2月23日已将本项目的线路方案设计与工程匡算发给华阳天然气公司，目前天然气公司正在确定方案。3月3日再次根据华天司的意见对方案进行修改，已完成方案发给华天司冯佳乐，接到通知3月3日下午到规划局对接线路路由。3月8日结接到华天司冯佳乐的通知，对本项目进行测量工作，线路方案基本确定。3月13日再与天然气公司冯佳乐到现场讨论线路的走向，天然气公司提出两种方案，目前已将两种线路方案存在的问题及建议发给冯佳乐，暂未得到回复。由于本工程项目委托重复，暂未得到天然气公司回复。4月14日、20日、25日联系天然气公司冯佳乐，目前该项目方案还未最终确定，等待通知。5月5日联系华天司冯佳乐，目前该工程方案未确定，等待通知。5月15、26日联系华天司冯佳乐，目前项目暂无进度，等待通知进入下一步工作。6.2日，今天与华天司冯加乐到规建局落实路由、红线事宜。目前线路路由已落实，计划6月10日对该工程进行测量工作。6月15日已完成路由方案图纸送规建局，并于6月15日下午到规建局确定红线，根据华天司的意见，定于6月16日上午到现场协调线路最终路由方案。6月20日与华天司周总、白主任、冯家乐到白沙村与钟书记协调线路路由事宜，6月23日得到确认，目前将已将修改的线路完成，报规建局。6月27日收到规划路由红线图，目前处于施工图设计阶段。该工程的项目进度已调整到2017年项目进度表中（民兵训练营户外起源管线 由王将负责） | 已提交 | 业主方案原因。该项目已重新委托，工程名称 ：民兵训练营气源管道工程 项目号：SCLN-DD170962 |  | 1.8km | 13550297652冯佳乐 | [10 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467172 | 成都 | 2016 | 2016-11-01 | 2016-11-03 | 2016-12-08 | SCLN-BD160995 | 天府新区锦江东三线天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 王将 | [5 empty] | 取消项目 | 宏达公司11.3号接到设计委托，与华天司冯佳乐联系，11.4踏勘现场，等华天司提供图纸。11.11号天投公司主持项目推进会。11.11下午复勘现场。11.14提白图和总工程量及材料表。11.17方案修改，原沈阳路以北管段因已经存在供气管道取消，项目名称更改为“锦江东3线(沈阳路-武汉路)天然气管道工程”。 |  | 项目名称更改为“锦江东3线(沈阳路-武汉路)天然气管道工程” | 50% | 无 | 13550297652冯佳乐 | 正兴镇 | [9 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 李尧 | 2018-09-28 11:29:45 | 2018-09-28 11:29:45
133467171 | 成都 | 2016 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2016-06-30 | SCLN-BD160430 | 自贡市东北部新城环网建设工程（一期） | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  |  |  | 2016-09-29 | 已出版 | 2016年5月13日现场办公完成，5月19日业主提供市场部分资料，5月23日提交线路平面布置与业主核实，确认后6月3日提交A版审核。6月8日收到审核意见并修改。由于业主缺少规划批复路由意见和埋深1.2米要求的说明，等待业主提供后出版。截止6月12日业主尚未提供。6月14日业主通知暂时不出版,具体出版时间等候业主通知。至6月24日未接到出版的通知。07.06柳卓君电话告知概算需要调整，07.08概算尚未调整完成，调整完成后出版。业主要求概算费用下调，但目前在不调整工作量的情况下概算费用无法再下调，与业主协商中。7月21日将调整好概算发于业主，等待业主审查结果。7月27日联系业主询问审查情况，答复还没有审查完成。8月3日业主回复审查完成并给我方审查意见，按照意见要求修改后出版报川港总部审查。等待川港总图审查。8月16日川港总部进行设计审查。8月17日收到审查意见，要求8月30日前修改完成出版。8月19日业主告知由于川港自贡分公司市场区域问题，设计中燎北路段管线不进入本次设计内容中，需要对线路工艺、市场、输配系统、经济评价等全方面进行调整。8月29日将修改完成的设计电子版发与业主审查，截止9月2日尚无反馈。截止9月9日尚无反馈。设计已交燃气公司，概算需要调整，需升级软件，升级完成后修改概算提交燃气公司。10月9日收到初设批复，可以开始施工图设计。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 42180 | 2017-12-19 | 专票 | 08193548 | 刘胤 | 42180 | 2018-08-09 | 42180 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467170 | 成都 | 2016 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-05-25 | SCLN-BD160257 | 益州大道南一段天然气管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  | 1 | 1 | 2017-03-24 | 已出版 | 4.26与道路方联系拿到道路图纸，4.26与叶柳联系原已建管道资料情况，叶柳回复：要找找看。4.27叶柳通知4.28上午在天投开对接会，会上西侧管位未定下来，要等通知。5.3、5.6与叶柳联系原已建管道资料情况，叶柳回复：原管线测绘工作这周才能出来，原管线的概况资料也还没收集到，先缓缓。5.9收到华天司发来的益州大道南一段已建D159管线的最新测量图，经对比，与道路方提供的管道走向不一致，将图纸发给道路方张运核实。5.12张运回复：已建D159管道走向按华天司提供的测量图为准，且影响道路施工的范围比之前确定的范围有增加，将情况与华天司叶柳、王一平沟通后，将增加的范围一起纳入益州大道南一段工程范围内。4.28在天投开会时，东侧中压管位定的是距道路中心线29m，次高压管位定的是19.5m，益州大道南二段在5.12已评审，与公司同事廖学鹏核实他们的中压管位在19.5m，次高压管位在21.0m，5.17与华天司叶柳、王一平核实益州大道南一段东侧管位定的具体位置与益州大道南二段一致，在5.17前并未收到华天司调整管位的通知，因此图纸要重新设计。5.18因龙市镇适应性改造工程家19井蜀南气矿评审出差，自贡川港急需评审修改的图纸，5.19、5.20修改家19井站图纸。5.26完成益州大道南一段初设，5.27交宏达内审。5.31、6.2与华天司叶柳联系沟通益州大道南一段，叶柳说他们还未接到道路方通知，燃气管道方案未定。叶柳说先将图纸方案发给道路方，有什么问题返一个意见，好及时协调沟通。目前在等道路方返回意见。6.7道路方张运返回意见，将图纸及意见发给叶柳。6.8叶柳回复：滨江路下面有人行天桥的地方与天投沟通了，人行天桥暂时不得修建，先不考虑人行天道的影响，等以后再说迁改的是。等39m管位与道路方张运核实武汉路电缆沟钻孔位置有无冲突。和张运联系，叫他把武汉路电缆沟钻孔位置布置图发过来。6.12收到电缆沟钻孔位置布置图。6.12、6.13帮公司同事祝鹏修改《SCLN-DD150778地铁5号线牧华路站天然气管线迁改工程》顶管穿越。6.15将调整后的图纸发给张运核实，6.16天投沈科打电话说滨江路下面要考虑人行天桥的影响。6.17天投沈科说滨江路人行天桥道路有加宽，地下管网管位和之前提供的益州大道南一段横断面图不一样，叫沈科提供人行天桥处的道路平面图纸和横断面图。6.20收到天投沈科发来的滨江路人行天桥道路加宽的排水图纸和横断面图，道路加宽地方的燃气管位给的是一个范围值，没有具体的平面管位图，与沈科沟通，叫他提供燃气管道的平面图。6.21-6.23多次与沈科沟通询问滨江路人行天桥道路加宽部分燃气管道平面图纸情况，6.23下午收到图纸。6.29取得《关于华天兴能公司益州大道三个标段、天府新区通州路及利州路天然气管道等五个工程初步设计（代可研）评审会议纪要》结合修改后交宏达内审。7.6益州大道南一段双流作业区码浅13井采气管道踏勘现场时，天投沈科说：滨江路和泓半山处临时车行道可能不得做（之前沈科说的是要做），要回去核实；东侧两根燃气管道穿越已建正公路又说可能要采取非开挖方式（之前说的是按拟建道路考虑），也要回去核实他们在图上标注的实施范围线在东侧两根管子范围内还是范围外。7.11天投沈科回复滨江路和泓半山处临时车行道要考虑。正公路下方穿越与华天司叶柳核实说按拟建道路考虑，方案与之前的未变动，宏达内审中。7.21宏达内审完成，修改后发利能校审。7.22交概。7.27概算完成。7.28益州大道南一段双流作业区码浅13井采气管线在天投对接时，沈科说滨江路和泓半山处临时车行道叫道路方张运去现场核实有无房屋，根据情况再决定临时车行道是否要修建。同时给叶柳汇报了情况。8.1、8.3与道路方张运联系滨江路和泓半山处临时车行道核实进展情况，张运回复：还在核实土地，等沈科回复。8.9号下午与道路方张运及双流作业区码浅13井采气管线施工单位现场核实时，因规划给的达观山段管位经过门卫室，变压器房等建构筑物，且目前不能够及时拆除，达观山-乐盟学校段新建了10KV高压线电杆，线路要作调整。8.15应道路方张运要求，将华天司0.4MPa燃气管道、双流作业区码浅13井1.6MPa采气管道调整路由发过去，他一并把国防光缆、给水管路由调整后发给天投沈科。8.17、8.19与道路方张运核实天投沈科有无回复路由调整意见，张运回复未收到。8.23天投组织华天司、国防、给水、道路等相关单位开会，会议上东侧燃气管道、给水、国防迁改范围有变动且路由有调整。8.24、8.25与道路方张运多次沟通调整方案，确定华天司东侧2根燃气管道与双流作业区码浅13井采气管道路由无冲突后，叫张运把图纸发给国防、给水、天投确认方案。8.29与道路方张运确认方案无问题，8.30-9.1对新方案重新设计。9.2交宏达内审。9.7宏达、利能完成校审，出版4份白图给叶柳，并交概算人员做概算。9.12出版A版设计5份概算3份给王一平。10.11上午华天司二楼会议室评审，10.13收到评审意见，根据意见修改。10.17与华天司王一平、利能李茜璐沟通初步设计出版事宜，因本工程为应急项目，先按华天司评审意见修改直接出施工图0版蓝图，初步设计后面再补。2017.01.05出版B版白图2份概算2份，2017.01.06交华天司王一平。2.16、2.17与华天司王一平对接初设情况，再与叶柳、李茜璐沟通，确定初设按施工图0版工作量来做。经核实，初步设计B版主要工作量与施工图0版工作量一致，因2017.01.05出版B版白图2份概算2份给王义平，将情况与王义平沟通后，王义平回复：等通知评审初步设计B版。2017.03.20收到华油规计部对B版的审查意见，与李茜璐沟通交华天司的0版初设按B版改成0版后直接出版设计和概算。报华油规计部的0版设计按审查意见和实际情况修改。2017.06.15接利能李茜璐通知补出1份0版概算送交华天司史春华 。6.15华天司通知利能概算改成SYDM版本，6.16出版SYDM概算2份给华天司。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 318.07 | 18.88 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467169 | 成都 | 2016 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-12 | SCLN-BD160198 | 益州大道（二标）天然气管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  |  |  | 2016-07-19 | 已出版 | 2016年4月1日收到委托和设计基础资料，目前还未看现场。4月6日去往华天司对接基础资料相关事宜，未得到明确答复，目前基础资料尚未提交我方。4月8日联系业主，答复4月11日再到华天司现场对接。4月11与华天司工程部到现场确认改建管线相关的情况，但新建管线需要和规划部对接，后联系规划部王一平，得到答复是让我方提交需要基础资料清单。4月11日下午我方将清单提交王一平，截止4月15日尚未收到华天司答复。4月18再次到华天司对接此项目，业主答复基础资料参考天府新区规划。针对市场部分规划中无具体的数据支撑，就此问题已经与业主进行交涉，且迁改管线的临时供气措施华天司与天投尚在交涉中，截止4月29日尚无明确答复。4月29日下午华天司白主任通知到华天司沟通项目进展事宜，要求先出设计A版报华天司审查。5月3日提交设计A版与华天司。5.5接到通知5.9进行评审。5.13日华天司评审，按要求收到会议纪要一个星期内出B版报华油。5月20日提交B版于华天司。6月16日华天司通知我方华油组织评审会，评审完成，等待审查会议纪要。至6月24日尚未收到会议纪要。07.01收到会议纪要，会议要求对南干渠穿越做出设计。由于前期道路方提供的道路图纸无南干渠，与道路方联系提供图纸。道路方7月6号提供图纸，根据图纸南干渠改造的方案，涉及管线改线，7月7日交线路走线给道路方，待确认后完善设计。截止7月15日，道路方尚未答复。7.18准备出版。7.19日出版交付华天司。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 95145 |  |  |  |  | 95145 |  | 95145 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467168 | 成都 | 2016 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-04-05 | SCLN-BD160127 | 正北中街、下街整治天然气管线迁改工程 | 管线 | 0.4MPa | D159×6.0 | 1.42km | 无 | 无 | 无 |  | 华阳天司 | 祝鹏 | [5 empty] | L=1420m/ |  | 已出版 | 2016年3月22收到设计文件基础资料，目前初步设计已完成，交内审中。由于之前收到天然气公司的设计基础资料为安公路至华阳大道段的图纸，并按照要求设计，3月29日收到天然气公司叶柳将华阳大道至正西街的图纸，并要求全部做到一个设计文件里；目前该项目正在设计中。设计图纸电子版于2016年4月3日交天然气公司审核并返回意见，目前该项目处于内审阶段。已内审完成，目前还未收到天然气公司的审查意见，已于4月12日联系过叶柳。4月21日已出版。5月5日接到通知将于5月9日进行初步设计的评审。5月13日在天然气公司组织下对项目进行了评审。于5月20日正式出版初步设计B版。5月26日收到华油审查意见，5月27日已出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 205.75 | 12.68 |  | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 64947 |  |  |  |  | 64947 |  | 64947 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467166 | 成都 | 2015 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-11-09 | SCLN-BD150735 | 重庆开县渠口镇天然气供气工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 诚实燃气; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 900 |  |  | 取消项目 | 根据甲方要求，由于目前尚无气源，项目暂停。 |  |  |  | 无 | 胡郊文13881762963 | 籍田镇长征村正籍路两旁 | [9 empty] | HD-201518 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467165 | 成都 | 2015 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-11-09 | SCLN-BD150734 | 临港工业园区天然气供气工程 | 管线 | 输气管道4.0MPa，中压A级管道0.4MPa | 输气管道D159×6，中压A级管道D108×5 | 输气管道D159×6 5320m，中压A级管道D108×5 3289m | 无 | 无 | 无 | 穿越道路8次，穿越中型河流1次 | 诚实燃气 | 蒋子龙 | [7 empty] | 延期项目 | 10.28、10.29、10.30与诚实燃气开县公司夏总到开县赵家镇、临港工业园区踏勘线路现场，初步定于在赵家镇西侧清江桥附近接管。11.5收到诚实燃气陶宇通知接气点有调整，叫与开县夏总联系核实。11.5收到诚实燃气陶宇发来的1:10000得航测图，与开县夏总落实好调整后的接气点后，勾画线路走向。11.6去诚实燃气公司向陶宇汇报了线路走向情况，并寻要气质等相关资料，陶宇叫与开县夏总联系。11.9-11.12与夏总联系告知需要的相关资料，11.13将需要的资料清单发给夏总。11.16-11.20与夏总多次沟通核实资料情况，夏总回复未落实好。11.23诚实燃气陶宇告知接管点有调整，与开县夏总联系核实，与开县夏总核实接管点改为赵家镇东侧工业园区已建0.8MPaDe110阀井接管。11.24将调整后的线路图纸发夏总确认，到11.27夏总回复线路走向无问题。11.27诚实燃气陶宇通知11.30去他们公司汇报调整接管点后的线路走向。11.30去诚实燃气向陶宇汇报了线路走向，并告知相关资料还未提供完全，陶宇回复说下来找夏总落实。12.1与开县夏总联系核实赵家镇东侧工业园区接管点压力，夏总回复是中压0.4MPa，运行压力为0.2MPa，结合临港工业园区安置房小区的用气量做了水力计算，起点压力需要0.38MPa，终点压力0.2MPa的情况下才能满足供气需求，11.2将目前接管点压力只有0.2MPa不能满足供气条件的情况给诚实燃气陶宇汇报了，陶宇回复：需要给公司领导汇报。12.3-12.17多次与陶宇联系核实与公司领导商量情况，最终确认采取近期、远期接管点供气方式。近期气源2016-2020年在赵家镇东侧工业园区接管，远期气源在拟建的南万忠输气干线南门阀室～临港园配气站4.0MPa D159输气管道的渠口阀室T接。12.18诚实燃气告知11.20要将设计、概算电子版发给他，11.21他要去开县找政府商谈本工程相关事宜。11.22晚上陶宇电话通知需要带上设计文件3份与12.23在开县开会。12.24在开县金科大酒店诚实燃气陶宇与他们公司相关合作单位（重燃集团、开天司等）一起商讨了临港园安置房小区春节2016.01.07日前通气保供的方案，本工程管道项目未作讨论。会议上最终决定：临港园安置房小区保供在临港园区内选一个地块采用临时CNG供气，需新建600m左右的临时中压管道到保供的安置房一期，CNG站不在我们设计范围内，600m临时供气管道进入SCLN-DD150745临港工业园区安置小区庭院管网，安置房小区采用集中表箱。12.25将600m临时管道部分汇总进入《临港工业园区安置小区庭院管网》工程，发给公司同事程诗桃，安置房小区的设计做相应调整。12.27开县夏总告知应临港工业园区规划局要求临时CNG站要做设计。12.28将临港园地形图发给公司同事祝鹏布置CNG站总图。12.29开县夏总告知CNG站、临时供气管道做一个工程，临时供气管道不进入《临港工业园区安置小区庭院管网》。12.30公司同事祝鹏将CNG站总图、临时管道走向图发开县夏总确认。2016.1.4开县夏总告知CNG站总图、临时管道走向图没有问题，他们去交临港工业园区规划看。1.7临港工业园区天然气供气工程设计发利能校审，1.8利能林武可通知需要做PPT去利能评审，PPT做完后告知林武可好安排时间。因临港园区规划还未定稿，本工程管道建设存在变动的不稳定性因素，1.11与利能林武可沟通，暂时先不去利能公司内审。1.13将设计、概算电子版A版发给开县夏总。1.21与开县夏总核实进度情况，夏总回复：设计文件还在看，同时公司内部在协商本工程路由与川油的《重庆开县南门输气站-临港配气站输气干线工程》报规划是分别报还是一起报。另外管线途径了部分湿地保护区，以及穿越普里河等事宜要与相关部门协商，有进展情况会及时电话告知。1.28与开县夏总核实进度情况，夏总回复：还未有相关进展。到1.19未接到开县夏总有关相关进展的通知。到1.26未接到开县夏总有关相关进展的通知。3.4与开县夏总核实进度情况，夏总回复：规划、公路、河道、湿地保护等相关部门都还没有进展，有进展情况会及时电话告知。到3.11未接到开县夏总有关相关进展的通知。因开县政府要求诚实燃气公司在开县的燃气项目做一个整体的规划，诚实燃气想分段实施。3.16诚实燃气公司及相关股东在川港总部二楼会议室对开县市场情况作了讨论。2.18与开县夏总联系沟通，诚实燃气公司上面高层下周3.21日还要与开县政府进行沟通相关事宜。到3.25未接到开县夏总有关相关进展的通知。4.1与开县夏总核实进度情况，夏总回复：还在与开县政府沟通，有进展情况会及时电话告知。到4.8未接到开县夏总有关相关进展的通知。4.15与开县夏总核实进度情况，夏总回复：还没有相关进展情况。到4.22未接到开县夏总有关相关进展的通知。到4.29未接到开县夏总有关相关进展的通知。5.6与开县夏总核实进度情况，夏总回复：还没有相关进展情况。到5.13未接到开县夏总有关相关进展的通知。到5.20未接到开县夏总有关相关进展的通知。到5.27未接到开县夏总有关相关进展的通知。6.3与开县夏总核实进度情况，夏总回复：还没有相关进展情况。到6.12未接到开县夏总有关相关进展的通知。6.17与开县夏总核实进度情况，夏总回复：等一两天给我回话。到6.24未接到开县夏总有关相关进展的通知。7.1与开县夏总核实进度情况，夏总回复：还没有相关进展情况。到7.8未接到开县夏总有关相关进展的通知。7.15与开县夏总核实进度情况，夏总回复：还没有相关进展情况。到7.22未接到开县夏总有关相关进展的通知。 | 进行中 | 甲方暂停 | 50% |  |  |  | 有 | 457.49 | 26.52 | 25.5 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467164 | 成都 | 2015 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-18 | SCLN-BD150376 | 蜀南气矿大山铺配气站至油建公司供气管道建设工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 |  | 已出版 | 2015年5月5日接到委托，电话联系业主现场办公，业主答复等候通知，2015年5月27业主通知现场办公，现场办公完成后等待业主提供基础资料及确定部分穿越实施方案。6月2日业主电话确认穿越实施方案，6月9日业主电话要求调整部分管线管径。6月25日在利能完成评审。6月29日按业主要求提交电子版，等待业主通知评审出版。7月24日业主答复尚未开始审核设计，等待业主通知。8.03日业主回复，审完后会通知我方，不要电话催促.8月21日业主通知评审，完成后按照评审要求修改后再提交。24日我方就评审意见中设计压力从中压调至次高压一项提出异议（调至次高压后部分管线安全间距无法满足），并反馈与业主单位，26日联系业主询问结果，业主答复已汇报领导，等待通知。9月2日业主反馈信息，要求对设计压力由中压提高到次高压B级，但是由于提高设计压力后部分管线安全间距无法满足，需进行改线，目前业主仍在协商此事。9月8日业主要求到现场重新查勘线路，并于9月9日针对此项目重新开会讨论，会议结果不对线路设计压力进行更改，维持原设计不变，对概算要求按照当地实际赔偿价格重新进行核算再提交，截止9月18日，目前概算审查意见尚未返回我方。9月21日业主返回审查意见，可以正式出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 158.78 | 10.52 | [6 empty] | HD-201518 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467163 | 成都 | 2015 | 2015-04-13 | 2015-04-17 | 2015-04-28 | SCLN-BD150213 | 新川科技园创新大道天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  | 1 | 1 |  | 已出版 | 2015年5月6日接到通知现场办公，因项目缺少市场部分基础资料，上报华天司解决方案，5月12日华天司确认方案，开始初步设计的编制，5月18日完成内审。5月21在利能完成评审，22日交白图与华天司，等待华天司通知评审。6月6日华天司给出评审意见，按照评审意见修改设计。按照华天司要求6月10日出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 214.82 | 11.51 | [6 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467162 | 成都 | 2015 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-05-03 | SCLN-BD150190 | 龙市镇供气管道适应性改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  | 1 | 1 | 2015-11-12 | 已出版 | 4.16与自贡川港周荩卉联系，电话关机联系不上。4.17与自贡川港周荩卉联系，回复说：等她把图纸拿到后再去踏勘现场。因未拿到设计委托书，对工程概况不清楚，需与利能联系拿到设计委托。到5.4号，目前未接到自贡川港周荩卉通知去踏勘现场。5.29与周荩卉联系，回复说：目前已经搜集了部分图纸，有的图纸不全可能用不了，需上报上级领导后，决定是否上测量。截止到6.5，尚未接到自贡川港周荩卉对工程图纸情况的相关信息。截止到6.12，尚未接到自贡川港周荩卉对工程图纸情况的相关信息。截止到6.19，尚未接到自贡川港周荩卉对工程图纸情况的相关信息。6.26与川港自贡周荩卉核实，她在外出差学习，工程转交川港自贡柳卓君负责，再与柳卓君核实，线路全线上测绘，测绘工作由他们负责联系，现在正在询价。7.3与川港自贡柳卓君核实，柳卓君回复：测绘工作公司领导还在询价沟通中。7.8给利能林武可打电话说明了川港自贡测量工作进度缓慢情况，叫她与川港自贡沟通下。7.10林武可回复信息：川港自贡那边已经在测量了，之后会把图纸给我。7.17与测量、自贡川港唐部长现场踏勘了一部分线路，7.18与测量踏勘完余下的线路部分。7.18接唐部长电话，叫测量先用谷歌地图拼一个影像图，把踏勘的线路走向描绘到图上，发给川港自贡熊部长，他们7.20把图纸打出来去找国土局核实线路走向有无问题，落实好后再通知测量进行测绘。7.19上午把谷歌地图线路走向图纸发给熊部长。7.24与川港自贡唐部长核实，线路走向国土局还在核实中，等核实无问题后通知测量测绘。7.31与川港自贡唐部长核实，线路走向国土局口头上初步同意，已通知测量测绘。8.10与川港自贡唐部长核实测量进度情况，唐部长在核实中，另与测量核实，测量工作还未完成。8.14与与川港自贡唐部长核实，测量还未提供图纸给他们。8.17收到自贡川港柳卓君发来的测量图，看了测量图，测量单位未描绘管线走向，与测量沟通，测量说管线要我们自己描绘，并且图纸是用的1980西安坐标系，与刘卓君核实线路路由是否需要报规划，8.19刘卓君回复：线路路由需要报规划，她给测量说了转换成隆昌坐标系提供给我们，下午收到隆昌坐标系图纸，川港自贡要求结合起点黄家镇、终点龙市镇的规划图进行布置管线走向。8.21下班前收到川港自贡柳卓君发来的起点黄家镇CAD电子版规划图纸，终点龙市镇规划图提供的是图片，与柳卓君联系，叫她帮忙找下龙市镇CAD电子版规划图。8.24将管线走向扣到黄家镇、龙市镇规划图上，管线走向在两个镇均部分进入了规划区范围，8.25和川港唐部长、刘卓君沟通了情况，将图纸发给刘卓君，8.27与刘卓君联系，他们打印两个镇的规划图纸，准备去找规划协商。9.2与川港自贡刘卓君核实规划进度情况，刘卓君回复：由公司领导去协调，具体时间不知道。9.7接川港自贡刘卓君通知，9.9上午十点在她们公司汇报下线路路由情况。9.9日与川港自贡柳卓君、唐部长等会上汇报了线路情况，黄家镇起点有局部调整，将调整后的线路扣到黄家镇规划图上给柳卓君，她们9.10去找黄家镇、龙市镇规划协调进入两个镇的部分。9.14与川港自贡柳卓君核实协调规划的情况，柳卓君回复：上周去找规划没有人，本周再去协调。9.21与柳卓君核实黄家镇、龙市镇规划协调情况，柳卓君回复：上周在忙其他事，没时间去。有进展情况会通知我。9.21与柳卓君核实黄家镇、龙市镇规划协调情况，柳卓君回复：黄家镇部分与黄家镇政府已经落实好同意管线路由走向，龙市镇还在协调。9.28与柳卓君核实龙市镇规划协调情况，柳卓君回复：龙市镇部分与龙市镇政府已经落实好同意管线路由走向。9.29、10.9因出差调整，到10.9设计图纸与文字完成，10.12交宏达内部校审。10.12宏达内部校审完成，10.13因出差调整，10.14-10.15上午修改完成，10.15下午发利能校审。10.19收到利能发来的校审意见，修改完成交概。10.20-10.22利能校审概算，宏达修改，10.22做完经济评价汇总后，发电子版设计及概算给自贡川港柳卓君，等业主有无意见修改。10.2与柳卓君核实设计、概算他们审查进度情况，柳卓君回复：设计发给隆昌陈伟看的。与陈伟联系，陈伟回复：最近在外，还未看设计，等回去看了设计后回复情况。11.6自贡川港柳卓君通知设计、概算他们看了没有问题，下周把黄家镇、龙市镇的路由文件发过来即可出版。11.12上午自贡川港柳卓君通知出版1份设计概算盖章后交川港总部。接着通知11.17下午川港总部评审，另出版8份设计概算评审时用。11.17下午川港总部评审，11.18拿到电子版评审意见，根据评审意见修改中。11.23早上自贡川港柳卓君通知工19井～本工程接管点的调压计量柜在工19井内出站流程要改造，下午与柳卓君联系准备第二天去看现场，柳卓君一直未接电话。11.24与柳卓君联系好于11.25去看现场。11.25看现场时与柳卓君提到站内流程改造的设备选型他们自己有没有意向的厂家，柳卓君回复要回去问问。11.27与柳卓君核实询问厂家情况，柳卓君回复：还在询问中。11.30柳卓君将设备厂家联系方式告知，与设备厂家沟通了改造工艺流程及提供了参数，设备厂家对设备选型。12.1、12.4与柳卓君核实工19井站的资料情况，柳卓君回复：他们找了几天未找到相关资料，设计中只能介绍改造部分的流程概述。12.4与设备厂家核实设备选型进度，设备厂家回复：还未落实好，选好后回复。12.8与设备厂家核实设备选型进度，设备厂家回复：晚上发过来。12.9上午未收到厂家发来的设备资料，下午与设备厂家联系，得知设备口径大小，及时与自贡川港刘卓君联系说明了设备厂家选的口径大小情况，刘卓君说要给公司领导汇报看有无调整口径大小。12.10上午刘卓君来电话告知调压器由设备厂家的DN50改为DN80，其他设备口径不变，及时给设备厂家沟通选用DN80的调压器有无造成冰堵问题，后又与自控技术人员、厂家及自贡川港刘卓君三方多次沟通，于下午下班前确定选用DN50的调压器。12.11将相关资料发自控技术人员，做自控部分。12.14自控部分完成，12.15上午宏达内审，12.16下午发利能校审，12.16交概，12.17概算经评完成，12.18电子版设计、概算发自贡川港刘卓君，等自贡回复有无修改意见。12.22与柳卓君核实他们审查设计概算进度情况，柳卓君回复：公司领导还在看。截止到12.31未自贡柳卓君回复有无修改意见。1.4与与柳卓君核实他们审查设计概算进度情况，柳卓君回复：公司领导还在看。截止到1.8未自贡柳卓君回复有无修改意见。1.11与刘卓君核实审查进度情况，刘卓君回复：已经将0版电子版发给川港总部机关，川港总部审查。1.13自贡川港柳卓君通知川港总部机关对说明书有几条意见要修改，并且委托书要重新修改，将施工图一起纳入。1.14将修改后的电子版打包发柳卓君，柳卓君发川港总部机关，等批复下来出版初步设计代可研0版，拿到批复后做施工图。1.25自贡川港柳卓君通知可以出初步设计0版。 |  |  | 100% | 无 | [11 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467161 | 成都 | 2015 | 2015-01-15 | 2015-03-16 | 2015-04-10 | SCLN-BD150108 | 隆昌管理站燃气管线改造移交工程 | 整改其它 | 中压A级0.4MPa；低压 5kPa |  |  | 居民2743户 | 无 | 无 | 无 | 川港自贡 | 胡礼萍 | 谢天福 | 周金田 |  |  | 3850 | 居民2743户气源管道7条 | 2015-12-16 | 已出版 | 1月19-22日已现场勘察，情况及其复杂，已与天然气公司协商，先整理存在问题及整改意见交燃气公司后在商量具体整改方案，1月30发大山铺片区整改建议给川港自贡谭部长。2月6号发隆昌片区整改建议给川港自贡谭部长。2月12日同川港自贡分公司于川西南公事中心对接。3月4日将大山铺片区需进行PCM燃气管道和所缺资料整理文件发谭部长和邹科长。3月11日将隆昌铺片区需进行PCM燃气管道和所缺资料整理文件发谭部长和邹科长。3.20交内审，3.27已发电子版图纸给燃气公司。3.30发电子版文字给燃气公司。4.3公馆中心返回审查已见，4.7按审查已见修改后返回。4.10发已修改设计文件给川港公司。4.13发修改概算给公管中心。4.22川港自贡分公司现场评审。4.28将按川港自贡公司评审意见修改好设计文件发公管中心、川港自贡公司。4.29日公管中心就川港自贡公司审查意见同川港自贡公司协商后再次返回审查意见。5.4日返回修改好设计文件、概算。5.5日矿服部组织现场评审。5.13返回矿服部审查意见，修改中。5.19川港公司做出对矿服部审查意见回复，提出不同修改意见，修改工作暂停。5.21川港公司、公管中心就川港公司提出不同修改意见讨论，修改工作暂停。5.22公管中心通知，设计文件、概算按矿服部审查后公管中心出审查意见修改，并提供两道桥2整改管线的基本资料，概算定额改为15定额。5.28将已修改好设计文件发公管中心。6.1概算人员已发概算给公管中心。6.11联系公馆中心，审核中。6.15公管中心要求增加水土保持费，临时占地费等费用，6.17已发回概算、设计文件给公关中心。6.26未返回消息。7.3与公管中心禹科长联系，回复正与川港协商中。7.6内审。7.6日公管中心禹科长通知去自贡，矿服部技术组要对设计方案进行核查及现场勘察。7.6-7.9狂服部技术组核查方案。7.17未收到核查意见及相关意见。7.20下午公管中心通知将初步设计改为方案设计并出版4套白图、盖章后于7.21交矿服部物管处孔科长。7.24公管中心要求按矿服部协调意见修改设计文件。7.27返回修改设计。公管中心要求7.28出4白图，交2套于矿服部孔科长，寄2套于公管中心。8.3电话联系公管中心邹科长是否可以出版，回复暂时不出等通知。8.10联系禹科长能否出版，回复暂不出等通知。8.14未通知出版。8.21电话联系公管中心邹科长是否可以出版，回复暂时不出等通知再出。8.28未通知出版。9.7未通知出版。9.14联系业主，要求暂定，等通知。10.13将根据川港公司要求整理设计情况说明及工程量发利能公司。10.15-11.15已多次联系川西南公管中心及川港公司，均未具体回复。11.30根据川港自贡公司及公管中心意见，要求出版初步设计7套。同时联系公馆中心要求其发来最终检测报告。12.4因公馆中心未发来最终检测报告，此项目暂未出版。12.11因原公管中心委托中涉及施工图部分，根据川港与公管中心协商意见，同时川港公司要求取消施工图，根据利能公司意见此项目等川港公司重新提供委托后出版。 |  | 根据川西南公管中心要求，本项目概算由川西南公管中心提供 | 100% | 无 | 川西南公管中心禹彤 | 隆昌县 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0版 |  |  |  | 设委2015字004号 | HD-201518 | 框架 | 完结 | 18900 | 2018-12-18 | 专票 | 07112807 | 刘胤 | 18900 | 2018-12-27 | 18900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467160 | 成都 | 2015 | 2015-01-15 | 2015-03-16 | 2015-04-10 | SCLN-BD150107 | 大山铺管理站燃气管线改造移交工程 | 整改其它 | 中压A级0.4MPa；低压 5kPa |  |  | 整改居民用户667户 | 无 | 无 | 无 | 川港自贡 | 胡礼萍 | 谢天福 | 周金田 |  |  | 663 | 667户 | 2015-12-16 | 已出版 | 1月19-22日已现场勘察，情况及其复杂，已与天然气公司协商，先整理存在问题及整改意见交燃气公司后在商量具体整改方案，1月30发大山铺片区整改建议给川港自贡谭部长。2月6号发隆昌片区整改建议给川港自贡谭部长。2月12日同川港自贡分公司于川西南公事中心对接。3月4日将大山铺片区需进行PCM燃气管道和所缺资料整理文件发谭部长和邹科长。3月11日将隆昌铺片区需进行PCM燃气管道和所缺资料整理文件发谭部长和邹科长。3.20交内审，3.27已发电子版图纸给燃气公司。3.30发电子版文字给燃气公司。4.3公馆中心返回审查已见，4.7按审查已见修改后返回。4.10发已修改设计文件给川港公司。4.13发修改概算给公管中心。4.22川港自贡分公司现场评审。4.28将按川港自贡公司评审意见修改好设计文件发公管中心、川港自贡公司。4.29日公管中心就川港自贡公司审查意见同川港自贡公司协商后再次返回审查意见。5.4日返回修改好设计文件、概算。5.5日矿服部组织现场评审。5.13返回矿服部审查意见，修改中。5.19川港公司做出对矿服部审查意见回复，提出不同修改意见，修改工作暂停。5.21川港公司、公管中心就川港公司提出不同修改意见讨论，修改工作暂停。5.22公管中心通知，设计文件、概算按矿服部审查后公管中心出审查意见修改，并提供两道桥2整改管线的基本资料，概算定额改为15定额。5.28将已修改好设计文件发公管中心。6.1概算人员已发概算给公管中心。6.11联系公馆中心，审核中。6.15公管中心要求增加水土保持费，临时占地费等费用，6.17已发回概算、设计文件给公关中心。6.26未返回消息。7.3与公管中心禹科长联系，回复正与川港协商中。7.6日公管中心禹科长通知去自贡，矿服部技术组要对设计方案进行核查及现场勘察。7.6-7.9狂服部技术组核查方案。7.17未收到核查意见及相关意见。7.20下午公管中心通知将初步设计改为方案设计并出版4套白图、盖章后于7.21交矿服部物管处孔科长。7.24公管中心要求按矿服部协调意见修改设计文件。7.27返回修改设计。公管中心要求7.28出4白图，交2套于矿服部孔科长，寄2套于公管中心。8.3电话联系公管中心邹科长是否可以出版，回复暂时不出等通知。8.10联系禹科长能否出版，回复咱不出等通知。8.14未通知出版。8.21电话联系公管中心邹科长是否可以出版，回复暂时不出等通知再出。8.28未通知出版。9.7未通知出版。9.14联系业主，要求暂停，等通知。10.13将根据川港公司要求整理设计情况说明及工程量发利能公司。10.15-11.15已多次联系川西南公管中心及川港公司，均未具体回复。11.30根据川港自贡公司及公管中心意见，要求出版初步设计7套。同时联系公馆中心要求其发来最终检测报告。12.4因公馆中心未发来最终检测报告，此项目暂未出版。12.11因原公管中心委托中涉及施工图部分，根据川港与公管中心协商意见，同时川港公司要求取消施工图，根据利能公司意见此项目等川港公司重新提供委托后出版。15.15川西南公管中心提交证书版会议纪要及初步设计委托，已与利能 公司联系正式出版初步设计0版。 |  | 根据川西南公管中心要求，本项目概算由川西南公管中心提供 | 100% | 无 | 川西南公管中心禹彤 | 自贡市大山铺镇 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0版 |  |  |  | 设委2015字003号 | HD-201518 | 框架 | 完结 | 19600 | 2018-12-18 | 专票 | 07112807 | 刘胤 | 19600 | 2018-12-27 | 19600 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467159 | 成都 | 2014 | 2014-06-11 | 2014-08-27 | 2014-09-25 | SCLN-BD140781 | 赤水配气站连接线供气管网工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 诚实燃气; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 | [5 empty] | 取消项目 | 当时资质原因另行委托设计 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467158 | 成都 | 2014 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | SCLN-BD140677 | 和迎大道（红星路南延线至中和A线）天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159×6.0 | D159×6.0 L=476m | 无 | 无 | 无 | 无 | 华阳天司 | 祝鹏 | [5 empty] | 两处碰口、D159L=448M | 2014-08-01 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 32.54 | 4 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:35 | 李尧 | 2018-09-25 14:30:18 | 2018-09-25 14:30:18
133467157 | 成都 | 2014 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | SCLN-BD140676 | 中和2线和新成仁路交叉路口天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  |  | D159*6 6m | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:34 | 李尧 | 2018-09-25 14:31:53 | 2018-09-25 14:31:53
133467156 | 成都 | 2014 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | SCLN-DD140675 | 中和1线和新成仁路交叉路口天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  |  | D159*6 5m | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:34 | 李尧 | 2018-09-25 14:31:50 | 2018-09-25 14:31:50
133467155 | 成都 | 2014 | 2014-07-25 | 2014-07-29 | 2014-08-04 | SCLN-BD140674 | 中和6线和新成仁路交叉路口天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159×6 | 125m | 无 | 无 | 无 | 定向钻穿越1次 125m | 华阳天司 | 祝鹏 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2014-11-17 | 已出版 |  |  | 项目号有误应为SCLN-DD140674，两处碰口、一处定向钻 | 100% | 定向钻穿越125m勘察 |  |  | 有 | 40.97 | 4.53 | 6.75 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 81030 | 2017-12-19 | 专票 | 01726837 | 刘胤 | 81030 | 2018-02-12 | 81030 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:34 | 李尧 | 2018-09-25 14:20:20 | 2018-09-25 14:20:20
133467153 | 成都 | 2014 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 2014-08-10 | SCLN-BD140668 | 隆昌胡家配气站改造工程 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 祝鹏 | [5 empty] | 取消项目 | 7月28联系川港自贡燃气公司，业主通知8月6日到隆昌看现场；8月6日完成对改造站场的现场资料收集，因场地需要上测量；已通知测量公司于8月11到现场进行测量。8月15日联系测量单位，目前测量工作尚未完成。8月20收到测量地形图，目前正在设计总平面布置图。目前在收集市场资料。9月3日联系自贡川港邹尽卉收集需要的市场资料，因邹尽卉外出出差，负责该项目的人改为张工；目前正在和张工沟通需落实的相关资料问题。因改造站站外的民房与工艺区的安全间距不满足，于9月9日将该问题反应给自贡川港沈总，目前自贡川港方面没有具体的回复。9月16日、9月28日再次联系自贡川港沈总，目前没有回复。10月10日联系自贡川港沈总，回复自贡公司向川港总部汇报情况后再作处理。10月17日、10月23日联系川港沈总目前未得到具体回复。10月31日联系自贡川港沈总目前正在讨论解决方案。11月5日、11月13联系自贡川港沈总，目前该工程的安全距离问题公司还在讨论解决方案。11月20、26日联系沈总目前未得到回复。12月4日、12日、18日联系川港沈总目前还没确定。12月26日联系目前问题为解决。1月4日联系，目前无进展。1月4日联系后等待回复，目前自贡川港公司没有答复。目前暂停。 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:34 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:18 | 2019-12-30 10:46:18
133467152 | 成都 | 2014 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 2014-08-10 | SCLN-BD140667 | 自贡片区管网适应性改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 胡礼萍 |  |  | 1 | 1 | 2014-09-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:34 | 李尧 | 2018-09-25 14:19:34 | 2018-09-25 14:19:34
133467150 | 成都 | 2014 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 2014-08-10 | SCLN-BD140666 | 隆昌界市北部新城二期管道建设工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 川港自贡; 王将 胡礼萍: 蒋子龙 |  |  |  | D108*4.5 2040m | 2014-10-22 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 36952 |  |  |  |  | 36952 |  | 36952 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:34 | 李尧 | 2018-09-25 14:31:46 | 2018-09-25 14:31:46
133467149 | 成都 | 2014 | 2014-02-19 | 2014-02-24 | 2014-03-24 | SCLN-BD140044 | 红星路南延线（中和老场镇段）天然气管线迁改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 华阳天司; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 1 | 1 | 2014-06-06 | 已出版 |  |  | 合并施工图一起结算完毕SCLN-DD140044 | [13 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-07 15:00:34 | 李尧 | 2018-09-25 14:18:48 | 2018-09-25 14:18:48
132707961 | 重庆 | 2017 | 2017-05-24 | 2017-06-21 | 2017-06-15 | SCLN-DD170886 | 天东91井柱塞气举大修 | 整改站场 | 32.0MPa | D83×14 | 40m | 无 | 无 | 单井采气站 | 无 | 重庆气矿 | 蒋子龙 |  |  |  |  | 1 | 1、柱塞气举地面配套工艺改造。 | 2017-06-22 | 已出版 | 2017.05.24现场办公。5.26收到梁平作业区王怡亭提供的资料，还差站内管线规格、材质、尺寸资料。2017.5.24现场办公。5.26收到梁平作业区王怡亭提供的资料，还差站内管线规格、材质、尺寸资料。6.5完成工艺设计并发自控，6.6自控返回汇总。6.7发龙啸内审。6.8发设计电子版A版给梁平作业区王怡亭。6.18下午梁平作业区王怡亭通知6.19下午1：30在重庆气矿评审，会议上，重庆气矿要求设计单位于2017年6月20日、2017年6月21日修改完成设计和概算，修改完成后的设计和概算由梁平作业区自行审查，并要求梁平作业区于2017年6月22日上报重庆气矿OA文件。根据重庆气矿要求，若不能按时完成上诉工作，由梁平作业区申请取消本项目，所造成的处罚、损失由设计单位承担。将重庆气矿要求写成情况说明6.20发利能公司,6.20下午2:00按评审意见修改完成并发利能公司校审，下午5点利能公司返回意见，修改后交概算。6.21上午收到梁平作业区设计委托书，6.21上午发设计、概算电子版给梁平作业区王怡亭。2017.06.22下午梁平作业区王怡亭通知出版0版蓝图10份概算6份，盖章后送重庆气矿6份设计蓝图4份概算、梁平作业区4份设计蓝图2份概算。2017.08.02出版1版设计6份寄送梁平作业区王怡亭。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 56.65 | 5.83 | 0 | 0版 | 1版施工图8份（含利能龙啸留底） |  | 17.08.04 1版寄送中通728802845978王怡亭 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 16412 | 2018-05-11 | 专票 | 0013802401428103- | 刘胤 | 16412 | 2020-06-24 | 16412 | 0 | 100% |  |  | 附件1-委托封面.JPG、附件1-天东91井柱塞设气举大修设计委托书.doc | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 16:58:09 | 刘胤 | 2020-06-24 14:55:54 | 2020-06-24 14:55:54
132707959 | 重庆 | 2017 | 2017-02-27 | 2017-05-19 | 2017-04-30 | SCLN-DD170752 | 天东84井柱塞气举大修 | 整改站场 | 35.0MPa | D88.9×17.5 | 20m | 无 | 无 | 单井采气站 | 无 | 重庆气矿 | 蒋子龙 |  |  |  |  | 1 | 1、柱塞气举地面配套工艺改造。2、拆除原有井口上的钢平台，新建二层钢平台。 | 2017-05-11 | 已出版 | 2017.02.27现场办公，2017.03.01-2017.03.17收集资料并完成设计。2017.03.21发A版电子版给梁平作业区审查，2017.04.03梁平作业区返回A版审查意见，2017.04.10出版B版白图10份概算4份送交重庆气矿。2017.04.14重庆气矿评审。2017.04.19按重庆气矿评审意见修改完成，等梁平作业区下达正式委托可出版。到2017.5.19收到梁平作业区的正式委托书，2017.5.19出版0版设计8份、概算4份，2份设计、概算送交重庆气矿，6份设计、概算2份寄送梁平作业区王怡亭。2017.08.02出版1版设计6份寄送梁平作业区王怡亭。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 68.94 | 6.39 | 0 | 0版 | 1版施工图8份（含利能龙啸留底） |  | 17.08.04 1版寄送中通728802845978王怡亭 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 11280 | 2018-05-11 | 专票 | 00138024-01428103 | 刘胤 | 11280 | 2020-06-24 | 11280 | 0 | 100% |  |  | 附件1-委托封面.pdf、附件1-天东84井柱塞设气举大修设计委托书.doc | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 16:58:09 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:17 | 2020-06-24 14:54:17
132707955 | 重庆 | 2017 | 2017-02-25 | 2017-05-19 | 2017-04-30 | SCLN-DD170751 | 七桥站国产50万脱水装置及集输工艺大修 | 整改站场 | 1.6MPa、2.5MPa、10.0MPa | D32×3.5、D48×3.5、D60.3×4.0、D114.3×7、D159×10、D219×14 | 145m | 无 | 无 | 集、输、脱为一体的大站 | 无 | 重庆气矿 | 蒋子龙 |  |  |  |  | 1 | 1、七桥站国产50万脱水装置部分设备检修、技改。2、七桥站集输区高压来气去脱水装置分输流程优化。 | 2017-05-19 | 已出版 | 2017.02.23现场办公，2017.02.24-2017.03.21多次与梁平作业区联系收集相关资料并完成设计，2017.02.22发A版电子版设计给梁平作业区初审。2017.03.23按梁平作业区初审意见修改完成后交概，3.24重庆气矿评审，2017.04.10收到重庆气矿评审意见，2017.04.14按评审意见修改完成，等梁平作业区下达正式设计委托书方可出版。到2017.5.19收到梁平作业区委托书，2017.5.19出版0版设计6份、概算4份，2份设计、概算送交重庆气矿，4份设计、概算2份寄送梁平作业区刘亚。2017.6.1接梁平作业区刘亚通知，重庆气矿对本工程工程量有调整，设计由0版升为1版，6.2收到刘亚发来的具体调整工程量，6.6将修改后的1版设计发给刘亚，6.7与刘亚沟通修改后的1版设计无问题，发给概算人员修改概算。6.8接刘亚通知，重庆气矿造价部对材料表中一部分材料要求删除。7.18接梁平作业区刘亚通知，因原设计部分管材无库存材料，需更换为其他管径相应的阀门、管件大小做相应修改；修改完成后发1版电子版设计给梁平作业区刘亚。8.31梁平作业区刘亚通知出版1版设计5份。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 106.22 | 7.09 | 0 | 1版 | 8月31日 1版施工图7份（含利能龙啸留底） | 快递寄出 | 寄梁平作业区，刘亚，13629799712 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 30011 | 2018-05-11 | 专票 | 00138024-01428103 | 刘胤 | 30011 | 2020-06-24 | 30011 | 0 | 100% |  |  | 附件1-委托封面.pdf、附件1-七桥站国产50万脱水装置及集输工艺大修设计委托.doc | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 16:58:09 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:13 | 2020-06-24 14:54:13
132707953 | 重庆 | 2017 | 2017-02-07 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | SCLN-DD170750 | 天东26井工艺适应性大修 | 整改站场 | 10.0MPa | D89×6、D57×6 | 160m | 无 | 无 | 单井采气站 | 无 | 重庆气矿 | 蒋子龙 |  |  |  |  | 1 | 1、天东26井增加卧式气液分离器1台，并完善其附属设施。2、对卧式气液分离器进行非标图纸设计。 | 2017-08-01 | 已出版 | 2017.02.07现场办公，2017.02.08-2017.03.17多次与梁平作业区联系收集相关资料并完成设计，2017.03.20发A版电子版设计给梁平作业区初审。2017.04.27收到梁平作业区初审意见。2017年5月4日在重庆气矿完成施工图设计B版评审。2017年5月9日接梁平作业区吴娇通知，重庆气矿要求对卧式气液分离器进行非标图纸设计（之前A版、B版是出的技术规格书）。5月9日、5月10日、5月11日找设备厂家（泸州华坤）对非标设计费进行了询价，同时与梁平作业区沟通卧式气液分离器非标设计相关事宜，最终决定由泸州华坤按厂家常规的方式来做卧式气液分离器非标设计。泸州华坤提出非标设计时间需要5个工作日，与梁平作业区吴娇沟通，定于5月19日提交设计、概算电子版给梁平作业区。5月19日收到泸州华坤发来的卧式气液分离器非标设计图纸，整理汇总后，将设计、概算电子版一起发梁平作业区吴娇。5月22日梁平作业区吴娇通知卧式气液分离器非标图纸磁浮子液位计、雷达液位计的开孔安装方式有问题，泸州华坤提供的卧式气液分离器非标图纸筒体两端都是圆弧形式，梁平作业区想做成一端是圆弧形式，一端是变径带封头形式（可以清掏分离器）。5月23日、5月24日与梁平作业区、泸州华坤沟通，确定了梁平作业区需要的卧式气液分离器的技术条件形式。5月25日收到泸州华坤发来的卧式气液分离器本体图纸，泸州华坤建议先将卧式气液分离器本体图纸发给梁平作业区吴娇确定无问题后，再补充配件等配套图纸。5月31日梁平作业区吴娇通知卧式气液分离器本体图纸无问题，6月1日收到泸州华坤卧式气液分离器全套图纸，整理后将设计、概算电子版发给梁平作业区吴娇,由梁平作业区和重庆气矿对设计进行审查，审查无误后梁平作业区吴娇通知先出版施工图0版蓝图2份、概算0版2份，于6月5日交重庆气矿开发科和造价办各1份设计、概算。6月2日上午我方按照梁平作业区要求把0版蓝图及概算出版，并准备提交业主方，6月2日下午接梁平作业区吴娇电话通知，重庆气矿何睿与梁平作业区沟通后，卧式气液分离器设计规模由20×104m3/d调整为10×104m3/d，确定将DN600的卧式气液分离器改为DN400的卧式气液分离器，由此造成泸州华坤对DN600卧式气液分离器原设计直接作废，需重新进行设计。由此造成卧式气液分离器非标设计二次设计，设备厂家泸州华坤要求增加二次设计费用。同时造成我方原设计、概算作废，需从新进行设计，需增加二次设计费用。将上述情况给利能公司任慧汇报后，任慧回复：写成函件的形式盖章发给梁平作业区。6.5将函件发给吴娇并沟通，吴娇叫与作业区主任陈洋沟通；与陈洋沟通后，陈洋说等会回电话，到6.6陈洋未回电话，主动与陈洋沟通，将函件发给陈洋，等回复。6.14吴娇回复：作业区领导让利能公司去作业区商量费用怎么解决。将情况与何玉晶、任慧汇报沟通后，决定先由龙啸公司去作业区商谈。6.19-6.26与作业区沟通、对接增加费用问题并确定增加具体费用，但是作业区不出书面回复，只口头承诺。6.27、6.27联系设备厂家泸州华坤改卧式气液分离器分离器分标图纸，因厂家最近几天开会不方便接电话。6.29与厂家联系，短信告知更改的内容，厂家回复：安排设计人员修改。7.4厂家要求先要签非标设计合同后再给非标设计资料，7.5将厂家拟的合同发给彭建转交利能看有无问题，7.6彭建回复：何玉晶说利能不与第三方签合同，我们自己与厂家签。到7.12与厂家沟通好相关合同事宜后，合同3份签字盖章寄送厂家，等厂家给非标设计资料。7.17收到厂家发来的DN400卧式气液分离器资料，修改设计后发电子版给梁平作业区吴娇。7.18吴娇说闸阀、安全阀等阀门的配套法兰要单独列出，修改后发电子版给吴娇。7.19吴娇说原设计DN50安全阀出口是大小是DN65，接管尺寸是D76管子，他们没得D76管子，要改为D89。7.20吴娇说闸阀、安全阀等阀门的垫片也要单独提料，卧式气液分离器各进、出口接管法兰是否由厂家配套应该设计图纸中明确，核实磁浮子液位计、雷达液位计、压力表相关参数有无问题。7.27核实好相关设备、材料参数后发梁平作业区吴娇。7.31出版设计12份、概算6份，寄送11份设计、6份概算给梁平作业区吴娇，1份设计送交重庆气矿。8.4送1份设计到重庆气矿物质采购管理部曾余臣时，曾余臣说卧式气液分离器图纸和计算书要单独出3份。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 45.32 | 5.25 | 0 | 0版 | 施工图14份，概算8份（含利能龙啸留底） 17.08.09出版《天东26井工艺适应性大修（卧式气液分离器）》施工图5份（含利能龙啸留底） | 快递寄出 | 中通728802845987吴娇 17.08.09中通728802845957曾余臣 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 19853 | 2018-05-11 | 专票 | 00138024-01428103 | 刘胤 | 19853 | 2020-06-24 | 19853 | 0 | 100% |  |  | 附件1-委托封面.pdf、附件1-天东26井工艺适应性大修设计委托书.doc | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 16:58:09 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:10 | 2020-06-24 14:54:10
132615993 | 泸州 | 2017 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-17 | SCLN-DD170349 | 合江杨光清等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 5 | 5户商业 | 2017-04-16 | 已出版 | 2017.04.16日送往泸州川油 郭方伟签收 |  |  | 100% | [12 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3654 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3654 | 2020-05-29 | 3654 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 15:16:08 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:40 | 2020-05-29 15:00:40
132586455 | 泸州 | 2017 | 2015-05-27 | 2017-05-31 | 2017-06-08 | SCLN-DD170749 | 江安史安琼等4户商业用气安装工程 | 工商集 | 无 | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | 4户商业 | 2017-06-08 | 已出版 | 设计正在内部校审中 预计2017.06.05日出版 | [7 empty] | 1.51 | 0.38 |  | 0版 | 蓝图9份，概算3份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728776755618，泸州王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1904 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 1904 | 2020-05-29 | 1904 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:51 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:37 | 2020-05-29 15:00:37
132586454 | 泸州 | 2017 | 2015-05-27 | 2017-05-31 | 2017-06-08 | SCLN-DD170748 | 江安肖诗明等3户商业用气安装工程 | 工商集 | 无 | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | 3户商业 | 2017-06-08 | 已出版 | 设计正在内部校审中 预计2017.06.05日出版 | [7 empty] | 2.61 | 0.45 |  | 0版 | 蓝图9份，概算3份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728776755618，泸州王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3521 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3521 | 2020-05-29 | 3521 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:51 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:35 | 2020-05-29 15:00:35
132586453 | 泸州 | 2017 | 2015-05-27 | 2017-05-31 | 2017-06-13 | SCLN-DD170747 | 泸县云龙唐人酒厂至泸县一中管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 整改管道D108 L=1.2km | 2017-06-29 | 已出版 | 设计正在进行中，预计2017.06.12日白图交往泸州川油 2017.06.12日进行评审，2017.06.22日接收评审会议纪要，2017.06.27日进行设计出版 2017.07.30日送往泸州川油，郭方伟签收， | [7 empty] | 45.58 | 4 | 0 | 0版 | 施工图9份，概算3份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通7288014308291王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 06552861-62 | 刘胤 | 27000 | 2020-06-12 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:51 | 刘胤 | 2020-06-16 10:26:52 | 2020-06-16 10:26:52
132586451 | 泸州 | 2017 | 2015-05-27 | 2017-05-31 | 2017-06-13 | SCLN-DD170746 | 泸县跃进桥至惠济桥管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 整改管道D108 L=1.3km | 2017-07-04 | 已出版 | 设计正在进行中，预计2017.06.12日白图交往泸州川油 2017.06.12日进行评审，2017.06.22日接收评审会议纪要，2017.06.29日进行设计出版， 预计2017.07.02日设计送往泸州川油 | [7 empty] | 85.87 | 7.17 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算3份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308289王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 33900 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 33900 | 2020-05-29 | 33900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:51 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:32 | 2020-05-29 15:00:32
132586450 | 泸州 | 2017 | 2015-05-27 | 2017-05-31 | 2017-06-13 | SCLN-DD170745 | 泸县玄滩万福商场至粮站中压管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 整改管道D108 L=0.8km | 2019-09-02 | 已出版 | 设计正在进行中，预计2017.06.08日白图交往泸州川油,6.22收到泸州川油评审报告，修改后出版蓝图，6.23接到泸州川油工程技术部马杰通知，该工程还需增加部分工程量，暂缓出版。7.4与泸州川油马杰联系，需重新到现场核实工程量，9.5修改增加量后可出版 | [10 empty] | 0版 | 施工图10套，概算5套（包含留底一份）。 | 快递寄出 |  |  | LX-201706 | 框架 | 未结 | 27000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899207 | 刘胤 | 27000 |  |  | 27000 | 100% | [11 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:51 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:06 | 2020-12-11 11:11:06
132586448 | 泸州 | 2017 | 2015-05-10 | 2017-05-31 | 2017-06-06 | SCLN-DD170744 | 泸县太伏加油站旁至金坛子酒业管道改造工程 | 管线 | 0.4MPa | D108 | L=1182m | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 整改管道D108 L=1182m | 2017-06-16 | 已出版 | 设计正在审核修改概算中，预计2017.06.05日出版 泸州川油2017.06.09日传评审纪要与我方，2017.06.14正式出版 | [7 empty] | 67.09 | 5.48 |  | 0版 | 设计10份，概算3份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308284王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27120 | 2019-12-25 | 专票 | 170744 | 刘胤 | 27120 | 2020-08-28 | 27120 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:51 | 刘胤 | 2020-08-28 16:50:57 | 2020-08-28 16:50:57
132586446 | 泸州 | 2017 | 2015-05-10 | 2017-05-31 | 2017-06-06 | SCLN-DD170743 | 泸县奇峰配气站志交通街六段管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 整改管道D108 L=0.6km |  | 已出版 | 设计已出版2017.06.5日 | [7 empty] | 25.09 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2019-12-19 | 专票 | 06552861-62-14565832-37 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-12 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:51 | 刘胤 | 2020-06-16 10:26:49 | 2020-06-16 10:26:49
132586445 | 泸州 | 2017 | 2015-05-27 | 2017-05-31 | 2017-06-13 | SCLN-DD170742 | 泸县福集玉蟾温泉度假村商业街新建天然气管道工程 | 管线 | 设计压力0.4MPa | D108×5 | 550m | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博; 谢天福 谢天福: 陈勇 |  |  |  | 新建D108 L=0.55km |  | 已出版 | 等待业主提供图纸 2017.06.08日接收图纸，2017.06.22日白图送往泸州川油， 2017.07.27日进行评审，2017.07.28日接收评审意见，设计正在出版中，预计2017.08.08日设计交于泸州川油 |  |  | 100% |  |  |  |  | 23.19 | 3 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-12-19 | 专票 | 06552861-62-14565832-37 | 刘胤 | 27000 | 2020-06-12 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:51 | 刘胤 | 2020-06-16 10:26:47 | 2020-06-16 10:26:47
132586444 | 泸州 | 2017 | 2015-05-27 | 2017-05-31 | 2017-06-13 | SCLN-DD170567 | 蓝田CNG至新恒基翡翠城供气管道工程 | 管线 | 0.4MPA | D108 | 1280 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | 新建D108 L=1.28km | 2017-06-29 | 已出版 | 6.12日评审 | [7 empty] | 74.46 | 5.78 | 0 | 0版 | 施工图10份，概算3份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308291王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 28800 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 28800 | 2020-05-29 | 28800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:51 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:28 | 2020-05-29 15:00:28
132586443 | 泸州 | 2017 | 2017-05-06 | 2017-05-09 | 2017-05-15 | SCLN-DD170642 | 泸州千年酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 1户工业 | 2017-05-16 | 已出版 | 设计于2017.05.16日送往泸州公司 郭方伟签收 | [7 empty] | 11.27 | 0.7 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 4900 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 4900 | 2020-05-29 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:51 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:24 | 2020-05-29 15:00:24
132586442 | 泸州 | 2017 | 2017-05-06 | 2017-05-09 | 2017-05-22 | SCLN-DD170641 | 江安西领淯江民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 300 | 300户高层 | 2017-06-22 | 已出版 | 设计正在进行中 2017.05.19日白图送往泸州公司 等待评审 2017.06.12日进行评审， 2017.06.22日接收评审意见 设计2017.06.23日进行出版，预计2017.06.26日寄往泸州川油天然气 | [10 empty] | 0版 | 设计10份，概算3份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308301 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 10500 | 2019-11-15 | 专票 | 08974418 | 刘胤 | 10500 | 2020-12-31 | 10500 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:51 | 刘胤 | 2020-12-31 13:23:26 | 2020-12-31 13:23:26
132586440 | 泸州 | 2017 | 2017-05-06 | 2017-05-09 | 2017-05-15 | SCLN-DD170640 | 石洞许多益等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 3户商业 | 2017-05-16 | 已出版 | 设计于2017.05.16日送往泸州公司 郭方伟签收 | [7 empty] | 3.47 | 0.38 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3850 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3850 | 2020-05-29 | 3850 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:51 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:22 | 2020-05-29 15:00:22
132586439 | 泸州 | 2017 | 2017-05-06 | 2017-05-09 | 2017-05-15 | SCLN-DD170639 | 泸县玄滩徐开富等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 5户商业 | 2017-05-16 | 已出版 | 设计于2017.05.16日送往泸州公司 郭方伟签收 | [15 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3556 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124 | 刘胤 | 3556 | 2020-05-29 | 3556 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:51 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:19 | 2020-05-29 15:00:19
132586438 | 泸州 | 2017 | 2017-05-06 | 2017-05-09 | 2017-05-15 | SCLN-DD170638 | 泸县福集徐红梅等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 3户商业 | 2017-05-16 | 已出版 | 设计于2017.05.16日送往泸州公司 郭方伟签收 | [15 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3521 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3521 | 2020-05-29 | 3521 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:51 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:17 | 2020-05-29 15:00:17
132586437 | 泸州 | 2017 | 2017-05-06 | 2017-05-09 | 2017-05-15 | SCLN-DD170637 | 泸县福集高阳等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 4户商业 | 2017-05-16 | 已出版 | 设计于2017.05.16日送往泸州公司 郭方伟签收 | [15 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3605 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3605 | 2020-05-29 | 3605 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:13 | 2020-05-29 15:00:13
132586436 | 泸州 | 2017 | 2017-05-06 | 2017-05-09 | 2017-05-22 | SCLN-DD170636 | 泸县福集朝阳锦华城2期民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 无: 70户多层; 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 70 | 70户多层 | 2017-06-23 | 已出版 | 设计正在进行中 2017.05.19日白图送往泸州公司 等待评审 2017.06.12日进行评审， 2017.06.22日接收评审意见 设计2017.06.23日进行出版，预计2017.06.26日寄往泸州川油天然气 |  |  | 100% |  |  |  | 无 |  |  |  | 0版 | 设计9份，概算3份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308293王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 2450 | 2018-05-11 | 专票 | 02706746-01428103 | 刘胤 | 2450 | 2020-06-24 | 2450 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:07 | 2020-06-24 14:54:07
132586435 | 泸州 | 2017 | 2017-05-06 | 2017-05-09 | 2017-05-22 | SCLN-DD170635 | 蓝田天福园民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 42 | 42户多层 | 2017-06-22 | 已出版 | 2017.05.19日白图送往泸州公司 等待评审 2017.06.12日评审，会议纪要来后出版，设计2017.06.25日送往泸州川油 | 已提交 | [6 empty] | 13.38 | 0.7 | 0 | 0版 | 设计9份，概算3份（含利能留底） | 快递寄出 | 中通728801308301王洪 |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1470 | 2018-05-11 | 专票 | 0270674601428103- | 刘胤 | 1470 | 2020-06-24 | 1470 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-06-24 14:54:04 | 2020-06-24 14:54:04
132586433 | 泸州 | 2017 | 2017-05-06 | 2017-05-09 | 2017-05-15 | SCLN-DD170634 | 蓝田李程等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 3户商业 | 2017-05-16 | 已出版 | 设计于2017.05.16日送往泸州公司 郭方伟签收 | [7 empty] | 1.91 | 0.38 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1925 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 1925 | 2020-05-29 | 1925 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-05-29 15:00:11 | 2020-05-29 15:00:11
132586432 | 泸州 | 2017 | 2017-05-06 | 2017-05-09 | 2017-05-15 | SCLN-DD170633 | 江安周志强等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 4户商业 | 2017-05-16 | 已出版 | 设计于2017.05.16日送往泸州公司 郭方伟签收 | [15 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3605 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3605 | 2020-05-29 | 3605 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-05-29 14:57:40 | 2020-05-29 14:57:40
132586431 | 泸州 | 2017 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-20 | SCLN-DD170385 | 泸县立石尚都龙湖二期民用气安装工程 | 多层 | 0.4MPA | D57 | 无 | 56户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 56 | 多层56户 | 2017-05-25 | 已出版 | 设计于2017.04.19日白图交于泸州川油工程部，等待工程评审后方可出版 2017.5.05日评审，等待评审纪要2017.05.25日出版预计2017.05.31日送往泸州川油 | [15 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1890 | 2018-05-11 | 专票 | 0270674601428103- | 刘胤 | 1890 | 2020-06-24 | 1890 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:57 | 2020-06-24 14:53:57
132586430 | 泸州 | 2017 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-17 | SCLN-DD170350 | 江安周元海等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 4 | 4户商业 | 2017-04-16 | 已出版 | 2017.04.16日送往泸州川油 郭方伟签收 | [15 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3731 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3731 | 2020-05-29 | 3731 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-05-29 14:57:36 | 2020-05-29 14:57:36
132586429 | 泸州 | 2017 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-20 | SCLN-DD170352 | 泸县立石安置房民用气安装工程 | 多层 | 0.4MPA | D108 | 无 | 25户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 25 | 多层25户 | 2017-05-25 | 已出版 | 设计于2017.04.19日白图交于泸州川油工程部，等待工程评审后方可出版 2017.5.05日评审，等待评审纪要2017.05.25日出版预计2017.05.31日送往泸州川油 | [15 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 875 | 2018-05-11 | 专票 | 02706746-01428103 | 刘胤 | 875 | 2020-06-24 | 875 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:55 | 2020-06-24 14:53:55
132586428 | 泸州 | 2017 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-20 | SCLN-DD170353 | 泸县福集金月湾四期民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPA | D108 | 无 | 176户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 176 | 高层176户 | 2017-05-25 | 已出版 | 设计于2017.04.19日白图交于泸州川油工程部，等待工程评审后方可出版 2017.5.05日评审，等待评审纪要2017.05.25日出版预计2017.05.31日送往泸州川油 |  |  | 100% | [12 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 6160 | 2018-05-11 | 专票 | 02706746-01428103 | 刘胤 | 6160 | 2020-06-24 | 6160 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:53 | 2020-06-24 14:53:53
132586427 | 泸州 | 2017 | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-25 | SCLN-DD170351 | 泸县2014年安置房民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 752户 |  |  |  | 泸州川油 | 文浩博 | 陈勇 | 朱珠 | 朱珠 |  | 752 | 高层752户 | 2017-05-25 | 已出版 | 设计于2017.04.19日白图交于泸州川油工程部，等待工程评审后方可出版 2017.5.05日评审，等待评审纪要2017.05.25日出版预计2017.05.31日送往泸州川油 |  |  | 100% |  |  |  | 无 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 26320 | 2018-05-11 | 专票 | 02706746-01428103 | 刘胤 | 26320 | 2020-06-24 | 26320 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:51 | 2020-06-24 14:53:51
132586424 | 泸州 | 2017 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-04-05 | SCLN-DD170284 | 江安竹都大道东沿线延伸线天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159 | D159 L=815米 | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D159 L=815米 | 2017-04-15 | 已出版 | 2017.03.24日进行评审 2017年4月5日接收评审意见，设计已完成，需要报规报建后出版设计，2017-4-13收到出版通知 |  |  | 100% |  |  |  | 有 | 65.93 | 5.44 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 32640 | 2018-05-11 | 专票 | 02706747-01428103 | 刘胤 | 32640 | 2020-06-24 | 32640 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:48 | 2020-06-24 14:53:48
132586423 | 泸州 | 2017 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-04-05 | SCLN-DD170283 | 江安橙乡路口至绕城路三叉路口天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D159 L=2148米 | 2017-04-15 | 已出版 | 2017.03.24日进行评审 2017年4月5日接收评审意见，设计已完成，需要报规报建后出版设计，2017-4-13收到出版通知 |  |  | 100% |  |  |  |  | 123.25 | 7.73 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 35460 | 2018-05-11 | 专票 | 02706747-01428103 | 刘胤 | 35460 | 2020-06-24 | 35460 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:45 | 2020-06-24 14:53:45
132586422 | 泸州 | 2017 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-04-05 | SCLN-DD170282 | 江安会龙小区至江景华府天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | D159 L718米 | 2017-04-15 | 已出版 | 2017.03.24日进行评审 2017年4月5日接收评审意见，设计已完成，需要报规报建后出版设计，2017-4-13收到出版通知 |  |  | 60% |  |  |  |  | 39.93 | 4 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706747-01428103 | 刘胤 | 27000 | 2020-06-24 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:43 | 2020-06-24 14:53:43
132586421 | 泸州 | 2017 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-04-05 | SCLN-DD170281 | 机场口至吴家酒厂新建管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | D57 L=995米 | 2017-04-15 | 已出版 | 2017.03.24日进行评审 2017年4月5日接收评审意见，设计已完成，需要报规报建后出版设计，2017-4-13收到出版通知 |  |  | 60% |  |  |  |  | 29.63 | 3 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-05-11 | 专票 | 0270674601428103- | 刘胤 | 18000 | 2020-06-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:41 | 2020-06-24 14:53:41
132586420 | 泸州 | 2017 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-04-05 | SCLN-DD170280 | 2017年江安水晶一品至建设路中压管道整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | D159 L=332米 D108 L=312米 | 2017-04-15 | 已出版 | 2017.03.24日进行评审 2017年4月5日接收评审意见，设计已完成，需要报规报建后出版设计，2017-4-13收到出版通知 |  |  | 60% |  |  |  |  | 29.84 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706746-01428103 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:39 | 2020-06-24 14:53:39
132586419 | 泸州 | 2017 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | SCLN-DD170279 | 蓝田陈世林等5户商业用气安装工程 | 工商集 | 无 | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 5 | 5户商业 | 2017-04-04 | 已出版 | 2017年4月4日已送往泸州川油 郭方伟签收 |  |  | 90% |  |  |  |  | 5.38 | 0.5 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3654 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3654 | 2020-05-29 | 3654 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-05-29 14:57:34 | 2020-05-29 14:57:34
132586418 | 泸州 | 2017 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | SCLN-DD170278 | 泸州红泸酒业有限责任公司二厂工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2017-04-04 | 已出版 | 2017年4月4日已送往泸州川油 郭方伟签收 |  |  | 90% |  |  |  |  | 3.66 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3850 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3850 | 2020-05-29 | 3850 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:50 | 刘胤 | 2020-05-29 14:57:31 | 2020-05-29 14:57:31
132586415 | 泸州 | 2017 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | SCLN-DD170277 | 泸州山村酒业有限公司二厂房工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜; 谢天福 谢天福: 陈勇; 谢天福 李茜璐: 朱珠 |  |  | 1 | 1户工业，2台0.6T锅炉 | 2017-10-16 | 已出版 | 不具备设计条件，厂房暂未修建。6.28日电联厂房还在修建，锅炉房还未设计定位，预估9、10月份能进行设计。10.16日已出版。 | 已提交 |  | 100% |  |  |  |  | 15.03 | 0.73 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 15400 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 15400 | 2020-05-29 | 15400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-05-29 14:57:28 | 2020-05-29 14:57:28
132586414 | 泸州 | 2017 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | SCLN-DD170276 | 泸县玄滩初级中学校集体用气安装工程 | 工商集 | 0.4MPA 5kpa | D57 | 25m | 无 | 20立方 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 1 | 1户集体 | 2017-04-04 | 已出版 | 2017年4月4日已送往泸州川油 郭方伟签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 1.58 | 0.26 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1960 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124 | 刘胤 | 1960 | 2020-05-29 | 1960 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-05-29 14:57:26 | 2020-05-29 14:57:26
132586413 | 泸州 | 2017 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-04-05 | SCLN-DD170275 | 江北政府宿舍民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  | 12 | 多层12户 | 2017-04-04 | 已出版 | 2017年4月4日已送往泸州川油 郭方伟签收 |  |  | 100% | 无 | 郭方伟186-8308-2037 | 泸州江北镇 | 无 | [8 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 420 | 2018-05-11 | 专票 | 02706746-01428103 | 刘胤 | 420 | 2020-06-24 | 420 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:37 | 2020-06-24 14:53:37
132586412 | 泸州 | 2017 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-13 | SCLN-DD170181 | 蓝田新恒基翡翠城5号地块民用气安装工程 | 多层 | 0.4MPA 5KPA | D159 D108 D89 D57 | 无 | 917 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 917 | 多层917户 | 2017-03-13 | 已出版 | 2017年3月18日已送往泸州川油工程部郭方伟签收 | [15 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 32095 | 2019-12-19 | 专票 | 01658552-14565834 | 刘胤 | 32095 | 2020-05-29 | 32095 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-05-29 14:57:20 | 2020-05-29 14:57:20
132586411 | 泸州 | 2017 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-20 | SCLN-DD170180 | 江阳区邻玉配气站至山村酒厂新建天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 新建管道D108 L=815米 | 2017-04-15 | 已出版 | 设计白图于2017年03.18日送往泸州川油公司等待评审 2017.03.24日评审 等待评审意见 2017年4月5日接收评审意见，设计已完成，需要报规报建后出版设计，2017-4-14收到出版通知 |  |  | 80% | 0.815Km |  |  |  | 37.36 | 4 |  | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 18000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706746-01428103 | 刘胤 | 18000 | 2020-06-24 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:35 | 2020-06-24 14:53:35
132586410 | 泸州 | 2017 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-13 | SCLN-DD170179 | 江安会龙城市棚户区改造工程天然气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 436 | 高层436户 | 2017-03-13 | 已出版 | 2017年3月18日已送往泸州川油工程部郭方伟签收 |  |  | 100% | [12 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 15260 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 15260 | 2020-05-29 | 15260 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-05-29 14:57:17 | 2020-05-29 14:57:17
132586409 | 泸州 | 2017 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-13 | SCLN-DD170178 | 江安吴科明等7户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 7户商业 | 2017-03-13 | 已出版 | 2017年3月18日已送往泸州川油工程部郭方伟签收 |  |  | 100% | [12 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 4900 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 4900 | 2020-05-29 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-05-29 14:57:15 | 2020-05-29 14:57:15
132586408 | 泸州 | 2017 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-13 | SCLN-DD170177 | 泸县福集陈知福等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 5户商业 | 2017-03-13 | 已出版 | 2017年3月18日已送往泸州川油工程部郭方伟签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 7.02 | 0.5 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3556 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3556 | 2020-05-29 | 3556 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-05-29 14:57:13 | 2020-05-29 14:57:13
132586406 | 泸州 | 2017 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-13 | SCLN-DD170176 | 泸县福集友豪置业二期民用气安装工程 | 高层、多层 | 0.4MPA 5KPA | D159 D108 D89 D57 | 无 | 多层130 高层681 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 811 | 多层130 高层681 | 2017-03-13 | 已出版 | 2017年3月18日已送往泸州川油工程部郭方伟签收 |  |  | 100% | [12 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 28385 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 28385 | 2020-05-29 | 28385 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-05-29 14:57:09 | 2020-05-29 14:57:09
132586405 | 泸州 | 2017 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-13 | SCLN-DD170175 | 泸县福集友豪置业一期民用气安装工程 | 高层、多层 | 0.4MPA 5KPA | D159 D108 D89 D57 | 无 | 多层158 高层387 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 545 | 多层158 高层387 | 2017-03-13 | 已出版 | 设计于2017-03.13日出版，2017年3月18日已送往泸州川油工程部郭方伟签收 |  |  | 100% | [12 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 19075 | 2018-05-11 | 专票 | 02706746-01428103 | 刘胤 | 19075 | 2020-06-24 | 19075 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:33 | 2020-06-24 14:53:33
132586403 | 泸州 | 2017 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-13 | SCLN-DD170174 | 泸州龙马潭区石洞金岭路供气管道工程 | 管线 | 0.8MPA | D159 | 730m | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | 新建管道D159 L=780米 | 2017-04-05 | 已出版 | 2017.2.28提交白图2017.3.1评审2017.3.3川油下委托2017.3.8交报规资料予泸州市住建局，2017.3.15再次去住建局仍未出结果，咨询后由于供气区域存在争议，住建局暂不予批复，2017.3.30泸州川油通知出版该设计，报规由他们自行负责，2017.4.5出版正式设计 |  |  | 100% |  |  |  |  | 40.29 | 4 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 27000 | 2018-05-11 | 专票 | 02706747-01428103 | 刘胤 | 27000 | 2020-06-24 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:31 | 2020-06-24 14:53:31
132586402 | 泸州 | 2017 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-21 | SCLN-DD170075 | 通滩老街悠游古镇民用气安装工程 | 高层、多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  | 239 | 90户多层、149户高层 | 2017-02-21 | 已出版 | 设计在内部校审中 预计2017.02.20日出版 2017年2月21日送往泸州川油天然气公司 郭方伟签收 |  |  | 100% | 无 | 张家宜138-8273-6618 | 泸州通滩 | 有 | 61.99 | 5.28 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 8365 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 8365 | 2020-05-29 | 8365 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-05-29 14:57:06 | 2020-05-29 14:57:06
132586401 | 泸州 | 2017 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-16 | SCLN-DD170074 | 石洞崔道彬等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 5 | 5户商业 | 2017-02-15 | 已出版 | 2017年2月15日出版，泸州川油王舒2017年2月30日签收 |  |  | 100% | [12 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3654 | 2019-12-23 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3654 | 2020-05-29 | 3654 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-05-29 14:57:03 | 2020-05-29 14:57:03
132586400 | 泸州 | 2017 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-16 | SCLN-DD170073 | 泸州鸿源至尊酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2017-02-15 | 取消项目 | 用户不安装 | [15 empty] | LX-201706 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:19 | 2019-12-30 10:46:19
132586399 | 泸州 | 2017 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-16 | SCLN-DD170072 | 泸县福集杜文玉等7户商业用气安装工程 | 工商集 | 无 | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 7 | 7户商业 | 2017-02-21 | 已出版 | 设计正在出版中，2017年2月17日传与出版，设计正在出版中 预计2017年02.21日送往泸州川油 |  |  | 100% |  |  |  |  | 9.13 | 0.62 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3640 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3640 | 2020-05-29 | 3640 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-05-29 14:57:02 | 2020-05-29 14:57:02
132586398 | 泸州 | 2017 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-16 | SCLN-DD170071 | 泸县福集兴业苑小区民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  | 52 | 实际设计48户 4户不符合安装条件 | 2017-02-15 | 已出版 | 2017年2月15日出版，泸州川油王舒2017年2月27日签收 |  |  | 100% | 无 | 敖总189-8249-1619 | 泸县福集 | 有 | 14.13 | 2 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1680 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565834 | 刘胤 | 1680 | 2020-05-29 | 1680 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-05-29 14:56:59 | 2020-05-29 14:56:59
132586397 | 泸州 | 2017 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-21 | SCLN-DD170070 | 泸县玄滩万福商业城民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  | 148 | 148户多层 | 2017-02-21 | 已出版 | 设计在内部校审中 预计2017.02.20日出版 |  |  | 100% | 无 | 吴总138-8058-0994 | 泸县 | 有 | 40.76 | 4 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 5180 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565834 | 刘胤 | 5180 | 2020-05-29 | 5180 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-05-29 14:56:57 | 2020-05-29 14:56:57
132586396 | 泸州 | 2017 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-16 | SCLN-DD170069 | 泸县太伏镇游代惠等7户商业用气安装工程 | 工商集 | 无 | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 7 | 7户商业 | 2017-02-15 | 已出版 | 2017年2月15日出版，泸州川油王舒2017年2月25日签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 6.64 | 0.62 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3500 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3500 | 2020-05-29 | 3500 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:49 | 刘胤 | 2020-05-29 15:30:40 | 2020-05-29 15:30:40
132586395 | 泸州 | 2017 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-21 | SCLN-DD170068 | 泸县兆雅汪维友等2户自建房民用气安装工程 | 多层 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 44 | 44户多层 | 2017-02-21 | 已出版 | 设计在内部校审中 预计2017.02.20日出版 2017年2月21日送往泸州川油天然气公司 郭方伟签收 |  |  | 100% | [12 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1540 | 2018-05-11 | 专票 | 0270674601428103- | 刘胤 | 1540 | 2020-06-24 | 1540 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:29 | 2020-06-24 14:53:29
132586394 | 泸州 | 2017 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-16 | SCLN-DD170067 | 泸县云龙镇学校民用气安装工程 | 多层 | 0.4MPA 5KPA | D57 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 67 | 67户多层 | 2017-02-15 | 已出版 | 2017年2月15日出版，泸州川油王舒2017年2月23日签收 |  |  | 100% | [12 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 15400 | 2019-12-20 | 专票 | 01428119-124-14565834 | 刘胤 | 15400 | 2020-05-29 | 15400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘胤 | 2020-05-29 14:56:54 | 2020-05-29 14:56:54
132586393 | 泸州 | 2017 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-16 | SCLN-DD170066 | 江安易东阳等6户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 6 | 6户商业 | 2017-02-15 | 已出版 | 2017年2月15日出版，泸州川油王舒2017年2月22日签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 10.64 | 0.7 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 4529 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 4529 | 2020-05-29 | 4529 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘胤 | 2020-05-29 14:56:51 | 2020-05-29 14:56:51
132586392 | 泸州 | 2017 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-16 | SCLN-DD170065 | 江安向兰琼等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 5 | 5户商业 | 2017-02-15 | 已出版 | 2017年2月15日出版，泸州川油王舒2017年2月21日签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 5.09 | 0.5 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3724 | 2019-12-19 | 专票 | 01428119-124-14565832-37 | 刘胤 | 3724 | 2020-05-29 | 3724 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘胤 | 2020-05-29 14:56:47 | 2020-05-29 14:56:47
132586391 | 泸州 | 2017 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-21 | SCLN-DD170064 | 合江白沙富饶小区三期等2户民用气安装工程 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 20 | 多层20户 | 2017-02-15 | 已出版 | 2017年2月15日出版，泸州川油王舒2017年2月20日签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 16.43 | 3 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1750 | 2018-05-11 | 专票 | 02706746-01428103 | 刘胤 | 1750 | 2020-06-24 | 1750 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘胤 | 2020-06-24 14:53:27 | 2020-06-24 14:53:27
132586390 | 泸州 | 2016 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2017-01-16 | SCLN-DD161234 | 机场口至鸿源至尊酒厂新建管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 新建D57管道2Km |  | 取消项目 | 2017年1月6日测绘公司现场测量，2017年1月18日测量图传与我方，2017年1月24日设计内部校审，2017年2月6日设计完成通知泸州川油工程部马杰安排评审，2017年2月13日继续联系市场王舒安排评审，2017年2月14日市场部唐部长（唐果）通知本工程线路有重大调整，需要暂缓等待通知 2017.03.12日工程部郭方伟通知取消 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586388 | 泸州 | 2016 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | SCLN-DD161191 | 泸州泸冠酒厂工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 1户工业 | 2017-01-12 | 已出版 | 设计正在协商处理中，预计2016.12.26日给回复设计方可出版 2017.01.18日送往泸州川油，王舒签收 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586387 | 泸州 | 2016 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-28 | SCLN-DD161190 | 泸州泸享酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 1户工业 | 2017-01-12 | 已出版 | 设计正在协商处理中，预计2016.12.26日给回复设计方可出版 2017.01.17日送往泸州川油，王舒签收 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586386 | 泸州 | 2016 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-28 | SCLN-DD161189 | 泸州市泸孙曲酒厂工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 1户工业 | 2017-01-12 | 已出版 | 设计正在协商处理中，预计2016.12.26日给回复设计方可出版 2017.01.16日送往泸州川油，王舒签收 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586385 | 泸州 | 2016 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-28 | SCLN-DD161188 | 泸州市江阳区传恒曲酒厂工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 1户工业 | 2017-01-12 | 已出版 | 设计正在协商处理中，预计2016.12.26日给回复设计方可出版 2017.01.15日送往泸州川油，王舒签收 | [7 empty] | 1.64 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586384 | 泸州 | 2016 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-28 | SCLN-DD161187 | 泸州市川酿酒坊有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 1户工业 | 2017-01-12 | 已出版 | 设计已出版。预计2016.12.26日给回复设计方可出版 2017.01.14日送往泸州川油，王舒签收 | [7 empty] | 2.14 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 2800 | 2017-12-28 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586383 | 泸州 | 2016 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-28 | SCLN-DD161186 | 泸州市十里香酒厂工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 1户工业 | 2017-01-12 | 已出版 | 设计正在协商处理中，预计2016.12.26日给回复设计方可出版 2017.01.13日送往泸州川油，王舒签收 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586381 | 泸州 | 2016 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-28 | SCLN-DD161185 | 泸州名窖酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 1户工业 | 2017-01-12 | 已出版 | 设计正在协商处理中，预计2016.12.26日给回复设计方可出版 2017.01.12日送往泸州川油，王舒签收 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586379 | 泸州 | 2016 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 2016-12-23 | SCLN-DD161177 | 泸县太伏镇社会服务中心等2户集体用气（太伏镇敬老院）安装工程 | 工商集 | 0.4MPA 5KPA | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | 2户 | 2016-12-23 | 已出版 | 2016.12.20日出版。2016.12.26日送往泸州川油 快递日期2016.12.23 王舒签收 | [7 empty] | 6.02 | 0.45 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2975 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 2975 | 2017-12-28 | 2975 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586378 | 泸州 | 2016 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-12-07 | SCLN-DD161126 | 泸县福集工业园B区至新兴陶瓷厂供气管道新建工程 | 管线 | 0.4MPA | D108 | 1130m | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | D108 1200m | 2016-12-08 | 已出版 | 2016.12.12日送往泸州川油，王舒签收 | [7 empty] | 54.24 | 5.72 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 22680 | 2017-12-05 | 专票 | 08192539 | 刘胤 | 22680 | 2018-03-23 | 22680 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586376 | 泸州 | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | SCLN-DD161090 | 蓝田王涛等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  |  | 3户商业 | 2016-12-02 | 已出版 | 2016.11.29日送往泸州川油，王舒签收 |  |  | 100% | 无 | 张家宜138-8273-6618 | 泸州蓝田 | 有 | 1.79 | 0.38 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2660 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 2660 | 2017-12-28 | 2660 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586373 | 泸州 | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-02 | SCLN-DD161089 | 泸县陈翔等8户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  |  | 8户商业 | 2016-12-02 | 已出版 | 2016.12.05日送往泸州川油，王舒签收 |  |  | 100% | 无 | 黄鑫 | 泸县 | 有 | 9.93 | 0.7 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2933 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 2933 | 2017-12-28 | 2933 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586367 | 泸州 | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-02 | SCLN-DD161086 | 泸县立石旭景苑民用气安装工程 | 多层 | 0.4MPA 5KPA | D57 | 无 | 64户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | 64户 | 2016-12-02 | 已出版 | 2016.12.05日送往泸州川油，王舒签收 |  |  | 90% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2240 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 2240 | 2017-12-28 | 2240 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:48 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586363 | 泸州 | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-02 | SCLN-DD161085 | 泸县玄滩湖畔尚城民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPA 5KPA | D89 D57 | 无 | 184户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | 184户 | 2016-12-02 | 已出版 | 2016.12.05日送往泸州川油，王舒签收 |  |  | 90% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 6440 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 6440 | 2017-12-28 | 6440 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586360 | 泸州 | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-02 | SCLN-DD161084 | 泸县朝阳锦华城民用气安装工程 | 多层 | 0.4MPA 5KPA | D108 D57 | 无 | 280户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | 280户 | 2016-12-02 | 已出版 | 2016.12.05日送往泸州川油，王舒签收 |  |  | 90% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9800 | 2017-09-18 | 专票 | 01123860 | 刘胤 | 9800 | 2017-12-28 | 9800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586357 | 泸州 | 2016 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | SCLN-DD161083 | 江安黄长明等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 2户商业 | 2016-11-23 | 已出版 | 2016.11.23日出版设计，2016.11.28日送往泸州川油王舒签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 1.87 | 0.32 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2156 | 2017-09-18 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 2156 | 2017-12-28 | 2156 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586353 | 泸州 | 2016 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-09 | SCLN-DD160993 | 高坝泸化中学民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 多层118户 | 2016-11-09 | 已出版 | 设计正在内部校审中，2016.11.09日出版，2016.11.14日送往泸州川油，王舒签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4130 | 2017-09-18 | 专票 | 01123860 | 刘胤 | 4130 | 2017-12-28 | 4130 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586350 | 泸州 | 2016 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-09 | SCLN-DD160992 | 阳50井站民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 多层12户 | 2016-11-09 | 已出版 | 设计正在内部校审中，2016.11.09日出版，2016.11.14日送往泸州川油，王舒签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 420 | 2017-09-18 | 专票 | 01123860 | 刘胤 | 420 | 2017-12-28 | 420 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586348 | 泸州 | 2016 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-09 | SCLN-DD160991 | 蓝田蓝滨城悦府三期民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 高层228 | 2016-11-09 | 已出版 | 设计正在内部校审中，2016.11.09日出版，2016.11.14日送往泸州川油，王舒签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 7980 | 2017-09-18 | 专票 | 01123860 | 刘胤 | 7980 | 2017-12-28 | 7980 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586345 | 泸州 | 2016 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-09 | SCLN-DD160990 | 石洞陈朝顺等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  |  | 4户商业 | 2016-11-09 | 已出版 | 设计正在内部校审中，2016.11.09日出版，2016.11.14日送往泸州川油，王舒签收 |  |  | 100% | 无 | 石洞曾站长 | 泸州石洞镇 | 有 | 6.2 | 0.44 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2870 | 2017-09-18 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 2870 | 2017-12-28 | 2870 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586342 | 泸州 | 2016 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-09 | SCLN-DD160989 | 泸州公司兰田重湾、下坝等小区气表及表箱整改工程 | 整改多层 | 0.4MPA 5KPA | D57 D32 | 无 | 1376户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | D57 L=3000m 更换1376个表 | 2016-11-09 | 已出版 | 设计正在内部校审中，2016.11.09日出版，2016.11.14日送往泸州川油，王舒签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 244.43 | 14.85 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586340 | 泸州 | 2016 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-14 | SCLN-DD160988 | 泸县金月湾3期民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 365户多层 | 2016-11-11 | 已出版 | 设计正在内部校审中，预计2016年11.11日出版 设计正在出版中，预计2016.11.15日送往泸州川油 2016.11.119日送往泸州川油 王舒签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 88.68 | 3.26 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 12460 | 2017-09-18 | 专票 | 01123860 | 刘胤 | 12460 | 2017-12-28 | 12460 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586337 | 泸州 | 2016 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-09 | SCLN-DD160987 | 泸县福集张修桃等7户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 7户商业 | 2016-11-09 | 已出版 | 设计正在内部校审中，2016.11.09日出版，2016.11.14日送往泸州川油，王舒签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 5.64 | 0.62 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2898 | 2017-09-18 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 2898 | 2017-12-28 | 2898 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586336 | 泸州 | 2016 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-09 | SCLN-DD160986 | 合江白沙仙泉酒厂工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 1户工业 | 2016-11-09 | 已出版 | 设计正在内部校审中，2016.11.09日出版，2016.11.14日送往泸州川油，王舒签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 10.4 | 0.7 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4900 | 2018-05-11 | 专票 | 07112795 | 刘胤 | 4900 | 2018-08-09 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586334 | 泸州 | 2016 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-09 | SCLN-DD160985 | 合江白沙三洞桥酒厂工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 1户工业 | 2016-11-09 | 已出版 | 设计正在内部校审中，2016.11.09日出版，2016.11.14日送往泸州川油，王舒签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 3.65 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-09-18 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 2800 | 2017-12-28 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586331 | 泸州 | 2016 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-09 | SCLN-DD160984 | 合江榕山杨莉等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 3户商业 | 2016-11-09 | 已出版 | 设计正在内部校审中，2016.11.09日出版，2016.11.14日送往泸州川油，王舒签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2.66 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3038 | 2017-09-18 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 3038 | 2017-12-28 | 3038 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586329 | 泸州 | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-28 | SCLN-DD160961 | 江北白酒坊工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  |  | 1户工业 | 2016-10-28 | 已出版 | 预计2016.10.25日内部校审，2016.10.26日整理出版，设计正在出版预计2016.11.01日送往泸州川油公司 |  |  | 100% | 无 | 张家宜 | 泸州江北 | 有 | 1.54 | 0.26 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1736 | 2017-09-18 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 1736 | 2017-12-28 | 1736 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586326 | 泸州 | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-28 | SCLN-DD160960 | 江北曲酒厂工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  |  | 1户工业 | 2016-10-28 | 已出版 | 预计2016.10.25日内部校审，2016.10.26日整理出版，设计正在出版预计2016.11.01日送往泸州川油公司 |  |  | 100% | 无 | 张家宜 | 泸州江北 | 有 | 1.73 | 0.26 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-09-18 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 2800 | 2017-12-28 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586324 | 泸州 | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-28 | SCLN-DD160959 | 江安张廷华等6户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 6户商业 | 2016-11-02 | 已出版 | 预计2016.10.25日内部校审，2016.10.26日整理出版， 2016.10.30日交往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 14.28 | 0.7 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4550 | 2017-09-18 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 4550 | 2017-12-28 | 4550 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586321 | 泸州 | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-11-14 | SCLN-DD160958 | 合江榕山天华燃气移交工程 | 多层 | 0.4MPA 5KPA | D159 D108 D89 D57 | 无 | 2160户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | 移交2160户民用气整改 |  | 已出版 | 设计已完成，预计2016.10.25日交白图于泸州川油川油公司，等待评审工程 |  |  | 80% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586317 | 泸州 | 2016 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-11-02 | SCLN-DD160957 | 安宁龙顺路新建管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  |  | D108 L=400 | 2016-11-02 | 已出版 | 设计正在进行中，预计2016.10.25日内部校审，201611.02交于泸州川油公司张留笛峰签收 |  |  | 100% | 无 | 张家宜 | 泸州安宁 | 有 | 15.37 | 3 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 | 2017-12-05 | 专票 | 08192538 | 刘胤 | 18000 | 2018-03-23 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:47 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586315 | 泸州 | 2016 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 2016-10-20 | SCLN-DD160940 | 重庆市子午食品厂工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | D57 187米，调压箱1台，皮膜表2只 | 2016-10-17 | 已出版 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 3.59 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 李尧 | 2019-05-27 11:22:11 | 2019-05-27 11:22:11
132586312 | 泸州 | 2016 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 2016-11-02 | SCLN-DD160913 | 龙马潭石洞玉蟾酒厂至泸州乾亨品味酒业有限公司新建天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D159 L=1800 | 2016-10-24 | 已出版 | 设计正在整理出版中，预计2016.10.18日正式出版设计2016.10.24日送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 86.49 | 6.26 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 28440 | 2017-09-18 | 专票 | 01123861 | 刘胤 | 28440 | 2017-12-28 | 28440 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586309 | 泸州 | 2016 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 2016-11-02 | SCLN-DD160912 | 龙马潭区安宁镇九狮路连接线至千凤路新建天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D159×6 | L=1460m | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D159 L=1460 |  | 已出版 | 设计正在测量中，等待测量图 2016.11.21日接收到测量图，设计正在校对中，2016.12.14日白图交于泸州川油公司 设计等待评审 2016.12.21日进行评审，等待评审意见，2017年1月15日报建资料交于泸州市住建局，2017年2月15日住建局通知资料不全，2017年2月16日将资料补齐后准备于2017年2月20日交于住建局2017.04.28日第二次交报建资料，预计2017年05.04日回复 |  |  | 100% |  |  |  |  | 77.95 | 5.92 |  | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27660 | 2017-12-05 | 专票 | 08192538 | 刘胤 | 27660 | 2018-03-23 | 27660 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586306 | 泸州 | 2016 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 2016-11-02 | SCLN-DD160911 | 龙马潭区安宁镇九港路新建天然气管道工程 | 管线 | 0.8MPa | D159×6 | L=2025 | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D159 L=2025 |  | 已出版 | 2016年10月10日泸州公司评审，2016年10月16日接收评审纪要。根据泸州川油天然气公司要求，本工程报建报规完成后，方可出版正式蓝图。2016年10月18日将资料报规资料交于泸州市城乡住建建设局，2016年10月31日通知报建资料填写不规范，需要从新填写。按照住建局要求准备相关的报建资料中，2016年11月4日将资料交于泸州市城乡建设局。住建局要求资料不齐全，要求从新整理，预计2016年11月8日资料从新上交 2016年12月14日报建资料第四次交于泸州住建局，等待领导签字 2017.04.28日第六次核实报建资料，资料已丢失找不见，需要从新准备资料，预计2017.05.04交住建局资料 |  |  | 100% |  |  |  |  | 136.19 | 8.25 |  | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 38760 | 2017-12-05 | 专票 | 08192538 | 刘胤 | 38760 | 2018-03-23 | 38760 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586303 | 泸州 | 2016 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 2016-11-02 | SCLN-DD160910 | 江阳区邻玉配气站至二脊梁路口天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | D159 L=1300 | 2016-10-24 | 已出版 | 设计正在整理出版中，预计2016.10.18日正式出版设计 2016.10.24日送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 82.76 | 6.11 |  | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 28440 | 2017-09-18 | 专票 | 01123861 | 刘胤 | 28440 | 2017-12-28 | 28440 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586301 | 泸州 | 2016 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 2016-11-02 | SCLN-DD160909 | 江阳区玉杨路至蓝滨城新建天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | dn200 | L=2200 | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | PE管 De200 L=2200 |  | 已出版 | 2016年10月10日泸州公司评审，2016年10月16日接收评审纪要。根据泸州川油天然气公司要求，本工程报建报规完成后，方可出版正式蓝图。2016年10月30日报建完成，2016年11月02日，将报规资料交于泸州市规划建设管理局，等待通知报规结果。 |  |  | 100% |  |  |  |  | 138.07 | 8.26 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 33960 | 2018-05-11 | 专票 | 07112795 | 刘胤 | 33960 | 2018-08-09 | 33960 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586297 | 泸州 | 2016 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 2016-11-02 | SCLN-DD160908 | 江阳区江南站至玉杨路天然气管道工程 | 管线 | 0.4MPa | dn200 | L=2550 | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | PE管 De200 L=2550 |  | 已出版 | 2016年10月10日泸州公司评审，2016年10月16日接收评审纪要。根据泸州川油天然气公司要求，本工程报建报规完成后，方可出版正式蓝图。2016年10月30日报建完成，2016年11月02日，将报规资料交于泸州市规划建设管理局，等待通知报规结果。 |  |  | 100% |  |  |  |  | 160.26 | 9.21 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 44208 | 2017-12-05 | 专票 | 08192537 | 刘胤 | 44208 | 2018-03-23 | 44208 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586292 | 泸州 | 2016 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 2016-11-02 | SCLN-DD160907 | 江安洗脚田三岔路口至交通加油站天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 统计中 |  | 取消项目 | 本工程现场办公，不具备设计条件（道路暂未修） |  |  | 10% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘家汛 | 2020-03-12 10:38:59 | 2020-03-12 10:38:59
132586290 | 泸州 | 2016 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 2016-11-02 | SCLN-DD160906 | 合江榕配站至川天化家属区新建气源管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 统计中 |  | 取消项目 | 由于本工程部分管道已增加至川天化小区整改部分，待泸州川油评审完后，方可确定本工程具体线路走向。 |  |  | 20% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586285 | 泸州 | 2016 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 2016-11-02 | SCLN-DD160904 | 泸州江阳区蓝田派出所至蓝田老街天然气管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 统计中 |  | 已出版 | 2016.10.12日现场办公，预计2016.10.25日白图交于泸州川油公司， 2016年11月2日评审工程，等待评审意见， |  |  | 80% |  |  |  |  | 62.97 | 6.12 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 24720 | 2017-12-05 | 专票 | 08192539 | 刘胤 | 24720 | 2018-03-23 | 24720 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586284 | 泸州 | 2016 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 2016-11-02 | SCLN-DD160903 | 江安南屏路口至江安县就业局天然气管道改造工程 | 管线 | 0.4MPA | SDR11 PE100 dn200 | 720m | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | D159 L=1000 |  | 已出版 | 设计已完成，预计2016.10.18日交白图与泸州川油，等待评审 2016年11月2日评审工程，等待评审意见 |  |  | 100% |  |  |  |  | 80.92 | 6.94 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 22680 | 2017-12-05 | 专票 | 08192539 | 刘胤 | 22680 | 2018-03-23 | 22680 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586282 | 泸州 | 2016 | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 2016-11-02 | SCLN-DD160902 | 江安南外街路口至金盾公寓天然气管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | D159 L=1200 |  | 已出版 | 设计已完成，预计2016.10.24日交白图与泸州川油，等待评审 2016年11月2日评审工程，等待评审意见 |  |  | 80% |  |  |  |  | 51.34 | 5.58 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 22680 | 2017-12-05 | 专票 | 08192539 | 刘胤 | 22680 | 2018-03-23 | 22680 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586278 | 泸州 | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-10-12 | SCLN-DD160877 | 蓝田华油社区集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户商业 | 2016-10-12 | 已出版 | 2016.10.12日出版2016.10.14日送往泸州川油，长留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 1.19 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1736 | 2017-09-18 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 1736 | 2017-12-28 | 1736 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586275 | 泸州 | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-10-12 | SCLN-DD160876 | 石洞梁湾二期民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 150 | 多层150户 | 2016-10-17 | 已出版 | 2016.10.13日送往出版，预计2016.10.18日送往泸州川油公司 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 5250 | 2017-09-18 | 专票 | 01123860 | 刘胤 | 5250 | 2017-12-28 | 5250 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586273 | 泸州 | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-10-12 | SCLN-DD160875 | 泸县福集鑫洋山水龙城民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  | 247 | 高层247户 | 2016-10-17 | 已出版 | 2016.10.13日送往出版，2016.10.18日送往泸州川油公司 张留笛峰签收 |  |  | 100% | 无 | 张留笛峰 | 泸县福集 | 无 | [8 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 8645 | 2017-09-18 | 专票 | 01123860 | 刘胤 | 8645 | 2017-12-28 | 8645 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586270 | 泸州 | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-10-12 | SCLN-DD160874 | 泸县福集何金成等6户商业用气安装工程 | 工商集 | 无 | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 6 | 6户商业 | 2016-10-17 | 已出版 | 2016.10.13日送往出版，2016.10.18日送往泸州川油公司张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:46 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586267 | 泸州 | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-10-12 | SCLN-DD160873 | 江安县周大勇等7户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 7 | 7户商业 | 2016-10-12 | 已出版 | 2016.10.12日出版2016.10.14日送往泸州川油，长留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 7.29 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-19 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586264 | 泸州 | 2016 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-23 | SCLN-DD160832 | 泸县张其飞等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 2 | 2户商业 | 2016-09-23 | 已出版 | 2016.09.23日出版，设计正在盖章中，预计2016.09.27日送往泸州川油 2016.09.25日送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2072 | 2017-09-19 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 2072 | 2017-12-28 | 2072 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586261 | 泸州 | 2016 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-23 | SCLN-DD160831 | 江安杨超等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 5 | 5户商业 | 2016-09-22 | 已出版 | 2016.09.22日出版，2016.09.26日送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 3.43 | 0.5 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3010 | 2017-09-18 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 3010 | 2017-12-28 | 3010 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586259 | 泸州 | 2016 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-28 | SCLN-DD160830 | 江安南屏首座5号楼民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 336 | 高层336户 | 2016-09-27 | 已出版 | 设计正在校审中，预计2016.09.27日出版，2016.09.29日送往泸州川油 2016.09.30日送往泸州川油。张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 11760 | 2017-09-18 | 专票 | 01123860 | 刘胤 | 11760 | 2017-12-28 | 11760 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586256 | 泸州 | 2016 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-23 | SCLN-DD160829 | 合江白沙陈国正等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 4 | 4户商业 | 2016-09-22 | 已出版 | 2016.09.22日出版，2016.09.26日送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 3.69 | 0.44 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3066 | 2017-09-18 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 3066 | 2017-12-28 | 3066 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586253 | 泸州 | 2016 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-23 | SCLN-DD160828 | 合江榕山祥和楼天然气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 54 | 54户 | 2016-09-22 | 已出版 | 2016.09.22日出版，2016.09.26日送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1890 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 1890 | 2017-12-28 | 1890 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586251 | 泸州 | 2016 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 2016-09-02 | SCLN-DD160743 | 泸县兆雅名仕雅居民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 130 | 130户 | 2016-08-30 | 已出版 | 2016.09.1日已出版，预计2016.09.05日送往泸州川油 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4550 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 4550 | 2017-12-28 | 4550 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586248 | 泸州 | 2016 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 2016-09-02 | SCLN-DD160742 | 泸县兆雅刘道江等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 2 | 2户商业 | 2016-08-26 | 已出版 | 2016.08.29日送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2.91 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-19 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586245 | 泸州 | 2016 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 2016-09-02 | SCLN-DD160741 | 蓝田李开诚等6户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 6 | 6户商业 | 2016-08-25 | 已出版 | 2016.09.01日出版，预计2016.09.5日送往泸州川油 |  |  | 100% |  |  |  |  | 7.28 | 0.56 |  | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2912 | 2017-09-19 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 2912 | 2017-12-28 | 2912 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:20 | 2019-12-30 10:46:20
132586243 | 泸州 | 2016 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 2016-09-02 | SCLN-DD160740 | 江安李平等7户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 7 | 7户商业 | 2016-09-01 | 已出版 | 2016.09.01日出版，预计2016.09.5日送往泸州川油 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4697 | 2017-09-19 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 4697 | 2017-12-28 | 4697 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586240 | 泸州 | 2016 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 2016-09-07 | SCLN-DD160739 | 江安江景华府A区民用天然气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 280 | 高层280户 | 2016-08-30 | 已出版 | 2016.08.01送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9800 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 9800 | 2017-12-28 | 9800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586236 | 泸州 | 2016 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 2016-09-07 | SCLN-DD160738 | 丹林远锦凯旋城民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 157 | 多层157户 | 2016-09-08 | 已出版 | 2016.09.02日进行内审，预计2016.09.06日出版，2016.09.08日送往泸州公司 2016.09.12张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 5460 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 5460 | 2017-12-28 | 5460 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586232 | 泸州 | 2016 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 2016-09-07 | SCLN-DD160737 | 安宁中学至安宁77105部队新建天然气安装工程 | 管线 | 0.4MPa | D108 | L=410m | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D108管道400m | 2016-09-08 | 已出版 | 正在内部校审中，概算中，预计2016.09.05日整理出版，预计2016.09.08日送往泸州川油 2016.09.12张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 12.23 | 2 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9000 | 2017-12-05 | 专票 | 08192536 | 刘胤 | 9000 | 2018-03-23 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586228 | 泸州 | 2016 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-11 | SCLN-DD160656 | 邻玉镇金润酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-08-10 | 已出版 | 设计内部校审中，预计2016.08.10日出版，2016.08.15日送往泸州川油，快递日期2016.08.11 |  |  | 100% |  |  |  |  | 23.05 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 5272 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 5272 | 2017-12-28 | 5272 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586224 | 泸州 | 2016 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-11 | SCLN-DD160655 | 邻玉镇赖公高淮酒业有限工程工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-08-10 | 已出版 | 设计内部校审中，预计2016.08.10日出版，2016.08.15日送往泸州川油，快递日期2016.08.11 |  |  | 100% |  |  |  |  | 7.34 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-09-19 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 2800 | 2017-12-28 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586220 | 泸州 | 2016 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-11 | SCLN-DD160654 | 邻玉镇红泸酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-08-10 | 已出版 | 设计内部校审中，预计2016.08.10日出版，2016.08.15日送往泸州川油，快递日期2016.08.11 |  |  | 100% |  |  |  |  | 8.53 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-19 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586217 | 泸州 | 2016 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-11 | SCLN-DD160653 | 邻玉镇中远酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-08-10 | 已出版 | 设计内部校审中，预计2016.08.10日出版，2016.08.15日送往泸州川油，快递日期2016.08.11 |  |  | 100% |  |  |  |  | 7.75 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-09-19 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 2800 | 2017-12-28 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586213 | 泸州 | 2016 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-11 | SCLN-DD160652 | 邻玉镇山村酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-08-10 | 已出版 | 设计内部校审中，预计2016.08.10日出版，2016.08.15日送往泸州川油，快递日期2016.08.11 |  |  | 100% |  |  |  |  | 7.59 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-09-19 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 2800 | 2017-12-28 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:45 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586207 | 泸州 | 2016 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-11 | SCLN-DD160651 | 邻玉镇三国酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-08-10 | 已出版 | 设计内部校审中，预计2016.08.10日出版，2016.08.15日送往泸州川油，快递日期2016.08.11 |  |  | 100% |  |  |  |  | 9.29 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-09-19 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 2800 | 2017-12-28 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586204 | 泸州 | 2016 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-11 | SCLN-DD160650 | 泸县福集福蟾滨城2号楼民用气安装工程 | 高层 | 0.4MPA | 无 | 无 | 294户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 296 | 296户高层 | 2016-08-29 | 已出版 | 根据开发商提供图纸发现，本工程图纸10号楼图纸与现场不符，2016.08.10日现场核实修改图纸，预计2016.08.25日出版，2016.08.29日送往泸州川油,项目正在出版中， |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 10360 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 10360 | 2017-12-28 | 10360 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586200 | 泸州 | 2016 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-11 | SCLN-DD160649 | 泸县福集康桥丽璟民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 郝正龙 | 348 | 348户多层 | 2016-08-10 | 已出版 | 根据开发商提供图纸发现，本工程图纸厨房位置与现场不符，2016.08.10日现场核实修改图纸，预计2016.08.15日出版，2016.08.18日送往泸州川油 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 12180 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 12180 | 2017-12-28 | 12180 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586197 | 泸州 | 2016 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-11 | SCLN-DD160648 | 泸县石桥镇中心幼儿园民用气安装工程 | 多层 | 0.4 | D57 | 无 | 30户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 30户 | 30户多层 | 2016-08-10 | 已出版 | 设计内部校审中，预计2016.08.10日出版，2016.08.15日送往泸州川油，快递日期2016.08.11 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1050 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 1050 | 2017-12-28 | 1050 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586193 | 泸州 | 2016 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-11 | SCLN-DD160647 | 泸县玄滩桂林小区民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 71 | 71户多层 | 2016-08-10 | 已出版 | 设计内部校审中，预计2016.08.10日出版，2016.08.15日送往泸州川油，快递日期2016.08.11 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2485 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 2485 | 2017-12-28 | 2485 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586189 | 泸州 | 2016 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-11 | SCLN-DD160646 | 泸县希尔顿公馆民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 539 | 539户高层 | 2016-09-10 | 已出版 | 根据现场情况，本工程小区建筑施工图与建设有变更，因多次联系，于2016.08.11日提供变更建筑施工图，根据变更图纸结合现场情况，变更图纸厨房位置与现场新建位置变化较大，正在与开发商协商提供正确的变更图纸，2016.08.22日联系开发商负责人，协商与2016.08.26日提供， |  |  | 80% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18865 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 18865 | 2017-12-28 | 18865 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586177 | 泸州 | 2016 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-11 | SCLN-DD160645 | 泸县太伏石嘉名庭民用气安装工程 | 高层 | 0.4 | D108 | 无 | 282户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 282 | 282户高层 | 2016-08-10 | 已出版 | 设计内部校审中，预计2016.08.10日出版，2016.08.15日送往泸州川油，快递日期2016.08.11 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9870 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 9870 | 2017-12-28 | 9870 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586175 | 泸州 | 2016 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-11 | SCLN-DD160644 | 泸县兆雅宋桥等5户商业用气安装工程 | 工商集 | 无 | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 5 | 5户商业 | 2016-08-10 | 已出版 | 设计内部校审中，预计2016.08.10日出版，2016.08.15日送往泸州川油，快递日期2016.08.11 |  |  | 100% |  |  |  |  | 14.08 | 0.7 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4620 | 2017-09-19 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 4620 | 2017-12-28 | 4620 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586172 | 泸州 | 2016 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-08-05 | SCLN-DD160643 | 江安县川师附属宜宾实验外国语学校天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1户集体 | 2016-08-04 | 已出版 | 2016.08.04日出版，预计2016.08.08日送往泸州川油 2016.08.08日送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9909 | 2017-09-19 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 9909 | 2017-12-28 | 9909 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586169 | 泸州 | 2016 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-26 | SCLN-DD160614 | 泸县太伏孔小平自建房民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 孙华 | 40 | 40户多层 | 2016-07-26 | 已出版 | 根据小区情况，小区建施图与小区时间建设存在较大变动，2016.07.25日，从新现场核实户数与现场厨房情况，2016.07.27日出版，预计2016.08.1日送往泸州川油，2016.08.1日送往泸州川油，快递日期2016.07.29日，张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1400 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 1400 | 2017-12-28 | 1400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586167 | 泸州 | 2016 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-21 | SCLN-DD160613 | 泸县福集朱永明等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 孙华 | 2 | 2户商业 | 2016-07-18 | 已出版 | 2016.07.18日出版，预计2016.07.21日送往，2016.07.22日送往泸州川油，签收张留笛峰 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-12-05 | 专票 | 08192535 | 刘胤 | 2800 | 2018-03-23 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586165 | 泸州 | 2016 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-21 | SCLN-DD160612 | 泸县福集汇兴公司食堂用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 郝正龙 | 1 | 1户工业 | 2016-07-18 | 已出版 | 2016.07.18日出版，预计2016.07.21日送往，2016.07.22日送往泸州川油，签收张留笛峰 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-19 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586162 | 泸州 | 2016 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-21 | SCLN-DD160611 | 邻玉镇吴家酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-07-18 | 已出版 | 2016.07.18日出版，预计2016.07.21日送往，2016.07.22日送往泸州川油，签收张留笛峰 |  |  | 100% |  |  |  |  | 5.93 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192535 | 刘胤 | 3150 | 2018-03-23 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586160 | 泸州 | 2016 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-21 | SCLN-DD160610 | 邻玉镇泸南酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-07-18 | 已出版 | 2016.07.18日出版，预计2016.07.21日送往，2016.07.22日送往泸州川油，签收张留笛峰 |  |  | 100% |  |  |  |  | 17.54 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4838 | 2017-12-05 | 专票 | 08192535 | 刘胤 | 4838 | 2018-03-23 | 4838 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586158 | 泸州 | 2016 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-21 | SCLN-DD160609 | 邻玉镇老牌酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-07-18 | 已出版 | 2016.07.18日出版，预计2016.07.21日送往，2016.07.22日送往泸州川油，签收张留笛峰 |  |  | 100% |  |  |  |  | 11.76 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4200 | 2017-12-05 | 专票 | 08192535 | 刘胤 | 4200 | 2018-03-23 | 4200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586155 | 泸州 | 2016 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-21 | SCLN-DD160608 | 蓝田安宁胡秀珍等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 郝正龙 | 2 | 2户商业 | 2016-07-18 | 已出版 | 2016.07.18日出版，预计2016.07.21日送往，2016.07.22日送往泸州川油，签收张留笛峰 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-12-05 | 专票 | 08192535 | 刘胤 | 1820 | 2018-03-23 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586153 | 泸州 | 2016 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-26 | SCLN-DD160607 | 江安杨安艳等9户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 9 | 9户商业 | 2016-07-26 | 已出版 | 2016.07.22日出版，预计2016.07.25日送往泸州川油，2016.07.27日送往泸州川油，快递日期2016.07.26日，张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3066 | 2017-09-18 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 3066 | 2017-12-28 | 3066 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:44 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586151 | 泸州 | 2016 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2016-07-03 | SCLN-DD160524 | 合江榕山锦祥华庭1、2号楼天然气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 240 | 224户高层、16户多层 | 2016-07-05 | 已出版 | 2016.06.30出版，预计2016.07.04日送往泸州川油，2016.07.05张留笛峰签收，快递日期2016.07.03 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 8400 | 2017-12-05 | 专票 | 01123858-08192535 | 刘胤 | 8400 | 2018-03-23 | 8400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586148 | 泸州 | 2016 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2016-07-03 | SCLN-DD160523 | 沱配陈银德等8户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 8 | 8户商业 | 2016-07-05 | 已出版 | 2016.06.30出版，预计2016.07.05日送往泸州川油，2016.07.05张留笛峰签收，快递日期2016.07.03 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2975 | 2017-09-19 | 专票 | 01123857 | 刘胤 | 2975 | 2017-12-28 | 2975 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586145 | 泸州 | 2016 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | SCLN-DD160522 | 泸州金窖醇酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-07-08 | 已出版 | 2016.06.28日联系业主需要设备参数，业主告诉我们他们可能不会安装，2016.06.29日汇报蓝田营销部唐部长（唐果）他通知我们他们协调，2016.07.01日设备参数提供，设计完成已出版，预计2016.07.12日送往泸州川油 |  |  | 100% |  |  |  |  | 10.37 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4200 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 4200 | 2017-12-28 | 4200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586143 | 泸州 | 2016 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2016-07-03 | SCLN-DD160521 | 泸县福集涂启平等4户商业用气安装工程 | 工商集 | 无 | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 4 | 4户商业 | 2016-07-05 | 已出版 | 2016.06.30出版，预计2016.07.04日送往泸州川油，2016.07.05张留笛峰签收，快递日期2016.07.03 |  |  | 100% |  |  |  |  | 4.8 | 0.26 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2975 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 2975 | 2017-12-28 | 2975 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586140 | 泸州 | 2016 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2016-07-03 | SCLN-DD160520 | 江安周晓波等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 4 | 4户商业 | 2016-07-05 | 已出版 | 2016.06.30出版，预计2016.07.05日送往泸州川油，2016.07.05张留笛峰签收，快递日期2016.07.03 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3066 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3066 | 2017-12-28 | 3066 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586138 | 泸州 | 2016 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2016-07-03 | SCLN-DD160519 | 合江榕山富源小区1号楼天然气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 78 | 78户多层 | 2016-07-05 | 已出版 | 2016.06.30出版，预计2016.07.05日送往泸州川油，2016.07.05张留笛峰签收，快递日期2016.07.03 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2730 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 2730 | 2017-12-28 | 2730 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586136 | 泸州 | 2016 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 2016-07-03 | SCLN-DD160518 | 安宁77105部队集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1户商业 | 2016-07-05 | 已出版 | 2016.06.30出版，预计2016.07.05日送往泸州川油，2016.07.05张留笛峰签收，快递日期2016.07.03 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 2800 | 2017-12-28 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586133 | 泸州 | 2016 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2016-06-25 | SCLN-DD160457 | 泸州江阳区邻玉配气站至二脊梁路口新建天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | D159 3100m |  | 取消项目 | 2016.06.17日测量勘察现场，等待测量图统计 2016.06.24日电话联系测量单位咨询测量进度，回答尽快给我们，2016.06.30日收到测量图，设计进行中，预计2016.07.11日白图送往泸州川油 2016.07.27日设计白图送往泸州川油，等待评审 2016.08.09日评审， 2016.08.22日张留笛峰通知暂缓，等待通知出版，已另行委托，项目号为SCLN-DD160913 |  |  | 50% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586131 | 泸州 | 2016 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2016-06-25 | SCLN-DD160456 | 泸州龙马潭区石洞玉蟾酒厂至安宁罗沙供米酒厂对面新建天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 孙华 |  | D159 1800m |  | 取消项目 | 设计内部校审中，预计2016.06.23日白图交往泸州川油 2016.06.24日白图已交泸州川油 张留笛峰签收 2016.07.13日进行评审，等待评审意见 2016.08.09日评审， 2016.08.22日张留笛峰通知暂缓，等待通知出版 已另行委托，项目号为SCLN-DD160913 |  |  | 80% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586129 | 泸州 | 2016 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2016-06-11 | SCLN-DD160455 | 鱼塘好百年计量改造工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 孙华 | 1 | 1户商业 | 2016-06-17 | 已出版 | 由于设计委托2016.06.06日拿到，端午节（6月09-11）放假三天，故设计无法按期完成，2016.06.17日已送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-12-05 | 专票 | 08192535 | 刘胤 | 2800 | 2018-03-23 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586127 | 泸州 | 2016 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2016-06-11 | SCLN-DD160454 | 泸县福集邱宗文等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 5 | 5户商业 | 2016-06-17 | 已出版 | 由于设计委托2016.06.06日拿到，端午节（6月09-11）放假三天，故设计无法按期完成，2016.06.17日已送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 4.77 | 0.5 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586124 | 泸州 | 2016 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2016-06-11 | SCLN-DD160453 | 李市停车场民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 孙华 | 100 | 100户多层 | 2016-06-17 | 已出版 | 由于设计委托2016.06.06日拿到，端午节（6月09-11）放假三天，故设计无法按期完成，2016.06.17日已送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3500 |  |  |  |  | 3500 |  | 3500 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586122 | 泸州 | 2016 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2016-06-11 | SCLN-DD160452 | 江津白沙周明厚等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 4 | 4户商业 | 2016-06-17 | 已出版 | 由于设计委托2016.06.06日拿到，端午节（6月09-11）放假三天，故设计无法按期完成，2016.06.17日已送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586119 | 泸州 | 2016 | 2016-06-01 | 2016-06-06 | 2016-06-11 | SCLN-DD160451 | 江津八字桥至停车场小区新建天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 新建D108 300m | 2016-06-17 | 已出版 | 由于设计委托2016.06.06日拿到，端午节（6月09-11）放假三天，故设计无法按期完成，2016.06.17日已送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586116 | 泸州 | 2016 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-05-24 | SCLN-DD160373 | 蓝田机动车检测公司集体用气安装工程 | 工商集 | 0.4 | D57 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 1 | 1户商业 | 2016-05-23 | 已出版 | 2016.5.16日办公，2016.5.16接到此项目2016.5.17-5.20 完成设计 内审 校审 出版 预计5.23日送到燃气公司 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2.64 | 0.26 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586114 | 泸州 | 2016 | 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-05-24 | SCLN-DD160372 | 江安张艳等2户商业天然气安装工程 | 工商集 | 0.4 | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 2 | 2户商业 | 2016-05-23 | 已出版 | 2016.5.16日办公，2016.5.16接到此项目2016.5.17-5.20 完成设计 内审 校审 出版 预计5.23日送到燃气公司5.23日张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2.58 | 0.32 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586112 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-29 | SCLN-BD160352 | 江津白沙站至江津三中供气管道工程 | 管线 | 0.4 | D108 PE DN110 |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 统计中 |  | 取消项目 | 2016.3.14办公，因线路敷设途经江津工业园区用地，江津营销部与园区交涉，让其提供园区规划图，于4.6、4.15、4.26、5.4、5.20日多次催促未果，5.25现场从新办公，确定设计压力及接管点位置，设计进行中，2016.05.24日从新现场办公，2016.05.30日联系张留笛峰，本工程线路需要测量，等待线路测量图 206.06.24日电话联系测量单位，预计七月初拿到测量图，预计2016.07.12日白图送往泸州川油，2016.07.14日进行评审，等待评审意见 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586109 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-29 | SCLN-BD160351 | 江津德感滨江路供气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 统计中 |  | 取消项目 | 2016.03.23日现场办公与德感镇政府对接，德感滨江路道路施工图处于评审阶段，待道路施工图评审完成后交于我方后方可开展设计，2016.05.17日收到道路图纸，收到的道路图纸为规划示意图，不能作为管道设计图纸，2016.05.20日联系张留笛峰，需要道路施工图，现场需要核实起源接管点，2016.05.26日联系江津营销部王部长，需要德感滨江路施工图，暂未答复 2016.06.01日联系江津营销部马力，询问德感滨江路道路施工，他说现在只有规划道路图，暂未道路施工图， 2016.10.12日电话联系德感镇政府相关部门，已得到道路施工图，现收集本工程相关资料，预计2016.10.20日进行设计 |  |  | 10% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:43 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586100 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-21 | SCLN-DD160350 | 高坝曹久远等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 5 | 5户商业 | 2016-05-23 | 已出版 | 2016.05.19日传出版，设计正在出版中，预计5.23日送往泸州川油公司 5.23日张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 8.19 | 0.5 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2940 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 2940 | 2017-12-28 | 2940 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586098 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-21 | SCLN-DD160349 | 通滩通达名都民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 74 | 74户 | 2016-05-23 | 已出版 | 2016.05.19日传出版，设计正在出版中，预计5.23日送往泸州川油公司5.23日张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2590 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 2590 | 2017-12-28 | 2590 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586095 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-21 | SCLN-DD160348 | 泸县福集张飞等9户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 9 | 9户商业 | 2016-05-23 | 已出版 | 2016.05.19日传出版，设计正在出版中，预计5.23日送往泸州川油公司5.23日张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 6.71 | 0.74 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3066 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3066 | 2017-12-28 | 3066 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586093 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-30 | SCLN-DD160347 | 江津白沙正街供气管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | D108 L=450m | 2016-07-15 | 已出版 | 2016.05.16日现场办公，正在内部校审，预计5.25日交白图与燃气公司 2016.05.27日白图送往泸州川油市场部，等待评审，2016.07.14日进行评审，等待评审意见， |  |  | 80% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586091 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-21 | SCLN-DD160346 | 江安县陈代芬等7户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 7 | 7户商业 | 2016-05-23 | 已出版 | 2016.5.6日办公，2016.5.11接到此项目2016.5.11-5.20 完成设计 内审 校审 出版 预计5.23日送到燃气公司 |  |  | 100% |  |  |  |  | 4.49 | 0.62 |  | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3052 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3052 | 2017-12-28 | 3052 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586088 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-06-05 | SCLN-DD160345 | 朱沱2016年港城花园（一期）民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1512 | 1512户 | 2016-07-08 | 已出版 | 2015.05.06日现场办公，正在总图布置，5.23-5.25日户内图布置中，预计5.31日内部校审，根据现场办公情况，本工程只建设到框架，房间布局暂未修好，2016.06.03日设计已完成，电话咨询开发商，是否所有楼栋房价布局施工完，开发商回复，暂未施工完，待施工完电话联系，需现场二次核实建施图，是否与图纸一致， 2016.06.16日联系开发商，待七月初预计完成，待7月5日准备二次现场 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 52920 |  |  |  |  | 52920 |  | 52920 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586086 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-21 | SCLN-DD160344 | 安宁顺彩印包装有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-05-26 | 已出版 | 2016.05.11现场办公，本工程为煤改气项目，需要业主提供设备参数，05.16、05.18日电话联系业主，需要设备参数，尚未提供，待业主提供参数后方可开展设计 2016.05.23日提供设备参数，设计已出版，预计2016.05.30日送往燃气公司 |  |  | 100% |  |  |  |  | 10.45 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4900 | 2017-09-18 | 专票 | 01123859 | 刘胤 | 4900 | 2017-12-28 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586084 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-21 | SCLN-DD160343 | 安宁新希望饲料有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-05-26 | 已出版 | 2016.05.11现场办公，本工程为煤改气项目，需要业主提供设备参数，05.16、05.18日电话联系业主，需要设备参数，尚未提供，待业主提供参数后方可开展设计 |  |  | 100% |  |  |  |  | 12.76 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4900 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 4900 | 2017-12-28 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586082 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-21 | SCLN-DD160342 | 安宁宏瑞酒业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-05-26 | 已出版 | 2016.05.11现场办公，本工程为煤改气项目，需要业主提供设备参数，05.16、05.18日电话联系业主，需要设备参数，尚未提供，待业主提供参数后方可开展设计 2016.05.23日提供设备参数，设计已出版，预计2016.05.30日送往燃气公司 |  |  | 100% |  |  |  |  | 7.67 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586079 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-21 | SCLN-DD160341 | 安宁凯科工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-05-26 | 已出版 | 2016.05.11现场办公，本工程为煤改气项目，需要业主提供设备参数，05.16、05.18日电话联系业主，需要设备参数，尚未提供，待业主提供参数后方可开展设计 2016.05.23日提供设备参数，设计已出版，预计2016.05.30日送往燃气公司 |  |  | 100% |  |  |  |  | 6.45 | 2 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586077 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-21 | SCLN-DD160340 | 安宁兴路沥青有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-05-26 | 已出版 | 2016.05.11现场办公，本工程为煤改气项目，需要业主提供设备参数，05.16、05.18日电话联系业主，需要设备参数，尚未提供，待业主提供参数后方可开展设计 2016.05.23日提供设备参数，设计已出版，预计2016.05.30日送往燃气公司 |  |  | 100% |  |  |  |  | 16.84 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4936 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 4936 | 2017-12-28 | 4936 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586074 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-21 | SCLN-DD160339 | 合江白沙陈秀方等5户商业用气安装工程 | 工商集 | 无 | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 5 | 5户商业 | 2016-05-23 | 已出版 | 2016.5.6日办公，2016.5.11接到此项目2016.5.11-5.20 完成设计 内审 校审 出版 预计5.23日送到燃气公司 |  |  | 100% |  |  |  |  | 3.31 | 0.5 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3010 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3010 | 2017-12-28 | 3010 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586072 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-21 | SCLN-DD160338 | 合江望龙牟秋平等4户商业用气安装工程 | 工商集 | 无 | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 4 | 4户商业 | 2016-05-23 | 已出版 | 2016.5.6日办公，2016.5.11接到此项目2016.5.11-5.20 完成设计 内审 校审 出版 预计5.23日送到燃气公司 |  |  | 100% |  |  |  |  | 6.94 | 0.45 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3066 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3066 | 2017-12-28 | 3066 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586070 | 泸州 | 2016 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2016-05-21 | SCLN-DD160337 | 丁家罗太德等7户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 孙华 | 7 | 7户商业 | 2016-05-23 | 已出版 | 2016.5.6日办公，2016.5.11接到此项目2016.5.11-5.20 完成设计 内审 校审 出版 预计5.23日送到燃气公司 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586068 | 泸州 | 2016 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-29 | SCLN-BD160325 | 泸州阳42井至墩子河大桥气源管道工程 | 管线 | 0.8MPa | D159×6 | L=2850 | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 新建D159×6 L=2850 | 2017-06-08 | 已出版 | 目前本工程经前期工作调查，对线路路由进行了初步踏勘。由于涉及在场站内需新建流程，经了解，场站内新增工艺流程内容均需由气源方组织联合办公确定站内的设计内容，设计完成后气源方还要组织设计评审，通过后方可实施。故为确保设计工作的正常进行，需甲方就以下内容进行协调： 2016.07.07日泸州川油组织现场办公，设计进行中，预计2016.08.03日现场选线 2016.08.19日进行测量，等待测量图纸 2016.09.08日测量图提供，预计2016.09.19日交白图与泸州川油 2016.09.30日进行评审，等待评审意见 正在报建报规中（根据泸州川油公司意见，报规报建完后方可出版设计）2016年12.14日第五次交报建资料，等待住建局领导签字， 2017.04.28日第六次核实报建资料，资料已丢失找不见，需要从新准备资料，预计2017.05.04交住建局资料 设计于2017.06.05日出版，预计2017.06.12日送往泸州川油 |  |  | 100% | 地质勘查1次 钻孔2个 |  |  |  | 205.49 | 11.06 | 3.27 | 0版 | 蓝图6份，概算3份，测量报告5份(含利能留底） | 快递寄出 | 中通728776755618，泸州王洪 |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 49386 | 2017-12-05 | 专票 | 08192536 | 刘胤 | 49386 | 2018-03-23 | 49386 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586066 | 泸州 | 2016 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-29 | SCLN-BD160324 | 泸州市江阳区蓝田配气站至蓝滨城供气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 统计中 |  | 取消项目 | 泸州市江阳区蓝田配气站至蓝滨城供气管道工程 2016.04.07现场办公，根据现场办公情况，线路走向无法确定，2016.04.13日张留笛峰通知，需要三个线路走向对比方案汇报领导，领导决定后方可设计 2016.05.06日张留笛峰通知05.09日汇报线路方案比选，2016.05.09日通知取消汇报，等待燃气公司通知汇报比选方案后开展设计 2016.05.30日，确定本工程方案， 2016.06.01日通知张留笛峰本工程需要测量，待泸州川油测量图拿到后方可做设计，2016.07.11日通过联系规划局，取得蓝田规划图，设计进行中，预计2016.07.14日白图交于泸州川油 泸州川油市场部张留笛峰电话通知取消此项目 |  |  | 20% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586063 | 泸州 | 2016 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-29 | SCLN-BD160323 | 泸县玄滩阳14井至胜16井气源管道工程 | 管线 | 次高压A级 1.6MPa | D159×6 | 5020m | 无 | 无 | 无 | 管线穿越道路14次，穿越水渠1次 | 泸州川油 | 利能2412办公室 | 陈勇 | 朱珠 | 朱珠 |  | 无 | 新建管道：D159×6 L=5020m。 设计压力：次高压A级 1.6MPa |  | 已出版 | 目前本工程经前期工作调查，对线路路由进行了初步踏勘。由于涉及在场站内需新建流程，经了解，场站内新增工艺流程内容均需由气源方组织联合办公确定站内的设计内容，设计完成后气源方还要组织设计评审，通过后方可实施。故为确保设计工作的正常进行，需甲方就以下内容进行协调：等待测量图中 设计白图于201612.12日交于泸州川油，等待评审 2016.12.21日进行评审 等待评审意见 |  |  | 100% | 无 | 张留笛峰18628226501 | 泸县玄滩阳14井至胜16井 | 有 | 232.51 | 11.95 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 0 | 2017-12-05 | 专票 | 08192535 | 刘胤 | 52080 | 2018-03-23 | 52080 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:42 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586061 | 泸州 | 2016 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-29 | SCLN-BD160322 | 泸县城西配气站至酒香大道东段气源管道工程 | 管线 | 0.4MPa | D273×7 | L=1925m | 无: 新建调压计量装置一套; 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博; 谢天福 谢天福: 陈勇 |  |  |  | 配气站新建流程一套，新建管道D273L=1925m | 2016-09-30 | 已出版 | 2016.05.05现场办公，站场流程、线路走向图已完成，正在编制初步设计说明书， 2016.06.3日白图已交泸州市场部，设计等待评审 设计与2016.06.12日进行评审，等待评审意见 2016.06.21日收到评审意见，进行线路走向与政府相关部门对接 ，2016.07.01日进行现场对接，政府部门暂时同意线路走向，评审纪要中提出需要增加一处定向钻穿越，需要现场核实，2016.07.8日联系泸州川油工程部马杰，暂定2016.07.14日现场核实，2016.07.14日联系马杰没有时间，本工暂定2016.07.19日现场核实穿越位置 2016.07.27日进行现场核实非开挖穿越地点，与工业园区进行对接后，线路进行调整，设计在修改中，预计2016.08.05出版 |  |  | 100% |  |  |  |  | 194.23 | 8.48 | 1.17 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 100104 | 2018-10-30 | 专票 | 08192537-07112799 | 刘胤 | 100104 | 2018-12-27 | 100104 | 0 | 100% |  |  | 泸县城西配气站至酒香大道东段气源管道工程审定表.pdf | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586059 | 泸州 | 2016 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-29 | SCLN-BD160321 | 江安输气处怡乐站至江安镇气源管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 统计中 |  | 取消项目 | 目前本工程经前期工作调查，对线路路由进行了初步踏勘。由于涉及在场站内需新建流程，经了解，场站内新增工艺流程内容均需由气源方组织联合办公确定站内的设计内容，设计完成后气源方还要组织设计评审，通过后方可实施。故为确保设计工作的正常进行，需甲方就以下内容进行协调：2016.07.12日泸州川油市场部通知暂缓此项目 |  |  | 10% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 文浩博 | 2020-03-11 17:21:25 | 2020-03-11 17:21:25
132586056 | 泸州 | 2016 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-19 | SCLN-DD160304 | 泸州龙马潭区石洞配气站至新区中压管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 孙华 |  | D108 L=1500m | 2016-06-18 | 已出版 | 2016.05.06日现场办公，2016.05.17日交白图与泸州市场部，等待评审 2016.05.26日评审工程，等待评审意见， 2016.06.23日出版工程，2016.06.27日送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 17000 |  |  |  |  | 17000 |  | 17000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586053 | 泸州 | 2016 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-19 | SCLN-DD160303 | 泸县立石兽房点至粮站中压管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | D108 L=1000m | 2016-06-17 | 已出版 | 2016.05.06日现场办公，2016.05.17日交白图与泸州市场部，等待评审 |  |  | 100% |  |  |  |  | 55.27 | 5.76 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  | 24000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586050 | 泸州 | 2016 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2016-05-19 | SCLN-DD160302 | 江安广场新街至广电局中压管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | D108 L=1500m | 2016-06-17 | 已出版 | 2016.05.06日现场办公，2016.05.17日交白图与泸州市场部，等待评审 2016.05.26日评审工程，等待评审意见，2016.06.14日评审意见拿到，2016.06.17日送往泸州川油，张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 81.6 | 6.97 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  | 24000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586047 | 泸州 | 2016 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 2016-05-14 | SCLN-BD160296 | 2016年兰田重湾、下坝等小区气表及表箱整改工程 | 管线 | 0.4 | D57 | 598218488 | 1376户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | D57 L=3000m 更换1376个表 | 2016-05-31 | 已出版 | 2016.4.14日办公，2016.4.18-4.30完成设计、内审、校审交电子版给燃气公司2016.5.4进行评审，2016.5.4日接到此项目委托书，电子版交华油集团审核后出正式蓝图 2016.05.27日设计已出版，预计2016.05.31日送往泸州川油市场部 2016.06.16日华油进行0版评审，等待评审意见修改设计 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 40500 |  |  |  |  | 40500 |  | 40500 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:21 | 2019-12-30 10:46:21
132586045 | 泸州 | 2016 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-05-18 | SCLN-DD160286 | 璧山青杠街道富民一街至富民四街管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D89 L=2200 | 2016-06-17 | 已出版 | 2015.04.28日现场办公.2016.05.17日交白图与泸州市场部，等待评审 2016.05.27日评审工程，等待评审意见， |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 29828.4 |  |  |  |  | 29828.4 |  | 29828.4 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132586042 | 泸州 | 2016 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-06-08 | SCLN-DD160285 | 璧山丁家海椒市场路口至马坊延途人家胡豆厂管道建设工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 新建次高压B级约5000m |  | 取消项目 | 2016.4.26办公 2016.4.28接到此项目2016.5.10上测量 测量进行中，2016.07.14日评审此工程，需要等待丁家新配气站建好后，管线走向另行考虑。此项目暂停 |  |  | 80% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘家汛 | 2020-03-12 10:38:11 | 2020-03-12 10:38:11
132586040 | 泸州 | 2016 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-05-18 | SCLN-DD160283 | 璧山丁家高速路至石垭中压管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D108 L=1200m | 2016-06-28 | 已出版 | 2015.04.28日现场办公.2016.05.17日交白图与泸州市场部，等待评审 2016.05.27日评审工程，等待评审意见，2016.06.14日评审意见拿到，本工程方案全部更改，设计正在修改中，预计2016.06.24日出版 |  |  | 90% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 40576.8 |  |  |  |  | 40576.8 |  | 40576.8 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132586038 | 泸州 | 2016 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-05-13 | SCLN-DD160284 | 江安李建等4户商业用气安装工程 | 工商集 | 无 | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 4 | 4户商业 | 2016-05-13 | 已出版 | 2016.05.16日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 5.86 | 0.45 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2975 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 2975 | 2017-12-28 | 2975 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132586035 | 泸州 | 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-30 | SCLN-DD160253 | 青杠何方灿等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 2 | 2户商业 | 2016-04-28 | 已出版 | 2016.04.29送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132586033 | 泸州 | 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-30 | SCLN-DD160252 | 重庆市璧山区青山小区管道整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D57 L=295 | 2016-04-28 | 已出版 | 2016.04.29送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132586025 | 泸州 | 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-30 | SCLN-DD160251 | 重庆东威隆工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1户工业 | 2016-05-23 | 已出版 | 由于业主购未提供燃烧机设备用气参数无法确定，此设计无法进行。 2016.04.26日联系卢川，需要业主提供设备用气参数，尚未提供 2016.05.16日提供用气参数，2016.05.20日出版工程，预计2016.05.23日送往燃气公司 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132586022 | 泸州 | 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-30 | SCLN-DD160250 | 石洞刘永禄等7户商业用气安装工程 | 工商集 | 无 | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 9 | 7户商业 | 2016-04-28 | 已出版 | 2016.04.29送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 9.72 | 0.7 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2898 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 2898 | 2017-12-28 | 2898 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132586019 | 泸州 | 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-30 | SCLN-DD160249 | 泸州江阳区丹林镇丹林中学至泸宜路供气管道工程 | 管线 | 0.4 | D108 | 2015m | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | D159 L=1800m | 2016-04-28 | 已出版 | 2016.04.29送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 82.91 | 6.12 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27240 |  |  |  |  | 27240 |  | 27240 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132586017 | 泸州 | 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-30 | SCLN-DD160248 | 泸县太伏史国芳等6户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 6 | 6户商业 | 2016-04-28 | 已出版 | 2016.04.29送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 4.6 | 0.56 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2912 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 2912 | 2017-12-28 | 2912 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132586014 | 泸州 | 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-30 | SCLN-DD160247 | 江津白沙王忠厚等6户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 6 | 6户商业 | 2016-04-28 | 已出版 | 2016.04.29送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132586012 | 泸州 | 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-30 | SCLN-DD160246 | 江安罗江等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 2 | 2户设计 | 2016-04-28 | 已出版 | 2016.04.29送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132586010 | 泸州 | 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-30 | SCLN-DD160245 | 正兴高铁还建房（一期）民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 130 | 130户 | 2016-04-28 | 已出版 | 2016.04.29送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4550 |  |  |  |  | 4550 |  | 4550 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:41 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132586007 | 泸州 | 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-05-02 | SCLN-DD160244 | 合江白沙北岸明珠二期天然气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 85 | 85户 | 2016-04-28 | 已出版 | 2016.04.29送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2975 | 2017-12-05 | 专票 | 08192535 | 刘胤 | 2975 | 2018-03-23 | 2975 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132586004 | 泸州 | 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-05-02 | SCLN-DD160243 | 合江榕山丹荔榕城小区一期天然气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 174 | 174户 | 2016-04-28 | 已出版 | 2016.04.29送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 6090 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 6090 | 2017-12-28 | 6090 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132586002 | 泸州 | 2016 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-05-10 | SCLN-DD160242 | 2016年江津李市老菜市场至树人桥中低压管线改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D57 L=528m | 2016-06-01 | 已出版 | 2016.04.23白图交于泸州川油，等待评审，2016.5.13日评审，等待评审意见整理出版工程，2016.05.26日收到评审意见，设计出版中，预计2016.05.31日送往泸州川油 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585999 | 泸州 | 2016 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-21 | SCLN-DD160209 | 泸县福集金月湾二期民用气安装工程（19、20楼） | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 264 | 264 | 2016-04-14 | 已出版 | 2016.04.29送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 9240 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 9240 | 2017-12-28 | 9240 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585997 | 泸州 | 2016 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-13 | SCLN-DD160208 | 泸县福集王俊等2户商业用气安装工程 | 工商集 | 无 | D57 D32 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 2 | 2户商业 | 2014-04-12 | 已出版 | 2016.04.15送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 2.12 | 0.32 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2975 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 2975 | 2017-12-28 | 2975 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585995 | 泸州 | 2016 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-21 | SCLN-DD160207 | 泸县福集康桥锦华城五期民用气安装工程（12、13楼） | 高层 | 0.4 | D108 | 无 | 288户 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 288 | 288 | 2016-04-28 | 已出版 | 2016.04.21日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 10080 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 10080 | 2017-12-28 | 10080 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585992 | 泸州 | 2016 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-21 | SCLN-DD160206 | 江津白沙铂蓝城市天地民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 484 | 484 | 2016-04-14 | 已出版 | 2016.04.15送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 16940 |  |  |  |  | 16940 |  | 16940 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585990 | 泸州 | 2016 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-16 | SCLN-DD160205 | 江安王小燕等10户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 10 | 10户商业 | 2016-04-12 | 已出版 | 2016.04.15送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 6.56 | 0.8 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 2828 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 2828 | 2017-12-28 | 2828 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585988 | 泸州 | 2016 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-26 | SCLN-DD160204 | 2016年江津石蟆上场至小学低压管线改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | D57 L=1725m | 2016-06-01 | 已出版 | 2016.04.21白图交于泸州川油，等待评审，2016.5.13日评审，等待评审意见整理出版工程2016.05.26日收到评审意见，设计出版中，预计2016.05.31日送往泸州川油 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585985 | 泸州 | 2016 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 2016-04-15 | SCLN-DD160203 | 2016年江安竹都大道县消防队至龙君庙管道安装工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 新建管道D159 长度为450m | 2016-04-14 | 已出版 | 2016.04.15送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 21.98 | 3 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 14400 | 2017-12-05 | 专票 | 08192536 | 刘胤 | 14400 | 2018-03-23 | 14400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585983 | 泸州 | 2016 | 2016-03-21 | 2016-03-25 | 2016-04-10 | SCLN-DD160167 | 泸县福集镇玉蟾大道口农行至温泉度假村桥头管道改造工程 | 管线 | 0.4 | D159 | 1700m | 无 | 无 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 | [5 empty] | D159 长度约1700m | 2016-05-23 | 已出版 | 2016.04.06白图已交泸州川油，等待评审 2016.04.28日评审 等待评审意见 2016.05.16拿到评审意见，设计2016.05.19日已出版，预计2016.05.23日盖章 24日送往泸州川油公司市场部 |  |  | 100% |  |  |  |  | 129.09 | 9.16 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 33540 | 2017-09-18 | 专票 | 01123860 | 刘胤 | 33540 | 2017-12-28 | 33540 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585981 | 泸州 | 2016 | 2016-03-21 | 2016-03-25 | 2016-04-10 | SCLN-DD160166 | 江安永安驾校至迎宾大道管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D159 长度约1500m | 2016-08-18 | 已出版 | 2016.03.28日江安营销部向部长（向伟）提供的江规划，只是部分道路图，与本工程无关，2016.04.05日联系泸州川油市场部张留笛峰需要江安营销部从新提供规划， 2016.04.08日与江安营销部一起拿到江安规划，设计进行中，2016.04.24日通知张留笛峰4.25日要去上地勘，张留笛峰喊我方进行地勘报价后方可去现场 2016.05.09日电话问张留笛峰地勘情况，说领导没有回话 2016.05.18日开始做地勘，等待地勘报告 2016.05.25日收到地勘报告，设计进行中，预计2016.05.31日设计内部校审,2016.06.03设计白图交于泸州川油市场部，等待评审 2016.06.12日评审等待评审意见。2016.06.23日联系江安规划部分，线路走向是否符合他们规划，暂未得到答复，预计2016.07.20日进行报建、报规，预计2016.08.05日出版设计 |  |  | 100% |  |  |  |  | 77.19 | 6.77 | 3.27 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 38400 | 2017-09-18 | 专票 | 01123861 | 刘胤 | 38400 | 2017-12-28 | 38400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585978 | 泸州 | 2016 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-04-01 | SCLN-DD160143 | 重庆大丰交通制造工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1户商业 | 2016-04-28 | 已出版 | 2016.04.30日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 6137.6 |  |  |  |  | 6137.6 |  | 6137.6 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585976 | 泸州 | 2016 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-04-01 | SCLN-DD160142 | 泸县福集陈先良等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 5 | 5户商业 | 2016-03-28 | 已出版 | 2016.04.01日日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 3.77 | 0.5 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3010 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3010 | 2017-12-28 | 3010 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585974 | 泸州 | 2016 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-03-28 | SCLN-DD160141 | 泸县福集友豪置业有限公司商业用气安装工程 | 工商集 | 0.4 | D108 | 无 | 无 | 10立方 | 无 | 无 | 泸州川油 | 刘家汛 |  |  |  |  | 1 | 1户商业 | 2016-03-25 | 已出版 | 2016.03.25日日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 3.81 | 0.26 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585972 | 泸州 | 2016 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-04-01 | SCLN-DD160140 | 正兴刁发平等6户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 6 | 6户商业 | 2016-03-28 | 已出版 | 2016.04.01日日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585968 | 泸州 | 2016 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-04-11 | SCLN-DD160139 | 2016年泸州市邻玉配气站至供应站中压管线改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | D108 长度约600m | 2016-04-12 | 已出版 | 2016.04.15送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585965 | 泸州 | 2016 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-04-11 | SCLN-DD160138 | 2016年合江白沙通江路至车站中低压管线改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | D57 长度720m D32长度320m | 2016-05-13 | 已出版 | 2016.05.16日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 48.7 | 4 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585962 | 泸州 | 2016 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-04-11 | SCLN-DD160137 | 2016年合江榕山广场至电厂3号表箱及低压管线改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | D57 长度800m D32长度310m | 2016-05-13 | 已出版 | 2016.05.16日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585960 | 泸州 | 2016 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-04-11 | SCLN-DD160136 | 2016年合江望龙老法院至李毅杰中低压管线改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | D57 长度1350m D32长度210m | 2016-05-13 | 已出版 | 2016.05.16日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 48.86 | 4 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585958 | 泸州 | 2016 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-06 | SCLN-DD160084 | 通滩英伦文化城2期民用气安装工程 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 | [5 empty] | 取消项目 | [16 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 李尧 | 2018-09-28 16:13:24 | 2018-09-28 16:13:24
132585955 | 泸州 | 2016 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-11 | SCLN-DD160083 | 石洞陶召明等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 4 | 4户商业 | 2016-03-11 | 已出版 | 2016.03.11日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 5.9 | 0.44 |  | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3066 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3066 | 2017-12-28 | 3066 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585953 | 泸州 | 2016 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-11 | SCLN-DD160082 | 泸县福集张永恒等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 4 | 4户商业 | 2016-03-11 | 已出版 | 2016.03.11日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 12.52 | 0.7 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4725 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 4725 | 2017-12-28 | 4725 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:40 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585947 | 泸州 | 2016 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-11 | SCLN-DD160081 | 泸县兆雅第四中学公租房民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 56 | 56户 | 2016-03-11 | 已出版 | 2016.03.11日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1960 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 1960 | 2017-12-28 | 1960 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585944 | 泸州 | 2016 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | SCLN-DD160080 | 泸县2014公租房（四期）民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 252 | 252户 | 2016-03-11 | 已出版 | 2016.03.11日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 8820 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 8820 | 2017-12-28 | 8820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585943 | 泸州 | 2016 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-11 | SCLN-DD160079 | 江津石蟆胡超等2户还房民用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 2 | 2户商业 | 2016-03-11 | 已出版 | 2016.03.11日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585941 | 泸州 | 2016 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-06 | SCLN-DD160078 | 江津石蟆石泉街还房民用气安装工程 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 | [5 empty] | 取消项目 | [16 empty] | HD-201601 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 李尧 | 2018-09-28 16:13:27 | 2018-09-28 16:13:27
132585939 | 泸州 | 2016 | 2016-02-16 | 2016-02-18 | 2016-03-02 | SCLN-DD160049 | 空港路至机场快速路连接线供气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 新建D159×6 L=475m | 2016-02-29 | 已出版 | 2016.02.29日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 20.82 | 3 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 | 2017-12-05 | 专票 | 08192536 | 刘胤 | 18000 | 2018-03-23 | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585937 | 泸州 | 2016 | 2016-01-18 | 2016-01-21 | 2016-01-28 | SCLN-DD160037 | 江安淯红桥至华夏路天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 新建D159×6 L=645m | 2016-01-28 | 已出版 | 2016.01.28日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585934 | 泸州 | 2016 | 2016-01-18 | 2016-01-21 | 2016-01-28 | SCLN-DD160036 | 江安竹都大道东沿线天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 新建D159×6 L=1000m | 2016-01-28 | 已出版 | 2016.01.28日送往泸州川油张留笛峰签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 71.67 | 5.67 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585932 | 泸州 | 2016 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 2016-01-28 | SCLN-DD160017 | 江安徐时明等7户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 7 | 7户商业 | 2016-01-21 | 已出版 | 2016.01.25日送往泸州川油马力签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3003 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3003 | 2017-12-28 | 3003 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585930 | 泸州 | 2016 | 2016-01-06 | 2015-01-12 | 2016-01-21 | SCLN-DD160014 | 江安李成来等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 5 | 5户商业 | 2016-01-19 | 已出版 | 2016.01.21日送往泸州川油马力签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 5.31 | 0.5 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3010 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3010 | 2017-12-28 | 3010 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585927 | 泸州 | 2016 | 2016-01-06 | 2015-01-12 | 2016-01-21 | SCLN-DD160013 | 江安张云英等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 5 | 5户商业 | 2016-01-19 | 已出版 | 2016.01.21日送往泸州川油马力签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 6.77 | 0.5 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3010 | 2017-09-18 | 专票 | 01123856 | 刘胤 | 3010 | 2017-12-28 | 3010 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585924 | 泸州 | 2016 | 2016-01-07 | 2015-01-12 | 2016-01-22 | SCLN-DD160012 | 江安南屏首座二期1、2号楼民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 324 | 高层324户 | 2016-01-19 | 已出版 | 2016.01.21日送往泸州川油马力签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 11340 | 2017-09-18 | 专票 | 01123858 | 刘胤 | 11340 | 2017-12-28 | 11340 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:22 | 2019-12-30 10:46:22
132585922 | 泸州 | 2015 | 2015-07-14 | 2015-07-17 | 2015-07-24 | SCLN-DD150452 | 江安华夏酒业有限公司商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 调压计量柜 Q=700方 |  | 取消项目 |  |  | 由于此工程用气为政府强制煤改气项目，业主暂未购买用气锅炉，锅炉位置尚未确定，此设计无法进行，待业主定制锅炉后，锅炉用气参数提供与我方可继续开展设计工作。此工程设计周期需延长。 | [13 empty] | HD-201518 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 李尧 | 2018-09-26 11:51:39 | 2018-09-26 11:51:39
132585920 | 泸州 | 2015 | 2015-11-18 | 2015-11-23 | 2015-12-03 | SCLN-DD150856 | 江安县供销社安置房民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 140户 |  | 取消项目 |  |  | 本项目已完成，泸州燃气公司通知取消此项目，理由与石达设计重复下达 石达已出蓝图 | [13 empty] | HD-201518 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 李尧 | 2018-09-26 11:51:40 | 2018-09-26 11:51:40
132585918 | 泸州 | 2015 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-04-13 | SCLN-DD150142 | 江津白沙气表表箱及低压管网整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 更换燃气表2244个 低压管线D57 L=2057 D32 L=3493 |  | 已出版 |  |  | 委托与华果公司 | [13 empty] | HD-201518 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 刘家汛 | 2020-03-12 10:37:51 | 2020-03-12 10:37:51
132585915 | 泸州 | 2015 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-05-09 | SCLN-DD150187 | 荔六井至通滩镇管线改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | D108 L=2000 |  | 已出版 | [8 empty] | 140.88 | 9.7 | [6 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 33960 | 2017-12-05 | 专票 | 08192532 | 刘胤 | 33960 | 2018-02-12 | 33960 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 李尧 | 2018-11-01 10:55:37 | 2018-11-01 10:55:37
132585913 | 泸州 | 2015 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-05-06 | SCLN-DD150267 | 川南公管中心燃气移交安全隐患整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  |  | 2016-07-05 | 已出版 |  |  | 此项目已完成，2015.05.07日进行对接，需要现场二次对接，项目需要推迟 2015.07 15日业主通知整个工程工作量进行调整，2015.07016日调整完成，等待业主通知出版 2015年7月21日业主通知出版两份版，已交业主。 | [5 empty] | 863.29 | 31.7 | [6 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 150000 | 2017-12-05 | 专票 | 08192534-08192533 | 刘胤 | 150000 | 2018-02-12 | 150000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 李尧 | 2018-11-01 13:52:58 | 2018-11-01 13:52:58
132585910 | 泸州 | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-30 | 2016-01-11 | SCLN-DD150974 | 邻玉农村信用社至文宇宁食品厂天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D89 L=310 | 2015-01-10 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:39 | 李尧 | 2018-11-01 10:53:15 | 2018-11-01 10:53:15
132585908 | 泸州 | 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-30 | 2016-01-11 | SCLN-DD150973 | 蓝田亚通4S店至医院天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D108 L=430 | 2015-01-10 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-11-01 10:53:05 | 2018-11-01 10:53:05
132585905 | 泸州 | 2015 | 2015-12-02 | 2015-12-04 | 2015-12-17 | SCLN-DD150923 | 蓝田周路平等3户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 3户商业 | 2015-12-09 | 已出版 |  |  | 2015.12.14泸州川油签收 签收人马力 | [5 empty] | 6.34 | 0.45 | [6 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2891 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 2891 | 2017-10-24 | 2891 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-11-01 10:52:58 | 2018-11-01 10:52:58
132585902 | 泸州 | 2015 | 2015-12-02 | 2015-12-04 | 2015-12-17 | SCLN-DD150922 | 石洞曾先勇等5户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 5户商业 | 2015-12-09 | 已出版 |  |  | 2015.12.14泸州川油签收 签收人马力 | [5 empty] | 6.29 | 0.5 | [6 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3010 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 3010 | 2017-10-24 | 3010 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-11-01 10:52:52 | 2018-11-01 10:52:52
132585899 | 泸州 | 2015 | 2015-12-02 | 2015-12-04 | 2015-12-17 | SCLN-DD150921 | 江安县蒋小玲等6户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 6户商业 | 2015-12-09 | 已出版 |  |  | 2015.12.14泸州川油签收 签收人马力 | [13 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2877 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 2877 | 2017-10-24 | 2877 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-11-01 10:52:46 | 2018-11-01 10:52:46
132585897 | 泸州 | 2015 | 2015-11-18 | 2015-11-23 | 2015-11-28 | SCLN-DD150857 | 江安县姜华等6户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 6户商业 | 2015-11-25 | 已出版 | [8 empty] | 11.49 | 0.7 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201518 | 框架 | 完结 | 4774 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 4774 | 2017-10-24 | 4774 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-09-26 11:55:59 | 2018-09-26 11:55:59
132585894 | 泸州 | 2015 | 2015-11-06 | 2015-11-04 | 2015-11-25 | SCLN-DD150838 | 泸县温泉度假村至博物馆供气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 新建D108 L=535m | 2015-11-20 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-11-01 10:52:36 | 2018-11-01 10:52:36
132585892 | 泸州 | 2015 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-15 | SCLN-DD150820 | 合江望龙成鑫商住楼民用天然气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 104户 | 2015-11-16 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3640 |  |  |  |  | 3640 |  | 3640 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-11-01 10:52:28 | 2018-11-01 10:52:28
132585890 | 泸州 | 2015 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-15 | SCLN-DD150819 | 合江望龙利成商住楼民用天然气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 23户 | 2015-11-16 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 805 |  |  |  |  | 805 |  | 805 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-09-26 11:56:44 | 2018-09-26 11:56:44
132585887 | 泸州 | 2015 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-15 | SCLN-DD150818 | 合江望龙观音堂村联建房民用天然气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 62户 | 2015-11-16 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2170 |  |  |  |  | 2170 |  | 2170 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-09-26 11:56:40 | 2018-09-26 11:56:40
132585885 | 泸州 | 2015 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-11-15 | SCLN-DD150788 | 2015年高坝气表更换整改工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 更换4197只 | 2015-11-10 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 37588 |  |  |  |  | 37588 |  | 37588 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-11-01 10:51:18 | 2018-11-01 10:51:18
132585883 | 泸州 | 2015 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-11-02 | SCLN-DD150793 | 合江榕山赵光全商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 1商业 | 2015-11-02 | 已出版 | [8 empty] | 2.45 | 0.45 | [6 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 2800 | 2017-10-24 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-11-01 10:51:55 | 2018-11-01 10:51:55
132585880 | 泸州 | 2015 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-11-10 | SCLN-DD150790 | 泸县兆雅李永海等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 5户商业 | 2015-11-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3080 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 3080 | 2017-10-24 | 3080 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-11-01 10:51:31 | 2018-11-01 10:51:31
132585878 | 泸州 | 2015 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-11-10 | SCLN-DD150789 | 泸县福集王晓平等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 3户商业 | 2015-11-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3031 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 3031 | 2017-10-24 | 3031 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-11-01 10:51:25 | 2018-11-01 10:51:25
132585872 | 泸州 | 2015 | 2015-10-08 | 2015-10-13 | 2015-10-23 | SCLN-DD150753 | 泸县玄滩镇易泽林等3户天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 3户商业 | 2015-10-22 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 3150 | 2017-10-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-11-01 10:51:09 | 2018-11-01 10:51:09
132585869 | 泸州 | 2015 | 2015-10-08 | 2015-10-13 | 2015-10-23 | SCLN-DD150752 | 江安胡明芬等4户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 4户商业 | 2015-10-22 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2975 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 2975 | 2017-10-24 | 2975 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-11-01 10:51:03 | 2018-11-01 10:51:03
132585867 | 泸州 | 2015 | 2015-10-08 | 2015-10-13 | 2015-10-23 | SCLN-DD150751 | 江安罗鑫等3户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 3户商业 | 2015-10-22 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 3150 | 2017-10-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-11-01 10:50:47 | 2018-11-01 10:50:47
132585864 | 泸州 | 2015 | 2015-10-08 | 2015-10-13 | 2015-10-23 | SCLN-DD150750 | 江安南屏首座民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 324户 | 2015-10-22 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 11340 | 2017-12-05 | 专票 | 08192532 | 刘胤 | 11340 | 2018-02-12 | 11340 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:38 | 李尧 | 2018-11-01 10:50:25 | 2018-11-01 10:50:25
132585861 | 泸州 | 2015 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-30 | SCLN-DD150728 | 铭祥港桥中央一期民用天然气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 310户 | 2015-09-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 10850 |  |  |  |  | 10850 |  | 10850 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:50:17 | 2018-11-01 10:50:17
132585859 | 泸州 | 2015 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-30 | SCLN-DD150727 | 泸县福集邹伟等8户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 8户商业 | 2015-09-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3066 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 3066 | 2017-10-24 | 3066 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:50:08 | 2018-11-01 10:50:08
132585856 | 泸州 | 2015 | 2015-09-02 | 2015-09-06 | 2015-09-11 | SCLN-DD150648 | 泸县二中外国语实验学校停车场管理用房天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | G4表一个 | 2015-09-07 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 1820 | 2017-10-24 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:47:51 | 2018-11-01 10:47:51
132585854 | 泸州 | 2015 | 2015-08-26 | 2015-09-01 | 2015-09-05 | SCLN-DD150647 | 泸县福集郑英琴商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | G4表一个 | 2015-09-07 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 1820 | 2017-10-24 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:47:43 | 2018-11-01 10:47:43
132585852 | 泸州 | 2015 | 2015-08-26 | 2015-09-01 | 2015-09-05 | SCLN-DD150646 | 泸县福集许勇商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | G4表一个 | 2015-09-07 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 1820 | 2017-10-24 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:47:40 | 2018-11-01 10:47:40
132585849 | 泸州 | 2015 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-19 | SCLN-DD150519 | 合江榕山丹荔榕城8、9号楼民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 112 | 2015-08-19 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3920 |  |  |  |  | 3920 |  | 3920 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-09-26 11:57:19 | 2018-09-26 11:57:19
132585846 | 泸州 | 2015 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-19 | SCLN-DD150518 | 合江榕山榕德园3号楼民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 80 | 2015-08-19 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2800 |  |  |  |  | 2800 |  | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:47:19 | 2018-11-01 10:47:19
132585844 | 泸州 | 2015 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-19 | SCLN-DD150517 | 合江榕山临江丽景14号楼民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 65 | 2015-08-19 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1260 |  |  |  |  | 1260 |  | 1260 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:47:15 | 2018-11-01 10:47:15
132585842 | 泸州 | 2015 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-19 | SCLN-DD150516 | 合江榕山鼎耀国际国际16、17号楼民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 272户 | 2015-08-19 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 9520 | 2017-12-05 | 专票 | 08192532 | 刘胤 | 9520 | 2018-02-12 | 9520 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:47:10 | 2018-11-01 10:47:10
132585840 | 泸州 | 2015 | 2015-08-05 | 2015-08-11 | 2015-08-16 | SCLN-DD150609 | 合江榕山镇中心小学校集体天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 1户商业 | 2015-08-14 | 已出版 | [8 empty] | 5.64 | 0.45 | [6 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192532 | 刘胤 | 3150 | 2018-02-12 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:47:29 | 2018-11-01 10:47:29
132585837 | 泸州 | 2015 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-12 | SCLN-DD150515 | 江安余琴等7户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  |  | 7户商业 | 2015-08-14 | 已出版 | [8 empty] | 3.35 | 0.62 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3052 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 3052 | 2017-10-24 | 3052 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-09-26 11:57:40 | 2018-09-26 11:57:40
132585834 | 泸州 | 2015 | 2015-07-14 | 2015-07-17 | 2015-07-25 | SCLN-DD150508 | 青杠清明还建房民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 1988户 | 2015-07-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 69580 |  |  |  |  | 69580 |  | 69580 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:47:02 | 2018-11-01 10:47:02
132585832 | 泸州 | 2015 | 2015-07-14 | 2015-07-17 | 2015-07-24 | SCLN-DD150454 | 泸县福集刘坐芬等6户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | G6方表3个 G10方表1个 G2.5方表1个 G4方表1个 | 2015-07-24 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3031 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 3031 | 2017-10-24 | 3031 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:45:52 | 2018-11-01 10:45:52
132585829 | 泸州 | 2015 | 2015-07-14 | 2015-07-17 | 2015-07-24 | SCLN-DD150453 | 泸县立石镇赵德华等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G2.5表1个 G4方表1个 G6方表1个 | 2015-07-24 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 3150 | 2017-10-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:45:46 | 2018-11-01 10:45:46
132585827 | 泸州 | 2015 | 2015-07-14 | 2015-07-17 | 2015-07-24 | SCLN-DD150451 | 江安陈良红等4户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | G2.5表3个 G16方表1个 | 2015-07-24 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123855 | 刘胤 | 3150 | 2017-10-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-09-26 11:57:53 | 2018-09-26 11:57:53
132585824 | 泸州 | 2015 | 2015-06-11 | 2015-06-17 | 2015-06-25 | SCLN-DD150444 | 江津白沙恒福置业民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 高层 442 多层162 | 2015-07-05 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 21140 |  |  |  |  | 21140 |  | 21140 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:45:37 | 2018-11-01 10:45:37
132585822 | 泸州 | 2015 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-06-10 | SCLN-DD150355 | 璧山青山工业小区供气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  |  |  | 2015-08-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 44973 |  |  |  |  | 44973 |  | 44973 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-09-26 11:57:56 | 2018-09-26 11:57:56
132585819 | 泸州 | 2015 | 2015-05-13 | 2015-05-15 | 2015-05-23 | SCLN-DD150315 | 泸县立石汪年明等8户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | G2.5表5个 G4表3个 | 2015-05-29 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 4252.5 |  |  |  |  | 4252.5 |  | 4252.5 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:45:04 | 2018-11-01 10:45:04
132585818 | 泸州 | 2015 | 2015-05-13 | 2015-05-15 | 2015-05-23 | SCLN-DD150314 | 太伏镇中心幼儿园天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | G25表1个 | 2015-05-29 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:44:56 | 2018-11-01 10:44:56
132585816 | 泸州 | 2015 | 2015-05-13 | 2015-05-15 | 2015-05-23 | SCLN-DD150313 | 四川省泸县国家粮食储备库等7户天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | G2.5表4个 G4表3个 | 2015-05-29 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 5304.6 |  |  |  |  | 5304.6 |  | 5304.6 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:37 | 李尧 | 2018-11-01 10:44:51 | 2018-11-01 10:44:51
132585813 | 泸州 | 2015 | 2015-05-13 | 2015-05-15 | 2015-05-23 | SCLN-DD150312 | 泸县福集嘉亿康桥郡B区民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 146 | 2015-06-05 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 5110 |  |  |  |  | 5110 |  | 5110 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-11-01 10:44:44 | 2018-11-01 10:44:44
132585811 | 泸州 | 2015 | 2015-05-13 | 2015-05-15 | 2015-05-23 | SCLN-DD150311 | 泸县福集金月湾住宅小区第一期民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 510 | 2015-06-05 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 7850 |  |  |  |  | 7850 |  | 7850 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-11-01 10:44:39 | 2018-11-01 10:44:39
132585809 | 泸州 | 2015 | 2015-04-22 | 2015-04-22 | 2015-05-03 | SCLN-DD150268 | 蓝田张国勇等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G4方表1个 J2.5方表一个 | 2015-05-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2677.5 |  |  |  |  | 2677.5 |  | 2677.5 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-11-01 10:44:30 | 2018-11-01 10:44:30
132585807 | 泸州 | 2015 | 2015-04-07 | 2015-04-13 | 2015-04-26 | SCLN-DD150194 | 青杠壁雅丽都三期民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 300 | 2015-05-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 10500 |  |  |  |  | 10500 |  | 10500 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-11-01 10:44:23 | 2018-11-01 10:44:23
132585805 | 泸州 | 2015 | 2015-04-07 | 2015-04-13 | 2015-04-27 | SCLN-DD150193 | 2015年兆雅中低压管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D57 L=720 D32 L=200 | 2015-05-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 13800 |  |  |  |  | 13800 |  | 13800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-11-01 10:44:19 | 2018-11-01 10:44:19
132585802 | 泸州 | 2015 | 2015-04-07 | 2015-04-13 | 2015-04-27 | SCLN-DD150192 | 2015年石洞管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D57 L=495 D32 L=95 | 2015-04-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 13200 |  |  |  |  | 13200 |  | 13200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-11-01 10:44:12 | 2018-11-01 10:44:12
132585795 | 泸州 | 2015 | 2015-04-07 | 2015-04-13 | 2015-04-25 | SCLN-DD150191 | 江安成富金座小区民用天然气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 380 | 2015-05-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 13300 |  |  |  |  | 13300 |  | 13300 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-09-26 11:58:15 | 2018-09-26 11:58:15
132585793 | 泸州 | 2015 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-05-25 | SCLN-DD150186 | 江津白沙工业园区至风凰村村天然气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | D108 L=1000 D57 L=2000 | 2015-07-17 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 37881 |  |  |  |  | 37881 |  | 37881 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-11-01 10:43:35 | 2018-11-01 10:43:35
132585790 | 泸州 | 2015 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-05-25 | SCLN-DD150185 | 江津白沙东山村至黑石村天然气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | D57 L=4000 | 2015-08-16 | 已出版 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 123.36 | 12.85 | 5.1177 | [5 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 31200 | 2019-09-06 | 专票 | 08772881 | 刘胤 | 31200 | 2019-12-30 | 31200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 刘胤 | 2019-12-30 10:44:23 | 2019-12-30 10:44:23
132585788 | 泸州 | 2015 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-04-13 | SCLN-DD150143 | 2015年江津白沙中压管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | D57 L=1875 D32 L=2865 | 2015-05-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 37658.4 |  |  |  |  | 37658.4 |  | 37658.4 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-11-01 10:43:15 | 2018-11-01 10:43:15
132585786 | 泸州 | 2015 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-04-13 | SCLN-DD150144 | 德感供气管线安全隐患治理工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | De63 4965米、De90790米、De110 3250米 | 2015-06-28 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 65699 |  |  |  |  | 65699 |  | 65699 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-10-30 14:00:43 | 2018-10-30 14:00:43
132585783 | 泸州 | 2015 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-04-13 | SCLN-DD150141 | 江安东韵华府二期民用天然气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 590户 | 2015-04-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 20650 |  |  |  |  | 20650 |  | 20650 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-09-26 11:58:35 | 2018-09-26 11:58:35
132585781 | 泸州 | 2015 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-04-13 | SCLN-DD150140 | 泸县二中城北分校公租房民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 32户 | 2015-05-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1120 |  |  |  |  | 1120 |  | 1120 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-10-30 14:43:02 | 2018-10-30 14:43:02
132585778 | 泸州 | 2015 | 2015-03-25 | 2014-03-26 | 2014-04-13 | SCLN-DD150139 | 沱配工商二所集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | G2.5表一个 | 2015-04-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1638 |  |  |  |  | 1638 |  | 1638 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-10-30 14:42:55 | 2018-10-30 14:42:55
132585776 | 泸州 | 2015 | 2015-03-25 | 2014-03-25 | 2014-04-06 | SCLN-DD150138 | 泸州市江阳区华忠水泥制品厂供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | G6表一个 | 2015-04-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1562.4 |  |  |  |  | 1562.4 |  | 1562.4 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-10-30 14:42:47 | 2018-10-30 14:42:47
132585773 | 泸州 | 2015 | 2015-03-25 | 2014-03-25 | 2014-04-06 | SCLN-DD150137 | 邻玉笋源食品有限公司供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 调压计量柜一套 DN50 | 2015-04-06 | 已出版 | [7 empty] | 有 | 7.37 |  |  | 0版 |  |  |  |  | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-12-05 | 专票 | 08192532 | 刘胤 | 2800 | 2018-02-12 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-10-30 14:42:38 | 2018-10-30 14:42:38
132585771 | 泸州 | 2015 | 2015-03-25 | 2014-03-25 | 2014-04-06 | SCLN-DD150136 | 邻玉谭请俊等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | G2.5 两个 G6 | 2015-04-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:36 | 李尧 | 2018-10-30 14:42:28 | 2018-10-30 14:42:28
132585769 | 泸州 | 2015 | 2015-03-18 | 2014-03-25 | 2014-04-06 | SCLN-DD150135 | 蓝田于有良等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | G10 G4 | 2015-04-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2677.5 |  |  |  |  | 2677.5 |  | 2677.5 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:35 | 李尧 | 2018-10-30 14:42:24 | 2018-10-30 14:42:24
132585766 | 泸州 | 2015 | 2015-03-18 | 2015-03-25 | 2015-04-06 | SCLN-DD150134 | 泸县福集付大贵等2户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | G6方表1个 G4表一个 | 2015-04-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1600.2 |  |  |  |  | 1600.2 |  | 1600.2 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:35 | 李尧 | 2018-10-30 14:42:19 | 2018-10-30 14:42:19
132585763 | 泸州 | 2015 | 2015-03-18 | 2015-03-25 | 2015-04-06 | SCLN-DD150133 | 泸县福集杜冰向等3户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | G2.5表两个 G4表一个 | 2015-05-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1638 |  |  |  |  | 1638 |  | 1638 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:35 | 李尧 | 2018-10-30 14:12:04 | 2018-10-30 14:12:04
132585759 | 泸州 | 2015 | 2015-03-18 | 2015-03-25 | 2015-04-06 | SCLN-DD150132 | 泸县福集龙禹华冠民用天然气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 255户 | 2015-05-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 7875 |  |  |  |  | 7875 |  | 7875 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:35 | 李尧 | 2018-10-30 14:12:00 | 2018-10-30 14:12:00
132585756 | 泸州 | 2015 | 2015-03-18 | 2015-03-25 | 2015-04-06 | SCLN-DD150131 | 江津区白沙镇王亚一等4户商业安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | G4方表3个 G2.5表1个 | 2015-05-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:35 | 李尧 | 2018-10-30 14:11:56 | 2018-10-30 14:11:56
132585752 | 泸州 | 2015 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-04-01 | SCLN-DD150083 | 石桥河滨花园民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 40户 | 2015-05-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2800 |  |  |  |  | 2800 |  | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:35 | 李尧 | 2018-09-26 11:58:56 | 2018-09-26 11:58:56
132585748 | 泸州 | 2015 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-04-01 | SCLN-DD150082 | 石桥熊勇康，邓腾冲，黄烈清联建房民用安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 40户 | 2015-04-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1400 |  |  |  |  | 1400 |  | 1400 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:35 | 李尧 | 2018-09-26 11:59:01 | 2018-09-26 11:59:01
132585745 | 泸州 | 2015 | 2015-02-13 | 2015-02-26 | 2015-03-12 | SCLN-DD150081 | 云龙陈帝光等3户商业用气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | G10表1个 G6表1个 G4表1个 | 2015-03-21 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:35 | 李尧 | 2018-10-30 14:11:39 | 2018-10-30 14:11:39
132585741 | 泸州 | 2015 | 2015-02-13 | 2015-02-26 | 2015-03-12 | SCLN-DD150080 | 2015年石蟆镇居民用气一期安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 226 | 2015-03-21 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 7910 |  |  |  |  | 7910 |  | 7910 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:35 | 李尧 | 2018-10-30 14:11:29 | 2018-10-30 14:11:29
132585737 | 泸州 | 2015 | 2015-02-13 | 2015-02-26 | 2015-03-12 | SCLN-DD150079 | 石洞梁湾星河民居民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 70 | 2015-04-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2450 |  |  |  |  | 2450 |  | 2450 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 李尧 | 2018-09-26 11:59:07 | 2018-09-26 11:59:07
132585734 | 泸州 | 2015 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-20 | SCLN-DD150078 | 江津区石坝街小学食堂集体供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | G16表一个 | 2015-03-21 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 李尧 | 2018-10-30 14:01:18 | 2018-10-30 14:01:18
132585730 | 泸州 | 2015 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2014-03-03 | SCLN-DD150077 | 石洞吉甫苑小区二期民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 134户 | 2015-04-12 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 4690 |  |  |  |  | 4690 |  | 4690 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 李尧 | 2018-09-26 11:59:26 | 2018-09-26 11:59:26
132585725 | 泸州 | 2015 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2014-03-10 | SCLN-DD150076 | 2015年江津区李市镇燕山小区民用一期安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 260户 | 2015-05-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 9100 |  |  |  |  | 9100 |  | 9100 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 李尧 | 2018-10-30 14:01:13 | 2018-10-30 14:01:13
132585721 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2015-01-04 | 2015-01-15 | SCLN-DD141093 | 青杠曾卿明等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 3 | 3 | 2015-01-16 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 李尧 | 2018-10-30 11:49:49 | 2018-10-30 11:49:49
132585717 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2015-01-04 | 2015-01-15 | SCLN-DD141092 | 来凤成琪松等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 3 | 3 | 2015-01-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 李尧 | 2018-10-30 11:49:45 | 2018-10-30 11:49:45
132585713 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2015-01-04 | 2015-01-15 | SCLN-DD141091 | 璧山青杠老年养护中心天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2015-01-14 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 6012 |  |  |  |  | 6012 |  | 6012 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 李尧 | 2018-09-25 14:31:37 | 2018-09-25 14:31:37
132585710 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2015-01-04 | 2015-01-15 | SCLN-DD141090 | 泸县福集欧阳梦宇等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 5 | 5 | 2015-02-25 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 李尧 | 2018-10-30 11:49:38 | 2018-10-30 11:49:38
132585707 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2015-01-04 | 2015-01-15 | SCLN-DD141089 | 泸县组织部食堂商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2015-01-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1638 |  |  |  |  | 1638 |  | 1638 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 李尧 | 2018-10-30 11:49:30 | 2018-10-30 11:49:30
132585704 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2015-01-04 | 2015-01-15 | SCLN-DD141088 | 泸县奇峰镇学校集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2015-01-14 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 李尧 | 2018-10-30 11:49:23 | 2018-10-30 11:49:23
132585700 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2015-01-04 | 2015-01-15 | SCLN-DD141087 | 石桥黄烈清联建房民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 24 |  |  | 取消项目 | 已从新下委托 等待项目号 委托编号为LN-L-14-242 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132585688 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2015-01-04 | 2015-01-15 | SCLN-DD141086 | 石桥邓腾冲联建房民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 4 |  |  | 取消项目 | 已从新下委托 等待项目号 委托编号为LN-L-14-242 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132585685 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2015-01-04 | 2015-01-15 | SCLN-DD141085 | 石桥熊用康联建房民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 12 |  |  | 取消项目 | 已从新下委托 等待项目号 委托编号为LN-L-14-242 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132585681 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2015-01-04 | 2015-01-15 | SCLN-DD141084 | 石桥河滨花园民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 77 | 77 | 2015-01-25 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2695 |  |  |  |  | 2695 |  | 2695 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 李尧 | 2018-09-25 14:17:20 | 2018-09-25 14:17:20
132585679 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2015-01-04 | 2015-01-15 | SCLN-DD141083 | 石桥马光林、邓基权联建房民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 46 | 46 | 2015-02-18 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1610 |  |  |  |  | 1610 |  | 1610 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 李尧 | 2018-09-25 14:17:18 | 2018-09-25 14:17:18
132585674 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2015-01-04 | 2015-01-15 | SCLN-DD141082 | 石桥富桥花园2号楼民用安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 44 | 44 | 2015-01-20 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1540 |  |  |  |  | 1540 |  | 1540 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:34 | 李尧 | 2018-10-30 11:49:16 | 2018-10-30 11:49:16
132585671 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-15 | SCLN-DD141080 | 合江望龙陈友清等5户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 5 | 5 | 2015-01-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-10-30 11:49:08 | 2018-10-30 11:49:08
132585666 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-15 | SCLN-DD141079 | 合江望龙胡显银等5户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 5 | 5 | 2015-01-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-10-30 11:49:02 | 2018-10-30 11:49:02
132585663 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-15 | SCLN-DD141078 | 合江榕山蒲升才等5户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 5 | 5 | 2015-02-17 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-10-30 11:48:54 | 2018-10-30 11:48:54
132585660 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-15 | SCLN-DD141077 | 合江榕山2014年5期散户民用气安装工程 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 29 | 29 | 2015-03-18 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 8700 |  |  |  |  | 8700 |  | 8700 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-09-25 14:17:08 | 2018-09-25 14:17:08
132585656 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-15 | SCLN-DD141076 | 合江白沙镇2014年3期散户民用气安装工程 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 34 | 34 | 2015-01-19 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 10200 |  |  |  |  | 10200 |  | 10200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-10-30 11:48:46 | 2018-10-30 11:48:46
132585653 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-15 | SCLN-DD141075 | 合江榕山工业园民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 126 | 126 | 2015-01-20 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4410 |  |  |  |  | 4410 |  | 4410 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-09-25 14:17:02 | 2018-09-25 14:17:02
132585651 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-15 | SCLN-DD141074 | 合江榕山2014年4期鼎耀国际民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 24 | 24 | 2015-01-21 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 840 |  |  |  |  | 840 |  | 840 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-10-30 11:48:42 | 2018-10-30 11:48:42
132585648 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-15 | SCLN-DD141073 | 鱼塘邬万芳等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 3 | 3 | 2015-01-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-10-30 11:48:36 | 2018-10-30 11:48:36
132585644 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-15 | SCLN-DD141072 | 通滩黄清秀等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 2 | 2 | 2015-01-16 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-10-30 11:48:26 | 2018-10-30 11:48:26
132585641 | 泸州 | 2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2015-01-15 | SCLN-DD141071 | 通滩英伦文化城民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 116 | 高层66、多层50 | 2015-02-14 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4060 |  |  |  |  | 4060 |  | 4060 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-09-25 14:16:54 | 2018-09-25 14:16:54
132585639 | 泸州 | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-18 | 2014-12-31 | SCLN-DD141003 | 泸县福集邓敏等6户天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 6 | 6 | 2015-01-16 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2976 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 2976 | 2017-12-28 | 2976 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-10-30 11:48:18 | 2018-10-30 11:48:18
132585635 | 泸州 | 2014 | 2014-12-05 | 2014-12-18 | 2014-12-31 | SCLN-DD141002 | 泸县范军等6户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 6 | 6 | 2014-12-31 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4551 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 4551 | 2017-12-28 | 4551 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-10-30 11:48:13 | 2018-10-30 11:48:13
132585631 | 泸州 | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-15 | SCLN-DD140991 | 朱沱吴志远等5户商用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 5 | 5 | 2014-12-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-10-30 11:48:07 | 2018-10-30 11:48:07
132585628 | 泸州 | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-15 | SCLN-DD140990 | 江安刘昌贵等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 5 | 5 | 2015-01-05 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3080 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 3080 | 2017-12-28 | 3080 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-09-25 14:16:47 | 2018-09-25 14:16:47
132585624 | 泸州 | 2014 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-15 | SCLN-DD140989 | 江安刘杨等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 5 | 5 | 2014-12-31 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-10-30 11:47:59 | 2018-10-30 11:47:59
132585620 | 泸州 | 2014 | 2014-11-18 | 2014-11-21 | 2014-11-30 | SCLN-DD140972 | 石蟆杨才福等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 5 | 5 | 2014-12-28 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:33 | 李尧 | 2018-10-30 11:47:40 | 2018-10-30 11:47:40
132585616 | 泸州 | 2014 | 2014-11-18 | 2014-11-21 | 2014-11-30 | SCLN-DD140971 | 2014年白沙红花苑民用安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 125 | 多层110、散户15 | 2015-01-05 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 8615 |  |  |  |  | 8615 |  | 8615 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-10-30 11:50:43 | 2018-10-30 11:50:43
132585612 | 泸州 | 2014 | 2014-11-18 | 2014-11-21 | 2014-11-30 | SCLN-DD140970 | 2014年石蟆联建房民用一期安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 88 | 88 | 2015-03-25 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3080 |  |  |  |  | 3080 |  | 3080 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-09-25 14:14:19 | 2018-09-25 14:14:19
132585609 | 泸州 | 2014 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140956 | 泸社保局食堂县3户天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 3 | 3 | 2015-01-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-10-30 11:47:28 | 2018-10-30 11:47:28
132585606 | 泸州 | 2014 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140955 | 石洞刘勇集资自建房民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 31 | 31 | 2014-12-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1085 |  |  |  |  | 1085 |  | 1085 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-10-30 11:47:24 | 2018-10-30 11:47:24
132585603 | 泸州 | 2014 | 2014-11-12 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140954 | 白沙丁虹伟等6户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 6 | 6 | 2014-12-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4410 |  |  |  |  | 4410 |  | 4410 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-10-30 11:47:15 | 2018-10-30 11:47:15
132585598 | 泸州 | 2014 | 2014-11-12 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140953 | 永兴周宗国等6户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 6 | 6 | 2014-12-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-10-30 11:47:11 | 2018-10-30 11:47:11
132585595 | 泸州 | 2014 | 2014-11-12 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140952 | 江津刘利等5户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 6 | 6 | 2014-12-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-10-30 11:47:01 | 2018-10-30 11:47:01
132585592 | 泸州 | 2014 | 2014-11-12 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140951 | 白沙陈茂洋等6户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 6 | 6 | 2015-03-25 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-09-25 14:14:04 | 2018-09-25 14:14:04
132585588 | 泸州 | 2014 | 2014-11-12 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140950 | 白沙王真尧等6户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 6 | 6 | 2014-11-24 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-10-30 11:46:52 | 2018-10-30 11:46:52
132585584 | 泸州 | 2014 | 2014-11-12 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140949 | 江安邵小容等6户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 6 | 6 | 2015-01-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2677.5 |  |  |  |  | 2677.5 |  | 2677.5 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-10-30 11:46:48 | 2018-10-30 11:46:48
132585573 | 泸州 | 2014 | 2014-11-12 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140948 | 江安赵烈等6户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 6 | 6 | 2015-01-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2782.5 |  |  |  |  | 2782.5 |  | 2782.5 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-10-30 11:46:40 | 2018-10-30 11:46:40
132585569 | 泸州 | 2014 | 2014-11-12 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140947 | 江安巨豪.西领清江民用安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 304 |  |  | 取消项目 | 由于此项目现场办公，不符合设计条件，（建筑正在基础建设，随时有变动，不具备设计条件）由于开发商通知我们他们楼栋层数可能增加 设计户数无法确定，设计暂缓，等待楼栋建成封顶后二次现场办公 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132585566 | 泸州 | 2014 | 2014-11-12 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140946 | 佳泰.康桥丽璟B区民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 320 | 320 | 2014-12-31 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 11200 |  |  |  |  | 11200 |  | 11200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-10-30 11:46:19 | 2018-10-30 11:46:19
132585563 | 泸州 | 2014 | 2014-11-12 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140945 | 融豪翡翠城一号地块二期民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 679 | 678 | 2015-03-17 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 23730 |  |  |  |  | 23730 |  | 23730 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-10-30 11:46:13 | 2018-10-30 11:46:13
132585560 | 泸州 | 2014 | 2014-11-07 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140944 | 蓝滨城.观府二期民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 554 | 554 | 2015-01-23 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 19390 |  |  |  |  | 19390 |  | 19390 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-10-30 11:46:07 | 2018-10-30 11:46:07
132585557 | 泸州 | 2014 | 2014-11-07 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140943 | 蓝滨城.观府一期民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 475 | 475 | 2015-02-18 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 16625 |  |  |  |  | 16625 |  | 16625 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:32 | 李尧 | 2018-09-25 14:13:52 | 2018-09-25 14:13:52
132585553 | 泸州 | 2014 | 2014-11-07 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140942 | 白沙镇2014年高速公路还建房四期民用安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 354 | 354 | 2014-12-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 12390 |  |  |  |  | 12390 |  | 12390 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:31 | 李尧 | 2018-10-30 11:46:00 | 2018-10-30 11:46:00
132585549 | 泸州 | 2014 | 2014-11-07 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | SCLN-DD140941 | 石门镇2014年民用二期安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 48 | 48 | 2014-12-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 14400 |  |  |  |  | 14400 |  | 14400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:31 | 李尧 | 2018-10-30 11:45:51 | 2018-10-30 11:45:51
132585546 | 泸州 | 2014 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-06 | SCLN-DD140929 | 兆雅祥和苑民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 47 | 47 | 2014-12-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1645 |  |  |  |  | 1645 |  | 1645 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:31 | 李尧 | 2018-10-30 11:45:45 | 2018-10-30 11:45:45
132585541 | 泸州 | 2014 | 2014-10-05 | 2014-10-06 | 2014-11-25 | SCLN-DD140928 | 兆雅贵锋苑民用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 62 | 62 | 2014-12-31 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2170 |  |  |  |  | 2170 |  | 2170 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:31 | 李尧 | 2018-10-30 11:45:37 | 2018-10-30 11:45:37
132585539 | 泸州 | 2014 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-15 | SCLN-DD140924 | 璧山青杠中兴村、大森村散户天然气安装工程 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 50 | 50 | 2014-12-13 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 20000 | 2017-12-25 | 专票 | 01726843-01726843 | 杨兰 | 20000 | 2018-02-12 | 20000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:31 | 李尧 | 2018-09-25 14:13:43 | 2018-09-25 14:13:43
132585535 | 泸州 | 2014 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-15 | SCLN-DD140923 | 白沙镇2014年4期散户民用气安装工程 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 74 | 74 | 2015-01-21 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 22200 |  |  |  |  | 22200 |  | 22200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:31 | 李尧 | 2018-10-30 11:45:27 | 2018-10-30 11:45:27
132585532 | 泸州 | 2014 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-15 | SCLN-DD140922 | 白沙镇2014年2期福和中苑民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 85 | 85 | 2014-12-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2975 |  |  |  |  | 2975 |  | 2975 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:31 | 李尧 | 2018-10-30 11:45:23 | 2018-10-30 11:45:23
132585528 | 泸州 | 2014 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-15 | SCLN-DD140921 | 白沙镇2014年1期北岸明珠民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 284 | 284 | 2014-12-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9940 |  |  |  |  | 9940 |  | 9940 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:31 | 李尧 | 2018-10-30 11:45:17 | 2018-10-30 11:45:17
132585524 | 泸州 | 2014 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-11-15 | SCLN-DD140907 | 太伏镇罗云会自建房天然气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 51 | 51 | 2015-02-17 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1785 |  |  |  |  | 1785 |  | 1785 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:31 | 李尧 | 2018-10-30 11:44:59 | 2018-10-30 11:44:59
132585520 | 泸州 | 2014 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-11-15 | SCLN-DD140906 | 玄滩镇老城新印民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 215 | 215 | 2014-12-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 7525 |  |  |  |  | 7525 |  | 7525 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:31 | 李尧 | 2018-10-30 11:44:52 | 2018-10-30 11:44:52
132585517 | 泸州 | 2014 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-11-15 | SCLN-DD140905 | 玄滩瑞福华庭3号楼民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 24 | 24 | 2014-11-05 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 840 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 840 | 2017-12-28 | 840 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:30 | 李尧 | 2018-10-30 11:44:48 | 2018-10-30 11:44:48
132585514 | 泸州 | 2014 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-11-15 | SCLN-DD140904 | 泸县林场危旧房改造天然气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 98 | 98 | 2014-12-31 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3430 |  |  |  |  | 3430 |  | 3430 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:30 | 李尧 | 2018-10-30 11:44:38 | 2018-10-30 11:44:38
132585510 | 泸州 | 2014 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-11-15 | SCLN-DD140903 | 太伏镇散户民用气安装工程 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 79 | 79 | 2014-12-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 31600 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 31600 | 2017-12-28 | 31600 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:30 | 李尧 | 2018-10-30 11:44:34 | 2018-10-30 11:44:34
132585506 | 泸州 | 2014 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-11-15 | SCLN-DD140902 | 泸州嘉亿置业有限公司商业用气安装工程一等3户 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 3 | 3 | 2014-11-05 | 已出版 | [8 empty] | 4.83 | 0.45 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:30 | 李尧 | 2018-10-30 11:44:29 | 2018-10-30 11:44:29
132585502 | 泸州 | 2014 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-11-15 | SCLN-DD140901 | 爱迪嘉亿幼稚园天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-12-08 | 已出版 | [8 empty] | 1.14 | 0.26 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:30 | 李尧 | 2018-10-30 11:44:20 | 2018-10-30 11:44:20
132585499 | 泸州 | 2014 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-11-15 | SCLN-DD140900 | 王方中等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 5 | 5 | 2014-12-08 | 已出版 | [8 empty] | 4.25 | 0.45 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:30 | 李尧 | 2018-10-30 11:44:05 | 2018-10-30 11:44:05
132585495 | 泸州 | 2014 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 2014-11-15 | SCLN-DD140899 | 蓝波湾锅炉房用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2015-02-18 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 6705 |  |  |  |  | 6705 |  | 6705 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:30 | 李尧 | 2018-10-30 11:43:55 | 2018-10-30 11:43:55
132585492 | 泸州 | 2014 | 2014-10-22 | 2014-10-27 | 2014-11-15 | SCLN-DD140898 | 龙马潭国税局集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 |  | 2014-11-05 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:30 | 李尧 | 2018-10-30 11:43:51 | 2018-10-30 11:43:51
132585488 | 泸州 | 2014 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-25 | SCLN-DD140880 | 来凤御景豪庭民用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 241 | 241 | 2014-10-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 8435 |  |  |  |  | 8435 |  | 8435 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:30 | 李尧 | 2018-10-30 11:43:16 | 2018-10-30 11:43:16
132585484 | 泸州 | 2014 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-25 | SCLN-DD140879 | 常冬丽等4户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 4 | 4 | 2014-11-03 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 2800 | 2017-12-28 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:30 | 李尧 | 2018-10-30 11:43:04 | 2018-10-30 11:43:04
132585481 | 泸州 | 2014 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-25 | SCLN-DD140878 | 李常乐商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-10-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1736 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 1736 | 2017-12-28 | 1736 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:30 | 李尧 | 2018-10-30 11:42:58 | 2018-10-30 11:42:58
132585478 | 泸州 | 2014 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-25 | SCLN-DD140877 | 朱沱港桥新天地民用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 192 | 192 | 2014-11-03 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 6720 |  |  |  |  | 6720 |  | 6720 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:30 | 李尧 | 2018-10-30 11:42:49 | 2018-10-30 11:42:49
132585475 | 泸州 | 2014 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-25 | SCLN-DD140876 | 蓝田张剑等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 5 | 5 | 2014-11-05 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:30 | 李尧 | 2018-10-30 11:42:41 | 2018-10-30 11:42:41
132585469 | 泸州 | 2014 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-20 | SCLN-DD140869 | 朱2井转供用户计量流程改造工程 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | 调压计量装置一套 | 2014-10-30 | 已出版 | [8 empty] | 10.02 | 0.7 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 | 2019-09-06 | 专票 | 08772882-83 | 刘胤 | 9000 | 2019-12-30 | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:30 | 刘胤 | 2019-12-30 10:44:06 | 2019-12-30 10:44:06
132585459 | 泸州 | 2014 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-20 | SCLN-DD140868 | 丹林幼儿园集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 | 1 | 1 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192541 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:41:56 | 2018-10-30 11:41:56
132585455 | 泸州 | 2014 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-20 | SCLN-DD140867 | 程培芝等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 3 | 3 | 2014-11-03 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3035 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 3035 | 2017-12-28 | 3035 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:41:52 | 2018-10-30 11:41:52
132585453 | 泸州 | 2014 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-20 | SCLN-DD140866 | 陈怀英等2户商业用气安装工程 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 2 | 2 | 2014-11-03 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1736 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 1736 | 2017-12-28 | 1736 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:41:47 | 2018-10-30 11:41:47
132585449 | 泸州 | 2014 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-20 | SCLN-DD140865 | 东韵华府民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 黄生 | 297 | 297 | 2014-10-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 10395 |  |  |  |  | 10395 |  | 10395 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-09-25 14:05:15 | 2018-09-25 14:05:15
132585442 | 泸州 | 2014 | 2014-09-26 | 2014-10-09 | 2014-10-19 | SCLN-DD140849 | 合江榕配站至镇法庭天然气管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D108 L=1220 | 2014-11-03 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:41:08 | 2018-10-30 11:41:08
132585438 | 泸州 | 2014 | 2014-09-26 | 2014-10-09 | 2014-10-19 | SCLN-DD140848 | 璧山县壁煜齿轮天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4900 |  |  |  |  | 4900 |  | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:41:01 | 2018-10-30 11:41:01
132585435 | 泸州 | 2014 | 2014-09-26 | 2014-10-09 | 2014-10-19 | SCLN-DD140847 | 贺彩娟等3户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 3 | 3 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1736 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 1736 | 2017-12-28 | 1736 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:40:55 | 2018-10-30 11:40:55
132585431 | 泸州 | 2014 | 2014-09-26 | 2014-10-09 | 2014-10-19 | SCLN-DD140846 | 正兴小学集体天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:40:47 | 2018-10-30 11:40:47
132585428 | 泸州 | 2014 | 2014-09-26 | 2014-10-09 | 2014-10-19 | SCLN-DD140845 | 璧山县龙江小学集体天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:40:33 | 2018-10-30 11:40:33
132585424 | 泸州 | 2014 | 2014-09-26 | 2014-10-09 | 2014-10-19 | SCLN-DD140844 | 通滩幼儿园天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 1 | 1 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:40:27 | 2018-10-30 11:40:27
132585421 | 泸州 | 2014 | 2014-09-26 | 2014-10-09 | 2014-10-19 | SCLN-DD140842 | 杨孝彬商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 1 | 1 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1736 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 1736 | 2017-12-28 | 1736 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:40:16 | 2018-10-30 11:40:16
132585418 | 泸州 | 2014 | 2014-09-25 | 2014-09-29 | 2014-10-11 | SCLN-DD140841 | 永乐佳苑民用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 65 | 65 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2275 |  |  |  |  | 2275 |  | 2275 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:39:55 | 2018-10-30 11:39:55
132585415 | 泸州 | 2014 | 2014-09-25 | 2014-10-09 | 2014-10-19 | SCLN-DD140840 | 万英等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 3 | 3 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:39:18 | 2018-10-30 11:39:18
132585410 | 泸州 | 2014 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-10-10 | SCLN-DD140832 | 江安赵世学等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 2 | 2 | 2014-10-13 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:39:07 | 2018-10-30 11:39:07
132585407 | 泸州 | 2014 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-10-10 | SCLN-DD140831 | 江安陈光明等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 5 | 5 | 2014-10-13 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:39:00 | 2018-10-30 11:39:00
132585402 | 泸州 | 2014 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-27 | SCLN-DD140815 | 丹林衣锦小区民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 112 | 112 | 2014-09-28 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2730 |  |  |  |  | 2730 |  | 2730 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:38:36 | 2018-10-30 11:38:36
132585398 | 泸州 | 2014 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-25 | SCLN-DD140813 | 金民居酒楼商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-10-13 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 2800 | 2017-12-28 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:38:32 | 2018-10-30 11:38:32
132585395 | 泸州 | 2014 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-25 | SCLN-DD140812 | 兆雅地税所天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-10-27 | 已出版 | [8 empty] | 0.8 | 0.26 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:29 | 李尧 | 2018-10-30 11:38:27 | 2018-10-30 11:38:27
132585391 | 泸州 | 2014 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-25 | SCLN-DD140811 | 太伏小学用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-10-13 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-10-30 11:38:24 | 2018-10-30 11:38:24
132585387 | 泸州 | 2014 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-25 | SCLN-DD140810 | 太伏徐家春自建房民用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 34 | 34 | 2014-09-28 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1190 |  |  |  |  | 1190 |  | 1190 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-10-30 11:38:13 | 2018-10-30 11:38:13
132585383 | 泸州 | 2014 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-25 | SCLN-DD140809 | 康桥锦华城第二期民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 779 | 多层338、高层441 | 2014-09-25 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27265 |  |  |  |  | 27265 |  | 27265 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-10-30 11:38:06 | 2018-10-30 11:38:06
132585380 | 泸州 | 2014 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-21 | SCLN-DD140801 | 张建华商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-10-13 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-10-30 11:37:57 | 2018-10-30 11:37:57
132585376 | 泸州 | 2014 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-21 | SCLN-DD140800 | 泸窖酒业商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-10-13 | 已出版 | [8 empty] | 1.77 | 0.26 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-10-30 11:37:54 | 2018-10-30 11:37:54
132585372 | 泸州 | 2014 | 2014-08-27 | 2014-09-02 | 2014-09-12 | SCLN-DD140792 | 李市镇壹街一期民用安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 360 | 360 | 2014-09-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 12600 |  |  |  |  | 12600 |  | 12600 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-10-30 11:37:47 | 2018-10-30 11:37:47
132585369 | 泸州 | 2014 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 2014-09-12 | SCLN-DD140789 | 佳泰.康桥丽璟天然气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 808 | 808 | 2014-09-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 28280 |  |  |  |  | 28280 |  | 28280 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-10-30 11:36:20 | 2018-10-30 11:36:20
132585365 | 泸州 | 2014 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-09-06 | SCLN-DD140779 | 蓝波湾商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 9 | 9 | 2014-09-21 | 已出版 | [8 empty] | 10.01 | 0.7 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4900 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 4900 | 2017-12-28 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-09-25 14:00:36 | 2018-09-25 14:00:36
132585361 | 泸州 | 2014 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-09-06 | SCLN-DD140778 | 公租房三期民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 211 | 211 | 2014-09-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 7385 |  |  |  |  | 7385 |  | 7385 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-10-30 11:36:08 | 2018-10-30 11:36:08
132585357 | 泸州 | 2014 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-09-06 | SCLN-DD140777 | 泸县玉蟾温泉度假酒店天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 1 | 调压计量一台 Q400方 | 2014-12-05 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4900 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 4900 | 2017-12-28 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-10-30 11:36:01 | 2018-10-30 11:36:01
132585354 | 泸州 | 2014 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-09-06 | SCLN-DD140776 | 青杠镇龙华彬等4户天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 4 | 4 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-09-25 14:00:30 | 2018-09-25 14:00:30
132585349 | 泸州 | 2014 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-09-06 | SCLN-DD140775 | 李树云商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-10-30 11:35:53 | 2018-10-30 11:35:53
132585344 | 泸州 | 2014 | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 2014-08-25 | SCLN-DD140751 | 泸县国税局职工食堂天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 1 | 1 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1638 |  |  |  |  | 1638 |  | 1638 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-09-25 14:00:27 | 2018-09-25 14:00:27
132585332 | 泸州 | 2014 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-26 | SCLN-DD140747 | 石洞吉普苑游加强等11户商业安装工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 11 | 11 | 2014-09-15 | 已出版 | [8 empty] | 9.55 | 0.86 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-09-25 14:00:24 | 2018-09-25 14:00:24
132585328 | 泸州 | 2014 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-26 | SCLN-DD140746 | 石洞吉普苑黄成兰等17户商业安装工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 17 | 17 | 2014-10-13 | 已出版 | [8 empty] | 8.29 | 1.04 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3088 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 3088 | 2017-12-28 | 3088 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-09-25 14:00:16 | 2018-09-25 14:00:16
132585325 | 泸州 | 2014 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-26 | SCLN-DD140745 | 九狮路与龙马大道北延线连接线天然气管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-09-01 | 已出版 | [8 empty] | 33.64 | 2.87 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 8610 | 2017-12-05 | 专票 | 08192543 | 刘胤 | 8610 | 2017-12-28 | 8610 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-09-25 14:00:14 | 2018-09-25 14:00:14
132585320 | 泸州 | 2014 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-26 | SCLN-DD140744 | 泸州龙马潭罗小路鱼塘段燃气管道改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-01 | 已出版 | [8 empty] | 64.07 | 4.7 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 14100 | 2017-12-05 | 专票 | 08192543 | 刘胤 | 14100 | 2017-12-28 | 14100 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-09-25 14:00:11 | 2018-09-25 14:00:11
132585316 | 泸州 | 2014 | 2014-08-04 | 2014-08-14 | 2014-08-30 | SCLN-DD140743 | 翡翠城健身会所锅炉房天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-09-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4900 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 4900 | 2017-12-28 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-10-30 11:35:44 | 2018-10-30 11:35:44
132585313 | 泸州 | 2014 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-16 | SCLN-DD140695 | 邻玉政府幼儿园用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-09-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:28 | 李尧 | 2018-10-30 11:35:35 | 2018-10-30 11:35:35
132585309 | 泸州 | 2014 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-08-10 | SCLN-DD140685 | 江北.海慧雅居民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 176 | 176 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 6160 |  |  |  |  | 6160 |  | 6160 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-10-30 11:35:28 | 2018-10-30 11:35:28
132585305 | 泸州 | 2014 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-08-10 | SCLN-DD140684 | 南泰苑住宅小区民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 314 | 314 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 10990 |  |  |  |  | 10990 |  | 10990 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-10-30 11:35:24 | 2018-10-30 11:35:24
132585300 | 泸州 | 2014 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-08-10 | SCLN-DD140683 | 邻溪生态农家乐商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-25 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-09-25 13:59:58 | 2018-09-25 13:59:58
132585297 | 泸州 | 2014 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-08-10 | SCLN-DD140682 | 赵启伟商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1638 |  |  |  |  | 1638 |  | 1638 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-09-25 13:59:56 | 2018-09-25 13:59:56
132585293 | 泸州 | 2014 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-08-10 | SCLN-DD140681 | 白沙镇三口小学食堂集体用气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-10-30 11:35:19 | 2018-10-30 11:35:19
132585289 | 泸州 | 2014 | 2014-07-30 | 2014-07-30 | 2014-08-10 | SCLN-DD140680 | 石蟆镇2014年民用一期安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 546 | 564 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 19740 |  |  |  |  | 19740 |  | 19740 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-10-30 11:35:11 | 2018-10-30 11:35:11
132585286 | 泸州 | 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | SCLN-DD140665 | 李昌均商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1638 |  |  |  |  | 1638 |  | 1638 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-10-30 11:34:59 | 2018-10-30 11:34:59
132585282 | 泸州 | 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | SCLN-DD140664 | 泸县云龙农贸市场民用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-09-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4480 |  |  |  |  | 4480 |  | 4480 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-10-30 11:34:54 | 2018-10-30 11:34:54
132585279 | 泸州 | 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | SCLN-DD140663 | 璧山青山工业小区天然气供气工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 2075 | 2075 | 2014-08-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 32746 |  |  |  |  | 32746 |  | 32746 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-10-30 11:34:49 | 2018-10-30 11:34:49
132585275 | 成都 | 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | SCLN-DD140662 | 丁家街道天灯村天然气供气工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  |  | D159管线2km | 2014-08-18 | 已出版 | [8 empty] | 47.04 | 3.73 | 2.44 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 38617 | 2019-09-06 | 专票 | 08772882-83 | 刘胤 | 38617 | 2019-12-30 | 38617 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 刘胤 | 2019-12-30 10:44:09 | 2019-12-30 10:44:09
132585271 | 成都 | 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | SCLN-DD140661 | 丁家街道沙堆社区天然气供气工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  |  | D159管线2km | 2014-08-18 | 已出版 | [8 empty] | 19 | 2 | 1.41 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 | 2019-09-06 | 专票 | 08772882-83 | 刘胤 | 27000 | 2019-12-30 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 刘胤 | 2019-12-30 10:44:11 | 2019-12-30 10:44:11
132585268 | 成都 | 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | SCLN-DD140660 | 青杠镇丁家街道天然气供气工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  |  | D159管线4km | 2014-08-18 | 已出版 | [8 empty] | 134.74 | 8.71 | 5.43 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 74410 | 2019-09-06 | 专票 | 08772882-83 | 刘胤 | 74410 | 2019-12-30 | 74410 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 刘胤 | 2019-12-30 10:44:12 | 2019-12-30 10:44:12
132585264 | 泸州 | 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | SCLN-DD140659 | 融豪翡翠城健身会所厨房天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-25 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-10-30 11:34:08 | 2018-10-30 11:34:08
132585261 | 泸州 | 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | SCLN-DD140658 | 重庆星驰齿轮有限责任公司天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  |  | 计量柜两套,D89×4.5 440m、D32×4 115m | 2014-10-10 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4900 |  |  |  |  | 4900 |  | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-09-25 13:59:09 | 2018-09-25 13:59:09
132585257 | 泸州 | 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | SCLN-DD140657 | 重庆永安劳保用品有限公司天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 1 | 计量柜一套,D89×4.5 190m、D57×4 60m | 2014-01-01 | 已出版 | 原名称为《青杠镇龙华彬等5户天然气供气工程》包含重庆永安劳保工程，后因为重庆永安劳保工程需单独出版改为《重庆永安劳保用品有限公司天然气供气工程》另外4户重新委托 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4900 |  |  |  |  | 4900 |  | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132585255 | 泸州 | 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | SCLN-DD140656 | 王玉平商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-09-25 13:59:05 | 2018-09-25 13:59:05
132585251 | 泸州 | 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | SCLN-DD140655 | 天豪酒店商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-10-30 11:33:57 | 2018-10-30 11:33:57
132585247 | 泸州 | 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | SCLN-DD140654 | 国豪搅拌站食堂天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-10-30 11:33:51 | 2018-10-30 11:33:51
132585243 | 泸州 | 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | SCLN-DD140653 | 重庆老渡口火锅等4户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 4 | 4 | 2014-08-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-10-30 11:33:42 | 2018-10-30 11:33:42
132585239 | 泸州 | 2014 | 2014-07-16 | 2014-07-23 | 2014-08-05 | SCLN-DD140652 | 鑫霸有限酒业公司食堂天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-10-30 11:33:37 | 2018-10-30 11:33:37
132585236 | 泸州 | 2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140622 | 戴传盛等8户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 8 | 8 | 2014-08-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2790 |  |  |  |  | 2790 |  | 2790 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-10-30 11:33:13 | 2018-10-30 11:33:13
132585231 | 泸州 | 2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140621 | 邓文平等7户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 7 | 7 | 2014-08-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:27 | 李尧 | 2018-10-30 11:33:08 | 2018-10-30 11:33:08
132585227 | 泸州 | 2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140620 | 邵开发等4户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 4 | 4 | 2014-08-16 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-10-30 11:33:04 | 2018-10-30 11:33:04
132585224 | 泸州 | 2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140619 | 李月等4户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 4 | 4 | 2014-08-16 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4410 |  |  |  |  | 4410 |  | 4410 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-10-30 11:33:00 | 2018-10-30 11:33:00
132585213 | 泸州 | 2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140618 | 宽泰时代新城民用气供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 214 | 214 | 2014-08-25 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 7490 |  |  |  |  | 7490 |  | 7490 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-09-25 13:54:54 | 2018-09-25 13:54:54
132585210 | 泸州 | 2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140617 | 金桂花园民用气供气工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 128 | 128 | 2014-08-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4480 |  |  |  |  | 4480 |  | 4480 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-10-30 11:32:48 | 2018-10-30 11:32:48
132585207 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140616 | 永兴镇政府食堂集体天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-10-30 11:32:41 | 2018-10-30 11:32:41
132585203 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140615 | 白沙镇刘财洪等8户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 8 | 8 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2835 |  |  |  |  | 2835 |  | 2835 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-10-30 11:32:37 | 2018-10-30 11:32:37
132585200 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140614 | 永兴镇刘德芳等10户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 10 | 10 | 2014-08-04 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-10-30 11:32:32 | 2018-10-30 11:32:32
132585197 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140613 | 石蟆镇白远林等6户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 6 | 6 | 2014-08-04 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-10-30 11:32:27 | 2018-10-30 11:32:27
132585194 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140612 | 白沙镇陈流富等4户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 4 | 4 | 2014-08-04 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-10-30 11:32:24 | 2018-10-30 11:32:24
132585191 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140611 | 泸县陈孝国餐馆天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-09-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-10-30 11:32:21 | 2018-10-30 11:32:21
132585187 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140610 | 泸县崔进餐馆等4户天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 4 | 4 | 2014-10-27 | 已出版 |  |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 5.13 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2888 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 2888 | 2017-12-28 | 2888 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-09-25 13:54:37 | 2018-09-25 13:54:37
132585183 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140609 | 泸县程小铃餐馆等6户天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 6 | 6 | 2014-08-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-09-25 13:54:36 | 2018-09-25 13:54:36
132585180 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140608 | 泸县郭国梅餐馆等5户天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 5 | 5 | 2014-08-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-09-25 13:54:34 | 2018-09-25 13:54:34
132585176 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140607 | 泸县李定均餐馆等8户天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 8 | 8 | 2014-08-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-09-25 13:54:32 | 2018-09-25 13:54:32
132585172 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140606 | 榕山镇2014年3期民用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 127 | 127 | 2014-09-28 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4445 |  |  |  |  | 4445 |  | 4445 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-10-30 11:32:10 | 2018-10-30 11:32:10
132585168 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140605 | 榕山镇2014年1期民用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 | 214 | 214 | 2014-10-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 7140 |  |  |  |  | 7140 |  | 7140 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-10-30 11:32:06 | 2018-10-30 11:32:06
132585165 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140604 | 杨连华酒楼等3户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 3 | 3 | 2014-08-16 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-09-25 13:46:08 | 2018-09-25 13:46:08
132585162 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140603 | 2014年石门小学供气干线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | D57×3.5L=520m 调压柜一套 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:26 | 李尧 | 2018-10-30 11:32:01 | 2018-10-30 11:32:01
132585155 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140602 | 2014年福集镇户内表改造1期工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1220 | 1220 | 2014-09-12 | 取消项目 | 转非利能：宏达SCHD-DD516040：2015年泸县城区户内表改造工程（一期）-完结 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132585152 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140601 | 2014年福集中低压管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D57×3.5L=1018mD32×3.5， L=192m | 2014-08-01 | 已出版 | [8 empty] | 39.03 | 3.27 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9810 | 2017-12-05 | 专票 | 08192543 | 刘胤 | 9810 | 2017-12-28 | 9810 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-30 11:31:57 | 2018-10-30 11:31:57
132585147 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140600 | 2014年江安气表及表箱整改工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  |  |  | 取消项目 | 7月16日评审 由于概算超过80万 正在协调处理 由于蓝图校审中设计中出现铝塑管，需要从新修改设计出版，此项目施工已按照铝塑管施工完成，正在协调处理 10.15日联系燃气公司，此项目准备另行委托， | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132585144 | 泸州 | 2014 | 2014-07-11 | 2014-07-17 | 2014-07-30 | SCLN-DD140599 | 泸县太伏配气站改造工程 | 站场 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 调压计量柜一套 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-30 11:31:43 | 2018-10-30 11:31:43
132585139 | 泸州 | 2014 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | 2014-07-15 | SCLN-DD140581 | 融豪三号地集体用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 784 | 784 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27440 |  |  |  |  | 27440 |  | 27440 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-30 11:30:55 | 2018-10-30 11:30:55
132585136 | 泸州 | 2014 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | 2014-07-15 | SCLN-DD140580 | 榕山镇2014年2期广佳民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 141 | 141 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4935 |  |  |  |  | 4935 |  | 4935 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-30 11:30:50 | 2018-10-30 11:30:50
132585133 | 泸州 | 2014 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | 2014-07-15 | SCLN-DD140579 | 融豪一号地集体用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 542 | 542 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 18970 |  |  |  |  | 18970 |  | 18970 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-30 11:30:42 | 2018-10-30 11:30:42
132585128 | 泸州 | 2014 | 2014-06-30 | 2014-07-03 | 2014-07-15 | SCLN-DD140578 | 蓝田蓝滨城二期民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 955 | 955 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 33425 |  |  |  |  | 33425 |  | 33425 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-30 11:30:37 | 2018-10-30 11:30:37
132585125 | 泸州 | 2014 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-07-10 | SCLN-DD140509 | 2014年来凤中低压干线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | D57×3.5 L=846 | 2014-07-02 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-30 11:30:06 | 2018-10-30 11:30:06
132585122 | 泸州 | 2014 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-07-05 | SCLN-DD140505 | 2014年丁家庭院管网整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | D108×5.0 L=30m D57×3.5 L=1904 D32×3.5 L=27m | 2014-09-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 31821 |  |  |  |  | 31821 |  | 31821 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-30 11:30:01 | 2018-10-30 11:30:01
132585118 | 泸州 | 2014 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-07-05 | SCLN-DD140504 | 2014年德感镇气表及表箱整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  |  | 2014-08-07 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 120300 |  |  |  |  | 120300 |  | 120300 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-29 15:56:28 | 2018-10-29 15:56:28
132585114 | 泸州 | 2014 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-07-05 | SCLN-DD140503 | 玄滩站到高升桥供气干线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | D159×6.0 L=826m | 2014-07-02 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-30 11:29:52 | 2018-10-30 11:29:52
132585111 | 泸州 | 2014 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-07-05 | SCLN-DD140502 | 石洞至宝藏山庄中压管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | D108×5.0 L=510m D57×3.5 L=230 | 2014-07-02 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-30 11:29:48 | 2018-10-30 11:29:48
132585108 | 泸州 | 2014 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-06-30 | SCLN-DD140489 | 刘敏商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [8 empty] | 2.29 | 0.45 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-30 11:29:20 | 2018-10-30 11:29:20
132585098 | 泸州 | 2014 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-06-30 | SCLN-DD140488 | 胡帮地等4户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [8 empty] | 5.94 | 0.45 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3063 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 3063 | 2017-12-28 | 3063 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-30 11:29:11 | 2018-10-30 11:29:11
132585093 | 泸州 | 2014 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-06-30 | SCLN-DD140487 | 邓桂华等7户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 7 | 7 | 2014-08-04 | 已出版 | [8 empty] | 5.83 | 0.45 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3102 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 3102 | 2017-12-28 | 3102 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-30 11:28:33 | 2018-10-30 11:28:33
132585089 | 泸州 | 2014 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-06-30 | SCLN-DD140486 | 李登蓉商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-02 | 已出版 | [8 empty] | 2.78 | 0.45 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2800 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 2800 | 2017-12-28 | 2800 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:25 | 李尧 | 2018-10-30 11:28:23 | 2018-10-30 11:28:23
132585086 | 泸州 | 2014 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-06-30 | SCLN-DD140485 | 四川上力地产股份有限公司江安分公司天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1638 |  |  |  |  | 1638 |  | 1638 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:28:18 | 2018-10-30 11:28:18
132585083 | 泸州 | 2014 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | SCLN-DD140458 | 江津白沙民生街管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 陈俊吉 |  | D57×3.5 L=920m | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-09-25 13:43:40 | 2018-09-25 13:43:40
132585079 | 泸州 | 2014 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | SCLN-DD140457 | 璧山陆庆中商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:28:04 | 2018-10-30 11:28:04
132585076 | 泸州 | 2014 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | SCLN-DD140456 | 江津白沙东山村管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 陈俊吉 |  | D57×3.5 L=980m 测量长度980m | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:27:59 | 2018-10-30 11:27:59
132585073 | 泸州 | 2014 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | SCLN-DD140455 | 丁家三角碑至健龙路干线整改 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | D108×5.0 L=840m | 2014-06-18 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 28400 |  |  |  |  | 28400 |  | 28400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:27:44 | 2018-10-30 11:27:44
132585070 | 泸州 | 2014 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | SCLN-DD140454 | 2014年兆雅中低压管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | D57×3.5 L=2280m D32×4.0 L=800 | 2014-08-31 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 23353 | 2017-12-05 | 专票 | 08192543 | 刘胤 | 23353 | 2017-12-28 | 23353 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-09-25 13:43:26 | 2018-09-25 13:43:26
132585067 | 泸州 | 2014 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | SCLN-DD140453 | 2014年合江营销部中低压管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  |  | D108×5.0 L=445 D57×3.5 L=619 D32×3.5 L=773 | 2014-06-18 | 已出版 | [8 empty] | 66.89 | 4.86 | 1.57 | [5 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 22116 | 2017-12-05 | 专票 | 08192543 | 刘胤 | 22116 | 2017-12-28 | 22116 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-09-25 13:43:09 | 2018-09-25 13:43:09
132585064 | 泸州 | 2014 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-20 | SCLN-DD140452 | 望龙鹿16井至老法院干线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  |  | D108×5.0 L=906m D57×3.5 L =63m | 2014-06-18 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 34152 | 2017-12-05 | 专票 | 08192543 | 刘胤 | 34152 | 2017-12-28 | 34152 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-09-25 13:35:40 | 2018-09-25 13:35:40
132585061 | 泸州 | 2014 | 2014-06-09 | 2014-06-09 |  | SCLN-DD140444 | 胡远林商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1736 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 1736 | 2017-12-28 | 1736 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:25:31 | 2018-10-30 11:25:31
132585057 | 泸州 | 2014 | 2014-06-09 | 2014-06-09 |  | SCLN-DD140443 | 青杠七彩景秀民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 460 | 460 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 16100 |  |  |  |  | 16100 |  | 16100 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-09-25 13:42:54 | 2018-09-25 13:42:54
132585053 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140438 | 来凤新大桥至丝厂干线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | D108×4.5， L=680m | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:22:29 | 2018-10-30 11:22:29
132585049 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140437 | 2014年马坊中低压干线整改 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | D57x3.5， L=905m ；D32×3.5， L=40m ； | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:22:24 | 2018-10-30 11:22:24
132585045 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140436 | 2014年何埂中低压干线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D57×3.5， L=820m ；D57×3.5， L=435m ； | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:22:20 | 2018-10-30 11:22:20
132585042 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140435 | 太伏配气站至老街干线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D108×4.5， L=1195m D57×3.5 L=160 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 29161 |  |  |  |  | 29161 |  | 29161 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:22:09 | 2018-10-30 11:22:09
132585037 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140434 | 泸县福集中压干线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D108×4.5， L=1490m | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 30533 |  |  |  |  | 30533 |  | 30533 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:20:11 | 2018-10-30 11:20:11
132585034 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140433 | 邓永明商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:20:04 | 2018-10-30 11:20:04
132585031 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140432 | 江安林桥中等4户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:19:59 | 2018-10-30 11:19:59
132585027 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140431 | 江安黄沁等5户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:19:51 | 2018-10-30 11:19:51
132585024 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140430 | 翁利超商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:19:36 | 2018-10-30 11:19:36
132585020 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140429 | 胡晓莉商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:19:31 | 2018-10-30 11:19:31
132585015 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140428 | 刘小莲商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:24 | 李尧 | 2018-10-30 11:19:26 | 2018-10-30 11:19:26
132585012 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140427 | 江安唐宁等4户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 4 | 4 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 李尧 | 2018-10-30 11:19:19 | 2018-10-30 11:19:19
132585009 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140426 | 王承光商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 | [5 empty] | 取消项目 | 由于现场进户管线走向需要业主协调 等待业主协调后 电话通知 9月18日联系燃气公司 此项目核实后等待通知 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132585007 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140425 | 梁明才商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 李尧 | 2018-10-30 11:19:06 | 2018-10-30 11:19:06
132585003 | 泸州 | 2014 | 2014-05-23 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140424 | 中国人民银行天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 李尧 | 2018-10-30 11:18:53 | 2018-10-30 11:18:53
132584998 | 泸州 | 2014 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | SCLN-DD140423 | 江安县人民法院天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 李尧 | 2018-10-30 11:18:47 | 2018-10-30 11:18:47
132584994 | 泸州 | 2014 | 2014-04-17 | 2014-04-21 | 2014-04-30 | SCLN-DD140279 | 泸县二中公共租赁房民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 96 | 96 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3360 |  |  |  |  | 3360 |  | 3360 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 李尧 | 2018-10-30 11:18:14 | 2018-10-30 11:18:14
132584990 | 泸州 | 2014 | 2014-04-17 | 2014-04-21 | 2014-04-30 | SCLN-DD140278 | “天立翡翠城四期”民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 648 | 336 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 11760 |  |  |  |  | 11760 |  | 11760 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 李尧 | 2018-09-25 13:34:10 | 2018-09-25 13:34:10
132584981 | 泸州 | 2014 | 2014-04-17 | 2014-04-21 | 2014-04-30 | SCLN-DD140277 | 梁材学校食堂天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4200 | 2017-12-05 | 专票 | 08192540 | 刘胤 | 4200 | 2017-12-28 | 4200 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 李尧 | 2018-10-30 11:18:09 | 2018-10-30 11:18:09
132584977 | 泸州 | 2014 | 2014-04-17 | 2014-04-21 | 2014-04-30 | SCLN-DD140276 | “嘉亿.蓝山公馆二期”民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 399 | 396 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 13860 |  |  |  |  | 13860 |  | 13860 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 李尧 | 2018-10-30 11:18:05 | 2018-10-30 11:18:05
132584972 | 泸州 | 2014 | 2014-04-17 | 2014-04-21 | 2014-04-30 | SCLN-DD140275 | “蓝波湾二期”民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 408 | 408 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 14280 |  |  |  |  | 14280 |  | 14280 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 李尧 | 2018-10-30 11:17:59 | 2018-10-30 11:17:59
132584969 | 泸州 | 2014 | 2014-04-17 | 2014-04-21 | 2014-04-30 | SCLN-DD140274 | 泸县城监局食堂天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 李尧 | 2018-10-30 11:17:54 | 2018-10-30 11:17:54
132584966 | 泸州 | 2014 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | SCLN-DD140259 | 德感公管中心供气工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-06-01 | 已出版 |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 24.5 | 2.79 | [6 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 21540 | 2019-09-06 | 专票 | 08772882-83 | 刘胤 | 21540 | 2019-12-30 | 21540 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 刘胤 | 2019-12-30 10:44:14 | 2019-12-30 10:44:14
132584962 | 泸州 | 2014 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | SCLN-DD140258 | 明珠家园综合楼民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 48 | 48 | 2014-07-02 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1680 |  |  |  |  | 1680 |  | 1680 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 李尧 | 2018-10-30 11:06:01 | 2018-10-30 11:06:01
132584959 | 泸州 | 2014 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | SCLN-DD140257 | 奥园二期小区居民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 823 | 823 | 2014-06-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 28805 |  |  |  |  | 28805 |  | 28805 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 李尧 | 2018-10-30 11:05:56 | 2018-10-30 11:05:56
132584955 | 泸州 | 2014 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | SCLN-DD140256 | “尚都龙湖小区”民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 289 | 289 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 10115 |  |  |  |  | 10115 |  | 10115 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 李尧 | 2018-10-30 11:05:51 | 2018-10-30 11:05:51
132584952 | 泸州 | 2014 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | SCLN-DD140255 | 白沙镇东山村康居民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 98 | 87 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3045 |  |  |  |  | 3045 |  | 3045 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:23 | 李尧 | 2018-10-30 11:05:45 | 2018-10-30 11:05:45
132584947 | 泸州 | 2014 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | SCLN-DD140254 | 谭在兴联建房民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 124 | 116 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4060 |  |  |  |  | 4060 |  | 4060 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 李尧 | 2018-10-30 11:05:40 | 2018-10-30 11:05:40
132584944 | 泸州 | 2014 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | SCLN-DD140253 | 石蟆镇政府食堂集体安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 李尧 | 2018-10-30 11:05:34 | 2018-10-30 11:05:34
132584941 | 泸州 | 2014 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | SCLN-DD140252 | 石门镇电力公司集体安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 李尧 | 2018-10-30 11:05:30 | 2018-10-30 11:05:30
132584937 | 泸州 | 2014 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | SCLN-DD140251 | 江津白沙王仙云等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 4 | 4 | 2014-08-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 李尧 | 2018-09-25 13:33:34 | 2018-09-25 13:33:34
132584934 | 泸州 | 2014 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | SCLN-DD140250 | 德感二中供气管线安全隐患整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | 57×3.5， L=190m D32×3.5， L=50m | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 李尧 | 2018-10-30 11:03:57 | 2018-10-30 11:03:57
132584930 | 泸州 | 2014 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | SCLN-DD140249 | 白沙镇公交车站压管整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | D108×4.5 355m D159×6 63m | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 李尧 | 2018-10-30 11:03:49 | 2018-10-30 11:03:49
132584926 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140167 | 仁和.坝鑫园b区一期民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 40 | 40 | 2014-09-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1400 |  |  |  |  | 1400 |  | 1400 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 李尧 | 2018-10-30 11:00:48 | 2018-10-30 11:00:48
132584923 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140166 | 逸景楼民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 49 | 49 | 2014-10-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1715 |  |  |  |  | 1715 |  | 1715 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 李尧 | 2018-10-30 11:00:41 | 2018-10-30 11:00:41
132584919 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140165 | 盛付平（泸县帝庭宾馆）天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 李尧 | 2018-10-30 11:00:33 | 2018-10-30 11:00:33
132584914 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140164 | 泸县新兴环卫厂天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 | [5 empty] | 取消项目 | 用气单位尚未确定是否用气，泸县营销部落实后通知设计 至今尚未通知 9月18日联系燃气公司 此项目核实后等待通知 9月25日王巾通知取消 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 文浩博 | 2020-03-11 17:20:05 | 2020-03-11 17:20:05
132584911 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140163 | 石洞吉普苑二期民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 | 291 | 291 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 10185 |  |  |  |  | 10185 |  | 10185 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 李尧 | 2018-10-30 11:00:27 | 2018-10-30 11:00:27
132584907 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140162 | 凤凰居民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 黄生 | 377 | 377 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 13195 |  |  |  |  | 13195 |  | 13195 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 李尧 | 2018-10-30 11:00:19 | 2018-10-30 11:00:19
132584904 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140161 | 康桥丽璟二期11号-17号楼民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 | [5 empty] | 取消项目 | 已安装铝塑管，需另委托设计单位 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 文浩博 | 2020-03-11 17:19:51 | 2020-03-11 17:19:51
132584900 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140160 | 康桥锦华城民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 | [5 empty] | 取消项目 | 已安装铝塑管，需另委托设计单位 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 刘家汛 | 2020-03-12 10:35:28 | 2020-03-12 10:35:28
132584897 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140159 | 惠民雅居民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 | [5 empty] | 取消项目 | 已安装铝塑管，需另委托设计单位 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 文浩博 | 2020-03-11 17:19:58 | 2020-03-11 17:19:58
132584893 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140158 | 鱼塘配气站至肥儿粉厂管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 | [5 empty] | 取消项目 | 6.18日燃气公司谢邦文（副经理）通知取消此项目 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132584890 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140157 | 合江鹿三井工艺流程和管线改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 祝鹏 |  |  |  | D159×6.0 L=950m | 2014-08-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 34344 | 2017-12-05 | 专票 | 08192543 | 刘胤 | 34344 | 2017-12-28 | 34344 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 李尧 | 2018-09-25 13:31:43 | 2018-09-25 13:31:43
132584886 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140156 | 江津石蟆新建小区供气工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 108×4.5 1480m | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 李尧 | 2018-10-30 10:59:48 | 2018-10-30 10:59:48
132584883 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140155 | 江津白沙工业园供气工程（二期） | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | D159×6 800m D108×5 1.2km | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 32818 |  |  |  |  | 32818 |  | 32818 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 李尧 | 2018-10-30 10:59:43 | 2018-10-30 10:59:43
132584878 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140153 | 德感中低压管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 文浩博 | [5 empty] | 取消项目 | 6.24日评审工程时 胡晓科（副经理）通知暂停项目 此项目低压已整改，燃气公司通知需要各个部门协商处理此项目情况 9月25日联系王巾，由于德感低压已在2014年德感镇气表及表箱整改工程里面整改，中压管道需要燃气公司领导商讨后决定， 此项目2015年从新委托（委托号SCLN-DD150144） 建议取消 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:22 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132584875 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-BD140152 | 泸县云龙机场快速路供气干线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 | [5 empty] | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 89930 |  |  |  |  | 89930 |  | 89930 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 15:56:16 | 2018-10-29 15:56:16
132584866 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140151 | 泸县玉蟾温泉国际度假区供气工程（一期） | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | D159×6 1.72km D108×5 161m | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 31680 |  |  |  |  | 31680 |  | 31680 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-30 10:59:34 | 2018-10-30 10:59:34
132584861 | 泸州 | 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140149 | 蓝田蓝滨城二期供气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 | 1 | 1 |  | 取消项目 | 6.18日燃气公司谢邦文（副经理）通知取消此项目 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132584857 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140111 | 石门城区管网改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 28431 |  |  |  |  | 28431 |  | 28431 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 16:03:04 | 2018-10-29 16:03:04
132584854 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140110 | 丁家富丽雅苑民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 58 | 58 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2030 |  |  |  |  | 2030 |  | 2030 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 16:02:58 | 2018-10-29 16:02:58
132584849 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140109 | 贺宝财商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 16:02:44 | 2018-10-29 16:02:44
132584846 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140108 | 尹万荣商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 16:02:38 | 2018-10-29 16:02:38
132584843 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140107 | 郑明琴商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 16:02:33 | 2018-10-29 16:02:33
132584839 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140106 | 张涛商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-07-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 16:02:27 | 2018-10-29 16:02:27
132584834 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140105 | 郭位商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 16:02:20 | 2018-10-29 16:02:20
132584831 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140104 | 青杠万兴馨苑民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 314 | 314 | 2014-06-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 10990 |  |  |  |  | 10990 |  | 10990 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 16:02:07 | 2018-10-29 16:02:07
132584828 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140103 | 丁家金马花园二期民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 85 | 85 | 2014-09-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2940 |  |  |  |  | 2940 |  | 2940 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 16:02:03 | 2018-10-29 16:02:03
132584825 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140102 | 丁家刺绣厂改造民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 192 | 192 | 2014-10-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 6720 |  |  |  |  | 6720 |  | 6720 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 16:01:52 | 2018-10-29 16:01:52
132584821 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140101 | 丁家农村散户民用气安装工程 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 80 |  |  | 取消项目 | 联系多次开发商 未得到图纸 此项目需要核实，等待通知 9月18日联系燃气公司 此项目核实后等待通知 9月25日和王巾联系 通知等待 11.16日联系营销部 核实后继续通知 由于此项目一直无图纸 开发商联系不上， 营销部也不知道此项目情况，导致此项目暂缓无法完成 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132584818 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140100 | 泸县质监局食堂天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 16:01:46 | 2018-10-29 16:01:46
132584814 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140099 | 泸县徐毅（面馆）天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 |  | 取消项目 | 项目委托名字有误 7月4日打电话(张琪伟)需要从新更改委托或取消该项目 9月18日联系燃气公司 9月25日王巾通知取消 | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132584810 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140098 | 江安国际B区民用天然气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 701 | 701 | 2014-06-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 24535 |  |  |  |  | 24535 |  | 24535 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 16:01:37 | 2018-10-29 16:01:37
132584806 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140097 | 江北管理站江北酒楼天然气供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 16:01:32 | 2018-10-29 16:01:32
132584803 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140096 | 兰田碧水黑鱼庄天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:21 | 李尧 | 2018-10-29 16:01:18 | 2018-10-29 16:01:18
132584800 | 泸州 | 2014 | 2014-03-12 | 2014-03-17 | 2014-03-31 | SCLN-DD140095 | 泸州市乾亨品味酒类销售有限公司天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-10-29 16:01:12 | 2018-10-29 16:01:12
132584795 | 泸州 | 2014 | 2014-03-05 | 2014-03-05 | 2014-03-19 | SCLN-DD140071 | 正兴正丁路管线改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 108×4.5 530m | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-10-29 16:00:59 | 2018-10-29 16:00:59
132584793 | 泸州 | 2014 | 2014-02-17 | 2014-02-17 | 2014-03-03 | SCLN-DD140036 | 夕佳大道南延线天然气管线建设工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 黄生 | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-10-29 16:00:52 | 2018-10-29 16:00:52
132584790 | 泸州 | 2014 | 2014-02-17 | 2014-02-17 | 2014-03-03 | SCLN-DD140035 | 江安南屏大道东沿线天然气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 黄生 | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-10-29 15:59:19 | 2018-10-29 15:59:19
132584787 | 泸州 | 2014 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-02-01 | SCLN-DD140014 | 华孚公司工业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 |  | 取消项目 | 由于华孚厂二期正在建设，用户接管位置不确定，无法确定供气方案，甲方通知暂缓 等待华孚二期建成后需要从新办公核实供气方案 9月11日联系燃气公司，核实此项目情况，燃气公司回复等待通知 9月25日和王巾联系 通知等待 11.16日联系营销部 通知继续等待通知 由于此项目华孚二期建设后无需用气 设计方量变化，营销部和华孚公司协商供气方案，（一期有用气） | [15 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132584783 | 泸州 | 2014 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-02-01 | SCLN-DD140013 | 金太阳幼儿园集体天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 1 | 1 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-10-29 15:59:13 | 2018-10-29 15:59:13
132584779 | 泸州 | 2014 | 2014-01-13 | 2014-01-17 | 2014-01-27 | SCLN-DD140012 | 江北镇主供气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D108×4.5 1090m | 2014-02-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-10-29 15:56:50 | 2018-10-29 15:56:50
132584775 | 泸州 | 2013 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2013-12-05 | SCLN-DD130581 | 青杠中心路口523号商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 | [5 empty] | 取消项目 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-09-25 13:19:03 | 2018-09-25 13:19:03
132584771 | 泸州 | 2013 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2013-12-05 | SCLN-DD130582 | 青杠塘坊村石河11组民用气安装工程 | 散户 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 | [5 empty] | 取消项目 |  |  | 9月9日联系营销部，营销部说可能已安装，他们在核实此项目情况， 9月18日继续联系 继续核实 | [13 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-09-25 13:18:55 | 2018-09-25 13:18:55
132584768 | 泸州 | 2013 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-31 | SCLN-DD130634 | 璧山御景豪庭、孙河村、来凤村民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 | [5 empty] | 取消项目 |  |  | 接到办公只有御景豪庭 总图已经布置完成 剩下小区营销部没有通知办公 已经联系多次 尚未得到答复 此项目璧山御景豪庭已完成，通知张奇伟另行委托 尚未得到正式的委托书 燃气公司回复别的是农村散户，需单独委托 此项目御景豪庭分开委托，散户本周办公 已另行委托 委托项目号SCLN-DD140880 | [13 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-09-25 13:18:46 | 2018-09-25 13:18:46
132584765 | 泸州 | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-03-12 | SCLN-DD130600 | 青杠重庆晶焱鑫机电厂工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 | [5 empty] | 取消项目 |  |  | 此项目燃气通知取消 | [13 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-09-25 13:18:37 | 2018-09-25 13:18:37
132584761 | 泸州 | 2013 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2013-12-05 | SCLN-DD130580 | 李市镇130户电梯楼居民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 360户 |  | 取消项目 |  |  | 此项目已从新下委托，取消 | [13 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-09-25 13:18:27 | 2018-09-25 13:18:27
132584758 | 泸州 | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-03-01 | SCLN-DD130608 | 朱坨保障房民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | 1680.0000 |  | 取消项目 |  |  | 由于业主与燃气公司协议尚未达成 燃气公司喊不忙先出版 需要拆分项目 从新下委托 此项目已完成 8月28日燃气公司张琪伟通知取消 | [13 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-09-25 13:18:18 | 2018-09-25 13:18:18
132584745 | 泸州 | 2013 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-11-10 | SCLN-DD130518 | 泸县福集安全隐患整改工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 | [5 empty] | 取消项目 |  |  | 未接到项目 | [13 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-09-25 13:18:08 | 2018-09-25 13:18:08
132584741 | 泸州 | 2013 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-11-10 | SCLN-DD130516 | 泸县玉蟾温泉国际度假区供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 | [5 empty] | 取消项目 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-09-25 13:17:45 | 2018-09-25 13:17:45
132584735 | 泸州 | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-03-01 | SCLN-DD130610 | 泸县白改黑管线改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | D108管线，长550m D57管线670米 | 2014-03-01 | 已出版 |  |  | 测量长度 L=1230m | [13 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-10-29 15:53:30 | 2018-10-29 15:53:30
132584729 | 泸州 | 2013 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 2013-12-05 | SCLN-DD130578 | 璧山巴渝新居民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 黄生 |  | 201户 | 2013-06-22 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 7035 |  |  |  |  | 7035 |  | 7035 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-10-29 15:52:14 | 2018-10-29 15:52:14
132584723 | 泸州 | 2013 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2014-03-12 | SCLN-DD130655 | 兰田东升路管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D108管线437m | 2014-03-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:20 | 李尧 | 2018-10-29 15:53:50 | 2018-10-29 15:53:50
132584719 | 泸州 | 2013 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2014-03-12 | SCLN-DD130635 | 王显贵商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G10. | 2014-03-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 930 |  |  |  |  | 930 |  | 930 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:53:38 | 2018-10-29 15:53:38
132584716 | 泸州 | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-03-10 | SCLN-DD130609 | 壁源广场民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  |  | 324 | 2014-03-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 11340 |  |  |  |  | 11340 |  | 11340 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:53:22 | 2018-10-29 15:53:22
132584714 | 泸州 | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-03-10 | SCLN-DD130607 | 陈君治商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G4 | 2014-03-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 700.7 |  |  |  |  | 700.7 |  | 700.7 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:53:13 | 2018-10-29 15:53:13
132584709 | 泸州 | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-03-10 | SCLN-DD130606 | 王怀孝商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G4 | 2014-03-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 708.4 |  |  |  |  | 708.4 |  | 708.4 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:53:08 | 2018-10-29 15:53:08
132584706 | 泸州 | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-03-10 | SCLN-DD130605 | 蒋祖国商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G16 | 2014-03-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 955.5 |  |  |  |  | 955.5 |  | 955.5 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:53:02 | 2018-10-29 15:53:02
132584702 | 泸州 | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-03-10 | SCLN-DD130604 | 青杠重庆鱼梦家俬实业公司集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G16 | 2014-03-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 798.7 |  |  |  |  | 798.7 |  | 798.7 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:52:54 | 2018-10-29 15:52:54
132584699 | 泸州 | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-03-10 | SCLN-DD130603 | 青杠重庆若曼家具有限公司集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G16 | 2014-03-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 796.6 |  |  |  |  | 796.6 |  | 796.6 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:52:48 | 2018-10-29 15:52:48
132584696 | 泸州 | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-03-10 | SCLN-DD130602 | 青杠重庆迪恩家具有限公司集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G16 | 2014-03-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 754.6 |  |  |  |  | 754.6 |  | 754.6 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:52:41 | 2018-10-29 15:52:41
132584693 | 泸州 | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-03-10 | SCLN-DD130601 | 青杠重庆佳梦家具有限公司集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G16 | 2014-03-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 975.1 |  |  |  |  | 975.1 |  | 975.1 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:52:34 | 2018-10-29 15:52:34
132584690 | 泸州 | 2013 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-11-10 | SCLN-DD130522 | 青杠、丁家、来凤管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | D108管线，长580m D32管线，长210m D57管线380米 D89 管线50米 | 2013-11-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:52:07 | 2018-10-29 15:52:07
132584686 | 泸州 | 2013 | 2013-12-09 | 2013-12-09 | 2014-03-10 | SCLN-DD130579 | 李市镇2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G6表两个 | 2013-11-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 2152 |  |  |  |  | 2152 |  | 2152 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:52:21 | 2018-10-29 15:52:21
132584683 | 泸州 | 2013 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-11-10 | SCLN-DD130520 | 江津白沙如意天地小区安全隐患整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D57×4，L=400m ； D32×3.5，L=700m | 2013-11-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:51:48 | 2018-10-29 15:51:48
132584680 | 泸州 | 2013 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-11-10 | SCLN-DD130519 | 青杠中压干线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | D57管线，长1245m D32×3.5 L=475m | 2013-11-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:51:26 | 2018-10-29 15:51:26
132584676 | 泸州 | 2013 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-11-10 | SCLN-DD130517 | 兰田牛市坎管线改造工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D32×3.5 L=750m | 2013-11-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:51:16 | 2018-10-29 15:51:16
132584671 | 泸州 | 2013 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-31 | SCLN-DD130636 | 江津白沙镇、李市镇Φ108管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D108管线，长0.055km D32管线，长0.095km | 2014-05-01 | 已出版 |  |  | 测量长度 L=550m | [13 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:53:44 | 2018-10-29 15:53:44
132584667 | 泸州 | 2013 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-31 | SCLN-DD130637 | 江津白沙镇2户商业天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G10.G4 | 2014-05-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 567 |  |  |  |  | 567 |  | 567 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-09-25 11:26:18 | 2018-09-25 11:26:18
132584665 | 泸州 | 2013 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-11-10 | SCLN-DD130521 | 江北安置房气源管线整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 泸州川油; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D57管线，长0.5km | 2013-11-01 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 14:59:19 | 李尧 | 2018-10-29 15:51:55 | 2018-10-29 15:51:55
132400361 | 泸州 | 2014 | 2014-11-30 | 2014-12-01 | 2014-12-20 | SCLN-DD140983 | 赤水市葫市镇高山度假村小区供气工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 祝鹏 | [5 empty] | 取消项目 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:06:35 | 李尧 | 2018-09-25 13:28:40 | 2018-09-25 13:28:40
132400359 | 泸州 | 2014 | 2014-11-30 | 2014-12-01 | 2014-12-20 | SCLN-BD140983 | 赤水市葫市镇高山度假村小区供气工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 祝鹏 | [5 empty] | 取消项目 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 取消 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:06:35 | 李尧 | 2018-09-25 13:28:35 | 2018-09-25 13:28:35
132396567 | 泸州 | 2015 | 2015-11-20 | 2016-02-29 | 2015-11-25 | SCLN-DD150984 | 竹业园商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 1户商业 | 2016-03-11 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 4900 |  |  |  |  | 4900 |  | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:40 | 李尧 | 2018-11-01 10:53:34 | 2018-11-01 10:53:34
132396565 | 泸州 | 2015 | 2015-10-20 | 2016-02-29 | 2015-10-25 | SCLN-DD150983 | 杨家湾安置房二期供气工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 32户 | 2016-03-11 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1120 |  |  |  |  | 1120 |  | 1120 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:40 | 李尧 | 2018-11-01 10:53:27 | 2018-11-01 10:53:27
132396561 | 泸州 | 2015 | 2015-09-20 | 2016-02-29 | 2015-09-30 | SCLN-DD150982 | 天竹纸业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 调压柜一台 | 2016-03-11 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 6660.5 |  |  |  |  | 6660.5 |  | 6660.5 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:40 | 李尧 | 2018-11-01 10:53:22 | 2018-11-01 10:53:22
132396558 | 泸州 | 2015 | 2015-08-12 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | SCLN-DD150629 | 九支聚心酒楼商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G10表一个 | 2015-09-21 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:40 | 李尧 | 2018-09-26 11:59:35 | 2018-09-26 11:59:35
132396554 | 泸州 | 2015 | 2015-08-12 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | SCLN-DD150628 | 赤水消防食堂用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G10表一个 | 2015-09-21 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-11-01 10:48:05 | 2018-11-01 10:48:05
132396552 | 泸州 | 2015 | 2015-08-12 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | SCLN-DD150627 | 赤水陈豆花商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G10表一个 | 2015-09-21 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-11-01 10:48:00 | 2018-11-01 10:48:00
132396548 | 泸州 | 2015 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-07-25 | SCLN-DD150431 | 复兴酒业园区输气管道建设工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D159 L=3.1Km D108 L=2.11Km | 2015-08-21 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 107740 |  |  |  |  | 107740 |  | 107740 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-10-30 14:01:04 | 2018-10-30 14:01:04
132396545 | 泸州 | 2015 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-06-18 | SCLN-DD150326 | 建设村安置小区民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 108户 | 2015-06-10 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3780 |  |  |  |  | 3780 |  | 3780 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-09-26 11:59:42 | 2018-09-26 11:59:42
132396542 | 泸州 | 2015 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-06-18 | SCLN-DD150325 | 红石头酒楼商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 10方表 | 2015-06-10 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-09-26 11:59:43 | 2018-09-26 11:59:43
132396539 | 泸州 | 2015 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-06-18 | SCLN-DD150324 | 大田湾安置小区民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 36户 | 2015-06-10 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1260 |  |  |  |  | 1260 |  | 1260 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-09-26 11:59:45 | 2018-09-26 11:59:45
132396535 | 泸州 | 2015 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 2015-06-18 | SCLN-DD150323 | 长江半岛安置小区民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 72户 | 2015-06-10 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2520 |  |  |  |  | 2520 |  | 2520 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-09-26 11:59:49 | 2018-09-26 11:59:49
132396533 | 泸州 | 2015 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-03-03 | SCLN-DD150178 | 赤水市黔北明珠文化城供气工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | D108 长度0.4Km D57 长度2Km | 2015-04-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 7350 |  |  |  |  | 7350 |  | 7350 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-11-01 10:43:22 | 2018-11-01 10:43:22
132396530 | 泸州 | 2015 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-04-20 | SCLN-DD150115 | 赤水市河滨南路永乐桥安置点民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 204 | 2015-04-25 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 7140 |  |  |  |  | 7140 |  | 7140 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-09-26 11:59:53 | 2018-09-26 11:59:53
132396528 | 泸州 | 2015 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-31 | SCLN-DD150098 | 九支镇迎宾大道输气管道建设工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | D108 长度1.8Km | 2015-04-25 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-09-26 11:59:55 | 2018-09-26 11:59:55
132396524 | 泸州 | 2015 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-31 | SCLN-DD150097 | 九支镇天天麻哈儿商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G4方表1个 | 2015-04-13 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-09-26 11:59:57 | 2018-09-26 11:59:57
132396521 | 泸州 | 2015 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-02-14 | SCLN-DD150027 | 青丝坊理发店商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G2.5方表一个 | 2015-03-12 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 420 |  |  |  |  | 420 |  | 420 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-09-26 12:00:00 | 2018-09-26 12:00:00
132396518 | 泸州 | 2015 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-02-14 | SCLN-DD150026 | 九支镇富宏小区民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 211户 | 2015-03-12 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 7385 |  |  |  |  | 7385 |  | 7385 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-09-26 12:00:02 | 2018-09-26 12:00:02
132396515 | 泸州 | 2015 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-02-14 | SCLN-DD150025 | 赤水渔家庄2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G10表一个 G6表一个 | 2015-03-12 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1750 |  |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-09-26 12:00:03 | 2018-09-26 12:00:03
132396513 | 泸州 | 2015 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-02-14 | SCLN-DD150024 | 赤水贡椒牛肉商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G10表一个 | 2015-03-12 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1750 |  |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-09-26 12:00:13 | 2018-09-26 12:00:13
132396510 | 泸州 | 2015 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-02-14 | SCLN-DD150023 | 赤水滨江路综合楼民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | 78户 | 2015-04-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 2450 |  |  |  |  | 2450 |  | 2450 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-09-26 12:00:14 | 2018-09-26 12:00:14
132396507 | 泸州 | 2015 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 2015-02-14 | SCLN-DD150022 | 赤水巴渝人家商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G10表一个 | 2015-03-12 | 已出版 | [16 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 | 1750 |  |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-09-26 12:00:16 | 2018-09-26 12:00:16
132396504 | 泸州 | 2014 | 2014-06-28 | 2014-07-08 | 2014-07-27 | SCLN-DD140539 | 九支镇滨河上城民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | 188 | 2014-07-28 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 6580 |  |  |  |  | 6580 |  | 6580 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:39 | 李尧 | 2018-10-30 11:30:18 | 2018-10-30 11:30:18
132396497 | 泸州 | 2014 | 2014-11-21 | 2014-11-24 | 2014-12-25 | SCLN-DD140976 | 九支镇三转盘米皮厂商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | G6表一个 | 2015-01-05 | 已出版 | [8 empty] | 1.72 | 0.26 |  | 0版 |  |  |  |  | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1960 | 2019-09-06 | 专票 | 01994895 | 刘胤 | 1960 | 2019-12-30 | 1960 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:38 | 刘晨曲 | 2019-12-30 15:03:08 | 2019-12-30 15:03:08
132396494 | 泸州 | 2014 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-11-10 | SCLN-DD140890 | 赤水凯晟国际一期民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 412户 | 2014-12-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 14420 |  |  |  |  | 14420 |  | 14420 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:38 | 李尧 | 2018-10-30 11:43:32 | 2018-10-30 11:43:32
132396490 | 泸州 | 2014 | 2014-11-24 | 2014-11-26 | 2014-12-05 | SCLN-DD140977 | 九支镇月台村安置小区民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 60户 | 2014-12-08 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2100 | 2019-09-06 | 专票 | 01994895 | 刘胤 | 2100 | 2019-12-30 | 2100 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:38 | 刘胤 | 2019-12-30 10:44:18 | 2019-12-30 10:44:18
132396486 | 泸州 | 2014 | 2014-09-06 | 2014-10-21 | 2014-11-10 | SCLN-DD140889 | 九支镇中心卫生院商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G6表一个 | 2014-11-05 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1966 |  |  |  |  | 1966 |  | 1966 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:38 | 李尧 | 2018-10-30 11:43:27 | 2018-10-30 11:43:27
132396482 | 泸州 | 2014 | 2014-09-16 | 2014-09-18 | 2014-09-30 | SCLN-DD140816 | 九支镇幼儿园集体用气安装工 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | G10表一个 | 2014-09-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1750 |  |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:38 | 李尧 | 2018-10-30 11:38:41 | 2018-10-30 11:38:41
132396478 | 泸州 | 2014 | 2014-09-16 | 2014-09-18 | 2014-09-30 | SCLN-DD140817 | 九支镇九九餐馆商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | G4表一个 | 2014-09-30 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1750 |  |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:38 | 李尧 | 2018-10-30 11:38:47 | 2018-10-30 11:38:47
132396476 | 泸州 | 2014 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 2014-09-15 | SCLN-DD140791 | 九支镇低压管线隐患整改工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  |  | D57×3.5 3637m D32×3.5 2652m | 2014-09-18 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 30144 |  |  |  |  | 30144 |  | 30144 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:38 | 李尧 | 2018-10-29 15:56:38 | 2018-10-29 15:56:38
132396471 | 泸州 | 2014 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-09-15 | SCLN-DD140731 | 赤水市天台镇1、2、3号线管道建设工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  |  | D57×3.5 485m D108×4.5 1085m | 2014-09-28 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:38 | 李尧 | 2018-09-25 13:25:40 | 2018-09-25 13:25:40
132396467 | 泸州 | 2014 | 2014-06-28 | 2014-07-08 | 2014-07-25 | SCLN-DD140542 | 赤水文华大道延长线输气管道建设工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  |  | D219、D108管线同沟敷设，约4km。 | 2014-09-22 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 31488 |  |  |  |  | 31488 |  | 31488 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:38 | 李尧 | 2018-10-30 11:30:27 | 2018-10-30 11:30:27
132396464 | 泸州 | 2014 | 2014-06-28 | 2014-07-08 | 2014-07-15 | SCLN-DD140541 | 九支米皮厂商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  |  | G10 | 2014-09-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 2267 |  |  |  |  | 2267 |  | 2267 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:38 | 李尧 | 2018-09-25 13:24:43 | 2018-09-25 13:24:43
132396462 | 泸州 | 2014 | 2014-06-28 | 2014-07-08 | 2014-07-25 | SCLN-DD140540 | 天台镇阳光新城民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 程洪惟 |  | 132 | 2014-09-15 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 4620 |  |  |  |  | 4620 |  | 4620 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:38 | 李尧 | 2018-10-30 11:30:22 | 2018-10-30 11:30:22
132396460 | 泸州 | 2014 | 2014-04-03 | 2014-04-05 | 2014-04-25 | SCLN-DD140343 | 工业大道殡仪馆支线管道建设工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 黄生 |  | D57×3.5 690m | 2014-05-02 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:38 | 李尧 | 2018-10-30 11:18:31 | 2018-10-30 11:18:31
132396456 | 泸州 | 2014 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-07-10 | SCLN-DD140494 | 君偿来火锅商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | G4 | 2014-06-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 420 |  |  |  |  | 420 |  | 420 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:38 | 李尧 | 2018-10-30 11:29:37 | 2018-10-30 11:29:37
132396453 | 泸州 | 2014 | 2014-04-03 | 2014-04-05 | 2014-04-25 | SCLN-DD140342 | 工业大道严家河支线管道建设工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 黄生 |  | D108×4.5 690m | 2014-05-21 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:38 | 李尧 | 2018-10-30 11:18:25 | 2018-10-30 11:18:25
132396450 | 泸州 | 2014 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-07-10 | SCLN-DD140493 | 杨家湾农家乐商业安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  |  | G10 | 2014-07-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1750 |  |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:37 | 李尧 | 2018-09-25 13:23:46 | 2018-09-25 13:23:46
132396447 | 泸州 | 2014 | 2014-06-18 | 2014-06-20 | 2014-07-10 | SCLN-DD140492 | 杨家湾家常馆商业安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 廖学鹏 |  |  |  | G6 | 2014-06-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1750 |  |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:37 | 李尧 | 2018-09-25 13:23:26 | 2018-09-25 13:23:26
132396442 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCLN-DD140491 | 新锦竹木制品有限公司集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | G10+调压箱 | 2014-06-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1750 |  |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:37 | 李尧 | 2018-10-30 11:29:31 | 2018-10-30 11:29:31
132396440 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCLN-DD140490 | 二友酒楼商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | G10+调压箱 | 2014-06-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1750 |  |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:37 | 李尧 | 2018-10-30 11:29:24 | 2018-10-30 11:29:24
132396436 | 泸州 | 2014 | 2014-03-20 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140175 | 王师傅自助火锅商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 黄生 |  | 10方表 | 2014-07-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 1750 |  |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:37 | 李尧 | 2018-10-30 11:01:10 | 2018-10-30 11:01:10
132396434 | 泸州 | 2014 | 2014-03-20 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140174 | 赤水同盛酒店商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 黄生 |  | 调压柜3台 1只16方表 | 2014-07-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3500 |  |  |  |  | 3500 |  | 3500 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:37 | 李尧 | 2018-10-30 11:01:06 | 2018-10-30 11:01:06
132396430 | 泸州 | 2014 | 2014-03-20 | 2014-03-21 | 2014-04-04 | SCLN-DD140173 | 赤水市天台殡仪馆商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 黄生 |  | 调压计量柜1台 | 2014-07-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201402 | 框架 | 完结 | 3747 |  |  |  |  | 3747 |  | 3747 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:37 | 李尧 | 2018-10-30 11:01:00 | 2018-10-30 11:01:00
132396428 | 泸州 | 2013 | 2013-11-17 | 2013-11-17 | 2014-01-01 | SCLN-BD130592 | 赤水市河滨南路万鲶路口至复兴镇输气管道建设工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 王凌峰 |  | D159×6.0 L=4220 D108×5.0 L=4480 | 2014-06-27 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 51600 |  |  |  |  | 51600 |  | 51600 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:37 | 李尧 | 2018-10-29 15:51:07 | 2018-10-29 15:51:07
132396426 | 泸州 | 2013 | 2013-12-21 | 2013-12-25 | 2014-03-12 | SCLN-DD130670 | 万鲶路安置小区居民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  |  | 216 | 2014-06-25 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 7560 |  |  |  |  | 7560 |  | 7560 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:37 | 李尧 | 2018-09-25 11:36:20 | 2018-09-25 11:36:20
132396422 | 泸州 | 2013 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2014-03-12 | SCLN-DD130669 | 杨家湾安置小区居民用气安装工程（一期） | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 赤水川港; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  | 黄生 |  | 136 | 2014-07-06 | 已出版 | [16 empty] | HD-201301 | 框架 | 完结 | 4760 |  |  |  |  | 4760 |  | 4760 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 11:02:37 | 李尧 | 2018-09-25 11:25:03 | 2018-09-25 11:25:03
132390608 | 重庆 | 2017 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-23 | SCLN-DD170632 | 马坊配气站转供气工艺流程改造工程 | 整改站场 |  |  |  | 无: 站内流程整体改造; 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 沈蓉 | [5 empty] | 已出版 | 5.12日利能返回审查意见修改，预计5.16提交业主电子版0版，5.16日已提交业主电子版0版，预计5.19日出版。5.19日与业主联系，由于业主领导出差在外未能及时返回0版意见，导致无法按委托时间出版，需待意见返回后修改完成出版。6.10日业主返回意见，已经修改完成后再次提交业主，待业主通知后出版。6.21日接业主通知暂不出版，待业主于下游用户协商相关事宜后再出版。12月1日 目前未收到业主的进一步通知，截止2018年11.23日业主单位该项目负责人已更换，暂无进展，11.28日询问业主，是否出版，业主请示领导后通知。5.17目前等待出图通知，5.24日出版。 | 已提交 | 已与业主沟通，不按委托时间出版，等待业主公司领导意见，已提交延期报告 |  | 无 |  |  |  | 11.19 | 2 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | 9000 | 2020-12-07 | 专票 | 42899209 | 刘胤 | 9000 |  | 0 | 9000 | 100% | [11 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:02 | 刘胤 | 2020-12-11 11:11:08 | 2020-12-11 11:11:08
132390607 | 重庆 | 2017 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-23 | SCLN-DD170631 | 李市配气站转供气工艺流程改造工程 | 整改站场 |  |  |  | 无: 站内流程整体改造; 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 沈蓉 | [5 empty] | 延期项目 | 5.12日利能返回审查意见修改，预计5.16提交业主电子版0版，5.16日已提交业主电子版0版，预计5.19日出版。5.19日与业主联系，由于业主领导出差在外未能及时返回0版意见，导致无法按委托时间出版，需待意见返回后修改完成出版。6.10日业主返回意见，已经修改完成后再次提交业主，待业主通知后出版。6.21日接业主通知暂不出版，待业主于下游用户协商相关事宜后再出版。12.1日目前未收到业主的进一步通知。截止2018年11.23日业主单位该项目负责人已更换，暂无进展，11.28日询问业主，是否出版，业主请示领导后通知。11.15日目前等待出图通知 | 已提交 | 5.19日已与业主沟通，不按委托时间出版，等待业主公司领导意见。已提交延期报告 |  | 无 |  |  |  | 6.19 | 2 | 0 | [5 empty] | LX-201706 | 框架 | 未结 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:02 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:23 | 2019-12-30 10:46:23
132390606 | 重庆 | 2017 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-05-16 | SCLN-DD170582 | 江津苏本均等6户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 6户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 6 | 6户商业 | 2017-05-16 | 已出版 | 4.20现场办公。4.26收到委托。4.29白图交天然气公司。5.6交内审。5.12交利能审核 5.16出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.66 | 0.56 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2019-12-19 | 专票 | 06045999-14565832-37 | 刘胤 | 3150 | 2020-05-29 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-05-29 14:56:44 | 2020-05-29 14:56:44
132390605 | 重庆 | 2017 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-05-16 | SCLN-DD170581 | 璧山胡德建等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 杨槐; 谢天福 谢天福: 谢天福; 谢天福 李茜璐: 朱珠 | 叶俊林 |  | 3 |  | 2017-05-12 | 已出版 | 5.12日，利能返回审查意见已修改，已出版。 |  |  |  | 无 | [11 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:39 | 2020-06-24 14:50:39
132390604 | 重庆 | 2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-05-08 | SCLN-DD170458 | 江津代世楷商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 1户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 1 | 1户商业 | 2017-05-05 | 已出版 | 4.10现场办公。4.18收到委托。4.23白图交天然气公司。4.25交内审。4.29交利能审核 5.5出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 2.95 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:35 | 2020-06-24 14:50:35
132390603 | 重庆 | 2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-05-08 | SCLN-DD170457 | 江津区金川纸业工业用气安装工程 | 工商集 | 中压A级0.4MPa，中压B级0.2MPa | D108×5 | 452m | 无 | 1户 | 无 | 道路穿越3次，小沟渠穿越3次 | 重庆永川 | 蒋子龙 |  |  |  |  | 1 |  | 2017-05-04 | 已出版 | 2017.4.26完成设计，2017.4.27交龙啸内审。2017.5.4出版。 |  |  | 100% | 无 |  |  | 有 | 21.23 | 0.94 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 6602 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 6602 | 2020-06-24 | 6602 | 0 | 100% |  |  | 附件1-江津区金川纸业工业用气安装工程.jpg | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:33 | 2020-06-24 14:50:33
132390602 | 重庆 | 2017 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-26 | SCLN-DD170348 | 丁家龙平等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 3 | 3户商业 | 2017-04-27 | 已出版 | 3.31接永川公司要求看现场。4.1现场办公。4.3联系用户确认用气量。4.6收到委托。4.10白图发天然气公司审查。4.19天然气公司返回意见，修改意见。4.21交内审，交概算。4.23交利能审 4.26出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 2.82 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 0574380301428103- | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:29 | 2020-06-24 14:50:29
132390601 | 重庆 | 2017 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-26 | SCLN-DD170347 | 青杠黄珊等2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 2户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 2 | 2户商业 | 2017-04-27 | 已出版 | 3.31接永川公司要求看现场。4.1现场办公。4.3联系用户确认用气量。4.6收到委托。4.10白图发天然气公司审查。4.19天然气公司返回意见，修改意见。4.21交内审，交概算。4.23交利能审 4.26出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 2.95 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:27 | 2020-06-24 14:50:27
132390600 | 重庆 | 2017 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-26 | SCLN-DD170346 | 青杠2017年第一期集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户集体 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 3 | 3户集体 | 2017-04-27 | 已出版 | 3.31接永川公司要求看现场。4.1现场办公。4.3联系用户确认用气量。4.6收到委托。4.10白图发天然气公司审查。4.19天然气公司返回意见，修改意见。4.21交内审，交概算。4.23交利能审 4.26出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 5.73 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:21 | 2020-06-24 14:50:21
132390597 | 重庆 | 2017 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-26 | SCLN-DD170345 | 来凤谭加洪等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 4户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 4 | 4户商业 | 2017-04-27 | 已出版 | 4.1现场办公。4.6收到委托。4.8白图发天然气公司审查。4.20天然气公司返回意见，修改意见。4.23交内审，交概算。4.25交利能审核 4.27出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.05 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:19 | 2020-06-24 14:50:19
132390596 | 重庆 | 2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | SCLN-DD170312 | 永川何埂罗雪梅等6户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 6户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 6 | 6户商业 | 2017-04-14 | 已出版 | 3.21现场办公。3.24收到委托。3.28白图交天然气公司审查。4.6天然气公司返回意见，修改意见。4.8交内审，交概算。4.10交利能审核 4.14出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 4.85 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:17 | 2020-06-24 14:50:17
132390594 | 重庆 | 2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | SCLN-DD170308 | 江津石蟆蒋秀英等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 4户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 4 | 4户商业 | 2017-04-14 | 已出版 | 3.21现场办公。3.24收到委托。3.28白图交天然气公司审查。4.6天然气公司返回意见，修改意见。4.8交内审，交概算。4.10交利能审核 4.14出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 5.72 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:14 | 2020-06-24 14:50:14
132390593 | 重庆 | 2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | SCLN-DD170307 | 永川朱沱王小玲等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 5户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 5 | 5户商业 | 2017-04-14 | 已出版 | 3.21现场办公。3.24收到委托。3.28白图交天然气公司审查。4.6天然气公司返回意见，修改意见。4.8交内审，交概算。4.10交利能审核 4.14出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.99 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:12 | 2020-06-24 14:50:12
132390592 | 重庆 | 2017 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-13 | SCLN-DD170173 | 永川朱沱吴志远等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 3户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 3 | 3户商业 | 2017-03-14 | 已出版 | 3.1现场办公。3.3收到委托。3.5白图发天然气公司审查。3.8天然气气公司返回意见，修改意见。3.9交内审，交概算。3.11交利能审核 3.14出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.9 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:10 | 2020-06-24 14:50:10
132390590 | 重庆 | 2017 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-13 | SCLN-DD170172 | 璧山青杠宋志萍等7户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 7户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 7 | 7户商业 | 2017-03-14 | 已出版 | 3.1现场办公。3.3收到委托。3.5白图发天然气公司审查。3.8天然气气公司返回意见，修改意见。3.9交内审，交概算。3.11交利能审核 3.14出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 3.97 | 0.56 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:06 | 2020-06-24 14:50:06
132390589 | 重庆 | 2017 | 2017-01-22 | 2017-02-04 | 2017-02-23 | SCLN-DD170063 | 德感火车站非居民用户分离移交改造工程 | 工商集 |  |  |  |  | 13户非居 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 13 | 13户非居 | 2017-02-23 | 已出版 | 1.20现场办公。1.22收到委托。1.23咨询用气单位用气参数及图纸。1.28白图发天然气公司。2.4交内审。2.15交利能审核。2.3出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 13.97 | 0.86 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 4900 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 4900 | 2020-06-24 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:04 | 2020-06-24 14:50:04
132390587 | 重庆 | 2017 | 2017-01-22 | 2017-02-04 | 2017-02-13 | SCLN-DD170062 | 重庆广东温氏家禽有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 1户工业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 1 | 1户工业 | 2017-02-23 | 已出版 | 1.20现场办公。1.22收到委托。1.23咨询用气单位用气参数及图纸。1.24收到用气参数及图纸，开始设计。1.28白图发天然气公司审查。2.15日天然气公司返回意见，修改意见。2.16交内审，交概算。2.18交利能审核。2.23出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 4.03 | 0.26 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:02 | 2020-06-24 14:50:02
132390586 | 重庆 | 2017 | 2017-01-22 | 2017-02-04 | 2017-02-13 | SCLN-DD170061 | 重庆市璧山区华佳食品有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 1户工业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 1 | 1户工业 | 2017-02-23 | 已出版 | 1.20现场办公。1.22收到委托。1.23咨询用气单位用气参数及图纸。1.24收到用气参数及图纸，开始设计。1.28白图发天然气公司审查。2.15日天然气公司返回意见，修改意见。2.16交内审，交概算。2.18交利能审核。2.23出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 2.19 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:50:00 | 2020-06-24 14:50:00
132390585 | 重庆 | 2017 | 2017-01-22 | 2017-02-05 | 2017-02-13 | SCLN-DD170060 | 璧山青杠陈黄继宗等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 杨槐; 谢天福 谢天福: 谢天福; 谢天福 李茜璐: 朱珠 | 朱珠 |  | 4 |  | 2017-02-10 | 已出版 | 2.8日，交内审，2.9日修改后交利能。2.10日交概算，概算完成，出版。 |  |  |  | 无 |  |  | 有 | 4.48 | 0.45 | [6 empty] | LX-201706 | 框架 | 完结 | 3150 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 3150 | 2020-06-24 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:49:58 | 2020-06-24 14:49:58
132390583 | 重庆 | 2017 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 2017-01-13 | SCLN-DD170007 | 璧山青杠曾佑红等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 4户商业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 4 | 4户商业 | 2017-01-10 | 已出版 | 12.30现场办公 1.3收到委托。1.6交内审。1.9交利能审核。1.10出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 1.54 | 0.44 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 1820 | 2020-06-24 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:49:56 | 2020-06-24 14:49:56
132390582 | 重庆 | 2017 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 2017-01-13 | SCLN-DD170006 | 重庆永钢橡塑有限公司集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 1户工业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 1 | 1户工业 | 2017-01-10 | 已出版 | 12.30现场办公 1.3收到委托。1.6交内审。1.9交利能审核。1.10出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 0.49 | 0.26 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 1820 | 2020-06-24 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:49:53 | 2020-06-24 14:49:53
132390581 | 重庆 | 2017 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 2017-01-13 | SCLN-DD170005 | 重庆市璧山青杠美博幼儿园集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 1户集体 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 1 | 1户集体 | 2017-01-10 | 已出版 | 12.30现场办公 1.3收到委托。1.6交内审。1.9交利能审核。1.10出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 0.64 | 0.26 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 1820 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 1820 | 2020-06-24 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:01 | 刘胤 | 2020-06-24 14:49:51 | 2020-06-24 14:49:51
132390578 | 重庆 | 2017 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 2017-01-13 | SCLN-DD170004 | 重庆智能工贸有限公司工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  |  | 1户工业 |  |  | 重庆永川 | 龙啸朱训 | 谢天福 | 朱珠 |  |  | 1 | 1户工业 | 2017-01-11 | 已出版 | 12.30现场办公 1.3收到委托。1.6交内审。1.9交利能审核。1.10出版 |  |  | 100% | 无 |  |  |  | 12.74 | 0.7 | 0 | 0版 |  |  |  |  | LX-201706 | 框架 | 完结 | 4900 | 2018-05-11 | 专票 | 05743803-01428103 | 刘胤 | 4900 | 2020-06-24 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘胤 | 2020-06-24 14:49:49 | 2020-06-24 14:49:49
132390577 | 重庆 | 2016 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-26 | SCLN-DD161181 | 重庆市江津区李市酒厂工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 钟澈 |  |  | 1 |  |  | 已出版 | 已出版,于12.26寄往永川公司 |  |  |  | 无 |  |  |  | 14.53 | 0.7 | 0 |  |  |  |  | CQYC-2016-1206 | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4900 | 2018-07-17 | 专票 | 07112796 | 刘胤 | 4900 | 2019-03-26 | 4900 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390576 | 重庆 | 2016 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-26 | SCLN-DD161180 | 来凤食品有限公司中兴屠宰场工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 钟澈 |  |  | 1 |  |  | 已出版 | 已出版,于12.26寄往永川公司 |  |  |  | 无 |  |  |  | 2.5 | 0.45 | 0 |  |  |  |  | CQYC-2016-1205 | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390574 | 重庆 | 2016 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-26 | SCLN-DD161179 | 江津白沙锦鹤江城民用气安装工程（5幢、6幢） | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 390 |  | 2017-01-04 | 已出版 | 设计进行中，预计12.13号交初审。12.23因用气方要求现场有变化，重新看现场。12.30交校审1.6 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 13650 | 2017-09-18 | 专票 | 01123854 | 刘胤 | 13650 | 2017-12-28 | 13650 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390573 | 重庆 | 2016 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-26 | SCLN-DD161178 | 江津刁勇等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 4 |  | 2017-01-18 | 已出版 | 12.26交白图给燃气公司2017.01.06再次询问邹开能用户，还是无法提供用气参数，已将情况反映给燃气公司。1.13燃气公司通知邹开能用户暂不设计，已交内审 | [7 empty] | 5.62 | 0.45 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390571 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | SCLN-DD161123 | 璧山王复琪等5户商业用气安装供气工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 5 |  | 2016-12-08 | 已出版 | 已完成设计，2016.11.21日交校对，11月22日，校对完成，已完成修改。目前等待利能回复出版模式。11月28日交陈思桃汇总。 | [7 empty] | 2.54 | 0.5 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390569 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | SCLN-DD161122 | 璧山青杠张建等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  |  | 4 |  |  | 已出版 | 已完成设计 等待项目号 准备交校对,完成校对，等待项目号,11.28号发来委托，重新整理成册设计文件，11.29发来项目号。12月1日将整理的设计文件及概算一发出版室出版。 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390567 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | SCLN-DD161121 | 江津石门雷波等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 5 |  | 2016-12-08 | 已出版 | 已完成设计，2016.11.21日交校对，11月22日，校对完成，已完成修改。目前等待利能回复出版模式。11月29日已汇总交校对。 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390566 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | SCLN-DD161120 | 江津白沙蒋廷连等6户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 6 |  | 2016-12-08 | 已出版 | 已完成设计，2016.11.21日交校对，11月22日，校对完成，已完成修改。目前等待利能回复出版模式。11月29日已汇总交校对。 | [7 empty] | 6.1 | 0.56 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390564 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | SCLN-DD161119 | 璧山正兴朱彬等3户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆璧山; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 3 |  | 2016-12-08 | 已出版 | 已完成设计 等待项目号 ,12.2号初审返回修改 | [7 empty] | 1.91 | 0.38 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390563 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | SCLN-DD161118 | 永川朱沱罗庆勇等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  |  | 4 |  |  | 已出版 | 已完成设计 等待项目号 准备交校对,完成校对，等待项目号,11.28号发来委托，重新整理成册设计文件，11.29发来项目号。12月1日将整理的设计文件及概算一发出版室出版。 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390561 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | SCLN-DD161117 | 永川朱沱伍伦华等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  |  | 4 |  |  | 已出版 | 已完成设计 等待项目号 准备交校对,完成校对，等待项目号,11.28号发来委托，重新整理成册设计文件，11.29发来项目号。12月1日将整理的设计文件及概算一发出版室出版。 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390560 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | SCLN-DD161116 | 璧山丁家祝全等6户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  |  | 6 |  |  | 已出版 | 已完成设计 等待项目号 准备交校对,完成校对，等待项目号,11.28号发来委托，重新整理成册设计文件，11.29发来项目号。12月1日将整理的设计文件及概算一发出版室出版。 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390559 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | SCLN-DD161115 | 璧山丁家叶大荣等5户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  |  | 5 |  |  | 已出版 | 已完成设计 等待项目号 准备交校对,完成校对，等待项目号,11.28号发来委托，重新整理成册设计文件，11.29发来项目号。12月1日将整理的设计文件及概算一发出版室出版。 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390557 | 泸州 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2016-11-16 | SCLN-DD161080 | 江津白沙工业园食堂集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 刘家汛 | [5 empty] | 已出版 | 设计出版中，预计2016.11.29日寄往永川公司 |  | 伍伦华已说明没气源，暂无设计，天然气公司已通知该户取消安装 | [5 empty] | 1.17 | 0.26 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390556 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | SCLN-DD161079 | 王真富工业安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 |  | 2016-12-09 | 已出版 | 已完成设计，初期勘查现场，业主未告知图纸中无锅炉房和厨房。11月24日，朱迅帮我重新勘查现场，确定锅炉房与厨房在图纸中位置。正在进行修改。11月30日已完成交校对。 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 5274 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 5274 | 2017-12-28 | 5274 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390555 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | SCLN-DD161078 | 璧山邬昌荣等3户集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 3 |  | 2016-12-08 | 已出版 | [8 empty] | 4.76 | 0.45 | 0 | 0版 |  |  |  |  | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 | 2017-09-18 | 专票 | 01123852 | 刘胤 | 3150 | 2017-12-28 | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 李尧 | 2019-05-16 13:50:17 | 2019-05-16 13:50:17
132390553 | 泸州 | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-20 | SCLN-DD161075 | 江津白沙工业园区南环路供气管线工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 刘家汛 | [5 empty] | 已出版 | 设计出版中，预计2016.11.29日寄往永川公司 | [7 empty] | 68.13 | 5.53 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27480 | 2017-09-18 | 专票 | 01123854 | 刘胤 | 27480 | 2017-12-28 | 27480 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390552 | 泸州 | 2016 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-11-20 | SCLN-DD161074 | 江津白沙中学至江津三中供气管道工程 | 管线 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 刘家汛 | [5 empty] | 已出版 | 设计出版中，预计2016.11.29日寄往永川公司 | [7 empty] | 67.89 | 5.52 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 27000 | 2017-09-18 | 专票 | 01123854 | 刘胤 | 27000 | 2017-12-28 | 27000 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390550 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | SCLN-DD161067 | 石门五间铺小区居民天然气供气工程 | 多层 |  |  |  | 无: 46户; 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 |  | 2016-12-09 | 已出版 | 已完成设计 2016.11.16日交校对。11月29日已汇总交校对。 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1610 | 2017-09-18 | 专票 | 01123854 | 刘胤 | 1610 | 2017-12-28 | 1610 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390549 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | SCLN-DD161066 | 江津李市柏香桥小区安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  | 40 | 多层40户 | 2016-12-13 | 已出版 | 设计进行中，预计12.5号交初审 12.8初审返回修改12.13出版 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1365 | 2017-09-18 | 专票 | 01123854 | 刘胤 | 1365 | 2017-12-28 | 1365 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:50:00 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390547 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | SCLN-DD161065 | 江津李市柏香小区安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 龙啸朱训 |  |  |  | 多层147户 | 2016-12-13 | 已出版 | 设计进行中，预计12.5号交初审 12.8初审返回修改12.13出版 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 5145 | 2017-09-18 | 专票 | 01123854 | 刘胤 | 5145 | 2017-12-28 | 5145 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390546 | 重庆 | 2016 | 2016-11-08 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | SCLN-DD161064 | 江津区永兴镇天和家苑天然气供气工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 1 |  | 2016-12-09 | 已出版 | 已完成设计 准备交校对。11月29日已完成交利能审核。 | [15 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 | 2017-09-18 | 专票 | 01123854 | 刘胤 | 1820 | 2017-12-28 | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390545 | 成都 | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-10-10 | SCLN-DD160872 | 江津白沙富城天街二期民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 135 | 高层 135户 | 2016-10-12 | 已出版 | 2016.10.17日寄往重庆永川 薛杰文签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4725 |  |  |  |  | 4725 |  | 4725 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 李尧 | 2021-07-15 10:34:54 | 2021-07-15 10:34:54
132390544 | 成都 | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-10-10 | SCLN-DD160871 | 江津20161期商业、集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 彭建 |  |  | 5 | 1户集体 4户商业 | 2016-10-12 | 已出版 | 2016.10.17日寄往重庆永川 薛杰文签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 李尧 | 2021-07-15 10:34:48 | 2021-07-15 10:34:48
132390543 | 成都 | 2016 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-10-10 | SCLN-DD160862 | 江津白沙御景江城二期（2#、3#、4#、5#）楼民用气安装工程 | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 谢天福 |  |  | 563 | 高层563户 | 2016-10-12 | 已出版 | 2016.10.17日寄往重庆永川 薛杰文签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 19705 |  |  |  |  | 19705 |  | 19705 | 0 | 100% |  |  |  | 未存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 李尧 | 2021-07-15 10:34:42 | 2021-07-15 10:34:42
132390542 | 泸州 | 2016 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-10-08 | SCLN-DD160857 | 2016年璧山第一期集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  | 2 | 2户集体 | 2016-10-12 | 已出版 | 2016.10.17日寄往重庆永川 薛杰文签收 |  |  | 100% | 无 | 薛杰文 | 重庆 | 有 | 2.72 | 0.32 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390541 | 泸州 | 2016 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-10-08 | SCLN-DD160856 | 2016年璧山第一期工业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  | 2 | 2户工业 | 2016-10-12 | 已出版 | 2016.10.17日寄往重庆永川 薛杰文签收 |  |  | 100% | 无 | 薛杰文 | 重庆 | 有 | 2.96 | 0.45 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390539 | 泸州 | 2016 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-10-08 | SCLN-DD160855 | 璧山傅兴波等13户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 利能2412办公室 |  |  | 13 | 13户商业 | 2016-10-12 | 已出版 | 2016.10.17日寄往重庆永川 薛杰文签收 |  |  | 100% | 无 | 薛杰文 | 重庆 | 有 | 8.79 | 0.92 | 0 | [5 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390538 | 成都 | 2016 | 2016-08-16 | 2016-08-26 | 2016-09-26 | SCLN-DD160756 | 江津白沙锦鹤江城民用气安装工程（11幢、12幢） | 高层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 50 | 高层308户 | 2016-08-30 | 已出版 | 2016.08.30日寄往重庆永川 薛杰文签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 10780 |  |  |  |  | 10780 |  | 10780 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 李尧 | 2021-07-15 10:34:31 | 2021-07-15 10:34:31
132390537 | 泸州 | 2016 | 2016-08-16 | 2016-08-26 | 2016-09-10 | SCLN-DD160755 | 璧山区青杠锦江苑D区民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 李永胜 |  |  | 50 | 多层50户 | 2016-08-30 | 已出版 | 2016.08.30日寄往重庆永川 薛杰文签收 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1750 |  |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390536 | 泸州 | 2016 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-09-04 | SCLN-DD160714 | 德感陈世吉罗霄2户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 文浩博 |  |  | 2 | 2户商业 | 2016-08-15 | 已出版 | 设计正在出版中 预计2016.09.05日寄往重庆永川 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390535 | 泸州 | 2016 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-09-04 | SCLN-DD160713 | 江津白沙松麒幼儿园集体用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1户集体 | 2016-08-15 | 已出版 | 设计正在出版中 预计2016.09.05日寄往重庆永川 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390534 | 泸州 | 2016 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-09-04 | SCLN-DD160712 | 江津白沙周书明等4户商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 谢海洋 |  |  | 4 | 4户商业 | 2016-08-15 | 已出版 | 设计正在出版中 预计2016.09.05日寄往重庆永川 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 3150 |  |  |  |  | 3150 |  | 3150 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390533 | 成都 | 2016 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-09-04 | SCLN-DD160711 | 永川滨河广场（B区）民用气安装工程 | 多层 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 杨槐 |  |  | 205 | 205户多层 | 2016-08-15 | 已出版 | ,设计正在出版中 预计2016.09.013日寄往重庆永川 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 7175 |  | 专票 |  |  | 7175 |  | 7175 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 李尧 | 2021-07-15 10:34:23 | 2021-07-15 10:34:23
132390531 | 泸州 | 2016 | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-09-04 | SCLN-DD160710 | 李市代凯祥商业用气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1户商业 | 2016-08-15 | 已出版 | 设计正在出版中 预计2016.09.05日寄往重庆永川 |  |  | 100% | [12 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  | 1820 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24
132390530 | 泸州 | 2016 | 2016-07-14 | 2016-07-27 | 2016-07-20 | SCLN-DD160642 | 重庆江津白沙中学食堂天然气安装工程 | 工商集 |  |  |  | 华阳天司 华阳天司: 重庆永川; 王将 胡礼萍: 刘家汛 |  |  | 1 | 1户集体 | 2016-08-15 | 已出版 | 2016.08.01日正式出版，2016.08.03日寄往重庆永川公司，薛杰文签收 |  |  | 100% |  |  |  |  | 15.99 | 3 | [6 empty] | HD-201601 | 框架 | 完结 | 4757.9 |  |  |  |  | 4757.9 |  | 4757.9 | 0 | 100% |  |  |  | 已存档 | [7 empty] | 钟宇凡 | 2017-06-06 10:49:59 | 刘禹辰 | 2019-12-30 10:46:24 | 2019-12-30 10:46:24