## Worksheet
数据唯一编号 | 乙方 | 项目部 | 项目年份 | 下达时间 | 接受时间 | 要求完成时间 | 项目号 | 项目名称 | 类型 | 甲方 | 项目负责人 | 原项目负责人 | 挂靠人 | 工程规模 | 设计进度 | 施工进度 | 项目进度、节点、计划、安排 | 出版(盖章)时间 | 出版(盖章)版次 | 出版(盖章)状态 | 出版(盖章)份数 | 签收人或快递单号 | 延期申请/取消申请 | 备注 | 形象进度 | 测量工作量 | 甲方代表(或挂靠人)姓名及联系电话 | 有无概算 | 概算第一部分费用 | 概算中设计费金额 | 概算中勘测费金额 | 委托编号 | 合同编号 | 合同类型 | 合同进度 | 合同异常关闭原因 | 合同金额 | 开票日期 | 开票类型 | 票据编号 | 票据交接 | 开票金额 | 收款日期 | 已收金额 | 开票未收金额 | 坏账 | 已开票现金 | 未开票现金 | 出差费 | 出版费 | 附件 | 存档 | 外部勘察测量费支付
2300005201291737 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-09-15 |  |  | CDLX-DD210490 | 巴南区明晨大道北麓云山项目7、9#楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 正常运行 | [29 empty] | 0
2300005201285039 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-15 |  |  | CDLX-DD210489 | 巴南区明晨大道北麓云山项目5、6、8#楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 正常运行 | [29 empty] | 0
2300005201278621 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-15 |  |  | CDLX-DD210488 | 巴南区明晨大道北麓云山项目1-4#楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 正常运行 | [29 empty] | 0
2300005201035384 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-15 |  |  | CDLX-DD210479 | 中建·滨江星城二期5#地块7-9#楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 正常运行 | [29 empty] | 0
2300005201033009 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  | CDLX-DD210478 | 中建·滨江星城二期5#地块1-2#、4-6#楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 正常运行 | [29 empty] | 0
2300005200474811 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-21 | CDLX-DD210475 | 江北区港腾路99号负1-7（重庆醇馥贸易有限公司）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 2021.7.13联系，装修未开始，9.9现场踏勘，口袋屋，9.12方案发用户确认，9.13用户确认方案，9.15料表发杨超，出图 | [27 empty] | 0
2300005200452778 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-09-15 |  |  | CDLX-DD210482 | 重庆浩文鑫电动车有限公司工业用气户内安装工程 | 工商集 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 李世林 |  |  |  | 正常运行 | [29 empty] | 0
2300005200450303 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-09-15 |  |  | CDLX-DD210481 | 重庆豪健电动车有限公司工业用气户内安装工程 | 工商集 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 李世林 |  |  |  | 正常运行 | [29 empty] | 0
2300005200448557 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-09-15 |  |  | CDLX-DD210480 | 渝北区G210茨竹至邻水段改建工程（渝邻快速通道）座相线输气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆渝北农村基础设施建设有限公司 | 李世林 |  |  |  | 正常运行 | [29 empty] | 0
2300005184977870 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-09-20 | CDLX-DD210473 | 赤水市缇香湖别墅民用气安装工程 | 别墅 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 9户别墅 | 已出版 |  |  | 2021-09-14 | 0版 | [8 empty] | 有 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005184976957 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-09-20 | CDLX-DD210472 | 赤水缇香湖小区（二期）民用气安装工程 | 高层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 548户高层 | 已出版 |  |  | 2021-09-14 | 0版 | [8 empty] | 无 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005175348033 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-20 |  |  | CDLX-DD210477 | 五百梯增压西站3、4号压缩机组大修 | 整改站场 | 西南油气田分公司重庆气矿 | 杨露 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005162797508 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-09-10 | CDLX-DD210438 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司合江县九支镇胜利路支行商业用气安装工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-09-10 | 0版 | [8 empty] | 有 | 1.12 | 0.2 | 0 |  |  |  | 未结 | [9 empty] | 0
2300005162781075 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-29 | CDLX-DD210437 | 赤水市天台镇天苑新城36号门市商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-09-10 | 0版 | [8 empty] | 有 | 1.68 | 0.2 | 0 |  |  |  | 未结 | [9 empty] | 0
2300005147856817 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-31 | CDLX-DD210471 | 玉峰山镇玉峰村12组28号（桂延珍）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 2021.8.24现场踏勘，用气点未定，等用户与燃气公司落实设计范围，及提供地形图，9.6用户提供地形图，燃气公司确认只做表前，9.8方案发用户待确认,9.10用户确认方案，料表发杨超，出图 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005147220118 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-09-06 |  |  | CDLX-DD210474 | 源达科技有限公司燃气撬装柜迁改工程 | 工商集 | 佳源公司 | 邹瑜蔚 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.9.6踏勘现场 ，气源未定。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005146939885 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-18 | 2021-02-19 |  | CDLX-DD210455 | 重庆市巴南育才中学天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005146939417 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-11 | 2021-03-12 |  | CDLX-DD210456 | 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司食堂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005146938147 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-07 | 2021-04-08 |  | CDLX-DD210457 | 木洞商盟工业园23A胡小容天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005146936119 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-22 | 2021-07-23 |  | CDLX-DD210458 | 鱼洞化龙路91号周复维天然气迁改工程 | 整改管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005146934215 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-06 | 2021-05-07 |  | CDLX-DD210459 | 重庆市巴南区巴南小学校天然气迁改工程 | 整改工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005146933467 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-04 | 2021-05-05 |  | CDLX-DD210460 | 重庆伟方机械有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005146931326 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-14 | 2021-09-16 |  | CDLX-DD210461 | 重庆市巴南区龙洲南苑幼儿园天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005146925534 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-11 | 2020-11-12 |  | CDLX-DD210462 | 重庆立达仁教育管理有限公司天然气管道预埋工程 | 管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005146916522 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-08 | 2021-09-09 |  | CDLX-DD210463 | 巴南区满鑫大酒楼天然气整改工程 | 整改工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005134625764 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-10-20 | CDLX-DD210453 | 神仙桥能源综合利用项目（云龙配气站至神仙桥供气管道工程） | 管线 | 泸州市泸燊新能源有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300005121612372 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-08-05 |  |  | CDLX-DD210403 | 自23井至大安区何市镇三和村气源管道安装工程 | 管线 | 四川川港燃气有限责任公司自贡分公司 | 王伟 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.8.11已完成线路报规图出版并交至自贡市大安区自然资源和规划局报规划 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005121608462 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-08-05 |  |  | CDLX-DD210402 | 内江凌家镇柳家嘴村至内江沱江华润燃气气源管道安装工程 | 管线 | 四川川港燃气有限责任公司自贡分公司 | 王伟 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.8.11已完成线路报规图纸出版并交内江市中区自然资源和规划局报规划。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005121562710 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-24 |  |  | CDLX-DD210466 | 威211井页岩气外输工程 | 管线 | 四川川港燃气有限责任公司自贡分公司 | 王伟 |  |  |  | 取消项目 |  | 收到委托后甲方多次组织现场办公、开对接协调会。并提交了项目建设方案及投资估算。后由于蜀南气矿要求川港自贡分公司自行投资建设站内除砂、分离等所有设备设施，川港自贡分公司考虑造价高，无效益。故取消了该项目 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005121546131 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-10 | 2021-05-12 |  | CDLX-DD210465 | 邓8井至沿滩工业园川南新材料管道项目 | 管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 王伟 |  |  |  | 暂停项目 |  | 收到该项目通知办公后，组织了现场对路由的踏勘工作，并作了线路方案比选及费用估算。后由于地方未批准线路路由，且园区发展滞缓，故该项目业主决定先暂停启动。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005105715864 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-30 | CDLX-DD210464 | 泸州市榕山过江通道天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 泸州化工园区天然气有限公司（合江分公司） | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-09-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年9月7日出版施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  | 由甲方和化工园区要求，将CDLX-DD210395 泸州市榕山过江通道工程（园区天然气管道迁改工程），CDLX-DD210394泸州市榕山过江通道工程(铭宇陶瓷天然气管道迁改工程)，CDLX-DD210396泸州市榕山过江通道工程（凯添天然气管道迁改工程）合并成此项目 | [10 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005094271914 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-26 | CDLX-DD210454 | 渝北区黄山大道中段67号信达国际1幢1-6（冯燕）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2021.8.18联系，装修未进场，等通知，8.31，踏勘现场，9.2方案发用户确认，用户反馈方案调整，9.3料表发杨超，9.6出图 | 2021-09-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年9月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005063087510 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-25 |  |  | CDLX-DD210451 | 渝昆高铁川渝段管道保护工程 | 其它 | 中铁十一局集团有限公司渝昆高铁川渝段站前一标项目经理部 | 朱伟 |  |  | 管道保护 | 正常运行 | [10 empty] | 无 | [8 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005057594198 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-01 | 2021-08-31 |  | CDLX-DD210449 | 萱花新村天然气管道改造工程 | 整改多层、整改管线 | 重燃永川燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | 220户，中压1.1km | 已出版 |  | 2021.6.25现场踏勘，8.19初步方案发庞宗涛，8.30发完成设计稿给庞宗涛，9.1设计电子版发庞宗涛，9.2出图 | 2021-09-03 | 0版 | 快递寄出 | 2021年9月3日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005056467625 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  | CDLX-DD210447 | 四川奇格曼药业有限公司临时用气安装工程 | 工商集 | 泸州市泸燊新能源有限公司 | 叶颖 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.8.30接受任务，设计中； | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005045948446 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-17 | CDLX-DD210426 | 渝北区玉峰山镇玉峰山村14组（黄琴）民用及表后管燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 6.4，现场踏勘，现场不具备设计条件，待用户厨房成形后通知，8.11重新现场踏勘，8.18用户提供地形图，8.24料表交杨超，8.31出图 | 2021-09-02 | 0版 | 快递寄出 | 2021年9月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005045675396 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | CDLX-DD210446 | 四川祥安生物科技有限公司供气工程 | 管线 | 四川祥安生物科技有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-LZ-202126 | 单项 | 未结 |  | 30000 | [7 empty] | 0
2300005044490153 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-16 | CDLX-DD19706 | 渝北区玉峰山玉峰村16社（田云明）民用燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 2020.4.7交白图，2021.8.31补出白图 | 2021-09-02 | 0版 | 快递寄出 | 2021年9月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005043538453 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-09-01 | CDLX-DD210445 | 铁山坪新堰塘（李永来）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 2021.8.27现场踏勘，一般场所，8.31料表发杨超，9.2出图 | 2021-09-03 | 0版 | 快递寄出 | 2021年9月3日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005043438455 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-31 | CDLX-DD210444 | 大竹林慈竹路3号附16号（胡林）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2021.8.27现场踏勘，一般场所，8.31料表发杨超，9.2出图 | 2021-09-03 | 0版 | 快递寄出 | 2021年9月3日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005043368183 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-31 | CDLX-DD210443 | 两江新区经开园白马花园1号地块5幢2单元1-门面2（何世维）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | 隐患整改+G2.5 | 暂停项目 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005040499986 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-12-08 | CDLX-DD20809 | 玉峰山镇玉峰村8社(陈学英)民用燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6/2只 | 已出版 |  | 2020.12.14现场踏勘，厨房未成形，8.26重新踏勘现场，9.1料表交杨超，8.31出图 | 2021-09-02 | 0版 | 快递寄出 | 2021年9月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005040415483 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-07-05 |  |  | ZQ02T03 | 黄202H6平台钻前工程 | 钻前 | 重庆气矿 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005040412555 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-07-05 |  |  | ZQ01T03 | 中兴1H井钻前工程 | 钻前 | 重庆气矿 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005040122643 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-18 | CDLX-DD210436 | 两江新区礼嘉街道嘉和路128号14号楼0412号商铺（宋晓梅）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2021.8.11现场踏勘，特殊场所，待用户提供图纸，8.12用户提供图纸，待评审，8.26评审，8.31出图，9.1料表交杨超 | 2021-09-02 | 0版 | 快递寄出 | 2021年9月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005040118752 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-18 | CDLX-DD210435 | 渝北区华山南路23号附51号（林勇）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 2021.8.11现场踏勘，特殊场所，待用户提供图纸及参数，8.24提供图纸，待评审，8.26评审，8.31出图，9.1料表交杨超 | 2021-09-02 | 0版 | 快递寄出 | 2021年9月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005040104331 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-18 | CDLX-DD210434 | 渝北区华山南路23号附57号（李德平）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 2021.8.10联系，用户主体装修未完成，等通知，8.19现场踏勘，特殊场所，待评审，8.26评审，8.31出图，9.1料表交杨超 | 2021-09-02 | 0版 | 快递寄出 | 2021年9月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005032497039 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-15 |  |  | CDLX-DD210440 | 碳大线（渝北段盘溪河清水绿岸工程）管道保护工程 | 其它 | 重庆太可环保科技有限公司 | 杨露 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-202139 | 单项 | 未结 |  | 20000 | 2021-09-08 | 专票 | 11808928 | 杨兰 | 20000 |  |  | 20000
2300005032417761 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-22 |  |  | CDLX-DD210439 | 新牌坊立交环形天桥t4桥墩处卧渝线保护工程 | 整改管线 | 重庆临空都市基础设施建设运营有限公司 | 李世林 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202133 | 单项 | 未结 |  | 30000 | 2021-09-08 | 专票 | 11808927 | 杨兰 | 30000 |  |  | 30000
2300005032099492 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  | CDLX-DD210433 | 胡家坝增压站放空火炬隐患整改 | 整改站场 | 重庆气矿梁平作业区 | 庞正荣 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.8.17现场办公。2021.8.27还在收集资料。2021.9.3作业区资料还未发来。2021.9.10作业区资料还未发来。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005032095279 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  | CDLX-DD210432 | 邻北5井、邻北2井、张2井生产适应性改造 | 整改站场 | 重庆气矿梁平作业区 | 庞正荣 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.5.19现场办公。2021.7.20收集了大部分资料。2021.8.27由于老井站流程较乱。8月开始做。已完成说明编制及部分图，计划下周发电子版给作业区审。2021.9.3设计已发作业区审。2021.9.10等通知气矿审查。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300005030946975 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |  | CDLX-DD210427 | 两江新区礼嘉L43道路礼敬路北侧、礼铭路南侧（重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司）燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 迁改115m | 已出版 |  | 8.18材料表交杨超，8.27出图 | 2021-08-27 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 拆迁改 | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004997105662 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-16 |  |  | CDLX-DD210429 | 重庆市巴南区一品中心小学校天然气拆除工程 | 整改工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004997102251 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-06 |  |  | CDLX-DD210428 | 巴县大道92号14-1方西兰天然气迁改工程 | 整改工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004879834672 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | CDLX-DD210364 | 刘键商业天然气安装工程 | 工商集 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司巴南分公司 | 龙啸曾雅琪 |  |  |  | 正常运行 | [9 empty] | 100% |  |  | 有 | 6.02 | 0.65 |  | 渝凯巴南设计委用（2021）51号 | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 设计委托书.png
2300004878667127 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | CDLX-DD210363 | 刘宇商业天然气安装工程 | 工商集 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司巴南分公司 | 龙啸曾雅琪 |  |  |  | 正常运行 | [9 empty] | 100% |  |  | 有 | 5.1 | 0.65 |  | 渝凯巴南设计委用（2021）52号 | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 设计委托书.png
2300004878555597 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-09-10 | CDLX-DD210425 | 赤水市新三中热水锅炉用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | RX90/0.4A调压箱1台、G25表1只，D57管道26米 | 已出版 |  | 8.20日出版 | 2021-08-20 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月20日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 1.2 | 0.2 | 0 |  | LX-LZ-202101 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004826777612 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-12 | CDLX-DD20808 | 江北区玉峰山镇玉峰村7社（郭前超）民用燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 2020年的 | 胡雪松 |  |  | G6/3只 | 已出版 |  | 已踏勘，等图纸，2020.9.30发黄睿，2021.8.19出图（补出蓝图） | 2021-08-20 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月20日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004755658176 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | CDLX-DD210422 | 重庆市畅阔公路养护工程有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004755413466 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-08-05 |  |  | CDLX-DD210404 | 大连理工大学成都研究院用气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 贾云 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 8月10日 A版已完成并发至甲方审核 | 2021-09-10 | 0版 | 快递寄出 | 2021年9月10日出版施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  | A版已完成发至甲方审核 | 100% |  | 熊惟石 18628376019 | 有 | 41.29 | 2.3 | 0 |  | LX-202102 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004755309037 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-08-18 |  |  | CDLX-DD210421 | 资阳瑞欣新型建材有限公司 供能管道工程 | 其它 | 资阳瑞欣新型建材有限公司 | 肖真 |  | 熊亚玲 | 管理费1300 | 已出版 | 已完工 | [18 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004749586567 | 成都龙啸 | 成都 | 2021年 | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | CLDX-DD210120 | 彭州美的观澜府项目天然气安装工程（二期） | 高层 | 彭州川港 | 杨森 | 胡礼萍 |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-17 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月17日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202102 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004729227205 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | CDLX-PP210420 | 天新产业功能区2021-2025年天然气市场销售业务滚动规划 | 规划 | 成都天新燃气有限公司 | 陈文 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-202107 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 天新产业功能区2021-2025年天然气市场销售业务滚动规划 编制设计委托函.pdf
2300004728549424 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  | CDLX－DD210405 | 四川同越鑫丰环保科技有限公司供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 冷严 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-17 | 0版 | 现场签收 | 2021年8月17日出版施工图6套，概算4套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 |  |  |  |  | LX-202103 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004724865668 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-31 | CDLX-DD210413 | 青峰镇白沙水库燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆永康燃气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004724809756 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | CDLX-DD210419 | 泸州博友燃气营销有限公司大渡镇、合面镇农村管网工程 | 管线 | 泸州博友燃气营销有限公司 | 叶颖 |  |  |  | 已出版 |  | 2021.8.16接受任务，设计中；8.23发校对审核；8.24蓝图出版； | 2021-08-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-LZ-202131 | 单项 | 完结 |  | 30000 | 2021-09-02 | 专票 | 11808925 | 刘胤 | 30000 | 2021-09-07 | 30000 | 0
2300004724399246 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  | CDLX-DD210418 | 重庆市儿童福利院天然气迁改工程 | 整改管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004724003618 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | CDLX-DD210415 | 重庆森海包装科技有限公司供能管道工程 | 其它 | 重庆森海包装科技有限公司 | 肖真 |  | 熊亚玲 | 管理费1200 | 已出版 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004642022634 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-18 | CDLX-DD210412 | 玉峰山镇玉峰村15组(熊永红)民用燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4/4只 | 已出版 |  | 2021.8.13补出蓝图 | 2021-08-16 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月16日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004640657037 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-17 | CDLX-DD210411 | 江北区港安二路28号2幢2-2（中铁二十一局集团第五工程有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2021.8.11现场踏勘，一般场所，8.16料表发杨超，8.20出图 | 2021-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004640651142 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-17 | CDLX-DD210410 | 江北区港安二路28号2幢2-1（中铁二十一局集团第五工程有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2021.8.11现场踏勘，一般场所，8.16料表发杨超，8.20出图 | 2021-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004640648073 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-29 | CDLX-DD210409 | 礼嘉礼贤路12号1幢1层4号铺（罗娟）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2021.7.23现场踏勘，用户门前下方为车库，无法保证燃气埋深，待用户自行与物业确认，8.12评审，待用户提供建施图，8.16用户提供图纸，8.18料表交杨超，8.20出图 | 2021-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004640633556 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-28 | CDLX-DD210408 | 渝北区斑竹路2号附26号门面（张燕）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2021.7.23现场踏勘，特殊场所，待评审，8.12评审，8.18料表交杨超，8.20出图 | 2021-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004640586182 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-26 | CDLX-DD210407 | 两江新区嘉和路2号（卓琳）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 7.19联系，装修未开始，8.9现场踏勘，特殊场所，待评审，8.12评审，8.18料表交杨超，8.20出图 | 2021-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004640568519 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-14 | CDLX-DD210406 | 两江新区景谷路6号附22号（刘伟）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 7.8联系用户、装修主体未完成、待用户通知，7.23现场踏勘，特殊场所、待用户提供图纸，7.25用户提供图纸，待评审，8.12评审，8.18料表交杨超，8.20出图 | 2021-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004634591781 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | CDLX-DD210414 | 隆昌市重贵玻璃中压燃气管道改造工程 | 工商集 | 隆昌中欧油气能源公司 | 叶颖 |  |  |  | 已出版 |  | 8.4踏勘现场，收集资料；8.9发送白图确认；8.11收到委托书，完善图纸，准备出图； | 2021-08-16 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月16日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004523328374 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | CDLX-DD210394 | 泸州市榕山过江通道工程(铭宇陶瓷天然气管道迁改工程) | 整改管线 | 泸州铭宇陶瓷有限公司 | 刘莅苇 |  |  |  | 取消项目 |  | 8.2日接受委托 8.9日校审 8.10日出版设计 8.20 根据甲方要求，项目合并到CDLX-DD210464 | 2021-08-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月13日出版施工图6套，概算4套（包含留底一份）。 |  |  | 根据甲方要求，项目合并到CDLX-DD210464 | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004523078509 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-31 | CDLX-DD210400 | 园区南大道至青岗路K3+800（宋牟线）管道迁改工程 | 整改管线 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004448261436 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | CDLX-DD210338 | 长洪仙人沟旅游公司商业天然气安装工程 | 工商集 | 重庆凯源巴南分公司 | 龙啸张凤 |  |  |  | 已出版 |  | 4.20踏勘现场，6.9收到图纸，6.17已发燃气公司，至7.2暂未收到评审7.7收到评审意见，7.9正在修改。7.14收到碰口点，8.3已发总部评审。 | 2021-08-20 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月20日出版施工图9套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 |  | 2.16 |  | 渝凯巴南设计委用（2021）045号 | LX-CQ-202129 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 设计委托.jpg
2300004446430133 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-13 |  |  | CDLX-DD210320 | 大渡口I分区80亩项目巴渝线A段输气管道保护工程 | 整改管线 | 重庆博野建筑工程有限公司 | 李世林 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004446415931 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  | CDLX-DD210374 | 福宏大道三羊马停车场(江西福乐园林有限责任公司)燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | D159 50m | 已出版 |  | 7.30材料交杨超，8.6出图 | 2021-08-09 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 拆迁改 | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004446391693 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | CDLX-DD210323 | 北辰悦来壹号四期11号地块民用燃气工程 | 别墅 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 264户 | 已出版 |  | 2021.4.2联系，等用户提供图纸，4.8用户提供图纸，4.15现场踏勘，4.23初稿发用户，4.30与用户对接，5.6用户提出变动，待用户落实通道，5.21与用户对接方案，5.26评审，6.18方案发用户确认,8.3用户确认，8.6出图 | 2021-08-09 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004446348869 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-23 | CDLX-DD210266 | 悦来街道宝山路南延段御璟悦来项目四期（重庆华辉盛锦房地产开发有限公司）民用燃气工程 | 高层、别墅 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 940户（高层812户，别墅128户） | 已出版 |  | 2.2联系用户，2.4用户提供图纸，3.12现场踏勘，部分主体未完成，3.22初稿发用户，4.2用户回复意见，4.9再次踏勘，叠拼户型结构有变，4.20提供最新建施图，4.25用户回复庭院方案，4.27与用户沟通叠拼用户结构，5.11用户确定初稿方案，5.26评审，方案未定，待下次上会，6.3再次上会，6.17最终方案发用户确认，6.22用户确认方案，6.29材料交杨超，7.28材料修改后再交杨超,8.6出图 | 2021-08-09 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004446148611 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-31 | CDLX-DD210399 | 双家坝、胡家坝增压站优化调整改造 | 整改站场 | 重庆气矿大竹采输气作业区 | 庞正荣 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.8.2现场办公，收集资料。2021.8.20出差一阵，计划下周完成电子稿送审。2021.8.27未完成，还有压缩罐改造需与另一单位对接，计划下周完成电子稿。2021.9.3还有小部分，计划下周送作业区审。2021.9.10已发电子版给作业区审。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004445844023 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-30 | CDLX-BD210398、CDLX-DD210398 | 达卧线智能检测缺陷修复 | 整改其它 | 重庆气矿大竹采输气作业区 | 庞正荣 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.7.5收集资料，由于发来的资料不全，并有误。2021.8.1收集完资料。2021.8.20出差一阵，计划下周完成电子稿送审。2021.8.27设计电子版已送作业区审。概算未完成。2021.9.3已发电子版给作业区及气矿管道部进行初审。2021.9.10气矿已审查，按会议精神修改。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004444656716 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-07-30 |  |  | CDLX-DD210397 | 东湖半岛三期民用气安装工程 | 高层 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 叶颖 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.7.22踏勘现场，收集资料；7.28收到电子版资料，设计中； | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004443420298 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  | CDLX-DD210396 | 泸州市榕山过江通道工程（凯添天然气管道迁改工程） | 整改管线 | 合江县凯添能源开发有限公司 | 赵小兵 |  |  |  | 取消项目 |  | 根据甲方要求，项目合并到CDLX-DD210464 | 2021-08-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月13日出版施工图6套，概算4套（包含留底一份）。 |  |  | 根据甲方要求，项目合并到CDLX-DD210464 | [10 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004441505174 |  | 泸州 | 2021 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 2021-08-31 | CDLX-DD210395 | 泸州市榕山过江通道工程（园区天然气管道迁改工程） | 整改多层 | 合江临港园区配气站 | 汤星友 |  |  |  | 取消项目 |  | 根据甲方要求，项目合并到CDLX-DD210464 | 2021-08-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月13日出版施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  | 根据甲方要求，项目合并到CDLX-DD210464 | [10 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004436821728 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-23 | CDLX-DD210393 | 两江新区康美街道嵩山北路2号（重庆两江新区竹林实验学校）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 4.21现场踏勘，一般场所，待用户提供图纸及用气参数，4.22提供图纸，待提供用气参数，8.3燃气公司通知用户申请只做表前，8.4重新踏勘现场，8.6料表发杨超，8.11.出图 | 2021-08-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004436818984 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-23 | CDLX-DD210392 | 渝北区青园路11号（重庆两江新区竹林实验学校）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 4.21现场踏勘，一般场所，待用户提供图纸及用气参数，4.22提供图纸，待提供用气参数，8.3燃气公司通知用户申请只做表前，8.4重新踏勘现场，8.6料表发杨超，8.11.出图 | 2021-08-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004436814461 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-23 | CDLX-DD210391 | 渝北区龙凼路1号（重庆两江新区竹林实验学校）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 4.21现场踏勘，一般场所，待用户提供图纸及用气参数，4.22提供图纸，待提供用气参数，8.3燃气公司通知用户申请只做表前，8.4重新踏勘现场，8.6料表发杨超，8.11.出图 | 2021-08-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004400542824 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-08-05 | CDLX-DD210390 | 江北区港兴小区5号附7号(蒲显林)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 8.3现场踏勘，一般场所，待落实气源问题（气源为“港城（重庆）有限公司工业用气、集体用气”），燃气公司回复可接此气源，8.5料表发杨超，8.11.出图 | 2021-08-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004400362248 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-08-02 | CDLX-DD210388 | 两江新区嘉和路14号（赵琴）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 7.28现场踏勘，一般场所，等用户提供图纸，7.30用户提供图纸，8.2料表发杨超，8.11.出图 | 2021-08-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004400357579 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-28 | CDLX-DD210387 | 渝北区黄山大道中段68号35幢（重庆中建郭家沱大桥建设运营管理有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 2021.7.23现场踏勘，一般场所、待用户提供图纸及参数，7.27用户提供图纸，待提供参数，8.2用户提供用气参数，8.3方案发用户待确认，8.13用户确认方案，料表发杨超，出图 | 2021-08-16 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月16日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004379095569 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-08-26 | CDLX-DD210386 | 江安县城南一号小区民用气安装工程 | 高层 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 李永胜 |  |  | 一类高层450户 | 正常运行 |  | 8.03日已完成白图，待通过后出版。 | [10 empty] | 无 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004348083058 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  | CDLX-DD210389 | 四川飞翎防水天然气安装工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限公司 | 孙世成 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-13 | 0版 | 现场签收 | 2021年8月13日出版施工图7套，概算8套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202103 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004320165825 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-17 | 2021-05-18 |  | CDLX-DD210385 | 重庆颐天展驰置业有限公司旭辉.上城4号楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-10 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004320164706 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-17 | 2021-05-18 |  | CDLX-DD210384 | 重庆颐天展驰置业有限公司旭辉.上城3号楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-10 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004320159081 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-17 | 2021-05-18 |  | CDLX-DD210383 | 重庆颐天展驰置业有限公司旭辉.上城2号楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-10 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004320158374 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-17 | 2021-05-18 |  | CDLX-DD210382 | 重庆颐天展驰置业有限公司旭辉.上城1号楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-10 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004320156726 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-05 | 2021-05-06 |  | CDLX-DD210381 | 巴南区合祥二路55号刘进天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-10 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004320154496 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  | CDLX-DD210380 | 渝南大道305号附35号张子煜天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-10 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004320152620 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-16 | 2021-03-17 |  | CDLX-DD210379 | 重庆寰峰房地产开发有限公司（天明小学）天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-10 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004320151419 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-11 | 2021-03-12 |  | CDLX-DD210378 | 渝南大道299号黄得胜天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-10 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004296773241 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-05-01 | CDLX-DD210365 | 赤水市文化办严家村（贵州驷水环保材料有限公司）工业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | dn110聚乙烯管约584m，dn110聚乙烯管约210m，G25表2只 | 已出版 |  | 4月25日通知暂停。7月26日设计继续，7月29日已出版 | 2021-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月29日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 18.74 | 0.93 | 0 |  | LX-LZ-202101 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004296603107 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-22 | CDLX-DD210377 | 大竹林中伦金海岸小区11栋2-1号、12栋2-2号（重庆中伦物业发展有限公司）民用燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4/2只 | 已出版 |  | 7.30料表交杨超，8.11出图 | 2021-08-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004296349680 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-25 |  |  | CDLX-DD210376 | 渝南大道661号姚凤天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004296348365 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-25 |  |  | CDLX-DD210375 | 巴南区明晨大道549号刘杰天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004272481385 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-10 |  |  | CDLX-DD210369 | 渝南大道156号附59号谭国芳天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004272470367 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-10 |  |  | CDLX-DD210368 | 龙洲湾街道江滨路东段396号、398号廖海峰天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004272448732 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-10 |  |  | CDLX-DD210367 | 龙洲湾街道江滨路东段328号廖海峰天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004272427467 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-10 |  |  | CDLX-DD210366 | 巴县大道102号李勇天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004272393959 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-18 |  |  | CDLX-DD210142 | 重庆亨乐西餐食品有限公司天然气安装工程 | 整改工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004271334701 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-07-27 | 2021-07-27 |  | CDLX-DD210370 | 彭州市实验幼儿园第三分园天然气安装工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 孙世成 |  |  |  | 已出版 |  | 2021.7.27已踏勘现场，业主正在修改厨房平面图。 | 2021-08-20 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月20日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 2021年08月19日出版概算4份（包含留底一份）。 2021年08月16日出版概算3份（未留底） 2021年8月9日出版施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% | [7 empty] | LX-202102 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004238038263 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-12-02 | CDLX-DD20807 | 两江新区礼诚路1号（重庆两江新区礼嘉实验小学校）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 2021.10.16联系，10.19现场踏勘，气源为晟景台小区预设气源，气源未竣工，现场初步方案已告知用户，等用户考虑，本申请为重新申请，12.1现场踏勘，用户确认按预留调压箱为气源设计，12.4联系用户暂停设计，待气源建设后再进行设计，2021.7.14重新踏勘现场，7.22评审，7.27料表发杨超，7.29出图 | 2021-08-02 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004217241509 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-07-26 |  |  | CDLX-DD210362 | 四川美金龙化纤有限公司 蒸汽管道工程 | 其它 | 四川美金龙化纤有限公司 蒸汽管道工程 | 肖真 |  | 熊亚玲 | 管理费1000 | 已出版 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004217239412 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-07-26 |  |  | CDLX-DD210361 | 雅安平康泡塑有限公司 蒸汽管道工程 | 其它 | 雅安平康泡塑有限公司 | 肖真 |  | 熊亚玲 | 管理费1000 | 已出版 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004153158258 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  | CDLX-DD210322 | 江北区鱼嘴镇工农路23号（重庆果园件散货码头有限公司）集体迁改燃气工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G25 | 已出版 |  | 2.24现场，3.12交材料，6.21重新交材料，7.23出图 | 2021-07-26 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月26日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 拆迁改 | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004151514085 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-10 |  |  | CDLX-DD210315 | 渝昆高铁（九龙坡段）项目“三电迁改”新峡渝线D457输气管道保护工程 | 整改管线 | 中铁十一局集团有限公司渝昆高铁川渝段站前一标项目经理部 | 郭靖 |  |  |  | 正常运行 |  | 6.12现场踏勘。6.18收集资料完成。6.26发业主确认，7.2发气矿审查。7.9还未收到气矿审查通知。7.16还未收到气矿审查通知。7.23还未收到气矿审查通知。7.28图纸送气矿审查，还未收到审查意见 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004151504567 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-10 |  |  | CDLX-DD210314 | 渝昆高铁（九龙坡段）项目“三电迁改”新峡渝线D457输气管道保护工程 | 整改管线 | 重庆桃花溪建设项目管理有限公司 | 郭靖 |  |  |  | 正常运行 |  | 6.10现场踏勘，6.17日资料收集完成，6.23发业主确认，7.2发气矿审查。7.9还未收到气矿通知评审。7.16还未收到气矿通知评审。7.23还未收到气矿通知评审，7.28送气矿评审，还未收到评审意见。 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004144338007 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-07-05 |  |  | CDLX-DD210357 | 成都昱泰石油化工有限责任公司供气工程 | 其它 | 成都里泰石油化工有限责任公司 | 邹瑜蔚 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.7.5 踏勘现场。接管点后是大开挖穿越道路还是使用管廊，待燃气公司与业主协商后确定。食堂用气量未提供 2021.7.27燃气公司评审。接管点及本项目管道路由均需按照本次评审要求调整。 2021.8.4燃气公司再次现场踏勘，需调整气源位置。 2021.8.11用户提供最终用气量。 2021.8.16用户提供桁架图。 2021.8.30用户提供新的桁架图。 2021.9.7新平面布置方案发给用户 2021.9.8用户提供新总图及桁架图，需重新修改调压柜位置 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004068032545 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | CDLX-DD210347 | 纳邻线输气管线（泸州市二环路大溪村五社段）迁改工程 | 整改管线 | 泸州川油天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | D159*5输气管线，长度93米 | 已出版 |  | 2021年7月20日已交白图给管道部晏部长，待出版 | 2021-07-28 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月28日出版施工图（代初设）9套，概算5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 29.56 | 2.2 | 0 |  | LX-LZ-202111 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300004067091626 | 成都龙啸 | 成都 | 2021.07 | 2021-07-14 |  |  | CDLX-DD210359 | 站场废弃机油暂存点维修工程 | 整改站场 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 王禹涵 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月11日出版施工图11套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 201年生产维修项目设计委托-龙啸.pdf
2300004066990436 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-03-20 |  |  | CDLX-DD210358 | 文君服务区综合能源站 | 站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田燃气分公司 | 黄巧 |  |  |  | 正常运行 |  | 目前正在做前期方案。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004063940083 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-28 |  |  | CDLX-DD210226 | 乐山-西昌高速公路影响仁乐线输气管道保护工程 | 整改管线 | 输气处仁寿作业区 | 谢天福 |  | 罗才莉 |  | 已出版 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300004063771516 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-07-16 |  |  | CDLX-DD210341 | 中国铝业广西分公司输气、石油管道增加保护设施项目 | 整改管线 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 谢天福 |  | 罗才莉 |  | 已出版 |  |  | 2021-08-20 | 0版 | 现场签收 | 2021年8月20日出版施工图：南百支线输气管道部分 9套，南百线输油管道部分 9套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 完结 |  |  | 2021-07-21 | 专票 | 11808912 | 杨晨爽 | 30000 | 2021-07-26 | 30000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300004063768673 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-07-16 |  |  | CDLX-DD210340 | 渝昆高铁影响 D711南西线输气管道保护工程 | 整改管线 | 西南油气田分公司输气管理处 | 谢天福 |  | 罗才莉 |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300004063760088 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-07-16 |  |  | CDLX-DD210339 | 渝昆高铁影响 D630泸威线输气管道保护工程 | 整改管线 | 西南油气田分公司输气管理处 | 谢天福 |  | 罗才莉 |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300004062861487 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-10 |  |  | CDLX-DD210344 | 城西片区横三路天然气管道工程 | 管线 | 重庆永川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004062857638 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-10 |  |  | CDLX-DD210343 | 城西片区横二路天然气管道工程 | 管线 | 重庆永川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004062847077 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-10 |  |  | CDLX-DD210342 | 城西片区横一路天然气管道工程 | 管线 | 重庆永川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004031735552 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-21 | CDLX-DD210351 | 江北区金科10年城7号附12号（叶春全）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 7.14现场踏勘，特殊场所，待评审，7.22评审，7.28料表交杨超，7.29出图 | 2021-08-02 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004031732682 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-19 | CDLX-DD210350 | 渝北区斑竹路19号附15号2-53（刘丽）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 7.14现场踏勘，口袋屋，7.19料表杨超，7.29出图 | 2021-08-02 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004031727388 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-16 | CDLX-DD210349 | 两江新宸森屿礼嘉组团标准分区A63-2/05号地块1号商业部分4-商铺8号（管超）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 7.9现场踏勘，待用户提供参数及图纸，7.15用户提供图纸，待评审，7.22评审，7.28料表交杨超，7.29出图 | 2021-08-02 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004031725151 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | CDLX-DD210348 | 江北区港宁路9号5幢1单元2-1（重庆同舟洗涤服务有限公司）工业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G65 | 已出版 |  | 7.6现场踏勘，待用户提供参数及图纸，7.14用户确认方案，7.16料表交杨超，7.29出图 | 2021-08-02 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300004031181997 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-08-15 | CDLX-DD210345 | 赤水市严家河污水处理厂天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 迁改dn110中压聚乙烯管道103米 | 已出版 |  | 7.16日已完成设计，交概算。 | 2021-07-27 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月27日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202101 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003956151487 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-07-16 | CDLX-DD210337 | 鱼嘴镇长和路58号（奥特斯科技（重庆）有限公司）集体表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G25表后管 | 已出版 |  | 之前的工程拆分为表前、表后两个工程，7.6上会评审，7.8重新补下委托，7.8料单发杨超，7.16出图 | 2021-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003956143498 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-12 | CDLX-DD210336 | 江北区港盛小区28号（杨丽）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 7.6现场踏勘，室外用气，7.12料单发杨超，7.16出图 | 2021-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003918468190 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-07-09 |  |  | CDLX-DD210335 | 广汉工业集中发展区基础设施建设项目安置小区天然气供气工程 | 高层 | 四川广汉和兴燃气有限公司 | 谢天福 |  | 苏进 |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300003918426252 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-07-09 |  |  | CDLX-DD210334 | 广汉新升倒班宿舍3#楼天然气供气工程 | 多层 | 四川广汉和兴燃气有限公司 | 谢天福 |  | 苏进 |  | 已出版 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300003901260165 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-29 | CDLX-DD210333 | 玉峰山镇玉峰山村16组（段辉全）民用燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 6.22现场踏勘，7.6料表交杨超，7.16出图 | 2021-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003901257791 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-29 | CDLX-DD210332 | 江北区五宝镇149号-4楼（徐茂元）民用及表后管燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 6.22现场踏勘，7.6料表交杨超，7.16出图 | 2021-07-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 2021年7月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003900357888 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-08-05 | CDLX-DD210321 | 赤水市复兴至月亮田公路（复兴镇段）天然气迁改工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 已交白图，待评审出版。7.15已出版 | 2021-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年07月19日出版施工图4份（未留底） | [6 empty] | 有 | 22.6 | 2.4 | 0 |  | LX-LZ-202101 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003899830103 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-06-08 |  |  | S2021021E05 | 荣昌1井钻前工程 | 钻前 | 勘探事业部 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003891071204 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-07-07 | CDLX-DD210331 | 江北区水语华庭栋梁三路20号附6号（熊伟）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 6.30现场踏勘，一般场所，7.7料表发杨超，7.16出图 | 2021-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003891064534 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | CDLX-DD210330 | 江北区港城东路100号3栋23-A号（胡永胜）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 6.30现场踏勘，一般场所，7.2料表发杨超，7.16出图 | 2021-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003891060172 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | CDLX-DD210329 | 江北区和顺一支路8号附3号2-7（姚文浩）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 6.30现场踏勘，一般场所，待提供图纸参数，7.1用户提供图纸参数，7.2料表发杨超，7.16出图 | 2021-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003891057134 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | CDLX-DD210328 | 渝北区大竹林楠竹路10号附15-22号商铺（邵东平）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 6.25现场踏勘，特殊场所，不具备安装锅炉条件，6.28用户联系改为厨房用气，6.29联系，用户未确定是否用气，等联系，7.5重新现场踏勘，特殊场所，7.8料表发杨超，7.16出图 | 2021-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003891054230 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-24 | CDLX-DD210327 | 江北区港翔路101号（重庆兰芯教育科技有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 6.22现场踏勘，一般场所，待用户提供图纸及参数,7.1用户提供参数及图纸，7.7料表发杨超，7.16出图 | 2021-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003891050863 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-17 | CDLX-DD210326 | 两江新区礼慈路14号礼嘉龙湖天街A馆-2F-46、47号（冉剑）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G25 | 已出版 |  | 6.16现场踏勘，特殊场所，待用户提供图纸及参数，6.23用户提供图纸参数，待评审，7.6评审，7.12料表交杨超，7.16出图 | 2021-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003891036338 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | CDLX-DD210325 | 重庆两江新区产业发展集团有限公司集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 5.27现场踏勘，特殊场所，待提供图纸参数，6.2提供图纸，6.8提供参数，待评审，7.6评审，7.12.料表交杨超，7.16出图 | 2021-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003891028498 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-20 | CDLX-DD210324 | 两江新区悦融二路122号（刘斗会）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2021.5.13联系，用气点位置未定，等用户确定后通知，5.18现场踏勘，未装修，等主体完成后通知，6.18现场踏勘,特殊场所，待评审，7.6评审，7.12料表交杨超，7.16出图 | 2021-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003880533877 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-07-03 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | CDLX-DD210319 | 四川环龙技术织物有限公司供能管道工程 | 其它 | 四川环龙技术织物有限公司 | 肖真 |  | 熊亚玲 | ~140m管道 管理费1200 | 已出版 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003866918244 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  | CDLX-BD210318 | 永川东配站至花13井输气管线适应性改造 | 整改站场 | 重庆气矿永川采输气作业区 | 庞正荣 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.6.9现场办公，收集资料。2021.7.5已收集到部分资料。2021.7.16永川公司已审，直接做施工图，来1井放散管想迁到站内。2021.7.23设计初稿已完成，正做概算，下周一前发永川作业区。2021.7.30已发永川作业区审。2021.8.20已出送审稿，计划下周送审。2021.8.27等永川作业区通知到气矿审查。2021.9.3气矿已对方案进行了审查，变动较大，需要补充的东西较多，还需要现场办公。2021.9.10需要补充的资料作业区还未发来。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003866900932 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  | CDLX-DD210317 | 达州地区供气适应性适应性改造 | 整改站场 | 重庆气矿大竹采输气作业区 | 庞正荣 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.6.17现场办公，收集资料。2021.7.2已收到部分资料，差达州站流程，气质报告。2021.7.16已发大竹作业区蒋主任进行审查。2021.7.23等大竹作业区审查后修改。2021.7.30等大竹作业区审查后修改。2021.8.20已完成，等概算，下周=完成送审。2021.8.27已修改，发给作业区复审。2021.9.3等通知。2021.9.10气矿已审查，按气矿意见修改。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003853590778 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-15 | CDLX-DD210316 | 四川祥安生物科技有限公司供气工程 | 管线 | 四川祥安生物科技有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-LZ-202126 | 单项 | 未结 |  | 45300 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300003852789370 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-06-01 |  | CDLX-DD210296 | 渝遂复线高速歇马枢纽重庆燃气集团外环D711管道迁改工程 | 整改管线 | 北碚区渝广高速公路建设指挥部 | 钟澈 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-06-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月29日出版施工图4套，概算2套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202126 | 单项 | 完结 |  | 207000 | 2021-07-05 | 普票 | 57271067-68 | 杨兰 | 207000 | 2021-07-23 | 207000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300003848596892 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-05-10 |  |  | CDLX-PP20806 | “十四五”LNG加注站规划方案 | 规划 | 雅安大兴天然气有限责任公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [19 empty] | 完结 |  | 30000 | 2021-07-02 | 专票 | 11765386 | 杨晨爽 | 30000 | 2021-07-08 | 30000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300003848086494 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-08 | CDLX-DD210313 | 泸州川油公司阳50井站放散管改造工程 | 整改站场 | 泸州川油天然气有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月7日出版施工图（代初设）9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202111 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003847457070 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | CDLX-DD210311 | 悦来街道悦山路32号附16号（赵廷江）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 6.22现场踏勘，一般场所，待用户提供图纸及参数,6.23收到用户图纸参数，6.28用户确认方案，6.29料表发杨超，7.7出图 | 2021-07-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003847455201 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | CDLX-DD210310 | 悦来街道悦山路30号附31号（苏德润）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 6.22现场踏勘，口袋屋，待用户提供图纸及参数,6.23收到用户图纸参数，6.28用户确认方案，6.29料表发杨超，7.7出图 | 2021-07-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003847425930 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-22 | CDLX-DD210309 | 两江新区嘉和路128号附136号（张健）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 6.16现场踏勘，口袋屋，6.21用户确认设计方案，6.23料表发杨超，7.7出图 | 2021-07-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003847418937 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-10 | CDLX-DD210308 | 渝北区玉峰山镇新坪二社（赵巍巍）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 6.4现场踏勘，用户取消安装，6.22再次现场踏勘，用户确定安装方案，6.28料表发杨超，7.7出图 | 2021-07-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003847408729 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-09 | CDLX-DD210307 | 渝北区楠竹路8号附58号（蒋江松）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 6.4现场踏勘，一般场所，待用户确定店面改造方案（提供燃气入户通道），6.16再次现场踏勘确认管道入户方案，6.23料表发杨超，7.7出图 | 2021-07-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003847393811 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-07 | CDLX-DD210306 | 渝北区恒山西路8号附39号（吴微波）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2021.5.31联系，装修,主体未完成，等通知。6.16现场踏勘，一般场所，待用户提供图纸及参数,6.25用户提供参数，6.28料表发杨超，7.7出图 | 2021-07-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003847342628 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-20 | CDLX-DD210304 | 鱼嘴镇长和路58号（奥特斯科技（重庆）有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G25 | 已出版 |  | 2021.5.14联系，用气点装修主体未完成，不具备踏勘条件，用户需先做室外预埋，已告知杨超，等用户提交预埋申请，6.24燃气公司通知本工程拆分为表前表后两个工程设计，表前使用本委托改名为集体燃气工程，表后工程待燃气公司重新下委托，7.7出图 | 2021-07-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003847301127 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-06-04 | CDLX-DD210305 | 礼嘉智慧公园白云湖会议中心（重庆两江新区产业发展集团有限公司）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G65 | 已出版 |  | 5.27现场踏勘，一般场所,待用户提供参数，6.4用户提供用气参数，6.8用户提供图纸，6.10设计方案发用户，6.11用户回复，6.11方案发黄睿，6.18料表发杨超，7.7出图 | 2021-07-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003846996859 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-01 |  |  | CDLX-DD210312 | 金山云翠小学管道保护工程 | 其它 | 重庆渝高新兴科技发展有限公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-01 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月1日出版施工图8套，概算5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 |  | 11.04 |  |  | LX-CQ-202130 | 单项 | 未结 |  | 49800 | 2021-08-05 | 专票 | 11808913 | 杨兰 | 49800 |  |  | 49800
2300003846701186 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-06-12 | CDLX-DD210303 | 江北镇干坝村散户民用气安装工程 | 散户 | 泸州川油天然气有限公司 | 朱润 |  |  | 30户散户 | 已出版 |  | 6月10号完成白图，因气源接管点无法确定，故核实气源接管点后出版 | 2021-08-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月13日出版施工图8套（包含留底一份）。 |  | 无 |  | 90% | [6 empty] | LZCY-LX-2021-03 | LX-LZ-202111 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003840283143 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-02 |  |  | CDLX-DD210302 | 綦江艺术学校东石线迁改工程 | 整改管线 | 綦江区城市建设投资有限公司 | 李世林 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月6日出版施工图4套,概算3套（包含留底一份）。 |  |  | 6.30号发于峥嵘打图室出版。 | [10 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003839463827 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-03-18 |  |  | CDLX-DD210163 | 恒博智能轨道交通设备制造有限公司供气工程 | 工商集 | 成都天新燃气有限公司 | 贾云 |  |  |  | 取消项目 |  | 3.24 方案发至甲方 | [6 empty] | 业主方未能和用气单位签订合同 |  |  | 宋飞 13982226393 | [6 empty] | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003837854086 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-20 |  |  | CDLX-DD210227 | 乐山高新投资发展（集团）有限公司供气工程 | 管线、工商集 | 四川乐华燃气责任有限公司 | 贾云 |  |  |  | 暂停项目 | 暂停中 | 5.28 收到相应资料（不全） 6.6 方案发给甲方 6.8 概算第二版发给甲方 6.24 施工方总包 来电通知暂停 7.16 概算第一版四套邮寄至乐华燃气公司，待他们与用气单位签合同 | [9 empty] | 尤杰 18090381648 | 有 | 64.67 | 3.58 |  |  |  |  | 未结 | [9 empty] | 0
2300003837424364 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-06-29 |  |  | CDLX-DD210301 | 青北路燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 贾云 |  |  |  | 暂停项目 | 暂停中 | 6.29 方案已发给甲方 7.27 方案修改已发给甲方 | [9 empty] | 岳霄 15228120202 | 有 | 19.08 | 2 |  |  | LX-202102 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003837089584 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-10 |  |  | CDLX-DD210228 | 达州市中节能天然气安装工程 | 工商集 | 中石油达州天然气有限责任公司 | 贾云 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 5.24 A版已发给业主方，待反馈修改意见。 | 2021-08-17 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月17日出版施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  | 白松 18784861111 | [7 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003827555603 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-04 |  |  | CDLX-DD210300 | 重庆洺悦城龙洲湾项目三期5#、6#楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003827551227 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-04 |  |  | CDLX-DD210299 | 重庆洺悦城龙洲湾项目三期3#、4#楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003827547214 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-04 |  |  | CDLX-DD210298 | 重庆洺悦城龙洲湾项目三期1#、41#、42#楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003826558612 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-06-01 |  |  | CDLX-DD210297 | 磨家加油站增设LNG加气设施 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 袁丹 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003812439049 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-06-01 |  |  | CDLX-DD210287 | 联发公司成都作业区华阳总站供气改造工程 | 整改站场 | 四川联发天然气有限责任公司 | 袁丹 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003630143024 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-13 |  |  | CDLX-DD210261 | 西彭园区c3c4新建道路项目D457新峡渝线保护工程 | 整改管线 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 郭靖 |  |  |  | 正常运行 |  | 4.16现场踏勘，4.26收到全部资料，5.16送气矿审查，5.23收到审查意见。该设计还未签订合同，合同签订后出版。5.30~7.30还未收到出版通知。 | [15 empty] | LX-CQ-202131 | 单项 | 未结 |  | 29100 | 2021-09-08 | 专票 | 11808926 | 杨兰 | 29100 | 2021-09-14 | 29100 | 0
2300003628598880 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-06 |  |  | CDLX-DD210295 | 渝北区G319关兴至旱土段新建工程输气管道保护设计项目 | 整改管线 | 重庆渝北农村基础设施建设有限公司 | 李世林 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月6日出版施工图4套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  | 6.29号发于峥嵘打图室出版。 | [8 empty] | LX-CQ-202118 | 单项 | 尾款未结 |  | 349000 | 2021-07-02 | 普票 | 57271066-57271065 | 杨兰 | 174500 | 2021-08-13 | 174500 | 0
2300003620732119 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-26 | CDLX-DD210294 | 四川武骏特种玻璃制品有限公司80方液氨罐出口液相管增加紧急切断阀工程 | 工商集 | 四川武骏特种玻璃制品有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-06-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月25日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003601733226 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-17 |  |  | CDLX-DD210164 | 邛崃市天新产业功能区四川恒博公司供气工程 | 其它 | 成都天新燃气有限公司 | 邹瑜蔚 | 胡丽萍 |  |  | 已出版 |  | 2021.4.22踏勘现场，无气源定位及相关资料。 2021.5.8方案图第一次纸送审燃气公司。 2021.5.12方案图纸送审燃气公司。 2021.5.17项目移交邹瑜蔚，重新踏勘现场，接管点及调压柜位置均调整。 2021.5.19方案图纸送审燃气公司。 2021.5.20燃气分公司审查。 2021.6.15燃气公司提供分公司审查意见要求的所有附件。 2021.6.22提交蓝图及概算。 | 2021-06-21 | 0版 | 现场签收 | 2021年6月23日出版概算3套（包含留底一份）。 2021年6月21日出版施工图（代初设）9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202107 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003600189517 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-15 | CDLX-DD210293 | 重庆昊欣建材科技有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆昊欣建材科技有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  | 6.22补出4本 | 2021-06-22 | 0版 | 现场签收 | 2021年06月22日出版施工图4份（未留底） |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003585179094 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | CDLX-DD210263 | 四川宜宾宜泉酒业有限公司供气工程 | 管线、工商集 | 四川宜宾宜泉酒业有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-06-24 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月24日出版施工图共二册各7套，概算3套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 完结 | [7 empty] | 2021-05-26 | 20000 | -20000
2300003573104470 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | CDLX-DD210282 | 泸州市合江县九支镇居民用户57户用气安装工程 | 散户 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  | 57户 | 正常运行 | [17 empty] | LX-LZ-202102 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003573091275 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | CDLX-DD210281 | 赤水市2020年下半年民用气散户天然气供气工程 | 散户 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 67户 | 正常运行 | [17 empty] | LX-LZ-202101 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003573084323 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | CDLX-DD210280 | 赤水市2020年上半年民用气散户天然气供气工程 | 散户 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 79户 | 正常运行 | [17 empty] | LX-LZ-202101 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003573079410 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-14 | CDLX-DD210279 | 2020年1-12月赤水市散户用户安装工程 | 散户 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 159户 | 正常运行 | [17 empty] | LX-LZ-202101 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003572969487 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-28 | CDLX-DD210288 | 赤水市人民西路--红军大道地下空间开发利用项目工程（人民西路天然气改造工程） | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 6.15日已提交最终概算和白图，待出版设计 | 2021-07-27 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月27日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202101 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003569682997 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-06-04 |  |  | CDLX-DD210264 | 重庆轨道交通15号线九曲河东站施工道路占压D711两佛复线管道保护工程 | 整改管线 | 输气处重庆作业区 | 谢天福 |  | 秦敏（罗才莉） |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-202106 | 被挂靠 | 完结 |  | 65700 | 2021-06-18 | 专票 | 11765382 | 杨兰 | 65700 | 2021-06-18 | 65700 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300003481249420 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  | CDLX-DD210292 | 邛崃羊来路气源管道工程 | 管线 | 成都天新燃气有限公司 | 冷严 |  |  |  | 正常运行 | 进行中 | 6.16，现场踏勘 | [10 empty] | 有 |  |  |  |  | LX-202107 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003478746488 | 成都龙啸 | 成都 | 2021.06 | 2021-06-15 | 2021-06-09 |  | CDLX-DD210291 | 金堂配气站生活区配套设施大修工程 | 整改站场 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 王禹涵 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-09 | 0版 | 现场签收 | 2021年7月9日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202102 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 站场大修委托.pdf
2300003478738059 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-06-15 | 2021-06-09 |  | CDLX-DD210290 | 修文配气站生活区配套设施大修工程 | 整改站场 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 王禹涵 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-09 | 0版 | 现场签收 | 2021年7月9日出版施工图10套，概算4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202102 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 站场大修委托.pdf
2300003478495908 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-08-31 | CDLX-DD210285 | 四川龙蟒新材料有限公司压力管道设计 | 其它 | 四川龙蟒新材料有限公司 | 肖真 |  | 廖培元 |  | 已出版 |  |  | 2021-08-03 | 0版 | 现场签收 | 2021年08月03日出版施工图4份（未留底） 2021年07月07日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-A-202101 | 被挂靠 | 未结 |  | 75000 | [7 empty] | 0
2300003473286641 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-01 |  |  | CDLX-DD210289 | Z1路（水土大桥段）云蔡线和铜水线管道保护工程 | 其它 | 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-06-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003445082576 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-06-09 | 2021-06-09 |  | CDLX-DD210286 | 九龙坡区石板镇青龙村5社～梅乐村11社新建道路影响D711两佛复线输气管道保护工程 | 整改管线 | 输气处重庆作业区 | 谢天福 |  | 秦敏（罗才莉） |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-202105 | 被挂靠 | 未结 |  | 29900 | 2021-06-10 | 普票 | 57271060 | 杨晨爽 | 29900 |  |  | 29900 | [6 empty] | 未存档
2300003439393915 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-02-01 |  |  | CDLX-PP20289 | 犍为新型工业园区综合能源项目市场调研报告 | 其它 | 犍为中油能源实业投资有限责任公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 已按照审查修改。 | [7 empty] | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 犍为新型工业园区综合能源项目市场调研报告委托书(1).docx | 未存档
2300003384397200 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-06-08 | 2021-06-08 |  | CDLX-DD210284 | 石洞街道尹吉甫学校北侧道路段石配站至胡市天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 泸州市龙马潭区四通燃料有限公司 | 叶颖 |  |  |  | 已出版 |  | 2021.6.8接受委托；6.15发业主确认；6.21业主回复可出版；6.22出版完成； | 2021-06-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年06月22日出版施工图4份（未留底） |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-LZ-202120 | 单项 | 未结 |  | 4000 | 2021-07-02 | 专票 | 11765387 | 杨兰 | 4000 |  |  | 4000
2300003380814304 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-25 |  |  | CDLX-DD210255 | 彭州丹景山加气加油站加油实施整改维护工程 | 整改站场 | 成都彭州蜀元液化天然气有限公司 | 李星润 |  |  |  | 正常运行 | 进行中 | [18 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003373264910 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-06-04 | CDLX-DD210278 | 玉峰山镇玉峰村7组1幢1（雷文祥）民用及表后管燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 6.1现场踏勘，6.7方案发黄睿，6.9出图 | 2021-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003373227869 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-31 | CDLX-DD210277 | 玉峰山6社1幢1-2层（田德华）民用燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 6.1现场踏勘，6.7方案发黄睿，6.9出图 | 2021-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003373221155 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-19 | CDLX-DD210276 | 江北区五宝镇万缘村13社（郝明强）民用及表后管燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 5.27现场踏勘，待用户提供地形测量图，6.7方案发黄睿，6.9出图 | 2021-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003372842747 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-18 | CDLX-CD210257 | 泸州市（江北片区）管道气源保障及隐患整改方案 | 整改散户 | 泸州川油 | 李永胜 |  |  |  | 正常运行 |  | 6.18日已交白图电子档 | [10 empty] | 无 |  |  |  | LZCY-LX-2021-05 | LX-LZ-202111 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003372212908 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-14 | CDLX-DD210275 | 江北区和韵路48号附3号（彭咸春）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 室外用气，6.7方案发黄睿，6.7料表发杨超，6.9出图 | 2021-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003372193453 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-31 | CDLX-DD210274 | 奥特斯科技（重庆）有限公司集体预埋燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | 预埋PEdn90/190m | 已出版 |  | 2021.5.27方案发用户确认，6.2用户回复方案调整，6.7方案发黄睿，6.7料表发杨超，6.9出图 | 2021-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003372176011 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-10 | CDLX-DD210273 | 渝北区金竹路107号F1-2栋2楼商业1（周昌永）商业表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10表后管 | 已出版 |  | 6.4现场踏勘，一般场所，6.4料表发杨超，6.7方案发黄睿，6.9出图 | 2021-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003372163741 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-08 | CDLX-DD210272 | 江北区和韵路15号附6号（倪克玉）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 6.1现场踏勘，一般场所，6.3方案发黄睿，6.7料表发杨超，6.9出图 | 2021-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003372139474 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-06-07 | CDLX-DD210271 | 玉峰山镇玉峰村14组1幢（赵小岗）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 6.1现场踏勘，一般场所,6.7方案发黄睿，6.7料表发杨超，6.9出图 | 2021-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003372120863 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-31 | CDLX-DD210270 | 礼嘉天街B馆3楼7号（杨勇）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 5.27现场踏勘，特殊场所，待提供图纸参数，6.1提供图纸，6.3上会评审，方案发黄睿，料表交杨超，6.9出图 | 2021-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003372056313 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-13 | CDLX-DD210269 | 重庆市花岛湖农业专业合作社商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 2021.5.7现场踏勘，厨房未成形，待成形后用户通知，6.1现场踏勘，一般场所，6.3方案发黄睿，6.7料表发杨超，6.9出图 | 2021-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003371955001 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-05-08 | CDLX-DD210268 | 江北区和韵路21号附7号（凌宏）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2021.4.28联系，房东租赁户未定，等确定后再联系，5.28联系，装修主体未完成，等通知，6.1现场踏勘，一般场所，6.3方案发黄睿，6.7料表发杨超，6.9出图 | 2021-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003359056047 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-25 | CDLX-DD210267 | 重庆市渝北区悦来初级中学校集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G40 | 已出版 |  | 2021.5.17联系用户，用户工作检查不空，等用户提供图纸，5.20提供图纸，5.21现场踏勘，5.24提供用气参数，5.27初稿发用户，5.29用户重新提供最新总平图，6.2发黄睿，6.3材料发杨超，6.4出图 | 2021-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003358210369 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-10-29 |  |  | CDLX-DD20503 | 合川气田2020年产能建设地面工程 | 站场 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 谢天福 |  | 王锐 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-202008 | 被挂靠 | 完结 |  | 970380.18 | 2021-06-04 | 专票 | 11765366-75 | 杨兰 | 970380.18 | 2021-06-24 | 970380.18 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300003334158737 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | CDLX-210162 | 眉山岷东管网富牛段燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 四川佳源 | 杨森 |  |  |  | 已出版 |  | 4.20踏勘现场，4.22上勘察测量，4.26提交燃气公司评审，4.28回复燃气公司评审出A版提交华油集团报审，6.2燃气公司回复安排出图。 | [15 empty] | LX-202103 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003334129631 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-04-20 |  |  | CDLX-DD210221 | 眉山市甘眉工业园区光伏2路燃气管道工程 | 管线 | 四川佳源 | 杨森 |  |  |  | 已出版 |  | 4.20踏勘现场，5.18提交燃气公司，5.24燃气公司评审项目，6.3安排项目出图。 | 2021-08-06 | 0版 | 现场签收 | 2021年8月6日出版施工图（代初设）9套，概算4套（包含留底一份）。 2021年6月9日出版施工图（代初设）9套（包含留底一份）。 2021年06月07日出版施工图8份（未留底） | [11 empty] | LX-202103 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003295663513 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-08 |  |  | CDLX-DD210146 | 道角三村114号余顺芬天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003295613741 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-08 |  |  | CDLX-DD210147 | 2021年龙洲湾民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-31 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003295550442 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-08 |  |  | CDLX-DD210145 | 2021年鱼洞民用零星户天然气安装工程（二） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003295508566 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-08 |  |  | CDLX-DD210144 | 2021年鱼洞民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003295469369 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-10 |  |  | CDLX-DD210143 | 2021年云篆山民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003283147317 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | CDLX-DD210262 | 重庆永川朱2井站至翟湾天然气管道工程 | 管线 | 重庆永康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-28 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月28日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300003281820930 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | CDLX-DD210260 | 北部新区大竹林组团O标准分区08-01-1/03地块4号楼1-1-商铺12（张明）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 5.27现场踏勘，一般场所，5.31方案发用户，方案发黄睿，6.1用户确认方案，6.2料表发杨超，出图 | 2021-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003281795965 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-06-02 | CDLX-DD210259 | 江北区栋梁路1号附25号（段成丽）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 5.27现场踏勘，一般场所，5.31方案发黄睿，6.2料表发杨超出图 | 2021-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003281749718 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021-05-17 | CDLX-DD210258 | 江北区科港路26号附1号（黄昌会）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 2021.5.11联系，用户装修主体未完成，等通知，5.18现场踏勘，特殊场所，等用户提供图纸、参数,5.26场所方案上会评审，5.28用户提供图纸参数，5.31方案发用户待确认，方案发黄睿，6.2出图，6.3料表交杨超 | 2021-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003279800214 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | CDLX-DD210216 | 重庆市社情民意调查中心集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G65 | 已出版 |  | 4.21现场踏勘，特殊场所，待用户提供参数及图纸并落实初步方案，4.26再次踏勘，等用户提供总平图及参数，4.28提供图纸，5.6初稿发用户，5.8评审，取消特殊场所定义，5.13询问用户未回复，5.17回复意见，等用气参数（盖章），5.19方案发黄睿，5.20用户要求增加用气点，5.21方案发用户确认，5.25用户提供确认单，5.27材料单交工程科，5.31出图 | 2021-05-31 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003272086410 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | CDLX-DD210251 | 四川江鸿新型建材有限责任公司天然气安装工程 | 工商集 | 四川江鸿新型建材有限责任公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-28 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月28日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003270780891 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-27 |  |  | CDLX-DD210256 | 三驱互通加宽工程改管工程 | 整改管线 | 重庆胜邦燃气有限公司 | 叶颖 |  |  |  | 已出版 |  | 2021.5.27接受项目，设计中；5.28方案发业主；6.21业主回复可出版；6.23图纸出版。 | 2021-06-24 | 0版 | 快递寄出 | 2021年06月24日出版施工图4份，预算4份（均未留底） |  |  |  | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003270109974 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-28 |  |  | CDLX-DD210254 | 瑞丽市城市建设投资开发有限责任公司卡兰加油站 | 站场 | 瑞丽市城市建设投资开发有限责任公司 | 黄巧 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021年5月28日开始做方案设计。 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003266386627 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | 210230 | 岷河管道建设有限公司供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 冷严 |  |  |  | 正常运行 | 进行中 | 5.21，现场踏勘，5.25，等待业主提供图纸及用气量 | [7 empty] | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202103 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003266379033 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | 210229 | 四川省绿辉环保科技有限公司供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 冷严 |  |  |  | 正常运行 | 进行中 | 5.21，现场踏勘，5.25等待图纸及用气量 | [7 empty] | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202103 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003266378006 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-04-01 |  |  | CDLX-DD210250 | 威89井气田水回注项目勘察测量 | 其它 | 威远越盛环能科技有限公司 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-202114 | 单项 | 未结 |  | 51000 | [7 empty] | 0
2300003260196851 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | CDLX-DD210253 | 大内高速路、S309省道燃气管道改建工程 | 整改管线 | 重庆胜邦燃气有限公司 | 叶颖 |  |  |  | 已出版 |  | 2021.5.6接受项目，设计中；5.14方案发业主；5.20发预算；5.26预算及方案发业主；6.21业主回复可出版；6.23图纸预算出版； | 2021-06-24 | 0版 | 快递寄出 | 2021年06月24日出版施工图4份，预算4份（均未留底） |  |  |  | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003260188079 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | CDLX-DD210252 | 大内高速铁桥互通段管线改建工程 | 整改管线 | 重庆胜邦燃气有限公司 | 叶颖 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.5.6接受项目，设计中；5.14方案发业主；5.20发预算；5.26预算及方案发业主；2021.6.21业主通知暂缓出版，待通知后可出版。 |  | 0版 | [5 empty] | 90% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003259293676 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-19 | CDLX-DD210249 | 志木餐饮管理重庆有限责任公司商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 2021.5.12现场踏勘，特殊场所，待用户提供图纸参数，5.13用户提供图纸参数，燃气公司系统无管网信息，待查竣工资料，5.25查得管网资料，待评审，5.26评审，方案发黄睿，6.2出图，6.3料表交杨超 | 2021-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003259291143 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-18 | CDLX-DD210248 | 绿地新里樱园唐家沱组团G分区G37-1-1/04号2-5号楼1-商业1（孙刚友）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2021.5.12现场踏勘，特殊场所，待用户提供图纸，5.13用户提供图纸，待评审，5.26评审，方案发黄睿，6.2出图，6.3料表交杨超 | 2021-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003259267998 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-18 | CDLX-DD210247 | 两江新区悦城路133号（毛俊）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2021.5.11联系，用户装修主体未完成，等通知，5.18现场踏勘，特殊场所，待评审，5.26评审，方案发黄睿，6.2出图，6.3料表交杨超 | 2021-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003259244758 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | CDLX-DD210246 | 渝北区黄山大道中段67号6幢2-4（重庆千信集团有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 3.29联系预约现场，3.30现场踏勘，待用户确定用气方案及提供参数，4.22提供图纸，4.23告知用户图纸不符，需重新提供5.12用户提供图纸，5.26评审，方案发黄睿,5.27料单转交杨超，6.2出图 | 2021-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003259202368 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | CDLX-DD210244 | 重庆果园港国际物流枢纽建设发展有限公司集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G25 | 已出版 |  | 一般场所，接中压，5.25方案发黄睿，5.28料表发杨超，出图 | 2021-05-31 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003259171222 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-26 | CDLX-DD210243 | 渝北区金竹路107号F1-2栋2楼商业1（周昌永）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 2021.5.21现场踏勘，只做表前，5.25方案发黄睿，料表发杨超，5.28出图 | 2021-05-31 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003259042711 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-05-25 | CDLX-DD210242 | 重庆山鬼魅饮食文化有限责任公司商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 2021.5.21现场踏勘，一般场所，接中压，5.24方案发黄睿，5.25料表发杨超，5.28出图 | 2021-05-31 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003258950322 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-18 | CDLX-DD210241 | 两江新区康美街道翠竹路5号（重庆华昶生物科技有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G25 | 已出版 |  | 2021.5.12现场踏勘，一般场所，待用户提供图纸及参数，5.13提供图纸5.19方案发用户，待确认5.24用户调整燃气灶位置，5.25方案发黄睿，5.28料表发杨超，出图 | 2021-05-31 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003258843500 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-06-23 | CDLX-DD210245 | 江安县竹都大道东段纵二路环网柜占压改管工程 | 整改管线 | 泸州川油天然气有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-LZ-202111 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003258772303 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-06-12 | CDLX-DD210236 | 赤水市复兴酒业园区供气管道迁改工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 5.26日已出版 | 2021-05-27 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月27日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 22.58 | 2.4 | 0 |  | LX-LZ-202101 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003258762980 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-06-24 | CDLX-DD210237 | 赤水市新殡仪馆管道改迁工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 已评审，带概算后出版 | 2021-05-27 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月27日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 4.23 | 1.6 | 0 |  | LX-LZ-202101 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003258753308 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | CDLX-DD210238 | 宜宾市李庄高桥竹村二期供气管道工程 | 管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 5.25日通知将高桥竹村二期分为管线和室内2个工程 | 2021-08-24 | 0版 | 快递寄出 | 2021年9月7日出版概算5套（包含留底一份）。 2021年8月24日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 68.22 | 4.72 | 0 |  |  |  | 未结 | [9 empty] | 0
2300003258751112 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-10 | 2021-05-10 |  | CDLX-DD210239 | 李庄高桥竹村二期用户用气安装工程 | 工商集 | 宜宾天康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 用户安装工程，18户 | 正常运行 |  | 5.25日通知将高桥竹村二期分为管线和室内2个工程 | [10 empty] | 有 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003251885069 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-06-04 | CDLX-DD210235 | 长宁县铝鑫铝业有限公司临时用气安装工程 | 站场 | 长宁县铝鑫铝业有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 |  | 40000 | [5 empty] | 2021-05-31 | 20000 | -20000 | [6 empty] | 未存档
2300003251535577 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-24 | CDLX-DD210233 | 两江新区憩舍酒店商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2021.5.18现场踏勘，等用户提供图纸、参数，5.19提供图纸参数，待查管网信息，5.21方案发用户确认，方案发黄睿，5.24料表发杨超，出图 | 2021-05-31 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 2021年5月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 本工程前期出图工程名称为“鱼嘴镇长康路21号孵化园1号楼临街6号商铺（黎芳）商业及表后管燃气工程”，由于用户弄错对应项目名称，5.28重新按工程名“两江新区憩舍酒店商业及表后管燃气工程”出图 | [10 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003249984350 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021-05-17 | CDLX-DD210209 | 江北区港兴小区6号附3号（朱树林）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2021.5.12现场踏勘，一般场所，5.13方案待用户确认5.14方案发黄睿，料表发杨超，出图 | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003249732034 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | CDLX-DD210234 | 重庆市巴南区巴南华府幼儿园天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-26 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月26日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202127 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003249718930 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  | CDLX-DD20805 | 惠民街道沙井村牌坊组王先贵天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-26 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月26日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300003249169620 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | CDLX-DD210205 | 四川省合江独立工矿区能源基础设施建设项目（四川合江临港工业园区张湾四纵道路燃气管道工程） | 管线 | 合江县临港工业开发投资（集团）有限公司 | 刘莅苇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月25日出版施工图6套，预算4套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003237990143 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-31 | CDLX-DD210232 | 重庆胜邦燃气三环路G26段天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆胜邦燃气有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 正常运行 |  |  | 2021-06-24 | 0版 | 快递寄出 | 2021年06月24日出版施工图4份，预算4份（均未留底） | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003237986911 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-31 | CDLX-DD210231 | 重庆胜邦燃气拾万互通天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆胜邦燃气有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 正常运行 |  |  | 2021-06-24 | 0版 | 快递寄出 | 2021年06月24日出版施工图4份，预算4份（均未留底） | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003211336039 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-20 | CDLX-DD210222 | 渝北区金竹路106号D1-2栋2层商业1门市（赵长春）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 2021.5.12现场踏勘，只做表前，5.18方案发黄睿，料表发杨超5.19出图 | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003204888980 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-04-20 | 2021-04-21 |  | CDLX-DD210152 | 兴页7井钻探工程钻前工程设计 | 钻前 | 中国石化勘探分公司 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-202111 | 框架 | 完结 |  | 93500 | 2021-07-05 | 专票 | 11765396 | 杨兰 | 93500 | 2021-08-23 | 93500 | 0
2300003204886200 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-04-20 | 2021-04-21 |  | CDLX-DD210151 | 兴页6井钻探工程钻前工程设计 | 钻前 | 中国石化勘探分公司 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-202111 | 框架 | 完结 |  | 93500 | 2021-07-05 | 专票 | 11765395 | 杨兰 | 93500 | 2021-08-11 | 93500 | 0
2300003204885480 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-04-20 | 2021-04-21 |  | CDLX-DD210150 | 兴页4井钻探工程钻前工程设计 | 钻前 | 中国石化勘探分公司 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-202111 | 框架 | 完结 |  | 93500 | 2021-07-05 | 专票 | 11765394 | 杨兰 | 93500 | 2021-08-25 | 93500 | 0
2300003204882729 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-04-20 | 2021-04-21 |  | CDLX-DD210149 | 兴页3井钻探工程钻前工程设计 | 钻前 | 中国石化勘探分公司 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-202111 | 框架 | 完结 |  | 93500 | 2021-07-05 | 专票 | 11765393 | 杨兰 | 93500 | 2021-08-11 | 93500 | 0
2300003192364840 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-15 |  |  | CDLX-DD210225 | 重庆市巴南建设（集团）有限公司帝豪·富达城9、10#天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-31 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003192364373 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-15 |  |  | CDLX-DD210224 | 重庆市巴南建设（集团）有限公司帝豪·富达城7、8#天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-31 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003192362543 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-30 |  |  | CDLX-DD210223 | 重庆中交置业有限公司中交锦悦六期天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-31 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003187251584 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-31 | CDLX-DD210215 | 叙永东玻车间天然气配气站设计服务 | 工商集 | 叙永郎酒东方玻璃有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-18 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月18日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202113 | 单项 | 完结 |  | 28000 | 2021-05-25 | 专票 | 11765336 | 杨兰 | 28000 | 2021-06-17 | 28000 | 0
2300003186211891 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  | CDLX-DD210220 | 一品镇四桥村7组潘富强天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003186207711 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-02 | 2021-04-05 |  | CDLX-DD210219 | 龙泽路501号冉易玲天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003186203415 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-13 | 2021-04-14 |  | CDLX-DD210218 | 长江三峡实业有限公司成都分公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003186199176 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | CDLX-DD20804 | 2020年跳石圣灯山镇民用零星户天然气安装工程（四） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 4200 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 4200 |  |  | 4200
2300003186190736 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-08 | 2020-10-09 |  | CDLX-DD20803 | 2020年云篆山民用零星户天然气安装工程（四） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 504 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 504 |  |  | 504
2300003186166584 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-10 | 2020-11-11 |  | CDLX-DD20802 | 重庆市升状食品有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003186161759 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-17 | 2020-11-18 |  | CDLX-DD20801 | 巴南区姜家镇商会办公大楼周边天然气迁改工程 | 整改管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 4500 | 2021-07-02 | 专票 | 11765388 | 杨兰 | 4500 |  |  | 4500
2300003179272906 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-05-11 | CDLX-DD210214 | 江北区港城东路8号2幢2-1（重庆年代厨房设备有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2021.4.29联系，用户不空，用户要求节后等用户联系，5.7现场踏勘，一般场所，待提供参数及图纸，5.8用户提供参数及图纸5.13用户确认方案，方案发黄睿，5.14料表发杨超、出图 | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003179251359 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-29 | 2021-01-29 |  | CDLX-DD210217 | 港城南路1号海尔工业园A07（重庆海尔热水器有限公司）集体迁改燃气工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 迁改D114.3 45m | 已出版 |  | 加急，2.2现场，2.3提供总图，3.16重新提供图纸，3.26初稿发用户，4.1微信询问未回复，电话未接，4.2电话未接，4.26用户告知自建管道管径，4.28用户回复方案，5.8材料单交，5.14出图 | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003179250215 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-18 | CDLX-DD210208 | 两江新区斑竹路2号2幢2-商铺7（赵占水）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2021.5.12现场踏勘，只做表前，5.13方案发黄睿，5.14料表发杨超，出图 | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003179236696 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-29 | CDLX-DD210207 | 渝北区恒山西路6号附19号（何渝东）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.22联系，用户未开始装修，等通知，4.23联系，装修未进场，4.30现场踏勘，装修未开始，待用户提供用气参数、图纸，及确认燃气方案5.6提供图纸，5.11提供参数，口袋屋，5.11方案发黄睿5.14料表发杨超，出图 | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003177848662 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-20 |  |  | CDLX-DD210213 | 应急抢险及零星埋地管道更换（工农坡78号管网抢险工程） | 整改管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003177846801 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-09 |  |  | CDLX-DD210212 | 渝南大道1119号王守武（巴南区煊煌餐饮店）天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003177839085 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-10 |  |  | CDLX-DD210211 | 渝南大道1119号王守武（巴南区炉灶餐饮店）天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003175393122 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-13 |  |  | CDLX-DD20800 | 重庆弘耀电子科技有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨露 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  |  | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003175048918 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | CDLX-DD210206 | 天府中药城天然气管线保护工程 | 其它 | 彭州川港燃气有限公司 | 冷严 |  |  |  | 正常运行 | 进行中 | [8 empty] | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202102 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003154510456 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-06-19 |  |  | CDLX-DD20091 | 四川金宏房地产开发有限公司青龙湾御府-燃气工程 | 多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 高天明 | 多层154户 | 已出版 |  |  | 2021-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月9日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201902 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300003154264528 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  | CDLX-DD210204 | 宜宾市翠屏区李庄景区基础设施建设（一期）及月亮田景区建筑项目、宜宾市翠屏区李庄月亮田景区营造人文街建设项目供气工程 | 管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | dn110 中压1595m，dn63中压562m，dn63 低压1474m，调压箱RX40/0.4A 12套 | 正常运行 |  | 2月5日已交白图 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003152626479 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-08 | 2021-05-10 | 2021-05-15 | CDLX-DD210203 | 四川味之浓食品有限公司 蒸汽管道工程 | 其它 | 四川味之浓食品有限公司 | 肖真 |  | 熊亚玲 | 74*4 管道21.5米 ，57*3.5管道20.5米 | 已出版 | [8 empty] | 管理费1000 | [9 empty] | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003152615951 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-15 | CDLX-DD210202 | 绵竹牧原小饲料厂 蒸汽管道项目 | 其它 | 绵竹牧原小饲料厂 | 肖真 |  | 熊亚玲 | 89*4管道 93米 管理费1000 | 已出版 | [8 empty] | 管理费1000 | [9 empty] | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003151195057 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-21 | CDLX-DD210201 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 4.15现场踏勘，一般场所，待用户提供总平图及参数表，4.27用户提供参数，待用户提供总平图，5.8用户反映无总平图，5.10方案发黄睿，5.11料表发杨超，出图 | 2021-05-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003150985072 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-13 | CDLX-DD210200 | 两江新区嘉和路128号附159号（赵欢欢）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2021.5.7现场踏勘，特殊场所，待评审，5.8评审，5.10方案发黄睿5.12料表转交杨超5.14出图 | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003150970441 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | CDLX-DD210198 | 渝北区楠竹路10号附12号（刘晶、王玉春）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 2021.4.20联系，装修未开始，等通知，4.30现场踏勘，特殊场所，待评审，5.8评审，5.10方案发黄睿5.12料表转交杨超5.14出图 | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003150961730 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-22 | CDLX-DD210197 | 重庆两江新区临港口岸保税物流有限公司集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G40 | 已出版 |  | 4.12现场踏勘，特殊场所，等用户提交申请及图纸、参数，4.14提供参数，4.21提供图纸，4.28方案发用户确认，待评审5.8评审，入户管道方案需调整，5.10方案发用户确认，方案发黄睿5.12料表转交杨超5.14出图 | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003150960076 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-05-15 | CDLX-DD210196 | 江北区和煦路23号附1号2-7（田祥妮）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G25 | 已出版 |  | 2021.4.9联系，装修主体未完成，等通知，4.14询问，主体未完成，4.30现场踏勘，特殊场所，待用户提供参数及最终装修图纸，5.6用户提供参数及图纸，待评审，5.8评审，用户需调整方案5.10方案发黄睿5.12料表转交杨超，5.14出图 | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003150956724 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-04-06 | CDLX-DD210195 | 两江新区悦华路9号6幢2-89（郑灵君）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.29联系，主体装修未定，待通知，4.7现场踏勘，特殊场所，待用户落实室外管道安装可行性，4.20用户提供装修图，确定室外管道方案，待评审5.8评审，方案需调整，5.10改动方案发用户，用户采用原设计方案，改动方案与其装修现状冲突（短桩安装位置与大门冲突），用户承诺处理好原方案地面明堡影响通行安全问题。5.10方案发黄睿5.12料表转交杨超5.14出图 | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003150946776 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | CDLX-DD210194 | 渝北区龙凼路8号附94号（张承敏）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 3.29联系，主体装修未定，待通知，4.15现场踏勘，待用户提供装修图4.20用户提供装修图，待评审，5.8评审，5.10方案发黄睿5.12料表转交杨超，5.14出图 | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003150938451 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-29 | CDLX-DD210193 | 江北区海尔路988号附9号（展德宏）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 3.24现场踏勘，现用气点未定，待用户确定后通知，4.23联系，主体未完成，等通知，5.7现场踏勘，一般场所，5.10方案发黄睿，5.11料表发杨超，出图 | 2021-05-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003150934718 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-03-15 | CDLX-DD210192 | 嘉寿路90号附27号（何红梅）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.10联系，用户租房未定，等通知，4.6询问，装修主体未完成，4.21现场踏勘，特殊场所，待用户提供图纸，4.22提供图纸，带评审，5.8评审，5.10方案发黄睿，料单交杨超，5.14出图 | 2021-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003150915475 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-05-10 | CDLX-DD210199 | 江北区鱼嘴东路164号附13号（曾宪静）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 4.30现场踏勘，一般场所，5.6方案发黄睿，5.10料单发杨超，出图 | 2021-05-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003121883986 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-06 |  |  | CDLX-DD210191 | 成都华西希望农业科学技术研究所有限公司蒸汽管道工程 | 其它 | 成都华西希望农业科学技术研究所有限公司 | 肖真 |  | 熊亚玲 | DN50管道 209米 | 已出版 | [8 empty] | 管理费1000 | [10 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003121875346 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-07 | 2021-05-13 |  | CDLX-DD210190 | 成都特驱农牧科技有限公司蒸汽管道工程 | 其它 | 成都特驱农牧科技有限公司 | 肖真 |  | 熊亚玲 | 蒸汽 DN125管道 106.5米 DN 100管道56米 | 取消项目 | [8 empty] | 管理费1000 | [10 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003121058327 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-05-15 | CDLX-DD210125 | 赤水市红军大道延长线供气管道工程 | 管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 4.29出版 | 2021-06-03 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月3日出版施工图5套（包含留底一份）。 2021年4月29日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 48.95 | 3 | 0 |  | LX-LZ-202101 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003121054116 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-05-15 | CDLX-DD210124 | 赤水市嘉豪.春天外商业门面气源管道工程 | 管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 4.29日出版 | 2021-06-03 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月3日出版施工图5套（包含留底一份）。 2021年4月29日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 8.29 | 1.6 | 0 |  | LX-LZ-202101 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003120304704 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-02 |  |  | CDLX-DD20627 | 南川泽京南樾府（一期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 郭靖 |  |  |  | 已出版 |  | 11.2收到设计委托,2021.4.21设计出版 | 2021-05-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月7日出版施工图共二册各9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 未结 |  | 72217.8 | 2021-08-20 | 专票 | 11808917 | 杨兰 | 72217.8 |  |  | 72217.8 | [5 empty] | 泽京南樾府一期委托.pdf
2300003120092181 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-05-01 |  | 2021-05-30 | CDLX-DD210115 | 思南县天然气利用项目 | 可研 | 重庆峻岭能源股份有限公司 | 谢天福 |  | 魏晓春 | 编制费6万 管理费1.2万 | 取消项目 | [19 empty] | 未结 | [7 empty] | 2021-05-08 |  | 0
2300003120053340 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-08 |  |  | CDLX-DD210183 | 龙州大道6号张元华天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003120051647 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-08 |  |  | CDLX-DD210182 | 渝南大道353号杨守富天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003111752192 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | CDLX-DD210094 | 成都工投金汇建设发展有限公司供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 冷严 |  |  |  | 已出版 | 进行中 |  | 2021-05-08 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月8日出版施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202103 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003111730370 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-04-10 | 2021-04-10 |  | CDLX-DD210093 | 四川顺鸿源钢结构有限公司供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 冷严 |  |  |  | 已出版 | 进行中 |  | 2021-06-10 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月10日出版施工图7套，概算4套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202103 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003109486438 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | CDLX-DD210189 | 攀枝花市仁和区云康路18号（市三医院家属楼）天然气管道配套工程 | 管线 | 攀枝花市港融天然气有限公司 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月19日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202108 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003109481842 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | CDLX-DD210188 | 攀枝花市仁和区宝兴北街35号（人保财险家属楼）及周边散户天然气管道配套工程 | 管线 | 攀枝花市港融天然气有限公司 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月19日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202108 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003109468818 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | CDLX-DD210187 | 棉沙湾安置房及周边散户（仁和区迤沙拉大道1341号）天然气管道配套工程 | 管线 | 攀枝花市港融天然气有限公司 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月19日出版施工图5套（包含留底一份）。 |  |  | 外协工程 | [8 empty] | LX-CQ-202108 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003109465035 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | CDLX-DD210186 | 金沙阳光商业用户燃气管道工程 | 管线 | 攀枝花市港融天然气有限公司 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月19日出版施工图5套（包含留底一份）。 |  |  | 外协工程 | [8 empty] | LX-CQ-202108 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003109443623 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | CDLX-DD210185 | 金沙阳光居民用户燃气管道工程 | 管线 | 攀枝花市港融天然气有限公司 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月19日出版施工图5套（包含留底一份）。 |  |  | 外协工程 | [8 empty] | LX-CQ-202108 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003109435673 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | CDLX-DD210184 | 公安局家属楼天然气管道配套工程 | 管线 | 攀枝花市港融天然气有限公司 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月19日出版施工图5套（包含留底一份）。 |  |  | 外协工程 | [8 empty] | LX-CQ-202108 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003105599396 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-04-20 | 2021-04-21 |  | CDLX-DD210155 | 新邛崃分输站接管供气工程 | 整改站场 | 成都天新燃气有限公司 | 袁丹 |  |  |  | 正常运行 |  |  | 2020-11-11 | 0版 | [5 empty] | 20% | [7 empty] | LX-202107 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003102346523 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-03-23 |  | 2021-04-01 | CDLX-PP210181 | 乐山市五通桥区液化天然气加工厂及储气调峰项目（项目建议书） | 其它 | 四川天康燃气技术有限公司 | 袁丹 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-04-07 | 0版 | [5 empty] | 100% |  | 邓宝军 | 无 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003080275297 |  | 成都 | 2020 | 2020-11-10 |  |  | CDLX-BD20574 | 隆昌龙市镇燃气管网改造工程 | 整改管线 | 四川川港燃气有限责任公司自贡分公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 正常运行 | [13 empty] | 556.86 | 22.39 | 4.02 |  | LX-202101 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300003080171338 |  | 成都 | 2021 | 2021-03-11 |  |  | CDLX-FS21290 | 邛崃市天新产业功能区管网规划 | 规划 | 成都天新燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 规划设计A版已提交业主，于2021年4月8日进行审查，未收到审查意见。 | [7 empty] | 80% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-202107 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300003080152068 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-11-01 |  |  | CDLX-DD20500 | 重庆气矿碳大线输气管道 春华大道段迁改工程 | 整改管线 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 廖学鹏 |  |  | D711输气管道迁改1.113km | 正常运行 |  | 2021年4月27日提交施工图A版于重庆气矿进行设计审查。 | [11 empty] | 1639.16 | 77.61 | 13.36 |  |  |  | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300003074598761 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | CDLX-DD210179 | 青杠顺香火锅底料厂计量扩容改造工程 | 工商集 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 |  | 2020年9月8号现场办公，当地接的是5家燃气用户的整改，由于其它用户没谈拢，只改了一家。已完成设计，等落实设计费用后出版。2021.5.13已出版 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003074348802 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-29 | CDLX-DD210178 | 渝北区玉峰山镇玉峰村7组(雷文均)民用燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5/4只 | 已出版 |  | 4.26现场踏勘，4.29方案发黄睿，出图料单交燃气公司 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300003073894233 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-09 | CDLX-DD210133 | 江北区港城工业园东田中小企业科技孵化园3号厂房第一层AF1-AF7号（重庆卫康餐饮服务有限责任公司）工业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G65 | 已出版 |  | 2021.4.7现场踏勘，用户未到现场，等用户回重庆通知，4.15现场踏勘，一般场所，等用户提供用气参数，4.16提供用气参数，4.22初稿发用户,4.25用户回复，4.26方案发黄睿，4.29材料单交杨超并出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003058391745 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-05-08 | CDLX-DD210176 | 两江新区平祥路2号附14号（肖琳）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2021.4.27现场踏勘，只做表前，4.28方案发黄睿，4.29料表发杨超，出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003058380259 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | CDLX-DD210175 | 两江新区礼贤路12号1栋1-2（周凯）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 4.26现场踏勘，待用户提供图纸及落实开挖方案,4.28用户提供图纸,一般场所，4.28方案发黄睿，4.29料表发杨超，出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003058365370 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-28 | CDLX-DD210174 | 江北区港城西路12号附1号2-23（秦泽维）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 4.26现场踏勘，一般场所，待用户提供图纸，4.28用户提供图纸，4.28方案发黄睿，4.29料表发杨超，出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003058358144 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | CDLX-DD210173 | 江北区鱼嘴东路151号5幢1-2（李小玲）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 4.26现场踏勘，一般场所，4.27方案发黄睿，4.29料表发杨超，出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003014350141 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | CDLX-DD210171 | 渝北区楠竹路8号附70号2-2（唐桂银）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 4.21现场踏勘，一般场所，待用户协调确认燃气方案，4.25方案发黄睿，4.26料表发杨超，4.27出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003014333737 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | CDLX-DD210170 | 北部新区经开园礼嘉中心区1-B、D-1号地块28号楼1-商铺5（李全）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 4.21现场踏勘，一般场所，待用户提供参数，4.26方案发黄睿，料表发杨超，4.27出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003014329091 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | CDLX-DD210169 | 江北区北大资源海樾府C区2-15商铺（余晓兰）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 4.21现场踏勘，一般场所，待用户提供参数，4.26方案发黄睿，料表发杨超，4.27出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003014296920 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-22 | CDLX-DD210168 | 重庆中伦物业发展有限公司集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 4.16联系，用户物管用房用气点暂未交接，无法现场踏勘，4.21现场踏勘，一般场所，表后管道已由用户完成，待用户同燃气公司落实表后管事宜，4.25用户告知拆除表后管，由燃气公司新建，4.25方案发黄睿，料表发杨超，4.27出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003014288613 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-19 | CDLX-DD210167 | 江北区和韵路48号附38号（于忠东）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2.5现场踏勘，室外用气，待用户提供总平图及参数，3.12用户提供总平图，3.16联系用户提供用气点建施图及用气参数，待回复，4.23询问，等用户落实后提供参数4.25方案发黄睿，4.27用户提供参数，4.27料单发杨超，出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003014119917 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-15 |  |  | CDLX-DD210172 | 达卧线达石段双木大道管道迁改工程 | 整改管线 | 达州市达川空港新区开发建设有限公司 | 杨露 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-202112 | 单项 | 未结 |  | 39000 | [7 empty] | 0
2300003013864765 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | CDLX-DD20799 | 玉峰山镇玉峰村16组(梁隆富)民用燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.14现场踏勘，12.16发黄睿，2020.12.23白图交燃气公司2021.4.27出蓝图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003013838476 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-14 | CDLX-DD20798 | 玉峰山镇玉峰村13组（王成福）民用燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.14现场踏勘，12.16发黄睿，2020.12.23白图交燃气公司2021.4.27出蓝图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300003013791015 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-31 | CDLX-DD20797 | 玉峰山镇玉峰村7社(雷刚)民用及表后管燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5/2只 | 已出版 |  | 2020.9.9出白图，2021.4.27扑出蓝图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002993655074 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  | CDLX-DD210141 | 一品四桥1组27号黄常模天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 正常运行 |  |  | 2021-05-17 | [14 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002993651166 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-04 | 2021-04-05 |  | CDLX-DD210140 | 2021年一品民用零星户天然气安装工程（三） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-17 | [14 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002993650961 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | CDLX-DD210157 | 重庆望江工业有限公司管线拆除及迁改燃气工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 迁改25m | 已出版 |  | 4.12现场，4.14提供图纸，4.14材料交阳雪，4.25出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 拆迁改 | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002993637568 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | CDLX-DD210156 | 悦来蒲秋湾支路（重庆悦来投资集团有限公司）管线迁改燃气工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 迁改50m | 已出版 |  | 4.6联系，等用户提供图纸，4.20完成,4.25出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 拆迁改 | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002993637473 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  | CDLX-DD210161 | 2021年二圣民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002993632463 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  | CDLX-DD210160 | 2021年姜家民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002993625196 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  | CDLX-DD210159 | 2021年一品民用零星户天然气安装工程（二） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002993623395 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-15 | CDLX-DD210131 | 江北区港城南路1号A02栋（重庆海尔空调有限公司）工业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G250+G25 | 已出版 |  | 3.2现场踏勘，3.8用户提供图纸，3.10提供参数（未盖章）与现场方案不符，3.16再次现场踏勘，3.22初稿发用户，3.24用户回复，3.29告知市场科上会，4.8上会，等询价结果，4.12告知市场科及用户，等确定调压柜方案，4.19方案发黄睿，4.21回复,4.22材料单交杨超，4.23出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002993609768 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-04 | 2021-03-05 |  | CDLX-DD210158 | 五布农贸市场3单元3-1曹正普天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002993606122 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | CDLX-DD210132 | 玉峰山镇玉峰村1组1幢1-1（罗辅江）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G10 | 已出版 |  | 3.11现场踏勘，待用户确认方案，3.25工程科重新下委托，3.29方案发用户，3.30再次踏勘，等用户提供现状地形图，4.14用户提供地形图，4.15方案发用户，4.16用户回复，4.19方案发黄睿，4.20发杨超，4.20出图 | 2021-04-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002982006689 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-15 | CDLX-DD210154 | 铁山坪生态区峡峰路1、2号（重庆市莲渡湖餐饮管理有限公司）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 4.12现场踏勘，待提供图纸及参数，4.19提供图纸，4.23方案发黄睿出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002982003628 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-14 | CDLX-DD210153 | 礼嘉中心区1-B、D-1地块28号楼1-商铺14号（吴礼玲）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 4.7现场踏勘，特殊场所，无气源竣工图，4.9获得气源测量图，待评审，4.22评审4.23方案发黄睿出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002980023394 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-03-15 |  |  | S2021021E04 | 蓬深11井钻前工程 | 钻前 | 勘探事业部 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [5 empty] | 21年07月02日出版概算5份（含留底1份） | [12 empty] | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002980020753 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-03-15 |  |  | S2021021E03 | 蓬深10井钻前工程 | 钻前 | 勘探事业部 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [5 empty] | 21年07月02出版概算5份（含留底1份） | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002980013453 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-02-08 |  |  | S2021021E02 | 磨溪151井钻前工程 | 钻前 | 勘探事业部 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [18 empty] | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002977673615 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | CDLX-DD210119 | 达州三汇镇胡川链商业用气安装工程 | 工商集 | 渠县天康燃气有限公司 | 刘莅苇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-04-26 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月26日出版施工图6套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202122 | 单项 | 未结 |  | 2000 | 2021-08-25 | 专票 | 11808924 | 杨兰 | 2000 |  |  | 2000
2300002977666973 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | CDLX-DD210118 | 达州三汇镇徐启芸商业用气安装工程 | 工商集 | 渠县天康燃气有限公司 | 刘莅苇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-04-26 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月26日出版施工图6套，概算5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202123 | 单项 | 未结 |  | 2000 | 2021-08-25 | 专票 | 11808923 | 杨兰 | 2000 |  |  | 2000
2300002977663804 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-05-13 | CDLX-DD210121 | 四川省合江独立工矿区能源基础设施建设项目（巨佳商贸供气管网建设工程） | 管线 | 合江县临港工业开发投资（集团）有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-04-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月23日出版施工图7套，预算5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002963616296 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | CDLX-DD20795 | 2020年鱼洞民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 630 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 630 |  |  | 630
2300002963605473 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-11 | 2021-03-12 |  | CDLX-DD210139 | 巴南区鱼轻路29号冯波天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002924547473 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2021-01-09 |  |  | CDLX-DD20796 | 2020年鱼洞民用零星户天然气安装工程（二） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-04-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月23日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 126 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 126 |  |  | 126
2300002924126171 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-02 |  |  | CDLX-DD210138 | 巴南区鸥鹏大道智云路龙少翠天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-04-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月23日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002874703011 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-23 | CDLX-DD210137 | 江北区五宝镇正街213号（丁建勇）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G25 | 已出版 |  | 4.15现场踏勘，一般场所，4.16提供参数，4.20方案发用户及黄睿，待查中压管道控制阀编号,4.22用户要求调整燃气方案4.23更改方案发黄睿出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002874605644 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-15 | CDLX-DD210136 | 玉峰山镇玉峰村8组36号（赵品伦）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 4.12现场踏勘，待提供图纸，4.19用户提供图纸，4.20方案发黄睿，等生产运行科提供中压管道控制阀编号4.23出图 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002870562643 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-30 | CDLX-DD210129 | 四川省三台县固锐实业有限责任公司供能工程 | 管线 | 四川省三台县固锐实业有限责任公司 | 肖真 |  | 苟秀相 | 蒸汽管道项目约90米 导热油管道项目约180米 管理费1500 | 已出版 | [18 empty] | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002866211180 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-21 | CDLX-DD210135 | 渝北区悦来街道悦山路30号附35号（游佐梅）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 4.15现场踏勘，4.19方案发黄睿，4.20出图 | 2021-04-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002866061499 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | CDLX-DD210134 | 江北区港城小区33号附4号（苏德云）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 4.15现场踏勘，4.19方案发黄睿，4.20出图 | 2021-04-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002802658496 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  | CDLX-DD210128 | 浩旺路气源管道工程 | 管线 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 冷严 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 2021.4.14，现场踏勘 | 2021-08-20 | 0版 | 现场签收 | 2021年8月20日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 2021年6月10日出版施工图7套，概算4套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202103 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002802657132 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  | CDLX-DD210127 | 成都百得胜智能家居有限公司供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 冷严 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 2021.4.14，现场踏勘 | 2021-06-11 | 0版 | 现场签收 | 2021年6月11日出版施工图7套，概算4套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202103 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002802653835 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  | CDLX-DD210126 | 成都西尔维精工科技有限公司供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 冷严 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 2021.4.14,，现场踏勘 | 2021-06-11 | 0版 | 现场签收 | 2021年6月11日出版施工图7套，概算4套（包含留底一份）。 |  |  | 概算出来是8800，谈好是最后结算8000元，和怡诚结算。 | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202103 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002799035602 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-02-08 |  |  | S2021021E01 | 磨溪150井钻前工程 | 钻前 | 勘探事业部 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002798318858 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-04-01 | CDLX-DD210083 | 渠县三汇中学大桥燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 宜宾天康燃气有限公司三汇分公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月30日出版施工图4套，预算4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202124 | 单项 | 未结 |  | 10000 | 2021-07-09 | 专票 | 11808906 | 杨兰 | 10000 | 2021-09-14 | 10000 | 0
2300002785258784 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-31 | CDLX-DD210088 | 江安县江均国际E地块安置房周边配套基础设施建设项目天然气管线迁改工程 | 整改管线 | 泸州川油天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | 中压A级D159×5管道，穿越车行道，设计长度60m | 已出版 |  | 4.09日已出版 | 2021-04-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月12日出版施工图4套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 6.54 | 0.94 | 0 | LZCY-LX-2021-02 | LX-LZ-202111 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002784401430 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-02-26 | CDLX-DD210033 | 江安县御龙台二期民用气安装工程 | 高层 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 李永胜 |  |  | 一类高层362户，二类高层242户 | 已出版 |  | 3.31日已出版 | 2021-04-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月6日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202125 | 单项 | 完结 |  | 45300 | 2021-07-15 | 专票 | 11808911 | 杨兰 | 45300 | 2021-07-21 | 45300 | 0
2300002780564218 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | CDLX-DD210123 | 礼嘉两江新宸A63-2/05号地块1号商业部分吊4-商铺15（何文）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 4.12现场踏勘，只做表前，4.14方案发黄睿4.16出图 | 2021-04-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002758279495 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | CDLX-DD210122 | 柏溪路189号附36号-附38号（金科智慧服务集团股份有限公司重庆分公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 3.24现场踏勘，一般场所，待确认用气参数及方案，4.13用户提供参数，方案发黄睿4.16出图 | 2021-04-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002751612794 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-03 | 2021-04-04 |  | CDLX-DD210117 | 綦江北互通连接线建设铁新线迁改工程 | 整改管线 | 重庆綦江交通实业（集团）有限公司 | 庞正荣 | 王春元 |  |  | 正常运行 |  | 2021.4.8第二次线路迁改方案调整现场办公及测绘。2021.4.16已发设计做变更后的概算。2021.5.14等通知。2021.5.14施工单位与出资方谈合同阶段，等通知。2021.5.28等通知2021.6.11等通知。2021.6.18等通知。2021.6.25等通知。2021.7.2等通知。2021.7.23等通知。2021.7.30等通知。2021.8.27等通知。2021.9.3等通知。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002744497533 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  | CDLX-DD19705 | 礼嘉礼慈路A37-4/05、A40-1/05地块（重庆龙湖宜祥地产发展有限公司）管线迁改燃气工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 迁改80m | 已出版 |  |  | 2021-04-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 费用已结，补蓝图 | [10 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002744491561 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-24 | 2019-06-24 |  | CDLX-DD20794 | 港城东环路5号1栋（重庆智邻科技有限公司）工业迁改燃气工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G100 | 已出版 |  |  | 2021-04-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 补蓝图 | [10 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002744469166 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | CDLX-DD20793 | 江北区福宏大道（中铁八局集团第一工程有限公司）迁改工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 迁改45m | 已出版 |  |  | 2021-04-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 费用已结，补蓝图 | [10 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002744457546 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | CDLX-DD20792 | 江北区鱼嘴镇福港大道铁路桥（中铁二局第五工程有限公司）管线迁改工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 迁改35m | 已出版 |  |  | 2021-04-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 费用已结，补蓝图 | [10 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002743371872 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | CDLX-DD210112 | 江北区和顺一支路8号附6号（周紫薇）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.29联系，拒接，3.30现场踏勘，特殊场所，待评审，4.8评审，4.9方案发黄睿、出图 | 2021-04-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002743371221 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-04-01 | CDLX-DD210111 | 渝北区斑竹路2号附27-28号（陈娅）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.29联系预约现场，3.30现场踏勘，特殊场所，待评审,4.8评审，4.9方案发黄睿、出图 | 2021-04-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002743370332 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | CDLX-DD210110 | 两江新区悦山路5号附14号（胡栋）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 3.24现场踏勘，特殊场所，待评审，4.8评审，4.9方案发黄睿、出图 | 2021-04-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002743369287 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-29 | CDLX-DD210109 | 慈竹路3号附13号（唐凤霞）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 3.24现场踏勘，特殊场所，待评审，4.8评审，4.9方案发黄睿、出图 | 2021-04-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002743367104 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | CDLX-DD210108 | 江北区港腾路98号附7号（颜群英）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 3.24现场踏勘，特殊场所，待评审，4.8评审，4.9方案发黄睿、出图 | 2021-04-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002743355874 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | CDLX-DD210107 | 两江新区康美街道康茂路131号附1号（李小东）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.24现场踏勘，特殊场所，二楼商铺无预留气源，需用户协调确认一楼接气通道及方案，及提供建施图,4.1用户确认方案，待评审，4.8评审，4.9方案发黄睿、出图 | 2021-04-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002742418855 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-04-08 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | CDLX-DD210106 | 檀木片区压缩机组及站场适应性改造 | 整改站场 | 重庆气矿开州采输气作业区 | 庞正荣 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.3.7现场办公，收集资料。2021.4.16已进行设计评审，按会议进行设计修改。2021.4.30等机组大修内容。2021.5.14等机组大修内容。2021.5.21等压缩机维修厂家资料。2021.5.28等压缩机维修厂家资料。2021.6.11等压缩机维修厂家资料。2021.6.18等压缩机维修厂家资料。2021.6.25等压缩机维修厂家资料。2021.7.23已发设计给压缩机维修厂家进行修改压缩机维修内容。2021.8.27等通知。2021.9.3等通知。2021.9.10气矿已审，按会议精神修改。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002741150232 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-13 | CDLX-DD210114 | 白沙2021年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户54户 | 正常运行 |  | 3.23收到委托，设计中 | [7 empty] | 70% | 无 |  | 无 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002741147475 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-13 | CDLX-DD210113 | 青杠2021年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户128户 | 已出版 |  | 3.23收到委托4.8出版 | 2021-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月9日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002739931050 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-04-03 |  |  | CDLX-DD210105 | 福1井钻探工程钻前工程设计（第二次） | 钻前 | 中国石化勘探分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202111 | 框架 | 完结 |  | 93500 | 2021-05-19 | 专票 | 11755721 | 刘胤 | 93500 | 2021-06-29 | 93500 | 0
2300002737345315 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-03-25 | CDLX-DD210053 | 江安县川师附属实验学校东侧道路工程 | 整改管线 | 泸州川油天然气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  | 3.22已完成设计，待甲方确认，于4.28出版 | 2021-05-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月7日出版施工图4套，概算4套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 3.35 | 1 | 1 | LZCY-LX-2021-01 | LX-LZ-202111 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002729287426 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-28 | 2020-10-28 |  | CDLX-DD210091 | 江北区郭家沱（重庆望江工业有限公司）工业增容燃气工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G65+G25 | 正常运行 | [8 empty] | 拆迁改 | [10 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002695660279 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-03-30 | CDLX-DD210039 | 装备公司二期天然气管道设计（成都环能德美环保设备制造有限公司供气工程） | 工商集 | 成都环能德美环保装备制造有限公司（佳源用户工程） | 邹瑜蔚 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-04-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月13日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  | 原名称叫成都环能德美环保设备制造有限公司供气工程，后面改成装备公司二期天然气管道设计。 | [8 empty] | LX-202120 | 单项 | 完结 |  | 14850 | 2021-06-22 | 专票 | 11765383 | 杨晨爽 | 14850 | 2021-07-07 | 14850 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002691756781 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-07 | CDLX-DD210104 | 鱼嘴和顺路238号附6号6-1-6（廖富志）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.30现场踏勘，一般场所，3.31方案发黄睿，4.2出图 | 2021-04-08 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月8日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002691748605 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-04-07 | CDLX-DD210103 | 鱼嘴和煦路21号附10号（胡少春）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.30现场踏勘，只做表前，3.31方案发黄睿，4.2出图 | 2021-04-08 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月8日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002691739743 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-04-01 | CDLX-DD210102 | 两江新区悦华路9号6幢3-77（徐红华）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 3.29联系预约现场，3.30现场踏勘，待用户提供装修图，3.31用户提供图纸，4.1方案发黄睿，4.2出图 | 2021-04-08 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月8日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002691721200 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | CDLX-DD210101 | 渝北区天山大道西段30号2-5（杜秀娟）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 3.29联系预约现场，3.30现场踏勘，一般场所，3.31方案发黄睿，4.2用户要求由G6改为G10，重新设计，出图 | 2021-04-08 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月8日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002691701339 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-23 | CDLX-DD210100 | 江北区鱼嘴东路151号21幢1-3（罗娟）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 3.16联系，电话不通,3.23联系，电话不通，3.29联系，用户未申请，已告知市场科，3.30现场踏勘，待用户落实燃气走廊协调问题，4.1方案发黄睿，4.2黄睿反馈现场不具备安装条件，已通知用户，待用户协调燃气走廊后通知，室外管道加PVC管保护，出图 | 2021-04-08 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月8日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002690577663 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-19 | 2021-03-31 | 2021-04-17 | CDLX-DD210099 | 讲治站三甘醇脱水装置尾气治理大修改造 | 整改站场 | 重庆气矿环境节能监测中心 | 庞正荣 |  |  |  | 正常运行 |  | 2021.3.17现场办公。2021.4.1已完成部分设计，交概算。计划4.06交电子版。2021.4.16已进行设计评审，按会议进行设计修改。2021.4.30已发电子版（设计及概算）给气矿上报。2021.5.14要补充询价函及技术规格书。2021.5.28等批复后出版。2021.6.11等通知。2021.6.18等气矿通知。2021.6.25等气矿通知。2021.7.16等气矿通知。2021.7.23等气矿通知。2021.8.20下周完成盖章设备技术规格书，准备出版。2021.8.27已交2台设备的技术规格书给气矿。已电话咨询杨总，分液罐做罐体及管子的抗氢抗硫化氢评定。2021.9.3等通知。2021.9.10等通知。 |  |  |  | 2021年8月24日出版：废气分液罐设备技术规格书3套，尾气灼烧炉燃烧器（引射式）技术规格书3套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 委托书.pdf
2300002683925960 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | CDLX-DD210098 | 两江新区悦城路55号附13号3-22（叶良容）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.24现场踏勘，室外用气，待用户提供参数，3.31用户提供参数，方案发黄睿、出图 | 2021-04-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002683924631 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | CDLX-DD210097 | 港城西路12号附1号3-1（文晓红）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.24现场踏勘，门面楼层无预留商业管道，待确定楼下接上的方案及可行性，3.26用户确认设计方案，3.29方案发黄睿，3.31出图 | 2021-04-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002683916694 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-30 | CDLX-DD210096 | 两江新区康美街道银竹苑恒山东路7号附750号（李力）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 3.24现场踏勘，一般场所，3.25方案发黄睿，3.30用户确认方案，3.31出图 | 2021-04-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002680821053 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-06 | 2021-02-07 |  | CDLX-DD210092 | 巴南区木洞茶涪路调压柜及管线工程 | 管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-06-01 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月1日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002676990124 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  | CDLX-DD210090 | 北大资源悦来1号28幢1-6（李尚真）民用迁改燃气工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 迁改65m | 已出版 |  | 2.4完成，2.26交材料，3.29出图 | 2021-03-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002676912293 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-16 | CDLX-DD210089 | 江北区港城东路2号4幢（重庆朋助源贸易有限公司）工业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G100+G10 | 已出版 |  | 3.4现场踏勘，3.5用户提供图纸和参数表，3.9初稿发用户，3.10用户确定方案，3.12发黄睿，3.17最终方案发用户确认，3.19材料单交阳雪,3.26出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [9 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002664556803 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-03-18 |  |  | CDLX-DD210047 | 人居越秀紫云府一、二期（别墅部分）天然气安装工程（新增部分） | 别墅 | 彭州川港燃气有限公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月25日出版施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202102 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002664554005 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-02-04 | 2021-03-04 |  | CDLX-DD210038 | 金堂县邻餐饮服务有限公司厨房用气供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 冷严 |  |  |  | 已出版 | 进行中 |  | 2021-03-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月25日出版施工图11套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202103 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002664073585 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-04-15 | CDLX-DD210087 | 中交世通（重庆）重工有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 中交世通（重庆）重工有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 3.25签合同 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图4套（包含留底一份）。 |  |  |  | 50% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-202114 | 单项 | 未结 |  | 9000 | [7 empty] | 0
2300002664072268 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-04-15 | CDLX-DD210086 | 重庆欣艾格新材料有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆欣艾格新材料有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 3.25签合同 | [7 empty] | 50% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-202115 | 单项 | 完结 |  | 8000 | 2021-05-24 | 专票 | 11755723 | 杨兰 | 8000 | 2021-04-02 | 8000 | 0
2300002657521576 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | CDLX-DD210056 | 遵义市锦兴玻璃制品有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-17 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月17日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 6.77 | 0.47 | 0 |  | LX-LZ-202101 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002656385181 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-16 | CDLX-DD210079 | 龙凼路9号附86号（万越）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 3.11现场踏勘，特殊场所，待评审，3.19评审，3.22方案发黄睿，3.23出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002654984883 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-03-23 |  |  | CDLX-DD210085 | 犍为县乡村生态文明建设项目（殡仪馆搬迁工程）天然气安装 | 整改管线 | 犍为县恒丰泰天然气有限公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 |  |  | 2021-04-16 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月16日出版施工图6套，预算6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-202104 | 被挂靠 | 完结 |  | 35000 | 2021-04-13 | 专票 | 11689908 | 杨兰 | 35000 | 2021-04-27 | 35000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002652502463 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-20 | CDLX-DD210084 | 渝北天山大道西段32号5-4（李陈渝）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2.4联系，装修主体未完成，等通知，3.8现场踏勘，待用户确认参数及方案，待落实气源，3.19评审，3.22方案发黄睿，3.23出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002652428005 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-18 | CDLX-DD210082 | 唐家沱组团G分区G37-1-1/04号2-S号楼1-商业7（孙刚友）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.11现场踏勘，特殊场所，待评审，3.19评审，3.22方案发黄睿，3.23出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002652425603 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-23 | CDLX-DD210081 | 江北区鱼嘴北路60号附2号（魏伦）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 3.16现场踏勘，特殊场所，待用户确认方案，待评审，3.19评审，3.22方案发黄睿，3.23出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002652421333 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-16 | CDLX-DD210080 | 楠竹路33号附7号（周蓉）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.11现场踏勘，特殊场所，待评审，3.19评审，3.22方案发黄睿，3.23出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002652409239 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | CDLX-DD210078 | 礼贤路12号附9号商铺（重庆龙湖嘉旭地产发展有限公司）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G25 | 已出版 |  | 3.4现场踏勘，中餐馆，特殊场所，待查气源，待落实燃气计量设备安装位置，3.19，方案发黄睿，3.22用户确认方案出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002652389267 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | CDLX-DD210077 | 礼贤路12号附1号商铺（重庆龙湖嘉旭地产发展有限公司）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 3.4现场踏勘，火锅馆，特殊场所，待查气源，待评审，3.19评审，3.22方案发黄睿，3.23出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002652376243 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | CDLX-DD210076 | 礼嘉组团A69-7/06地块裙楼1幢1-商铺37（龙正莉）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.2现场踏勘，特殊场所，3.19评审，3.22方案发黄睿，3.23出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002652243617 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-04 | CDLX-DD210075 | 悦来街道悅山路21号附8号（李朝龙）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2.24联系，装修主体未完成，等通知，3.2现场踏勘，特殊场所，3.19评审，3.22方案发黄睿，3.23出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002652230622 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-03-04 | CDLX-DD210074 | 江北区两江大道155号附18号（陈守亮）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2.24联系，店面后方燃气无合规通道，燃气方案待用户考虑，3.2现场踏勘，特殊场所，3.19评审，3.22方案发黄睿，3.23出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002652214738 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | CDLX-DD210073 | 江北区和顺一支路8号附11号（陈娇）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.2现场踏勘，特殊场所，3.19评审，3.22方案发黄睿，3.23出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002652204477 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-26 | CDLX-DD210072 | 两江新区嘉和路128号附145号（向杰）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2.24现场踏勘，待用户确认调整后用气方案，3.11确认新方案，待评审，3.19评审，3.22方案发黄睿，3.23出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002652064209 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 2021-02-26 | CDLX-DD210071 | 渝北区恒山西路1号附9号（蒋德全）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2.23联系，用户装修未开始，3.16现场踏勘，特殊场所，待评审，3.19评审，3.22方案发黄睿，3.23出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002652061391 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-23 | CDLX-DD210070 | 江北区金鑫花园3幢1-3-1（江智华）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2.5现场踏勘，店面后方燃气无合规通道，燃气方案待用户考虑，3.19评审，3.22方案发黄睿，3.23出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002652058754 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | CDLX-DD210069 | 悦华路9号6幢1-35（唐燕）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2.2联系未装修，等通知,2.24现场踏勘，特殊场所，待评审，3.19评审，3.22方案发黄睿，3.23出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002650958947 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | CDLX-DD210057 | 年产3万吨纳米氧化锌项目 工艺工程配套设计项目 | 其它 | 重庆市潼南区东群纳米科技有限公司 | 肖真 |  |  |  | 暂停项目 | [19 empty] | 尾款未结 |  | 280000 | 2021-03-17 | 专票 | 04843024-25 | 肖真 | 112000 | 2021-03-18 | 112000 | 0
2300002644677309 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | CDLX-DD210059 | 渝北区金竹路107号附8号（谭文强）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 3.16现场踏勘，一般场所，3.19方案发黄睿，3.22出图 | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002644672149 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-08 | CDLX-DD210058 | 鱼嘴镇渝冠大道227号（重庆纬峰实业有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 2.1联系，用户装修主体未完成，3.11现场踏勘，待用户提供参数及图纸，3.12用户提供参数，3.14用户提供图纸，3.17方案发用户确认3.19方案发黄睿，3.22反馈气源为设计次高压管道需加次高压调压箱，进行调压箱询价流程，4.13将加次高压调压方案发黄睿4.20出图 | 2021-04-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002644123833 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-19 |  |  | CDLX-DD210067 | 重庆沙坪坝区大学城南路与纵五路交叉口重燃D426和dn300燃气管道临时保护工程 | 整改管线 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 李世林 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002643315337 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | CDLX-DD210068 | 开州作业区增压东站等13座站场防雷接地整改 | 整改站场 | 重庆气矿开州采输气作业区 | 庞正荣 |  |  |  | 正常运行 |  | 已由总公司完成，但由于项目不实施，只是等 通知出版。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002643311210 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | CDLX-DD210066 | 梁开高速LK2段拌合站临设开东108至天东55集气支线迁改工程 | 整改管线 | 重庆中环建设有限公司 | 庞正荣 |  |  | 迁改集气支线D89-400m | 取消项目 |  | 2021.3.07首次现场办公，2021.3.17现场测绘及确定最终线路。2021.3.19编写设计。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002639417029 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 | 2020-12-11 |  | CDLX-DD20791 | 中国邮政集团有限责任公司重庆巴南片区分公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002639415175 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | CDLX-DD210065 | 木洞天益路李霞天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002639413833 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | CDLX-DD210064 | 木洞麻柳大道余德强天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002639402794 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | CDLX-DD210063 | 木洞麻柳大道何思璇天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002639402026 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | CDLX-DD210062 | 木洞麻柳大道程铕天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002639400925 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-04 | 2021-01-05 |  | CDLX-DD210061 | 鱼洞街道智云二路李会英天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002639399087 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 | 2020-12-11 |  | CDLX-DD20790 | 巴南区鱼轻路李邦六天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300002639387211 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | CDLX-DD20789 | 木洞大桥一路（大石路）180附2号胡天成天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002639385385 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | CDLX-DD20788 | 木洞大桥一路（大石路）180号胡天成天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002639383632 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | CDLX-DD20787 | 木洞大桥一路（大石路）178号胡天成天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002639381406 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  | CDLX-DD20786 | 木洞大桥一路（大石路）174号胡天成天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002637627836 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2021-01-25 | CDLX-DD210048 | 玄滩铂金世家民用气安装工程 | 高层 | 泸州川油 | 刘莅苇 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.12.25下委托 2020.12.30接受委托 2021.03.16出版（原为利能项目） | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图10套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202111 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002637544272 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-26 | 2020-11-27 |  | CDLX-DD20785 | 重庆智睿投资有限公司天然气管道预埋工程 | 管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 |  | 4500 | 2021-07-02 | 专票 | 11765388 | 杨兰 | 4500 |  |  | 4500
2300002637531068 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-23 | 2020-12-24 |  | CDLX-DD20784 | 惠民街道惠西路李箭天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002637529641 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | CDLX-DD20783 | 惠民正街308号向玉洪天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002637528853 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | CDLX-DD20782 | 惠民街道惠西路212号唐怡天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002637526896 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-18 | 2020-12-19 |  | CDLX-DD20781 | 渝南大道张兴翠天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002637504338 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | CDLX-DD20780 | 渝南大道文尧天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002637499582 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-09 | 2020-12-10 |  | CDLX-DD20779 | 重庆旭中房地产开发有限公司（陈果）天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002637498673 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-03 | 2020-12-04 |  | CDLX-DD20778 | 重庆中交物业管理有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002637497325 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-21 | 2020-12-22 |  | CDLX-DD20777 | 巴南区艺园路陈萃天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002637490711 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-17 | 2020-12-18 |  | CDLX-DD20776 | 重庆现代彩色书报印务有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002637483789 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-02 |  | CDLX-DD20775 | 中国邮政集团有限公司重庆市巴南片区分公司天然气迁改工程 | 整改工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 1350 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 1350 |  |  | 1350
2300002637473194 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-16 | 2020-12-17 |  | CDLX-DD20774 | 巴南区鱼轻路张丽天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002637472494 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | CDLX-DD20773 | 尚文大道谭小燕天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002637470462 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 | 2020-12-11 |  | CDLX-DD20772 | 圣灯山镇新街9号杨莉天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002637469056 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-17 | 2020-12-18 |  | CDLX-DD20771 | 鱼胡路吴怀涛天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002628688123 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-03 |  |  | CDLX-DD210055 | 鱼洞街道新市街蒋文昕天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-17 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月17日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002628673740 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-03 |  |  | CDLX-DD210054 | 巴南区道角三村（原配件一厂内）天然气拆除工程 | 整改管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-17 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月17日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002628651256 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-21 |  |  | CDLX-DD20770 | 渝南大道353号肖智方天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-17 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月17日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002622925647 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-15 |  |  | CDLX-DD210052 | 缙云山生态环山道路沙坪坝段重燃外环管网D711管道保护工程设计 | 整改管线 | 重庆沙坪坝交通实业总公司 | 李世林 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002622826550 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-02-22 | CDLX-DD210051 | 江北区五宝镇干坝村3组（张元贵）民用及表后管燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 2.24现场踏勘，本户已在原“五宝12户”工程内设计，重新单独设计，3.15方案发黄睿，出图 | 2021-03-17 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月17日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002622789643 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-26 | CDLX-DD210050 | 五宝镇干坝村1社（张毓俊）民用及表后管燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5/2户 | 已出版 |  | 2.24现场踏勘，确认接中压，3.10方案发黄睿，3.15出图 | 2021-03-17 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月17日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002606782455 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-10 | CDLX-DD210045 | 江北区和韵路15号附4号（马代忠）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 3.4现场踏勘，方案待用户落实，3.8用户确认方案，3.9方案发黄睿，3.10出图 | 2021-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002606766176 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-26 | CDLX-DD210044 | 江北区栋梁路1号附8号（张在勇）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2.24现场踏勘，2.25方案发黄睿，待用户落实方案，3.9出图 | 2021-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002604479195 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 2021-03-31 | CDLX-DD210046 | 长江二桥连接线施工段涉鑫福化工天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 泸州鑫福化工股份有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-04-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月22日出版施工图5套，预算3套（包含留底一份）。 2021年3月29日出版施工图5套，预算3套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2021-05-25 | 专票 | 11765364 | 杨兰 | 20000 | 2021-07-07 | 20000 | 0
2300002599808969 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20769 | 一品桂欣街杨雪梅天然气民改商工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300002599808048 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20768 | 渝南大道299号陈玉华天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002599806688 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20767 | 中交锦悦幼儿园天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 1350 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 1350 |  |  | 1350
2300002599804856 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20766 | 巴南区渝南大道潘义林天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002599803436 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20765 | 云纂山水公祖房郭锐天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002599801964 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20764 | 巴县大道海天花园曾统秀天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002599800502 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20763 | 欧朋大道余雪梅天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002599799383 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20762 | 巴南区龙洲大道245号屈东天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300002599795520 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20761 | 一品街道顺欣街21-4号田永芬天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002599766041 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20760 | 巴南区巴县大道郑明杰天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002599760324 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20759 | 巴南区鱼洞街道箭河路吴春凤天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002599758559 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20758 | 巴南区尚文大道808号陈龙伟天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002586382874 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-23 | CDLX-DD210036 | 礼嘉智慧公园白云湖会议中心项目（重庆两江新区产业发展集团有限公司）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 管道预埋305m | 已出版 |  | 2.5现场踏勘，待用户提供用气参数，2.9用户提供参数，2.20初稿发用户，2.21用户回复，2.23方案再次发用户并回复，2.26最终方案发用户确认，3.4用户确认，3.5出图 | 2021-03-05 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月5日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002581003529 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-18 | CDLX-DD210016 | 达州美特思乳胶制品有限公司蒸汽管道工程 | 其它 | 达州美特思乳胶制品有限公司 | 肖真 |  | 苟秀相 | 蒸汽管道项目约500米 管理费1500 | 已出版 | [18 empty] | 被挂靠 | 完结 | [7 empty] | 2021-04-06 |  | 0 |  |  | 1500
2300002580941032 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-24 | CDLX-DD210043 | 重庆太平洋精工科技有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆太平洋精工科技有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 3.4与业主签合同3.19方案图纸发业主确认 | 2021-05-26 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月26日出版施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 50% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-202110 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2021-03-09 | 专票 | 04843021 | 杨兰 | 10000 | 2021-03-17 | 10000 | 0
2300002571093602 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-03-24 |  |  | CDLX-DD210042 | 福1井钻探工程钻前工程设计 | 钻前 | 中国石化勘探分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202111 | 框架 | 完结 |  | 93500 | 2021-05-19 | 专票 | 11755722 | 刘胤 | 93500 | 2021-06-29 | 93500 | 0 | [5 empty] | 关于启动福1井钻探工程的通知20210224.pdf
2300002571092557 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-02-24 |  |  | CDLX-DD210041 | 黄草1井钻探工程钻前工程设计 | 钻前 | 中国石化勘探分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202111 | 框架 | 完结 |  | 93500 | 2021-05-19 | 专票 | 11755719 | 刘胤 | 93500 | 2021-06-29 | 93500 | 0 | [5 empty] | 关于启动黄草1井钻探工程钻前工程设计的通知－工程函字（2021）005号－20210222.pdf
2300002570098615 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20757 | 大英名门-燃气工程 | 多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 高天明 | 292 | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002570097392 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20756 | 人和佲都-燃气工程 | 多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 高天明 | 405户 | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002570093820 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20755 | 丝路奇幻城南区8、9、10、13号楼-燃气工程 | 多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 高天明 | 32户 | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002568862583 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-05 |  |  | CDLX-DD20754 | 箭河路王远陆天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.12.9已出版白图送燃气公司，待燃气公司通知出蓝图 | 2021-03-02 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002567561974 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-24 |  |  | CDLX-DD20753 | 五步狮子村幸福农庄蒋仕模天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 2021.3.1已出版白图送燃气公司 | [15 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002567550721 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-24 |  |  | CDLX-DD20752 | 2020年二圣民用零星户天然气安装工程（八） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 2021.3.1已出版白图送燃气公司 | [15 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002567549004 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-24 |  |  | CDLX-DD20751 | 2020年姜家民用零星户天然气安装工程（四） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 2021.3.1已出版白图送燃气公司 | [15 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002567541340 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-24 |  |  | CDLX-DD20750 | 2020年东泉民用零星户天然气安装工程（三） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 2021.3.1已出版白图送燃气公司 | [15 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002561738948 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-26 |  |  | CDLX-DD210040 | 人和支流公共海绵设施建设项目新峡渝线管道保护工程设计 | 整改管线 | 重庆渝隆环保有限公司 | 李世林 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-31 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 |  |  | 2021-06-04 | 专票 | 11765365 | 杨兰 | 20000 | 2021-08-17 | 20000 | 0
2300002556423865 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-28 | 2020-12-29 |  | CDLX-DD20749 | 协信星澜汇四期6#地块天然气安装工程 | 多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-01 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月1日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 7998 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 7998 |  |  | 7998
2300002553849190 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-15 |  |  | CDLX-DD20695 | 四川固美佳新型环保建材有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 金堂佳源 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-02-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月25日出版施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 22.55 | 1.27 |  |  | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002550807161 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | CDLX-DD210037 | 金通大道526号（重庆两江新区城市管理综合执法支队）集体迁改燃气工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 迁改dn110 70m | 已出版 |  | 1.14完成，1.15交，2.23出图 | 2021-02-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 拆迁改 | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002550555142 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-24 |  |  | CDLX-DD20748 | 鱼洞花土湾张绵群天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-02 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002550553562 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-23 |  |  | CDLX-DD20747 | 重庆市国丰印务有限责任公司天然气安装工程 | 多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-02-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 2107 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 2107 |  |  | 2107
2300002549133271 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 | 2020-12-11 |  | CDLX-DD20746 | 鱼洞新市街胡琴天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-02-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002549132715 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-03-12 | CDLX-DD210034 | 佳研新材料科技（重庆）有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 佳研新材料科技（重庆）有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 2.23签合同 | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-202109 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2021-02-23 | 专票 | 04843006 | 杨兰 | 10000 | 2021-02-23 | 10000 | 0
2300002549130892 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 | 2020-12-11 |  | CDLX-DD20744 | 姜家镇文庙街50号江廷凤天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-02-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300002549123202 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-24 | 2020-11-25 |  | CDLX-DD20745 | 重庆市儿童福利院天然气管道拆除工程 | 整改工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-02-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300002549113702 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-20 | 2020-11-21 |  | CDLX-DD20743 | 东泉镇佛灵街68号吴厚全天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-02-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 1350 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 1350 |  |  | 1350
2300002518925474 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-29 |  |  | CDLX-DD20742 | 重庆市两江新区悦融二路113号（范应远）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-02-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002518902172 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-22 | CDLX-DD210032 | 江北港城小区1号附1号（刘云）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 本申请为原（别祖梅）用户重新申请，2.7方案发黄睿、出图 | 2021-02-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002518896096 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | CDLX-DD210026 | 两江新区嵩山北路713号附64号（吴楠）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2.2现场踏勘，只做表前,2.4方案发黄睿，2.7出图 | 2021-02-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002513849423 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | CDLX-DD20741 | 重庆启润房地产开发有限公司洺悦城一期12#、16#楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-02-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 18748 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 18748 |  |  | 18748
2300002513840736 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | CDLX-DD20740 | 重庆启润房地产开发有限公司洺悦城二期8-11#楼天然气安装工程 | 高层、多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-02-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 17458 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 17458 |  |  | 17458
2300002513837341 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | CDLX-DD20625 | 重庆启润房地产开发有限公司洺悦城二期7#、22-30#楼天然气 安装工程 | 多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-02-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 15480 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 15480 |  |  | 15480
2300002509538458 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-01-01 |  |  | CDLX-DD20134 | 四川省鑫正安房地产开发有限公司上品尚城-燃气工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002509518358 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | CDLX-DD20739 | 2020年度恒丰公司居民散户燃气工程 | 散户 | 川西北恒丰 | 谢天福 |  | 高天明 | 74户 | 已出版 |  |  | 2021-02-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月25日出版施工图4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202006 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002508352099 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-27 | CDLX-DD210031 | 礼仁街143号（王效南）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 1.19用户联系，现场装修主体未完成，等通知，1.26现场踏勘，特殊场所，待用户提供图纸及参数，，2.3评审，2.4方案发黄睿2.6出图 | 2021-02-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002508332451 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-18 | CDLX-DD210030 | 渝北区龙凼路8号附74号（高承琳）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 1.6联系，用户装修未开始13983521816，1.26现场踏勘，特殊场所，待用户提供图纸及参数，2.3评审，方案发黄睿，2.6出图 | 2021-02-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002508322625 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-22 | CDLX-DD210029 | 江北港兴路11号附1号（重庆两江新区德鸿幼儿园）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 1.18现场踏勘，待用户提供图纸，及查气源资料，2.3方案发黄睿，2.6出图 | 2021-02-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002508302495 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-22 | CDLX-DD210028 | 两江新区康庄美地街道景谷路6号附58号（重庆德鸿教育科技有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 1.18现场踏勘，待用户提供图纸，及查气源资料，2.3方案发黄睿，2.6出图 | 2021-02-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002508259974 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-02-03 |  |  | CDLX-DD210027 | 重庆渝瀚电子科技有限公司食堂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆渝瀚电子科技有限公司 | 李世林 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002505711377 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-13 |  |  | CDLX-DD20734 | 重庆市梁平区交通建设服务中心食堂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-02-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月4日出版施工图9套，概算：红线内部分5套、红线外部分5套，（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002503402816 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-02-25 | CDLX-DD210060 | 成自高铁CZZQ-5标段燃气管道交叉改线工程 | 工商集、站场、其它 | 徐伟 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  | 挂靠项目 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002502906410 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-11 | CDLX-DD20735 | 两江新区青竹东路16号（重庆微易控股有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G25/2只 | 已出版 |  | 8.4联系，用户装修未开始，用气参数未确定，等通知，12.30现场踏勘，1.11提供参数表，1.27重新确认管道走向方案，2.1方案发黄睿2.3出图 | 2021-02-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002502876033 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2021-01-26 |  |  | CDLX-DD20736 | 重庆市江北区华融现代城A区港兴路11号附46号（龙德伟）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-02-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002500691353 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-01-15 |  |  | CDLX-DD210008 | 合川气田2020年产能建设钻井（合川001-74-H3井场）复垦工程 | 钻前 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202105 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002500690705 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-01-15 |  |  | CDLX-DD210009 | 合川气田2020年产能建设钻井（合川001-5-H5井场）复垦工程； | 钻前 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202105 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002500682498 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-01-15 |  |  | CDLX-DD210010 | 合川气田2020年产能建设钻井（合川001-84-H1/H2井场）复垦工程 | 钻前 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-202105 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002500677942 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-01-15 |  |  | CDLX-DD210011 | 合川气田2020年产能建设钻井（合川001-3-X5井场）复垦工程 | 钻前 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-202105 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002492231507 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  | CDLX-DD210025 | 成都百欧健康咨询有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 冷严 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 2021.1.26，现场踏勘 | 2021-05-10 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月10日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202012 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002492184424 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-10 | 2020-10-10 | 2020-11-30 | CDLX-DD20730 | 盘北经济开发区煤层气综合利用城镇燃气试点示范项目（白龙洞村工业大道至本歹村SP-1井） | 管线 | 贵州太极燃气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-01-28 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月28日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202128 | 单项 | 未结 |  | 12950 | 2021-08-16 | 专票 | 11808915 | 杨兰 | 12950 |  |  | 12950
2300002492058003 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-02-02 | CDLX-DD210024 | 两江新区平祥路2号附7号（张茵迪）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 1.28方案发黄睿，出图 | 2021-02-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002490451449 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-03-03 | CDLX-DD210023 | 人居越秀紫云府二期天然气供气工程（民用部分） | 高层 | 彭州川港 | 杨森 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-17 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月17日出版施工图共二册各7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202012 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002484371954 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-27 | CDLX-DD210022 | 金竹路107号F1-2幢第一层商业4（敖祥玲）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 1.26现场踏勘，一般场所，1.28方案发黄睿，待用户落实管道走廊2.1出图 | 2021-02-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002484358628 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-27 | CDLX-DD210021 | 恒山东路7号附150号（刘健平）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 1.26现场踏勘，一般场所，1.27方案发黄睿，出图 | 2021-01-28 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002484008150 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-25 |  |  | CDLX-DD20733 | 鱼嘴镇和源路151号附1号2-12至2-16号（重庆市江北区基督教鱼嘴活动点）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-28 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002484007613 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-25 |  |  | CDLX-DD20732 | 重庆两江新区礼慈路16号附10（赵曼琳）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-28 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002483051785 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-11 |  |  | CDLX-DD20731 | 重庆市蔡家水厂一期涉及云蔡线迁改工程 | 整改管线 | 重庆玉龙水务有限公司 | 王春元 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002477525521 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-02-26 | CDLX-DD210019 | 重庆新科硕电缆桥架制造有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆新科硕电缆桥架制造有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 1.26与业主签合同3.19方案图纸发业主确定 | [7 empty] | 50% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-202106 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2021-01-26 | 专票 | 41191173 | 杨兰 | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0
2300002476949939 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-01-20 |  |  | CDLX-DD210020 | 九支服务区加油站 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 黄巧 |  |  |  | 正常运行 |  | 1月21日进行了现场踏勘，目前正在做总图方案和编制项目申请报告。3月26日出版了3本项目申请报告文本给甲方。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002472230456 | 成都龙啸 | 泸州 | 2021 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-31 | CDLX-DD210018 | 泸州开丽环保材料有限公司临时用气安装工程 | 工商集 | 泸州开丽环保材料有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-04-01 | 1版 | 快递寄出 | 2021年04月01日出版（众邦制药部分）施工图1版5套（包含留底一份）。 2021年3月17日出版（众邦制药部分）施工图5套（包含留底一份）。 2021年2月4日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202103 | 单项 | 完结 |  | 40000 | 2021-04-09 | 专票 | 04843034 | 杨兰 | 40000 | 2021-06-15 | 40000 | 0 |  |  | 24000 |  |  |  | 未存档
2300002470858178 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-21 |  |  | CDLX-DD20729 | 重庆市渝北区绿竹路68号1幢1-7（陈应财）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-26 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月26日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002470852174 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-21 |  |  | CDLX-DD20728 | 大竹林绿竹路1幢68号1-6（李永红）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-26 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月26日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002470851576 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-21 |  |  | CDLX-DD20727 | 渝北区绿竹路68号1-4（周锐）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  |  | 2021-01-26 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月26日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002470564528 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  | CDLX-DD210017 | 磷石膏综合利用及暂储场项目涉及输卤管道迁改工程 | 整改管线 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-06-08 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月8日出版施工图7套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202104 | 单项 | 完结 |  | 180000 | 2021-06-10 | 专票 | 11765379-80 | 杨兰 | 180000 | 2021-07-27 | 180000 | 0
2300002460416519 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-06-10 |  |  | CDLX-DD20374 | 自贡严格生物天然气管道供气工程 | 工商集 | 严格生物科技产业发展有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 38.03 | 2.8 |  |  | LX-202044 | 单项 | 完结 |  | 28000 | 2021-04-12 | 专票 | 11689903 | 杨晨爽 | 28000 | 2021-01-19 | 28000 | 0
2300002455245797 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  | CDLX-DD20725 | 重庆市巴南区源丰汽车修理厂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-02-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-05-24 | 专票 | 11755725 | 杨兰 | 700 | 2021-06-02 | 700 | 0
2300002455237797 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  | CDLX-DD20726 | 巴南区渝南大道297号万达广场海底捞天然气迁改工程 | 整改工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-02-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 1350 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 1350 |  |  | 1350
2300002454220837 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-21 |  |  | CDLX-DD19704 | 大渡口区八桥镇金晟路网输气管道保护工程 | 其它 | 重庆城建控股（集团）有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002454019443 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-25 | CDLX-DD210014 | 恒山东路7号附636号（杨永强）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 1.18现场踏勘，1.21方案发黄睿，1.22出图 | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002454016773 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-22 | CDLX-DD210013 | 江北区和顺路248号附12号（秦友钱）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 1.18现场踏勘，1.21方案发黄睿，1.22出图 | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002453999783 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-17 |  |  | CDLX-DD20724 | 两江新区国博大道21号S4#商业吊3-商业2（经鑫）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002453992885 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-17 |  |  | CDLX-DD20723 | 港城南路18号附2号（重庆江北载英幼儿园）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002453705782 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-01-21 |  |  | CDLX-DD210015 | 重庆长寿区凤D5-1/01、D5-2/01地块草新线迁改工程 | 整改管线 | 重庆长寿开发投资（集团）有限公司 | 李尧 |  | 唐建伟 |  | 已出版 |  |  | 2021-01-26 | 0版 | 快递寄出 | 2021年01月26日出版施工图4份（未留底） | [11 empty] | LX-WG-202101 | 挂靠 | 完结 |  | 19600 | 2021-04-12 | 专票 | 11689898 | 杨兰 | 19600 | 2021-04-23 | 19600 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002453133953 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-15 |  |  | CDLX-DD20721 | 重庆市两江新区光华路58号（礼悦江山）（黄琴）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002453127276 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-15 |  |  | CDLX-DD20720 | 重庆市渝北区金通大道998号附50号（邓德飞）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002453122925 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-15 |  |  | CDLX-DD20719 | 重庆市渝北区天山大道西段39号1幢1-16（苟峻豪）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002453121602 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-15 |  |  | CDLX-DD20718 | 重庆市大竹林恒山东路7号附843号（廖维）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002453118744 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-15 |  |  | CDLX-DD20717 | 重庆市两江新区大竹林街道斑竹路19号附15号2-37（杨龙坤）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002453114814 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-15 |  |  | CDLX-DD20716 | 重庆市两江新区大竹林街道天山大道西段32号2-18（康玉华）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002453112984 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-15 |  |  | CDLX-DD20715 | 恒山东路7号附687号（两江新区福堂餐饮店）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002453110157 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-15 |  |  | CDLX-DD20714 | 大竹林慈竹路1号附42号（吴刚）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002453109601 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | CDLX-DD210004 | 成都柯新金属制造有限公司供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 冷严 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 2021.1.15，现场踏勘，1.21，联系业主，收集图纸 | 2021-03-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月25日出版施工图11套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002453109273 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-15 |  |  | CDLX-DD20713 | 江北区铁山坪街道金色花苑12号附7号（李林）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002453105609 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-15 |  |  | CDLX-DD20712 | 重庆市江北区海尔路988号附10号（秦代武）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002453102388 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-15 |  |  | CDLX-DD20711 | 江北区港城西路12号附1号2-7（秦德云）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002438345902 | 成都龙啸 | 自贡 | 2021 | 2021-01-15 |  |  | CDLX-DD210012 | 合川气田2020年产能建设钻井（合川001-87井场）复垦工程 | 钻前 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-202105 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002437773333 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | CDLX-DD210006 | 和睦路天然气管道与污水管道交叉管线保护工程 | 整改管线 | 重庆市两江新区管理委员会 | 庞正荣 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002437742060 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | CDLX-DD210007 | 中梁山组团G分区G40-3-504地块停车场项目新峡渝线管道保护工程 | 整改管线 | 重庆九龙润城环境工程有限公司 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 |  | 外协工程 ，已出版。 | 2021-02-05 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月5日出版施工图7套，概算3套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 完结 |  |  | 2021-02-23 | 专票 | 04843007 | 杨兰 | 20000 | 2021-03-16 | 20000 | 0
2300002428714835 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-06-01 |  |  | CDLX-DD20710 | 中机国能（南充）热电有限公司计量装置改造工程 | 整改站场 | 1.1.1 南充川港经开燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  | 已提交施工图A版于业主，等待业主反馈信息。 | 正常运行 | [12 empty] | 有 | 65.98 | 4.8 |  |  | LX-202013 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002423318464 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 |  |  | CDLX-DD20708 | 港城小时代（周定敏）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002423317038 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 |  |  | CDLX-DD20707 | 五里坪小时代L2-3-L2-8号商铺（文晓红）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002423316362 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 |  |  | CDLX-DD20706 | 五里坪港兴小区4附4号门面（文晓红）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002423315942 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 |  |  | CDLX-DD20705 | 和顺一支路28号附一号（孟菲）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002423313708 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 |  |  | CDLX-DD20704 | 和顺一支路18号附16号（姜满森）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002423311277 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 |  |  | CDLX-DD20703 | 两江新区大竹林镇银竹苑恒山东路7号附715号（陈德友）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002423309533 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 |  |  | CDLX-DD20702 | 渝北区楠竹路8号附70号2-18（李远军）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002423308217 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 |  |  | CDLX-DD20701 | 重庆市两江新区悦山路5号附32号（吴绍勇）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002423307088 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 |  |  | CDLX-DD20700 | 重庆市两江新区悦城路103号门市（周友书）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002423303934 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 |  |  | CDLX-DD20699 | 两江新区悦华路9号6幢1-30（李艳）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002423301395 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 |  |  | CDLX-DD20698 | 重庆市两江新区礼慈路16号附12号（蒋少兵）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002423298829 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-10 |  |  | CDLX-DD20697 | 重庆市两江新区礼嘉组团A标准分区A65-1/04、A66-1/04号地块S1号楼1-商铺11（刘伟）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002423293965 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-14 | CDLX-DD210005 | 重庆市江北区海尔路386号星辰丽苑小区7栋4楼（重庆市江北区建工职业培训学校）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 1.12现场踏勘，一般场所，待用户提供参数表，1.14方案发黄睿，1.19出图 | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002423283278 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-22 | CDLX-DD20709 | 玉峰村15社（重庆晨全硕园林绿化有限公司）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.17现场踏勘，用户取消本申请，并申请小微企业活动，2021.1.12，用户启用本申请设计，2021.1.13方案发黄睿，1.19出图 | 2021-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002421233597 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20696 | 重庆两江燃气公司拆迁改项目2020年四季度燃气工程 | 整改管线、整改工商集、整改散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 320户 | 已出版 | [8 empty] | 该项目号仅作为结账开票用，无蓝图 | [8 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 73400 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 73400 | 2021-02-09 | 73400 | 0
2300002419304595 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-30 | CDLX-DD210003 | 重庆七彩电动车有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆七彩电动车有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 1.13和业主签合同 | 2021-06-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年06月21日出版施工图2份（未留底） |  |  |  | 50% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-202102 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2021-01-15 | 专票 | 41191161 | 杨兰 | 10000 | 2021-01-25 | 10000 | 0
2300002419149030 | 成都龙啸 | 重庆 | 2021 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-30 | CDLX-DD210002 | 重庆睿肖电动车有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆睿肖电动车有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 1.13业主付款 | 2021-06-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年06月21日出版施工图2份（未留底） |  |  |  | 50% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-202101 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2021-01-15 | 专票 | 41191160 | 杨兰 | 10000 | 2021-01-19 | 10000 | 0
2300002401397970 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-30 | CDLX-DD20690 | 四川强邦新材料科技有限公司供气工程 | 工商集 | 泸州化工园区天然气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-01-07 | 0版 | [8 empty] | 有 | 37.83 | 2.79 | 0 |  | LX-LZ-202105 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2021-02-23 | 专票 | 04843016 | 杨兰 | 10000 | 2021-03-24 | 10000 | 0
2300002400018479 | 成都龙啸 | 成都 | 2021 | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  | CDLX-DD210001 | 彭州妇幼保健院锅炉用气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 冷严 |  |  |  | 已出版 | 进行中 |  | 2021-03-29 | 1版 | 快递寄出 | 2021年3月29日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202012 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002397975440 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | CDLX-BD20693、CDLX-DD20693 | 龙忠线智能检测缺陷修复 | 管线 | 重庆气矿梁平采输气作业区 | 庞正荣 |  |  |  | 正常运行 |  | 2020.12.8完成初稿并在气矿进行了评审。2021.7由于当时评价报告不是正式版，有些地方还需与评价单位沟通，按会议要求进行修改。2021.1.15修改设计，资料不是很全。2021.1.22已发概算，做完后发气矿复审，合格后上报分公司。2021.1.29改为初步设计B版，发气矿复审，合格后再上报分公司。2021.2.5电子版已发重庆气矿管道部，进行上报。2021.2.26已报重庆造价部审费用。等通知。2021.3.5已打印3份，下周交气矿报分公司批。2021.3.12本日已邮寄，等通知。2021.3.19等通知。2021.5.14于5.11在西油分公司进行设计审查，变动较大，要以安研院新定的修复规定进行重新确定工作量，并要与上次检测修复的缺陷进行对比。相当于需要重做。2021.5.14于5.11在西油分公司进行设计审查，变动较大，要以安研院新定的修复规定进行重新确定工作量，并要与上次检测修复的缺陷进行对比。相当于需要重做。2021.5.21在气矿开了2次会议，统一了修复缺陷的方案。要求下周完成修改。2021.5.28由于基础资料不全，下周一完成。2021.6.11正修改，15号成都安研院审查。2021.6.18修改设计，等正式会议纪要。2021.6.25已发电子版给气矿。2021.7.2于2021.6.29初设已发去出版。2021.7.16等通知出施工图。2021.7.23等通知出施工图。2021.7.30等通知出施工图。 | 2021-07-01 | 0版 | 快递寄出 | 2021年07月01日出版初步设计2份，概算2份（均未留底） 2021年03月08日出版初步设计3份，概算3份（均未留底） | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002397945818 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-28 | 2020-11-29 |  | CDLX-BD20694、CDLX-DD20694 | 讲渡线（龙七段、七卧段）智能检测缺陷修复 | 其它 | 重庆气矿梁平采输气作业区 | 庞正荣 |  |  |  | 正常运行 |  | 2020.12.8完成初稿并在气矿进行了评审。2021.7由于当时评价报告不是正式版，有些地方还需与评价单位沟通，按会议要求进行修改。2021.1.15修改设计，资料不是很全。2021.1.22核对数据，计划下周1完成，做概算，要求30号前交做作业区上报。2021.2.5电子版已发重庆气矿管道部，进行上报。2021.2.26已报重庆造价部审费用。等通知。2021.3.5已打印3份，下周交气矿报分公司批。2021.3.12等通知。2021.3.5已打印3份，下周交气矿报分公司批。2021.3.12本日已邮寄，等通知。2021.3.19等通知。2021.5.14于5.11在西油分公司进行设计审查，变动较大，要以安研院新定的修复规定进行重新确定工作量，并要与上次检测修复的缺陷进行对比。相当于需要重做。2021.5.21在气矿开了2次会议，统一了修复缺陷的方案。要求下周完成修改。2021.5.28由于基础资料不全，下周一完成。2021.6.11正修改，15号成都安研院审查。2021.6.18修改设计，等正式会议纪要。2021.6.25已发电子版给气矿。2021.7.2于2021.6.29初设已发去出版。2021.7.23等通知出施工图。2021.7.30等通知出施工图。 | 2021-07-01 | 0版 | 快递寄出 | 2021年07月01日出版初步设计2份，概算2份（均未留底） 2021年03月08日出版初步设计3份，概算3份（均未留底） |  |  | 曾用名：讲渡线（龙七、七卧段）智能检测缺陷修复 | [10 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002395441400 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2021-01-24 |  |  | CDLX-DD20651 | 阳春坝配气站管线迁改工程 | 管线 | 四川川港燃气有限责任公司（自贡分公司）） | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-202029 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002395436060 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-20 | CDLX-DD20692 | 重庆柯旭机械制造有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆柯旭机械制造有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 12.30已发方案给业主确认 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 80% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-202045 | 单项 | 未结 |  | 10000 | [7 empty] | 0
2300002395195588 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-DD20691 | 御景天水B组团卧渝线燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆天成缘江置业有限公司 | 李世林 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2021年07月29日出版详细勘察2份（未留底） 2021年07月06日出版施工图4套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  | 6.30号发于峥嵘打图室出版。 | [8 empty] | LX-CQ-202046 | 单项 | 未结 |  | 118900 | 2021-08-24 | 专票 | 11808919 | 杨兰 | 118900 | 2021-07-30 | 86355 | 32545
2300002395144715 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CDLX-DD20055 | 2020年度恒丰燃气公司商业用户燃气工程 | 工商集 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 谢天福 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月25日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202006 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393331458 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | CDLX-DD20689 | 重庆北部新区经开园白马花园3号地8幢BJ8-1-6（308）（8.1.1.门面2）（郑群）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393328137 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | CDLX-DD20688 | 重庆市江北区海尔路988号附16号（戴生文）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393322642 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | CDLX-DD20687 | 渝北区龙竹路95号1幢1-22（曾维萍）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393314240 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | CDLX-DD20686 | 重庆市两江新区悦城路131号门市码头面（冯仁胜）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393306849 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | CDLX-DD20685 | 重庆市两江新区悦城路115号门市，大千金尖货串串（冯李）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393300341 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | CDLX-DD20684 | 渝北区恒山东路7号附638号（田刚）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393299297 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | CDLX-DD20683 | 重庆市两江新区康美街道九曲河路85号（颜思远）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-08 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月8日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393297344 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | CDLX-DD20682 | 重庆市玉峰山镇玉峰村6组（王顺合）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393288032 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | CDLX-DD20681 | 重庆市渝北区玉峰山镇玉峰村5组（周定平）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393286217 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | CDLX-DD20680 | 栋梁二路14号附36号（苟联军）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393284476 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | CDLX-DD20679 | 重庆市江北区五里坪港兴小区2附22号（何云容）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393259955 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | CDLX-DD20678 | 重庆市江北区鱼嘴镇和韵路51号附5号（两江新区厨留香餐馆）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393247969 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | CDLX-DD20677 | 重庆市江北区鱼嘴和熙家园门市3-1-3（简胡东）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393170442 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-24 | CDLX-DD20676 | 礼嘉组团标准分区A21-4/06宗地（重庆雅居乐雅致教育信息咨询有限公司）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 12.30现场踏勘，12.30方案发黄睿，01.06用户确认方案，出图 | 2021-01-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002393167537 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-11 | CDLX-DD20675 | 悦来滨江路80号附210（李甲明）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 同原嘉华投资项目，以本委托为准，原委托取消12.1踏勘现场，特殊场所，待用户提供参数，12.29方案发黄睿，待评审，01.06评审，出图 | 2021-01-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002392035549 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-22 | 2020-11-24 |  | CDLX-DD20575 | 西部半导集成电路高科技项目供气工程一期 | 管线 | 绵阳天兴燃气有限公司 | 孙世成 |  |  |  | 已出版 |  | 2021.1.5已将图纸发天司审核。2021.1.13已出版 | 2021-01-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月13日出版施工图7套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002389546132 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-30 | CDLX-DD20674 | 江安县老旧小区气表及表箱整改工程 | 整改其它 | 泸州川油天然气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 2020年12月28日接到任务，29日现场办公，30日收到设计委托书。 | 2021-02-05 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月5日出版施工图9套（包含留底一份）。 2021年01月14日出版概算3份（未留底） | [6 empty] | 有 |  |  |  |  | LX-LZ-202019 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002389542207 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2021-01-20 | CDLX-DD20658 | 赤水市气矿九叔餐饮店商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | RX50/0.4A +G10 | 已出版 |  |  | 2020-12-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月30日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 0.99 | 0.2 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002373025232 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-23 | CDLX-DD20673 | 鱼嘴镇福宏大道天港路口管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 迁改dn160 150m | 已出版 |  |  | 2020-12-31 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 拆迁改 | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002373019619 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-22 | CDLX-DD20672 | 铁山坪街道港宁路39号（重庆兆隆食品有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G250 | 已出版 |  | 2020.12.15现场踏勘，等用户提供图纸，12.22提供图纸，12.29发黄睿,12.31出图 | 2020-12-31 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 8000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 8000 | 2021-02-09 | 8000 | 0
2300002373013169 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-11 | CDLX-DD20671 | 玉峰山镇新坪村4社1、2、3层（重庆龙景酒店有限责任公司）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G100 | 已出版 |  | 2020.12.7联系用户不在，12.10联系用户预约12.14现场，12.14现场踏勘，等用户提供图纸及参数，12.17用户提供图纸、参数，12.24初稿发用户确认，12.26用户确认，12.29发黄睿，12.31出图 | 2020-12-31 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 6000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 6000 | 2021-02-09 | 6000 | 0
2300002372071144 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-20 | CDLX-DD20670 | 重庆市升九物资有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆市升九物资有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 12.31签合同 | 2021-06-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年06月21日出版施工图2份（未留底） |  |  |  | 40% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-202050 | 单项 | 未结 |  | 10000 | [7 empty] | 0
2300002368838004 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | CDLX-DD20653 | 眉山市科顺食品有限公司燃气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 孙世成 |  |  |  | 正常运行 | 进行中 | [8 empty] | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002368811499 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | CDLX-DD20652 | 四川万邦胜辉新能源科技有限公司燃气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 冷严 |  |  |  | 正常运行 | 进行中 | [8 empty] | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002368786241 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | CDLX-DD20655 | 江安阳春坝配气站至海丰和泰有限公司天然气管线迁改工程（厂区部分） | 整改管线 | 四川川港燃气有限责任公司江安营销部 | 冷严 |  |  |  | 已出版 | 进行中 |  | 2021-03-17 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月17日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202029 | 框架 | 未结 |  | 9000 | 2021-07-09 | 专票 | 11808903 | 杨兰 | 9000 |  |  | 9000
2300002365160119 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-29 |  |  | CDLX-DD20669 | 重庆心联心实业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆心联心实业有限公司 | 李世林 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-202051 | 单项 | 完结 |  | 9000 | 2021-01-15 | 普票 | 57271042 | 杨兰 | 9000 | 2021-01-06 | 9000 | 0
2300002364059418 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-07 |  |  | CDLX-DD20668 | 重庆市两江新区悦华路9号6幢1-11（雷丽）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002364049748 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-07 |  |  | CDLX-DD20667 | 重庆市两江新区悦华路9号6憧1-6（陈玉华）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002364023519 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-07 |  |  | CDLX-DD20666 | 重庆市两江新区悦华路9号6幢1-22（童小刚）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002364015793 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-07 |  |  | CDLX-DD20665 | 两江新区礼嘉组团A69-7-06地块裙楼1-商铺39（万健）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2021-01-12 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002364008823 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-07 |  |  | CDLX-DD20664 | 江北区和煦路10号附35号（冯仁强）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.24现场交底确认方案，一般场所，12.25方案发黄睿12.29出图 | 2021-01-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002363995953 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-07 |  |  | CDLX-DD20663 | 两江新区悦华路9号6幢1-81、180、1-79（况禹果）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 12.23现场交底确认方案，一般场所，方案发黄睿12.29出图 | 2021-01-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002363957928 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-07 |  |  | CDLX-DD20662 | 重庆市江北区五宝镇正街202号（罗素）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.24现场交底确认方案，一般场所，12.25方案发黄睿，12.29出图 | 2021-01-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002363951738 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-07 |  |  | CDLX-DD20661 | 江北区金科十年城东区，把罐牛肉面（杨昭集）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.23现场交底确认方案，口袋屋，方案发黄睿，12.29出图 | 2021-01-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002363922721 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-07 |  |  | CDLX-DD20660 | 两江新区金海大道66号附16号（郑勤）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.23现场交底确认方案，特殊场所，方案发黄睿，12.29出图 | 2021-01-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002363921270 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-25 |  |  | CDLX-DD20657 | 青杠求金中学天然气安装工程 | 工商集 | 青杠求金中学 | 李世林 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002363918686 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-07 |  |  | CDLX-DD20659 | 两江新区华悦路9号6幢1-101号（张发健）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 12.18现场交底确认方案，特殊场所，方案发黄睿，12.29出图 | 2021-01-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002363916800 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-25 |  |  | CDLX-DD20656 | 重庆鸿菲益科技有限公司工业用气户内安装工程 | 工商集 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 李世林 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月15日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002348349281 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-01-10 | CDLX-DD20644 | 白沙2020年红花店社区散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户159户 | 正常运行 |  | 12.21收到委托 | [7 empty] | 50% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 未结 |  | 44520 | 2021-01-13 | 普票 | 97754716-17-18 | 杨兰 | 44520 |  |  | 44520
2300002348347232 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-01-10 | CDLX-DD20643 | 德感、何埂2020年散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户25户 | 已出版 |  | 12.21收到委托 | [7 empty] | 100% | 无 |  | 无 | [5 empty] | 框架 | 未结 |  | 7000 | 2021-01-13 | 普票 | 97754716-17-18 | 杨兰 | 7000 |  |  | 7000
2300002346810546 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-29 | CDLX-DD20654 | 江北区鱼嘴镇长和路65号附13号（吴佳芯）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 12.19现场踏勘，12.22方案发黄睿，12.25出图 | 2021-01-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002345160307 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-10-24 |  |  | CDLX-DD20461 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司简阳撬装站工程 | 其它 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 10000 | 2020-12-23 | 专票 | 19350189-91 | 杨兰 | 10000 | 2020-12-28 | 10000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002344708062 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-02 |  |  | CDLX-DD20626 | 南川桐栖学府（二期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 749户 | 已出版 |  |  | 2021-01-18 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月18日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 未结 |  | 51039 | 2021-07-09 | 专票 | 11808909 | 杨兰 | 51039 |  |  | 51039
2300002338867734 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-30 | CDLX-DD20647 | 贵州驷水环保科技材料有限公司供气工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 调压计量柜、涡轮流量计DN50，管线长度592米 | 已出版 |  |  | 2020-12-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月22日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 16.27 | 0.62 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002338774931 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | CDLX-FS20650 | 丹夹复线输气管道建设工程后评价报告 | 可研 | 四川新顺通天然气有限责任公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202016 | 单项 | 完结 |  | 77168 | 2020-12-22 | 专票 | 19350177 | 杨兰 | 77168 | 2020-12-29 | 77168 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002338760616 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-01 |  |  | CDLX-CD20649 | 十四五LNG加注站规划 | 规划 | 四川新顺通天然气有限责任公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202039 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2020-12-22 | 专票 | 19350176 | 杨兰 | 20000 | 2020-12-29 | 20000 | 0
2300002337993104 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-22 |  |  | CDLX-DD20648 | 犍为县下渡、大兴、定文、伏龙、龙孔学校幼儿园天然气安装工程 | 工商集 | 犍为恒丰泰天然气有限公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 |  |  | 2021-02-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月4日出版5个项目施工图7套，预算7套（包含留底一份）。 |  |  | CDLX-DD20648-1 犍为县大兴中心小学整体搬迁项目，CDLX-DD20648-2 犍为县下渡小学改扩建项目，CDLX-DD20648-3 犍为县定文中心幼儿园新建项目，CDLX-DD20648-4 犍为县伏龙中心幼儿园新建项目，CDLX-DD20648-5 犍为县龙孔中心幼儿园新建项目 | [8 empty] | LX-WG-202017 | 被挂靠 | 完结 |  | 25000 | 2021-01-15 | 专票 | 41191165 | 杨兰 | 25000 | 2021-04-27 | 25000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002337600218 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | CDLX-DD20646 | 巴南区南彭街道惠忠璐（忠兴）惠源小区吴涛天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300002336344543 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-09-21 | CDLX-DD20582 | 九支镇二转盘精婴世家商业安装工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2020-12-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月15日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202007 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002336343889 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-09-10 | CDLX-DD20581 | 赤水市农民街商业安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2020-12-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月15日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002336342427 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-12-10 | CDLX-DD20639 | 赤水市智星酒楼商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | RX50/0.4A +G25 | 已出版 |  |  | 2020-12-21 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月21日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 4.3 | 0.47 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002336335697 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-12-10 | CDLX-DD20638 | 赤水市墨香叠翠436号门市商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | RX50/0.4A +G6 | 已出版 |  | 已出版 | 2020-12-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月15日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 1.22 | 0.2 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002328686447 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | CDLX-DD20645 | 江北区海尔路988号附26号（谭凤鸣）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2020.11.24踏勘现场，无商业预埋，用户需G10表，无法满足，等用户考虑，12.18方案发黄睿12.22出图 | 2020-12-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002326511311 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-24 |  |  | CDLX-DD20637 | 潼南区气田污水无害化综合处理项目 | 其它 | 重庆满翼环保科技有限公司 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [5 empty] | 2020年12月17日出版岩土工程详细勘察4套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 报废 | [9 empty] | 0
2300002324174496 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-17 |  |  | CDLX-DD20642 | 南川翡翠蓝山（二期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 462户 | 已出版 |  |  | 2021-01-18 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月18日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份，08.31寄重庆用于结算）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 未结 |  | 30337.2 | 2021-07-09 | 专票 | 11808908 | 杨兰 | 30337.2 |  |  | 30337.2
2300002324172812 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | CDLX-DD20641 | 南川奥园新红阳公园壹号（A区二期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 329户 | 已出版 |  |  | 2021-07-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月13日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 2021年5月21日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 未结 |  | 19080 | 2021-09-08 | 专票 | 11808934 | 杨兰 | 19080 |  |  | 19080
2300002323785627 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  | CDLX-DD20640 | 李家岩水库输水管道（街子段）恒丰天然气管道占压迁改工程 | 整改管线 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 谢天福 |  | 高天明 | 设计压力0.4MPA,管径：D89x4.5 D108X5 共计约280m | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-B-202006(框架） | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002317277635 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 2020-12-30 | CDLX-DD20636 | 合江榕山四川三木化工有限公司供气工程 | 工商集 | 泸州化工园区天然气有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月18日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201960 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2020-12-22 | 专票 | 19350178 | 杨兰 | 10000 | 2020-12-23 | 10000 | 0
2300002313841443 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  | CDLX-DD20611 | 老旧小区交通下街教师宿舍楼燃气管道改造工程 | 整改多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 高天明 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-B-202001（框架） | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002308662199 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | CDLX-DD20635 | 四川眉山修文雅苑小区商业供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 冷严 |  |  |  | 正常运行 | 进行中 | 2020.12.11，现场踏勘 | [7 empty] | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002308560221 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-30 | CDLX-DD20634 | 纳35井至天成玻璃天然气管道30万吨沥青项目迁改工程 | 整改管线 | 泸州市纳溪区新乐镇政府 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月28日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002298423755 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-10-09 | 2020-11-26 |  | CDLX-DD19703 | 棉竹LNG加气站临时用房整改 | 整改站场 | 乐山川港星源天然气有限公司 | 王禹涵 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202014 | 框架 | 完结 |  | 20000 | 2020-12-17 | 专票 | 19350138 | 杨晨爽 | 20000 | 2020-12-23 | 20000 | 0 | [5 empty] | 站房整改.pdf
2300002298394858 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2019-12-30 | 2020-11-26 |  | CDLX-DD20632 | 棉竹LNG加气站围墙俢砌 | 整改站场 | 乐山川港星源天然气有限公司 | 王禹涵 |  |  |  | 已出版 | [12 empty] | 有 |  |  |  |  | LX-202014 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-12-17 | 专票 | 19350137 | 杨晨爽 | 10000 | 2020-12-23 | 10000 | 0 | [5 empty] | 围墙整改.pdf
2300002298318454 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-11 |  |  | CDLX-DD20631 | 2020年老气田改造及其他工程 | 其它 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 谢天福 |  | 王锐 |  | 已出版 | [8 empty] | 勘察项目（合川气田除砂及除沫工艺改造工程；管道安全隐患整改；报废材料及设备堆放点新建工程；合川气田集气干线阴极保护升级改造工程；井站安全隐患治理工程） | [8 empty] | LX-WG-202007 | 框架 | 完结 |  | 598927.73 | 2021-03-09 | 专票 | 04843023 | 杨兰 | 598927.73 | 2021-04-23 | 598927.73 | 0
2300002297688617 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-09 | CDLX-DD20629 | 江北区海尔路952号水语华庭二期11号楼4/5/6/层（重庆市江北区百龄帮铁山坪养老服务有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G25 | 已出版 |  | 2020.12.3现场踏勘，等用户提供用气参数表和图纸，12.4提供图纸、参数表，12.7查询气源无资料，12.8测绘单位提供气源资料，12.10用户提供锅炉布置图，12.11提供新参数，12.14发黄睿，12.15最终方案发用户确认，12.16用户确认，12.16出图 | 2020-12-17 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月17日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002297686578 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-09 | CDLX-DD20628 | 礼嘉天街A馆-B1-37（重庆威斯汀顿健身服务有限公司）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G40 | 已出版 |  | 2020.12.3现场踏勘，等用户提供用气参数表,12.3提供图纸，12.4提供参数，12.8初稿发用户，12.8发黄睿,12.9用户回复，12.10用户重新提供参数，12.11出图 | 2020-12-14 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月14日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002297665617 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-01-10 | CDLX-DD20630 | 四座站场改扩建项目HAZOP审查报告编制（泉州分输清管站、龙岩分输清管站、莆田分输联络站、海沧分输联络站改扩建项目的HAZOP分析报告） | 其它 | 中国石油天然气管道工程有限公司珠海分公司 | 肖真 |  | 李德明 |  | 已出版 |  |  | 2020-12-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月23日出版HAZOP分析报告：泉州分输清管站7套、龙岩分输清管站7套、莆田分输联络站7套、海沧分输联络站7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-202015 | 被挂靠 | 完结 |  | 200000 | 2020-12-11 | 专票 | 19276298 | 李叶林 | 200000 | 2021-05-26 | 200000 | 0
2300002293344606 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-04 |  |  | CDLX-DD20624 | 中国石油四川遂宁销售分公司遂宁大英环城路加油站新增LNG项目 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 黄巧 |  |  |  | 正常运行 |  | 方案已做，发给甲方，并出版了2本方案文本。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002290632466 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-18 |  |  | CDLX-DD20565 | 成都锋兴电梯部件有限公司供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.11.30日评审，2020.12.4日出版 | 2020-12-04 | 0版 | 现场签收 | 2020年12月4日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  | 高扬 |  | 22.65 | 1.41 |  |  | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 20 锋兴电梯.jpg
2300002290138191 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-25 |  |  | CDLX-DD20623 | 天然气净化总厂生产指挥中心会议功能适应性改造工程 | 其它 | 西南油气田分公司天然气净化总厂基建工程管理部 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-202006 | 被挂靠 | 完结 |  | 133300 | 2020-12-09 | 专票 | 19276292-93-94-95-96 | 杨兰 | 133300 | 2020-12-25 | 133300 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002290137219 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-25 |  |  | CDLX-DD20478 | 安岳净化公司电瓶车充电及交通车停车棚修建项目 | 其它 | 重庆天然气净化总厂基建工程管理部 | 谢天福 |  | 伍培 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-202006 | 被挂靠 | 完结 |  | 71700 | 2020-12-09 | 专票 | 19276292-93-94-95-96 | 杨兰 | 71700 | 2020-12-25 | 71700 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002290135638 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-25 |  |  | CDLX-DD20477 | 忠县分厂固废堆放棚隐患整改项目 | 其它 | 重庆天然气净化总厂基建工程管理部 | 谢天福 |  | 伍培 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-202006 | 被挂靠 | 完结 |  | 40500 | 2020-12-09 | 专票 | 19276292-93-94-95-96 | 杨兰 | 40500 | 2020-12-25 | 40500 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002290129240 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-25 |  |  | 2020 | 重庆天然气净化总厂安岳净化有限公司叉车充电停车棚修建 | 其它 | 重庆天然气净化总厂基建工程管理部 | 谢天福 |  | 伍培 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-202006 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002290127317 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-25 |  |  | CDLX-DD20460 | 重庆天然气净化总厂安岳净化有限公司叉车充电停车棚修建 | 其它 | 重庆天然气净化总厂基建工程管理部 | 谢天福 |  | 伍培 |  | 正常运行 | [18 empty] | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002290125709 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-25 |  |  | CDLX-DD20459 | 重庆天然气净化总厂食堂对标整改工程 | 其它 | 重庆天然气净化总厂基建工程管理部 | 谢天福 |  | 伍培 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-202006 | 被挂靠 | 完结 |  | 126800 | 2020-12-09 | 专票 | 19276292-93-94-95-96 | 杨兰 | 126800 | 2020-12-25 | 126800 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002290116164 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-25 |  |  | CDLX-DD20458 | 渠县分厂等6个分厂厂界噪声超标治理 | 其它 | 重庆天然气净化总厂基建工程管理部 | 谢天福 |  | 伍培 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-202006 | 被挂靠 | 完结 |  | 50200 | 2020-12-09 | 专票 | 19276292-93-94-95-96 | 杨兰 | 50200 | 2020-12-25 | 50200 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002290102750 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-25 |  |  | CDLX-DD20457 | 重庆天然气净化总厂技能专家工作室维修 | 其它 | 重庆天然气净化总厂基建工程管理部 | 谢天福 |  | 伍培 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-202006 | 被挂靠 | 完结 |  | 50100 | 2020-12-09 | 专票 | 19276292-93-94-95-96 | 杨兰 | 50100 | 2020-12-25 | 50100 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002287481750 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | CDLX-DD20622 | 巴蜀液酒业有限公司天然气调压计量柜至锅炉房天然气安装工程 | 工商集 | 四川宜宾巴蜀液酒厂 | 孙世成 |  |  |  | 正常运行 |  | 2020.12.2现场踏勘 | 2021-09-13 | 0版 | 快递寄出 | 2021年09月13日出版施工图5份，概算5份。（含留底一份） | [11 empty] | LX-202029 | 框架 | 完结 |  | 38000 | 2021-08-16 | 专票 | 11808914 | 杨兰 | 38000 | 2021-08-13 | 38000 | 0
2300002287468514 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 |  | CDLX-DD20621 | 江安巴蜀液酒业有限公司供气工程 | 管线 | 四川川港燃气责任有限公司（自贡分公司） | 孙世成 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.12.2现场踏勘2020.12.28已发天然气公司评审。 | 2021-07-28 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月28日出版初步设计9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  | 2021.1.1已将初设发天然气公司审核 | 90% | [7 empty] | LX-202029 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002287376805 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-02 |  |  | CDLX-FS/BD/DD20620 | 瑞丽市城市建设投资开发有限责任公司弄莫湖加油站基础设施建设项目 | 可研 | 瑞丽市城市建设投资开发有限责任公司 | 祝鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 可研报告、出版设计已出版6套。 | [15 empty] | LX-202034 | 单项 | 尾款未结 |  | 364820 | 2020-12-08 | 专票 | 19276282-83 | 刘胤 | 364820 | 2021-02-05 | 239740 | 125080
2300002286873324 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-12-03 | CDLX-DD20619 | 江北区五宝镇御泉路1号五宝派出所（重庆市公安局江北区分局）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 11.30联系，预约12.1现场，12.1现场踏勘，12.7方案发黄睿，12.8出图 | 2020-12-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002286817638 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | CDLX-DD20618 | 两江新区嵩山中路1号附1号3楼（余游）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2020.11.19踏勘现场，待用户确认方案，12.4方案发黄睿，12.8出图 | 2020-12-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002286540747 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | CDLX-DD20617 | 渝北区黄山大道中段67号6幢1-8（重庆绍轩商贸有限公司）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2020.11.16联系，装修未开始，12.1现场踏勘，待用户提供参数，12.7方案发黄睿，12.8出图 | 2020-12-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002286023058 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-08 |  |  | CDLX-DD20616 | 重庆渝北区新牌坊立交卧渝线临时保护工程 | 整改管线 | 重庆临空都市基础设施建设运营有限公司 | 李世林 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-20 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月20日出版施工图7套（包含留底一份）。 2021年4月8日出版施工图7套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202113 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2021-05-24 | 专票 | 11755724 | 杨兰 | 20000 | 2021-06-15 | 20000 | 0
2300002282180333 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | CDLX-DD20613 | 重庆智能工程职业学院天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆永康天然气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月9日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 72.26 | 5.16 | 0 |  |  |  | 未结 | [9 empty] | 0
2300002282178681 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | CDLX-DD20614 | 重庆市永川综合保税区天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆永康天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | 中压聚乙烯管道dn110 长度1500米， dn63长度1710米 | 正常运行 | [12 empty] | 有 | 67.7 | 4.9 | 0 |  |  |  | 未结 | [9 empty] | 0
2300002282174654 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020-12-10 | CDLX-DD20612 | 永川松溉镇松江村至港桥园区天然气管道工程 | 管线 | 重庆永康天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | 中压聚乙烯管dn110 长度2199米 | 已出版 |  |  | 2020-12-07 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月7日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 91.94 | 6.28 | 0 |  | LX-LZ-202116 | 单项 | 未结 |  | 19800 | [7 empty] | 0
2300002276468038 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | CDLX-DD20607 | 玉峰山镇玉峰村7组71号（雷文涛）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 11.24联系，无法接通，11.26联系，用户预约12.1现场,12.1踏勘现场，12.2方案发黄睿，12.4出图 | 2020-12-07 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002276466288 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-12-03 | CDLX-DD20606 | 唐家沱组团G分区G37-1-1/04号2-S号栋1-商业14（王敏）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2020.11.24踏勘现场，特殊场所，待评审，12.2评审，12.4方案发黄睿，12.8出图 | 2020-12-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002276459616 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-24 | CDLX-DD20605 | 悦来滨江路2号附17号（杨娅）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2020.11.24踏勘现场，特殊场所，待评审，12.2评审，12.4方案发黄睿，12.8出图 | 2020-12-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002276457160 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | CDLX-DD20604 | 礼慈路15号龙湖天街B馆-1F-49（重庆黄记小烤餐饮管理有限公司礼慈路分公司）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2020.11.24踏勘现场，特殊场所，待评审，12.2评审，12.4方案发黄睿，12.8出图 | 2020-12-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002276450215 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | CDLX-DD20603 | 江北区海尔路988号42号（李鹏）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 11.11现场踏勘特殊场所，门面前方无预埋管网，11.17再次现场踏勘，确认接D219低压管道方案，待评审，12.2评审，12.4方案发黄睿，12.8出图 | 2020-12-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002276426656 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-20 | CDLX-DD20602 | 金竹路111号F1-3栋1楼商业2（廖世川）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 11.17现场踏勘，现场安装条件困难，有待确认气源及用户协调燃气路由，11.18通知用户无商业气源，设计无法进行，12.1重新踏勘现场定接民用安装方案，12.4方案发黄睿，12.8出图 | 2020-12-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002276402517 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-17 | CDLX-DD20601 | 渝北区龙凼路9号附126号（陈州平）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2020.11.10联系，装修主体未完成，等通知，11.17现场踏勘，特殊场所，待评审，12.2评审，12.4方案发黄睿12.8出图 | 2020-12-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002276386421 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-24 | CDLX-DD20600 | 两江新区礼嘉组团A标准分区A57-2/05号宗地S1/S2-1/S2-2号商业1-8（文琳）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 9.16联系，装修未开始，等通知，11.24现场踏勘，等评审，12.2评审，12.4方案发黄睿，12.8出图 | 2020-12-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002275964995 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-12-10 | CDLX-DD20580 | 赤水市贵粱酒厂包装车间食堂用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月30日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 14.43 | 0.62 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 |  | 6509 | 2020-12-18 | 专票 | 19350163 | 杨兰 | 6509 |  |  | 6509
2300002275548102 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-22 | CDLX-DD20610 | 青杠2020年（二期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户约150户 | 已出版 |  | 12.3收到委托 | 2020-12-17 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月17日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 60% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 未结 |  | 35000 | 2021-01-13 | 普票 | 97754716-17-18 | 杨兰 | 35000 |  |  | 35000
2300002275546281 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-22 | CDLX-DD20609 | 永兴2020年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户约100户 | 已出版 |  | 12.2收到委托，现场办公 | 2020-12-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月24日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 60% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 未结 |  | 28000 | 2021-01-13 | 普票 | 97754716-17-18 | 杨兰 | 28000 |  |  | 28000
2300002275543459 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-22 | CDLX-DD20608 | 丁家、正兴、马坊2020年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户77户 | 已出版 |  | 12.2收到委托。12.4出版 | 2020-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月4日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 未结 |  | 21560 | 2021-01-13 | 普票 | 97754716-17-18 | 杨兰 | 21560 |  |  | 21560
2300002275475358 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-11 | CDLX-DD20583 | 江北区铁山坪铜锣峡温泉（重庆宏融资本运营管理集团有限公司）气源管线工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | D76.1 1150m | 已出版 |  | 6.3联系，装修主体未完成，6.23现场踏勘，锅炉房未完成，气源管线较长，等用户考虑，10.22提供图纸，等用户提供参数，10.28提供参数（未盖章），11.6与用户初步确定方案，11.25发黄睿，11.26发用户确认,11.27用户确认，12.4出图 | 2020-12-07 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 9200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 9200 | 2021-02-09 | 9200 | 0
2300002274517640 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-30 | CDLX-DD20564 | 成都华西海圻医药科技有限公司 蒸汽外管管道工程 | 其它 | 成都华西海圻医药科技有限公司 | 肖真 |  | 苟秀相 | 蒸汽管道项目约500米 管理费1500 | 已出版 | [17 empty] | 未签订 | 被挂靠 | 完结 | [7 empty] | 2020-12-07 |  | 0 |  |  | 1500
2300002268778482 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  | CDLX-DD20585 | 江北区港城东路2单元4层（重庆永健食品集团股份有限公司）迁改燃气工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G160+G16 | 已出版 |  | 2020.11.23材料交杨俊彦，2021.3.5出图 | 2021-03-05 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月5日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 拆迁改 | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002268773656 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  | CDLX-DD20584 | 渝北区玉峰山玉峰镇玉峰村14社至16社（重庆市渝北区玉峰山玉峰镇玉峰村村民委员会）集体迁改燃气工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 迁改dn110 430m、dn63 115m、D60.3 130m、D42.4 15m， | 已出版 |  |  | 2020-12-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 拆迁改 | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002267855864 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-30 | CDLX-DD20598 | 达州华川机械工程技术有限公司集中供气工程 | 工商集 | 达州华川机械工程技术有限公司集 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月18日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 完结 | [7 empty] | 2021-03-17 |  | 0 |  |  | 2500
2300002267846587 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 2020-11-24 | CDLX-DD20597 | 达州华川机械工程技术有限公司新增燃气工程 | 工商集 | 达州华川机械工程技术有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月18日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 完结 | [7 empty] | 2021-03-17 |  | 0 |  |  | 2500
2300002267270536 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-11-30 |  |  | CDLX-DD20596 | 雷页1井钻探工程钻前工程设计 | 钻前 | 中国石化勘探分公司 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 完结 |  | 93500 | 2020-12-15 | 专票 | 19276299 | 刘胤 | 93500 | 2020-12-31 | 93500 | 0 | [5 empty] | 关于启动雷页1井钻探工程钻前工程设计的通知20201130(1).pdf
2300002266730825 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-10-12 | 2020-11-20 |  | CDLX-DD20495 | 消泡及泡排剂注入装置 配套维修工程 | 整改站场 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 钟书德 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-27 |  | 快递寄出 | 2020年11月27日出版A版施工图：结构部分9套，供配电部分9套，给排水及消防部分9套；概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 |  |  |  |  | LX-202022 | 单项 | 完结 |  | 27636 | 2020-12-08 | 专票 | 19276290 | 刘胤 | 27636 | 2021-06-10 | 27636 | 0 | [5 empty] | 附件1：消泡及泡排剂注入装置配套维修工程委托设计合同.pdf、消泡及泡排剂注入装置配套维修工程概算.pdf
2300002266625344 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | CDLX-DD20567 | 达川区堡子镇巨大天燃气有限责任公司燃气管网安装工程 | 管线 | 四川省信诚油气技术工程有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月27日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 完结 | [7 empty] | 2021-03-17 |  | 0 |  |  | 6000 |  |  |  | 已存档
2300002266622675 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-04 | CDLX-DD20566 | 李庄镇安石村燃气管线升级改造工程 | 管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-03 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月10日出版施工图1份，预算3份（均未留底） 2020年12月03日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002266579459 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-11-25 |  |  | CDLX-DD20588 | 阳101H41平台钻前工程配套水池项目 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002265542340 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-19 |  |  | CDLX-DD20579 | 老旧小区渠县街教师宿舍楼燃气管道改造工程 | 整改散户 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 高天明 | 65户 | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-B-202001（框架） | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002265539535 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  | CDLX-DD20587 | 成都景兴铝模制造有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 谢天福 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2020-12-07 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月7日出版施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 70% | [7 empty] | LX-WG-B-202006（框架） | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002264868061 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-27 | CDLX-DD20595 | 礼嘉镇白马花园4号地3栋负1层附34号（任渝纳）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 2020.11.24踏勘现场，待用户确认安装方案，11.26用户确认设计方案，11.30方案发黄睿12.04出图 | 2020-12-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 2020年12月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002264866968 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-17 | CDLX-DD20594 | 悦山路9号附1号（重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10/1只，G2.5/2只 | 已出版 |  | 11.17现场踏勘，需用户提供图纸及参数，待查气源，现场三处用气点（室外及厨房），11.23收到用户图纸及参数,气源资料待落实，11.29工程科落实接气点，但无气源资料，11.30方案发用户，12.7用户调整方案，方案发黄睿，12.8出图 | 2020-12-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002264517269 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-20 | CDLX-DD20592 | 石蟆2020年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户23户 | 已出版 |  | 11.30收到委托，出版 | 2020-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月30日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 未结 |  | 5320 | 2021-01-13 | 普票 | 97754716-17-18 | 杨兰 | 5320 |  |  | 5320
2300002264508790 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-20 | CDLX-DD20593 | 石门2020年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户13户 | 已出版 |  | 11.30收到委托。出版。 | 2020-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月30日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 未结 |  | 3640 | 2021-01-13 | 普票 | 97754716-17-18 | 杨兰 | 3640 |  |  | 3640
2300002264310416 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-20 | CDLX-DD20589 | 来凤2020年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户约70户 | 取消项目 |  | 11.30收到委托 | [7 empty] | 50% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 未结 |  | 10920 | 2021-01-13 | 普票 | 97754716-17-18 | 杨兰 | 10920 |  |  | 10920
2300002264295733 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-20 | CDLX-DD20590 | 朱沱2020年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户132户 | 已出版 |  | 11.30收到委托12.29出版 | 2021-01-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月4日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 80% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 未结 |  | 36960 | 2021-01-13 | 普票 | 97754716-17-18 | 杨兰 | 36960 |  |  | 36960
2300002264289260 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-20 | CDLX-DD20591 | 李市2020年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户78户 | 已出版 |  | 11.30收到委托，出版 | 2020-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月30日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 未结 |  | 21840 | 2021-01-13 | 普票 | 97754716-17-18 | 杨兰 | 21840 |  |  | 21840
2300002259022559 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-19 | CDLX-DD20586 | 渝北区楠竹路33号附13号（彭博）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 11.16联系，主体装修未完成，13650529170，11.24踏勘现场11.26方案发黄睿，11.27出图 | 2020-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002253518539 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | CDLX-DD20578 | 巴南区渝南大道311号王钢天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300002253509262 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | CDLX-DD20577 | 巴南区巴县大道37号徐静天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300002252769253 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | CDLX-DD20573 | 江北区永和路15号附13号（谢淑英）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2020.11.19踏勘现场，11.23方案发黄睿，11.25出图 | 2020-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002252766057 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | CDLX-DD20572 | 江北区海尔路988号附18号（廖先容）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 2020.11.19踏勘现场，11.23方案发黄睿，11.25出图 | 2020-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002252753429 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | CDLX-DD20571 | 斑竹路2号附21号（李静）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2020.11.19踏勘现场，11.23方案发黄睿，11.25出图 | 2020-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002251640315 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  | CDLX-DD20576 | 四川鑫成达机械有限公司供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 冷严 |  |  | 1户 | 已出版 | 进行中 | 2020.11.24，现场踏勘 | 2020-12-31 | 0版 | 现场签收 | 2020年12月31日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  | 佳源用户工程：四川怡诚石油天然气工程有限公司 | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002250768775 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-07-24 |  |  | CDLX-DD20310 | 三校一中心、高品质科创空间及白高路燃气迁改工程 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 已出版 | [18 empty] | 被挂靠 | 完结 |  | 55800 | 2020-12-23 | 专票 | 19350189-91 | 杨兰 | 55800 | 2020-12-28 | 55800 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002249780434 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-11-27 | CDLX-DD20504 | 合江二级洗消中心供气工程 | 工商集 | 泸州化工园区天然气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 10.30日等通知出版，11.23日已出版 | 2020-11-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月23日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 29.39 | 2.2 | 0 |  | LX-LZ-202104 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2021-02-23 | 专票 | 04843015 | 杨兰 | 10000 | 2021-03-24 | 10000 | 0
2300002248939392 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | CDLX-DD20517 | 通威高效晶硅太阳能电池项目（三期）场平工程-燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑恒 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201917（框架） | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002248452514 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-06-26 |  |  | CDLX-DD20253 | 金简仁快速路（二期）燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑恒 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002246669404 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | CDLX-DD20570 | 华侨城华悦中心裙楼6幢1F-96号（李维琴）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2020.11.19踏勘现场，11.20方案发黄睿，11.23出图 | 2020-11-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月24日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002246316561 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-30 | CDLX-DD20248 | 成金简快速路金堂县白果镇红石板村燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 10000 | 2020-12-23 | 专票 | 19350189-91 | 杨兰 | 10000 | 2020-12-28 | 10000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002246123381 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | CDLX-DD20569 | 老旧小区红旗小区住宅楼燃气管道改造工程 | 整改多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 | 104户 | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002246072038 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | CDLX-BD20568 CDLX-DD20568 | 中石油大英燃气有限责任公司老旧城区管网改造工程（2020年） | 整改管线 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 | D57×4，约3km | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002246038465 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | CDLX-DD20552 | 青龙湾.御府8-17栋-燃气工程 | 高层、多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  |  | 185户 | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002246028785 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | CDLX-DD20551 | 大英县凉湾四期棚户区改造项目E、F区-燃气工程 | 高层、多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 | 952户 | 已出版 |  |  | 2021-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月4日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002246013727 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  | CDLX-DD20550 | 大英县凉湾四期棚户区改造项目A、B区-燃气工程 | 高层、多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 | 494户 | 已出版 |  |  | 2021-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月4日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002240347747 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-11 | CDLX-DD20560 | 鱼嘴福居E3号商业楼和韵路8号附8号（黄宏斌）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 11.4联系，主体装修未完成，11.17现场踏勘，11.20方案发黄睿，出图 | 2020-11-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002239827083 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | CDLX-DD20542 | 赤水文华大道与万鲶路交叉处管道改迁工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月24日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 26.64 | 3 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002239824779 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | CDLX-DD20541 | 赤水市工业大道青禾木业入口管线下沉改造工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月24日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 7.39 | 1.6 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002239253319 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | CDLX-DD20540 | 赤水市旅游接待中心对面主管下沉改造工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-20 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月20日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 2020年12月24日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 15.17 | 2.4 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002239252428 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | CDLX-DD20539 | 老车站天元茶楼小区改造工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002239251384 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | CDLX-DD20538 | 赤水市教育园区幼儿园门口主管下沉改造工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月24日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 14.49 | 1.6 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002239244748 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | CDLX-DD20534 | 赤水市青禾木业天然气管道供气工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月24日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 26.64 | 2.4 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002239237411 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | CDLX-DD20537 | 赤水市教育园区新三中门口主管下沉改造工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月24日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 14.43 | 1.6 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002239230612 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | CDLX-DD20536 | 赤水市教育园区软石小学门口主管下沉改造工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月24日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 9.81 | 1.6 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002239229201 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | CDLX-DD20535 | 赤水市工业大道豫园电子厂管线下沉改造工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月24日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 4.18 | 1.6 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002239226394 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | CDLX-DD20533 | 赤水市工业大道绿自然门口管线下沉改造工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-05-20 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月20日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 2020年12月24日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 4.19 | 1.6 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002239219927 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | CDLX-DD20532 | 赤水市工业大道厂区门口管线下沉改造工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月24日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 11.71 | 1.6 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002239141229 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-12-10 | CDLX-DD20563 | 赤水市武装部宿舍民用气隐患整改工程 | 整改多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-01-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月4日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002239140060 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-12-10 | CDLX-DD20562 | 赤水市锦绣路管道隐患整改工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 11.20日已发白图 | 2020-11-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月24日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 9.17 | 1.6 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 |  | 16000 | 2020-12-18 | 专票 | 19350157 | 杨兰 | 16000 |  |  | 16000
2300002238408483 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-10 |  |  | CDLX-DD20561 | 梁平区凉水村五组民用气安装工程 | 散户 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月23日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 2020年11月23日出版施工图9套，概算：红线内部分5套，红线外部分5套。（包含留底一份） | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002236706987 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-10 |  |  | CDLX-DD20559 | 万盛分公司2020年零星散户民用气安装工程 | 工商集 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 1户集体 | 已出版 |  |  | 2020-11-20 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月20日出版施工图：十月5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2020-12-22 | 专票 | 19350182 | 杨兰 | 4000 | 2021-07-19 | 4000 | 0
2300002236703818 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-10-18 | 2020-10-18 | 2020-11-30 | CDLX-DD20555 | 威远县清溪河上游截污干管项目 | 整改管线 | 1.1.2 蜀南气矿威远采气作业区 | 孙世成 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-25 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月25日出版概算3套（包含留底一份）。 2020年11月19日出版施工图7套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002236674353 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-19 |  |  | CDLX-DD20558 | 华能重庆两江燃机电厂铜水线澄八路管道保护工程设计 | 工商集 | 华能重庆两江燃机电厂 | 李世林 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月23日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002236670230 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-19 |  |  | CDLX-DD20557 | 重庆市迪盛医药有限公司工业用气户内安装工程 | 工商集 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 李世林 |  |  |  | 已出版 |  | 2021年6月1号，用户提出需用气 | 2021-06-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月22日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002236668241 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-19 |  |  | CDLX-DD20556 | 重庆皓佳车灯有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆皓佳车灯有限公司 | 李世林 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002233621812 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-16 |  |  | CDLX-DD20549 | 江津双福工业园区拓展区祥恒创意（重庆）新材料有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 祥恒创意（重庆）新材料有限公司 | 李世林 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-03 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月3日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202043 | 单项 | 完结 |  | 44000 | 2021-01-26 | 专票 | 4191174 | 杨兰 | 44000 | 2020-12-18 | 44000 | 0
2300002233538311 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-30 | CDLX-DD20554 | 重庆智灏科技有限责任公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆智灏科技有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 11.18收到业主用气参数 | 2021-02-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月4日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 30% | 无 | [6 empty] | LX-CQ-202042 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2020-11-20 | 专票 | 31996626 | 杨兰 | 10000 | 2020-11-20 | 10000 | 0
2300002232439687 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-12 |  |  | CDLX-DD20553 | 梁平恒森林·观澜府一期民用气安装工程 | 多层 | 重庆渝川燃气有限责任公司 | 郭靖 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月27日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 委托-1.jpg、委托-2.jpg、委托-3.jpg
2300002218384747 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-06 |  |  | CDLX-DD20543 | 兴淮线气源管线隐患整改工程 | 整改管线 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 黄巧 |  |  |  | 已出版 |  | 11月6日进行了兴隆站和淮口撬装站的现场踏勘，踏勘后做了方案；11月13日在西南油气田川西公共事务管理中心（甲方公司所在地的会议室）开了施工图评审会，目前正对施工图A版进行修改。11月月20日出版了施工图0版和概算。 | 2020-11-23 | 0版 | 现场签收 | 2020年11月23日出版施工图共二册：第一册淮口撬装站11套，第二册兴隆站外去顺风燃气（辑庆民用）新增调压柜11套；概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202001 | 框架 | 完结 |  | 10470 | 2021-04-14 | 专票 | 11689909 | 杨晨爽 | 10470 | 2021-05-11 | 10470 | 0
2300002217523143 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | CDLX-DD20544 | 赤水市贵粱酒厂食堂用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 已出版。总共调了5次预算。 | 2020-09-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月16日出版施工图4份（未留底） | [6 empty] | 有 | 5.12 | 0.62 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 |  | 3233 | 2020-12-18 | 专票 | 19350163 | 杨兰 | 3233 |  |  | 3233
2300002216328792 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-03 | CDLX-DD20548 | 渝北区悅融二路83号(程海容)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 10.28联系用户预约10.29现场踏勘，火锅馆、特殊场所，待评审,11.12评审，11.13方案发黄睿、出图 | 2020-11-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月16日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002216328018 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-30 | CDLX-DD20547 | 礼慈路15号龙湖天街B馆-3F-05（邓超）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 10.27现场，特殊场所，等用户商量确认方案，11.5收到装修图，11.9收到用户参数表11.12评审，11.13方案发黄睿、出图 | 2020-11-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月16日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002216321711 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-27 | CDLX-DD20546 | 渝北区斑竹路19号附2号(屈猛)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 10.22现场踏勘，特殊场所，待评审,11.12评审11.13方案发黄睿、出图 | 2020-11-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月16日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002215797812 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-03-30 | CDLX-DD20520 | 合江榕山天华燃气移交工程（三期） | 整改多层 | 泸州川油天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  | 498户 | 已出版 |  |  | 2020-11-12 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月12日出版施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202019 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002215550799 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-30 | CDLX-FS20545 | 夹江核技术应用产业园市场调研报告 | 其它 | 四川新顺通天然气有限责任公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-02 |  | 快递寄出 | 20.12.02出版调研报告3份（未留底） | [11 empty] | LX-202016 | 单项 | 完结 |  | 4982 | 2020-11-12 | 专票 | 31996620 | 杨晨爽 | 4982 | 2020-12-17 | 4982 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002212185016 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-30 | CDLX-DD20464 | 合川气田远程自动开关井改造工程 HAZOP分析报告 | 其它 | 中石油大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 肖真 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-12 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月12日出版分析报告6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202035 | 单项 | 未结 |  | 106000 | [7 empty] | 0
2300002211754100 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-11 | CDLX-DD210035 | 尚东美域19号楼、丽景华庭（一期）小区庭院管网及配套设施改造工程 | 整改高层 | 四川川港燃气责任有限公司（自贡分公司） | 孙世成 |  |  |  | 已出版 | 暂停中 | 2020.10已踏勘现场。2020.11.11已与天司人员确认，该项目将于下周现场踏勘。 | 2021-05-07 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月7日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% | [7 empty] | LX-202029 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002210180868 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-03 | CDLX-DD20531 | 两江新区礼学路7号28幢(重庆金碧茂置业有限公司)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 10.28联系用户预约10.29现场踏勘，小区配套幼儿园，气源未竣工，11.3收到用户图纸，11.10收到参数表、方案发黄睿，待确认碰口点,11.18碰口点确认，出图 | 2020-11-19 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002210094957 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  | CDLX-DD20518 | 金堂石化供气工程 | 整改站场 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 袁丹 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-30 | 0版 | 现场签收 | 2020年11月30日出版施工图6套，概算6套（包含留底一份）。 |  |  | 与怡诚结算1.4万 | [8 empty] | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002209853295 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-03 | CDLX-DD20530 | 金科天元道2期020-7/020-9号地块一标段(重庆金竹宸置业有限公司)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 10.28联系用户预约10.29现场踏勘，幼儿园，待落实气源管线，11.6查到管网测绘图，11.10收到用户参数表，11.10方案发黄睿，11.12出图 | 2020-11-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月16日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002208564224 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-15 |  |  | CDLX-DD20529 | 2020年二圣民用零星户天然气安装工程（七） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 11.11已出版白图送燃气公司 | 2021-05-31 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 280 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 280 |  |  | 280
2300002208563185 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-15 |  |  | CDLX-DD20528 | 2020年五布民用零星户天然气安装工程（二） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 11.11已出版白图送燃气公司 | [15 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002208560027 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-15 |  |  | CDLX-DD20527 | 2020年姜家民用零星户天然气安装工程（二） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 11.16已出版白图送燃气公司 | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002208556220 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-15 |  |  | CDLX-DD20526 | 2020年东泉民用零星户天然气安装工程（二） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 12.4出版白图送燃气公司 | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002205856832 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-11 | CDLX-DD20525 | 江北区和煦路27号附4号（李逸飞）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 11.5现场踏勘，11.9方案发黄睿，11.9出图 | 2020-11-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002205284889 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-05 | 2020-11-09 |  | CDLX-DD20524 | 南川龙岩河片区（二期）民用气安装工程 | 散户 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 104户 | 已出版 |  |  | 2020-11-12 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月12日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 未结 |  | 40545 | 2021-07-09 | 专票 | 11808910 | 杨兰 | 40545 |  |  | 40545
2300002205208404 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-11-10 | CDLX-DD20523 | 隆昌市玻陶工业园燃气管道扩建项目 | 管线 | 隆昌中欧油气能源有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-12 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月12日出版施工图4套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002205205256 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-11-10 | CDLX-DD20522 | 隆昌县石燕桥镇、山川镇天然气管道建设项目 | 管线 | 隆昌中欧油气能源有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-12 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月12日出版施工图4套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002205194142 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-11-10 | CDLX-DD20521 | 玻陶工业园天然气配套工程改造升级项目 | 管线 | 隆昌中欧油气能源有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-12 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月12日出版施工图4套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002205086172 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-09 |  |  | CDLX-DD20519 | 【嘉禾影视文旅小镇】项目燃气东石线迁改工程 | 整改管线 | 重庆旭发置业有限公司 | 李世林 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月6日出版施工图4套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  | 6.30号发于峥嵘打图室出版。 | [8 empty] | LX-CQ-202137 | 单项 | 未结 |  | 130000 | 2021-09-08 | 专票 | 11808929-30 | 杨兰 | 130000 |  |  | 130000
2300002198361038 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-04-02 | CDLX-DD20512 | 两江新区悦来顺悦三路未来星光项目(重庆罗联置业有限公司)民用及商业预埋燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 1152户+商业预埋265m | 已出版 |  | 3.13现场办公，现场主体未成型，景观图未出，6.28询问，景观图未完成设计，7.13提供图纸不全，7.29再次提供，7.31初稿发用户,8.20用户反馈并对接，等用户提供小地块景观图及确认商业预埋方案，9.7提供小地块景观图，9.22初稿重新发用户，9.23现场踏勘，大地块主体未完成，小地块未动工，等用户确认商业预留方案，10.21评审，11.11用户提供商业用气量，11.16方案发黄睿，11.18最终方案发用户确认，11.27用户确认，11.30材料单交杨俊彦，12.4出图 | 2020-12-07 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 50536 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 50536 | 2021-02-09 | 50536 | 0
2300002198359408 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-08-21 | CDLX-DD20509 | 两江新区悦来组团C分区北京城建·龙樾生态城C37-1/07地块项目(北京城建重庆地产有限公司)民用及商业预埋燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 360户+商业预埋275m | 已出版 |  | 7.24联系,该地块主体未完成,8.3提供图纸，9.17提供景观总图，10.15初稿发用户，10.30用户回复，由于部分意见未落实，等用户对接，12.11用户对接，2021.1.11发黄睿，1.19材料单交阳雪,2.23出图 | 2021-02-23 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002198357940 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-08-21 | CDLX-DD20510 | 两江新区悦来组团C分区北京城建·龙樾生态城C32/07地块项目(北京城建重庆地产有限公司)民用及商业预埋燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 580户+商业预埋430m | 已出版 |  | 7.24联系,8.3提供图纸,8.18现场踏勘，9.10初稿发用户，9.16用户回复，待确定商业用气量，9.28修改后再次发用户，9.29回复，10.10告知工程科上会，10.21评审，11.3发黄睿，11.4回复并发最终方案给用户确认，11.9材料单交杨俊彦，12.4出图 | 2020-12-07 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 25940 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 25940 | 2021-02-09 | 25940 | 0
2300002198354923 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-09-18 | CDLX-DD20511 | 悦来街道长岭路C79地块御璟悦来项目三期(重庆华辉盛锦房地产开发有限公司)民用燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 404户 | 已出版 |  | 8.19联系,提供图纸，9.10初稿发用户，9.21询问，正在核实初稿，9.23现场踏勘并对接方案，等用户落实管道翻越堡坎方案，10.20回复，10.21评审，11.4发黄睿,11.9最终方案发用户确认，11.13用户确认，11.17材料单交杨俊彦，11.26出图 | 2020-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 17372 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 17372 | 2021-02-09 | 17372 | 0
2300002196455078 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2020-11-25 | CDLX-DD20516 | 重庆蓝漂纸制品有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆蓝漂纸制品有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 11.5方案图纸发业主确认 | 2021-01-08 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月8日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  |  | 无 | [6 empty] | LX-CQ-202036 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2020-11-20 | 专票 | 31996625 | 杨兰 | 10000 | 2021-01-19 | 10000 | 0
2300002196113881 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | CDLX-20515 | 广元朗坤环保有限公司 广元畜禽无害化处理中心 蒸汽管道工程 | 管线 | 广元朗坤环保有限公司 | 肖真 |  | 苟秀相 |  | 已出版 | [18 empty] | 被挂靠 | 完结 |  | 1500 | [5 empty] | 2020-11-05 |  | 0 |  |  | 1500
2300002194373101 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-03 | CDLX-DD20514 | 悦来街道悅山路21号附24号(尹佳龙)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 同原唐念项目，以本委托为准，原委托取消，10.28用户提供用气参数，11.4方案发黄睿，11.6出图 | 2020-11-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002194166360 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-11 | CDLX-DD20513 | 悦来滨江大道南座80号附3-4（余远明）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 9.8现场踏勘，特殊场所，待用户提供图纸及确认方案，10.30用户提供调整后图纸，11.4方案发黄睿，11.6出图 | 2020-11-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002192865091 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-30 | CDLX-DD20508 | 重庆机场西区阀室燃气进站管线隐患整改勘察设计项目 | 整改站场 | 重庆机场集团有限公司 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.11.4接收项目资料。2020.11.12设计完成80%。2020.11.19已发去出版 | 2021-01-20 | 0版 | 快递寄出 | 2021年01月20日出版施工图4份（未留底） 2020年12月17日出版BD概算3套（包含留底一份）。 2020年12月10日出版BD初步设计6套（包含留底一份）。 2020年11月23日出版施工图9套，概算6套，线路岩土详细勘察4套（包含留底一份）。 |  |  | 外协 |  |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-CQ-202032 | 单项 | 尾款未结 |  | 101760 | 2020-12-18 | 专票 | 19350173-74 | 杨兰 | 101760 | 2021-01-27 | 96672 | 5088
2300002189895742 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-25 | CDLX-DD20507 | 四川川坛陶业有限公司供气工程 | 管线 | 四川川坛陶业有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-05 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月5日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202049 | 单项 | 完结 |  | 25000 | 2020-11-09 | 普票 | 97754695 | 杨兰 | 25000 | 2020-11-04 | 25000 | 0
2300002187861691 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-10-27 |  |  | CDLX-FS20506 | 雅安储气调峰暨生产运营项目市场调研报告 | 其它 | 雅安大兴雅安市大兴天然气有限责任公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202030 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 附件1：委托书.pdf
2300002180176542 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-10-28 |  |  | CDLX-DD20505 | 自贡市大山铺210配气站计量流程安装工程 | 整改管线 | 四川川港燃气有限责任公司自贡分公司 | 黄巧 |  |  |  | 已出版 |  | 2020年10月29日踏勘了该配气站现场，目前正在做方案。2020年11月16日蜀南气矿自贡作业区会议室对施工图A版进行了评审。2020年11月26日，出版施工图0版和概算0版。本站由于甲方要求我们做初步设计，2021年2月4日出版了初步设计0版,概算也在初步设计意见的情况下进行了修改出版了概算,在初步设计后再再次出版施工图A版和0版，并且自控甲方要求多增加了几个控制点的费用，因此2021年2月20号本站重出施工图0版和概算0版。 | 2021-02-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月22日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 2021年02月05日出版初步设计8份，概算4份（均未留底） 2020年11月27日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份） | [6 empty] | 有 | 32.67 | 3.2 |  |  | LX-202029 | 框架 | 未结 |  |  | 2021-07-08 | 专票 | 11765397 | 杨兰 | 18000 |  |  | 18000
2300002177786548 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-10-08 |  |  | CDLX-DD20479 | 大件路地铁10号线道路恢复（新津段）华新线管道保护工程 | 其它 | 新津县交通建设投资有限责任公司 | 邹瑜蔚 |  |  |  | 正常运行 |  | 2020.10.9踏勘现场 2020.10.14提交内审 2020.10.15图纸电子版提交业主 2020.10.19概算电子版提交业主 2020.10.30按业主要求调整概算。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002173021881 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-11 | CDLX-DD20502 | 悦来滨江大道北区90号附19-20（余远明）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 9.8现场踏勘，特殊场所，待用户提供图纸及确认方案，10,21，评审，10.22，用户调整设计参数，10.27方案发黄睿，10.27出图 | 2020-10-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002173009893 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | CDLX-DD20501 | 两江新区悦城路55号附13号3-21/3-25/3-15(唐德建、廖战资、封叶)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 10.22现场踏勘，室外用气，10.27方案发黄睿，10.27出图 | 2020-10-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002169981311 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-26 |  |  | CDLX-DD20499 | 东溪脱硫站脱水单元及公用工程设备设施大修 | 整改站场 | 重庆气矿江北运销部 | 王春元 |  |  |  | 正常运行 | [19 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002169591982 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-29 | CDLX-DD20497 | 江北区鱼嘴镇两江大道128号附6号3-1号(盛彬)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 10.22现场踏勘，10.26方案发黄睿，10.26出图 | 2020-10-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002169589644 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-22 | CDLX-DD20496 | 江北区金科十年城46号附2号(费晓卫)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 10.16联系，10.19现场踏勘，特殊场所，现场无商业气源，10.22，接燃气公司改后申请，接民用G4表，10.26方案发黄睿，10.26出图 | 2020-10-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002169424955 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | CDLX-FS20498 | 天全县华兴天然气有限公司 市场调研报告 | 其它 | 雅安大兴天然气有限公司 | 肖真 |  |  |  | 正常运行 |  | B版 与2021年3月12日出版 | 2021-03-15 | [6 empty] | 100% | [8 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002165308290 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-23 | CDLX-DD20494 | 白马花园3号8幢5单元1-1/1-2(刘闯)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 10.16联系，10.19现场踏勘，10.21方案发黄睿，10.23出图 | 2020-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月26日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002164302530 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | CDLX-DD20492 | 木洞轻纺城麻柳沿江开发区张洪英天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300002164298775 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | CDLX-DD20493 | 重庆市巴南区机关事务中心天然气迁改工程 | 整改工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 4000 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 4000 |  |  | 4000
2300002164292047 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | CDLX-DD20491 | 巴南区盛龙路1390号毛颖天然气迁改工程 | 整改散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 140 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 140 |  |  | 140
2300002162786146 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-04 |  |  | CDLX-DD20490 | 红涪唐家加油站新增LNG项目 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 黄巧 |  |  |  | 正常运行 |  | 目前正在做方案。2020年11月20日出方案文本。2021年1月11日报规划部门的规划方案已经出版并通过，甲方3月初通知可以做施工图，地勘报告多次找甲方提供但一直没提供，目前本站工艺施工图基本完成。 | 2020-11-20 |  |  | 2020年11月20日出版设计方案6份（未留底） | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002162717337 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-10-28 | CDLX-DD20489 | 合江县九支镇丽都酒楼商业用气安装工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  | D57管道26米，RX50/A调压箱+G16远传表 | 已出版 |  | 10.22日已安排出版 | 2020-10-26 | 0版 |  | 2020年10月26日出版施工图4份（未留底） | [6 empty] | 有 | 2.17 | 0.55 | 0 |  | LX-LZ-202007 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002162660669 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-09 |  |  | CDLX-DD20484 | 中铁十五局集团有限公司重庆铁路枢纽东环线项目DK12+620处涉及天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 于国超 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-19 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月19日出版施工图7套，概算7套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002159450085 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-06 |  |  | CDLX-DD20488 | 新仁琅线仁沱镇民合村滑坡治理（工艺设计） | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 李世林 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-01-28 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月28日出版施工图5套（包含留底一份）。 2020年12月10日出版初步设计（0版）2份（未留底） 2020年10月26日出版初步设计（B版）8份（未留底） | [11 empty] | LX-CQ-202040 | 单项 | 未结 |  | 20000 | 2021-08-17 | 专票 | 11808916 | 杨兰 | 20000 |  |  | 20000 | [6 empty] | 已存档
2300002156361583 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | CDLX-DD20487 | 彭州输气站改造工程 | 整改管线 | 彭州川港燃气有限责任公司 | 黄巧 |  |  |  | 正常运行 |  | 已踏勘现场，并做了4个改造方案，9月15日已发给甲方选择并确定方案。 | [15 empty] | LX-202012 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002153751406 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-10-09 |  |  | CDLX-BD20486 | 太吉新区丝路文旅景区供气管道工程 | 管线 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 | D159x6L=670M | 已出版 |  |  | 2021-04-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月6日出版施工图6套（包含留底一份）。 2020年12月7日出版初步设计5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002147534772 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-20 | CDLX-DD20485 | 江北区郭家沱保健站(阙忠华)集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 10.13联系，为增容，G4增G6，10.15方案发黄睿，10.16出图 | 2020-10-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月16日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002145947784 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-22 | CDLX-DD20483 | 渝北区龙凼路9号附47号(谢明玉)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 10.14现场踏勘，10.15方案发黄睿，10.16出图 | 2020-10-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月16日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002144725694 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  | CDLX-DD20482 | 四川卓益环保节能设备有限公司供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司（用户工程：四川怡诚石油天然气工程有限公司） | 冷严 |  |  |  | 已出版 | 进行中 |  | 2020-10-26 | 0版 | 现场签收 | 2020年10月26日出版施工图11套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202042 | 框架 | 完结 |  |  | 2021-01-13 | 专票 | 19294943 | 杨晨爽 | 10000 | 2021-01-28 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002143312605 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-29 | CDLX-DD20481 | 重庆易升电梯配件有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆易升电梯配件有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 10.13现场落实走向 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 30% | 无 | [6 empty] | LX-CQ-202037 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2020-10-16 | 专票 | 31996584 | 杨兰 | 20000 | 2020-10-16 | 20000 | 0
2300002140862526 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-08-19 |  |  | CDLX-DD20480 | 重庆智能工程职业学院外3条天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆永康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 3条迁改管道：中压A级PE管dn63长度1227米，中压A级PE管dn63长度1197米，次高压B级D89长度1227米。 | 取消项目 |  | 8.28日提供材料表及预算，9.9日调预算，10.10日再次调整预算。10.13日提供白图。 | [6 empty] | 项目取消，仅做了预算，其费用已计入重庆智能工程职业学院用气安装工程（CDLX-DD20153）合同中 |  |  |  | 无 | [6 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002140355060 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-28 | CDLX-DD20475 | 礼嘉街道礼慈路15号礼嘉天街B馆3F-01（简阳市海老餐饮管理有限公司重庆第九分公司）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 8.24现场踏勘，顶楼安装热水炉，暂无气源，待确定气源，9.1踏勘现场，确认初步方案，10.12用户回复方案确认，10.13方案发黄睿，10.20出图 | 2020-10-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002138535752 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-18 |  |  | CDLX-DD20147 | 利用威89井回注气田水环境治理项目 | 站场 | 威远德源环保科技有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 目前总图及流程图方案已发给甲方，待确定后进入施工图阶段。 | [8 empty] | 测量井场1座，费用详见报价单。 | [6 empty] | LX-202114 | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002138109759 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-16 | CDLX-DD20474 | 江北区栋梁二路14号附48号(肖长富)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 10.09联系，等用户提供用气参数，10.12方案发黄睿，10.13出图 | 2020-10-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002138051386 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-29 |  |  | CDLX-DD20473 | 綦江东部新城新街子上山道路东石线迁改工程 | 整改管线 | 重庆市綦江区城市建设投资有限公司 | 李世林 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-19 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月19日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202036 | 单项 | 完结 |  | 58000 | 2020-10-13 | 专票 | 19085828 | 杨兰 | 58000 | 2020-11-06 | 58000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002137578997 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-26 |  |  | CDLX-DD20470 | 中铁十五局集团有限公司重庆铁路枢纽东环线项目DK11+636处涉及天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 于国超 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-19 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月19日出版施工图7套，概算7套（包含留底一份）。 2020年10月12日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002137382811 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | CDLX-DD20471 | 巴南区智云一路罗小会天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300002137337926 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  | CDLX-DD20472 | 巴南区樵坪人家公租房凌易发天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300002134680561 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-06 |  |  | CDLX-DD20146 | 梁平分公司2020年零星散户安装工程 | 工商集 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月23日出版施工图：十月5套（包含留底一份）。 2020年10月19日出版施工图：八月5套，九月5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 完结 |  | 16000 | 2020-11-11 | 专票 | 31996617 | 杨兰 | 16000 | 2020-12-16 | 16000 | 0
2300002130959914 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-09-15 |  |  | CDLX-DD20469 | 阳101H34平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-13 | 0版 | 现场签收 | 2020年11月13日出版土建施工图10份，水电6份。（均未留底） 2020年11月08日出版初设3份，概算3份，水电3份，钻前坐标2份，人居500M，2KM各3份，征地12份，拆迁量5份（A4纸），光盘1份。（均未留底） | [11 empty] | LX-202003 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002115876952 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-28 |  |  | CDLX-DD20468 | 南川东街故城项目（二期）商业预埋 | 工商集 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月15日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 31.29 | 2.46 |  |  | LX-CQ-202004 | 框架 | 未结 |  | 2420 | 2021-07-09 | 专票 | 11808907 | 杨兰 | 2420 |  |  | 2420 | [6 empty] | 已存档
2300002115873982 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-28 |  |  | CDLX-DD20467 | 南川来游安置还房民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 628户 | 已出版 |  |  | 2020-10-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月15日出版施工图共二册各9套，概算5套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 141.51 | 6.59 |  |  | LX-CQ-202004 | 框架 | 未结 |  | 45887.4 | 2021-08-20 | 专票 | 11808918 | 杨兰 | 45887.4 |  |  | 45887.4 | [6 empty] | 已存档
2300002115762287 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-05-28 | CDLX-DD20465 | 北部新区经开园A61-1/05、A62-2/05号地块晟景台项目(重庆泰德置业有限公司)民用+商业预埋燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | 94户+商业预埋350m | 已出版 |  | 5.14现场踏勘，主体未完成，等用户落实商业用气量及相关方案，7.9提供最新景观图，7.16确认户内设计方案，8.10设计初稿发用户，8.21用户确认庭院设计方案，（9#10#户内设计待确认），9.16用户调整庭院设计方案10.13客户回执确认单，10.13出图 | 2020-10-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 5042 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 5042 | 2021-02-09 | 5042 | 0
2300002115086567 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-18 |  |  | CDLX-DD20466 | 四川大广铝业有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 佳源金堂分公司（用户工程四川怡城石油天然气工程有限公司） | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-29 | 0版 | 现场签收 | 2020年10月29日出版施工图11套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202042 | 框架 | 完结 |  |  | 2021-01-13 | 专票 | 19294943 | 杨晨爽 | 10000 | 2021-01-28 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002114854223 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-10-01 | CDLX-DD20448 | 赤水市钟豫黔商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2020-09-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月28日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 0.68 | 0.2 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 |  | 2080 | 2020-12-18 | 专票 | 19350164 | 杨兰 | 2080 |  |  | 2080
2300002114850495 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-09-20 | CDLX-DD20447 | 杨家湾二期安置小区C号楼4号用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | J2.5 | 已出版 |  |  | 2020-09-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月28日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 0.46 | 0.2 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002114833555 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-08-10 |  |  | CDLX-DD20449 | 江安县御龙台一期民用气安装工程 | 高层 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 李永胜 |  |  | 高层598户 | 已出版 |  | 9.28日出版 | 2020-10-21 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月21日出版施工图4套（包含留底一份）。 2020年9月28日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202050 | 单项 | 完结 |  | 44850 | 2020-11-09 | 专票 | 31996598 | 杨兰 | 44850 | 2020-11-12 | 44850 | 0
2300002114800869 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-19 |  |  | CDLX-DD20369 | 四川居里高科技有限责任公司供气工程 | 工商集 | 佳缘眉山分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-26 | 0版 | 现场签收 | 2020年10月26日出版施工图9套，概算6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002114765683 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-04 | 2020-09-03 |  | CDLX-DD20420 | 彭州大悦酒楼燃气管道安装工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月27日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 8.02 | 0.59 |  |  | LX-202012 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002108570228 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-10 |  |  | CDLX-DD20463 | 崇州市锦江乡乌尤村居民散户天然气供气工程 | 散户 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 | 56户 | 已出版 |  |  | 2020-12-11 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月11日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202006 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002107802068 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-01 |  |  | CDLX-DD20373 | 自贡市富荣产城融合带基础设施建设项目（C、D段）工程高峰山中石油加油站杆管线迁改工程 | 整改管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月22日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202006 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 自贡市富荣产城融合带基础设施建设项目（C、D段）工程高峰山中石油加油站杆管线迁改工程设计委托（2020）05号.doc | 已存档
2300002103931952 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  | CDLX-DD20462 | 渝北区玉峰山镇东方山水山景园1-2（祝敏）民用迁改燃气工程 | 整改散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 迁改D60.3 45m | 已出版 |  | 9.16完成，9.25交，9.25出图 | 2020-09-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 拆迁改 | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1000 | 2021-02-09 | 1000 | 0
2300002103583380 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-02 |  |  | CDLX-DD20456 | 矿山公园中门入口天燃气保护工程 | 整改管线 | 重庆临空文化旅游发展有限公司 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-31 | [14 empty] | LX-CQ-202103 | 单项 | 完结 |  | 25000 | 2021-01-26 | 普票 | 57271056 | 杨兰 | 25000 | 2021-03-12 | 25000 | 0
2300002103580430 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-02 |  |  | CDLX-DD20455 | 江津万达地产公司万达项目1#、3#地块段天然气管道保护工程 | 整改管线 | 重庆市江津区万达房地产开发有限公司 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月23日出版概算5套（包含留底一份）。 2020年10月26日出版施工图9套，结构计算书5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2020-09-29 | 专票 | 19085822 | 杨兰 | 20000 | 2020-12-03 | 20000 | 0
2300002103578200 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-02 |  |  | CDLX-DD20454 | 西团线江津万达地产公司万达项目1#、3#地块段管道保护工程 | 整改管线 | 重庆市江津区万达房地产开发有限公司 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  | 10.9发出版室出版 | 2020-12-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月23日出版概算5套（包含留底一份）。 2020年10月26日出版施工图9套，结构计算书5套（包含留底一份）。 2020年10月9日出版施工图9套，结构计算书5套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 完结 |  | 27200 | 2020-09-25 | 专票 | 19085821 | 杨兰 | 27200 | 2020-12-03 | 27200 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002103363829 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-05-31 |  |  | CDLX-BD/DD20424 | 合川气田除砂及除沫工艺改造工程 | 整改站场 | 大庆油田有限公司重庆分公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-01-14 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月14日出版施工图13套（包含留底一份）。 2020年11月30日出版初步设计概算3套（包含留底一份）。 2020年11月27日出版初步设计3套（包含留底一份）。 2020年9月16日出版岩土工程勘察报告3套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 319.02 | 24.93 | 6 |  | LX-202022 | 单项 | 完结 |  | 185514 | 2020-12-08 | 专票 | 19276284-85 | 刘胤 | 185514 | 2020-12-18 | 185514 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002103359929 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-05-27 |  |  | CDLX-DD20206 | 东辰学校至奥林春天中压燃气管道工程 | 管线 | 四川天新燃气有限责任公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月16日出版施工图（代初设）8套，概算5套（包含留底一份）。 2020年9月21日出版施工图（代初设）9套，概算3套，高等级公路穿越岩土工程勘察报告3套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 118.61 | 6.78 | 9.35 |  | LX-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002103355603 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-07-14 |  |  | CDLX-DD20290 | 四川公司页岩气采气井口流程优化研究 | 整改其它 | 四川圣诺油气技术服务有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-202015 | 单项 | 未结 |  | 404390 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002102970850 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-18 |  |  | CDLX-DD20453 | 2020年井站综合维修工程 | 整改站场 | 大庆油田有限公司重庆分公司 | 王禹涵 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-08 | 0版 | 快递寄出 | 2021年03月08日出版施工图10份，初步设计及概算各1份。（均未留底） 2020年11月19日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 165.41 | 10.45 |  |  | LX-202038 | 单项 | 完结 |  | 102410 | 2020-12-08 | 专票 | 19276289 | 刘胤 | 102410 | 2021-06-10 | 102410 | 0 | [5 empty] | 扫描0013.pdf
2300002102886957 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | CDLX-DD20450 | 重庆鸿昆生物科技有限公司天然气增容工程 | 整改工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300002102820232 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-29 | CDLX-DD20452 | 唐家沱组团G分区G37-1-1/04号2-5楼2-商业7(孙刚友)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 9.23现场踏勘，9.24方案发黄睿，9.27出图 | 2020-09-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002102818745 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-27 | CDLX-DD20451 | 渝北区斑竹路19号附15号2-34（石义赟）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 9.21联系，用户预约9.23现场，9.23现场踏勘，9.24方案发黄睿，9.27出图 | 2020-09-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002098354611 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | CDLX-DD20446 | 五宝镇万缘村11组(原五宝镇敬老院)(重庆德仁养老服务有限公司)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 7.02踏勘，周边无气源，需从镇上新建中压管线，有待用户落实相关事宜后回复。8.19提供厨房图纸，9.1现场踏勘9.9.21用户确认设计方案，9.22方案发黄睿，9.25出图 | 2020-09-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002094013230 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-18 | CDLX-DD20445 | 五宝镇养老院气源管线工程 | 管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | dn63 230m | 已出版 |  |  | 2020-09-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月24日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1000 | 2021-02-09 | 1000 | 0
2300002091913805 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-21 |  |  | CDLX-DD20443 | 乐山市棉竹LNG加气站真空管改造工程 | 整改站场 | 乐山川港星源天然气有限公司 | 黄巧 |  |  |  | 已出版 |  | 刚接通知，做施工图。9月23日A版施工图电子版已经发给甲方。10月19日接到通知出图和出概算。 | 2020-10-20 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月20日出版施工图4套，概算4套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 50.86 | 3.95 | 0 |  | LX-202014 | 框架 | 完结 |  | 33746 | 2020-10-22 | 专票 | 31996591 | 杨兰 | 33746 | 2020-11-06 | 33746 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002086004898 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | CDLX-DD20442 | 江北区铁山坪熙阳路80号附13、14号（重庆中冶红城置业有限公司）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 9.8现场踏勘，室内用气方案未定，取消表后管设计，9.21方案发黄睿，9.23出图 | 2020-09-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月24日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002086003295 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-14 | CDLX-DD20441 | 江北区铁山坪熙阳路80号附15、16号（重庆中冶红城置业有限公司）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 9.8现场踏勘，待用户提供图纸，9.21方案发黄睿，9.23出图 | 2020-09-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月24日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002085338910 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-18 | CDLX-DD20440 | 鱼嘴镇和顺路238号附13号（梅庆）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 9.15现场踏勘，待确定气源后确后确定方案，9.18方案发黄睿，9.18出图 | 2020-09-21 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002084711334 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | CDLX-DD20437 | 巴南区麻柳大道309号胡克胜天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 1350 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 1350 |  |  | 1350
2300002084707446 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | CDLX-DD20435 | 巴南万达广场六月雪天然气迁改工程 | 整改工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 1350 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 1350 |  |  | 1350
2300002084704004 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | CDLX-DD20436 | 巴南万达广场顺水鱼天然气迁改工程 | 整改工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 马孝金 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 1350 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 1350 |  |  | 1350
2300002084265061 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-16 |  |  | CDLX-DD20434 | 崇州市元通镇敬老院天然气供气工程 | 工商集 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  | 1、2020年09月14日看现场 | 2020-09-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月24日出版施工图7套（留底一份），概算4套（未留底）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202006 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002084256639 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-16 |  |  | CDLX-DD20433 | 崇州市怀远敬老院天然气供气工程 | 工商集 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  | 2020年09月14日看先场。需上测绘。 | 2020-09-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月24日出版施工图7套（留底一份），概算4套（未留底）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202006 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002084207580 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-18 |  |  | CDLX-DD20439 | 修文站放空区迁改工程 | 整改站场 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 袁丹 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-09 | 0版 | 现场签收 | 2021年07月09日出版施工图3份（未留底） 2020年11月30日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002084203510 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-18 |  |  | CDLX-DD20438 | 眉山职业技术学院撬装计量改造工程 | 整改站场 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 袁丹 |  |  |  | 暂停项目 | [17 empty] | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002083059783 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | CDLX-DD20432 | 遂宁沱牌加油站增设LNG加注功能 | 整改站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 黄巧 |  |  |  | 正常运行 |  | 正在做方案。2020年11月9日出版了纸质的设计方案文本给甲方。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002083038192 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | CDLX-DD20431 | 彭州市彭郫加油站增设LNG加注功能 | 整改站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 黄巧 | 无 |  |  | 正常运行 |  | 正在做方案，本站的报规划的方案文本于2021年3月16日完成，目前电子版已发给甲方待甲方确认。 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002082947687 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | CDLX-DD20430 | 江北区和源路299号附19号（张敏）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 9.3现场踏勘，现场未成形室外用气，待用户确认安装方案，9.14用户通知确定方案，9.15现场踏勘，用户确认只做表前，待用户改申请，9.17方案发黄睿，9.18出图 | 2020-09-21 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002082940426 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | CDLX-DD20429 | 江北区和源路299号附18号（张敏）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 9.3现场踏勘，现场未成形室外用气，待用户确认安装方案，9.14用户通知确定方案，9.15现场踏勘，9.17方案发黄睿，9.18出图 | 2020-09-21 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月21日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002082876461 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-28 | CDLX-DD20426 | 礼嘉街道礼慈路15号礼嘉天街B馆-3F-06（李菊华）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 8.24现场踏勘，特殊场所，9.1踏勘现场确认方案变更，9.9燃气公司会审，9.15燃气公司现场落实评审问题，9.16方案发黄睿，9.17出图 | 2020-09-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月18日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002082868034 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-28 | CDLX-DD20425 | 礼嘉街道礼慈路15号礼嘉天街B馆-1F-52/1F-53（何明刚）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 8.24现场踏勘，特殊场所，9.1踏勘现场确认方案变更，9.9燃气公司会审，9.15燃气公司现场落实评审问题，9.16方案发黄睿，9.17出图 | 2020-09-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月18日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002082505991 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-01 |  |  | CDLX-DD20428 | 井站值班室维修工程 | 整改站场 | 大庆油田有限公司重庆分公司 | 王禹涵 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月30日出版施工图11套，初步设计3套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 45.01 | 3.61 | 2 |  | LX-202038 | 单项 | 完结 |  | 35378 | 2020-12-08 | 专票 | 19276291 | 刘胤 | 35378 | 2021-06-10 | 35378 | 0 | [5 empty] | 防水委托书.jpg
2300002080279660 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-10-10 | CDLX-DD20427 | 赤水市杨家湾蔡记私房面馆商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2020-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月16日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 |  | 0.2 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002080240672 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-08 |  |  | CDLX-FS20402 | 天全县安山钢铁lng供气设施资产收购项目 | 可研 | 四川新顺通天然气有限责任公司雅安分公司 | 袁丹 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-202016 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002080143539 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-09-20 | CDLX-DD20418 | 赤水市竹海苑二期2号楼1-2号商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2020-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月16日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 0.97 | 0.2 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002080136735 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-09-10 | CDLX-DD20417 | 赤水市鄢光惠商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2020-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月16日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 1.32 | 0.29 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002080131930 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-20 | CDLX-DD20416 | 赤水市王帮凤商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2020-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月16日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 0.87 | 0.29 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002080116741 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-20 | CDLX-DD20415 | 赤水市天台镇黔北医药物流中心商住综合楼1层3号商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2020-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月16日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 0.52 | 0.2 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002080105934 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-06-20 | CDLX-DD20414 | 赤水市人民南路绿洲缘小区B型楼12号门市商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | G4 | 已出版 |  |  | 2020-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月16日出版施工图5套（包含留底一份）。 |  |  | 补设计 |  |  |  | 无 |  | 0.2 |  |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002080103727 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-09-10 | CDLX-DD20413 | 赤水市罗映英商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月16日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 1.11 | 0.2 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 |  | 2080 | 2020-12-18 | 专票 | 19350163 | 杨兰 | 2080 |  |  | 2080
2300002080072961 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-20 | CDLX-DD20412 | 赤水市廖兴华商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 补设计 | 2020-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月16日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 1.06 | 0.29 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 |  | 2080 | 2020-12-18 | 专票 | 19350163 | 杨兰 | 2080 |  |  | 2080
2300002077879941 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-09-15 | 2020-09-18 |  | CDLX-DD20423 | 成都药康生物科技有限公司蒸汽管道工程 | 其它 | 成都药康生物科技有限公司 | 肖真 |  | 苟秀相 | 蒸汽管道项目约500米 管理费1500 | 已出版 |  |  | 2020-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月16日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 被挂靠 | 完结 |  | 1500 | [5 empty] | 2020-09-15 |  | 0 |  |  | 1500
2300002074759932 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-09-15 |  |  | CDLX-DD20422 | 大竹站至东柳幸福桥供气管道工程 | 管线 | 大竹天康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202052 | 单项 | 完结 |  | 13770 | 2020-11-09 | 专票 | 31996600 | 杨兰 | 13770 | 2021-03-24 | 13770 | 0
2300002073958045 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-21 | CDLX-DD20421 | 和韵路47号附25/26/27号(张行)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 7.13现场踏勘，用户要重新装修，等用户通知，9.11市场科通知改为表前设计，9.14方案发黄睿，9.14出图 | 2020-09-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002067288639 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-05-08 | CDLX-DD20382 | 悦来街道悦城路北辰悦来壹号三期项目小高层(重庆北辰两江置业有限公司)民用燃气工程 | 多层、别墅 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | 414户多层+49户别墅 | 已出版 |  | 4.10联系，现场未成型，5.29拿到气源资料，6.28初步设计方案发客户，待确认，7.28用户提供生化池改后图。7.30，燃气公司评审，待修改完善设计。8.19用户反馈设计修改意见.8.25设计方案发黄睿，9.10用户反馈确认单，9.10出图 | 2020-09-14 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月14日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 22702 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 22702 | 2021-02-09 | 22702 | 0
2300002067247277 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | CDLX-CD20400 | 五宝镇养老院气源管线工程 | 管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | dn63 230m | 已出版 |  |  | 2020-09-07 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月7日出版方案设计5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1000 | 2021-02-09 | 1000 | 0
2300002067219918 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | CDLX-DD20408 | 巴南区姜家白云山村蹇宗元天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 | 已完工 |  | 2020-10-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300002067218988 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | CDLX-DD20407 | 巴南区渝南大道161号远洋南山吕兴文天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 9.14已出版白图送燃气公司 | 2021-03-17 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月17日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002067217351 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | CDLX-DD20406 | 鱼洞金竹村拉菲公馆天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 9.14已出版白图送燃气公司 | 2021-01-18 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月18日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 |  | 4500 | 2021-07-02 | 专票 | 11765388 | 杨兰 | 4500 |  |  | 4500
2300002067215976 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | CDLX-DD20405 | 南彭东盟国际物流园A区重庆市公安局巴南区分局天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 9.14已出版白图送燃气公司 2020年12月17日已出蓝图送燃气公司 | 2020-12-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 1350 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 1350 |  |  | 1350
2300002067215268 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | CDLX-DD20404 | 巴南区龙州大道100号重庆市公安局巴南区分局天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 9.14已出版白图送燃气公司 2020年12月12日已出蓝图送燃气公司 | 2021-04-02 | 0版 | 快递寄出 | 2021年04月01日出版初步设计（仪控专业）2份，施工图（仪控专业）11份，概算2份。均未留底 2020年12月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 1350 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 1350 |  |  | 1350
2300002067214081 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-19 | 2020-08-21 |  | CDLX-DD20403 | 中国联合网络通信有限公司重庆分公司天然气管道预埋工程 | 其它 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 9.17已出版白图送燃气公司 | [15 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 |  | 5000 | 2021-07-02 | 专票 | 11765388 | 杨兰 | 5000 |  |  | 5000
2300002067084061 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-30 | CDLX-DD20419 | 镁晶建筑科技（重庆）有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 9.10出版 | 2020-09-17 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月17日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 | [7 empty] | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002066125026 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-09 | CDLX-DD20411 | 礼嘉中心区1-B、D-1号地块27栋2-SP1（张强）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 9.3现场踏勘，现场未成形，特殊场所，待用户提供图纸，9.9上会评审，9.11发黄睿，9.14出图 | 2020-09-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002066106263 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-27 | CDLX-DD20410 | 渝北区黄山大道67号信达国际C栋3-4（浙商银行股份有限公司重庆分行）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G40 | 已出版 |  | 8.24现场踏勘，特殊场所，8.27提供用气参数，9.9上会评审，9.11发黄睿，9.14出图 | 2020-09-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 4000 | 2021-02-09 | 4000 | 0
2300002066100738 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-27 | CDLX-DD20409 | 渝北区悦融路20号附13号（重庆市缇高商业管理有限公司）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 8.24现场踏勘，特殊场所，待用户提供图纸，8.31用户提供装修图，9.9评审，9.10发黄睿，9.10出图 | 2020-09-11 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002058710038 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-18 | CDLX-DD20401 | 两江新区平祥路2号附2号(郑丽)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 6.15现场踏勘，用户计划重新装修，等确认，9.2燃气公司通知只设计表前，9.4方案发黄睿，9.7出图 | 2020-09-08 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月8日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002058320405 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-08-25 |  |  | CDLX-DD20384 | 自201H5平台土地复垦施工设计工程 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-16 | 0版 | 现场签收 | 2020年11月16日出版《自201H5平台土地复垦工程规划设计》施工图10份，概算3份（均未留底） | [11 empty] | LX-202003 | 框架 | 未结 |  | 39000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002058315093 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-08-25 |  |  | CDLX-DD20383 | 自204井土地复垦施工设计工程 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 未结 |  | 39000 | [7 empty] | 0
2300002053234583 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-08-17 | CDLX-DD20399 | 礼嘉街道嘉和路北恒紫岳项目（重庆北恒投资发展有限公司）商业预埋+民用燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 1156户，商业预埋295m | 已出版 |  | 2019.7.24现场踏勘，主体未成型，2020.4.10提供图纸，主体未完成，2020.6.18现场踏勘，景观图有变，等最终版，7.14提供图纸，7.29询问商业用气量按一楼商业门面/4方考虑，7.31初稿发用户，8.19用户反馈，等用户对接，8.27用户对接，等提供商业参数，9.9评审，9.28发黄睿，10.9回复，10.12最终方案发用户确认，12.11用户提供方案确认单,12.11材料单交杨俊彦，12.21出图 | 2020-12-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002053217330 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-01-17 | CDLX-DD20398 | 悦来长岭岗路御璟悦来项目二期C76/05地块（重庆华辉盛锦房地产开发有限公司）民用燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 442户 | 已出版 |  | 12.17联系用户，等用户提供图纸，12.27要求提供图纸，3.2要求提供图纸，5.29用户提供图纸，6.30初稿发用户，7.17与用户对接，7.22用户回复对接问题，8.19评审，9.8方案发黄睿，9.16最终方案发用户，9.17用户确认，9.17材料交杨俊彦,9.30出图 | 2020-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 19006 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 19006 | 2021-02-09 | 19006 | 0
2300002053208558 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-07-02 | CDLX-DD20397 | 两江新区大竹林街道玉竹路融创大竹林项目(021-10)地块(重庆远冲实业有限公司)民用燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 780 | 已出版 |  | 6.28联系，景观图未出，等用户建施图，7.2提供建施图，7.8现场踏勘，1#燃气方案等用户落实，7.29初稿发用户，8.8用户反馈，8.19评审，8.31发黄睿，9.1反馈，9.3材料交预算，9.6方案发用户确认，9.28确认，9.28出图 | 2020-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 33540 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 33540 | 2021-02-09 | 33540 | 0
2300002053200320 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-05-27 | CDLX-DD20396 | 礼嘉街道金通大道嘉和社区旁Y37地块观悦庭(重庆渝高新兴科技发展有限公司)民用燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 768户 | 已出版 |  | 4.30联系，标准层未完成，景观图未出，7.7提供景观图，7.27现场踏勘，7.31初稿发用户，8.17用户反馈并对接，9.9评审，9.24发黄睿，9.27反馈并发用户确认，10.10材料单交杨俊彦，10.30出图 | 2020-11-02 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 33024 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 33024 | 2021-02-09 | 33024 | 0
2300002053191623 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | CDLX-DD20395 | 悦来高义口轻轨站旁C83-3/05地块江山云出(重庆旭宇华锦房地产开发有限公司)民用燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 396户 | 已出版 |  | 4.1联系，现场未成型，景观图未完成设计，7.11提供景观图，7.27现场踏勘，主体未完成,9.6告知景观图不全，9.15询问，完整版景观图未出，9.29提供景观图，标高不全，已告知用户，10.12用户联系，再次告知，10.20提供景观图，10.30初稿发用户，2021.1.4用户回复，景观图更新，1.15初稿发用户，1.20修改初稿发用户，1.25用户回复,2.4评审，3.9最终方案发用户确认，3.12材料单交阳雪，3.31用户提供方案确认单，4.1出图 | 2021-04-08 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月8日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002053188064 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-05-20 | CDLX-DD20394 | 江北区唐家沱组团K标准分区11-1-1/06号宗地(重庆悦璟房地产开发有限公司)民用+商业预埋燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 496户+商业预埋210m | 已出版 |  | 4.24联系，现场未成型,5.7现场踏勘，标准层未完，等用户落实是否分期做，5.19燃气公司要求南北区分开设计，6.10初稿发用户，7.7用户回复，7.10告知工程科上会，等评审，8.19评审，9.2发黄睿，9.7最终方案发用户，9.15确认，9.17材料交杨俊彦，9.30出图 | 2020-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 22328 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 22328 | 2021-02-09 | 22328 | 0
2300002052678390 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-15 |  | 2020-09-30 | CDLX-DD20392 | 重庆市启心精神病医院集体用气安装工程 | 工商集 | 重庆市启心精神病医院有限公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.9.4 已完成初稿，待付款后，进行出版 | 2020-09-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月15日出版施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202031 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2020-09-14 | 专票 | 19085814 | 杨兰 | 10000 | 2020-09-02 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002050648546 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-09-23 | CDLX-DD20393 | 重庆全航机械有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆全航机械有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 9.3设计中，设备材料表发燃气公司 | [7 empty] | 50% | 无 | [8 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002045047528 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-21 | CDLX-DD20390 | 重庆索米亚科技有限公司集体用气安装工程 | 工商集 | 重庆索米亚科技有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户集体 | 正常运行 |  | 8.26现场办公 | [7 empty] | 50% | 无 | [6 empty] | LX-CQ-202030 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2020-09-04 | 普票 | 49668517 | 杨兰 | 10000 | 2020-08-31 | 10000 | 0
2300002043123895 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-08-28 |  |  | CDLX-DD20389 | 重庆永川区大竹溪桥至黄瓜山石英砂厂天然气管道工程 | 管线 | 重庆永康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | PE100 SDR11 dn125 长度3.344Km | 已出版 |  | 10.13日出版 | 2020-10-13 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月13日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202054 | 单项 | 未结 |  | 28390 | 2020-11-11 | 专票 | 31996611 | 杨兰 | 28390 |  |  | 28390
2300002043111031 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-09-24 | CDLX-DD20375 | 赤水市天台镇301省道散户楼民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 散户多层楼栋，共计86户 | 已出版 |  | 已完成设计，待评审后出版.6.28日评审，28日出版 | 2020-09-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月28日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 完结 |  | 4730 | 2020-12-18 | 专票 | 19350150 | 杨兰 | 4730 | 2021-03-30 | 4730 | 0
2300002043104238 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020-07-20 | CDLX-DD20388 | 赤水市兴源市场商业燃气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月10日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 0.7 | 0.2 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 |  | 2080 | 2020-12-18 | 专票 | 19350163 | 杨兰 | 2080 |  |  | 2080 | [6 empty] | 已存档
2300002043100391 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-08-03 | CDLX-DD20387 | 赤水市人民南路37号门市早餐店商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月10日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 0.63 | 0.2 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002043096223 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-07-20 | CDLX-DD20386 | 赤水市人民北路与锦绣路交叉口福顺楼1幢1层11、12号门市商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月10日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 1.25 | 0.2 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 |  | 2080 | 2020-12-18 | 专票 | 19350163 | 杨兰 | 2080 |  |  | 2080 | [6 empty] | 已存档
2300002043081987 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-09-20 | CDLX-DD20385 | 赤水市复兴镇敬老院集体用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | RX50/0.4A +G6远传表，D57埋地管64m | 已出版 |  | 设计已完成，待出版。 | 2020-09-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月10日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 2.19 | 0.47 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002037094322 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-10 |  |  | CDLX-DD20372 | 晏家(渝长高速便道)输气管道保护工程 | 整改管线 | 新疆北新路桥集团股份有限公司渝长扩能YCTJ5-1合同段项目经理部 | 郭靖 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.6.10现场踏勘，6.12收到资料缺少地质报告，6.19还未收到地质报告，6.26还未收到地质报告，7.3还未收到地质报告，7.10还未收到地质报告，7.17还未收到地质报告，7.24还未收到地质报告，7.31收到地质报告，8.6设计发用户确认，8.10收到用户回复，8.17发燃气公司审查，8.16收到审查意见。 | 2020-09-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月10日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202029 | 单项 | 完结 |  | 40000 | 2020-08-27 | 专票 | 19128109 | 杨兰 | 40000 | 2020-09-30 | 40000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002036631672 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-10 |  |  | CDLX-DD20381 | 梁平工业园区公租房天然气安装工程 | 多层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002036628785 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-10 |  |  | CDLX-DD20380 | 重庆悦达汽车运输有限公司天然气安装工程（庭院中压部分） | 其它 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-08 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月8日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 完结 |  | 2420 | 2020-12-18 | 专票 | 19350170 | 杨兰 | 2420 | 2021-01-27 | 2420 | 0
2300002036622783 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-10 |  |  | CDLX-DD20379 | 重庆悦旭房地产开发有限公司商业预埋天然气安装工程 | 其它 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-08 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月8日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 完结 |  | 2420 | 2020-12-18 | 专票 | 19350171 | 杨兰 | 2420 | 2021-01-27 | 2420 | 0
2300002036618024 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-25 |  |  | CDLX-DD20371 | 重庆君有农副产品有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆君有农副产品有限公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 |  | 预计8.31出版 | 2021-03-05 | 0版 | 快递寄出 | 2021年03月05日出版施工图2份（未留底） 2020年12月03日出版施工图2份（未留底） 2020年09月07日出版施工图9套（包含留底一份）。 | [13 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300002036610839 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-08 |  |  | CDLX-DD20370 | 南川分公司2020年零星散户安装工程 | 工商集 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 | 已完工 |  | 2020-11-03 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月3日出版施工图：三月5套（包含留底一份）。 2020年9月28日出版施工图：一月5套、三月5套、四月商业-5套、四月集体-5套、五月5套、六月5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 完结 |  | 163880 | 2020-12-18 | 专票 | 19085830，31996615,31996616。19350167 | 杨兰 | 163960 | 2021-08-03 | 163960 | 0
2300002033685977 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-30 | CDLX-DD20378 | 和韵路47号附21号2-7(阳昌武)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 7.24联系，用户装修主体未完成，等通知，7.30现场踏勘、装修主体未完成，等通知，8.20用户告知主体装修完成，8.21用户提供图纸,8.24现场踏勘8.27方案发黄睿，8.28出图 | 2020-08-31 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002032625150 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-27 |  |  | CDLX-DD20377 | 西南管道天水输油气分公司2020年监视阀室视频监控系统建设工程 | 整改站场 | 西南管道天水输油气分公司 | 李尧 |  | 曾庆刚 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-201920（同20376） | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002032614224 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-27 |  |  | CDLX-DD20376 | 西南管道天水输油气分公司2020年站场周界报警改造工程 | 整改站场 | 西南管道天水输油气分公司 | 李尧 |  | 曾庆刚 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-201920 | 被挂靠 | 尾款未结 |  | 84000 | 2020-08-27 | 专票 | 19128108 | 杨兰 | 58000 | 2020-09-25 | 58000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300002031625133 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-13 |  |  | CDLX-DD20359 | 古蔺城西加油站 | 站场 | 泸州中右加油站 | 祝鹏 |  | 李强 |  | 已出版 |  | 2020年8月31日规划方案设计已出版7套。 | 2020-12-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月22日出版规划方案设计6套，施工图二册各9套，施工图：加气工艺部分9套，加油工艺部分9套，电气部分9套，给排水及消防部分9套，自控通信部分9套。（包含留底一份） | [11 empty] | LX-WG-202012 | 被挂靠 | 完结 |  | 90000 | 2021-01-15 | 专票 | 41191164 | 杨兰 | 90000 | 2021-06-16 | 90000 | 0
2300002021568535 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-08-07 |  |  | CDLX-DD20368 | 阳101H34平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202007 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-12-15 | 专票 | 19276301 | 刘胤 | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0
2300002016057518 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-20 | CDLX-DD20367 | 江北区港城南路22号3号楼二楼207室(北京奥和物业管理有限公司重庆分公司)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 7.14现场踏勘，为特殊场所，等用户提供参数及图纸，7.29联系无法接通，8.13，客户确认图纸，8.13完成方案设计待燃气公司会审，8.19会审，8.21改后方案发黄睿，8.25确认单发用户待确认回复8.28用户回复确认单，8.28出图 | 2020-08-31 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002015842872 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | CDLX-DD20366 | 四川鑫国辉门窗食堂用气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司眉山分公司 | 冷严 |  |  |  | 已出版 | 进行中 |  | 2020-10-26 | 0版 | 现场签收 | 2020年10月26日出版施工图11套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300002014069482 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-21 | CDLX-DD20364 | 江北区栋梁二路14号附16号、17号（陈秀君）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 8.18现场踏勘,特殊用气场所，等评审，9.9评审，9.10发黄睿，9.10出图 | 2020-09-11 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002014066616 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-07 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | CDLX-DD20363 | 嘉和路3号4幢商业附1-商业1（胡正伟）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 8.12现场踏勘,特殊场所，待上会评审，9.9评审，9.10发黄睿，9.10出图 | 2020-09-11 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月11日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002014065208 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-11 | CDLX-DD20362 | 渝北区悦来街道悦山路30号附8号(何兰南)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 8.4联系，用户装修未开始，等通知，8.18现场踏勘，特殊场所,8.18市场科通知改为表前设计,8.20发黄睿，8.21出图 | 2020-08-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300002013935176 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-19 |  |  | CDLX-DD20360 | 页岩气伴生物技术研发及服务中心 | 站场 | 威远德源环保科技有限公司 | 邹林 |  |  |  | 暂停项目 | [8 empty] | 设计费用6万元整 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-202018 | 单项 | 尾款未结 |  | 60000 | 2020-08-20 | 专票 | 19128086 | 杨晨爽 | 60000 | 2020-08-19 | 30000 | 30000
2300002013716770 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-20 |  |  | CDLX-DD20365 | 青龙湾.御府1-2栋-燃气工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 高天明 | 496户 | 已出版 |  |  | 2021-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年6月4日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300002011745908 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-07-02 |  |  | CDLX-CD20299 | 乐山市棉竹LNG加气站增设BOG回收机改造工程 | 整改站场 | 乐山川港星源天然气有限公司 | 袁丹 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202014 | 框架 | 报废 | [9 empty] | 0
2300002010449262 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-19 | CDLX-DD20358 | 巴南区木洞镇保安村戴小雨天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 2020.8.13勘查现场 ； 2020.7.17发方案用户确定 2020.7.18内部校审 7.19出白图5份邮寄至燃气公司设计规划部李智处， 待施工完成蓝图 | [15 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300002010441216 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-23 | CDLX-DD20317 | 首雅酒店管理（重庆）有限公司天然安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 2020.7.17勘查现场，2020.7.20内部校审，2020.7.21 发用户确认及燃气公司设计管理人员审图 2020.7.22出白图5份 交于燃气公司审图人员李智处 待工程施工完结出蓝图 | 2020-09-07 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月7日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 2700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 2700 |  |  | 2700
2300002005577433 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-18 | CDLX-DD20356 | 两江新区礼敬路2号（重庆两江新区星光学校）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 8.12现场踏勘，8.19评审，8.20发黄睿，8.20出图 | 2020-08-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300002003034239 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-13 | 2020-08-13 |  | CDLX-DD20357 | 四川傲农生物科技有限公司 蒸汽管道工程 | 其它 | 四川傲农生物科技有限公司 | 肖真 |  | 苟秀相 |  | 已出版 |  | 2020年8月17日已出版 | [6 empty] | 蒸汽管道630米 挂靠费1500 | 100% | [7 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 1500 | [5 empty] | 2020-08-17 |  | 0 |  |  | 1500
2300001997895609 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-12 |  |  | CDLX-FS20355 | 夹江综合能源站项目 | 可研 | 四川新顺通天然气有限责任公司 | 祝鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 项目建议书、可研报告已完成。 目前由于用地规划手续暂无落实，项目无法开展下阶段工作。 | [8 empty] | 按照甲方要求已完成4处站场选址测量工作。 | [6 empty] | LX-202016 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 合同-1.jpg、合同-2.jpg
2300001997505565 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-10 |  |  | CDLX-DD20354 | 中石油四川泸州销售分公司双沙加油站扩建LNG加注功能 | 整改站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 各专业施工图设计阶段 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300001996690169 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2020-08-25 | CDLX-DD20353 | 申北线清渠段采石厂段隐患治理 | 整改管线 | 重庆气矿大竹采输气作业区 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月22日出版施工图9套，概算7套，测量技术说明书7套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 153.09 | 9.75 | 1.64 |  | LX-CQ-202016（补充合同） | 框架 | 未结 |  | 78000 | 2021-07-08 | 专票 | 11765410 | 杨晨爽 | 78000 |  |  | 78000 | [6 empty] | 已存档
2300001995921464 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-08-04 | CDLX-DD20352 | 渝北区龙竹路95号4幢1-3(李洪)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 7.29联系，用户装修主体未完成，等通知，8.5现场踏勘，8.7用户变更设计要求，8.10方案发黄睿，8.14出图 | 2020-08-17 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月17日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001991310816 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-20 | 2019-09-28 |  | CDLX-DD20306 | 巴南自由村民用天然气安装工程 | 散户 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司巴南分公司 | 郭靖 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 报废项目，按照合同金额收取· | [8 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 105600 | 2020-08-13 | 普票 | 49668514 | 杨兰 | 105600 | 2020-11-24 | 105600 | 0
2300001986099828 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-07 | 2020-08-12 | 2020-08-18 | CDLX-DD20351 | 瑞康环保蒸汽管道项目 | 其它 | 瑞康环保蒸汽管道项目 | 肖真 |  | 熊亚玲 |  | 已出版 |  | 已出版 | [6 empty] | 合同金额1.5万 | 100% | [7 empty] | LX-WG-202011 | 被挂靠 | 完结 |  | 15000 | 2020-08-12 | 专票 | 19128084 | 杨兰 | 15000 | 2020-08-20 | 15000 | 0
2300001982433904 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-11 |  |  | CDLX-DD20347 | 四川怡天钢结构有限公司（二期）天然气供气工程 | 其它 | 四川佳源燃气有限公司（用户工程：四川怡诚石油天然气工程有限公司） | 孙世成 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.8.11已发业主确定路由。 | 2020-09-16 | 0版 | 现场签收 | 2020年9月16日出版施工图11套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202042 | 框架 | 完结 |  |  | 2021-01-13 | 专票 | 19294943 | 杨晨爽 | 10000 | 2021-01-28 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001982028218 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-20 | CDLX-DD20350 | 渝北区玉峰山镇玉峰村东方山水斜对面(重庆雅安佳实业有限公司)集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 7.14现场踏勘，等用户提供地形图，7.29联系拒接，7.30用户提供地形测绘图，8.6提供建施图，8.11发客户确认，8.14发黄睿，8.14出图 | 2020-08-17 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月17日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300001982026954 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-14 | CDLX-DD20349 | 江北区港城印象15-2(胡立立)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 7.7联系，用户为用气不足，已反馈市场科与管理站处理，等回复，8.9用户确认方案，8.11方案发黄睿，8.14出图 | 2020-08-17 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月17日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001981801513 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | CDLX-DD20348 | 中交上海航道局有限公司食堂用气 | 工商集 | 四川佳源燃气有限公司（用户工程：四川怡诚石油天然气工程有限公司） | 冷严 |  |  | 1户 | 已出版 |  |  | 2020-09-11 | 0版 | 现场签收 | 2020年9月11日出版施工图10套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202042 | 框架 | 完结 |  |  | 2021-01-13 | 专票 | 19294943 | 杨晨爽 | 10000 | 2021-01-28 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001981798012 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-26 | CDLX-DD20344 | 江北区鱼嘴镇康顺路4号康韵家园8栋（重庆康韵优护健康养老服务有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 9.18联系用户，装修主体未完成，不具备踏勘条件，暂停，1.8联系未接，5.15联系，客户辞职，无法联系负责人，已告知市场科，7.22现场踏勘，8.3客户提供用气资料及确定用气方案，8.10完成设计待燃气公司会审，8.19会审，8.21改后方案发黄睿，8.25确认单发用户待确认回复，8.27客户确认，8.27出图 | 2020-08-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300001981795888 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-23 | CDLX-DD20343 | 大竹林互联网三期项目（重庆渝高新兴科技发展有限公司）集体预埋燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | 集体预埋1180m | 已出版 |  | 4.21现场踏勘，现场未成型，5.13初稿发用户，待确认。7.22，用户确认方案,8.6方案发黄睿，8.14用户确认，8.14出图 | 2020-08-17 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月17日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 9440 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 9440 | 2021-02-09 | 9440 | 0
2300001979493205 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | CDLX-DD20346 | 怡乐输气站至四川新火炬化工责任有限公司输气管道隐患整改工程 | 整改管线 | 四川新火炬化工责任有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年03月22日出版施工图2份（未留底） 2021年01月19日出版施工图2份（未留底） 2020年12月10日出版施工图2份（未留底） 2020年09月07日出版施工图6套，概算4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202106 | 单项 | 完结 |  | 19000 | 2021-03-09 | 专票 | 04843018 | 杨兰 | 19000 | 2021-05-18 | 19000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001979482132 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | CDLX-DD20345 | 四川新火炬化工责任有限公司补返气管线隐患整改工程 | 其它 | 四川新火炬化工责任有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年03月22日出版施工图2分（未留底） 2020年12月10日出版施工图2份（未留底） 2020年09月07日出版施工图6套，概算4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202107 | 单项 | 未结 |  | 12000 | 2021-03-09 | 专票 | 04843017 | 杨兰 | 12000 |  |  | 12000 | [6 empty] | 已存档
2300001979189358 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-04 |  |  | CDLX-DD20336 | 中南上悦城项目巴渝线A段临时迁改工程 | 整改管线 | 重庆鑫雄达建筑安装工程有限工商公司 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  | 修改方案 | 2020-12-31 | [14 empty] | LX-CQ-202038 | 单项 | 完结 |  | 170000 | 2020-10-20 | 专票 | 31996587 | 杨兰 | 170000 | 2020-11-20 | 170000 | 0
2300001979184525 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-04 |  |  | CDLX-DD20335 | 江北运销部走马羊中心站重燃巴南天司供气工艺流程改造 | 整改站场 | 西南油气田分公司重庆气矿江北天然气运销部 | 王春元 |  |  |  | 正常运行 |  | 等审查 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300001979176933 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-04 |  |  | CDLX-DD20334 | 綦江北互通连接线建设铁新线迁改工程 | 整改管线 | 重庆綦江交通实业（集团）有限公司 | 王春元 |  |  |  | 正常运行 |  | 等审查意见 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300001979170570 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-04 |  |  | CDLX-DD20333 | 重庆轨道交通九号线一期工程（高滩岩~兴科大道）兴科大道站旱人线迁改工程 | 整改管线 | 重庆轨道九号线建设运营有限公司 | 王春元 |  |  |  | 正常运行 |  | 等审查意见 | [17 empty] | 未结 | [9 empty] | 0
2300001973378926 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | CDLX-DD20342 | 崇州市锦江乡乌尤村农民集中安置区供气工程 | 别墅 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 谢天福 |  | 高天明 | 172户 | 已出版 | 进行中 |  | 2020-10-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202006 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001970514083 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-06 |  |  | CDLX-DD20341 | 遂德高速建设与D426白末线交叉段迁改工程 | 管线 | 射洪市农业投资有限责任公司 | 杨挺志 |  | 吴浩（岚强） |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-202018 | 被挂靠 | 完结 |  | 25000 | 2021-03-23 | 专票 | 04843030 | 刘胤 | 25000 | 2021-05-13 | 25000 | 0
2300001970511820 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-06 |  |  | CDLX-DD20340 | 遂德高速建设与D610白末复线交叉段保护工程 | 管线 | 射洪市农业投资有限责任公司 | 杨挺志 |  | 吴浩（岚强） |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-202019 | 被挂靠 | 完结 |  | 25000 | 2021-03-23 | 专票 | 04843032 | 刘胤 | 25000 | 2021-05-13 | 25000 | 0
2300001970442920 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-08-06 |  |  | CDLX-DD20339 | 忠荣村五社林家湾安置房-燃气工程 | 多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 高天明 | 288户 | 已出版 | 进行中 |  | 2021-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月9日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001970009691 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-07-21 |  |  | CDLX-DD20337 | 四川泛金铝业科技有限公司供气工程 | 工商集 | 佳源燃气公司 | 邹瑜蔚 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 1、2020.7.21踏勘现场，仅收集到总图及气源情况，无具体用气参数，总图上提供厨房具体位置。 2、2020.7.29联系业主，业主无具体用气量等。 3、2020.8.4联系业主，业主无具体用气量等。 4.2020.8.11 业主提供厂房用气量。 2020.12.15提概算 2020.12.23 与燃气公司协商先出版图纸，概算带燃气公司审核通过后再出图 5.2020.8.17完成设计。 6.2020.8.20 按照眉山最新出图要求修改图纸和文字。业主未提供盖章用气量，目前按照口头用气量进行设计。 7.2020.8.25到眉山审图，但燃气公司临时取消。 8.2020.8.26华阳审图，要求中压管道敷设至厂房，并未旁边厂房预留。修改完后再审查。 2020.9.25业主提交未盖章用气参数。 2020.9.30业主提出要预留用气，但目前无具体用量。 2020.10.19和业主沟通，仍未确定预留量。 2020.11.18和业主沟通，仍未确定预留量。 2020.11.24业主提供预留用气量（未盖章），但未提供预留位置。 2020.11.30业主要求根据设备厂家要求预留位置。 2020.12.2业主提供盖章用气量，但预留用气量无压力要求。业主表示目前无法确定用气压力，故做中压预留。 2020.12.4修改方案提交业主。 2020.12.11 燃气公司审核， | 2021-02-04 | 0版 | 现场签收 | 2021年2月4日出版施工图9套，概算5套，（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001969949637 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-21 | CDLX-DD20338 | 江北区郭家沱街道和平村5号（重庆市江北区望江小学校）集体迁改燃气工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 7.23现场踏勘，7.28收到地形图，8.6方案发黄睿，8.6出图 | 2020-08-07 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300001969585346 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-04-26 | CDLX-DD20331 | 礼嘉华宇御澜湾（杨琴）等民用迁改打包工程 | 整改散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 34户 | 已出版 | [8 empty] | 该工程为拆迁改项目，无蓝图，项目号仅作开票用 | [8 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 7000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 7000 | 2020-08-31 | 7000 | 0
2300001969561296 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-04-18 | CDLX-DD20330 | 纵四路北段与金通大道交叉路口（重庆渝高新兴科技发展有限公司）管线迁改工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | dn160 55m | 已出版 |  |  | 2021-03-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 费用已结，补出蓝图 | [8 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 1000 | 2020-08-31 | 1000 | 0
2300001969559765 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-06-20 | CDLX-DD20329 | 华侨城玛雅海滩水公园（重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司）管线迁改工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | D76.1 100m，D42.4 100m | 已出版 |  |  | 2021-03-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 费用已结，补出蓝图 | [8 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 1000 | 2020-08-31 | 1000 | 0
2300001969554645 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-10-09 | CDLX-DD20328 | 铁山坪生态区（重庆中鹏实业（集团）有限公司）管线迁改工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | D159 1510m | 已出版 |  |  | 2021-04-08 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月8日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 费用已结，补出蓝图 | [8 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 12080 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 12080 | 2020-08-31 | 12080 | 0
2300001967412633 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-07-29 |  |  | CDLX-DD20332 | 元坝17井钻前工程设计 | 钻前 | 中国石化勘探分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-31 | 0版 | 现场签收 | 2020年8月31日出版施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201920 | 框架 | 完结 |  | 93500 | 2020-09-02 | 专票 | 19128113 | 杨兰 | 93500 | 2020-10-29 | 93500 | 0 | [5 empty] | 关于启动元坝17井钻前工程设计的通知20200729.pdf | 已存档
2300001961336778 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | CDLX-DD20327 | 开州作业区门讲线管道滑坡应急整改 | 整改管线 | 重庆气矿开州采输气作业区 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.7.31现场办公，收集资料，线路测绘。2020.8.7设计电子版及概算已发作业区及施工单位。等通知。2020.8.14等通知。2020.8.21工作量有微调。增加堡坎，焊口及转运。2020.8.28已修改，等通知。2020.9.4等通知。2020.9.10依开州张主任意见，对设计及概算进行微调，等通知。2020.9.18经开州张主任核对并微调工作量后，已发成都出版。设计下周寄给作业区。 | 2020-09-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月18日出版施工图8套，概算4套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 完结 |  | 26166 | 2020-12-22 | 专票 | 19350183 | 杨兰 | 26166 | 2021-01-22 | 26166 | 0 | [5 empty] | 9AD286D8EB17681122CAE41C4BA8498F.jpg | 已存档
2300001955609772 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-23 |  |  | CDLX-DD20323 | 2020惠民民用零星户天然气安装工程（二） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001955608135 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-23 |  |  | CDLX-DD20325 | 巴南区惠民辅仁村新房社曹荣华、曹克彬天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月4日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 280 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 280 |  |  | 280
2300001955605553 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-18 |  |  | CDLX-DD20324 | 2020年木洞民用零星户天然气安装工程（三） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月4日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 4900 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 4900 |  |  | 4900
2300001955602935 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-23 |  |  | CDLX-DD20326 | 2020年永兴民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月4日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 420 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 420 |  |  | 420
2300001955600579 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-23 |  |  | CDLX-DD20322 | 2020年惠民场镇民用零星户（一）杨泓颉天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 取消项目 |  | 与其余散户合并为一个项目 | 2020-08-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月4日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 报废 | 用户取消安装，燃气公司未实施 | [8 empty] | 0
2300001955598713 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-23 |  |  | CDLX-DD20321 | 2020年惠民场镇民用零星户（一）刘人瑜天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 取消项目 |  | 与其余散户合并为一个项目 | 2020-08-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月4日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 报废 | 用户取消安装，燃气公司未实施 | [8 empty] | 0
2300001955594517 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-23 |  |  | CDLX-DD20320 | 2020年惠民场镇民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月18日唐传兴、刘人瑜、杨泓颉三家项目合并出版施工图6套（包含留底一份）。 2020年8月4日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 420 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 420 |  |  | 420
2300001954090305 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-21 | CDLX-DD20318 | 渝北区金竹路102号(廖维芝)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 7.14现场踏勘，待确认气源，7.29用户确认气源碰口点，7.29方案发黄睿，7.31出图 | 2020-08-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001951900253 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-17 |  |  | CDLX-DD20285 | 重庆市巴南区一品沿河街刘照梅天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001951897923 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-17 |  |  | CDLX-DD20284 | 巴南区一品街道顺欣街1号附7号於伟天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001951895571 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-17 |  |  | CDLX-DD20283 | 巴南区南彭街道忠兴巨龙桥街周承玲天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001945582483 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | CDLX-DD20316 | 中建·滨江星城二期6#地块5-12#楼天然气安装工程 | 多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 12126 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 12126 |  |  | 12126
2300001945581779 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  | CDLX-DD20315 | 中建·滨江星城二期6#地块1-4#楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 16942 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 16942 |  |  | 16942
2300001944924421 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-06-09 | CDLX-DD20314 | 江北区五宝镇马井村5组(重庆市江北区五宝镇马井村村民委员会)12户民用燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | 12户 G2.5 | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 2400 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 2400 | 2021-02-09 | 2400 | 0
2300001944918435 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | CDLX-DD20313 | 玉峰山镇玉峰村7组（雷世容）民用及表后管燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 200 | 2021-02-09 | 200 | 0
2300001944907136 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-05-06 | CDLX-DD20312 | 玉峰山镇玉峰村8社(周永云)民用燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | 3户 G4 | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 600 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 600 | 2021-02-09 | 600 | 0
2300001944895101 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-23 | CDLX-DD20311 | 玉峰村6社1幢1-4(何娅)民用及表后管燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | 5户 G2.5 | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1000 | 2021-02-09 | 1000 | 0
2300001944568580 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-07-13 |  |  | CDLX-DD20309 | 中国石油四川岷江销售分公司鱼嘴加油站扩建加气站项目 | 整改站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 袁丹 |  |  |  | 暂停项目 |  | 规划方案已出版 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001944550034 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-07-13 |  |  | CDLX-DD20308 | 中国石油四川岷江销售分公司聚源加油站扩建加气站项目 | 整改站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 规划方案已出版 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001944527357 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-07-13 |  |  | CDLX-DD20307 | 中国石油四川岷江销售分公司驾虹加油站扩建加气站项目 | 整改站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 袁丹 |  |  |  | 暂停项目 |  | 规划方案已出版 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001944443847 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-07-21 |  |  | CDLX-DD20305 | 岷江龙溪口航电枢纽工程孝姑防护堤涉及恒丰泰天然气有限公司天然气管道改建工程 | 整改管线 | 犍为县恒丰泰天然气有限公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-202009 | 被挂靠 | 完结 |  | 40000 | 2020-07-27 | 专票 | 19128078 | 杨兰 | 40000 | 2020-07-30 | 40000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001936658579 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | CDLX-DD20288 | 重庆国际生物城开发建设投资有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 2050 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 2050 |  |  | 2050
2300001936658033 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | CDLX-DD20287 | 巴南区木洞镇麻柳大道317号附8号王浩天然气安装工程（临时用气） | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300001936622110 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | CDLX-DD20286 | 巴南区木洞镇麻柳大道317号附8号刘照容天然气安装工程（临时用气） | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300001927497197 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-06-20 |  |  | CDLX-DD20275 | 中24井-中60井集气管道三聚智达段占压迁改工程 | 整改管线 | 左强 | 谢天福 |  | 高天明 | 迁改D57管道约660m | 延期项目 | 暂停中 | [17 empty] | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001927494515 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-19 | CDLX-DD20304 | 崇州市锦江乡天民村居民散户供气工程 | 散户 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 谢天福 |  | 高天明 | 居民散户34户 | 已出版 | 进行中 | 电子版已于2020年7月19日提供给甲方 | 2020-08-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月10日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202006 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001926538308 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-30 | CDLX-DD20282 | 赤水贵粱酒业工业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-17 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月17日出版预算3套（包含留底一份）。 2020年7月15日出版施工图5套，预算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 34.83 | 2.64 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 |  | 4123 | 2020-12-18 | 专票 | 19350158 | 杨兰 | 4123 |  |  | 4123 | [6 empty] | 已存档
2300001918544965 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-24 | CDLX-DD20303 | 江北区和煦路25号附9号(王贵)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 7.16现场踏勘，7.17方案发黄睿，7.20出图 | 2020-07-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001918539750 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-17 | CDLX-DD20302 | 江北区工农路21号8-1(王和贵)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 7.14现场踏勘，7.16方案发黄睿，7.17出图 | 2020-07-20 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月20日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001918538024 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-16 | CDLX-DD20301 | 两江新区礼嘉组团A标准分区A63-2/05号地块7号楼6-商业6(刘敏时)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 7.14现场踏勘，7.16方案发黄睿，7.17出图 | 2020-07-20 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月20日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001918532216 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-06-01 | CDLX-DD20300 | 黄山大道中段68号山顶总部基地39号(重庆发展投资有限公司)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G25 | 已出版 |  | 5.26踏勘，装修主体未完成，设备布置未完成设计，等通知，6.17询问，主体未完成，7.15方案发用户确认，7.16方案发黄睿，7.21.客户确认。7.21出图 | 2020-07-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 2000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 2000 | 2021-02-09 | 2000 | 0
2300001913678701 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | CDLX-DD20298 | 悦来国博城三期11-2地块（重庆葛洲坝融创深达置业有限公司）燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | dn160 50m，dn110 45m | 已出版 |  |  | 2020-08-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月18日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 费用已结，补出蓝图 | [8 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 2000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 2000 | 2021-02-09 | 2000 | 0
2300001913674282 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-17 | 2019-06-17 |  | CDLX-DD20297 | 两江礼嘉小学（重庆建工第九建设有限公司）管线迁改燃气工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | dn160 100m | 已出版 |  |  | 2020-08-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月18日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 费用已结，补出蓝图 | [8 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001913668500 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | CDLX-DD20296 | 奥特斯科技重庆三期厂房（奥特斯科技（重庆）有限公司）管线迁改燃气工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | D219 275m | 已出版 |  |  | 2020-08-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月18日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 费用已结，补出蓝图 | [8 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001913665789 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | CDLX-DD20295 | 江北区海尔路精神卫生中心（重庆市江北区精神卫生中心）燃气管道迁改工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G25 | 已出版 |  |  | 2021-03-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 费用已结，补出蓝图 | [8 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 2000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 2000 | 2021-02-09 | 2000 | 0
2300001913664557 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | CDLX-DD20294 | 江北区鱼嘴镇职业高级中学（重庆十八中两江实验中学校）管线迁改燃气工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | dn63 45m | 已出版 |  |  | 2021-03-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 费用已结，补出蓝图 | [8 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001913662559 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  | CDLX-DD20293 | 礼嘉派出所（重庆市公安局两江新区分局礼嘉派出所） 集体迁改燃气工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | D60.3 35m | 已出版 |  |  | 2021-03-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 补出蓝图，费用已结 | [8 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1000 | 2021-02-09 | 1000 | 0
2300001913656477 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | CDLX-DD20292 | 鱼嘴镇长美路103号（重庆市华青汽车配件有限公司）燃气管道迁改工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | D114.3 40m，D88.9 145m | 已出版 |  |  | 2021-03-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月19日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 补出蓝图，费用已结 | [8 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1000 | 2021-02-09 | 1000 | 0
2300001913640332 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |  | CDLX-DD20291 | 江北区港城工业园海尔A05厂房（重庆悦燃能源有限公司）管线迁改燃气工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 迁改60m，G160 | 已出版 |  |  | 2020-07-20 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月20日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001909311662 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-07-09 |  |  | CDLX-FS20289 | 犍为新型工业园区综合能源项目 | 可研 | 犍为中油能源实业投资有限责任公司 | 祝鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 目前甲方要求完成项目建议书、可研报告，并已出版。 目前项目用地规划手续暂未落实，暂不能开展下阶段工作。 | [7 empty] | 90% | 1处站场测量 | [7 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001905734167 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-15 | CDLX_DD20276 | 吉香居蒸汽管道工程 | 其它 | 广元市吉香居食品有限公司 | 肖真 |  | 苟秀相 |  | 已出版 | [8 empty] | 蒸汽管道500米左右 1200元 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 1200 | [5 empty] | 2020-07-13 |  | 0 |  |  | 1200
2300001903865223 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-07 |  |  | CDLX-DD20259 | 木耳镇(水库路)输气管道保护工程 | 整改管线 | 木耳政府 | 郭靖 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-19 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月19日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202023 | 单项 | 完结 |  | 37700 | 2020-07-21 | 普票 | 49761020 | 杨兰 | 37700 | 2020-10-20 | 37700 | 0
2300001903863051 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-14 |  |  | CDLX-DD20258 | 木耳镇(卢湾路连接道、石曹路)输气管道保护工程 | 整改管线 | 木耳政府 | 郭靖 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-19 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月19日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202024 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2020-07-21 | 普票 | 49761019 | 杨兰 | 20000 | 2020-10-20 | 20000 | 0
2300001903661152 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-19 | CDLX-DD20277 | 九曲河项目二期1组团F05-8/05地块商业地下会所(重庆龙湖创佑地产发展有限公司)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G40 | 已出版 |  | 6.9现场踏勘，6.10提供图纸，6.17提供最新图纸，6.22方案发用户确认，7.1询问确认方案，7.3发黄睿,7.8回复，7.9方案发用户确认,8.3告知更换用气设备，8.11提供新图，8.13方案发用户确认，8.17用户确认，8.19黄睿确认，8.21出图 | 2020-08-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 4000 | 2021-02-09 | 4000 | 0
2300001903611718 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-09 | CDLX-DD20278 | 江北区鱼复工业园区J04-1-2/02地块(中铁二局集团有限公司)工业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G250 | 已出版 |  | 6.3现场踏勘，等用户提供用气参数及图纸，6.6提供图纸，6.8提供用气参数,6.15发黄睿，6.22告知工程科评审，7.9陈科告知取消评审，直接出图，气源缺少设计压力资料，无法出图，等燃气公司核实,9.9工程科确认气源压力，9.11出图 | 2020-09-14 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月14日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 8000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 8000 | 2021-02-09 | 8000 | 0
2300001902406396 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-09 | CDLX-DD20279 | 江北区康百路30号附67号(刘大琼)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 7.1踏勘，7.8方案发黄睿，7.9确认管网参数，7.10出图 | 2020-07-14 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月14日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001901914189 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-06-14 | CDLX-DD20281 | 重庆吉美达门业有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆吉美达门业有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 5.14白图发业主确认5.19通知燃气公司联系业主报价，准备出版5.29甲方确认设计准备出版，6.5等永川公司下红线外委托，红线内外一起出版6.19联系熊鑫先出用户部分7.3修改图纸7.10发用户确认后出版 | 2020-08-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月10日出版施工图8套（包含留底一份）。 |  |  |  | 80% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-202052 | 单项 | 完结 |  | 8000 | 2021-04-13 | 专票 | 11689906 | 杨晨爽 | 8000 | 2020-05-09 | 8000 | 0
2300001901902141 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-07-25 | CDLX-DD20280 | 荣昌板桥洽洽瓜子8#9#线工业用气安装工程 | 工商集 | 荣昌板桥洽洽瓜子公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 6.26设计方案发业主确认。未收到业主回复7.10下周一永川公司评审 | 2020-08-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月24日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 70% | 无 |  | 无 | [5 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001901893609 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-07-25 | CDLX-DD20274 | 重庆仙泽电力设备有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆仙泽电力设备有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 6.30设计方案发业主确认。7.9出版 | 2020-07-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月9日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 | [5 empty] | 单项 | 尾款未结 |  |  | 2021-04-13 | 专票 | 11689907 | 杨晨爽 | 8000 | 2020-07-04 | 8000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001886568723 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | CDLX-DD20273 | 江北区和煦路23号附3号(王丽)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 7.2踏勘，7.3方案发黄睿，7.7出图 | 2020-07-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001874836252 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-05-07 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | CDLX-CD20272 | 楼栋燃气立管外防腐保护优化现场设计 | 其它 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 钟书德 |  |  |  | 正常运行 |  | 已完成电子版 | [9 empty] | 石斌 ，联系电话： 13909001309 | 无 |  |  |  | 2020 -0002 | LX-202006 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 20.05.07设计委托.doc | 已存档
2300001874757630 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | CDLX-DD20271 | 江北区唐家沱岚娅村120号(重庆市江北区铁山坪林场)集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 6.28联系，为增容，等用户考虑方案，7.1方案发黄睿，7.3出图 | 2020-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001874746603 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-07-02 | CDLX-DD20270 | 礼慈路37号3号商业附1-1(傅影)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 6.28联系，6.29踏勘，7.1方案发黄睿，7.3出图 | 2020-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001874736431 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-20 | CDLX-DD20269 | 江北区港安三路7号三栋(青鸟寿尔康(重庆)养老服务有限公司)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 4.11联系用户，装修主体未完，等用户通知，6.2询问，装修未开始，6.18现场踏勘，待客户提供资料，6.30方案发黄睿，7.3出图 | 2020-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300001874725012 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | CDLX-DD20268 | 礼慈路37号3号商业附1-2(傅影)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 6.28联系，6.29踏勘，7.1方案发黄睿，7.3出图 | 2020-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月6日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001872642286 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | CDLX-DD20267 | 四川国特欧节能环保设备制造有限公司供气工程 | 其它 | 佳缘金堂分公司（用户工程四川怡城石油天然气工程有限公司） | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202042 | 框架 | 完结 |  |  | 2021-01-13 | 专票 | 19294943 | 杨晨爽 | 10000 | 2021-01-28 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001872638714 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | CDLX-DD20201 | 明信仕林悦府商业预留天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-03 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月3日出版施工图9套，概算6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202012 | 框架 | 完结 |  | 3290 | 2020-11-20 | 专票 | 31996627 | 杨兰 | 3290 | 2020-11-26 | 3290 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001872635515 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | CDLX-DD20200 | 彭州紫云府一期天然气供气工程 | 高层 | 彭州川港 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月4日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202012 | 框架 | 完结 |  | 50323.7 | 2020-11-20 | 专票 | 31996627 | 杨兰 | 50323.7 | 2020-11-26 | 50323.7 | 0
2300001868457765 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-06-28 | 2020-06-28 |  | CDLX-DD20266 | 眉山市公安局高新（甘眉）分局铝城派出所供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司眉山分公司 | 冷严 |  |  | 1户 | 已出版 |  | 2020.6.28，现场踏勘， | 2020-10-26 | 0版 | 现场签收 | 2020年10月26日出版概算5套（包含留底一份）。 2020年10月10日出版施工图11套，概算5套（包含留底一份）。 2020年8月25日出版施工图11套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  | 燃气公司要求更改工程名称 | 10% |  | 万小卫18990383805 | 有 |  |  |  |  | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001866701937 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-06-28 |  |  | CDLX-DD20265 | 三溪酒厂（红线外）燃气管道建设项目 | 管线 | 泸州能源投资有限公司 | 李永胜 |  |  | 次高压B级埋地燃气管道D219×6 L=733m，D89×5 L=97m；石洞配气站内工艺流程1套；LNG备用流程1套 | 已出版 |  | 6.28日已提交白图及预算。等天司签到合同后出版。8.21日已出版 | 2020-08-21 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月21日出版施工图7套，预算6套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 |  | 2.5 |  |  | LX-LZ-202020 | 单项 | 完结 |  | 25000 | 2020-09-22 | 专票 | 19085819 | 杨兰 | 25000 | 2021-02-26 | 25000 | 0
2300001865946982 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-07-01 | CDLX-DD20264 | 鱼嘴和煦家园05附9号(徐胜)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 6.23现场踏勘，6.28方案发黄睿，6.28出图 | 2020-06-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001865943050 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-07-01 | CDLX-DD20263 | 唐家沱组团G分区G37-1-1/04号2-S号栋1-商业12(彭曦)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 6.23现场踏勘，6.24方案发黄睿，6.28出图 | 2020-06-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001865940221 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-28 | CDLX-DD20262 | 嘉吉路1号3号商业附1号1-18(王晓)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 6.23现场踏勘，6.24方案发黄睿，6.28出图 | 2020-06-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001865929850 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-28 | CDLX-DD20261 | 礼慈路37号7号商业附1号1-15(董尚可)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6/1只，G2.5/1只 | 已出版 |  | 6.18现场踏勘，6.22方案发黄睿，6.28出图 | 2020-06-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1400 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1400 | 2021-02-09 | 1400 | 0
2300001860394401 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-07-10 | CDLX-DD20257 | 赤水文昌宫西门片区改造天然气迁改工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 6.24日已出版 | 2020-10-30 | 1版 | 快递寄出 | 2020年10月30日出版施工图5套（包含留底一份）。 2020年6月28日出版施工图5套，概算4套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 7.14 | 1 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 |  | 16000 | 2020-12-18 | 专票 | 19350157 | 杨兰 | 16000 |  |  | 16000
2300001855626898 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-06-30 | CDLX-FS19329-1 | 瑞丽天然气区域储气调峰项目可行性研究报告 | 可研 | 瑞丽市城市建设投资开发有限责任公司 | 肖真 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202002 | 单项 | 取消 | 划入18329 | [8 empty] | 0
2300001855619354 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-06-30 | CDLX-FS19656-1 | 瑞丽天然气区域储气调峰项目规划方案 | 规划 | 瑞丽市城市建设投资开发有限责任公司 | 肖真 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 项目重新选址签订补充协议 | [8 empty] | LX-202002 | 单项 | 完结 | 划入19656 | 259300 | [7 empty] | 0
2300001855616152 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-07-30 | CDLX-FS20260 | 雅安市液化天然气生产加注暨储气调峰综合利用项目 | 站场 | 雅安市大兴天然气有限责任公司 | 肖真 |  |  |  | 正常运行 | [5 empty] | 2020年10月16日出版可研报告5份（未留底） | [12 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001848783525 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-24 | CDLX-DD20256 | 唐家沱组团G分区G37-1-1/04号2-5楼1-sp(孙刚友)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 6.18现场踏勘，6.19方案发黄睿，6.19出图 | 2020-06-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001848774968 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-23 | CDLX-DD20255 | 江北区港城南路20号附12号(况材权)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 6.18现场踏勘，6.19方案发黄睿，6.19出图 | 2020-06-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月23日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001848773690 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | CDLX-DD20252 | 四川奥克化学有限公司燃气整改工程 | 整改工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 孙世成 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.6.19已完成工艺部分，交给自控专业。2020.6.23已至彭州川港公司评审，打白图三套（后期需结算本次版本出差及打图费），业主临时要求更改方案，天司要求调压柜，双方正在沟通，暂未确定方案及用气量，待确认后进行设计。2020.6.29因上方存在可燃管线，原定调压柜方案需更改，已报给燃气公司，重新确认方案。2020.8.7项目出版。 | 2020-09-14 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月14日出版概算4套（包含留底一份）。 2020年8月7日出版施工图7套，概算4套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202012 | 框架 | 完结 |  | 7930.75 | 2020-11-20 | 专票 | 31996627 | 杨兰 | 7930.75 | 2020-11-26 | 7930.75 | 0
2300001848771459 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-13 | 2020-05-29 |  | CDLX-DD19702 | 2019年巴南零星散户（二期）天然气安装工程 | 散户 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司巴南分公司 | 郭靖 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.9.18出版 | 2020-09-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月24日出版施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 36800 | 2020-08-13 | 普票 | 49668513 | 杨兰 | 36800 | 2020-11-24 | 36800 | 0 | [5 empty] | 委托.jpg
2300001848584490 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-30 | CDLX-DD19701 | 西城2019年零星散户安装工程（二期） | 工商集、散户 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司西城分公司 | 龙啸张凤 | 谭世军 |  |  | 已出版 |  | 由谭世军移交与张凤，6.19发公司内审。6.19收到内审意见，同日修改完成发于出版社出版。 | 2020-06-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月23日出版施工图8套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201934 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-11-20 | 普票 | 97754712 | 杨兰 | 10000 | 2020-12-17 | 10000 | 0 | [5 empty] | 设计委托.jpg
2300001848413243 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-28 |  |  | CDLX-DD20247 | 2020年木洞民用零星户天然气安装工程（二） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001848273703 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-28 |  |  | CDLX-DD20246 | 2020年木洞民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001848271065 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-18 |  |  | CDLX-DD20245 | 2020年鱼洞场镇民用零星户（一）赵亮天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-06-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月29日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 63 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 63 |  |  | 63
2300001848269836 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-18 |  |  | CDLX-DD20244 | 2020年鱼洞场镇民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-06-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月29日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 378 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 378 |  |  | 378
2300001848253704 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-18 |  |  | CDLX-DD20243 | 2020年云篆山民用零星户天然气安装工程（二） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-06-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月29日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 126 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 126 |  |  | 126
2300001848251204 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-18 |  |  | CDLX-DD20242 | 2020年云篆山民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月28日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 189 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 189 |  |  | 189
2300001848237146 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-18 |  |  | CDLX-DD20241 | 2020年龙洲湾民用零星户（一）唐文灵天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月4日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 63 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 63 |  |  | 63
2300001848189200 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-18 |  |  | CDLX-DD20240 | 2020年龙洲湾民用零星户（一）邓祖荣天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月4日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 63 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 63 |  |  | 63
2300001848188793 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-18 |  |  | CDLX-DD20239 | 2020年龙洲湾民用零星户（一）杨锡林天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月4日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 63 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 63 |  |  | 63
2300001848183930 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-20 |  |  | CDLX-DD20238 | 巴南区迎龙北星小区6-12-4杨文群天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 140 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 140 |  |  | 140
2300001848179160 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-16 |  |  | CDLX-DD20237 | 巴南区鱼洞新街50号2-1王文浩天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-06-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月29日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 63 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 63 |  |  | 63
2300001848176932 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-28 |  |  | CDLX-DD20236 | 2019年木洞民用零星户天然气安装工程（四） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-06-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月29日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 |  | 7000 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 7000 |  |  | 7000
2300001845354197 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | CDLX-DD20251 | 水岸天成天然气安装工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 邹瑜蔚 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.6 踏勘现场 2020.6.18 缺少约40米管道范围的总图，具体灶具用气量未定。 2020.6.28业主提供全部用气量和用气设备接管位置。修改接管位置。 2020.6.29给业主提供方案图。 2020.7.8 燃气公司评审，业主表示上午其领导对燃气管网有新想法，希望重新设计。 2020.7.25业主调整调压柜位置。 2020.8.147业主要求新增一楼食堂 并调主管整管位。 2020.8.26 业主要求取消一楼食堂 增加三楼食堂并调整主管管位。 | 2020-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月27日出版概算5份（包含留底一份）。 2020年11月06日出版概算4份（未留底） 2020年11月02日出版施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202012 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001844867909 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-06-10 | CDLX-DD20227 | 赤水市杨梅山1-3门市及石沓沓炝锅面商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 2户 | 已出版 |  |  | 2020-06-17 | 0版 | 快递寄出 | 20.06.23施工图4份（未留底） |  |  | 1户为G4表，设计费0.29万；1户为RX90调压箱+G4，设计费0.29万；第一工程费用分别为0.74/1.03 |  |  |  | 有 | 1.77 | 0.58 |  |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 |  | 2080 | 2020-12-18 | 专票 | 19350164 | 杨兰 | 2080 |  |  | 2080
2300001844860255 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-06-30 | CDLX-DD20250 | 赤水市满意农家乐、祥和酒楼及47号包子店商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 商业3户 | 已出版 |  |  | 2020-06-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月23日出版施工图5套（包含留底一份）。 |  |  | 1户为G4表，设计费0.29万；1户为RX90调压箱+G10，设计费0.59万；1户为RX90调压箱+G25，设计费0.59万；第一工程费用分别为0.59/2.40/3.16 |  |  |  | 有 | 6.15 | 1.47 |  |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 |  | 3620 | 2020-12-18 | 专票 | 19350164 | 杨兰 | 3620 |  |  | 3620
2300001844790532 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-06-17 | 2020-06-17 |  | CDLX-DD20249 | 石页1井钻前工程设计 | 钻前 | 中国石化勘探分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-31 | 0版 | 现场签收 | 2020年8月31日出版施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201920 | 框架 | 完结 |  | 93500 | 2020-09-02 | 专票 | 19128114 | 杨兰 | 93500 | 2020-10-29 | 93500 | 0 | [5 empty] | 关于启动石页1井钻探工程的通知勘探(工程20200617).pdf | 已存档
2300001840485945 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-19 | CDLX-DD20235 | 鱼嘴组团A分区23-1/02地块25、26号楼吊层商业吊2-商业14(周伟)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 6.11现场踏勘，等用户提供用气参数及图纸，6.16方案发黄睿，6.17出图 | 2020-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月18日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001831370714 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-18 | CDLX-DD20234 | 鱼嘴镇棠富园小区14号附77号(重庆市江北区鱼嘴镇棠富园社区居民委员会)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 6.11现场踏勘，6.15方案发黄睿，6.17出图 | 2020-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月18日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001831366988 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-09 | CDLX-DD20233 | 渝北区黄山大道中段68号33幢(重庆高科集团有限公司)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 6.3现场踏勘，等用户提供图纸，6.8提供图纸，6.10方案发黄睿，6.12出图 | 2020-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300001830934678 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  | CDLX-DD20232 | 椿萱大道鹿山立交段相两线等2条天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆市城市建设发展有限公司 | 庞正荣 |  |  | 江北运销部相两线输气管线迁改D325-950m；江北运销部管辖燃气管线迁改D159-970m。 | 已出版 |  | 2020.6.12现场办公为3.29和4.2，已完成资料收集，初步路由方案已发道路施工方报规划。2020.6.19在2020.6.17和许经理一起再次现场办公，方案有调整，分为2段碰口，并调整了穿越水两路的位置。并明确高陡坡处要做地勘。2020.6.28已于27日晚发要求补测及做地勘的图发给曾定一，按要求上测绘及地勘。2020.7.3等测绘图及地勘资料，按AB分段编写设计。2020.7.10等测绘图及地勘资料。由于出差及其它事，本周进度少。2020.7.17还未补测及地勘，本周进度少。2020.7.24等补测资料。2020.7.31业主在等气矿的一个回复，等补测资料。2020.8.7等回复及测绘资料。2020.8.14已催测绘去补测。2020.8.21等资料。2020.8.28已测绘。进行编制设计。2020.9.4道路施工方已通知，管线迁改已通过大会，抓紧完成方案。2020.9.11已完成方案及概算，与许经理联系对接方案，但他没空。2020.9.18已与许经理联系，可能要分拆成2部分。设计委托已收到，已通知进行地勘。2020.9.24等地勘，尽量联系许经理，早点确定方案。2020.10.10施工方甘总催设计，已联系了许经理，周一确定方案。2020.10.16联系许经理，今天发设计与概算给江北运销部，进行内部核审。2020.10.23经许经理同意，发设计及概算给甘老师。2020.10.30对设计再次整理后发给道路施工方甘老师，由他转给道路建设方。通过了解，本工程安评还没完成。2020.11.6正在合同签订，电子版已发建设方，安评还没出来，等通知。2020.11.13道路施工方说投资费用与他们审出的有较大偏差，要求找时间开个碰头会。2020.11.20开碰头会，统一意见。2020.11.27已与财评方开碰头会，并按意见修改后，发给财评方再次审，等通知。2020.12.10等财评。2020.12.25等财评及合同签订。2021.1.8等通知。2021.1.15等通知。2021.1.22等通知。2021.1.29等通知。2021.2.5等通知。2021.2.25进入合同谈判，等通知。2021.3.5已打1份设计（2本）交业主走施工招标谈判流程。2021.3.12等通知。2021.4.30等通知2021.5.28等通知。2021.6.11等通知。2021.7.2于2021.6.30已发去出版 | 2021-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月6日出版水两线D159施工图4套，概算4套；相两线D325施工图4套，概算4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202122 | 单项 | 完结 |  | 200190 | 2021-06-22 | 普票 | 57271064 | 杨兰 | 200190 | 2021-07-22 | 200190 | 0 | [5 empty] | 委托.jpg
2300001830724385 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-12 |  |  | CDLX-DD20231 | 重庆市长寿桃花公园天然气管保护工程 | 整改管线 | 四川德友建工集团有限公司 | 王春元 |  |  |  | 正常运行 |  | 按意见修改 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001830723365 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-12 |  |  | CDLX-DD20230 | 渝北区铜锣山南段生态修复国土综合整治工程（一期）天然气管道保护工程 | 整改管线 | 重庆渝北区征地事务中心 | 王春元 |  |  |  | 正常运行 |  | 修改方案 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001828397933 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-10 | 2020-05-11 |  | CDLX-DD20197 | 保利大国璟一期S17/04地块9-11#楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月26日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 13760 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 13760 |  |  | 13760
2300001828390301 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-10 | 2020-05-11 |  | CDLX-DD20196 | 保利大国璟一期S17/04地块1-8#楼天然气安装工程 | 多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月26日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 10320 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 10320 |  |  | 10320
2300001828387445 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-08 |  | CDLX-DD20195 | 巴南区高职城尚文大道保利（重庆）投资实业有限公司S18-203地块6-8#楼天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-06-11 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月11日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 12900 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 12900 |  |  | 12900
2300001828384235 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-08 |  | CDLX-DD20194 | 巴南区高职城尚文大道保利（重庆）投资实业有限公司S18-203地块1-5#楼天然气安装工程 | 多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-06-11 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月11日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 7740 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 7740 |  |  | 7740
2300001827422043 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | CDLX-BD/DD20158 | 合川气田管道占压及不符合安全距离隐患治理工程 | 整改管线 | 大庆油田责任有限公司重庆分公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 4月15日现场办公。4月28日收到测量图纸。5月13日要求新增加整改管线，重庆项目部派人现场办公。5月28日提交设计电子版给业主。6月2日业主要求再新增整改管线，重庆项目部派人现场办公。 | 2021-01-14 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月14日出版施工图13套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202022 | 单项 | 完结 |  | 156016 | 2020-12-08 | 专票 | 19276287-88 | 刘胤 | 156016 | 2021-06-24 | 156016 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001825581900 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | CDLX-DD20229 | 纳35井至天成玻璃天然气管道丰阳钢构迁改工程 | 整改管线 | 泸州市纳溪天成药用玻璃有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月27日出版施工图7套，概算7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202024 | 单项 | 完结 |  | 25000 | 2020-10-13 | 专票 | 19085826 | 杨兰 | 25000 | 2021-04-28 | 25000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001818124891 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-01 |  |  | CDLX-DD20199 | 巴渝线A段大渡口区钓鱼嘴片区市政道路工程第二标段（4号路）临时迁改工程 | 管线 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 王春元 |  |  |  | 正常运行 |  | 按审查意见修改 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001818122585 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-01 |  |  | CDLX-DD20198 | 巴渝线A段钓鱼嘴立交段管道保护工程 | 整改管线 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 王春元 |  |  |  | 正常运行 |  | 等方案审查意见 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001818121501 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-01-08 |  |  | CDLX-DD20095 | 重庆市长寿区凤西片区天然气管改线工程（古桃路段） | 管线 | 重庆长寿开发投资（集团）有限公司 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  | 等方案意见 | 2021-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月6日出版施工图4套，概算2套（包含留底一份）。 2021年3月22日出版项目申请报告7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202010 | 单项 | 未结 |  | 270000 | 2021-06-22 | 专票 | 11765384 | 杨兰 | 150000 |  |  | 150000
2300001810639478 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-07-18 | CDLX-DD20219 | 青杠2020年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 委托99户，出版101户 | 已出版 |  | 5.29收到委托6.5出版 | 2020-06-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月9日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 未结 |  | 28280 | 2021-01-13 | 普票 | 97754716-17-18 | 杨兰 | 28280 |  |  | 28280 | [6 empty] | 已存档
2300001810428695 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-06-08 | CDLX-DD20225 | 华川车辆制造有限公司培新增职工餐厅燃气安装工程 | 工商集 | 四川省信诚油气技术工程有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 正常运行 |  |  | 2020-06-11 | 0版 | 快递寄出 | 20.06.11施工图4份（未留底） | [12 empty] | 单项 | 完结 | [7 empty] | 2021-03-17 |  | 0 |  |  | 2000 |  |  |  | 未存档
2300001810371513 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | CDLX-DD20224 | 巴南区欧鹏智云一路龚举春天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202017 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300001810354241 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-17 | 2020-06-17 |  | CDLX-DD20223 | 巴南区鱼洞新街50号2-1王文浩天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001810351268 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-22 | 2020-05-25 |  | CDLX-DD20222 | 巴南区鱼洞街道新农街国家税务总局重庆市巴南区税务局天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 700 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 700 |  |  | 700
2300001810350560 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-22 | 2020-05-25 |  | CDLX-DD20221 | 巴南区斌鑫江南时代伍家惠天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月6日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001810350106 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-10 | CDLX-DD20226 | 泸州通滩三峡移民30户天然气安装工程 | 散户 | 泸州川油天然气有限公司 | 刘莅苇 |  |  |  | 已出版 |  | 5月8日现场踏勘，6月4日收到委托 | 2020-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月15日出版施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202006 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001810344972 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-10 | 2019-10-11 |  | CDLX-DD20220 | 巴南区鱼洞庙石台147号附2号牟元蓉天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-06-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月9日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 140 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 140 | 2020-09-28 | 140 | 0
2300001810257945 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-05-27 | 2020-06-27 |  | CDLX--DD20211 | 长虹6区、安居小区庭院管网整改工程 | 整改散户、其它 | 四川天新燃气有限责任公司 | 邹瑜蔚 |  |  |  | 正常运行 |  | 2020.57收到委托 2020.6.5评审 | [15 empty] | LX-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001809967600 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-30 | CDLX-DD19700 | 西城庆润福润广场一期民用气供气工程 | 高层 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司西城分公司 | 龙啸张凤 | 谭世军 |  |  | 已出版 |  | 3.5日由谭世军移交给张凤，6.2日发公司内审，6.5暂未收到评审意见。6.11收到内审意见，6.17收到燃气公司评审意见无意见，同日发于出版社出版。 | 2020-06-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月23日出版施工图8套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  | 渝凯燃西城规设委用（2019）002号 | LX-CQ-201934 | 框架 | 完结 |  | 8724 | 2020-11-20 | 普票 | 97754711 | 杨兰 | 8724 | 2020-12-17 | 8724 | 0 | [5 empty] | 设计委托.jpg | 已存档
2300001808427331 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-06-05 | CDLX-DD20215 | 江北区和顺一支路18号附12号(谌丽娜)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 6.3踏勘，6.4方案发黄睿，6.5出图 | 2020-06-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001808424066 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-06-04 | CDLX-DD20214 | 江北区康百路7号附27号2-5(粟艳均)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 5.28联系用户，装修主体未完成，等通知，6.3踏勘，6.4方案发黄睿，6.5出图 | 2020-06-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001808130520 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-06-10 |  |  | CDLX-DD20218 | 南川新东邦晓悦湾（二期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 644户 | 已出版 |  |  | 2020-09-17 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月17日出版施工图共二册各9套，概算5套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 160.42 | 7.37 |  |  | LX-CQ-202004 | 框架 | 完结 |  | 47795.4 | 2020-11-11 | 专票 | 31996614 | 杨兰 | 47795.4 | 2021-01-27 | 47795.4 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001808117736 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-25 |  |  | CDLX-DD20217 | 南川恒大滨河左岸（一期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 1006户 | 已出版 |  |  | 2020-07-20 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月20日出版施工图共二册各9套，概算5套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 224.41 | 9.97 |  |  | LX-CQ-202004 | 框架 | 完结 |  | 67352.4 | 2020-10-13 | 专票 | 19085829 | 杨兰 | 67352.4 | 2020-12-16 | 67352.4 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001808110076 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-15 |  |  | CDLX-DD20216 | 梁平集美东方民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 2456户 | 已出版 |  |  | 2020-06-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月23日出版施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 445.74 | 15.94 |  |  | LX-CQ-202004 | 单项 | 未结 |  | 144531 | 2021-03-09 | 专票 | 04843019-20 | 杨兰 | 144531 |  |  | 144531
2300001805789322 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | CDLX-DD20212 | 居民住宅小区燃气表更换工程（一期） | 整改多层 | 四川天新燃气有限责任公司 | 冷严 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 2020.6.3，已出A版白图，6.17，绵阳现场踏勘，对各户型材料进行核实 | 2020-10-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月29日出版施工图7份+概算2份（均未留底），工程名称改为《中华苑、银都领地等小区民用燃气表到期更换》 2020年9月22日出版施工图9套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001805675247 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-06-03 |  |  | CDLX-DD20213 | 孝姑核心区"一纵两横"道路及配套管网工程PPP项目涉及天然气管道改建工程 | 整改管线 | 犍为县恒丰泰天然气有限公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 |  |  | 2020-11-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月16日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-202004 | 被挂靠 | 完结 |  | 80000 | 2020-06-10 | 专票 | 06993782，31996597 | 杨兰 | 80000 | 2020-12-04 | 80000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001805029504 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-08 |  |  | CDLX-DD20139 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司防静电设施安全隐患治理 | 整改站场 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 钟书德 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-08 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月8日出版施工图12套，概算3套（包含留底一份）。 2020年08月13日出版施工图11份，概算11份（包含留底一份）。 |  |  | 施工图和预算电子版已于2020年4月27日发甲方杨云（tel：19923309023），等待甲方反馈意见。 |  |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202021 | 单项 | 完结 |  | 19600 | 2020-12-08 | 专票 | 19276286 | 刘胤 | 19600 | 2020-12-18 | 19600 | 0 | [5 empty] | 防静电设施安全隐患治理工程设计委托-龙啸.pdf | 已存档
2300001803159727 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 |  | CDLX-DD20210 | 双页1井钻前工程设计 | 钻前 | 中国石化勘探分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-10 | 0版 | 现场签收 | 2020年7月10日出版施工图7套（包含留底一份）。 2020年6月24日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201920 | 框架 | 完结 |  | 93500 | 2020-09-02 | 专票 | 19125115 | 杨兰 | 93500 | 2020-10-29 | 93500 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001802273742 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-06-02 |  |  | CDLX-DD20209 | 顺风加油加气站 | 整改站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 规划方案已正式出版 | [15 empty] | LX-LZ-202010 | 单项 | 未结 |  | 60000 | [7 empty] | 0
2300001802175006 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-01-02 | CDLX-DD20208 | 悦来组团C分区悦来生态城望江府C46/06H地块（重庆碧桂园融创弘进置业有限公司）民用燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 204户 | 已出版 |  | 12.26现场踏勘，3.13再次踏勘，3.31初稿发用户，4.7回复意见，4.29告知工程科上会，5.27评审，6.17方案发黄睿，6.22发用户确认，6.22用户确认，6.28出图 | 2020-06-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 8772 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 8772 | 2021-02-09 | 8772 | 0
2300001802172952 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-08-08 | CDLX-DD20207 | 礼嘉街道金通大道礼博路Y26地块（玉麟阁）（重庆渝高新兴科技发展有限公司）商业预埋+民用燃气工程 | 高层、多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 1012户+商业预埋160m | 已出版 |  | 7.24现场踏勘，主体未成型，2020.1.6用户提供图纸，3.9再次踏勘，用户未定气暖，3.24初稿发用户，4.3与用户对接，4.28告知工程科上会，5.27评审，6.16方案发黄睿，6.22发用户确认，6.28用户确认，6.28出图 | 2020-06-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 44516 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 44516 | 2021-02-09 | 44516 | 0
2300001802152810 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-06-03 | CDLX-DD20205 | 恒山东路7号附848号(罗荣忠)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 5.29踏勘，6.1方案发黄睿，6.2出图 | 2020-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001802055484 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  | CDLX-DD20203 | 彭州川港三环路改造燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 彭州川港 | 冷严 |  |  |  | 正常运行 |  | 5.29，现场踏勘。6.16，与彭州川港对接，现场踏勘，对5段已建管线做管沟保护 | 2021-04-19 | 0版 | 快递寄出 | 2021年05月06日出版施工图5份（未留底） 2021年04月19日出版施工图（散图）7份（未留底） 2021年03月08日出版施工图6份（未留底） 2020年12月15日出版施工图5份，概算3份（均未留底） 2020年11月19日出版初步设计4套，概算4套（包含留底一份）。 2020年08月14日出版概算3份（未留底） 2020年08月05日出版概算3份（未留底） 2020年07月03日出版施工图（管涵保护部分）6套，概算6套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-202012 | 框架 | 完结 |  | 144948 | 2020-12-04 | 专票 | 31996634/31996635 | 刘胤 | 144948 | 2020-12-15 | 144948 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001801105978 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  | CDLX-DD20204 | 先探1井钻前工程设计 | 钻前 | 中国石化勘探分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-10 | 0版 | 现场签收 | 2020年7月10日出版施工图6套（包含留底一份）。 2020年6月24日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201920 | 框架 | 完结 |  | 93500 | 2020-09-02 | 专票 | 19128116 | 杨兰 | 93500 | 2020-10-29 | 93500 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001796009892 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-06-22 | CDLX-DD20192 | 赤水市天台镇天星苑分散楼栋民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 174户 | 已出版 |  | 5.28日已出版 | 2020-06-01 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月1日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 完结 |  | 9570 | 2020-12-18 | 专票 | 19350150 | 杨兰 | 9570 | 2021-07-26 | 9570 | 0
2300001793834322 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-28 | CDLX-DD20190 | 江北区港城西路15号附2号(胡立立)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 5.21现场踏勘，待用户确认管道通道，5.26用户回复，5.28方案发黄睿，6.2出图 | 2020-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001793821938 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-28 |  |  | CDLX-DD20193 | 重庆两江燃气公司拆迁改项目2020年二季度燃气工程（252户） | 整改散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 252户 | 已出版 | [8 empty] | 该项目无委托，不出蓝图，该项目号仅作费用开票用 | [8 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 49600 | 2020-06-22 | 专票 | 11303900 | 李叶林 | 49600 | 2020-06-29 | 49600 | 0
2300001788306216 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-30 | CDLX-BD20191 | 重庆胜邦燃气足208页岩气利用工程 | 管线、整改站场 | 重庆胜邦燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-07 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月7日出版施工图9套（包含留底一份）。 2020年8月4日出版初步设计7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LXTZ-LZ-202048 | 单项 | 完结 |  | 83100 | 2020-10-28 | 专票 | 31996594 | 杨兰 | 83100 | 2021-01-11 | 83100 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001788257235 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-30 | CDLX-BD20189 | 盘北经济开发区煤层气综合利用城镇燃气试点示范项目安全设施设计专篇 | 其它 | 贵州太极燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 甲方被收购终止，要求取消项目 | [8 empty] | LX-LZ-202009 | 单项 | 未结 |  | 20000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001784953004 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-06-19 | CDLX-DD20174 | 达州市大竹县幸福桥区域天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 大竹天康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月27日出版施工图4套，预算4套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 26.92 | 1.45 | 0 |  | LX-LZ-202053 | 单项 | 完结 |  | 5000 | 2020-11-09 | 专票 | 31996601 | 杨兰 | 5000 | 2021-03-24 | 5000 | 0
2300001784502789 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-22 | CDLX-DD20188 | 江北区和煦路10号附19号(江信琴)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 2019.10.15联系用户，用户暂停安装，2020.5.19，燃气公司通知从新启动该项目，2020.5.21，现场踏勘，5.22方案发黄睿，5.25出图 | 2020-05-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001779943587 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-26 | CDLX-DD20187 | 江北区和顺一支路15号附13号(张进)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 5.21现场踏勘，5.22方案发黄睿，5.25出图 | 2020-05-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001779942932 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-20 | CDLX-DD20186 | 天山大道西段39号5幢1-15(刘小璇)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 5.13联系用户，装修主体未完，等用户通知，5.21现场踏勘，5.22方案发黄睿，5.25出图 | 2020-05-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月27日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001777985854 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-25 | CDLX-DD20173 | 巴南区鱼洞渝南大道233号附22号旭辉城吴先容天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图3套（包含留底一份）。 2020年5月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001777984852 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | CDLX-DD20172 | 巴南区佛耳岩码头进港道路天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-25 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 |  | 5000 | 2021-07-02 | 专票 | 11765388 | 杨兰 | 5000 |  |  | 5000
2300001777982983 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-19 | CDLX-DD20171 | 巴南区鱼洞镇花土湾80号李斌天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-25 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001777980120 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | CDLX-DD20170 | 巴南区渝南大道161号远洋南山吴永伦天然气迁改工程 | 整改别墅、整改散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 已出版 |  |  | 2020-06-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月9日出版施工图3套（包含留底一份）。 2020年5月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001777974182 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-13 | CDLX-DD20169 | 巴南区鱼洞镇新市街58号何方来天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-25 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001777966101 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-14 | CDLX-DD20168 | 重庆市巴南区渝南大道309号文明天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-25 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001777963240 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-11 | CDLX-DD20167 | 巴南区鱼胡路68#附36号田贻秀天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-25 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001777959094 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-27 | CDLX-DD20166 | 重庆市巴南区渝南大道307号王钢天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-25 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001777948482 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | CDLX-DD20165 | 重庆市巴南区东温泉镇中心学校天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-25 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 1350 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 1350 |  |  | 1350
2300001777943751 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | CDLX-DD20164 | 重庆市巴南区东温泉镇五布学校幼儿园天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-25 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001777943316 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | CDLX-DD20163 | 重庆市巴南区东温泉镇敬老院天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-01-18 | 0版 | 快递寄出 | 2021年1月18日出版施工图6套（包含留底一份）。 2020年5月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 1350 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 1350 |  |  | 1350
2300001777932475 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-23 | CDLX-DD20162 | 重庆优怡鲜食品有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月18日出版施工图6套（包含留底一份）。 2020年5月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001777919432 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-23 | CDLX-DD20161 | 重庆风凌物流有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-25 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月25日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001775548707 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-20 |  |  | CDLX-DD20184 | 巴渝线B段铁路枢纽东环线机坊湾大桥5#至6#桥墩段管道保护工程 | 整改管线 | 于国超 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-19 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月19日出版概算7套（包含留底一份）。 2020年8月13日出版施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202017 | 单项 | 未结 |  | 34000 | [7 empty] | 0
2300001775540916 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-20 |  |  | CDLX-DD20183 | 外环线铁路枢纽东环线桥口大桥31#至32#桥墩段管道保护工程 | 整改管线 | 于国超 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-19 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月19日出版概算7套（包含留底一份）。 2020年8月13日出版施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202017 | 单项 | 未结 |  | 34000 | [7 empty] | 0
2300001775537741 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-20 |  |  | CDLX-DD20180 | 大渡口区钓鱼嘴片区市政道路工程第二标段（4号路）涉及巴渝线A段输气管道迁改工程 | 管线 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 王春元 |  |  |  | 正常运行 |  | 按审查意见修改 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001775536725 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-20 |  |  | CDLX-DD20179 | 大渡口区燃气D426巴渝线（白居寺长江大桥西引道及钓鱼嘴四号路范围）迁改设计 | 管线 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司 | 李世林 | 王春元 |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年7月6日出版施工图4套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  | 6.30号发于峥嵘打图室出版。 | [8 empty] | LX-CQ-202136 | 单项 | 未结 |  | 369500 | 2021-09-08 | 专票 | 11808931-32-33 | 杨兰 | 221700 |  |  | 221700
2300001775510915 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-20 |  |  | CDLX-DD20182 | 大渡口刘家坝片区路网工程巴渝线A段管道保护工程 | 整改管线 | 重庆市大渡口区土地整理储备中心 | 王春元 |  |  |  | 暂停项目 |  | 已出方案 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001775453197 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-20 |  |  | CDLX-DD20178 | 重庆合长高速路HC06标段K60+551处天然气管道保护工程 | 整改管线 | 中交隧道局第二工程有限公司 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  | 已出版 | 2020-07-03 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月3日出版施工图10套，概算4套，结构计算书4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202022 | 单项 | 完结 |  | 38000 | 2020-06-10 | 普票 | 45153254 | 杨兰 | 38000 | 2020-08-13 | 38000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001775360725 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-29 | CDLX-DD20177 | 礼嘉礼铭路湖畔里数字体验中心项目（重庆两江新区产业发展集团有限公司）商业预埋燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 商业预埋370m | 已出版 |  | 4.23现场踏勘，现场未成型，4.23提供图纸，5.6告知用户气源位置，用户提出利用废旧水套管，5.9用户提供水管位置，5.11告知位置有误，并确认开挖过街，5.18确定用气量，5.20方案给用户确认，5.21材料交杨俊彦。6.2用户提供方案确认单，出图 | 2020-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1000 | 2021-02-09 | 1000 | 0
2300001775353451 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-29 | CDLX-DD20176 | 悦来组团C分区地块悦来生态城望江府C45-3/06地块（重庆碧桂园融创弘进置业有限公司）集体预埋燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 集体预埋55m | 已出版 |  | 4.21现场踏勘，现场未成型，6.17方案发用户和黄睿，7.6黄睿回复，7.9方案发用户确认，7.24用户确认，7.31出图 | 2020-08-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月4日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1000 | 2021-02-09 | 1000 | 0
2300001775233600 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-25 | CDLX-DD20175 | 江北区海尔路1055号(重庆未成年犯管教所)集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 5.18现场踏勘，用户考虑费用问题，待用户确认后再进行设计。5.20方案发黄睿，5.22出图 | 2020-05-25 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001770200153 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-25 | 2020-04-17 | 2020-05-17 | CDLX-DD20156 | 南川九鼎峯境(一期)民用气安装工程 | 多层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 郭靖 | 2020.3.10勘察现场，3.12日收到资料，3.20还未开展设计，3.27设计进行中，4.3完成20%，4.10完成5%，4.17完成15%，4.24完成10%，4.30日设计已发用户确认,5.9还未收到用户确认单。 |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月4日出版施工图共二册各9套，概算5套（包含留底一份）。 2020年6月11日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 单项 | 未结 |  | 53042.4 | 2021-09-08 | 专票 | 11808935 | 杨兰 | 53042.4 |  |  | 53042.4 | [5 empty] | Image (4).jpg、Image (5).jpg、Image (6).jpg | 已存档
2300001770193365 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | CDLX-DD20160 | 赤水市黔北医药职工宿舍1号楼民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 多层30户 | 已出版 |  |  | 2020-05-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月18日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 完结 |  | 1650 | 2020-12-18 | 专票 | 19350150 | 杨兰 | 1650 | 2021-07-26 | 1650 | 0
2300001770167125 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-16 | 2020-04-03 | 2020-04-14 | CDLX-DD20157 | 南川上江雅筑民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 郭靖 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.3.7由杨露转交资料，3.20暂未开展设计，3.27设计进行中4.3完成10%,4.10完成50%，4.17设计已发用户确认，,4.24还未收到用户确认单。4.30日设计完成，5.9送渝川审查。 | 2020-05-21 | 0版 | 快递寄出 | 2020年出版施工图共二册各9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 完结 |  | 68878.8 | 2020-10-13 | 专票 | 19085835 | 杨兰 | 68878.8 | 2020-12-16 | 68878.8 | 0 | [5 empty] | Image (10).jpg、Image (11).jpg、Image (12).jpg | 已存档
2300001768964005 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-05-11 |  |  | CDLX-DD20159 | 绵兴东路燃气管道改造工程 | 整改管线 | 四川天新燃气有限责任公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.5.11收到图纸。 2020.5.16完成A版设计交内审。 2020.5.17收到内审意见并修改。 | 2020-11-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月16日出版施工图7份，概算3份（未留底） 2020年10月16日出版施工图（代初设）8套，概算5套（包含留底一份）。 2020年9月22日出版施工图（代初设）9套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001757152793 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-05-07 |  |  | CDLX-DD20153 | 重庆智能工程职业学院用气安装工程 | 工商集 | 重庆永康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 次高压B级D108管315米，调压柜1座 | 已出版 |  | 5.14日交白图及概算，设计已完成，等天司通知出版。 | 2020-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月27日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 33.24 | 2.56 | 0 |  | LX-LZ-202055 | 单项 | 未结 |  | 12000 | 2020-11-11 | 专票 | 31996612 | 杨兰 | 12000 |  |  | 12000
2300001753680796 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-03-30 |  |  | CDLX-DD20087 | 东西城市轴线（东二环~龙泉驿区界）D57集输管线迁改工程 | 整改管线 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-01-25 | 0版 | 快递寄出 | 2021年01月25日出版施工图6份（未留底） 2020年07月17日出版施工图5套（包含留底一份）。 2020年06月30日出版施工图6套（包含留底一份）。 2020年06月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 2020年05月11日出版施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 109.22 | 7.26 |  |  |  | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001747992941 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-21 | CDLX-DD20154 | 江北区港城工业园港安二路36号(重庆龙之华科技有限公司)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G25 | 已出版 |  | 4.17现场踏勘，待用户确认用气参数，及提供相应总平图，用户5.7提供确认参数表，5.8重新现场踏勘，5.13方案发黄睿，5.15出图 | 2020-05-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月18日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 2000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 2000 | 2021-02-09 | 2000 | 0
2300001731407237 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-09 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | CDLX-DD20152 | 重庆森乐美生物科技有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆森乐美生物科技有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 5.9设计中 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图3套（包含留底一份）。 2020年5月15日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 | [6 empty] | LX-CQ-202015 | 单项 | 完结 |  | 16000 | 2020-06-08 | 专票 | 06993773 | 杨兰 | 16000 | 2020-05-09 | 16000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001727618978 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-08 |  |  | CDLX-DD20151 | 渝长高速扩能YCTJ6合同段1#弃土场卧渝线管道保护工程 | 整改管线 | 重庆得援建筑劳务有限责任公司 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月27日出版施工图8套，概算4套，结构计算书6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202020 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2020-06-08 | 专票 | 06993776 | 杨兰 | 20000 | 2020-05-29 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001720217948 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-06-06 | CDLX-DD20150 | 城西市政环卫基地和江阳环卫周边道路项目天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-13 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月13日出版施工图5套，概算5套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001719927012 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-12 | CDLX-DD20149 | 江北区海尔路825号(重庆中钢物流有限公司)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 4.30现场踏勘，5.7方案发黄睿，5.8出图 | 2020-05-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300001718437510 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-30 | 2020-05-06 | 2020-05-20 | CDLX-DD20148 | 双盛贸易有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 双盛贸易有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 5.6设计中 | 2021-04-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月6日出版施工图3套（包含留底一份）。 |  |  |  |  | 无 | [6 empty] | LX-CQ-202014 | 单项 | 完结 |  | 9000 | 2020-05-08 | 普票 | 45153252 |  | 9000 | 2020-05-13 | 9000 | 0
2300001718221684 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | CDLX-DD20117 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 龙啸张凤 |  |  |  | 已出版 |  | 3.23现场踏勘，3.27正在收集资料。4.2已将方案发于开发商。4.7未收到开发商确认。4.14收到开发商确认，4.15发于公司内审，4.17未收到内审意见。4.21收到内审意见，4.24正在修改，修改完后发燃气公司。4.30未收到燃气公司意见。5.6设计发于出版社出版。 | 2020-12-02 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月02日出版施工图3份（未留底） 2020年05月08日出版施工图9套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 80% |  |  | 有 | 27.26 | 2.28 |  |  | LX-CQ-202012 | 单项 | 完结 |  | 9000 | 2020-05-20 | 专票 | 06993770 |  | 9000 | 2020-04-15 | 9000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001706314617 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-23 |  |  | CDLX-DD20185 | 成都四吉达新材料科技有限公司二厂区供气工程 | 工商集 | 佳源淮口分公司（用户工程：四川怡诚石油天然气工程有限公司） | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 2020.4.24现场踏勘。 2020.5.6提供一期厂区平面图。 2020.5.7提供二期厂区平面图。 2020.5.13确定用气量。 2020.5.20确定本项目均做预留，不设计室内管道。 2020.6.10重新提供用气量。 2020.6.13校审 2020.6.15天气公司评审 2020.6.23提交蓝图及概算 | 2020-06-24 | 0版 | 现场签收 | 2020年6月24日出版施工图7套，概算4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202042 | 单项 | 完结 |  | 5000 | 2021-01-13 | 专票 | 19294943 | 杨晨爽 | 5000 | 2021-01-28 | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001706140392 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-05-20 | CDLX-DD20202 | 金堂淮口大智无疆气源管道项目 | 工商集 | 佳缘金堂分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.4.29收到项目，立即联系现行办公，已办公工，资料收集中，6.20已出版 | 2020-06-30 | 0版 | 现场签收 | 2020年6月30日出版施工图7套，概算4套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 7.47 | 1 | 0 |  | LX-202001 | 单项 | 完结 |  | 4275 | 2020-12-18 | 专票 | 19350166 | 杨兰 | 4275 | 2021-03-31 | 4275 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001706132080 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | CDLX-DD20155 | 天新产业园创客中心供气工程 | 工商集 | 天新 | 胡礼萍 |  |  | 35Nm3/h | 已出版 |  | 4.23已办公，4.25根据用户意见 已完成方案、设备材料及预估费用提交燃气公司刘工，设计已完成，等燃气公司通知出版 | 2020-12-17 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月17日出版施工图9套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 50% | 无 |  | 有 | 19.57 | 1.39 |  |  | LX-202005 | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001704907814 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | CDLX-DD20143 | 重庆中交置业有限公司中交锦悦五期Q09-1/02地块天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 1044户 | 已出版 |  | 3.19现场踏勘，4.2用户告知不考虑地暖，5.13方案初稿发用户，5.22用户回复，6.1方案发燃气公司,6.10用户提供商业用气量说明，6.10出图 | 2020-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月15日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 44892 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 44892 |  |  | 44892
2300001704901720 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-04-02 | CDLX-DD20142 | 重庆中交置业有限公司中交锦悦四期Q11-1/02地块天然气安装工程 | 高层、多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 789户 | 已出版 |  | 3.19现场踏勘，4.2用户告知不考虑地暖，4.16方案初稿发用户，4.27方案发燃气公司，4.28出图 | 2020-04-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 33927 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 33927 | 2020-09-28 | 33927 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001703635356 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-21 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | CDLX-DD20145 | 渝北区云江路81号1、2楼(重庆白马物业管理有限公司)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 4.23现场踏勘，4.27方案发黄睿，4.28出图 | 2020-05-08 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月8日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300001703631949 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-28 | CDLX-DD20144 | 江北区铁山坪街道新竹丽苑小区5栋一层(重庆市江北区畜牧兽医中心)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 4.23现场踏勘，4.27方案发黄睿，4.28出图 | 2020-05-08 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月8日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001694796797 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-26 | 2020-04-26 |  | CDLX-DD20141 | 晨光工业园汇金支道至干打垒管线工程 | 管线 | 西部燃气 | 裴鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 4月8日接受项目；4月10日看现场；5月20日自贡评审；5月22日根据评审意见修改设计；5月29日校审结束；6月8日与李工联系，根据施工要求，更正概算；6月17日已经给提交PDF电子版给西部燃气，等待出版；7月23日0版交审核；7月31日修改完毕；8月5日出版0版蓝图；8月14日按西部燃气要求修改概算（第二版），8月18日出了一个设计变更，按西部燃气要求把管道的壁厚从D108X5.0改为D108X4.5，并做相关修改，重新出版；8月24日按西部燃气要求修改概算（第三版）并做相关预算，并出版；9月3日西部燃气要求将新建管道次高压B级改为中压A级，已重新出了相关委托，已做相关修改，并要求新建管道若运行压力超过0.4MPa时必须增加调压装置，已重新出版；9月4日发电子版给管委会。 | 2021-05-26 | 0版 | 快递寄出 | 2021年09月01日出版施工图概算各2份（均未留底） 2021年5月26日出版施工图8套，概算8套（包含留底一份）。 2021年01月21日出版预算2份（未留底） 2020年12月3日出版施工图3套，概算3套（包含留底一份）。 2020年9月11日出版概算4套（包含留底一份）。 2020年9月8日出版施工图7套，概算4套（包含留底一份）。 2020年8月19日出版概算4套（包含留底一份）。 2020年8月7日出版施工图7套，概算4套（包含留底一份）。 2020年6月26日出版预算4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202006 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001692432680 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-28 | CDLX-DD20140 | 江北区和顺一支路18号附4号(肖俊英)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 4.23现场踏勘，4.24方案发黄睿，4.27出图 | 2020-04-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300001692431629 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-17 | CDLX-DD20138 | 江北区鱼嘴镇(重庆市江北区鱼嘴普渡寺)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G25 | 已出版 |  | 4.14现场踏勘，待用户测量地形图，4.22用户确认用气方案，4.24方案发黄睿，4.27出图 | 2020-04-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 2000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 2000 | 2021-02-09 | 2000 | 0
2300001692431224 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-14 | CDLX-DD20137 | 天山大道西段39号5幢1-1(程梦玥)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 4.7联系用户，装修主体未完，等用户通知，4.21踏勘，4.23收到设备布置图，4.28用户确定方案，4.29方案发黄睿，5.7出图 | 2020-05-08 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月8日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001687265625 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | CDLX-DD20090 | 通威高效晶硅太阳能电池项目（一期）场平项目燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 14100 | 2020-12-23 | 专票 | 19350189-91 | 杨兰 | 14100 | 2020-12-28 | 14100 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001687250303 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | CDLX-DD20099 | 赵家三溪隆盛公路建设工程-燃气管道迁改（K9+960-k10+660） | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 8000 | 2020-12-23 | 专票 | 19350189-91 | 杨兰 | 8000 | 2020-12-28 | 8000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001687246488 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | CDLX-DD20029 | 赵家三溪隆盛公路建设工程-燃气管道迁改（K4+200-k7+160） | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 8000 | 2020-12-23 | 专票 | 19350189-91 | 杨兰 | 8000 | 2020-12-28 | 8000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001687243667 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | CDLX-DD20092 | 赵家三溪隆盛公路建设工程-燃气管道迁改（K2+960-k3+580） | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 8000 | 2020-12-23 | 专票 | 19350189-91 | 杨兰 | 8000 | 2020-12-28 | 8000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001686754201 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | CDLX-DD19609 | 重庆天然气净化总厂引进分厂自然灾害损毁修复工程 | 其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆天然气净化总厂 | 谢天福 |  | 伍培 |  | 已出版 |  |  | 2020-04-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月22日出版施工图15套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-201919 | 被挂靠 | 完结 |  | 22824.1 | 2020-12-18 | 专票 | 19350175 | 杨兰 | 22824.1 | 2021-01-28 | 22824.1 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001684773906 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-30 | CDLX-DD20136 | 中石化西南石油工程有限公司固井分公司工业用气安装工程 | 工商集 | 中石化西南石油工程有限公司固井分公司固井三队 | 龙啸朱训 |  |  | 1户集体 | 已出版 |  | 4.22白图发业主确认 | 2021-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月6日出版施工图3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 60% | 无 | [6 empty] | LX-CQ-202011 | 单项 | 完结 |  | 4000 | 2020-04-23 | 专票 | 23890443 |  | 4000 | 2020-07-30 | 4000 | 0
2300001683748773 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-05-10 | CDLX-DD20135 | 赤水市中东正街朝阳楼17号门市等2户商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 2户商业 | 已出版 |  |  | 2020-04-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月23日出版施工图5套（包含留底一份）。 |  |  | 第一部分工程费用6.88+0.64；设计费0.59+0.29 |  |  |  | 有 | 10.44 | 0.88 | 0 |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 |  | 4123 | 2020-12-18 | 专票 | 19350164 | 杨兰 | 4123 |  |  | 4123
2300001679706437 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-20 |  |  | CDLX-DD20132 | 自贡市西山路片区棚户区改造项目（郭家坳白果仰天窝地块）公交集团临时停车场建设工程 | 其它 | 自贡市自流井区棚户区改造办公室 | 祝鹏 |  | 林隆 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-20132 | 被挂靠 | 完结 |  | 18000 | 2020-06-08 | 普票 | 45153253 | 杨兰 | 18000 | 2020-10-10 | 18000 | 0
2300001679702825 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-20 |  |  | CDLX-DD20131 | 公司基地道路隐患整改大修工程 | 其它 | 四川新顺通天然气有限责任公司 | 祝鹏 |  | 林隆 |  | 正常运行 | [5 empty] | 2020年7月7日出版1:500地形图测量技术报告7套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001679701384 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-20 |  |  | CDLX-DD20130 | 杨场中心站配套设施改造大修测绘合同 | 其它 | 四川新顺通天然气有限责任公司 | 祝鹏 |  | 林隆 |  | 正常运行 | [5 empty] | 2020年7月7日出版1:500地形图测量技术报告7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-202003 | 被挂靠 | 未结 |  | 2700 | [7 empty] | 0
2300001678048239 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-24 | CDLX-DD20133 | 礼嘉镇嘉兴社区综合市场云江路81号1楼(范霞)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 4.17现场踏勘，4.17方案发黄睿，4.20出图 | 2020-04-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300001677593710 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | CDLX-DD20126 | 寺47水处理回注站回注水工程 | 整改站场 | 重庆安德石油水处理有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-03 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月3日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 完结 | [7 empty] | 2021-03-17 |  | 0 |  |  | 8000 |  |  |  | 未存档
2300001676952632 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-08-19 | CDLX-DD20129 | 礼嘉街道金通大道礼博路Y36地块（旖岚台）（重庆渝高新兴科技发展有限公司）民用燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | 396户 | 已出版 |  | 7.24现场踏勘，主体未成型，2020.1.6用户提供图纸，3.9再次踏勘，用户未定气暖，3.19回复考虑地暖，3.24初稿发用户，3.26回复意见，等评审，4.7评审，4.20方案发黄睿，4.28最终方案发用户确认，5.6出图 | 2020-05-08 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月8日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 17028 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 17028 | 2021-02-09 | 17028 | 0
2300001676909461 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-21 | CDLX-DD20128 | 江北区海尔路1027号附8号(吴燕)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 4.17现场踏勘，4.17方案发黄睿，4.20出图 | 2020-04-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月28日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001676556582 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | CDLX-DD20127 | 2019年简阳市乡道提升改造项目（三红路）-燃气管道迁改 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001672694095 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-07 |  |  | CDLX-DD20123 | 南川良瑜国际养生谷（一期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 1533 | 已出版 |  |  | 2020-07-14 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月14日出版施工图共二册各9套，概算5套（包含留底一份）。 2020年6月15日出版施工图共二册各9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 完结 |  | 113526 | 2020-10-13 | 专票 | 19085833/19085834 | 杨兰 | 113526 | 2020-12-16 | 113526 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001672221308 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-17 |  |  | CDLX-DD20125 | 新峡渝线新城中路、三环路北延伸段管道迁改工程 | 管线 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 王春元 |  |  |  | 正常运行 |  | 等审查意见修改 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001672212013 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-17 |  |  | CDLX-DD20124 | 重庆市长寿圣天公园天然气管保护工程 | 整改管线 | 重庆长寿开发投资（集团）有限公司 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-08-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月18日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202026 | 单项 | 尾款未结 |  | 42000 | 2020-08-18 | 专票 | 19128085 | 杨兰 | 42000 | 2020-09-08 | 37800 | 4200 | [6 empty] | 已存档
2300001671914491 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-13 | CDLX-DD20119 | 金开大道西段296号附91号(杨斌)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 4.7联系用户，装修主体未完，等用户通知，后租户通知可踏勘，预约4.9踏勘，踏勘时用户未到现场，4.14现场踏勘，4.16方案发黄睿，4.17出图 | 2020-04-20 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月20日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001671909836 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-17 | CDLX-DD20118 | 恒山东路7号附644号(周昌宽)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 4.14现场踏勘，4.16方案发黄睿，4.17出图 | 2020-04-20 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月20日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001671728577 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-03-31 |  |  | CDLX-DD20122 | 阳101H37平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-12-15 | 专票 | 19276300 | 刘胤 | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0 | [5 empty] | QQ图片20200417121609.jpg
2300001671725501 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-03-31 |  |  | CDLX-DD20121 | 阳101H35平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-12-15 | 专票 | 19276302 | 刘胤 | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0 | [5 empty] | QQ图片20200417121609.jpg
2300001669996317 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-16 |  |  | CDLX-DD20120 | 埋地汽油储罐及汽油输送管网工程 | 站场 | 重庆高金实业有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-A-202001 | 被挂靠 | 完结 |  | 53500 | 2021-06-08 | 专票 | 11765376 | 杨兰 | 53500 | 2021-08-16 | 53500 | 0
2300001668292207 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-03-20 |  |  | CDLX-DD20110 | 江安县丽雅.九里长江小区民用气安装工程 | 高层 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | 高层715户，超高层308户 | 已出版 |  | 4.15日已交天司审核。 | 2020-04-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月23日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202039 | 单项 | 完结 |  | 30690 | 2020-10-15 | 专票 | 19085845 | 杨兰 | 30690 | 2020-12-31 | 30690 | 0
2300001668287933 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-03-15 |  |  | CDLX-DD20088 | 泸州高新区工业燃气管网项目（一期）高科路东线燃气管线建设工程 | 管线 | 泸州华润兴泸燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | D273次高压B级管道4794米 | 已出版 |  | 4月15日已出版 | 2020-04-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月28日出版设计变更7套，预算6套（包含留底一份）。 2020年4月16日出版施工图7套，预算6套（包含留底一份）。 |  |  | 按合同设计费用5.3万 | [5 empty] | 5.3 | 0 | 合同 | LX-LZ-202108 | 单项 | 完结 |  | 53000 | 2021-03-26 | 专票 | 04843033 | 杨兰 | 53000 | 2021-04-02 | 53000 | 0
2300001666979276 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | CDLX-DD20116 | 合川气田远程开关井改造工程 | 整改站场 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 祝鹏 |  |  | 50口井远程开关井改造 | 已出版 |  | 已完成初步设计，待甲方审核后正式出版。审核完成后已正式出版。 | 2020-05-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月22日出版BD20116初步设计5套，DD20116概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  | 杨云 19923309023 | 有 | 918.69 | 49.53 | 0 |  | LX-202022 | 单项 | 未结 |  | 502070 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 工程委托.pdf
2300001665049472 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | CDLX-20115 | 重庆分公司2020年井站值班室维修工程 | 站场 | 大庆油田有限公司重庆分公司 | 邹林 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 转入项目CDLX-DD20428 |  |  |  | 有 | 78.96 | 5.54 |  |  |  | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 扫描0005.pdf
2300001660319775 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-07 |  |  | CDLX-DD20105 | 南川区2020年老旧小区燃气管线改造项目 | 整改其它 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月15日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 单项 | 完结 |  | 68497.2 | 2020-12-18 | 专票 | 19350168 | 杨兰 | 68497.2 | 2021-08-03 | 68497.2 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001660315778 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-07 |  |  | CDLX-DD20104 | 商业城燃气管线及附属设施整改 | 整改其它 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-04-13 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月13日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 完结 |  | 9540 | 2020-12-22 | 专票 | 19350181 | 杨兰 | 9540 | 2021-01-27 | 9540 | 0
2300001660312750 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-07 |  |  | CDLX-DD20103 | 文化大厦燃气管线及附属设施整改 | 整改其它 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-04-13 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月13日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 完结 |  | 19080 | 2020-12-22 | 专票 | 19350180 | 杨兰 | 19080 | 2021-01-27 | 19080 | 0
2300001660311369 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-07 |  |  | CDLX-DD20102 | 南川分公司2020年零星散户安装工程 | 散户 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-19 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月19日出版施工图：七月、八月、九月、十月集体各5套；七月、八月、九月、十月、十一月商业各5套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001660303062 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-07 |  |  | CDLX-DD20101 | 南川阀井整改 | 其它 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 取消项目 | [18 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001660248384 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-16 | CDLX-DD20112 | 鱼嘴福居E6号商业楼E6-1-01至E6-1-08(两江新区福字客来超市)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 4.9场踏勘，4.13方案发黄睿，4.15出图 | 2020-04-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月16日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001660229971 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-15 | CDLX-DD20111 | 鱼嘴镇和韵路51号附3号(罗志群)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 4.9场踏勘，4.13方案发黄睿，4.15出图 | 2020-04-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月16日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001654893291 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | CDLX-BD20109、CDLX-DD20109 | 竹渠线、渔讲线（B、C段）、渔讲复线B段智能检测缺陷修复 | 其它 | 重庆气矿开州采输气作业区 | 庞正荣 |  |  |  | 正常运行 |  | 2020.3.26收到作业区发来的部分检测报告资料。2020.3.31收到作业区发来的余下部分检测报告资料。2020.4.10进行设计编制。2020.4.17下周发电子版送作业区审。2020.4.24已发电子版给作业区，等通知。2020.4.30作业区在审及走程序。2020.5.9等通知。2020.5.15等通知。2020.5.22作业区还没审，等通知。2020.5.29等通知。2020.6.4作业区已审，已修改。下步气矿审，等通知。2020.6.12等通知气矿审时间。2020.6.19等通知气矿审时间。2020.6.28等通知气矿审时间。2020.7.3等通知气矿审时间。2020.7.10电话联系作业区，正在审，需要按纪要修改，改后上报气矿。2020.7.17等作业区会议纪要。2020.7.24等作业区会议纪要。2020.7.31已与作业区对接，收集了修改意见，下周完成修改。2020.8.7本周做其它工程，只有下周完成修改。2020.8.14还需复核是否漏材料。2020.8.21已送纸质资料到气矿，等审查。2020.8.28于8.27在气矿进行设计审查，按会议精神修改。2020.9.4收到竹渠线评价报告（非正式版），先结合会议精神修改。2020.9.10已收到竹渠线评价报告，下步进行完善。2020.9.18竹渠线评价报告估计是非正式的，部分数据有误。联系作业区进行沟通。2020.9.25继续进行完善设计。2020.10.10等会议纪要，继续进行完善设计。2020.10.16等会议纪要，继续进行完善设计。2020.10.23等会议纪要，继续进行完善设计。2020.10.30与气矿何鹏联系，由于偏差大，需要重新审后才出会议纪要。2020.11.6已完成修改，发电子版给开州作业区审，审后再送气矿审。2020.11.13等作业区审查意见。2020.11.20等作业区审查意见。2020.11.27作业区已通知，打修改后的送审稿给气矿管道部审。2020.12.10气矿已组织评审，需要与评价报告单位（工艺研究所）寻接，明确修复数量。其它的按会议精神修改。2020.12.25修改设计。2021.1.8发现评价报告有些地方与检测报告不一致，还需要与评价报告单位沟通。2021.1.15已修改，已发电子版给概算。2021.1.22等概算完成后发气矿复审，合格后上报分公司。2021.1.29改为初步设计B版，发气矿复审，合格后再上报分公司。2021.2.5电子版已发重庆气矿管道部，进行上报。2021.2.26已报重庆造价部审费用。等通知。2021.3.5已打印3份，下周交气矿报分公司批。2021.3.12本日已邮寄，等通知。2021.3.19等通知。2021.5.14于5.11在西油分公司进行设计审查，变动较大，要以安研院新定的修复规定进行重新确定工作量，并要与上次检测修复的缺陷进行对比。相当于需要重做。2021.5.21在气矿开了2次会议，统一了修复缺陷的方案。要求下周完成修改。2021.5.28由于基础资料不全，下周一完成。2021.6.11正修改，15号成都安研院审查。2021.6.18修改设计，等正式会议纪要。2021.6.25已发电子版给气矿。2021.7.2于2021.6.29初设已发去出版。2021.7.23等通知出施工图。 | 2021-07-01 | 0版 | 快递寄出 | 2021年07月01日出版初步设计2份，概算2份（均未留底） 2021年03月08日出版初步设计3份，概算3份（均未留底） |  |  | 曾用名：渔讲复线B段等4条管道智能检测缺陷修复 | [9 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001648527877 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-02 | 2020-04-03 |  | CDLX-DD20108 | 巴南区渝南大道297号何勇天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月9日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001648525019 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-02 | 2020-04-03 |  | CDLX-DD20107 | 巴南区渝南大道257号张陶天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月9日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001648336066 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | CDLX-DD20106 | 天东29井中心站功能完善适应性改造 | 整改站场 | 重庆气矿梁平采输气作业区 | 庞正荣 |  |  |  | 暂停项目 |  | 2020.3.23进行现场办公，确认大修内容。2020.4.8收集完资料。2020.4.10进行设计中。2020.4.17已完成80%，计划下周送审。2020.4.24未能完成，计划下周送。2020.4.30电子版已发总公司及作业区审。2020.5.9联系了作业区，在忙其它事还没空审。2020.5.15完善设计，等通知。2020.5.22作业区还没审，等通知。2020.5.29完善概算。等通知。2020.6.5概算已发作业区。2020.6.12电话联系作业区，情况有变，可能要交由气矿大修部门负责。 | [15 empty] | LX-CQ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001645596469 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-03-27 |  |  | CDLX-DD20100 | 崇州市元通镇聚源村居民散户供气工程 | 散户 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 谢天福 |  | 高天明 | 126户（已看）居民散户 | 已出版 | 进行中 | 1.4月1日，看现场（126户）；4月3日参加元通镇政府项目情况汇报会 2.4月3日参加元通镇政府项目情况汇报会。有108户（合格18户）厨房需整改才能安装通气。 3.6月10日发公司内审 | 2020-06-17 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月17日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-WG-B-202006 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001638746811 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-17 | CDLX-DD20098 | 重庆鑫凯木材有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆鑫凯木材有限公司工业用气安装工程 | 龙啸朱训 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  | 4.3收到委托，设计进行中 | 2020-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月15日出版施工图9套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 | [7 empty] | 单项 | 完结 |  | 9000 | 2021-04-12 | 专票 | 11689900 | 杨晨爽 | 9000 | 2020-04-03 | 9000 | 0
2300001638508249 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-09 | CDLX-DD20097 | 礼嘉组团A标准分区A57-2/05号宗地S3号楼1-商铺9(傅琬阅)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 4.1现场踏勘，等用户装修图,4.3方案发黄睿，4.8出图 | 2020-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001635667543 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-04-08 | CDLX-DD20096 | 两江新区嘉和路112号(范皞)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 4.1现场踏勘,4.3方案发黄睿，4.8出图 | 2020-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月9日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001633632228 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-31 | CDLX-DD20086 | 新川创新科技园V支A线、V支七线燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 李尧 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-04-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月10日出版施工图7套，概算4套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001631720519 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-25 |  |  | CDLX-DD20094 | 南川区东街（解放路）商业预埋 | 工商集 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 34户 | 已出版 |  |  | 2020-04-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月16日出版施工图7套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202004 | 框架 | 完结 |  | 2420 | 2020-12-18 | 专票 | 19350169 | 杨兰 | 2420 | 2021-01-27 | 2420 | 0
2300001631501304 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-05-16 | CDLX-DD20093 | 云阳县高铁新城黄杨路延伸段云新线输气管线迁改工程 | 整改管线 | 云阳北城建设有限公司 | 庞正荣 |  |  | D108管线迁改250m | 暂停项目 |  | 2020.3.30现场办公，收集资料。2020.4.3已确定线路，计划下周交电子版给业主及万州作业区审。2020.4.10已发电子版给作业区及业主初审。2020.4.17等通知。2020.4.24已发电子版给气矿管道部，等通知。2020.4.30气矿管道部已进行评审，走报规程序及等会议纪要。2020.5.9计划下周拿白图交底，并完成报建。2020.5.15由于作业区无法抽空，没完成白图交底，去现场被路堵，无法通行，只能先寄图给出资方。2020.5.22等通知。2020.5.29在5.26到现场进行设计交底。可能有微调。2020.6.5等施工合同及路由规划盖章许可后出版。2020.6.12改为D108系列，等施工合同及路由规划盖章许可后出版。2020.6.19等通知。2020.6.28作业区已通知不做安环评，等施工合同后出设计。2020.7.3等施工合同完善后出版。2020.7.10等通知。2020.7.17等通知。2020.7.24等通知。2020.7.31等通知。2020.8.7了解进度，只能等通知。2020.8.14等通知。2020.8.21等通知。2020.8.28等通知。2020.9.4等通知。2020.9.11等通知。2020.9.17等通知。2020.9.24等通知。2020.10.10等通知。2020.10.16等通知。2020.10.23等通知。2020.10.30等通知。2020.11.6等通知。2020.11.13等通知。2020.11.20等通知。2020.11.27等通知。2020.12.25等通知。2021.1.22等通知。 | [6 empty] | 2020.11.22据了解，临时道路已停，管线迁改项目有取消的可能。 | [9 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001629092807 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-27 | CDLX-DD20085 | 渝北区黄山大道中段67号信达国际6幢305(李猛)集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G16 | 已出版 |  | 3.19联系用户无时间看现场，3.24现场踏勘，3.30方案发黄睿，3.31出图 | 2020-04-02 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300001629025071 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-28 |  |  | CDLX-DD20084 | 跳石沿滩村张宝安天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-03-31 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月31日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001622362123 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-04-01 | CDLX-DD20083 | 江北区鱼嘴镇和顺一支路8号附7号(周正飞)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.26现场踏勘,3.30方案发黄睿，3.31出图 | 2020-04-02 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月2日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001622351197 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | CDLX-DD20082 | 江北区鱼嘴镇和韵路51号(重庆江莱美酒店管理有限公司)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 3.23现场踏勘，待查管网图，3.25收到管网图，3.27方案发黄睿，3.30出图 | 2020-03-31 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300001618799398 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2020-01-02 | CDLX-DD20080 | 悦来组团C分区悦来生态城望江府C45-1/06C地块（重庆碧桂园融创弘进置业有限公司）民用+商业预埋燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 292户+商业预埋dn110 370m | 已出版 |  | 12.26现场踏勘，1.7初稿发用户，1.13反馈，1.14沟通后缺商业用气量，2.13提醒用户提供，3.3提供商业用气量，3.4告知燃气公司上会，3.6方案发用户确认，3.17方案评审,4.12发黄睿，4.15发用户确认，4.20用户反馈，4.27出图 | 2020-04-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 13556 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 13556 | 2021-02-09 | 13556 | 0
2300001618798248 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-11-28 | CDLX-DD20079 | 悦来组团C分区龙樾生态城C28-2/06地块（北京城建重庆地产有限公司）民用+商业预埋燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 617户+商业预埋dn90 40m | 已出版 |  | 11.12现场踏勘，11.28提供景观图，12.19初稿发用户，12.25反馈意见，等用户对接，1.13对接，1.15询问用户5#楼细节，2.18再次询问，2.19回复，2.26总图发用户核实，3.1询问未核实，3.2回复，3.4告知燃气公司上会，3.17评审，4.8方案发黄睿，4.12最终方案发用户确认，4.14回复,4.17出图 | 2020-04-20 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月20日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 27531 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 27531 | 2021-02-09 | 27531 | 0
2300001618796660 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-19 | CDLX-DD20078 | 渝北区卉竹路2号3幢(重庆渝高新兴科技发展有限公司)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G25+G6（5只） | 已出版 |  | 1.9现场踏勘，等用户确实用气参数，1.16提供最新图纸,3.3初稿发用户，3.4告知燃气公司等评审，3.17评审，3.20方案发燃气公司,3.27出图，4.7用户申请变更，4.17出1版 | 2020-04-20 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月20日出版施工图7套（包含留底一份）。 2020年3月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 5500 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 5500 | 2021-02-09 | 5500 | 0
2300001618229030 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-04-23 | CDLX-DD20076 | 赤水市荷塘晓月·彩虹苑三期民用气安装工程 | 高层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 高层138户 | 已出版 |  |  | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月30日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202008 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001618218445 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-31 | CDLX-DD20057 | 江安县金虎商贸城14栋黄耙商业用气安装工程 | 工商集 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | G10皮膜表2只/D57 65m | 已出版 |  |  | 2020-03-24 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202043 | 单项 | 完结 |  | 3000 | 2020-12-17 | 专票 | 19350145 | 杨晨爽 | 3000 | 2020-12-31 | 3000 | 0
2300001618215045 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-31 | CDLX-DD20056 | 江安县兴乐幼儿园食堂用气安装工程 | 工商集 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | G6皮膜表2只/调压箱/PE100 dn63 70m | 已出版 |  |  | 2020-03-24 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202044 | 单项 | 完结 |  | 3000 | 2020-12-17 | 专票 | 19350144 | 杨晨爽 | 3000 | 2020-12-31 | 3000 | 0
2300001617187270 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-30 | CDLX-DD20081 | 中国安能集团第三工程局有限公司重庆分公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 庞正荣 |  |  | 箱1台，燃气表6方1只，切断阀。 | 已出版 |  | 2020.3.23现场办公，收集资料，确定方案。2020.3.27完成电子版，发渝川审。2020.4.3已送纸质版给易红，等渝川通知评审，按会议精神修改。2020.4.10已审，等通知。2020.4.17等通知。2020.4.24等通知出版。2020.4.30等通知出版。2020.5.15等通知。2020.5.22等通知。2020.5.29等通知。2020.6.5已出版。 | 2020-06-04 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月4日出版施工图7套，概算3套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001607111724 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-02-18 |  |  | CDLX-DD20077 | 通威太阳能（眉山）有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.3.24交概算 | 2020-05-08 | 0版 | 现场签收 | 2020年5月8日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202001 | 框架 | 完结 |  | 20321 | 2020-11-12 | 专票 | 31996621 | 杨晨爽 | 20321 | 2020-12-23 | 20321 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001605455389 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-03-23 |  |  | CDLX-DD20075 | 罗城古镇AAAA级旅游景区开发项目（配套设施工程） | 整改管线 | 犍为县恒丰泰天然气有限公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 |  |  | 2020-04-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份，概算2份（均未留底） | [11 empty] | LX-WG-202001 | 被挂靠 | 完结 |  | 20000 | 2020-03-24 | 专票 | 15327294 | 杨兰 | 20000 | 2020-04-16 | 20000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001604323947 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-25 | CDLX-DD20071 | 恒山东路7号附852号(王传容)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 3.19现场踏勘 | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001604322061 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | CDLX-DD20070 | 国博城悦融路18号附20号(谢明辉)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 1.6现场踏勘，未确定设备位置，等通知，3.19现场踏勘 | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001604305976 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-09 | CDLX-DD20069 | 礼嘉组团A标准分区A57-2/05号宗地S1/S2-1、S2-2号商业1-24(姜春华)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 1.2联系，用户还未装修，等通知，3.19现场踏勘， | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001604298666 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-03-23 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CDLX-DD20073 | 大英天然气公司2020年隐患整改工程 | 整改管线、整改其它 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2021-02-04 | 0版 | 快递寄出 | 2021年2月4日出版（2020年3-12月份）施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 2020年度隐患整改，集中出图 | [8 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001604287598 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-03-23 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | CDLX-DD20074 | 大英天然气公司2020年商用散户供气工程 | 工商集、散户 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版（2020年8月份-2021年1月份）施工图3套（包含留底一份）。 2021年2月4日出版（2020年3-7月份）施工图二册各3套（包含留底一份）。 |  |  | 2020年度大英商用散户，集中出图 | [8 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001604279420 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-03-23 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | CDLX-DD20072 | 大英天然气公司2020年民用散户供气工程 | 散户 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2021-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月9日出版施工图：2021年1月份民用散户3套（包含留底一份）。 2021年1月25日出版施工图：10月份民用散户 3套；11月份民用散户 3套；12月份民用散户 3套；（包含留底一份）。 2021年1月8日出版施工图：6月份民用散户 3套；7月份民用散户 3套；8月份民用散户 3套；9月份民用散户 3套（包含留底一份）。 2020年10月16日出版施工图：3-4月份民用散户 2套；5月份民用散户 2套（未留底）。 |  |  | 2029年度大英居民散户年度项目。集中出图。 | [8 empty] | LX-WG-B-202001 | 被挂靠 | 尾款未结 |  | 485452.04 | 2021-04-19 | 专票 | 11689910 | 杨兰 | 485452.04 | 2021-06-28 | 223233.69 | 262218.35
2300001603241591 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-04-30 | CDLX-DD20068 | 合江临港工业园区（配气站-三木）供气管网工程 | 管线 | 合江恒鼎能源有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月10日出版施工图6份，预算4份，预算（甲供材）4份，（均未留底） 2020年09月17日出版施工图4份，预算6份（均未留底） 2020年07月22日出版预算4份（未留底） 2020年4月24日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202051 | 单项 | 完结 |  | 84000 | 2020-11-20 | 专票 | 31996624 | 杨兰 | 84000 | 2020-12-15 | 84000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001600996123 | 成都龙啸 | 成都 | 2019年 | 2019-05-06 |  |  | CDLX-DD19206 | 渠县土溪星星加油站改建项目 | 其它 | 渠县土溪星星加油站 | 祝鹏 |  | 机械设计院徐瑶 |  | 取消项目 | [8 empty] | 我公司资质过期 无法备案 | [9 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001600994469 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-01-07 |  |  | CDLX-DD19005 | 专篇 | 其它 | 达州市达川区南岳神源加油站 | 祝鹏 |  | 机械设计院徐瑶 | 2000 | 取消项目 | [8 empty] | 我公司资质原因不能备案 | [9 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001599624287 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | CDLX-DD20067 | 重庆市渝南自来水有限公司天然气安装工程（临时用气） | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-03-31 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月31日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 1350 | 2020-09-28 | 1350 | 0
2300001599615880 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | CDLX-DD20066 | 重庆市巴南区渝南大道339号王磊天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-03-31 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月31日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 1350 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 1350 |  |  | 1350
2300001599595640 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-01-09 |  |  | CDLX-DD20065 | 巴南区鲁能箭河路600号附158号陈泽伟天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001599300455 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2019-11-11 |  |  | CDLX-DD20064 | 重庆远域房地产开发有限公司协信星澜汇四期2#地块13-15号楼天然气安装工程 | 多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 3096 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 3096 |  |  | 3096
2300001599299876 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-01-13 |  |  | CDLX-DD20063 | 重庆远域房地产开发有限公司协信星澜汇四期2#地块1-12号楼,5#地块1-8号楼天然气安装工程 | 多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202117 | 框架 | 未结 |  | 17544 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 17544 |  |  | 17544
2300001599294172 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2019-07-09 |  |  | CDLX-DD20053 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司滨江华府二期5-7#、9-11#、13#、14#楼天然气安装工程 | 多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 8256 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 8256 | 2020-09-28 | 8256 | 0
2300001597844557 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-04-09 | CDLX-DD20062 | 重庆中密建筑工程有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆中密建筑工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  | 3.19白图发业主确认。 | 2020-04-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月27日出版施工图9套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 80% | 无 | [6 empty] | LX-CQ-202006 | 单项 | 完结 |  | 9000 | 2020-03-20 | 专票 | 15327293 | 杨兰 | 9000 | 2020-03-10 | 9000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001597837380 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-04-07 | CDLX-DD20058 | 重庆牧之舟食品有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆牧之舟食品有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  | 3.12现场办公3.17已发白图给业主确认 | [7 empty] | 80% | 无 | [7 empty] | 单项 | 完结 |  | 9000 | 2021-04-12 | 专票 | 11689899 | 杨晨爽 | 9000 | 2020-03-21 | 9000 | 0
2300001595127891 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2019-12-16 | 2019-12-18 |  | CDLX-DD20061 | 南川区景城乡融合发展连接道路綦南线天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆市南川区新城开发建设有限公司 | 庞正荣 |  |  | D273-400m. | 正常运行 |  | 2019.12.17现场办公，确定迁改方案。由于甲方没定下工程项目名称，是否与另2条燃气管线合并，所以没要项目号。2020.3.14打电子版给江北运销部许经理审，并发电子版给委托方审。2020.3.16项目名称确定下来。2020.3.20等委托方审查意见。2020.3.27等委托方审查意见。2020.4.3等委托方审查意见。2020.4.10等委托方审查意见。2020.4.17等通知。2020.4.24等通知。2020.4.30等通知。2020.5.9等通知。2020.5.15等通知2020.5.22等通知。2020.5.29等通知。2020.6.5等通知。2020.6.12等通知。2020.6.19等通知。2020.6.28等通知。2021.3.12新城开发建设有限公司张亮来电，说安评已完成，签合同后可以版设计。2021.3.19等安评资料。2021.6.11已发电子版给张亮，纸质版也出了2份。等合同进度情况。2021.6.18等通知。2021.6.25等通知。 |  | 0版 |  | 2021年05月26日出版施工图2份，概算2份（均未留底） | [12 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001595118427 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2019-12-17 | 2019-12-18 |  | CDLX-DD20060 | 南川区新城区金山一路（客运西站段）道路建设项目燃气迁改工程 | 整改管线 | 重庆市南川区新城开发建设有限公司 | 庞正荣 |  |  | 南川分公司D273--320m，渝南CNG D108-300m. | 已出版 |  | 2019.12.17现场办公，确定迁改方案。由于甲方没定下工程项目名称，所以没要项目号。2020.3.14打电子版给江北运销部许经理审，并发电子版给委托方审。2020.3.16项目名称确定下来。2020.3.20等委托方审查意见。2020.3.27南川分公司要求线路调整，需要现场办公。2020.4.3在4.3再次现场办公，已确定路由方案。下周完成电子版交业主及管道产权单位审。2020.4.10已发电子版送审。2020.4.17等通知。2020.4.24等通知。2020.4.30等通知。2020.5.9在4.30送1套纸质版的给许经理，等他看后意见。2020.5.15在5.13再次现场办公，路由有微调。2020.5.22设计及概算已发江北运销部及出资方。2020.5.29已发张亮，进行财评。2020.6.5已财评，等安评及施工合同签认无变化后出版。2020.6.12等安评及施工合同签认无变化后出版。2020.6.19等通知。2020.6.28等通知。2020.7.3联系了安科院，安评还在走流程。待安评后出版。2020.7.10等设计合同签认无变化后出版。2020.7.17等通知。2020.7.24等通知。2020.7.31等通知。2020.8.7等通知。2020.8.14等通知。2020.8.21等通知。2020.8.28等通知。2020.9.4施工方通知，近期到现场进行施工技术交底。2020.9.11等通知。2020.9.17等通知。2020.9.24等通知。2020.10.10等通知。2020.10.16等通知。2020.10.23等通知。2020.10.30已打了一份白图给施工方，进行施工前准备，还没签下合同，签后出设计。2020.11.6等通知。2020.11.20已完成施工前交底，出版等通知。2020.11.27合同签订正在走流程。2020.12.10已发去出版。2020.12.25已寄给业主。 | 2020-12-14 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月14日出版施工图共二册：第一册（南川分公司燃气管迁改）8套，第二册（渝南CNG公司燃气管迁改）8套；概算共二册：第一册（南川分公司燃气管迁改）4套，第二册（渝南CNG公司燃气管迁改）4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202047 | 单项 | 完结 |  | 75000 | 2021-01-13 | 专票 | 19294939 | 杨兰 | 75000 | 2021-01-25 | 75000 | 0
2300001595027787 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | CDLX-DD20054 | 成都森隆纸业有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | 已完工 |  | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-WG-B-202006 | 被挂靠 | 完结 |  | 4000 | [5 empty] | 2020-04-17 |  | 0 |  |  | 4000
2300001594991307 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-25 | CDLX-DD20035 | 四川恒升元（雅安项目）天然气供气工程 | 工商集 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 取消项目 | 暂停中 | [8 empty] | 10% | [7 empty] | LX-WG-B-202004 | 被挂靠 | 取消 | 取消项目 | 32800 | [7 empty] | 0
2300001594942932 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-09-10 | 2017-09-10 |  | CDLX-DD17174 | 崇州市大方纸业天然气供气工程 | 工商集 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 取消项目 | [8 empty] | 该项目没有出版，企业工厂被用气方出租。 |  |  | 高天明（13008126688） | [5 empty] | LX-WG-B-202006 | 被挂靠 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001594344175 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2020-10-30 | CDLX-DD20059 | 2019年重庆胜邦燃气有限公司设计挂靠出版 | 其它 | 重庆胜邦燃气有限公司 | 陈勇 |  | 重庆胜邦燃气有限公司 |  | 正常运行 | [8 empty] | 重庆胜邦挂靠项目号从191001开始排， 根据他们的设计进度陆续出完 | [8 empty] | LX-LZ-201815 | 被挂靠 | 完结 |  | 237569.79 | 2021-01-13 | 专票 | 19294934-35-36 | 杨兰 | 237569.79 | 2021-06-16 | 237569.79 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001583534349 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-19 | CDLX-DD20052 | 国道G353项目工程方山镇段天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 |  | 设计已完成 准备出版 | 2020-03-19 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月19日出版施工图6套，预算4套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001583245937 | 成都龙啸 | 重庆 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16071 | 丁家2016一期散户安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 谢海洋 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 此项目与CDLX-DD16074项目重复。 | [9 empty] | 框架 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001583057247 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16041 | 简阳石盘配气站至鑫川CNG加气站管线工程 | 管线 | 简阳市鑫川加气有限公司 | 李尧 |  | 凌刚 |  | 取消项目 | [8 empty] | 此项目归到CDLX-DD16092项目中。 | [9 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001583056206 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | CDLX-DD20051 | 渝中区大杨石组团黄荆社分区2-5-1/04地块重庆气矿卧渝线D426护管工程 | 管线 | 重庆中海海能房地产开发有限公司 | 庞正荣 |  |  | 重庆气矿卧渝线D426护管工程，3处连起，共约232m。 | 已出版 |  | 2020.2.19现场办公，初定气矿Ｄ426护管方案。2020.3.5江北运销部现场探管。2020.3.6视频会议初定重燃D219护管方案。2020.3.13已收集完气矿Ｄ426资料，在重燃D219管线资料还没收集到，编制施工图设计。2020.3.27有调整，已发电子版给业主。下周二审。2020.4.3已进行评审，与原设计有出入，等经信委意见。2020.4.10等经信委意见。2020.4.24调整为全路段保护，已发电子版给业主及运销部。2020.4.30等通知。2020.5.9由于重燃管线迁改，改为单管保护。调整后电子版发中海地产。2020.5.15等 李鲲审后出版。2020.5.22审查意见已出，已发土建调整。2020.5.29等土建修改。2020.6.5已发计算书给邹林，下周一进行安评。2020.6.12已出版。 | 2020-06-11 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月11日出版施工图9套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  | 由于重燃管线迁改，不在本工程内，所以改名，原名：渝中区大杨石组团黄荆社分区2-5-1/04地块重庆气矿卧渝线D426及重燃Ｄ219护管工程 | [8 empty] | LX-CQ-202018 | 单项 | 尾款未结 |  | 88100 | 2020-09-14 | 专票 | 19085817 | 杨兰 | 79290 | 2020-07-13 | 79290 | 0
2300001582222346 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-11-21 | CDLX-FS19656 | 瑞丽天然气区域储气调峰项目规划方案 | 规划 | 瑞丽市城市建设投资开发有限责任公司 | 肖真 |  |  | 97560元 | 已出版 |  | 规划方案完成，由于建设方需要重新选址；等待后续通知 | 2020-04-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月28日出版规划方案9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 90% | [7 empty] | LX-201915+LX202002(补充） | 单项 | 完结 |  | 144360 | 2020-06-18 | 专票 | 15327266，11303896 | 杨兰 | 144360 | 2020-07-02 | 144360 | 0
2300001581914668 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-01 |  |  | CDLX-DD19442 | 江津财信·中梁华府民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 郭靖 |  |  | 1472户及商业预埋 | 取消项目 |  | 3.29日踏勘现场。4.25日收到部分图纸缺少景观图，5.28日与用户联系，景观图还未出来，7.26日询问用户后，业主回复7月底可收到景观图，8.1日与业主联系，业主回复景观图方案需修改。8.8日在与业主联系，景观图方案还未通过审查，8.19日收到用户初步景观图方案，9.6日送渝川评审。9.16日评审,9.26日收到会议纪要，等待委托及用户方案确认函。10.30日还未收到业主方案确认函。11.15日还未收到方案确认函。11.20日收到设计方案确认函，11.22日有龙啸转为利能。 | [6 empty] | 由于甲方原因改为利能出版 | [9 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001581746569 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17128 | 简阳市云龙镇等17镇、乡天然气工程（石盘镇至周家镇主管道工程） | 管线 | 简阳蜀能天然气有限公司 |  |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 因甲方要求已分成每个镇单独设计。 | [9 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001581422745 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2020-03-11 |  |  | CDLX-DD20050 | 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司滨江华府二期1-4#、8#、12#、15-20#天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 8256 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 43129 | 2020-09-28 | 43129 | 0
2300001581416072 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-09-01 | CDLX-DD17154 | 合江县宏河酒厂用气安装工程 | 工商集 | 宏河酒厂 | 刘家汛 |  |  |  | 取消项目 |  | 业主不安了 | [16 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001581349091 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17035 | 重庆天然气净化总厂渠县分厂管线迁改工程 | 整改管线 | 重庆天然气净化总厂渠县分厂 | 蒋子龙 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 项目号要重复。用西油院资质项目号改为XYSJ-2017-101-T | [9 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001581348237 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-06 | 2017-04-06 |  | CDLX-DD17053 | 李市配气站改造工程 | 整改站场 | [5 empty] | 取消项目 |  | 应业主要求已转为利能项目 | [16 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001581343561 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-04 | 2017-04-06 |  | CDLX-DD17052 | 马坊配气站改造工程 | 整改站场 | [5 empty] | 已出版 |  | 已转为利能项目 | [16 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001581343361 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17012 | 重庆天然气净化总厂渠县分厂管线迁改工程 | 整改管线、其它 | 重庆天然气净化总厂渠县分厂 | 蒋子龙 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 用西油院资质，项目号改为XYSJ-2017-101-T | [9 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001581223370 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-18 | CDLX-DD20044 | 黄山大道中段68号12栋(重庆中交置业有限公司)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G16 | 已出版 |  | 12.12日现场踏勘，为特殊用气场所，锅炉用气点未定，12.23提供参数表，12.24确定锅炉用气点,12.25初稿发用户，12.26再次踏勘，1.3已告知燃气公司，等上会，1.16评审，3.9现场确认放散管位置，3.10方案发燃气公司，3.11发成都出图 | 2020-03-12 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月12日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001581178066 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-05-18 |  | 2017-07-14 | 1 | 江阳区江北片区干线沿长江旅游道路江北段天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [18 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001581169831 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17019 | 自井工业园凯基至乐自路连接线（二期）管线工程 | 整改管线 | [5 empty] | 取消项目 | [8 empty] | 与CDLX-DD17043项目重复 | [9 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001581159559 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-08-17 |  |  | CDLX-DD17153 | 德感火车站非居民用户分离移交改造工程 | 工商集 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 钟澈 | 程思桃 |  |  | 取消项目 |  | 项目取消，转为利能项目。 | [16 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001579671973 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17085 | 眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程(三期) | 管线 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 彭建 |  |  |  | 取消项目 |  | 与项目CDLX-DD17065重复 | [16 empty] | 框架 | 报废 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 取消
2300001579579641 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | CDLX-DD20048 | 龙湖两江新宸森屿6号楼6-商铺12(廖守萍)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 已与燃气公司沟通节后踏勘现场，3.9现场踏勘，3.11方案发黄睿，3.12出图 | 2020-03-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001579562325 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | CDLX-DD20047 | 大竹林组团0标准分区020-7/020-9号宗地2-23号楼1-sp02(朱世凯)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 已与燃气公司沟通节后踏勘现场，3.9现场踏勘，3.11方案发黄睿，3.12出图 | 2020-03-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001579517873 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-26 | CDLX-DD20049 | 康美街道翠竹路5号3幢(2-1号)楼E层1-1(重庆合展至臻养老服务有限公司)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 12.23现场踏勘，等用户确定用气点，等用户提供图纸，12.26回复大厅不使用燃气，3.4询问正在寻找建施图，3.5提供图纸，等用户提供参数，3.27用户提供参数，参数与图纸不符，等用户确认。4..13用户确认参数，4.13方案发黄睿，4.15出图 | 2020-04-16 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月16日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300001579454343 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-BD18248 | 岷江龙溪口航电工程涉及恒丰泰天然气公司天然气管道复改建工程 | 整改管线 |  |  |  | 何伟 |  | 取消项目 | [8 empty] | 与18043项目号重复 取消 | [9 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 取消
2300001579231796 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-29 | CDLX-DD19158 | 嘉吉路1号3号商业附1号1-14（杨强）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 取消项目 |  | 3.26现场踏勘 | [6 empty] | 项目号提供重复，本项目以CDLX-DD19171为准。 | 100% | [8 empty] | 框架 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001579221410 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-03-05 | CDLX-DD19160 | 重庆深联投资有限公司二期二标天然气管道预埋工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 管道预埋 | 取消项目 |  | 2.26现场踏勘 | [6 empty] | 项目号提供重复，本项目以CDLX-DD19173为准。 | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001579210074 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-03-12 | CDLX-DD19159 | 重庆中交置业有限公司中交锦悦三期天然气安装工程 | 高层、多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 1768户 | 取消项目 |  | 2019.2.22联系，标准层未完成，等通知,3.11现场踏勘，5.24方案发用户，6.25出白图 | [6 empty] | 项目号提供重复，该项目以CDLX-DD19172为准。 | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201931 | 框架 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001579170709 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19205 | 丹7井中心站至比亚迪天然气管道工程 | 管线 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 蒋子龙 | 蒋子龙 |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 划为了利能项目，此项目号取消。 | [9 empty] | 框架 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001578910315 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-31 | CDLX-DD19676 | 隆昌市骏宏陶瓷制品有限公司用气安装工程 | 工商集 | 泸州川油天然气有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201904 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001578909124 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2020-03-10 |  |  | CDLX-DD19646 | 重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 1350 | 2020-09-28 | 1350 | 0
2300001578892731 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19602 | 迎龙龙顶村姜家明天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 取消项目 |  | 用户自愿取消 | [15 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 取消 | [9 empty] | 0
2300001578889256 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-07-12 | 2019-07-13 |  | CDLX-DD19384 | 彭州市致和镇苪嘉东记快餐店天然气安装工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 取消项目 |  | 看了现场后有不做了 | [15 empty] | LX-201905 | 框架 | 取消 | [9 empty] | 0
2300001578881029 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  | CDLX-DD19651 | 四川港城房地产开发有限公司浅水半岛二期二栋-燃气工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2020-04-02 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月2日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201902 | 被挂靠 | 完结 | 打包结算 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001578878554 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 |  | CDLX-DD19650 | 四川金宏房地产开发有限公司青龙湾贵府-燃气工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2020-04-02 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月2日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201902 | 被挂靠 | 完结 | 打包结算 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001578877403 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19600 | 惠民辅仁村家榜社月亮岗彭嘉天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 取消项目 |  | 现场查勘后，用户觉得价格不合适，自愿取消安装 | [15 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 取消 | [9 empty] | 0
2300001578862958 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19575 | 重庆市巴南公路建设有限公司天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 取消项目 |  | 此项目现场勘查后，不具备施工条件，和用户协商后待具备施工条件时由用户重新申请 | [15 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 取消 | [9 empty] | 0
2300001578857089 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19276 | 泸州江阳区杨桥十字路加油站增设LNG加气功能 | 站场 | 宜宾天康有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 由于委托单位发生变化，项目号由19276改为19427，项目19276作废。 | [8 empty] | LX-LZ-202015 | 单项 | 报废 |  | 60000 | [7 empty] | 0
2300001578854030 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19505 | 巴南区惠民街道龙凤村杨家湾重庆方华建筑技术服务有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 取消项目 |  | 此工程涉及到市政公路开挖，用户协商不下来，与用户协商后，项目取消。 | [15 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 取消 | [9 empty] | 0
2300001578791872 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | CDLX-DD19202 | 大英县凉湾四期棚户区改造项目C、D区-燃气工程 | 多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2021-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月9日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201902 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001571284043 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-03-03 |  |  | CDLX-DD20043 | 阳101H91平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 尾款未结 |  | 600900 | 2020-12-15 | 专票 | 19350111-12-13-14-15-16 | 刘胤 | 600900 | 2021-02-03 | 480720 | 120180 | [5 empty] | 委托1.jpg、委托2.jpg | 已存档
2300001571272626 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-03-03 |  |  | CDLX-DD20042 | 阳101H88平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 尾款未结 |  | 469700 | 2020-12-15 | 专票 | 19350117-18-19-20-21 | 刘胤 | 469700 | 2021-02-03 | 375760 | 93940 | [5 empty] | 委托1.jpg、委托2.jpg | 已存档
2300001571268926 | 成都龙啸 | 自贡 | 2020 | 2020-03-03 |  |  | CDLX-DD20041 | 阳101H75平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 尾款未结 |  | 554400 | 2020-12-15 | 专票 | 19350122-23-24-25-26-27 | 刘胤 | 554400 | 2021-02-03 | 443520 | 110880 | [5 empty] | 委托1.jpg、委托2.jpg | 已存档
2300001571264330 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-30 |  |  | CDLX-DD20040 | 泸203H175平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202007 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-12-28 | 专票 | 19294930 | 杨兰 | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0
2300001571258866 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-30 |  |  | CDLX-DD20039 | 阳101H88平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-12-28 | 专票 | 19294930 | 10000 | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0 | [5 empty] | 101H91、H53、H88、203H175选址意见委托.jpeg
2300001571258061 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-30 |  |  | CDLX-DD20038 | 阳101H53平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-12-28 | 专票 | 19294930 | 杨兰 | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0 | [5 empty] | 101H91、H53、H88、203H175选址意见委托.jpeg
2300001571252862 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-30 |  |  | CDLX-DD20037 | 阳101H91平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 完结 |  | 20000 | 2020-05-08 | 专票 | 06993750 |  | 20000 | 2021-01-25 | 20000 | 0 | [5 empty] | 101H91、H53、H88、203H175选址意见委托.jpeg
2300001569451217 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2020-01-10 | 2020-01-13 |  | CDLX-DD20022 | 眉山职业技术学院二期食堂天然气供气工程 | 工商集 | 四川佳缘 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  | 设计已完成 ，等待出版 | 2020-07-28 | 0版 | 现场签收 | 2020年7月28日出版施工图9套（包含留底一份）。 2020年7月22日出版概算5套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 62.22 | 4.19 |  |  | lx-202001 | 框架 | 完结 |  | 23918 | 2020-11-12 | 专票 | 31996621 | 杨晨爽 | 23918 | 2020-12-23 | 23918 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001569441617 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-12 | CDLX-DD20020 | 眉山修文安装房调压柜迁改工程 | 整改其它 | 四川佳缘 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202001 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001569431075 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-12-16 | 2019-12-17 |  | CDLX-DD20023 | 明信仕林悦府天然气供气工程 | 高层 | 彭州川港 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-28 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月28日出版施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202012 | 框架 | 完结 |  | 111241.48 | 2020-11-20 | 专票 | 31996627 | 杨兰 | 111241.48 | 2020-11-26 | 111241.48 | 0
2300001569073588 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-20 | CDLX-DD20036 | 三星镇场镇基础设施建设（黑化）燃气管网迁改 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 20000 | 2020-12-23 | 专票 | 19350189-91 |  | 20000 | 2020-12-28 | 20000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001567661014 | 成都龙啸 | 成都 | 2020 | 2020-01-10 | 2020-01-10 |  | CDLX—DD20018 | 修文配气站园区环形管网与瑞能硅材料连头工程 | 整改站场 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 沈蓉 |  |  | 站场流程改造 | 已出版 | 进行中 | 1.11日进行现场办公，1.15日发A版图纸与佳源公司评审，2.24日出0版图纸送佳源公司，本工程委托暂缺 | 2020-02-24 | 0版 | 现场签收 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202001 | 框架 | 完结 |  | 2470 | 2020-12-18 | 专票 | 19350165 | 杨兰 | 2470 | 2021-04-07 | 2470 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001562627523 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-02 |  |  | CDLX-DD20034 | 花13井供朱杨镇工艺流程改造工程 | 整改站场 | 重庆江津天然气有限责任公司 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  | 已完成 | 2020-09-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年09月29日出版施工图4份（未留底） 2020年5月27日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202009 | 单项 | 完结 |  | 36000 | 2020-06-08 | 专票 | 06993774 | 杨兰 | 36000 | 2020-07-28 | 36000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001562625917 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-02 |  |  | CDLX-DD20032 | 铜陶路改扩建新峡渝线管道保护工程 | 整改管线 | 九龙坡区交通局 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  | 本周完成送审稿 | 2020-08-14 | 0版 | 快递寄出 | 2020年8月14日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202019 | 单项 | 未结 |  | 50000 | 2020-06-08 | 专票 | 06993775 | 杨兰 | 50000 | 2020-10-28 | 44866.34 | 5133.66
2300001562622710 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-03 |  |  | CDLX-DD20031 | 垫江县G243太平至梁平界工程建设项目沙坪镇天东84井内部集输管线迁改工程 | 整改管线 | 垫江县交通重点项目建设指挥部 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  | 已出送审稿，等气矿审查 | 2020-04-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月22日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202001 | 单项 | 完结 |  | 29700 | 2020-04-27 | 普票 | 45153249 | 杨兰 | 29700 | 2020-05-27 | 29700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001562617526 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-02 |  |  | CDLX-DD20030 | 巴渝线B段巴南区中医院段管道保护工程 | 整改管线 | 重庆市巴南区中医院 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  | 已完成送审稿，等气矿审查。3.26发出版室出版。 | 2020-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月27日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202005 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2020-03-30 | 普票 | 45153248 |  | 20000 | 2020-04-16 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001562613505 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-02 |  |  | CDLX-DD20033 | 云万线三峡应急医院段管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆市万州城市建设综合开发公司 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  | 已出初步方案，等地勘资料中。 | 2020-12-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月9日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202025 | 单项 | 未结 |  | 230000 | 2020-12-17 | 普票 | 97754713 | 杨晨爽 | 230000 | 2020-12-24 | 220000 | 10000
2300001562606728 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-03-02 |  |  | CDLX-DD20046 | 新西团线昕晖·麓台熙著段管道保护工程 | 整改管线 | 重庆昕晖旭瑞房地产开发有限公司 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  | 已送气矿，等审查。 | 2020-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月15日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202007 | 单项 | 完结 |  | 70000 | 2020-03-30 | 专票 | 23890423 |  | 70000 | 2020-06-15 | 70000 | 0
2300001562602999 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 |  |  |  | CDLX-DD20045 | 团山堡路改建铜水线D610管道改建保护工程 | 整改管线 | 重庆富皇建材有限公司 | 王春元 |  |  |  | 已出版 |  | 已完成 | 2020-03-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202003 | 单项 | 完结 |  | 38000 | 2020-03-04 | 专票 | 15327274 | 杨兰 | 38000 | 2020-03-06 | 38000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001506451643 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-21 | CDLX-DD20027 | 渝北区斑竹路8号附10号(冯健)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G10 | 已出版 |  | 1.16因安装问题与用户沟通，等回复，1.17联系用户、无人接电话，3.9日落实安装问题，3.11方案发黄睿，3.12出图 | 2020-03-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 1200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1200 | 2021-02-09 | 1200 | 0
2300001506225052 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-05-20 | CDLX-DD20028 | 万州库周交通新西路长坪乡金福村渣场建设复忠线A段D273迁改工程 | 整改管线 | 重庆气矿万州采输气作业区 | 庞正荣 |  |  |  | 暂停项目 |  | 2020.1.6现场办公。2020.1.17收集完资料，编写方案，收到委托，电子版方案已发万州作业区。2020.2.14等概算出来后发给万州作业区，然后等评审。2020.2.20已发概算给万州作业区进行设计初审，等意见改后送重庆气矿相关科室审查。2020.2.28等作业区评审意见。2020.3.6已发万州作业区，上传气矿函审。等评审意见。2020.3.13等评审意见。2020.3.27重庆气矿审后要求再次到现场核实。2020.4.3由于气矿工作安排需要，未能现场办公。2020.4.10等通知。2020.4.17等通知。2020.4.24等通知。2020.4.30等渣场布局图。2020.5.9等渣场布局图。2020.5.15等渣场布局图。2020.5.22等通知。2020.5.29等通知。2020.6.5渣场环评卡起了，可能有调整，也可能取消。 | [6 empty] | 根据作业区评审意见：新西路长坪乡金福村渣场建设涉及复忠线A段D273迁改工程改为万州库周交通新西路长坪乡金福村渣场建设复忠线A段D273迁改工程。 | [9 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 880ef9c4be257c8c90fcee4676fa1cb.jpg、24464df3ee92351d7bf6e45b1306555.jpg、e6064c8a494edbdebd4d7788234dddb.jpg
2300001503648938 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-17 | CDLX-DD20026 | 礼嘉组团A标准分区A57-2/05号宗地S3号楼1-商铺7(李建波)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 1.14现场踏勘，1.15方案发黄睿，1.16出图 | 2020-01-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001503627513 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2020-01-15 |  |  | CDLX-DD19687 | 自贡市张化厂气源管道安全隐患整改工程 | 管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-04-13 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月13日出版施工图共二册：线路部分7套，定向钻穿越部分7套。岩土工程勘察报告5套，测量技术说明书5套，概算4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201903 | 框架 | 完结 |  | 38900 | 2020-06-10 | 专票 | 06993780 | 杨晨爽 | 38900 | 2020-06-29 | 38900 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001503627005 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD20017 | 自贡汉能气体有限公司天然气供气工程 | 管线 | 四川互通燃气安装有限公司 | 彭建 |  |  |  | 正常运行 | [18 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001503458477 | 成都龙啸 | 泸州 | 2020 | 2020-01-03 | 2020-01-05 | 2020-01-10 | CDLX-DD20021 | 长湿新城片区第二医教园区截污干管项目倒流河架空段天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 泸州川油天然气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 设计出版 | 2020-01-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202019 | 框架 | 完结 |  | 20000 | 2021-03-17 | 专票 | 04843029 | 杨兰 | 20000 | 2021-07-29 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001502763755 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-15 | CDLX-DD20025 | 江北区康顺路2号附1号(李国美)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 1.9现场踏勘，待确认气源状况，1.13确认气源及方案，1.15方案发黄睿，1.16出图 | 2020-01-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001502762989 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | CDLX-DD20024 | 悦来滨江路84号附1-3/6-30号(潘虎)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 1.6现场踏勘，等用户核实气源是否可接，1.13确认气源及方案，1.15方案发黄睿，1.16出图 | 2020-01-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001501275500 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19593 | 南湖民邸天然气安装工程 | 高层 | 彭州川港 | 郭晋亮 |  |  |  | 暂停项目 | [17 empty] | LX-201902 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001496813480 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-01-31 | CDLX-DD19696 | 江安市民服务中心食堂用气安装工程 | 工商集 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-01-08 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套，概算2套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202004 | 单项 | 完结 |  | 3500 | 2020-03-30 | 专票 | 23890421 |  | 3500 | 2020-04-07 | 3500 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001496811120 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-01-31 | CDLX-DD19695 | 江安人民检察院食堂用气安装工程 | 工商集 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-01-08 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套，概算2套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202002 | 单项 | 完结 |  | 3500 | 2020-03-30 | 专票 | 23890420 |  | 3500 | 2020-04-07 | 3500 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001496793434 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-11-27 | 2019-11-27 |  | CDLX-DD19635 | 雅安经开区孵化园4号楼天然气供气工程 | 工商集 | 雅安经开区管委会 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-12-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001496788885 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  | CDLX-DD19698 | 成都酒翁酒业有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2020-03-26 | 1版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版施工图5套（包含留底一份）. 2020年3月3日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-202003 | 被挂靠 | 完结 |  | 15000 | [5 empty] | 2020-04-17 |  | 0 |  |  | 3000 |  |  |  | 已存档
2300001495474310 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-05-20 | CDLX-BD20015/DD20015 | 云阳县南溪至黄石快速通道建设涉及云安006-3井 至云安006-X5井等2条集输管道迁改工程 | 整改管线 | 云阳县南溪至县城快速通道工程项目部 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 |  | 2019.12.31现场办公，确定大修方案。2020.1.10收集资料，编写设计。2020.1.17已交电子版给万州作业区。2020.2.20已发概算给万州作业区进行设计初审，等意见改后送重庆气矿相关科室审查。2020.2.28作业区已出评审意见。按意见修改。2020.3.6已发万州作业区，上传气矿函审。等评审意见。2020.3.13等评审意见。2020.3.27云阳交委要求下周再次现场办公。2020.4.3已现场办公，方案有调整，等委托及道路断面图。2020.5.15由于作业区无法抽空，没完成白图交底，去现场被路堵，无法通行，只能先寄图给出资方2020.4.10已完成，并发电子版送审，等通知。2020.4.17已发概算给云阳交委，等通知。2020.4.24已发电子版给气矿管道部，等通知。2020.4.30气矿管道部已进行评审，走报规程序及等会议纪要。2020.5.9计划下周拿白图交底，并完成报建。2020.5.22等通知。2020.5.29已发给业主进行财评。2020.6.5等通知。2020.6.12管材改为D108，等通知后出版。2020.6.19等通知。2020.6.28作业区已通知不做安环评，等施工合同后出设计。2020.7.3等施工合同完善后出版。2020.7.10等通知。2020.7.17等通知。2020.7.24等通知。2020.7.31等通知。2020.8.14等通知。2020.8.21等通知。2020.8.28等通知。2020.9.4等通知。2020.9.11又发调整后设计给刘建，等通知。2020.9.17等通知。2020.9.24等通知。2020.10.10可能要增加工作量，等通知。2020.10.16等通知。2020.10.23等通知。2020.10.30放空区外新修排水沟，与3条天然气管线有交叉影响，可通过下挖洞过水方式。已与施工方及作业区对接过。2020.11.6等通知。2020.11.13向老师打电话问三条管线处理，放空区外三条管线与排水沟有交叉，建议从下面掏洞过水。2020.11.20再次现场办公，采用不改管行架支撑方式。下周5前完成设计送审。2020.11.27已发给云阳交委及万州作业区，与作业区黄工联系，可以送审稿给重庆气矿管道部。2020.12.10电子版已发云阳交委，纸质版已寄气矿管道部。等通知评审。2020.12.25等通知评审。2021.1.8等通知。2021.1.15等通知。2021.1.22等通知。2021.2.5等通知。2021.2.26等通知。2021.3.5等通知。2021.5.14后来又到现场办公，搬迁放空区，新的设计已发万州作业区及云阳交委。等气矿确定方案的可行后征地。2021.5.21等通知。2021.5.28气矿已审，路由及放空区需要报建，按会议精神修改。2021.6.11已寄报规图给云阳交委向老师。2021.6.18等报规图。2021.7.2于2021.6.30已发去出版。 | 2021-07-21 | 0版 | 快递寄出 | 2021年07月21日出版初步设计3份（未留底） 2021年07月06日出版施工图4套（包含留底一份）。 2021年07月05日出版初步设计4套，概算4套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 784ddca3c0d5fd75a9bfcd8d573c5a8.jpg、14623ec548667c44dfc526a2f5943e9.jpg、ba171da063b5a48bec155af77f1b964.jpg
2300001494736037 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-30 |  |  | CDLX-DD20014 | 阳101H75平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 未结 |  | 20000 | [7 empty] | 0
2300001494734347 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-16 |  |  | CDLX-DD20013 | 泸203H123平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 未结 |  | 10000 | 2020-12-28 | 专票 | 19294931 | 杨兰 | 10000 | 2021-02-03 |  | 10000
2300001494734015 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-16 |  |  | CDLX-DD20012 | 阳101H56平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202007 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-12-28 | 专票 | 19294930 | 10000 | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0
2300001494733402 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-16 |  |  | CDLX-DD20011 | 阳101H65平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202007 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-12-28 | 专票 | 19294930 | 10000 | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0
2300001494732693 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-16 |  |  | CDLX-DD20009 | 泸203H91平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202007 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-05-09 | 专票 | 06993754 |  | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0
2300001494730954 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-30 |  |  | CDLX-DD20010 | 泸203H153平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-05-09 | 专票 | 06993754 |  | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0 | [5 empty] | 七口井选址意见委托.bmp
2300001494730083 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-16 |  |  | CDLX-DD20008 | 泸203H79平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 完结 |  | 20000 | 2020-05-08 | 专票 | 06993750 |  | 20000 | 2021-01-25 | 20000 | 0
2300001494729192 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-16 |  |  | CDLX-DD20007 | 泸203H76平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-05-09 | 专票 | 06993754 |  | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0 | [5 empty] | 3801CB0B1B9410415EF748D301F06B6B_750_750.jpg
2300001494728868 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-16 |  |  | CDLX-DD20006 | 泸203H66平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-05-09 | 专票 | 06993754 |  | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0
2300001494725282 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-31 |  |  | CDLX-DD20005 | 阳101H56平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 尾款未结 |  | 614800 | 2020-12-15 | 专票 | 19276308-19350092-93-94-95-96-97 | 刘胤 | 614800 | 2021-02-03 | 491840 | 122960 | [6 empty] | 已存档
2300001494714964 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-31 |  |  | CDLX-DD20004 | 泸203H91平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202003 | 框架 | 尾款未结 |  | 463900 | 2020-12-15 | 专票 | 19360098-99-19350100-01-02 | 刘胤 | 463900 | 2021-02-03 | 371120 | 92780 | [6 empty] | 已存档
2300001492417584 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 2019-12-26 | CDLX-DD191002 | 锦绣南山34号楼民用气安装工程 | 高层 | 重庆胜邦燃气有限公司 | 文浩博 |  | 梁懋 |  | 已出版 |  | 设计已完成 | [6 empty] | 此设计为挂号设计（大足胜邦公司） | [8 empty] | LX-LZ-201815 | 框架 | 未结 |  | 1803.6 | [7 empty] | 0
2300001492415010 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 2019-12-31 | CDLX-DD19683 | 国道G353项目工程江北镇段天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 |  | 设计已出版 | 2020-01-08 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，概算3套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001489939178 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-22 | CDLX-DD20016 | 两江新区嘉和路128号附7号(蒲文乾)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 11.15联系用户，装修未开始，等用户通知，12.30联系用户，装修格局未成形，等通知，1.6现场踏勘，1.10发黄睿，1.13出图 | 2020-01-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001488107314 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2020-01-07 |  |  | CDLX-DD19591 | 2019年二圣民用零星户天然气安装工程（二） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001487804729 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | CDLX-DD20002 | 港盛小区2单元附6号(陈明晃)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.6联系，用户预约12.9日现场踏勘，现场踏勘无商业预埋，已反映工程科，等气源资料，12.19回复接中压，12.23再次踏勘，等用户确认是否安装，1.2陈科通知接民用低压，1.7发黄睿，1.8出图 | 2020-01-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-202044 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 700 | 2021-02-09 | 700 | 0
2300001487019510 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-31 | CDLX-DD20001 | 重庆标准件工业有限责任公司重庆标准件厂分公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆标准件工业有限责任公司重庆标准件厂分公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  |  | 2020-01-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% |  | 但总13708373361 | [5 empty] | LX-CQ-202002 | 单项 | 完结 |  | 10000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001479635503 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-31 | CDLX-DD19699 | 两江新区悦城路89号(代祥元)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 12.23现场踏勘，用户方案未定，12.30回复，1.2方案发黄睿，1.3出图 | 2020-01-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001473859413 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-31 | CDLX-DD19697 | 大竹林组团0标准分区08-01-4/03号地块7幢1-6(幸子)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 12.26现场踏勘，12.31发黄睿，12.31出图 | 2020-01-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001468029437 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-23 | CDLX-DD19694 | 恒山东路7号附400号(薛开云)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.16日现场踏勘，无商业预埋，已反馈燃气公司，12.23现场踏勘，12.27发黄睿，12.27出图 | [15 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001468027684 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-27 | CDLX-DD19693 | 恒山东路7号附44号(曾令智)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.23现场踏勘，12.27发黄睿，12.27出图 | [15 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001468025351 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-20 | CDLX-DD19692 | 铁山坪街道水语华庭二期栋梁二路16号(重庆市江北区四叶草幼儿园)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 12.12联系用户不在，12.16日现场踏勘，12.17用户要求变更燃气设备位置，等用户确认，12.23再次踏勘，12.27发黄睿,12.27出图 | [15 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001468015497 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-25 | CDLX-DD19691 | 唐家沱组团G分区G37-1-1/04号3-5号楼1-商业3(王加明)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.17联系用户无时间，等回复，12.23现场踏勘,12.24发黄睿，12.25出图 | 2019-12-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001466416163 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-12-26 | CDLX-DD19647 | 彭州南部新城农贸市场天然气商业预留工程 | 工商集 | 彭州川港 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 2019.12.25出版 | 2019-12-25 | 0版 | [13 empty] | LX-201902 | 框架 | 完结 |  | 4700 | 2020-11-20 | 专票 | 31996627 | 杨兰 | 4700 | 2020-11-26 | 4700 | 0 | [5 empty] | 委托.jpg | 已存档
2300001466349090 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-31 | CDLX-DD19689 | 罗汉幼儿园项目新建工程天然气改管工程 | 整改管线 | 泸州川油天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | D57中压管116米 | 已出版 |  | 12.25日已提交概算 | 2019-12-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算4套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 5.79 | 1 | 0 | LZCY-LX-2019-12 | LX-LZ-201904 | 框架 | 完结 |  | 20000 | 2021-03-17 | 专票 | 04843029 | 杨兰 | 20000 | 2021-07-29 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001465637236 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-12-25 |  |  | CDLX-DD19684 | 乐山峨沙天然气有限责任公司办公楼 大修项目（测量） | 其它 | 乐山峨沙天然气有限责任公司 | 祝鹏 |  | 林隆 |  | 已出版 |  |  | 2020-09-02 | 0版 | 现场签收 | 2020年9月2日出版测量技术报告7套，测量图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-201921 | 被挂靠 | 未结 |  | 2448.97 | [7 empty] | 0
2300001465622314 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19686 | 中核建中核燃料元件有限公司液氮供气站 | 站场 | 成都市川能气体设备有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-WG-A-202002 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 26000 | [7 empty] | 0
2300001465565130 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-12-11 | 2019-12-18 | 2019-12-31 | CDLX-DD19690 | 泸州三汇物流有限公司用气安装工程 | 工商集 | 泸州通腾建筑工程有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图共二册各5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202001 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2020-03-19 | 专票 | 15327291 | 杨兰 | 10000 | 2021-03-17 |  | 0 |  | 10000 |  |  |  |  | 已存档
2300001464818756 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | CDLX-DD19688 | 两江新区礼嘉小学(重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司)集体表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G65 | 已出版 |  | 2019.11.8联系用户，主体未成型，不具备踏勘条件，12.11初稿发用户，12.16回复，12.20方案发用户确认，12.24回复，12.24出图 | 2019-12-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 6000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 6000 | 2020-08-31 | 6000 | 0
2300001464221721 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-31 | CDLX-BD19685 | 重庆页岩气公司通信网络 升级改造工程 | 其它 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 |  | 12.24已完成送审稿。12.27等送审意见。2020.1.3按意见修改。2020.1.17等通知出版。2020.3.13等通知出版。 | [11 empty] | 97.34 | 6.59 |  |  |  | 单项 | 完结 |  | 30500 | 2019-12-24 | 专票 | 15265738 | 杨兰 | 30500 | 2020-02-28 | 30500 | 0
2300001459950660 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-10 | 2019-12-10 |  | CDLX-DD19664 | 泸203H73平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-13 | 1版 | 现场签收 | 2020年5月13日出版1版土建工程设计文件11套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202004 | 框架 | 尾款未结 |  | 695300 | 2020-12-15 | 专票 | 19350128-29-30-31-32-33-34 | 刘胤 | 695300 | 2021-02-03 | 556240 | 139060 | [5 empty] | 泸203H73平台钻前委托1.jpg | 已存档
2300001457834401 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | CDLX-DD19682 | 重庆市渝北区金通大道998号附10号(吴霞)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 12.6联系用户，装修未开始，等通知，12.18现场踏勘，12.24出图 | 2019-12-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001457359198 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19681 | 巴南区龙洲湾凤凰城李忠建天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 4000 | 2020-09-28 | 4000 | 0
2300001457345596 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19680 | 巴南区东温泉镇金竹街126号东泉贝贝幼儿园天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001455941323 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-25 | CDLX-DD19678 | 泸州精工彩包装制品有限公司供气管道工程 | 管线 | 泸州川油天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建D57 L=68m | 已出版 | 进行中 | 设计已出版 | 2019-12-24 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201904 | 框架 | 完结 |  | 20000 | 2021-03-17 | 专票 | 04843029 | 杨兰 | 20000 | 2021-07-29 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001455870620 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-23 | CDLX-DD19679 | 两江新区悦华路9号6幢1-26(杨征帆)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.16日现场踏勘，12.19发黄睿，12.20出图 | 2019-12-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001454711949 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-10 | CDLX-DD19677 | 礼嘉组团A标准分区A57-2/05号宗地S1/S2-1、S2-2号商业1-25(王凤娥)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 12.2联系用户还未出租，装修未开始，不具备踏勘条件，12.12现场踏勘，12.18发黄睿，12.19出图 | 2020-01-13 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001452623302 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-19 | CDLX-DD19675 | 两江新区唐家沱组团G分区G37-1-1/04号3-5号楼1-商业10(孙刚友)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.12日现场踏勘，12.17发黄睿，12.19出图 | 2020-01-13 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001452253601 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-31 | CDLX-DD19658 | 白沙2019年（二期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户90户 | 已出版 |  | 12.16收到委托 | 2020-11-05 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月5日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 50% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 完结 |  | 25200 | 2019-12-18 | 普票 | 45153245-46 | 杨兰 | 25200 | 2020-01-21 | 25200 | 0
2300001452075110 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | CDLX-DD19672 | 江北区五里坪港城南路一号海尔工业园内配餐中心(重庆海尔能源动力有限公司)表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | 集体表后管 | 已出版 |  | 12.2联系用户，12.3日现场踏勘，现场确认为仅表后管安装，12.17发黄睿，12.19出图 | 2020-01-13 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 200 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 200 | 2020-08-31 | 200 | 0
2300001452069898 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-10-29 | CDLX-DD19673 | 慈竹路1号附52号(江涛)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 11.21联系，用户未开始装修，等通知，12.2现场踏勘，无法确定低压碰口是否可行，当日已反映市场科，等具体回复，12.6询问市场科无法确定，12.9已反映工程科，等气源资料，12.12日用户要求接中压，再次现场踏勘，12.17发黄睿，12.19出图 | 2020-01-13 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001451912060 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-12-31 | CDLX-DD19674 | 简阳市平武安兴村农民集中建房天然气安装工程 | 多层 | 简阳蜀能 | 胡礼萍 |  |  | 居民用气568户 | 已出版 | [17 empty] | lx-201944 | 单项 | 完结 |  | 17040 | 2020-10-15 | 专票 | 19085841 | 杨晨爽 | 17040 | 2021-01-20 | 17040 | 0
2300001450995246 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-18 | CDLX-DD19671 | 荣昌区安富街道输气管线迁改工程 | 整改管线 | 泸州川油天然气有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-LZ-201904 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001450743829 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19670 | 重庆市巴南区东泉正街533号附1号邓成忠天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 取消项目 |  | 查勘现场后，涉及到调压箱、中压管道费用及市政道路开挖，用户觉得价格高，取消安装 | [15 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 报废 | 用户取消安装，燃气公司未实施 | [8 empty] | 0
2300001450741564 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19669 | 重庆市巴南区东泉正街531号杨伟天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 取消项目 |  | 查勘现场后，涉及到调压箱、中压管道费用及市政道路开挖，用户觉得价格高，取消安装 | [15 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 报废 | 用户取消安装，燃气公司未实施 | [8 empty] | 0
2300001450739723 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19668 | 重庆市巴南区东泉正街517号傅厚强天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001450733738 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19667 | 重庆市渝兴建设投资有限公司天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 300 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 300 | 2020-09-28 | 300 | 0
2300001450732155 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-16 |  |  | CDLX-DD19666 | 重庆远志达物流有限公司天然气管道预埋工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 5400 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 5400 | 2020-09-28 | 5400 | 0
2300001450730958 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19665 | 重庆市巴南区云水苑幼儿园天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 1350 | 2020-09-28 | 1350 | 0
2300001445378062 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | CDLX-DD19653 | 两江分公司复盛、蔡家区域2019年集体、商业及民用气零星散户安装工程 | 工商集、散户 | 重庆川港 | 谭世军 |  |  | 2019年两江公司零星散户 | 已出版 | 进行中 | 已整理出版 | 2020-04-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月26日出版施工图：1.王先群、郑欣商业用气安装工程4套； 2.李波、陈学瑶、田尚芬、杭井明居民用气安装工程4套； 3.肖平商业用气安装工程4套； 4.王云芳商业用气安装工程4套； 5.秦文林、汪雄商业用气安装工程4套； 6.简绍华、戴永红商业用气安装工程4套（包含留底一份）。 2019年12月6日出版施工图：1.曹红萍、邵培波商业安装 5套； 2.杨孟熹、严永洪、戴永红商业安装 5套； 3.许晓燕、简松商业安装 5套； .龙兴重庆创业创新城酒店集体安装 5套； 5.甘霞洪、余强商业安装 5套； 6.水土税务所、龙兴税务所集体安装 5套； 7.张正华、龚剑商业安装 5套； 8.黄攀商业安装、周昌群民改商安装 5套； 9.温明菊、简超商业安装 5套； 10.重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校食堂集体安装 5套； 11.重庆以赛亚餐饮有限责任公司中餐、重庆以赛亚餐饮有限责任公司火锅商业安装 5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201919 | 单项 | 尾款未结 |  | 100000 | 2019-12-27 | 专票 | 15265777 | 杨兰 | 90900 | 2020-01-16 | 90900 | 0
2300001445084616 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19660 | 彭州市逸景园商铺室内天然气供气工程（一期） | 工商集 | 彭州川港 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-13 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 |  |  |  |  | LX-201902 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001441729444 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | CDLX-DD19663 | 2019年泸州川油散户安装现场勘查设计 | 散户 | 泸州川油天然气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201904 | 框架 | 完结 |  | 80300 | 2021-03-17 | 专票 | 04843026 | 杨兰 | 80300 | 2021-04-29 | 80300 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001441259303 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | CDLX-DD19662 | 两江新区唐家沱组团G分区G37-1-1/04号3-S号楼1-商业4(孙刚艮)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.6联系，12.9日现场踏勘，12.11发黄睿，12.11出图 | 2019-12-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001441256406 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-27 | CDLX-DD19661 | 两江新区礼嘉组团A标准分区A57-2/05号宗地S3号楼1-商铺6(廖涛)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 11.20联系，用户未开始装修，等通知，12.9现场踏勘，12.11方案发黄睿,12.11出图 | 2019-12-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001440599469 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-04-15 | CDLX-DD19637 | 九支赤水河二桥连接线项目（四川川港燃气有限责任公司九支营销部燃气管道搬迁） | 整改管线 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 11.8日提交投资估算费用。12.11日待翔运天然气公司确定调压柜迁改位置后，方能进行设计。2021.3.18日已出版2021年4.15日名称调整为：九支赤水河二桥连接线项目（四川川港燃气有限责任公司九支营销部燃气管道搬迁），重新出版1份。 | 2021-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 2021年3月22日出版施工图6套，概算4套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 49.86 | 3.89 |  |  | LX-LZ-201940 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001439511844 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-13 | 2019-11-13 |  | CDLX-DD19659 | 2019巴南零星散户（一期）天然气安装工程 | 散户 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司巴南分公司 | 郭靖 |  |  | 53户散户 | 已出版 |  | 2019.12.25日收到委托，该工程为散户打包；2020.1.6日将打包名单送凯源公司核实，2020.1.10收到名单确认单预计3.25前修改出版。 | 2020-09-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月22日出版施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201905 | 框架 | 完结 |  | 26500 | 2019-12-18 | 专票 | 14565810 | 杨兰 | 26500 | 2020-04-15 | 26500 | 0 | [5 empty] | 2019年零星散户委托.jpg | 已存档
2300001439158064 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-29 | CDLX-DD19657 | 江北区栋梁路37号门面(文晓红)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 11.21联系，用户未开始装修，等通知，11.28现场踏勘，11.29查询管网资料无商业预埋，12.2咨询现场代表，无法确定气源信息，12.3在黄睿处再次查询管网，无商业预埋，等黄睿提供小区设计方案，12.4提供设计图，经查无商业预埋，已告知用户，等用户回复，12.6回复加装调压箱，预约12.9再次踏勘，12.10出图 | 2019-12-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001439134659 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19644 | 渔箭加油站增设LNG加注功能 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 规划方案阶段 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001439132348 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19643 | 城北加油站增设LNG加注功能 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 规划方案阶段 | [15 empty] | LX-LZ-202012 | 单项 | 未结 |  | 60000 | [7 empty] | 0
2300001439127338 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19642 | 连界加油站增设LNG加注功能 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 规划方案阶段 | [15 empty] | LX-LZ-202013 | 单项 | 未结 |  | 60000 | [7 empty] | 0
2300001439119411 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19641 | 碑木加油站增设LNG加注功能 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 规划方案阶段 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001439118364 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-12-10 |  |  | CDLX-DD19640 | 甜都加油站增设LNG加注功能 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 袁丹 |  |  |  | 已出版 |  | 规划方案阶段 | 2021-04-14 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月14日出版施工图：储运专业、结构部分、供配电、仪控专业、给排水及消防专业各6套（包含留底一份）。 2021年01月07日出版安全设施设计专篇6份（未留底） 2020年11月17日，出版送审版，各专业各4份（未留底） 2020年6月9日出版规划调整设计方案9套（包含留底一份）。 |  |  | 2020年8月10日出版方案设计，2020年11月11日出版施工图0版和安全专篇，2020年11月19日出版消防专篇，2021年1月29日单泵改双泵，重新出版施工图，2021年4月13日45方储罐改30方储罐，重新出施工图，2021年4月20日重新出版修改后的消防专篇。 | [8 empty] | LX-LZ-202016 | 单项 | 未结 |  | 60000 | [7 empty] | 0
2300001437238300 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19655 | 巴南区星澜汇207号附72号罗盛琴天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-11 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001433416773 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-10 | CDLX-DD19654 | 江北区金港新区16号20楼(重庆市江北区监察委员会)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G4 | 已出版 |  | 12.2联系用户，12.3日现场踏勘，12.6方案发黄睿,12.10出图 | 2019-12-11 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001430690012 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | CDLX-DD19652 | 渝北区金开大道西段296号附54号(黄彦玮)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 12.2联系用户，预约12.3日现场踏勘，12.5方案发黄睿,12.5出图 | [15 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001429081551 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19590 | 重庆市巴南区盛龙路徐俊、杨诺天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001426972975 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-11-06 | CDLX-DD19649 | 江北区港安一路3号附4号(江北区寸滩社区卫生服务中心)集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 10.28联系用户，用户预约10.31踏勘现场，10.31现场踏勘，为特殊场所，等用户考虑,11.7再次踏勘，11.13评审，方案已发用户，等回复，11.26询问用户取消安装 | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001426922152 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-26 | CDLX-DD19648 | 鱼嘴巨龙江山国际02地块25/26楼吊层商业吊2-商业11(刘洪)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 |  |  | G6 | 已出版 |  | 11.21现场踏勘，用户要求设计表后管道，与市场科沟通后，等用户提交申请，重新下委托，11.28重新确定委托编号,11.2方案发黄睿，12.3出图 | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001426073187 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19645 | 巴南区云篆山村二社周俊生天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 2019年12月11日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001419703937 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | CDLX-DD19628 | 赤水市福康小区售房部6楼茶馆用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | RX50/0.4A ：1台；G4表1只，D32管345米 | 已出版 |  |  | 2019-11-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 2880 | 2020-12-18 | 专票 | 19350161 | 杨兰 | 2880 |  |  | 2880
2300001419698773 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-06-08 | CDLX-DD19627 | 赤水市太平东路东门市场商住综合楼9号1层14号门市用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | RX50/0.4A ：1台；G6表1只，D57管10米 | 已出版 |  |  | 2019-11-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001419693260 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-10-08 | CDLX-DD19626 | 赤水市太平街106号早餐店用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | RX50/0.4A ：1台；G6表1只，D57管10米 | 已出版 |  |  | 2019-11-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 2880 | 2020-12-18 | 专票 | 19350161 | 杨兰 | 2880 |  |  | 2880
2300001419673844 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | CDLX-DD19625 | 赤水市石沓沓客满堂羊肉馆商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | RX50/0.4A ：1台；G6表1只，D57管30米 | 已出版 |  |  | 2019-11-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 5050 | 2020-12-18 | 专票 | 19350161 | 杨兰 | 5050 |  |  | 5050
2300001419658156 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-11-30 | CDLX-DD19608 | 西城2019年零星散户安装工程 | 散户 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司西城分公司 | 谭世军 |  |  | 87户散户 | 已出版 |  | 2020.6.18已出版 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201934 | 框架 | 完结 |  | 43500 | 2019-11-27 | 专票 | 08974425 | 杨兰 | 43500 | 2020-04-15 | 43500 | 0
2300001419655401 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | CDLX-DD19624 | 赤水市东门石沓沓羊肉粉隔壁商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-11-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 2880 | 2020-12-18 | 专票 | 19350161 | 杨兰 | 2880 |  |  | 2880
2300001419654094 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | CDLX-DD19623 | 赤水市石沓沓中餐馆商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | RX50/0.4A ：1台；G25表1只，D57管128米 | 已出版 |  |  | 2019-11-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 6.08 | 0.59 | 0 |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 4387 | 2020-12-18 | 专票 | 19350161 | 杨兰 | 4387 |  |  | 4387
2300001419474055 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-11-14 | 2019-11-13 | 2019-11-20 | CDLX-DD19594 | 美的碧桂园观澜府商业预留燃气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 利能2412办公室 |  |  | 工商集 商业预留3户 | 已出版 |  | 1、2019.11.13看现场、11.14接受委托 2、11.15设计 3、11.16内审 4、11.17出版 | 2019-11-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 | 12.27 | 0.75 |  |  | LX-201902 | 框架 | 完结 |  | 4700 | 2020-11-20 | 专票 | 31996627 | 杨兰 | 4700 | 2020-11-26 | 4700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001419447370 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19613 | 九龙坡区分公司西敬线安全隐患整改 | 整改管线 | 重庆川港燃气有限公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-11-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201944 | 单项 | 完结 |  | 17000 | 2019-12-18 | 专票 | 14565811 | 杨兰 | 17000 | 2020-01-16 | 17000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001417594157 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | CDLX-DD19639 | 江油市国盛机动车检测服务有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2020-03-03 | 0版 | 现场签收 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201904（框架） | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001417393470 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-12-20 | CDLX-DD19638 | 泸州市石洞金岭路天然气管道工程 | 管线 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-24 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202034 | 单项 | 完结 |  | 5000 | 2020-10-16 | 专票 | 31996582 | 杨兰 | 5000 | 2020-12-29 | 5000 | 0
2300001415967285 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-11-27 |  |  | CDLX-DD19636 | 泸州豪能传动技术有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 泸州能源投资有限公司 | 李永胜 |  |  | 双路调压柜、PE管线705米 | 已出版 |  | 11月27日已交白图 | 2020-07-13 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月13日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 |  | 1.8 | 0 |  | LX-LZ-201957 | 单项 | 完结 |  | 18000 | 2020-12-22 | 专票 | 19350179 | 杨兰 | 18000 | 2021-02-26 | 18000 | 0
2300001415630203 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | CDLX-DD19629 | 合江县九支车辆检测中心食堂用气安装工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  | G4表1只，中压dn63 PE管310米，阀井1座，穿越车行道48米 | 已出版 |  | 11.27已出版 | 2019-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 14.38 | 0.75 | 0 |  | LX-LZ-201940 | 框架 | 未结 |  | 7294 | 2020-12-18 | 专票 | 19350148 | 杨兰 | 7294 |  |  | 7294
2300001414586282 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-10-16 | CDLX-DD19633 | 重庆市巴南区花溪民主新街13栋中建.滨江星城一期天然气安装工程 | 高层、多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 1154户 | 已出版 |  | 9.24现场踏勘，10.25提供景观图，11.11方案发用户，11.18反馈 | 2020-07-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年07月22日出版施工图2份（加出） 2019年12月02日出版施工图6套（包含留底一份） |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 49622 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 49622 | 2020-01-15 | 49622 | 0
2300001414584997 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-25 | CDLX-DD19632 | 恒山东路附415号(秦家明)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 11.18踏勘现场,11.22发燃气公司,11.25出图 | 2019-11-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001414583604 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-26 | CDLX-DD19631 | 斑竹路金科美邻汇2-12(范洪俊)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 11.19联系，用户未开始装修，等通知，11.21现场踏勘，11.25方案发燃气公司，11.25出图 | 2019-11-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 单项 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001414315370 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19634 | 2020年天水分公司监视阀室监控系统建设及站场周界报警改造项目 | 站场 |  | 李尧 |  | 曾庆刚 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201920 | 被挂靠 | 报废 | 合同拆分，转入20376、20377 | 84000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001408103960 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-22 | 2019-11-22 |  | CDLX-DD19630 | 渝北两路新老城区交通缓堵应急工程相两线等3条天然气管道迁改工程（暂定） | 整改管线 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 庞正荣 |  |  |  | 正常运行 |  | 11.15踏勘现场，收集资料。11.20确定路由及管涵保护方案。11.22编写设计。有1条D108管线找不到业主。11.29D108已确定业主，计划下周一再到现场办公。12.6由于许经理忙，本周没到现场办公，计划下周去现场办公。土建专业己确定修堡坎不用另做地勘，堡坎图己完成，但需修改。12.13再次现场办公。12.20线路有调整，已完成初稿，下周与江北运销部对接。12.27已完成对接，有点小调整。2020.1.3已完成初稿，正做概算及预算，为签合同准备。2020.1.10已完成概算，下一步等通知。2020.1.17等通知。2020.2.14等通知。2020.2.20等通知。2020.2.28等通知。2020.3.6已发江北运销部，等评审意见。2020.3.13等评审意见。2020.3.27等评审意见。2020.4.3等评审意见。2020.4.10等评审意见。2020.4.17等评审意见。2020.4.24等通知。2020.4.30等通知。2020.5.9等通知。2020.5.15等通知。2020.5.22等通知。2020.5.29概算有微调。2020.6.5等通知。2020.6.12等通知。2020.6.19等通知。2020.6.19等通知。2020.7.17合同签订中，等通知。2020.7.24等合同签订。2020.7.31等通知。2020.8.7等通知。2020.8.14等通知。2020.8.21等通知。2020.8.28等通知。2020.9.4等通知。2020.9.11等通知。2020.9.17等通知。2020.9.24等通知。2020.10.30等通知。2020.11.6等通知。2020.10.6等通知。2020.11.20等通知。2020.11.27等通知。2021.2.5等通知。 | [8 empty] | 线勘170m,做管线纵断面测量。 | [7 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001408018680 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | CDLX-DD19612 | 赤水市滨江综合楼57户民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 多层57户 | 已出版 |  |  | 2019-11-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 完结 |  | 3705 | 2020-12-18 | 专票 | 19350154-55 | 杨兰 | 3705 | 2021-07-26 | 3705 | 0
2300001408017301 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-12-10 | CDLX-DD19611 | 合江县九支镇安溪大街B段40户小区民用气安装工程 | 多层 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  | 多层40户 | 已出版 |  |  | 2019-11-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201940 | 框架 | 未结 |  | 2600 | 2020-12-18 | 专票 | 19350149 | 杨兰 | 2600 |  |  | 2600
2300001406290489 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-30 | CDLX-DD19622 | 白沙2019年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户85户 | 已出版 |  | 11.15收到委托 | 2019-12-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 60% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 完结 |  | 23800 | 2019-12-18 | 普票 | 45153245-46 | 杨兰 | 23800 | 2020-01-21 | 23800 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001406289466 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | 2019-07-01 | CDLX-DD19280 | 白沙2019年红花店社区（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户159户 | 已出版 |  | 6.3收到委托 白图已发燃气公司，6.12现场交底，主管道走向有变动6.21修改主管走向后交燃气公司确认。6.28下周2红花店开会7.3现场开会沟通关于主管道走向问题7.10跨桥部分要求出图纸领施工单位现场交底7.17跟施工方沟通燃气跨桥问题7.26下周现场与施工方沟通某些特殊地段问题。8.9已将主管线电子版图纸发永川公司卢川处用于报规8.28现场办公，根据村上领导要求更改主管道线路走向，调整路由9.11最新路由白图发燃气公司确认9.19联系燃气公司熊鑫，由于投资问题管线部分可能由利能出版，暂停。11.7白沙梅站长沟通后项目继续，预计下周出白图。 | [7 empty] | 80% | 约7.35km测量，测量费用40372。 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 完结 |  | 48440 | 2019-12-18 | 普票 | 45153245-46 | 杨兰 | 48440 | 2020-01-21 | 48440 | 0
2300001406278909 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | 2019-07-01 | CDLX-DD19279 | 白沙2019年东山社区（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户49户 | 已出版 |  | 6.3收到委托 白图已发燃气公司，6.12白沙陈局长发图纸来，按照图纸区分开发区域和非开发区域散户。6.21村上增加用户。6.28下周2 去看现场新增散户7.3现场踏勘新增散户约30户。7.12联系村上队长新增名单还未提供7.17至白沙问梅站长亲自打电话找杨队长要名单7.26联系白沙梅站长还未收到名单8.8收到东山社区16组准确名单，统计全东山村名单后发白沙梅站长处，用于区分规划区和非规划区8.14白沙出差时询问梅站长此事，回复还在跟各队联系区分规划区和非规划区10.15白沙办公询问梅站长名单，最新落实名单尽快发我10.22现场确认最新接管点，收到部分最新名单10.31白图发燃气公司确认11.7预计白图下周发燃气公司确认后出版 | 2019-11-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 完结 |  | 13720 | 2019-12-18 | 普票 | 45153245-46 | 杨兰 | 13720 | 2020-01-21 | 13720 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001404870950 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  | CDLX-BD/DD19536 | 河西片区滨江路供气管道工程 | 管线 | 南充川港经开燃气公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 7月15日进行第一次现场办公，了解基本情况，收集基础资料。由于业主尚未落实用户用气情况，项目暂缓。8月22日再次现场办公，开始初步设计（代可研）编制。9月17日现场确定路由走向，报规划部门审批。10月17日取得规划部门对路由走向的批复。10月21日进行勘察测量，10月28日收到测量成果。11月6日提交初步设计（代可研）A版与业主方。11月15日在四川川港公司进行设计审查。根据川港公司要求，本项目时间紧急，作为应急项目处理，初设正式意见流程较长，先按照会上记录意见进行初设修改，11月21日修改完成发电子版给四川川港公司，四川川港公司要求可以开始施工图设计，初设批复后补。11月27日提交施工图设计A版于南充川港，11月29日到南充川港公司进行施工图设计A版审查，审查完成后提交川港公司，12月6日在四川川港公司进行审查。 | 2019-12-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图11套（包含留底一份）。 |  |  |  | 80% |  |  | 有 | 411.12 | 20.5 | 4.24 |  | LX-201930 | 单项 | 尾款未结 |  | 144672 | 2020-11-30 | 专票 | 31996633,31996632 | 刘胤 | 144672 | 2021-01-27 | 115737.6 | 28934.4 | [6 empty] | 已存档
2300001404647028 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19621 | 重庆市国丰印务有限责任公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001404645324 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19620 | 巴南区渝南大道301号附43号文小利天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-11-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001404642044 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19606 | 巴南区鱼洞干湾村张安华天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 取消项目 |  | 燃气公司下错委托，此用户用气区块不属于甲方燃气公司 | [15 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 报废 | 用户取消安装，燃气公司未实施 | [8 empty] | 0
2300001404597988 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-20 |  |  | CDLX-DD19605 | 2019年鱼洞民用零星户天然气安装工程（三） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-06-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月9日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 1120 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 1120 | 2020-09-28 | 1120 | 0
2300001404584318 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-20 |  |  | CDLX-DD19604 | 2019年鱼洞民用零星户天然气安装工程（二） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-06-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月9日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 560 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 560 | 2020-09-28 | 560 | 0
2300001404583921 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19603 | 迎龙北斗村袁小君天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001404577823 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-20 |  |  | CDLX-DD19601 | 巴南区惠民沙井玉皇组周祖益天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月24日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 |  | 140 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 140 |  |  | 140
2300001404555722 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-20 |  |  | CDLX-DD19599 | 2019年永兴民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-12-08 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月8日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 |  | 280 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 280 |  |  | 280
2300001404553014 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-20 |  |  | CDLX-DD19598 | 2019年迎龙民用零星户天然气安装工程（四） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-07 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月7日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 |  | 280 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 280 |  |  | 280
2300001404548879 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-20 |  |  | CDLX-DD19597 | 2019年惠民民用零星户天然气安装工程（三） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-07 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月7日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 |  | 2240 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 2240 |  |  | 2240
2300001404548660 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19596 | 2019年姜家民用零星户天然气安装工程（二） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001404548232 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19595 | 2019年东泉民用零星户天然气安装工程（二） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001404509872 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-08-03 | CDLX-DD19618 | 礼嘉街道礼诚路2号晟景台3#-7#（重庆泰德置业有限公司）民用燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 | 何然 |  | 188户 | 已出版 |  | 7.9现场踏勘，7.24初稿发用户，初步方案已定，待评审。9.18评审，9.27发黄睿审图。10.9发预算 | 2019-12-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 8084 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 8084 | 2020-08-31 | 8084 | 0
2300001404508954 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-08-02 | CDLX-DD19617 | 礼嘉街道高科江澜二期一组团（重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司）商业预埋+民用燃气工程 | 别墅 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 308户 | 已出版 |  | 7.9现场踏勘，初步方案已发用户，等回复。9.18评审。11.8与用户对接，11.18用户增加商业预埋并提供图纸 | 2019-12-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 40390 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 40390 | 2021-02-09 | 40390 | 0
2300001404504918 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-16 | CDLX-DD19619 | 渝北区悦来街道草树堡路99号（柳岸潮鸣项目）（重庆市康创置业有限公司）民用燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 126户 | 已出版 |  | 9.17初稿发用户，9.26反馈，等用户对接方案，10.8与用户对接，方案完善中，10.30告知燃气公司，等评审，11.13评审 | 2020-01-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 5532 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 5532 | 2020-08-31 | 5532 | 0
2300001404502669 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-19 | CDLX-DD19616 | 北部新区礼仁街575号3幢(重庆渝高新兴科技发展有限公司)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G10 | 已出版 |  | 11.11联系用户，装修主体未完成，等通知 | 2019-11-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 1350 | 2020-08-31 | 1350 | 0
2300001404502134 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-22 | CDLX-DD19615 | 礼嘉白马花园3号10幢3-1-7(刘启)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 11.18现场踏勘，11.20方案发燃气公司 | 2019-11-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001404499767 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-21 | CDLX-DD19614 | 江北区和韵路15号附12号(陶旭)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 11.14踏勘现场，11.19方案发燃气公司 | 2019-11-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001401846889 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-12-19 | CDLX-DD19610 | 泸州市石洞郎酒大道延伸段、张家祠北路天然气管道工程 | 管线 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-24 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202035 | 单项 | 完结 |  | 9850 | 2020-10-15 | 专票 | 19085855 | 杨兰 | 9850 | 2020-12-29 | 9850 | 0
2300001400347989 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-30 | CDLX-DD19589 | 江安龙湖春天商业用气安装工程 | 工商集 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  | 53方每小时 | 已出版 |  |  | 2020-03-19 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月19日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202038 | 单项 | 完结 |  | 3000 | 2020-10-15 | 专票 | 19085844 | 杨兰 | 3000 | 2020-12-31 | 3000 | 0
2300001399612428 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-11-08 |  | 2019-12-01 | CDLX-DD19607 | 磨溪147井钻试前工程井场、公路工程 | 钻前 | 西南油气田分公司勘探事业部 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201928 | 框架 | 完结 |  | 405720.3 | 2020-08-25 | 专票 | 19128103/04/05/06/07 | 杨晨爽 | 405720.3 | 2020-09-29 | 405720.3 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001393492345 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-15 | CDLX-DD19592 | 君悦濠庭天然气安装工程 | 高层 | 彭州川港 | 郭晋亮 |  |  |  | 已出版 |  | 11.13燃气公司评审 | 2020-03-25 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月25日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-201902 | 框架 | 完结 |  | 77676 | 2019-12-06 | 专票 | 14402720 | 刘胤 | 77676 | 2019-12-12 | 77676 | 0 | [5 empty] | 君悦濠庭.png | 已存档
2300001393223492 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-12-18 | CDLX-DD19565 | 石门卫生院周转房散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 委托36户，实际42户 | 已出版 |  | 10.28收到委托。11.7白图发燃气公司，与施工方落实确认 | 2019-12-13 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 60% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 完结 |  | 11760 | 2019-12-18 | 普票 | 45153245-46 | 杨兰 | 11760 | 2020-01-21 | 11760 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001392335812 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-15 | 2019-08-15 |  | CDLX-DD19588 | 巴南区高职城尚文大道保利（重庆）投资实业有限公司S18-1/03地块1、2#楼天然气安装工程 | 多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 4988 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 4988 | 2020-01-15 | 4988 | 0
2300001390076459 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19538 | 2020年板仓工业集中区市政配套建设项目东四路燃气支线管道安装工程 | 管线 | 四川互通燃气安装有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 2019.11.11出版一套蓝图供施工单位报监 | 2020-06-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年06月30日出版概算3份（未留底） 2020年01月07日出版施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 完结 |  | 3250 | [7 empty] | 0 |  |  | 3250 |  |  |  | 已存档
2300001390071470 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19537 | 2020年板仓工业集中区市政配套建设项目北二路燃气支线（沙坪南北干道与北二路交界至东五路）管道安装工程 | 管线 | 四川互通燃气安装有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 2019.11.11出版蓝图一份供施工单位报监 | 2020-06-30 | 0版 | 快递寄出 | 2020年06月30日概算3份（未留底） 2020年01月07日施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 完结 |  | 6500 | [7 empty] | 0 |  |  | 6500 |  |  |  | 已存档
2300001390069699 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-03-06 |  |  | CDLX-DD19183 | 丽都府二期民用户天然气安装工程 | 高层 | 彭州川港 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 2019.11.12彭州川港公司评审 | 2019-11-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201902 | 框架 | 完结 |  | 76116.5 | 2019-12-06 | 专票 | 14402721 | 李叶林 | 76116.5 | 2019-12-12 | 76116.5 | 0 | [5 empty] | 委托.jpg | 已存档
2300001383841106 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-19 | CDLX-DD19577 | 成乐高速扩容影响蜀泰天然气管道迁改工程（杨湾段） | 整改管线 | 乐山蜀泰天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 管线规格为dn160，设计长度3170m，dn63，设计长度1748m。管线规格dn40，设计长度330m，dn32，设计长度238m | 已出版 |  | 设计已完成 等待业主审查 | 2019-11-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202027 | 单项 | 完结 |  | 21975 | 2020-10-15 | 专票 | 19085859 | 杨兰 | 21975 | 2020-12-17 | 21975 | 0
2300001383834191 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-20 | CDLX-DD19578 | 成乐高速扩容影响蜀泰天然气管道迁改工程（棉竹段） | 整改管线 | 乐山蜀泰天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建dn125 L=497 | 已出版 |  | 设计已完成 等待甲方审查 | 2019-11-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202026 | 单项 | 完结 |  | 5000 | 2020-10-15 | 专票 | 19085858 | 杨兰 | 5000 | 2020-12-17 | 5000 | 0
2300001383826378 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-30 | CDLX-DD19586 | 成资渝高速影响改造天然气管道工程（回龙乡段） | 整改管线 | 资阳蜀能天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  | dn90 830米 | 已出版 |  |  | 2019-11-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202045 | 单项 | 完结 |  | 3500 | 2020-10-16 | 专票 | 31996583 | 杨兰 | 3500 | 2020-12-21 | 3500 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001383668502 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-11-06 | CDLX-DD19585 | 华侨城嘉途酒店锅炉房(重庆华侨城实业发展有限公司酒店分公司)集体表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 表后管 | 已出版 |  | 10.28联系用户，用户预约10.31踏勘现场，10.31现场踏勘，为特殊场所，等用户提供原设计资料（电子版图） | 2019-11-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 200 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 200 | 2020-08-31 | 200 | 0
2300001383657573 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-28 | 2019-11-28 | 2019-11-06 | CDLX-DD19584 | 两江新区唐家沱组团G分区G37-1-1/04号2-5号楼(孙刚友)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 10.28联系用户，装修主体未完成，等通知 | 2019-11-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001383644117 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-11-06 | CDLX-DD19583 | 两江新区斑竹路2号附2-16(徐永前)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 10.28联系用户，装修主体未完成，等通知 | 2019-11-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001383642806 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-08 | CDLX-DD19582 | 两江新区唐家沱组团G分区G37-1-1/04号3-S号楼1-商业5(孙刚艮)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 11.1联系用户，用户预约11.4踏勘现场，11.8发燃气预算 | 2019-11-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001383616956 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-08 | CDLX-DD19581 | 大竹林恒山东路7号附615号(谢华)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 10.31联系用户，用户预约11.4踏勘现场，用气场所含大面积易燃结构，等用户确认能否拆除，11.11联系，等用户整改完成后重新踏勘 | [16 empty] | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001383615569 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-12 | CDLX-DD19580 | 两江新区嘉和路3号4幢商业附1商业3(程晓勤)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 11.4联系用户，11.7踏勘现场 | 2019-11-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001383611469 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-14 | CDLX-DD19579 | 江北区和煦路21号附3号(江信勇)商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 11.7踏勘现场，已完成 | 2019-11-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001383341216 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | CDLX-DD19576 | 晶盛燃气五福大道燃气管道迁改工程（成南高速桥下段） | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 10000 | 2020-12-23 | 专票 | 19350189-91 | 杨兰 | 10000 | 2020-12-28 | 10000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001380308364 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-08 | 2019-11-08 |  | CDLX-DD19587 | 达州华川车辆制造3#车间（Ar+CO2）集中供气工程 | 其它 | 达州华川车辆制造有限公司 | 庞正荣 |  |  | 供气管道(D45-650+D25-320m,缓冲管64个，后来调为32个缓冲罐。 | 已出版 | 已完工 | 11,8现场办公，确定管道敷设方案，收集资料，缺少车间平面图。11.15已把流程图，平面布置图，设备、材料表交给业主，由他们进行备料。正式设计要等施工时才出版。11.22业主那边还没确定用管方案，等通知。11.29联系方说将在近日确定方案。12.6等通知。12.13等通知。12.27缓冲管减为32个，D25管减少118米。2020.1.3调整工作量。等通知是否出版。2020.2.14等通知。2020.2.20等通知。2020.2.28等通知。2020.3.6等通知。2020.3.13已成都发出版。 | 2020-03-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 未结 |  |  | 2020-07-09 | 专票 | 19128073 | 杨兰 | 6000 |  |  | 6000
2300001379319064 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-08 |  |  | CDLX-DD19574 | 2019年一品民用零星户天然气安装工程（二） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月29日出版施工图3套（包含留底一份）。 2020年7月6日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001378739425 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-27 | 2019-10-08 | 2019-11-30 | CDLX-DD19573 | 重庆百腾信机电设备有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆百腾信机电设备有限公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  |  | 2019-11-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  | 熊总18723052351 | [6 empty] | 单项 | 完结 | 合同金额由10000变5000 | 5000 | 2021-04-12 | 专票 | 11689904 | 杨晨爽 | 5000 | 2019-08-26 | 5000 | 0
2300001378716489 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-10-25 | CDLX-FS19571 | 重庆燃气管网适应性分析 | 可研 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 龙啸张凤 |  |  |  | 已出版 |  | 5.24收到资料，7.26将设计发于燃气公司，8.6评审，8.12日收到通知管网错误，8.14至燃气公司核实，等待新的管网资料，8.29日收到部分管网资料，9.27日收到详细的管网资料，修改计算书，10.21日修改完成发于公司内审，10.24发于燃气公司，11.5收到燃气公司无意见，11.6日整理发于出版社出版。 | 2019-11-06 | [6 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 105995 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 105995 | 2020-01-15 | 105995 | 0
2300001377107680 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | CDLX-DD19572 | 重庆筷火哥食品有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆筷火哥食品有限公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  |  | 2019-12-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 70% |  | 莫总 13883688499 | [5 empty] | LX-CQ-201942 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2021-04-09 | 普票 | 57271058 | 杨晨爽 | 10000 | 2019-12-10 | 10000 | 0
2300001375644967 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-08-06 |  |  | CDLX-DD19520 | 四川同越鑫丰环保科技有限公司蒸汽管道工程 | 管线 | 四川同越鑫丰环保科技有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培元 |  | 已出版 | [17 empty] | 不签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 8000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001375579201 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-06-28 |  |  | CDLX-DD19357 | 康定龙源穗城石膏有限责任公司自用柴油加油站 | 站场 | 康定龙源穗城石膏有限责任公司 | 祝鹏 |  | 廖培元 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201911 | 被挂靠 | 完结 |  | 45000 | 2021-04-23 | 专票 | 11689911 | 杨兰 | 45000 | 2021-04-27 | 45000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001375015274 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-11 | CDLX-DD19570 | 九绵高速大康连接线624天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 中交集团六公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-12-02 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001362196133 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19569 | 飞球阀门制造中心天然气供气工程 | 工商集 | 四川飞球（集团)有限责任公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-01-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201935 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2019-12-23 | 专票 | 15200015 | 杨兰 | 20000 | 2019-12-26 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001362061733 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-11-05 | CDLX-DD19567 | 巴南区惠民沙井村玉皇组84号曹正岗天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001362056030 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | CDLX-DD19566 | 巴南区新欧鹏教育城二期邬波天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-11-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001361776143 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-10-30 |  |  | CDLX-19568 | 泸203H86平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202004 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-05-09 | 专票 | 06993754 |  | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0 | [5 empty] | 泸203H86平台规划选址意见办理委托书.jpg
2300001361723593 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19551 | 龙蟒大地农业有限复合肥压力管道设计工程 | 管线 | 四川龙蟒磷化工有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  |  | 2020-03-03 | 0版 | 现场签收 | 施工图：磷肥外管共三册各8套，复合外管共三册各8套，室内复合肥一区8套，室内复合肥二区8套，室内工业磷区8套，室内肥铵区8套，室内制酸区8套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-A-201916 | 被挂靠 | 完结 |  | 430000 | 2020-02-04 | 专票 | 15327267-69,15327270-72 | 廖培元 | 430000 | 2020-07-20 | 430000 | 0
2300001356548379 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-11-19 | CDLX-DD19564 | 石门2019年散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户44户 | 已出版 |  | 10.29收到委托。10.31出版 | 2019-10-31 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 完结 |  | 12320 | 2019-12-18 | 普票 | 45153245-46 | 杨兰 | 12320 | 2020-01-21 | 12320 | 0
2300001356541861 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-11-19 | CDLX-DD19563 | 何埂2019年散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 委托44户，实际出版22户 | 已出版 |  | 10.29收到委托。10.31出版 | 2019-10-31 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 完结 |  | 6160 | 2019-12-18 | 普票 | 45153245-46 | 杨兰 | 6160 | 2020-07-10 | 6160 | 0
2300001351860894 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | CDLX-DD19562 | 重庆巴南天然气有限责任公司二圣管理站天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-11-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001351860367 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | CDLX-DD19561 | 重庆巴南天然气有限责任公司东泉管理站天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-11-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001351859105 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | CDLX-DD19560 | 巴南区鱼洞化龙路152号附2号何云天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-11-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001350966663 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-11-30 | CDLX-DD19556 | 重庆三大伟业制药有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆三大伟业制药有限公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  |  | 2019-12-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 90% |  | 田总17708335957 | [5 empty] | LX-CQ-201940 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2020-11-09 | 专票 | 31996599 | 杨兰 | 10000 | 2019-12-03 | 10000 | 0
2300001348752892 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-10-25 | 2019-10-28 |  | CDLX-DD19559 | 阳101H30平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-202004 | 框架 | 报废 | 与G85高速公路选址冲突，另选址 | 10000 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 29 30规划.jpg
2300001348717764 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-10-25 | 2019-10-28 |  | CDLX-19558 | 阳101H29平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202004 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-05-08 | 专票 | 06993753 |  | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0 | [5 empty] | 29 30规划.jpg
2300001348703769 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-10-25 | 2019-10-28 |  | CDLX-DD19557 项目号划入原CDLX-DD19374 | 泸203H58平台钻前工程（配套水池）测量设计 | 其它 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  | 泸203H58平台钻前工程（配套水池）测量设计 属于原泸203H58平台补充设计 | [15 empty] | LX-202004 | 框架 | 未结 |  | 817200 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 58清水池.jpg、2、泸203H58平台水池设计委托.jpg
2300001345356144 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-10-25 |  |  | CDLX-DD19552 | 峨边LNG加气站项目 | 站场 | 乐山川港星源天然气有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 可研报告已完成。 | 2020-06-19 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月19日出版FS可行性研究报告5套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 完结 |  | 226800 | 2020-08-24 | 专票 | 19128089，19128087,19128088 | 刘胤 | 226800 | 2020-09-08 | 226800 | 0 | [5 empty] | 设计委托.pdf
2300001344742310 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-31 | CDLX-DD19555 | 龙腾玺院-燃气工程 | 多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2020-01-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201902 | 被挂靠 | 完结 | 打包结算 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001343201065 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-11-15 | CDLX-DD19554 | 磨溪146井钻试前工程井场、公路工程 | 钻前 | 西南油气田分公司勘探事业部 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201928 | 框架 | 完结 |  | 397664.3 | 2020-08-25 | 专票 | 19128098/99/19128100/01/02 | 杨晨爽 | 397664.3 | 2020-09-29 | 397664.3 | 0 | [5 empty] | 磨溪146、145.jpg | 已存档
2300001343185581 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-11-15 | CDLX-DD19553 | 磨溪145井钻试前工程井场、公路工程 | 钻前 | 西南油气田分公司勘探事业部 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201928 | 框架 | 完结 |  | 382559.3 | 2020-08-25 | 专票 | 19128092/94/95/96/97 | 杨晨爽 | 382559.3 | 2020-09-29 | 382559.3 | 0 | [5 empty] | 磨溪146、145.jpg | 已存档
2300001339529232 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19550 | 四川广运集团大石综合能源站 | 站场 | 四川广运集团股份有限公司 | 祝鹏 |  | 李强 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-201916 | 被挂靠 | 尾款未结 |  | 208000 | [5 empty] | 2021-09-09 |  | 0 |  |  | 145600
2300001337621063 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-22 | CDLX-DD19512 | 重庆澋悦房地产开发有限公司洺悦城一期天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 谭世军 | 7.2号现场踏勘，7.25号完成总图，发给业主确认一下，2019.7.31号收到业主意见，红线外的通道暂时无法建立，2019.8.7收到业主通知，可先做庭院部分设计，现完成2栋楼的户型设计，8.14号将其户内立管位置及表位置发给用户确认，等其看图结果，2019.8.22号完成全部图纸，将其发给业主最终确认,2019.9.17号收到重庆燃气公司相关意见，9.18号再次与业主沟通，9.19号完成修改，现正完成材料设备统计，10.18号正式出版 |  | 914户 | 已出版 |  |  | 2019-10-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 39302 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 39302 | 2020-01-15 | 39302 | 0
2300001327358066 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-28 | CDLX-DD19548 | 江北区港城南路4号2幢20-1（重庆隆葳集团有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G25 | 已出版 |  | 8.22踏勘现场。该用户所在园区燃气管道尚处于施工阶段，本工程设计暂停。10.17现场踏勘，等图纸 | 2019-11-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 4000 | 2020-08-31 | 4000 | 0
2300001327354283 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-22 | CDLX-DD19547 | 江北区金渝大道153号3幢（中国农业银行股份有限公司重庆自由贸易试验区分行）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G16 | 已出版 |  | 8.14联系用户，用户表示其厨房方案未定。8.19应用户要求踏勘现场，因其外墙面均为玻璃幕墙，无短桩安装位置，无外墙立管通道，暂无法设计。目前用户正在与绿地方协商。9.11协同燃气公司及开发商等多方再次踏勘现场，初步定下方案。10.10再次踏勘，10.14用户同意方案，10.18方案发黄睿 | 2019-11-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 1350 | 2020-08-31 | 1350 | 0
2300001327334944 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-18 | CDLX-DD19549 | 悦城路91号附5号(周燕)商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 10.11联系用户，用户预约10.14踏勘，10.15方案发黄睿，10.17出图 | 2019-10-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001325280412 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  | 2019-09-25 |  | CDLX-DD19543 | 人居越秀紫云府一、二期（别墅部分）天然气安装工程 | 别墅 | 彭州川港燃气有限公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 2019年12月10日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201902 | 框架 | 完结 |  | 14492 | 2019-12-06 | 专票 | 14402719 | 李叶林 | 14492 | 2019-12-12 | 14492 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001325263481 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-17 |  |  | CDLX-DD19546 | 南川老城区片区2019年集体、商业及民用气零星散户安装工程 | 工商集 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-11-17 | 0版 | 快递寄出 | 2020年11月17日出版施工图《南川万达广场商业安装工程》2份（未留底） 2019年11月25日出版施工图：1.南川万达广场3层商业18户5套； 2.工业园区东区安置小区34幢1楼2号 重庆园业实业（集体）有限公司5套； 3.九鼎山公园九鼎茶楼 王萌萌、金山大道33号附61号 张元庆、南侨豪荣华都7.8.9号楼（M1-7） 梁明东5套； 4.果园路2号附6号 朱才英、西街佳苑2-1-10 杨万学5套； 5.泽京第三大道1幢1-吊1-24 肖云鹏、泽京第三大道11幢吊1-18 李小峰5套； 6.文体路4号附3号 陈静、龙岩河居委1社 肖润华5套； 7.温莎公馆6幢 钱天凤、温莎公馆10幢 重庆励尚物业管理有限公司5套； 8.渝南大道16号泽京第三大道1幢1-吊1-21 陈杨、金佛居委黄岩二组6号 王才伦、北环路2号附12号 周孝云5套； 9.金佛大道251号附11号 郭世松、金佛尚城6栋1-6号 彭显伦、凤江南路8号7-20号 肖金虎、南大街锦绣家园B栋-4号 邓兆洪5套； 10.南侨豪荣华都7.8.9号楼M1-1门面 袁军、金佛大道251号附6号 严昌清、渝南大道16号泽京第三大道11幢吊1-6 李浩、西大街泽京时代12号附15号 张孝洪、果园路3号附15号 陶成群、仙龙塘福苑商业1层6号 谢学勇5套。（包含留底一份） 2019年10月21日出版施工图：1.文体路4号附3号陈静、龙岩河居委1社肖润华8套； 2.温莎公馆6幢钱天凤、温莎公馆10幢重庆励尚物业管理有限公司8套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201921 | 单项 | 完结 |  | 97290 | 2019-11-27 | 专票 | 08974420 | 杨兰 | 97290 | 2020-08-24 | 97290 | 0
2300001325262460 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19545 | 南川翡翠世家民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 258 | 已出版 |  |  | 2019-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 56.94 | 3.11 |  |  | LX-CQ-201939 | 单项 | 未结 |  | 23765 | 2020-04-16 | 专票 | 23890430 |  | 23765 |  |  | 23765 | [6 empty] | 已存档
2300001325261667 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19544 | 南川桐栖学府民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 802户 | 已出版 |  |  | 2019-11-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图共二册各9套，概算5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 203.47 | 9.14 |  |  | LX-CQ-201930 | 单项 | 完结 |  | 72226 | 2020-04-16 | 专票 | 23890428 |  | 72226 | 2020-06-23 | 72226 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001324748007 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-09-10 | 2019-09-10 |  | CDLX-DD19483 | 自贡市富荣产城融合带基础设施建设项目(C、D段)工程输气管道迁改工程 | 整改管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 已出版 |  | 9.11日出白图交西部公司评审 | 2020-05-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月29日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 2020年4月10日出版施工图7套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201903 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001323661114 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-22 | CDLX-DD19542 | 巴南区渝南大道247号杜昌席天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 2019年10月25日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001322552995 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-15 | CDLX-DD19535 | 大竹林组团0标准分区08-01-4/03号地块（艾亿富）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 10.8联系用户，用户预约10.10踏勘，10.12方案已发黄睿，10.14出图 | 2019-10-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001322550815 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-15 | CDLX-DD19534 | 江北区港城南路20号附6号3-1（司义）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 10.8联系用户，用户预约10.10踏勘，10.12方案已发黄睿，10.14出图 | 2019-10-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001322549383 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-15 | CDLX-DD19533 | 融创国博城悦来项目三期7号地（D18-3/05地块）（戴锡洪）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 10.8联系用户，装修未进行，暂停，10.10初步踏勘，主体未完成，10.14方案发黄睿，10.15出图 | 2019-10-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001322428684 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-31 | CDLX-DD19541 | 四川省乔宇中药科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川省乔宇中药科技有限公司 | 彭建 |  |  |  | 正常运行 |  | 2019.11.12收到CAD版本建施图，开始设计。 2020.4.2交概算。 | [15 empty] | LX-201936 | 单项 | 报废 | 项目取消·不做了· |  | 2021-04-12 | 专票 | 11689902 | 杨晨爽 | 10000 | 2019-10-14 | 10000 | 0
2300001322284802 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-30 | CDLX-DD19138 | 淮洲新城杨溪湖湿地公园白果镇回龙村3组燃气管道迁改 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 10000 | 2019-10-23 | 专票 | 08245765 | 谢天福 | 10000 | 2019-11-04 | 10000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001321979488 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19540 | 龙孔茂盛村205户天然气输配安装工程 | 其它 |  | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201915 | 被挂靠 | 完结 |  | 5000 | 2020-07-27 | 专票 | 19128077 | 杨兰 | 5000 | 2020-07-30 | 5000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001321465321 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19539 | 新峡渝线中梁山安心物流园管道保护工程 | 整改管线 | 西南油气田分公司重庆气矿江北天然气运销部 | 王春元 |  |  | 管涵保护180m | 正常运行 |  | 9.19现场办公，确定方案为管涵保护。管道需做测量勘察。9.23完成测量，做地质勘察。11.14完成送审稿，交气矿审查。 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001319115446 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-12 | CDLX-DD19532 | 青杠2019年（二期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 委托92户，实际出版80户 | 已出版 |  | 10.10收到委托。10.12出版 | 2019-10-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 完结 |  | 22400 | 2019-12-17 | 普票 | 03863624-25.45153244 | 杨兰 | 22400 | 2020-07-10 | 22400 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001319114600 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-31 | CDLX-DD19531 | 石蟆2019年（二期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户40户 | 已出版 |  | 10.10收到委托。10.12出版 | 2019-10-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 完结 |  | 11200 | 2019-12-17 | 普票 | 03863624-25.45153244 | 杨兰 | 11200 | 2020-07-10 | 11200 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001319114049 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-31 | CDLX-DD19530 | 丁家2019年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户56户 | 已出版 |  | 10.10收到委托。10.12出版 | 2019-10-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 完结 |  | 15680 | 2019-12-17 | 普票 | 03863624-25.45153244 | 杨兰 | 15680 | 2020-07-10 | 15680 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001313486638 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-11 | CDLX-DD19484 | 自贡市燃气有限公司南湖配气站工艺流程改造 | 整改站场 |  | 沈蓉 |  |  | 南湖配气站改造 | 已出版 |  | 9.13日接委托后进行现场办公，9.19日在自贡燃气公司进行评审，10.11日出版 | 2019-12-13 | 0版 | 现场签收 | 施工图4套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 48.06 | 3.79 |  |  |  | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001309579690 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-12 | CDLX-DD19529 | 重庆市巴南区巴县大道102号1幢45号杨敏天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 2019年10月25日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001309578973 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-14 | CDLX-DD19528 | 巴南区一品新街11-9-10号蔡永碧天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 2019年11月5日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001308428041 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-11 | CDLX-DD19508 | 通滩通兴路至幼儿园市政修路管线整改工程 | 整改管线 | 泸州川油天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  | 中压燃气管道：埋地D108×5 L=275； D57×4 L=2m D32×4 L=116m； 低压燃气管道：埋地D32×4 L=149m； | 已出版 |  |  | 2019-10-08 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201904 | 框架 | 完结 |  | 40000 | 2020-04-16 | 专票 | 23890427 |  | 40000 | 2021-04-26 | 40000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001308424370 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-10-31 | CDLX-DD19467 | 泸州市警务训练基地用气安装工程 | 工商集 | 泸州市恒圣天然气有限公司龙马分公司 | 刘家汛 |  |  | 1户 | 已出版 |  |  | 2019-09-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202032 | 单项 | 完结 |  | 4500 | 2020-10-15 | 专票 | 19085854 | 杨兰 | 4500 | 2020-12-29 | 4500 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001308276697 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-10 | CDLX-DD19527 | 两江新区唐家沱组团G分区各7-1-1/04号2-S楼1-商业10（屈华）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 9.26联系，用户预约9.29踏勘，9.30方案发黄睿，10.8发燃气预算 | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001308273954 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-09 | CDLX-DD19526 | 两江新区礼嘉组团F标准分区F06-1/05宗地17-1号楼1-商铺21（王惠）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 9.25联系，用户预约9.29踏勘，9.30方案发黄睿，10.8发燃气预算 | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001308273143 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-26 | CDLX-DD19525 | 悦融路9号7-S2号楼1-商业12（杨代云）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 9.18联系用户，装修主体未完成，不具备踏勘条件，暂停。9.29踏勘，10.8方案发黄睿，10.8发预算 | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001308272356 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-26 | CDLX-DD19524 | 江北区鱼嘴镇康顺路4号康韵家园8栋（重庆康韵优护健康养老服务有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  |  | 取消项目 |  | 9.18联系用户，装修主体未完成，不具备踏勘条件，暂停 | [6 empty] | 2020.8.10 重庆项目部胡雪松另行申请项目及项目号，本项目及项目号取消 | [8 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 200 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 200 | 2020-08-31 | 200 | 0
2300001308271594 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-27 | CDLX-DD19523 | 江北区五里坪港桥支路5号科创园（重庆家实多物业管理有限公司）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 9.19联系用户，装修主体未完成，不具备踏勘条件，暂停 | 2019-10-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001307767266 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-10-08 | 2019-10-08 |  | CDLX-DD19522 | 大英县碧桂园一期-燃气工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版施工图6套（包含留底一份） | [11 empty] | LX-WG-B-201902 | 被挂靠 | 完结 | 打包结算 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001307762137 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19521 | 筠连县三鼎天然气有限责任公司单户安装工程核算 | 其它 | 筠连县三鼎天然气有限责任公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 |  |  | 2019-10-08 | 0版 | 现场签收 | 概算10份（未留底） | [11 empty] | LX-WG-201918 | 被挂靠 | 完结 |  | 5000 | 2019-11-15 | 专票 | 08974407 | 杨兰 | 5000 | 2021-03-09 | 5000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001301747936 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19167 | 丽都府一期民用户天然气安装工程施工图设计 | 高层、多层 | 彭州川港 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  | 2019年8月底，彭州川港评审完成，正在与用气方沟通采暖问题。 | 2020-11-17 | 0版 | 现场签收 | 2020年11月17日出版施工图2份（未留底） 2019年11月12日出版施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201902 | 框架 | 完结 |  | 37153 | 2020-11-20 | 专票 | 31996627 | 李叶林 | 37153 | 2020-11-26 | 37153 | 0
2300001296215240 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19519 | 巴南区平江东路3号F3-06重庆华熙国信体育文化发展有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-11-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 2019年12月4日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001296214855 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19518 | 巴南区平江东路3号F2-35F2-36重庆华熙国信体育文化发展有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001296214540 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19517 | 巴南区鱼胡路18号13幢1-2肖宗志天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001296213988 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19516 | 巴南区惠民街道胜天村重庆韵新生猪屠宰有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 4000 | 2020-01-15 | 4000 | 0
2300001295522316 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19514 | 威远粮丰贸易有限公司两河口配气站接气工程 | 整改站场 | 威远粮丰贸易有限公司 | 李永胜 |  |  | 工艺流程1套 | 已出版 |  |  | 2019-10-23 | 0版 |  | （两河口配气站部分）施工图7份（未留底），（线路部分）施工图3份（未留底） | [6 empty] | 有 | 42.94 | 3.04 | 0 |  |  | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001294300231 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-09 | 2019-09-10 |  | CDLX-DD19515 | 礼嘉组团A67-7-06地块裙楼1幢1-商铺1（任红）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 任红委托.jpg
2300001289233623 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-09 | 2019-09-10 |  | CDLX-DD19513 | 悦融路9号S-4（罗华勇）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 罗华勇委托.jpg
2300001289097970 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-09 | 2019-09-10 |  | CDLX-DD19511 | 江北区港安二路48号（雷伟）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-09-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 雷伟委托.jpg
2300001289095973 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-06 | 2019-09-09 |  | CDLX-DD19510 | 江北区海尔路康泰家园（重庆市载英中学校）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-09-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 载英中学校委托.jpg
2300001289094131 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-05 | 2019-09-06 |  | CDLX-DD19509 | 和顺一支路18号附18号（陶义）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-09-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 陶义委托.jpg
2300001289091629 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-03 | 2019-09-04 |  | CDLX-DD19488 | 渝北龙湖两江新辰27幢0202（刘放）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-09-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 刘放委托.jpg
2300001289088790 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-04 | 2019-09-05 |  | CDLX-DD19487 | 栋梁二路14号附1号2.3.4号（重庆市江北区基督教）集体及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-09-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 1350 | 2020-08-31 | 1350 | 0 | [5 empty] | 基督教委托.jpg
2300001289086035 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-23 | 2019-05-24 |  | CDLX-DD19486 | 北部新区大竹林组团龙湖悠澜1-24（余海波）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-09-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 余海波委托.jpg
2300001285293752 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19498 | 赤水市文化街道办事处食堂用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 商业1户 | 已出版 |  |  | 2019-09-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套（未留底）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 2888 | 2020-12-18 | 专票 | 19350162 | 杨兰 | 2888 |  |  | 2888
2300001285289774 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19496 | 赤水市味道鱼餐饮（豇豆鸡）用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 商业1户 | 已出版 |  |  | 2019-09-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套（未留底）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 2888 | 2020-12-18 | 专票 | 19350162 | 杨兰 | 2888 |  |  | 2888
2300001285280953 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19495 | 赤水市人民北路157号（体育馆对面）用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 商业1户 | 已出版 |  |  | 2019-09-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套（未留底）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 2888 | 2020-12-18 | 专票 | 19350162 | 杨兰 | 2888 |  |  | 2888
2300001285272962 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19497 | 赤水市奥斯特楼下214号门市用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 商业1户 | 已出版 |  |  | 2019-09-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套（未留底）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 2888 | 2020-12-18 | 专票 | 19350162 | 杨兰 | 2888 |  |  | 2888
2300001285263945 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19494 | 赤水市人民北路刘氏抄手早餐店天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 商业1户 | 已出版 |  | 补设计 | 2019-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份（未留底） | [11 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 2888 | 2020-12-18 | 专票 | 19350162 | 杨兰 | 2888 |  |  | 2888
2300001285263315 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19493 | 赤水市云泰家具三期食堂用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 商业1户 | 已出版 |  | 补设计 | 2019-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份（未留底） | [11 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 3350 | 2020-12-18 | 专票 | 19350159 | 杨兰 | 3350 |  |  | 3350
2300001285262908 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19492 | 赤水市实验幼儿园食堂用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 商业1户 | 已出版 |  | 补设计 | 2019-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份（未留底） | [11 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 3020 | 2020-12-18 | 专票 | 19350159 | 杨兰 | 3020 |  |  | 3020
2300001285261406 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19491 | 赤水市新车站政府安居楼门市用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 商业1户 | 已出版 |  | 补设计 | 2019-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份（未留底） | [11 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001285260752 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19490 | 赤水市小熊美发商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 商业1户 | 已出版 |  | 补设计 | 2019-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份（未留底） | [11 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 2888 | 2020-12-18 | 专票 | 19350159 | 杨兰 | 2888 |  |  | 2888
2300001285234263 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19489 | 赤水市望城村长岭更组4栋楼民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 多层26户 | 已出版 |  |  | 2019-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份（未留底） | [11 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 1690 | 2020-12-18 | 专票 | 19350154-55 | 杨兰 | 1690 | 2021-07-26 | 1683 | 7
2300001285228983 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19499 | 泸州能源投资有限公司石洞配气站应急保供工程 | 整改站场 | 泸州能源投资有限公司 | 李永胜 |  |  | 工艺流程1套 | 已出版 |  |  | 2019-10-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 合同价，设计费12000元 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201934 | 单项 | 完结 |  | 12000 | 2019-10-24 | 专票 | 08245766 | 杨兰 | 12000 | 2020-09-24 | 12000 | 0
2300001283129725 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19507 | 巴南区鱼胡路68号13栋10号蓝未明天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-09-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6份（未留底） | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001283119835 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19506 | 重庆聆悦生态农业发展有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 2019年12月4日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 4700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 4700 | 2020-01-15 | 4700 | 0
2300001283115280 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19504 | 巴南区惠民街道沙井村杨家湾99号唐乾鑫天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 2019年11月12日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 2100 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 2100 | 2020-01-15 | 2100 | 0
2300001283113509 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19503 | 巴南区龙洲湾商街尚乐足浴牟思艺天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001283112409 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19502 | 重庆市巴南区江滨路东段238号、250号杨甜天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001283111514 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19501 | 欧鹏大道2号134幢吊1-10汪洋兰天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001283108674 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19500 | 巴南区渝南大道251号5楼13号房穆安亮天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001276454390 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-18 | CDLX-DD19485 | 热电至重氧水蒸汽管道 | 其它 | 四川新火炬化工有限责任公司 | 文浩博 |  |  | 新建蒸汽管道DN250 L=135m | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 等待签合同 | 2019-10-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201933 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2020-03-17 | 专票 | 15327289 | 杨兰 | 20000 | 2019-10-18 | 20000 | 0
2300001276306822 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-10 | CDLX-DD19478 | 资阳市临空经济区纵二路景观工程试验段燃气管道工程 | 管线 | 资阳空港投资有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-202002 | 被挂靠 | 完结 |  | 30000 | 2020-03-20 | 专票 | 15327292 | 杨兰 | 30000 | 2020-04-03 | 30000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001275359415 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-10 | CDLX-DD18477-1 | 四川石化创新中心食堂天然气供气工程（撬装柜调整部分） | 管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 本工程为CDLX-DD184772019四川石化创新中心食堂天然气供气工程的补充设计，由于原设计完成提交后，四川石化基地不同意彭州川港公司撬装调压柜设置位置，要求对位置进行调整，所以进行此补充设计，2019年7月23日出版撬装柜调整部分施工图补充设计7套，补充设计概算5套（包含留底一份）。 | 2019-07-23 | 0版 | [5 empty] | 100% |  |  |  | 7.75 | 1 |  |  | LX-201902 | 框架 | 完结 |  | 3290 | 2019-12-06 | 专票 | 14402718 | 李叶林 | 3290 | 2019-12-12 | 3290 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001275220741 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19482 | 简阳市云龙镇等17镇、乡天然气工程（玉成输气站至石盘镇主管道工程-石盘至周家段）竣工图测绘 | 管线 | 简阳蜀能天然气有限公司 | 李尧 |  |  |  | 已出版 |  | 本工程仅需做竣工测量，已由刘星完成并交付。 | [8 empty] | 1.2km |  | 无 |  |  |  |  | LX-201929 | 单项 | 完结 |  | 12000 | 2019-09-10 | 专票 | 02032355 | 杨兰 | 12000 | 2021-01-20 | 12000 | 0 | [6 empty] | 取消
2300001274221250 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-28 | CDLX-BD/DD19457 | 泸205井页岩气外输工程 | 管线 | 四川川港燃气责任有限公司自贡分公司 | 廖学鹏 |  |  | D168.3管线2km，新建阀室及放空区1座。 | 已出版 |  | 本工程是原设计CDLX-BD19214泸205井测试放空气回收利用工程线路、阀室及放空区部分，四川川港燃气责任有限公司自贡分公司与四川页岩气勘探开发有限责任公司与2019年8月19日在隆昌市通过会议达成共同开发建设共识，泸203井地面建设井站部分由四川页岩气勘探开发有限责任公司负责投资建设，外输集输管网部分由四川川港燃气责任有限公司自贡分公司负责投资建设。2019年8月28日提交设计A版与甲方供审查用，等待业主安排审查日期。9月27日在川港总部对设计进行审查，根据审查要求，本项目分部实施，先进行线路部分设计，后续在进行阀室及放空区设计。10月28日收到设计审查意见，修改后11月4日出版初步设计0版提交川港公司。11月14日收到初步设计批复，进行施工图设计。11月14日提交施工图电子版给自贡川港，等待审查。11月29日收到审查意见，修改后12月5日出版施工图0版8套邮寄业主。 | 2019-11-06 | 0版 | 快递寄出 | 外输施工图线路部分初步设计（代可研）9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  | 施工图设计CDLX-DD19457泸205井页岩气外输工程（线路部分）于12月5日出版。 | 100% | 2km线路详堪，阀室、放空区勘察测量。 |  | 有 | 301.64 | 53.42 | 19.95 |  | LX-201927 | 单项 | 完结 |  | 141038 | 2020-08-28 | 专票 | 19128112-19128111 | 杨晨爽 | 141038 | 2021-02-20 | 141038 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001273339478 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-BD19406 CDLX-DD19406 | 彭州工业集中发展区京东北路、华光路、独柏路东段供气管道工程 | 管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 已出版 |  | 0版已出 | 2019-11-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  |  | 40.5 | 2.92 |  |  | LX-201902 | 框架 | 完结 |  | 19902 | 2019-12-06 | 专票 | 14402717-08974444 | 李叶林 | 19902 | 2019-12-12 | 19902 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001273252619 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-07-16 |  |  | CDLX-DD19387 | 协力制药管道迁改工程 | 整改管线 | 彭州川港 | 彭建 |  |  | D108×5.0无缝钢管20# L39.35m（水平长度）/L42.0m（开料长度） | 已出版 |  |  | 2019-08-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套，概算4套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 10.08 | 1 | 0 |  | LX-201902 | 框架 | 完结 |  | 4700 | 2019-12-06 | 专票 | 14402718 | 李叶林 | 4700 | 2019-12-12 | 4700 | 0 | [5 empty] | 委托.jpg | 已存档
2300001270088583 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-29 | 2019-08-30 |  | CDLX-DD19481 | 重庆市两江新区礼仁街24号附14号（刘光琼）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 刘光琼委托.jpg
2300001270087810 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-26 | 2019-08-27 |  | CDLX-DD19480 | 江北区两江大道166号附10-11-12（王娟）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 王娟委托.jpg
2300001270085598 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-20 | 2019-08-21 |  | CDLX-DD19468 | 江北区和韵路15号附1号（魏良琴）商业及表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 魏良琴委托.jpg
2300001269125815 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-07-13 | CDLX-DD19477 | 重庆旭宇华锦悦来065项目C81/05地块集体预埋燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 集体预埋dn63 120m，D60.3 10m。 | 已出版 |  | 6.14联系，主体未完成，2020.3.2提供图纸，3.2方案发用户确认，3.6回复，3.30与市场科沟通后变更工程名称，3.30方案发黄睿，4.8最终方案发用户，4.13回复，4.17出图 | 2020-04-20 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月20日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 1000 | 2021-02-09 | 1000 | 0
2300001269122619 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-07-13 | CDLX-DD19475 | 重庆旭宇华锦悦来065项目C81/05地块民用燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 465户 | 已出版 |  | 6.14联系，主体未成型，不具备踏勘条件，12.13提供图纸，12.26初稿发用户，1.10与用户对接，1.13用户回复细节问题，3.2方案再次发用户确认，3.4告知燃气公司等评审，3.6用户回复，3.17评审，3.30方案发黄睿，4.8发用户最终确认，4.13回复，4.17出图 | 2020-04-20 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月20日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 19995 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 19995 | 2021-02-09 | 19995 | 0
2300001269119667 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-12 | CDLX-DD19476 | 两江新区礼嘉组团A标准分区金融街·礼嘉项目锅炉房（金融街重庆融平置业有限公司）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G40 | 已出版 |  | 9.10现场踏勘，等设备布置图,10.23提供图纸，等评审，11.13评审，11.20方案发用户确认，12.26回复要求变更调压柜位置，12.30现场确认无法变更，用户要求调压、计量分开，1.15提供最新图纸，3.11方案发燃气公司，3.12出图 | 2020-03-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 4000 | 2021-02-09 | 4000 | 0
2300001269119040 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-09-01 | CDLX-DD19474 | 奥特斯科技重庆三期厂房（奥特斯科技（重庆）有限公司）工业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G1000 | 已出版 |  | 8.15联系，锅炉房主体未完成，6.3现场踏勘，锅炉房主体未成型，等用户提供参数表及确认调压柜位置方案。7.31用户提供调压柜位置方案，8.19评审，8.25发黄睿，8.27发用户确认,9.4出图 | 2020-09-07 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月7日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 不具备踏勘条件 | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 8000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 8000 | 2021-02-09 | 8000 | 0
2300001269117982 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-06 | CDLX-DD19473 | 斑竹路天元道3单元111号铺（李勇）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G10 | 已出版 |  | 8.30现场踏勘，9.5完成，9.6出图 |  | 0版 | [5 empty] | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 1350 | 2020-08-31 | 1350 | 0
2300001269114012 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-07-01 | CDLX-DD19472 | 悦来龙樾生态城C43-2/07地块幼儿园（北京城建重庆地产有限公司）集体预埋燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 预埋 | 已出版 |  | 6.11现场踏勘，主体未完成，7.10收到管网图，8.12提供参数，8.19提供图纸，8.21发燃气公司审图，9.6出图 |  | 0版 | [5 empty] | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 1000 | 2020-08-31 | 1000 | 0
2300001268472290 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19479 | 南川泽恺半岛北岸民用气安装工程 | 高层、多层、别墅 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 1557 | 已出版 |  |  | 2019-10-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图共二册各9套，概算5套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 363.43 | 15.48 |  |  | LX-CQ-201927 | 单项 | 完结 |  | 127596 | 2020-04-16 | 专票 | 23890431,23890432 |  | 127596 | 2020-06-15 | 127596 | 0
2300001263210270 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19386 | 眉山方大蓉光炭素有限责任公司天然气供气工程（一期） | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 苏进 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201914 | 被挂靠 | 完结 |  | 24227 | 2019-09-10 | 专票 | 02032356 | 杨兰 | 24227 | 2019-11-11 | 24227 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001263171851 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19391 | 金简仁快速路（二期）燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 20700 | 2020-12-23 | 专票 | 19350189-91 | 杨兰 | 20700 | 2020-12-28 | 20700 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001258594415 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19208 | 崇礼中路天然气管道工程 | 管线 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-12 | 0版 | [8 empty] | 无 | [5 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001258561534 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-08-29 |  |  | CDLX-BD19456 | 泡菜园区8号路气源管道工程 | 管线 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 2020.3.26提交A版（电子版）给川港公司李旭审查。 2020.4.14收到审查意见，根据审查意见修改。 | 2020-10-19 | 0版 | 现场签收 | 2020年10月19日出版初步设计9套，概算5套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001257987018 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-09-10 | CDLX-DD19463 | 赤水天台万佳广场小区民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 多层80户 | 已出版 |  | 业主在协调穿越市政道路事情，能否用气待定。 | 2019-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份（未留底） | [11 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 完结 |  | 5200 | 2020-12-18 | 专票 | 19350154-55 | 杨兰 | 5200 | 2021-07-26 | 5200 | 0
2300001257976073 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-09-10 | CDLX-DD19462 | 赤水文星苑小区民用气安装工程 | 高层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 高层40户 | 已出版 |  | 8.29日止，一致在催开发商给图纸 | 2019-09-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套（未留底）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001257974536 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-09-10 | CDLX-DD19465 | 合江县九支锁口水库安居安置房小区民用气安装工程 | 高层、多层 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  | 多层60户，二类高层308户 | 已出版 |  | 已交白图 | 2019-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份（未留底） | [11 empty] | LX-LZ-201940 | 框架 | 完结 |  | 28232 | 2020-07-17 | 专票 | 19128075 | 杨兰 | 28232 | 2020-09-29 | 28232 | 0
2300001257971149 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-09-10 | CDLX-DD19460 | 赤水太平大厦1号楼民用气安装工程 | 高层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 一类高层144户 | 已出版 |  | 已交白图 | 2019-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份（未留底） | [11 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 完结 |  | 11376 | 2020-12-18 | 专票 | 19350154-55 | 杨兰 | 11376 | 2021-07-26 | 11376 | 0
2300001257968228 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-09-10 | CDLX-DD19461 | 赤水天台花园小区民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 老小区，多层67户 | 已出版 |  | 已交白图 | 2019-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份（未留底） | [11 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 完结 |  | 4355 | 2020-12-18 | 专票 | 19350154-55 | 杨兰 | 4355 | 2021-07-26 | 4355 | 0
2300001257954154 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-09-15 | CDLX-DD19464 | 赤水绿自然生态竹业工业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 调压计量柜1座 | 已出版 |  | 已交白图，9.26日已出版 | 2019-09-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套（未留底）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001257947684 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-09-15 | CDLX-DD19458 | 赤水市赤香农产品开发有限责任公司工业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 调压计量柜1座 | 已出版 |  | 已交白图 | 2019-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份（未留底） | [11 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 完结 |  | 3770 | 2020-12-18 | 专票 | 19350153 | 杨兰 | 3770 | 2021-07-26 | 3770 | 0
2300001257941619 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-09-15 | CDLX-DD19459 | 赤水市特警部队食堂用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | G6表1只 | 已出版 |  | 已交白图 | 2019-09-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份（未留底） | [11 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 2888 | 2020-12-18 | 专票 | 19350159 | 杨兰 | 2888 |  |  | 2888
2300001257938619 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19466 | 泸州市恒圣天然气有限公司宁216井中心站接管供气工程 | 整改站场 | 珙县恒圣天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | 工艺流程1套 | 已出版 |  | 8.29日已发PDF版本给业主。2020年01.19日已出版 | 2020-01-19 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202041 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2020-12-22 | 专票 | 19350185 | 杨兰 | 20000 | 2020-12-31 | 20000 | 0
2300001257180884 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19470 | 古蔺石屏加油增设LNG加注功能安全及消防专篇 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201927 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2019-09-10 | 普票 | 03863617 | 杨兰 | 20000 | 2019-09-25 | 20000 | 0
2300001257180183 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-08-28 |  |  | CDLX-DD19469 | 古蔺双沙加油增设LNG加注功能安全及消防专篇 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-20 | 0版 | 现场签收 | 2020年5月20日出版XF-19469消防设计文件6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201928 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2019-09-10 | 普票 | 03863618 | 杨兰 | 20000 | 2019-09-25 | 20000 | 0
2300001257141423 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 2019-09-18 | CDLX-DD19471 | 泸州市石洞国之荣耀酒厂工业用气安装工程 | 工商集 | 泸州市恒圣天然气有限公司龙马分公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  | 8月26日现场办公，8月28日完成设计。 | 2019-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202033 | 单项 | 完结 |  | 6850 | 2020-10-15 | 专票 | 19085853 | 杨兰 | 6850 | 2020-12-29 | 6850 | 0
2300001256351690 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-02 | 2019-08-06 |  | CDLX-DD19439 | 江北区和源路229号附7、8、9、10号（傅勇）商业表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 傅勇委托.jpg
2300001256344942 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-02 | 2019-08-06 |  | CDLX-DD19438 | 江北区和韵路15号附5号（蒋小波）商业表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 蒋小波委托.jpg
2300001253403918 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-10 | CDLX-DD19453 | 寿保乡花金村天然气改线工程 | 整改管线 | 犍为县恒丰泰天然气有限公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 |  |  | 2020-04-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份，概算2份（均未留底） | [11 empty] | LX-WG-201913 | 被挂靠 | 完结 |  | 10000 | 2020-04-16 | 专票 | 23890424 |  | 10000 | 2020-04-16 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001253385552 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19455 | 九龙园区C区柏景西雅图一期民用气安装工程 | 高层 | 重庆川港燃气有限公司 | 杨露 |  |  | 1387户 | 已出版 |  |  | 2019-10-31 | 0版 | 快递寄出 | 施工图共二册各9套，概算5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 286.47 | 12.43 |  |  | LX-CQ-201945 | 单项 | 完结 |  | 102069 | 2020-09-04 | 专票 | 19128118 | 杨兰 | 102069 | 2020-11-19 | 102069 | 0
2300001253362513 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2020-08-10 | CDLX-DD19454 | 龙溪口航电天然气管道临时保通工程 | 整改管线 | 犍为县恒丰泰天然气有限公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201912 | 被挂靠 | 完结 |  | 30000 | 2019-10-15 | 专票 | 08245741 | 杨兰 | 30000 | 2019-10-11 | 30000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001249947533 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-29 | 2019-07-29 |  | CDLX-FS19426 | D426巴渝线钓鱼嘴段改线工程 | 整改管线 | 重庆市渝地西部开发投资有限公司（项目委托方是：重庆气矿江北运销部） | 钟澈 |  |  | 2.88KmD426燃气改管 | 已出版 |  | 2019.7.29收到委托，按时间要求进行可研编制，8.9发重庆市渝地西部开发投资有限公司联系人朱佳处，业主审查后无8.20要求出版正式图纸，8.22已发出版。 |  | 0版 | 快递寄出 | 科研3份（未留底） |  |  |  | 100% | 无 |  | 有 |  |  |  |  | LX-CQ-201932 | 单项 | 未结 |  | 71520 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 附件1：可研编制委托.jpg
2300001249928651 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-08-30 | CDLX-DD19440 | 南川南侨豪荣华都(二期)民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 郭靖 |  |  | 818户居民用气及商业预埋 | 已出版 |  | 2019.7.11现场踏勘，7.20日收到全面资料，8.19日与业主现场核实走向、立管位置。8.22修改后图纸传用户确认。9.10送渝川审查。 | 2019-11-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201925 | 单项 | 完结 |  | 47628 | 2020-04-16 | 专票 | 23890428 |  | 47628 | 2020-08-10 | 47628 | 0 | [5 empty] | Image.jpg
2300001249917385 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-06 | 2019-07-10 |  | CDLX-DD19441 | 南川金山二路（K720～K740段）燃气管道保护工程 | 整改管线 | 重庆市南川长远建设发展有限责任公司 | 郭靖 |  |  | D273.3燃气管道保护 | 已出版 |  | 7.12日收到全部资料，已发成都龙啸土建，带土建完成后发用户确认。2019.9.5日设计出版。 | 2019-09-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图8套，概算6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201933 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2019-08-22 | 专票 | 02032353 | 杨兰 | 10000 | 2019-08-26 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001249510367 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19444 | 江津德感五洲国际商贸城天然气安装工程 | 管线 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 25.07 | 2 |  |  | LX-CQ-201937 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2020-10-22 | 专票 | 31996589 | 杨兰 | 20000 | 2021-01-27 | 20000 | 0
2300001249509240 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19443 | 江津德感街道篆山坪社区4组民用气安装工程 | 散户 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 51.47 | 2.88 |  |  | LX-CQ-201936 | 单项 | 完结 |  | 24200 | 2020-10-22 | 专票 | 31996590 | 杨兰 | 24200 | 2021-01-27 | 24200 | 0
2300001249173477 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-08-21 | 2019-08-22 |  | CDLX-DD19452 | 丁页7井钻前工程设计 | 钻前 | 中国石化勘探分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-09-23 | 0版 | 现场签收 | 施工图（土建工程设计文件）8套（未留底）。 | [11 empty] | LX-201920 | 框架 | 完结 |  | 93500 | 2019-10-16 | 专票 | 08245752 | 刘胤 | 93500 | 2019-12-30 | 93500 | 0 | [5 empty] | 关于启动泰页1井、丁页7井钻探工程的通知（工程技术部20190821）-1.pdf | 已存档
2300001249169375 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-08-21 | 2019-08-22 |  | CDLX-DD19451 | 泰页1井钻前工程设计 | 钻前 | 中国石化勘探分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-09-23 | 0版 | 现场签收 | 施工图（土建工程设计文件）8套（未留底）。 | [11 empty] | LX-201920 | 框架 | 完结 |  | 93500 | 2019-10-16 | 专票 | 08245753 | 刘胤 | 93500 | 2019-12-30 | 93500 | 0 | [5 empty] | 关于启动泰页1井、丁页7井钻探工程的通知（工程技术部20190821）-1.pdf | 已存档
2300001249090281 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19450 | 下渡服务区LNG加气站项目 | 站场 | 乐山川港星源天然气有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 已完成可行性研究报告发甲方。 | [14 empty] | 无 |  | 单项 | 完结 | 19552已收 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 清溪服务区委托.pdf
2300001249088572 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19449 | 清溪服务区LNG加气站项目 | 站场 | 乐山川港星源天然气有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 已完成可行性研究报告发甲方。 | [15 empty] | LX-202014 | 框架 | 完结 | 19552已收 | [8 empty] | 0
2300001249054469 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19448 | 鱼关加油站增设LNG加注功能 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 已完成方案设计。 | [15 empty] | LX-LZ-202017 | 单项 | 未结 |  | 60000 | [7 empty] | 0
2300001249052418 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19447 | 震东加油站增设LNG加注功能 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 已完成规划方案设计，进入施工图阶段。 |  |  |  | 2019年8月23日出版规划方案设计4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202018 | 单项 | 未结 |  | 60000 | [7 empty] | 0
2300001249041168 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19446 | 顺达加油站增设LNG加注功能 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 正常运行 |  | 已完成规划方案设计，进入施工图阶段。 |  |  |  | 2019年8月23日出版规划方案设计4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202011 | 单项 | 未结 |  | 60000 | [7 empty] | 0
2300001249039572 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-08-22 |  |  | CDLX-DD19445 | 龙马胜利加油站增设LNG加注功能 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 已完成规划方案设计，接下来进去施工图阶段。已完成施工图设计。 | 2020-07-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年7月10日出版施工图：储运专业3套（包含留底一份）。 2020年6月4日出版安全设施设计（备案稿）5套（包含留底一份）。 2019年11月29日出版施工图：储运专业5套，结构专业5套，仪控专业5套，供配电及给排水消防专业5套（包含留底一份）。 2019年8月23日出版规划方案设计4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202014 | 单项 | 完结 |  | 60000 | 2020-06-18 | 专票 | 11303887 | 杨兰 | 60000 | 2020-08-12 | 60000 | 0
2300001246690670 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-25 | CDLX-DD19437 | 泸州市石洞国之荣耀酒厂用气安装工程 | 工商集 | 泸州川油天然气有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201904 | 框架 | 完结 |  | 30160 | 2020-05-08 | 专票 | 06993731 |  | 30160 | 2021-08-13 | 30160 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001238791728 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-28 | CDLX-DD19433 | 德感工业园区桥溪河管道改造工程 | 整改管线 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 庞正荣 |  |  | D159X6 约120m | 取消项目 |  | 7.16查勘现场，7.18得到阀井定了坐标的图纸，开始进行设计，7.26告诉燃气公司，提交地勘资料，但是未收到回复，2019.8.9收到委托，开始设计.2019.11.13永川燃气分公司通知进行设计，河道整改单位通知取消该项目。 |  | 0版 | [7 empty] | 熊鑫 18582229980 | [5 empty] | LX-CQ-201943 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001235759310 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19436 | 桐7井站宏坤天司工艺流程整改工程 | 整改站场 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 8.6日已提交白图给甲方；8.13日回复，等气矿评审后出版 | 2019-10-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份（未留底） | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202042 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2020-10-15 | 专票 | 19085848 | 杨兰 | 20000 | 2020-12-31 | 20000 | 0
2300001235751086 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19435 | 老1井站宏坤天司工艺流程整改工程 | 整改站场 | 长宁县宏坤节能天然气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 8月6日已传白图给甲方；8.13日回复，等气矿评审后出版。 | 2019-10-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份（未留底） | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202040 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2021-01-15 | 专票 | 41191159 | 杨晨爽 | 20000 | 2021-01-21 | 20000 | 0
2300001234141650 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-30 | CDLX-DD19249 | 来凤2019年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户82户 | 已出版 |  | 5.22收到委托 5.25出版 | 2019-05-25 | 0版 | [5 empty] | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 完结 |  | 22960 | 2019-12-17 | 普票 | 03863624-25.45153244 | 杨兰 | 22960 | 2020-07-10 | 22960 | 0
2300001232023886 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19425 | 重庆鼎华隆房地产开发有限公司巴南华府四期天然气安装工程 | 多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001232023695 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19424 | 巴南区龙海大道15号1栋1-4陈晓丽天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001232023588 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19423 | 巴南区龙洲湾街道解放村重庆教育管理学校天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 6250 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 6250 | 2020-01-15 | 6250 | 0
2300001232023412 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19422 | 长江航运公安局重庆分局食堂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 6050 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 6050 | 2020-01-15 | 6050 | 0
2300001232023251 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19421 | 重庆元渝建筑安装工程有限公司箭滩河中学天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-11-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 5350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 5350 | 2020-01-15 | 5350 | 0
2300001232022674 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19420 | 重庆市巴南区龙洲南苑公租房幼儿园天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001232022132 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19419 | 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司平江东路3号天然气管道预埋工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 4500 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 4500 | 2020-01-15 | 4500 | 0
2300001232022000 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19418 | 巴南区万达金街297号附62号李星天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001232021845 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19417 | 巴南区麻柳大道311号附5号5-1胡正天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001232021565 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19416 | 巴南区木洞-麻柳组团C9-A15-5重庆尚盟宏远实业有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 2019年12月4日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201930 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001232021428 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19415 | 巴南区渝南大道299号附47号张志航天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001232021104 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19414 | 重庆市巴南区龙洲大道38号附24号张孟天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001232019175 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19413 | 巴南区界石樵坪人家公租房界盛路6号2-1门面杨林天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001232018416 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19412 | 重庆市巴南区鲁能幼儿园食堂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001232018054 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19411 | 重庆市巴南区樵坪人家幼儿园食堂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201931 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001232015756 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19410 | 巴南区龙洲湾金源御府100号附28号沈容天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001232013922 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19409 | 巴南区南彭街道老街16号彭荣霞天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001232013222 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19408 | 重庆智靖工业（集团）有限公司天然气迁改工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001232012231 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19407 | 巴南区艺园路200号黄杰天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001232007598 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-09 |  |  | CDLX-DD19434 | 重庆长城汽车有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 南通安装集团股份有限公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-10-21 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月21日出版施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201929 | 单项 | 完结 |  | 170000 | 2019-08-13 | 专票 | 02032336-37 | 杨兰 | 170000 | 2019-09-18 | 170000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001231604236 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19432 | 合川1井站措施防腐维修工程 | 整改站场 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 王春元 |  |  | 站场防腐 | 正常运行 |  | 7.22现场办公，7.30收到资料，8.8提交初稿给甲方，等消息。 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 合川1井站设施防腐维修工程设计委托.pdf
2300001230060630 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-06 | 2019-08-07 |  | CDLX-DD19431 | 渝北区卉竹路2号（熊学芬）商业表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 熊学芬委托.jpg
2300001230059441 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-08-02 | 2019-08-03 |  | CDLX-DD19430 | 江北区和韵路15号附5号（蒋小波）商业表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 报废 | 用户取消安装，燃气公司未实施 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 蒋小波委托.jpg
2300001230052135 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-30 | 2019-07-31 |  | CDLX-DD19429 | 恒山西路6号附23号渝高观澜A组团（桑文伟）商业表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 桑文伟委托.jpg
2300001230050594 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-31 | 2019-08-01 |  | CDLX-DD19428 | 鱼嘴镇和煦家园4-1-7号（陆守钱）商业表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 报废 | 用户取消安装，燃气公司未实施 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 陆守钱委托.jpg
2300001229885352 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-08-08 |  |  | CDLX-DD19427 | 泸州江阳区杨桥十字路加油站增设LNG加气功能 | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 已完成规划方案设计、安全设施设计专篇、全套施工图设计。 | 2020-06-30 | 1版 | 快递寄出 | 2020年6月30日出版1版施工图：储运专业5套，结构专业5套，仪控专业5套，供配电及给排水消防专业5套（包含留底一份）。 2019年11月29日出版施工图：储运专业5套，结构专业5套，仪控专业5套，供配电及给排水消防专业5套（包含留底一份）。 2019年8月27日出版安全设施设计专篇（备案稿）5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-LZ-202015 | 单项 | 完结 |  | 60000 | 2020-06-18 | 专票 | 11303888 | 杨兰 | 60000 | 2020-09-30 | 60000 | 0
2300001229778554 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19405 | 江北区两江国际学校鱼嘴试验校食堂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆川港燃气有限公司 |  |  |  |  | 正常运行 | [18 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001229777085 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-29 | 2019-05-30 |  | CDLX-DD19402 | 鱼嘴镇和顺路摩比斯对面（中铁七局武汉工程有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 4000 | 2020-08-31 | 4000 | 0 | [5 empty] | 中铁七局委托.jpg
2300001229774333 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-09 | 2019-07-10 |  | CDLX-DD19404 | 嵩山中路1号附1号（余游）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 余游委托.jpg
2300001229771910 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-29 | 2019-07-30 |  | CDLX-DD19403 | 大竹林龙凼路9号附108号（刘沭芬）商业表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 刘沭芬委托.jpg
2300001229770522 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-23 | 2019-07-24 |  | CDLX-DD19395 | 礼嘉华侨城华悦中心UG23号、24号商铺（左汝明）商业表后管燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-02 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 左汝明委托.jpg
2300001229202150 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-30 | CDLX-DD19401 | 石洞龙驰馨苑民用气安装工程 | 高层 | 泸州市恒圣天然气有限公司龙马分公司 | 刘家汛 |  |  | 308户 | 已出版 |  |  | 2019-08-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201952 | 单项 | 完结 |  | 10780 | 2019-12-27 | 专票 | 15265786 | 杨兰 | 10780 | 2020-01-19 | 10780 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001229197387 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | CDLX-DD19389 | 隆昌天运纺织厂工业用气安装工程 | 工商集 | 泸州川油天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  | 区域为泸州西部天然气有限公司，委托为泸州川油天然气有限公司 | [8 empty] | LX-LZ-201904 | 单项 | 未结 |  | 19800 | 2020-05-13 | 专票 | 06993755 |  | 19800 |  |  | 19800
2300001228982126 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-08-07 |  |  | CDLX-DD19380 | 自贡市尚舒房民用气改造工程 | 整改高层 | 自贡西部燃气 | 彭建 |  |  | 683户 | 已出版 |  | 2019年8月2日提交审查修改后电子版。 | 2020-04-10 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月10日出版1版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 2019年11月6日出版0版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 79.58 | 5.6 |  |  | LX-201903 | 框架 | 完结 |  | 17600 | 2020-07-09 | 专票 | 19128072 | 杨晨爽 | 17600 | 2020-12-18 | 17600 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001227587263 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19394 | 西南茶业市场天然气供气工程 | 站场 | 五峰和瑞天然气有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201912 | 单项 | 完结 |  | 16000 | 2019-10-15 | 专票 | 08245743 | 杨兰 | 16000 | 2019-12-09 | 16000 | 0
2300001223356574 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19385 | 全福镇西部冷链物流中心项目（一期工程）建设影响天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 1.1.1 乐山蜀泰天然气有限公司 | 郭晋亮 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-02 | 0版 | 快递寄出 | 19.08.02出版施工图4份（未留底） |  | 无 |  | 100% | 900米 | [6 empty] | LX-201945 | 单项 | 完结 |  | 7464 | 2020-03-17 | 专票 | 15327290 | 杨晨爽 | 7464 | 2020-03-26 | 7464 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001221244695 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19400 | 重庆两江燃气公司拆迁改项目2019年度燃气工程（205户） | 整改散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 205户 | 已出版 | [8 empty] | 205户均为独立设计，白图交付燃气公司，不出蓝图，项目号仅为结账用 | [8 empty] | LX-CQ-201841(有明细） | 框架 | 完结 |  | 41000 | 2019-07-31 | 专票 | 08776102 | 杨兰 | 41000 | 2019-12-30 | 41000 | 0
2300001221238930 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-06 | 2019-06-24 | 2019-07-24 | CDLX-DD19399 | 唐家沱组团J分区J15-7-01/08号地块奔力漫山居（重庆奔力房地产开发有限公司）民用燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 837户 | 已出版 |  | 6.24现场踏勘，收到图纸，7.8初稿发用户，7.10与用户对接，8.1方案发用户确认 | 2019-10-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 35991 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 35991 | 2020-08-31 | 35991 | 0
2300001221237715 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-07-13 | CDLX-DD19398 | 悦来065（江山云出）项目2#地块高义口轻轨站附近（重庆旭宇华锦房地产开发有限公司）民用燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 384户 | 已出版 |  | 6.14联系，主体基本成型，6.27现场踏勘，7.26方案发用户确认，7.29反馈意见，待评审，8.9评审，8.13发燃气审图，8.28用户回执确认函，8.28出图 | [7 empty] | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 16512 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 16512 | 2020-08-31 | 16512 | 0
2300001221236288 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-07-13 | CDLX-DD19397 | 通海18路礼嘉组团A23-7地块（三期）（重庆瀚置招商房地产开发有限公司）民用燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 452户 | 已出版 |  | 6.14联系，现场基础建设过程中，不具备现场踏勘条件，等通知，11.4提供图纸，11.12现场踏勘,12.24对接方案，等用户回复，12.30询问未核实，1.13用户回复，2.18初步方案发用户确认，2.22回复，2.23提供最新景观图，等用户核实37#楼细节，2.29回复，3.1方案再次发用户，3.4告知燃气公司等评审，3.17评审，3.27方案发燃气公司，4.1用户提供方案确认回执单，4.2出图 | 2020-04-03 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月3日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 19436 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 19436 | 2020-08-31 | 19436 | 0
2300001219254828 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-19 | CDLX-DD19396 | 来凤丝厂民用气改造工程 | 整改管线、整改散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 钟义 |  |  | 整改散户131户 | 已出版 |  | 本工程6.24踏勘现场，然后开始设计出白图，于7.30日收到委托，开始正式设计， | 2019-08-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算3套（包含留底一份）。 2019年10月16日出版1版次施工图9套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  | 熊鑫 18582229980 | [5 empty] | LX-CQ-201943 | 框架 | 完结 |  | 36680 | 2019-12-17 | 普票 | 03863624-25.45153244 | 杨兰 | 36680 | 2020-07-10 | 36680 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001210414476 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-07-24 |  |  | CDLX-DD19393 | 合川6试前工程 | 钻前 | 大庆油田有限责任公司重庆分公司 | 鲁君 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-201932 | 单项 | 报废 | 未有计划，项目取消。 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 扫描0014.pdf
2300001206588504 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 2019-08-25 | CDLX-DD19392 | 彭州美的观澜府项目天然气安装工程 | 高层 | 彭州川港燃气有限公司 | 利能2412办公室 |  |  |  | 已出版 |  | 2019.07.22接收设计委托。 | 2019-10-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 50% | 无 | 吕政 | 无 |  |  |  |  | LX-201905 | 框架 | 完结 |  | 57626 | 2019-12-06 | 专票 | 14402718 | 李叶林 | 57626 | 2019-12-12 | 57626 | 0
2300001202118873 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-20 | CDLX-FS19390 | 赤水川港燃气有限公司增资项目可行性研究报告 | 可研 | 赤水川港燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001200658054 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | CDLX-DD19325 | 山麓大道燃气管道工程（一期） | 管线 | 南充川港经开燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  | dn160 PE管890m。dn110 PE管10m。 | 已出版 |  | 2019年5月7日现场办公，落实路由走向，5月8日编制路由走向示意图报规划。6月18日业主通知规划同意该路由走向，可以展开后续设计。7月3日提交电子版于业主。7月12日收到业主初审意见，7月16日修改后按照业主要求再次提交电子版，等待业主通知审查日期。8月22日审查完成，修改后提交业主，等待业主通知出版。 | 2019-09-16 | 0版 | 快递寄出 | BD19325初步设计（代可研）7套，概算5套（包含留底一份）。 2019年12月5日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201918 | 单项 | 尾款未结 |  | 25872 | 2020-06-03 | 专票 | 06993772 |  | 25872 | 2020-12-24 | 24575.4 | 1296.6 | [6 empty] | 已存档
2300001200429946 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19388 | 永川区临江镇至石笋山燃气管道一期延长线工程 | 管线 | 重庆永康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 中压PE燃气管道：PE100 SDR11 dn125 L=1967m | 已出版 |  |  | 2019-07-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201941 | 单项 | 完结 |  | 17730 | 2019-11-14 | 专票 | 08245793 | 杨兰 | 17730 | 2020-09-27 | 17730 | 0
2300001199113377 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18522 | 江津分公司2018年集体、商业及民用气零星散户安装工程 | 工商集 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-11-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图设计：1.东方红街23号附42号蹇泽慧商业G4-6套； 2.丰茂A8-2门面刘章陈商业G4-6套； 3.邦泰花园康居老年公寓集体G4-6套； 4.鼎康路134号洪亮商业G6-6套； 5.津马路166号杨钧商业G6-6套； 6.德感园区52栋重庆新睿高包装有限公司集体G6-6套； 7.德感工业园区廉租房蒋云琼1户、路政倒班房2户。（都包含留底一份） | [11 empty] | LX-CQ-201813 | 单项 | 完结 |  | 24494 | 2019-12-05 | 专票 | 08974441 | 杨兰 | 24494 | 2020-01-19 | 24494 | 0
2300001194985851 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-03 | 2019-07-04 |  | CDLX-DD19381 | 渝北区悦来国博大道1号附7号（周婷）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 周婷委托.jpg
2300001193358195 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-06-28 | 2019-07-28 |  | CDLX-DD19371 | 安岳县光源天然气有限公司安岳油气处理厂接管工程 | 整改站场 | 安岳光源天然气有限公司 | 沈蓉 |  |  |  | 已出版 |  | 7.2日进行现场办公资料收集，7.11日完成工艺部分待自控汇总后提交业主电子版A版 | 2019-09-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图10套（包含留底一份）。 2019年10月8日出版施工图9套，概算4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201932 | 单项 | 完结 |  | 23000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245749 | 杨兰 | 23000 | 2019-11-12 | 23000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001191825666 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-20 | CDLX-BD19382 | 川南分公司员工食堂及场地改造维修工程 | 整改其它 | 四川川油物业有限公司川南分公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-02 | 0版 | 快递寄出 | 施工图（初步设计）4套（包含留底一份）。2019年8月15日出版概算3套（包含留底一份）。 2019年9月5日出版施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201925 | 单项 | 完结 |  | 35400 | 2019-11-07 | 专票 | 08245784 | 杨兰 | 35400 | 2019-12-10 | 35400 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001191269166 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-31 | CDLX-DD19379 | 泸州市龙马潭区石洞街道工业企业用气燃气管道改扩建工程 | 管线 | 泸州恒圣天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建PE管道dn250 L=1543m dn160 L=402m | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 业主评审后安排出版 | 2019-07-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 90% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201951 | 单项 | 完结 |  | 15000 | 2019-12-27 | 专票 | 15265785 | 杨兰 | 15000 | 2020-01-19 | 15000 | 0
2300001191224930 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-18 | CDLX-DD19361 | 江安迎宾大道管道改造工程 | 整改管线 | 泸州川油天然气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 取消项目 | 进行中 | 设计概算已完成 | [7 empty] | 50% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-LZ-201904 | 框架 | 报废 | 甲方要求取消，项目内容转入其它设计。 | [8 empty] | 0
2300001191191314 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | CDLX-DD19377 | 泸州高新区医药产业园企业孵化管理有限公司集体用气安装工程 | 工商集 | 泸州川油天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 1户 | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 | 2019-07-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201904 | 框架 | 完结 |  | 22000 | 2021-03-17 | 专票 | 04843028 | 杨兰 | 22000 | 2021-07-28 | 22000 | 0
2300001189047884 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-05 | CDLX-DD19378 | 彭州一中南部新城学校新建项目燃气迁改工程 | 整改管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 郭晋亮 |  |  |  | 已出版 |  | 7.2收到委托7.3现场办公7.9完成概算交电子版给小熊,待通知再出图 |  | 0版 | [5 empty] | 90% |  |  | 有 | 7.25 | 1 |  | 彭州川港委（010号） | LX-201905 | 框架 | 完结 |  | 3290 | 2019-12-06 | 专票 | 14402719 | 李叶林 | 3290 | 2019-12-12 | 3290 | 0 | [5 empty] | 委托.jpg
2300001188117254 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-02 |  | CDLX-DD19370 | 江北区康百路30号附10号（肖遥）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0 | [5 empty] | 肖遥委托.jpg
2300001187903481 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |  | CDLX-DD19374 | 泸203H58平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-09-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图（土建工程设计文件）11套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202004 | 框架 | 尾款未结 |  | 465600 | 2020-12-15 | 专票 | 19276303-04-05-06-07 | 刘胤 | 465600 | 2021-02-03 | 372480 | 93120 | [5 empty] | 泸203H55 5758.jpg、泸203H55 H57 58.jpg | 已存档
2300001187874895 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19375 | 南川海怡天民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 498户 | 已出版 |  |  | 2019-08-01 | 0版 | 快递寄出 | 施工图共二册各9套，概算5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 127.86 | 6.03 |  |  | LX-CQ-201923 | 单项 | 完结 |  | 46452 | 2019-11-27 | 专票 | 08974421 | 杨兰 | 46452 | 2020-01-19 | 46452 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001187858164 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |  | CDLX-DD19373 | 泸203H57平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-09-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图（土建工程设计文件）11套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201907 | 框架 | 尾款未结 |  | 467800 | 2020-05-08 | 专票 | 06993734,06993735,06993736,06993738 |  | 374240 | 2021-01-25 | 374240 | 0 | [5 empty] | 泸203H55 5758.jpg、泸203H55 H57 58.jpg
2300001187854393 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-07-08 | 2019-07-08 |  | CDLX-DD19372 | 泸203H55平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-09-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图（土建工程设计文件）11套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202004 | 框架 | 尾款未结 |  | 466400 | 2020-05-08 | 专票 | 06993737,06993739,06993740,06993741 |  | 373120 | 2021-01-25 | 373120 | 0 | [5 empty] | 泸203H55 5758.jpg、泸203H55 H57 58.jpg | 已存档
2300001184814989 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-08-10 | CDLX-DD19369 | 重庆市巴南界石镇公平社区居民委员会民用295户天然气安装工程 | 散户 | 重庆凯源 | 郭靖 | 谭世军 |  |  | 已出版 |  | 2018.3.1号现场踏勘，现业主将图纸发于我，计划于下周将图纸打出后，再次到现场收集相关资料，2018.4.4号现场踏勘，已看完60多户，2018.4.13/2018.4.16/2018.4.17现场踏勘收集资料，2018.4.23再次与公平居委会联系，他们暂未确定安装户数。2018.5.10再次与业主联系，户数还未统计清楚，2018.5.14号再次与业主联系，户数仍未明确。2018.5.29收到居委会提供户数，现正做设计，2018.6.6号核实户数，现基本布置完管线走向示意图,2018.6.14完成相关设计，与巴南公司联系，确认其气源碰接口点，等巴南分公司确定后，方完成相关设计。2018.7.2号将初步设计方案发于凯源巴南分公司，2018.8.29号再次与巴南凯源公司联系，其相关进度暂未推行，方设计出版暂缓，2019.7.31号现场交流，梳理其相关问题。2019.10设计完成，并开始施工，由于业主认为情况特殊同意先不出正式版本设计，先进行项目结算。待施工完成后是否需要做调整确认后再进行出版。 | 2020-12-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年12月15日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201905 | 框架 | 完结 |  | 138000 | 2019-07-19 | 普票 | 03863611-12 | 杨兰 | 138000 | 2019-12-23 | 138000 | 0 | [5 empty] | 委托.png
2300001184801470 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-31 | CDLX-DD19311 | 江安东湖半岛二期民用气安装工程 | 高层 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 刘家汛 |  |  | 623 | 已出版 |  |  | 2019-07-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202003 | 单项 | 完结 |  | 46725 | 2020-03-30 | 专票 | 23890419 |  | 46725 | 2020-04-07 | 46725 | 0
2300001184715088 | 成都龙啸 | 重庆 | 2020 | 2020-05-20 |  |  | CDLX-DD20181 | 大渡口刘家坝片区路网涉及巴渝线A段输气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆市大渡口区土地整理储备中心 | 王春元 |  |  | 约600m | 正常运行 |  | 7.4现场办公，收集资料中。8.2预计下周提交初稿，8.9因其它工程加急，本工程8.13提交初稿。 | 2021-08-18 | 0版 | 快递寄出 | 2021年08月18日出版施工图2份（未留底） | [12 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001184570953 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-03 |  |  | CDLX-19368 | 泸203H73平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-202004 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-05-08 | 专票 | 06993753 |  | 10000 | 2021-02-03 | 10000 | 0 | [5 empty] | 3}_J2V5WCLZJM$`E[7OTAAY.jpg
2300001184569764 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-07-05 |  |  | CDLX-19367 | 泸203H64平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-202004 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-08-08 | 专票 | 08776103 | 刘胤 | 10000 | 2020-03-25 | 10000 | 0
2300001184568339 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-07-05 |  |  | CDLX-19366 | 泸203H58平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-202004 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-08-08 | 专票 | 08776103 | 刘胤 | 10000 | 2020-03-25 | 10000 | 0
2300001184567278 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-07-05 |  |  | CDLX-19365 | 泸203H57平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201914 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-08-08 | 专票 | 08776103 | 刘胤 | 10000 | 2020-03-25 | 10000 | 0
2300001184513985 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-07-05 |  |  | CDLX-19364 | 泸203H55平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-202004 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-08-08 | 专票 | 08776103 | 刘胤 | 10000 | 2020-03-25 | 10000 | 0
2300001184511908 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-07-05 |  |  | CDLX-19363 | 泸203H52平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-202004 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-08-08 | 专票 | 08776103 | 刘胤 | 10000 | 2020-03-25 | 10000 | 0
2300001184511321 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-07-05 |  |  | CDLX-19362 | 泸203H51平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-202004 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-08-08 | 专票 | 08776103 | 刘胤 | 10000 | 2020-03-25 | 10000 | 0
2300001181463235 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-05-27 | 2019-06-09 |  | CDLX-BD19295 | 合川135井站维修工程 | 整改站场 | 大庆油田重庆分公司 | 邹林 |  |  |  | 已出版 |  | 施工图0版 7.12号出版 | 2019-07-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图8套（包含留底一份）。 2019年10月9日出版施工图11份（1版）+2份概算（1版）均未留底。 2019年12月5日出版施工图4套，概算1套（未留底）。 | [6 empty] | 有 | 86.37 | 7.19 |  |  | LX-201933 | 单项 | 完结 |  | 94700 | 2019-12-06 | 专票 | 14402754-55 | 刘胤 | 119889 | 2019-12-26 | 119889 | 0 | [5 empty] | QQ图片20170407100417.jpg | 已存档
2300001178447337 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-17 | 2019-06-18 |  | CDLX-DD19360 | 融创基洋8#地块商业附5#会所（融创玫瑰园）（重庆融创基洋置业有限公司）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 融创委托.jpg
2300001178171143 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |  | CDLX-DD19359 | 泸203H76平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 因井场附近勘测到厂矿暂时取消，后页岩气重新分配。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-202004 | 框架 | 报废 | 因井场附近勘测到厂矿暂时取消，后页岩气重新分配。 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 泸203H66 76.jpg、泸203H66 H76.jpg
2300001178169154 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | CDLX-DD19358 | 泸203H66平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-13 | 0版 | 现场签收 | 2020年5月13日出版补充设计(01)11套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202004 | 框架 | 尾款未结 |  | 826900 | 2020-12-15 | 专票 | 19350103-04-05-06-07-08-110 | 刘胤 | 826900 | 2021-02-03 | 661520 | 165380 | [5 empty] | 2、委托书1.bmp、2、委托书2.bmp | 已存档
2300001174868031 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19356 | 雷科投资控股有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆川港燃气有限公司 | 何然 |  |  |  | 正常运行 | [18 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001174864836 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-25 | 2019-06-26 |  | CDLX-DD19355 | 江北区和煦路21号附9号（李文俊）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 李文俊委托.jpg
2300001174862177 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-19 | 2019-06-20 |  | CDLX-DD19354 | 北部新区礼仁街39号（庞渝）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 庞渝委托.jpg
2300001172572935 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19353 | 石洞中心幼儿园集体用气安装工程 | 工商集 | 泸州市恒圣天然气有限公司龙马分公司 | 李永胜 |  |  | G10/G6表各1只，食堂用气 | 已出版 |  |  | 2019-06-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套（未留底）。 | [6 empty] | 有 | 4.88 | 0.59 | 0 |  | LX-LZ-201950 | 单项 | 完结 |  | 3000 | 2019-12-27 | 专票 | 15265784 | 杨兰 | 3000 | 2020-01-19 | 3000 | 0
2300001172567973 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19351 | 石洞尹吉浦学校食堂集体用气安装工程 | 工商集 | 泸州市恒圣天然气有限公司龙马分公司 | 李永胜 |  |  | 食堂用气，调压柜1套 | 已出版 |  |  | 2019-06-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套（未留底）。 | [6 empty] | 有 | 8.04 | 0.59 | 0 |  | LX-LZ-201949 | 单项 | 完结 |  | 3000 | 2019-12-27 | 专票 | 15265783 | 杨兰 | 3000 | 2020-01-19 | 3000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001171974225 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19174 | 达州市通川区双龙加油站 双层罐改造项目 | 站场 | 达州市通川区双龙加油站 | 祝鹏 |  | 机械院徐瑶 | 安全设施设计专篇 | 已出版 |  | 完成内审工作，设计已响应。 | 2019-06-28 |  | 快递寄出 | 安全设施设计专篇5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | 不签合同 | 单项 | 完结 |  | 2500 | [5 empty] | 2019-07-29 |  | 0 |  |  | 2500
2300001170256306 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-07-26 | CDLX-DD19350 | 自贡市祥云化工有限责任公司锅炉房天然气供气工程 | 工商集 | 自贡市祥云化工有限责任公司 | 彭建 |  |  |  | 取消项目 |  | 6月17日现场办公， | [16 empty] | 单项 | 取消 | [9 empty] | 0
2300001169101140 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-07-25 | CDLX-DD19349 | 泸州市龙马潭区滨河安居安置房1、2号楼民用气安装工程 | 高层 | 泸州市龙马潭区四通燃料有限公司 | 汤星友 |  |  | 高层228户 | 已出版 |  |  | 2019-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201926 | 单项 | 完结 |  | 9120 | 2019-07-26 | 普票 | 03863615 | 杨兰 | 9120 | 2019-09-25 | 9120 | 0
2300001167237235 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | CDLX-DD19352 | 石洞尹吉浦学校食堂集体用气安装工程 | 工商集 | 泸州川油天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户+调压柜 | 已出版 |  | 6.24日出版白图2份 | 2019-06-25 | 0版 | 快递寄出 | 蓝图4份（未留底） | [6 empty] | 有 | 11.08 | 1 | 0 |  | LX-LZ-201904 | 框架 | 完结 |  | 4963 | 2021-03-17 | 专票 | 04843027 | 杨兰 | 4963 | 2021-07-28 | 4963 | 0
2300001167021232 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | CDLX-DD19348 | 阳102H2井平台道路改建工程 | 其它 | 浙江油田分公司外围勘探项目部 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201907 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-01-16 | 专票 | 15265796 | 刘胤 | 10000 | 2020-03-13 | 10000 | 0 | [5 empty] | 扫描0076.pdf | 已存档
2300001162659521 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-13 | 2019-06-14 |  | CDLX-DD19347 | 两江新区国博大道21号附25号（熊燕）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 熊燕委托.jpg
2300001162655321 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-13 | 2019-06-14 |  | CDLX-DD19346 | 两江新区悦城路107号（曹筠）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 曹筠委托.jpg
2300001162646243 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-13 | 2019-06-14 |  | CDLX-DD19345 | 江北区康百路26号附8号（赵显伟）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 赵显伟委托.jpg
2300001162059743 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-30 | 2019-05-31 |  | CDLX-DD19310 | 江北区鱼嘴镇巨龙三期23号附14号-15号2楼（郭莉）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 郭莉委托.jpg | 已存档
2300001160833431 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-19 |  |  | CDLX-DD19344 | 2019年东泉民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001160832970 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-19 |  |  | CDLX-DD19343 | 2019年二圣民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-30 | 0版 | 快递寄出 | 2021年8月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001160831409 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19342 | 2019年姜家民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001160830063 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-19 |  |  | CDLX-DD19341 | 2019年圣灯山民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 2019年10月9日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1260 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1260 | 2020-01-15 | 1260 | 0
2300001160829093 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-19 |  |  | CDLX-DD19340 | 2019年一品民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-07-06 | 2版 | 快递寄出 | 2020年7月6日出版2版施工图3套（包含留底一份）。 2019年11月5日出版1版施工图3套（包含留底一份）。 2019年10月9日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 9380 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 9380 | 2020-01-15 | 9380 | 0
2300001160827579 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19339 | 巴南区鱼洞镇新民街359号江玉天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 140 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 140 | 2020-01-15 | 140 | 0
2300001160825656 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19338 | 巴南区鱼洞镇小坝化龙八队简国全天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 140 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 140 | 2020-01-15 | 140 | 0
2300001160825518 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19337 | 巴南区鱼洞云篆山村6组2号附1号龚刚荣天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。2019年8月23日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 140 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 140 | 2020-01-15 | 140 | 0
2300001160825328 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19336 | 巴南区鱼洞街道云篆山村1社封世贵天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 140 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 140 | 2020-01-15 | 140 | 0
2300001160824244 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19335 | 巴南区鱼洞工农坡159号A幢附5-1号唐才芬天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001160823687 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19334 | 巴南区鱼洞干湾村4组36号附1号穆帮伟天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。2019年8月23日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 140 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 140 | 2020-01-15 | 140 | 0
2300001160823274 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19333 | 巴南区窑坝42号附2号张成荣天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 140 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 140 | 2020-01-15 | 140 | 0
2300001160823061 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19332 | 巴南区刘家岗61-1号张兴明天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 140 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 140 | 2020-01-15 | 140 | 0
2300001160822651 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19331 | 巴南区和顺园6号附12号陈明兰天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 140 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 140 | 2020-01-15 | 140 | 0
2300001160821214 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19330 | 2019年鱼洞民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001160820236 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19329 | 2019年迎龙民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 140 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 140 | 2020-01-15 | 140 | 0
2300001160819861 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19328 | 2019年南彭民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 140 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 140 | 2020-01-15 | 140 | 0
2300001160819673 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19327 | 2019年惠民民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001160819495 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19326 | 2019年木洞民用零星户天然气安装工程（一） | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 5600 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 5600 | 2020-01-15 | 5600 | 0
2300001160741430 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-19 |  |  | CDLX-DD19324 | 重庆市巴南公路建设有限公司二圣镇王家河村天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-09-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月18日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 |  | 6100 | 2021-07-02 | 专票 | 11765388 | 杨兰 | 6100 |  |  | 6100
2300001160738862 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19323 | 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司平江东路3号附5-47天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001160738672 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19322 | 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司平江东路3号附4-15-02/4-16天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001160738309 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19321 | 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司平江东路3号附1-03天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001160738136 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19320 | 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司平江东路3号附1-02天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001160737888 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19319 | 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司平江东路3号F1-04天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001160736042 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19318 | 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司平江东路3号3-1-01天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001160734796 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19317 | 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司平江东路3号2幢10-1天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001160733114 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19316 | 巴南区东泉镇佛灵街28号李晓峰天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001160731868 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19315 | 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司3号附5-11天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001160731089 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19314 | 重庆市城南建设投资有限公司食堂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001160730415 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19313 | 巴南区鱼洞盛龙路1203号陈海天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001160729037 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19312 | 巴南区渝南大道301号附33号陈勇天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001159916153 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-21 | CDLX-DD19287 | 金地科技园工艺管道安装项目 | 工商集 | 成都千嘉科技有限公司 | 沈蓉 |  |  | 工业预留用气 用气量40方每小时 | 已出版 |  | 6.6日接委托后联系用户，6.10日进行现场办公，6.13日提交电子版给用户方，6.17日修改后出白图。 | 2019-07-02 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（留底一份），概算2套（未留底）。2019.08.26出版施工图3份（未留底） | [11 empty] | LX-201916 | 单项 | 完结 |  | 7000 | 2019-06-26 | 专票 | 08776089 | 杨兰 | 7000 | 2019-07-11 | 7000 | 0
2300001158702843 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19289 | 赤水市二号车行桥天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | D108中压管270米 | 延期项目 |  | 2019年6.18日起设计已完成，待评审中。经询，暂未实施。 | [10 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001158510807 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19227 | 遂宁市射洪县经开区加油加气合建站新建工程 | 站场 | 遂宁中油鑫兴元能源发展有限公司 | 祝鹏 |  | 杜雷 |  | 正常运行 | [5 empty] | 2021年07月07日出版方案设计5份（含留底1份）《遂宁中油鑫兴元能源发展有限公司射洪河东加油（气）站项目》 | [11 empty] | LX-WG-201910 | 被挂靠 | 尾款未结 |  | 240000 | 2021-03-23 | 专票 | 04843032 | 杨兰 | 177000 | 2021-08-31 | 177000 | 0
2300001158383619 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 | 2018-10-16 |  |  | CDLX-18521 | 自201H14平台、自201H27平台、阳101H1平台、阳101H2平台、阳101H3平台、阳101H4平台、威210井、泸205井、泸206井用地征地放线意见办理 | 其它 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | [7 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-202004 | 框架 | 完结 |  | 171720 | 2019-06-17 | 专票 | 08776086-87 | 刘胤 | 171720 | 2019-10-10 | 171720 | 0
2300001158194969 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19309 | 南川新东邦晓悦湾（一期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 2019年10月8日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201922 | 单项 | 完结 |  | 53704 | 2019-11-27 | 专票 | 08974422 | 杨兰 | 53704 | 2020-01-20 | 53704 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001158178284 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19308 | 南川金科世锦城（三期二标段）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 821户 | 已出版 |  |  | 2019-08-01 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 177.72 | 8.08 |  |  | LX-CQ-201912 | 单项 | 完结 |  | 61446 | 2019-11-27 | 专票 | 08974424 | 杨兰 | 61446 | 2020-01-20 | 61446 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001155510746 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-05 | 2019-06-06 |  | CDLX-DD19307 | 江北区和韵路15号附16号（黄文思）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 黄文思委托.jpg | 已存档
2300001155507795 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-28 | 2019-05-29 |  | CDLX-DD19306 | 两江大道161号附10号（张晓玲）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 张晓玲委托.jpg | 已存档
2300001155506684 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-24 | 2019-04-25 |  | CDLX-DD19305 | 鱼嘴镇新镇区盛世大厦1-16#（赵大卫）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 赵大卫委托.jpg | 已存档
2300001155286998 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-06-14 | 2019-06-14 |  | CDLX-DD19182 | 四川盛马化工天然气供气工程 | 管线 | 中石油大英燃气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-07-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-201904-与19114是同一一个工程 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001155091569 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | CDLX-DD19290 | 四川劳玛斯特高胜石油钻采设备有限公司用气安装工程 | 工商集、其它 | 四川凌耘建科技有限公司 | 胡礼萍 |  |  | 调压计量柜（落地式）（设计压力0.8MPa） 1套、调压箱RX25/0.4A 1套、G6（带远传接口） 1套、Q41F-16C DN80 1套；Q41F-16C DN25 1套; Q11F-16C DN25 1套；PN16 DN50 2套；PN16 DN80 1套，，1、埋地管道：D57×4.0管道 L=100m；D89×4.5管道 L=126m，2、架空管道：D89×4.5管道 L=25m；D32×4.0管道 L=5m，绝缘接头：PN16 DN50 1套 | 已出版 |  |  | 2019-06-17 | 0版 | 现场签收 | 施工图6套（包含留底一份）。 2019年11月29日出版施工图1版4套（包含留底一份）。 2019年12月5日出版施工图1版4套（包含留底一份）。 |  |  | 设计费7000元 | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-201917 | 单项 | 完结 |  | 7000 | 2019-06-17 | 专票 | 08776080 | 杨兰 | 7000 | 2019-06-14 | 7000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001154989401 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-07-06 | CDLX-DD19304 | 悦来街道长岭岗路御璟悦来项目一期C78-2/05地块（重庆华辉盛锦房地产开发有限公司）民用燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 536户 | 已出版 |  | 6.6联系，等图纸，6.11现场踏勘，景观图未出，6.14提供景观图 | 2019-12-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 23048 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 23048 | 2020-08-31 | 23048 | 0
2300001154987502 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-13 | CDLX-DD19303 | 寸滩村16号（重庆市江北区寸滩实验学校）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G40 | 已出版 |  | 6.6联系，等图纸，6.11现场踏勘，等用户确认现场方案，6.12提供图纸 | 2019-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 4000 | 2020-08-31 | 4000 | 0
2300001154978630 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-19 | CDLX-DD19302 | 悦来镇悦来组团C分区悦来生态城望江府C41/05、C39-3/05（重庆碧桂园融创弘进置业有限公司）民用+商业预埋燃气工程 | 高层、多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 440户 | 已出版 |  | 5.30联系用户，5.30提供图纸，等用户确定商业用气量（6.10提供281.6m3/h），6.11现场踏勘，6.13初稿发用户 | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 23160 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 23160 | 2020-08-31 | 23160 | 0
2300001154976767 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-05 | CDLX-DD19301 | 嘉吉路1号3号商业附1号1-31（张小燕）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 5.29现场踏勘，6.4用户需要修改管道走向，6.11现场重新踏勘，6.12用户要求改为G6表，6.13回复意见，6.14电子版发业主 | 2019-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001154869378 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-30 | CDLX-DD19300 | 泸203H62平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-29 | 0版 | 现场签收 | 施工图（土建工程文件）11套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202004 | 框架 | 尾款未结 |  | 426200 | 2020-05-08 | 专票 | 06993742,06993743,06993744,06993745 |  | 340960 | 2021-01-25 | 340960 | 0 | [5 empty] | QQ图片20190614102902.jpg、QQ图片20190614102906.jpg | 已存档
2300001154867575 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-30 | CDLX-DD19299 | 泸203H60平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-29 | 0版 | 现场签收 | 施工图（土建工程文件）11套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-202004 | 框架 | 尾款未结 |  | 405700 | 2020-05-08 | 专票 | 06993746,06993747,06993748,06993749 |  | 324560 | 2021-01-25 | 324560 | 0 | [5 empty] | QQ图片20190614102902.jpg、QQ图片20190614102906.jpg | 已存档
2300001154858784 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-30 | CDLX-DD19298 | 泸203H59平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-29 | 0版 | 现场签收 | 施工图（土建工程文件）11套（包含留底一份）。 |  |  | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-202004 | 框架 | 尾款未结 |  | 434000 | 2019-12-06 | 专票 | 14402750-53 | 刘胤 | 347200 | 2020-03-25 | 347200 | 0 | [5 empty] | QQ图片20190614102902.jpg、QQ图片20190614102906.jpg | 已存档
2300001154855064 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | CDLX-DD19297 | 合川112试前工程 | 钻前 | 大庆油田有限公司重庆分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-01 | 0版 | 快递寄出 | 施工图（土建工程文件）8套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201931 | 单项 | 完结 |  | 58000 | 2019-12-06 | 专票 | 14402758-59 | 刘胤 | 129480 | 2019-12-26 | 129480 | 0 | [5 empty] | 合川112试前工程设计委托.pdf | 已存档
2300001154827985 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | CDLX-DD19296 | 合川001-2、合川001-2X3试前工程 | 钻前 | 大庆油田有限公司重庆分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图（土建工程文件）8套，初步设计概算2套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201931 | 单项 | 完结 |  | 56000 | 2019-12-06 | 专票 | 14402756-57 | 刘胤 | 112683 | 2019-12-26 | 112683 | 0 | [5 empty] | 合川001-2，合川001-2x3试前工程设计委托.pdf | 已存档
2300001151881652 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19168 | 重庆市长寿区迪鑫石油有限公司晏家加油加气站 | 站场 | 重庆瑞誉安全技术咨询有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 工艺专业及相关构筑物图纸未审核通过，其他专业已出版 | [15 empty] | LX-WG-A-201910 | 单项 | 报废 |  | 80000 | 2019-12-24 | 普票 | 45153247 | 杨兰 | 80000 | 2020-01-04 | 60000 | 0 | 20000
2300001151537690 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-29 | 2019-05-30 |  | CDLX-DD19294 | 鱼嘴组团A分区23-1-02地块19号楼吊1-商业20（张燕）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | e6e67b80b5a175bfef913957929cf78.jpg
2300001151536179 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-29 | 2019-05-30 |  | CDLX-DD19293 | 鱼嘴组团A分区23-1-02地块19号楼吊1-商业23（秦友钱）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | b6b065d64f59df612da9262c20c2bda.jpg、18fc2028c3912f8823180d4cfa109b2.jpg
2300001151535421 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-29 | 2019-05-30 |  | CDLX-DD19292 | 鱼嘴组团A分区23-1-02地块19号楼吊1-商业18（喻忠玲）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | ad26133c96602158214caa97409d0ec.jpg、f0bd61d7a86ce829f8478ca0fef4091.jpg
2300001151534039 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-15 | 2019-05-16 |  | CDLX-DD19291 | 江北区和煦路27号附16号（王勇）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 王勇委托.jpg
2300001151533082 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-23 |  | CDLX-DD19209 | 通海18路礼嘉组团A23-7地块（重庆瀚置招商房地产开发有限公司）民用燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 19000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 19000 | 2019-12-30 | 19000 | 0 | [5 empty] | 招商地产委托.jpg
2300001149022999 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-30 | CDLX-DD19288 | 开城高速公路重庆亿田天然气公司燃气管线迁改工程 | 管线 | 重庆亿田燃气有限责任公司 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 5.19现场办公，确定迁改方案。6.10完成电子版设计。6.14已出版。 | 2019-11-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套，概算2套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 | 32.53 | 1.46 |  |  | LX-CQ-201924 | 单项 | 未结 |  | 10000 | 2019-12-05 | 专票 | 08974443 | 杨兰 | 10000 |  |  | 10000 | [5 empty] | 设计委托.jpg | 已存档
2300001148180636 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-20 | CDLX-DD19286 | YSL80井钻前工程勘察、设计 | 钻前 | 浙江油田分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201921 | 框架 | 完结 |  | 30000 | 2020-01-13 | 专票 | 15265797 | 刘胤 | 30000 | 2020-03-13 | 30000 | 0 | [5 empty] | YSL79,80井设计委托书(1).pdf
2300001148173878 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-20 | CDLX-DD19285 | YSL79井钻前工程勘察、设计 | 钻前 | 浙江油田分公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201921 | 框架 | 完结 |  | 30000 | 2020-01-13 | 专票 | 15265795 | 刘胤 | 30000 | 2020-03-13 | 30000 | 0 | [5 empty] | YSL79,80井设计委托书(1).pdf | 已存档
2300001144850905 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-31 | 2019-06-03 |  | CDLX-DD19284 | 渝北区龙竹路4幢1-16（祝睿璘）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 祝睿璘委托.jpg
2300001144848983 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-23 | 2019-05-24 |  | CDLX-DD19283 | 金竹苑1号附102号（陈昌萍）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 陈昌萍委托.jpg
2300001144846982 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD19281 | 巴南巴南区丰华路207号曾凡梅天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 2019年9月17日出版施工图2套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001144843813 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD19282 | 巴南界石子坪38号附1-15号李跃琴天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 2019年9月17日出版施工图2套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001144842832 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-26 | 2018-11-27 |  | CDLX-DD18514 | 重庆市咖啡烘焙厂工业供气工程 | 工商集 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司北新分公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-13 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201839 | 框架 | 完结 |  | 6810 | 2019-07-19 | 普票 | 03863614 | 杨兰 | 6810 | 2019-12-23 | 6810 | 0
2300001144842405 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18513 | 重庆乡媳妇食品有限公司供气工程、重庆捣蛋熊科技有限公司供气工程 | 工商集 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司北新分公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-201839 | 框架 | 完结 |  | 1000 | 2019-07-19 | 普票 | 03863614 | 杨兰 | 1000 | 2019-12-23 | 1000 | 0
2300001144842197 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-26 | 2018-11-27 |  | CDLX-DD18512 | 龙胜商业供气工程 | 工商集 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司北新分公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-13 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201839 | 框架 | 完结 |  | 4251 | 2019-07-19 | 普票 | 03863614 | 杨兰 | 4251 | 2019-12-23 | 4251 | 0
2300001144841767 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-26 | 2018-11-27 |  | CDLX-DD18511 | 蒋楷商业供气工程 | 工商集 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司北新分公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-13 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201839 | 框架 | 完结 |  | 2142 | 2019-07-19 | 普票 | 03863614 | 杨兰 | 2142 | 2019-12-23 | 2142 | 0
2300001142535871 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-31 | CDLX-BD/DD19214 | 泸205井测试放空气回收利用工程 | 站场 | 四川省页岩气勘探开发有限责任公司 | 廖学鹏 |  |  | 单井站1座， | 已出版 |  | 4月30收到设计委托。联系业主收集设计基础资料。5月9月线路部分现场办公。5月14日开始测量。5月19日收到测量图纸。5月29日收到穿越单体勘察测量图纸和报告。5月30日设计完成内审。5月31日提交A版与业主，等待通知设计审查。6月3日收到通知，于6月6日进行设计审查。四川川港燃气责任有限公司自贡分公司与四川页岩气勘探开发有限责任公司与2019年8月19日达成共同建设的共识，泸203井地面建设井站部分由四川页岩气勘探开发有限责任公司负责投资建设，外输集输管网部分由四川川港燃气责任有限公司自贡分公司负责投资建设。本工程线路部分拆分出去，只保留站场部分重新进行设计。8月23日按照业主要求提交主要设备的物资需求计划和技术规格书。9月3日提交主要设备的询价单。业主进行撬装设备招标，要求初步设计按照中标撬装设备厂家最新设备图纸进行修改。11月13日，修改好的初步设计0版电子版提交给业主方。11月25日，接到谢部长通知，需要在除砂撬和分离撬之间增加一套气液两相流量计进行对比试验。11月26日厂家联系我方，沟通后汇报业主，业主要求此部分内容全部由设备厂家完成后提交我方，我方在进行设计汇总。12月4日设备厂家提供全部资料。12月6日出版初步设计蓝图提交业主。12月16日科宏提供最新除砂分离撬修改版图纸，我方施工图设计相应进行调整。2020年1月9日收到初步设计批复。2月21日提交施工图A版设计于业主。2月28日收到施工图A版设计审查意见。3月9日提交施工图设计0版电子版于业主，目前业主尚未要求出版蓝图。 | 2020-12-29 | 0版 | 现场签收 | 2020年12月29日出版施工图补充设计：结构部分6套（包含留底一份）。 2020年6月18日出版安全设施设计4套（包含留底一份）。 2020年3月31日出版施工图补充设计：工艺部分9套（包含留底一份）。 2020年3月25日出版施工图共5册：第一册工艺部分9套，第二册总图及土建部分9套，第三册供配电部分9套，第四册给排水及消防部分9套，第五册自控部分9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 90% |  |  | 有 | 1049.63 | 48.5 |  | 川页司工程（地）委字（2019）1号 | LX-201910+202024（施工图）+202040（补充） | 单项 | 未结 |  | 317130 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 01-设计委托书.doc | 已存档
2300001141615485 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | CDLX-DD19277 | 新川创新科技园V支5线标段景观绿化工程天然气管道迁改保护 | 整改管线 | 四川互通燃气安装有限公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001141601599 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-05-20 | 2019-05-25 |  | CDLX-DD19242 | 彭州蓝天路燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 已出版 |  | 2019.5.20日出版 | [12 empty] | 2.92 | 0 |  | LX-201902 | 框架 | 完结 |  | 17206 | 2019-12-06 | 专票 | 14402718 | 李叶林 | 17206 | 2019-12-12 | 17206 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001141064798 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-12 | CDLX-DD19278 | 长宁县景观一体竹景观大道（G547）天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 长宁县宏坤节能天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建dn125 L=350m | 已出版 | 进行中 | 设计已出版 | 2019-06-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201942 | 单项 | 完结 |  | 2500 | 2019-12-09 | 专票 | 14402769 | 杨兰 | 2500 | 2020-01-19 | 2500 | 0
2300001140822066 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-05 | CDLX-DD19255 | 自怀镇天池村民用天然气安装工程 | 散户 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 152户 | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 | 2019-05-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202036 | 单项 | 完结 |  | 3040 | 2020-12-07 | 专票 | 19276278 | 刘胤 | 3040 | 2020-12-28 | 3040 | 0
2300001140818242 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-04 | CDLX-DD19254 | 甘雨镇庄子村民用天然气安装工程 | 散户 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 147户 | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 | 2019-05-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202031 | 单项 | 完结 |  | 2940 | 2020-12-07 | 专票 | 19276277 | 刘胤 | 2940 | 2020-12-28 | 2940 | 0
2300001140814362 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-05 | CDLX-DD19253 | 甘雨镇油榨村民用天然气安装工程 | 散户 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 196户 | 已出版 | 进行中 | 设计已出版 | 2019-05-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202030 | 单项 | 完结 |  | 3920 | 2020-12-08 | 专票 | 19276276 | 刘胤 | 3920 | 2020-12-28 | 3920 | 0
2300001140811471 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-05 | CDLX-DD19252 | 白鹿镇望城村民用天然气安装工程 | 散户 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 225户散户 | 已出版 | 进行中 | 设计已出版 | 2019-05-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202028 | 单项 | 完结 |  | 4500 | 2020-12-08 | 专票 | 19276274 | 刘胤 | 4500 | 2020-12-28 | 4500 | 0
2300001140808467 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-06-05 | CDLX-DD19251 | 甘雨镇兴隆村民用天然气安装工程 | 散户 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 383户 | 已出版 | 进行中 | 设计已出版 | 2019-05-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-202029 | 单项 | 完结 |  | 7660 | 2020-12-08 | 专票 | 19276275 | 刘胤 | 7660 | 2020-12-28 | 7660 | 0
2300001140105435 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-06-01 | CDLX-DD19275 | 阳101H3平台4000m³组合式清水罐测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-01 | 0版 | 现场签收 | 施工图11套，用地图13套（包含留底一份）。 |  |  | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-202004 | 框架 | 完结 |  | 34100 | 2019-12-06 | 专票 | 14402738 | 刘胤 | 34100 | 2020-01-19 | 34100 | 0 | [5 empty] | 四川页岩气公司项目建设委托书.jpg
2300001140089992 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-06-01 | CDLX-DD19274 | 阳101H2平台4000m³组合式清水罐测量设计 | 钻前 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-01 | 0版 | 现场签收 | 施工图11套，用地图13套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201907 | 框架 | 未结 |  | 30200 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 四川页岩气公司项目建设委托书.jpg | 已存档
2300001135251012 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-18520 | 自201H22平台规划选址意见办理 | 规划 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 刘胤 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-08-08 | 专票 | 08776104 | 刘胤 | 10000 | 2019-12-30 | 10000 | 0
2300001135243521 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-18519 | 自201H21平台规划选址意见办理 | 规划 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 刘胤 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-08-08 | 专票 | 08776104 | 刘胤 | 10000 | 2019-12-30 | 10000 | 0
2300001135242310 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-18518 | 自201H40平台规划选址意见办理 | 规划 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 刘胤 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-08-08 | 专票 | 08776104 | 刘胤 | 10000 | 2019-12-30 | 10000 | 0
2300001129579654 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |  | CDLX-19273 | 泸203H75平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201907 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-06-17 | 专票 | 08776085 | 刘胤 | 10000 | 2019-10-10 | 10000 | 0
2300001129578822 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |  | CDLX-19272 | 泸203H62平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201907 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-06-17 | 专票 | 08776085 | 刘胤 | 10000 | 2019-10-10 | 10000 | 0
2300001129577003 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |  | CDLX-19271 | 泸203H60平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201907 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-06-17 | 专票 | 08776085 | 刘胤 | 10000 | 2019-10-10 | 10000 | 0
2300001129576301 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |  | CDLX-19270 | 泸203H59平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201907 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-06-17 | 专票 | 08776083 | 刘胤 | 10000 | 2019-10-10 | 10000 | 0
2300001129575549 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |  | CDLX-19269 | 泸203H56平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201907 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-06-17 | 专票 | 08776083 | 刘胤 | 10000 | 2019-10-10 | 10000 | 0
2300001129543722 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-27 | 2019-05-27 |  | CDLX-DD19268 | 金浅2钻前工程勘测设计 | 钻前 | 西南油气田分公司勘探事业部 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-20 | 0版 | 现场签收 | 初步设计概算5套，人居、房屋调查报告10套，井区自然状况调查报告10套，坐标报告3套，施工图（水电文件）6套，施工图（土建工程文件）10套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201909 | 框架 | 完结 |  | 159005.3 | 2019-11-15 | 专票 | 08974397-98 | 刘胤 | 159005.3 | 2019-12-23 | 159005.3 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001129541975 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-27 | 2019-05-27 |  | CDLX-DD19267 | 金浅1钻前工程勘测设计 | 钻前 | 西南油气田分公司勘探事业部 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-20 | 0版 | 现场签收 | 初步设计概算5套，人居、房屋调查报告10套，井区自然状况调查报告10套，坐标报告3套，施工图（水电文件）6套，施工图（土建工程文件）10套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201909 | 框架 | 完结 |  | 340265.3 | 2019-11-14 | 专票 | 08245791-92-95-96 | 刘胤 | 340265.3 | 2019-12-23 | 340265.3 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001129535175 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-27 | 2019-05-27 |  | CDLX-DD19266 | 云锦2钻前工程勘测设计 | 钻前 | 西南油气田分公司勘探事业部 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-12 | 0版 | 快递寄出 | 初步设计概算5套，人居、房屋调查报告10套，井区自然状况调查报告10套，坐标报告3套，施工图（水电文件）6套，施工图（土建工程文件）11套（包含留底一份）。 2019年6月20日出版施工图（土建工程文件）10套（包含留底一份）。 2019年9月2日出版用地图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201909 | 框架 | 完结 |  | 376517.3 | 2019-11-14 | 专票 | 08974399-02 | 刘胤 | 376517.3 | 2019-12-23 | 376517.3 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001129383058 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19248 | 新华加油站工程 | 站场 | 重庆市潼南区锦堃生态农业有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 完成内审工作，设计已响应。 | [15 empty] | LX-WG-A-201909 | 单项 | 完结 |  | 55000 | 2019-10-15 | 普票 | 05876557-03863619 | 杨兰 | 55000 | 2019-09-23 | 55000 | 0
2300001125510994 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-20 | 2019-05-21 |  | CDLX-DD19265 | 江北区鱼嘴镇和韵支路7号附15号2-1~2-8（雷大波）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。2019年6月18日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 1350 | 2020-08-31 | 1350 | 0 | [5 empty] | 雷大波委托.jpg、变更申请.jpg
2300001125510614 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-20 | 2019-05-21 |  | CDLX-DD19264 | 江北区宝科鱼乐公园两江大道166号附22号（吕安强）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。2019年6月5日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 1350 | 2020-08-31 | 1350 | 0 | [5 empty] | 吕安强委托.jpg、变更申请.jpg | 已存档
2300001125510265 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-20 | 2019-05-21 |  | CDLX-DD19263 | 江北区和顺一支路18号附3号（郭海京）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 郭海京委托.jpg
2300001125507909 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-20 | 2019-05-21 |  | CDLX-DD19262 | 江北区和煦路27号附16号（王勇）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 报废 | 用户取消安装，燃气公司未实施 | [8 empty] | 0
2300001125506351 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-20 | 2019-05-21 |  | CDLX-DD19261 | 北部新区嘉吉路1号3号商业附1号1-8（刘苍华）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 刘苍华委托.jpg
2300001125504620 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-13 | 2019-05-14 |  | CDLX-DD19260 | 渝北区龙凼路9号附3号（左荣峰）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 左荣峰委托.jpg
2300001125504116 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-13 | 2019-05-14 |  | CDLX-DD19259 | 渝北区龙竹路95号4幢1-10、1-11（彭家学、陈福敏）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 彭家学委托.jpg
2300001125503402 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-13 | 2019-05-14 |  | CDLX-DD19258 | 轨道交通十号线王家庄停车场公安楼（重庆市轨道交通（集团）有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0 | [5 empty] | 轨道交通委托.jpg
2300001125502577 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-13 | 2019-05-14 |  | CDLX-DD19257 | 江北区鱼嘴西路64附34号（黄淑萍）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 黄淑萍委托.jpg
2300001125497805 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-13 | 2019-05-14 |  | CDLX-DD19256 | 天元道31栋3号房龙凼路9号附52号（谭宁静）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 830EDF6CCB29952C1F5645351F5F1D99.png | 已存档
2300001125029266 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 2019-06-22 | CDLX-DD19250 | 瑞通精工新厂房天然气工程改造 | 工商集 | 重庆瑞通精工科技股份有限公司 | 汤星友 |  |  | 1.厂区供气管线；2.调压计量装置 | 取消项目 |  | 5月22日，接受委托 | [15 empty] | LX-LZ-201919 | 单项 | 报废 | 甲方因市场原因中止改造项目，天然气增量项目因此取消 | 20000 |  | 未开 | [5 empty] | 0
2300001119713093 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19243 | 泸州旺泰泡沫制品有限公司古2井站接气工程 | 管线、整改站场 | 泸州旺泰泡沫制品有限公司 | 李永胜 |  |  | 站内工艺流程1套；D89管道867米+调压计量柜1座。 | 已出版 |  |  | 2019-08-28 | 0版 | 快递寄出 | 战场部分和站外管道部分出版施工图各4份 （未留底） |  |  | 本工程分为“站场部分、站外管道部分”两部分设计内容。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201920 | 单项 | 完结 |  | 30000 | 2019-06-14 | 专票 | 08776082 | 杨兰 | 30000 | 2019-09-24 | 30000 | 0
2300001119711756 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 2019-06-11 | CDLX-DD19244 | 赤水科洋凤凰城民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 多层192户 | 已出版 |  | 5.22日待评审后出版，6.06已出版 | 2019-06-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 12480 | 2020-12-18 | 专票 | 19350154-55 | 杨兰 | 12480 |  |  | 12480
2300001119710556 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 2019-06-11 | CDLX-DD19247 | 赤水同盛.江南华府民用气安装工程 | 多层、别墅 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 多层32户，别墅32户 | 已出版 |  | 5.22日待评审出版，6.06日出版 | 2019-06-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001119025517 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-06-30 | CDLX-DD19246 | 产业扶贫叙永创新示范园智能酿造研发中试技改项目天然气安装工程勘察设计 | 管线、站场 | 醉清风酒业股份有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201918 | 单项 | 完结 |  | 40000 | 2019-06-14 | 专票 | 08776081 | 杨兰 | 40000 | 2019-07-31 | 40000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001117073122 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-20 |  |  | CDLX-19245 | 泸210井规划选址意见办理 | 选址 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201907 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-06-17 | 专票 | 08776085 | 刘胤 | 10000 | 2019-10-10 | 10000 | 0
2300001117063820 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-05-17 |  |  | CDLX-DD19228 | 泸210井钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-17 | 0版 | 现场签收 | 初步设计概算4套，人居、房屋调查报告4套，井区自然状况调查报告4套，坐标报告3套，用地图13套，初步设计（土建工程文件）4套，施工图（水电文件）4套（包含留底一份）。 2019年6月24日出版施工图（土建工程文件）11套（包含留底一份）。 |  |  | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201907 | 框架 | 尾款未结 |  | 309100 | 2019-12-06 | 专票 | 14402747-49 | 刘胤 | 247300 | 2020-01-19 | 247300 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001116998395 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-CD19241 | 新都区斑竹园加油站安全诊断设计 | 整改站场 | 新都区斑竹园加油站 | 祝鹏 |  | 宏臣公司李晓玉 |  | 已出版 |  | 完成内审工作，设计已响应。 | 2019-05-20 | 0版 | 现场签收 | 安全诊断设计方案8套（包含留底一份）。 | [11 empty] | 不签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 3000 | [5 empty] | 2019-05-20 |  | 0 |  |  | 3000
2300001113983473 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-31 | CDLX-DD19239 | 大竹林街道华山南路23号金海岸项目（重庆中伦物业发展有限公司）民用+商业预埋燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 549户 | 已出版 |  | 主体未成型，不具备踏勘条件，5.29现场踏勘，缺建施图，6.3提供图纸，6.6初稿发用户 | 2019-11-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 29786 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 29786 | 2020-08-31 | 29786 | 0
2300001113982367 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-21 | CDLX-DD19238 | 唐家沱组团M分区M8-2/07地块、M7-2/07地块(重庆协信远汇房地产开发有限公司)民用燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 胡雪松 | 刘露 |  | 483户 | 已出版 |  | 5.29现场踏勘，缺图纸，6.14询问景观图未出，7.31提供图纸,8.14再次踏勘，主体未完成，暂无气源。9.26初稿发用户，12.11询问，等12.16答复，3.24与用户对接，部分问题等用户落实，6.28初步设计方案发客户，待确认，7.27，完成图纸，设计，待评审。7.30，燃气公司评审，待修改完善设计。8.17发黄睿，8.21确认单发用户待确认回复，8.28用户反馈确认单，8.31出图 | 2020-09-01 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月1日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 20769 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 20769 | 2021-02-09 | 20769 | 0
2300001113978035 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-17 | CDLX-DD19237 | 鱼嘴西路84号附8号-2楼（陈正祥）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 5.13完成白图已发燃气公司，计划下周出版 | 2019-05-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 原为散户，4.23现场踏勘，5.9转为工商集 | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001113954944 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 2019-04-28 | CDLX-DD19236 | 通海18路礼嘉组团A23-7地块（重庆瀚置招商房地产开发有限公司）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G40 | 暂停项目 |  | 主体未形成，不具备踏勘条件，等用户通知，用户计划年底形成 | [15 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001113494555 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-19 | 2019-05-13 |  | CDLX-DD19231 | 重庆启润地产开发有限公司洺悦城一期天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 郭靖 |  |  | 635户 | 已出版 |  | 5.13日现场踏勘，5月16日接收用户资料，5.29日已发用户核实。6.21日收到用户回复，正在修改。7.3日打印白图，白图发至用户盖章，7.12日未收到用户反馈，询问后用户回复正在走程序，7.19在次询问用户回复程序为走完，7.26日询问章已盖，预计7.29能收到盖章白图。9.20日设计出版。 | 2019-09-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 27305 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 27305 | 2020-01-15 | 27305 | 0 | [5 empty] | Image.jpg | 已存档
2300001113474551 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | CDLX-CD19229，BD19229，DD19229 | 开江县城规划区内三条天然气管道外迁工程 | 管线 | 开江县城乡规划编制中心 | 庞正荣 |  |  | D323.9、D273、D114.3三管同沟，约18km | 已出版 |  | 2019.3.12-13初次现场踏勘选线，做了4个方案给业主。2019.4.16业主要求迁改范围更长，再次现场踏勘选线，优化后做了2个方案给业主。5.7到开江汇报方案，基本确定迁改方案。5.17转入做可研、初设设计工作。5.20工程名定为开江县城区内讲金线、讲金复线、五金线迁改工程。5.24开江地方政府与重庆气矿就整改方案接洽，先做一个项目建议书。5.31收集资料，找模板，编制项目建议书。6.6继续编制项目建议书。6.14继续编制项目建议书。6.21继续编制项目建议书。6.28继续编制项目建议书。7.5继续编制项目建议书。7.12在忙其它项目，这周无变化。7.19完成大部分编制，仍缺少出资方简介及费用估算说明。7.26等开江地方政府与重庆气矿商定再说。12.6接开江城乡规划编制中心通知，到重庆气矿开方案评讲会。12.13项目再次启动，已于12.11-12.12再去选南线，南线作为优选方案。12.20计划下周完成送审稿，并计划与重庆气矿对接。12.27送审版已完成，领导看后准备送气矿。2020.1.3已送了5套设计，2套概算到气矿相关科室。2020.1.10气矿正式会议纪要已出，按要求回应。2020.1.17等通知。2020.2.20已按开江城乡规划编制中心要求，把南线方案概算及设计费、地勘测量费取费依据发给开江城乡规划编制中心。等通知。2020.2.28等通知。2020.3.6等通知。2020.3.13联系了开江城乡规划编制中心刘主任，项目已通过规委会，正在发改委立项。2020.3.20开江城乡规划编制中心要求再次现场办公，细化南线方案。计划下周现场办公。还有落实合同谈判事宜。2020.3.27现场办公，还有落实合同谈判事宜。2020.4.3已初步达成合同，等合同确认后进行线路踏勘及测绘。2020.4.10等合同确认后进行线路踏勘及测绘。2020.4.17下周现场选线及测绘。2020.4.24再次到现场办公，等测量图。2020.4.30等测量图。2020.5.9规划电子版已发给开江刘主任。线路测绘已出，由于迁拆房屋较多，需核实后调整。2020.5.15在5.14与杨总工到开江与何局对接，线路局部调整。2020.5.22再次线路核实。2020.5.29已完成测绘，测绘图已交业主及环评。正进行编制施工设计。五金线金山站内有点调整，需与作业区对接。2020.6.5施工图改为先进行初步设计，已按业主要求拆房统计，并发给业主。已进行专业对接。2020.6.12已发电子版设计给杨总工，并就几个主要问题进行了交流。2020.6.19已初步完成，设计及概算电子版已发业主，并打一份质版的给开江业主。2020.6.28等开江业主通知进行设计评审。2020.7.3于6.29在气矿进行了设计审查，需要完善设计，补充五金线普安阀室补气功能，需要增加1.6kmD108管线 。讲金复线阀室不能取消，要按新的阀室设计讲金阀室。坟山处的线路要调整。7.2已到现场进行实测，对普安配气站及金山站内的情况也进行了现场了解。2020.7.10于7.6-8现场办公，确定了阀室位置，并收集了新要求阀室的做法，需要总图、仪控、供配电专业配合。带作业区人员察看了重点地段的路由。收集完线路资料后发小希总，由他来安排做线路纵断面。2020.7.17版本内容调整，下周到总公司进行修改。2020.7.24已完成阀室总图布置。线路有微调。下周联系其它配套专业完成阀室。还需完成报建图，单体图。2020.7.31报建图已完成,阀室自控供电专业没完成，单体图没完成。2020.8.7本周出差及做其它工程。未能完成。2020.8.14已完成4处单体图，发给总公司审，阀室已收集总图及电专业。工程名称改为开江县规划区内3条天然气管道外迁工程。2020.8.21已发改好工程名的电子版给开江刘主任。报规定及公路许可手续下周发开江。2020.8.28已发房屋拆迁及高速公路报规图给开江刘主任。等概算修改后与设计一起发开江进行地方财评。2020.9.4已打了3份盖章报规图，下周寄开江。概算还没做完。2020.9.11已收到大部分专项评价，但安评没做完。2020.9.17对设计及概算进行了整理，发电子版给杨总工进行整体把关。2020.9.25开江刘主任通知安排一位对所拆房屋熟悉的人员配合拆迁办，已联系测绘的席鹏，下周一到开江。2020.10.10计划下周到成都修改设计。但要先到梁平看一个新工程。2020.10.16初步设计已到成都进行了对接，按杨总工审核意见进行了修改。已联系了做可研的康老师，把新的设计资料发给他，增加的内容也说了一下。2020.10.23等通知。2020.10.30工程名字需要统一。已与刘主任联系。安评还没出来。2020.11.6联系刘主任，安评已出来，但还未发来，环评还未出来。2020.11.13已通知到西油分公司进行设计审查。2020.11.20已完成调整阀室的地形测绘。下周完成工艺部分的修改，并开展配套专业的设计，跟进专项评价进度，争取在本月底完成修改。2020.11.27在11.24再次现场办公，并与何局进行了对接，由于阀室及线路局部调整，调整后发给开江规划确定，目前正进行调整线路桩号级坐标，总图设计，总体设计按成都审查意见进行修改。2020.12.10各专业已完成修改。进行汇总初设。计划下周三完成施工图初稿送气矿。2020.12.25由于专项评价没能及时完成，项目拖后，现已基本完成，正汇总下周一送初稿给气矿，安排评审时间。2021.1.8气矿已审，正式会议还没出来，先按会议要求修改。2021.1.15修改设计。2021.1.22修改设计。2021.2.5打了2份线路报建图给开江刘主任进行报建，也发了一份其它项目报建的手续给开江，看看报建要经那些部门批准。为项目施工准备。设计修改，响应评审纪要。2021.2.26已通知各专业响应评审纪要。工艺专业已完成修改。正编写安全专篇，计划下周一完成。报建手续盖章图开江还没能寄来，还缺安全专篇委托书。2021.3.5安全专篇已完成，正在修改施工预算。2021.3.12施工预算已发气矿管道部复核，征求意见后出版设计给开江进行财评。2021.3.19计划先出版几套。 | 2021-04-06 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月6日出版BD：初步设计安全专篇5套，测量技术说明书5套，线路地勘5套，单体地勘5套，线路用热煨弯管技术规格书5套，抗硫球阀技术规格书5套，气液联动执行机构技术规格书5套，无缝钢管（L245NS、L360NS、L245N）线路用管技术规格书5套。初步设计共二册：第一册文本册5套，第二册图册第一分册5套、第二分册5套。DD施工图共六册：第一册线路工艺第一分册至第四分册各9套，第二册站场工艺5套，第三册重要穿跨越单体设计5套，第四册自控及通信5套，第五册总图及结构5套，第六册供配电及给排水、消防5套（包含留底一份）。 |  |  | 曾用名：开江文化广场建设讲金线、讲金复线、五金线迁改工程。开江县城市规划区内讲金线等三条管线迁改工程 |  |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-CQ-202021 | 单项 | 尾款未结 |  | 968000 | 2020-07-14 | 普票 | 77807917,7780791649761015,49761018,49761016,49761014,49761017 | 杨兰 | 580800 | 2020-08-05 | 580800 | 0 | [5 empty] | 88f5cae81a353ac11526fa44e56bf5b.jpg
2300001112998315 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-12-30 | CDLX-DD19185 | 巴南零星散户（二期）天然气安装工程 | 散户 | 重庆凯源 | 谭世军 |  |  | 80零星散户设计 | 已出版 | 已完工 | 2019.5.15号完成全部整理，原提交白图给甲方已施工完毕。 | 2019-05-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 40000 | 2019-07-19 | 普票 | 03863613 | 杨兰 | 40000 | 2019-12-23 | 40000 | 0
2300001110448347 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-04-28 |  |  | CDLX-DD19181 | 阳101H41平台钻前工程 | 钻前 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-10 | 0版 | 现场签收 | A版土建工程设计文件11套（包含留底一份）。2019年5月12日出版A版初步设计概算6套（包含留底一份）。 2019年5月15日出版坐标报告3套（包含留底一份）。 2019年5月27日出版土建工程设计文件：初步设计11套，施工图11套。水电设计文件：初步设计10套，施工图10套。坐标报告3套，井区自然状况调查5套，人居、房屋调查5套，初步设计概算5套（包含留底一份）。 |  |  | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201907 | 框架 | 尾款未结 |  | 478800 | 2019-12-06 | 专票 | 14402743-46 | 刘胤 | 383100 | 2020-01-19 | 383100 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001110444187 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-04-28 |  |  | CDLX-DD19180 | 阳101H40平台钻前工程 | 钻前 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-10 | 0版 | 现场签收 | A版土建工程设计文件11套（包含留底一份）。2019年5月12日出版A版初步设计概算6套（包含留底一份）。 2019年5月15日出版坐标报告3套（包含留底一份）。 2019年5月27日出版土建工程设计文件：初步设计11套，施工图11套。水电设计文件：初步设计10套，施工图10套。坐标报告10套，井区自然状况调查5套，人居、房屋调查5套，初步设计概算5套（包含留底一份）。 |  |  | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201907 | 框架 | 尾款未结 |  | 442700 | 2019-12-06 | 专票 | 14402739-42 | 刘胤 | 354200 | 2020-01-19 | 354200 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001107023017 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19213 | 马灌镇加油站 | 站场 | 忠县渝闽石化有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 取消项目 |  | 完成内审工作，设计还未响应。建筑、结构、水、电通过审查出版，工艺未通过审查（未出版）。 | [15 empty] | LX-WG-A-201907 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 40000 | [7 empty] | 0
2300001107020702 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19212 | 后坪乡顺益加油站工程 | 站场 | 重庆市武隆区顺益加油站有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 取消项目 |  | 完成内审工作，建筑结构专业还未响应。 | [15 empty] | LX-WG-A-201908 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 38000 | [7 empty] | 0
2300001105005604 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2019-04-26 | 2019-04-30 | 2019-05-17 | CDLX-DD19179 | 况场街道方山快速通道天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 本工程中压管线设计压力为0.4MPa，管线规格为dn90，水平测量长度900m；设计长度945m。管线规格为dn63，水平测量长度1640m；设计长度1720m。管线规格为dn50，水平测量长度1590m；设计长度1670m。低压管线设计压力5KPa。管线规格为dn32，水平测量长度2338m；设计长度2455m | 已出版 | 进行中 |  | 2019-05-13 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，预算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  |  | 129.8 | 6.91 |  |  | LX-LZ-201959 | 单项 | 完结 |  | 14050 | 2020-05-08 | 专票 | 06993733 |  | 14050 | 2021-03-17 |  | 0 |  | 14050
2300001103914449 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-31 | CDLX-DD19210 | 重庆东润再生资源回收有限公司供气管道工程 | 管线 | 重庆永康燃气有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201923 | 单项 | 完结 |  | 61650 | 2019-08-08 | 专票 | 08776106 | 杨兰 | 61650 | 2021-04-25 | 61650 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001103911217 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-31 | CDLX-BD19211 | 重庆胜邦燃气足206页岩气利用工程 | 管线、站场 | 重庆胜邦燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-17 | 0版 | 快递寄出 | 初步设计7套（包含留底一份）。2019年8月5日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201916 | 单项 | 完结 |  | 45000 | 2019-09-10 | 专票 | 02032358 | 杨兰 | 45000 | 2019-09-24 | 45000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001103761719 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | CDLX-DD19215 | 重庆业瑞房地产开发有限公司华宇龙洲府酒店天然气管道预埋工程 | 其它 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  | 4.12收到用户图纸，开展设计；4.18初步方案发给用户确认；4.27用户发来修改建议；5.15修改并完善方案，发给你用户再次确认，5.17用户确认方案后发重庆巴南天燃气有限责任公司审查。 | 2020-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月18日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 2610 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 2610 | 2020-09-28 | 2610 | 0
2300001103760998 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | CDLX-DD19216 | 重庆业瑞房地产开发有限公司华宇龙洲府天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  | 4.12收到用户图纸，开展设计；4.18初步方案发给用户确认；4.27用户发来修改建议；5.15修改并完善方案，发给你用户再次确认，5.17用户确认方案后发重庆巴南天燃气有限责任公司审查。 | 2020-06-18 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月18日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 8084 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 8084 | 2020-09-28 | 8084 | 0
2300001103760466 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | CDLX-DD19217 | 重庆市巴南区姜家镇敬老院天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 |  | 4.09现场勘查，4.15完成初步设计并与用户确认方案，4.19白图送往燃气公司 | [15 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001103752925 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | CDLX-DD19218 | 巴南区巴滨路1号4幢附67号王桃英天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  | 4.09现场勘查，4.11完成初步设计并与用户确认方案，4.12白图送往燃气公司 | 2019-05-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001103751995 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | CDLX-DD19219 | 巴南区艺园路138号附1号姜臣天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  | 4.09现场勘查，4.16完成初步设计并与用户确认方案，4.19白图送往燃气公司 | 2019-05-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001103750844 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | CDLX-DD19220 | 巴南区箭河路11号附21号王中全王中华天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  | 4.16现场勘查，4.22完成初步设计并与用户确认方案，4.23白图送往燃气公司 | 2019-05-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001103750198 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | CDLX-DD19221 | 巴南区华宇龙湾26-1-8-1欧芮岑天然气安装工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  | 4.19现场勘查，4.23完成初步设计并与用户确认方案，4.27白图送往燃气公司 | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 140 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 140 | 2020-01-15 | 140 | 0
2300001103749601 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | CDLX-DD19222 | 重庆市渝兴建设投资有限公司人武部天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  | 4.22现场勘查，4.26完成初步设计并与用户确认方案，4.27白图送往燃气公司 | 2020-06-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月9日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 700 | 2020-09-28 | 700 | 0
2300001103745848 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | CDLX-DD19223 | 巴南区迎龙镇银河路5号龚帮蓉天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  | 4.19现场勘查，4.25完成初步设计并与用户确认方案，4.27白图送往燃气公司 | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001103744301 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  | CDLX-DD19224 | 巴南区木洞麻柳大道313号附2号5-1伍思莉天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  | 5.06现场勘查，5.10完成初步设计并与用户确认方案，待确认用户厨房环境完全成型后图纸发往燃气公司 | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001103743251 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-06 | 2019-05-06 |  | CDLX-DD19225 | 巴南区木洞天益路11号附14号伍平天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  | 5.06现场勘查，5.13完成初步设计并与用户确认方案，待确认用户厨房环境完全成型后图纸发往燃气公司 | 2019-12-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001103741314 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |  | CDLX-DD19226 | 重庆华熙国信体育文化产业发展有限公司平江东路3号附5-7/5-8天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001103723783 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-13 | 2018-12-13 |  | CDLX-DD18515 | 重庆远腾房地产开发有限公司远洋南山六期天然气安装工程 | 别墅 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  | 12.13查勘现场，12.26收到用户图纸，1.15完成初步方案并发给用户确认，1.28用户发来修改建议，2.20去现场和用户确认最后方案，2.27完成设计并发电子档给燃气公司审查，3.05燃气公司发来修改意见，3.11按照燃气公司修改意见完成方案设计，并出白图，电子档发用户确认并盖章 3.22收到用户确认单，3.23白图发给燃气公司。待燃气公司通知出版 | 2020-05-27 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月27日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 3354 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 3354 | 2020-09-28 | 3354 | 0
2300001103723575 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-13 | 2018-12-13 |  | CDLX-DD18516 | 重庆远腾房地产开发有限公司远洋南山五期天然气安装工程 | 别墅 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 已出版 |  | 12.13查勘现场，12.26收到用户图纸，1.15完成初步方案并发给用户确认，1.28用户发来修改建议，2.20去现场和用户确认最后方案，2.27完成设计并发电子档给燃气公司审查，3.05燃气公司发来修改意见，3.11按照燃气公司修改意见完成方案设计，并出白图，电子档发用户确认并盖章 3.22收到用户确认单，3.23白图发给燃气公司。待燃气公司通知出版 | 2021-05-31 | 0版 | 快递寄出 | 2021年5月31日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 |  | 2064 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 2064 |  |  | 2064
2300001103512421 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  | CDLX-DD19200 | 悦来滨江路80号附12-14-16（重庆尘外生态旅游开发有限公司）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。2019年5月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 700 | 2020-08-31 | 700 | 0
2300001103507575 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  | CDLX-DD19199 | 和韵路48号附11-12号（刘永玉）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001103506135 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  | CDLX-DD19198 | 渝北区天山大道西段32号5-1（李莲塘）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0
2300001103505536 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  | CDLX-DD19197 | 江北区金渝大道135号8幢5层（周长文）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0
2300001103504216 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  | CDLX-DD19196 | 江北区和韵路51号附9号（曾建）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001103503619 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  | CDLX-DD19195 | 鱼嘴和煦路19幢吊1-2（张雅婷）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001103501809 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-18 | 2019-04-19 |  | CDLX-DD19194 | 大竹林慈竹路1号附51号（陈志芳）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001103501080 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-17 | 2019-04-18 |  | CDLX-DD19193 | 两江新区礼慈路37号9号商业附1号1-10（周开立）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001103252240 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-15 | 2019-01-22 |  | CDLX-FS19063 | 大竹天康燃气有限公司技改项目立项报告 | 其它 | 大竹天康燃气有限公司 | 钟澈 |  |  |  | 已出版 |  | 2现场踏勘了解情况，目前正在收集资料。2.26已将完成第一期初稿发给大竹甲方。正在进行第二期设计.3.7已将第一期报告送甲方。 | [7 empty] | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201909 | 单项 | 完结 | 只做一期，合同减半 | 40000 | 2019-05-10 | 专票 | 01274690 | 杨兰 | 40000 | 2019-05-30 | 40000 | 0
2300001101497233 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19383 | 江津分公司2019年集体、商业及民用气零星散户安装工程 | 工商集、散户 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-11-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图：1.丰茂A1栋重庆荣科包装制品有限公司集体G4和G6 5套； 2.德感工业园区兰溪路99号丰茂商铺江信商业G6 5套； 3.杨林农贸市场负一楼12号张明琼民用1户、德感工业园区杨林游年昌民用1户 5套； 4.杨林温馨幼儿园集体G6 5套； 5.兰溪路17号杨勇商业G4 5套； 6.长江路1号附31号1-11四川越鑫建设工程有限公司集体G4 5套； 7.德感装卸队陈德文商业G6 5套； 8.杨林农贸市场5号门市付德梅商业G6 5套； 9.兰溪路99号丰茂门面1-5肖志林商业G6 5套； 10.丰茂门面彭永波商业G6 5套； 11.鼎新路112号胡伟商业G4 5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201918 | 单项 | 完结 |  | 39026 | 2019-12-05 | 专票 | 08974442 | 杨兰 | 39026 | 2020-01-19 | 39026 | 0
2300001099714525 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-28 | CDLX-DD19207 | 重庆臻胜包装科技有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 已出版 |  | 5.8白图发用户确认5.17调整后白图发给燃气公司确认9.9出版 | 2019-09-09 | 0版 | [5 empty] | 60% | 无 |  | 有 | 10.81 |  |  |  | LX-CQ-201919 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2019-05-10 | 专票 | 01274687 | 杨兰 | 10000 | 2019-05-16 | 10000 | 0
2300001096463217 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19204 | 乐山市金口河区永胜加油站 | 站场 | 四川众立达建设工程有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-WG-A-201818 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 35000 | [7 empty] | 0
2300001096462114 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19203 | 东明石化第8101加油站改造工程 | 整改站场 | 东明石化成都销售有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201906 | 被挂靠 | 完结 |  | 6000 | 2019-05-10 | 专票 | 01274689 | 杨兰 | 6000 | 2019-05-17 | 6000 | 0
2300001096349538 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-11 | 2019-04-12 |  | CDLX-DD19192 | 渝北区礼嘉两江新宸云洲商业1-8（尹秀全）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001096347125 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-11 | 2019-04-12 |  | CDLX-DD19191 | 大竹林组团0标准分区020-6号宗地1-27号1-5（周洁）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001096342316 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-11 | 2019-04-12 |  | CDLX-DD19190 | 江北区康百路26号附9、10号（李陈洋）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001096334254 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-20 | 2019-03-21 |  | CDLX-DD19189 | 渝北区大竹林街道龙凼路9号附106号（胡荣梅）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001094910219 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 |  | CDLX-DD19137 | 巴南区艺园路54号吴自伟天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001094907880 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-27 | 2019-03-27 |  | CDLX-DD19135 | 重庆市巴南区南彭阳光宝贝幼儿园天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001094907568 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-27 | 2019-03-27 |  | CDLX-DD19134 | 重庆泓昆生物科技有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-06-09 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月9日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 5350 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 5350 | 2020-09-28 | 5350 | 0
2300001094901342 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19077 | 简阳市义务教育学校标准化建设项目 | 工商集 | 简阳蜀能天然气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-11 | 0版 | 快递寄出 | 施工图共18册（18所学校）各5套（包含留底一份）。 |  |  | 转CDLX-DD19009项目 | [9 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001094893917 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19087 | 四川畜科学研究院简阳科研实验基地 | 工商集 | 蜀能燃气 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  | 已出版中压管道部分。 | 2019-04-24 | 0版 | 现场签收 | 施工图主管道工程（中压部分）5套（包含留底一份）。2019年5月17日出版施工图（低压部分）5套（包含留底一份）。 |  |  | 转CDLX-DD19009项目 | [9 empty] | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
2300001089071260 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19184 | 永川区临江镇至石笋山燃气管道一期工程 | 管线 | 重庆永康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 中压PE管dn110 约6670米 | 已出版 |  | 已出版 | 2019-05-30 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201922 | 单项 | 完结 |  | 52200 | 2019-08-08 | 专票 | 08776105 | 杨兰 | 52200 | 2019-09-29 | 52200 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001088856265 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-PP19188 | 重庆市荣昌区燃气工程专项规划 | 规划 | 重庆市荣昌区经信委 | 彭建 |  |  |  | 正常运行 |  | 2019年4月4日完成设计，4月29日发电子版给经信委闻主任。 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001088834123 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19201 | 眉山李记食品气源管道工程 | 管线 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 彭建 |  |  |  | 正常运行 |  | 2019年4月29日，现场办公，报方案。 | [16 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001086450995 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-15 | 2019-03-15 |  | CDLX-DD19136 | 巴南万泉街5132幢6号姜雪天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [5 empty] | IMG_20190510_170652.jpg
2300001086444883 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19186 | 重庆市女子职业高级中学集体迁改燃气工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001086444192 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | CDLX-DD19187 | 巴南区巴南华府华南路1296号彭亮天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001081617277 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19177 | 乐山市市中区剑锋乡群乐村天然气安装主管道工程 | 管线 | 乐山市蜀泰天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | PE管dn63 841米 | 已出版 |  |  | 2019-04-25 | 0版 | 现场签收 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201943 | 单项 | 完结 |  | 7150 | 2019-12-09 | 专票 | 14402770 | 杨兰 | 7150 | 2020-01-19 | 7150 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001081491982 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | CDLX-DD19175 | 柏木溪截污干管天然气管道改迁工程 | 管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建dn63 管道1130m | 已出版 | 进行中 | 设计已出版 | 2019-04-24 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，施工图预算4套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [8 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001081486338 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | CDLX-DD19178 | 合江县白鹿镇两重滩村供气主管道工程 | 管线 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建dn63 管道870m | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 | 2019-04-25 | 0版 | 现场签收 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201948 | 单项 | 完结 |  | 7395 | 2019-12-27 | 专票 | 15265778 | 杨兰 | 7395 | 2020-01-19 | 7395 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001080929690 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19176 | 红原月亮湾加油站 | 站场 | 红原月亮湾加油站 | 祝鹏 |  | 李强 |  | 正常运行 | [18 empty] | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001078610478 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | CDLX-DD19170 | 重庆美邦农生物科技有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 取消项目 |  | 3.22收到委托3.27交概4.1收到项目号4.12交校审4.17预计下周出版4.23业主联系确认不安装 | [7 empty] | 60% | 无 |  | 有 | 10.18 | 0.75 |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 报废 | 用户取消安装，燃气公司未实施 | [8 empty] | 0
2300001078590862 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-20 | CDLX-DD19169 | 重庆市好德五金有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 1户工业 | 暂停项目 |  | 3.22收到委托3.28等待评审4.1收到项目号4.12交校审4.19业主更改用气参数，修改设计4.25白图发给用户确认。4.29等待业主签订合同.5.17交概准备出版5.20与业主沟通后业主设备会添加，暂不出版设计，等业主落实后回复。 | [7 empty] | 60% | 无 |  | 有 | 14.78 | 0.75 |  |  | LX-CQ-201916 | 单项 | 完结 |  | 5000 | 2019-04-23 | 专票 | 01274678 | 刘胤 | 5000 | 2019-04-28 | 5000 | 0
2300001075209844 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-14 | CDLX-DD19235 | 江北区唐家沱组团E分区E25-1/04宗地港城小时代项目（重庆利百旺房地产开发有限公司）民用+商业预埋燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 352户 | 已出版 |  | 4.17现场踏勘，主体未成型，5.15提供商业用气估量，正在进行设计初稿 | 2019-12-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 甲方要求建筑主体成型后进行评审 | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 21136 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 21136 | 2021-02-09 | 21136 | 0
2300001075186498 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-07 | CDLX-DD19240 | 重庆云鸥产业有限公司新鸥鹏二期D地块天然气安装工程 | 高层、多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 1305户 | 已出版 |  | 4.16现场踏勘，主体未成型，目前未完成景观图设计，6.4联系用户，景观图未完成，7.8提供景观图，8.21提供商业用气量，9.17初稿发用户，9.26反馈，11.18提供最新景观图，12.10方案发用户，12.12反馈，12.14发燃气公司审查，12.17出图 | 2019-12-24 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 56115 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 56115 | 2020-09-28 | 56115 | 0
2300001075184916 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-03-05 | CDLX-DD19173 | 重庆深联投资有限公司二期二标天然气管道预埋工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 预埋 | 已出版 |  | 2.26现场踏勘，3.25完成初稿发用户审核，4.2最终方案发用户审核，4.5出白图送燃气公司 | 2019-12-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 |  |  | 甲方施工完成后再出蓝图 | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 3195 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 3195 | 2020-09-28 | 3195 | 0
2300001075184014 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-02-19 | 2019-04-19 | 2019-03-12 | CDLX-DD19172 | 重庆中交置业有限公司中交锦悦三期天然气安装工程 | 高层、多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 1752户 | 已出版 |  | 3.11现场踏勘，3.29初稿发用户，4.22用户回复意见，5.13现场核实方案，目前正在完善，5.24方案发用户，6.25出白图，等甲方通知出正式版，9.14市场科通知出图，9.18出图 | 2020-09-24 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月24日出版施工图3套（包含留底一份）。 |  |  | 施工完成后再出蓝图 | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 |  | 75336 | 2021-07-02 | 专票 | 11765389-90-91-92 | 杨兰 | 75336 |  |  | 75336
2300001075180547 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-28 | CDLX-DD19234 | 江北区鱼嘴镇福宏大道（重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司（B）型项目一期）集体预埋燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 集体埋地预埋 | 已出版 |  | 4.23现场踏勘，主体未成型，5.13方案发用户，未回复， | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 1000 | 2020-08-31 | 1000 | 0
2300001075178098 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-27 | CDLX-DD19233 | 两江新区礼嘉组团A标准分区A21-2-1/06地块金融街.礼嘉项目一期（金融街重庆融平置业有限公司）商业预埋燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 360m3/h | 已出版 |  | 目前主体未成型，5.16方案报甲方评审，甲方要求主体成型后现场评审 | 2019-07-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 6984 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 6984 | 2021-02-09 | 6984 | 0
2300001075177232 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-27 | CDLX-DD19232 | 两江新区礼嘉组团A标准分区A21-2-1/06地块金融街.礼嘉项目一期（金融街重庆融平置业有限公司）民用燃气工程 | 高层、多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 720户 | 已出版 |  | 主体未成型，不具备现场踏勘条件 | 2019-11-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 36603 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 36603 | 2020-08-31 | 36603 | 0
2300001075170014 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-29 | CDLX-DD19171 | 嘉吉路1号3号商业附1号1-14（杨强）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.26现场踏勘，4.17甲方提供气源资料，4.23发成都出图 | 2019-04-24 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001073149953 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19161 | 筠连县乡镇管道天然气供气工程 | 管线 | 筠连县三鼎天然气有限责任公司双腾分公司 | 祝鹏 |  | 凌云稚 |  | 已出版 |  |  | 2019-05-23 | 0版 | 现场签收 | 施工图：大雪山片区共一册8套；双腾片区共一册8套；乐义片区共一册8套；镇舟片区共四册各8套(包含留底一份)。 2019年6月26日出版施工图武德蒿坝片区（大雪山片区行政改名）共一册6套（未留底）。 《筠连县镇舟镇等十三个乡镇天然气供气工程》施工图2份（片区归总全图纸，报规划使用）（未留底） 2019年8.13出版施工图（乐义片区）（武德蒿坝片区）（镇舟片区）（双腾片区）（安全设施设计专篇）各4份（未留底） | [11 empty] | LX-WG-201907 | 被挂靠 | 完结 |  | 90000 | 2019-07-31 | 专票 | 08776100-01 | 杨兰 | 127500 | 2021-03-09 | 127500 | 0
2300001072109839 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-04 | 2019-04-05 |  | CDLX-DD19166 | 江北区栋梁二路14号附31号（黄新）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001072107609 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-04 | 2019-04-05 |  | CDLX-DD19165 | 礼嘉组团A标准分区A62-4-03号地块2号楼2-商铺3（李璐）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0
2300001072102661 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-05 | 2019-04-08 |  | CDLX-DD19164 | 两江新区大竹林组团0标准分区022-7号宗地5号楼1-商铺21（陈翠）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001072100241 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-04 | 2019-04-05 |  | CDLX-DD19163 | 渝北区斑竹路19号附10号（白奇立）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001072097635 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-19 |  | CDLX-DD19162 | 龙象山庄5单元3号（龚豫群）民用燃气工程 | 散户 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 200 | 2021-02-09 | 200 | 0
2300001071887395 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-04-04 | CDLX-DD19230 | 重庆和骏置业有限公司蓝光水岸公园天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 郭靖 |  |  | 1621户居民用气及商业预埋 | 已出版 |  | 5.6日白图已交燃气公司，10.12燃气公司通知出版。设计已出版。 | 2020-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年07月29日施工图共两册各2份（未留底） 2019年10月12日施工图共二册各6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 69703 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 69703 | 2020-01-15 | 69703 | 0 | [5 empty] | Image.jpg
2300001071871468 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-27 | 2019-02-27 | 2018-11-30 | CDLX-DD18509 | 童清心商业供气工程 | 工商集 | 重庆凯源北新分公司 | 钟澈 |  |  |  | 已出版 |  | 2018.7.6号现场踏勘，2018.7.9号资料收集完毕，正在进行设计，预计2018.7.20前先发凯源北新公司审查。7.18已发北新公司。2019.2.22前未收到设计委托、意见等相关反馈。2019.2.27收到北新公司委托.未收到意见反馈。2019年3月～5月多次与业主沟通意见反馈问题，通知按口头意见修改不付附件。预计2019.5月内出版。6.6已发出版。 | [7 empty] | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201839 | 框架 | 完结 |  | 1956 | 2019-07-19 | 普票 | 03863614 | 杨兰 | 1956 | 2019-12-23 | 1956 | 0
2300001071870860 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-27 | 2019-02-27 | 2018-11-30 | CDLX-DD18508 | 金山意库壹间公寓供气工程 | 工商集 | 重庆凯源北新分公司 | 钟澈 |  |  |  | 已出版 |  | 2018.7.6号现场踏勘，2018.7.9号资料收集完毕，正在进行设计，预计2018.7.20前先发凯源北新公司审查。7.18已发北新公司。2019.2.22前未收到设计委托、意见等相关反馈。2019.2.27收到北新公司委托.未收到意见反馈。2019年3月～5月多次与业主沟通意见反馈问题，通知按口头意见修改不付附件。预计2019.5月内出版。6.6已发出版。 | [7 empty] | 100% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-CQ-201839 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001071869457 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-26 | 2019-02-27 | 2018-11-30 | CDLX-DD18507 | 和和壹品（重庆）实业有限公司渝北分公司供气工程 | 工商集 | 重庆凯源北新分公司 | 钟澈 |  |  |  | 已出版 |  | 2018.7.6号现场踏勘，2018.7.9号资料收集完毕，正在进行设计，预计2018.7.20前先发凯源北新公司审查。7.18已发北新公司。2019.2.22前未收到设计委托、意见等相关反馈。2019.2.27收到北新公司委托.未收到意见反馈。2019年3月～5月多次与业主沟通意见反馈问题，通知按口头意见修改不付附件。预计2019.5月内出版。6.6已出版。 | [7 empty] | 100% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-CQ-201839 | 框架 | 完结 |  | 2910 | 2019-07-19 | 普票 | 03863614 | 杨兰 | 2910 | 2019-12-23 | 2910 | 0 | [5 empty] | 2018-060和和壹品（重庆）实业有限公司渝北分公司供气工程.JPG
2300001071868267 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-26 | 2019-02-27 | 2018-11-30 | CDLX-DD18510 | 重庆捣蛋熊科技有限公司供气工程 | 工商集 | 重庆凯源北新分公司 | 钟澈 |  |  |  | 取消项目 |  | 2018.7.6号现场踏勘，2018.7.9号资料收集完毕，正在进行设计，预计2018.7.20前先发凯源北新公司审查。7.18已发北新公司。2019.2.22前未收到设计委托、意见等相关反馈。2019.2.27收到北新公司委托.未收到意见反馈。2019年3月～5月多次与业主沟通意见反馈问题，通知按口头意见修改不付附件。预计2019.5月内出版。项目为G6表单户商业，与CDLX-DD18513项目合并打包出版。 | [7 empty] | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201839 | 框架 | 报废 | 用户取消安装，燃气公司未实施 | [8 empty] | 0
2300001064746850 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-04-30 | CDLX-DD19157 | 岳101-53井组混输增压开采试验工程 | 整改站场 | 四川圣诺油气工程技术服务有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-06-23 | 0版 | 快递寄出 | 2020年6月23日施工图4份（未留底），概算2份（未留底） 2019年6月14日出版施工图7套，测量技术说明书3套（包含留底一份），概算6套（未留底）。 2019年5月30日四川元信工程造价咨询事务所有限责任公司出具：概算审核报告6套（留底2份）。 2019年5月28日出版概算5套（未留底）。 | [11 empty] | LX-LZ-201956 | 单项 | 完结 |  | 126000 | 2020-11-10 | 专票 | 31996606,31996607 | 杨晨爽 | 126000 | 2020-12-31 | 126000 | 0
2300001063423174 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-29 | 2019-04-01 |  | CDLX-DD19150 | 鱼嘴宝科鱼乐公园和韵支路9号附12号（谢俊林）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001063418100 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-28 | 2019-04-01 |  | CDLX-DD19149 | 渝北区天山大道西段4号3幢1-15（吴鑫）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001063416878 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-27 | 2019-03-28 |  | CDLX-DD19148 | 渝北区慈竹路10号附15号（王国茗）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001063411618 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-26 | 2019-03-27 |  | CDLX-DD19147 | 江北区海尔路599号附2号1-8（汤子淑）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001063409955 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-15 | 2019-03-18 |  | CDLX-DD19146 | 两江新区悦山路5号附12号（黄华）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001063402711 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19156 | 重庆隆协机械有限公司供气工程 | 工商集 | 重庆隆协机械有限公司 | 杨露 |  |  | 工业集体1户 | 已出版 |  |  | 2019-04-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201914 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2021-04-12 | 专票 | 11689901 | 杨晨爽 | 20000 | 2019-04-18 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001063402287 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-28 | 2019-04-01 |  | CDLX-DD19145 | 渝北区感育路9号，女子矫正所旁（重庆市渝北区人民法院）集体表后管安装工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 6000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 6000 | 2020-08-31 | 6000 | 0
2300001063401340 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19155 | 江津杨林农贸市场商业用气安装工程 | 工商集 | 重庆近贤房地产开发有限公司 | 杨露 |  |  | 商业1户 | 已出版 |  |  | 2019-05-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 14.67 | 1 |  |  | LX-CQ-201915 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2019-04-15 | 专票 | 01274670 | 杨兰 | 10000 | 2019-04-22 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001063139428 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19154 | 瑞丽市城市建设投资开发有限责任公司弄莫湖加油站 | 站场 | 瑞丽市城市建设投资开发有限责任公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 设计已完成，已出版6套蓝图 | 2019-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 19.04.15结构、建筑、电气、储运、仪控、给排水及消防专业各出版4份（未留底） | [11 empty] | LX-202034 | 单项 | 报废 |  |  |  | 未开 |  | 刘胤 |  | 2021-02-05 |  | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001062856481 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19153 | 重庆市九龙坡区公路局集体用气安装工程 | 工商集 | 重庆市九龙坡区公路局 | 杨露 |  |  | 集体1户 | 已出版 |  |  | 2019-04-24 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201913 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2019-04-15 | 专票 | 05876554 | 杨兰 | 10000 | 2019-05-06 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001059632838 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19141 | 都江堰市华润加油加气合建站新建项目 | 站场 | 都江堰市华润加油站 | 祝鹏 |  | 杜雷 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201906 | 被挂靠 | 未结 |  | 118000 | [7 empty] | 0
2300001059613318 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19152 | 中核建中核燃料元件有限公司 氩气供气系统项目 | 其它 | 成都市川能气体设备有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 未审核通过。 | [15 empty] | LX-WG-A-201904 | 被挂靠 | 完结 |  | 26000 | 2019-08-12 | 专票 | 01274694-08776108 | 杨兰 | 26000 | 2019-09-03 | 26000 | 0
2300001059120347 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-19 |  | 淮洲新城杨溪湖湿地公园白果镇回龙村3组燃气管道迁改 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001059118401 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-19 | CDLX-DD19139 | 淮洲新城经二路跨线桥（成南高速淮口服务区）燃气管道迁改 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 10000 | 2019-10-23 | 专票 | 08245765 | 谢天福 | 10000 | 2019-11-04 | 10000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001059116271 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-20 | CDLX-DD19100 | 晶盛燃气五凤大道燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 54000 | 2020-12-23 | 专票 | 19350189-91 | 杨兰 | 54000 | 2020-12-28 | 54000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001059055025 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-20 | CDLX-DD19151 | 成金简快速路金堂县白果镇五通村10组燃气管道迁改 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 郑姮 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 10000 | 2019-10-23 | 专票 | 08245765 | 谢天福 | 10000 | 2019-11-04 | 10000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001053828845 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-BD18517 | 武汉江钻天然气分公司永页2HF、永页3-1HF井勘察临时监测站项目 | 站场 | 重庆广朋天然气有限责任公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 已完成初步设计及概算设计，暂停原因详泸州项目部 | [15 empty] | LX-LZ-201911 | 单项 | 完结 |  | 5000 | 2019-04-15 | 专票 | 01274667 | 杨兰 | 5000 | 2019-04-17 | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001053551094 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-10 | CDLX-DD19142 | 泸县福集看守所集体用气安装工程 | 工商集 | 泸州川油天然气有限公司 | 钟义 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  | 叶婷 15196087070 | [5 empty] | LX-LZ-201904 | 单项 | 完结 |  | 6885 | 2021-03-17 | 专票 | 04843028 | 杨兰 | 6885 | 2021-07-28 | 6885 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001053388443 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-08 | CDLX-DD19094 | 鹭岛新城13栋-燃气工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201902 | 被挂靠 | 完结 | 打包结算 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300001052197732 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-22 | CDLX-DD19140 | 重庆青山工业有限责任公司供气分离移交天然气管道移位改造工程 | 整改散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 | 蒋子龙 |  |  | 已出版 |  | 4.3收到委托。到4.12已完成设计，4.15发龙啸内审。4.19完成内审，出版0版蓝图8份寄送永川公司。 | 2019-04-19 | 0版 | 快递寄出 | 概算4套（包含留底一份）。 2019年4月23日出版施工图9套（包含留底一份）。 2019年7月25日出版施工图9套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 | [6 empty] | LX-CQ-201943 | 单项 | 完结 |  | 48720 | 2019-12-17 | 普票 | 03863624-25.45153244 | 杨兰 | 48720 | 2020-07-10 | 48720 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001046843351 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | CDLX-DD19144 | 青杠2019年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户89户,实际设计105户 | 已出版 |  | 3.22收到委托。4.4出版 | 2019-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 完结 |  | 29400 | 2019-12-17 | 普票 | 03863624-25.45153244 | 杨兰 | 29400 | 2020-07-10 | 29400 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001046839959 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-04-12 | CDLX-DD19143 | 石蟆2019年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户73户，实际设计90户 | 已出版 |  | 3.22收到委托。4.4出版 | 2019-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201943 | 框架 | 完结 |  | 25200 | 2019-12-17 | 普票 | 03863624-25.45153244 | 杨兰 | 25200 | 2020-01-21 | 25200 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001043675497 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-07 | 2018-09-10 |  | CDLX-DD19133 | 巴南区重庆市巴南区救助管理站天然气迁改工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001043674826 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-07 | 2018-09-10 |  | CDLX-DD19132 | 巴南区星澜汇210号底商6附27号梅润兰天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。2019年4月18日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001043671436 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-26 |  | CDLX-DD19131 | 江北区金鑫花园4幢1-6（余亨琼）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001043670394 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-20 | 2019-03-21 |  | CDLX-DD19130 | 黄山大道68号41幢（重庆市文化和旅游发展委员会）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 4000 | 2019-12-30 | 4000 | 0
2300001043669611 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-19 | 2019-03-20 |  | CDLX-DD19129 | 江北和顺一支路15号附7号（吴俊华）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001043668950 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-19 |  | CDLX-DD19128 | 两江新区黄山大道中段64号D栋6号楼（中国城市规划设计研究院西部分院）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 4000 | 2019-12-30 | 4000 | 0
2300001043668105 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-19 |  | CDLX-DD19126 | 渝北区黄山大道中段67号信达国际6幢（重庆北新渝长高速公路建设有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0
2300001043664178 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-19 |  | CDLX-DD19127 | 江北区鱼嘴西路82号附7号（张均芬）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001043460446 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-26 | CDLX-DD19107 | 江北区铁山坪民兵训练基地A区（重庆市江北区城市建设发展有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G25 | 已出版 |  | 3.5现场踏勘，3.21发成都出图 | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 4000 | 2019-12-30 | 4000 | 0
2300001043459019 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-12 | CDLX-DD19106 | 融创玫瑰园8#地块5号会所（重庆融创基洋置业有限公司）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G40 | 已出版 |  | 3.12现场踏勘，4.23发成都出图 | 2019-04-24 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 4000 | 2019-12-30 | 4000 | 0
2300001043448531 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 2019-03-12 | CDLX-DD19105 | 渝北区国际博览中心北区二层OR-N-2038（重庆悦莱悦美餐饮有限公司）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G16 | 已出版 |  | 3.6现场踏勘，3.21发成都出图 | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0
2300001043447932 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-19 | CDLX-DD19104 | 江北区和煦路25号附12号（万青山）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 3.12现场踏勘，3.21发成都出图 | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001043445156 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-18 | CDLX-DD19103 | 江北区和煦路110号附10号（冯业碧）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 3.12现场踏勘，3.21发成都出图 | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001043444639 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-03-26 | CDLX-DD19102 | 两江新区龙樾生态城悦来组团C区1-2号楼高层（北京城建重庆地产有限公司）民用+商业预埋燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 244户 | 已出版 |  | 3.6现场踏勘，主体未成型，3.21初稿发用户，5.15用户反馈意见 | 2019-08-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 12492 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 12492 | 2020-08-31 | 12492 | 0
2300001043434117 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-25 | CDLX-DD19101 | 隆港路天然气管线工程 | 管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | PEdn110 925m | 已出版 |  | 2.18现场踏勘，3.21发成都出图 | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 9000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 9000 | 2019-12-30 | 9000 | 0
2300001043270943 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-03-28 |  |  | CDLX-19125 | 阳101H41平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201907 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-06-17 | 专票 | 08776083 | 刘胤 | 10000 | 2019-10-10 | 10000 | 0
2300001043262090 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-03-28 |  |  | CDLX-19124 | 阳101H40平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201907 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-06-17 | 专票 | 08776083 | 刘胤 | 10000 | 2019-10-10 | 10000 | 0
2300001043258599 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-03-28 |  |  | CDLX-19123 | 阳101H26平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201907 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-06-17 | 专票 | 08776083 | 刘胤 | 10000 | 2019-10-10 | 10000 | 0
2300001043011505 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-03-28 |  |  | CDLX-19122 | 阳101H10平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201907 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-06-17 | 专票 | 08776083 | 刘胤 | 10000 | 2019-10-10 | 10000 | 0
2300001041040659 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-30 | CDLX-DD19082 | 泸州空港产业园区标准厂房项目一期工程（食堂用气） | 管线、工商集 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 钟义 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算5套（包含留底一份）。2019年4月11日出版施工图5套，工程预算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201947 | 单项 | 完结 |  | 10250 | 2019-12-27 | 专票 | 15265782 | 杨兰 | 10250 | 2020-01-19 | 10250 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001040727966 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19121 | 南川泽京第三大道（四期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 1871户 | 已出版 |  |  | 2019-05-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图共三册各10套，概算6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201910 | 单项 | 完结 |  | 114856 | 2019-12-18 | 专票 | 14565808-09 | 杨兰 | 114856 | 2020-08-21 | 114856 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001036873968 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-26 | 2019-03-26 |  | CDLX-DD19119 | 重庆市天润食品开发有限公司供气工程 (二期) | 工商集 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 何然 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201911 | 单项 | 未结 |  | 10000 |  | 未开 | [5 empty] | 0
2300001036803312 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-11 | 2019-03-12 |  | CDLX-DD19109 | 两江新区礼嘉九里晴川商铺17-1-129（向之全）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001036799052 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-21 |  | CDLX-DD19108 | 重庆市江北区铁山坪养老服务中心双溪养老院供气工程 | 工商集 | 重庆市江北区铁山坪养老服务中心双溪养老院 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201908 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2019-04-01 | 专票 | 09316009 | 杨兰 | 10000 | 2019-04-25 | 10000 | 0
2300001036537087 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-12 | 2019-03-13 |  | CDLX-DD19111 | 金开大道西段210号大竹林商业中心第一层附8号（杨建）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001036528558 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-11 | 2019-03-13 |  | CDLX-DD19110 | 两江新区嘉和路3号1幢商业附1-商业4（谭燕）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001036438891 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19120 | 成都西南长城经贸有限公司长城加油加气合建站 | 站场 | 成都西南长城经贸有限公司 | 祝鹏 |  | 杜雷 |  | 正常运行 | [18 empty] | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001035722013 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-04-26 | CDLX-DD19117 | 泸州川田门窗家具有限公司用气安装工程 | 工商集 | 泸州川田门窗家具有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 取消项目 | [18 empty] | 单项 | 报废 | 业主与供气单位就供气价格及工程费用出资比例等未谈好，业主不安装了，设计未开展。 | [8 empty] | 0
2300001035363192 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-04-03 | CDLX-DD19118 | 泸州力迦玻璃制品有限公司供气管线改迁工程 | 管线 | 泸州力迦玻璃制品有限公司 | 钟义 |  |  | D108×5 2500m | 已出版 |  |  | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。2019年4月29日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201909+201910（补充）） | 单项 | 完结 |  | 15000 | 2019-04-15 | 专票 | 09316015-01274669 | 杨兰 | 15000 | 2019-05-28 | 15000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001029307947 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-29 | CDLX-DD19115 | 方山镇EX13联网路建设项目天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 | 2019-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，预算5套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001029272753 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 2019-04-17 | CDLX-DD19116 | 泸州维维食品饮料有限公司供气管线工程 | 整改管线 | 泸州川油天然气有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-08 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201904 | 单项 | 完结 |  | 40000 | 2020-04-16 | 专票 | 23890427 |  | 40000 | 2021-04-26 | 40000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001029258662 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-03-22 |  |  | CDLX-DD19114 | 罐区铁专线2019年安全升级改造 | 管线 | 四川盛马化工股份有限公司 | 李尧 |  | 曾庆刚 |  | 已出版 |  |  | 2019-09-25 | 0版 | 现场签收 | 施工图（工艺部分、自控部分、建筑部分、结构部分、油气回收供配电部分）各8套（包含留底一份）。 2019年11月7日出版施工图：铁路专线事故应急池防渗部分8套，凝结水回收系统部分8套（包含留底一份）。 |  |  | 误使用了19182项目号无法更改。特此备注。 | [8 empty] | LX-WG-201904 | 被挂靠 | 尾款未结 |  | 450000 | 2020-04-20 | 专票 | 23890437,23890438,23890439,23890440，23890441， |  | 450000 | 2019-04-03 | 270000 | 180000 | [6 empty] | 未存档
2300001027331363 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19113 | 重庆杭叉叉车销售有限公司供气工程 | 工商集 | 垫江县东渝燃气有限公司永川分公司 | 李永胜 |  |  | 调压箱+G4表1套 | 已出版 |  | 已出版 | 2019-10-16 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（留底一份），概算2套（未留底）。 | [6 empty] | 有 | 3.88 | 0.6 | 0 |  | LX-LZ-201917 | 单项 | 完结 |  | 6000 | 2019-05-21 | 专票 | 01274692 | 杨兰 | 6000 | 2019-05-23 | 6000 | 0
2300001027292788 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19112 | 重庆浦项宝鼎金属制品有限公司供气工程 | 工商集 | 重庆浦项宝鼎金属制品有限公司 | 李永胜 |  |  | 集体用气，调压器+G6表1套 | 取消项目 | [8 empty] | 用户工程 |  |  |  | 有 | [5 empty] | 单项 | 报废 | 业主与供气单位就供气价格及工程费用出资比例等未谈好，业主不安装了，仅前期办公。 | [8 empty] | 0
2300001027135847 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-04-18 | CDLX-DD19095 | 赤水凯晟国际二期民用气安装工程 | 高层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 698户 | 已出版 |  | 3.21日已完成设计，等评审后出版，4.11日通知出版。 | 2019-04-11 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 55142 | 2020-12-18 | 专票 | 19350154-55 | 杨兰 | 55142 | 2021-08-31 | 20000 | 35142
2300001026966477 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19093 | 渝北区龙竹路95号3幢1-47（苟光琴）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001026963083 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19091 | 两江新区悦华路9号6幢2-80（何云清）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001026962088 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19092 | 礼嘉消防中队西侧白云山公园配套用房（重庆两江新区产业发展集团有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 4000 | 2019-12-30 | 4000 | 0
2300001026961876 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-10 | CDLX-DD19096 | 重庆施赵丰钢铁销售有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆施赵丰钢铁销售有限公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  |  | 2019-04-02 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201908 | 单项 | 完结 |  | 5000 | 2019-03-26 | 专票 | 09316004 | 杨兰 | 5000 | 2019-04-03 | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001026961328 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19089 | 两江新区嘉和路3号4幢商业街1-13（汤沐寰）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001026959662 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19090 | 渝北区大竹林0标准分区020-6号宗地1-27号楼（张志书）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001026957715 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19088 | 港城印象西区11号楼1-1021（潘高峰）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0
2300001026937738 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-04-10 | CDLX-DD19098 | 重庆有法数控设备有限责任公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆有法数控设备有限责任公司 | 李川 |  |  |  | 正常运行 | [18 empty] | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001026921599 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-03-30 | CDLX-DD19099 | 赤水市文化中学食堂用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港然气有限公司 | 李川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 3100 | 2020-12-18 | 专票 | 19350159 | 杨兰 | 3100 |  |  | 3100 | [6 empty] | 已存档
2300001026864655 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-03-30 | CDLX-DD19097 | 赤水市人民政协食堂用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港然气有限公司 | 李川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 |  | 2888 | 2020-12-18 | 专票 | 19350159 | 杨兰 | 2888 |  |  | 2888 | [6 empty] | 已存档
2300001025906665 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-30 | CDLX-DD19085 | 泸县书香世家至梁才学校管道改造工程 | 整改管线 | 泸州川油天然气有限公司 | 钟义 |  |  | D108×5 154m | 已出版 |  |  | 2019-03-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 | [5 empty] | 叶婷 15196087070 | [5 empty] | LX-LZ-201904 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2020-04-16 | 专票 | 23890427 |  | 20000 | 2021-04-26 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001025353361 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19015 | 大竹县浩谰加油站新建项目 | 整改站场 | 大竹县浩谰加油站 | 祝鹏 |  | 徐瑶 |  | 已出版 |  |  | 2019-03-19 | 0版 | 快递寄出 | 安全设施专篇4份（未留底） | [11 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 2500 | [5 empty] | 2019-03-19 |  | 0 |  |  | 2500
2300001024408100 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | 2019-03-31 | CDLX-DD19079 | 四川天拓新材料有限公司供气安装工程-两葫路定向穿越单体设计 | 管线 | 四川天拓新材料有限公司 | 汤星友 |  |  | 定向钻约100m | 已出版 |  |  | 2019-03-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201907 | 单项 | 尾款未结 |  | 12000 | 2019-03-19 | 专票 | 00343487 | 杨兰 | 12000 | 2019-05-08 | 8000 | 4000 | [6 empty] | 已存档
2300001024366132 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19086 | 南川新壹城（三期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 416户 | 已出版 |  |  | 2019-04-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201907 | 单项 | 完结 |  | 33908 | 2019-11-27 | 专票 | 08974423 | 杨兰 | 33908 | 2020-01-20 | 33908 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001017245379 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-11 |  |  | CDLX-DD19083 | 南川区域民用气管线及附属设施整改 | 整改管线 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-CQ-201904 | 单项 | 报废 | 改为2020年大修项目，19年委托取消 | 70000 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 1委托南川区域民用气管线及附属设施整改.rar
2300001017242911 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-15 |  |  | CDLX-DD19084 | 南川金科世锦城（三期一标段）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 832户 | 已出版 |  |  | 2019-03-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 |  |  |  |  | 无 |  | 有 | 181.04 | 8.22 |  |  | LX-CQ-201906 | 单项 | 完结 |  | 51744 | 2019-10-16 | 专票 | 08245757 | 杨兰 | 51744 | 2020-03-27 | 51744 | 0 | [5 empty] | 1委托-南川金科世锦城（三期一标段）民用气安装工程.rar | 已存档
2300001015746813 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19080 | 四川鑫达实业有限公司青羊加油站隐患整改项目 | 整改站场 | 四川鑫达实业有限公司青羊加油站 | 祝鹏 |  | 宏臣公司 李晓玉 |  | 已出版 | [17 empty] | 不签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 3000 | [5 empty] | 2019-03-21 |  | 0 |  |  | 3000
2300001015521212 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19081 | 二环路南段邻玉兴隆村天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 江安博友天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | 迁改D108中压管118米 | 已出版 |  | 3.14日完成迁改方案图纸及料表，做预算。谭工说不出版施工图。 | [6 empty] | 3.14日完成迁改方案图纸及料表，做预算。谭工说不出版施工图。 |  |  |  | 有 | 4.29 | 1 | 0 |  |  | 单项 | 完结 | [7 empty] | 2020-03-16 |  | 0 |  |  | 3000
2300001014999864 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19078 | 乐山市东岳纸业有限责任公司锅炉燃气（CNG）装置工程 | 站场 | 成都恒利顺新能源有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 完成内审工作，设计已响应。 | [15 empty] | LX-WG-A-201903 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 34000 | [7 empty] | 0
2300001005315245 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-03 | 2019-01-03 |  | CDLX-DD19076 | 重庆市公安局巴南区分局食堂（木洞）天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-05-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001005314973 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-03 | 2019-01-03 |  | CDLX-DD19075 | 重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处食堂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001005314457 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-03 | 2019-01-03 |  | CDLX-DD19074 | 重庆市巴南区界石镇梨花社区居民委员会食堂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001005314358 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | CDLX-DD19073 | 重庆市巴南区界石镇东城社区居民委员会食堂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15265789-94 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001005314288 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | CDLX-DD19072 | 巴南区鱼胡路11号8幢负1-4黄金凤天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001005288562 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | CDLX-DD19071 | 巴南区木洞滨江路河街A14、C13冯德彬天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。2019年5月6日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300001005288518 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-16 | 2019-01-16 |  | CDLX-DD19070 | 巴南区龙洲湾艺园路44号王洋天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001005288481 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-03 | 2019-01-03 |  | CDLX-DD19069 | 巴南区惠民正街10号2-1刘鸣放天然气迁改工程 | 散户 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300001005147432 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-04-05 | CDLX-DD19068 | 王家桥输气站去天康燃气扩容改造工程（备注：王家桥输气站去沙河流程适应性整改工程） | 站场 | 宜宾天康燃气有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201915 | 单项 | 报废 | 发票开重了，项目已收完，待退票 | 15000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245739 | 杨兰 | 15000 | 2020-04-16 |  | 15000 | [6 empty] | 已存档
2300001004991803 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-03 | CDLX-DD19062 | 南川尚都会新辰民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 高层50户 | 已出版 |  |  | 2019-03-08 | 0版 | 快递寄出 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 |  |  |  |  | 无 |  | 有 | 39.62 | 2.4 |  |  | LX-CQ-201903 | 单项 | 完结 |  | 16400 | 2019-10-16 | 专票 | 08245756 | 杨兰 | 16400 | 2020-03-27 | 16400 | 0 | [5 empty] | 1南川尚都会新辰民用气安装工程委托.rar | 已存档
2300001004051358 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19066 | 渝北区玉峰山玉峰镇玉峰村6社1幢1-1（赵养会）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001004050760 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19065 | 江北区和顺一支路18号附9号（杨三伦）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001004050004 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19064 | 渝北区楠竹路33号附1-29（李莉）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300001003774602 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-04-15 | CDLX-DD19067 | 珙县下罗乡建新村民用天然气安装工程 | 管线、散户 | 珙县恒圣天然气有限公司 | 李川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202025 | 单项 | 完结 |  | 6220 | 2020-10-15 | 专票 | 19085857 | 杨兰 | 6220 | 2020-12-29 | 6220 | 0
2300001001725898 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | CDLX-DD19060 | 重庆天卓食品有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001001721072 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | CDLX-DD19061 | 巴南区鱼轻路33号附2号胡钢天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300001001691513 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | CDLX-DD19059 | 渝北区黄山大道中段67号信达国际6幢1-3（龙伦元）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 微信图片_20190510170001.jpg | 已存档
2300001001691218 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | CDLX-DD19058 | 鱼嘴镇和源路22号34幢1层1.2.3号商铺（李文俊）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001001435768 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-22 | CDLX-DD18426 | 彭州左岸大道二段天然气迁改工程 | 整改管线 | 彭州川港 | 郭晋亮 |  |  |  | 已出版 |  | 3.6收到委托，现场办公已完成3.12出版 | 2019-03-13 | 0版 | 现场签收 | 施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 | 12.58 | 1 |  |  | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 4700 | 2019-12-06 | 专票 | 14402718 | 李叶林 | 4700 | 2019-12-12 | 4700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300001000012740 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | CDLX-DD19057 | 江北区和韵支路9号附13号、14号（谢作俊）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [5 empty] | 微信图片_20190510170007.jpg | 已存档
2300000999570746 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | CDLX-DD19047 | 中仁燃气康定路天然气接管工程 | 整改站场 | 成都市中仁投资有限公司东坡区燃气分公司 | 沈蓉 |  |  |  | 已出版 |  | 2.28日于佳源公司评审，评审后修改完成，3.6日再次进行现场办公 进行最后的材料确认 | 2019-03-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算2套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201906 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2019-03-07 | 专票 | 00343475 | 张羽 | 20000 | 2019-03-18 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000998404755 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-28 | CDLX-DD19055 | 赤水缇香湖小区（一期）民用气安装工程 | 高层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 716户 | 已出版 |  | 2.28日待天司评审后出版，4.11日通知出版。 | 2019-04-11 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 完结 |  | 56564 | 2020-12-18 | 专票 | 19350154-55 | 杨兰 | 56564 | 2021-07-26 | 56564 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000998231713 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-03-20 | CDLX-DD19056 | 九狮花园气源管道改迁工程 | 整改管线 | 泸州川油天然气有限公司 | 李川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图8份，概算4份（未留底） | [6 empty] | 有 | 12.83 | 1 | 1 |  | LX-LZ-201904 | 框架 | 完结 |  | 20000 | 2021-03-17 | 专票 | 04843029 | 杨兰 | 20000 | 2021-07-29 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000997416287 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | CDLX-DD19054 | 依山美郡三期-燃气工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-03-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201902 | 被挂靠 | 完结 |  | 31337.6 | 2019-04-15 | 专票 | 01274672 | 杨兰 | 31337.6 | 2019-08-14 | 31337.6 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000997254572 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-03-04 |  |  | CDLX-DD19051 | 中台108井组钻前工程勘查设计 | 钻前 | 西南油气田分公司致密油气勘探开发项目部 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-26 | 0版 | 现场签收 | 用地图9套，土建施工图15套，水电施工图5套，概算5套，岩土勘察报告5套，井位勘定报告3套，坐标报告3套，2Km内自然状况调查报告6套，500m内人居、房屋调查报告6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201904 | 框架 | 完结 |  | 606267 | 2019-10-25 | 专票 | 08245776-08245782 | 刘胤 | 606267 | 2019-12-24 | 606267 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000997252211 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-01-23 |  |  | CDLX-DD19016 | 秋林207-5井组钻前工程勘查设计 | 钻前 | 西南油气田分公司致密油气勘探开发项目部 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-13 | 0版 | 现场签收 | 土建施工图15套，用地图9套，水电施工图9套，概算5套，人居、房屋调查报告6套，坐标报告3套，勘定报告3套，岩土勘察报告5套，井区自然状况调查报告6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201904 | 框架 | 完结 |  | 547871.6 | 2019-10-25 | 专票 | 08245770-08245775 | 刘胤 | 547871.6 | 2019-10-30 | 547871.6 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000997243762 | 成都龙啸 | 自贡 | 2019 | 2019-01-17 |  |  | CDLX-DD19010 | 自201H6平台钻前工程进场道路整修工程 | 钻前 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-22 | 0版 | 现场签收 | 初步设计4套，施工图9套，概算13套，用地图14套（包含留底一份）。 |  |  | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201907 | 框架 | 完结 |  | 90700 | 2019-12-06 | 专票 | 14402737 | 刘胤 | 90700 | 2020-03-25 | 90700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000997171344 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19053 | 白虎嘴加油站技改工程 | 整改站场 | 四川中油南星能源有限责任公司 | 祝鹏 |  | 李强 |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300000997164046 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19052 | 演武加油站技改工程 | 整改站场 | 四川中油南星能源有限责任公司 | 祝鹏 |  | 李强 |  | 正常运行 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300000997151980 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19046 | 大竹县周家镇双渔加油站新建项目 | 站场 | 大竹县周家镇双渔加油站 | 祝鹏 |  | 机械设计院徐瑶 |  | 已出版 |  |  | 2019-03-19 |  | 快递寄出 | 安全设施设计专篇4份（未留底） | [11 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 2500 | [5 empty] | 2019-03-19 |  | 0 |  |  | 2500
2300000997150227 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19041 | 小金县美兴加油站改造项目 | 整改站场 | 小金县美兴加油站 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 建筑、结构、水电审核合格，工艺和总图未合格。 | 2020-01-06 | 0版 | 现场签收 | 施工图：总平面图6套，给排水部分6套，结构部分6套，建筑部分6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-A-201902 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 87000 | [7 empty] | 0
2300000993055751 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-02-15 | 2019-03-18 | 2019-03-22 | CDLX-DD19035 | 贵州贵福酒业有限责任公司食堂天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 钟义 |  |  | 集体用气一户 | 取消项目 | [9 empty] | 80% |  | 杨卢 18782247950 | [5 empty] | LX-LZ-201939 | 框架 | 完结 | 甲方要求取消 | 2880 | 2020-12-18 | 专票 | 19350153 | 杨兰 | 2880 | 2021-07-26 | 2880 | 0
2300000992925936 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  | CDLX-DD19050 | 大英县百花街沿线隐患整改工程 | 整改管线 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-07-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 2019年10月8日出版BD初步设计6套，概算5套（包含留底一份）。 2019年10月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201902（框架） | 被挂靠 | 完结 | 打包结算 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000989913272 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  | CDLX-DD19049 | 大英县蓬莱花园A区隐患整改工程 | 整改多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-03-08 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 2019年10月8日出版BD初步设计6套，概算5套（包含留底一份）。 2019年10月30日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201902 | 被挂靠 | 完结 | 打包结算 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000989596219 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-12-30 | CDLX-DD19048 | 2018年重庆胜邦燃气有限公司设计挂靠出版 | 其它 | 重庆胜邦燃气有限公司 | 陈勇 |  | 重庆胜邦燃气有限公司 |  | 已出版 | [8 empty] | 出版项目号从CDLX-DD181001至CDLX-DD181073 共73个项目 | [8 empty] | LX-LZ-201815 | 框架 | 完结 |  | 168961.44 | 2019-03-07 | 专票 | 00343482-83 | 张羽 | 168961.44 | 2019-03-25 | 168961.44 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000989232453 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19042 | 两江新区悦城五路12号3-1（高衙磊）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0
2300000989231085 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19043 | 江北区港城东路98号东田中小企业孵化园C3栋-1号（重庆裁神服饰有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300000989229431 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19039 | 渝北区悦来嘉悦江庭36幢（重庆市北碚区中庚城小金星幼儿园）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-02-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 4000 | 2020-08-31 | 4000 | 0
2300000988334890 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-01-18 |  |  | CDLX-DD19012 | 成都市美源建材有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-02-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201904 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000987596614 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | CDLX-BD19045/CDLX-DD19045 | 四川蜀泰化工供气管道工程 | 管线 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 初步设计（代可研）6套（包含留底一份）。2019年5月14日出版施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201903 | 被挂靠 | 完结 |  | 46414.88 | 2019-10-22 | 专票 | 08245764 | 杨兰 | 46414.88 | 2020-11-27 | 46414.88 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000987581578 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | CDLX-DD19038 | 大英天然气公司2019年隐患整改工程 | 整改其它 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 《大英天然气公司2018年6月份-2019年1月份隐患整改工程》施工图2份（未留底） | [11 empty] | LX-WG-B-201902 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000987577887 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | CDLX-DD19037 | 大英天然气公司2019年商用散户供气工程 | 工商集 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版：商用散户2019年11月份-2020年1月份施工图3套（包含留底一份）。 2019年4月9日出版：《大英天然气公司2018年10月份-2019年1月份商用散户供气工程》施工图2份（未留底） 《大英天然气公司2019年3-6月份商用散户供气工程》施工图2份（未留底） | [11 empty] | LX-WG-B-201902 | 被挂靠 | 完结 |  | 57655 | 2019-10-14 | 专票 | 08245749 | 杨兰 | 57655.05 | 2019-11-28 | 57655.05 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000987574785 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | CDLX-DD19036 | 大英天然气公司2019年民用散户供气工程 | 散户 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2020-03-26 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月26日出版：民用散户（十二月-2020年1月）3套（包含留底一份）。 2019年4月2日出版：民用散户（三月份）施工图2份（未留底）,民用散户（五月份）（六月份）施工图2份（未留底），民用散户（十月份）施工图2份（未留底） | [11 empty] | LX-WG-B-201902 | 被挂靠 | 完结 |  | 169873.96 | 2019-12-18 | 专票 | 00343485-01274691-08245763-08245787、14565812 | 杨兰 | 211280.21 | 2020-09-23 | 211280.21 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000981352681 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-03-20 | CDLX-DD19044 | 珙泉镇洛旺村、高罗村、永福村管道天然气安装工程 | 管线、散户 | 珙县恒圣天然气有限公司 | 李川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-12 | 0版 | 现场签收 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202046 | 单项 | 完结 |  | 24000 | 2020-10-15 | 专票 | 19085856 | 杨兰 | 24000 | 2020-12-29 | 24000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000980806369 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19040 | 忠县官坝加油站改造项目 | 整改站场 | 重庆市忠县官坝加油站 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 工艺专业未审核通过，其他专业审核通过已出版。 | [15 empty] | LX-WG-A-201901 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 36000 | [7 empty] | 0
2300000969417947 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-19 | CDLX-DD19034 | 江北区港兴小区19-1-1（重庆市江北区五里坪小学校）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 2.15发成都出图 | 2019-02-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 该项目原为拆迁改项目，1.17现场踏勘，2.12改为工商集 | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300000969415542 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-09 | CDLX-DD19033 | 渝北区天山大道西单4号2幢1-22（陈珂宇）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 1.11现场踏勘，2.15发成都出图 | 2019-02-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2020-01-14 | 700 | 0
2300000969403363 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-21 | CDLX-DD19032 | 北部新区嘉吉路2号28幢附2号1-4（李书琴）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 1.17现场踏勘，2.15发成都出图 | 2019-02-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300000969401267 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-18 | CDLX-DD19031 | 江北区和韵路15号附15号（李伟）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 1.17现场踏勘，2.15发成都出图 | 2019-02-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300000969389957 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2019-01-03 | CDLX-DD18506 | 鱼嘴镇工农路23号（郭伟）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 1.3现场踏勘，2.15发成都出图 | 2019-02-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000969388726 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-24 | CDLX-DD19030 | 渝北区大竹林龙函路100号（王鹏）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G10 | 已出版 |  | 1.17现场踏勘，2.15发成都出图，3.25发成都出图1版（用户变更） | 2019-02-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。2019年3月27日出版1版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 900 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 900 | 2020-08-31 | 900 | 0
2300000969387885 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-02-01 | CDLX-DD19029 | 渝北区绿竹路68号2号商业1-29（曾蓉）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 1.28现场踏勘，2.15发成都出图 | 2019-02-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300000969386950 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-02-01 | CDLX-DD19028 | 重庆市礼嘉两江新宸云澜27幢商铺0109（周滟滟）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 1.28现场踏勘，2.15发成都出图 | 2019-02-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300000969386110 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-01-31 | CDLX-DD19027 | 江北区福生一支路（重庆利龙科技产业（集团）有限公司）商业表后燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 表后管设计 | 已出版 |  | 1.28现场踏勘，3.21发成都出图 | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 200 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 200 | 2021-02-09 | 200 | 0
2300000969383808 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-29 | CDLX-DD19026 | 北部新区大竹林龙凼路9号附101号（罗亚琴）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 1.23现场踏勘，2.15发成都出图 | 2019-02-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300000969382611 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-28 | CDLX-DD19025 | 江北区和韵路7号附15号3-1至3-7（张鑫）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G16 | 已出版 |  | 1.23现场踏勘，设备布置未确定，4.21提供设备布置图，5.5发成都出图 | 2019-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0
2300000969379719 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-10 | CDLX-DD19024 | 渝北区大竹林街道海默尼科技园1楼（重庆利安电力建设工程有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 1.11现场踏勘，2.15发成都出图 | 2019-02-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 2019年9月25日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300000969377556 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-14 | CDLX-DD19023 | 渝北区悦来街道悦城路36号附4号（重庆启诚朗博教育信息咨询服务有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G10 | 已出版 |  | 1.11现场踏勘，2.15发成都出图 | 2019-02-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0
2300000969374433 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 2019-01-14 | CDLX-DD19022 | 礼嘉组团A标准分区A62-4/03号地块2号楼1-商铺1（邓松林）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 1.11现场踏勘，2.15发成都出图 | 2019-02-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0
2300000967942525 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-18 | 2018-12-18 |  | CDLX-DD18501 | 重庆大华艺术玻璃有限公司天然气迁改工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 |  | 待燃气公司通知出版 | [15 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300000966835702 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-03-11 | CDLX-DD19021 | 赤水市沥青厂工业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | dn160 PE管642米，调压柜1台，D219管19米，D108管10米，阀井1座 | 延期项目 |  | 因甲方用气价格未谈成，暂未实施。 | [10 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201939 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300000966428678 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-03-29 | CDLX-DD19020 | 张公桥配气站接气安装工程 | 站场 | 隆昌中欧油气能源有限公司 | 钟义 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-02 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 单项 | 完结 | [7 empty] | 2020-03-16 |  | 0 |  |  | 20000 |  |  |  | 已存档
2300000953615145 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19014 | 纳3井、纳19井、纳浅7井封堵修井作业工程 | 整改站场 | 泸州市纳溪区政府 |  | 唐建伟 | 唐建伟 |  | 已出版 |  |  | 2019-01-24 | 0版 | 现场签收 | 施工图预算三口井土建部分7套，施工图预算纳3井、纳19井、纳浅7井各7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-E-201901 | 被挂靠 | 完结 |  | 50000 | 2019-02-22 | 专票 | 16787544 | 杨兰 | 50000 | 2019-03-05 | 50000 | 0
2300000949779328 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19019 | 重庆永康燃气有限公司吉安配气站搬迁工程 | 站场 | 重庆永康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 新建配气站及管线流程等 | 已出版 |  |  | 2019-04-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 |  |  | 出版名称为调压站；2019年7.09日，因合同，改为配气站。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201924 | 单项 | 未结 |  | 25000 | 2019-08-08 | 专票 | 08776107 | 杨兰 | 25000 |  |  | 25000 | [6 empty] | 已存档
2300000947340236 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  | CDLX-DD19018 | 开元新城三期-燃气工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-03-08 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201902 | 被挂靠 | 完结 | 打包结算 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000947339170 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-01-23 | 2019-01-23 |  | CDLX-DD19017 | 蓬莱山水四期-燃气工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201902 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000943411344 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-02-25 | CDLX-DD19013 | 赤水市贵州赢特家具有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  |  | 2019-01-24 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 60% |  | 杨卢 18782247950 | [5 empty] | LX-LZ-201939 | 单项 | 完结 |  | 6730 | 2020-12-18 | 专票 | 19350153 | 杨兰 | 6730 | 2021-07-26 | 6730 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000939766174 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18494 | 巴南区龙洲湾街道艺园路48号黄成维天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000939765432 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18493 | 巴南区重庆惠森驰恒医疗器械有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 5000 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 5000 | 2020-01-15 | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000938825704 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-02-28 | CDLX-DD19011 | 天东67井等5口井泡排大修 | 整改站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 庞正荣 |  |  | 一套智能化泡排加注撬，三套化泡排加注撬 | 已出版 |  | 1.18已完成现场办公，资料收集。1.25完成流程设计，各井资料还需要补充，已把要求传给作业区。2.15完成70%，但自控专业仍需对接。2.22完成75%，但自控专业仍需对接。3.1完成90%，计划8号前发电子版初稿给作业区审。3.8已发电子版给作业区。3.15等意见，部分设备材料价格无。3.22下周送气矿审查。4.12等通知评审。4.19等通知评审。4.26需要补充天东67、68井总图，并在总图的基础上完善工艺、供配电自控的图，4.29前送完善后的评审稿。5.10已评审，5.8已到开州井站现场复核，对资料进行整理，修改设计。5.17修改设计，等会议纪要。5.24继修改设计，等会纪要。5.31发电子版给作业区复核，等会议纪要。6.6跟踪进度，等会议纪要。6.14已发概算给作业区，等会议纪要。6.21等通知。6.28会议纪要已下来，按纪要要求修改设计。7.5已发作业区上oA，等通知出版。7.12已与施工方到现场核实大修工作量。7.19修改方案有较大变动，通过赶工，变动后的设计、概算已传开州作业区上报。7.26等上报结果，然后出版。8.2等上报结果，然后出版。8.9等上报结果，出版。8.16等通知出版。8.23等通知出版。8.30已与气矿造价中心联系，确定泵的价格，调整后下周出版。9.6气矿还没批下来。等通知。9.20已下批复，9.18已出版。 | 2019-09-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套，概算3套，泡排加注撬技术规格书3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-CQ-201901 | 单项 | 未结 |  | 55700 | 2021-07-08 | 专票 | 11765409 | 杨晨爽 | 55700 |  |  | 55700 | [5 empty] | 设计任务书（天东67井等5口井泡排大修）.doc、附件1.jpg | 已存档
2300000938372135 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-12-17 |  |  | CDLX-DD18449 | 街子镇高墩社区居民散户天然气供气工程 | 散户 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-01-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算2套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-WG-B-201904 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000938356700 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-11-27 |  |  | CDLX-DD18416 | 会理县力马河片区和力马河东坝小区天然气供气工程 | 多层 | 重庆泰格石油天然气工程有限公司成都分公司 | 谢天福 |  | 廖培园 |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-WG-A-201821 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 30000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000938337412 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18442 | 金堂县五凤镇新型城镇化PPP项目市民公共服务中心、工商所及派出所食堂供气工程 | 工商集 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 付海鹰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 15000 | 2019-10-23 | 专票 | 08245765 | 谢天福 | 15000 | 2019-11-04 | 15000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000938335481 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-11-02 |  |  | CDLX-DD18384 | 大英万象国际A区-燃气工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-12-02 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201801 | 被挂靠 | 完结 |  | 78011.25 | 2019-10-14 | 专票 | 08245747 | 杨兰 | 78011.25 | 2020-07-23 | 78011.25 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000938320721 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-11-02 |  |  | CDLX-DD18383 | 青龙破1、2、3社安置房燃气工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-10-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201801 | 被挂靠 | 完结 |  | 71833 | 2018-11-02 | 专票 | 15984084 | 杨兰 | 71833 | 2019-12-26 | 71833 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000934240687 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19008 | 李庄配气站供气安装工程 | 整改站场 | 宜宾天康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 工艺流程1套 | 已出版 |  |  | 2019-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套（未留底）。 | [11 empty] | LX-LZ-201935 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2019-10-16 | 专票 | 08245761 | 杨兰 | 10000 | 2020-04-16 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000934235160 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | CDLX-DD19009 | 18个学校及养猪场供气安装工程 | 工商集 | 简阳蜀能天然气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201901 | 单项 | 完结 |  | 100000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186490 | 刘胤 | 100000 | 2019-03-04 | 100000 | 0
2300000932298332 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-03-15 | 2017-03-20 | 2017-06-30 | CDLX-DD17241 | 川南公管中心川西南片区外墙隐患整治工程 | 其它 | 川南公管中心 | 邹林 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-lZ-201751 | 单项 | 完结 |  | 50000 | 2018-11-26 | 专票 | 06552864 | 杨兰 | 50000 | 2019-01-30 | 50000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000932295142 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-03-15 | 2017-03-20 | 2017-06-30 | CDLX-DD17240 | 川南公管中心川南片区外墙隐患整治工程 | 其它 | 川南公管中心 | 邹林 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-lZ-201757 | 单项 | 完结 |  | 27000 | 2018-12-26 | 专票 | 06552863 | 杨兰 | 27000 | 2019-01-25 | 27000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000932291994 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2016-03-03 | 2016-03-15 | 2018-12-30 | CDLX-DD18492 | 2016～2018年散户安装现场勘查设计 | 散户 | 泸州川油天然气有限公司 | 陈勇 |  |  | 散户1751户 | 已出版 | [8 empty] | 合同名称：2019年度建设工程设计(散户)框架合同 | [8 empty] | LX-LZ-201904 | 框架 | 完结 |  | 175100 | 2019-07-11 | 专票 | 08776091-92 | 杨兰 | 175100 | 2019-11-18 | 175100 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000927870928 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19007 | 简阳市901工程涉及新市镇天然气井口封堵项目 | 站场 | 简阳市现代工业投资发展有限公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201901 | 被挂靠 | 完结 |  | 160000 | 2019-03-07 | 专票 | 00343476-00343482,19085820 | 张羽 | 160000 | 2020-02-04 | 160000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000926457509 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 | 2019-01-09 | 2019-01-09 |  | CDLX-DD19006 | 四川蜀泰化工供气管道工程 | 管线 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | 已完工 | [16 empty] | LX-WG-B-201902（与19045重复） | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000925986689 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2019-01-02 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | CDLX-DD18482 | 重庆心联心实业有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆心联心实业有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | 进行中 |  | 2019-01-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201871 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-11 | 专票 | 06623283 | 杨兰 | 10000 | 2019-02-26 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000922249624 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2019-01-14 | 2019-01-04 |  | CDLX-DD18196 | 中新（成都）创新科技园开发有限公司V支5线天然气迁改工程 | 整改管线 | 四川互通燃气安装有限公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 已出版 |  | 12.7日现场勘查，12.27日设计评审 | 2019-01-07 | 0版 | 现场签收 | 施工图11套，概算11套（包含留底一份）。2019年1月25日出版施工图11套，概算6套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  | 李13608185477 | 有 | 36.9 | 3.15 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 完结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000916911014 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-13 | 2018-12-13 |  | CDLX-DD18505 | 重庆市兴贸食品有限公司木洞生猪屠宰厂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-03-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 4000 | 2020-01-15 | 4000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000916910973 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  | CDLX-DD18504 | 重庆市巴南区惠民街道敬老院天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 |  | 待燃气公司通知出版 | [15 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300000916910882 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-13 | 2018-12-13 |  | CDLX-DD18503 | 重庆尚盟宏远实业有限公司C9-A04-LG1天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000916910235 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  | CDLX-DD18502 | 重庆平山泰凯化油器有限公司天然气迁改工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-11-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0
2300000916908587 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-21 | 2018-12-21 |  | CDLX-DD18500 | 巴南区渝南大道297号附28号杨圣义天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000916908490 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-21 | 2018-12-21 |  | CDLX-DD18499 | 巴南区鱼洞巴县大道72号-4号曾昌玉天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 周海龙 | 徐子川 |  |  | 正常运行 |  | 待燃气公司通知出版 | [15 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300000916908130 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  | CDLX-DD18496 | 巴南区木洞轻纺城天益路3号林刚天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000916907411 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  | CDLX-DD18495 | 巴南区华南城东城大道294号负一层B-11号朱杰天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-02-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。2019年3月20日出版施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201834 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000916880993 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-29 | 2018-11-29 |  | CDLX-DD18497 | 巴南区蛙帅（重庆）农业综合开发有限责任公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 4000 | 2020-01-15 | 4000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000916778477 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2019-01-11 | CDLX-DD18490 | 重庆南锦联房地产开发有限公司集美锦湾二期天然气安装工程 | 高层、多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 740户 | 已出版 |  | 12.20现场踏勘，主体未成型，3.25初稿发用户，4.24修改后方案发用户，未反馈 | 2019-10-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 31820 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 31820 | 2020-01-15 | 31820 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000916777439 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2019-01-11 | CDLX-DD18491 | 重庆南锦联房地产开发有限公司集美锦湾一期天然气安装工程 | 高层、多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 378户 | 已出版 |  | 1.18初稿发用户，3.25修改后方案发用户，4.16方案发燃气公司审查，未反馈，5.27李智回复出图，5.31白图寄燃气公司，2020.7.20通知出蓝图，7.21出图 | 2020-07-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年07月22日出版施工图3份（含留底） |  |  | 施工完后再出蓝图 | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 16254 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 16254 | 2020-09-28 | 16254 | 0
2300000916775685 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-27 | CDLX-DD18489 | 巴南区重庆市康瀚置业有限公司荣安明月江南天然气安装工程 | 高层、多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 703户 | 已出版 |  | 11.14现场踏勘，主体未完成，12.5初稿发用户，12.29修改后方案发用户，1.25白图送燃气公司，甲方2020.5.20通知出图，5.20出图 | 2020-05-22 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月22日出版施工图7套（包含留底一份）。 |  |  | 施工完成后再出蓝图 | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 30229 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 30229 | 2020-09-28 | 30229 | 0
2300000916774861 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | CDLX-DD18488 | 重庆远域房地产开发有限公司星澜汇三期S14/04地块天然气安装工程 | 多层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 378户 | 已出版 |  | 11.2现场踏勘，11.27提供图纸，12.3初稿发用户，3.7用户反馈，3.28修改后方案发用户，4.15出白图，2020.3.24通知出蓝图，3.30出图 | 2020-03-31 | 0版 | 快递寄出 | 2020年3月31日出版施工图6套（包含留底一份）。 |  |  | 施工完成后再出蓝图 | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 16254 | 2020-09-04 | 专票 | 19128119-21 | 杨兰 | 16254 | 2020-09-28 | 16254 | 0
2300000916753075 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-11-29 | CDLX-DD18487 | 龙湖礼嘉核心区昱湖壹号项目一期4组团10号楼，A57-2/05地块（重庆龙湖宜祥地产发展有限公司）民用+商业预埋燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 70户 | 已出版 |  | 11.7现场踏勘，主体未开始，项目暂停，12.20初稿发用户，1.21用户反馈，3.1修改后方案发用户，4.8再次修改后发用户，5.16报燃气公司评审，要求主体完成后现场评审。 | 2019-10-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 5010 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 5010 | 2020-08-31 | 5010 | 0
2300000916751158 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-12-12 | CDLX-DD18486 | 鱼嘴组团鱼嘴互通立交C象限，星汇龙盛项目（重庆两江新区产业发展集团有限公司）民用+商业预埋燃气工程 | 高层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 庭院预埋515m | 已出版 |  | 1.3现场踏勘，用户提出只完成庭院中压部分，1.15初稿发用户，3.21发成都出图（庭院中压部分，第一册） | 2019-03-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图（庭院中压预埋部分）第一册7套（包含留底一份）。 |  |  | 户内取消用气，经与两江燃气公司协商，取消本工程第二册设计，仅结算第一册 | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000916742947 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-27 | CDLX-DD18485 | 两江新区互联网产业园2期负2楼17号（蒙皓）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 12.21现场踏勘，1.14发成都出图 | 2019-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000916735007 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-09 | CDLX-DD18484 | 渝北区黄山大道67号信达国际D栋104（重庆渝泓土地开发有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G25 | 已出版 |  | 2019.1.3现场踏勘，1.14发成都出图 | 2019-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 4000 | 2019-12-30 | 4000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000916733903 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-15 | CDLX-DD18483 | 江北区铁山坪生态区财信赖特与山项目二、三期工程（重庆财信恒力置业有限公司）民用+商业预埋燃气工程 | 别墅 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 90户 | 已出版 |  | 2019.1.3现场踏勘，主体未完成，3.1初稿发用户，3.22用户反馈，3.26修改后发用户，4.19再次修改确认，5.16报燃气公司评审，要求现场核实挂表位置 | 2019-09-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 9000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 9000 | 2020-08-31 | 9000 | 0
2300000916647957 | 成都龙啸 | 重庆 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19003 | 两江新区斑竹路8号（金科物业服务集团有限公司重庆分公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-01-11 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000916641921 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18481 | 两江新区金通大道9号负一层（重庆拓邦实业有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 4000 | 2019-12-30 | 4000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000916465011 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD19002 | 寿保乡高铁改线工程 | 管线 | 犍为县恒丰泰天然气有限公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201902 | 被挂靠 | 完结 |  | 18000 | 2019-01-14 | 专票 | 06623286 | 杨兰 | 18000 | 2019-01-18 | 18000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000915598982 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-04-03 | CDLX-CD18223-BD18223-DD18223 | 长寿区阳鹤山片区草渡线及涪化线天然气管改线工程 | 整改管线 | 重庆长寿开发投资（集团）有限公司 | 庞正荣 |  |  | 草渡线D219迁改2.51km,涪化线D355.6迁改2.5km，草新线D219迁改0.15km | 已出版 |  | 1.4按调整合并后的方案及路由进行修改设计。1.11修改设计，完成80%。1.18征求了委托方意见，下周送气矿审。1.25长风站渡舟站流程图未能传来，送气矿审延后。2.15先送1份给气矿宋晓健初审，再到长寿开投审。然后进行报规报建。2.22气矿已审查，按会议纪要修改，传给长寿开投，进行一下步报建，批路由。3.1开投公司要求现场踏勘及测绘。等气矿会议纪要。3.8下周现场踏勘。等气矿会议纪要。3.15已完成现场踏勘，选线测量。等测量图出来后再出设计文本。3.22本周5内完成测绘图，3.23-24修改设计，周日发设计出版，下周送给长寿开投。4.4方案已送长寿开投，初设下周送气矿复核后出版。4.12周5送一份设计及概算至气矿复核。4.19已通知线路勘察，下周完成线路勘察。准备转入施工图设计。4.26应长寿开投公司的要求，需要编制2草渡线、涪化线套项目建议书，协助长寿开投公司立项报建。5.10收到复函及立项批复。继续完成初设及施工图。5.17设计有调整，草新线只做就地保护，要求下周出保护施工图。5.24线路有微调，已完成通业主交规划部门。5.31规划部门还要求东侧调到道路红线外10m。6.6业主要电子版可研，已发电子版可研给业主。已完成初步设计。6.14工程名称需调整，已修改，并邮寄了可研3套给业主。6.21已安排做施工图设计中线路纵断面图。6.28在做施工图设计中线路纵断面图。7.5在做施工图设计中线路纵断面图。7.12准备发气矿主管确认。7.19已打一份送气矿主管部门复核。7.26等气矿主管部门复核后再出版。8.2收到环评批准书，并列入设计附件，设计等气矿主管部门复核后再出版。8.9下周一开安评评审会。8.16已安评，按专家意见修改补充相关内容。8.23准备打2份送重庆气矿和涪化厂复核。8.30按要求写了设计审查函给涪化厂，那边已按排人员审核，等涪化厂及重庆气矿的复审意见。9.6涪化厂那边一个部门已审，流至另一部门审。9.20涪化厂已出审查意见，等重庆气矿意见。9.27等重庆气矿意见。10.11初定下周重庆气矿组织设计审查。10.18施工图设计已审，气矿不出新会议纪要，只需按会议精神修改，已完成修改，电子版已发长寿程工，也发成都进行出版，下周可寄给业主。10.25待按合同收款后寄业主。11.1已寄给业主。 | 2020-10-13 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月13日出版方案设计3份（未留底） 2019年4月28日出版项目建议书3套（包含留底一份）。 2019年6月14日出版施工图2套（未留底），FS可研3套（包含留底一份）。 2019年6月18日出版岩土工程详细勘察4套（包含留底一份）。 2019年10月21日出版施工图共二册各14套，管线技术规格书（草渡线、涪化线）各4套（包含留底一份）。 2019年12月09日出版初步设计及概算各3份，（均未留底） |  |  | 原项目号为CD18177，为挂靠人员所要项目号，由于重庆气矿不认可，转给重庆项目部来做。1.3 在合同洽谈中，重庆长寿开发投资（集团）有限公司提出原项目名与上报发改委的批复名不一致，要求改为长寿区阳鹤山片区天然气管改线工程，且把草新线改线包括进来。经向龙啸总公司汇报，对此项目名及项目号作废处理。按新名重新分配一个项目号DD18223。6.12长寿程工要求名字改为长寿区阳鹤山片区草渡线及涪化线天然气管改线工程。 |  | 线路测量双管2.3km,草新线150m。线路勘察双管2.3km、草新线150m。 |  | 有 |  |  |  |  | LX-CQ-201843 | 单项 | 尾款未结 |  | 170000 | 2019-10-24 | 专票 | 08245769 | 杨兰 | 170000 | 2019-11-20 | 153000 | 17000 | [5 empty] | 草新线开展前期的复函1.jpg、草新线开展前期的复函2.jpg、阳鹤山片区草渡线及涪化线天然气改线工程立项批复1.jpg、阳鹤山片区草渡线及涪化线天然气改线工程立项批复2.jpg | 已存档
2300000914162542 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  |  |  | CDLX-DD18348 | 水性聚氨酯医用材料及制品生产基地（聚氨酯乳液、聚氨酯避孕套） | 站场 | 四川华欣科技有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 可行性研究报告已完成；目前项目规划方案设计正在进行中。规划方案设计已报工业园区管委会预审，目前正按照预审意见修改。 | [15 empty] | LX-ZB-201903 | 单项 | 尾款未结 |  | 69931966.68 | 2021-04-28 | 专票 | 11689938-52,11689912-37,11755646-11755699,11755700-11755718 | 罗文静 | 24111196.66 | 2021-04-28 | 24111196.66 | 0
2300000914153062 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18278 | 四川石化航都能源有限公司板桥加油加气站油气回收管道改造 | 整改站场 | 四川石化航都能源有限公司 | 祝鹏 |  | 机械设计院徐瑶 | 安全设施设计方案 | 已出版 | [9 empty] | 100% | [7 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 2000 | [5 empty] | 2018-09-04 |  | 0 |  |  | 2000
2300000914151914 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18441 | 大英公司管道防腐层修复 | 整改管线 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 李尧 |  | 杨凡 |  | 已出版 |  |  | 2019-01-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。2019年3月12日出版概算7套（包含留底一份）。2019年3月15日出版施工图7套，概算7套（包含留底一份）。 |  |  | 原名称 大英燃气有限公司常规检测防腐层修复 | [8 empty] | LX-WG-B-201801 | 被挂靠 | 完结 |  | 30361.8 | 2019-03-15 | 专票 | 00343486 | 杨兰 | 30361.8 | 2019-07-16 | 30361.8 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000914146762 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18391 | 达州市通川区东旭加油站 | 站场 | 达州市通川区东旭加油站 | 祝鹏 |  | 机械设计院徐瑶 | 安全设施设计专篇 | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 2500 | [5 empty] | 2018-12-30 |  | 0 |  |  | 2500
2300000914143588 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18472 | 西宁加气站LNG储液罐区域适应性改造 | 整改站场 | 四川川港有限责任公司遂宁分公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 已完成，电子版发甲方。 | [6 empty] | 暂未做概算 改名为西宁加气站形象改造升级 | 90% | 无 | [6 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 6000 | 2020-09-14 | 专票 | 19085815 | 杨晨爽 | 6000 | 2020-09-21 | 6000 | 0 | [5 empty] | 委托书.jpg
2300000914101530 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2019-01-29 | CDLX-DD18479 | 彭州金易南城燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 刘禹辰 |  |  | D159 170m | 已出版 |  | 2018.12.17日现场勘查，12.27日评审，2019.1.2日正式出版。 | 2019-01-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 | 16.67 | 2 |  |  | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 5548 | 2019-12-06 | 专票 | 14402718 | 李叶林 | 5548 | 2019-12-12 | 5548 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000913094339 | 成都龙啸 | 泸州 | 2019 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-01-31 | CDLX-DD19001 | 江安东湖半岛民用气安装工程 | 高层 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 刘家汛 |  |  | 588户 | 已出版 |  |  | 2019-01-11 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201906 | 单项 | 完结 |  | 44100 | 2019-02-22 | 专票 | 00343472 | 杨兰 | 44100 | 2019-05-16 | 44100 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000912793873 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-12-27 | 2018-12-29 | 2019-02-20 | CDLX-DD18480 | 重庆新诺泰电气有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆新诺泰电气有限公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  |  | 2019-01-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 20% |  | 王总 13908317192 | [5 empty] | LX-LZ-201901 | 单项 | 完结 |  | 8000 | 2019-01-11 | 专票 | 06623282 | 杨兰 | 8000 | 2019-01-08 | 8000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000912662101 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 | 2018-12-12 |  |  | CDLX-DD18447 | 自201H22平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 尾款未结 |  | 375400 | 2019-12-06 | 专票 | 14402722-24 | 刘胤 | 300300 | 2019-12-30 | 300300 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000906592617 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-12-07 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | CDLX-BD18478 | 赤水市家具产业园区供气工程 | 管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建PE管道 Dn160 L=3400 | 正常运行 |  | 设计川港公司已评审。正在等待甲方环评安评后 设计才能出版 | [7 empty] | 60% | [7 empty] | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 84500 | 2020-12-18 | 专票 | 19350152 | 杨兰 | 84500 | 2021-03-30 | 84500 | 0
2300000905727317 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2019-01-31 | CDLX-DD18428 | 泸州正羽农业有限公司、四川泸州富源酿酒厂用气安装工程 | 管线、工商集 | 泸州正羽农业有限公司 四川泸州富源酿酒厂 | 钟义 |  |  | 工业2户 | 已出版 |  |  | 2019-01-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图13套，概算7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 80% |  | 陈总：13778449582 钟总：13808288899 | [5 empty] | LX-LZ-201877--LX-LZ-201870 | 单项 | 完结 |  | 25000 | 2019-01-08 | 专票 | 06623266-62 | 杨兰 | 25000 | 2019-01-24 | 25000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000901770205 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18476 | 江安县江悦台小区一期民用气安装工程 | 高层 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1期657户：其中高层477户，别墅10户 | 已出版 |  |  | 2019-01-22 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（未留底）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201955 | 单项 | 完结 |  | 22995 | 2019-12-09 | 专票 | 14402768 | 杨兰 | 22995 | 2020-01-19 | 22995 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000901567021 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18475 | 巴南区鱼胡路74号附95号张金余天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000901562988 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18474 | 巴南区鱼洞新农街85号2区商业-99李世贵天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000899403586 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18471 | 江北寸滩海尔路363号1-5（吕廷菊）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-01-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000897385405 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-10 | 2018-12-12 |  | CDLX-DD18469 | 宝科鱼乐公园S2幢5层1、2、3、4号商铺（陶武龙）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000897382119 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-09 | 2018-11-13 |  | CDLX-DD18468 | 两江新区双溪兴苑16栋（江信会）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000896969979 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18467 | 江安县景观庄园商业用气安装工程 | 工商集 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | 简易流程：罗茨流量计DN50、RX50调压箱 | 已出版 |  | 文浩博转交，待业主提供图纸后进行设计 | 2019-01-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201954 | 单项 | 完结 |  | 3000 | 2019-12-09 | 专票 | 14402767 | 杨兰 | 3000 | 2020-01-19 | 3000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000896968839 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18466 | 江安县淯江4号会所商业用气安装工程 | 工商集 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | 罗茨流量计DN50、RX90调压箱 | 已出版 |  | 12.25日已发宏坤李总审查，之后待出版 | 2019-01-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201953 | 单项 | 完结 |  | 6750 | 2019-12-09 | 专票 | 14402766 | 杨兰 | 6750 | 2020-01-19 | 6750 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000891149259 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-21 | 2018-12-21 |  | CDLX-DD18055 | 南川凤华玻璃供气工程 | 管线、整改站场 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 |  | 12.21转入施工图设计。1.11计划下周2出送审稿。1.18已送审，下周2审。1.25施工图已审，但由于总图布置与另1工程有冲突，需协商调整。2.15当地规划部门要对选址选线总平图进行审查。2.22按当地规划部门要求编写选址选线项目说明。本月底出版施工图。3.1已出版。4,12在对凤华玻璃厂内及线路安装现场交底后，渝川要求修改后重出8套。4.19已出1版8套。7.12业主换施工单位，近期安排现场技术交底。7.26已完成现场交底，线路露空部分要调整为埋地，有点小调整。8.2渝川工程项目部计划下周再到现场核实。8.9等通知现场核实。8.16等通知现场核实。8.23等通知。8.30等通知。9.6等 通知。 | 2019-02-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图10套（包含留底一份）。19.04.18出版施工图（1版）8份（含留底） | [7 empty] | 152.07 | 8.43 | 5.51 |  | LX-CQ-201832-重复2个号 | 单项 | 完结 |  | 124742 | 2019-10-16 | 专票 | 08245759-60 | 杨兰 | 124742 | 2020-08-21 | 124742 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000890755595 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 |  | CDLX-DD18470 | 长寿区阳鹤山片区 草新线天然气管道保护 | 整改管线 | 重庆长寿开发投资（集团）有限公司 | 庞正荣 |  |  | 草新线D219管护80m | 已出版 |  | 2018.11.29第一次现场办公，了解情况。2018.12.20现场办公，收集资料。2018.12.29完成初稿。2018.1.18征求了委托方意见，下周送气矿审。2019.5.15已按要求修改并出版。 | 2019-05-24 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套，概算3套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 45.23 | 3.15 |  |  | LX-CQ-201844 | 单项 | 完结 |  | 40000 | 2019-10-24 | 专票 | 08245767 | 杨兰 | 40000 | 2019-11-06 | 40000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000890694806 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 |  | CDLX-DD18473 | 长寿区阳鹤山片区 草新线天然气管道保护 | 整改管线 | 重庆长寿开发投资（集团）有限公司 | 庞正荣 |  |  | 草渡线D219迁改2.51km,涪化线D355.6迁改2.5km | 取消项目 |  | 2018.11.29第一次现场办公，了解情况。2018.12.20现场办公，收集资料。2018.12.29完成初稿。2019.4.20与另2条管线迁改拨离出来，单独做草新线管涵保护。2019.8.15交业主审查，通过后出版。 | [6 empty] | 原项目号为CD18177，为挂靠人员所要项目号，由于重庆气矿不认可，转给重庆项目部来做。2019.1.3在合同洽谈中，重庆长寿开发投资（集团）有限公司提出原项目名与上报发改委的批复名不一致，要求改为长寿区阳鹤山片区天然气管改线工程，且把草新线改线包括进来。经向龙啸总公司汇报，对此项目名及项目号作废处理。按新名重新分配一个项目号DD18223。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201843(J接唐建伟） | 单项 | 报废 | 工程项目与CDLX-DD18470重复，已用项目号CDLX-DD18470出版了 | 170000 | [7 empty] | 0
2300000889740071 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-31 | CDLX-DD18443 | 阳33井至港城大道管道连通工程-港城大道定向穿越单体设计 | 管线 | 恒圣公司 | 文浩博 |  |  | 定向钻一处 | 已出版 | 进行中 | [16 empty] | LX-LZ-201880 | 单项 | 完结 |  | 5000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186487 | 刘胤 | 5000 | 2019-03-01 | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000889398706 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-30 | CDLX-DD18465 | 赤水市御水蓝天1-2号门市用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 尾款未结 |  | 1680 | 2020-06-18 | 专票 | 11303890 | 杨兰 | 1680 | 2020-07-23 | 1629.6 | 50.4 | [6 empty] | 已存档
2300000889398089 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-30 | CDLX-DD18464 | 赤水市荷塘晓月16号门市贵阳花溪牛肉粉用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 尾款未结 |  | 1680 | 2020-06-18 | 专票 | 11303890 | 杨兰 | 1680 | 2020-07-23 | 1629.6 | 50.4 | [6 empty] | 已存档
2300000889397499 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-30 | CDLX-DD18463 | 赤水市公园路人民医院食堂天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 尾款未结 |  | 2010 | 2020-06-18 | 专票 | 11303890 | 杨兰 | 2010 | 2020-07-23 | 1949.7 | 60.3 | [6 empty] | 已存档
2300000889396264 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-30 | CDLX-DD18462 | 赤水市电气安装有限责任公司用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 尾款未结 |  | 1680 | 2020-06-18 | 专票 | 11303890 | 杨兰 | 1680 | 2020-07-23 | 1629.6 | 50.4 | [6 empty] | 已存档
2300000889394905 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-30 | CDLX-DD18461 | 赤水市奥斯特1楼216号用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 尾款未结 |  | 1680 | 2020-06-18 | 专票 | 11303890 | 杨兰 | 1680 | 2020-07-23 | 1629.6 | 50.4 | [6 empty] | 已存档
2300000889255881 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18460 | 斑竹路19号附16号3-5（李松）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 取消项目 |  | 12.11现场踏勘。该用户未提供图纸，暂未开始设计。与用户联系未得到回复。用户取消安装。 | [15 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 报废 | 用户取消安装，燃气公司未实施 | [8 empty] | 0
2300000889255147 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18459 | 渝北区金开大道西段106号21-1（孙道宾）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000889253883 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18458 | 金渝大道153号3-商业幢2-商业31（邵帅）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 取消项目 |  | 12.11现场踏勘。用户用气现场暂不具备供气条件。项目取消 | [15 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 报废 | 用户取消安装，燃气公司未实施 | [8 empty] | 0
2300000886660808 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-30 | CDLX-DD18435 | 德感2018年散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户45户 | 已出版 |  | 12.10收到委托12.21交校审12.29预计下周出版1.18出版 | 2019-01-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 12600 | 2018-12-18 | 专票 | 06474137 | 曾佑萍 | 12600 | 2019-01-30 | 12600 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000885112372 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2019-01-30 | CDLX-DD18457 | 泸州航空航天产业孵化中心（食堂）用气安装工程 | 工商集 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 钟义 |  |  | 商业1户 | 已出版 |  |  | 2018-12-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 10% | [7 empty] | LX-LZ-201946 | 单项 | 完结 |  | 4500 | 2019-12-27 | 专票 | 15265781 | 杨兰 | 4500 | 2020-01-19 | 4500 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000883157281 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-31 | CDLX-DD18456 | 石洞龙驰金都民用气安装工程 | 高层 | 泸州市恒圣天然气有限公司龙马分公司 | 刘家汛 |  |  | 858 | 已出版 |  |  | 2019-01-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201945 | 单项 | 完结 |  | 30030 | 2019-12-27 | 专票 | 15265780 | 杨兰 | 30030 | 2020-01-19 | 30030 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000882964486 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2018-01-07 | CDLX-DD17565 | 白沙2017年高屋社区（二期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨露 |  |  | 46 | 已出版 |  |  | 2019-05-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 | [10 empty] | CQYC-2017-12-15 | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 12880 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 12880 | 2019-06-28 | 12880 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000882926878 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-30 | CDLX-DD18439 | 永兴2018年散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨露 |  |  | 21 | 已出版 |  |  | 2019-01-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图10套（包含留底一份）。 | [10 empty] | CQYC-2018-12-04 | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 5880 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 5880 | 2019-01-30 | 5880 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000882198873 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 | 2018-12-17 |  |  | CDLX-18455 | 自201H39平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-06-05 | 专票 | 01274695 | 刘胤 | 10000 | 2019-10-10 | 10000 | 0
2300000882194535 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 | 2018-12-17 |  |  | CDLX-18454 | 自201H37平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-06-05 | 专票 | 01274695 | 刘胤 | 10000 | 2019-10-10 | 10000 | 0
2300000882174640 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 | 2018-12-17 |  |  | CDLX-18453 | 自201H23平台规划选址意见办理 | 选址 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-06-05 | 专票 | 01274695 | 刘胤 | 10000 | 2019-10-10 | 10000 | 0
2300000882171256 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 | 2018-12-17 |  |  | CDLX-18452 | 自201H25平台用地预审专项测绘 | 其它 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 37100 | 2018-12-18 | 专票 | 06474156 | 刘胤 | 37100 | 2019-12-30 | 37100 | 0
2300000882169624 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 | 2018-12-17 |  |  | CDLX-18451 | 自201H24平台用地预审专项测绘 | 其它 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 37100 | 2018-12-18 | 专票 | 06474155 | 刘胤 | 37100 | 2019-12-30 | 37100 | 0
2300000882167071 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 | 2018-12-17 |  |  | CDLX-18450 | 自201H13平台用地预审专项测绘 | 其它 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 37100 | 2018-12-18 | 专票 | 06474157 | 刘胤 | 37100 | 2019-12-30 | 37100 | 0
2300000881934683 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-21 | CDLX-DD18446 | 两江新区黄山大道中段64号（重庆高科集团有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G25 | 已出版 |  | 11.19现场踏勘，12.17发成都出图 | 2018-12-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 4000 | 2019-12-30 | 4000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000881931495 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-12 | CDLX-DD18445 | 金科美邻汇1号楼3层342/343/344/345（倪勇）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G10 | 已出版 |  | 12.7现场踏勘，12.17发成都出图 | 2018-12-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000881927016 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-14 | CDLX-DD18444 | 金科美邻汇2号楼4层420商铺（黄定财）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 12.7现场踏勘，12.17发成都出图 | 2018-12-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000878400770 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-15 | 2018-11-16 |  | CDLX-DD18498 | 巴南区迎龙镇新街35号1-1号刘才文天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-06-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0
2300000877172960 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-30 | CDLX-DD18440 | 正兴2018年散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户15户 | 已出版 |  | 12.10收到委托12.21交校审12.29预计下周出版1.18出版 | 2019-01-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 4200 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 4200 | 2019-01-30 | 4200 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000877160104 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-30 | CDLX-DD18438 | 石门2018年散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户22户 | 已出版 |  | 12.10收到委托12.21交校审12.29预计下周出版1.18出版 | 2019-01-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 6160 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 6160 | 2019-01-30 | 6160 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000877159147 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-30 | CDLX-DD17566 | 马坊2018年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户13户 | 已出版 |  | 12.10收到委托12.21交校审12.29预计下周出版1.18出版 | 2019-01-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 3640 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 3640 | 2019-06-28 | 3640 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000877147227 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-30 | CDLX-DD18437 | 来凤2018年四平村散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户112户 | 已出版 |  | 12.10收到委托12.21交校审12.25现场确认管线调整位置1.11与施工单位沟通核实管线实际走向与用料情况1.14现场确认管线调整位1.15村上居民有意向安装燃气较多，带村委统计后重新看现场 | 2021-04-09 | 0版 | 快递寄出 | 2021年4月9日出版施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 60% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 31360 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 31360 | 2019-06-28 | 31360 | 0
2300000877136026 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-30 | CDLX-DD18436 | 丁家2018年（二期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 委托128户,实际设计146户 | 已出版 |  | 12.10收到委托12.21交校审12.29预计下周出版1.10增加用户 | 2019-03-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 40880 | 2019-12-17 | 专票 | 01778104-06-0647415403863624-25.45153244 | 曾佑萍.杨兰 | 40880 | 2020-07-10 | 40880 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000877132823 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-30 | CDLX-DD17564 | 丁家2017年天灯村民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户28户 | 已出版 |  | 12.10收到委托12.21交校审12.29预计下周出版1.18出版 | 2019-01-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 7840 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 7840 | 2019-06-28 | 7840 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000877068717 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 2018-12-30 | CDLX-DD18448 | 贵州赤水黔老翁晒醋有限公司用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 调压计量柜1座、PE管dn63约620米 | 已出版 |  |  | 2018-12-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201845 | 框架 | 尾款未结 |  | 4650 | 2020-06-18 | 专票 | 11303893 | 杨兰 | 4650 | 2020-07-23 | 4510.5 | 139.5 | [6 empty] | 已存档
2300000875819935 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-12-04 | 2018-12-04 |  | CDLX-DD18477 | 四川石化创新中心食堂天然气供气工程） | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 2018年12月4日收到设计任务，联系彭州川港，12月6日进行现场办公，12月12日设计完成，12月13日进行设计概算审查。12月14日根据审查意见修改设计图纸，12月17日提交修改后图纸给彭州川港。截止12月21日尚未下委托。12月28日业主下达委托，12月29日发出版，元旦后邮寄业主。 | 2019-01-02 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算4套（包含留底一份）。 2019年7月23日出版撬装柜调整部分施工图补充设计7套，补充设计概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 | 47.82 | 3.28 |  | 彭州川港委（0015号） | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 20696 | 2019-12-06 | 专票 | 14402719 | 李叶林 | 20696 | 2019-12-12 | 20696 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000869817989 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18434 | 两江分公司复盛、蔡家区域2018年集体、商业及民用气零星散户安装工程 | 散户 | 重庆川港燃气有限公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份） | [11 empty] | LX-CQ-201814 | 单项 | 完结 |  | 10976 | 2019-10-22 | 专票 | 08245762 | 杨兰 | 10976 | 2020-01-16 | 10976 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000868691443 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18432 | 悦城五路12号2-19（重庆市渝北区悦来街道阳光社区居民委员会）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000868689524 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18433 | 江北区和韵路5号附2号（祁晓麟）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000868656609 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18431 | 渝北区大竹林黑沟村13组（任禄秀）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-01-11 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 08245744-46 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000868653903 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18430 | 巴南区保障性住房管理中心界石公租房天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000864437975 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-21 | CDLX-DD17142 | 赤水市桶桶烧商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 设计已出版 | [15 empty] | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 2880 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 2880 | 2019-01-29 | 2880 | 0
2300000864033487 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18429 | 大竹县幸福桥燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 大竹天康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | PE管dn110，长度272米；穿越河道10米，钢管穿越长度30米 | 已出版 |  |  | 2018-12-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份，概算2份（不含留底） | [6 empty] | 有 | 18.92 | 1.43 | 0 |  | LX-LZ-201903 | 单项 | 完结 |  | 5000 | 2019-01-16 | 专票 | 00186502 | 杨兰 | 5000 | 2019-01-31 | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000857275668 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18427 | 重庆市巴南区民防办公室应急指挥大楼食堂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 1350 | 2020-01-15 | 1350 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000851010175 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-20 | CDLX-DD18425 | 青杠2018年（三期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户113户 | 已出版 |  | 11.29收到委托。11.30出版 | 2018-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 31640 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 31640 | 2019-06-28 | 31640 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000851002881 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-20 | CDLX-DD16094 | 健龙龙江2016年（一期）场镇散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户107户 | 已出版 |  | 11.29收到委托。11.30出版 | 2018-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 29960 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 29960 | 2019-06-28 | 29960 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000850999357 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-20 | CDLX-DD16093 | 丁家2016年（四期）沙堆、石垭散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户59户 | 已出版 |  | 11.29收到委托。11.30出版 | 2018-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 16520 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 16520 | 2019-01-30 | 16520 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000846709563 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2018-12-10 | CDLX-DD18417 | 合江县九支镇外滩中低压管线整改工程 | 整改管线 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201844 | 框架 | 未结 |  | 30000 | 2020-12-18 | 专票 | 19350146 | 杨兰 | 30000 | 2021-02-05 |  | 30000 | [6 empty] | 已存档
2300000846569446 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18423 | 江北区鱼嘴镇和煦路巨龙江山国际（北京洪恩家园社教育科技有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000846568224 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18424 | 江北区唐家沱东风二村324号（重庆市江北区东风实验学校）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000846565671 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18421 | 渝北区斑竹路19号附16号3-8（李瑁）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000846562531 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18422 | 江北区斑竹路19号商务楼L3-12（文海英）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000846561799 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18420 | 渝北区斑竹路19号1幢1-商铺5（杨芙蓉）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000844324858 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-10-25 | 2018-11-01 | 2018-12-31 | CDLX-DD18415 | 江安江悦台酒店用气安装工程 | 工商集 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 钟义 |  |  | 商业1户 | 已出版 |  |  | 2018-12-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-202037 | 单项 | 完结 |  | 14750 | 2020-10-15 | 专票 | 19085843 | 杨兰 | 14750 | 2020-12-31 | 14750 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000842336836 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2018-12-07 | CDLX-DD18419 | 杨桥CNG加气站项目（江南配气站接气工程） | 管线、站场 | 泸州昆仑投资有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-02-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图第一册8套，概算第一册3套（包含留底一份）。 2019年3月27日出版施工图第二册7套，概算第二册3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201865 | 单项 | 完结 |  | 55000 | 2019-04-03 | 专票 | 09316016 | 杨兰 | 55000 | 2020-05-11 | 55000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000841557434 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-11-13 | 2018-11-23 | 2018-11-30 | CDLX-DD18418 | 资阳市富友农副产品开发有限公司供气工程 | 工商集 | 资阳川港燃气有限公司 | 郭晋亮 |  |  |  | 已出版 |  | 11.13资阳现场办公，无厂区图纸，经与用气方及甲方沟通后，为节省成本，不进行测量，采用奥维地图描图方式进行平面设计。11.26A版交燃气公司审查。12.3收到燃气公司审查意见，根据意见，需要厂家提供锅炉房及锅炉的平面布置图。12.12厂家提供锅炉房及锅炉平面布置图。12.13完成设计交出版 | 2018-12-18 | 0版 | 现场签收 | 施工图7套，概算4套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 | 31.99 | 2.5 |  |  | LX-201817 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000834855107 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18350 | 四川路通翔路公路有限公司LNG供气项目 | 站场 | 四川省弘瑞天成新能源有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培圆 |  | 已出版 |  | 审核阶段 | 2018-12-10 | 0版 | 现场签收 | 施工图：工艺部分、结构部分、给排水部分、电气部分、自控部分各3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-A-201817 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 40000 | [7 empty] | 0
2300000830740045 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | CDLX-DD18414 | 贵州赤水老窖酒业股份有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 2台6T燃蒸锅炉，调压柜1套、D108管线286米 | 已出版 |  | 11.26日酒厂因为锅炉未定，故至今未提供锅炉参数，12.10日已出版 | 2018-12-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201845 | 框架 | 尾款未结 |  | 20800 | 2020-06-18 | 专票 | 11303893 | 杨兰 | 20800 | 2020-07-23 | 20176 | 624 | [6 empty] | 已存档
2300000822442271 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-15 |  |  | CDLX-DD18525 | 丽都房地产燃气改管工程 | 整改管线 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司巴南分公司 | 郭靖 | 蒋子龙 |  | D89,30m | 取消项目 |  | 11.15现场办公。11.27白图发甲方审查，2020年3.12日未收到委托。 | [6 empty] | 根据甲方要求，改管类项目改为利能项目 | 10% | [7 empty] | LX-CQ-201834 | 框架 | 报废 | 转入SCLN-DD182031 | [8 empty] | 0
2300000822441011 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-11-13 |  |  | CDLX-DD18526 | 陶少兵商业天然气安装工程 | 工商集 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司巴南分公司 | 郭靖 | 蒋子龙 |  |  | 取消项目 |  | 11.13现场办公。11.18日白图发甲方审查。 | [6 empty] | 未下委托，后期合并在《2019巴南零星散户（一期）天然气安装工程》中出版 | 10% | [7 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 报废 | 合并到2019巴南零星散户（一期）天然气安装工程中 | [8 empty] | 0
2300000820330550 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2018-11-12 | CDLX-DD18389 | 彭高路一期管道迁改工程 | 整改管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 11月2日现场办公。11月5日收到业主提供最终基础资料。11月9日提交电子版设计概算给业主，等待业主审查意见。11月13日业主电话告知需要修改部分设计内容。13日下午将修改后图纸概算发与业主。11月19日业主要求再次现场核实部分修改内容，核实后修改提交业主电子版设计概算。截止11月26日未反馈信息。截止12月13日未反馈信息。截止12月21日未反馈信息。截止12月29日未反馈信息。截止1月4日未反馈信息。5月16日，业主通知可以出版，出版交付业主。 | 2019-05-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图8套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 | 33.87 | 2.98 |  | 彭州川港委（011号） | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 14090 | 2019-12-06 | 专票 | 14402719 | 李叶林 | 14090 | 2019-12-12 | 14090 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000820309406 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD16081-1 | 饶阳县农村天然气利用工程（北区一期） | 管线 | 饶阳县鑫荣天然气有限公司 | 廖学鹏 |  |  | dn200、dn160 PE管约6.8km | 已出版 |  | 本项目为饶阳县农村天然气利用工程（北区）CDLX-FS016081的施工图阶段。2018年11月14日接业主通知开始一期的施工图设计。11月26日设计完成出版。 | 2018-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 2018年11月27日出版施工图8份（未留底）。2019年1月4日出版（北区二期）施工图10套（包含留底一份）。 2019年3月19日出版CDLX-DD16081-3《饶阳县农村天然气利用工程（北区三期）》施工图12份（未留底） |  |  | 增加二期的施工图设计（CDLX-DD16081-1饶阳县农村天然气利用工程（北区二期）），已经与2019年1月4日出版交付业主 | 10% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-201633 | 单项 | 报废 |  | 90000 |  | 未开 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000817344844 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-10-23 |  | 2018-11-11 | CDLX-DD18413 | 李市2018年散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨露 |  |  | 186户 | 已出版 |  |  | 2018-11-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  |  | 无 |  | 无 |  |  |  | CQYC-2018-10-02 | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 52080 | 2019-12-17 | 普票 | 45153244-03863624-25 | 杨兰 | 52080 | 2020-07-10 | 52080 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000817028686 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-11-13 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | CDLX-DD18410 | 泸州铭宇陶瓷天然气管道建设工程 | 管线 | 泸州铭宇陶瓷有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建D159X6 长度4.1km | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 等待出版 | 2019-01-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201872 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2019-01-16 | 专票 | 00186503 | 刘胤 | 20000 | 2019-01-24 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000817027064 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18412 | 重庆旭中房地产开发有限公司旭辉城三期C1标段天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-11-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 40119 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 40119 | 2020-01-15 | 40119 | 0
2300000815505389 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18409 | 大竹林金科美邻汇2栋3层317（王程民）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000815293425 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-30 | CDLX-DD18407 | 江安县大井镇、底蓬镇等三乡镇管道天然气工程（宁5井至红桥与龙头镇边界段） | 管线 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建D133管道12000m | 已出版 |  | 设计正在进行中 | 2019-04-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201886 | 单项 | 完结 |  | 44000 | 2020-11-10 | 专票 | 31996610 | 刘胤 | 44000 | 2020-12-31 | 44000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000815290593 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-30 | CDLX-DD18406 | 长宁县、井江乡、铜锣乡、梅硐镇、高兴乡、硐底镇等9乡镇管道天然气工程（龙头与红桥边桥至双河段） | 管线 | 长宁县宏坤节能天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建D133管道10000m | 已出版 | 进行中 | 设计正在进行中 | 2019-04-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201873 | 单项 | 完结 |  | 67500 | 2020-11-10 | 专票 | 31996608 | 刘胤 | 67500 | 2020-12-18 | 67500 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000815286193 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-11-12 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | CDLX-DD18405 | 高县2018年易地扶贫安置点（胜天）民用气安装工程 | 多层 | 宜宾天康燃气有限公司 | 文浩博 |  |  | 41户 | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 等待出版 | 2019-01-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 80% | [7 empty] | LX-LZ-201902 | 单项 | 完结 |  | 4000 | 2019-01-08 | 专票 | 06623274 | 杨兰 | 4000 | 2019-01-29 | 4000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000815283509 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 2018-12-31 | CDLX-DD18408 | 甘自路燃气管道迁改工程（南滩至自怀段） | 管线 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 汤星友 |  |  | 整改管线dn160约11km | 已出版 |  |  | 2018-11-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，预算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201874 | 单项 | 完结 |  | 59350 | 2019-01-15 | 专票 | 00186495 | 刘胤 | 59350 | 2019-03-25 | 59350 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000815280936 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-11-30 | CDLX-DD18161 | 重庆市永川区俊函环保科技有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆市永川区俊函环保科技有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建调压柜1台 | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 等待业主付款后出版工程 | [15 empty] | LX-LZ-201860 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2018-10-24 | 专票 | NO：15984067 | 杨兰 | 20000 | 2019-01-18 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000815273402 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-10-12 | 2018-10-18 | 2018-11-21 | CDLX-DD18344 | 云峰路天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 管线规格为dn125，水平测量长度1350m；设计长度1426m。管线规格为dn110，水平测量长度415m；设计长度435m。管线规格为dn63，水平测量长度713m；设计长度748m。管线规格为dn50，水平测量长度1840m；设计长度1932m | 已出版 | 进行中 | 设计已出版 | 2018-11-21 | 0版 | 快递寄出 | 18.11.21出版施工图4份，概算2份（未留底）。2019年1月8日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 195.11 | 10.56 |  |  | LX-LZ-201958 | 单项 | 完结 |  | 29340 | 2020-05-08 | 专票 | 06993732 |  | 29340 | 2021-03-17 |  | 0 |  | 29340 |  |  |  |  | 已存档
2300000811510925 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-12-31 | CDLX-DD18404 | 江安淯江大院民用气安装工程 | 高层 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  | 二类高层598 一类高层256 共854 | 已出版 |  |  | 2019-03-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201881 | 单项 | 完结 |  | 20930 | 2019-01-15 | 专票 | 31996609 | 刘胤 | 20930 | 2020-11-10 | 20930 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000810776374 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18400 | 大竹林金科美邻汇2栋2层314（卿国梁）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000810771368 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18399 | 大竹林金科美邻汇2栋L3-16（毛新宇）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000810770539 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18398 | 龙湖礼嘉A地块一期，69-1西侧幼儿园（重庆龙湖科恒地产发展有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000810769873 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18397 | 大竹林金科美邻汇1栋2层248（周建国）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000810757357 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18396 | 大竹林金科美邻汇2栋L3-09（从光明）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000810745282 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18395 | 大竹林金科美邻汇1号2层241（李小波）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 4000 | 2019-12-30 | 4000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000810730020 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18394 | 大竹林金科美邻汇1栋2-32（杨凤琴）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000810621082 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | CDLX-DD18402 | 渝北区黄山大道中段68号31幢千讯股份有限公司集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 4000 | 2019-12-30 | 4000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000810603880 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  | CDLX-DD18403 | 重庆市江北区和韵路15号附2号（周少鹏）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000810602844 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18390 | 泸州市江阳区农村公路提档升级三年攻坚江北片区联网道路（丹林镇-江安县南井镇）天然气迁改工程 | 整改管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | 中压PE管dn63：7292米，中压PE管dn32：322米，低压PE管dn32：4995米 | 延期项目 |  | 2019年至今因政府道路扩建暂未实施，业主通知暂不出版。 | [10 empty] | 有 | 123.93 | 8.1 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300000810597737 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 |  | CDLX-DD18401 | 巴南区渝南大道297号附30号胡亚天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 徐子川 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-01-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201834 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000808863598 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18392 | 2018年长寿零星散户一期安装工程（1） | 散户 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司长寿分公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-201836 | 框架 | 完结 |  | 3500 | 2019-05-21 | 普票 | 05876556 | 杨兰 | 3500 | 2019-07-31 | 3500 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000808859269 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18393 | 汪强（牛津长寿启雅幼儿园）集体供气工程 | 工商集 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司长寿分公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，概算2套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201836 | 框架 | 完结 |  | 3240 | 2019-05-21 | 普票 | 05876556 | 杨兰 | 3240 | 2019-07-31 | 3240 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000807879641 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18265 | 中国铁路成都局集团有限公司绵阳车务段绵阳市玉泉加油站 | 整改站场 | 绵阳市兴升运输有限责任公司 | 祝鹏 |  | 李强 |  | 已出版 |  |  | 2018-08-13 | 0版 | [5 empty] | 100% | [7 empty] | LX-WG-201821 | 被挂靠 | 完结 |  | 35000 | 2018-12-05 | 专票 | 01778067 | 杨兰 | 35000 | 2018-12-11 | 35000 | 0
2300000806539125 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18388 | 绵阳东升加油站改造工程 | 整改站场 | 北川中油能源有限责任公司 | 祝鹏 |  | 李强 |  | 已出版 |  |  | 2018-11-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图储运专业、土建专业、电气及自控专业各9套（包含留底一份）。 2019年1月11日出版设计方案6套（包含留底一份）。 |  |  | 已完成校审工作 | 100% | [7 empty] | LX-WG-201823 | 被挂靠 | 完结 |  | 55000 | 2018-12-05 | 专票 | 01778068 | 杨兰 | 55000 | 2018-12-27 | 55000 | 0
2300000806538073 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18387 | 北川园区加油站技改工程 | 整改站场 | 北川中油能源有限责任公司 | 祝鹏 |  | 李强 |  | 已出版 |  |  | 2018-11-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图储运专业、土建专业、电气及自控专业各9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-201822 | 被挂靠 | 完结 |  | 59000 | 2018-12-05 | 专票 | 01778069 | 杨兰 | 59000 | 2018-12-27 | 59000 | 0
2300000803424833 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-11-28 | CDLX-DD18386 | 南川龙岩工业园区公租房第8栋民用气安装工程 | 多层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 142户 | 已出版 |  |  | 2018-11-05 | 0版 | 快递寄出 | 2018年11月9日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  |  | 无 |  | 有 | 29.15 | 2 |  |  | LX-CQ-201842 | 单项 | 完结 |  | 19600 | 2019-10-16 | 专票 | 08245758 | 杨兰 | 19600 | 2020-04-15 | 19600 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000798425153 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18385 | 巴南区鱼洞都汇里A栋10、11号蔡富强天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000797856822 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-10-30 |  |  | CDLX-DD18376 | 联合汽车电子（重庆）有限公司发动机台架试验供油、储油系统改造项目 | 站场 | 联合汽车电子（重庆）有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  |  | 2019-06-03 | 0版 | 现场签收 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-A-201819 | 被挂靠 | 报废 |  | 438900 | 2018-11-29 | 专票 | 01778057-62 | 廖培元 | 438900 | 2019-01-25 | 307230 | 0 | 131670
2300000796065493 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18382 | 巴南区重庆远域房地产开发有限公司星澜汇三期S16-104地块天然气安装工程 | 高层 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2019-07-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图共二册各3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 49407 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 49407 | 2020-01-15 | 49407 | 0
2300000795973200 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-08-20 |  |  | CDLX-DD18272 | 重庆输油站消防系统管线及阀门改造项目 | 整改站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南管道重庆输油气分公司 |  |  | 曾庆刚 |  | 暂停项目 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300000795971974 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-08-03 |  |  | CDLX-DD18256 | 兰州站库区隐患改造项目 | 整改站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南管道兰州输油气分公司 | 李尧 |  | 曾庆刚 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201911 | 被挂靠 | 完结 |  | 178000 | 2019-12-20 | 专票 | 15199996-97 | 杨兰 | 178000 | 2020-01-16 | 178000 | 0
2300000795971466 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 | 2018-10-26 |  |  | CDLX-DD18365 | 自201H39平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 尾款未结 |  | 461100 | 2019-12-06 | 专票 | 14402733 | 刘胤 | 368900 | 2019-12-30 | 368900 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000795971287 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 | 2018-10-26 |  |  | CDLX-DD18364 | 自201H37平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 尾款未结 |  | 401200 | 2019-12-06 | 专票 | 14402729-32 | 刘胤 | 320900 | 2019-12-30 | 320900 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000795967016 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 | 2018-10-26 |  |  | CDLX-DD18363 | 自201H23平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 尾款未结 |  | 437100 | 2019-12-06 | 专票 | 14402725-28 | 刘胤 | 349700 | 2019-12-30 | 349700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000795962155 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 | 2018-09-03 |  |  | CDLX-DD18283 | YSL7701 | 钻前 | 浙江油田分公司西南采气厂 |  | 文斌 |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 完结 |  | 30000 | 2018-11-23 | 专票 | 01658567 | 刘胤 | 30000 | 2018-12-13 | 30000 | 0
2300000795773306 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18328 | 新繁镇农机服务站第一加油站隐患整改 | 整改站场 | 章杰 | 肖真 |  | 章杰 |  | 已出版 |  |  | 2018-09-20 |  |  | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | 不签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 2000 | [5 empty] | 2018-09-04 |  | 0 |  |  | 2000 |  |  |  | 已存档
2300000795708808 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18347 | 安陆市乡镇管道天然气供气工程 | 管线 | 安陆新洁天然气有限公司 |  |  | 赵仕平 |  | 已出版 |  |  | 2019-01-16 | 0版 | 快递寄出 | 出版8个乡镇施工图各7套（包含留底一份）。2019年4月25日出版施工图共四册各7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-201818 | 被挂靠 | 完结 |  | 360000 | 2019-06-17 | 普票 | 05876558-62 | 张羽 | 360000 | 2019-05-31 | 360000 | 0
2300000795704196 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18257 | 盐津县水田新区易地扶贫片区管道燃气入户安装工程 | 整改散户 | 盐津中城燃气有限公司 |  |  | 赵仕平 |  | 已出版 |  |  | 2019-01-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-201815 | 被挂靠 | 未结 |  | 122150 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000795701851 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18375 | 会理县紫源矿业公司LNG气化站工程 | 站场 | 凉山州顺鑫节能燃气有限责任公司 | 祝鹏 |  | 赵仕平 |  | 已出版 |  |  | 2018-11-01 |  | 快递寄出 | 施工图：总图专业、储运专业、电气自控专业、给排水专业、建筑结构专业各5套。 | [11 empty] | LX-WG-201819 | 被挂靠 | 未结 |  | 43800 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000792122995 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18379 | 礼嘉组团A标准分区A68-1103A601-104地块3号商铺（刘中伟）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-01 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000792114727 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18381 | 大竹林金科美邻汇2栋L3-13（张燕）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-01 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000792104493 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18380 | 渝北区斑竹路19号2幢3-9（陈思璇）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-01 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000791988634 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18378 | 资阳市雁江区中和镇、保和镇等镇、乡供气扩建工程 | 管线 | 资阳蜀能天然气有限公司 | 郭晋亮 |  |  |  | 取消项目 |  | 2018.10.30测量完成，已交业主方划分界限。2019.1.14收到通知，项目取消 | [7 empty] | 40% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-201836 | 单项 | 取消 |  | 125000 | [7 empty] | 0
2300000791978114 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18377 | 乐至县石湍镇、全胜乡等镇、乡供气扩建工程 | 管线 | 乐至县蜀能天然气有限公司 | 郭晋亮 |  |  |  | 取消项目 |  | 2018.10.30已完成测量，待蜀能天然气公司划分项目分界点2019.1.14收到通知此项目取消 | [7 empty] | 40% | [7 empty] | LX-201835 | 单项 | 取消 |  | 35000 | [7 empty] | 0
2300000791835326 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18356 | 渝北区悦来嘉悦江庭36幢（殷玉梅）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 4000 | 2019-12-30 | 4000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000791832676 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18355 | 大竹林金科美邻汇商业街250-252（徐旺）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 单项 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000791829972 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18354 | 礼嘉白马花园3号10幢2单元1-3（王承平）表后管安装商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000791829142 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18353 | 渝北区天山大道西段39号1幢1-14（何平）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000791827903 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18352 | 巴南区新城佳苑文新路48号门面钟诚天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000791827479 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18343 | 巴南区渝南大道305号附86号邱林茂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-01 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000791825493 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18296 | 重庆两江新区鱼复组团重庆市第二看守所安装工程 | 工商集 | 重庆川港燃气有限公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-10-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201830 | 单项 | 完结 |  | 9800 | 2019-10-16 | 专票 | 08245755 | 杨兰 | 9800 | 2020-01-13 | 9800 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000789831857 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-11-30 | CDLX-DD18374 | 贵州贵福酒业有限责任公司天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  |  | 2018-11-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [5 empty] | 杨卢 18782247950 | [5 empty] | LX-LZ-201845 | 框架 | 尾款未结 |  | 5145 | 2020-06-18 | 专票 | 11303893 | 杨兰 | 5145 | 2020-07-23 | 4990.65 | 154.35 | [6 empty] | 已存档
2300000789768840 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-11-30 | CDLX-DD18372 | 重庆朗鹏电气有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆朗鹏电气有限公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  |  | 2018-11-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，概算4套（包含留底一份）。 |  |  |  | 70% |  | 刘丹勇 17725113168 | [5 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 18000 | [5 empty] | 2018-12-05 |  | 0 |  |  | 18000 |  |  |  | 已存档
2300000789744940 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-11-30 | CDLX-DD18373 | 重庆市玖路幸汽车内饰件有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆市玖路幸汽车内饰件有限公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 取消项目 | [9 empty] | 50% |  | 杜总 15683439988 | [5 empty] | LX-LZ-201861 | 单项 | 报废 | 原西部公司用户工程，业主因自身经营等原因取消安装 | 12000 | [7 empty] | 0
2300000789553998 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | CDLX-DD18346 | 自贡燃气有限公司供气工程 | 管线、整改站场 | 四川互通燃气安装有限公司 | 沈蓉 |  |  | 本工程包括南湖配气站接管改造及270m D159中压管线 | 已出版 |  | 10.19日在自贡与甲方进行现场办公，10.22日提交甲方线路部分施工图A版，10.23提供甲方站场改造部分施工图A版，目前等待甲方的出图通知。11.9日暂未出版。11.30等待业主出版通知。 | 2018-12-24 | 0版 | 快递寄出 | 施工图二册各4套，概算2套（包含留底一份）。 | [11 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000785836384 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-11-10 | CDLX-DD18371 | 南雅站至天东2井燃料气管线安全隐患整改 | 管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿 | 庞正荣 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 10.12现场办公。10.24线路测绘。10.28出测绘成果，10.30完成电子版设计文件。11.2电子版已于10.31发作业区，等通知评审。11.9已于11.8进行设计审查，按会议纪要进行修改，另还需要与作业区 一起落实路由的规划许可。11.16已于11.15拿到当地村委的许可，下周出正式版.11.23与气矿何鹏联系，等会议纪要及概算批复后出版，下周要到南雅线路交桩及设计交底。11.30作业区提供的原线路管径有误，D60.3需要改为D88.9，并调整相关管件，已完成修改，已于11.27到南雅完成线路交桩。等会议纪要及概算批复后出正式版。12.7等会议纪要及概算批复后出正式版。1.04已出版。 | 2018-12-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算4套，测绘报告3套（包含留底一份）。19.08.07出版施工图及概算各两份（未留底） | [6 empty] | 有 | 29.76 | 2 | 1.04 |  | LX-CQ-201902 | 单项 | 尾款未结 |  | 20000 | 2018-12-20 | 专票 | 06474161 | 杨兰 | 25000 | 2019-12-24 | 20000 | 5000 | [5 empty] | 760381117877341077.jpg、81409820220042140.jpg、117141519045542457.jpg、269973642978129569.jpg、649640509919984109.jpg | 已存档
2300000785252588 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-11-12 | CDLX-DD18370 | 达川区商贸物流园区4号地块沙达线、金达线迁改工程 | 管线 | 达州地方（可能由施工方总承包，设计费测量费由总承包转付） | 庞正荣 |  |  | 沙达线、金达线迁改，2管同沟，线路D273×10，双管共约620m。 | 已出版 | 已完工 | 10.12到现场勘察。10.23再次现场勘察及线路测绘。10.28完成线路图绘制，10.30交电子版初稿。11.2已完成，下周一拿设计送审稿到达州与委托方对接。11.9已送了2份纸质版给达州委托方，当地规划部门要对线路走向进行审查，盖章许可后再送气矿审查。11.16当地部门要求再去现场确认线路路由，还要求协助他们给重庆气矿报手续。11.23先与出资方完成委托合同以及补充完成钢管技术规格书。11.30于11.27与当地部门现场确认线路路由没问题，当地规划部门已对线路走向进行批准。下周送重庆气矿审。12.7合同及委托还没签，计划送审稿在周五交重庆气矿管道科。12.14重庆气矿已于13号审查，正按会议精神修改补充设计。12.21等气矿会议纪要，协助出资方完成报建及委托合同。工程名称有小变动。12.29等气矿会议纪要。1.04等气矿会议纪要。1.11等气矿会议纪要。1.18等气矿会议纪要。1.25等气矿会议纪要。2.22在2.15问过气矿，会议纪要仍未签完。3.1等会议纪要。3.8等会议纪要。3.15等会议纪要。3.22等会议纪要及合同签后再出设计。4.12等会议纪要及合同签后再出设计。4.19下周一谈定合同，待安环评出来后，准备出正式版。4.26已完成合同签订，出版2-3套设计概算盖章版送达川财政评审。5.10等通知。5.17等通知。5.24等通知。6.6协助业主财评，已完成线路施工初步交底。6.14等通知。6.21下周再次与财评对接，确定费用后出版。6.28等施工方确认财评后出版。7.5等施工方确认财评后出版。7.12施工方还在要求调整土石方费用。7.19开江作业区徐主任通知，下周1下午几家单位到现场进行施工前交线交线交底。7.26已完成测绘控制点交付。8.2等通知出版。8.9等通知出版。8.16已发去出版。8.23己出版送交业主方和作业区，并完成现场技术交底。 | 2019-08-15 | 0版 | 快递寄出 | 19.04.28出版施工图3份，概算2份（未留底）。 2019年8月16日出版施工图9套，概算4套，管线技术规格书4套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 线路测绘，线路中线测量，长度约0.20km（合0.13km²）；线路带状和线路纵断面测绘，等高距1米，比例尺 1:1000 。 | [6 empty] | LX-CQ-201917 | 单项 | 完结 |  | 90000 | 2019-08-20 | 普票 | 05876555-03863616 | 杨兰 | 90000 | 2020-11-05 | 90000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000785187057 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-11-22 | CDLX-DD18368 | 悦来会展中心北辰项目二期，悦来国博二路和悦路三路（重庆北辰两江置业有限公司）民用+商业预埋燃气工程 | 高层、多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 何然 | 刘露 |  | 840户 | 已出版 |  | 11.7现场踏勘 | 2019-05-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 48608 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 48608 | 2019-12-30 | 48608 | 0
2300000785180247 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-23 | CDLX-DD18367 | 大竹林组团0标准分区020-3/06号宗地（安正（重庆）医院有限公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 900m3/h | 已出版 |  | 10.16现场踏勘，等确认气源，12.5评审,12.17发成都出图 | 2018-12-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 10000 | 2020-08-31 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000785179670 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-25 | CDLX-DD18369 | 重庆厨添财餐饮有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 10.19现场踏勘，10.25完成白图，12.29发成都出图 | 2019-01-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000785177318 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-25 | CDLX-DD18366 | 两江新区斑竹路附9-207（龚秀超）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G10 | 已出版 |  | 9.19现场踏勘，等确认气源，已出图 | 2019-07-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0
2300000785000922 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-10-26 |  |  | CDLX-FS18329 | 瑞丽天然气区域储气调峰项目可行性研究报告 | 其它 | 瑞丽市城市建设投资开发有限责任公司 | 肖真 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-05-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月29日出版可行性研究报告9套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201915+LX-202002（补充）） | 单项 | 完结 |  | 654900 | 2020-06-18 | 专票 | 14402760-64,11303899,11303897,11303898 | 杨兰 | 654900 | 2020-07-02 | 654900 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000784991779 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18282 | 松花岭基地天然气供气主管隐患整改该工程 | 整改管线 |  | 高天明 |  | 高天明 |  | 取消项目 | [8 empty] | 未经审核私自出版 | [9 empty] | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000784982906 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-10-26 |  |  | CDLX-DD18279 | 引进分厂锅炉废气排放口检测平台整改 | 其它 | 西南油气田分公司重庆天然气净化总厂引进分厂 | 谢天福 |  | 伍培 |  | 取消项目 | [8 empty] | 因甲方原因合同未签，项目取消。 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000783203952 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-10-25 | 2018-10-25 |  | CDLX-FS17563 | 中油广安天然气有限公司第二气源管道工程 | 管线 | 中油广安天然气有限公司 | 谢天福 |  |  |  | 延期项目 | [17 empty] | LX-201837(补充合同） | 单项 | 完结 |  | 78300 | 2020-11-13 | 专票 | 08974419，31996622 | 刘胤 | 78300 | 2020-12-09 | 78300 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000783196595 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18349 | 金堂大道6标段：K23+400燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 付海英 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 10000 | 2020-12-23 | 专票 | 19350189-91 | 杨兰 | 10000 | 2020-12-28 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000783192143 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18359 | 三溪镇黄家安置小区二期天然气安装工程 | 多层 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 付海英 |  | 取消项目 | [8 empty] | 登记有误，没有出版 | [8 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 报废 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000782848164 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-11-30 | CDLX-DD18362 | 罐区安全升级改造项目 | 整改站场 | 四川盛马化工股份有限公司 | 李尧 |  | 曾庆刚 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201820 | 被挂靠 | 完结 |  | 60000 | 2019-02-22 | 专票 | 00343474 | 杨兰 | 60000 | 2019-07-04 | 60000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000781637648 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-11-15 | CDLX-DD18361 | 赤水市人大食堂用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | G10皮膜表/调压箱 | 已出版 |  |  | 2018-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 3287 | 2020-12-18 | 专票 | 19350151 | 杨兰 | 3287 | 2021-03-30 | 3287 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000781634114 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-31 | CDLX-DD18360 | 紫金坝作业区集气站氮气瓶库房 | 整改其它 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 邹林 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-10-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图：建筑部分5套，结构部分5套；概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-08 | 专票 | 06623275 | 杨兰 | 10000 | 2019-02-26 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000780139712 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-11-11 | CDLX-DD18357 | 合江县锁口水库安居安置房民用气安装工程 | 高层、多层 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 钟义 |  |  | 224户 | 已出版 |  | 本工程于2018.10.08查勘现场，于2018.10.12接受委托后开始做设计，于2018.10.18在燃气公司评审，待评审纪要出来后，准备出版 | 2018-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 90% |  | 杨卢 18782247950 | [5 empty] | LX-LZ-201844 | 框架 | 完结 |  | 15820 | 2020-07-17 | 专票 | 19128074 | 杨兰 | 15820 | 2020-09-29 | 15820 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000779755514 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-30 | 2018-09-24 | 2018-10-20 | CDLX-DD18351 | 紫金坝作业区集气站外围排水沟 | 整改其它 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 邹林 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-10-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 完结 |  | 15000 | 2019-01-08 | 专票 | 06623275 | 杨兰 | 15000 | 2019-02-26 | 15000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000770863975 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18334 | 金简仁快速路K0+000至K0+700段燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 付海英 |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 10000 | 2018-11-08 | 专票 | 01658543 | 谢天福 | 10000 | 2018-11-12 | 10000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000770859269 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18337 | 三星镇第二小学食堂天然气供气工程 | 工商集 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 付海英 |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 12300 | 2019-10-23 | 专票 | 08245765 | 谢天福 | 12300 | 2019-11-04 | 12300 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000770827578 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18333 | 同合乡中心小学食堂天然气供气工程 | 工商集 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 付海英 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 12300 | 2019-10-23 | 专票 | 08245765 | 谢天福 | 12300 | 2019-11-04 | 12300 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000770682243 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18335 | 宏缘乡中心幼儿园食堂天然气供气工程 | 工商集 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 付海英 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201917 | 被挂靠 | 完结 |  | 6200 | 2020-12-23 | 专票 | 19350189-91 | 杨兰 | 6200 | 2020-12-28 | 6200 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000770656330 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18336 | 宏缘乡九义校食堂天然气供气工程 | 工商集 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 付海英 |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 12300 | 2019-10-23 | 专票 | 08245765 | 谢天福 | 12300 | 2019-11-04 | 12300 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000765777525 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2018-10-30 | CDLX-DD18345 | 赤水市天台安置房小区B区民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 80户 | 已出版 |  | 10.18日赤水评审，10.23日出版 | 2018-10-23 | 0版 | 快递寄出 | 2018年10月25日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 5200 | 2018-12-05 | 专票 | 01778075 | 杨兰 | 5200 | 2019-01-29 | 5200 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000758469963 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2018-10-24 | CDLX-DD18342 | 犍为县河东片区棚户区改造二期孝姑安置点工程 | 整改管线 | 犍为县恒丰泰天然气有限公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 |  |  | 2018-11-01 |  | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | lX-WG-201817 | 被挂靠 | 完结 |  | 12000 | 2018-10-26 | 专票 | 15984078 | 杨兰 | 12000 | 2018-11-01 | 12000 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000756526901 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-11-09 | CDLX-DD18341 | 重庆卡西德汽车配件有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆卡西德汽车配件有限公司 | 汤星友 |  |  | 1.厂区供气管线；2.调压计量装置 | 取消项目 | [17 empty] | LX-LZ-201854 | 单项 | 报废 | 原西部公司用户工程，业主因自身经营等原因取消安装 | 28000 | [7 empty] | 0
2300000752701260 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18340 | 合江县临港工业园区三汇物流天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 泸州化工园区天然气公司合江分公司 | 李永胜 |  |  | D159*6次高压B级264米 | 已出版 |  |  | 2018-10-12 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201863 | 单项 | 完结 |  | 4000 | 2018-11-27 | 专票 | 01658569 | 杨兰 | 4000 | 2018-12-05 | 4000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000752684708 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18339 | 珙县温氏畜牧有限公司上罗七星猪场用气安装工程 | 工商集 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-10-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 54.55 | 3.61 | 0 |  | LX-LZ-201876 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186494 | 刘胤 | 10000 | 2019-01-23 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743853171 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-10-12 | CDLX-DD18326 | 渝北区玉峰山镇玉峰村13社（原新坪1社）段辉玖屋基后，坎上燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | D57 30m | 已出版 |  | 9.6现场踏勘，9.20提供管道资料，10.17发成都出图 | [6 empty] | 原项目因业主单位委托错误废除 | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 500 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 500 | 2021-02-09 | 500 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743851928 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | CDLX-DD18325 | 渝北区龙竹路95号附149号（杨波）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 9.13现场踏勘，9.17完成白图，10.9发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743851051 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | CDLX-DD18324 | 悦来滨江路2号38号楼附4号（李寿勇）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 9.13现场踏勘，9.17完成白图，10.9发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743834922 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | CDLX-DD18323 | 鱼嘴镇金鑫花园3栋1-1（黄文淑）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 9.13现场踏勘，9.20完成白图，10.9发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245745-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743833345 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | CDLX-DD18322 | 渝北区斑竹路19号1幢2-39（商铺）（黄娅）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 9.13现场踏勘，9.23完成白图，10.9发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743832012 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | CDLX-DD18321 | 海尔路988号金科太阳海岸附4、5、6号门面（向军）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6、G4 | 已出版 |  | 9.10现场踏勘，9.19完成白图，10.9发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1400 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1400 | 2019-12-30 | 1400 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743830750 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-12 | CDLX-DD18320 | 龙竹路95号3幢1-6（王中福）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 9.10现场踏勘，9.17完成白图，10.9发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743829536 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-12 | CDLX-DD18319 | 黄山大道中段67号信达国际6幢106（黄浩然）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 9.13现场踏勘，9.20完成白图，10.9发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743828368 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-12 | CDLX-DD18318 | 鱼嘴和顺一支路15号附8号（田丽）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 9.10现场踏勘，9.14完成白图，10.9发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743818931 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-12 | CDLX-DD18317 | 港城南路22号“谦湖两江国际”项目一期写字楼（重庆市观音堂置业有限公司）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 180方/h | 已出版 |  | 9.10现场踏勘，9.11提供资料，10.29发成都出图 | 2018-10-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 10000 | 2020-08-31 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743798370 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-19 | CDLX-DD18316 | 江北区港城东环路5号8栋1-1（重庆信可临洗涤服务有限公司）工业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 200方/h | 已出版 |  | 9.10现场踏勘，9.11提供总图，10.29发成都出图 | 2018-10-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 10000 | 2020-08-31 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743792535 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-18 | CDLX-DD18315 | L26路天然气管线工程 | 管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | dn110 520m | 已出版 |  | 9.6现场踏勘，9.21提供管网图，12.17发成都出图 | 2018-12-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 9000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 9000 | 2019-12-30 | 9000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743772792 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-18 | CDLX-DD18314 | L65路天然气管线工程 | 管线 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | dn110 700m | 已出版 |  | 9.6现场踏勘，9.21提供道路图纸，未提供综合管网资料，12.29发成都出图 | 2019-01-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 9000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 9000 | 2019-12-30 | 9000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743769112 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-25 | CDLX-DD18313 | 望江4处(锻造3.6吨、锻造主厂房、17车间、16车间)调压设备整改燃气工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 调压计量柜4台（500方、600方两台，700方）及进出管道整改 | 已出版 |  | 8.31现场踏勘，9.17完成白图，10.29发成都出图 | 2018-10-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 8000 | 2021-01-20 | 专票 | 41191166-67-68-6970-71-72 | 杨兰 | 8000 | 2021-02-09 | 8000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743765200 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | CDLX-DD18312 | 嘉吉路2号31幢附1号1-57（龙莲）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 9.10现场踏勘，9.11提供图纸，9.17完成白图，10.17发成都出图，11.13发成都出图（1版，用户变更） | 2018-11-20 | 1版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 900 | 2020-08-06 | 专票 | 19128083/19128079/19128080/19128081 | 杨兰 | 900 | 2020-08-31 | 900 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743755946 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | CDLX-DD18311 | 国博大道21号S2#1-商业6号（余文涵）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 9.4现场踏勘，9.9完成白图，9.19发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743748243 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-09-04 | CDLX-DD18310 | 悦城路55号B64号商业3-34（重庆爱乐无限酒店管理有限公司）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G10 | 已出版 |  | 9.4现场踏勘，9.5完成白图，9.19发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743746088 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-09-04 | CDLX-DD18309 | 江北名门E8号楼1层1号商铺（李科）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 8.31现场踏勘，9.5确定用气参数，9.13完成白图，9.19发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743744043 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-09-11 | CDLX-DD18308 | 江北区鱼嘴镇工农路2号（重庆市长渝活塞有限公司）工业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 40m3/h | 已出版 |  | 8.31现场踏勘，9.7提供地形图，10.29发成都出图 | 2018-10-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 4000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 4000 | 2019-12-30 | 4000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743742693 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-09-28 | CDLX-DD18307 | 悦来镇悦来组团C分区悦来生态城望江府C58-1/06地块（重庆碧桂园融创弘进职业有限公司）民用+商业预埋燃气工程 | 多层 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 212户+商业预埋 | 已出版 |  | 9.4现场踏勘，11.27发成都出图 | 2018-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 9116 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 9116 | 2019-12-30 | 9116 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743732668 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-29 | CDLX-DD18306 | 金开大道西段106号21幢一层9、10号（重庆江津区精琢贵品科技有限责任公司）集体燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G16 | 已出版 |  | 8.23现场踏勘，8.23完成白图，9.21提供新布置图，9.27提供新用气参数，9.29完成修改，10.9发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 1350 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 1350 | 2019-12-30 | 1350 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743727466 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-09-26 | CDLX-DD18305 | 悦来组团C分区龙樾生态城C30-2/06地块民用+商业预埋燃气工程 | 高层、多层、别墅 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 452户+商业预埋 | 已出版 |  | 8.28现场踏勘，主体未成型，10.17初稿发用户，11.21用户确认初稿，12.24完成最终方案，3.11发成都出图 | 2019-03-11 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 26960 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 26960 | 2019-12-30 | 26960 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743720317 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-29 | CDLX-DD18304 | 江北区港城南路20号附17号2-1（颜顺英）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G4 | 已出版 |  | 8.23现场踏勘，8.29完成白图，9.19发成都出蓝图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743716874 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 2018-09-25 | CDLX-DD18303 | 礼嘉白马花园4号附6号(罗娟)商业表后管道整改燃气工程 | 整改工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | 表后管整改 | 已出版 |  | 2018.8.17现场踏勘，8.20完成白图，9.19发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000743714670 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | CDLX-DD18302 | 天山大道西段39号附1号3-5（徐万平）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G16/G6 | 已出版 |  | 2018.8.23现场踏勘，9.3用户提供图纸，未提供用气参数，12.24提供图纸，2.15发成都出图 | 2019-02-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份） |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 2050 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 2050 | 2019-12-30 | 2050 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000740144949 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 2018-10-31 | CDLX-DD18338 | 重庆昊达新材料科技有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆昊达新材料科技有限公司 | 汤星友 |  |  | 1.厂区供气管线；2.调压计量装置 | 已出版 |  |  | 2018-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201853 | 单项 | 完结 |  | 24000 | 2020-10-20 | 专票 | 31996585 | 杨兰 | 24000 | 2020-10-20 | 24000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000739988359 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18327 | 马角加油站更换双层罐及相关附属设施改造工程 | 整改站场 | 江油兴蜀石化有限公司 | 祝鹏 |  | 李强 |  | 已出版 | [9 empty] | 100% | [7 empty] | LX-WG-201816 | 被挂靠 | 完结 |  | 20000 | 2018-10-24 | 专票 | 15984065 | 杨兰 | 20000 | 2018-10-30 | 20000 | 0
2300000739983124 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-08-09 |  |  | CDLX-DD18263 | 溪江美景二期燃气工程 | 高层 | 大英天然气公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2018-10-08 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201801 | 被挂靠 | 报废 | 打包开票已结算 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000739975192 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-08-09 |  |  | CDLX-DD18262 | 青龙破4、5、6社安置房燃气工程 | 多层 | 大英天然气公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201801 | 被挂靠 | 完结 |  | 52990.5 | 2018-10-10 | 专票 | 15984060 | 杨兰 | 52990.5 | 2019-01-24 | 52990.5 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000739779160 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-08-09 |  |  | CDLX-DD18261 | 尚锦山水二期燃气工程 | 高层 | 大英天然气公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201801 | 被挂靠 | 报废 | 打包开票已结算 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000730099771 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18332 | 泸州市江阳区农村公路提档升级三年攻坚江北片区联网道路（公交线路--丹林镇至江安县南井镇--公交线路）天然气迁改工程 | 整改管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | PE管中压dn50 827米，PE管低压dn32 1159米 | 延期项目 |  | 2019年至今因政府道路扩建暂未实施，业主通知暂不出版。 | [10 empty] | 有 | 26.69 | 2 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300000729456292 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-30 | CDLX-DD18331 | 来1井站至尖山供气管道工程 | 管线 | 重庆永康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201869 | 单项 | 完结 |  | 56700 | 2018-12-20 | 专票 | 06474159 | 杨兰 | 56700 | 2019-08-30 | 56700 | 0 | [6 empty] | 未存档
2300000729166661 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  | CDLX-DD17124 | 彭州南部新城天然气管网工程（二期）补充设计 | 管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  | D89次高压管线160米。 | 已出版 |  | 9月18日上午到现场进行现场办公，下午将初步方案白图发于甲方。9月20日甲方反馈需要修改部分管位，9月20日下午修改完成后提交公司内审及概算。截止9月21日尚未收到内审意见及概算。9月28日将修改后设计及概算发与彭州川港吕部长。随后甲方告知管道长度需要减少，待他们具体测量需要建设多少后再告知我方修改。截止10月12日甲方尚未反馈消息。截止10月19日甲方尚未反馈消息。10月22日甲方吕部长电话通知具体修改管道长度待施工单位确定后再告知我方修改。11月2日接到施工单位确定的最终管道长度。11月5日修改完成提交概算。11月19日业主确认设计可以出版，但未返回设计审查意见。11月26日业主确认不出审查意见，正式出版交付业主。 | 2018-11-26 | 0版 | 快递寄出 | CDLX-DD17124-1施工图（补充设计）9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  | 本项目应甲方要求不重新立项，作为彭州南部新城天然气管网工程（二期）补充设计出版提交。 | 90% | 无 |  | 有 | 10.69 | 1 |  | 彭州川港委（001号） | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 10000 | 2019-01-23 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000725533107 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-30 | CDLX-DD18299 | 江安滨江丽景民用气安装工程 | 高层 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  | 428户 | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201879 | 单项 | 完结 |  | 14980 | 2019-01-15 | 专票 | 31996609 | 刘胤 | 14980 | 2020-11-10 | 14980 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000722173584 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-11-30 | CDLX-DD18298 | 珙县底洞镇陈泗猪场用气安装工程 | 工商集 | 珙县恒圣天然气有限公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  |  | 2018-11-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 50% | [7 empty] | LX-LZ-201875 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186494 | 刘胤 | 10000 | 2019-01-23 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000716248080 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-09-13 | 2018-09-13 |  | CDLX-DD18297 | 永页1HF井站至小竹溪村气源管道工程 | 管线 | 重庆永康燃气有限公司 | 彭建 |  |  | 输气管道2.5MPa,D108，18km | 已出版 |  | 2018年9月9日至2018年9月11日和测量一起现场选线。 | 2019-05-17 |  | 快递寄出 | （永页1HF井站内工艺分册）4份（未留底） |  |  | 合同分段签订，第一部分3.5公里（含测量3.5公里）。合同编号LX-LZ-201868 | [8 empty] | LX-LZ-201868 | 单项 | 尾款未结 |  | 134000 | 2021-07-08 | 专票 | 11765411 | 杨兰 | 134000 | 2019-04-30 | 35000 | 99000 | [6 empty] | 已存档
2300000713871713 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18295 | 泸州市江阳区农村公路提档升级三年攻坚江北片区联网道路（况场街道S307-通滩镇威武场S207）况场段天然气迁改工程 | 整改管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | PE管中压dn50 786米，PE管低压dn32 1063米 | 已出版 |  |  | 2018-09-18 | 0版 |  |  |  |  | 11.16日名称改为：泸州市江阳区农村公路提档升级三年攻坚江北片区联网道路（况场街道S307-通滩镇威武场S207）况场段天然气迁改工程，重新出版3+3套设计概算。18.11.21出版施工图及概算各3份（未留底） |  |  |  | 有 | 33.35 | 2.57 |  |  | 未签合同 | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000712437295 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-09-26 | CDLX-DD18275 | 紫金坝集气增压脱水站雾化装置安装工程 | 站场 | 浙江气田 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 |  | 设计已出版 | 2018-08-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 完结 |  | 15000 | 2019-12-19 | 专票 | 14565813-15 | 杨兰 | 15000 | 2019-12-31 | 15000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000712427199 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18358 | 石岭加油站改建工程 | 站场 | 江油兴蜀石化有限公司 | 祝鹏 |  | 李强 | 三级加油站 | 已出版 |  | 已校审完成。 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-WG-201814+LX-WG-201905 | 被挂靠 | 完结 |  | 60000 | 2019-04-03 | 专票 | 09316013 | 杨兰 | 60000 | 2019-04-15 | 60000 | 0
2300000712399274 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18294 | 瑞丽市“十三五”加油站新建项目-弄莫湖加油站 | 站场 | 瑞丽市城市建设投资开发有限责任公司 | 祝鹏 |  |  | 二级加油站 | 已出版 |  | 已完成各专业施工图设计，电子版已发甲方，2018年9月11日通知正式出版蓝图。 | 2018-09-14 | 0版 | [5 empty] | 100% | 无 | [6 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
2300000712130102 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-09-26 | CDLX-DD18276 | YS108-H1平台雾化装置安装工程 | 站场 | 浙江气田 | 文浩博 |  |  |  | 取消项目 | 进行中 | 设计已出版 | 2018-08-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 |  |  | 项目取消，根据甲方要求内容合并到项目CDLX-DD18275 | [8 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 报废 | 转入18275 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000712008593 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-30 | CDLX-DD18291 | 石洞镇花博园村等十二村天然气改扩建工程(阳33井至港城大道主管线连通段) | 管线 | 泸州市恒圣天然气有限公司龙马分公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-09-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。2019年1月3日出版1版施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201882 | 单项 | 完结 |  | 5040 | 2019-01-15 | 专票 | 00186487 | 刘胤 | 5040 | 2019-03-01 | 5040 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000711990930 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-09-19 | CDLX-DD18281 | 白沙2018年南环路散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户133户 | 已出版 |  | 8.29收到委托。9.5出版 | 2018-09-05 | 0版 | 快递寄出 | 2018年9月7日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 37240 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 37240 | 2019-01-30 | 37240 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000706360828 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-09-07 |  |  | CDLX-BD19376 | 南川龙岩工业园区纵一路、南一路燃气管网工程 | 管线 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2020-04-13 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月13日出版施工图9套（包含留底一份）。 2019年12月2日出版概算5套（包含留底一份）。 2019年11月21日出版初步设计（代可研）9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  |  | 无 |  |  | 57.81 | 3.77 |  |  | LX-CQ-201941 | 单项 | 完结 |  | 29403 | 2020-04-16 | 专票 | 23890434 |  | 29403 | 2020-11-05 | 29403 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000706084269 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-10-31 | CDLX-DD18293 | 四川华盛竹业有限公司供气工程 | 工商集 | 泸州化工园区天然气有限公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  |  | 2018-09-17 | 0版 | [13 empty] | LX-LZ-201864 | 单项 | 完结 |  | 6000 | 2018-11-27 | 专票 | 01658570 | 杨兰 | 6000 | 2018-12-05 | 6000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000705838309 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18292 | 隆昌祥旺食品有限公司供气工程 | 工商集 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 李永胜 |  |  | 地面调压计量流程1套及D108管线 | 已出版 |  | 2018.10.23日已出版 | 2018-10-23 | 0版 |  | 18.10.25出版设计概算各两套(未留底）寄钟富建 | [6 empty] | 有 | 20.9 | 2 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 20000 | [5 empty] | 2018-12-07 |  | 0 |  |  | 20000 |  |  |  | 已存档
2300000703711296 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-09-05 | CDLX-DD18286 | YS117平台标准化建设地面工程 | 站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 陈勇 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300000703706490 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 2018-09-05 | CDLX-DD18285 | 阳105平台临时地面工程 | 站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 陈勇 |  |  |  | 正常运行 | [17 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
2300000703699315 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | CDLX-DD18284 | 阳102H1平台临时地面工程 | 站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 完结 |  | 49000 | 2019-12-19 | 专票 | 14565813-15 | 杨兰 | 49000 | 2019-12-31 | 49000 | 0
2300000703214746 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-30 | CDLX-DD18287 | 合江县九支镇人民法庭用气安装工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  | RX50/0.4A ：1台；G4表1只，dn63管216米 | 已出版 |  |  | 2018-09-06 | 0版 | 快递寄出 | 2018年9月10日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201844 | 框架 | 完结 |  | 3614 | 2018-12-05 | 专票 | 01778071 | 杨兰 | 3614 | 2019-01-29 | 3614 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000701726083 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-09-30 | CDLX-DD18290 | 重庆美好智造装配式房屋有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆美好智造装配式房屋有限公司 | 汤星友 |  |  | 1.厂区供气管线；2.调压计量装置 | 已出版 |  |  | 2018-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201849 | 单项 | 完结 |  | 24000 | 2018-11-29 | 专票 | 01778066 | 杨兰 | 24000 | 2019-01-23 | 24000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000701723956 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-09-30 | CDLX-DD18289 | 泸州泸酒等3家用户用气安装工程 | 工商集 | 泸州泸酒包装制品有限公司 | 汤星友 |  |  | 1.厂区供气管线；2.调压计量装置 | 已出版 |  |  | 2018-12-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201850 | 单项 | 完结 |  | 30000 | 2019-01-08 | 专票 | 06623273 | 杨兰 | 30000 | 2018-12-05 | 30000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000701718808 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | CDLX-DD18288 | 日丰企业（重庆）有限公司用气安装工程 | 工商集 | 日丰企业（重庆）有限公司 | 汤星友 |  |  | 1.厂区供气管线；2.调压计量装置 | 暂停项目 | [17 empty] | LX-LZ-201848 | 单项 | 未结 |  | 20000 | [7 empty] | 0
2300000689537448 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-09-05 | CDLX-DD18280 | 晶盛燃气第二气源管道工程 | 管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 付海英 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201721 | 被挂靠 | 完结 |  | 34800 | 2018-11-08 | 专票 | 01658542 | 谢天福 | 34800 | 2018-11-12 | 34800 | 0
2300000687459336 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18277 | 重庆禹泰货架有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 重庆禹泰货架有限公司 | 徐宗睿 |  |  |  | 已出版 |  | 8月23日现场勘查，设计进行中 | 2018-12-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 80% |  | 孙小龙 15023376868 | 有 |  |  |  |  | LX-LZ-201847 | 单项 | 完结 |  | 16000 | [5 empty] | 2018-12-06 |  | 0 |  |  | 16000 |  |  |  | 已存档
2300000681676729 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-07-15 |  |  | CDLX-DD18259-BD18259 | 文旅产业园区太吉小学供气管道工程 | 管线 | 中石大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2018-08-17 | 0版 | 快递寄出 | BD初步设计（代可研）5套，概算5套；DD施工图6套（包含留底一份）。2018年8月23日出版DD施工图2套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201801 | 被挂靠 | 完结 |  | 17672 | 2018-11-07 | 专票 | 15984088 | 杨兰 | 17672 | 2019-04-30 | 17672 | 0
2300000681212114 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-30 | CDLX-DD18273 | 泸州云龙机场酒店天然气安装工程 | 工商集 | 泸州市恒圣天然气有限公司龙马分公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-08-23 |  | 快递寄出 | A版施工图5套，工程预算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201944 | 单项 | 完结 |  | 8800 | 2019-12-27 | 专票 | 15265779 | 杨兰 | 8800 | 2020-01-19 | 8800 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000676910613 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 2018-08-30 | CDLX-DD18274 | 泸州市九支镇国翁酒业有限公司食堂用气安装工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  | PE管dn63 250米，RX50/0.4A 1台，G4表1只 | 已出版 |  |  | 2018-08-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201844 | 框架 | 完结 |  | 4980 | 2020-06-18 | 专票 | 11303895 | 杨兰 | 4980 | 2020-09-29 | 4980 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000673592841 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-20 |  |  | CDLX-BD18271 | 南川大观中医药产业园燃气管道工程（二期） | 管线 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 管线dn160和dn110约3km | 已出版 |  |  | 2020-04-13 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月13日出版施工图9套（包含留底一份）。 2019年11月21日出版初步设计（代可研）9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  |  | 无 |  |  | 164.44 | 9.04 |  |  | LX-CQ-201941 | 单项 | 完结 |  | 74052 | 2020-04-16 | 专票 | 23890433 |  | 74052 | 2020-09-18 | 74052 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000673568086 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18270 | 江津德江新里城民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 723户 | 已出版 |  |  | 2018-10-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图三册各9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  |  | 无 |  |  | 185.66 | 10.09 |  |  | LX-CQ-201838 | 单项 | 完结 |  | 63173.88 | 2019-04-26 | 专票 | 01274680 | 杨兰 | 63173.88 | 2019-08-27 | 63173.88 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000673560271 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18269 | 江津区德感小学校用气安装工程 | 工商集 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 集体1户 | 取消项目 |  | 重庆渝川江津分公司原因取消,原为立项项目，后转为CDLX-DD18522江津分公司2018年集体、商业及民用气零星散户安装工程 | [8 empty] | 无 | [6 empty] | 未签合同 | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
2300000670165500 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-31 | CDLX-DD18234 | 重庆赛特尔机械有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆赛特尔机械有限公司 | 文浩博 |  |  | 工业一户 | 已出版 |  | 设计已完成 等待业主签订合同 | [7 empty] | 50% |  |  | 有 | 4.36 | 0.5 |  |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 5000 | [5 empty] | 2019-01-24 |  | 0 |  |  | 5000 |  |  |  | 已存档
2300000670158198 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-31 | CDLX-DD18266 | 永川万达广场重庆永源天燃气管道隐患整改工程 | 整改管线 | 重庆永源天燃气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建D108 L=850m | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 | 2018-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201842 | 单项 | 完结 |  | 28000 | 2018-09-05 | 专票 | 13352348 | 杨兰 | 28000 | 2018-08-15 | 28000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000669271755 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | CDLX-DD18301 | 渝北区金竹路106号D1-2栋2-3（张春林）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G6 | 已出版 |  | 8.14现场办公，计划8.17完成白图，9.19发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-14 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000669267401 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | CDLX-DD18300 | 江北区新镇区盛世大厦第一层18号、21号（刘朝美）商业燃气工程 | 工商集 | 重庆两江新区燃气有限责任公司 | 刘露 |  |  | G2.5 | 已出版 |  | 8.14现场办公，计划8.17完成白图，9.19发成都出图 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201841 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2019-10-15 | 专票 | 08245744-46 | 杨兰 | 700 | 2019-12-30 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000669170159 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 2018-08-30 | CDLX-DD18268 | 四川诺力希金属制品有限公司用气安装工程 | 工商集 | 四川诺力希金属制品有限公司 | 刘家汛 |  |  | 原名称为自贡顺通电缆桥架设备有限公司用气安装工程 | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201851 | 单项 | 完结 |  | 8000 | [5 empty] | 2018-12-07 |  | 0 |  |  | 8000 |  |  |  | 已存档
2300000669088395 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-30 | CDLX-DD18260 | 四川强固新型建材产业基地建设项目用气工程 | 工商集 | 四川强固建筑科技有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-11-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。2019.03.20出版施工图2份（未留底） | [11 empty] | LX-LZ-201843 | 单项 | 完结 |  | 30000 | 2020-08-28 | 专票 | 19128110 | 杨兰 | 30000 | 2020-09-01 | 30000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000668167424 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18267 | 盘北经济开发区煤层气综合利用城镇燃气试点示范项目（鸡场坪至柏果镇联强村） | 管线 | 贵州太极燃气有限公司 | 汤星友 |  |  | dn200 4860m、dn160 9330m | 已出版 |  |  | 2019-05-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 20% | [7 empty] | LX-LZ-201921 | 单项 | 尾款未结 |  | 36250 | 2019-06-24 | 专票 | 08776088 | 杨兰 | 36250 | 2021-02-20 | 20000 | 16250
2300000662473727 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18411 | 北碚蔡家组团隆鑫爱琴海（四期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆川港燃气有限公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-12-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  |  | 无 | [6 empty] | LX-CQ-201837 | 单项 | 完结 |  | 75950 | 2019-04-15 | 专票 | 01274674 | 杨兰 | 75950 | 2019-06-19 | 75950 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000656288352 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18264 | 达州市渠县三汇镇污水处理厂占压天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 宜宾天康燃气有限公司三汇分公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-08-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算2套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 49.18 | 3 | 0 |  | LX-LZ-201852 | 单项 | 完结 |  | 16000 | 2018-09-19 | 专票 | 13352377 | 杨兰 | 16000 | 2019-01-29 | 16000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000656058609 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18252 | 叙永区块浅层及常规页岩气试采地面工程大寨LNG流量计安装 | 整改站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 李永胜 |  |  | 计量装置设计 | 已出版 |  | 已发白图，未出版。2019年已结算 | [10 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201828 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-08 | 专票 | 18252 | 杨兰 | 10000 | 2019-02-26 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000653091841 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | CDLX-DD18258 | 石蟆2018年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 委托79户，实际设计散户88户 | 已出版 |  | 7.19现场办公8.5收到委托。8.8出版 | 2018-08-08 | 0版 | 快递寄出 | 2018年8月10日出版施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 24640 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 24640 | 2019-01-30 | 24640 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000645669835 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-05-12 | CDLX-DD18249 | 赤水市江安鼎泰中央公园东区（C地块）民用气安装工程 | 高层 | 赤水川港 | 刘家汛 |  |  | 168户 | 已出版 |  |  | 2018-08-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 13272 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 13272 | 2019-01-29 | 13272 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000645617316 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-09-03 | CDLX-DD18255 | 江津德感甘远明工业用气安装工程 | 工商集 | 甘远明 | 杨露 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  |  | 2018-08-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  |  | 无 |  | 有 | 1.61 | 1 |  |  | LX-CQ-201829 | 单项 | 未结 |  | 10000 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000645538133 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  | CDLX-BD18330-DD18330 | 南川良瑜国际养生谷燃气管道工程 | 管线 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 庞正荣 |  |  | 调压柜1台，线路PE管Dｎ160-5.5km | 已出版 | 进行中 | 6.5现场办公，根据渝川南川分公司要求先做线路方案比选，后期还要上测量，同时百草年林项目用地设计预计6月底出来。6.20、6.21打算下去初步选线，因下雨等事宜，南川分公司通知6.26再下去。6.26与南川分公司现场办公，先做线路方案比选。6.26收到百草年林项目建设方发来的山顶道路地形图纸。线路方案比选设计中。7.20已收集了部分资料，仍有部分资料需要收集，已通过微信、电话联系。方案说明编写中。7.27通过电话了解，百草年林项目单位要对上山道路进行实测，设计需要该图纸作为燃气管线的线路设计。8.3百草年林项目方对公路线路测量图还没见交来。8.10百草年林项目方对公路线路测量图还没交来，打算下周打电话了解下。8.17公路测量图已出，8.14到现场确定了公路穿越的位置及预留阀。但项目才进行立项，等立项批复及委托下来后才能继续。8.24等立项批复和委托书。8.31等立项批复和委托书。9.7等立项批复和委托书。9.14等立项批复和委托书。9.21等立项批复和委托书。下周打电话问立项批复进度。9.30已向南川分公司提出线路测量，节后进行线路测量。10.12对供气方案进行了费用估算，约452万。由南川分公司走申报流程。10.19等申报下来再进行设计送审。10.26等立项申报下来再进行设计送审。11.2经信委立项已下来，等川港立项申报下来再进行设计送审。11.9联系高露，川港立项申报还没下来。11.16包海波通知上线路测量，已通知下周三线路测量。11.23正进行线路测量，下周5左右出初稿。11.30由于线路测绘图没出来，要下周才能出送审稿。12.7已送审，等通知评审。12.14等通知评审。12.21等通知评审。12.29现场办公后重新送审。1.04等通知现场办公。1.11已现场办公，当地规定有综合管廊，是否走该线路研究中，按办公意见修改设计。1.18当地规定有综合管廊方案未定下来。1.25在1.24再次到现场，综合管廊方案涉及水电通信燃气，由于良瑜国际统筹协调，设计单位先按综合管廊做一个线路方案。2.22在2.18再次到现场进行局部线路踏勘，确定线路路由，等综合管廊方案才能往下做。3.1下周完成方案送审。3.8已送三本纸质版给渝川，还要补5份。最新通知，污水管路由有调整。3.15接通知，下周一到现场确定燃气管与污水管的大体位置。3.22管廊已基本确定，主要是管沟开挖及青苗费用分摊问题。4.4线路与污水管走向不同，重新确定了线路走向。4.10完成送审稿。4.12周五下午完成送审稿送渝川。4.19内审后要求完善重新出。下周一上午送渝川。4.26初设A版25号已评审，5.6前按会议纪要修改后送川港总部评审。5.10转为应急工程建设，5.9已进行线路交底，局部地段要进行调整。5.17已完成修改，送川港总部评审，等评审通知。5.24升为应急工作，已经出5本施工图交洽川施工。初设评审等通知。5.31根据要求，重新修改初设B版设计及概算，重新送川港总部评审，等评审通知。6.6川港总部到现场办公，要求落实穿村走公路的路由可行性，已完成初设评审，半个月内按会议精神修改。6.14由于穿过苗圃，比选赔偿再确定路由，赔偿合理就维持原路由。6.21已确认维持原路由，苗圃赔偿未落实，已把调整后的版本发川港唐部长复核。6.28苗圃赔偿未落实。7.5苗圃赔偿未落实。7.12苗圃赔偿仍未落实。7.19按渝川要求，先不管苗圃赔偿，调整后的概算发渝川造价部审核。7.26施工单位又说道路方不允许走围栏内的路肩。得与余部长沟通后再确定。8.2渝川工程项目部计划下周现场核实。8.9川港总部评审会议纪要已出来，按会议纪要逐条修改，回复。现场核实等通知。8.16继续按会议纪要修改设计。缺气质报告和专项评价（安评、环评）。8.23己送一份纸质版送渝川复核，电子版也送给川港总部唐劲松处复核。8.30等通知。9.6渝川回话没意见，川港总部唐劲松说先审概算。9.27川港在审概算。需要编制选线选址报告交南川当地有关部门。10.11等川港通知。10.18等通知。10.25已下委托（盖章），初设（代可研）已出版，下周送渝川。11.1初设（代可研）已交渝川及已寄给川港总部。下步整理完善施工图。 | 2020-04-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年4月15日出版调压柜设备技术规格书6套（包含留底一份）。 2020年3月18日出版施工图9套（包含留底一份）。 2019年11月28日出版施工图10套，线路工程线路测绘5套（包含留底一份）。 2019年10月25日出版初步设计（代可研）10套，概算6套（包含留底一份）。 2019年5月22日出版施工图5套（未留底）。 |  |  | 已立项确定项目名称，南川良瑜国际养生谷燃气管道工程（原项目名称：南川百草年林气源管线工程（暂定）），至8月3日，由于本项目还没下委托，也没签合同，项目名为设计人员暂定。线路沿公路走，项目方对公路测量也没完成。只有线路出来后才能进行水力计算，预留阀的设置等。因送审稿错误较多，且是否设置调压柜也在讨论中。 | 100% | 线路测量5.5km |  | 有 | 324.1 | 16.71 | 3.89 |  | LX-CQ-201938 | 框架 | 完结 |  | 176418 | 2019-12-27 | 专票 | 089744291456580715265776 | 杨兰 | 176418 | 2020-09-18 | 176418 | 0 | [5 empty] | 附件1-1.jpg、附件1-2.jpg、附件2盖章初步设计委托.doc | 已存档
2300000645172995 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18246 | 平武县白马藏族乡呃喱村加油站 | 站场 | 中石油四川绵阳销售有限公司 | 祝鹏 |  | 李强 | 三级加油站 | 已出版 |  |  | 2018-08-02 | 0版 | 快递寄出 | 施工图：土建部分、给排水及消防、自控专业、供配电专业、储运专业、装饰部分，各9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-WG-201903 | 被挂靠 | 完结 |  | 154000 | 2019-07-26 | 专票 | 08776098-99 | 杨兰 | 154000 | 2019-09-12 | 154000 | 0
2300000644601971 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-15 | CDLX-DD18253 | 椑南过境高速天然气管道整改工程（概算） | 其它 | 资中县成双龙江天然气有限公司东兴分公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-08-07 | 0版 | 快递寄出 | 概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | 未签合同 | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000643581641 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-08-10 | CDLX-DD18254 | 2018年巴南零星散户（一期）安装工程 | 散户 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司 | 谭世军 |  |  | 83户零星散户设计 | 已出版 | 已完工 | 2018.8.2号已整理完图纸部分，2018.8.31号已出版 | 2018-09-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201807 | 框架 | 完结 |  | 41500 | 2018-12-20 | 普票 | 16787542 | 杨兰 | 41500 | 2019-01-24 | 41500 | 0 | [5 empty] | 91DB68CC91B8CCE3599CB2B4C7C5346F.png | 已存档
2300000643527390 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-20 | CDLX-DD18250 | 合江县九支镇中心小学校食堂用气安装工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  | G10皮膜表/调压箱/PE100 dn63 70m | 已出版 |  |  | 2018-08-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201844 | 框架 | 完结 |  | 3499 | 2018-12-05 | 专票 | 01778071 | 杨兰 | 3499 | 2019-01-29 | 3499 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000643035899 |  | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18251 | 雪峰CNG加气站改造项目（第一期）PC总承包 | 整改站场 | 华油天然气广元有限公司 | 肖真 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201823+LX-201832（补充合同） | 单项 | 尾款未结 |  | 1690000 | 2020-03-06 | 专票 | 06129320-28.06623257-61-00186508，15327275-78 | 杨兰 | 1733616 | 2019-01-25 | 1632005.04 | 101610.96
2300000640599703 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-20 | CDLX-DD18247 | 赤水市麻柳沱电梯楼民用气整改工程 | 整改高层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 102户 | 已出版 |  | 2018.10.18日重新评审，升1版！10.23日重新出版 | 2018-08-01 | 1版 | 快递寄出 | 2018年10月25日出版施工图5套（包含留底一份）。 |  |  | 应天司聂总的要求，重新看现场，要求改到户内。2018年8月30日升1版，待评审后重新出版。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 尾款未结 |  | 8058 | 2020-06-18 | 专票 | 11303891 | 杨兰 | 8058 | 2020-11-23 | 7816.26 | 241.74 | [6 empty] | 已存档
2300000638051235 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-01-01 |  |  | CDLX-DD17561 | 大英天然气公司2017年管线隐患整改工程 | 管线、整改管线 | 中石油大英燃气有限责任分公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | 已完工 |  | 2018-07-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  | 高天明 13008126688 | [5 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 报废 | 17年打包结算17040 | [8 empty] | 0
2300000637997312 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-06-10 | CDLX-DD17119 | 安德蜀南水处理回注站回注水工程 | 整改站场 | 安德蜀南水处理有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 10000 | [5 empty] | 2017-12-30 |  | 0 |  |  | 10000 |  |  |  | 已存档
2300000637991217 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  | CDLX-CD18185 | 引进分厂卧龙净化苑等5个职工家属区物业分离移交维修改造 | 其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆天然气净化总厂 | 廖学鹏 | 外协科宏 |  |  | 已出版 |  | 2018年3月12日现场办公，3月16日提交方案，3月20日在西南油气田分公司进行方案审查，通过后修改提交天然气净化总厂。后由于资质受限等问题，后改由科宏资质出版，6月13日提交方案0版，等待方案批复后进行下一步工作。 | 2018-06-13 | [5 empty] | 外协项目，另行委托建筑设计单位进行设计，并以科宏资质出版提交业主，后按照科宏公司要求需要以龙啸资质出版一份提交科宏公司内部存档。 | 100% | [7 empty] | LX-CQ-201835 | 单项 | 完结 |  | 42000 | 2018-09-17 | 专票 | 07112798 | 杨兰 | 42000 | 2018-10-24 | 42000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000637987989 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-09-05 | 2017-09-06 |  | CDLX-DD18221 | 2018年万州分厂倒班基地环境整改工程建设工程 | 其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆天然气净化总厂 | 廖学鹏 | 外协重庆红树林 |  |  | 已出版 |  | 2017年9月5日现场办公。10月18日完成设计方案初稿，并提交万州净化分厂。3月7日万州净化分厂告知方案有调整，需再次现场办公。3月15日提交修改后方案于万州净化分厂。5月8日净化总厂钟文告知方案通过，可以联系万州分厂进行施工图设计。但就施工图阶段是否进行勘察测量还需要等待领导批示。5月23日总厂钟文告知不同意进行勘察测量，需要设计单位自行到现场核实相关数据。随即联系分厂龙厂长，于5月29日针对施工图设计再次现场办公，7月9日提交施工图A版，返回意见修改后，目前施工图及概算已经完成，待净化厂审查。2018年11月13日出版邮寄业主6份。 | [6 empty] | 外协项目。另行委托景观绿化及广告设计公司进行设计。 | 80% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-CQ-201840 | 单项 | 完结 | 不再开票已完结 | 82792.36 | 2018-12-24 | 专票 | 06545861 | 杨兰 | 82792.36 | 2019-05-27 | 82792.36 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000637945480 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18233 | 彭州工业开发区十八条道路基础设施建设项目规划Ⅱ路川港燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 彭建 |  |  | D108 1KM | 已出版 |  | 2018年7月19日现场办公。7月23日发电子版给周劲伟。8月10出版白图，现场交桩。2018年9月5日出0版蓝图。 | 2018-09-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 | 熊工18628376019 | 有 | 140.68 | 8.35 |  |  | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 58040 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 58040.3 | 2019-01-23 | 58040.3 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000634064588 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2018-07-31 | CDLX-DD18245 | 重庆光明消防设备厂天然气迁改工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 庞正荣 |  |  | 一台调压箱及一只罗茨表 | 已出版 | 已完工 | 7.26现场踏勘.收集资料。预计7.31日完成A版设计。8.3已于8.2日交了5套白图给业主，8.3重燃巴南公司发现图上有一些错误，正修改中。8.10已出版白图给业主。 | 2018-11-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 8500 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 8500 | 2020-01-15 | 8500 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000630638486 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-30 | CDLX-DD18244 | 盘北经济开发区煤层气综合利用城镇燃气试点示范项目（工业大道至江苏工业园供气管道） | 管线 | 贵州太极燃气有限公司 | 钟义 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-07-31 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201885 | 单项 | 完结 |  | 6300 | 2019-01-08 | 专票 | 06623272 | 杨兰 | 6300 | 2019-01-31 | 6300 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000571561097 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | CDLX-DD18232 | 重庆心联心实业有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆心联心实业有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-08-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201833 | 单项 | 完结 |  | 9000 | 2018-07-24 | 专票 | 06046011 | 杨兰 | 9000 | 2018-07-26 | 9000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000541678351 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18241 | 桃花河北部新城及桃花新城段环境综合整治（五管同沟处）天然气管线保护工程 | 整改管线 | 重庆长寿开发投资（集团）有限公司 | 李尧 |  | 唐建伟 |  | 已出版 |  |  | 2019-01-03 | 0版 | 现场签收 | 施工图6套（包含留底一份）。2019年3月8日出版施工图6套。 | [11 empty] | LX-WG-E-201804 | 被挂靠 | 完结 |  | 30000 | 2019-01-11 | 专票 | 06623285 | 杨兰 | 30000 | 2019-05-20 | 30000 | 0
2300000541675356 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-31 | CDLX-DD18240 | 永川大安唐仁家苑及通用机场气源管道工程(地勘报告) | 其它 | 重庆荣昌西部天然气有限责任公司 | 刘家汛 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 该项目是利能SCLN-DD180605（永川大安唐仁家苑及通用机场气源管道工程）项目的单独地堪项目，由公司和利能结算，项目取消 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 | 转入SCLN-DD180605（永川大安唐仁家苑及通用机场气源管道工程） | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000541671683 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18239 | 大竹县竹北加油站原址改建项目 | 整改站场 |  | 肖真 |  | 肖真 |  | 已出版 |  |  | 2018-07-25 |  | 快递寄出 | 安全设计专篇5套（包含留底一份）。 2018年8月17日出版设计专篇5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | 不签订合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 2000 | [5 empty] | 2018-09-04 |  | 0 |  |  | 2000 |  |  |  | 已存档
2300000541667072 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18238 | 新都区清流镇农机加油站设施设备技术改造项目 | 整改站场 |  | 肖真 |  | 肖真 |  | 已出版 |  |  | 2018-07-25 |  | 快递寄出 | 安全设计专篇5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | 不签订合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 2000 | [5 empty] | 2018-09-04 |  | 0 |  |  | 2000 |  |  |  | 已存档
2300000541666259 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18237 | 63836部队加油站油气回收改造工程 | 站场 | 63836部队 | 祝鹏 |  | 李强 |  | 已出版 |  |  | 2018-07-24 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，概算6套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-WG-201811 | 被挂靠 | 完结 |  | 20000 | 2018-08-07 | 普票 | 16787538 | 杨兰 | 20000 | 2018-10-25 | 20000 | 0
2300000541665361 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18230 | 2018年分控固定资产大修项目计划引进分厂循环水系统检修建设工程 | 站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆天然气净化总厂 | 谢天福 |  | 伍培 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201813 | 被挂靠 | 完结 |  | 85410 | 2018-12-24 | 专票 | 06545862 | 杨兰 | 85410 | 2019-04-23 | 85410 | 0
2300000541663889 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18231 | 大英天然气公司2018年管线隐患整改工程 | 管线 | 大英天然气公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2018-07-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 2018年8月17日出版（2018年2-5月）施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 报废 | 打包开票已结算 | [8 empty] | 0
2300000541661283 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18229 | 四川和海新农业产业园项目”内兰成渝 输油管道保护方案及安全性评估 | 管线 | 四川省民安注册安全工程师事务有限公司 | 谢天福 |  | 杜雷 |  | 已出版 |  |  | 2018-08-01 | 0版 | 现场签收 | 四川和海新农业产业园项目”内兰成渝 输油管道保护方案5套（包含留底一份）。 | [12 empty] | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
2300000541659784 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18228 | 雁门加油站更换双层罐及相关配套设施改造工程 | 站场 | 江油兴蜀石化有限公司 | 祝鹏 |  | 李强 |  | 已出版 |  |  | 2018-07-24 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。2018年8月29日出版方案设计3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LZ-WG-201810 | 被挂靠 | 完结 |  | 20000 | 2018-07-24 | 专票 | 06046012 | 杨兰 | 20000 | 2018-07-30 | 20000 | 0
2300000541658428 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18219 | 兰州站站控系统与消防系统远程监控改造工程 | 整改站场 | 中石油西南管道兰州输油气分公司 | 祝鹏 |  | 曾庆刚 |  | 取消项目 | [8 empty] | 与DD18256合并 本工程取消 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 取消
2300000541649926 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18198 | 北一线道路占压天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 简阳蜀能燃气 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  | 2018.7.27 已将施工图发给李总 | [15 empty] | LX-201834 | 单项 | 完结 |  | 7000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186491 | 刘胤 | 7000 | 2019-03-04 | 7000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000541648391 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18197 | 德简高速（三绕）建设影响蜀能公司天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 简阳蜀能燃气 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  | 2018.7.27 已将施工图发给李总 | [15 empty] | LX-201833 | 单项 | 完结 |  | 13000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186491 | 刘胤 | 13000 | 2019-03-04 | 13000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000541641388 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18215 | 自贡优畅科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡超越科技有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 2018年6月22日收到设计资料。7月13日提交设计方案 | 2018-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图10套，概算6套（包含留底一份）。 |  |  | 合同待签 款项划入18083已收 | [8 empty] | LX-201831 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2018-09-05 | 专票 | 13352356 | 杨兰 | 20000 | 2018-09-19 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000541636799 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18214 | 四川顺安精工科技有限公司供气工程 | 工商集 | 四川顺安精工科技有限公司 | 彭建 |  |  |  | 取消项目 |  | 2018年6月29日收到设计资料。7月9日提交设计方案。 | [6 empty] | 合同待签 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
2300000541628281 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-15 | CDLX-DD18201 | 自贡城投鸿山新型材料有限公司用气安装工程 | 工商集 | 自贡城投鸿山新型材料有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-08-01 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201831 | 单项 | 完结 |  | 24000 | 2018-08-02 | 专票 | 06046013 | 张羽 | 24000 | 2018-08-17 | 24000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000540450913 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-20 | CDLX-DD18235 | 巴南区渝黔高速公路扩能项目D159天然气管道迁改工程 | 管线 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 庞正荣 |  |  | D159管线约1km | 已出版 | 已完工 | 7.10开会及现场线路踏勘，7.20完成初稿，电子版已发巴南分公司确认。7.27巴南分公司对设计电子版审查中，按其通知，已发设计电子版给道路施工方。8.3与道路施工方，道路建设方进行对接，对一些工程量进行调整。8.10在进行沟通调整。8.17重燃巴南天然气公司已完成电子版审查，道路建设方下周1进行线路路由报建，通过后方可出正式版。8.24道路建设指挥部何工说线路需要微调，已至8月21号调整好，打2份线路图寄给何工进行报建。另迁改段燃气管道过车保护方案要在设计工作量中体现，方案有道路施工方提出，正在确定中。8.31在8.29给指挥部何打电话，路由图已报上去，审批没下来。9.7已拿到路由批复，已出版5份白图交重燃巴南分公司。10.19已出1份正式蓝图（盖章的）给重燃巴南天然气公司。3.15接通知，明天现场技术交底。4.12由于终点碰口点与水管交叉，且此处水管存在漏水。于4.8现场办公确定改碰口点，己把变更方案交业主。4.19等通知。5.10等通知。5.17等通知。5.24等通知。5.31等通知。6.6等通知。7.12施工方又调整了碰口线路，不过河。等施工方确认后出最终版。7.26等施工方确认后出最终版。8.2已确定方案，等道路建设方交钱给重燃巴南天然气公司方可施工。8.16已出盖章白图给重燃巴南天然气公司。 |  | 0版 | [12 empty] | 安装工程编号：RMC00082018021900 | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 9000 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 9000 | 2020-01-15 | 9000 | 0 | [5 empty] | Image (2).jpg、Image.jpg、关于渝黔高速公路扩能项目天然气管道设施迁改事宜的函（巴南燃气）.pdf | 已存档
2300000540213449 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-06-29 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | CDLX-DD18236 | 泸州永恒玻璃有限公司供气工程 | 管线、站场 | 泸州永恒玻璃有限公司 | 陈勇 |  |  | 站内调压计量工艺流程1套；站外管线3900m； | 已出版 |  | 7月4日现场办公，7月11日完成设计等待评审 | 2018-08-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。2018年8月29日出版施工图（阳14井站内工艺分册）6套（包含留底一份） 2018年9月7日出版概算（阳14井站内工艺分册）3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201859 | 单项 | 完结 |  | 60000 | 2018-10-17 | 专票 |  | 杨兰 | 60000 |  | 60000 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000539623357 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-05 |  |  | CDLX-DD18527 | 王秋雄民用天然气扩容工程 | 整改别墅 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司巴南分公司 | 郭靖 | 蒋子龙 |  |  | 取消项目 |  | 12.5现场办公，设计中。12.12发利能校审。12.19利能返回校审意见，修改后发电子版A版给凯源巴南分公司。本周与巴南分公司联系委托事宜，到12.22未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到12.29未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.1.5未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.1.12未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.1.19未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.1.26未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.2.2未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.2.9未收到委托。春节后2.22号与巴南分公司联系委托事宜，到18.2.23未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.3.2未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.3.9未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.3.16未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.3.23未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.3.30未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.4.8未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.4.13未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.4.20未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.4.28未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.5.3未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.5.11未收到委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.5.18未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.5.25未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.6.1未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.6.8未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.6.15未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.6.22未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.6.29未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.7.6未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.7.13未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.7.20未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.7.27未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.8.3未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.8.10未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.8.17未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.8.24未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.8.31未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.9.7未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.9.14未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.9.21未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.9.30未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.10.12未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.10.19未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.10.26未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.11.2未收到新委托。到19.10.16收到新委托，该设计包含在2019巴南零星散户（一期）天然气安装工程中。 | [6 empty] | 未下委托，后期合并在《2019巴南零星散户（一期）天然气安装工程》中出版 | 50% | [7 empty] | LX-CQ-201807 | 框架 | 报废 | 合并到2019巴南零星散户（一期）天然气安装工程中 | [8 empty] | 0
2300000539621299 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-12-25 |  |  | CDLX-DD18528 | 徐赵强商业天然气迁表安装工程 | 整改工商集 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司巴南分公司 | 郭靖 | 蒋子龙 |  |  | 取消项目 |  | 12.5现场办公，应凯源巴南分公司要求，用户在交预付款设计费后再进行设计，等通知。12.13与巴南分公司蒋询联系是否可以做设计，蒋询回复：还未接到营销办通知用户是否已交预付款设计费。12.19与巴南分公司蒋询联系是否可以做设计，蒋询回复：还未接到营销办通知用户是否已交预付款设计费。12.26发电子版A版给凯源巴南分公司。18.1.9发利能校审，18.1.11按利能校审意见修改。2.2拿到委托和评审意见表，委托上的名称需和评审意见上不一致，委托需重新下。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.2.9未收到新委托。春节后2.22与巴南分公司联系委托事宜，到18.2.23未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.3.2未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.3.9未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.3.16未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.3.23未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.3.30未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.4.8未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.4.13未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.4.20未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.4.28未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.5.3未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.5.11未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.5.18未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.5.25未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.6.1未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.6.8未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.6.15未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.6.22未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.6.29未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.7.6未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.7.13未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.7.70未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.8.3未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.8.10未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.8.17未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.8.24未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.8.31未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.9.7未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.9.14未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.9.14未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.9.30未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.10.12未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.10.19未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.10.26未收到新委托。本周与巴南分公司联系委托事宜，到18.11.2未收到新委托。到19.10.16收到新委托，该设计包含在2019巴南零星散户（一期）天然气安装工程中。 | [6 empty] | 未下委托，后期未下委托，后期合并在《2019巴南零星散户（一期）天然气安装工程》中出版 | 50% | [7 empty] | LX-CQ-201807 | 框架 | 报废 | 合并到2019巴南零星散户（一期）天然气安装工程中 | [8 empty] | 0
2300000536498796 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-31 | CDLX-DD18226 | 长宁县井江乡至硐底镇公路改建项目影响天然气管道迁改工程 | 管线 | 长宁县宏坤节能天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，预算2套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201840 | 单项 | 完结 |  | 4125 | 2018-08-27 | 专票 | 06129333 | 杨兰 | 4125 | 2018-10-12 | 4125 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000536491088 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-31 | CDLX-DD18225 | 长宁县铜锣洞底路六角拗至黄角田公路改建项目天然气迁改工程 | 管线 | 长宁县宏坤节能天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，预算2套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201841 | 单项 | 完结 |  | 5287 | 2018-08-27 | 专票 | 5287 | 杨兰 | 5287 | 2018-10-12 | 5287 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000516552998 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-07-11 | CDLX-DD17210 | 南川配气站页岩气互汇互通改造工程 | 站场 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 庞正荣 | 蒋子龙 |  | 天然气处理量100×104m3/d,安装收球筒、分享器，汇管，2套高孔阀计量。 | 已出版 | 已完工 | 5.16得初设批复。5月28号施工图审查。6.1按会议审查意见修改，计划下周一出版。6.15已出版，完成初步设计交底，但需要增补一些工程量，下周渝川，江北运销部，设计单位再次到现场进行核实后，对原设计进行修改后再次出版。6.22渝川公司已组织施工设计师各方与江北运销部对接，下周二到现场核实。6.29已现场办公，调整优化现场工艺，下周一前发电子版给渝川看。7.6施工图需要按吴希的审核意见进行调整。7.13施工图已出版（1版）。8.17配合施工，及时了解需要变更的情况。8.24施工进行中，配合施工。8.31施工进行中，配合施工。另要编写一个变更方案，调整工艺流程，增加1套DN100高孔计量。9.7配合施工。变更方案已送了2份白图到渝川。9.11到南川门站现场，新增加1套DN100高孔计量位置有变动。9.14调压阀的型号大小也有变动，设计变动修改中。9.21变更设计下周送审。可能还要增加1套气体组份分析仪。9.30设计变更整理中，节后与变更概算一起上报。10.12变更申请、变更及变更概算已出，下周送渝川。10.19仍有点变动，正配合变更。10.26修改变更申请及变更设计， 对变更造成的工程费用增减进行说明，协助上报OA。11.2完善变更申请及变更设计，准备评审事宜。11.9川港已对设计变更进行评审，按评审意见进行修改。11.16修改变更设计。11.23变更又增新内容，11.20到重庆气矿审查。需要增加1套备用高孔计量往綦南线，站场地面改用透水砖。按会议意见进行修改中。11.30按会议意见进行修改中。12.7按会议意见进行修改中。12.14收集其它专业意见，计划下周出版。12.21设计修改，等气矿正式会议纪要作附件。12.29继续完善设计修改，等气矿正式会议纪要作附件。1.04发变更电子版给渝川，等气矿正式会议纪要作附件。1.11在1.08与渝川李部长到南川配气站进行变更工艺部分设计交底，等气矿正式会议纪要作附件。1.18还有点小改动，等气矿正式会议纪要作附件。1.25会议纪要已出，附件已收齐。下周一前出版。2.15依川港总部要求，需要补设计变更初步设计，已修改好发给总部唐劲松。2.22在2.19到南川配气站进行了设计变更施工前交底。3.1现场正施工中，等通知后出版变更初设。3.8现场正施工中，等通知后出版变更初设。3.21渝南CNG及民用投产碰口前现场办公。4.4渝川要求补安全专篇、报建初步设计，4月10前完成。4,12安全专篇报建初步设计初稿己交渝川（陈伟代收）。4.19技术规格书已分送渝川及川港总部。4.26确定了水露点、硫化氢分析取样点，准备出版安全专篇报建初步设计交渝川进行下一个程序。需要按渝川供应要求，确定管托，阀托。由于前期通过检测，接地电阻达不到要求，还需要提出降阻方法。5.10按要求修改技术规格书。5.17已完成技术规格书，已交渝川。2.24渝川通过，6月中旬出最终版，上报调概。5.31设计修改，准备出2版（最终版）。6.6修改设计，收集电气专业修改，准备出版。6.14已完成概算，先与业主沟通再出版。6.21设计变更2版（最终版）已出版，等概算一起送。概算上有分析设备未能确定价格。6.28等概算确定后出版。7.5等概算确定后出版。7.12等概算确定后出版。发现失误，处理失误。7.19流程整改方案已报江北运销部。正在按渝川公司要求调整概算。7.26流程整改等通知，仍需调整下概算。下周出版。8.2设计变更2版及概算合并版（纸质版）已交渝川黄莺处。流程整改等通知。8.9流程整改等通知。8.15等通知。8.23等通知。 | 2020-11-23 | 2版 | 快递寄出 | 2020年11月23日出版概算（设计变更）2版2份（未留底） 2019年07月31日出版施工图（设计变更）7套，概算5套（包含留底一份）。 2019年06月18日出版施工图（设计变更）8套（包含留底一份）。 2019年04月28日出版施工图4份（未留底） 2019年01月29日出版施工图（设计变更）10套（包含留底一份）。 2018年07月11日施工图共二册各10套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201715 | 单项 | 完结 |  | 239105 | 2019-11-27 | 专票 | 08974426-28 | 杨兰 | 239105 | 2020-09-18 | 239105 | 0 | [5 empty] | 附件1-南川配气站互汇互通工程委托1.jpg、附件1-南川配气站互汇互通工程委托2.jpg、附件2-批复渝燃司（2018）35号1.jpg、附件2-批复渝燃司（2018）35号2.jpg、附件3-南川配气站页岩气互汇互通改造工程施工图设计审查会议纪要.doc、附件4-关于南川配气站页岩气互汇互通改造项目初步设计审查会议纪要的回复.doc、425781172043878966.jpg | 已存档
2300000512667167 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-25 | CDLX-DD18227 | 泸州润宇环境治理公司用气安装工程 | 工商集 |  | 汤星友 |  |  | 厂区供气管线，调压计量柜1台 | 已出版 |  | 7月9日现场办公，7月10日完成设计， | [15 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 4000 | [5 empty] | 2019-01-24 |  | 0 |  |  | 4000 |  |  |  | 已存档
2300000511346851 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-06-15 | CDLX-DD18224 | 南川温莎公馆（四期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 506户 | 已出版 |  |  | 2018-08-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  |  | 无 | [6 empty] | LX-CQ-201819 | 单项 | 完结 |  | 32634 | 2019-04-15 | 专票 | 09316025 | 杨兰 | 32634 | 2019-06-20 | 32634 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000511345366 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-06-28 | CDLX-DD18222 | 南川龙岩工业园区东区还建房（二期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 1814户 | 已出版 |  |  | 2018-07-18 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套，施工图商业部分2套，商业概算2套（包含留底一份）。 |  |  |  |  | 无 |  |  | 262.44 | 13.77 |  |  | LX-CQ-201822 | 单项 | 完结 |  | 77280 | 2019-04-15 | 专票 | 09316022 | 杨兰 | 77280 | 2019-06-20 | 77280 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000510336721 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-06-28 | 2018-07-28 | 2018-07-18 | CDLX-DD18218 | 白沙2018年大旗山散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 委托94户，实际设计散户95户 | 已出版 |  | 6.28收到委托. 7.9出版 | 2018-07-09 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份） |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 26600 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 26600 | 2019-01-30 | 26600 | 0 | [6 empty] | 已存档
2300000509776633 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 2018-08-04 | CDLX-DD18220 | 四川天拓新材料有限公司两河口配气站接管工程 | 整改站场 | 四川天拓新材料有限公司 | 李永胜 |  |  | 工艺流程1套 | 取消项目 |  |  | 2018-08-09 | 0版 | 快递寄出 | 2018年8月10日出版施工图6套（包含留底一份）。 |  |  | 项目负责人项目登记重了，该设计内容为CDLX-DD18195的场站部分 |  |  |  | 有 | 28.8 | 2.5 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 报废 | 转入18195 | [8 empty] | 0
2300000506395560 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-15 | CDLX-DD18199 | 乐至县大佛镇红花湾村民用天然气安装工程 | 管线、散户 | 乐至县蜀能天然气有限责任公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201838 | 单项 | 完结 |  | 9975 | 2018-08-27 | 专票 | 06129334 | 杨兰 | 9975 | 2019-03-20 | 9975 | 0 | [6 empty] | 已存档
503932251 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-16 | CDLX-DD18217 | 重庆安轩科技有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆安轩科技有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建厂区管道 | 已出版 |  | 设计已完成 等待签订合同收款后出版设计 | 2018-12-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套（包含留底一份）。 |  |  |  | 60% | [7 empty] | LX-LU-201866 | 单项 | 完结 |  | 18000 | 2019-01-16 | 专票 | 00186504 | 杨兰 | 18000 | 2019-01-15 | 18000 | 0 | [6 empty] | 已存档
503928033 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2018-07-16 | CDLX-DD18216 | 重庆六悦精密机械制造有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆六悦精密机械制造有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建厂区管道图 | 已出版 |  | 设计已完成 等待签订合同打款后出版设计 | 2018-07-11 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份） |  |  |  | 60% | [7 empty] | LX-LZ-201832 | 单项 | 完结 |  | 18000 | 2018-07-16 | 专票 | 03875963 | 杨兰 | 18000 | 2019-01-31 | 18000 | 0 | [6 empty] | 已存档
502726294 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-07-10 | CDLX-DD18213 | 内江市东兴区椑南镇垃圾通道天然气管道整改工程 | 整改管线 | 资中县成双龙江天然气有限公司东兴分公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-07-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，概算2套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201834 | 单项 | 完结 |  | 30000 | 2020-09-04 | 普票 | 49668516 | 杨兰 | 30000 | 2021-03-17 |  | 0 |  | 30000 |  |  |  |  | 已存档
501045846 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-07-10 | CDLX-DD18212 | 内江市东兴区椑南镇工业区工业大道天然气管道整改工程 | 整改管线 | 资中县成双龙江天然气有限公司东兴分公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-07-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套，概算2套（包含留底一份）。2019年8月28日出版施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201835 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2020-09-04 | 普票 | 49668515 | 杨兰 | 20000 | 2021-03-17 |  | 0 |  | 20000 |  |  |  |  | 已存档
501045102 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 | 2018-07-03 |  |  | CDLX-DD18211 | 阳101H3平台钻前工程 | 钻前 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 | 现场签收 | 2019年5月14日出版钻后平台坐标报告3套（包含留底一份）。 |  |  | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 468500 | 2018-12-12 | 专票 | 01778094-98 | 刘胤 | 468500 | 2020-07-17 | 468500 | 0 | [6 empty] | 已存档
501026831 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18209 | 资阳迎接加油站技改工程 | 整改站场 | 南充西南石油大学设计研究院有限责任公司 | 祝鹏 |  | 李强 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201807 | 被挂靠 | 完结 |  | 40000 | 2018-07-03 | 专票 | 03875958 | 杨兰 | 40000 | 2018-07-17 | 40000 | 0
501024883 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-07-03 |  |  | CDLX-DD18200 | 富乐领江一期B段3、5、6号楼天然气供气工程 | 高层 | 自贡市洪鑫燃气有限公司江油分公司 | 谢天福 |  | 李乐 |  | 取消项目 | [8 empty] | 因甲方原因取消项目。 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 | [9 empty] | 0
500978418 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18193 | 成都六汇鑫邦农业科技有限公司蒸汽管道工程 | 管线 | 成都六婆餐饮有限公司 | 杨槐 |  | 谭宇（杨槐朋友） |  | 已出版 |  |  | 2018-08-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图（工艺级结构）9套（包含留底一份）。2018年8月10日出版概算2套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-201808 | 被挂靠 | 完结 |  | 30000 | 2018-08-15 | 专票 | 06129314 | 杨兰 | 30000 | 2018-08-28 | 30000 | 0 | [6 empty] | 已存档
500953193 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18191 | 秀山县钟灵加油站 | 站场 | 秀山民生石油化工有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培元 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201812 | 被挂靠 | 报废 |  | 55000 | 2019-02-22 |  | 06046009-00343469 | 杨兰 | 55000 | 2018-08-23 | 10000 | 0 | 45000
500941837 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18182 | 彭州市逸景苑商铺室内天然气供气工程(G16) | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 转CDLX-DD19660 | [8 empty] | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 752 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 752 | 2019-01-23 | 752 | 0 | [6 empty] | 未存档
500933507 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18189 | 代汶辛商业供气工程 | 工商集 | 重庆凯源石油天然气有限责任公司长寿分公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-201818 | 框架 | 完结 |  | 2109 | 2019-05-21 | 普票 | 05876556 | 杨兰 | 2109 | 2019-07-31 | 2109 | 0 | [6 empty] | 已存档
500931225 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18181 | 巴南区南湖路77号8/9号门面马小林天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
500929912 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18180 | 巴南界石石宏路84号附4号张强天然气安装工程 | 工商集 | 重庆巴南天然气有限责任公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-10-26 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201831 | 框架 | 完结 |  | 700 | 2020-01-08 | 专票 | 15267587-92 | 杨兰 | 700 | 2020-01-15 | 700 | 0 | [6 empty] | 已存档
500918184 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18188 | 巫山片区20个加油站防渗改造工程 | 整改站场 | 重庆瑞誉安全技术咨询有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培元 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201811 | 被挂靠 | 完结 |  | 300000 | 2018-09-05 | 专票 | 16787539 | 杨兰 | 30000 | 2018-08-15 | 30000 | 0
500915332 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18187 | 重庆市长寿区海棠加油站防渗改造 | 整改站场 | 重庆瑞誉安全技术咨询有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培元 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201810 | 被挂靠 | 完结 |  | 15000 | 2018-09-05 | 专票 | 16787539 | 杨兰 | 15000 | 2018-08-15 | 15000 | 0
500913589 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18186 | 潼南区玉溪镇河边加油站防渗改造 | 整改站场 | 重庆瑞誉安全技术咨询有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培元 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201809 | 被挂靠 | 完结 |  | 15000 | 2018-09-05 | 专票 | 16787539 | 杨兰 | 15000 | 2018-08-15 | 15000 | 0
500896935 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-06-02 |  |  | CDLX-DD18183 | 成都居家纸业天然气供气工程 | 工商集 | 成都居家生活造纸有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 取消项目 |  |  | 2018-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 |  |  | 外线供气管道未建完 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 | 取消 | [8 empty] | 0
499441191 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-07-02 |  |  | CDLX-DD18208 | 阳101H3平台预选址规划意见书办理服务 | 规划 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2018-07-02 | 专票 | 03875956 | 刘胤 | 10000 | 2018-08-29 | 10000 | 0
499440203 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-07-02 |  |  | CDLX-DD18207 | 阳101H1平台预选址规划意见书办理服务 | 规划 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2018-07-02 | 专票 | 03875955 | 刘胤 | 10000 | 2018-08-29 | 10000 | 0
499434685 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-07-02 |  |  | CDLX-DD18206 | 威210井预选址规划意见书办理服务 | 规划 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2018-07-02 | 专票 | 03875954 | 刘胤 | 10000 | 2018-08-29 | 10000 | 0
499425979 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-07-02 |  |  | CDLX-DD18205 | 泸206井预选址规划意见书办理服务 | 规划 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2018-07-02 | 专票 | 03875952 | 刘胤 | 10000 | 2018-08-29 | 10000 | 0
499425144 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-07-02 |  |  | CDLX-DD18204 | 泸205井预选址规划意见书办理服务 | 规划 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2018-07-02 | 专票 | 03875951 | 刘胤 | 10000 | 2018-08-29 | 10000 | 0
499424641 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-07-02 |  |  | CDLX-DD18203 | 自201H27平台预选址规划意见书办理服务 | 规划 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2018-07-02 | 专票 | 03875950 | 刘胤 | 10000 | 2018-08-29 | 10000 | 0
499423882 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-07-02 |  |  | CDLX-DD18202 | 阳101H2平台预选址规划意见书办理服务 | 规划 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2018-07-02 | 专票 | 03875949 | 刘胤 | 10000 | 2018-08-29 | 10000 | 0
491481200 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-10 | CDLX-DD18194 | 宜宾新宇酒业有限公司供气安装工程 | 管线 | 宜宾新宇酒业有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-08-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201829 | 单项 | 完结 |  | 40000 | 2018-10-24 | 专票 | 15984066 | 杨兰 | 40000 | 2018-11-16 | 40000 | 0 | [6 empty] | 已存档
491475038 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-07-15 | CDLX-DD18195 | 四川天拓新材料有限公司供气安装工程 | 管线、站场 | 四川天拓新材料有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-08-31 | 0版 | 快递寄出 | 施工图（厂区部分、两河口配气站部分）各5套，施工图（线路分册）6套（包含留底一份）。概算5套（未留底）。 | [11 empty] | LX-LZ-201830 | 单项 | 尾款未结 |  | 70000 | 2018-09-05 | 专票 | 13352349 | 杨兰 | 70000 | 2018-09-11 | 50000 | 20000 | [6 empty] | 已存档
489968045 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-05-31 | CDLX-DD18192 | 江安县南雅世家民用气安装工程 | 高层 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 刘家汛 |  |  | 高层936户 | 已出版 |  | 4月2日现场办公，4月20日完成设计，已交白图于博友公司，等待出版 | 2019-07-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 |  |  |  | 90% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-LZ-201905 | 单项 | 完结 |  | 70200 | 2019-02-22 | 专票 | 00343470 | 杨兰 | 70200 | 2019-05-16 | 70200 | 0
481730578 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-30 | CDLX-DD18172 | 赤水市四丰坝小区民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 60户 | 已出版 |  | 为安置房，小区负责人一直未提供图纸。5、6月已经多次催图，继续催图纸中。7、8月催问，住户仍未交齐安装费，总图亦未提供。10.18日赤水评审，10.23日出版 | 2018-10-23 | 0版 | 快递寄出 | 2018年10月25日出版施工图5套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 2600 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 2600 | 2019-01-29 | 2600 | 0 | [6 empty] | 已存档
480632639 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18184 | 大英县拉斐公馆二期燃气工程（2号楼）等77个工程 | 高层 | 中石油大英公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201801 | 被挂靠 | 完结 |  | 77094 | 2018-06-20 | 专票 | 03875940 | 杨兰 | 77094 | 2018-09-14 | 77094 | 0
478787843 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18177 | 长寿区阳鹤山草渡线、涪化线迁改工程 | 整改管线 | 重庆长寿开发投资（集团）有限公司 | 李尧 |  | 唐建伟 |  | 取消项目 | [8 empty] | 唐建伟转给重庆项目部完成此工程，合同延续原合同。已重新排项目号。 | [8 empty] | LX-WG-E-201801（改成重庆项目部LX-CQ-201843） | 被挂靠 | 报废 |  | 170000 | [7 empty] | 0
478785235 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18176 | 长寿区古佛高架污水管道项目天然气管线保护工程 | 整改管线 | 重庆长寿开发投资（集团）有限公司 | 李尧 |  | 唐建伟 |  | 已出版 |  |  | 2018-07-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图13套，概算7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-E-201802 | 被挂靠 | 完结 |  | 30000 | 2018-08-07 | 专票 | 06046021 | 杨兰 | 30000 | 2018-08-23 | 30000 | 0
478783045 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18175 | 长寿区渡舟末站放空区及管线搬迁工程 | 整改管线 | 重庆长寿开发投资（集团）有限公司 | 李尧 |  | 唐建伟 |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-WG-E-201803 | 被挂靠 | 报废 |  | 100000 | [7 empty] | 0
474700501 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18166 | 北碚蔡家组团B标准分区B32地块农转非安置房民用气安装工程 | 高层 | 重庆川港燃气有限公司 | 何然 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9份，概算5份（包含留底一份）。2018年10月25日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-CQ-201823 | 单项 | 完结 |  | 135240 | 2019-04-26 | 专票 | 01274675-01274679 | 杨兰 | 143458.28 | 2019-06-27 | 143458.28 | 0 | [6 empty] | 已存档
474446984 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-07-04 | CDLX-DD18179 | 来凤2018年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 委托33户,实际设计散户52户 | 已出版 |  | 6.14收到委托 6.22出版 | 2018-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 14560 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 14560 | 2019-01-30 | 14560 | 0 | [6 empty] | 已存档
474435424 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-07-04 | CDLX-DD18178 | 青杠2018年（二期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户132户 | 已出版 |  | 6.14收到委托 6.22出版 | 2018-07-06 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 36960 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 36960 | 2019-01-30 | 36960 | 0 | [6 empty] | 已存档
473280319 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-30 | CDLX-DD18169 | 赤水市同兴小区民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 多层60户 | 已出版 |  |  | 2018-05-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5份（包含留底一份） | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 3900 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 3900 | 2019-01-29 | 3900 | 0 | [6 empty] | 已存档
473261573 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-30 | CDLX-DD18167 | 赤水市长江半岛食堂用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | G6 | 已出版 |  |  | 2018-05-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5份（包含留底一份） | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 2880 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 2880 | 2019-01-29 | 2880 | 0 | [6 empty] | 已存档
473249038 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-30 | CDLX-DD18168 | 赤水市南郊路绿化园林食堂用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | G10 | 已出版 |  |  | 2018-05-29 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5份（包含留底一份） | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 2880 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 2880 | 2019-01-29 | 2880 | 0 | [6 empty] | 已存档
473224114 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-30 | CDLX-DD18170 | 赤水长江半岛文化产业园（一期）燃气工程 | 管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 第一册：PE100 dn110长度2302米，直埋阀井10座；第二册：调压计量柜：8套，PE100 dn110长度818米，dn63长度1079米，皮膜表3只。 | 已出版 |  | 5约29日施工图5份（包含留底一份）。2018年7月6日升1版：施工图5套（包含留底一份）。 | 2018-05-29 | 1版 | 快递寄出 | 施工图5份（包含留底一份）。2018年7月6日版次1：施工图5套（包含留底一份）。 |  |  | 本工程分为园区主干线设计（第一册），园区内部份（第二册）。第一册升为1版，已出版；第二册已出版。 |  |  |  | 有 | 179.98 | 9.81 | 0 |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 未结 |  |  |  | 未开 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
473223414 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-30 | CDLX-DD18171 | 赤水市看守所及武警中队食堂用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-07-21 | 1版 | 快递寄出 | 2021年7月21日出版施工图5份（包含留底一份）。 2018年5月29日出版施工图5份（包含留底一份）。 |  |  | 2021年7月20日升1版，出版4份。并做概算 |  |  |  | 有 | 18.44 | 0.97 |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
473203557 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | CDLX-DD18173 | 彭州市逸景苑商铺室内天然气供气工程(G25) | 工商集 | 彭州川港 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 本项目只做概算 已出版 | 2018-06-13 | 0版 | [10 empty] | 0.08 |  |  | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 752 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 752 | 2019-01-23 | 752 | 0
472767273 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-22 | CDLX-DD18164 | 甘自路管道改造工程（甘雨至南滩边界段） | 管线 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  | 2.868KM | 已出版 |  |  | 2018-06-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6份，概算6份。（包含留底一份） | [11 empty] | LX-LZ-201837 | 单项 | 完结 |  | 7175 | 2018-08-27 | 专票 | 06129331 | 杨兰 | 7175 | 2019-03-25 | 7175 | 0 | [6 empty] | 已存档
472744579 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18210 | 青彭线天然气管道支线建设工程 | 管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 取消项目 |  | 5.23日现场办公，6.8日与彭州周部长一起确认成徳大道道路管理方，并借来成徳大道图纸，6.13日出报规图纸发给川港报规。6.25日联系纪部长，依旧在报规中 | [15 empty] | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 2820 | 2019-12-06 | 专票 | 14402719 | 李叶林 | 2820 | 2019-12-12 | 2820 | 0
472737168 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18524 | 成都地铁33号线迁改工程 | 管线 | 四川宏远安装建筑工程有限责任公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 取消项目 |  | 6.13日现场办公，确定了拟迁改路由，等待去高新区规划局确定具体路由后再决定方案 | [15 empty] | 未签合同 | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
472712471 | 成都龙啸 | 成都 | 2019 |  | 2019-01-07 |  | CDLX-DD19004 | 地铁6号线张家寺迁改工程 | 整改管线 | 四川宏远安装建筑工程有限责任公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 已出版 |  | 5.9日现场办公收集资料，5.12地铁施工方发来地铁施工图，5.30日出A版在川西北评审，川西北路由与地铁方路由有分歧。代川西北与地铁方和规划局确定路由后再进行下一步设计。 | 2019-01-08 | 0版 | 现场签收 | 施工图11套，概算11套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 | 11.24 | 1 |  |  | 未签合同 | 单项 | 完结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
471366922 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 2018-07-05 | CDLX-DD18174 | 乔国皮革制品（重庆）有限公司用气安装工程 | 工商集 | 乔国皮革制品（重庆）有限公司 | 汤星友 |  |  | 厂区供气管线，调压计量柜1台 | 已出版 |  | 6月8日现场办公，6月11日完成设计，等待西部公司评审 | 2018-08-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201826 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2018-06-21 | 专票 | 0387945 | 杨兰 | 20000 | 2018-07-13 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
464248608 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-06-10 | CDLX-DD18159 | 四川旭霖生物科技有限公司供气工程 | 整改站场 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 沈蓉 |  |  | 站场流程改造 | 已出版 |  | 5.20日去自贡办公，6.3日西部公司自控设计人员确定自控方案，6.6日提交电子版与西部燃气公司。6.22日西部公司评审，6.28已提交修改后电子版，7.6日蜀南气矿评审后进行修改，由于修改后概算金额超过50万，7.13日将设计文件及概算电子版给西部公司重新走流程。7.23日蜀南气矿返回意见。7.25日提交蜀南气矿待气矿意见返回后出版。8.2日气矿意见返回，8.2日修改后需提交最终电子版给蜀南气矿，正式版本等西部公司审完概算后出版，8.16西部公司未返回概算意见，8.23日已出版寄给西部公司 | 2018-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 90% | [7 empty] | LX-201802 | 框架 | 完结 |  | 12160 | 2018-12-12 | 专票 | 017478081 | 李叶林 | 12160 | 2018-12-20 | 12160 | 0 | [6 empty] | 已存档
464097795 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-30 | CDLX-DD18163 | 紫金坝集气站办公楼扩建项目 | 其它 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 邹林 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 甲方项目取消 | [8 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 报废 | 甲方要求取消，仅前期现场办公。 | [8 empty] | 0
464089193 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-20 | CDLX-DD18162 | CDLX-DD18162YS112H11、H12平台至YS113平台集气项目 | 管线 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 陈勇 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 甲方项目取消 | [8 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 报废 | 甲方要求取消，设计未开展。 | [8 empty] | 0
463700846 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-08-20 | CDLX-DD18242 | 南川新壹城（二期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 |  | 6.5现场办公，收集资料。6.12收到图纸。设计中。到7.27完成10%。8.1交龙啸内审，8.2出版设计白图6份送交渝川，等通知评审。8.10渝川公司评审。到8.17设计已修改完成，等概算软件更新后做概算。8.23出版0版蓝图8份。 | 2018-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 2018年8月27日出版施工图10套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 无 |  | 有 | 81.76 | 4.96 | 0 |  | LX-CQ-201825 | 单项 | 完结 |  | 28812 | 2019-04-15 | 专票 | 09316024 | 杨兰 | 28812 | 2019-06-20 | 28812 | 0 | [6 empty] | 已存档
463700246 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-06-13 | 2018-06-20 | 2018-07-11 | CDLX-DD18243 | 南川泽京时代（四期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 |  | 6.5现场办公，收集资料。6.12收到图纸。到6.22基本完成户型平面图。到6.29完成系统图20%。到7.13完成系统图30%。到7.20基本完成设计，预计7.23交龙啸内审。7.25内审修改完成。7.26交概。7.30出版设计6份白图概算2份送交渝川，等通知评审。8.6渝川公司评审。到8.17设计已修改完成，等概算软件更新后做概算。8.23出版0版蓝图8份。 | 2018-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 2018年8月27日出版施工图共二册各10套（包含留底一份）。18.11.17出版《设计变更》9份（含留底） |  |  |  | 100% | 无 |  | 有 | 169.18 | 9.28 | 0 |  | LX-CQ-201824 | 单项 | 完结 |  | 55762 | 2019-04-15 | 专票 | 09316023 | 杨兰 | 55762 | 2019-06-20 | 55762 | 0 | [6 empty] | 已存档
460238563 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-08-02 | CDLX-DD18155 | 双福第三小学天然气管道隐患整改工程 | 整改管线 | 双福工业园区 | 文浩博 |  |  | 新建管道D159×6 278m | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 正在报规中 | 2018-07-11 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套。（施工图留一，概算未留） |  |  |  | 70% | [7 empty] | 未签合同 | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
460218610 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-07-06 | CDLX-DD18160 | 云龙机场能源中心、职工食堂天然气安装工程 | 工商集 | 泸州恒圣燃气公司 | 文浩博 |  |  | 调压柜2台 | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 正在整理出版中 | 2018-06-14 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6份，工程预算5份。（包含留底一份） |  |  |  | 90% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201839 | 单项 | 完结 |  | 9078 | 2018-08-27 | 专票 | 06129335 | 杨兰 | 9078 | 2018-10-12 | 9078 | 0 | [6 empty] | 已存档
459477868 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18151 | YXL6401 | 钻前 | 浙江油田分公司西南采气厂 |  | 文斌 |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201822 | 框架 | 完结 |  | 45000 | 2018-11-23 | 专票 | 01658566 | 刘胤 | 45000 | 2018-12-13 | 45000 | 0
459465570 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18150 | YXL6501 | 钻前 | 浙江油田分公司西南采气厂 |  | 文斌 |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201822 | 框架 | 完结 |  | 30000 | 2018-11-23 | 专票 | 01658566 | 刘胤 | 30000 | 2018-12-14 | 30000 | 0
459441714 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18149 | YXL7801 | 钻前 | 浙江油田分公司西南采气厂 |  | 文斌 |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201822 | 框架 | 完结 |  | 45000 | 2018-11-23 | 专票 | 01658567 | 刘胤 | 45000 | 2018-12-13 | 45000 | 0
459440642 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-06-06 | CDLX-DD18152 | 宜宾高县石岗村散户供气工程 | 管线、散户 | 宜宾天康燃气有限公司 | 刘家汛 |  |  | 364户 | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201825 | 单项 | 完结 |  | 25000 | 2018-06-14 | 专票 | 03875939 | 杨兰 | 25000 | 2018-06-29 | 25000 | 0 | [6 empty] | 已存档
459430597 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18158 | 重庆市片区加油站油罐防渗改造工程 | 站场 | 四川众立达建设工程有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培元 |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-WG-A-201808 | 被挂靠 | 报废 |  | 240000 | 2018-11-14 | 专票 | 01658565 | 杨兰 | 8500 |  |  | 0 | 8500 | [5 empty] | 已存档
451155894 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-06-10 | CDLX-DD18157 | 泸州鑫福化工有限公司阳50井站计量流程改造工程 | 整改站场 | 泸州鑫福化工有限公司 | 李永胜 | 陈勇 |  | 工艺流程1套 | 已出版 |  |  | 2018-08-09 | 0版 | 快递寄出 | 2018年8月10日出版施工图4套，概算4套（包含留底一份）。 |  |  | 6月15日该项目设计才转交过来。 |  |  |  | 有 | 26.61 | 2.5 | 0 |  | LX-LZ-201827 | 单项 | 完结 |  | 23000 | 2018-08-21 | 专票 | 06129315 | 杨兰 | 23000 | 2018-08-28 | 23000 | 0 | [6 empty] | 已存档
449463827 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 2018-06-02 | CDLX-DD18156 | 盘北经济开发区煤层气综合利用城镇燃气试点示范项目（柏果镇联强村至柏果村段） | 管线 | 贵州太极燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-06-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6份（包含留底一份） | [11 empty] | LX-LZ-201823 | 单项 | 完结 |  | 24000 | 2018-06-05 | 普票 | 31958863 | 杨兰 | 24000 | 2018-07-02 | 24000 | 0 | [6 empty] | 已存档
449252941 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-07-31 | CDLX-DD18154 | 四川宏升重工机械有限公司用气安装工程 | 工商集 | 四川宏升重工机械有限公司用气安装工程 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 取消项目 | [9 empty] | 60% |  | 孙总 13608252368 | [5 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 | 原西部公司用户工程，业主因自身经营等原因取消安装，仅前期办公。 | [8 empty] | 0
448826780 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-06-01 | CDLX-DD18148 | 四川华南无机盐有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 四川华南无机盐有限公司 | 徐宗睿 |  |  | 调压计量柜一套 厂区供气管道 | 已出版 |  | 5月9日现场办公，5月20日完成设计，5月31日已出版。 | 2018-06-01 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6份（包含留底一份） |  |  |  | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 5000 | [5 empty] | 2019-01-24 |  | 0 |  |  | 5000 |  |  |  | 已存档
448089925 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-06-26 | CDLX-DD18153 | 罗龙工业园区集中供热项目天然气调压系统及其配套管道 | 工商集 | 四川怡诚石油天然气工程有限公司宜宾分公司 | 汤星友 |  |  | 厂区供气管线，调压计量柜1台 | 已出版 |  | 5月22日现场办公，5月24日完成设计，5月28日完成评审，后因甲方原因暂时暂停未出版 | [15 empty] | LX-LZ-201929 | 单项 | 完结 |  | 28000 | 2019-10-14 | 专票 | 08245750 | 杨兰 | 28000 | 2020-04-15 | 28000 | 0 | [6 empty] | 已存档
442989499 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18147 | 四川泰潽贯迩管业有限公司川西北气矿9条在役集气生产管线迁改补偿项目 | 整改管线 | 四川泰潽贯迩管业有限公司 | 李尧 |  | 新疆-唐建伟 |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 105000 | [7 empty] | 0
442619480 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17261 | 邮亭配气站流程扩建工程 | 整改站场 | 重庆大足华源天然气公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-lz-201754 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2018-02-01 | 专票 |  |  | 20000 | 2018-02-09 | 20000 | 0
442615990 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17260 | 宋1井站去李庄供气流程整改工程 | 整改站场 | 宜宾天康 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201802 | 单项 | 完结 |  | 12000 | 2018-01-22 | 专票 | 06281599 | 杨兰 | 12000 | 2018-02-05 | 12000 | 0 | [6 empty] | 已存档
442534112 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-05-21 | 2018-05-23 |  | CDLX-DD18146 | 四川经略长丰半导体有限公司供气工程 | 管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 彭建 |  |  | D108 3.2km | 已出版 |  | 5月23日收到委托，5月24日开始测量和地勘。6月14日收到测量及勘察报告。8月13日发电子版设计和概算给西部燃气江部长审查。8月17日联系西部燃气江部长是否可出版，8月20日回复。 | 2018-08-28 | 0版 | 快递寄出 | 施工图共五册（线路部分、顶管穿越部分、站场部分、生产用气、生活用气）各9套；概算（线路部分、站场部分、生产用气、生活用气）各5套（包含留底一份）。 2019年4月18日出版岩土勘察报告3套，测量技术说明书3套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | 线路3.2km 穿越6处 |  | 有 | 418.65 | 40.95 | 16.98 |  | LX-201925 | 单项 | 完结 |  | 100000 | 2019-08-23 | 专票 | 02032343 | 杨兰 | 100000 | 2019-08-29 | 100000 | 0 | [5 empty] | 委托-半导体.doc、天然气使用需求的说明.jpg | 已存档
440809851 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18042 | 云南瑞丽十三五新建加油站可行性研究报告评审 | 可研 | 瑞丽市城市建设投资开发有限责任公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201830+LX-201838 | 单项 | 完结 |  | 295440 | 2018-08-24 | 专票 | 06129329-01778079-80 | 杨兰 | 295440 | 2018-11-20 | 295440 | 0
439960562 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18145 | 重庆双福工业园区中小企业园支路天然气管线整改工程 | 整改管线 | 重庆双福工业园区管委会 | 李永胜 |  |  | D89次高压B级309米 | 正常运行 |  | 5月23日经与双福园区对接后，不下委托。但是否修建该段路，还待管委会确定。6.14日，需拿到规划图报规。7月28日起等李安豪通知出正式报规图（园区要求由甲方确认能否实地施工得下来）。8.2日出版报规图；8.8日带报规图又现场办公，需进行调整重新报园区胡波审。2019年初西部燃气解散后，已不见下文。 | [10 empty] | 有 |  |  |  |  | 未签合同 | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
438033941 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-06-20 | CDLX-DD18092 | 重庆市正丰饲料厂用气安装工程 | 工商集 | 重庆是正丰饲料厂 | 刘家汛 |  |  | 42m³ | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 | 原西部公司用户工程，业主因自身经营等原因取消安装，仅前期办公。 | [8 empty] | 0
438031038 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18017 | 隆昌红光工业园区（一期）天然气管道工程 | 其它 | 重庆市荣昌区西部天然气有限责任公司 | 刘家汛 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 此项目类型为地勘报告。 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 | SCLN-DD171888项目的地堪部分，项目登记重了 | [8 empty] | 0
437999921 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-05-22 |  |  | CDLX-DD18137 | 钻井工程单井预算书（长宁H18、H19、H26平台） | 其它 | 四川长宁天然气开发有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
437997791 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18132 | 金汤加油站改造工程 | 整改站场 | 金汤加油站 | 祝鹏 |  | 廖培元 |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | [8 empty] | 0
437996264 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18126 | 达州市通川区罗家坝加油站双层罐改造项目 | 整改站场 | 达州市通川区罗家坝加油站 | 祝鹏 |  | 肖真 |  | 已出版 |  |  | 2018-05-31 | 0版 | 快递寄出 | 达州市通川区复兴镇罗家坝加油站原址改建项目安全设施设计专篇（备案稿）5套（包含留底一份）。 2018年8月17日出版设计专篇2套（包含留底一份）。 | [11 empty] | 不签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 2000 | [7 empty] | 0
437992817 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18125 | 大昌国良加油站改造工程 | 整改站场 | 大昌国良加油站 | 祝鹏 |  | 廖培元 |  | 取消项目 | [17 empty] | 不签合同 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 8000 | [7 empty] | 0
437991830 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18124 | 巫山县永兴加油站改造工程 | 整改站场 | 巫山县永兴加油站 | 祝鹏 |  | 廖培元 |  | 已出版 | [17 empty] | 不签合同 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 8000 | [7 empty] | 0
437990863 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18123 | 巫山县庙宇田家加油站改造工程 | 整改站场 | 巫山县庙宇田家加油站 | 祝鹏 |  | 廖培元 |  | 已出版 | [17 empty] | 不签合同 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 8000 | [7 empty] | 0
437988167 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18120 | 倪氏纸业天然气供气工程 | 工商集 | 崇州市倪氏纸业有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2018-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5份（包含留底一份）。2018年7月19日施工图（补充气源）4套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201804 | 被挂靠 | 完结 |  | 32000 | 2018-06-07 | 专票 | 01428117 | 杨兰 | 32000 | 2018-07-17 | 32000 | 0
437984232 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-04-01 |  |  | CDLX-DD18119 | 成都鑫宏纸品厂天然气供气工程 | 工商集 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2018-06-15 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5份（包含留底一份） | [11 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 | 作废项目 | [8 empty] | 0
437981377 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18118 | 成资渝高速公路川中油气矿线路迁改工程 | 整改管线 | 安岳县经济科技信息化局 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2018-06-14 | 1版 | 快递寄出 | 施工图6份（包含留底一份） | [11 empty] | LX-WG-B-201901 | 被挂靠 | 完结 |  | 45400 | 2019-01-11 | 普票 | 16787543 | 杨兰 | 45400 | 2019-02-15 | 45400 | 0
437977999 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 | 2018-05-07 |  |  | CDLX-DD18117 | 自201H27平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 鲁君 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201824 | 单项 | 完结 |  | 495000 | 2018-12-12 | 专票 | 01778099-8103 | 刘胤 | 495000 | 2019-06-19 | 495000 | 0 | [6 empty] | 已存档
437967312 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18111 | 拉斐公馆二期燃气工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 何平 |  | 已出版 |  |  | 2018-07-11 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份） | [11 empty] | LX-WG-B-201801 | 被挂靠 | 报废 | 18184已经开票 | [8 empty] | 0
437952016 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18110 | 依山美郡二期燃气工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 谢天福 |  | 何平 |  | 已出版 |  |  | 2018-08-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201801 | 被挂靠 | 报废 | 19054已经结算 | [8 empty] | 0
437943394 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18107 | 玉溪市忠信新苑小区天然气供气管道工程 | 高层 | 玉溪金港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 廖培元 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201802 | 被挂靠 | 报废 |  | 7252 | 2018-08-07 | 普票 |  | 杨兰 | 7252 |  |  | 0 | 7252
437939469 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18106 | 东明石化第8501加油站改造工程 | 整改站场 | 东明石化成都销售有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培元 |  | 已出版 |  |  | 2018-05-31 | 0版 | 现场签收 | 方案设计说明书3份，施工图3份。（包含留底一份） | [11 empty] | LX-WA-A-201807 | 被挂靠 | 完结 |  | 18000 | 2018-08-07 | 专票 | 06046022 | 杨兰 | 18000 | 2018-09-29 | 18000 | 0
437919504 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18104 | 玉溪市东安大厦天然气供气管道工程 | 工商集 | 玉溪金港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 廖培元 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201802 | 被挂靠 | 报废 |  | 2912 | 2018-08-07 | 普票 |  | 杨兰 | 2912 |  |  | 0 | 2912
437908522 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18103 | 玉溪市玉景苑小区天然气供气工程 | 高层 | 玉溪金港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 廖培元 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201802 | 被挂靠 | 报废 |  | 18872 | 2018-08-07 | 普票 |  | 杨兰 | 18872 |  |  | 0 | 18872
437904743 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18100 | 玉溪市亚金花园小区天然气供气工程 | 高层 | 玉溪金港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 廖培元 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201802 | 被挂靠 | 报废 |  | 2828 | 2018-08-07 | 普票 | 16787537 | 杨兰 | 2828 |  |  | 0 | 2828
437887706 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18080 | 中国西部(广元）绿色家具产业城天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 广元市昭化区经济和信息化局 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201815 | 单项 | 完结 |  | 80000 | 2018-09-05 | 普票 | 16787541 | 杨兰 | 80000 | 2018-09-29 | 80000 | 0
437871665 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18004 | 遵义古城输油管道保护工程 | 整改管线 | 遵义渝欧文化旅游发展有限公司 | 吴希 |  | 向勇 |  | 已出版 |  |  | 2018-09-11 | 0版 | 现场签收 | 方案设计7套（包含留底一份）。2018年12月18日出版方案设计6套（包含留底一份）。 2019年6月24日出版（汇川区珠江东路口段）方案设计5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-201812 | 被挂靠 | 完结 |  | 50000 | 2018-09-10 | 专票 | 13352366 | 杨兰 | 50000 | 2018-10-08 | 50000 | 0
437855803 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 2018-05-22 | CDLX-DD18089 | 宁209井至兴文县九丝镇主管道工程 | 管线 | 珙县恒圣公司 | 文浩博 |  |  | 新建dn160 L=4500m | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 等待甲方通知出版 | 2018-08-01 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201878 | 单项 | 完结 |  | 14500 | 2019-01-15 | 专票 | 00186493 | 刘胤 | 14500 | 2019-01-23 | 14500 | 0 | [6 empty] | 已存档
437851845 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 2018-05-22 | CDLX-DD18088 | 珙县上罗至洛亥玉观路改造占压天然气管道工程 | 管线 | 珙县恒圣公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 | 2018-11-29 | 0版 | 现场签收 | 预算4套（包含留底一份）。 | [7 empty] | 473.35 | 23.81 |  |  | LX-LZ-201817 | 单项 | 完结 |  | 28250 | 2018-06-05 | 专票 | 01428114 | 杨兰 | 28250 | 2018-08-15 | 28250 | 0 | [6 empty] | 已存档
437849033 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-10 | 2018-05-22 | CDLX-DD18087 | 宜宾底蓬镇底白路天然气管道改迁工程 | 管线 | 长宁县宏坤节能天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | Dn110设计长度11005m，Dn63，设计长度51m。Dn40设计长度127m，Dn32设计长度456m Dn40，设计长度1214m，Dn32，设计长度997m。 | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 | [11 empty] | 235.47 | 7.06 |  |  | LX-LZ-201822 | 单项 | 完结 |  | 27500 | 2018-06-05 | 专票 | 01428116 | 杨兰 | 27500 | 2018-07-19 | 27500 | 0 | [6 empty] | 已存档
437845231 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-02-28 | CDLX-DD18093 | YS108H6雾化装置安装工程 | 站场 | 浙江气田 | 文浩博 |  |  | 新建消泡装置一套 | 已出版 | 已完工 | [16 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
437627226 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-03-18 | 2018-03-18 |  | CDLX-DD18129 | 壮溪乡工农村、高产村、柿子湾村、五显庙村等8村（除壮溪场镇外）天然气供气工程 | 散户 | 简阳蜀能天然气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 2018.5.14日，将图纸发给李总，暂无回复。 | 2018-06-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5份（包含留底一份） | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201812（合并为一个） | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
437625873 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-03-18 | 2018-03-18 |  | CDLX-DD18128 | 灵仙乡灵仙庙村、严家祠村、金鱼池村、梨儿圆村等8村（除灵仙场镇外）天然气供气工程 | 散户 | 简阳蜀能天然气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 2018.5.14日，将图纸发给李总，暂无回复。 | 2018-06-01 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5份（包含留底一份） | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201812（合并为一个） | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
437571001 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18127 | 周家乡天长村、火箭村、四方碑村、瓦窑沟村等17村（除周家场镇外）天然气供气工程 | 散户 | 简阳蜀能天然气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 2018.14日，已将图纸发给李总，暂无回复。 | 2018-06-01 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5份（包含留底一份） | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201812（合并为一个） | 单项 | 完结 |  | 90000 | 2018-06-20 | 专票 | 03875941 | 杨兰 | 90000 | 2018-07-02 | 90000 | 0 | [6 empty] | 已存档
437442486 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | CDLX-DD18136 | 彭州市逸景苑商铺室内天然气供气工程 （G10） | 工商集 | 彭州川港 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | 已完工 |  | 2018-05-16 | 0版 |  |  |  |  | 转CDLX-DD19660 | [5 empty] | 0.08 |  |  | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 752 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 752 | 2019-01-23 | 752 | 0
437441718 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | CDLX-DD18135 | 彭州市逸景苑商铺室内天然气供气工程 （G6） | 工商集 | 彭州川港 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | [7 empty] | 转CDLX-DD19660 | [5 empty] | 0.08 |  |  | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 752 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 752 | 2019-01-23 | 752 | 0
437366901 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | CDLX-DD18134 | 彭州市逸景苑商铺室内天然气供气工程 （G4） | 工商集 | 彭州川港 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 已做概算，已将概算发给彭州。不需要出版 ，只将封面概算。 | 2018-05-16 | 0版 |  |  |  |  | 转CDLX-DD19660 | [5 empty] | 0.08 |  |  | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 752 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 752 | 2019-01-23 | 752 | 0
437364671 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | CDLX-DD18133 | 彭州市逸景苑商铺室内天然气供气工程（G2.5） | 工商集 | 彭州川港 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 本项目只做概算，已将概算发给彭州川港。 | 2018-05-16 | 0版 |  |  |  |  | 转CDLX-DD19660 | [5 empty] | 0.08 |  |  | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 752 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 752 | 2019-01-23 | 752 | 0
436095841 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-30 | CDLX-DD18142 | 赤水市嘉豪.春天民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 152户 | 已出版 |  |  | 2018-06-06 | 0版 | 快递寄出 | 2018年6月8日出版施工图5份（包含留底一份） | [6 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 9945 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 9945 | 2019-01-29 | 9945 | 0 | [6 empty] | 已存档
436028209 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-05-21 | 2018-05-21 |  | CDLX-DD18138 | 乐山市市中区杨湾乡、关庙乡、悦来镇乡管网天然气工程（杨湾乡灵官村至棉竹镇冷水寺村段） | 管线 | 乐山蜀泰天然气有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 5月22日收到青衣江穿越地勘资料，资料确认中。5月28日现场确认路由，开始测量。8月16日发电子版给李总。 | 2019-12-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图共二册：第一册定向钻穿越青衣江部分5套，第二册线路部分5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201819（13万）+LX-201828（1.2补充） | 单项 | 完结 |  | 152000 | 2019-01-16 | 专票 | 00186496-97-15327265 | 刘胤 | 152000 | 2020-03-26 | 152000 | 0 | [6 empty] | 已存档
435985726 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-06-08 | CDLX-DD18131 | 白沙2018年东山村散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨露 |  |  | 43户 | 已出版 |  |  | 2018-05-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9份（包含留底一份） |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 1.204 |  | CQYC-2018-05-02 | LX-CQ-201803 | 框架 | 完结 |  | 12040 | 2018-06-22 | 普票 | 16787535-36,31958864-65 | 杨兰 | 12040 | 2018-10-18 | 12040 | 0 | [5 empty] | 白沙2018年东山村.jpg | 已存档
432933513 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18130 | 云顶1井站接气安装工程 | 站场 | 隆昌中欧油气能源有限公司 | 李永胜 |  |  | 工艺流程1套 | 已出版 |  |  | 2018-06-06 | 0版 | 快递寄出 | 2018年6月8日出版施工图5份，概算3份。（包含留底一份） | [6 empty] | 有 | 43.94 | 2.5 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 18000 | [5 empty] | 2019-01-24 |  | 0 |  |  | 18000 |  |  |  | 已存档
432917892 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-05-31 | CDLX-DD18084 | 珙县恒圣天然气有限公司宁209集输井接管工程 | 站场 | 珙县恒圣公司 | 文浩博 |  |  | 新建调压计量装置一套 | 已出版 | 进行中 | 设计正在内部校审 | [15 empty] | LX-LZ-201820 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2018-06-05 | 专票 | 01428114 | 杨兰 | 20000 | 2018-08-15 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
432910204 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18085 | 泸州市恒圣天然气有限公司阳33井接管工程 | 站场 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 5.18日至今，待气矿评审；因业主原因暂时搁浅。7.05如气矿已评审。 | 2018-07-27 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套（包含留底一份）。 | [6 empty] | 有 | 40.73 | 2 | 0 |  | LX-LZ-201821 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2018-06-05 | 专票 | 01428113 | 杨兰 | 20000 | 2018-08-27 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
432789185 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | CDLX-DD18141 | 赤水市桂花苑小区民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 144户 | 已出版 |  |  | 2018-05-18 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 9360 | 2019-01-29 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 9360 | 2018-12-31 | 9360 | 0 | [6 empty] | 已存档
432787665 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-20 | CDLX-DD18140 | 合江县九支镇滨河上城三期民用气安装工程 | 多层 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  | 120户 | 已出版 |  |  | 2018-05-17 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201844 | 框架 | 完结 |  | 7800 | 2018-12-05 | 专票 | 01778070 | 杨兰 | 7800 | 2019-01-29 | 7800 | 0 | [6 empty] | 已存档
432785699 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-20 | CDLX-DD18139 | 赤水市巨洋酒店天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 3路调压柜1套 | 已出版 |  |  | 2018-05-16 | 0版 |  |  |  |  | 2017年11.27日已做过概算，现在调整后未出概算。 |  |  |  | 有 | 36.16 | 2.7 | 0 |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
432674358 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-06-01 | CDLX-DD18143 | 珙县玉观路改造影响天然气管道迁改工程(罗渡场镇一罗渡杨叉村段) | 管线 | 珙县恒圣公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 | 2019-03-12 | 0版 | 现场签收 | 施工图4份（未留底）。2019年4月16日，出版施工图4份（未留底） | [11 empty] | LX-LZ-201818 | 单项 | 完结 |  | 5000 | 2018-06-05 | 专票 | 01428114 | 杨兰 | 5000 | 2018-08-15 | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
421603438 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-06-09 | CDLX-DD18144 | 重庆联豪科技有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆联豪科技有限公司 | 汤星友 |  |  | 厂区供气管线，调压计量柜1台 | 已出版 |  | 5月7日现场办公，5月10日完成设计，等待评审。 | 2018-11-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201846 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2018-10-26 | 专票 | 15984079 | 杨兰 | 20000 | 2020-12-09 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
420368805 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18122 | 自贡市益州电力线路器材有限公司 天然气供气工程 | 工商集 | 自贡市益州电力线路器材有限公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 已出版 |  | 2018.3.12日现场勘查，3.19设计完成，5.9日最终版设计发用户核对，等待校审。 | 2018-11-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图8套，概算4套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  | 15881343213陈工 |  |  | 3 |  |  | LX-201829 | 单项 | 完结 |  | 22000 | 2018-11-02 | 专票 | 15984086 | 杨兰 | 22000 | 2018-09-12 | 22000 | 0 | [6 empty] | 已存档
420350951 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18121 | 自贡市江阳磁材天然气供气工程 | 工商集 | 自贡市江阳磁材天然气有限责任公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 已出版 |  | 2018.3.12日现场勘查，3.19设计完成，5.9日最终版设计发用户核对，等待校审。 | 2019-07-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 50% |  | 13714577016卢工 |  |  | 3.8 |  |  | LX-201923 | 单项 | 完结 |  | 30000 | 2019-07-26 | 专票 | 08776097 | 杨兰 | 30000 | 2019-07-29 | 30000 | 0 | [6 empty] | 已存档
418777304 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | CDLX-DD18116 | 重庆威瑞得新型材料有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆威瑞得新型材料有限公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  |  | 2018-10-22 | 0版 | [13 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 6000 | [5 empty] | 2019-01-24 |  | 0 |  |  | 6000 |  |  |  | 已存档
418775525 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | CDLX-DD18115 | 重庆诗乔环保设备有限公司等2户用气安装工程(坤煌佳源产业园45栋、46栋厂房用气安装工程)（重庆千久金属制品有限公司、重庆航动机械制造有限公司） | 工商集 | 重庆诗乔环保设备有限公司 | 钟义 |  |  | 工业2户 | 已出版 |  |  | 2018-10-22 | 0版 | [13 empty] | LX-LZ-201858 | 单项 | 完结 |  | 6000 | 2018-10-24 | 专票 | 15984068 | 杨兰 | 6000 | 2018-12-06 | 6000 | 0 | [6 empty] | 已存档
412835223 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18075 | 双河口加油站更换双层罐及 隐患整改工程 | 整改站场 | 江油兴蜀石化有限公司 | 祝鹏 |  | 李强 |  | 已出版 |  | 已完成审核工作，出版 | 2018-05-29 | 0版 | 快递寄出 | 方案设计3份（包含留底一份） |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-WG-201806 | 被挂靠 | 完结 |  | 20000 | 2018-05-07 | 专票 | 06122665 | 杨兰 | 20000 | 2018-05-15 | 20000 | 0
412442010 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | CDLX-DD18114 | 重庆铁源紧固件制造有限公司等3户用气安装工程 | 工商集 | 重庆铁源紧固件制造有限公司 | 钟义 |  |  | 重庆铁源紧固件制造公司308方 | 已出版 |  |  | 2018-10-22 | 0版 | [5 empty] | 60% | [7 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 15000 | [5 empty] | 2019-01-24 |  | 0 |  |  | 15000 |  |  |  | 已存档
412427471 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | CDLX-DD18113 | 重庆贝鸿实业有限公司等3户用气安装工程 | 工商集 | 重庆贝鸿实业有限公司 | 钟义 |  |  | 重庆贝鸿实业公司62方，重庆霆鸿汽车配件公司40方，重庆必诚通风公司107方 | 已出版 |  |  | 2018-10-22 | 0版 | [5 empty] | 60% | [7 empty] | LX-LZ-201855+LX-LZ-201856 | 单项 | 完结 |  | 16000 | 2018-10-10 | 专票 | 15984061-2 | 杨兰 | 16000 | 2018-12-31 | 16000 | 0 |  |  | 8000 |  |  |  | 已存档
412412876 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | CDLX-DD18112 | 重庆纳斯美科技友晨有限公司等2户用气安装工程(重庆江津区坤煌佳源产业园23幢天然气管网设计项目) | 工商集 | 重庆纳斯美科技友晨有限公司、重庆吉汗交通有限公司 | 钟义 |  |  | 重庆纳斯美公司45方，重庆吉汗交通公司24方 | 已出版 |  |  | 2018-10-22 | 0版 | [13 empty] | LX-LZ-201862+ | 单项 | 尾款未结 |  | 13000 | 2018-11-08 | 专票 | 15984080-01658541 | 杨兰 | 13000 | 2018-11-02 | 6000 | 1000 |  | 6000 |  |  |  |  | 已存档
411842436 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-30 | CDLX-DD18109 | 赤水市磊阳望城小区民用气安装工程 | 高层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 高层494户 | 已出版 |  |  | 2018-05-03 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 39026 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 39026 | 2019-01-29 | 39026 | 0 | [6 empty] | 已存档
411841521 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-30 | CDLX-DD18108 | 赤水市凉水井中石化老管线改造工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | D159×6 L=177m | 已出版 |  | 5.2日才下盖章委托书，即刻安排出版。 | 2018-05-03 | 0版 | [8 empty] | 有 | 12.54 | 1 | 0 |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2018-12-05 | 专票 | 01778069 | 杨兰 | 10000 | 2019-01-29 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
405141970 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-05-05 | CDLX-DD18091 | 南川金科世锦城二期天然气安装工程 | 高层、多层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 钟澈 |  |  |  | 已出版 |  | 2018.3.20与渝川南川分公司包海波、施工单位、开发商一行现场踏勘，待开发商提供建筑相关资料后进行设计。委托未下。4.20收到委托，预计4.25日前交渝川审查。4.24已交评审稿到渝川公司。5.4渝川公司组织评审，待评审意见下达后修改出版。5.16发开发商确认路由，待开发商反馈后出版。5.23收到开发商反馈。5.24已修改出版。 | 2018-05-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9份，概算5份。（包含留底各一份） |  |  |  | 100% |  |  | 有 | 223.73 | 11.93 |  |  | LX-CQ-201810 | 单项 | 完结 |  | 78570 | 2018-08-07 | 专票 | 06046019 | 杨兰 | 78570 | 2018-09-11 | 78570 | 0 | [6 empty] | 已存档
404657149 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-17 | CDLX-DD18105 | 白沙2018年（二期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨露 |  |  | 70户 | 已出版 |  |  | 2018-04-17 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 1.96 |  | CQYC-2018-03-05 | LX-CQ-201803 | 框架 | 完结 |  | 19600 | 2018-06-22 | 普票 | 16787535-36,31958864-65 | 杨兰 | 19600 | 2018-10-18 | 19600 | 0 | [5 empty] | 白沙2018年（二期）散户民用气安装工程.jpg | 已存档
404378533 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18030 | 简阳周家、灵仙、壮溪等散户居民用气安装工程 | 散户 | 简阳蜀能天然气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 取消项目 |  | 4.27日，完成所有设计，将资料已发给李总。5.2日，联系李总，地形图还差一部分，下周提供给我。5月14日，将完成后施工图交给李总，暂无回复。 | [15 empty] | LX-201812 | 单项 | 报废 |  | 90000 | [7 empty] | 0
399694435 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-04-20 | CDLX-DD18099 | 南川温莎公馆（三期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 高层448户 | 已出版 |  |  | 2018-05-14 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  | 83.46 | 5.04 |  |  | LX-CQ-201804 | 单项 | 完结 |  | 35966 | 2018-08-07 | 专票 | 06046017 | 杨兰 | 35966 | 2018-09-11 | 35966 | 0 | [6 empty] | 已存档
399684426 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-03-27 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | CDLX-DD18098 | 南川泽京时代（三期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 高层367户 | 已出版 |  |  | 2018-05-14 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  | 83.28 | 5.03 |  |  | LX-CQ-201806 | 单项 | 完结 |  | 34006 | 2018-08-07 | 专票 | 06046016 | 杨兰 | 34006 | 2018-11-09 | 34006 | 0 | [6 empty] | 已存档
399681588 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-03-27 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | CDLX-DD18097 | 南川泽京第三大道（三期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 高层232户 | 已出版 |  |  | 2018-05-14 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  | 34.54 | 2.62 |  |  | LX-CQ-201805 | 单项 | 完结 |  | 18915 | 2018-08-07 | 专票 | 06046018 | 杨兰 | 18915 | 2018-09-11 | 18915 | 0 | [6 empty] | 已存档
399671409 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-05-14 | CDLX-DD18077 | 蔡家重庆惠正机械制造有限公司供气工程 | 整改工商集 | 重庆惠正机械制造有限公司 | 杨露 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  |  | 2018-05-04 | 0版 | [6 empty] | 无 |  | 有 | 7.63 | 1 |  |  | LX-CQ-201815 | 单项 | 完结 |  | 9000 | 2018-04-25 | 专票 | 06122662 | 杨兰 | 9000 | 2018-05-04 | 9000 | 0 | [6 empty] | 已存档
398853630 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-13 | CDLX-DD18095 | 贵州省赤水河航道管理局食堂商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 2户商业，G10表2只，调压箱1台 | 已出版 |  |  | 2018-04-16 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 2880 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 2880 | 2019-01-29 | 2880 | 0 | [6 empty] | 已存档
398844401 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-03-15 | CDLX-DD18060 | 赤水市2017年易地扶贫城区安置房民用气安装工程 | 高层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 多层668户 | 已出版 |  | 4.08日已出版白图4份，等通知出版兰图。2019年已结算 | [10 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 尾款未结 |  | 43420 | 2020-06-18 | 专票 | 11303889 | 杨兰 | 43420 | 2020-07-23 | 42117.4 | 1302.6 | [6 empty] | 已存档
398687534 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-25 | CDLX-DD18081 | 成都成消消防设备有限公司工业供气工程 | 工商集 | 彭州川港 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 | [8 empty] | 有 | 4.77 | 1 |  |  | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 3290 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 3290 | 2019-01-23 | 3290 | 0 | [6 empty] | 已存档
395310071 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-05-30 | CDLX-DD18086 | 泸州石洞金岭苑民用气安装工程 | 多层 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 钟义 |  |  | 422户 | 已出版 |  |  | 2019-09-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套（包含留底一份）。 2019年9月30日出版施工图1版5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 60% | [7 empty] | LX-LZ-201819 | 单项 | 完结 |  | 16880 | 2018-06-05 | 专票 | 01428113 | 杨兰 | 16880 | 2018-08-27 | 16880 | 0 | [6 empty] | 已存档
395242811 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-14 | CDLX-DD18165 | 成都鑫立新电器成套设备厂安装工程 | 工商集 | 彭州川港 | 胡礼萍 |  |  | 60方每小时 | 已出版 |  |  | 2018-06-13 | 0版 | 现场签收 | CDLX-DD18165成都鑫立新电器成套设备厂安装工程：施工图7份，概算5份。（包含留底一份） |  |  |  | 100% | 无 |  | 有 | 5.43 | 0.55 | 0 | 彭州川港委006号 | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 3290 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 3290 | 2019-01-23 | 3290 | 0 | [5 empty] | 附件1：委托-QQ图片20180612140619.jpg | 已存档
395229461 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | CDLX-DD18071 | 四川欧新设备有限公司 安装工程 | 工商集 | 彭州川港 | 胡礼萍 |  |  | 25m3/h | 已出版 |  |  | 2018-04-18 | 0版 | [5 empty] | 100% | 无 |  | 有 | 26.38 | 2 | 0 | 彭州川港为（003号） | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 3000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 3000 | 2019-01-23 | 3000 | 0 | [5 empty] | 附件1：委托 QQ图片20180416170200.jpg、附件2：厨房用气参数表.pdf
395137324 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-17 | CDLX-DD18079 | 青杠2018年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 委托152户，实际设计散户193户 | 已出版 |  | 3.30收到委托4.8预计下周交校审4.13交校审预计下周出版4.19出版 | 2018-04-19 | 0版 | [5 empty] | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201803 | 框架 | 完结 |  | 54040 | 2018-12-18 | 专票 | 16787535-36,31958864-6501778104-06-06474154 | 杨兰 | 54040 | 2019-01-30 | 54040 | 0 | [6 empty] | 已存档
395133878 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-04-17 | CDLX-DD18078 | 丁家2018年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 委托63户，实际设计98户 | 已出版 |  | 3.30收到委托4.8预计下周交校审4.13交校审预计下周出版4.19出版 | 2018-04-19 | 0版 | [5 empty] | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201803 | 框架 | 完结 |  | 27440 | 2018-06-22 | 普票 | 16787535-36,31958864-65 | 杨兰 | 27440 | 2018-10-18 | 27440 | 0 | [6 empty] | 已存档
394766334 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-30 | CDLX-DD18096 | 赤水金睿高新工业园区青禾竹木工业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 调压柜1套，5T锅炉 | 已出版 |  |  | 2018-04-19 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 3622 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 3622 | 2019-01-29 | 3622 | 0 | [6 empty] | 已存档
394661767 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18083 | 自贡高新国有资本投资运营集团有限公司供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 4.17日到自贡现场办公。4.18日开始收集资料。5.14日完成设计PDF发西部公司阙婉君，等待评审。 | [6 empty] | 收款为18215项目开票款。 | [8 empty] | LX-201802 | 框架 | 报废 |  | 20000 | [5 empty] | 2018-09-19 |  | 0 | [6 empty] | 已存档
394036268 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | CDLX-DD18090 | 成资渝高速影响改造天然气管道工程预算 | 其它 | 资阳市蜀能天然气有限公司 | 陈勇 |  | 李邦超 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201816 | 单项 | 完结 |  | 3000 | 2018-06-05 | 专票 | 01428112 | 杨兰 | 3000 | 2018-06-25 | 3000 | 0 | [6 empty] | 已存档
393108632 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-03-22 | 2018-04-17 |  | CDLX-DD18073 | 天府机场建设影响蜀能公司罐乡天然气管道迁改工程（临时方案） | 整改管线 | 简阳蜀能天然气有限公司 | 刘禹辰 | 郭敬亮 |  |  | 已出版 |  | 4.12日A版发给李榜超校对 | 2018-04-23 | 0版 | [5 empty] | 100% |  | 李邦超18882374067 |  |  | 1.2 |  |  | LX-201814 | 单项 | 完结 |  | 12000 | 2018-06-20 | 专票 | 03875943 | 杨兰 | 12000 | 2018-07-02 | 12000 | 0 | [6 empty] | 已存档
393048492 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18082 | 简阳市学校建设影响蜀能天然气管道搬迁工程 | 整改管线 | 简阳蜀能天然气有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 2018年4月11日现场办公，开始测量。 | 2018-05-17 | 0版 | [6 empty] | 线路约4km。 | 李邦超18882374067 | 有 | 93.22 | 6.35 | 5.53 |  | LX-201813 | 单项 | 完结 |  | 60000 | 2018-06-20 | 专票 | 03875942 | 杨兰 | 60000 | 2018-07-02 | 60000 | 0 | [6 empty] | 已存档
385674385 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-03-27 | 2018-03-30 | 2018-04-08 | CDLX-DD18094 | 杨家湾安置房三期供气工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 150户 | 已出版 |  | 4.11楼盘未建设封顶，场地未平场。已提交燃气管道总平图。 | 2018-04-19 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 尾款未结 |  | 9750 | 2020-06-18 | 专票 | 11303889 | 杨兰 | 9750 | 2020-07-23 | 9457.5 | 292.5 | [6 empty] | 已存档
383979201 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-18 | CDLX-DD18076 | YSL101井场压缩机降噪治理项目 | 整改其它 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 邹林 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 完结 |  | 15000 | 2019-01-08 | 专票 | 06623275 | 杨兰 | 15000 | 2019-02-26 | 15000 | 0 | [6 empty] | 已存档
378374630 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18074 | 江油LNG/L-CNG加气、加油合建站加油部分专项改造工程 | 整改站场 | 江油华气天然气有限责任公司 | 祝鹏 |  | 李强 |  | 已出版 |  | 已完成审核 | [15 empty] | LX-WG-201805 | 被挂靠 | 完结 |  | 30000 | 2018-05-15 | 专票 | 01428104 | 杨兰 | 30000 | 2018-07-02 | 30000 | 0
375747117 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18072 | 成都科宏达科技有限公司供气工程 | 工商集 | 新津川港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 |  |  | 2018-06-21 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9份，概算5份。（包含留底一份） | [11 empty] | LX-WG-C-201701 | 被挂靠 | 完结 |  | 8000 | 2019-12-09 | 专票 | 14402771-72 | 杨兰 | 8000 | 2020-03-27 | 8000 | 0
371251428 | 四川宏达 | 成都 | 2018 | 2018-01-31 | 2018-02-02 |  | SCHD-DD18054 | 学工桥至109厂道路红线范围内华油天然气广元有限公司天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 广元市土地房屋征收拆迁办公室及广元市利州区经济科技和信息化局 | 郭晋亮 |  |  | 输气管线迁改L415Q D323.9 长600m | 已出版 |  | 3.27出版 | 2018-03-27 | 0版 | [5 empty] | 100% | 测量及地勘，600m |  | 有 | 245.12 | 14.89 | 2.73 |  | 未签合同 | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
370750142 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-04-15 | CDLX-DD18066 | 重庆臻展热处理有限公司工业用气安转工程 | 工商集 | 重庆臻展热处理有限公司 | 徐宗睿 |  |  | 200方用气 调压柜一套 | 已出版 |  | 3月1日现场办公，3月9日甲方下达委托，设计开始进行，3月26日完成设计，进行校对审核，3月29日进行评审，5月4日完成出版 |  | 0版 | [5 empty] | 100% |  | 李承文 13608311646 | 有 | 6.68 | 1.8 |  |  | LX-LZ-201810 | 单项 | 完结 |  | 18000 | 2018-04-17 | 专票 | 06122655 | 杨兰 | 18000 | 2018-05-02 | 18000 | 0 | [6 empty] | 已存档
369435015 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-04-25 | CDLX-DD18070 | 重庆永川新华欧亚科技有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆永川新华欧亚科技有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  | 3月23日现场办公；3月27日完成设计等待评审； | 2018-10-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201809 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2018-04-13 | 专票 | 06122651 | 杨兰 | 20000 | 2018-05-28 | 20000 | 0
369431937 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-04-30 | CDLX-DD18069 | 重庆迎洲压铸有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆迎洲压铸有限公司 | 汤星友 |  |  |  | 已出版 |  | 3月21日现场办公；3月26日完成设计等待评审； | [15 empty] | LX-LZ-201807 | 单项 | 完结 |  | 15000 | 2018-04-03 | 专票 | 06122644 | 杨兰 | 15000 | 2018-04-20 | 15000 | 0
369427009 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-04-30 | CDLX-DD18068 | 重庆洽洽油炉与生产线燃气管道设计 | 工商集 | 重庆洽洽食品有限公司 | 汤星友 |  |  | 1.供气管线；2.调压计量地面流程1套 | 已出版 |  | 3月19号现场办公；3月23号完成设计等待评审； | 2018-08-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图5套，概算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201836 | 单项 | 完结 |  | 22000 | 2018-08-15 | 专票 | 06129313 | 杨兰 | 22000 | 2018-08-31 | 22000 | 0
369219045 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-04-30 | CDLX-DD18067 | 中交世通（重庆）重工有限公司用气安装工程 | 工商集 | 中交世通（重庆）重工有限公司 | 汤星友 |  |  | 工业1户 | 取消项目 |  | 本工程于2018.3.22查看现场，于2018.3.27开始做设计，等设计完成后，西部公司评审后出版。 | [15 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 | 原西部公司用户工程，业主因自身经营等原因取消安装 | [8 empty] | 0
367779577 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18065 | 三台县钢厂供气管道工程 | 管线 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201801 | 被挂靠 | 完结 |  | 32336 | 2018-10-16 | 专票 | 15984063 | 杨兰 | 32336 | 2019-02-22 | 32336 | 0
367775105 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-03-02 |  |  | CDLX-DD18064 | 学府领帝二期燃气工程 | 多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | 已完工 |  | 2018-07-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% | [7 empty] | LX-WG-B-201801 | 被挂靠 | 报废 | 打包开票已结算 | [8 empty] | 0
367759221 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-04-30 | CDLX-DD18063 | 赤水市工业大道与3、4号路交叉口天然气管线迁改工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 次高压B级D159 180米，D108 35米 | 已出版 |  |  | 2018-03-26 | 0版 | [8 empty] | 有 | 34.02 | 2.99 | 0 |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 29900 | 2018-12-05 | 专票 | 01778069 | 杨兰 | 29900 | 2019-01-29 | 29900 | 0 | [6 empty] | 已存档
367744967 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18062 | 涪陵区亚川加油站工程 | 整改站场 | 涪陵区亚川加油站 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 完成内审工作，设计已响应。 | [15 empty] | LX-WG-A-201804 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 45000 | [7 empty] | 0
367721591 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18061 | 涪陵区大顺广利加油站工程 | 整改站场 | 涪陵区大顺广利加油站 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-WG-A-201805 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 45000 | [7 empty] | 0
367591192 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-31 | CDLX-DD18059 | 成都市鑫伟业装饰材料有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 调压柜1套、PE80 SDR11 Dn110 320米 | 已出版 |  |  | 2018-03-26 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 7170 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 7170 | 2019-01-29 | 7170 | 0 | [6 empty] | 已存档
365289699 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-04-09 | CDLX-DD18102 | 永兴2017年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨露 |  |  | 155户实际设计148户 | 已出版 |  |  | 2018-04-27 | 0版 | [6 empty] | 6km（1.5km2） |  |  |  | 4.144 | 8.1581 | CQYC-2018-03-01 | LX-CQ-201803 | 框架 | 完结 |  | 51440 | 2018-06-22 | 普票 | 16787535-36,31958864-65 | 杨兰 | 51440 | 2018-10-18 | 51440 | 0 | [5 empty] | 永兴2017年（一期）散户委托.jpg | 已存档
365288256 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-04-30 | CDLX-DD18058 | 西莱特电梯（中国）有限公司用气安装工程 | 工商集 | 西莱特电梯（中国）有限公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  | 本工程于2018.3.20至双福看现场，于2018.3.21接受委托后，开始着手做设计，于2018.3.26初步完成设计，等待西部公司评审后出版设计。 |  | 0版 | [7 empty] | 刘工18883113396 | 有 | 30.67 | 2.43 | 2.43 |  | LX-LZ-201808 | 单项 | 尾款未结 |  | 20000 | 2018-04-10 | 专票 | 06122648 | 杨兰 | 20000 | 2018-04-25 | 12000 | 8000 | [6 empty] | 已存档
365288191 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-10-23 | CDLX-BD18055 | 南川凤华玻璃供气工程 | 管线、整改站场 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 庞正荣 | 杨露 |  | 线路D159-680m,站场扩建增加1套DN100高孔计量 | 已出版 |  | 2018.4.17再次到现场勘察。2018.5.2已完成修改，2018.5.2交概算。2018.5.8发现设计有误，2018.5.9修改后发给概算，2018.5.15前出送审版。送审稿5月14号已交南川分公司包海波。等审查,未见通知，仍等审查中。2018.6.1等设计审查。2018.6.15已审，但需要再到现场确认河流穿越还是随桥跨越，以及协办水务局许可手续。2018.6.22本周下雨及巴南分公司有事。下周到现场核实。2018.6.29已到现场察看，并与南川分公司领导沟通，采用河流穿越方式，先做一个河流穿越方式说明及图报水务局。2018.7.6报水务局版已发电子版给包部长。2018.7.12通过与南川水务局接触，取得了通过凤咀江的许可，此情况已向渝川陈伟汇报。2018.7.20前改好设计并完成送审。2018.7.20已完成设计及概算，等与渝川沟通好了再出送审。但涉河防洪评价费用未定。2018.7.27已短息咨询包部长，初步设计B版是否再审，等通知。2018.8.3于7月31日已交6份白图到渝川刘部长处，等通知审查。2018.8.10本周一（8.6）进行了设计审查，设计修改中，要等涉河防洪评价报告出来后，才能出正式设计。2018.8.31已打电话问包部长，涉河防洪评价报告近期就可出来。2018.9.7涉河防洪评价报告初稿电子版已收到，设计修改中。2018.9.14设计范围变动，2018.9.11到凤华玻璃现场，渝川王部长说要在凤华玻璃厂增加调压计量，但对计量后的接入点与玻璃厂要求不一致，双方沟通中。2018.9.21已修改凤华玻璃厂增加调压计量方案，与渝川王部长联系，下周确定方案。2018.9.30设计已修改，节后与概算一起审。2018.10.12改后送审版已与概算送渝川，等评审。2018.10.19等评审。2018.10.26已评审，不增加调压柜，只增加1个增食堂用气楼栋调压箱，改后流程送黄睿审，但涉河防洪评价正式版未出来。2018.11.2等涉河防洪评价正式版出来。2018.11.9等涉河防洪评价正式版出来。2018.11.16涉河防洪评价已出来，对设计进行核对，整理后出版。2018.11.23等包海波对会议纪要审后出版。2018.11.30已出版。2018.12.21转入施工图设计。2018.12.21转入施工图设计。2019.1.11计划下周2出送审稿。2019.1.18已送审，下周2审。2019.1.25施工图已审，但由于总图布置与另1工程有冲突，需协商调整。2019.2.15当地规划部门要对选址选线总平图进行审查。2019.2.22按当地规划部门要求编写选址选线项目说明。本月底出版施工图。2019.3.1已出版。2019.4,12在对凤华玻璃厂内及线路安装现场交底后，渝川要求修改后重出8套。2019.4.19已出1版8套。2019.7.12业主换施工单位，近期安排现场技术交底。2019.7.26已完成现场交底，线路露空部分要调整为埋地，有点小调整。2019.8.2渝川工程项目部计划下周再到现场核实。2019.8.9等通知现场核实。2019.8.16等通知现场核实。2019.8.23等通知。2019.8.30等通知。2019.9.6等 通知。2020.1.20施工图已出版，由于供气问题，先锋氧化铝让从它厂房后围墙敷设管线。项目施工已停，不再现场办公。 | 2018-11-26 | 0版 | 快递寄出 | 初步设计（代可研）10套，概算5套（包含留底一份）。2018年12月12日出版概算3套，勘察报告3套（包含留底一份）。 |  |  |  |  | 测量面积0.13km2；地勘长度50m | [6 empty] | LX-CQ-201832 | 单项 | 报废 | 初设费用DD18055已收 |  |  | 未开 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Image (4).jpg、Image (5).jpg | 已存档
365066136 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18057 | 阳101H1平台钻前工程 | 钻前 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 杨兰 | 鲁君 |  |  | 已出版 |  |  | 2018-06-04 | 0版 | 现场签收 | 水电设计文件施工图11份，土建工程设计文件施工图11份，土地复垦工程施工图11份（包含留底一份）。 2019年5月14日出版钻后平台坐标报告3套（包含留底一份）。 |  |  | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201811 | 单项 | 完结 |  | 524700 | 2018-12-12 | 专票 | 01778084-088 | 刘胤 | 524700 | 2020-03-25 | 524700 | 0 | [6 empty] | 已存档
364897097 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18056 | 宜宾长江工业园区职工食堂用气安装工程 | 工商集 | 宜宾长江工业园区管委会（合同与施工方签） | 李永胜 |  |  | 调压柜1套、燃气报警系统1套 | 已出版 |  | 用户工程，待概算出来后签合同。4.19日项目部通知出版。 | 2018-04-19 | 0版 | [8 empty] | 有 |  |  |  |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 6000 |  | 未开 |  |  |  | 2019-01-24 |  | 0 |  |  | 6000 |  |  |  | 已存档
363216500 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18051 | 重庆百味珍药业有限公司供气工程 | 工商集 | 重庆百味珍药业有限公司 | 杨露 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  | 2.6现场踏勘，气源未落实3.6落实气源，开始设计，3.15交燃气公司审核 | 2018-04-23 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  | 15.44 | 2 |  |  | LX-CQ-201816 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2018-05-25 | 普票 | 31958861 | 杨兰 | 20000 | 2018-05-17 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
356806793 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-30 | CDLX-DD18053 | 重庆威沁实业有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆威沁实业有限公司 | 钟义 |  |  | 60方/h | 已出版 |  | 本工程于2018.3.13查看现场，于2018.3.15开始做设计，等设计完成后到西部公司评审后出版 | 2018-03-26 | 0版 | [5 empty] | 50% |  | 操总 13668028968 | 有 | 25.75 | 2 |  |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 5000 | [5 empty] | 2019-01-24 |  | 0 |  |  | 5000 |  |  |  | 已存档
356612055 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18052 | 简阳市三星镇街道改造工程（第二期）燃气迁改工程 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 付海鹰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201727（框架） | 被挂靠 | 完结 |  | 47500 | 2018-11-08 | 专票 | 01658542 | 谢天福 | 47500 | 2018-11-12 | 47500 | 0
353637402 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18050 | 长联轧钢厂改造燃气管道工程 | 管线 | 四川省华锐石油化工工程有限公司 | 谢天福 |  | 廖培园 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201803（廖培园) | 被挂靠 | 报废 |  | 25000 | 2019-01-16 | 专票 | 00186501 | 刘胤 | 25000 |  |  | 0 | 25000
353634107 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18049 | 东明石化第8102加油站改造工程 | 整改站场 | 东明石化成都销售有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201807 | 被挂靠 | 完结 |  | 18000 | 2018-08-07 | 专票 | 06046022 | 杨兰 | 18000 | 2018-09-29 | 18000 | 0
353627373 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18048 | 东明石化第8101加油站改造工程 | 整改站场 | 东明石化成都销售有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201806 | 被挂靠 | 完结 |  | 18000 | 2018-08-07 | 专票 | 06046022 | 杨兰 | 18000 | 2018-07-27 | 18000 | 0
353626304 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18047 | 玉溪市玉景苑小区天然气供气工程 | 高层 | 玉溪金港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 廖培园 |  | 已出版 | [8 empty] | 和CDLX-DD18103项目重复，发票已开。 | [8 empty] | LX-WG-A-201802（廖培园)（框架） | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | [8 empty] | 0
353625272 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18046 | 宏穗园燃气供气工程 | 高层 | 玉溪金港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 廖培园 |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-WG-A-201802（框架）） | 被挂靠 | 报废 |  | 1080 | 2018-08-07 | 普票 | 16787537 | 杨兰 | 1080 |  |  | 0 | 1080
353624110 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18045 | 二职中生活区燃气供气工程 | 工商集 | 玉溪金港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 廖培园 |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-WG-A-201802（框架) | 被挂靠 | 报废 |  | 720 | 2018-08-07 | 普票 | 16787537 | 杨兰 | 720 |  |  | 0 | 720
353621998 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18044 | 玉溪市星云小区燃气管道工程 | 管线 | 玉溪金港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 廖培园 |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-WG-A-201802（框架) | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
349966256 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-03-29 | CDLX-DD18016 | 自贡圣美医卫及宇恒热处理天然气供气工程 | 工商集 | 自贡宇恒热处理材料有限公司、自贡圣美医卫物业管理有限公司 | 郭晋亮 |  |  |  | 已出版 |  | 1.29现场办公，2.9设计评审，根据中小企业园区意见调整管道走向。2.27交概。3.7概算交西部公司审查。3.13收到最终概算，已将项目各项资料交杨姐拟合同.3.14与用户确定合同条款，已交杨姐对接签订合同事宜 | 2018-03-26 | 0版 | [5 empty] | 100% |  |  | 有 | 37.13 | 3.02 |  |  | LX-201808-LX-201809(合同金额：（17100元+13100元=30200元） | 单项 | 完结 |  | 30200 | 2018-03-15 | 专票 | 06281618-06122641 | 杨兰 | 30200 | 2018-03-21 | 30200 | 0 | [6 empty] | 已存档
349944094 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-03-09 |  |  | CDLX-DD18043 | 岷江龙溪口航电工程涉及恒丰泰天然气公司天然气管道复改建工程 | 管线 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 |  |  | 2020-09-11 | 0版 | 快递寄出 | 2020年9月11日出版施工图13套（包含留底一份）。 2020年3月19日出版BD施工图10份+概算10份（均未留底） | [11 empty] | LX-WG-201803 | 被挂靠 | 完结 |  | 600000 | 2021-02-18 | 专票 | 41191181-82-83-84-85 | 杨兰 | 600000 | 2021-05-11 | 600000 | 0 | [6 empty] | 已存档
349905728 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-21 | CDLX-DD18002 | 白沙2018年（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 委托散户134户，实际设计散户136户 | 已出版 |  | 1.1收到委托。1.10白图发天燃气公司，等待通知。2.6出版 | 2018-02-06 | 0版 | [5 empty] | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201826 | 框架 | 完结 |  | 38080 | 2018-06-22 | 普票 | 16787535-36,31958864-65 | 杨兰 | 38080 | 2018-10-18 | 38080 | 0 | [6 empty] | 已存档
349819719 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-02-25 | 2018-02-27 | 2018-03-31 | CDLX-DD18523 | 重庆音飞自动化仓储设备有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆音飞自动化仓储设备有限公司 | 陈勇 |  |  | 调压计量柜1台，厂区供气管线 | 取消项目 |  | 2月28日现场办公，3月7日跟甲方沟通调整方案，3月8日完成设计。 | [15 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 | 原西部公司用户工程，业主更换设计单位 | [8 empty] | 0
348904865 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-03-10 | CDLX-DD18041 | YSL206井场至昭104污水池污水管线铺设 | 管线 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 陈勇 |  |  | 400方/d | 取消项目 | [8 empty] | 根据甲方要求，和CDLX-DD18040合并成一个项目 | [8 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 报废 | 转入18040 | [8 empty] | 0
348895832 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-02-22 | 2018-03-23 | 2018-03-10 | CDLX-DD18040 | 煤层气气田水管线裸露隐患治理项目 | 管线 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 陈勇 |  |  | 600方/d | 已出版 |  |  | 2019-04-17 | 0版 | 快递寄出 | 初步设计3套，概算9套，施工图9套，施工图预算3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 完结 |  | 90300 | 2019-12-19 | 专票 | 14565813-15 | 杨兰 | 90300 | 2019-12-31 | 90300 | 0 | [6 empty] | 已存档
348273736 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18039 | 阳101H2平台钻前工程 | 钻前 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 杨兰 | 鲁君 |  |  | 已出版 |  |  | 2018-05-29 | 0版 | 现场签收 | 概算5份，施工图11份（都包含留底一份）。2019年5月14日出版钻后平台坐标报告3套（包含留底一份）。 |  |  | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201806 | 单项 | 尾款未结 |  | 503500 | 2018-12-12 | 专票 | 01778089-093 | 刘胤 | 503500 | 2019-07-25 | 402800 | 100700 | [6 empty] | 已存档
346420277 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-02-10 | CDLX-DD18035 | 九支新城阳光小区149户民用气安装工程 | 多层 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 3.04日才下委托书。 | 2018-03-05 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201844 | 框架 | 完结 |  | 9685 | 2018-12-05 | 专票 | 01778070 | 杨兰 | 9685 | 2019-01-29 | 9685 | 0 | [6 empty] | 已存档
346418312 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-21 | 2018-01-25 | 2018-02-10 | CDLX-DD18034 | 合江县九支镇政府周转房用气安装工程 | 多层 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  | 多层52户 | 已出版 |  | 3.04日才下委托书。 | 2018-03-05 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201844 | 框架 | 完结 |  | 3380 | 2020-12-18 | 专票 | 19350147 | 杨兰 | 3380 | 2021-02-05 | 3380 | 0 | [6 empty] | 已存档
346115322 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-02-08 | 2018-02-10 | 2018-03-25 | CDLX-DD18038 | 灵4井气源点工艺改造工程 | 站场 | 自贡市回龙天然气销售有限公司 | 陈勇 |  |  | 2万方/天 | 已出版 |  | 2月28日与甲方现场办公，3月2日甲方提供相关资料， |  | 0版 | [5 empty] | 100% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-LZ-201804 | 单项 | 完结 |  | 24000 | 2018-03-26 | 专票 | 06122642 | 杨兰 | 24000 | 2018-08-29 | 24000 | 0 | [6 empty] | 已存档
346044866 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | CDLX-DD18037 | 四川兴盛源药业天然气供气工程 | 工商集 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201802（合同上甲方：四川兴盛源药业有有限公司） | 被挂靠 | 完结 |  | 20000 | 2018-04-27 | 专票 | 06122663 | 张羽 | 20000 | 2018-05-30 | 20000 | 0
343221107 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-04 | CDLX-DD18033 | 四川沣润投资有限公司项目用地红线内川港燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 王将 |  |  | D219 97m | 已出版 |  | 3.1接受。3.2设计校对完成。3.2设计出版。同步交概算。3.5概算完成。3.5等待概算出版通知。3.16接出版概算通知。 | 2018-03-16 | 0版 | [5 empty] | 100% | 有 | 18628376019熊工 | 有 | 10.25 | 1 | 1 |  | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 4700 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 4700 | 2019-01-23 | 4700 | 0 | [6 empty] | 已存档
343195823 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18032 | 宏缘乡九年义务教育学校建设燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 付海鹰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201727 | 被挂靠 | 完结 |  | 15500 | 2018-11-08 | 专票 | 01658542 | 谢天福 | 15500 | 2018-11-12 | 15500 | 0
341736313 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-31 | CDLX-DD18031 | 重庆市江津区津马家具厂用气安装工程 | 工商集 | 重庆市江津区津马家具厂 | 徐宗睿 |  |  | 10方用气 | 已出版 |  | 2月26日现场办公，27日甲方下达委托，设计进行中，3月12日，设计完成,审核校对中，3月20日进行评审，3月26日整理出版。 | 2018-07-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  | 浦总 13808394790 | 有 | 8.97 | 1 |  |  | LX-LZ-201806 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2018-03-15 | 普票 | 31958858 | 杨兰 | 10000 | 2018-03-23 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
331008402 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | CDLX-DD18029 | 赤水市云泰盛林装饰用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-02-08 | 0版 | [8 empty] | 有 | 13.88 | 1 | 0 |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 完结 |  | 13000 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 13000 | 2019-01-29 | 13000 | 0 | [6 empty] | 已存档
330654809 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 2018-03-20 | CDLX-DD18028 | 自贡天翔陶业制品有限公司供气工程 | 整改站场 | 自贡西部燃气责任有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 2.8日交概，3.1日出概算；3.14日评审后交调概算，3.20日催概；3.22日等概算审核后出版。4.23日得到通知出版，概算暂不出版。 | 2018-04-23 | 0版 |  |  |  |  | 框架合同，无委托书。 |  |  |  | 有 | 66.88 | 4.22 | 0 |  | LX-201802 | 框架 | 完结 |  | 19032 | 2018-12-12 | 专票 | 01778083 | 李叶林 | 19032 | 2018-12-20 | 19032 | 0 | [6 empty] | 已存档
327267456 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18008 | 四川石化基地公用火炬天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | [12 empty] | 有 | 7.53 | 1 |  |  | LX-201810 | 框架 | 完结 |  | 3290 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 3290 | 2019-01-23 | 3290 | 0 | [6 empty] | 已存档
326215114 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-10 | CDLX-DD18027 | 紫金坝集气站至发电厂地面工程 | 整改站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-08 | 专票 | 06623275 | 杨兰 | 10000 | 2019-02-26 | 10000 | 0
326214079 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-10 | CDLX-DD18026 | YS115H1井平台地面工程 | 整改站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 文浩博 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 报废 | 甲方要求取消，设计未开展。 | [8 empty] | 0
326213501 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-10 | CDLX-DD18025 | YS112H6-5井平台地面工程 | 整改站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 文浩博 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 报废 | 甲方要求取消，设计未开展。 | [8 empty] | 0
326209820 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-10 | CDLX-DD18023 | YSH1-1污水池裂缝修补工程 | 整改站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-08 | 专票 | 06623275 | 杨兰 | 10000 | 2019-02-26 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
326207838 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-10 | CDLX-DD18024 | YS113H1井平台地面工程 | 整改站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 陈勇 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 甲方要求取消项目 | [8 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 报废 | 甲方要求取消项目 | [8 empty] | 0
326207419 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-02-10 | CDLX-DD18019 | 黄金坝集气站集气脱水站集中消泡装置改造 | 站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 刘禹辰 |  |  |  | 已出版 |  | 已跟陈勇联系说项目已出版 | [7 empty] | 100% | [7 empty] | LX-LZ-201828 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-08 | 专票 | 06623275 | 杨兰 | 10000 | 2019-02-26 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
325440351 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-02-02 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | CDLX-DD18021 | 西南项目部阳102井CNG生产新现场地面建设工程 | 站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 设计进行中 | 2018-09-12 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。18.11.21出版施工图3份（未留底） |  |  |  | 50% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-LZ-201828 | 框架 | 完结 |  | 60700 | 2019-12-19 | 专票 | 14565813-15 | 杨兰 | 60700 | 2019-12-31 | 60700 | 0 | [6 empty] | 已存档
325439699 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-05 | CDLX-DD18022 | 泸州泰德热工有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 华宇石油装备集团 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 设计已出版 | 2018-07-26 | 0版 | 现场签收 | 1.四川华宇石油钻采装备有限公司集体用气安装工程：施工图4套；2.泸州泰德热工有限公司工业用气安装工程：施工图4套。（包含留底一份） |  |  | 项目负责人说明：1.四川华宇石油钻采装备有限公司集体用气安装工程 2.泸州泰德热工有限公司工业用气安装工程；是一个项目号拆分的两个项目，属于同一个公司泸州太昌能源有限公司下的委托，现只有用于同个项目号内出版。 | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201813-LX-LZ-201814（2个合同各：10000元） | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2018-07-03 | 专票 | 03875961-62 | 杨兰 | 20000 | 2019-01-11 | 20000 | 0
325142131 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18020 | G5京昆高速成绵段金山综合服务区（B类）东、西加油加气站 | 站场 | 罗江县弘迅商务服务有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 已完成审核工作，项目出版蓝图A版，工艺专业未通过审核。 |  | 0版 |  | 2019年11月14日出版服务区东加气站施工图8套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-A-201801（廖培园) | 被挂靠 | 尾款未结 |  | 240000 | 2019-08-20 | 专票 | 02032341-42 | 杨兰 | 144000 | 2019-01-22 | 144000 | 0
325121185 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17552-2 | 沈丘县主城区管网改造工程（门站） | 整改站场 | 沈丘汇鑫天然气有限公司 | 祝鹏 |  |  | 门站改造 | 已出版 |  | 施工图设计已完成，正式出版。 | [6 empty] | 转入17552 | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-WG-201703 | 单项 | 完结 |  | 88000 | [7 empty] | 0
322025077 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-02-07 | CDLX-DD18018 | 泸州旌辰沥青混凝土有限公司用气安装工程 | 工商集 | 泸州旌辰沥青混凝土有限公司 | 钟义 |  |  | D159×5 L=329m，D219×6 L=124m，D108×5 L=124m，调压计量柜1台 | 取消项目 |  | 2017.1.23看现场后，第二天开始做设计，现在设计已完成，并校对。等待业主支付设计费后出版本工程。 | [9 empty] | 刘总 13079177666 | [5 empty] | LX-LZ-201802 | 单项 | 报废 | 原西部公司用户工程，业主与西部公司就供气价格及工程费用出资比例等未谈好 | 16000 |  | 未开 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 取消
321955990 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-10 | 2018-01-18 | 2018-01-25 | CDLX-DD18006 | 重庆市鼎达物流有限责任公司天然气管道隐患整改工程 | 整改管线 | 重庆市鼎达物流有限责任公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 设计已完成 | [7 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 9000 | [5 empty] | 2018-04-25 |  | 0 |  |  | 9000
320637003 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18015 | 贵州省大方县煤层气开采示范工程大201井区至集输站集气干线安全隐患整改工程 | 整改管线 | 毕节能源投资开发有限公司 | 李尧 |  | 曾庆刚 |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
320634927 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-CD18014 | 绵阳市安州区明航矿物油科技有限公司年产2000T燃料油加工项目安全设施设计专篇 | 站场 | 绵阳市安州区明航矿物油科技有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | [8 empty] | 0
320621353 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18013 | 大英天然气公司2018年民用散户燃气工程 | 散户 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2018-07-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 2018年8月17日出版施工图（2月、3月、4月、5月民用）各3套（包含留底一份）。2018年8月23日出版施工图（6月民用）3套（包含留底一份）。2019年1月29日出版施工图（8月民用）3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201801 | 被挂靠 | 完结 |  | 71298.7 | 2019-03-14 | 专票 | 01778078-06623284-00343484 | 杨兰 | 71298.7 | 2019-08-14 | 71298.7 | 0
320620192 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18012 | 大英天然气公司2018年商用散户燃气工程 | 散户 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2018-07-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 2018年8月17日出版（2-5月商业）施工图3套（包含留底一份）。2019年4月2日出版（6-9月商业散户）施工图2份（未留底） | [11 empty] | LX-WG-B-201801 | 被挂靠 | 完结 |  | 39968.6 | 2018-08-21 | 专票 | 06129317 | 杨兰 | 39968.6 | 2019-01-24 | 39968.6 | 0
320618876 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18005 | 重庆市大盛金属制品有限责任公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆市大盛金属制品有限责任公司 | 刘禹辰 |  |  | 2508方 | 取消项目 |  | 2017.11.22日现场勘查，2017.12.29日委托下达。2018.1.2设计完成。2018.1.4评审。2018.1.5评审纪要回复。。2018.1.26发给出版社出版。 |  | 0版 |  |  |  |  | 与CDLX-DD17275为同一项目，重复登记 | 100% |  | 徐开诚 13908332430 |  | 16.07 | 1.2 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 报废 | 转入17275 | [8 empty] | 0
317250880 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-20 | CDLX-DD18011 | 赤水市东门石沓沓项目S栋商业用气安装工程 | 管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 商业管线53户。升1版后为28户。 | 已出版 |  | 2018.10.18日赤水重新评审，升1版！10.23日重新出版。 | 2018-01-25 | 1版 | 快递寄出 | 2018年10月25日出版施工图5套（包含留底一份）。 |  |  | 商业用管线，至门市外预留商业用气接管 |  |  |  | 有 | 42.13 | 3 | 0 |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
317246815 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-20 | CDLX-DD18010 | 赤水市观景名都民用气安装工程 | 高层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 民用高层162户 | 已出版 |  |  | 2018-01-25 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201845 | 框架 | 未结 |  | 12798 | 2020-12-18 | 专票 | 19350156 | 杨兰 | 12798 |  |  | 12798 | [6 empty] | 已存档
317244899 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-02-10 | CDLX-DD18009 | 合江县九支镇车站6户商业用气安装工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  | 商业6户 | 已出版 |  |  | 2018-01-25 | 0版 |  |  |  |  | 6户商业 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201844 | 框架 | 完结 |  | 4179 | 2018-12-05 | 专票 | 01778071 | 杨兰 | 4179 | 2019-01-29 | 4179 | 0 | [6 empty] | 已存档
315183729 | 成都龙啸 | 成都 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18007 | 筠连县三鼎调压计量站工程 | 站场 | 筠连县三鼎天然气有限责任公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201801 | 被挂靠 | 完结 |  | 85000 | 2018-08-27 | 专票 | 06281600-03875944-06129330 | 李尧 | 85000 | 2018-07-12 | 85000 | 0
309601463 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17516 | 汪厨子坝坝宴供气工程 | 工商集 | 新津川港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-C-201701（潘贺） | 被挂靠 | 完结 |  | 4000 | 2019-12-09 | 专票 | 14402771-72 | 杨兰 | 4000 | 2020-03-27 | 4000 | 0
307807461 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 2018-01-31 | CDLX-DD17299 | 重庆泰精包装制品有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆泰精包装制品有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建调压计量柜一套，厂区中低压管道 | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 正在签订合同，合同签订完后业主付完设计费后出版正式设计 | 2018-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 | 22.01 | 1.5 |  |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 15000 | [5 empty] | 2018-08-01 |  | 0 |  |  | 15000
304376649 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17558 | 三星镇街道建设（利民街至下街段）燃气管道迁改项目 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 晶盛燃气 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201721 | 被挂靠 | 完结 | [9 empty] | 0
304375581 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17557 | 成都工业战略前沿区第二期场平燃气管道迁改项目第一处（黄家场镇） | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 晶盛燃气 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201721 | 被挂靠 | 完结 | [9 empty] | 0
304374957 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17556 | 成都工业战略前沿区杭商项目燃气管道迁改项目 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 晶盛燃气 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201721 | 被挂靠 | 完结 |  | 48650 | 2018-02-02 | 专票 | 06281613 | 杨兰 | 48650 | 2018-02-12 | 48650 | 0
304372714 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17559 | 彭州市分布式能源锅炉供气工程 | 工商集 | 华电分布式能源工程技术有限公司 | 谢天福 |  | 苏进 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201802 | 被挂靠 | 完结 |  | 24310 | 2018-04-17 | 专票 | 06122653 | 杨兰 | 24310 | 2019-10-23 | 24310 | 0
296777496 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 2018-01-10 | CDLX-DD17298 | 四川奥群木业有限公司用气安装工程 | 工商集 | 四川奥群木业有限公司 | 汤星友 |  |  | 调压箱：RX120/0.4A （1套）；调压箱：RX100/0.4A（1套）；皮膜表G16（2台）；厂区管线。 | 已出版 | 已完工 | 设计于2017.12.22接受委托，于2017.12.25完成设计并内部校审，等待出版设计。 | [15 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 3500 | [5 empty] | 2018-04-25 |  | 0 |  |  | 3500 |  |  |  | 已存档
295851879 | 成都龙啸 | 泸州 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18003 | 两河口配气站镇西天司接管供气工程 | 整改站场 | 威远县镇西天然气有限责任公司 | 李永胜 |  |  | DN50高孔阀1套、自控部分 | 已出版 |  |  | 2018-01-10 | 0版 |  |  |  |  | 气矿评审要求变更名称。 |  |  |  | 有 | 8.67 | 1 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 5000 | [5 empty] | 2018-04-25 |  | 0 |  |  | 5000 |  |  |  | 已存档
295427988 | 成都龙啸 | 自贡 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17297 | 自201H7平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 杨兰 | 鲁君 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201737 | 单项 | 完结 |  | 524700 | 2018-09-13 | 专票 | 13352371-76 | 刘胤 | 524700 | 2018-12-07 | 524700 | 0 | [6 empty] | 已存档
295426396 | 成都龙啸 | 自贡 | 2018 |  |  |  | CDLX-DD18001 | 威208井平台钻前工程 | 钻前 | 中石油川庆钻探有限公司页岩气项目经理部 | 杨兰 | 鲁君 |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201801 | 单项 | 完结 |  | 421986 | 2019-03-19 | 专票 | 00343488-92 | 李叶林 | 421986 | 2019-06-13 | 421986 | 0 | [5 empty] | 图片1.jpg、图片2.jpg | 已存档
295423105 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17296 | 巴中末站连接管道工程 | 管线 | 四川省巴中市发展天然气汽车有限公司 | 李尧 |  | 廖培园 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201722 | 被挂靠 | 报废 | 已交管理费 | 69998 | 2018-02-02 | 普票 | 31958854-57 | 杨兰 | 70000 |  |  | 0 | 70000
294132291 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17286 | 彭州市致和镇广兴泡沫厂安装工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  | 工业用气350方 | 已出版 | [12 empty] | 有 | 23.34 | 2 |  |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 3000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 3000 | 2019-01-23 | 3000 | 0 | [6 empty] | 已存档
288911378 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-28 | CDLX-DD17295 | YS108H3至黄金坝集气脱水站站间管线穿路维护工程 | 整改其它 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201724 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-08 | 专票 | 06623275 | 杨兰 | 10000 | 2019-02-26 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
288908287 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-28 | CDLX-DD17294 | YS108H6至YS108H5站间管线穿路维护工程 | 整改其它 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201724 | 框架 | 完结 |  | 12000 | 2018-04-03 | 专票 | 06122643 | 杨兰 | 12000 | 2018-05-25 | 12000 | 0 | [6 empty] | 已存档
288905138 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-28 | CDLX-DD17293 | 廉心湖开挖管道占压堡坎维护工程 | 其它 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201724 | 框架 | 完结 |  | 12000 | 2018-04-03 | 专票 | 06122643 | 杨兰 | 12000 | 2018-05-25 | 12000 | 0 | [6 empty] | 已存档
287561604 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17287 | 赤水市香樟鸣苑、富康大厦、御水蓝天小区民用气整改工程 | 整改高层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 整改3栋高层，704户 | 已出版 |  | 12.25日通知出版白图4份。2019年已结算 | [10 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201713 | 框架 | 尾款未结 |  | 55616 | 2020-06-18 | 专票 | 11303891 | 杨兰 | 55616 | 2020-11-23 | 53947.52 | 1668.48 | [6 empty] | 已存档
285428843 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17292 | 广安市盛昌农机服务有限公司双星加油站 | 整改站场 | 四川众立达建设工程有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 项目处于审核中，2018年1月9日已审核完成。 | [7 empty] | 100% | [7 empty] | LX-WG-A-201720 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 15000 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 工程名称变更说明.jpg
285428104 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17291 | 武胜县华封加油站原址改造项目（广安市盛昌农机服务有限公司华封加油站） | 整改站场 | 四川众立达建设工程有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201719--biangeng | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 15000 | [7 empty] | 0
283101018 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2018-01-05 | CDLX-DD17290 | 重庆市南川区先锋氧化铝有限公司食堂供气工程 | 工商集 | 重庆市南川区先锋氧化铝有限公司 | 杨露 |  |  | 1户 | 已出版 |  | 11.1现场办公，11.3完成设计方案11.10概算未出，无法送审11.13收到概算，已送渝川审核12.22等签合同后出版 | 2018-01-02 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  | 11.18 | 1 |  |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2018-01-18 | 专票 | 06281598 | 钟宇凡 | 10000 | 2017-12-29 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
282739554 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2018-01-30 | CDLX-DD17289 | 重庆思达普材料科技有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆思达普材料科技有限公司 | 钟义 |  |  | 工业1户 | 已出版 |  | 2017年12月11看现场，2017年12月15给用户下委托，2017年12月19号评审，等待用户支付设计费后出版 | 2018-01-02 | 0版 | [7 empty] | 徐总 18084088711 | 有 | 26.04 | 2 |  |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 18000 | 2020-10-15 | 普票 | 49668518 | 杨晨爽 | 18000 | 2018-01-02 | 18000 | 0
280681464 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17515 | 三不摆串串供气工程 | 工商集 | 四川互通燃气安装有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 | [9 empty] | 0
277872421 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17285 | 珙县和信天然气有限公司LNG加气站新建工程 | 站场 | 珙县和信天然气有限公司 | 祝鹏 |  | 任红军 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-D-201801 | 被挂靠 | 取消 |  | 110000 | [7 empty] | 0
275333010 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  | CDLX-DD17284 | 南川泽恺·德润二期供气工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 钟澈 |  |  | 民用504户 | 已出版 |  | 2017.12.14与渝川南川分公司包海波、施工单位、开发商一行现场踏勘，待开发商提供建筑相关资料后进行设计。委托未下。12.28打印送审稿交渝川公司。2018.1.15渝川公司已评审。2018.2.1已发概算，带概算出来后出版。2018.2.6已出版。 | 2018-02-06 | 0版 |  |  |  | 无 |  | 100% |  |  | 有 | 71.67 | 4.46 |  |  | LX-CQ-201703 | 单项 | 完结 |  | 38703 | 2018-08-07 | 专票 | 06046020 | 杨兰 | 38703 | 2018-11-09 | 38703 | 0 | [6 empty] | 已存档
275156232 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2018-01-22 | 2018-01-22 |  | CDLX-DD17288 | 綦江餐厨垃圾处理厂输气管道迁改工程 | 整改管线 | 重庆气矿江北运销部 | 庞正荣 | 蒋子龙 |  |  | 已出版 | 已完工 | 因重庆气矿及江北运销部要求，本项目永久迁改施工待垃圾处理厂厂区围墙堡坎修建完成和永久迁改输气管道施工作业带场平至厂区标高一致后进场施工；因此，对目前在运行管线过重车段修建临时管涵。根据重庆市环卫集团提供的地形图，修建临时管涵地段两端高差相差大约有7m左右，与土建专业沟通，修建临时管涵方案可能不可行。将情况与江北运销部许经理汇报后，许经理回复：找时间与土建专业人员去一次现场办公，具体时间等通知。12.20临时管涵方案现场办公。12.25临时管涵部分交概算，12.27永久迁改部分交概算。2018.01.04发临时管道设计、概算电子版给江北运销部。2018.03.01应江北运销部再次发发临时管道设计、概算电子版给他们。3.8江北运销部出临时管涵审查会议纪要。按会议纪要修改后，3.12先发电子版设计给江北运销部。3.23收到江北运销部临时管涵审查会议纪要，按会议纪要修改后，3.27先发电子版设计给江北运销部。截止到4.8未收到江北运销部对临时管涵设计确认的通知。4.10江北运销部确认临时管涵设计无修改意见，出版0版蓝图9份寄送重庆环卫集团郑舟。同时，交概算修改概算。4.16概算完成修改后的概算，4.17发电子版概算给江北运销部确认。到4.28未收到江北运销部对概算的回复。5.11与江北运销部赵主任联系概算情况，赵主任回复：无修改意见，可以出版。5.11出版0版概算5份寄送重庆环卫集团郑舟。9.10出版永久迁改部分A版白图5份概算2份。12.13重庆气矿评审永久迁改部分。2019.1.9现场核实办公。6.21周一从小蒋那接过本工程进行收尾，由于工程费用问题，施工单位仍与业主沟通中，沟通好才能出。6.28已完成沟通，计划下周出版。 | 2019-08-21 | 0版 | 快递寄出 | 綦江餐厨垃圾处理厂东石线A段迁改工程（永久迁改部分）施工图8套，概算5套，管线技术规格书4套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 |  |  |  |  | LX-CQ-201821 | 单项 | 完结 |  | 117300 | 2019-11-15 | 专票 | 01428108-08974403 | 杨兰 | 117300 | 2018-06-05 | 117300 | 0 | [5 empty] | 附件1-设计委托书.jpg
275154922 | 成都龙啸 | 重庆 | 2018 | 2019-12-04 | 2019-12-06 |  | CDLX-DD18101 | 南川金佛山西重庆气矿江北运销部输气管道迁改 | 整改管线 | 重庆气矿江北运销部 | 庞正荣 | 蒋子龙 |  |  | 延期项目 |  | 因项目建设单位对南川金佛山西收费站出口有调整，且未定稿，等定稿后才可推进设计。2017.12.18收到永隆公司发来的南川金佛山西收费站出口初步设计图纸，等公司与永隆公司商谈合同后再推进设计。2018.1.10去南川与永隆公司商谈方案、合同。2018.1.16把输气管道迁改线路走向方案发给南川永隆公司设计方张工确认有无调整。2018.1.22南川永隆公司设计方张工回复：地块控规有调整。根据新的地块控规，迁改输气管道线路走向方案需相应调整。与南川永隆公司邓工核实是否知道控规有调整，邓工回复：不知道，需核实下。2018.1.25电话联系邓工控规调整核实情况，未接电话。到2.2未接到南川永隆公司是否知道控规有调整的通知。2018.3.5交龙啸内审，2018.3.6修改后交概算。2018.3.9发电子版设计、概算给江北运销部。2018.3.23出版A版白图评审稿设计5份概算2份送交重庆气矿。等通知评审。2018.4.19接气矿通知4.20下午评审。到4.28未收到评审意见。到5.3未收到评审意见。2018.5.11与重庆气矿宋老师联系评审意见情况，宋老师回复：评审意见还在走网上流程。2018.5.14收到评审意见，要求出纵断面图，需上线路详勘，给永隆公司说了情况，永隆公司回复：要给领导汇报。2018.5.15永隆公司发来河道整改的地勘资料，不可用，与永隆公司说明需上线路详勘，永隆公司明确表示不做详勘与纵断面图。将情况与重庆气矿管道部宋老师说明后，宋老师回复：纵断面图一定是要上的。最好将情况汇报给江北运销部许经理，许经理回复：17号先把气矿下的会议纪要发给永隆公司，他再去与那边沟通。2018.5.21与许经理联系他与永隆公司沟通情况，许经理回复：上周还未来得及打电话，今天与那边联系。5.23接永隆公司通知他们同意上线路详勘，勘察设计费重新报价重新签合同。到6.1前已重新报价给永隆公司。6.4永隆公司说他们在与气矿沟通看能不能不做线路详勘。到6.15未收到永隆公司与气矿对线路详勘沟通情况的通知。6.21永隆公司同意上线路详勘，同时增加安全设计专篇。6.26收到地勘报告文字，6.27编制安全设计专篇。管线纵断面图由测量帮忙上管线经过地段以后地块设计标高线。7.3完成纵断面设计，按龙啸内审意见修改。7.5交概。7.11完成概算。7.18接永隆公司通知需做一个选线总平面图。等永隆公司出具安全预评价报告。2020.3.13等安全预评价报告。2020.3.27等安全预评价报告。2020.4.3等安全预评价报告2020.4.10等安全预评价报告2020.4.17等通知。 | [7 empty] | 100% |  |  | 有 |  |  |  |  | 未签合同 | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0
275153338 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17560 | 南大街延伸路天然气管线迁改工程 | 整改管线 | 重庆恒久管道设备安装有限责任公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 |  | 7.20出版A版设计概算2份给南川分公司，因南川分公司与道路建设单位要商谈费用问题，项目未出版。12.15与南川分公司吕万顺沟通项目进展情况，吕万顺回复：目前财评还未下来，等财评下来后，通知我们签合同，再出版。5.11与南川分公司吕万顺沟通项目进展情况，吕万顺回复：他在开会。18.5.17接南川分公司通知，本项目可以出版。因本项目设计费由施工单位付，等与施工单位签订合同付款后方可出版正式设计概算。8.23出版0版蓝图8份概算4份。 | 2018-08-23 | 0版 | 快递寄出 | 2018年8月27日出版施工图9套，概算5套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 | 48.17 | 3.3 | 0 |  | LX-CQ-201827 | 单项 | 完结 |  | 13000 | 2018-07-18 | 专票 | 06046010 | 杨兰 | 13000 | 2018-07-30 | 13000 | 0 | [6 empty] | 已存档
274541167 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | CDLX-DD17161 | 黄金坝页岩气平台气田水返输工艺（YS108H3返输至YS108H19） | 其它 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 完结 |  | 12000 | 2017-12-14 | 专票 | 02706754 | 杨兰 | 12000 | 2017-12-28 | 12000 | 0 | [6 empty] | 已存档
274362153 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-29 | CDLX-DD17162 | YS109平台至YS117平台集气管网项目 | 管线 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 文浩博 |  |  | 新建D60.3×4.5 长度2.235km | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 等待业主通知出版 | [7 empty] | 90% | 测量2.3Km |  | 有 | 56.51 | 3.71 | 4.02 |  | 未签合同 | 框架 | 完结 |  | 60000 | 2017-12-14 | 专票 | 02706755 | 杨兰 | 60000 | 2017-12-28 | 60000 | 0 | [6 empty] | 已存档
274356292 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | CDLX-DD17235 | 老翁镇棚户区天然气管道搬迁工程 | 整改管线 | 长宁县宏坤节能天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 聚乙烯管Dn110，设计长度600m，Dn63，设计长度600m。低压管线规格为PE100 SDR11聚乙烯管Dn40，设计长度1000m，Dn32，设计长度150m ，Dn20，设计长度400m | 已出版 | 进行中 | 设计已出版 | [7 empty] | 100% |  |  | 有 | 28.13 | 1.5 |  |  | LX-lz-201749 | 单项 | 完结 |  | 8400 | 2018-01-25 | 专票 | 06281602 | 杨兰 | 8400 | 2018-04-28 | 8400 | 0 | [6 empty] | 已存档
274341515 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | CDLX-DD17236 | 江安县五星级酒店、配套设施开发建设项目天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建De110 1.8Km | 已出版 | 进行中 | 设计已出版 | [7 empty] | 100% |  |  | 有 | 34.87 | 3.04 |  |  | LX-lz-201750 | 单项 | 完结 |  | 11400 | 2018-01-25 | 专票 | 06281601 | 杨兰 | 11400 | 2018-04-28 | 11400 | 0 | [6 empty] | 已存档
274330563 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-20 | CDLX-DD17281 | 双流采气作业区码浅5井-华龙线T接点天然气集输管线南D路段迁改工程 | 整改管线 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 郭晋亮 |  |  |  | 已出版 |  | 10.11现场办公，确定改线方案11.12道路施工方开会，此工程暂缓，需提供整个新川科技园采气管线整体迁改方案。11.26收到新川科技园及成都城南规划图，并于11.30提供整体迁改方案。12.11接到通知，此项目继续进行。2018.4.10收到委托，项目继续进行。4.10交概4.18出概算，4.19出版 | 2018-04-19 | 0版 | [5 empty] | 100% |  |  | 有 | 21.5 | 27.22 |  |  | 未签合同 | 单项 | 完结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
274323199 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17280 | 彭州众鑫天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 郭晋亮 |  |  |  | 取消项目 |  | 12.1，12.8先后两次至彭州现场办公，确定供气方案。业主提供图纸不全，需要上测量，待业主确定。12.12已将设计方案提交业主确认。 | [6 empty] | 用气方通过另外的设计公司完成本设计，业主通知我们取消本项目。项目已完成设计A版。因 未签订合同未交业主。 | 50% | [7 empty] | LX-201709 | 框架 | 报废 | [9 empty] | 0
270429033 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-31 | CDLX-DD17279 | 重庆市永川区衡泰化工有限责任公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆市永川区衡泰化工有限责任公司 | 陈勇 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 甲方不做了 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 | 原西部公司用户工程，业主与西部公司就供气价格及工程费用出资比例等未谈好，业主不安装了，仅前期办公。 | [8 empty] | 0
270428527 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-31 | CDLX-DD17278 | 重庆市江津区学腾酒厂用气安装工程 | 工商集 | 重庆市江津区学腾酒厂 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201811 | 单项 | 完结 |  | 14000 | 2018-04-27 | 专票 | 06122664 | 张羽 | 14000 | 2018-04-25 | 14000 | 0 | [6 empty] | 已存档
270427500 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-31 | CDLX-DD17277 | 重庆市江津区渝溪酒厂用气安装工程 | 工商集 | 重庆市江津区渝溪酒厂 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 15000 | 2018-04-23 | 专票 | 06122660 | 杨兰 | 15000 | 2018-04-20 | 15000 | 0 | [6 empty] | 已存档
270425845 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-31 | CDLX-DD17276 | 荣昌县双胞胎饲料有限公司用气安装工程 | 工商集 | 荣昌县双胞胎饲料有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201744 | 单项 | 完结 |  | 12000 | 2017-12-25 | 专票 | 31958852 | 张羽 | 12000 | 2018-05-08 | 12000 | 0 | [6 empty] | 已存档
270423610 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-29 | CDLX-DD17275 | 重庆市大盛金属制品有限责任公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆市大盛金属制品有限责任公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 12000 | [5 empty] | 2018-04-25 |  | 0 |  |  | 12000 |  |  |  | 已存档
270409160 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-25 | CDLX-DD17273 | 博友兴文分公司付1井站接气工程 | 整改站场 | 江安县博友天然气有限公司兴文县分公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2021-04-09 | 普票 | 57271057 | 杨晨爽 | 20000 | 2018-02-09 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
270402834 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-15 | CDLX-DD17274 | YS108H6平台水处理局部改造工程 | 整改站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201724 | 框架 | 完结 |  | 12000 | 2018-04-03 | 专票 | 06122643 | 杨兰 | 12000 | 2018-05-25 | 12000 | 0 | [6 empty] | 已存档
270235468 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-20 | CDLX-DD17270 | 赤水市云泰家具厂门面天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 3户，皮膜表G4+G6+G10各1只 | 已出版 |  |  | 2017-12-12 | 0版 | [8 empty] | 有 | 6.61 | 0.45 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 3480 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 3480 | 2019-01-29 | 3480 | 0 | [6 empty] | 已存档
270231841 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-20 | CDLX-DD17272 | 赤水市红赤水集团底料车间天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户+调压柜 | 已出版 |  |  | 2017-12-12 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 22000 | 2018-12-05 | 专票 | 01778075 | 杨兰 | 22000 | 2019-01-29 | 22000 | 0 | [6 empty] | 已存档
270228936 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-20 | CDLX-DD17271 | 泸州市九支宋袁食品厂锅炉用气安装工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  | 1户+调压柜 | 已出版 |  |  | 2017-12-12 | 0版 | [8 empty] | 有 | 12.79 | 1 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 5850 | 2018-12-05 | 专票 | 01778071 | 杨兰 | 5850 | 2019-01-29 | 5850 | 0 | [6 empty] | 已存档
266473430 | 南充西油 | 重庆 | 2017 | 2017-09-07 | 2017-09-08 |  | XYSJ-2017-133-T、XYSJ-2017-134-T、XYSJ-2017-132-J | 2017年度中石油遂宁天然气净化有限公司日常项目绿化景观类设计项目 | 其它 | 中石油遂宁天然气净化有限公司 | 廖学鹏 | 外协重庆大友 |  |  | 已出版 |  | 内含3个项目： 重庆天然气净化总厂遂宁龙王庙天然气净化厂厂区增设公共卫生间工程 XYSJ-2017-133-T； 龙王庙净化厂厂区消防池顶及办公楼顶整改工程XYSJ-2017-134-T 重庆天然气净化厂遂宁龙王庙天然气净化厂固废间新建工程 XYSJ-2017-132-J | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 12.52 |  |  | LX-CQ-201716 | 挂靠 | 完结 |  | 112680 | 2017-12-08 | 专票 | 02706750-02706749 | 杨兰 | 112680 | 2019-01-31 | 112680 | 0 | [6 empty] | 已存档
265534273 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  | CDLX-DD17283 | 黄金坝集气站分离器进气管线雾化装置安装工程 | 整改站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 王将 |  |  | 新增消泡加注撬1座，雾化装置1台 | 已出版 |  | 2017.10.30接到该任务。10.31现场踏勘并收集资料。11.1开始设计，11.5联系甲方，请苏科长、薛经理给我单位下委托，11.10设计完成。11.14联系甲方，等待委托及正式工程名称出版.12.7发陈勇电子版。1.9等待陈勇出版通知。1.15等待陈勇出版通知。1.26等待陈勇出版通知。1.31等待陈勇出版通知。3.26联系陈勇，等待出版通知。 | 2018-04-02 | [5 empty] | 暂无项目委托及项目号，已催告甲方委托回复正在办理，由陈勇联系浙江油田分公司相关负责人。 | 100% | 无 | 13678310745苏科长 | 无 |  |  |  |  | LX-201724 | 框架 | 完结 |  | 12000 | 2018-04-03 | 专票 | 06122643 | 杨兰 | 12000 | 2018-05-25 | 12000 | 0 | [6 empty] | 已存档
264552617 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | CDLX-DD17267 | 成都钎禧酒店管理服务有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 利能2412办公室 |  |  | 工业用气1户 | 已出版 |  | 12.05祝鹏现场勘查，12.06接收祝鹏现场勘查资料，与业主沟通锅炉用气参数。12.8完成设计，12.11完成内审，提交概算。完成概算，安排白图出版。12.14彭州评审，12.18完成评审意见修改，安排0版出版。 | [7 empty] | 100% | 无 | 熊工18628376019 | 有 | 12.39 | 1 | 0 |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 10000 | 2019-01-23 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
260288543 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  | CDLX-DD17265 | 南川南侨豪荣华都一期民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 钟澈 |  |  | 民用1781户 | 已出版 |  | 2017.11.28与渝川南川分公司包海波、施工单位、开发商一行现场踏勘，待开发商提供建筑相关资料后进行设计。委托未下。12.28打印送审稿送渝川公司。2018.1.15渝川公司已评审，预计2018.1.31前出版。2018.1.29由于开发商提出部分路由有障碍，到现场确认后图纸已经修改，修改后2018.1.31已发开发商确认路由，还未回话，待路由确认后正式出版。2018.02.06已出版。 | 2018-02-06 | 0版 | [5 empty] | 100% |  |  | 有 | 227.09 | 12.09 |  |  | 未签 | 单项 | 完结 |  | 100783 | 2018-05-25 | 专票 | 01428107 | 杨兰 | 100783 | 2018-12-29 | 100783 | 0 | [6 empty] | 已存档
259936584 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD18190 | 彭州市贝贝婴幼儿游泳馆天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 刘禹辰 |  |  | 6方 | 已出版 |  | 之前沈蓉看的现场，2017.11.30日评审，由于有许多类似的小商业。彭州川港计划拟定一个新的合同，这些小的商业归为一册一起出版，待合同拟定后再下达委托。2018.2.8日出版了白图和概算给川港。待委托下达后再正式出版蓝图。 | [7 empty] | 90% | 无 | 杨琪 | [5 empty] | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 3000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 3000 | 2019-01-23 | 3000 | 0 | [6 empty] | 已存档
259839847 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  | CDLX-BD17210 | 南川配气站页岩气互汇互通改造工程 | 整改站场 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 蒋子龙 | 余成 |  |  | 已出版 |  | 8.4号第一次现场办公，目前渝川公司正在立项；9月13号，项目名称确定，目前进行初设代可研的编制；初设工艺部分编制；0930交A版出版；10月11日重庆气矿评审后修改。11.30收到设计委托书。12.8出版0版设计8份概算5份。12.21根据渝川燃气公司要求，更改汇管筒体材质，修改汇管设计图纸和技术规格书。2018.01.08重新出版4份设计、4份概算、4份汇管技术规格书 、4份非标设备蓝图。1.11根据渝川公司要求，概算要更改，更改后总费用超300万，需重新出版设计、概算、技术规格书报川港总部。1.15出版B版设计白图6份、技术规格书各6份。1.16更改概算完成出版B版概算6份。2.1成都川港总部评审。3.1出版修改后的0版4份白图交渝川公司，3.5渝川公司评审，按意见修改。到3.16修改完成，发电子版设计给渝川公司。3.22渝川公司对说明书有调整返回。3.23出版0版设计8份概算4份测量技术说明书4份非标设备技术规格书各4份。 | 2018-03-23 | 0版 | 快递寄出 | 2018年6月8日出版初步设计二册各10份，共20份（包含留底一份） 2019.04.28出版初步设计4份（未留底） |  |  |  | 100% | 站场总平面图 |  | 有 | 288.62 | 19.67 | 2 |  | LX-CQ-201715(项目号重复） | 单项 | 报废 | 转入DD17210 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 附件1-南川配气站互汇互通工程委托1.jpg、附件1-南川配气站互汇互通工程委托2.jpg | 已存档
258849976 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | CDLX-DD17259 | 成都豪洁塑胶制造有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 郭晋亮 |  |  | 食堂用气16方/小时 | 已出版 |  | 施工图及概算已完成交甲方，待甲方与用户谈妥后出版 | 2017-12-13 | 0版 | [5 empty] | 100% |  |  | 有 | 6.08 | 1 |  |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 10000 | 2019-01-23 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
258092049 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17263 | 新桥公交综合服务站加气站工程 | 站场 | 雅克设计有限公司 | 谢天福 |  | 朱院长 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201720 | 被挂靠 | 完结 |  | 70000 | 2018-05-25 | 专票 | 01428109 | 杨兰 | 70000 | 2018-06-08 | 70000 | 0
258091639 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17262 | 合肥公交集团高新区停保场加油加气站工程 | 站场 | 雅克设计有限公司 | 谢天福 |  | 朱院长 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201719 | 被挂靠 | 完结 |  | 130000 | 2018-05-25 | 专票 | 01428111-110 | 杨兰 | 130000 | 2018-06-28 | 130000 | 0
257298614 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | CDLX-DD17258 | 重庆亿隆漆业有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆亿隆漆业有限公司 | 文浩博 |  |  | 厂区食堂用气1户 | 取消项目 | 暂停中 | 设计已完成 正在签订合同 | [7 empty] | 90% |  |  | 有 | 5.65 | 0.5 |  |  | 未签合同 | 单项 | 报废 | 原西部公司用户工程，业主与西部公司就供气价格及工程费用出资比例等未谈好，业主不安装了，仅前期办公。 | [8 empty] | 0
257297319 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | CDLX-DD17249 | 宜宾市南溪区恒达纸业有限公司供气安装工程 | 工商集 | 宜宾市南溪区恒达纸业有限公司 | 文浩博 |  |  | 工业用户1户 | 已出版 |  | 设计已完成 等待签订合同 设计费到账后出版设计 | [7 empty] | 100% |  |  | 有 | 33.55 | 1.8 |  |  | LX-lz-201756 | 单项 | 完结 |  | 18000 | [5 empty] | 2017-11-30 |  | 0 |  |  | 18000 |  |  |  | 已存档
253798554 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-12-01 | CDLX-DD17257 | 彭州市工业集中发展区撬装工艺改造工程 | 整改站场 | 彭州川港燃气有限公司 | 沈蓉 |  |  | 对站内流程进行优化，增加两台涡轮流量计、RTU等相关设备 | 已出版 | 已完工 | 11.23日进行现场办公，接下来开展设计，预计11.30评审，12.7日提交蓝图与业主。 | 2017-12-07 | 0版 |  |  |  | 无 |  | 100% | 无 |  | 有 | 19.46 | 2 |  |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 10000 | 2019-01-23 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
253128129 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17256 | 中宁县兴旺工贸有限公司供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 8000 | [5 empty] | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 8000
253127499 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17255 | 宁夏西铝高科技新材料有限公司燃气管道工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 报废 | [9 empty] | 0
252382761 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17254 | 南骏橇装式加油点 | 站场 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 已完成审核工作 | [7 empty] | 100% | [7 empty] | lX-WG-201718 | 被挂靠 | 完结 |  | 7000 | 2018-02-02 | 专票 | 06281612 | 杨兰 | 7000 | 2020-04-29 | 7000 | 0
252216610 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17514 | 新津恒大岷江新城（2#3#地块）天然气安装工程 | 高层 | 新津川港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-C-201701（工程名字变更为：成都恒打天府邦2#，3#地块天然气安装工程） | 被挂靠 | 完结 |  | 69672 | 2019-12-09 | 专票 | 14402771-72 | 杨兰 | 69672 | 2020-03-27 | 69672 | 0
252216033 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17512 | 南部新区零星散户供气工程（一期） | 散户 | 新津川港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-WG-C-201701 | 被挂靠 | 报废 | [9 empty] | 0
248221141 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-31 |  | CDLX-DD17282 | 浙江油田分公司西南采气厂 YS108#水套炉改造工程 | 整改站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 王将 |  |  | 6个井站，共计8套水套炉取消及其相应管道迁改设计。 | 已出版 |  | 2017.10.30接到该任务。10.31现场踏勘并收集资料。11.1开始设计，11.5联系甲方，请苏科长、薛经理给我单位下委托，11.7设计完成。11.12联系甲方，等待委托及正式工程名称出版.12.1发陈勇电子版。3.30接出版通知。 | 2018-04-02 | 0版 |  |  |  |  | 设计完成，联系甲方催告委托，回复正在办理。11.30发陈勇，由陈勇联系浙江油田分公司相关负责人。 | 100% | 无 | 13678310745苏科长 | 无 |  |  |  |  | LX-201724 | 框架 | 完结 |  | 12000 | 2017-12-14 | 专票 | 02706755、 | 杨兰 | 12000 | 2017-12-28 | 12000 | 0 | [6 empty] | 已存档
248041806 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17252 | 开州区石油成品油协会开州区本土加油站油罐安全隐患整改工程 | 整改站场 | 重庆市开州区石油成品油协会 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  |  | 2018-07-04 | 0版 |  | 2018年6月26-27日CDLX-DD17252-1/3/4/6/7/8/9/11/12/15/16/17/20/22/24/25/26/27/28/29/30出版施工图各4套（包含留底一份）。2018年7月4日CDLX-DD17252-19/23出版施工图各5套（包含留底一份）。2018年11月1日CDLX-DD17252-33/14出版施工图二册各3套。2018年11月2日CDLX-DD17252-21出版施工图1套。2018年11月16日CDLX-DD17252-15出版施工图2套。 | [11 empty] | LX-WG-A-201718 | 被挂靠 | 尾款未结 |  | 340000 | 2019-04-28 | 专票 | 01274681 | 杨兰 | 32000 | 2019-05-13 | 32000 | 0 | [6 empty] | 已存档
245537487 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-27 | CDLX-DD17247 | 重庆中明港桥环保有限责任公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [14 empty] | 3.5 |  |  | LX-LZ-201739 | 单项 | 完结 |  | 35000 | 2017-11-20 | 专票 | 00138012 | 杨兰 | 35000 | 2018-01-05 | 35000 | 0 | [6 empty] | 已存档
245522309 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17248 | 涪陵区石油成品油协会涪陵区本土加油站油罐安全隐患整改工程 | 整改站场 | 重庆市涪陵区石油成品油协会（重庆市涪陵区热心加油站） | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  |  | 2018-05-31 | 0版 | 现场签收 | CDLX-DD17248-03/10/11/15施工图各4套（包含留底一份）。2018年6月26-27日CDLX-DD17248-08/09/12/14施工图各4套（包含留底一份）。2018年7月4日CDLX-DD17248-06/13施工图各4套（包含留底一份）。2018年11月16日CDLX-DD17248-15出版施工图2套。 | [11 empty] | LX-WG-A-201808(框架） | 被挂靠 | 报废 |  | 240000 | 2018-07-18 | 专票 | 06046008 | 杨兰 | 18000 |  |  | 0 | 18000
244250126 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2018-01-08 | CDLX-DD17239 | 乐至县石湍镇等11镇乡民用天然气工程（川中油气矿乐至输气站至龙门乡供气主管道工程） | 管线 | 乐至县蜀能天然气有限责任公司 | 利能2412办公室 |  |  | 气源管线PE管dn200约9766m，调压计量撬1座 | 已出版 |  | 2017.11.10接受委托。11.14将线路走向图提供给业主报规使用。12.5业主尚未完成报规工作，12.18业主通过邮箱发送委托（盖章版），回复业主并询问其报规工作。12.25业主反馈报规批复。2018.1.3完成项目内审工作，提概算。1.08安排0版出版。 | [7 empty] | 100% | 无 | 李总18882374067 | 有 | 354.04 | 18.13 | 0 |  | LX-201727 | 单项 | 完结 |  | 40000 | 2018-03-07 | 专票 | 06281616 | 杨兰 | 40000 | 2018-05-02 | 40000 | 0 | [6 empty] | 已存档
242375546 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-11-30 | CDLX-DD17225 | 来凤2017年安乐村孙河村（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 委托散户311户，实际设计散户335户 | 已出版 |  | 10.10收到委托10.25白图交校审11.3白图发天然气公司11.08出版 | 2017-11-08 | 0版 | [5 empty] | 100% | 有 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 143000 | 2018-06-22 | 普票 | 16787535-36,31958864-65 | 杨兰 | 143000 | 2018-10-18 | 143000 | 0 | [6 empty] | 已存档
241618926 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-BD17228、DD17228 | 2017年度自201井区建产平台供水工程 | 其它 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 祝鹏 |  |  | 新建3座取水泵站；新建DE315给水管线15.1km。 | 已出版 |  | 本工程已于2017年11月8日通过评审，待甲方提供航测图后正式出版0版。项目初步设计、施工图设计已全部正式出0版。 | 2017-12-20 | 0版 |  |  |  |  | 四川页岩气 | 100% | 暂无 | 杨毅 15892865706 | 有 | 1523.19 | 69.93 |  |  | LX-201726 | 单项 | 完结 |  | 488000 | 2017-12-28 | 专票 | 02677231-35 | 刘胤 | 488000 | 2019-01-24 | 488000 | 0
240784972 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17234 | 遂宁市船山区袁家桥加油站 | 站场 | 遂宁市船山区袁家桥加油站 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 处于审核阶段，审核完成已出版 | [15 empty] | LX-WG-A-201710 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 46000 | [7 empty] | 0
240784971 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17222 | 小金县抚边加油站油罐安全隐患整改工程 | 站场 | 四川众立达建设工程有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 已完成审核工作，目前未出版。 | [15 empty] | LX-WG-A-201712 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 12000 | [7 empty] | 0
240784970 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17218 | 宁夏宁安彩印包装有限公司锅炉房供气项目 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 5000 | [5 empty] | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 5000
240784969 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17217 | 中宁县宁安南街中国石油加油站供气项目 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 5000 | [5 empty] | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 5000
240784968 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17216 | 中石油宁夏中卫销售分公司中宁县宁安北街供气项目 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 8000 | [5 empty] | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 8000 |  |  |  | 未存档
240784966 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17215 | 新水园区供配气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 15000 | [5 empty] | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 15000
240784965 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17201 | 杞乡经典A区供气项目 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 22940 | [5 empty] | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 22940
240784963 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17200 | 红宝花园供气项目 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 9240 | [5 empty] | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 9240
240784962 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17199 | 沃尔德大酒店供气项目 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 5000 | [5 empty] | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 5000
240784961 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17198 | 宁夏杞乡生物食品工程有限公司供气项目 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 4957.2 | 2017-11-27 | 专票 | 00138023 | 张羽 | 4957.2 | 2019-07-19 | 4957.2 | 0
240784960 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17195 | 中宁县政务服务中心餐厅燃气安装工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 2346.35 | 2017-11-27 | 专票 | 00138023 | 张羽 | 2346.35 | 2019-07-19 | 2346.35 | 0
240784958 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17194 | 宁夏红中宁枸杞制品有限公司锅炉房供气项目 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 7943.57 | 2018-04-13 | 专票 | 06122650 | 张羽 | 7943.57 | 2018-07-19 | 7943.57 | 0
240784957 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17193 | 中宁县人民法院餐厅供气项目 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 5000 | [5 empty] | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 5000
240784956 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-14 |  |  | CDLX-DD17190 | 大英县九合生物化工有限公司燃气工程 | 工商集 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 报废 | 17年打包结算17040 | [8 empty] | 0
240784955 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-19 |  |  | CDLX-DD17189 | 四川达盛源化纤有限公司燃气工程 | 工商集 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 报废 | 17年打包结算17040 | [8 empty] | 0
240784954 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-03 |  |  | CDLX-DD17188 | 大英海洲醋业燃气工程 | 工商集 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [9 empty] | 100% | [7 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 报废 | 17年打包结算17040 | [8 empty] | 0
240784953 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-03 |  |  | CDLX-DD17187 | 四川银宇化工科技有限公司燃气工程 | 工商集 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 报废 | 17年打包结算17040 | [8 empty] | 0
240784952 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17182 | 峨眉山市朱坎加油加气（LNG）充电合建站 | 站场 | 峨眉山市朱坎加油站 | 祝鹏 |  | 任红军 |  | 已出版 |  | 本工程方案设计已完成审核工作，已正式出版。目前施工图设计处于审核阶段。已完成审核工作，正式出版。 | [6 empty] | 合同名称：峨眉山市朱坎加油加气站 | [8 empty] | LX-WG-D-201703 | 被挂靠 | 完结 |  | 126000 | [7 empty] | 0
240784951 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-09-02 |  |  | CDLX-DD17167 | 崇州市大方纸业天然气供气工程 | 工商集 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 取消项目 | [8 empty] | 因业主厂房出租，项目取消。现为成都森隆纸业，项目2020年3月已委托 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 | [9 empty] | 0
240784950 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17157 | 中宁分公司门站升压及瀛海线降压改造 | 整改站场 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 1276.31 | 2017-11-27 | 专票 | 00138023 | 张羽 | 1276.31 | 2019-07-19 | 1276.31 | 0
240784948 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17156 | 中宁顺元堂汉方生物科技供气项目 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 5020.31 | 2017-11-27 | 专票 | 00138023 | 张羽 | 5020.31 | 2019-07-19 | 5020.31 | 0
240784947 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-09-02 |  |  | CDLX-DD17149 | 崇州市富邦皮革有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 取消项目 | [8 empty] | 因当时碰口管线为崇天司的，最终没有实行 | [8 empty] | LX-WG-B-201803 | 被挂靠 | 报废 |  | 35000 | [7 empty] | 0
240784946 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17132 | 观园壹号二期第二批燃气安装工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 23800 | 2018-11-05 | 专票 | 15984087 | 杨兰 | 23800 | 2019-10-31 | 23800 | 0
238927504 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17233 | 伍峰土家族自治县2014-2017年度渔洋关镇棚户区改造项目基础设施天然综合利用工程 | 其它 | 伍峰和瑞天然气有限公司 | 谢天福 |  | 廖培园 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201715 | 被挂靠 | 尾款未结 |  | 320000 | 2021-06-08 | 专票 | 11765378 | 杨兰 | 272000 | 2021-08-11 | 252000 | 20000
238926544 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17232 | 伍峰土家族自治县2016-2017年度长乐坪镇棚户区改造项目基础设施天然综合利用工程 | 其它 | 伍峰和瑞天然气有限公司 | 谢天福 |  | 廖培园 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201714 | 被挂靠 | 尾款未结 |  | 160000 | 2021-06-08 | 专票 | 11765377 | 杨兰 | 136000 |  | 96000 | 40000
236833800 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | CDLX-DD17238 | 川南公管中心静和苑天桂小区经适房余房室内装修(挂靠出版) | 其它 | 川南公管中心 | 陈勇 |  | 个人 |  | 已出版 | [14 empty] | 1 |  |  | LX-LZ-201738 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2017-11-09 | 专票 | 00138002 | 杨兰 | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
236824319 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-20 | CDLX-DD17237 | 重庆嘉韵实业有限公司工业用气安装工程 | 其它 | 重庆嘉韵实业有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201740 | 单项 | 完结 |  | 22000 | 2017-11-27 | 专票 | 00138016 | 杨兰 | 22000 | 2017-12-12 | 22000 | 0 | [6 empty] | 已存档
236540775 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17231 | 珙县工业园区加油加气（LNG)合建站 | 站场 | 珙县经济商务信息化和科学技术局 | 祝鹏 |  | 任红军 |  | 已出版 |  | 目前本工程的方案设计已完成审核工作，方案设计文件已正式出版。目前施工图设计未收到。 | [15 empty] | LX-WG-D-201702 | 被挂靠 | 完结 |  | 40000 | [7 empty] | 0
236539335 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17230 | 新都区封赐加油站油罐安全隐患整改工程 | 整改站场 | 四川众立达建设工程有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 施工图已完成审核工作，正式出版。 | [15 empty] | LX-WG-A-201716 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 7000 | [7 empty] | 0
236537340 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17229 | 小金县孟固桥加油站油罐安全隐患整改工程 | 整改站场 | 四川众立达建设工程有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 已完成审核工作，暂未正式出版。已出版 | [15 empty] | LX-WG-A-201711 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 12000 | [7 empty] | 0
236521786 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-11-02 | 2017-11-02 |  | CDLX-DD17304 | 绵阳瑞欣路面技术有限公司气化站点供项目 | 站场 | 华油天然气广元有限公司 | 沈蓉 | 王将 |  | 60立方LNG储罐；气化量3000方/h | 取消项目 |  | 2017年11月2号接到现场办公通知，11月2号下午至绵阳安州区现场办公。现场初选拟建位置，告知用气单位提供资料事项，告知业主单位设备资料事项。11月3号，收到现场测量图。测量图与现场情况不符，与华油天然气广元有限公司吴工沟通后，确定以现场实测尺寸为准。11.20，根据设备资料，完成流程图。11.29流程图调整。总图设计中。12.10总图校对，12.11总图确定。缺部分工艺设备资料，工艺设计及土建部分设计开始。预计12.25日左右完成电子版施工图。12.29卸车增压撬资料调整，工艺设计方案变化。1.3设计方案更改完成。提土建。1.4土建完成。1.4发业主电子版A版。等待审图意见或出版蓝图通知。3.9询问华气吴工，回复称等待审图意见或出版蓝图通知。3.26询问华气吴工，回复称等待审图意见或出版蓝图通知。4.23询问华气吴工，回复称等待审图意见或出版蓝图通知。5.11日暂无进展.5.16日业主通知安评单位的意见，需要修改图纸，5.22日提交安评单位联系人，已提交安评单位。9.6日目前暂无进展，等待出版，9.14日目前由于暂未签合同 待合同签了后出版。11.9日暂无进展 | [6 empty] | 12.1尚无合同、无委托。工程名称暂定。1.4发电子版A版。 | 100% | 无 | 吴工18398754176 | [5 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
235472142 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-11-01 | 2018-01-01 | 2018-03-30 | CDLX-DD18036 | 泸州市九支国翁酒业有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司九支营销部 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  | 11.01需上测量1.2Km。03.04甲方通知不上勘测。 | 2018-03-05 | 0版 | [8 empty] | 有 | 30.44 | 2.42 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 6180 | 2018-12-05 | 专票 | 01778071 | 杨兰 | 6180 | 2019-01-29 | 6180 | 0 | [6 empty] | 已存档
235468276 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-20 | CDLX-DD17269 | 贵州奇垦农业开发有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  | 11.01调压计量柜位置待定；12.12日委托书名称已改。 | 2017-12-12 | 0版 | [8 empty] | 有 | 22.31 | 2 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 22000 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 22000 | 2019-01-29 | 22000 | 0 | [6 empty] | 已存档
235466739 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-20 | CDLX-DD17251 | 赤水市艾帆布草有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | 概算不出版 |  |  |  | 有 | 14.32 | 1 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 尾款未结 |  | 20800 | 2020-06-18 | 专票 | 11303893 | 杨兰 | 20800 | 2020-07-23 | 20176 | 624 | [6 empty] | 已存档
235465426 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-20 | CDLX-DD17243 | 赤水市曾式晒醋厂天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  | 10.26已提供电子版料表。 |  | 0版 |  |  |  |  | 概算不出版。 |  |  |  | 有 | 12.41 | 1 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 5360 | 2018-05-09 | 专票 | 01428100 | 杨兰 | 5360 | 2018-07-17 | 5360 | 0 | [6 empty] | 已存档
235462277 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-20 | CDLX-DD17244 | 赤水市姐妹火锅店天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 10.27已提供电子版料表。 |  | 0版 |  |  |  |  | 概算不出版。 |  |  |  | 有 | 2.04 | 0.45 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 2880 | 2018-12-05 | 专票 | 00186024 | 杨兰 | 2880 | 2019-01-29 | 2880 | 0 | [6 empty] | 已存档
235460042 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-20 | CDLX-DD17245 | 赤水市胖哥私房菜馆天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  | 10.27已提供电子版料表。 |  | 0版 |  |  |  |  | 概算不出版 |  |  |  | 有 | 2.34 | 0.45 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 2990 | 2018-05-09 | 专票 | 01428100 | 杨兰 | 2990 | 2018-07-17 | 2990 | 0 | [6 empty] | 已存档
235453733 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-20 | CDLX-DD17250 | 赤水市酸菜豆米蹄花火锅天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | 概算不出版 |  |  |  | 有 | 1.83 | 0.5 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 2880 | 2018-05-09 | 专票 | 01428100 | 杨兰 | 2880 | 2018-07-17 | 2880 | 0 | [6 empty] | 已存档
233573631 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-31 | CDLX-DD17305 | 渝足机械（刘德虎）工业用气安装工程 | 工商集 | 大足华源 | 文浩博 |  | 林兰 | 商业一户 | 已出版 | 已完工 | 设计已完成 | [7 empty] | 100% |  | 林兰 | [5 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 2246.07 | 2018-02-01 | 专票 | NO：06281610 |  | 2246.07 | 2018-02-09 | 2246.07 | 0
233571454 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-31 | CDLX-DD17307 | 商贸中心袁智勇商业用气安装工程 | 工商集 | 大足华源 | 文浩博 |  | 林兰 | 商业一户 | 已出版 | 已完工 | 设计已出版 | [7 empty] | 100% |  | 林兰 | [5 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 326.61 | 2018-02-01 | 专票 | NO：06281610 |  | 326.61 | 2018-02-09 | 326.61 | 0
232887080 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-11-04 | CDLX-DD17226 | 足201-H1井至华源雍溪城区输气管道工程 | 管线 | 重庆市华源天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建De160 2.4公里 新建一套流程 | 已出版 | 进行中 | 设计已完成 正在校对中 预计2017.10.31日进行出版 | [6 empty] | 未做概算 | 90% |  | 林兰 | [5 empty] | LX-lz-201755 | 单项 | 完结 |  | 29200 | 2018-02-01 | 专票 | 06281609 | 杨兰 | 29200 | 2018-02-09 | 29200 | 0 | [6 empty] | 已存档
230509371 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-30 | CDLX-DD17227 | 自贡艺辰彩印有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 郭晋亮 |  |  | 锅炉用气，1户，163方/小时，管道D108 480m | 已出版 |  | 10.17现场办公，10.20收到相关资料开始设计，10.24A版交校审10.30完成修改，交概,11.2出版白图11.14至自贡西部评审。11.20接到自贡西部通知，园区大路要封路改为绿化带，设计中穿越28m取消 | 2017-11-30 | 0版 | [5 empty] | 100% |  |  |  | 43.3 | 3.06 |  | 工程委字(2017)7号 | LX-201701 | 框架 | 完结 |  | 17300 | 2017-12-14 | 专票 | 02706752 | 杨兰 | 17300 | 2017-12-20 | 17300 | 0 | [6 empty] | 已存档
227788579 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-10-20 | CDLX-DD17206 | 四川省泸县喻寺曲酒厂用气安装工程 | 工商集 | 四川省泸县喻寺曲酒厂 | 郭晋亮 |  |  | 锅炉用气，1户，25方/小时 | 已出版 |  | 10.23评审完毕，准备出图10.27出版 |  | 0版 | [5 empty] | 100% |  |  | 有 | 8.13 | 0.3 |  |  | lx-lz-201731 | 单项 | 完结 |  | 3000 | [7 empty] | 0 |  |  | 3000
227439606 | 成都龙啸 | 新疆 | 2016 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-20 | CDLX2-DD16011 | 英买力气田至首站1.6公里管线改造项目 | 整改管线 | 温宿县曦隆燃气开发有限公司 | 黄建林 |  |  | 1.6km、DN323高压燃气管线改造 | 已出版 | 已完工 |  | 2016-07-20 | 0版 | 现场签收 | 12份 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  | CDLXXJ-1608 | 单项 | 完结 |  | 30000 |  | 未开 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
227390407 | 成都龙啸 | 新疆 | 2016 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 2016-10-27 | CDLX2-DD16006 | 富城能源胜利路加气站改造工程 | 整改站场 | 克拉玛依市富城能源有限责任公司 | 黄建林 |  |  | 该项目规划用地面积1200m2 | 已出版 | 已完工 |  | 2016-10-27 | 0版 | 现场签收 | 16份 | 甘霖18699015292 |  |  | 100% |  | 甘霖18699015292 |  | 0 | 4.23 | 0 |  | CDLXXJ-1605 | 单项 | 完结 |  | 4.23 |  | 未开 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
227353896 | 成都龙啸 | 新疆 | 2016 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 2016-08-30 | CDLX2-DD16005 | 富成能源五三东处理站加气工艺改造工程 | 整改站场 | 克拉玛依市富城能源有限责任公司 | 黄建林 |  |  | 本项目1台双线双枪加气柱， 2台三线双枪加气机， 1台加臭橇，6.9 m3储气瓶组，1台2m3排污罐，设计规模为2×104 Nm3/d； | 已出版 | 已完工 |  | 2016-08-30 | 0版 | 现场签收 | 16份 | 甘霖18699015292 |  |  | 100% |  | 甘霖18699015292 |  | 0 | 11.53 | 0 |  | CDLXXJ-1605 | 单项 | 完结 |  | 115300 |  | 未开 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
227273160 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-06-26 | 2017-06-26 |  | CDLX-DD17553 | 赤水LNG加气站 | 站场 | 赤水川港燃气有限公司 | 沈蓉 | 王将 |  | 三级LNG加气站 | 取消项目 |  | 2017.6.26收到项目，6.26现场办公。7.12完成总图、站房、罩棚、流程图方案设计。9.13到赤水川港评审。评审通过。等待业主下一步设计通知。缺项目号、不确定由什么公司名义承接。已报陈勇和公司领导。等待业主报批后通知。2018.3.13陈勇询问项目进度。杨部长回复还在走政府报批流程，需我方配合时会通知我方。3.27杨部长回复在走政府报批流程，需我方配合时会通知我方。4.23杨部长回复在走政府报批流程，需我方配合时会通知我方。11.9日暂无进展 | [6 empty] | 12.1无合同、无委托。工程名称暂定。 | 60% | 无 | 杨部长18782247950 | [5 empty] | LX-201713 | 框架 | 取消 | [9 empty] | 0
227270950 | 成都龙啸 | 新疆 | 2016 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-12-06 | CDLX2-DD16004 | 玛纳斯分输站至玛纳斯门站连接管线穿越玛纳斯河工程 | 管线 | 新疆新捷燃气有限责任公司 | 黄建林 |  |  | 玛纳斯分输站至玛纳斯门站连接管线穿越玛纳斯河地勘、测绘及施工图 | 已出版 | 已完工 |  | 2016-12-05 | 0版 | 现场签收 | 12份 | 陈红燕 |  |  | 100% |  | 陈红燕 |  | 0 | 4.6 | 5.3 |  | CDLXXJ—1602 | 单项 | 完结 |  | 99000 |  | 未开 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
227215332 | 成都龙啸 | 新疆 | 2016 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016-08-18 | CDLX2-DD16003 | 142团2016年新建住宅天然气入户工程 | 别墅 | 石河子市天环燃气有限公司新安分公司 | 黄建林 |  |  | 天然气入户别墅110户 | 已出版 | 已完工 |  | 2016-08-09 | 0版 | 现场签收 | 12份 | 郭佳琦18609902290 |  |  | 100% |  | 郭佳琦18609902290 |  | 0 | 2.18 | 0 |  | CDLXXJ—1603 | 单项 | 完结 |  | 21800 |  | 未开 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
224567263 | 成都龙啸 | 新疆 | 2016 | 2016-04-01 | 2016-04-05 | 2017-04-28 | CDLX2-DD16002 | 甘泉堡工业园信发第六师102团供气工程（信发再生冰晶石车间） | 管线、站场 | 乌鲁木齐甘泉堡新捷能源有限责任公司 | 黄建林 |  |  | DN300中压燃气管线1.46km，DN200中压燃气管线0.93km，调压站1座 | 已出版 | 已完工 |  | 2016-04-28 | 0版 | 现场签收 | 12份 | 徐原 |  |  | 100% |  | 徐原 |  | 0 | 4.392 | 0 |  | CDLXXJ—1604 | 单项 | 完结 |  | 43920 |  | 未开 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
223217043 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-12-12 | CDLX-DD17268 | 南川新壹城（一期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 645户 | 已出版 |  | 10.10现场踏勘，10.11收到设计资料 | 2017-12-22 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  | 103.68 | 7.24 |  |  | LX-CQ-201720 | 单项 | 完结 |  | 60588 | 2018-08-07 | 专票 | 06046014 | 杨兰 | 60588 | 2018-11-09 | 60588 | 0 | [5 empty] | 新壹城委托.rar | 已存档
223210282 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-11-13 | CDLX-DD17223 | 江津荧鸿城六街区民用气供气工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 924户 | 已出版 |  | 9.20现场办公，9.25收到设计资料，10.12完成设计80%，图纸完成，未统计文字。10.13现场交底，确定中压管线，调压箱位置，阳台立管位置 | 2017-10-30 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  | 138.39 | 8.96 |  |  | LX-CQ-201714 | 单项 | 完结 |  | 71048.62 | 2018-01-16 | 专票 | 06281592 | 杨兰 | 71048.62 | 2018-12-29 | 71048.62 | 0 | [6 empty] | 已存档
222539638 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-11-05 | CDLX-DD17213 | 四川金牛智能机械有限公司用气安装工程 | 工商集 | 四川金牛智能机械有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 |  | 设计已完成 正在签订合同及收款 合同签订完后进行出版设计 合同已签订完 等待业主付款后出版设计 | [10 empty] | 有 | 16.41 | 1.8 |  |  | lx-lz-201732 | 单项 | 完结 |  | 16000 | 2017-11-09 | 专票 | 00138003 | 杨兰 | 16000 | 2017-12-07 | 16000 | 0 | [6 empty] | 已存档
222044592 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-10-30 | CDLX-DD17196 | 江安公交车站及配套用房民用气安装工程 | 高层 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [12 empty] | 无 |  |  |  |  | lx-lz-201724 | 单项 | 完结 |  | 10800 | 2017-10-17 | 专票 | 01044639 | 杨兰 | 10800 |  | 10800 | 0 | [6 empty] | 已存档
221821700 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-31 | CDLX-DD17211 | 科名至南华周义食品厂供气管道工程 | 管线 | 重庆市永康燃气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建De125 8.43公里 | 已出版 | 进行中 | 设计已出版 | [7 empty] | 100% | 测量8.43公里 |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201735 | 单项 | 完结 |  | 75870 | 2017-11-27 | 专票 | 00138018 | 杨兰 | 75870 | 2018-01-16 | 75870 | 0 | [6 empty] | 已存档
221816015 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2017-10-31 | CDLX-DD17148 | 重庆锐勇物流有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆锐勇物流有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [9 empty] | 100% |  |  |  | 28.4 | 2 |  |  | lx-lz-201726 | 单项 | 完结 |  | 12000 | 2021-04-12 | 专票 | 11689905 | 杨晨爽 | 12000 | 2017-10-17 | 12000 | 0 | [6 empty] | 已存档
221815137 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2017-10-31 | CDLX-DD17183 | 四川艾尔纸业有限公司用气安装工程 | 工商集 | 四川艾尔纸业有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 25 | 2 |  |  | LX-LZ-201727 | 单项 | 完结 |  | 15000 | 2017-10-17 | 专票 | 01044641 | 杨兰 | 15000 | 2020-09-16 | 15000 | 0 | [6 empty] | 已存档
220589015 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-29 | CDLX-DD17214 | 重庆广朋天然气有限责任公司板桥配气站接气工程 | 站场 | 重庆广朋天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建调压计量装置流程一套 | 取消项目 | 进行中 | 设计已完成 等待甲方评审 | [6 empty] | 设计未做概算 | [5 empty] | 2 |  |  | 未签合同 | 单项 | 报废 | 地方工程，先用户出资建设自行委托，后改为西部公司出资建设，项目号为SCLN-DD171455，用户工程取消 | [6 empty] | 2019-04-17 |  | 0
220587154 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-08-10 | 2017-08-25 | 2017-10-20 | CDLX-BD17212 | 邮亭东分输阀室至华源邮亭配气站输气管道工程 | 管线 | 重庆市华源天然气有限公司 | 陈勇 |  |  | 30万方/天 | 已出版 | [17 empty] | LX-lz-201752 | 单项 | 完结 |  | 61800 | 2018-02-01 | 专票 | 06281606 | 杨兰 | 61800 | 2018-02-09 | 61800 | 0 | [6 empty] | 已存档
220084485 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-11-01 | CDLX-DD17221 | 朱沱2017年第一期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 蒋子龙 |  |  | 散户52户 | 已出版 |  | 10.12收到委托。10.18发龙啸内审。10.23出版0版蓝图8份寄送永川公司。 | [10 empty] | 无 | 0 | 1.456 | 0 |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 14560 | 2017-12-22 | 专票 | 02706769 | 钟宇凡 | 14560 | 2018-03-19 | 14560 | 0 | [5 empty] | 11朱沱2017年第一期.jpg | 已存档
220083703 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-11-01 | CDLX-DD17220 | 白沙2017年第五期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 蒋子龙 |  |  | 散户47户 | 已出版 |  | 10.12收到委托。10.18发龙啸内审。10.23出版0版蓝图8份寄送永川公司。12.11接永川公司熊鑫通知要增加部分散户名单重新出版。2018.01.08重新出版0版蓝图8份寄送永川公司。 | [10 empty] | 无 | 0 | 1.316 | 0 |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 6160 | 2018-06-22 | 普票 | 16787535-36,31958864-65 | 杨兰 | 6160 | 2018-10-18 | 6160 | 0 | [5 empty] | 附件1-白沙2017年第五期.jpg | 已存档
220080853 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-11-01 | CDLX-DD17219 | 白沙2017年第四期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 蒋子龙 |  |  | 散户33户 | 已出版 |  | 10.12收到委托。10.18发龙啸内审。10.23出版0版蓝图8份寄送永川公司。 | [10 empty] | 无 | 0 | 0.924 | 0 |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 9240 | 2018-06-22 | 普票 | 16787535-36,31958864-65 | 杨兰 | 9240 | 2018-10-18 | 9240 | 0 | [5 empty] | 03白沙2017年第四期.jpg | 已存档
219664755 | 成都龙啸 | 新疆 | 2016 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-03-20 | CDLX2-DD16001 | 甘泉堡天然气管网工程三期米东大道至神华新疆活性炭分公司段供气管线工程 | 管线 | 新疆新捷燃气有限责任公司 | 黄建林 |  |  | 次高压DN300供气管线2.7km、设计压力1.6Mpa | 已出版 | 已完工 |  | 2016-03-20 | 0版 | 现场签收 | 12份 | 徐原 |  |  |  |  | 徐原 |  | 0 | 3.24 | 1.5 |  | CDLXXJ-1619 | 单项 | 完结 |  | 96800 |  | 未开 | [5 empty] | 0
217177955 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-07-14 | 2017-10-14 | 2017-10-31 | CDLX-DD17147 | 隆昌凯迪物流园项目（张新线）天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 隆昌经济开发区管理委员会 | 刘家汛 |  |  | 128米 | 已出版 | [13 empty] | 19.52 | 2 |  |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 9000 | [5 empty] | 2019-01-24 |  | 0 |  |  | 9000 |  |  |  | 已存档
213318952 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-10-16 | CDLX-DD17224 | 石蟆2017年（三期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 98户散户，实际设计散户100户 | 已出版 |  | 9.25收到委托10.15白图发燃气公司10.25调整名单后白图发天然气公司11.3经石蟆站要求增加2户用户11.21出版 | 2017-11-21 | 0版 | [5 empty] | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 28000 | 2017-12-22 | 专票 | 02706769 | 钟宇凡 | 28000 | 2018-03-19 | 28000 | 0 | [6 empty] | 已存档
213076171 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-10-25 | CDLX-DD17246 | 赤水市复兴四中食堂天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  | 9.29已提供电子版料表。 |  | 0版 | [8 empty] | 无 | 6.56 | 0.59 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 未结 |  | 1680 |  | 未开 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
212885484 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17209 | 泸州长江生态湿地新城北部核心区2号路、3号路邻玉段天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 江安县博友天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | PE管Dn90:706米，Dn63:1250米，Dn40:14171米等 | 已出版 |  | 12.12日已交电子版概算转给建设方。12.27日通知出版。接政府通知，已改工程名称。 | 2017-12-27 | 0版 | [8 empty] | 有 | 176.57 | 9.64 | 0 |  | LX-LZ-201801 | 单项 | 未结 |  | 96400 | 2018-01-25 | 专票 | 06281603 | 杨兰 | 30000 |  |  | 30000 | [6 empty] | 已存档
212872551 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17205 | 重庆市荣昌区特驱饲料有限公司供气工程 | 工商集 | 重庆市荣昌区特驱饲料有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  |  | 2018-01-22 | 0版 | [9 empty] | 23.86 | 1.5 | 0 |  | lx-lz-201723 | 单项 | 完结 |  | 15000 | 2018-01-15 | 普票 | 31958853 | 杨兰 | 15000 | 2018-01-22 | 15000 | 0 | [6 empty] | 已存档
212867904 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17184 | 四川富正源生物科技有限公司供气工程 | 工商集 | 四川富正源生物科技有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 取消项目 | [8 empty] | 2019年01月19日现场查看，该厂已拆，已不存在，故予以取消。 |  |  |  |  | 6.24 | 1.8 | 0 |  | LX-LZ-201718 | 单项 | 报废 | 原西部公司用户工程，业主停产倒闭，业主不安装了 | 18000 | [7 empty] | 0
212447874 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-09-22 | 2017-10-07 | 2017-10-09 | CDLX-DD17207 | 彭州市金胜达有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 刘禹辰 |  |  | 50方 | 已出版 |  | 2017.9.26勘查现场，9.29日评审.2017.10.11交给打印店出版 |  | 0版 | 快递寄出 |  |  |  |  | 100% | 无 | 熊工 |  | 5.62 | 1 | 0 |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2018-01-16 | 专票 | 06281591 | 杨兰 | 10000 | 2018-01-23 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
212120358 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-10-30 | CDLX-DD17197 | 江安县金府苑安置房建设项目民用气安装工程 | 高层 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  | 864户 | 已出版 | [12 empty] | 无 |  |  |  |  | lx-lz-201725 | 单项 | 完结 |  | 34560 | 2017-10-17 | 专票 | 01044638 | 杨兰 | 34560 |  | 34560 | 0 | [6 empty] | 已存档
211335998 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | CDLX-DD17208 | 成都鑫华宇电器设备有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 利能2412办公室 |  |  | 工业用气50方 | 已出版 |  | 9.22周五接到项目开展消息，联系川港熊工，约定9.26周二现场办公。9.26现场办公，当日完成图纸设计，反馈熊工确认。9.27提交谢天福内审，9.28完成内审修改，出白图，9.29上午彭州川港评审，9.30提资料至概算。10.11安排打印出版。 | [7 empty] | 100% | 无 | 熊工18628376019 | 有 | 6.14 | 1 | 0 |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2018-01-16 | 专票 | 06281591 | 杨兰 | 10000 | 2018-01-23 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
209517875 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-09-30 | CDLX-DD17144 | 聚美至安博玻璃厂供气管道工程 | 管线 | 重庆市永康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201867 | 单项 | 完结 |  | 20520 | 2018-12-20 | 专票 | 01778076-06474158 | 杨兰 | 20520 | 2020-07-28 | 20520 | 0 | [6 empty] | 已存档
209513351 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-10-10 | CDLX-DD17143 | 朱2井站至松溉气源管道工程 | 管线 | 重庆市永康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201737 | 单项 | 完结 |  | 137070 | 2017-11-13 | 专票 | 00138020-00138021 | 杨兰 | 137070 | 2019-03-01 | 137070 | 0 | [6 empty] | 已存档
209503388 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-09-10 | 2017-09-10 | 2017-09-30 | CDLX-DD17204 | 重庆瑞通精工科技有限公司用气安装工程 | 整改站场 | 重庆瑞通精工科技有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | lx-lz-201721 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2017-09-25 | 专票 | 05743811 | 杨兰 | 20000 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
207957619 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-03 |  | CDLX-DD17300 | 剑阁圈龙乡LNG点供项目 | 站场 | 华油天然气广元有限公司 | 沈蓉 | 王将 |  | 60立方LNG储罐；气化量500方/h | 已出版 |  | 9.7现场办公。缺测量图，设备资料，地勘资料。项目所在地块，地形条件狭窄并且复杂，地势较陡，并且紧临国家基本农田红线。项目初选站址不适宜建站。已通知业主。10.13将理想总平图发业主单位母主任。11.30缺设备资料、地堪资料。12.26收到设备资料，但设备资料不齐全。12.26收到地堪资料。12.29与业主沟通，设备资料不详细，我方提所需设备资料参数。1.18收到平场后测量图。1.19总图确定（1.24与业主沟通，设备资料不详细，我方提所需设备资料参数，厂家回复的资料仍欠缺）。1.25总图及工艺设计电子版发业主。缺土建及其他专业设计。3.5土建专业设计完成，发业主电子版。3.12出版工艺专业和土建专业图纸供甲方审查。3.16补发电子版工艺专业和土建专业图纸。3.16业主要求出方案设计和概算。3.22方案设计完成60%。3.29业主通知更换储罐，写设计条件说明一份。由市场部刘胤联系母工，协商重新设计费用。3.30奚总通知，直接变更不收取重新设计费用。4.2接储罐资料，开始设计。4.11工艺设计完成。交土建李红兵。4.13土建完成。变更设计发电子版至华气黄工。4.23联系华气黄工，询问出图意见，回复称图纸不另外审核。等待最终出图通知，并要求我方出具方案设计。5.8日已提交方案给业主，根据业主意见修改总图及工艺安装图，经过与业主单位沟通，现场施工变动不修改设计文件以施工联络单的形式与设计确认.施工图已完成待业主确认没有问题后出版提交业主。6.8日将修改后的施工图出版 | 2018-06-11 | 0版 | 快递寄出 | 施工图：总图、工艺专业5本，通信专业5本，给排水及消防专业5本，自控专业5本，供配电专业5本，土建专业5本。概算5本。（包含留底一份） |  |  | 12.1尚无合同、无委托。工程名称暂定。 | 100% | 无 | 母言华18683929836 | [5 empty] | LX-201803 | 单项 | 完结 |  | 50000 | 2018-11-12 | 专票 | 01658544 | 杨兰 | 50000 | 2018-12-29 | 50000 | 0 | [6 empty] | 已存档
207952183 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-03 |  | CDLX-DD17303 | 剑阁巨星高观乡气化站点供项目 | 站场 | 华油天然气广元有限公司 | 沈蓉 | 王将 |  | 30立方LNG储罐；气化量500方/h | 已出版 |  | 9.6现场办公。现场缺总平面布置、设备资料、地堪资料。10.13将理想总平图发业主单位母言华。10.14-1.29业主未定设备，缺设备资料。3.8询问业主设备资料情况，回复称还在选商，未定设备，缺设备资料。3.27告知业主所缺资料，业主回复还在选购设备。4.10回复设备尚未确定。4.13确定储罐设备资料，尚缺其余设备资料。5.11日暂无进展。5.18日 目前在做相关专业设计。5.23日业主提供地勘资料，整理后提交土建专业。高观设备资料暂未提供。业主暂时不能提供设备图纸说是按到圈龙的做 预计6.15日提交土建图纸，土建图纸已提交，预计6.29日提交施工图A版电子版，已提交业主电子版A版，7.6日业主返回意见，7.12日重新提交业主0版电子版。 | 2018-07-24 | 0版 | 快递寄出 | 施工图：总图、工艺专业，自控专业，通信专业，土建专业各4套；概算4套（包含留底一份）。 |  |  | 12.1尚无合同、无委托。工程名称暂定。 | 80% | 无 | 母言华18683929836 | [5 empty] | LX-201804 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2019-01-23 | 专票 | 00186507 | 李叶林 | 20000 | 2019-09-18 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
207940042 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-03 |  |  | 成都瑞欣路面技术有限公司气化站点供项目(达州) | 站场 | 华油天然气广元有限公司 | 王将 |  |  | 60立方LNG储罐；气化量1500方/h | 取消项目 |  | 9.3现场办公，项目地位于达州。现场取得总平面布置图。现场土质属于鱼塘回填图，基础条件差，告知业主在施工图设计之前需要做地勘。9.16收到设备资料图纸。发现气化撬图纸缺名称尺寸已告知设备厂家，目前尚缺气化撬设备资料图纸及地堪资料。9.28将气化撬资料按3m宽，15m长考虑，完成总图及竖向平面布置发业主，等待业主确定。10.9收到设备资料。10.9业主确定总图。由于用气单位目前正接受环保部门检查，无法动工，通知我方设计暂缓。 | [7 empty] | 40% | 无 | 母言华18683929836 | [5 empty] | 未签 | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
207935931 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-03 |  | CDLX-DD17302 | 广元宝轮瑞欣LNG点供项目 | 站场 | 华油天然气广元有限公司 | 沈蓉 | 王将 |  | 60立方LNG储罐；气化量1500方/h | 已出版 |  | 9.4现场办公。已建站场补图，现场无平面图。告知业主所缺设备资料，现场平面布置图，地勘资料。11.30与业主联系，缺设备资料。12.1-1.29缺站区测量平面图。1.29-3.11缺站区测量平面图与设备资料。3.27告知业主缺站区测量平面图与设备资料。业主回复，等待测量通知。4.23告知业主缺站区测量平面图与设备资料。业主回复，等待测量通知。9.6日暂无进展，9.12日联系业主催测量与设备资料，业主暂时没得，待返回资料后开展设计。11.9日暂无进展 | [6 empty] | 12.1尚无合同、无委托。工程名称暂定。 | 20% | 无 | 母言华18683929836 | [5 empty] | 未签 | 单项 | 完结 |  | 30000 | 2019-01-23 | 专票 | 00186507 | 李叶林 | 30000 | 2019-09-18 | 30000 | 0
207932021 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-03 |  | CDLX-DD17301 | 广元蜀星饲料矿物元素有限公司气化站点供项目 | 站场 | 华油天然气广元有限公司 | 沈蓉 | 王将 |  | 60立方LNG储罐，1500方/h气化量 | 取消项目 |  | 9.5现场办公并取得企业内部测量平面图。目前尚缺设备资料，告知业主所缺资料。设备资料同达州站。总图共计两个方案9.28发业主。等待业主确认。业主确认方案二。目前依据方案二进行基础（围堰、储罐、气化撬）设计。由于设备资料管口位置不清楚，目前储罐增压器、卸车增压器设备尚不能准确定位。已告知业主单位。催告合同事宜。10.27收到卸车增压器资料。11.3总图方案确定。催告合同事宜。11.6工艺设计完成。11.7土建设计完成。发初版白图电子版至华气母言华。催告合同事宜。11.8要求总图调整。11.16调整完成。11.16发华气母言华。催告合同事宜。等待审图意见或出版蓝图通知。3.8询问华气吴工，回复称等待总部审批。3.29联系母主任，回复称等待审批设计费用。6.29日暂无进展，7.6日接通知说该项目取消 | [6 empty] | 12.1尚无合同、无委托。工程名称暂定。11.16发电子版A版至业主。 | 100% | 无 | 18683929836母言华 | [5 empty] | 未签合同 | 单项 | 取消 | [9 empty] | 0
206389757 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17168 | 犍为县乡镇学校煤改气工程 | 工商集 | 犍为县恒丰泰天然气有限公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201715 | 被挂靠 | 完结 |  | 30000 | 2018-04-17 | 专票 | 00138015-06122654 | 杨兰 | 100000 | 2018-04-25 | 100000 | 0
202020878 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-09-05 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | CDLX-DD17192 | 赤水市云泰家具食堂商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  |  | 2017-09-21 | 0版 | [9 empty] | 3.62 | 0.45 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 4068 | 2018-05-09 | 专票 | 01428100 | 杨兰 | 4068 | 2018-07-17 | 4068 | 0 | [6 empty] | 已存档
201724063 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17555 | 简阳市2016年农村公路改善提升工程-燃气管道迁改 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 晶盛燃气 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201721 | 被挂靠 | 完结 |  | 100000 | 2017-09-15 | 专票 | 05743802 | 谢天福 | 100000 |  | 100000 | 0
201721777 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17554 | 晶盛燃气金堂工业园区燃气管道迁改工程 | 整改管线 | 四川晶盛燃气工程建设有限公司 | 谢天福 |  | 晶盛燃气 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201721 | 被挂靠 | 完结 |  | 10000 | 2017-11-22 | 专票 | 00138013 | 谢天福 | 100000 | 2017-12-06 | 100000 | 0
201679488 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-09-30 | CDLX-DD17175 | 江安县南屏西区城中村改造工程 | 高层 | 江安博友 | 文浩博 |  |  | 高层616户 | 已出版 |  | 设计已完成 等待业主通知出版 | 2018-11-21 | 0版 | 快递寄出 | 18.11.21出版施工图4份（未留底） |  |  |  | 70% | [7 empty] | LX-lz-201748 | 单项 | 完结 |  | 24640 | 2018-01-16 | 专票 | 06281595 | 杨兰 | 24640 | 2018-01-31 | 24640 | 0 | [6 empty] | 已存档
201677123 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-09-30 | CDLX-DD17173 | 南屏片区第二城市棚户区改造工程 | 高层 | 江安博友 | 文浩博 |  |  | 高层372户 | 已出版 |  | 设计已完成 等待甲方通知出版 | 2018-11-21 | 0版 | 快递寄出 | 18.11.21出版施工图4份（未留底） |  |  |  | 70% | [7 empty] | LX-lz-201747 | 单项 | 完结 |  | 14880 | 2018-01-16 | 专票 | 06281597 | 杨兰 | 14880 | 2018-01-31 | 14880 | 0 | [6 empty] | 已存档
201674857 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-30 | CDLX-DD17180 | 泸州市汉唐老窖白酒产业园天然气安装工程 | 工商集 | 泸州市汉唐酒业有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建庭院管网 调压柜一台 | 已出版 |  | 设计正在谈合同中 等待设计费付完以后 设计出版 | [7 empty] | 100% |  |  |  | 31.75 | 2.49 |  |  | LX-LZ-201722 | 单项 | 完结 |  | 18000 | 2017-10-19 | 专票 | 01044645 | 杨兰 | 18000 |  | 18000 | 0 | [6 empty] | 已存档
200976651 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17158 | 中宁县兴宁第二幼儿园天然气供气工程 | 工商集 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 |  |  | 2017-08-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9份（含龙啸留底） | 8月25寄中宁马国顺 | [10 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 5000 | [5 empty] | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 5000
200953383 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17513 | 四川新津工业园区管理委员会食堂供气工程 | 工商集 | 新津川港 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 |  |  |  | 0版 | 快递寄出 | 施工图9份，概算5份（含龙啸留底） | 9月寄周月妮 | [6 empty] | 12.98 | 1 | 0 |  | LX-WG-C-201702 | 被挂靠 | 报废 | 开票又退票·票据作废 | 8000 |  | 未开 | [5 empty] | 0
200912052 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-08-14 | 2017-08-18 | 2017-09-22 | CDLX-DD17155 | 宜宾市元鑫生物科技有限公司用气安装工程 | 工商集 | 宜宾市元鑫生物科技有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建庭院管道，调压柜1台 调压箱1台 | 已出版 |  | 设计已出版 | 2017-09-13 | 0版 | 快递寄出 | 施工图8份，概算6份（含龙啸留底） | 寄宜宾周金穗，留底寄泸州王洪 |  |  | 100% |  |  |  | 25.82 | 2 | 0 |  | LX-LZ-201719 | 单项 | 完结 |  | 10000 | [7 empty] | 0 |  |  | 10000 |  |  |  | 已存档
200084587 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-10-29 | CDLX-DD17186 | 日丰企业（重庆）有限公司食堂用气安装工程 | 工商集 | 日丰企业（重庆）有限公司 | 郭晋亮 |  |  | 食堂用气，用气量30方/小时 | 已出版 |  | 9.13已校对，9.14评审,10.20日丰确定合同，准备出版设计10.25出版 |  | 0版 | [5 empty] | 100% |  | 胡军13628355061 |  | 7.11 | 1 |  |  | lx-lz-201729 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2017-10-25 | 专票 | 01044652 | 杨兰 | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
200078944 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | CDLX-DD17185 | 重庆渝丰电线电缆有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆渝丰电线电缆有限公司 | 郭晋亮 |  |  | 食堂用气及五楼生活用气 用气量50方/小时 | 已出版 |  | 9.13已校对，9.14评审，10.25出版 |  | 0版 | [5 empty] | 100% |  | 阮建萍15320506496 |  | 11.05 | 1 |  |  | lx-lz-201730 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2017-10-25 | 专票 | 01044651 | 杨兰 | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
197898647 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-09-05 | 2017-09-05 |  | CDLX-DD17181 | 石油公司S305线加油加气站供气管道工程 | 管线、整改站场 | 中国石油天然气股份有限公司四川自贡销售分公司 | 沈蓉 |  |  | 2KM管线，站场改造 | 已出版 |  | 9.5日现场办公后，9.11日将流程方案交与西部燃气，9.12日上测量,9.18日业主返回流程图意见，9.18日修改后提交业主，9.22日业主返回意见确定最终流程，9.28测量返回成果图。10.9日完成工艺部分校审程序，并修改完成，10.10日提交线路走向图，用于业主报规，10.13日完成线路部分校审程序。10.23日联系自贡公司熊科长，报规正在积极推进，待返回资料后修改设计文件。1.10日根据规划局要求，修改路由出版白图后提交给自贡熊科长，2.10日熊科长返回规划同意路由意见，3.1日全套设计文件提交审核预计3.2日完成A版。3.2日完成设计待出版电子版已给熊科长。3.9日提交设计文件给西部公司，3.15日联系业主等待业主安排评审时间，3.22日再次联系业主由于业主单位较忙，暂未安排评审时间。3.30日已评审，4.20已提交业主，截止5.11日业主未返回意见。5.17日联系业主 业主单位还在审概算，预计下周返回意见.5.28日出版 | 2018-06-01 | 0版 | 快递寄出 | 施工图线路部分9份、站场部分9份，概算5份，测量技术说明书3份。（包含留底一份） |  |  |  | 90% | 2Km管线 |  | 有 |  |  |  |  | LX-201925 | 单项 | 完结 |  | 60000 | 2019-08-22 | 专票 | 02032344 | 杨兰 | 60000 | 2019-08-29 | 60000 | 0 | [6 empty] | 已存档
197278378 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-12 | CDLX-FS17170 | 恶滩服务区（左/右）加油站工程 | 站场 | 四川元捷贸易实业有限责任公司 | 沈蓉 | 王将 |  | 2座二级加油站可行性研究报告 | 已出版 |  | 9.8号设计完成，交校对。9.11交概算。9.12发业主电子版。9.18发业主18吨每天和23吨每天电子版本。11.20与业主联系，回复等待出版通知。2.18.3.29与业主联系，回复等待出版通知。4.23与业主联系，回复等待出版通知。11.9日暂无进展 | [7 empty] | 100% | 无 | 李总 四川元捷贸易实业有限责任公司17708040129 | [5 empty] | LX-201740（未返回） | 单项 | 完结 |  | 30000 | 2019-04-22 | 专票 | 01274677 | 刘胤 | 30000 | 2019-04-26 | 30000 | 0 | [6 empty] | 已存档
194739213 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17145 | 朱二井站接气工程 | 站场 | 重庆永康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 工艺流程1套 | 已出版 |  |  | 2017-09-20 | 0版 | [9 empty] | 26.43 | 2 | 0 |  | LX-LZ-201736 | 单项 | 完结 |  | 20000 | 2017-11-27 | 专票 | 00138019 | 杨兰 | 20000 | 2018-02-09 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
194727404 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-30 | CDLX-DD17253 | 赤水市复兴镇城市棚户区天然气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 268户 | 已出版 |  | 10.25已提供电子版料表。 |  | 0版 |  |  |  |  | 2017.11.21日下委托，通知出版。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-201713 | 框架 | 尾款未结 |  | 17420 | 2020-06-18 | 专票 | 11303889 | 杨兰 | 17420 | 2020-07-23 | 16897.4 | 522.6 | [6 empty] | 已存档
194725191 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-08-10 | 2017-08-12 | 2017-08-31 | CDLX-DD17179 | 赤水市竹海大道与工业大道交叉口天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | D159管线130米，D108管线162米 | 已出版 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | 2017.11.23日接通知出版。不出概算。 |  |  |  | 有 | 20.39 | 2 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 20000 | 2018-12-05 | 专票 | 01778069 | 杨兰 | 20000 | 2019-01-29 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
193732547 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-15 | CDLX-DD17172 | 重庆捷科隆金属科技有限公司用气工程 | 工商集 | 重庆捷科隆金属科技有限公司 | 郭晋亮 |  |  | 厂房及食堂用气 厂房用气量300方/小时，厨房用气量4方/小时 | 已出版 |  | 10.19应业主要求修改设计。10.20准备合同10.25出版 |  | 0版 | [5 empty] | 100% |  | 牛业海 18716266677 |  | 19.1 | 1.75 |  |  | lx-lz-201728 | 单项 | 完结 |  | 17500 | 2017-10-25 | 专票 | 01044650 | 杨兰 | 17500 |  | 17500 | 0 | [6 empty] | 已存档
187497366 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17086 | 乐山市棉竹LNG加气站适应性改造工程 | 整改站场 | 乐山川港星源天然气有限公司 | 沈蓉 |  |  |  | 已出版 |  | 8.29日已提交施工图A版给业主，待业主返回意见修改后出版，9.4日施工图审查及现场技术交底，9.6日将施工图审查会议纪要及技术交底会议纪要交与业主，9.8日将修改后的施工图A版设计文件发业主。 | 2017-11-16 | 0版 |  |  |  |  | BD17086已收款 | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-201723 | 单项 | 完结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
185004589 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-31 | CDLX-FS17171 | 铜仁市滨江大道加油站工程 | 站场 | 四川元捷贸易有限责任公司 | 沈蓉 |  |  | 三级加油站 | 已出版 |  | 可研报告已完成，并提交业主电子版，但未正式出版，联系业主后，业主下周回国处理相关合同与设计文件修改事宜，截止11.9日暂无进展 | [7 empty] | 90% | 无 | [6 empty] | LX-201739（未返回） | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2019-04-22 | 专票 | 01274677 | 刘胤 | 10000 | 2019-04-26 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
184997043 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17191 | 黄金坝集气站集气管线安装消泡装置 | 整改站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 项目处于设计中，计划2017年8月29日前完成设计。2017年8月28日完成施工图设计，已将电子版发给甲方。由于甲方未要求出版纸质设计文件，项目完成后设计进度备注为“已出版” | [7 empty] | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-201724 | 框架 | 完结 |  | 12000 | 2017-12-14 | 专票 | 02706754 | 杨兰 | 12000 | 2017-12-28 | 12000 | 0 | [5 empty] | 黄金坝集气站集气管线安装消泡装置.docx
184879547 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17151 | 逸景苑商铺8#天然气供气工程（一期） | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  | 2017年8月18日，彭州评审此项目，各种改，与当时谢主任去现场勘查时所定的线路走向全不一样。2017年8月22日，8号楼商业图纸改完发张嘉宾。目前已完成设计，等待业主盖章资料出版.2017.10 概算出版 | [11 empty] | 19.87 | 2 |  |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 10000 | 2019-01-23 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
184370471 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17160 | 泸州市长江六桥邻玉江南三线区域天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 江安县博友天然气有限公司 | 李永胜 |  |  | 拆迁户158+76户，Dn90管线2815米，Dn63管线1285米，Dn50管线791米，Dn40管线18617米，Dn32管线476米 | 已出版 |  |  | 2017-08-31 | 0版 | 快递寄出 | 19.11.18施工图3份，预算3份（均未留底） | [7 empty] | 279.04 | 14.56 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 完结 | [7 empty] | 2021-03-17 |  | 0 |  |  | 10000 |  |  |  | 已存档
184130172 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-10-19 | CDLX-DD17166 | 南川温莎公馆（二期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 520户 | 已出版 |  | 8.23现场已踏勘，8.30设计初版已完成，概算预计9.4出来送渝川审查，概算9.7收到，9.8送打印9.11号送渝川评审 | 2017-10-12 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  | 81.72 | 6.16 |  |  | LX-CQ-201718 | 单项 | 完结 |  | 45696 | 2018-04-03 | 专票 | 06122645 | 杨兰 | 45696 | 2018-11-09 | 45696 | 0 | [6 empty] | 已存档
183293689 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | CDLX-DD17159 | 彭州市鑫邦电气制造有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 沈蓉 |  |  | 一户工业用户，50Nm3/h | 已出版 |  | 8.18日接业主通知开展施工图设计，8.25日上午10点川港公司评审。8.28日已出版 | 2017-08-29 | 0版 |  | 施工图9份，概算5份（含龙啸留底） | 9月寄彭州杨琪 |  |  | 100% | 无 |  |  | 4.23 | 1 |  |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2018-01-16 | 专票 | 06281591 | 杨兰 | 10000 | 2018-01-23 | 10000 | 0 | [5 empty] | 附件一-委托书.JPG | 已存档
180382917 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-FS17202 | 黄金坝集气站页岩气集中增压项目 | 站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 本项目于2017年8月17日收甲方提供的集气管网总体布置图（PDF)、黄金坝页岩气平台增压项目地面工艺流程设计（PDF）、页岩气各平台生产曲线、气田基本情况简介、2018年页岩气产量计划（黄金坝+紫金坝），目前还缺少资料有：当地水、电价格、黄金坝站内消泡剂设备改造的设备资料、黄金坝集气站最终版全套施工图设计（CAD版本）。由于甲方提供的图纸资料均为PDF版本，工程目前暂无法开展，已反馈给甲方。2017年8月23、24日收集到黄金坝5亿方开发方案、黄金坝集气站施工图设计、消泡装置设备简略资料，目前可研处于编制阶段。 在2017年9月1日我公司按照贵公司提供的《昭通示范区黄金坝YS108井区龙马溪组5亿方年页岩气开发方案》及提供现状的基础数据预测出2018年-2024年页岩气配产计划预测、各平台产量及压力变化数据，并于9月1日以邮件方式发给贵单位相关负责人。 2017年9月2日与贵单位技术科相关人员取得联系，对我公司预测的产量、压力及配产方案进行了交流。得知，贵单位在2016年初已对YS108井区编制《YS108井区5亿方/年稳产开发方案》。 开发方案与稳产方案的基础数据有一定的调整，我公司将根据贵单位提供的《YS108井区5亿方/年稳产开发方案》重新对Y108井区稳产期内日产量、年压力变化值、年配计划进行重新预测工作。同时，我公司预测的数据需得到贵单位的确认，方可作为设计依据。 2017年9月4日与成都压缩机厂相关负责人对黄金坝增压项目压缩机组选型进行了交流，我公司提供了基础数据，目前还未收到成压厂反馈的压缩机组的基础资料。9月6、8日再次联系均未收到反馈的基础资料。 《黄金坝集气站页岩气集中增压项目》可行性研究报告已开展以下章节的编制工作： 1、 重新对Y108井区稳产期内日产量、年压力变化值、年配产计划进行预测工作（已完成）； 2、 压缩机组的初步选型方案（已完成）； 3、 增压方案的比选； 4、 项目背景及建设的必要性； 5、 自然条件和社会条件； 6、 气田建设现状； 2017年9月12日已将压缩机的选型对比方案发给贵单位黄金坝作业区项目负责人，目前压缩机最终的选型方案暂未得到贵公司回复。 一、《黄金坝集气站页岩气集中增压项目》可行性研究报告已完成工作情况： 1、 项目建设背景及必要性（已完成）； 2、 自然条件和社会条件（已完成）； 3、 气藏资源和开发（已完成）； 4、 黄金坝YS108井区气田现状和可依托条件（已完成）； 5、 节能（已完成） 6、 环境保护、安全、组织机构定员（已完成）； 二、正在进行的工作： 黄金坝YS108井区增压方案的比选编制。 三、暂未能开展工作情况说明 由于贵单位无法提供黄金坝集气脱水站原施工图设计CAD版本图纸资料，集气脱水站增压部分总平面布置及相关辅助专业的工作暂未能开展，目前我公司领导正在与四川科宏石油天然气工程有限公司相关领导进行协调，尽快解决图纸资料收集的问题。 2017年9月19日已将可行性研究报告部分内容发给贵公司相关负责人，主要包括：增压站、增压方案、气田现状和可依托条件、项目建设必要性及项目建设背景等。根据贵公司的要求在增压方案中增加1个平台二级增压的方案比选。 一、《黄金坝集气站页岩气集中增压项目》可行性研究报告已完成工作情况： 目前可行性报告编制主体工作基本结束，报告正在处于细节修改调整和汇总工作中，待完善后交公司内部进行校对、审核。 二、正在进行的工作： 项目的投资估算及经济评价。 目前可研报告已完成审核工作，正在修改中，计划9月30日前完成修改。 该项目已完成，设计文件已发给甲方。 | [6 empty] | 甲方未要求出版正式文件。由于甲方未要求出版纸质设计文件，项目完成后设计进度备注为“已出版” | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-201724 | 框架 | 完结 |  | 75000 | 2019-12-19 | 专票 | 14565813-15 | 杨兰 | 75000 | 2019-12-31 | 75000 | 0 | [5 empty] | 编制黄金坝集气站页岩气集中增压项目可行性研究报告委托书.PDF
179418406 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-08-01 | 2017-08-01 |  | CDLX-DD17146 | 合江县海东皮革制品有限公司用气安装工程 | 工商集 |  | 刘家汛 |  |  | 300立方/小时 | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 | 原西部公司用户工程，施工单位私自去安装了 | [8 empty] | 0
179174618 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-08-19 | CDLX-DD17150 | 彭州市美中电气制造有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 沈蓉 |  |  | 一户工业用户，日供气量300方每天，小时供气量50方每小时 | 已出版 |  | 8.11日接到川港公司委托，目前正常开展设计，8.15日提交审核，8.17日出版，8.18日上午在彭州川港评审。8.23日出版 | 2017-08-24 | 0版 | 快递寄出 |  |  |  |  | 100% | 无 |  |  | 4.14 | 1 |  |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2018-01-16 | 专票 | 06281591 | 杨兰 | 10000 | 2018-01-23 | 10000 | 0 | [5 empty] | 委托.jpg | 已存档
176325006 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-23 | CDLX-DD17152 | 青杠2017年梁山沙坡村（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 委托散户104户，实际设计散户105户 | 已出版 |  | 7.5看现场。上测量。8.3收到委托。8.6收到测量图纸。8.17现场落实2个接管点位置。8.22永川公司卢川更新用户名单9.1预计下周白图交卢川处。9.7白图交卢川处11.03出版 | 2017-11-03 | 0版 | [5 empty] | 100% | 有 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 39900 | 2018-06-22 | 普票 | 16787535-36,31958864-65 | 杨兰 | 39900 | 2018-10-18 | 39900 | 0 | [6 empty] | 已存档
176302383 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-16 | CDLX-DD17178 | 白沙2017年第三期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨露 |  |  | 散户67户 | 已出版 |  | 8.8现场踏勘8.25收到设计委托，9.8设计初版完成50%，9.13号完成设计初版交校审 | 2017-09-16 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 1.876 |  | CQYC-2017-08-08 | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 18760 | 2017-12-22 | 专票 | 02706769 | 钟宇凡 | 18760 | 2018-03-19 | 18760 | 0 | [5 empty] | 白沙2017年第三期散户民用气安装工程.jpg | 已存档
176300524 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-16 | CDLX-DD17176 | 李市2017年（三期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨露 |  |  | 散户31户 | 已出版 |  | 8.9号现场踏勘8.25收到设计委托，9.5完成设计初版交校审 | 2017-09-16 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 0.868 |  | CQYC-2017-08-09 | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 8680 | 2017-12-22 | 专票 | 02706770 | 钟宇凡 | 8680 | 2018-03-19 | 8680 | 0 | [5 empty] | 李市2017年（三期）散户民用气安装工程.jpg | 已存档
176299138 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-16 | CDLX-DD17177 | 白沙2017年高屋社区(一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨露 |  |  | 散户150户 | 已出版 |  | 现场已踏勘，名单交业主下委托 8.25收到设计委托 | 2017-09-16 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 4.144 |  | CQYC-2017-08-07 | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 41440 | 2017-12-22 | 专票 | 02706770 | 钟宇凡 | 41440 | 2018-03-19 | 41440 | 0 | [5 empty] | 白沙2017年高屋社区（一期）散户民用气安装工程.jpg | 已存档
175370078 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-28 | CDLX-DD17169 | 赤水市政府食堂集体用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  |  | 2017-08-29 | 0版 | [8 empty] | 无 | 0 | 0 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 2880 | 2018-05-09 | 专票 | 01428100 | 杨兰 | 2880 | 2018-07-17 | 2880 | 0 | [6 empty] | 已存档
175368989 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-28 | CDLX-DD17242 | 赤水桶桶烧（同盛大酒店分店）商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  |  |  | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201713 | 框架 | 尾款未结 |  | 1680 | 2020-06-18 | 专票 | 11303890 | 杨兰 | 1680 | 2020-07-23 | 1629.6 | 50.4 | [6 empty] | 已存档
175367717 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-28 | CDLX-DD17163 | 赤水市1573酒店天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  | 8.01已交概算。 |  | 0版 | [9 empty] | 4.71 | 1 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 4215 | 2018-05-09 | 专票 | 01428100 | 杨兰 | 4215 | 2018-07-17 | 4215 | 0 | [6 empty] | 已存档
173925672 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-10-13 | CDLX-DD17165 | 南川泽京第三大道（二期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 654户 | 已出版 |  | 现场已踏勘，设计中8.22设计初版已完成，概算预计9.4出来送渝川审查，概算9.6收到9.7送打印9.11号送渝川评审 | 2017-10-12 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  | 86.7 | 6.4 |  |  | LX-CQ-201713 | 单项 | 完结 |  | 49824 | 2018-04-03 | 专票 | 06122646 | 杨兰 | 49824 | 2018-11-09 | 49824 | 0 | [6 empty] | 已存档
173925590 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-09-13 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | CDLX-DD17164 | 南川泽京时代（二期）民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 186户 | 已出版 |  | 现场已踏勘，设计中,8.17设计初版已完成，概算预计9.4出来送渝川审查，概算9.7收到，9.8送打印9.11号送渝川评审 | 2017-10-12 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  | 36.02 | 3.9 |  |  | LX-CQ-201712 | 单项 | 完结 |  | 29830 | 2018-04-03 | 专票 | 06122647 | 杨兰 | 29830 | 2018-11-09 | 29830 | 0 | [6 empty] | 已存档
172081844 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 2017-10-01 | CDLX-DD17203 | 天保湾大桥天然气迁改工程 | 整改管线 | 四川新兴油气建设工程有限责任公司 | 刘禹辰 |  |  |  | 已出版 |  | 2017.7.6现场勘查，7.12给天堡湾大桥施工方设计方案图，7.18日协商得知由于大桥施工已经到了路边，挤压了燃气管道的所有位置，所以暂时等待天堡湾大桥施工方协商方案。2017.9.19日测量和地勘返回。2017.9.30发设计给新兴公司审查 | [7 empty] | 100% | 1km线路,和40m穿越地勘 | 李长春13881860453 | 无 |  |  | 3.1683 |  | 未签合同 | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 设计委托书 洗瓦堰中桥天然气迁改工程.jpg | 已存档
172071956 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-23 | CDLX-DD17134 | 青杠2017年大森村（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户15户 | 已出版 |  | 7.20看完现场。7.25收到委托8.18交校审 | 2017-08-21 | 0版 | [5 empty] | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 4200 | 2017-12-22 | 专票 | 02706770 | 钟宇凡 | 4200 | 2018-03-19 | 4200 | 0 | [6 empty] | 已存档
172071003 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-23 | CDLX-DD17133 | 青杠2017年第四期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 委托散户119户，实际设计散户122户 | 已出版 |  | 7.20看完现场。7.25收到委托。8.18交校审 | 2017-08-22 | 0版 | [5 empty] | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 34160 | 2017-12-22 | 专票 | 02706770 | 钟宇凡 | 34160 | 2018-03-19 | 34160 | 0 | [6 empty] | 已存档
171070025 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-08-04 | CDLX-DD17138 | 赤水市一中汗穗苑（食堂）天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  |  | 2017-08-02 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份 | 中通728802845984张尧 | [6 empty] | 3.77 | 1 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 3536 | 2018-12-05 | 专票 | 01778076 | 杨兰 | 3536 | 2019-01-29 | 3536 | 0 | [6 empty] | 已存档
171069231 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-08-04 | CDLX-DD17139 | 赤水市荷花池早餐店商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  |  | 2017-08-02 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份 | 中通728802845984张尧 | [5 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 2880 | 2018-05-09 | 专票 | 01428100 | 杨兰 | 2880 | 2018-07-17 | 2880 | 0 | [6 empty] | 已存档
171068416 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-08-04 | CDLX-DD17141 | 赤水市鑫竹投资有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  |  | 2017-08-02 | 0版 | 快递寄出 | 施工图4份 | 中通728802845984张尧 | [6 empty] | 10.03 | 1 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 6345 | 2018-05-09 | 专票 | 01428100 | 杨兰 | 6345 | 2018-07-17 | 6345 | 0 | [6 empty] | 已存档
166683028 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-08-08 | CDLX-DD17136 | 自贡市锋锐新材料有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 刘禹辰 |  |  | 1.0x10000m3/d | 已出版 |  | 2017.7.14现场办公，2017.7.26收到委托。8.9评审，8.17修改完毕交概算。8.17日交给天然气公司审概算。8.29日西部燃气概算江宇审完，8.30交给打印社出版。 |  | 0版 | 快递寄出 | 施工图9份，概算5份（含龙啸留底） | 9月1日寄阙婉君 |  |  | 100% | 无 | 阙婉君13990032880 |  | 14.27 | 1 | 0 |  | LX-201701 | 框架 | 完结 |  | 8500 | 2017-12-14 | 专票 | 02706752 | 杨兰 | 8500 | 2017-12-20 | 8500 | 0 | [6 empty] | 已存档
166279318 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-07-25 | 2017-07-25 |  | CDLX-DD17135 | 重庆市益环覆膜砂有限公司用气安装工程 | 工商集 | 重庆市益环覆膜砂有限公司 | 刘家汛 |  |  | 200m³/h | 已出版 | [9 empty] | 50% |  |  |  | 19.94 | 2 |  |  | LX-LZ-201717 | 单项 | 完结 |  | 16000 | 2017-09-06 | 专票 | 05743797 | 杨兰 | 16000 |  | 10000 | 0 | 6000 | [5 empty] | 已存档
166086720 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17511 | 垫江县春花大道、南阳大道太七线改管工程 | 整改管线 | 垫江县朝阳实业有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-C-201703（潘贺） | 被挂靠 | 尾款未结 |  | 30000 | 2017-08-23 | 专票 |  |  | 30000 | 2018-02-12 | 20000 | 10000
166083861 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17510 | 天府新区新津岷江新城园区管网建设工程（一期） | 管线 | 新津川港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 | [8 empty] | 名称改为“天府新区岷江新城城区管网工程（一期）” | [8 empty] | LX-WG-C-201710（潘贺） | 被挂靠 | 尾款未结 |  | 46825 | 2018-12-24 | 专票 | 06545890 | 杨兰 | 46825 | 2019-01-24 | 45165 | 1660
166082239 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17509 | 普兴场镇安置点三期燃气管道工程 | 多层 | 新津川港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 |  |  | 2018-11-23 | 0版 | 快递寄出 | 施工图8套未留底，概算5套留底一份。 | [11 empty] | LX-WG-C-201710（潘贺） | 被挂靠 | 完结 |  | 32430 | 2020-09-22 | 专票 | 19085818 | 杨兰 | 32430 | 2020-10-29 | 32430 | 0
166080742 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17508 | 普兴镇中心幼儿园供气工程 | 工商集 | 新津川港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 |  |  | 2017-07-26 | 0版 | 现场签收 | 施工图9份（含龙啸留底），概算5份（概算未留） | 潘贺 | [10 empty] | LX-WG-C-201710（潘贺） | 被挂靠 | 完结 |  | 8000 | 2017-12-20 | 专票 | 02706766 | 杨兰 | 8000 | 2017-12-29 | 8000 | 0
166078579 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17507 | 成都天甫金属粉体及众达塑料制品供气工程 | 工商集 | 新津川港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 |  |  | 2017-07-26 | 0版 | 现场签收 | 施工图9份，概算5份（含龙啸留底） | 潘贺 | [6 empty] | 33.2 | 2.03 | 0 |  | LX-WG-201710（潘贺） | 被挂靠 | 完结 |  | 18280 | 2017-12-20 | 专票 | 02706766 | 杨兰 | 18280 | 2017-12-29 | 18280 | 0
166076220 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17506 | 中材高新成都能源技术有限公司供气工程 | 工商集 | 新津川港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-C-201710（潘贺） | 被挂靠 | 完结 |  | 8000 | 2017-12-20 | 专票 | 02706766 | 杨兰 | 8000 | 2017-12-29 | 8000 | 0
166067600 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17502 | 南部新区商铺供气工程（魏子根） | 工商集 | 新津川港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-C-201710（潘贺） | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
166058696 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17501 | 宝峰雅庭7号楼食堂供气工程 | 工商集 | 新津川港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-C-201710（潘贺） | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
165190718 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-23 | CDLX-DD17113 | 丁家2017年第二期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户12户 | 已出版 |  | 7.19已出版 | 2017-07-20 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9份（含龙啸留底） | 中通728802845973陈洪文 |  |  | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 3360 | 2017-12-22 | 专票 | 02706768 | 钟宇凡 | 3360 | 2018-03-19 | 3360 | 0 | [6 empty] | 已存档
163689260 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-08-02 | CDLX-DD17130 | 双河水库淹没区天然气改迁工程 | 管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建PE管道Dn50 600米 Dn32 1400米 | 已出版 |  | 设计正在出版中 | [11 empty] | 31.68 | 2.87 |  |  | LX-LZ-202063 | 单项 | 完结 |  | 3000 | 2021-01-13 | 专票 | 19294938 | 杨兰 | 3000 | 2021-03-17 |  | 0 |  | 3000 |  |  |  |  | 已存档
163687298 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-08-10 | CDLX-DD17129 | 自贡盛玉拓能电力杆塔有限责任公司用气安装工程 | 工商集 | 自贡盛玉拓能电力杆塔有限责任公司 | 文浩博 |  |  | 新建调压计量柜一座 及配套管道工程 | 已出版 |  | 设计正在等待概算 预计2017.07.24日进行签订合同 | 2017-08-02 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6份，概算2份 | 中通728802845985袁晓波 | [6 empty] | 32.28 | 2.46 |  |  | LX-LZ-201712 | 单项 | 完结 |  | 24000 | 2017-08-08 | 专票 | 00249236，00249244 | 杨兰 | 24000 | 2017-12-14 | 24000 | 0 | [6 empty] | 已存档
163683114 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-08-04 | CDLX-DD17123 | 江阳区江北片区干线沿长江旅游道路方山段天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 文浩博 |  |  | 新建PE管道Dn110 12km Dn50 13km | 已出版 |  | 设计正在修改概算 预计2017.07.24日进行出版 | [11 empty] | 381.64 | 22.36 |  |  | 未签合同 | 单项 | 未结 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
163601319 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-08-04 | CDLX-DD17140 | 赤水市沐辉营养配餐工厂天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 1户。调压计量柜1套，D89低压管47米，D57管线22米 | 已出版 |  | 7.30日因暂未与业主谈好价格，天司杨卢要求暂停出版，等通知。8.25日接到出版通知，当天已出版。 |  | 0版 | [9 empty] | 8.22 | 1 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 5545 | 2018-05-09 | 专票 | 01428100 | 杨兰 | 5545 | 2018-07-17 | 5545 | 0 | [6 empty] | 已存档
162855260 | 成都龙啸 | 自贡 | 2017 | 2017-07-17 | 2017-07-17 |  | CDLX-DD17127 | 自201H6平台钻前工程测量设计 | 钻前 | 四川页岩气勘探开发有限责任公司 | 杨兰 | 师体健 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 四川页岩气 | [8 empty] | LX-201725 | 单项 | 完结 |  | 310580 | 2018-09-13 | 专票 | 13352367-70 | 刘胤 | 310580 | 2018-12-07 | 310580 | 0 | [5 empty] | 201H6委托.jpg | 已存档
162854026 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 |  | CDLX-DD17118 | 大英县尚锦山水一期燃气工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 | 何平 | 高天明 |  | 已出版 | [9 empty] | 100% | [7 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 报废 | 17年打包结算17040 | [8 empty] | 0
162853395 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 |  | CDLX-DD17117 | 大英县御府天城一期燃气工程 | 多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 | 何平 | 高天明 |  | 已出版 | 已完工 | [16 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 报废 | 17年打包结算17040 | [8 empty] | 0
162852795 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 |  | CDLX-DD17116 | 大英县鹭岛新城一、二期燃气工程等63个工程 | 散户 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 | 何平 | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2019-04-09 | 0版 | 快递寄出 | [12 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 完结 |  | 77313.4 | 2017-11-22 | 专票 | 00138014 | 张羽 | 77313.4 | 2018-02-08 | 77313.4 | 0
162849362 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 |  | CDLX-DD17115 | 大英县蓬莱山水三期燃气工程 | 多层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 | 何平 | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 报废 | 17年打包结算17040 | [8 empty] | 0
162848283 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 |  | CDLX-DD17114 | 大英县福源丽景B区燃气工程等45个工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 | 何平 | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 完结 |  | 57468.4 | 2017-07-20 | 专票 | 00249229 | 张羽 | 57468.4 |  | 57468.4 | 0
162051295 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-06-23 | CDLX-DD17120 | 万盛新华村民用气安装工程 | 散户 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 400户 | 已出版 |  | 8.10路由批复和户数确定，交概算 | 2017-06-22 | 0版 | [6 empty] | 有 |  |  | 182.19 | 9.92 | 2.7 |  | LX-CQ-201706 | 单项 | 完结 |  | 108242.96 | 2017-11-08 | 专票 | 01044661-00138001 | 杨兰 | 108242.96 | 2018-04-19 | 108242.96 | 0 | [6 empty] | 已存档
160962033 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-07-06 | 2017-07-13 | 2017-07-15 | CDLX-DD17131 | 创新大道东段天然气迁改工程设计 | 整改管线 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 刘禹辰 |  |  | 1.6MPa；D89×5 L245N无缝钢管 672m | 已出版 |  | 2017.5.10现场办公。2017.7.4提交并确定方案，2017.7.17日开始测量。已与宏远公司李工沟通不需要提交延期说明。2017.7.24测量完成,7.25日设计完成并报规划,8.10高新规划孙工在等中新公司回复方能确定管线路由，有消息再通知。2017.10.20宏远李工过来提出了设计和概算中的一些问题，并在修改中。已修改完毕，等待与宏远公司结算问题弄清楚之后再出版。21018.4.11日传给双流作业区评审 | 2018-06-13 | 0版 | 现场签收 | 施工图11份，概算11份。（包含留底一份） |  |  |  | 100% |  | 李工13608185477 | [5 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  |  |  | 未开 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
159367105 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17125 | 新桥输气末站适应性改造工程 | 整改站场 | 中油广安天然气有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 设计图纸已完成，评审已完成，目前还是收到甲方的审查意见，未正式出版。2017年7月31日已按照平时意见对设计文件进行修改，并发给甲方。2017年8月16日再次接到甲方黄主任电话，设计将按照意见进行修改，目前处于修改中，计划2017年8与21日完成修改。已完成设计文件，未正式出版。项目于11月6日正式出版。 | [6 empty] | 无委托 | 100% | 无 |  | 有 | 39.95 | 3.33 |  |  | LX-201740 | 单项 | 完结 |  | 28800 | 2018-03-07 | 专票 | 06281617 | 杨兰 | 28800 | 2018-06-25 | 28800 | 0
159361700 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17551 | 宜宾李庄加油CNG加气站项目（暂定） | 站场 | 四川天康燃气技术有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 取消项目 |  | 目前项目处于总图方案阶段，总图在进行中。已将总图方案发给甲方。项目未实施，甲方要求取消。 | [6 empty] | 该项目未正式开展设计工作，目前只完成总图方案设计，未知甲方；总图方案设计由陈勇安排 | [9 empty] | 单项 | 取消 | [9 empty] | 0
159359948 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17266 | 页岩气井地面集输工程施工图标准化设计 | 站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 本工程于2017年8月7日完成设计，电子版已发甲方，等待出版。已出版 | 2017-09-11 | 0版 | [5 empty] | 100% |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-201724 | 框架 | 完结 |  | 48000 | 2017-12-14 | 专票 | 02706754 | 杨兰 | 48000 | 2017-12-28 | 48000 | 0
159332746 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | CDLX-DD17122 | 成都武岑科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  | 2017.7.14完成项目设计，概算，彭州川港评审。 7.20日，按照川港要求和业主要求，进行修改图纸及评审。已完成修改。概算出版，等用气方参数盖章出版蓝图。2017年8月3日用气发来盖章用气参数，出版蓝图。 | 2017-08-04 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9份，概算5份（含龙啸留底） | 中通728802845959杨琪 | [6 empty] | 36.98 | 2.74 | 0 |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 22190 | 2018-01-16 | 专票 | 06281591 | 杨兰 | 22190 | 2018-01-23 | 22190 | 0 | [6 empty] | 已存档
159332217 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | CDLX-DD17121 | 成都金大立科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  | 厨房用气 | 已出版 |  | 已完成设计，概算。2017.0714彭州川港评审。目前本项目暂停设计。 | [10 empty] | 有 | 9.54 | 1 |  |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 3000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 3000 | 2019-01-23 | 3000 | 0
152625309 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-07-04 | CDLX-DD17108 | 白沙2017年第二期散户居民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨槐 |  |  | 15户散户 | 已出版 |  |  | 2017-07-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9份（含龙啸留底） | 顺丰 陈洪文 | [10 empty] | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 4200 | 2017-12-22 | 专票 | 02706768 | 钟宇凡 | 4200 | 2018-03-19 | 4200 | 0 | [6 empty] | 已存档
152483015 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-23 | CDLX-DD17110 | 石蟆2017年（二期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨露 |  |  | 104户 | 已出版 |  |  | 2017-07-17 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9份（含龙啸留底） | 中通728820026624陈洪文 |  |  |  | 无 |  |  |  | 2.912 |  | CQYC-2017-07-10 | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 29120 | 2017-12-22 | 专票 | 02706768 | 钟宇凡 | 29120 | 2018-03-19 | 29120 | 0 | [5 empty] | 附件1石蟆104户散户07-10（杨露）.jpg | 已存档
152480797 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-23 | CDLX-DD17111 | 李市2017（二期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨露 |  |  | 27户 | 已出版 |  |  | 2017-07-07 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 0.756 |  | CQYC-2017-07-09 | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 7560 | 2017-12-22 | 专票 | 02706768 | 钟宇凡 | 7560 | 2018-03-19 | 7560 | 0 | [5 empty] | 附件1李市27户散户07-09(杨露).jpg | 已存档
152476473 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-23 | CDLX-DD17109 | 德感2017年（三期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨露 |  |  | 116户 | 已出版 |  |  | 2017-07-07 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  |  | 3.248 |  | CQYC-2017-07-08 | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 32480 | 2017-12-22 | 专票 | 02706768 | 钟宇凡 | 32480 | 2018-03-19 | 32480 | 0 | [5 empty] | 附件1德感116户07-08（杨露）.jpg | 已存档
152461965 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-28 | CDLX-DD17126 | 赤水市豫源电子科技有限公司天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 调压计量柜1套 | 已出版 |  |  | 2017-07-21 | 0版 | [9 empty] | 16.35 | 2 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 3712 | 2018-05-09 | 专票 | 01428100 | 杨兰 | 3712 | 2018-07-17 | 3712 | 0 | [6 empty] | 已存档
152461488 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-31 | CDLX-DD17137 | 赤水市教育园区二期天然气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  | 调压计量柜2套、调压箱1台、G10皮膜表1只 | 正常运行 |  | 7.30日因暂未与业主谈好价格，天司杨卢要求暂停出版，等通知。2018-2019年天司已实施了设计的一部分，其余部分用气单位暂无需求，天司一直通知暂缓处理 | [11 empty] | 49.92 | 3.38 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 未结 | [9 empty] | 0
150959037 | 南充西油 | 重庆 | 2017 | 2017-04-01 | 2017-05-02 |  | XYSJ-2017-100-Z | 2017年度防汛项目重庆天然气净化总厂渠县分厂露天球场西侧挡土墙及邻挡土墙地面修复设计建设工程 | 其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆天然气净化总厂 | 廖学鹏 | 外协大恒 |  |  | 已出版 |  | 渠县分厂生活基地露天球场汛期隐患治理工程XYSJ-2017-100-Z | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 3.4692 |  |  | LX-CQ-201716 | 挂靠 | 完结 |  | 27753.6 | 2017-12-08 | 专票 | 02706750-02706749 | 杨兰 | 27753.6 | 2018-02-11 | 27753.6 | 0 | [6 empty] | 已存档
150932833 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-06-13 | 2017-06-13 |  | CDLX-DD17112 | 巴南麻柳沿江开发区园区燃气管网工程（一期） | 管线、站场 | 重庆川港燃气有限公司 | 钟澈 |  |  | 站场新建一套调压计量，D159管道长度约4KM | 已出版 |  | 2017年7月6日同渝川公司一起到麻柳沿江开发区管委会做方案路由汇报，确定管道路由，缺少部分道路施工图，已沟通等待提供.2017年7月12日与渝川公司刘建一起到现场再次确定路由，设计中。8月14日，已按甲方要求做两个路由方案进行比较，已放概算做两个方案金额比较，待概算金额出来交渝川公司进行汇报。8.28发方案至渝川刘建，待渝川公司通知汇报确定方案。10.30渝川公司组织方案讨论会，对路由进行分析讨论汇报。11.2与渝川公司刘建、麻柳工业园区管委会阴工一起现场踏勘，初步确定线路路由，但需要报管委会同意，待路由确定后进行细化设计。11.21与渝川刘建一起到麻柳园区管委会汇报路由情况，管委会需要通过经理会议认可路由，待管委会确认路由后完善设计。12.6日将渝川刘建下的关于部分路由走攀钢厂区内绿化带的函发至攀钢张部长处，对方已收还未回复。12.14接刘建电话，攀钢不同意借用他们绿化带，故园区同意走连接道路，12.14打电话至园区阴建伟处，正在走路由确认程序。12.20收到麻柳园区路由确认，12.22接刘建电话，园区反悔路由，下周又要重新协调路由。2018.1.18接刘建电话，园区路由已经同意，下周送审。2018.1.25渝川公司二楼会议室举行设计初审，存在管道路由和管道压力以及甲方对管道功能定义的问题需完善。待甲方将原始前期资料提供完整，并配合甲方重新协调部分管道路由后再进行审查。2018.3.28修改完毕后发重庆川港审查。2018.4.2重庆川港组织设计评审，评审修改通过。2018.4.3与川港刘建、麻柳园区一起到麻柳嘴现场办公，对几处前期预埋管道以及部分路由再次核实确认，正在修改，预计4.16前出版。4.27已出版。4.28接甲方刘建和黄英电话，设计内工作量表必须要加上之前科宏做的前期费用以及跟本设计无关的前期预埋内容，必须加不加不要设计，故设计收回重新增加内容改动，概算不符合要求重新做。5.7收到概算，但未收到经济评价。5.17号收到经济评价，修改调整概算的格式和相关格式问题后5.18替换新页送渝川公司。5.25接甲方刘建、黄英电话，概算审不动了错误太多，需要调整概算，与概算审查人员何敏当面沟通后设计工作量表需取消之前4.28必须加的工程前期工作量的费用，只能以量的形式体现，概算部分漏项严重又需重做。5.31概算凌云稚告知我，调整后项目投资要超300W，她与甲方何敏沟通对方不理她，之后廖学鹏与甲方刘建沟通，对方意思还是要调整为300W一下。故6.4之后概算换江一红做，所有资料于6.4发给江一红。6.7江一红将调整后的291W版本发电子版至何敏邮箱先审，若没有问题再出正式版本。6.11甲方电话要求发设计电子版给何敏，已发（邮箱可查）。6.12甲方电话说何敏不审电子版的概算要纸质版，下午3点将纸质版设计和概算打印送至何敏办公室（办公室人不在，胥老师代收的）。6.13上午与廖学鹏一起再次去刘建办公室沟通，对方要求尽快调整好概算。6.13下午接江一红电话，何敏告知概算仍然有错误，土建部分要用定额不用清单，必须调整后才看，江一红继续调整概算，此次沟通后何敏答应要审电子版。6.14江一红将调整后的概算电子版发何敏审查。6.19与何敏沟通后投资要超过300W，再与刘建沟通要求设计调整工作量并重做概算，6.21修改后发何敏并电话何敏，同意先审查电子版的设计和概算，待何敏审后经济部分无错漏，审查合格后再次出正式版。2018.7.12已重新发出版。2018.7.13已在渝川公司二楼会议室进行施工图评审。7.18将修改好的施工图电子版，发至刘建，黄莺，朱方军邮箱，待初设批复下达后正式出版。2018.7.25收到初设批复，正在修改，修改完后内审后出版。 | 2018-04-27 | 0版 | 快递寄出 | 2018年7月16日出版BD-17112施工图（代可研）共二册各11套，概算5套（包含留底一份）。 2018年8月17日出版DD施工图10套（包含留底一份）。 |  |  |  | 100% |  |  | 有 | 276.85 | 10.05 |  |  | LX-CQ-201845 | 单项 | 完结 |  | 77891 | 2019-10-16 | 专票 | 08245754 | 杨兰 | 77891 | 2020-01-13 | 77891 | 0 | [6 empty] | 已存档
149385068 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | CDLX-DD17100 | 刘氏食品年产10万吨豇豆泡菜项目生产线用气安装工程 | 工商集 | 泸州刘氏食品有限公司 | 文浩博 |  |  | 工业用户1户 | 已出版 |  | 由于业主在讨论氮气置换方案，导致本工程延期5天 正在等待合同签订后出版正式设计 正在等待业主付完设计费后出版工程 | [11 empty] | 47.66 | 1.67 |  |  | LX-LZ-201711 | 单项 | 未结 |  | 16700 | 2017-08-08 | 专票 | 00249244 | 杨兰 | 16700 |  |  | 16700
149373956 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-06-06 | 2017-06-18 | 2017-07-07 | CDLX-DD17107 | 赤水市文化城金樽坊商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  | 商业一户 | 已出版 |  | 2017.07.06日进行出版 | 2017-07-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6份 | 中通728820026620张尧 | [10 empty] | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743815 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
149363173 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-06-06 | 2017-06-18 | 2017-07-07 | CDLX-DD17106 | 赤水市望城村社区商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  | 一户商业 | 已出版 |  | 017.07.06日进行出版 | 2017-07-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6份 | 中通728820026620张尧 | [10 empty] | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743815 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
149359545 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-06-06 | 2017-06-18 | 2017-07-07 | CDLX-DD17105 | 赤水市天台镇天府农家乐商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  | 一户商业 | 已出版 |  | 2017.07.06日进行出版 | 2017-07-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6份 | 中通728820026620张尧 | [10 empty] | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 3290 | 2017-09-20 | 专票 | 05743815 | 杨兰 | 3290 |  | 3290 | 0 | [6 empty] | 已存档
149356001 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-06-06 | 2017-06-18 | 2017-07-07 | CDLX-DD17104 | 赤水市天台镇汤王酒楼商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  | 1户商业 | 已出版 |  | 2017年07.06日进行出版 | 2017-07-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6份 | 中通728820026620张尧 | [10 empty] | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 2910 | 2017-09-20 | 专票 | 05743815 | 杨兰 | 2910 |  | 2910 | 0 | [6 empty] | 已存档
149350851 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-06-06 | 2017-06-18 | 2017-07-07 | CDLX-DD17103 | 赤水市金瑞投资公司商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  | 一户商业 | 已出版 |  | 2017.07.06日进行出版 | 2017-07-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6份 | 中通728820026620张尧 | [10 empty] | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743815 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
149344100 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-06-06 | 2017-06-18 | 2017-07-07 | CDLX-DD17102 | 赤水市福源早餐商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  | 1户商业 | 已出版 |  | 2017.07.06日进行出版 | 2017-07-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6份 | 中通728820026620张尧 | [10 empty] | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743815 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
149338909 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-06-06 | 2017-06-18 | 2017-07-07 | CDLX-DD17101 | 赤水市大百合餐馆商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  | 1户商业 | 已出版 |  | 2017.07.06日进行出版 | 2017-07-10 | 0版 | 快递寄出 | 施工图6份 | 中通728820026620张尧 | [10 empty] | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743815 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
149053967 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17552 | 沈丘县主城区管网改造工程 | 管线 | 沈丘汇鑫天然气有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 |  |  | 2017-05-19 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9份（含龙啸留底） | [11 empty] | LX-WG-C-201710(潘贺） | 被挂靠 | 完结 |  | 88000 | 2018-11-27 | 专票 | 01658568 | 杨兰 | 88000 | 2018-12-05 | 88000 | 0
149053464 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17505 | 新津县商投局办公点配套供气工程 | 工商集 | 新津川港有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 |  |  | 2017-06-30 | 0版 | 现场签收 | 施工图9份，概算5份（含龙啸留底） | [11 empty] | LX-WG-C-201710（潘贺） | 被挂靠 | 未结 | [9 empty] | 0
149021059 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-DD17504 | 新津恒大岷江新城（8#地块）天然气安装工程 | 工商集 | 新津川港有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 |  |  | 2017-06-30 | 0版 | 现场签收 | 概算7份（含龙啸留底） | [11 empty] | LX-WG-C-201710（潘贺） | 被挂靠 | 完结 |  | 41332 | 2019-12-09 | 专票 | 14402771-72 | 杨兰 | 41332 | 2020-03-27 | 41332 | 0
138981774 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-22 | CDLX-DD17099 | 弘强金属有限公司供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 郭晋亮 |  |  | 工业用户1户 | 已出版 |  | 6.15现场办公6.19收到相关资料6.20交审6.21交概.6.23出版白图，接到通知6月28日至彭州川港评审6.30出版 | 2017-06-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7份，概算4份（含龙啸留底） | 中通728801308285杨琪 |  |  | 100% |  | 熊工 18628376019 |  | 3.5 | 0.26 | 0 |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2018-01-16 | 专票 | 06281591 | 杨兰 | 10000 | 2018-01-23 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157885 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-06-06 | 2017-06-09 | 2017-06-15 | CDLX-DD17098 | 中国石油天然气股份有限公司四川自贡销售分公司天然气供气工程 | 管线、站场 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 刘禹辰 |  |  | D108×5 L=379m。 CNG加气站加气工艺中脱硫装置前过滤、调压、计量流程1套 | 已出版 |  | 5月22日现场办公。5月24日收到资料，5月26日下达委托，6月15日评审。6.21修改完毕，等待西部公司概算人员核对概算。7.3日西部公司概算人员核对完毕，7.3日出版。 | 2017-07-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图9份，概算5份（含龙啸留底） |  |  |  | 100% | 0 | 阙婉君13990032880 |  | 35.17 | 2.66 | 0 |  | LX-201701 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2017-12-14 | 专票 | 02706752 | 杨兰 | 14000 | 2017-12-20 | 14000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157884 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-06-06 |  |  | CDLX-DD17097 | 中宁县物流园区调压计量撬装站工程 | 站场 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157883 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-06-06 |  |  | CDLX-DD17096 | 中宁县早康冻干枸杞供气项目 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157882 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-06-06 |  |  | CDLX-DD17095 | 龙溪口航电枢纽工程业主营地与岩门村渣场输气管道改建工程 | 管线 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 李尧 | 何伟 | 何伟 |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-WG-201709 | 被挂靠 | 取消 |  | 60000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136157881 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-05-26 | 2017-05-26 |  | CDLX-DD17094 | 江安酒都1号民用气安装工程 | 高层 | 江安县博友天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [12 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201714 | 单项 | 完结 |  | 28960 | 2017-07-21 | 专票 | 00249234 | 杨兰 | 28960 | 2018-04-25 | 28960 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157880 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-05-26 | 2017-05-26 |  | CDLX-DD17093 | 江安鼎泰中央公园东区（C地块）民用气安装工程 | 高层 | 江安县博友天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [12 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201713 | 单项 | 完结 |  | 35000 | 2017-07-21 | 专票 | 00249233 | 杨兰 | 35000 | 2018-04-25 | 35000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157879 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-05-26 | 2017-05-26 |  | CDLX-DD17092 | 江安峻屹南国府民用气安装工程 | 高层 | 江安县博友天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [12 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201715 | 单项 | 完结 |  | 21440 | 2017-07-21 | 专票 | 00249235 | 杨兰 | 21440 | 2018-04-25 | 21440 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157878 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-30 | CDLX-DD17091 | 赤水市赤水名都民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2017-05-23 | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 9480 | 2017-09-20 | 专票 | 05743816 | 杨兰 | 9480 |  | 9480 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157877 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-05-22 |  |  | CDLX-DD17090 | 赤水市奥特斯民用气安装工程 | 高层 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 8848 | 2017-09-20 | 专票 | 05743816 | 杨兰 | 8848 |  | 8848 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157876 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-06-01 | CDLX-DD17089 | 重庆好姑爷食品有限公司供气工程 | 工商集 | 重庆好姑爷食品有限公司 | 杨露 |  |  | 1户 | 已出版 |  |  | 2017-05-27 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  | 18.47 | 2 |  |  | 未签合同 | 框架 | 完结 | 收到杜丹丹私人转账10000元到公司 | 10000 | 2021-04-09 | 普票 | 57271059 | 杨晨爽 | 10000 | 2019-02-06 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157875 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-05-19 |  |  | CDLX-DD17088 | 江油市江彰大道北段燃气管道整改工程 | 管线 |  | 李尧 | 凌钢介绍 | 凌钢 |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 5000 | 2017-09-21 | 专票 | 05743810 | 张羽 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 2000
136157874 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-05-18 |  |  | CDLX-DD17087 | 乐山至诚洗涤服务有限公司燃气管道工程 | 工商集 |  | 李尧 |  | 廖培园 |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-WG-A-201706 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 3500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157872 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-05-17 |  |  | CDLX-DD17084 | 中宁县宁盛回乡食府天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 1086.11 | 2019-07-19 | 1086.11 | 0
136157871 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-05-17 |  |  | CDLX-DD17083 | 中宁县中央大道与富民路天然气供气工程 | 管线 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 5536 | 2018-12-31 |  |  |  | 5536 | 2019-01-03 | 5536 | 0
136157870 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-05-16 |  |  | CDLX-DD17082 | 白沙2017年大旗山散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 取消项目 |  | 5月25日因天然气公司一直未提供地形图纸，设计无法进行，25号联系永川公司薛杰文部长，反应给白沙营销部要求尽快提供地形图纸 6月23联系燃气公司，回复工程暂缓2018年5月16日，跟永川公司熊鑫重新看现场。项目取消，该区域散户工程已合为其他工程中出版 | [15 empty] | LX-CQ-201702 | 框架 | 报废 | 该片区政府拆迁改造，项目取消。 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157869 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-05-16 |  |  | CDLX-DD17081 | 白沙2017年(一期)散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 取消项目 |  | 5月25日因天然气公司一直未提供地形图纸，设计无法进行，25号联系永川公司薛杰文部长，反应给白沙营销部要求尽快提供地形图纸 6月23联系燃气公司，回复工程暂缓项目取消，该区域散户工程已合为其他工程中出版 | [15 empty] | LX-CQ-201702 | 框架 | 报废 | 该片区政府拆迁改造，项目取消。 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157868 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-06-06 | CDLX-DD17080 | 石蟆2017年(一期)散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户95户 | 已出版 |  |  | 2017-06-03 | 0版 |  |  |  |  | 95户 | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 26600 | 2017-08-04 | 专票 | 00249239 | 曾佑萍 | 26600 |  | 26600 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157867 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-06-06 | CDLX-DD17079 | 石门2017年(一期)散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户32户 | 已出版 |  |  | 2017-05-25 | 0版 |  |  |  |  | 32户 | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 8960 | 2017-08-04 | 专票 | 00249238 | 曾佑萍 | 8960 |  | 8960 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157866 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLX2-DD15023 | 甘泉堡工业园职工住宅幼儿园和商服供气工程 | 工商集 | 新疆新捷管道工程有限公司 | 张瑞 | 郝正龙 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 20000 | [7 empty] | 0
136157865 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLXXJ-15020 CDLXXJ-15021 CDLXXJ-15022 | 甘泉堡工业园天然气管网工程（二期）、十四号路供气管道工程、玮二十三路供气管道 | 管线 | 乌鲁木齐甘泉堡新捷能源有限责任公司 | 张瑞 | 黄建林 孙华 郝正龙 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 地勘测绘6万 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 269800 | [7 empty] | 0
136157864 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLXXJ-15019 | 甘泉堡工业区管理中心职工锅炉房及职工餐厅供气工程 | 工商集 | 乌鲁木齐市甘泉堡工业区（经济技术开发区）建设发展服务产业管理中心 | 孙华 | 孙华 |  |  | 已出版 | [18 empty] | 单项 | 完结 |  | 35000 | [7 empty] | 0
136157862 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLXXJ-15018 | 乌鲁木齐长行加气站改造项目 | 整改站场 | 新疆新捷燃气有限责任公司克拉玛依分公司 | 张瑞 | 孙华 |  |  | 已出版 | [18 empty] | 单项 | 完结 |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157861 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLXXJ-15017 | 第六师102团供气项目 | 工商集 | 新疆新捷燃气有限责任公司克拉玛依分公司 | 张瑞 | 郝正龙 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 地勘测绘1.5万 | [9 empty] | 单项 | 完结 |  | 88700 | [7 empty] | 0
136157860 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLXXJ-15016 | 克拉玛依龙腾路加气站项目 | 站场 | 新疆新捷燃气有限责任公司克拉玛依分公司 | 黄建林 | 黄建林 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 水暖2000，效果图1500 | [9 empty] | 单项 | 完结 |  | 100000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157859 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLXXJ-15015 | 克拉玛依西月潭加气站项目 | 站场 | 新疆新捷燃气有限责任公司克拉玛依分公司 | 张瑞 | 李苏燕 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 地勘测绘2万，水暖2000，效果图1500 | [9 empty] | 单项 | 完结 |  | 110000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157858 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLXXJ-15010-3 | 克拉玛依天然气储配站项目 | 站场 | 新疆新捷燃气有限责任公司克拉玛依分公司 | 张瑞 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 地勘测绘10万、水暖5000、效果图3000 | [9 empty] | 单项 | 完结 |  | 430000 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157857 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLXXJ-15010-2 | 克拉玛依天然气管线项目（地勘测绘） | 管线 | 新疆新捷燃气有限责任公司克拉玛依分公司 | 张瑞 | 黄建林 |  |  | 已出版 |  | 根据上次现场办公事情，与各专业协商后确定了整改工程量，5.12日各专业文本、图纸已汇总，预计5.17日交审核。业主要求将施工图改为初设版本，于5.23日提交业主初设A版电子版，业主通知6.2日现场办公。 | [6 empty] | 地勘测绘 | [9 empty] | 单项 | 完结 |  | 198900 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
136157856 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLXXJ-15010-1 | 克拉玛依天然气管线项目 | 管线 | 新疆新捷燃气有限责任公司克拉玛依分公司 | 张瑞 | 黄建林 |  |  | 已出版 | [18 empty] | 单项 | 完结 |  | 10800 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157855 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLX2-DD15009 | 新疆东申公司回城乡LNG、LNG-CNG加气站 | 站场 | 哈密东申燃气有限公司 | 张瑞 | 孙华 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 水暖，电气外委7000 | [9 empty] | 单项 | 完结 |  | 80000 | [7 empty] | 0
136157854 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLX2-DD15002 CDLX2-DD15003 CDLX2-DD15004 CDLX2-DD15005 CDLX2-DD15006 CDLX2-DD15008 | 石河子天环燃气入户工程142团13小区27#楼、镇钟楼、惜园小区、9小区 | 高层 | 石河子市天环燃气有限公司 | 张瑞 | 孙华 |  |  | 已出版 | [18 empty] | 单项 | 完结 |  | 35526 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 已存档
136157853 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLX2-DD15001 CDLX2-DD15012 CDLX2-DD15013 CDLX2-DD15014 | 133团红光镇、149团和147团新增民用气入户工程 | 工商集 | 新疆新捷燃气有限责任公司 | 张瑞 | 李苏燕 郝正龙 |  |  | 已出版 | [18 empty] | 单项 | 完结 |  | 108035 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 未存档
136157852 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  | CDLX-BD17086 | 乐山市棉竹LNG加气站适应性改造工程 | 整改站场 | 乐山川港星源天然气有限公司 | 沈蓉 | 祝鹏 |  | 站场适应性分析，安全隐患整改，目视化整改。 | 已出版 |  | 待审核意见返回后进行修改，完成后提交业主电子版，审核意见预计6.14日返回。业主于6.21日返回二次审查意见，预计6.28日完成各专业修改。已完成各专业的修改，待发业主。7.5日将0版设计文件电子版已发业主。7.7日返回第三次审查意见，7.10日已修改完成再次提交业主。待业主确认后出版。7.17日将电子版O版提交给川港总部。8.9日与川港潘总开会确认初设0版重新申报川港总部的修改内容，初设0版8.10日修改完成后提交出版室，8.14日星期一提交川港总部王部长，同时8.9日川港潘总要求8.14日提交施工图A版，预计8.14日提交施工图A版。已提交施工图 |  | 0版 |  |  |  | 无 |  | 100% | 无 |  |  | 103.14 | 6.92 |  |  | LX-201723 | 单项 | 完结 |  | 52574 | 2018-01-15 | 专票 | 02677240 | 刘胤 | 52574 | 2018-01-31 | 52574 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157851 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-05 |  |  | CDLX-DD17503 | 新津恒大岷江新城一期（7#8#地块）天然气安装工程 | 高层 | 新津川港燃气有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 取消项目 | [8 empty] | 设计完成出蓝图后业主要求拆分，变为新津恒大岷江新城（8#地块）天然气安装工程，CDLX-DD17504 | [8 empty] | LX-WG-C-201710（潘贺） | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157850 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-03-22 |  |  | CDLX-DD17306-2 | 白鹭洲一期民用气安装工程 | 其它 | 重庆市华源天然气有限公司 | 文浩博 | 林兰 | 重庆市华源天然气有限公司 |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 4620 | 2018-02-01 | 专票 | NO：06281610 |  | 4620 | 2018-02-09 | 4620 | 0
136157849 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-05-08 |  |  | CDLX-DD17078 | 丁家2017年第一期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 杨槐 |  |  | 27户散户 | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2017-08-04 | 专票 | 00249237 | 曾佑萍 | 7560 |  | 7560 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157848 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-23 | CDLX-DD17077 | 青杠2017年第三期散户安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户141户 | 已出版 |  |  | 2017-06-11 | 0版 |  |  |  |  | 141户 | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2017-08-04 | 专票 | 00249239 | 曾佑萍 | 39480 |  | 39480 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157847 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-23 | CDLX-DD17076 | 来凤2017年第一期散户安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户32户 | 已出版 |  |  | 2017-05-11 | 0版 |  |  |  |  | 32户 | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2017-08-04 | 专票 | 00249238 | 曾佑萍 | 8960 |  | 8960 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157845 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-06-01 | CDLX-DD17075 | 南川乌龟石片区民用气安装工程 | 散户 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 杨露 |  |  | 250户 | 已出版 |  |  | 2017-05-22 | 0版 | [6 empty] | 无 |  |  | 64.33 | 4.1 |  |  | LX-CQ-201711 | 单项 | 完结 |  | 40810 | 2017-10-19 | 专票 | 01044647 | 杨兰 | 40810 | 2018-04-19 | 40810 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157844 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-28 |  |  | CDLX-DD17074 | 遂宁森帝汽配制造有限责任公司燃气工程 | 工商集 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 | 何平 | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201702(高天明） | 被挂靠 | 报废 | 17年打包结算17040 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157843 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-28 |  |  | CDLX-DD17073 | 雷晓红（大英县渝能化纤厂）燃气工程 | 工商集 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 | 何平 | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 报废 | 17年打包结算17040 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157842 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-28 |  |  | CDLX-DD17072 | 遂宁通利电力设备科技有限公司燃气工程 | 工商集 | 高天明挂靠 | 高天明 | 何平 | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201702高天明） | 被挂靠 | 完结 |  | 17316.6 | 2017-10-17 | 专票 | 01044643 | 杨兰 | 17316.6 | 2018-02-08 | 17316.6 | 0
136157839 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-26 |  |  | CDLX-DD17071 | 中宁县附属医院天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706(段青杰） | 被挂靠 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157838 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-26 |  |  | CDLX-DD17070 | 中宁县正大路、宁安东街天然气供气工程 | 管线 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706(段青杰） | 被挂靠 | 完结 |  | 5536 |  |  |  |  | 5536 | 2019-01-03 | 5536 | 0
136157837 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-26 |  |  | CDLX-DD17069 | 中宁县政府机关食堂天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201706(段青杰） | 被挂靠 | 完结 |  | 1296.88 |  |  |  |  | 1296.88 | 2019-07-19 | 1296.88 | 0
136157834 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-06 |  |  | CDLX-DD17068 | 仁沐新高速占压改管工程（二期） | 管线 | 犍为县恒丰泰天然气有限公司 | 李尧 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-WG-201704 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157833 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-20 | 2017-04-25 |  | CDLX-DD17067 | 彭州逸景苑小区一期庭院主管道整改工程 | 整改管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢海洋 |  |  |  | 已出版 | [12 empty] | 有 | 23.91 | 2 |  |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 14346 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 14346 | 2019-01-23 | 14346 | 0
136157832 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-20 |  |  | CDLX-DD17066 | 四川美为食品有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气 | 谢海洋 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 |  | 17.07.26出版施工图4份，概算2份（补充设计）；第一部分费用4.8万， | [11 empty] | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2017-12-14 | 专票 | 02706752 | 杨兰 | 13500 | 2017-12-20 | 13500 | 0
136157831 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-20 |  |  | CDLX-DD17065 | 眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程(三期) | 管线 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 2017年做了两次方案后，因现场未拆迁，等业主通知。 | 2020-10-15 | 0版 | 快递寄出 | 2020年10月15日出版BD初步设计（代可研）2套，概算2套（包含留底一份）。 2020年5月25日出版岩土工程勘察报告5套，测量技术说明书5套（包含留底一份）。 2019年11月6日出版施工图共二册线路部分、顶管穿越部分各9套，概算5套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-201716 | 框架 | 完结 |  | 66930 | 2020-10-13 | 专票 | 19085840 | 杨晨爽 | 66930 | 2020-11-25 | 66930 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157830 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-19 |  |  | CDLX-DD17064 | YS113H1-1井地面集工程 | 站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201724 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2017-12-14 | 专票 | 02706754 | 杨兰 | 14600 | 2017-12-28 | 14600 | 0
136157829 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-19 |  |  | CDLX-DD17063 | YS112H6-5井地面集工程 | 站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201724 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2017-12-14 | 专票 | 02706753 | 杨兰 | 48800 | 2017-12-28 | 48800 | 0
136157828 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-19 |  |  | CDLX-DD17062 | YS117井地面集工程 | 站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201724 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2017-12-14 | 专票 | 02706753 | 杨兰 | 14600 | 2017-12-28 | 14600 | 0
136157827 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-19 |  |  | CDLX-DD17061 | YS118H1-1井地面集工程 | 站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 14600 | 2017-12-14 | 专票 | 02706753 | 杨兰 | 14600 | 2017-12-28 | 14600 | 0
136157826 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-19 |  |  | CDLX-DD17060 | YS109井地面集工程 | 站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201724 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2017-12-14 | 专票 | 02706753 | 杨兰 | 14600 | 2017-12-28 | 14600 | 0
136157824 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-04-18 | 2017-04-18 |  | CDLX-DD17059 | 南川尚都会三期民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 钟澈 |  |  |  | 已出版 |  | 2017年6月8日渝川公司已组织评审通过，待开发商确认路由确认函件后出版，预计6月26日前出版。2017年7月3日已出版 | 2017-07-03 | 0版 | 快递寄出 | 施工图8份，概算4份 | 顺丰到付廖学鹏 | [6 empty] | 38.15 | 2.8 | 0 |  | LX-CQ-200709 | 单项 | 完结 |  | 23956 | 2017-11-08 | 专票 | 01044659 | 杨兰 | 23956 | 2018-04-19 | 23956 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157823 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-24 | CDLX-DD17058 | 何埂2017年第一期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户91户 | 已出版 |  |  | 2017-04-17 | 0版 |  |  |  |  | 91户 | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 25480 | 2017-08-04 | 专票 | 00249239 | 曾佑萍 | 25480 |  | 25480 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157822 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-12 |  |  | CDLX-DD17057 | 《YS109、YS118H1-1、YS117、YS112H6-5、YS113H1-1》地面集输工程 | 站场 | 浙江油田分公司西南采气厂 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 五口井站的施工图设计已完成，电子版发已发给甲方，暂未正式出版。 | [6 empty] | 概算数据为YS112H6-5平台，其他平台未作概算。由于甲方未要求出版纸质设计文件，项目完成后设计进度备注为“已出版”，已结入单个项目之中，本项为重复登记。 | 100% |  |  |  | 160.1 | 8.83 |  |  | LX-201724 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157821 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-12 |  |  | CDLX-DD17056 | 逸景苑商铺6#、7#一期9#二期天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  | （此工程分为两册，6#、9#为杨槐完成；7#为胡礼萍完成）4月13日，已将完成施工图及概算发给燃气公司审核，待出版。7.6日出版。 | 2017-07-07 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7份，概算4份（含龙啸留底）。2018年11月16日加出1版两种施工图各9套，概算4套（包含留底一份）。 | （6#、9#）中通708820026615杨琪 (7#)中通728820026617杨琪 | [6 empty] | 142.54 | 10.96 | 0 |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 58100 | 2018-01-16 | 专票 | 06281590 | 杨兰 | 58100 | 2018-01-23 | 58100 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157820 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-04-11 | 2017-04-11 |  | CDLX-DD17055 | 万盛广进尚都民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 钟澈 |  |  |  | 已出版 |  | 2017年6月2日渝川公司已设计审查，渝川公司就燃气表选择类型有纠结，未确定燃气表采用类型，万盛公司姚部长说等确定表类型后出版。6月9日打电话问万盛分公司，说还未确定，待通知后出版。2017年7月3日已发出版。 | 2017-07-05 | 0版 | 快递寄出 | 施工图8份，概算4份 | 顺丰到付廖学鹏 | [6 empty] | 103.72 | 6.04 | 0 |  | LX-CQ-201708 | 单项 | 完结 |  | 50986 | 2017-11-08 | 专票 | 01044660 | 杨兰 | 50986 | 2018-04-19 | 50986 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157819 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-10-14 | CDLX-DD17054 | 天府机场建设影响蜀能公司坛罐乡天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 简阳蜀能天然气有限公司 | 郭晋亮 |  |  | D159 130m, D133 130m | 已出版 |  | 12月30日现场踏勘。2017年1月4日收到电子版地形图及涵洞设计图。对方不能提供现场电子版图纸，需要上测量。已将测量报价给对方，待对方确定时间进场测量。测量图已收到。2017.4.4正在进行施工图设计。4.14交校对，校对完成后交概算出版。已出版。 |  | 0版 |  |  |  |  | 图纸上工程名称为简阳机场高速天然气管道迁改工程 | 100% |  |  |  | 35.97 | 3.1 | 0 |  | LX-201712 | 单项 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157814 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-31 |  |  | CDLX-DD17051 | 江沙33-10井井口气处理工程 | 整改站场 |  | 李尧 | 凌钢 | 凌钢 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201708 | 被挂靠 | 完结 |  | 45000 | 2017-07-12 | 专票 | 00249227 | 张羽 | 45000 | 2018-12-21 | 45000 | 0
136157813 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-31 |  |  | CDLX-DD17050 | 贵惠大道加油加气站 | 站场 | 贵阳经济技术开发区科宇能源有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 目前总平面布置图、建筑单体方案甲方基本确定，由于缺少地勘资料，设备资料，本工程暂未进入施工图阶段。施工图设计中。 该项目全套施工图电子版已发给甲方，目前处于审图阶段。 | 2018-06-25 | 0版 | 快递寄出 | 施工图各9份，册数11.（包含留底一份）注：给排水及消防，仪控专业，供配电专业，共一册；储运专业共三册1.加工工艺，2.CNG工艺，3.LNG工艺；结构部分共三册1.站房、综合办公楼结构部分，2.加气棚、加油棚结构部分，3.工艺区、及附属结构部分；建筑部分共二册1.站房、综合办公楼建筑部分；2.加气棚、加油棚建筑部分。2018年7月26日出版安全设计专篇（加油站部分）5套（包含留底一份）。 |  |  | 方案、施工图设计 | 50% | 无 | 阎文 联系方式：13985156622 | 无 |  |  |  |  | LX-201711（补充合同LX-201818）合同金额：100000元 | 单项 | 完结 |  | 300000 | 2018-04-20 | 专票 | 06122656-58 | 刘胤 | 300000 | 2018-06-11 | 300000 | 0
136157812 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-28 |  |  | CDLX-DD17049 | 四川南乔树脂化工有限公司 | 工商集 | 高天明挂靠 | 高天明 | 何平 | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 | 17年打包结算17040 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157811 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-27 |  |  | CDLX-DD17048 |  |  |  | 高天明 |  | 高天明 |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157810 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-27 |  |  | CDLX-BD17047 CDLX-DD17047 | 四川南方烽润食品有限公司供气管线工程 | 管线 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 完结 |  | 62053.2 | 2017-10-17 | 专票 | 01044644 | 杨兰 | 62053.2 | 2018-02-08 | 62053.2 | 0
136157809 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-27 |  |  | CDLX-DD17046 | 江南路燃气管道（D89)隐患整改工程 | 整改管线 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 完结 |  | 27523.2 | 2017-10-17 | 专票 | 01044642 | 杨兰 | 27523.2 | 2018-02-08 | 27523.2 | 0
136157808 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-27 |  |  | CDLX-BD17045 CDLX-DD17045 | 江南路输气干线管道隐患整改工程 | 整改管线 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201702 | 被挂靠 | 完结 |  | 77042.4 | 2017-11-09 | 专票 | 00138004 | 杨兰 | 77042.4 | 2018-02-08 | 77042.4 | 0
136157806 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-27 |  |  | CDLX-DD17044 | 井研恒通加油站 | 站场 |  | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 审核已完成，已出版 | [15 empty] | LX-WG-A-201704 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 139000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157805 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-27 |  |  | CDLX-DD17043 | 自井工业园凯基至乐自路连接线（二期）管线工程 | 管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 郭晋亮 |  |  |  | 取消项目 |  | 1月17日现场踏勘。2.10收到通知进行设计。预计2.26日完成初步设计。二期道路施工图不完整，已联系自贡西部燃气，待道路施工图收到后进行初步设计。3.21收到道路施工图，设计进行中。3.27完成设计交校对.已交概算，待概算完成后出版。A版白图已出版，待评审后出蓝图。已参加评审，得知园区将调整控规，此项目暂停，待新的规划出来后再进行设计。 | [6 empty] | 初步设计,但目前还没有委托书 |  |  |  | 有 | 65.73 | 4.17 |  |  | LX-201701 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157804 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-22 |  |  | CDLX-DD17042 | 大英天然气公司2017年民用散户供气工程 | 散户 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 | 何平 | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2018-07-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201702(高天明） | 被挂靠 | 完结 |  | 0 | 2018-04-20 | 专票 | 06281615-06122659 | 杨兰 | 43982.16 | 2018-08-21 | 43982.16 | 0
136157803 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-22 |  |  | CDLX-DD17041 | 大英天然气公司2017年商业散户供气工程 | 工商集 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 | 何平 | 高天明 |  | 已出版 |  |  | 2018-07-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图3套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-WG-B-201702高天明） | 被挂靠 | 完结 |  | 0 | 2018-03-07 | 专票 | 06281615 | 杨兰 | 39546.6 | 2018-08-21 | 39546.6 | 0
136157802 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-22 |  |  | CDLX-DD17040 | 大英县浅水半岛二期燃气工程等69个工程 | 高层 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 高天明 | 何平 | 高天明 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-B-201702（高天明） | 被挂靠 | 完结 |  | 0 | 2017-06-16 | 专票 | 00249226 | 张羽：中通快递寄出728801308306、收件人：何平18282570817 | 74474.2 |  | 74474.2 | 0
136157800 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-16 | CDLX-DD17039 | 赤水市文化中学天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 利能2412办公室 |  |  | 管线：159m | 已出版 |  | 2017.3.22已出版 | [7 empty] | 100% | 无 |  | 有 | 4.91 | 1 | 0 |  | LX-201713 | 框架 | 未结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157799 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-05-10 | CDLX-DD17038 | 万盛中亿凤凰城二期民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 钟澈 |  |  | 民用气小区380户 | 已出版 |  |  | 2017-05-03 | 0版 | [9 empty] | 62.28 | 4 | 0 |  | LX-CQ-201705 | 单项 | 完结 |  | 34980 |  |  |  |  | 34980 | 2018-05-29 | 34980 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157798 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-21 |  |  | CDLX-DD17037 | 云龙湾大桥码浅13井采气管线迁改工程 | 整改管线 | 四川新兴油气建设工程有限责任公司 | 郭晋亮 |  |  | D76 250m | 已出版 |  | 1月19日现场踏勘。由于没有规划图纸，待改管方案出来后，交天投规划管位。2.10将修改后方案发施工单位核实可行，并转发至业主方。2.21接业主通知方案可行，并提交天投进行管线路由的确定。3.3天投还未确定管线路由。3.9天投杨世忠返回方案意见，需将方案调整至用地红线边缘，修改后再报天投审查。已完成设计，交业主方审查，已完成，3.31交概算待概算完成后出版. |  | 0版 |  |  |  |  | 施工图,但目前还没有委托书 | 100% |  |  |  | 14.03 | 2 | 0 |  | 未签 | 单项 | 未结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157796 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-05-10 | CDLX-DD17036 | 南川凤凰花苑安置小区民用气安装工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 钟澈 |  |  | 民用气1383户 | 已出版 |  |  | 2017-05-08 | 0版 | [9 empty] | 227.79 | 12.12 | 0 |  | LX-CQ-201707 | 单项 | 完结 |  | 98090 | 2017-08-07 | 专票 | 00249242 | 杨兰 | 98090.28 | 2018-05-23 | 98090.28 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157795 | 南充西油 | 重庆 | 2017 | 2017-01-12 | 2017-01-12 |  | XYSJ-2017-101-T | 2017年渠县分厂水、电、气线路改迁工程 | 管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆天然气净化总厂 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠南充西南石油大学设计研究院有限责任公司设计资质 |  | 无 |  | 有 | 62.26 | 3.0943 | 0 |  | LX-CQ-201716 | 挂靠 | 完结 |  | 27846.31 | 2017-12-08 | 专票 | 02706749-02706750 | 杨兰 | 27846.31 | 2018-02-11 | 27846.31 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157794 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-13 |  |  | CDLX-DD17034 | 成都市宏源防水有限责任公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  | 4月11日，已完成施工图设计及概算，发给燃气公司审核。待出版。2017.6.30日出版 | 2017-06-30 | 0版 | 快递寄出 | 施工图7份，概算4份（含龙啸留底） | 中通728801308285杨琪 |  | SCHD-DD515031 |  |  |  |  | 22.52 | 2 | 0 |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 13510 | 2018-01-16 | 专票 | 06281590 | 刘胤 | 13510 | 2018-01-23 | 13510 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157791 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-09 |  |  | CDLX-DD17033 | 成都禹晓粮油有限公司 | 站场 | 资阳市建业新能源有限公司 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 审核已完成，已出版。 | [15 empty] | LX-WG-A-201622 | 被挂靠 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0
136157789 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-07 |  |  | CDLX-DD17032 | 成都繁盛创新科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  | 3月8日 已将施工图和概算交给燃气公司。暂时无回复 | [11 empty] | 31.08 | 2.45 |  |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 18650 | 2018-01-16 | 专票 | 06281590 | 杨兰 | 18650 | 2018-01-23 | 18650 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157788 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-06 |  |  | CDLX-DD17031 | 彭州成彭高速天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 郭晋亮 |  |  | D108 842m | 已出版 |  |  |  | 1版 | [5 empty] | 100% | 700m |  |  | 32.11 | 2.88 | 1.13 |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 24310 | 2018-01-16 | 专票 | 06281589 | 杨兰 | 24310 | 2018-01-23 | 24310 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157787 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-03-06 |  |  | CDLX-DD17030 | 仁沐新高速占压改管工程（一期） | 管线 | 犍为县恒丰泰天然气有限公司 | 李尧 |  | 何伟 |  | 已出版 | [8 empty] | 预收 | [8 empty] | LX-WG-201704 | 被挂靠 | 完结 |  | 103930 | 2017-09-06 | 专票 | 05743798 | 张羽 | 103930 |  | 103930 | 0
136157785 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-03-03 |  |  | CDLX-DD17029 | 赤水市巨洋国际402户民用气安装工程 | 高层 | 赤水川港燃气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [12 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201713 | 框架 | 完结 |  | 31758 | 2017-09-20 | 专票 | 05743816 | 杨兰 | 31758 |  | 31758 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157783 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-04-20 | CDLX-DD17028 | 万盛黑山谷黑山1098二期民用气供气工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 钟澈 |  |  | 民用气小区303户 | 已出版 |  |  | 2017-04-07 | 0版 | [9 empty] | 75.27 | 4.64 | 0 |  | LX-CQ-201704 | 单项 | 完结 |  | 39008 |  |  |  |  | 39008 | 2018-05-23 | 39008 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157782 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-02-27 |  |  | CDLX-DD17027 | 夹江南桥加油加气站 | 站场 | 挂靠 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 审核已完成，已正式出版。 | [15 empty] | LX-WG-A-201703 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 90000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157781 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-02-27 |  |  | CDLX-DD17026 | 雷波LNG气化站 | 站场 | 挂靠 | 祝鹏 |  | 廖培园 |  | 已出版 |  | 审核已完成，已正式出版。 | [15 empty] | LX-GW-A-201608 | 被挂靠 | 报废 | 强行关闭 | 60000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157780 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-02-21 |  |  | CDLX-DD17025 | 宜宾市南溪区西部创业园分布式能源项目天然气供气工程 | 整改站场 | 四川能投南溪分布式能源有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 项目名称改为：桐南线开口接气临时供气分册 | [8 empty] | LX-LZ-201709 | 单项 | 完结 |  | 79840 | 2017-11-16 | 专票 | 00138011 | 杨兰 | 79840 | 2017-12-06 | 79840 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157779 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-02-23 | 2017-06-24 | 2017-06-27 | CDLX-DD17024 | 阳42井站至石包湾充气站输气管线改造工程 | 整改管线 | 中齐建设工程有限公司 | 利能2412办公室 |  |  | 管线：271m | 已出版 |  | 2017.02.27已出版 | [7 empty] | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 0 | 2018-04-25 |  | 0 |  |  | 5000 |  |  |  | 已存档
136157777 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-02-23 |  |  | CDLX-DD17023 | 成都中润华源装饰材料有限公司 | 工商集 | 成都市香财贸易有限公司 | 谢天福 |  | 廖培园 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201605 | 被挂靠 | 报废 |  | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  | 50000 | 0 | 10000
136157776 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-02-22 |  |  | CDLX-DD17022 | 彭州市科文建材科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 21.86 | 2 |  |  | LX-201709 | 框架 | 完结 |  | 13120 | 2018-01-16 | 专票 | 06281589 | 杨兰 | 13120 | 2018-01-23 | 13120 | 0
136157775 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-02-21 |  |  | CDLX-DD17021 | 江安县中医院供气工程 | 工商集 | 江安县博友天然气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201716 | 单项 | 完结 |  | 8000 | 2017-07-21 | 专票 | 00249232 | 杨兰 | 8000 | 2018-04-25 | 8000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157774 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-02-16 |  |  | CDLX-DD17020 | 厦蓉高速方山互通及连接线天然气改线工程 | 整改管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201744 | 单项 | 完结 |  | 6450 | 2019-01-08 | 专票 | 06623270 | 杨兰 | 6450 | 2019-05-10 | 6450 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157771 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-04-14 | CDLX-DD17018 | 四川恒明科技开发有限公司天然气供气工程 | 管线、工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 利能2412办公室 |  |  | 管线：DN50 202m，DN25 11m | 已出版 |  | 直至甲方提供资料再进行设计。20.16.12.14日接到彭州天然气公司通知项目恢复设计，因业主增加用气点及现场布局发生变化需重新踏勘现场，2015.12.15上午11:00到达现场，就现场问题与业主方沟通后，业主方表示不提供改建后的总平图和新建用气点的厂房平面，让我方自己根据业主方在现场指定的点进行设计，燃气公司季部长知道该情况后，让我方出具管线走向和调压柜位置让恒明业主盖章后在进行设计，预计今天将相关设计资料和设计走向交于业主，后续待业主提交完资料尽快完成设计。2016.12.19收到部分资料，但是没有按我方函件来进行盖章，且资料不全，更新总平面一直不予提供，于周二于甲方说明要按函件进行提供，并将此事告知于谢主任，且于彭州川港季刚（部长）联系，季部长明白情况后表示还是先跟他们坚持要图，如后期还是不提供再就此问题进行讨论，目前季部长休假中。12.26与季部长联系，表示仍未拿到最新平面图，我方提议出简图形式做设计，管线尺寸无法表示精确，季部长表示他与用气方进行交涉，让我方等他通知。2016.12.30-2017.1.6期间彭州川港吴工与我方沟通，并交来扫描图，我方表示扫描图无法进行使用，彭州吴工表示再催促恒明用气方交新总平图。目前没有收到。2017.1.9用气方仍无办法提供，2017.1.10与彭州吴工商量我方先按扫描图确定大概位置，待图纸画好先交PDF版给用气方，让他方自行核实尺寸及距离的准确性（该点建议也与用气方说明，恒明用气方表示无异议）。正在着手图纸的设计中。2017.02.10下午计划将修改好的施工图电子版交于彭州川港，待无异议将出版纸质版施工图。设计校审修改完毕，待概算做好一起发给甲方。2017.2.10下午已将电子版图纸及概算发于彭州川港项目负责人杨。2017.02.24彭州川港通知项目上会。2017.02.27将修改完设计与概算发于彭州杨琪方，2017.03.03我方询问后得到通知，出版图纸和概算，已于上午将图纸与概算发于出版室出版。2017.3.23彭州川港通知重新踏勘现场表示取消3个用气点，去3#厂房用气点的管线改道，待对方将地下管网图发来进行修改。3.31与燃气公司小熊沟通，恒明方仍未提供资料，设计暂时无法设计，并告知熊工。4月5日项目交接，收到业主方项目调整函件，修改设计，4月7日提交校对。4月12日完成校对。4月13日提交出版。4月14日完成出版，待盖章后发给业主。 | [6 empty] | 原为宏达2016年项目为《四川恒明医疗器械有限公司天然气供气工程》，项目号由SCHD-DD516014变更为CDLX-DD17018，现为2017年龙啸项目。 | 100% | 无 | 川港熊工18628376019 | 有 | 16.49 | 2 | 0 |  | LX-201709 | 单项 | 完结 |  | 10000 | 2018-01-16 | 专票 | 06281589 | 杨兰 | 10000 | 2018-01-23 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157770 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2017-02-23 | CDLX-DD17017 | 德感火车站民用气分离移交改造工程 | 整改散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 钟澈 |  |  | 散户263户 | 已出版 |  |  | 2017-02-23 | 0版 | [6 empty] | 测量费用2.5万 |  |  | 95.55 | 7.89 | 2.5 | CQYC2017-02-03 | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 99640 | 2018-12-18 | 专票 | 00249238-01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 99640 | 2019-01-30 | 99640 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157768 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 2017-02-20 | CDLX-DD17016 | 青杠2017年第二期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 蒋子龙 |  |  | 散户委托117户，实际设计118户 | 已出版 |  |  | 2017-02-16 | 0版 | [6 empty] | 无 |  | 无 | 0 | 3.54 | 0 |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 33040 | 2017-08-04 | 专票 | 00249237 | 曾佑萍 | 33040 |  | 33040 | 0 | [5 empty] | 附件1-青杠2017年第二期117户散户委托书.jpg | 已存档
136157766 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 2017-02-20 | CDLX-DD17015 | 青杠2017年第一期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 蒋子龙 |  |  | 散户71户 | 已出版 |  |  | 2017-02-16 | 0版 | [6 empty] | 无 |  | 无 | 0 | 2.13 | 0 |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 19880 | 2017-08-04 | 专票 | 00249237 | 曾佑萍 | 19880 |  | 19880 | 0 | [5 empty] | 附件1-青杠2017年第一期71户散户委托书.jpg | 已存档
136157765 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 2017-01-12 | CDLX-DD17014 | 逸景苑5期商业（7#、8#）楼供气工程 | 高层 | 彭州川港燃气有限公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 根据燃气公司要求，该项目改为逸景苑商铺6#、7#一期9#二期天然气供气工程，此项目取消。 | [8 empty] | LX-201709 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157764 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-01-16 |  |  | CDLX-DD17013 | 建筑服务地：湖北省五峰土家族自治县渔洋关镇，项目名称：天然气中压管网 | 管线 | 五峰长富建设有限公司 | 李尧 |  | 廖培园 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201701 | 被挂靠 | 完结 |  | 162000 | 2019-01-08 | 专票 | 06623277 | 杨兰 | 162000 | 2019-08-16 | 162000 | 0
136157762 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-04-19 | CDLX-DD17011 | 南川泽恺·德润一期供气工程 | 高层 | 重庆市渝川燃气有限责任公司 | 钟澈 |  |  | 民用气893户 | 已出版 |  |  | 2017-04-07 | 0版 | [9 empty] | 139.68 | 7.82 | 0 |  | LX-CQ-201703 | 单项 | 完结 |  | 63954 | 2017-10-19 | 专票 | 01044646 | 杨兰 | 63954.04 | 2018-11-09 | 63954.04 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157760 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-01-13 |  |  | CDLX-DD17010 | 宏奇制药厂LNG气化器撬工程 | 站场 | 泸州华坤石油化工设备有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 目前由于LNG供气工艺方案暂未确定，不能进行施工图阶段；目前正在进行气化撬的基础设计。计划2017年1月1日完成施工图设计。已完成全套施工图设计。由于甲方的原因倒是全套施工图二次设计，目前二次设计已出版。 | [6 empty] | 设计费暂定通过业主提供材料给广元总包项目抵扣 | [8 empty] | LX-201705 | 单项 | 报废 | 抵扣材料费 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  | 0 | 0 | 40000
136157759 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-01-12 |  |  | CDLX-DD17009 | 四川三帝新材料有限公司供气工程 | 站场 | 四川三帝新材料有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2021-08-09 | 0版 | 快递寄出 | 2021年08月09日出版施工图2份（未留底），出版工程名称《威远德远环保科技有限公司供气工程（站内部分）（站外部分）》 | [11 empty] | LX-LZ-201701 | 单项 | 完结 |  | 22000 |  |  |  |  | 22000 |  | 22000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157758 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-01-12 |  |  | CDLX-DD17008 | 李市2017（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 廖学鹏 | 程诗桃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 36120 | 2017-08-04 | 专票 | 00249237 | 曾佑萍 | 36120 |  | 36120 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157756 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-01-12 |  |  | CDLX-FS17007 CDLX-BD17007 CDLX-DD17007 | 安岳油气处理厂至工业园区输气管道工程、安岳港融工业园配气站工程 | 管线、站场 | 安岳港融能源开发有限公司 | 杨槐 | 刘家汛-线路部分，杨槐-站场部分 |  | 新建站场一座 | 已出版 |  | 5.25日将建筑方案提交业主，并制作三张效果图待业主确定。5.25日各专业资料相互交接完成正常开展设计，但目前仍有部分资料暂缺包括：地勘报告、汇管图纸、给排水管位，中央空调业主意向厂家。6月1日提交业主建筑效果图，工艺、防腐专业设计文件预计6月2日完成提交审核。 6.12日接业主通知，施工图暂时不出版，流程需变动，原设计汇管前的进站管道由华天司设计并增加一台汇管，待业主提供华天司设计图纸后再确定流程方案。现接到业主通知可能会调整站址，等待业主进一步通知，截止4.27日未收到通知，9.6日暂无进展.9.13日业主通知已取得征地红线坐标，但是因为站场需与其他单位共同设计，待其他单位流程图出来后我们才能进行设计。9.28日暂无进展，预计10.15日提交业主油气处理厂改造部分设备表。10.29日提交业主油气处理厂改造部分施工图设计。11.28日提交业主清管发送装置区安装图及放空区安装图。 | 2019-11-07 | 0版 | 快递寄出 | 2019年11月7日沈蓉出版《安岳港融工业园配气站工程》可研报告4份（含留底）。 2019年3月20日刘家汛出版可研报告3份（未留底）。 |  |  | 目前处于施工图阶段 | [8 empty] | LX-LZ-201702+LX-LZ-201938 | 单项 | 尾款未结 |  | 496000 | 2021-01-13 | 专票 | 19294937 | 杨兰 | 394000 | 2020-01-19 | 344000 | 50000 |  |  | 100000 |  |  |  | 已存档
136157754 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-01-12 |  |  | CDLX-DD17006 | 中江109D井井口气处理工程 | 站场 | 挂靠 | 李尧 | 凌钢 | 凌钢 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201707 | 被挂靠 | 完结 |  | 45000 | 2017-07-12 | 专票 | 00249228 | 张羽 | 45000 | 2018-12-21 | 45000 | 0
136157753 | 成都龙啸 | 重庆 | 2017 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-31 | CDLX-DD17005 | 德感2016年2期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户58户 | 已出版 |  |  | 2017-03-21 | 0版 |  |  |  |  | 58户 | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-CQ-201702 | 框架 | 完结 |  | 16240 | 2017-08-04 | 专票 | 00249245 | 杨兰 | 16240 |  | 16240 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157752 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-01-10 |  |  | CDLX-DD17004 | 三汇镇江城新都民用天然气安装工程 | 多层 | 宜宾天康燃气有限公司三汇分公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201706 | 单项 | 完结 |  | 9030 |  |  |  |  | 9030 |  | 9030 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157751 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-01-09 |  |  | CDLX-DD17003 | 西双版纳滨江果园避寒度假山庄供气工程 | 工商集 | 成都市香财贸易有限责任公司 | 谢天福 |  | 廖培园 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-A-201621 | 被挂靠 | 报废 |  | 39600 |  |  |  |  | 39600 |  | 20000 | 0 | 19600
136157750 | 成都龙啸 | 泸州 | 2017 | 2017-01-03 |  |  | CDLX-DD17002 | 宜宾市李庄横向三号路延长线燃气管线工程 | 管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 已交白图，未出版。2019年已结算。 | 2020-05-29 | 0版 | 快递寄出 | 2020年5月29日出版施工图7套（包含留底一份）。 | [11 empty] | LX-LZ-201914 | 单项 | 完结 |  | 11200 | 2019-05-10 | 专票 | 01274685 | 杨兰 | 11200 | 2019-07-31 | 11200 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157749 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 | 2017-01-03 |  |  | CDLX-DD17001 | 四川中德塑钢型材有限公司二期供气工程 | 工商集 | 四川中德铝业有限公司 | 谢天福 |  | 潘贺 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201701 | 被挂靠 | 完结 |  | 20900 |  |  |  |  | 20900 |  | 20900 | 0
136157748 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  |  | 昭通东部地区储气调峰及应急能源储配建设项目 | 站场 | 镇雄县中城然气有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 取消项目 |  | 目前总图方案已完成 | [15 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157747 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | SCLN-DD150142 | 江津白沙气表表箱及低压管网整改工程 | 其它 | 四川华果石油天然气工程设计有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201625 | 单项 | 尾款未结 |  | 75802 |  |  |  |  | 75802 |  | 50535 | 25267
136157746 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16095 | 焦页194-3井三开承压堵漏技术服务-267 | 其它 | 中石化中原石油工程有限公司西南钻井分公司 | 钟宇凡 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | [7 empty] | 堵漏 | [8 empty] | 未签 | 单项 | 完结 |  | 528940 |  |  |  |  | 528940 |  | 528940 | 0
136157745 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-06-28 |  | 蒲西001-X1井嘉陵江组堵漏技术服务 | 其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司非常规油气开发事业部 | 钟宇凡 |  |  |  | 已出版 | 已完工 |  | 2016-05-31 | [5 empty] | 堵漏 | [8 empty] | LX-201607 | 单项 | 完结 |  | 198050.4 |  |  |  |  | 198050.4 |  | 198050.4 | 0
136157744 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD516307 | 万古还建房民用气安装工程 | 散户 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 刘家汛 |  | 重庆市华源天然气有限责任公司 |  | 已出版 |  |  | 2016-09-26 | [5 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 9828 |  |  |  |  | 9828 |  | 9828 | 0
136157743 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516306 | 迪涛学校等2处天然气安装工程 | 工商集 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 陈勇 |  | 重庆市华源天然气有限责任公司 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 2183 |  |  |  |  | 2183 |  | 2183 | 0
136157742 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16301 | 大双品鉴民用气安装工程 | 高层 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 文浩博 |  | 重庆市华源天然气有限责任公司 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 4944 |  |  |  |  | 4944 |  | 4944 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157741 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  | 2017-04-21 |  | CDLX-DD16096 | 蜀南气矿资彭线天然气迁改工程 | 整改管线 | 蜀南气矿乐山采气作业区 | 祝鹏 |  |  | D159×7.0 246m | 已出版 |  | 线路方案已完成，等待铁路部门同意。目前项目处于报规划阶段。项目已完成，目前甲方委托未下达。工程已出版蓝图 | [7 empty] | 100% | 无 |  | 有 | 162.33 | 10.36 |  |  | LX-201908 | 单项 | 完结 |  | 60000 | 2019-04-03 | 未开 |  |  |  | 2019-05-10 |  | 0 |  |  | 56400 |  |  | 乐山作业委托2017.2.28.jpg
136157740 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16092 | 简阳石盘配气站至鑫川CNG加气站管线工程 | 管线 | 简阳市鑫川加气有限公司 | 李尧 | 凌钢 | 凌钢 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201642 | 被挂靠 | 完结 |  | 36000 | 2017-09-07 | 专票 | 05743801 | 张羽 | 36000 |  | 36000 | 0
136157739 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  | 2016-12-30 |  | CDLX-DD16091 | 赤水市杨梅山安置房民用气安装工程（一期） | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | LX-201611 | 框架 | 报废 | 甲方要求取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157738 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  | 2016-12-30 |  | CDLX-DD16090 | 信天中药.斛满堂制药有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 20000 | 2017-09-20 | 专票 | 05743813 | 杨兰 | 20000 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157737 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  | 2016-12-30 |  | CDLX-DD16089 | 贵州省红赤水集团有限公司工业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 32500 | 2017-09-20 | 专票 | 05743805 | 杨兰 | 32500 |  | 32500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157734 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  | 2016-12-26 |  | CDLX-DD16088 | 锦江东13路码浅13井采气管线迁改工程 | 整改管线 | 四川新兴油气建设工程有限责任公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 |  | 2016.12.27电子版已发新兴油气。2017.02.10新兴油气陈爱军通知出版设计蓝图8份。2017.03.24出版1版蓝图6份交新兴油气陈爱军。 | 2017-03-24 | [14 empty] | 未签合同 | 单项 | 未结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157733 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  | 2016-12-22 |  | CDLX-DD16087 | 朱沱2016年第一期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [12 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201640 | 框架 | 未结 |  | 16200 | 2019-02-22 | 专票 | 00186511 | 杨兰 | 16200 |  | 0 | 16200 | [6 empty] | 已存档
136157731 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-28 | CDLX-DD16086 | 铁4井至三汇镇天然气管道隐患整改工程 | 整改管线 | 宜宾天康燃气有限公司三汇分公司 | 利能2412办公室 |  |  | D108×5 20# L=1999m | 已出版 | [9 empty] | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201706 | 单项 | 完结 |  | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  | 24000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157730 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  | 2016-12-22 |  | CDLX-DD16085 | 李庄镇安石村至下坝村园区干道建设压管改造工程 | 管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 47.16 | 3.74 |  |  | LX-LZ-201913 | 单项 | 完结 |  | 15000 | 2019-05-10 | 专票 | 01274684 | 杨兰 | 15000 | 2019-05-29 | 15000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157729 | 成都龙啸 | 重庆 | 2016 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-29 | CDLX-DD16084 | 青杠2016年第一期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户97户 | 已出版 |  |  | 2016-12-22 | 0版 |  |  |  |  | 97户 | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-201640 | 框架 | 完结 |  | 56260 | 2018-12-18 | 专票 | 01778104-06-06474154 | 曾佑萍 | 56260 | 2019-01-30 | 56260 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157728 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  | 2016-12-10 |  | CDLX-DD16083 | 绵阳市游仙区玉河镇供气管道刘黑路段整改工程 | 整改管线 |  | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 28000 | 2017-09-05 | 普票 | 31958850 | 李乐 | 28000 | 2017-12-31 | 0 | 0 |  | 28000
136157727 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  | 2016-12-10 |  | CDLX-DD16082 | 江油市锦钰花园天然气供气工程 | 高层 |  | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157726 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-FS16081 | 饶阳县乡镇天然气利用工程（北区） | 可研 | 饶阳县鑫荣天然气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2016-12-06 | [14 empty] | LX-201633 | 单项 | 完结 |  | 90000 | 2020-04-23 | 专票 | 23890442 |  | 90000 | 2019-03-19 | 90000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157725 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-FS16080 | 饶阳县乡镇天然气利用工程（南区） | 可研 | 饶阳县森泰天然气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2016-12-06 | [14 empty] | LX-201632 | 单项 | 完结 |  | 90000 | 2020-10-13 | 专票 | 19085823 | 杨晨爽 | 90000 | 2020-05-07 | 90000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157724 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16079 | 赤水市天台源298户民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [12 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 19370 | 2017-09-20 | 专票 | 05743814 | 杨兰 | 19370 |  | 19370 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157723 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-12-08 | CDLX-DD16078 | 方山镇方山旅游道路方山段建设天然气管道改线工程 | 管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 利能2412办公室 |  |  | Dn90 PE管 SDR11 3943m；Dn63 PE管 SDR11 2556m | 已出版 |  |  | 2016-12-13 | [6 empty] | 100% | 无 |  | 有 | 129.43 | 9.17 | 0 |  | LX-LZ-201741 | 单项 | 完结 |  | 13800 | 2019-01-08 | 专票 | 06623267 | 杨兰 | 13800 | 2019-09-29 | 13800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157722 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16077 | 磨溪022-X3(原009-H11井)钻井废弃物处理回用及资源化利用试点工程 | 整改站场 | 中国石油集团安全环保技术研究院 | 杨兰 | 师体建 |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201608 | 单项 | 完结 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157721 | 成都龙啸 | 重庆 | 2016 | 2016-11-20 | 2016-11-20 | 2016-12-10 | CDLX-DD16076 | 白沙2016年第一期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 龙啸朱训 |  |  | 散户20户 | 已出版 |  |  | 2016-11-30 | 0版 |  |  |  |  | 20户 | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-201640 | 框架 | 完结 |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157720 | 成都龙啸 | 重庆 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16075 | 来凤2016年第一期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 谢海洋 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 69户 | [8 empty] | LX-201640 | 框架 | 完结 |  | 20700 |  |  |  |  | 20700 |  | 20700 | 0
136157719 | 成都龙啸 | 重庆 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16074 | 丁家2016一期散户安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 谢海洋 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 115户 | [8 empty] | LX-201640 | 框架 | 完结 |  | 34500 |  |  |  |  | 34500 |  | 34500 | 0
136157718 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16073 | 二环路南段邻玉区域天然气管道迁改工程 | 整改管线 | 江安县博友天然气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 80.88 | 6.04 | 0 |  | LX-LZ-201710 | 单项 | 尾款未结 |  | 60400 | 2017-07-12 | 普票 | 31958849 | 杨兰 | 30200 |  | 30200 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157717 | 成都龙啸 | 重庆 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16072 | 璧山2016（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 廖学鹏 | 程诗桃 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 291户 | [8 empty] | LX-201640 | 框架 | 完结 |  | 87300 |  |  |  |  | 87300 |  | 87300 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157715 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16070 | 港城大道万得路转盘天然气恢复工程 | 整改管线 | 四川省泸州市泸县得胜镇政府 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 29.53 | 2 | 0 |  | LX-LZ-201705 | 单项 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157714 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16069 | 民用户表后安装设计 | 工商集 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 陈勇 |  | 重庆市华源天然气有限责任公司 |  | 已出版 | [8 empty] | 万古建房民用安装工程等5个工程挂靠出版 | [8 empty] | 未签 | 被挂靠 | 完结 |  | 972 | 2018-02-01 | 专票 | NO：06281610 |  | 912 | 2018-02-09 | 912 | 0
136157713 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16068 | 万安南40路码浅26井～码浅11井采气管线迁改工程 | 整改管线 | 四川新兴油气建设工程有限责任公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 未结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157712 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16067 | 泸州沱江新城整体城镇化建设项目农村集体土地征收天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201743 | 单项 | 完结 |  | 67500 | 2019-01-08 | 专票 | 06623269 | 杨兰 | 67500 | 2020-03-16 | 67500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157711 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16066 | 泸州长江六桥、滨江路工程项目农村集体土地征收天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 泸州星原天然气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201742 | 单项 | 完结 |  | 24000 | 2019-01-08 | 专票 | 06623271 | 杨兰 | 24000 | 2019-05-10 | 24000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157710 | 成都龙啸 | 重庆 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16065 | 江津2016（一期）散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 谢海洋 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 72户 | [8 empty] | LX-201640 | 框架 | 完结 |  | 21600 |  |  |  |  | 21600 |  | 21600 | 0
136157709 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16064 | 何埂沙坪村至朱沱大河场燃气管道工程 | 管线 | 重庆市永康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201638 | 单项 | 完结 |  | 68760 |  |  |  |  | 68760 | 2017-12-13 | 68760 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157708 | 成都龙啸 | 重庆 | 2016 | 2016-09-28 | 2016-09-28 |  | CDLX-DD16063 | 正兴2016年第一期散户民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2016-11-01 | [5 empty] | 19户 | [8 empty] | LX-201640 | 框架 | 完结 |  | 5700 |  |  |  |  | 5700 |  | 5700 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157707 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 | 2016-11-01 |  |  | CDLX-DD16062 | 九支镇散户70户民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 4550 | 2017-10-25 | 专票 | 01044649 | 杨兰 | 4550 | 2017-11-19 | 4550 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157706 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 | 2016-11-01 |  |  | CDLX-DD16061 | 九支镇中低压管线隐患整改工程（二期） | 整改管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 87300 | 2017-09-20 | 专票 | 05743820 | 杨兰 | 87300 |  | 87300 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157705 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 | 2016-11-01 |  |  | CDLX-DD16060 | 九支镇调压箱整改工程 | 其它 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 20000 | 2017-09-20 | 专票 | 05743818 | 杨兰 | 20000 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157704 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 | 2016-11-01 |  |  | CDLX-DD16059 | 赤水市公安局商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743812 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157701 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 | 2016-10-28 |  |  | CDLX-DD16058 | 文化城黄粑商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 0 |  | 专票 | 05743812 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157700 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 | 2016-10-28 |  |  | CDLX-DD16057 | 赤水市石磨豆花商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743812 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157699 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 | 2016-10-26 |  |  | CDLX-DD16056 | 铁4井至三汇镇天然气输气管道三汇大桥段损毁抢修工程 | 整改管线 | 宜宾天康燃气有限公司三汇分公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2016-10-27 | [14 empty] | LX-201627 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157698 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 | 2016-10-24 |  |  | CDLX-DD16055 | 万安南39路码浅26井～码浅11井采气管线迁改工程 | 整改管线 | 四川新兴油气建设工程有限责任公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 |  | 10.9踏勘现场，10.17收到图纸，10.18将迁改方案图纸发给道路方尹工确认，10.21号尹工回复迁改方案无问题，10.26龙啸内审修改后发电子版A版给新兴油气陈爱军。10.28交3份白图给天投李邵宇，他去找道路施工方签字，作为设计依据。11.4与天投李邵宇联系签字进度情况，李邵宇回复：图纸已交给道路施工方，还未返回。11.7天投李邵宇通知过去拿图纸，11.8拿回道路施工方签字图纸。11.16新兴油气陈爱军通知可以出版。 | [15 empty] | LX-201718 | 单项 | 完结 |  | 26319.8 |  |  |  |  | 26319.8 |  | 26319.8 | 0
136157697 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 2016-09-10 | CDLX-DD16054 | 嘉豪春天商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 刘禹辰 |  |  | 13m3/h | 已出版 | [9 empty] | 100% |  | 张尧 13627622276 | [5 empty] | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743812 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157696 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16053 | 隆昌家41井站接气工程 | 整改站场 | 资中县成双龙江天然气有限公司东兴分公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 陈工现金 |  |  |  |  | 45.62 | 2.2 | 0 |  | LX-201628 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157695 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16052 | 宋1井站至李庄配气站供气管道工程 | 管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-LZ-201704 | 单项 | 完结 |  | 99900 | 2018-01-16 | 专票 | 06740852 | 杨兰 | 99900 | 2018-05-18 | 99900 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157694 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16051 | 来苏配气站至谭家坝村供气管道工程 | 管线 | 重庆市永康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201637 | 单项 | 完结 |  | 102000 |  |  |  |  | 102000 |  | 102000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157693 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16050 | 赤水市文化城海鲜馆商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743812 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157692 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16049 | 赤水市文化城家常菜馆商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743812 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157691 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16048 | 赤水市永乐桥赤晟饭店商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743812 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157690 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16047 | 赤水市永乐桥戴华福商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743812 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157689 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16046 | 九支二转盘麒麟美发店商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743817 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157688 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16045 | 九支三转盘便民早餐商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743817 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157687 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16044 | 天台天天见面商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743812 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157686 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16043 | 宜宾天乐酒厂天然气安装工程 | 管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-LZ-201884 | 单项 | 完结 |  | 5000 | 2019-02-22 | 专票 | 00343473 | 杨兰 | 5000 | 2019-03-28 | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157685 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16042 | 简阳石盘配气站至鑫川CNG加气站管线工程石盘水库低太平分干渠龙马大道箱涵穿越 | 管线 | 简阳市鑫川加气有限公司 | 李尧 | 遂宁 | 遂宁 |  | 取消项目 | [8 empty] | 此项目归到CDLX-DD16092项目中。 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157683 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16040 | 河南息县调压计量撬设计出版 | 其它 | 息县鑫汇乡镇天然气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 陈勇现金 | [8 empty] | LX-201622 | 单项 | 完结 |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  | 4000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157682 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16039 | 赤水市鑫竹公司食堂商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743812 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0
136157681 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-10-10 | CDLX-DD16038 | 重庆腾钢机械制造有限公司工业用气安装工程 | 管线 | 重庆市永康燃气有限公司 | 利能2412办公室 |  |  | de110 517m | 已出版 |  |  | 2016-10-11 | [6 empty] | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-201636 | 单项 | 完结 |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157680 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16037 | 天台镇何记羊肉粉和张记香卤坊商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 2800 | 2017-09-20 | 专票 | 05743812 | 杨兰 | 2800 |  | 2800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157677 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16036 | 龙乡大道天然气调压计量撬安装及管道连接工程 | 管线、站场 | 自贡市华燃天然气有限责任公司 | 谢天福 | 程诗桃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201617 | 单项 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0
136157676 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16035 | 小金县两河口镇红寨子加油站 | 站场 | 小金县两河口镇红寨子加油站 | 祝鹏 | 山东润昌 | 山东润昌 |  | 已出版 |  | 审核完成，正式出版。 | [6 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 35000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157675 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-BD16034 CDLX-DD16034 | 中国兵器集团第二五五厂“十二五”综合技术改造项目（川安分部天然气管网改造工程） | 整改管线 | 宜宾北方川安化工有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2018-09-18 | 0版 | 快递寄出 | 初步设计出版3份（未留底） | 宜宾市江安县井口镇宜宾北方川安化工有限公司 杨涛收 137 7892 7266 |  | 宏达合同 | [8 empty] | HD-201612-LX-lz-201808（补充合同）（7万+1.8万）-LX-LZ-201824（补充合同）+1.8万 | 单项 | 完结 |  | 106000 | 2018-08-29 | 专票 | 06122652-01428118-07112797 | 杨兰 | 106000 | 2018-11-22 | 106000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157674 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16033 | 益州大道南一段码浅13井采气管线迁改工程 | 整改管线 | 四川新兴油气建设工程有限责任公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201717 | 单项 | 完结 |  | 94220.8 |  |  |  |  | 94220.8 |  | 94220.8 | 0
136157673 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-05-30 | CDLX-DD16032 | 新川创新科技园华阳大道东段天然气迁改工程 | 整改管线 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 |  | 因双流作业区上报气矿时间在2016年5月份，因此委托日期下达的是2016年5月。6.30号华阳大道东段踏勘现场，7.4收集到道路图纸及管线资料，7.5将图纸发给宏远公司李工确认方案，7.8号李工回复线路方案无问题将图纸发给高投孙工，等孙工确认无问题后报规划。7.13与高投孙工联系图纸情况，孙工回复：图纸无问题，孙工给了高投规建局金工电话；与金工联系，金工回复：本周在外地，下周再联系。7.19与金工联系，金工说直接过去找他，需要打印图纸盖好章，7.20拿到图；7.20、7.21、7.22与金工联系准备过去找他，电话均无人接听；将情况给双流作业区梅雪汇报后，梅雪回复：让我找个时间过去高投规建局一趟。7.26送图纸去高新规建局并盖章，7.27交宏达内审，7.28内审完成按意见修改后交概。8.2号完成概算，将电子版设计、概算发给双流作业区和宏远公司有无修改意见。8.10下午宏远公司返回设计、概算意见，修改设计、概算后，8.12发宏远公司确认。8.15宏远公司返回设计、概算意见，修改设计后，8.17将修改的设计及概算意见交概修改。8.22将修改后的概算发宏远。8.23宏远李工电话通知可以出版设计与概算。2017.05.04根据业主意见要求出补充说明和概算。 | 2016-08-23 | [10 empty] | 31.46 | 3 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157672 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16031 | 宜宾绕城高速公路压管改造工程 | 整改管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 高县国土局付 | [8 empty] | LX-201619 | 单项 | 完结 |  | 19800 |  |  |  |  | 19800 |  | 19800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157670 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16030 | 赤水九支宋袁食府商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 2.7 | 0.26 | 0 |  | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 4650 | 2020-06-18 | 专票 | 11303894 | 杨兰 | 4650 | 2020-09-29 | 4650 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157669 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16029 | 锦江东3线码浅13井采气管线迁改工程 | 整改管线 | 四川新兴油气建设工程有限责任公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201635 | 单项 | 完结 |  | 95000 |  |  |  |  | 95000 |  | 95000 | 0
136157668 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16028 | 鼎泰·中央公园东区（C地块）天然气供气工程 | 其它 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 杨槐 |  |  |  | 取消项目 |  | 5月16日，接到资料。正在进行总平面布置图设计。6月2日，对于8#楼花园敷设管道方式存在异议，正在解决。设计正在进行中。由于现场主体未完工，导致中压管道无法敷设。已交涉。 | [6 empty] | 转17093已完成 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157667 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16027 | 宜黄D159天然气管道改线工程 | 管线 | 高天明 | 高天明 |  | 高天明 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | LX-WG-201629 | 被挂靠 | 完结 |  | 30000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0
136157666 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16026 | 大足万古工业园区燃气管道工程 | 管线 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201631 | 单项 | 完结 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157665 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16025 | 九支镇新城阳光128户民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 128户 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 7680 |  |  |  |  | 7680 |  | 7680 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157664 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16024 | 九支镇洪邦青小区民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 56户 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 3360 |  |  |  |  | 3360 |  | 3360 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157663 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16023 | 工业大道延长线输气管道建设工程 | 管线 | 赤水川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 44.81 | 4 | 0 |  | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  | 40000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157662 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16022 | 赤水市长江半岛酒店用气供气工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 谢海洋 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 5500 |  |  |  |  | 5500 |  | 5500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157661 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16021 | 赤水市天台源小区民用气安装工程 | 多层 | 赤水川港燃气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 报废 | 甲方要求取消 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157660 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16020 | 赤水市教育园区三中商业用气安装工程 | 工商集 | 赤水川港燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201611 | 框架 | 完结 |  | 9100 |  |  |  |  | 9100 |  | 9100 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157659 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 | 2017-03-19 |  |  | CDLX-DD16019 | 街子镇古寺村居民供气工程 | 多层 | 四川江油川西北恒丰天然气有限公司 | 高天明 |  | 高天明 |  | 取消项目 | [8 empty] | 因当年公司入网未下来 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157658 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-04-30 | CDLX-DD16018 | 聚宝沱河道天然气迁改工程 | 整改管线 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 |  | 4.18踏勘现场，4.19设计完成，4.20交概，4.22概算完成，发设计、概算电子版给双流作业区。5.4出版蓝图7份概算四份交宏远公司。 | 2016-05-04 | [10 empty] | 11.27 | 4.18 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157657 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16017 | 邮亭经高线供气管道工程 | 管线 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-lz-201753 | 单项 | 完结 |  | 24750 | 2018-02-01 | 专票 | 06281607 | 杨兰 | 24750 | 2018-02-09 | 24750 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157655 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16016 | 威远金镭铸业新建天然气管道工程 | 管线 | 威远庚星天然气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201609 | 单项 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 7000 | 0 | 3000 | [5 empty] | 已存档
136157654 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 2016-06-01 | CDLX-DD16015 | 大竹县李家乡阀室建设工程 | 站场 | 大竹天康燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 4月15日工艺设计已完成，等待辅助专业汇总后提交校审。已提交校审。 | 2016-06-01 | [14 empty] | LX-201615 | 单项 | 完结 |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157653 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 | 2017-06-09 |  |  | CDLX-BD16014 | 元通镇川建管道厂供气管道工程 | 管线 | 高天明 | 高天明 |  | 高天明 |  | 取消项目 | [8 empty] | 划给了利能 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157652 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16013 | 胜天镇至月江镇燃气管道建设工程 | 管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201612 | 单项 | 完结 |  | 98100 |  |  |  |  | 98100 |  | 98100 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157650 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16012 | 月华镇至五峰山燃气管道建设工程 | 管线 | 大竹天康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201614 | 单项 | 完结 |  | 63000 |  |  |  |  | 63000 |  | 63000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157649 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16011 | 李庄同济医院天然气供气工程 | 工商集 | 宜宾天康燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 42.23 | 3 | 0 |  | LX-LZ-201703 | 单项 | 完结 |  | 8200 |  |  |  |  | 8200 |  | 8200 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157648 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16010 | 江安城南春天商住小区民用安装工程 | 高层 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 陈工现金 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | LX-201602 | 单项 | 完结 |  | 18040 |  |  |  |  | 18040 | 2017-01-25 | 18040 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157647 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16009 | 月华镇燃气管道整改工程 | 整改管线 | 大竹天康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201613 | 单项 | 完结 |  | 29700 |  |  |  |  | 29700 |  | 29700 | 0
136157646 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16008 | 巨腾商业摊位预留天然气安装工程 | 工商集 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 文浩博 |  | 重庆市华源天然气有限责任公司 |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  | 288 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157645 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16007 | 鼎泰.中央公园西区.D地块二期民用气安装工程 | 多层 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 谢海洋 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 陈工现金 | [8 empty] | LX-201603 | 单项 | 完结 |  | 26160 |  |  |  |  | 26160 |  | 26160 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157644 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16006 | 南充3井钻井废弃物处理回用及资源化用试点工程 | 整改站场 | 中国石油集团安全环保技术研究院 | 杨兰 | 师体建 |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201608 | 单项 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157643 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16005 | 泸201井钻井废弃物处理回用及资源化利用试点工程 | 站场 | 中国石油集团安全环保技术研究院 | 杨兰 | 师体建 |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201608 | 单项 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157641 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2016-03-08 | CDLX-DD16004 | 南宫市乡镇天然气利用工程计量橇装设备安装工程 | 整改站场 | 南宫市恒燃天然气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 3月4日项目设计已经完成，并已提交电子版于业主，待业主确认后通知出版。3月10日业主确认电子版，3月11日正式出版 | 2016-03-11 | [14 empty] | HD-201604 | 单项 | 报废 |  | 8000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157640 | 成都龙啸 | 成都 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16003 | 开县临港工业园区安置房临时供气工程 | 站场 | 四川诚实燃气有限公司 | 祝鹏 |  |  | CNG减压站1座/管线De110 597m | 取消项目 |  | 施工图设计中，计划1月22日完成各专业施工设计，，目前工艺、给排水、土建已完成，电气专业需1月27日才能完成。已完成全部设计，暂未出版。 | [6 empty] | 无委托 |  | 无 |  | 有 | 123.29 | 10.01 |  |  | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157639 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16002 | 重庆华源天然气有限责任公司7全设计校审出版 | 其它 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 陈勇 |  | 重庆市华源天然气有限责任公司 |  | 已出版 | [8 empty] | 大足石刻研究院、五星小学等2处食堂、御野林枫海鲜自助等2处、大足质监所食堂等3处、愉筷快餐等2处、白鹭洲一期民用气、观棠晓月三四五期 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 49194 |  |  |  |  | 49194 | 2016-01-19 | 49194 | 0
136157638 | 成都龙啸 | 泸州 | 2016 |  |  |  | CDLX-DD16001 | 付一井站至半边山燃气管道工程 | 管线 | 江安县博友天然气有限公司 | 谢海洋 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201643 | 单项 | 完结 |  | 8050 |  |  |  |  | 8050 |  | 8050 | 0
136157637 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLX2-FS15020 | 克拉玛依天然气门站及管输项目 | 站场 | 新疆新捷燃气有限责任公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 已正式出版 | 2015-08-20 | [14 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157636 | 成都龙啸 | 新疆 | 2015 |  |  |  | CDLX2-FS15010 CDLX2-DD15010 CDLX2-XF15010 CDLX2-AQ15010 | 克拉玛依天然气储配站项目 | 站场 | 新疆新捷燃气有限责任公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 已正式出版一次，目前根据业主要求再次修改，已完成，计划11月9日发给新疆分公司出版 | 2016-01-26 | [14 empty] | LX-201623 | 单项 | 完结 |  | 300000 | [7 empty] | 0
136157635 | 成都龙啸 | 泸州 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15030 | 江安县西江小学供气工程 | 工商集 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 14.01 | 1 |  |  | LX-201606 | 单项 | 完结 |  | 4300 |  |  |  |  | 4300 | 2017-01-25 | 4300 | 0
136157634 | 成都龙啸 | 泸州 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15029 | 寅吾鑫座商业用气一期工程 | 管线 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 25.03 | 3 |  |  | LX-201605 | 单项 | 完结 |  | 5460 |  |  |  |  | 5460 | 2017-01-25 | 5460 | 0
136157633 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15028 | 江油惠通加油站技改工程 | 整改站场 | 江油兴蜀石化有限公司 | 祝鹏 | 李强 | 李强 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201514 | 被挂靠 | 取消 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157632 | 成都龙啸 | 泸州 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15027 | 江安希望城民用气安装工程 | 高层 | 江安县博友天然气有限公司南屏分公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [12 empty] | 无 |  |  |  |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 25720 |  |  |  |  | 25720 | 2017-01-25 | 25720 | 0
136157631 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 | 2015-11-24 | 2015-11-27 | 2015-12-23 | CDLX-FS15026 | 镇雄LNG/L-CNG加气站建设工程 | 站场 | 昭通中城新能源有限公司 | 王将 |  |  |  | 取消项目 |  | 邮箱。12.7询问资料收集进度，回复仍在收集中。12.11询问，回复尽快发至邮箱。12.21催促业主未回复资料。提土建、电气。12.24土建、电气完成，给排水未完。12.30给排水设计完成。文本进行交经济前校对。2016.1.5，文本完成，缺站址描述和建设单位概况等内容。2016.1.15，询业主资料情况，回复下班前发至邮箱，邮箱查无。2016.1.21，询业主资料情况，回复发至邮箱，邮箱查无。2016.2.1，询业主资料情况，回复尽快发至邮箱。 | [15 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157630 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15025 | 长北项目C1、C6支线隐患再整改工程 | 整改管线 | 上海众一石化工程有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201616 | 单项 | 完结 |  | 35000 |  |  |  |  | 35000 |  | 35000 | 0
136157629 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15024 | 江油潼江加油站技改工程 | 整改站场 | 江油兴蜀石化有限公司 | 祝鹏 | 李强 | 李强 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201514 | 被挂靠 | 完结 |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  | 40000 | 0
136157628 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 | 2015-11-15 |  |  | CDLX-DD15023 | 邵东区域天然气储气调峰设施建设工程 | 管线、站场 | 镇雄县中城燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157627 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 | 2015-10-10 | 2015-10-10 |  | CDLX-DD15022 | 西二环道路工程建设红线范围内华油天然气广元有限公司LNG工厂输气管道迁改工程 | 整改管线、整改站场 | 华油天然气广元有限公司 | 王将 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 施工图电子版（含大门迁改方案和大门不迁改方案两套）已发业主。等待业主通知后出版。4.11接业主通知，更改放空区位置。4.18方案、预算调整后发业主邮箱。6.30业主通知出版白图送审。7.6日现场内审。根据内审意见调整施工图设计。土建设计（工程量）尚缺地堪资料。7.8联系刘星，回复一周后答复测量时间。7.15日再次联系刘星，回复这周及下周均无法回川。7.18联系鲁军。7.19地勘人员到达现场地质勘察。待报告完成后土建重新设计。7.24地勘报告完成。7.26发科宏何进，8.2何进回复未做完。8.5发伏建波。8.5业主通知8.7下午必须发电子版。8.7下午设计完成，发业主。8.8概算完成发业主。8.9出白图五套寄广元业主。8.24广元政府财评。2016年12月签订总包合同，开始施工，2017年3月20日，工程主体大部分完工，由于道路建设等原因，无法进一步施工，监理对已完成工程预验收，预验收合格。2017年4-5月，统计合同外工程量，以高压电线迁改为由，并将材料(工程联系单)送甲方单位，监理单位负责人签字盖章。签字盖章完成。2017年7-8月，对合同外工程量采用重新增项设计，并形成设计文件。2017年10月30日，由华油天然气广元有限公司负责，正式以财评要求上报广元市经信委牵头对合同外工程量协调相关单位（道路施工单位中铁三局、道路建设单位广元城投公司、广元市拆迁办、广元市回龙河工业园区管委会、西二环道路建设指挥部、高压电线建设管理部门）。 | 2016-08-09 | 0版 | 快递寄出 | 2019年1月15日出版施工图土建专业、工艺专业各3套，概算3套，岩土报告3套，测量说明书3套。 变更工程施工图土建专业、工艺及总图专业、供配电及通信专业、给排水及消防专业各3套，概算3套（包含留底一份）。 |  |  | 本项目为总包项目。2016年8月24日，第一次送财评概算金额为359.87万元。2017年10月30日，工程增项（中卫-贵阳联络线广元分输站~华气广元LNG工厂输气管道迁改项目变更工程）第二次送财评概算金额为118.95万元。 | 90% | 有 | 总负责人：贾宏宇18781230970；对外协调：刘林18942884941 | 有 | 279.49 | 16.77 | 6.76 |  | LX-201703+LX201832(补充）金额：732000元 | 单项 | 完结 | 86158.26抵扣材料费 | 3643700 | 2019-08-22 | 专票 | 13352350-55-13352363-65、00186505-06、0018650902032343-52 | 杨兰、李叶林 | 3795263.37 | 2019-09-20 | 3709105.11 | 0 | 86158.26 | [5 empty] | 已存档
136157626 | 成都龙啸 | 泸州 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15021 | 何埂镇石笋山境内PE110燃气管道工程 | 管线 | 重庆市永康燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201513 | 单项 | 完结 |  | 39000 |  |  |  |  | 39000 |  | 39000 | 0
136157625 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-31 | CDLX-DD15020 | 三台县双乐乡状元碑村天然气管道整改工程 | 整改管线 | 三台县天龍燃气有限公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 |  | 10.19开始设计，10.22校审完成，修改后交概算，10.23概算完成，设计与概算发燃气公司审查，等燃气公司回复有无修改意见。10.26出版0版蓝图8份概算4份寄送燃气公司。 | 2015-10-26 | [10 empty] | 48.98 | 5.47 | 3.02 |  | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157623 | 成都龙啸 | 泸州 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15019 | 永川区十里荷香景区管道工程 | 管线 | 重庆永康燃气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [12 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201512 | 单项 | 完结 |  | 15300 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 | 0
136157622 | 成都龙啸 | 泸州 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15018 | 江安县两江花园安置房民用气安装工程 | 高层 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [12 empty] | 无 |  |  |  |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 30400 |  |  |  |  | 30400 |  | 30400 | 0
136157621 | 成都龙啸 | 泸州 | 2015 |  |  |  | CDLX-PP15017 | 江安县小坝片区燃气规划 | 规划 | 宜宾市宏坤天然气有限公司 | 谢海洋 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0
136157619 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15016 | 四川环绿园林工程有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川安厦建筑工程有限公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201507 | 单项 | 完结 |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  | 12000 | 0
136157618 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15015 | 遂宁市龙凤新城加油加气站供气管道工程 | 管线 | 遂宁市翰升商贸有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201607 | 单项 | 完结 |  | 43560 |  |  |  |  | 43560 | 2018-04-12 | 43560 | 0
136157617 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15014 | 自贡卫坪加油站技改工程 | 整改站场 | 川西南石油物资供销公司 | 祝鹏 | 李强 | 李强 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201509 | 被挂靠 | 完结 |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 | 0
136157616 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15013 | 隆昌城北加油站技改工程 | 整改站场 | 四川省隆昌石油物资公司 | 祝鹏 | 李强 | 李强 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201510 | 被挂靠 | 完结 |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 | 0
136157615 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15012 | 隆昌城东加油站技改工程 | 整改站场 | 四川省隆昌石油物资公司 | 祝鹏 | 李强 | 李强 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201510 | 被挂靠 | 完结 |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 | 0 | [6 empty] | 未存档
136157614 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15011 | 隆昌城南加油站技改工程 | 整改站场 | 四川省隆昌石油物资公司 | 祝鹏 | 李强 | 李强 |  | 已出版 | [17 empty] | LX-WG-201510 | 被挂靠 | 完结 |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 | 0
136157613 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15010 | 壳牌长北项目支线改线 | 整改管线 | 上海众一石化工程有限公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-09-18 | [14 empty] | LX-201508 | 单项 | 完结 |  | 79000 |  |  |  |  | 79000 |  | 79000 | 0
136157612 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  | CDLX-PP15009 | 黔西南州“十三五”天然气发展规划 | 规划 | 黔西南州阳光天然气发展有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 市场预测计算中，8月23日于阳光燃气一楼会议室初步评审后修改中。9月2日在贵阳市城乡规划设计研究院评审，待收到评审意见后修改。9月12日收到阳光燃气公司寄来的（贵州省“十三五”油气产业发展规划）复印件和贵州省资讯中心的会议纪要，现按纪要修改中。10月29日与黔西南州民族风情街金润假日酒店二楼会议室正式评审，待贵州省咨询中心出具评审报告后，正式出版。 | 2015-11-09 | [5 empty] | 含7400元合同外金额 | [8 empty] | LX-201506 | 单项 | 完结 |  | 307400 |  |  |  |  | 307400 |  | 307400 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157611 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 |  |  |  | CDLX-FS15008 CDLX-DD15008 CDLX-XF15008 | 彭州市濛阳镇CNG加气站和加油站合建站项目 | 站场 | 彭州市华能燃料有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 项目申请报告已 正式出版，消防设计文件已正式出版 | 2015-08-10 | [5 empty] | 已用SCHD5-FS12051出版 | 100% | [7 empty] | 未签 | 被挂靠 | 取消 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157610 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 |  |  |  | CDLX-BD15007 CDLX-DD15007 CDLX-AQ15007 | 利用威43井回注气田水环境治理项目 | 站场 | 威远德源环保科技有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 安全专篇已出版，全套施工图已全部完成，并发给业主，本计划2015年11月2日正式出版，但2015年11月1日接到业主电话，站房需增设二层，因此全套施工图暂未正式出版，等待最终定稿后出版蓝图。计划11月11日正式出版。11月15日已全部出版。目前初步设计（代可研）已完成，并将电子版发给业主，等待通知出 | 2015-10-18 | [6 empty] | 100% | [7 empty] | LX-201511 | 单项 | 完结 |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 0
136157609 | 成都龙啸 | 泸州 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15006 | 威资长输管线双河段（乌龙河改造）迁移工程 | 整改管线 | 资中华润燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201505 | 单项 | 完结 |  | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  | 25000 | 0
136157608 | 成都龙啸 | 泸州 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15005 | 资中县凉水井至宋家镇天然气管线双河段（乌龙河改造）迁移工程 | 整改管线 | 资中华润燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201504 | 单项 | 完结 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 | 0
136157607 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 |  |  |  | CDLX-FS15004 CDLX-DD15004 | 魏县城乡管网天然气工程 | 管线、可研 | 魏县川冀燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-04-29 | [5 empty] | 之前宏达名义出版一次 | [8 empty] | HD-201510 | 单项 | 完结 |  | 270000 | 2018-01-16 | 专票 | 06281594 | 杨兰 | 290000 |  | 230000 | 0 | 60000
136157606 | 成都龙啸 | 泸州 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15003 | 邮亭工业大道供气管道工程 | 管线 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | SCHD-DD514137 | [8 empty] | LX-201502 | 单项 | 完结 |  | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  | 8000 | 0
136157605 | 成都龙啸 | 泸州 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15002 | 大足区常香至玉龙快速通道龙水～玉龙段燃气管道工程 | 管线 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | SCHD-DD515024 | [8 empty] | LX-201501 | 单项 | 完结 |  | 38000 |  |  |  |  | 38000 |  | 38000 | 0
136157604 | 成都龙啸 | 成都 | 2015 |  |  |  | CDLX-DD15001 | 荣县长通加油站改造工程 | 站场 | 荣县长通加油站 | 王将 |  |  | 1座三级加油站 | 已出版 |  | 已正式出版 | 2015-05-29 | 0版 |  |  |  |  | SCHD-DD515028 | 100% | 无 |  | 无 |  |  |  |  | LX-201503 | 单项 | 完结 |  | 50000 | 2020-10-16 | 普票 | 97754694 | 杨晨爽 | 50000 | 2015-05-29 | 50000 | 0
136157603 | 四川宏达 | 自贡 | 2016 |  |  |  | CDTK-DD16039 | 泸202井钻前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 鲁君 |  |  | 已出版 | [17 empty] | LX-201704 | 单项 | 完结 |  | 138400 |  |  |  |  | 138400 |  | 138400 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157602 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | 暂无 | 自贡市紫荆城邦小区2期供气工程 | 多层 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 取消项目 |  | 16.3.9已现场办公。此项目暂无委托、项目号，需待气源管道工程确定后在考虑是否进行设计。4.20联系西部燃气阙工项目情况，回复：目前地块供气方还没有协商好，项目暂停，等协商好后在通知。6.3-9.10联系西部燃气阙工项目情况，回复：政府还未给予回复，此项目继续暂停。10.20 此项目继续暂停。10.26再次联系西部燃气阙工项目情况，回复她目前都还不知道这个项目以后是否设计，项目继续暂停。11.4-12.31项目继续暂停。2017.1.15-5.5多次联系燃气公司阙工及石部长，均回复继续暂停。5.26日再次联系燃气公司石部长设计是否继续进行，石部长回复因气源管道供气区域未协商好，此项目取消。 | [6 empty] | 已现场办公，无委托。因气源管道供气区域未协商好，燃气公司要求此项目取消。 | 10% | 无 | [6 empty] | HD-201602 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157601 | 成都龙啸 | 成都 | 2017 |  |  |  | CDLX-BD/DD17124 | 彭州南部新城天然气管网工程（二期） | 管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 祝鹏 |  |  | PE100 dn110 1.955km 顶管穿越8处 | 已出版 |  | 二期管网的方案和匡算已发给彭州川港公司。11月8日联系彭州川港公司纪刚，目前未收到南部新城总体规划资料。11月16日联系彭州川港公司纪刚，目前因工作交繁忙的原因暂未到规划局要资料。2016年11月24日在此联系郑总，初步定于下周到规划局收集资料。11月29日联系彭州川港郑总和季部长，答复到规划局收集时提前电话通知 设计。彭州川港公司通知6月1日到现场办公。2017年7月10日到彭州川港公司评审南部新城二期管网方案设计，根据评审意见对管网方案进行修改，2017年7月17再到彭州川港公司评审。已按照评审意见对管网方案进行修改，目前已将管线工程量发给甲方。2017年8月14已收到初步设计的相关基础资料，目前燃气管道道路穿越方式暂未确定，已于2017年8月15日联系彭州川港公司季部长，初步设计（代可研）已完成50%，计划2017年8月21完成内审稿。已完成设计，处于校审阶段。初步设计与2017年8月30出版A版，交彭州川港公司等待评审。已完成评审工作，目前由于地块使用性质和穿越道路的位置事宜甲方未最终落实，其余评审意见均已修改。 经与甲方沟通后，按照意见修改已正式出版。 根据彭州川港公司的要求，本工程管道材质全部调整为PE管，要求在12月15日之前完成修改设计。修改管材初步设计0版电子版图纸已发甲方，等待通知正式出版。施工图蓝图已出版。 | 2017-08-30 | [6 empty] | 100% | 工程需上勘察，概算已包含勘察费用，由于勘察工作未开展“概算中勘测费用金额”数据未填写。 |  | 有 | 143.65 | 8.02 |  |  | HD-201502 | 框架 | 完结 |  | 147380 | 2018-11-14 | 专票 | 06281589-01658564 | 杨兰-李叶林 | 147380 | 2018-11-28 | 147380 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157599 | 四川宏达 | 泸州 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516040 | 2015年泸县城区户内表改造工程（一期） | 整改多层 | 泸州川油天然气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201524 | 单项 | 完结 |  | 87390 |  |  |  |  | 87390 |  | 87390 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157598 | 四川宏达 | 泸州 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516039 | 2016年散户安装现场勘查设计工程 | 其它 | 泸州川油天然气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 23900 |  |  |  |  | 23900 |  | 0 | 0 | 23900
136157596 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516037 | 眉山市宏发粮油有限公司锅炉用气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  | 无委托。概算未出版 | 2016-12-05 | [5 empty] | 互通公司付款 | [8 empty] | HD-201506 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10000
136157595 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-PP516036 | 金堂县工业集中发展区（拓展区）燃气管网规划 | 规划 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201614 | 单项 | 完结 |  | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  | 70000 | 0
136157594 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516035 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  | 11月2日，设计图纸交校对修改完成。11月3日，与川港工作人员一起到眉山现场，了解现场设备。应川港要求配气站出口提升压力需要重新计算管道流量。11月4日将需要各用气点高峰小时流量和整个泡菜园区管网图纸的资料告知川港工作人员。11月7日，联系川港邱越，目前还无资料提供。11月8日，川港提供16年购销日气量监控统计表，根据表格得平均流量，告知川港工作人员按平均流量算满足用气。11月10日晚，何波提供泡菜园区高峰小时流量。11月11日，根据资料，电话告知川港目前次高压B级不能满足厂区用气，川港要求按照现在资料，设计图纸并做概算。11月11日下午，将设计图纸发给川港，并提交概算。11月14日上午提交概算给川港。11月14日下午，川港何工打来电话告知概算需调整。11月15日下午，将最新概算发给川港。木前无回复。 | [6 empty] | 互通公司付款 | [8 empty] | HD-201506 | 框架 | 完结 |  | 30000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30000 |  |  |  | 已存档
136157593 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516034 | 成华区洪河北路E1线(原才艺学校)燃气管道保护方案 | 整改管线 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 王将 |  |  | D89 40m | 取消项目 |  | 9.9踏勘现场，9.14提交白图审查。9.19收到白图审查意见，根据意见修改设计中。9.27出版白图4套。 | [7 empty] | 100% | 无 | 川港陈总13708191766 | 有 | 7.75 | 1 | 0 |  | HD-201506 | 框架 | 完结 |  | 9700 | 2018-01-16 | 专票 | 01726850 | 刘胤 | 9700 | 2018-03-28 | 9700 | 0
136157592 | 四川宏达 | 成都 | 2016 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-09-14 | SCHD-DD516033 | 成华区杨柳社区(中州里程房地产)仁仁富酒店段燃气管道(D325)迁改工程 | 整改管线 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 王将 |  |  | D325 240m | 已出版 |  | 9.9踏勘现场，9.14提交白图审查。9.19收到白图审查意见，根据意见修改设计中。9.27出版白图4套。 | 2016-09-27 | 0版 | 现场签收 | 4份 |  |  |  | 100% | 无 | 川港陈总13708191766 | 有 | 52.34 | 5.63 | 0 |  | HD-201506 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136157591 | 四川宏达 | 泸州 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516032 | 荣县配气站接气工程 | 整改管线 | 自贡市海鹰瓷业有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 陈勇现金 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18000 |  |  |  | 已存档
136157589 | 四川宏达 | 泸州 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516031 | 何埂2016年二期民用气安装工程 | 散户 | 重庆市永川区石油天然气安装工程有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 | [8 empty] | 无 |  |  |  |  | LX-201640 | 框架 | 未结 |  | 26100 | 2019-02-22 | 专票 | 00186510 | 杨兰 | 26100 |  | 0 | 26100 | [6 empty] | 已存档
136157588 | 四川宏达 | 成都 | 2016 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 2016-08-19 | SCHD-DD516030 | 大山铺管理站梓潼桥小区燃气管线改造移交工程 | 整改多层 | 四川石油管理局川西南矿区 | 谢天福 | 李苏燕 |  |  | 已出版 |  | 8.2日踏勘现场，8.3-8.5整理资料，编写初步设计文件。8.12核对材料，自审中。8.16交于甲方审查，8.17提出意见修改，8.19交于谢工审查。8.20修改，8.22交于概算。8.26将设计文件及概算交于自贡胡梅，8.29-8.30邹科长需要调整概算及部分工程量。8.31联系邹科长是否出图，对方回应暂不出图。9.9自贡邹科长表明可以出图及概算，已发至出版室进行出版。9.12自贡邹科长收到纸质版初步设计文件及概算。 | 2016-09-09 | [10 empty] | 65.4525 | 5 |  |  | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157586 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516029 | 彭州逸景苑小区五期天然气供气工程 | 高层 | 彭州川港燃气有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 988户 | [8 empty] | HD-201502 | 框架 | 完结 |  | 52364 |  |  |  |  | 52364 |  | 52364 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157585 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516028-2 | 彭州市工业集中发展区分布式能源天然气供气工程（一期）分布式能源撬装站 | 站场 | 彭州川港燃气有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | 已完工 |  |  | 0版 | 快递寄出 | 9套 |  |  | 此项目为彭州市集中发展区分布式能源天然气供气项目的其中一部分，概算是集中发展区分布式能源天然气供气项目初步设计中统一考虑的。不单独作概算 | 100% | 无 | [6 empty] | HD-201605 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157583 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516028-1 | 彭州市工业集中发展区分布式能源天然气供气工程（一期）朱家桥输气站站内改造施工图设计 | 整改站场 | 彭州川港燃气有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | 朱家桥施工图于2016年10月20日在川港总部通过评审，目前正处于修改阶段，计划10月26日出版正式版。评审后的施工图已修改完，目前由于概算询价的原因未正式出版0版。修改后的概算及设计文件电子版已发给彭州川港公司，项目正式蓝图还未出版。已正式出版。 |  | 0版 | 快递寄出 | 9套 |  |  | 此项目为彭州市集中发展区分布式能源天然气供气项目的其中一部分，概算是集中发展区分布式能源天然气供气项目初步设计中统一考虑的。不单独作概算 | 100% | 无 | [6 empty] | HD-201605 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157582 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-BD516028 | 彭州市工业集中发展区分布式能源天然气供气工程（一期） | 站场 | 彭州川港燃气有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 目前已完成项目的匡算，现在进行编制本工程的方案汇报文件，待方案确定后进入初步设计（代可研）工作。3月24日就方案设计到输气处评审，目前方案有调整，计划3月31日到现场定方案。目前已完成朱家桥站施工图设计，暂未出版。目前彭州川港公司对项目的方案暂未确定，无法进行初设设计的工作。初步设计代可研于8月4日已正式出版。初步设计（代可研）已通过川港总部审核，由于朱家桥站施工图川港公司审核中提出的意见，初步设计局部有修改，正式版计划10月25出版。初步设计已按照意见修改完成，由于设备询价的原因，未出版正式版。已正式出版。 |  | 0版 | 快递寄出 | 9套 |  |  |  | 100% | 无 | 季钢 18180582655 |  | 265.1 | 13.9 |  |  | HD-201605 | 框架 | 完结 |  | 98800 | 2017-12-07 | 专票 | 08192543 | 杨兰 | 98800 | 2018-01-23 | 98800 | 0
136157581 | 四川宏达 | 成都 | 2016 | 2016-07-26 | 2016-07-28 |  | SCHD-BD516027 | 自井工业园凯基至乐自路连接线（一期）管线工程 | 管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 8月2日设计A版交付业主，8月4日进行A版评审，评审完成后按照意见修改中。8月8日修改完成再次提交业主，等待业主确认后出版。9月15号出版交付业主。 | 2016-09-15 | [14 empty] | HD-201602 | 框架 | 完结 |  | 28000 |  |  |  |  | 28000 |  | 28000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157580 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-BD516026 | 自井工业园丹阳大道至中小企业园管线工程（一期） | 管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2016-10-13 | [14 empty] | HD-201602 | 框架 | 完结 |  | 25500 |  |  |  |  | 25500 |  | 25500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157579 | 四川宏达 | 成都 | 2016 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-18 | SCHD-BD516025；SCHD-DD516025 | 晨光工业园区配气站至邓隆路管线工程 | 管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 利能2412办公室 |  |  | D108×5 2192m | 已出版 |  | 已完成初步设计，提交内审，尚未提交经济。7.22内审完成，经济7.25完成，7.26提交业主，7.28评审。预计下周3修改完毕。8.3完成修改并提交业主。等业主回复。 | [7 empty] | 100% | 无 |  | 有 | 88.37 | 5.28 | 0 |  | HD-201602 | 框架 | 完结 |  | 26500 |  |  |  |  | 26500 |  | 26500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157577 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516024 | 仁和药业天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 | 李苏燕 |  |  | 已出版 |  | 6.30日现场现场勘察，7.1日上午提供设计所需资料，接到资料着手设计施工图。7.7完成内部校审与修改，7.8日移交概算。7.8日已将电子版施工图与概算交于彭州川港燃气公司，对方未要求出蓝图与概算。7.25-7.30等通知出版。8.19出版蓝图、概算。 | 2016-08-19 | [14 empty] | HD-201605 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0
136157576 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516023 | 置信·丹郡湖岸（二期）商业预留天然气管道供气工程 | 管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201605 | 框架 | 完结 |  | 10000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 10000 | 2019-01-23 | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157575 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516022 | 彭州市南部新城幼儿园天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 | 程诗桃 |  |  | 已出版 |  | 6.15号收到图纸，设计进行中。设计完成，修改审查后再出版。7.1 联系后，设备尚未采购，暂无用气盖章参数。等待收到参数后出版。8.19 出版 | 2016-08-19 | [14 empty] | HD-201605 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0
136157574 | 四川宏达 | 成都 | 2016 | 2016-05-24 | 2016-05-24 |  | SCHD-DD516021 | 威远县昊瀚搪瓷釉料有限公司天然气利用工程 | 管线 | 赵均 | 廖学鹏 |  | 赵均 |  | 已出版 |  | 5月25日现场办公收集相关资料。5月30日测量进场进行勘察测量。6月17日A版电子版设计图纸发于业主审查。6月20日业主告知需要改线，6月21日测量进场进行补测。6月27日修改完成图纸交付电子版给业主，等待业主审查，截止目前业主尚未答复。 | [6 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 36000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 36000 |  |  |  | 已存档
136157573 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516020 | 彭州逸景苑小区9#楼商业预留天然气供气工程 | 高层 | 彭州川港燃气有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201605 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157572 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-BD516019 | 板仓工业园科二路至南岸科技新区环网延伸管线工程 | 管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 6.22将设计及概算文件发自贡西部燃气公司江工审查，6.30日上午十点到自贡西部燃气公评审。7月4日将修改后的电子版发西部公司给气矿审查，7月7日收到气矿的审查意见，修改中。评审修改后电子版已发西部燃气公司李工，等通知后出版。 | 2016-08-05 | [14 empty] | HD-201602 | 框架 | 完结 |  | 50900 |  |  |  |  | 50900 |  | 50900 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157571 | 四川宏达 | 成都 | 2016 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 2017-08-23 | SCHD-BD516018；SCHD-DD516018 | 板仓工业园鸿板大道至沿滩延伸管线工程(二期) | 管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 利能2412办公室 |  |  | D108×5 1050m | 已出版 |  | 已完成初步设计，尚未提交经济做经济评价，设计已提内审。6.12根据内审意见做出修改。待复核.6.30完成西部燃气评审。7.6根据已经修改完，反馈给西部燃气。概算7.11改完。7.14与西部燃气概算最终确认。8.4初设出版准备做施工图。初设0版已送给业主,8.19施工图提交内审。 | [7 empty] | 100% | 无 |  | 有 | 45.47 | 1.36 | 0 |  | HD-201602 | 框架 | 完结 |  | 18200 |  |  |  |  | 18200 |  | 18200 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157570 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516017 | 四川恒星食品有限公司蒸汽机天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 彭建 |  |  |  | 取消项目 |  | 用气方委托施工单位直接安装 | [11 empty] | 2.71 | 1 |  |  | HD-201506 | 框架 | 完结 |  | 2425 | 2018-01-17 | 专票 | 01726855 | 刘胤 | 2425 | 2018-03-28 | 2425 | 0
136157568 | 四川宏达 | 泸州 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516016 | 大洲驿配气站接气工程 | 整改站场 | 四川陆升天然气有限公司纳溪分公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 陈工现金 |  |  |  |  | 38.9 | 2 | 1 |  | HD-201610 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157566 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-FS516015 SCHD-DD516015 | 顺平县腰山镇、蒲上镇燃气管道工程 | 管线 | 顺平县森美能源开发有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 可研A版已于6月13日提交业主，6月20日到现场协助业主处理可研阶段前期事宜，目前可研评审意见尚未下达。业主未要求开展后续设计工作，暂停。 | [6 empty] | 龙啸预收 | [8 empty] | 未签 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 60000 |  |  |  | 已存档
136157565 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516014 | 四川恒明医疗器械有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 | 李苏燕 |  |  | 取消项目 |  | 5.24日现场现场勘察，用气方提供资料不完整，总图与踏勘情况不符合，增加用气点不能提供确切的用气量和用气房间方位及平、立面图，已在5.26号正式发设计所需资料明细表与用气方，5.27-6.3用气方还未提供资料。6.3-6.12用气方未提供资料，并与天然气公司知晓。6.13-6.17用气方未提供设计资料。6.20-6.24用气方未提供资料无法进行设计。6.27-7.1用气方未提供资料无法进行设计。7.4-7.8用气方未提供资料无法进行设计。7.11-7.15用气方未提供资料无法进行设计。7.18-7.22用气方未提供资料无法进行设计。关于甲方不提供设计所需资料，我方与天然气公司说明情况后天然气公司表示由他方来与甲方进行交涉，表示不提供资料我方暂停该项目的设计，直至甲方提供资料再进行设计。20.16.12.14日接到彭州天然气公司通知项目恢复设计，因业主增加用气点及现场布局发生变化需重新踏勘现场，2015.12.15上午11:00到达现场，就现场问题与业主方沟通后，业主方表示不提供改建后的总平图和新建用气点的厂房平面，让我方自己根据业主方在现场指定的点进行设计，燃气公司季部长知道该情况后，让我方出具管线走向和调压柜位置让恒明业主盖章后在进行设计，预计今天将相关设计资料和设计走向交于业主，后续待业主提交完资料尽快完成设计。2016.12.19收到部分资料，但是没有按我方函件来进行盖章，且资料不全，更新总平面一直不予提供，于周二于甲方说明要按函件进行提供，并将此事告知于谢主任，且于彭州川港季刚（部长）联系，季部长明白情况后表示还是先跟他们坚持要图，如后期还是不提供再就此问题进行讨论，目前季部长休假中。12.26与季部长联系，表示仍未拿到最新平面图，我方提议出简图形式做设计，管线尺寸无法表示精确，季部长表示他与用气方进行交涉，让我方等他通知。2016.12.30-2017.1.6期间彭州川港吴工与我方沟通，并交来扫描图，我方表示扫描图无法进行使用，彭州吴工表示再催促恒明用气方交新总平图。目前没有收到。2017.1.9用气方仍无办法提供，2017.1.10与彭州吴工商量我方先按扫描图确定大概位置，待图纸画好先交PDF版给用气方，让他方自行核实尺寸及距离的准确性（该点建议也与用气方说明，恒明用气方表示无异议）。正在着手图纸的设计中。2017.02.10下午计划将修改好的施工图电子版交于彭州川港，待无异议将出版纸质版施工图。 | [6 empty] | 已更名为《四川恒明科技开发有限公司天然气供气工程》，项目号已变更为CDLX-DD17018，为2017年龙啸项目。 | [8 empty] | HD-201605 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157564 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516013 | 龙市镇供气管道适应性改造工程岩土工程勘察报告 | 管线 | 四川川港燃气有限责任公司自贡分公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 对应利能SCLN-DD160638 | [8 empty] | HD-201609 | 单项 | 完结 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 | 0
136157562 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516012 | 中宁县红宝南花园小区天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 21472 |  |  |  |  | 0 | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 21472
136157561 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516011 | 中宁县西苑小区天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157560 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516010 | 中宁县锦绣苑C区小区天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | LX-WG-201706 | 被挂靠 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157559 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516009 | 彭州工业集中发展区配气站改造工程 | 站场 | 彭州川港燃气有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 改委BD516028 | [8 empty] | HD-201502 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157558 | 四川宏达 | 成都 | 2016 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | SCHD-DD516008 | 四川工商学院（眉山校区）第二学生食堂天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  | 2016.1.15现场办公。燃气公司要求暂缓，暂无委托。因川港公司独立，人员配备未完善，暂不知交由何人下达委托，同时此项目一食堂设计时已完成二食堂设计，需再次与业主确认后在确定是否进行设计。16.1.25-2.22，已多次与用气方联系用气量及压力情况，回复：待气量，压力核对都在联系我方。3.3因用气方增加用气点，眉山苟经理要求再次办公。3.11设计中，3.14用气方通知要再次增加用气量和用气点，待用气量最终确定后在发设计人员。3.24业主最终确定气量和内部计量方式等情况。设计中。3.28业主要求食堂每层用气内部计量采用罗茨计量表。4.1交内审。4.7内审返回修改交燃气公司审核。4.15燃气公司审核中，同时业主通知我方预留埋地燃气管位已被占用，要求更改设计方案。4.19将修改好的设计文件再次发张部长审核。4.29未返回审查意见。5.3川港公司返回审查意见，修改交概。5.7已出版蓝图概算。 | 2016-05-07 | [5 empty] | 互通公司付款 | [8 empty] | HD-201606 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10000 |  |  |  | 已存档
136157557 | 四川宏达 | 泸州 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516007 | 重庆市众友天然气有限责任公司和黄祖莹等96户天然气供气工程 | 多层 | 重庆市众友天然气有限责任公司 | 文浩博 | 罗逵 | 罗逵 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157556 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516006 | 彭州市科文建材科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  | 1.21看现场。1.28白图及概算交燃气公司 | [11 empty] | 21.86 | 2 |  |  | HD-201605 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157553 | 四川兴发 | 成都 | 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 |  | SCHD-DD516005 | 川南公管中心职工倒班公寓隐患治理工程 | 其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  | 2016.1.19接到此项目。1.19至1.21现场测量。2.1日完成，电子版发送泸州公管中心。2.29日在泸州公管中心评审。3.4日根据评审意见修改完成并发泸州公管中心范主任审阅，3.9通知初设出图。 已开收据17.12.18 | [6 empty] | 挂靠四川兴发资质21% |  |  |  | 有 |  | 0 | 0 |  | 未签合同 | 挂靠 | 完结 |  | 29000 |  |  |  |  | 29000 |  | 26100 | 0 | 2900
136157552 | 四川宏达 | 成都 | 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 |  | SCHD-DD516004 | 四川樵枫科技发展有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  | 1.20看现场.2.19日，图纸完成。2.22编写文字说明。2.25日设计已完成，已交内审。3月25日，完成最后的修改，已交给张部长审核，暂无消息回复。4月7日，出版。 | 2016-04-07 | [14 empty] | HD-201606 | 框架 | 完结 |  | 9700 |  |  |  |  | 9700 |  | 9700 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157551 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516003 | 甘眉工业园修文安置房一期工程 | 多层 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 李尧 | 程诗桃 |  |  | 已出版 |  | 核实户数与平面图，设计进行中。3.7 本周已交初审。3.12 白图已交给燃气公司。5月17，已评审，待燃气公司发具体室内安装要求再进行室内部分设计的修改。6.3 去现场交底后，出现埋深不够的情况，需讨论后定解决方案，并尽快修改图纸。 | 2016-06-13 | [14 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 14885 | 2018-11-12 | 专票 | 07112800 | 杨兰 | 14885 | 2018-12-18 | 14885 | 0
136157550 | 四川宏达 | 成都 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516002 | 复盛乡观盛二组王平天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 取消项目 |  | 2016.1.15现场办公。此项目设计文件已完成，暂无委托。目前燃气公司要求暂缓（因川港公司独立，人员配备未完善，暂不知交由何人审核、何人下达委托。)16.2.1眉山苟经理通知将设计文件及概算提交董部长审核。2.14苟经理返回审查意见，根据其意见修改后于2.15返回修改后设计文件给苟经理。5.19甲方通知取消此项目。 | [6 empty] | 完全未做，不可结算 | [8 empty] | HD-201606 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157549 | 四川宏达 | 泸州 | 2016 |  |  |  | SCHD-DD516001 | 付1井站接气工程 | 整改站场 | 江安县博友天然气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 龙啸开票 陈工现金 |  |  |  |  | 36.45 | 2 | 1 |  | LX-201626 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157548 | 四川宏达 | 自贡 | 2015 |  |  |  | CDTK-DD15039 | 包004-X4井钻前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 鲁君 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201521 | 单项 | 完结 |  | 203000 |  |  |  |  | 203000 |  | 203000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157547 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-FS11182-2 | 水富至昭通天然气输送管道项目（楼坝至昭阳） | 可研 | 四川诚实燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-08-27 | [14 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157545 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-FS11182-1 | 水富至昭通天然气输送管道项目（安边至楼坝） | 可研 | 四川诚实燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-08-20 | [14 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157544 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD5-FS15057 SCHD5-DD15057 | 魏县城乡管网天然气工程 | 管线 | 魏县川冀燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 划入龙啸 | [8 empty] | HD-201510 | 单项 | 报废 |  | 270000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157543 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2016-03-30 | SCHD-DD515077 | 成都输气作业区东山输气站站场适应性大修工程 | 整改站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处 | 谢天福 | 付勇刚 |  |  | 已出版 |  |  | 2016-01-22 | [14 empty] | HD-201603 | 单项 | 完结 |  | 11660 |  |  |  |  | 11660 |  | 11660 | 0
136157542 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2016-03-30 | SCHD-DD515076 | 成都输气作业区彭州输气站生产设施大修工程 | 整改站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处 | 谢天福 | 付勇刚 |  |  | 已出版 |  |  | 2016-01-22 | [14 empty] | HD-201603 | 单项 | 完结 |  | 14310 |  |  |  |  | 14310 |  | 14310 | 0
136157541 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2016-03-30 | SCHD-DD515075 | 成都输气作业区升平输气站生产设施大修工程 | 整改站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处 | 谢天福 | 付勇刚 |  |  | 已出版 |  |  | 2016-01-22 | [14 empty] | HD-201603 | 单项 | 完结 |  | 11660 |  |  |  |  | 11660 |  | 11660 | 0
136157539 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2016-03-30 | SCHD-DD515074 | 成都输气作业区自用气大修工程 | 整改站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处 | 王将 |  |  | 整改17座配气站输气站自用气 | 已出版 |  | 2015.12.16-22日12个站址现场踏勘，23日设计开始，31号设计完成交校对。2016.1.4依据校对意见修改，2016.1.4，A版出版。2016.1.5上午评审完成。2016.1.6开始根据评审意见初步修改施工图。尚缺评审最终会议纪要和评审记录核对有无新增站点及回复评审记录。2016.1.11，接新增站点准入证。1.11-1.12，新增站点现场办公。1.13，B版设计开始。1.21校审，1.22B版出版。2.3输气管理处评审。2.17,询评审记录，未回复。2.22询评审记录，回复管道科未下发。2.26，询评审记录，回复未下发。3.3拨座机询评审记录，未回复。3.4收B版评审记录。要求在3.9前完成0版施工图修改设计。3.8发作业区孙主任，通知等待出版。3.23通知出版0版。10.13通知现场技术交底。 | 2016-03-23 | 1版 | [5 empty] | 100% | 无 | 孙经理13518166968 | 有 | 31.3 | 2.85 | 0 |  | HD-201603 | 单项 | 完结 |  | 15052 |  |  |  |  | 15052 |  | 15052 | 0
136157538 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515073 | 川港遂宁分公司燃气管道隐患整改工程 | 整改管线 | 四川利能燃气工程设计有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 测量14152元(利能表) | [8 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157537 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515072 | 彭州金易南城商业用气天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  | 目前施工图设计已完成，已交内审并修改完毕，概算于2015.12.21日交给天然气公司。按照天然气公司要求12.23日修改图纸，并重新做概算，12月24日，已将最新图纸及概算交天然气公司及周毅。12月29日，前往天然气公司评审施工图，回来后进行施工图修改，并提交最新概算。 | [15 empty] | HD-201502 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0
136157536 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-12-07 | 2015-12-07 |  | SCHD-DD515071 | 江山美墅云溪宾馆天然气用气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 |  | 12.17交白图给刘部长。12.18收到刘部长意见 | 2015-12-23 | 0版 | [13 empty] | HD-201606 | 框架 | 完结 |  | 19701 |  |  |  |  | 19701 |  | 19701 | 0
136157535 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515070 | 崇礼镇中明环保搬迁安置点天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-12-11 | [14 empty] | HD-201606 | 框架 | 完结 |  | 16447 |  |  |  |  | 16447 |  | 16447 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157533 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515069 | 置信·丹郡湖岸（一期）商业预留天然气管道供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 2015.12.02现场办公，设计中。2015.12.08发电子版给彭州川港周劲伟确认。 | 2015-12-30 | [14 empty] | HD-201502 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157532 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-01-29 | 2015-03-19 | 2015-04-20 | SCHD-DD515068 | 中和C线(中和大道-化龙路)天然气管道工程 | 整改管线 | 四川利能燃气工程设计有限公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 利能公司项目，单独测量，已经结算。 | [8 empty] | HD-201518 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157531 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515067 | 滨河新城新增庭院燃气管网工程 | 管线 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 48户 | [8 empty] | 未签合同 | 框架 | 完结 |  | 3120 |  |  |  |  | 3120 |  | 3120 | 0
136157530 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515066 | 中宁县枸杞东园小区天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 23980 |  |  |  |  | 0 | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 23980
136157529 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515065 | 宁安苑二期会所天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 50户 | [8 empty] | 未签合同 | 框架 | 完结 |  | 3250 |  |  |  |  | 3250 |  | 3250 | 0
136157527 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515064 | 中宁县百合家园小区天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 10692 |  |  |  |  | 0 | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 10692
136157526 | 四川宏达 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515063 | 内江高寺石油小区燃气移交商业用户改造工程 | 工商集 | 四川石油管理局川西南矿区 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201536 | 单项 | 完结 |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 | 2019-05-23 | 18000 | 0
136157524 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515062 | 成都市天府新区正兴镇官塘村三组欣怡佳苑气源管线工程 | 管线、其它 | 四川利能燃气工程设计有限公司 | 胡礼萍 |  |  | 仅为测量1594米 | 已出版 |  |  | 2015-10-16 | 0版 |  |  |  |  | 本工程仅为测量1594米 。工程勘察费22698.93（由测量单位提供） | 100% | 仅为测量1594米 |  | 有 | 0 | 0 | 2.2699 |  | HD-201518 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157523 | 四川兴发 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515061 | 川南公管中心若水花园小区住宅楼屋面维修工程 | 其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠四川兴发资质21% | [8 empty] | HD-201525 | 挂靠 | 完结 |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  | 27000 | 0 | 3000
136157522 | 四川兴发 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515060 | 川南公管中心金桂苑小区住宅楼屋面维修工程 | 其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  | 已开收据17.9.19 | [6 empty] | 挂靠四川兴发资质21% | [8 empty] | HD-201525 | 挂靠 | 完结 |  | 7500 |  |  |  |  | 7500 |  | 6750 | 0 | 750
136157520 | 四川兴发 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515059 | 川南公管中心丹桂苑小区住宅楼屋面维修工程 | 其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 |  | 已开收据17.9.19 | [6 empty] | 挂靠四川兴发资质21% | [8 empty] | HD-201525 | 挂靠 | 完结 |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 16200 | 0 | 1800
136157519 | 四川兴发 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515058 | 川南公管中心玉龙苑小区住宅楼屋面维修工程 | 其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠四川兴发资质21% | [8 empty] | 未签合同 | 挂靠 | 完结 |  | 29000 |  |  |  |  | 29000 |  | 29000 | 0
136157518 | 四川兴发 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515057 | 川南公管中心静和苑小区住宅楼屋面维修工程 | 其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠四川兴发资质21% | [8 empty] | 未签合同 | 挂靠 | 完结 |  | 31000 |  |  |  |  | 31000 |  | 31000 | 0
136157517 | 四川宏达 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-BD515056 | 2015年福集镇户内表改造1期工程 | 整改其它 | 泸州川油天然气有限公司 | 谢海洋 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 转SCHD-DD516040 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157516 | 四川宏达 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515055 | 桐梓石油小区14栋房屋测绘平面图 | 其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157513 | 四川宏达 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515054 | 壁北农村天然气供气工程（壁山CNG站流程改建） | 站场 | 重庆市天泰天然气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 陈勇现金收取 | [8 empty] | HD-2015219 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0
136157512 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515053 | 中宁县地税局餐厅天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157511 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515052 | 中宁县小红楼火锅店天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 0 | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 5000
136157510 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515051 | 中宁县民政局餐厅天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签 | 被挂靠 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 0 | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 5000
136157509 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-09-08 | 2015-09-08 |  | SCHD-DD515050 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 杨槐 |  |  |  | 取消项目 |  | 2014年项目，之前项目号为SCHD-DD514017。因工业园管网变化导致本工程接管位置发生变化，燃气公司要求重新设计。9.8看现场。9.25一直联系业主提供用气参数及最新图纸，业主电话关机。10.10未联系上业主，已跟燃气公司说明情况10.19燃气公司提供业主电话，跟业主联系要求提供用气参数10.30业主落实用气点位置，提供用气参数11.16联系业主询问关于锅炉房用气压力问题，业主回复要公司开会落实锅炉用气参数。11.20联系业主，回复用气参数尽快提供给我们1.4已将问题反映给燃气公司，燃气公司帮忙像业主寻求用气资料。 因离职转杨槐 | [6 empty] | 转SCHD-DD516035 | [8 empty] | HD-201506 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136157507 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-09-08 | 2015-09-08 |  | SCHD-DD515049 | 永寿高中天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 | 程诗桃 |  |  | 已出版 |  | 9.8看现场9.25交校审10.8送白图给刘部长10.16刘部长返还审查意见10.22概算交周毅审查 11.20下周出版12.7燃气公司要求暂缓出版 6.12 重新进行设计.7.1 交概中 | [11 empty] | 5.36 | 1 |  |  | HD-201506 | 框架 | 完结 |  | 9700 | 2018-01-16 | 专票 | 01726848 | 刘胤 | 9700 | 2018-03-28 | 9700 | 0
136157505 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-09-08 | 2015-09-08 |  | SCHD-DD515048 | 眉山公司启明星撬装站天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 取消项目 |  | 9.8看现场10.10根据业主提供现场照片进行设计10.30燃气公司提供撬装用气资料11.16联系杨经理工程暂停 | [6 empty] | 完全未做，不可结算 | [8 empty] | HD-201506 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157504 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-08-26 |  |  | SCHD-FS515047 SCHD-DD515047 | 南宫市乡镇天然气利用工程 | 管线、可研 | 南宫市恒燃天然气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2016-05-05 | [5 empty] | 施工图做了几公里及一个站场的调压计量撬0版交业主。后续是否开展业主未明确时间。 | [8 empty] | HD-201534 | 单项 | 完结 |  | 260000 | 2018-11-08 | 专票 |  |  | 140000 |  | 140000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157503 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-08-22 | 2015-08-22 | 2015-09-10 | SCHD-DD515046 | 中和职中燃气管线迁改 | 整改管线 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 |  | 8.25和中和职中施工方税工现场对接未落实好管位。8.26与双流作业区张文娟、梅雪，天投李工、孙工，中和职中税工一起确定了管位，8.27将图纸发给作业区核实，8.28作业区确认图纸无问题，由作业区发给高投，高投去报规划。9.1接高投孙工电话将CAD电子版图纸发给川建院测绘彭工，他要出测绘成果，需要将方案画在图上。9.6与高投孙工核实规划进度情况，孙工回复：准备今天去找规划落实。9.6日下午孙工回复：已拿到规划盖章。9.7交概，9.9概算完成，将设计、概算发给作业区确认，作业区确认无问题，将PDF电子版发给高投孙工。9.10与作业区落实委托书，等委托书过来可出版。9.17拿到委托书出版0版蓝图5份概算4份。 | 2015-09-17 | [10 empty] | 11.53 | 2 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2018-08-10 |  | 0 |  |  | 250
136157502 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515045 | 中宁菜根香餐厅天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 0 | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 5000
136157501 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515044 | 置信·丹郡湖岸（二期）天然气管道供气工程 | 高层 | 彭州川港燃气有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  | 已校审，待修改。2015.9.9校审后已修改。2015.11.4彭州川港公司评审后修改中。2015.12.23按彭州川港公司要求再次修改。1.8日完成修改提交彭州川港公司，回复：等燃气公司确定后在通知。1月13日开发商传来商业部分图纸，要求增加商业预留燃气管道。1月18日将商业部分总平图发开发商确认。2月22日已进行施工招标，待技术交底确认图纸无调整后出版蓝图。 | 2016-04-07 | [5 empty] | 843户 | [8 empty] | HD-201502 | 框架 | 完结 |  | 44679 |  |  |  |  | 44679 |  | 44679 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157499 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515043 | 眉山市东坡区永寿复盛安置小区天然气供气工程 | 高层 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 刘禹辰 | 程诗桃 |  |  | 已出版 |  | 交于川港燃气公司审查，未返回。12月18日拿到审查意见，修改中，预计下周完成修改。预计这周交概算。1月8号，概算已完成，预备交审。1月16日，概算已交审，等待返回意见。4.14 已交出版，蓝图8份，概算3份。 2017.7.28去眉山验收，由于现场变更较大故升2版。2017.8.25施工唐工把现场实际用的材料设备表交给我司。 | 2016-04-14 | [5 empty] | 1095户 | [8 empty] | HD-201506 | 框架 | 完结 |  | 76334 |  |  |  |  | 76334 |  | 76334 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157498 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-20 | SCHD-DD515042 | 双流采气作业区码浅12井-码浅5井采气管线迁改工程 | 整改管线 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 |  | 8.11出版0版蓝图8份，概算4份。2017.09.22出版1版设计4份。 | 2015-08-11 | [10 empty] | 49.77 | 5.96 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157497 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515041 | 成都誉寰盛世科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-12-04 | [14 empty] | HD-201502 | 框架 | 完结 |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0
136157496 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515040 | 四川天汇卡瓦斯饮品有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-11-06 | [14 empty] | HD-201502 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0
136157494 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-07-27 | 2015-07-27 |  | SCHD-DD515039 | 四川省惠通食业有限责任公司锅炉房天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-08-14 | 0版 | [13 empty] | HD-201506 | 框架 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0
136157493 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-07-06 | 2015-07-06 |  | SCHD-FS515038 | 惠安堡输油站“油改气”工程 | 管线 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-09-28 | [14 empty] | HD-201520 | 单项 | 完结 |  | 14000 |  |  |  |  | 14000 |  | 14000 | 0
136157492 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-06-10 | 2015-06-10 |  | SCHD-DD515037 | 嘉奇食品有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201502 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0
136157491 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-07-10 | SCHD-DD515036 | 眉山飘香居食品有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-12-07 | [14 empty] | HD-201506 | 框架 | 完结 |  | 14713 |  |  |  |  | 14713 |  | 14713 | 0
136157490 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-12-06 | 2016-01-05 | 2016-02-29 | SCHD-BD515035 SCHD-DD515035 | 眉山市甘眉工业园安置房气源管道工程 | 管线 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 刘禹辰 | 蒋子龙 |  |  | 已出版 |  | 本工程有顶管穿越已建道路，需要做地勘。下周联系眉山杨经理、测量人员一起到现场确定顶管穿越的位置。1.18与眉山杨经理联系去现场的时间，确定于1.20。1.20与眉山杨经理、测量刘星等一起到现场，由于整改的道路已建设完成通车，管线走向与初步设计相比较调整幅度大，顶管穿越位置由初步设计的8处调整为3处，并且需要重新报规划。1.22给公司领导汇报后，需要补测现在已修好的道路边线，将相关情况给川港刘部长汇报后，刘部长也同意补测。1.22与测量刘星沟通补测的事宜，因修路将之前他们布控的控制点已毁，需要联系甘眉工业园管委会提供两个控制点。1.25与甘眉工业园管委会郭主任联系说明了相关情况，将郭主任电话发给刘星，他们到现场对接控制点。1.26收好套了已建道路边线的图纸，重新绘制管线走向。1.27发测量核实线路有无问题。1.28收到测量分副图纸，整理标注图纸中。2.27眉山杨经理说先上地勘并通知测量。3.2号下午收到地勘资料，3.4号完成设计，下周交审查。3.7-3.10出差，3.11根据咨询公司修改九寨沟天源豪生项目施工图，计划下周修改眉山崇礼的施工图。3.14修改完成出版A版白图4份交佳源公司袁部长。 | 2020-04-08 | 0版 | 现场签收 | 2020年4月8日出版BD安全专篇4套（包含留底一份）。 2016年3月14日出版一次。 | [7 empty] | 154.55 | 8.55 | 1.87 |  | HD-201505 | 框架 | 完结 |  | 84200 | 2018-01-22 | 专票 | 01726856 | 杨兰 | 84200 | 2018-02-05 | 84200 | 0
136157489 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 2016-06-20 | SCHD-BD515034 SCHD-DD515034 | 眉山市崇礼镇中明集团供气工程（一期） | 管线 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2016-07-07 | [5 empty] | 勘测12.9131万 | [8 empty] | HD-201506 | 框架 | 完结 |  | 200368 |  |  |  |  | 200368 |  | 200368 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157488 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-15 | SCHD-DD515033 | 沈阳路东段码浅13井采气管线迁改工程 | 整改管线 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-07-28 | [10 empty] | 71.69 | 5.13 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2018-08-10 |  | 0 |  |  | 6500
136157487 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515032 | 恒达宾馆城市综合体一期天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 222户 | [8 empty] | 未签合同 | 框架 | 完结 |  | 14430 |  |  |  |  | 14430 |  | 14430 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157485 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  | 2015-06-10 | SCHD-DD515031 | 成都市宏源防水材料有限责任公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201502 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157484 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515030 | 中宁地税局餐厅天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  | 段青杰 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 0 | 2019-01-03 |  | 0 |  |  | 5000
136157483 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-BD515029 SCHD-DD515029 | 板仓工业园科二路至南岸科技新区环网管线工程 | 管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-11-05 | [14 empty] | HD-201532 | 单项 | 完结 |  | 36000 |  |  |  |  | 36000 |  | 36000 | 0
136157482 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515028 | 荣县长通加油站改造工程 | 站场 | 荣县长通加油站 | 王将 |  |  | 1座三级加油站 | 取消项目 | [8 empty] | 划入龙啸 | [8 empty] | HD-201506 | 单项 | 完结 |  | 50000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157481 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515027 | 中宁为民城市广场天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-09-25 | [5 empty] | 482户 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 24100 |  |  |  |  | 24100 | 2019-07-19 | 24100 | 0
136157480 | 新疆原创 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-BD515026 | 川南公管中心静和苑石油小区24、29幢小青瓦房改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 何进 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠新疆原创资质(龙啸收)原价4万 | [8 empty] | 未签合同 | 挂靠 | 完结 |  | 37444 |  |  |  |  | 37444 |  | 37444 | 0
136157479 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-03-17 | 2015-03-17 |  | SCHD-DD515025 | 四川恒星食品有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 |  | 5.21白图交天然气公司，待评审6.5业主要求修改用气量及总图布置6.23总图重新布置交校审6.26燃气公司出评审意见7.2图纸发眉山杨经理7.30联系杨经理能否出版，说太忙直接挂电话8.12最终概算交川港概算魏工，称太忙没时间看。概算审核后可出版8.28联系周毅，概算还未审核完成9.24已出版11.5业主调整用气点位置及用气压力，已修改完成。等概算周毅审核修改后出版 | 2015-11-11 | [14 empty] | HD-201506 | 框架 | 完结 |  | 23536 |  |  |  |  | 23536 |  | 23536 | 0
136157478 | 四川宏达 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515024 | 大足区常香至玉龙快速通道龙水～玉龙段燃气管道工程 | 管线 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 陈勇 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 划入龙啸 | [8 empty] | LX-201501 | 单项 | 报废 |  | 38000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157477 | 四川宏达 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515023 | 合江县甘雨镇、福宝镇、南滩乡、石龙乡、先滩镇、自怀镇民用天然气工程扩建工程 | 管线 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 谢海洋 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 | 0
136157475 | 四川宏达 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515022 | 威资长输管线双河段（乌龙河改造）迁移工程 | 整改管线 | 资中华润燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 划入龙啸 | [8 empty] | LX-201505 | 单项 | 完结 |  | 25000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157474 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-03-17 | 2015-03-17 |  | SCHD-DD515021 | 眉山鑫荣工贸有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-07-17 | [14 empty] | HD-201506 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157473 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515020 | 中宁县城区燃气供气工程小红楼宴会厅燃气管道安装工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157471 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515019 | 眉山市甘眉工业园安置房气源管道工程 | 管线 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 彭建 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 此项目已取消，转DD515035 | [8 empty] | HD-201505 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157470 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515018 | 成都鹏加印务有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-06-23 | [14 empty] | HD-201502 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0
136157469 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-04-15 |  |  | SCHD-DD515017 | 清河镇燃气管道安全整改工程 | 整改管线 | 大竹天康燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-04-27 | [14 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 22500 |  |  |  |  | 22500 |  | 22500 | 0
136157468 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  | 2015-06-08 | SCHD-DD515016 | 四川味之浓食品有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-08-18 | [14 empty] | HD-201506 | 框架 | 完结 |  | 39700 |  |  |  |  | 39700 |  | 39700 | 0
136157467 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515015 | 国韵村气源管线工程（地勘报告） | 其它 | 四川利能燃气工程设计有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201518 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157466 | 四川宏达 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515014 | 川南公管中心兰田管理站文体活动室（原工艺研究所办公楼） | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 何胜 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 勘探开发研究所办公楼维修 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 8600 |  |  |  |  | 8600 |  | 8600 | 0
136157465 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515013 | 九寨沟世外桃源度假社区天然气管道工程 | 管线 | 九寨沟县天然气有限公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 取消项目 |  | 3.20发世外桃源社区管网布置总图发宏义集团确定。3.23与宏义集团对接人联系，在外出差，最迟3.25、3.26号回复。3.30-4.1现场核实相关情况。社区管网有调整。4.13校审。4.14根据校审意见修改后交概算。业主方案调整，等业主相关情况通知。5.20与九寨燃气李东核实，LNG站位置还未落实好。6.1与九寨燃气赵会计核实，LNG站位置还未落实好。6.5给王将交代总图相关资料。6.10下午希哥与李东联系说明了LNG站按他们的方案在规范上不能通过，叫业主确定LNG站的方案，工程暂停。到6.19为止，未接到业主有关加气站相关情况的信息。到6.26为止，未接到业主有关加气站相关情况的信息。 | [15 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157464 | 四川宏达 | 成都 | 2015 | 2015-12-20 | 2016-01-19 | 2016-01-25 | SCHD-BD515012 SCHD-DD515012 | 天源豪生度假酒店～鲁能集团天然气管道工程 | 管线 | 九寨沟县天然气有限公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 |  | 1.18九寨燃气赵会计电话告知他们在办施工许可的时候阿坝州建设规划局要求出初步设计文件审了后出个文件给九寨沟县建设规划局，再由县规划建设局批给他们。将相关情况给公司领导汇报后，公司领导与九寨燃气李东沟通初步设计的相关事宜。1.19开始编制初步设计文件，1.20通知暂定下周三在成都审九寨沟的初步设计，1.21上午初设校对，修改完成后，下午发审核。1.26出版A版，1.27与咨询公司评审，1.28-1.29根据评审意见修改，2.1发咨询公司。2.3将修改后的0版设计发给九寨燃气公司。2.15出版0版白图4份寄送九寨燃气。 | 2015-05-20 | [5 empty] | 龙啸名义开票 | [8 empty] | LX-201630 | 单项 | 完结 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157463 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-BD515011 SCHD-DD515011 | 晨光综合加工区至精细化工区环网延伸管线工程 | 管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-06-10 | [14 empty] | HD-201516 | 单项 | 完结 |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0
136157462 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515010 | 天仁名邸一期天然气供气工程 | 多层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-09-25 | [5 empty] | 868户 | [8 empty] | 未签合同 | 框架 | 完结 |  | 43400 |  |  |  |  | 43400 | 2019-07-19 | 43400 | 0
136157461 | 四川宏达 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515009 | 塘1井接气工程 | 工商集 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201508 | 单项 | 完结 |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  | 12000 | 0
136157460 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  | 2015-06-10 | SCHD-DD515008 | 彭州兴尚鑫服装展示用品有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  | 倒班房一、二食堂用气：供50~200人吃饭；倒班房一、二澡堂用气：3台热水器；检测车间4F：4户居民用气。 | 已出版 |  | 已完成设计及概算并交与业主单位。目前本项目暂停设计 | [5 empty] | 已提交 | 燃气公司与用气方价格问题协商不下，故设计延期 | 100% |  |  | 有 | 19.48 | 3 |  |  | HD-201502 | 框架 | 完结 |  | 3000 | 2019-01-15 | 专票 | 00186498-99 | 刘胤 | 3000 | 2019-01-23 | 3000 | 0
136157459 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515007 | 眉山职业技术学院新建食堂天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 杨槐 |  |  |  | 取消项目 |  | 本工程燃气公司暂无回复。暂停设计。 | [11 empty] | 7.31 | 2 |  |  | HD-201506 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157458 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-FS515006 SCHD-CD515006 SCHD-DD515006 SCHD-XF515006 SCHD-WS515006 SCHD-AQ515006 | 马尔康三家寨加油站工程 | 站场 | 四川孚鼎能源实业有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | 已完工 |  | 2015-09-17 | [14 empty] | HD-201503 | 单项 | 完结 |  | 140000 |  |  |  |  | 140000 |  | 140000 | 0
136157457 | 四川宏达 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-FS515005 | 赤水市财神沱LNG加注站建设工程 | 可研 | 赤水川港燃气有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 项目申请报告于2015年月出版，目前在报发改委，初步设计暂未进行,目前该项目正在报政府。 | 2015-05-01 | [13 empty] | 无委托 | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 48000 | 2018-12-05 | 专票 | 01778072 | 杨兰 | 48000 | 2019-01-29 | 48000 | 0
136157455 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515004 | 金堂配气站去佳源公司调压系统大修工程 | 整改站场 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-12-31 | [6 empty] | 100% | 无 |  | 有 | 18.67 | 2.3 |  |  | HD-201505 | 框架 | 完结 |  | 9700 | 2018-01-22 | 专票 | 01726856 | 杨兰 | 9700 | 2018-02-05 | 9700 | 0
136157454 | 四川宏达 | 泸州 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515003 | 荣昌县包（24井）万（万灵镇）城镇燃气管道工程 | 管线、站场 | 重庆市众友天然气有限责任公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201513 | 单项 | 完结 |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 0
136157452 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515002 | 龙神花园小区天然气供气工程 | 多层 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-02-06 | [5 empty] | 250户 | [8 empty] | HD-201531 | 单项 | 完结 |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0
136157451 | 四川宏达 | 成都 | 2015 |  |  |  | SCHD-DD515001 | 仪陇LNG撬装加气站工程 | 站场 | 南充川港经开燃气有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 |  | 初步设计和施工图已全部完成出白图通过评审，未正式出版。目前项目未收到委托书，该项目由于征地原因发生变化，初步设计和施工图将会全部重新做（未实施）。 | [7 empty] | 100% | 站场测量1座（含站场地勘） | 蔡主任：18181113267 | 有 | 310.65 | 16.08 | 4 |  | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157450 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  |  | 流量所阀门支座改造及老站安全阀改造方案 | 整改站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 | 钟宇凡 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 技术服务费 | [8 empty] | 未签 | 单项 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 0
136157449 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | CDTK-DD14059 | 足201井钻前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 师体建 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 天科 | [8 empty] | HD-201537 | 单项 | 完结 |  | 228800 |  |  |  |  | 228800 |  | 228800 | 0
136157448 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | CDTK-DD14048 | 威202-H4平台井钻前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 师体建 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 天科 | [8 empty] | LX-201704 | 单项 | 完结 |  | 382720 |  |  |  |  | 382720 |  | 382720 | 0
136157447 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | CDTK-DD14047 | 威202-H3平台井钻前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 师体建 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 天科 | [8 empty] | HD-201537 | 单项 | 完结 |  | 330432 |  |  |  |  | 330432 |  | 330432 | 0
136157446 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | CDTK-DD14046 | 女深002-X17钻前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 师体建 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 天科 | [8 empty] | HD-201450 | 单项 | 完结 |  | 158713 |  |  |  |  | 158713 |  | 158713 | 0
136157445 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  |  | 威5井站-荣县配气站输气管线清管装置安装工程 | 站场 | 四川川投水务集团荣县天然气有限公司 | 陈勇 |  | 四川川投水务集团荣县天然气有限公司 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | HD-201444 | 被挂靠 | 完结 |  | 33600 |  |  |  |  | 33600 |  | 33600 | 0
136157444 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514347 | 御墅林枫海鲜自助等2处天然气安装工程 | 工商集 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 文浩博 |  | 重庆市华源天然气有限责任公司 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠。此项目设计费已经在CDLX-DD16002重庆市华源天然气有限责任公司7个工程项目中包含收取。 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157443 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514342 | 五星小学等2处食堂天然气安装工程 | 工商集 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 文浩博 |  | 重庆市华源天然气有限责任公司 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠。此项目设计费已经在CDLX-DD16002重庆市华源天然气有限责任公司7个工程项目中包含收取。 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157442 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514322 | 金城星座民用气安装工程 | 多层 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 文浩博 |  | 重庆市华源天然气有限责任公司 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 0
136157441 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514320 | 凤凰城还房民用气安装工程 | 高层 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 文浩博 |  | 重庆市华源天然气有限责任公司 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 0
136157440 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514319 | 北山时代城2-6号楼民用气安装工程 | 高层 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 文浩博 |  | 重庆市华源天然气有限责任公司 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 0
136157439 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514312 | 红星6社经适房民用气安装工程 | 多层 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 文浩博 |  | 重庆市华源天然气有限责任公司 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 11472 |  |  |  |  | 11472 |  | 11472 | 0
136157437 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514309 | 水丰1社经济适用房项目民用气安装工程 | 多层 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 文浩博 |  | 重庆市华源天然气有限责任公司 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 14928 |  |  |  |  | 14928 |  | 14928 | 0
136157436 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514308 | 帝豪名都民用气安装工程 | 多层 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 文浩博 |  | 重庆市华源天然气有限责任公司 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 5412 |  |  |  |  | 5412 |  | 5412 | 0
136157435 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  |  | 宁安调压站消防通道隐患整改工程 | 整改站场 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157433 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514154 | 川西南公管中心永和、凉水井石油小区住宅楼房屋测绘 | 其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201523 | 单项 | 完结 |  | 35000 |  |  |  |  | 35000 |  | 35000 | 0
136157431 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514153 | 金易南城二期天然气供气工程 | 高层 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 773户 | [8 empty] | HD-201502 | 框架 | 完结 |  | 40969 |  |  |  |  | 40969 |  | 40969 | 0
136157430 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514152 | 逸景苑三期幼儿园天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201502 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0
136157429 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514151 | 中宁县鹏欣丽都住宅小区天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-11-19 | [5 empty] | 764户/已开724 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 47060 |  |  |  |  | 47060 |  | 47060 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157428 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514150 | 枸杞交易中心二期小区天然气供气工程 | 多层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 108户 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 7020 |  |  |  |  | 7020 |  | 7020 | 0
136157427 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514149 | 中宁金岸娇子小区天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 1582户 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 102830 |  |  |  |  | 102830 |  | 102830 | 0
136157426 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514148 | 冠城集团成都七中试验东坡学校天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-05-27 | [14 empty] | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 63600 |  |  |  |  | 63600 |  | 63600 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157425 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514147 | 自2井气质达标工程 | 站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201509 | 单项 | 完结 |  | 137482 |  |  |  |  | 137482 |  | 137482 | 0
136157424 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514146 | 牟坪镇天然气管道整改工程 | 整改管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201528 | 单项 | 完结 |  | 7200 |  |  |  |  | 7200 |  | 7200 | 0
136157423 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514145 | 李庄镇天然气管道整改工程 | 整改管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201527 | 单项 | 完结 |  | 21600 |  |  |  |  | 21600 |  | 21600 | 0
136157422 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514144 | 眉山岷东新区棚户区管线迁改工程 | 整改管线 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 | [10 empty] | 0.5万 |  | 有 | 15.42 | 2 | 0.5 |  | HD-201436 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157421 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514143 | 汽车服务公司停车场车棚维修工程 | 其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201403 | 框架 | 完结 |  | 7800 |  |  |  |  | 7800 |  | 7800 | 0
136157418 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514142 | 宁夏中宁县煜基·观园壹号（一期）天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-09-21 | [5 empty] | 791户 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 51415 |  |  |  |  | 51415 |  | 51415 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157417 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514141 | 宁夏中宁县开元盛世花园（南区）天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-09-21 | [5 empty] | 1499户 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 97435 |  |  |  |  | 97435 |  | 97435 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157416 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514140 | 宋1井站～李庄配气站供气管线工程 | 管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 取消项目 | [17 empty] | lx-lz-201802 | 单项 | 报废 | 转入17260 | 12000 | 2018-01-22 | 专票 | 06281599 | 杨兰 |  | 2018-02-05 |  | 0
136157415 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514139 | 静和苑石油小区矿大门维修工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201403 | 框架 | 完结 |  | 24800 |  |  |  |  | 24800 |  | 24800 | 0
136157414 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514138 | 清杨供气管道复线建设工程 | 管线 | 大竹天康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 55800 |  |  |  |  | 55800 |  | 55800 | 0
136157413 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514137 | 邮亭工业大道供气管道工程 | 管线 | 重庆市华源天然气有限责任公司 | 文浩博 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 划入龙啸 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157412 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514136 | 简阳城乡管网天然气工程（石盘至周家镇） | 管线 | 简阳蜀能天然气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157411 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514135 | 居民小区立管加装防撞网隐患治理项目 | 整改高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 1789.5 |  |  |  |  | 1789.5 |  | 1789.5 | 0
136157410 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514134 | 眉山城市职业学院天然气改造工程 | 整改工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 出了白图4套/工程费10.13万 | [8 empty] | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 5000 | 2018-01-17 | 专票 | 01726852 | 刘胤 | 5000 | 2018-03-28 | 5000 | 0
136157409 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-CD514133 SCHD-DD514133 | 中石化四川销售有限公司彭山县五一加油站 | 站场 | 中石化四川销售有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | 已完工 |  | 2015-10-29 | 0版 | 快递寄出 |  |  |  |  | 100% | 站场测量1座（含勘察） 合同之内 | 合同之内 | 无 |  |  |  |  | HD-201533 | 单项 | 完结 |  | 185000 |  |  |  |  | 185000 |  | 185000 | 0
136157408 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514132 | 九支二里先市等8个乡镇天然气利用工程 | 管线 | 四川凌众建设工程有限公司 | 谢天福 |  | 四川凌众建设工程有限公司 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157407 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514131 | 机场快速通道天然气管道改线工程 | 整改管线 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201449 | 单项 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0
136157406 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514130 | 桂花井供气管线工程 | 管线 | 隆昌县云桥燃气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 陈勇收现金 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | HD-201443 | 单项 | 完结 |  | 3500 |  |  |  |  | 3500 |  | 3500 | 0
136157405 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514129 | 石燕桥镇至永大煤矿供气管线工程 | 管线 | 隆昌县云桥燃气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 陈勇收现金 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | HD-201443 | 单项 | 完结 |  | 37100 |  |  |  |  | 37100 |  | 37100 | 0
136157404 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514128 | 山川镇至石燕桥镇供气管线工程 | 管线 | 隆昌县云桥燃气有限公司 | 刘家汛 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 陈勇收现金 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | HD-201443 | 单项 | 完结 |  | 23800 |  |  |  |  | 23800 |  | 23800 | 0
136157403 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514127 | 云顶1井至山川镇供气管线工程 | 管线 | 隆昌县云桥燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 陈勇收现金 | [8 empty] | HD-201443 | 单项 | 完结 |  | 16100 |  |  |  |  | 16100 |  | 16100 | 0
136157402 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514126 | 云顶1井至云顶镇供气管线工程 | 管线 | 隆昌县云桥燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 陈勇收现金 | [8 empty] | HD-201443 | 单项 | 完结 |  | 26250 |  |  |  |  | 26250 |  | 26250 | 0
136157401 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514125 | 眉山市宏发粮油有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157400 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514124 | 自贡市东方热电配套有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157399 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514123 | 四川省俊川科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201404 | 框架 | 完结 |  | 19400 |  |  |  |  | 19400 |  | 19400 | 0
136157398 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514122 | 安岳111井接气工程 | 管线、站场 | 乐至县蜀能天然气有限责任公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201442 | 单项 | 完结 |  | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  | 60000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157397 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514121 | 中宁门站三级调压改造工程 | 整改站场 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-03-23 | [5 empty] | 开票名称：中宁门站撬装自用气调压设备隐患改造 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 3328 |  |  |  |  | 3328 |  | 3328 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157396 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514120 | 金易南城一期天然气供气工程 | 高层 | 彭州川港燃气有限公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 734户 | [8 empty] | HD-201404 | 框架 | 完结 |  | 38902 |  |  |  |  | 38902 |  | 38902 | 0
136157395 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514119 | 眉山永寿遂支眉高速管理中心天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 33500 |  |  |  |  | 33500 |  | 33500 | 0
136157394 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514118 | 四川省大有食品有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-05-20 | [14 empty] | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 28200 |  |  |  |  | 28200 |  | 28200 | 0
136157393 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514117 | 中宁塞上江南天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 杨槐 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 589户 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 38285 |  |  |  |  | 38285 | 2019-07-19 | 38285 | 0
136157392 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514115 | 同福场气田干法脱硫工程 | 站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201403 | 框架 | 完结 |  | 132818 |  |  |  |  | 132818 |  | 132818 | 0
136157391 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514114 | 永寿镇居民用户安装工程 | 多层 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 郭晋亮 | 彭建 |  |  | 已出版 |  |  |  | 2版 |  |  |  |  | 原设计14.07，勘测22；增加设计2，勘测2 | 100% |  |  | 有 | 481.33 | 27.82 | 31.16 |  | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2018-02-08 | 专票 | 01726857-5907112791-93 | 刘胤 | 558189 | 2018-04-26 | 558189 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157390 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-BD514113 SCHD-DD514113 | 富顺县鑫宇磷业有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-06-10 | [14 empty] | HD-201515 | 单项 | 完结 |  | 16000 |  |  |  |  | 16000 |  | 16000 | 0
136157389 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514112 | 彭州工业集中发展区二期管网建设工程 | 管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201404 | 框架 | 完结 |  | 33400 |  |  |  |  | 33400 |  | 33400 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157388 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-BD514111 | 松华2井站隐患治理工程 | 整改站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 34896 |  |  |  |  | 34896 |  | 34896 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157386 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514110 | 宁夏兴宁奶业服务有限公司幼儿园天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 概设费1万 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 1268.17 |  |  |  |  | 1268.17 |  | 1268.17 | 0
136157385 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514109 | 恒达酒店锅炉房天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 概设费2万 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 4652.64 |  |  |  |  | 4652.64 |  | 4652.64 | 0
136157384 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514108 | 永胜锦天花苑天然气供气工程 | 高层 | 四川凌众建设工程有限公司 | 谢天福 |  | 四川凌众建设工程有限公司 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157383 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514107 | 崇礼镇安置房小区气源管道工程 | 管线 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 转SCHD-DD515034已完结 | [8 empty] | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157382 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514106 | 岳105井站闪蒸汽回收利用工程 | 站场 | 四川凌众建设工程有限公司 | 谢天福 |  | 四川凌众建设工程有限公司 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157381 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514105 | 四川维奥制药有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201404 | 框架 | 完结 |  | 15600 |  |  |  |  | 15600 |  | 15600 | 0
136157380 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514104 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 彭建 | 朱训 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 初版2万已结清、设计变更进行中（概设1.37万） | [8 empty] | HD-201420 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0
136157379 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514103 | 张公桥配气站整改工程 | 整改站场 | 四川石油管理局川西南矿区 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 待批复 | [8 empty] | 未签合同 | 无 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157378 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-FS514102 SCHD-AQ514102 SCHD-CD514102 SCHD-DD514102 SCHD-XF514102 | 遂宁市龙凤新城加油加气站项目 | 站场 | 遂宁市翰升商贸有限公司 | 祝鹏 |  |  |  | 已出版 | 进行中 | 方案设计已正式出版并上遂宁市规划局专委会，按照规划局的意见修改后的方案文本已出版，但得到遂宁市规划局的通知，项目需增设海绵城市设计专篇。截止10月20日目前方案文本设计已出版过4次。因业主要求本工程站内增加LNG加气站部分，方案设计全部重新出版。可研报告已正式出版；项目申请报告报告已正式出版。因业主要求本工程站内增加LNG加气站部分，项目申请报告全部重新出版，目前电子版已完成。安全专篇已正式出版；施工图等待规划通过后进行。 | 2016-11-02 | 1版 | 快递寄出 |  |  |  |  | 100% | 无 | [6 empty] | HD-201446 | 单项 | 完结 |  | 277000 | 2017-07-24 | 专票 | 01123847 | 杨兰 | 277000 | 2019-06-14 | 277000 | 0
136157377 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514101 | 芭夯餐饮管理有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201433 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0
136157375 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514100 | 永川区陈食镇梅家桥村境内天然气管线建设工程 | 管线 | 重庆市永康燃气有限公司 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201417 | 单项 | 完结 |  | 39000 |  |  |  |  | 39000 |  | 39000 | 0
136157374 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514099 | 四川亿天食品有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 李永胜 |  |  | 1户 | 已出版 |  |  |  | 0版 | [9 empty] | 27.02 | 2.25 | 0 |  | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 8106 | 2018-01-17 | 专票 | 01726854 | 刘胤 | 8106 | 2018-03-28 | 8106 | 0
136157373 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-FS514098 | 叙永郎酒东方玻璃有限公司供气项目论证 | 规划 | 叙永郎酒东方玻璃有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 26000 |  |  |  |  | 26000 |  | 26000 | 0
136157372 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514097 | 永川区永康燃气有限公司吉安配气站搬迁工程 | 整改站场 | 重庆市永康燃气有限公司 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 预收2.5万、勘测5千 | [8 empty] | HD-201416 | 单项 | 完结 |  | 58000 | 2018-11-21 | 专票 | 07112801 | 杨兰 | 25000 |  | 25000 | 0
136157370 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514096 | 富世镇光灯村新农村建设项目用地范围内瓦邓线迁改工程 | 整改管线 | 未知 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 陈勇现金收取 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20000
136157369 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514095 | 宁夏中宁县畅和雅园天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2014-12-19 | [5 empty] | 724户 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 47060 |  |  |  |  | 47060 |  | 47060 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157368 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514094 | 四川恒明医疗器械有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | HD-201404 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157367 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514093 | 彭州逸景苑小区3期商业用气天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2014-11-03 | [14 empty] | HD-201404 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157366 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514092 | 川南公管中心生活污水处理设施改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201403 | 框架 | 完结 |  | 40500 |  |  |  |  | 40500 |  | 40500 | 0
136157365 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-BD514092 | 丽江市玉龙县天然气利用工程可行性研究报告 | 可研 | 四川凌众建设工程有限公司 | 谢天福 |  | 四川凌众建设工程有限公司 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157364 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-BD514091 | 博雅苑小区主供气管线隐患治理 | 整改管线 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201403 | 框架 | 完结 |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 2017-12-28 | 40000 | 0
136157363 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-BD514090 | 川南公管中心邻玉管理站主供气管线隐患治理工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201403 | 框架 | 完结 |  | 38000 |  |  |  |  | 38000 |  | 38000 | 0
136157362 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-PP514089 | 沙河镇燃气专项规划 | 规划 | 宜宾天康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 待出版 | [8 empty] | LX-LZ-201912 | 单项 | 完结 |  | 16000 | 2019-05-10 | 专票 | 01274683 | 杨兰 | 16000 | 2019-07-31 | 16000 | 0
136157360 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514088 | 李庄园区路北侧道路拓宽燃气管道改迁工程 | 管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201526 | 单项 | 完结 |  | 6500 |  |  |  |  | 6500 |  | 6500 | 0
136157358 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-BD514087 | 塘1井中心站洪灾损毁修复工程 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201452 | 单项 | 完结 |  | 38690 |  |  |  |  | 38690 |  | 38690 | 0
136157357 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514086 | 临溪小区（家益院落）燃气管线安全隐患整治工程 | 整改管线 | 自贡中油能源开发有限公司 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 2015-12-25 | 20000 | 0
136157356 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514085 | 蜀南气矿高耗低效电机及变压器淘汰改造工程 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 黄生 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201403 | 框架 | 完结 |  | 151050 |  |  |  |  | 151050 |  | 151050 | 0
136157355 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514084 | 自贡新华迪运输机械有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201407 | 单项 | 完结 |  | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  | 8000 | 0
136157354 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514083 | 万隆花园小区燃气项目工程 | 高层 | 四川凌众建设工程有限公司 | 谢天福 |  | 四川凌众建设工程有限公司 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157340 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514082 | 梦里水乡小区燃气项目工程 | 高层 | 四川凌众建设工程有限公司 | 谢天福 |  | 四川凌众建设工程有限公司 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | HD-201522 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157338 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514081 | 四川城市职业技术学院天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-05-27 | [14 empty] | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 47300 |  |  |  |  | 47300 |  | 47300 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157337 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514080 | 彭州逸景苑小区四期天然气供气工程 | 高层 | 彭州川港燃气有限公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-01-04 | [14 empty] | HD-201404 | 框架 | 完结 |  | 33708 |  |  |  |  | 33708 |  | 33708 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157335 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514079 | 成都蜀辉实验学校供配电线路改造工程 | 其它 | 四川石油管理局成都公共事务管理中心 | 李永胜 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157334 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514078 | 四川省自贡工业泵有限责任公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201415 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0
136157333 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514077 | 自贡市耐斯特密封件有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157332 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514076 | 乐山市市中区水口镇至滟澜洲燃气项目工程 | 高层 | 四川凌众建设工程有限公司 | 谢天福 |  | 四川凌众建设工程有限公司 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157331 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514075 | 蜀南气矿隆昌作业区安岳办公楼装修工程 | 其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201403 | 框架 | 完结 |  | 51410 |  |  |  |  | 51410 | 2019-12-19 | 51410 | 0
136157330 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514074 | 内江市东兴区白合镇等八个乡镇管道供气工程 | 管线 | 四川凌众建设工程有限公司 | 谢天福 |  | 四川凌众建设工程有限公司 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157329 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514073 | 彭州金鑫投资发展有限公司天然气管道供气工程 | 管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201404 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157328 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514072 | 置信•丽岛天然气管道供气工程 | 高层 | 彭州川港燃气有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-03-12 | [5 empty] | 898户 | [8 empty] | HD-201404 | 框架 | 完结 |  | 47594 |  |  |  |  | 47594 |  | 47594 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157327 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514071 | 眉山市植物园天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 完全没做，不可结算 | [8 empty] | HD-201506 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157326 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514070 | 宁夏中宁县金庭雅苑廉租房天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2014-12-16 | [5 empty] | 180户 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 11700 |  |  |  |  | 11700 |  | 11700 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157325 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514069 | 四川海思科眉山分公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2014-10-20 | [14 empty] | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 41500 |  |  |  |  | 41500 |  | 41500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157324 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514068 | 彩南油田C1805等6口井地面配套建设工程 | 站场 | 未知 | 钟宇凡 | 杨良平 | 杨良平 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157323 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514067 | 四川广银铝业有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-06-11 | [14 empty] | HD-201436 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157321 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514066 | 王家桥输气站至沙河配气站延长线工程 | 管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签 | 单项 | 完结 |  | 27700 |  |  |  |  | 27700 |  | 27700 | 0
136157320 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514065 | 井4井～井18井、阳47井～云龙配气站等4条管线安全隐患整改工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201403 | 框架 | 完结 |  | 69328 |  |  |  |  | 69328 |  | 69328 | 0
136157319 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514064 | 川西南梓桐小区13幢楼结构及排污管线测量 | 其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 28000 |  |  |  |  | 28000 |  | 28000 | 0
136157318 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514063 | 王家桥输气站去沙河流程改造工程 | 整改站场 | 宜宾天康燃气有限公司 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 25000 | 2019-05-10 | 专票 | 01274686 | 杨兰 | 40000 | 2020-04-16 | 40000 | 0
136157317 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-BD514062 SCHD-DD514062 | 永寿镇供气管网建设工程 | 管线 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 216.94 | 12.44 | 0 |  | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 64342 | 2018-01-16 | 专票 | 01726846 | 刘胤 | 64342 | 2018-04-26 | 64342 | 0
136157315 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-BD514061 SCHD-DD514061 | 眉山岷江东岸泡菜工业园物流主通道管道建设工程（二期） | 管线 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 测量2.06万 | [8 empty] | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 68413 |  |  |  |  | 68413 |  | 68413 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157314 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514060 | 牛佛阴极站供气流程改造工程 | 站场 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 6300 |  |  |  |  | 6300 |  | 6300 | 0
136157313 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514059 | 四川味佳乐食品有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 12666 |  |  |  |  | 12666 |  | 12666 | 0
136157312 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514058 | 四川省惠通食业有限责任公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 21372 |  |  |  |  | 21372 |  | 21372 | 0
136157311 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514057 | 四川佳诚服饰有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [13 empty] | 21.51 | 2 |  |  | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 6453 | 2018-01-17 | 专票 | 01726853 | 刘胤 | 6453 | 2018-03-28 | 6453 | 0
136157310 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514056 | 达州市任市镇天然气利用工程 | 管线 | 四川凌众建设工程有限公司 | 谢天福 |  | 四川凌众建设工程有限公司 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157308 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514055 | 丹夹峨输气管道规矩水泥厂隐患段整改工程 | 整改管线 | 四川凌众建设工程有限公司 | 谢天福 |  | 四川凌众建设工程有限公司 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157307 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514054 | 宁夏中宁县逸和名居天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 442户 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 28730 |  |  |  |  | 28730 |  | 28730 | 0
136157306 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514053 | 川南五金城天然气供气工程 | 多层 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 廖学鹏 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201425 | 单项 | 完结 |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157305 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514052 | 川南公管中心天景阁小区B区围墙堡坎安全隐患治理工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201403 | 框架 | 完结 |  | 11000 |  |  |  |  | 11000 |  | 11000 | 0
136157304 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514051 | 川南公管中心天景阁小区围墙及红砖楼安全隐患治理工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201403 | 框架 | 完结 |  | 36000 |  |  |  |  | 36000 |  | 36000 | 0
136157303 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514050 | 川西北气矿成都地区集输气管线隐患整改工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 完结 |  | 111172 |  |  |  |  | 111172 |  | 111172 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157302 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514049 | 中石油西南油气田分公司蜀南气矿阳78井回注站项目 | 站场 | 四川鑫泓钻井废水处理有限公司 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 勘测1.2万(陈勇收现金) | [8 empty] | HD-201410 | 单项 | 完结 |  | 63000 |  |  |  |  | 63000 |  | 63000 | 0
136157273 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514048 | 自贡中兴、高新、浩天、泰翔天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [9 empty] | 100% | 无 |  | 有 | 15.15 | 2 | 0 |  | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157272 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514047 | 宁夏中宁县杞商福邸天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 795户 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 51675 |  |  |  |  | 51675 |  | 51675 | 0
136157271 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514046 | 荣县梓潼桥石油基地燃气管线安全隐患整改工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 勘测0.8万 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 21000 |  |  |  |  | 21000 | 2019-05-23 | 21000 | 0
136157270 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514045 | 蜀南气矿配气站至内江容器厂过江管道安全隐患整改工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 勘察费11.2万，2017年11月20日补签单独勘察合同，业主变更为四川石油管理局川南矿区，合同号LX-201729 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 123000 | 2017-12-25 | 专票 | 01726838-01726839 |  | 235000 | 2018-09-18 | 228500 | 0 | 6500
136157269 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514044 | 四川省旺林堂药业有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201441 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0
136157268 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-BD514043 SCHD-DD514043 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-06-10 | [14 empty] | HD-201517 | 单项 | 完结 |  | 23000 |  |  |  |  | 23000 |  | 23000 | 0
136157267 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514042 | 彭州福强包装有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | HD-201404 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157266 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514041 | 四川省福强包装有限责任公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | HD-201404 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157265 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514040 | 永和小区燃气管线安全隐患整改工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 勘测1.3万 | [8 empty] | HD-201403 | 框架 | 完结 |  | 23000 |  |  |  |  | 23000 |  | 22000 | 0 | 1000
136157264 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514039 | 岷东新区中部组团安置小区天然气供气工程 | 高层 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 1449户 | [8 empty] | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 72500 |  |  |  |  | 72500 |  | 72500 | 0
136157262 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514038 | 中科院光电所综合服务楼天然气供气工程 | 高层 | 中国科学院光电技术研究所 | 谢天福 | 张慧 | 张慧 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | HD-WG-201414 | 被挂靠 | 完结 |  | 45000 |  |  |  |  | 45000 |  | 45000 | 0
136157261 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514037 | 西河镇阙家生态移民集中安置区一期道路天然气管道工程 | 管线 | 成都市龙泉现代农业投资有限公司 | 谢天福 | 张慧 | 张慧 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | HD-WG-201413 | 被挂靠 | 完结 |  | 182000 |  |  |  |  | 145600 |  | 145600 | 0
136157260 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514036 | 成都赛特防水材料有限责任公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 | 王卫东 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201404 | 框架 | 完结 |  | 12228 |  |  |  |  | 12228 |  | 12228 | 0
136157258 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514035 | 重庆市众友天然气有限责任公司阳（14）双（河）城镇燃气管道工程 | 管线、站场 | 重庆市众友天然气有限责任公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 原合同价28万，实结降为20万 | [8 empty] | HD-201437 | 单项 | 完结 |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 0
136157257 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514034 | 内江市白合等8乡镇管道供气工程 | 管线 | 四川凌众建设工程有限公司 | 谢天福 |  | 四川凌众建设工程有限公司 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157255 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514033 | 安岳县八庙等9乡管道供气工程 | 管线 | 四川凌众建设工程有限公司 | 谢天福 |  | 四川凌众建设工程有限公司 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157254 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514032 | 家41井干法脱硫装置大修工程 | 站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201403-HD-201411 | 框架 | 完结 |  | 115000 |  |  |  |  | 115000 |  | 115000 | 0
136157252 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514031 | 邓8井区域流程建设工程 | 站场 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201427 | 单项 | 完结 |  | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  | 24000 | 0
136157251 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514030 | 彭州市科文建材科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [9 empty] | 100% | 无 |  | 有 | 21.08 | 2 | 0 |  | HD-201404 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157250 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514029 | 纳西作业区电气设施大修理工程 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 黄生 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 勘测4.35万 | [8 empty] | HD-201403 | 框架 | 完结 |  | 195236 |  |  |  |  | 195236 |  | 195236 | 0
136157249 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514028 | 渝西作业区电气设施大修理工程 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 黄生 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 勘测3.69万 | [8 empty] | HD-201403 | 框架 | 完结 |  | 165800 |  |  |  |  | 165800 |  | 165800 | 0
136157248 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514027 | 宁夏中宁县金岸家园小区三期天然气供气工程 | 多层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 胡礼萍 |  |  | 居民生活用燃气双眼灶（每户各一台）共866户 | 已出版 |  |  | 2015-09-25 | 0版 |  |  |  |  | 870户 | 100% | 无 |  | 无 | 0 | 0 | 0 |  | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 43500 | 2019-07-19 |  |  |  | 43500 | 2019-07-19 | 43500 | 0
136157247 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514026-1 | 宁夏中宁县水木兰亭小区二期天然气供气工程 | 多层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 胡礼萍 |  |  | 居民生活用燃气双眼灶（每户各一台）共384户。 | 已出版 |  | 此项目2015年已完成出版蓝图，现燃气公司要求将二期从原设计中分离，重新设计、出版。无委托。 | 2016-05-19 | 0版 |  |  |  |  | 384户 | 100% | 无 |  | 无 | 0 | 0 | 0 |  | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 19200 |  |  |  |  | 19200 | 2019-07-19 | 19200 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157246 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514026 | 宁夏中宁县水木兰亭小区天然气供气工程 | 多层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-09-30 | [5 empty] | 562户 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 28100 |  |  |  |  | 28100 |  | 28100 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157245 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514025 | 中和大道改线工程 | 整改管线 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 37.25 | 3.49 | 0.41 |  | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2018-04-10 |  | 0 |  |  | 3250 |  |  |  | 已存档
136157244 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514024 | 置信·丹郡湖岸（一期）天然气管道供气工程 | 管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 |  |  | 2015-05-25 | [5 empty] | 770户 | [8 empty] | HD-201404 | 框架 | 完结 |  | 38500 |  |  |  |  | 38500 |  | 38500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157243 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514023 | 中宁门站至瀛海调压站管道隐患整改工程 | 整改管线 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201419 | 框架 | 完结 |  | 7992.28 |  |  |  |  | 7992.28 |  | 7992.28 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157242 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514022 | 管子站配气站至云舒佳苑B区燃气管道安全隐患整改工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157241 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514021 | 宁夏中宁县红宝西花园商业天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 29户 | [8 empty] | HD-201419 | 框架 | 报废 |  | 1885 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157240 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514020 | 四川眉山圆牌食品有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 | 王卫东 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0
136157239 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514019 | 四川自贡汇东发展股份有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201421 | 单项 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 0
136157238 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514018 | 自贡君澜建材有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201424 | 单项 | 完结 |  | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  | 8000 | 0
136157237 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514017 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 | 王卫东 |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 转SCHD-DD515050 | [8 empty] | HD-201435 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157236 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514016 | 四川福兴铝业有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 谢天福 | 王卫东 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201436 | 框架 | 完结 |  | 27800 |  |  |  |  | 27800 |  | 27800 | 0
136157235 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-BD514015 SCHD-DD514015 | 自井工业园管线安全整改工程 | 整改管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201530 | 单项 | 完结 |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157234 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514014 | 四川高氏达铝业有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201436 | 框架 | 完结 |  | 29900 |  |  |  |  | 29900 |  | 29900 | 0
136157233 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514013 | 锦霞小区燃气管线安全隐患 | 整改管线 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 勘测0.8万 | [8 empty] | HD-201409 | 单项 | 完结 |  | 27000 |  |  |  |  | 27000 | 2019-05-23 | 27000 | 0
136157232 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514012 | 蜀南气矿配气站至和悦小区燃气管线安全隐患 | 整改管线 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 勘测0.8万 | [8 empty] | HD-201409 | 单项 | 完结 |  | 22000 |  |  |  |  | 22000 | 2019-05-23 | 22000 | 0
136157231 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514011 | 内江配气站至内江容器厂燃气管线安全隐患 | 整改管线 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 勘测1万 | [8 empty] | 未签合同 | 无 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 19000 | 0 | 1000
136157230 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514010 | 龙华小区A区燃气管线安全隐患 | 整改管线 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 勘测0.7万 | [8 empty] | HD-201409 | 单项 | 完结 |  | 11800 |  |  |  |  | 11800 | 2019-05-23 | 11800 | 0
136157229 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514009 | 恬园小区至汇东石油A区燃气管道安全隐患工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157228 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514008 | 汇东石油小区A区至泰丰大厦燃气管道安全隐患工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 勘测1.1万 | [8 empty] | HD-201409 | 单项 | 完结 |  | 42000 |  |  |  |  | 42000 | 2019-05-23 | 42000 | 0
136157227 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514007 | 川西南公管中心和悦石油小区配电系统改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 | 黄生 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 待批复 | [8 empty] | 未签合同 | 无 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157226 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514006 | 川西南公管中心锦霞花园石油小区配电房改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 | 黄生 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 待批复 | [8 empty] | 未签合同 | 无 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157225 | 四川宏达 | 泸州 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514005 | 凉水井石油小区供电线路改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 | 黄生 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 待批复 | [8 empty] | 未签合同 | 无 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157224 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514004 | 华西能源科技工业园天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 1.2+2 | [8 empty] | HD-201430 | 单项 | 完结 |  | 32000 |  |  |  |  | 32000 |  | 32000 | 0
136157223 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514003 | 北较场大院天然气管线改造工程 | 整改管线 | 成都军区司令部机关营房维修服务队 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201406 | 单项 | 完结 |  | 96000 |  |  |  |  | 96000 |  | 96000 | 0
136157222 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514002 | 元通～街子输气管线隐患整改工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 蒋子龙 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 合并至DD514050 | [8 empty] | 未签合同 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157221 | 四川宏达 | 成都 | 2014 |  |  |  | SCHD-DD514001 | 四川振中锂业科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201422 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0
136157219 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13313 | 岳101-93-H1井钻前工程勘察设计 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨跃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 134106 |  |  |  |  | 134106 |  | 134106 | 0
136157218 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13312 | 岳101-92-H1井钻前工程勘察设计 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨跃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201306 | 框架 | 完结 |  | 148506 |  |  |  |  | 148506 |  | 148506 | 0
136157217 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13311 | 蓬莱002-6-X1井试前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨跃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201306 | 框架 | 完结 |  | 9600 |  |  |  |  | 9600 |  | 9600 | 0
136157216 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13310 | 合川001-81-X1钻前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨跃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201306 | 框架 | 完结 |  | 171658 |  |  |  |  | 171658 |  | 171658 | 0
136157215 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13309 | 岳101-46-H1井试前工程勘察设计 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨跃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201306 | 框架 | 完结 |  | 5400 |  |  |  |  | 5400 |  | 5400 | 0
136157213 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13308 | 岳101-37井试前工程勘察设计 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨跃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201306 | 框架 | 完结 |  | 5400 |  |  |  |  | 5400 |  | 5400 | 0
136157211 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13307 | 岳101-X48井钻前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨跃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201306 | 框架 | 完结 |  | 161328 |  |  |  |  | 161328 |  | 161328 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157210 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13306 | 岳101-44-HI钻前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨跃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201306 | 框架 | 完结 |  | 252370 |  |  |  |  | 252370 |  | 252370 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157209 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13305 | 岳101-X43井钻前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨跃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201306 | 框架 | 完结 |  | 146428 |  |  |  |  | 146428 |  | 146428 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157208 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13304 | 岳101-42X1井钻前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨跃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201306 | 框架 | 完结 |  | 149856 |  |  |  |  | 149856 |  | 149856 | 0
136157207 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13303 | 合川125-17井试前工程勘察设计 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨跃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201306 | 框架 | 完结 |  | 5400 |  |  |  |  | 5400 |  | 5400 | 0
136157205 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13302 | 女深002-5-H1井试前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨跃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201306 | 框架 | 完结 |  | 5472 |  |  |  |  | 5472 |  | 5472 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157204 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13301 | 岳101-46-H1井试前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨跃 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201306 | 框架 | 完结 |  | 5400 |  |  |  |  | 5400 |  | 5400 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157203 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  |  | 西成客运专线李家梁隧道出口处影响管线的迁改工程 | 整改管线 | 中铁十七局集团有限公司西成铁路客运专线四川段工程指挥部 | 杨兰 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | [16 empty] | HD-201311 | 单项 | 完结 |  | 420000 |  |  |  |  | 420000 |  | 420000 | 0
136157201 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13138 | 彭州鑫和产业园区鑫立新电气公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 结算入13117 | [8 empty] | HD-201309 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157200 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13137 | 彭州鑫和产业园区成都旭亚精细化工有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 结算入13117 | [8 empty] | HD-201309 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157199 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13136 | 彭州鑫和产业园区夸克科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 已合并至彭州鑫和产业园区夸克科技有限公司天然气供气工程，项目号：SCHD5-DD13117 | [8 empty] | HD-201309 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157198 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13135 | 遂宁-资阳-眉山（洪雅）高速公路眉山段服务区天然气供气工程 | 管线、整改管线 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 转DD514119已完结 | [8 empty] | HD-201307 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157197 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13134 | 眉山水滴化学有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 | 王卫东 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201307 | 框架 | 完结 |  | 19320 |  |  |  |  | 19320 |  | 19320 | 0
136157196 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13133 | 正兴项目采气管线占压改线工程 | 整改管线 | 四川天易油气管道安装工程有限公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 67.27 | 4.88 | 1.62 |  | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157195 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13132 | 成都地铁3号线一号桥站D号出入口中石油φ273燃气管线迁改工程 | 整改管线 | 四川天易油气管道安装工程有限公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157194 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13131 | 成都公共事务管理中心国际工程公司住宅楼给水管改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局成都公共事务管理中心 | 彭建 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 转交总公司 | [8 empty] | HD-201326 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157193 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13130 | [7 empty] | 取消项目 | [8 empty] | 空缺 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0
136157192 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  |  | LNG调峰加注站工程 | 站场 | 绵阳川港新能燃气有限责任公司 | 杨兰 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201310 | 单项 | 完结 |  | 115000 |  |  |  |  | 115000 |  | 115000 | 0
136157191 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13129 | 眉山职业技术学院食堂改造天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 | 王卫东 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201307 | 框架 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0
136157190 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13128 | 小车队单身楼燃气管线改造工程 | 高层 | 四川石油管理局成都公共事务管理中心 | 彭建 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 转交总公司 | [8 empty] | HD-201325 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157189 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13127 | 南门科技大楼庭院地坪维修工程 | 整改其它 | 四川石油管理局成都公共事务管理中心 | 李永胜 |  |  | 新建车棚152.5平方；安装路灯22盏等。 | 已出版 | [8 empty] | 2013年的青山概算。无设计费一栏。 |  |  |  | 有 | 44.8394 | 0 | 0 |  | 未签合同 | 无 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157188 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13126 | 自贡高新技术产业园区工业区管理办公室（板仓驿站）天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201426 | 单项 | 完结 |  | 26000 |  |  |  |  | 26000 |  | 26000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157187 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13125 | 自贡高新技术产业园区工业区管理办公室（物管公司）天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201316 | 单项 | 完结 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157185 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13124 | 四川煜峰鞋业有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201429 | 单项 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157184 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13123 | 编织袋生产项目天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 更名DD514041 | [8 empty] | HD-201309 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157183 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13122 | 自贡瑞通天下资产有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢海洋 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157182 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13121 | 四川川辣源食品有限公司天然供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢海洋 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201307 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0
136157181 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13120 | 彭州逸景苑小区三期天然气供气工程 | 高层 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 普票 | [8 empty] | HD-201309 | 框架 | 完结 |  | 53424 |  |  |  |  | 53424 |  | 53424 | 0
136157179 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13119 | 眉山市永寿镇民用户安装工程（一期）天然气供气工程 | 散户 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201307 | 框架 | 完结 |  | 49935 |  |  |  |  | 49935 |  | 49935 | 0
136157178 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13118 | 彭州鑫和产业园区成都鑫合力机电设备有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 取消项目 | [17 empty] | HD-201309 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157177 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13117 | 彭州鑫和产业园区天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201309 | 框架 | 完结 |  | 28884 |  |  |  |  | 28884 |  | 28884 | 0
136157176 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13116 | 蓬莱105 井试采地面集输工程橇装设计 | 站场 | 成都惠士特机电成套工程有限公司 | 李尧 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157175 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13115 | 川南公管中心兰田管理站文体活动室(原工艺研究所办公楼)改造工程 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201302 | 框架 | 完结 |  | 72000 |  |  |  |  | 72000 |  | 72000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157174 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13114 | 天然气大厦主供水管线改造工程 | 其它 | 四川石油管理局成都公共事务管理中心 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 转交总公司 | [8 empty] | HD-201327 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 未存档
136157173 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13113 | 中宁县金庭雅园一期营业房燃气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 彭建 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 16户 | [8 empty] | HD-201308 | 框架 | 完结 |  | 1040 |  |  |  |  | 1040 |  | 1040 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157172 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13112 | 川南公管中心天桂小区物管及配套设施用房建设工程（内装饰部分） | 其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201302 | 框架 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 19000 | 0 | 1000
136157171 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13111 | 金融总部商务区三期天然气管道迁改工程 | 管线 | 四川省新能燃气有限公司 | 谢天福 | 赵均 | 赵均 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠25% | [8 empty] | HD-WG-201346 | 被挂靠 | 完结 |  | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  | 80000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157170 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13110 | 四川天宇星消防设备公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201307 | 框架 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157169 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13109 | 局机关配气站至小关庙配气站输气管线与地铁3号线交汇处改造工程 | 管线 | 四川天易油气管道安装工程有限公司 | 李尧 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 更名DD13132 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157168 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13108 | 晨光工业集中园区众信—光明路供园区环网管线工程 | 管线 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201317 | 框架 | 完结 |  | 34000 |  |  |  |  | 34000 |  | 34000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157167 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13107 | 宜叙高速K10+715段王家桥至沙河输气管线迁移工程 | 整改管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 18860 |  |  |  |  | 18860 |  | 18860 | 0
136157166 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13106 | 宜叙高速K10+715段王家桥至筠连县输气管线迁移工程 | 整改管线 | 高县三鼎天然气有限责任公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201432 | 单项 | 完结 |  | 33800 |  |  |  |  | 33800 |  | 33800 | 0
136157165 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13105 | 宜叙高速K10+715段王家桥至高县输气管线迁移工程 | 整改管线 | 高县三鼎天然气有限责任公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [16 empty] | HD-201431 | HD-201431 | 单项 | 完结 |  | 51800 |  |  |  |  | 51800 |  | 51800 | 0
136157164 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13104 | 宜叙高速LJXK36+163段牟坪至胜天镇输气管线迁移工程 | 整改管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 6500 |  |  |  |  | 6500 |  | 6500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157163 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13103 | 宜叙高速K10+150段王家桥至珙县输气管线迁移工程 | 整改管线 | 珙县巨能天然气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 19200 |  |  |  |  | 19200 |  | 19200 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157162 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13102 | 宁夏中宁县金庭雅苑小区二、三期天然气供气工程 | 多层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 1011户(多收13358.29元) | [8 empty] | HD-201308 | 框架 | 完结 |  | 79073.29 |  |  |  |  | 79073.29 |  | 79073.29 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157161 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13101 | 岳101-x12井中心站集气管线自然灾害治理工程 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  | 24000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157160 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13100 | 岳103井中心站集气管线自然灾害治理工程 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  | 27000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157159 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13099 | 岳118井中心站集气管线自然灾害治理工程 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 14500 |  |  |  |  | 14500 |  | 14500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157158 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13098 | 岳101-x12至磨溪1号站集输干线自然灾害治理工程 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 28500 |  |  |  |  | 28500 |  | 28500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157157 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13097 | 八里村中心站集气管线自然灾害治理工程 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  | 24000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157156 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13096 | 岳101至王家坝阀室集输气管线自然灾害治理工程 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  | 24000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157155 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13095 | 彭州鑫和产业园区食堂厨房天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 结算入13117 | [8 empty] | HD-201309 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157154 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13094 | 资阳市安岳县人和乡农机加油站 | 站场 | 未知 | 谢天福 | 杨丽萍 | 杨丽萍 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157152 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13093 | 川南公管中心博雅苑小区护坡堡坎隐患治理工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201302 | 框架 | 完结 |  | 25000 |  |  |  |  | 25000 | 2017-12-28 | 25000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157151 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13092 | 自贡市公安局监管中心业务用房天然气供气工程 | 高层 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 彭建 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157149 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13091 | 自贡市远航公路工程有限责任公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 胡礼萍 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157148 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13090 | 荔002-X1井站自然灾害损毁恢复工程 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 33000 |  |  |  |  | 33000 |  | 33000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157146 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13089 | 包隆线、张安线自然灾害治理 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 35700 |  |  |  |  | 35700 |  | 35700 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157144 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13088 | 华夏特钢生活区天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | HD-201308 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157142 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13087 | 四川圣瑞达禽业有限公司五万套祖代蛋种鸡场旁天然气管道损伤更换工程 | 整改管线 | 四川圣瑞达禽业有限公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157141 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13086 | 四川师范大学成都学院眉山校区天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 | 钟君 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 392户 | [8 empty] | HD-201307 | 框架 | 完结 |  | 61000 |  |  |  |  | 61000 |  | 61000 | 0
136157140 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13085 | 白水～广元输气管线广南高速公路广元连接线占压临时改线工程 | 整改管线 | 广南高速公路广元连接线工程建设指挥部 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | [7 empty] | 土建13.2万 | [8 empty] | HD-201315 | 单项 | 完结 |  | 1500000 |  |  |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157138 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13084 | 盘龙汽车城天然气管线迁改工程 | 整改管线 | 广元市园区建设投资有限公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | [7 empty] | 置氮13万 | [8 empty] | HD-201314 | 单项 | 完结 |  | 810000 |  |  |  |  | 810000 |  | 810000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157137 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-PP13083 | 四川石化基地配套产业园天然气利用专项规划 | 规划 | 彭州川港燃气有限公司 | 彭建 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | HD-201309 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157135 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13082 | 中宁红宝花园住宅小区天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 | 王卫东 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 460户(实做436户) | [8 empty] | HD-201308 | 框架 | 完结 |  | 29900 |  |  |  |  | 29900 |  | 29900 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157133 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13081 | 中宁县沃尔德都市花园小区天然气一期供气工程 | 多层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢海洋 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 650户 | [8 empty] | HD-201308 | 框架 | 完结 |  | 42250 |  |  |  |  | 25870 |  | 25870 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157132 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13080 | 四川省华融投资开发有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157131 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13079 | 自贡高新技术产业园区工业区管理办公室天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 龙啸朱训 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201316 | 单项 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157130 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13078 | 四川新王铝业有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD--201305 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157129 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13077 | 甘孜县汽车服务区藏北加油站 | 站场 | 未知 | 谢天福 | 杨丽萍 | 杨丽萍 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136157128 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13076 | 石化关联产业园供气管道建设工程初设代可研 | 管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 李尧 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | HD-201309 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157127 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13075 | 中宁县财政局营业房天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 | 王卫东 |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157125 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13074 | 富兴镇天然气管网工程 | 管线 | 中江鑫科燃气投资有限公司 | 彭建 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 合并至DD13002 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136157124 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13073 | 德阳至富兴天然气气源管道工程 | 管线 | 中江鑫科燃气投资有限公司 | 彭建 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 合并至DD13002 | [8 empty] | HD-201345 | 单项 | 报废 |  | 160000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136157123 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13072 | 昌8井增压站大修工程 | 整改站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 72500 |  |  |  |  | 72500 |  | 72500 | 0
136157122 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13071 | 安岳气田管道、公路、站场损毁治理工程 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 陈俊吉 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 俊吉说已出版 陈勇说已拆分 | [8 empty] | HD-201303 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157121 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13070 | 来1井站至来苏配气站供气管道工程 | 管线 | 重庆市永康燃气有限公司 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 含补充1万 | [8 empty] | HD-201319 | 单项 | 完结 |  | 58000 |  |  |  |  | 58000 |  | 58000 | 0
136157119 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13069 | 转嘴阀室至胜天镇主供气管道建设工程 | 管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201321 | 单项 | 完结 |  | 115000 |  |  |  |  | 115000 |  | 115000 | 0
136157118 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13068 | 眉山铝硅工业园三期管网建设工程 | 管线 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD--201305 | 框架 | 完结 |  | 29352 |  |  |  |  | 29352 |  | 29352 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157117 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13067 | 李庄配气站至大房子主供气管道建设工程 | 管线 | 宜宾天康燃气有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201320 | 单项 | 完结 |  | 75600 |  |  |  |  | 75600 |  | 75600 | 0
136157116 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13066 | 泸州市纳溪区护国公园酒州大饭店天然气管道改迁工程 | 整改管线 | 泸州市英才投资管理有限公司 | 文浩博 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157114 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-CD13065 | 宁夏中宁县建设天然气高压管道及调压站 | 站场 | 宁夏业昊祥天然气有限公司 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201324 | 单项 | 完结 |  | 322000 |  |  |  |  | 322000 |  | 322000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157113 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13064 | 塘1井站至塘10井回注系统环保隐患整改 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 36500 |  |  |  |  | 36500 |  | 36500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157112 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13063 | 坝3井站至坝17井气田水输送管线环保隐患整改 | 管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 193556 |  |  |  |  | 193556 |  | 193556 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157111 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13062 | 成都铭阳塑胶管业有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 14.83 | 0.98 |  |  | HD-201309 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157110 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13061 | 中宁恒达福康花园小区三期天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 434户 | [8 empty] | HD-201308 | 框架 | 完结 |  | 28210 |  |  |  |  | 28210 |  | 28210 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157109 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13060 | 中宁县第二水厂天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201308 | 框架 | 完结 |  | 3966.6 |  |  |  |  | 3966.6 |  | 3966.6 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157107 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13059 | 中国（成都）国际时尚中心一期天然气供气工程 | 高层、工商集 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201309 | 框架 | 完结 |  | 37537 |  |  |  |  | 37537 |  | 37537 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157106 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13058 | 川南公管中心金桂园石油小区消防供水系统改造 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201302 | 框架 | 完结 |  | 14400 |  |  |  |  | 14400 | 2017-12-14 | 14400 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157105 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13057 | 川南公管中心天景阁小区机修区配气房消防通道改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201302 | 框架 | 完结 |  | 17000 |  |  |  |  | 17000 | 2017-12-28 | 17000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157104 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13056 | 隆昌地区外供气干法脱硫工程 | 站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 114200 |  |  |  |  | 114200 |  | 114200 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157103 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13055 | 沐川县新城区天然气管线建设工程可行性研究及设计费 | 其它 | 四川新顺通天然气有限责任公司沐川燃气公司 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 75700 |  |  |  |  | 75700 |  | 75700 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157102 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13054 | 威远气田等18个场站排污系统整改 | 整改站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 专票 | [8 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 112500 |  |  |  |  | 112500 |  | 112500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157101 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13053 | 四川青木制药有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201307 | 框架 | 完结 |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157100 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13052 | 丹夹峨管道（丹棱工业园区）整改工程 | 整改管线 | 四川凌众建设工程有限公司乐山分公司 | 谢天福 | 王晨宇 | 王晨宇 |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157099 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13051 | 螺二井站新增天然气输配工程 | 站场 | 重庆市众友天然气有限责任公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 票开35000元奚收现金 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  | 25000 | 0
136157098 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13050 | 井4井站~福1井站气田水回注管线大修工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 71500 |  |  |  |  | 71500 |  | 71500 | 0
136157097 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13049 | 四川万欣水利水电设备有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201338 | 单项 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157096 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13048 | 西气东输苏北管理处邳州压气站饮用水设备间综合改造工程 | 站场 | 四川凌众建设工程有限公司 | 谢天福 | 凌钢 | 凌钢 |  | 取消项目 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157095 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13047 | 彭州逸景苑小区二期天然气供气工程 | 高层 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201309 | 框架 | 完结 |  | 23426 |  |  |  |  | 23426 |  | 23426 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157094 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13046 | 宁夏中宁县富康花园小区二期天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 530户(实做330户) | [8 empty] | HD-201308 | 框架 | 完结 |  | 21450 |  |  |  |  | 21450 |  | 21450 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157093 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13045 | 眉山金源达科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201307 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157092 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13044 | 眉山科龙达有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川佳源燃气有限责任公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD--201305 | 框架 | 完结 |  | 24300 |  |  |  |  | 24300 |  | 24300 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157091 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13043 | 四川华玉铝业有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201307 | 框架 | 完结 |  | 31900 |  |  |  |  | 31900 |  | 31900 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157090 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13042 | 眉山华澳铝业有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 四川川港燃气有限责任公司成都分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201307 | 框架 | 完结 |  | 17052 |  |  |  |  | 17052 |  | 17052 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157089 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13041 | 自贡晨太塑料有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157088 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13040 | 富顺县华盛汽车零部件有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201340 | 单项 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157087 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13039 | 四川省标美硅氟新材料有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157086 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13038 | 高新区南部园区“锦江沿岸江滩综合整治工程（会展能源站至桂龙大桥段-会展产权）”项目用地内天然气迁改工程 | 管线 | 四川天易油气管道安装工程有限公司 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 现金 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157085 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13037 | 华锡集团金城江矿山机械厂家属区天然气供气工程 | 高层 | 河池明阳燃气有限公司 | 谢天福 | 赵均 | 赵均 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠25% | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 54200 |  |  |  |  | 54200 |  | 54200 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157084 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13036 | 白水~广元输气管线盘龙镇管道占压改线工程 | 管线 | 广南高速公路广元连接线工程建设指挥部 | 李尧 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 合并至DD13085 | [8 empty] | HD-201315 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157083 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13035 | 天保大道玛浅13井采气管线迁改工程 | 整改管线 | 四川瑞地建设工程有限公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 43.89 | 4.95 | 1.26 |  | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157082 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13034 | 高新区南部园区“桂龙公园工程”项目用地内天然气（新会展产权）迁改工程 | 管线 | 四川天易油气管道安装工程有限公司 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 现金 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157080 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13033 | 彭州工业集中发展区管网 一期工程 | 管线 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 勘测15.48万 | [8 empty] | HD-201309 | 框架 | 完结 |  | 279500 |  |  |  |  | 279500 |  | 279500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157078 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13032 | 塔15井至塔红线集气管线大修工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 52000 |  |  |  |  | 52000 |  | 52000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157077 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13031 | 新邛公路改扩建项目占压集输气管道改道工程 | 整改管线 | 四川华强管道安装工程有限公司 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201313 | 单项 | 完结 |  | 140000 |  |  |  |  | 140000 |  | 140000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157076 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13030 | 宁夏中宁县丽锦豪城商业用户天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 81户 | [8 empty] | HD-201308 | 框架 | 完结 |  | 5265 |  |  |  |  | 5265 |  | 5265 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157075 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13029 | 宁夏中宁县金庭雅园小区二期天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 合并至DD13102 | [8 empty] | HD-201308 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157074 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13028 | 宁夏中宁县美德花园小区天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 422户 | [8 empty] | HD-201308 | 框架 | 完结 |  | 21100 |  |  |  |  | 21100 |  | 21100 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157073 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13027 | 宁夏中宁县宁安北街天然气管道工程 | 管线 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201308 | 框架 | 完结 |  | 53540.42 |  |  |  |  | 53540.42 |  | 53540.42 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157072 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13026 | 宁夏中宁县宁安西街天然气管道工程 | 管线 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201308 | 框架 | 完结 |  | 15045.42 |  |  |  |  | 15045.42 |  | 15045.42 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157071 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13025 | 宁夏中宁县宁安东街天然气管道工程 | 管线 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201308 | 框架 | 完结 |  | 15632.94 |  |  |  |  | 15632.94 |  | 15632.94 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157070 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13024 | 彭州逸景苑一期商业天然气供气工程 | 高层 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201309 | 框架 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157069 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13023 | 拉登小区天然气供气工程 | 高层 | 河池明阳燃气有限公司 | 谢天福 | 赵均 | 赵均 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠25% | [8 empty] | HD-WG-201330 | 被挂靠 | 完结 |  | 4800 |  |  |  |  | 4800 |  | 4800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157067 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13022 | 煤化工园区天然气管道阴极保护改造项目 | 管线 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司煤炭化学工业分公司 | 谢天福 | 赵均 | 赵均 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠25% | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 19800 |  |  |  |  | 19800 |  | 18679.25 | 0 | 1120.75 | [5 empty] | 已存档
136157065 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13021 | 自贡市艺桦极度机电科技有限公司天然气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201341 | 单项 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157062 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13020 | 自贡市兆强环保科技股份有限公司天然气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201343 | 单项 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157061 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-CD13019 | 顺鑫油气合建站 | 站场 |  | 祝鹏 | 李强 | 李强 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157060 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13018 | 自贡市光大橡胶有限公司天然气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201342 | 单项 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157059 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13017 | 四川环宇高新电器自动化有限公司天然气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201339 | 单项 | 完结 |  | 13600 |  |  |  |  | 13600 |  | 13600 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157058 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13016 | 宜宾天康燃气有限公司李庄配气站搬迁工程 | 站场 | 宜宾天康燃气有限公司 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201322 | 单项 | 完结 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157057 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13015 | 自贡玖固钢构制造有限公司 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201337 | 单项 | 完结 |  | 10500 |  |  |  |  | 10500 |  | 10500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157056 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13014 | 郎酒集团占地后新建天然气管线工程 | 管线 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201323 | 单项 | 完结 |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  | 0 |  | 30000 |  |  |  |  | 已存档
136157055 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13013 | 天府大道、红星路南延线临时管线迁改工程 | 整改管线 | 重庆裕海工业设备安装工程有限公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 145.59 | 11.91 | 1.95 |  | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157054 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13012 | 乐山作业区电气设备大修工程 | 整改其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201303 | 框架 | 完结 |  | 186700 |  |  |  |  | 186700 |  | 186700 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157053 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13011 | 河池中心城区燃气管道项目（一江两岸部份） | 管线 | 河池明阳燃气有限公司 | 谢天福 | 赵均 | 赵均 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠25% | [8 empty] | HD-WG-201331 | 被挂靠 | 完结 |  | 99000 |  |  |  |  | 99000 |  | 99000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157052 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13010 | 双流作业区洗瓦堰河道管线迁改工程 | 整改管线 | 四川天易油气管道安装工程有限公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 57.25 | 5.5 | 1.62 |  | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136157051 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13009 | 功勋井小区排污系统改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 完结 |  | 16000 |  |  |  |  | 16000 |  | 16000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157050 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13008 | 高寺石油小区B区化粪池改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 完结 |  | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157049 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13007 | 高寺石油小区B区住宅楼低压配电线路改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | 2013年的青山概算。无设计费一栏。 |  |  |  | 有 | 40.3947 | 0 | 0 |  | 未签合同 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2017-12-25 | 专票 | 01726840 | 张羽 | 11600 | 2017-12-28 | 11600 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157048 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13006 | 大山铺石油社区管理站楼道配电设施安全隐患整改工程 | 其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | 2013年的青山概算。无设计费一栏。 |  |  |  | 有 | 82.4948 | 0 | 0 |  | 未签合同 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2017-12-25 | 专票 | 01726840 | 张羽 | 11600 | 2017-12-28 | 11600 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157047 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13005 | 内江石油社区管理站楼道配电设施安全隐患整改工程 | 其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | 2013年的青山概算。无设计费一栏。 |  |  |  | 有 | 63.3592 | 0 | 0 |  | 未签合同 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2017-12-25 | 专票 | 01726840 | 张羽 | 11600 | 2017-12-29 | 11600 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157046 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13004 | 自贡石油社区管理站楼道配电设施安全隐患整改工程 | 其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | 2013年的青山概算。无设计费一栏。 |  |  |  | 有 | 70.0597 | 0 | 0 |  | HD-201302 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2017-12-25 | 专票 | 01726840 | 张羽 | 11600 | 2017-12-29 | 11600 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157045 | 四川宏达 | 泸州 | 2013 |  |  |  | SCHD5-BD13003 | 高寺小区（一区、二区）配电设施改造工程 | 其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 |  |  |  | 0版 |  |  |  |  | 2013年的青山概算。无设计费一栏。 |  |  |  | 有 | 94.3297 | 0 | 0 |  | HD-201302 | 框架 | 完结 |  | 0 | 2017-12-25 | 专票 | 01726840 | 张羽 | 11600 | 2017-12-28 | 11600 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157044 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13002 SCHD5-DD13073 SCHD5-DD13074 | 德阳市新中中学天然气供气工程(未出) 德阳至富兴天然气气源管道工程 富兴镇天然气管网工程 | 工商集 | 四川鑫科燃气供应有限公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 中江鑫科燃气投资有限公司（其中3万抵扣工程款） | [8 empty] | HD-201345 | 单项 | 完结 |  | 160000 |  |  |  |  | 160000 |  | 160000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157043 | 四川宏达 | 成都 | 2013 |  |  |  | SCHD5-DD13001 | 世纪城新国际会展中心能源中心配气站至海洋馆天然气管道改移工程 | 管线 | 四川省信诚油气技术工程有限公司 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 现金 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157042 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12130 | 彭州逸景苑小区天然气供气工程 | 高层 | 彭州川港燃气有限公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201309 | 框架 | 完结 |  | 55597 |  |  |  |  | 55597 |  | 55597 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157041 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12129 | 码浅5井采气管线成仁路占压改造工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 83.2 | 7.74 | 3.01 |  | HD-201304 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157040 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12128 | 自贡市德润电力器材有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201335 | 单项 | 完结 |  | 17800 |  |  |  |  | 17800 |  | 17800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157039 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12127 | 川南公管中心兰田水厂配套设施改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签 | 框架 | 完结 |  | 35200 |  |  |  |  | 35200 |  | 35200 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157038 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12126 | 川西南公管中心临溪小区供电系统改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 2019-05-23 | 20000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157037 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12125 | 自贡三强卡西尼压缩机有限公司天然气供气工程 | 工商集、整改工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201336 | 单项 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157035 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12124 | 永川区陈食莲花场供气工程 | 整改站场 | 重庆永康燃气有限公司 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  | 25000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157034 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12123 | 四川凯茨阀门制造有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201213 | 单项 | 完结 |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157033 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12122 | 大西铁路客运专线9标段天然气管线迁改工程 | 整改管线 | 中铁二局大西铁路客运专线指挥部 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | [7 empty] | 代收 | [8 empty] | 无签合同 | 单项 | 完结 |  | 1900000 | 2019-03-25 | 专票 | 08772859-76 | 杨兰 | 3658000 | 2019-08-19 | 3658000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157032 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12121 | 川南公管中心玉龙苑石油小区平房拆除工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 24000 |  |  |  |  | 24000 | 2017-12-28 | 24000 | 0
136157031 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12120 | 纳兰线压管治理工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 25996 |  |  |  |  | 25996 |  | 25996 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157030 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12119 | 川南公管中心丹桂园石油小区物管用房屋面改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 无 | 完结 |  | 12700 |  |  |  |  | 12700 |  | 12700 | 0
136157029 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12118 | 川南公管中心金桂园石油小区排污系统改造工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 35000 |  |  |  |  | 35000 |  | 35000 | 0
136157028 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12117 | 中油精诚燃气公司望远配气站改造工程 | 站场 | 银川中油精诚燃气有限公司 | 谢天福 | 赵均 | 赵均 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠25% | [8 empty] | HD-WG-201233 | 被挂靠 | 完结 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157026 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12116 | 宁东恒瑞燃气公司配气站新建工程 | 站场 | 宁夏宁东恒瑞燃气有限公司 | 谢天福 | 赵均 | 赵均 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠25% | [8 empty] | HD-WG-201231 | 被挂靠 | 完结 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157025 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12115 | 叙永县摩尼镇、麻城乡瓶组供气工程 | 其它 | 叙永县润兴燃气有限公司 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 现金 | [8 empty] | HD-201225 | 单项 | 完结 |  | 70000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 28000 |  |  |  | 已存档
136157024 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12114 | 川南公管中心兰田管理站水厂值八小区主供水管线改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 10100 |  |  |  |  | 10100 |  | 9595 | 0 | 505 | [5 empty] | 已存档
136157023 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12113 | 丹桂苑石油小区主供水管线改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 88400 |  |  |  |  | 88400 | 2017-12-14 | 88400 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157022 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12112 | 丹桂苑石油小区主供气管线改造工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签 | 框架 | 完结 |  | 47500 |  |  |  |  | 47500 | 2017-12-14 | 47500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157021 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-FS12111 | 乐至县蟠龙的六镇乡管网天然气工程 | 管线 | 乐至县蜀能天然气有限责任公司 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201229 | 单项 | 完结 |  | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  | 80000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157020 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12110 | 自贡正光阀门有限公司 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201214 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0
136157019 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12109 | 自贡东方热电配套有限公司 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201213 | 单项 | 完结 |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0
136157018 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12108 | 自贡市三辰实业天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201217 | 单项 | 完结 |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  | 7000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157017 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12107 | 自贡市振业电子科技有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201215 | 单项 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157016 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12106 | 自贡市大洋碳素有限公司天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201216 | 单项 | 完结 |  | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157014 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12105 | 宁夏红宝农特综合批发市场C区天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 现金 | [8 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 | 0
136157012 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12104 | 岳101-93-H1井钻前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨学军 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 无 | 完结 |  | 134106 |  |  |  |  | 134106 |  | 134106 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157010 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12103 | 岳101-92-H1井钻前工程 | 钻前 | 成都天科石油天然气工程有限公司 | 杨兰 | 杨学军 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 无 | 完结 |  | 148506 |  |  |  |  | 148506 |  | 148506 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157009 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12102 | 川南公管中心静和苑小区人防工程隐患整治工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 11800 |  |  |  |  | 11800 |  | 11800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157007 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12101 | 川南公管中心静和苑石油小区八小区灾后挡土墙维修工程 | 其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 18000 | 0
136157006 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12100 | 川南公管中心静和苑石油小区二大门维修工程 | 其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 9000 |  |  |  |  | 9000 |  | 9000 | 0
136157005 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12099 | 川南公管中心邻玉管理站合江码头洪灾恢复工程 | 其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 23200 |  |  |  |  | 23200 |  | 23200 | 0
136157004 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12098 | 两道桥基地集中区域楼栋排污系统改造工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 未单独登记项目号 | [8 empty] | HD-201207 | 单项 | 完结 |  | 75000 |  |  |  |  | 75000 |  | 75000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136157003 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-FS12097 SCHD5-DD12097 |  | 其它 | [5 empty] | 取消项目 | [8 empty] | 空缺 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 取消
136157001 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12096 | 廊坊万庄加油加气站工程 | 站场 | 未知 |  |  | 高志 |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136157000 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12095 | 川西北气矿“三纵一横”道路建设范围内码浅13井天然气集气管线临时迁改 | 整改管线 | 重庆裕海工业设备安装工程有限公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 73.74 | 10.29 | 2.93 |  | 未签合同 | 无 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156999 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12094 | 川西北气矿“三纵一横”道路建设范围内天然气集气管线迁改 | 整改管线 | 重庆裕海工业设备安装工程有限公司 | 蒋子龙 |  |  |  | 已出版 | [13 empty] | 277.61 | 25.67 | 12.88 |  | 未签合同 | 无 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156998 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  |  | 川西南矿区两道桥基地集中区域地形房屋建筑测绘 | 其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201208 | 单项 | 完结 |  | 75000 |  |  |  |  | 75000 |  | 75000 | 0
136156997 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD-BD12089 | 川西南矿区两道桥基地集中区域配电系统整改工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201205 | 单项 | 完结 |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 2019-05-23 | 20000 | 0
136156996 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12093 | 川西南公管中心两道桥基地集中区域供水管线整改工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201206 | 单项 | 完结 |  | 17000 |  |  |  |  | 17000 |  | 17000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156994 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12092 | 川西南公管中心两道桥基地集中区域楼栋房屋整改工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201204 | 单项 | 完结 |  | 79000 |  |  |  |  | 79000 |  | 79000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156993 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12091 | 川西南公管中心兴20架空线路安全隐患整治工程 | 其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 李永胜 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 已办公 | [8 empty] | 未签合同 | 框架 | 取消 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136156991 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12090 | 川西南公管中心凤凰坝主供气管网安全隐患整改工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 勘测0.8万 | [8 empty] | 未签合同 | 无 | 完结 |  | 23000 |  |  |  |  | 23000 | 2019-05-23 | 23000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156990 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12089 | 两道桥基地集中区域供电线路安全隐患整改工程 | 其它 | 四川石油管理局川西南矿区 | 李永胜 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201205 | 单项 | 完结 |  | 84000 |  |  |  |  | 84000 |  | 84000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156989 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12088 | 两道桥基地集中区域燃气管线整改工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川西南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201203 | 单项 | 完结 |  | 31000 |  |  |  |  | 31000 |  | 31000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156988 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12087 | 澳门国际城天然气供气工程 | 高层 | 河池明阳燃气有限公司 | 谢天福 | 赵均 | 赵均 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠25% | [8 empty] | HD-WG-201332 | 被挂靠 | 完结 |  | 74600 |  |  |  |  | 74600 |  | 74600 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156987 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12086 | 川南公管中心玉龙苑石油小区炭黑厂离退休职工活动室改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 无 | 完结 |  | 39900 |  |  |  |  | 39900 |  | 39900 | 0
136156986 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12085 | 川南公管中心玉龙苑石油小区测井小区物管用房改造工程 | 其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 55100 |  |  |  |  | 55100 |  | 55100 | 0
136156985 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-FS12084 | 川南公管中心小青瓦房拆除及环境整治工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 187300 |  |  |  |  | 187300 |  | 187300 | 0
136156984 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12083 | 音10井站站外滑坡治理工程 | 其它 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 88000 |  |  |  |  | 88000 |  | 88000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156983 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  |  | 中宁石空输油站油改气项目测量 | 站场 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 43837.5 |  |  |  |  | 43837.5 |  | 43837.5 | 0
136156982 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  |  | 中宁新区调压站项目测量 | 站场 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 12500 |  |  |  |  | 12500 |  | 12500 | 0
136156980 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-PP12082 SCHD5-DD12082 | 中宁石空输油站油改气项目（建议书） 中宁石空输油站油改气项目（施工图） | 站场 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 57548.83 |  |  |  |  | 57548.83 |  | 57548.83 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156979 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-CD12081 SCHD5-DD12081 | 中宁新区调压站项目（方案设计） 中宁新区调压站项目（施工图） | 站场 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 119921.4 |  |  |  |  | 119921.4 |  | 119921.4 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156978 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-PP12081 | 中宁新区调压站项目（建议书） | 站场 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 6234.13 |  |  |  |  | 6234.13 |  | 6234.13 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156977 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12080 | 中宁县枸杞加工园天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 更名DD12105 | [8 empty] | 未签合同 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136156976 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12079 | 中宁县瀛海花园天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 801户 | [8 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 52065 |  |  |  |  | 52065 |  | 52065 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156974 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12078 | 中宁县恒辰世纪天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201202 | 框架 | 报废 |  | 8200 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156973 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12077 | 中宁县黄河乳业天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [16 empty] | HD-201202 | HD-201202 | 框架 | 报废 |  | 585 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156972 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12076 | 中宁县范家大院天然气供气工程 | 多层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201202 | 框架 | 报废 |  | 12900 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156971 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12075 | 中宁县华城首府别墅天然气供气工程 | 别墅 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 3094.77 |  |  |  |  | 3094.77 |  | 3094.77 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156969 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12074 | 沙茜片区环卫一所等范围供气管道搬迁工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0
136156968 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12074 | 江纳线环卫所压管改造工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156966 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12073 | 蜀南气矿音26井至音15井管线等5条管线本质安全隐患整改工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 75054 |  |  |  |  | 75054 |  | 75054 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156965 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12072 | 川南公管中心小青瓦房维修改造工程可行性研究报告 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156964 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12071 | 九寨沟云顶山会所天然气供气工程（室内部分） | 工商集 | 四川凌众建设工程有限公司 | 谢天福 | 赵均 | 赵均 |  | 已出版 | [8 empty] | 挂靠25% | [8 empty] | HD-WG-201232 | 被挂靠 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5000 |  |  |  | 已存档
136156963 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12070 SCHD5-DD12070 | 双流采气作业区2012年部分井站流程简化改造方案 | 站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 李尧 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136156962 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12069 | 宁夏中宁县雅泰花园天然气供气工程 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 445户 | [8 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 28925 |  |  |  |  | 28925 |  | 28925 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156961 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12068 | 宁夏中宁县滨河新城天然气供气工程 | 多层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 816户 | [8 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 53040 |  |  |  |  | 30680 |  | 30680 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156960 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12067 | 宁夏中宁县宁安苑二期天然气供气工程 | 多层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 604户 | [8 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 39260 |  |  |  |  | 26910 |  | 26910 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156959 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12066 | 宁夏中宁县锦绣苑营业房天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 57户 | [8 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 3705 |  |  |  |  | 3705 |  | 3705 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156958 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12065 | 宁夏中宁县中宁银行天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 2449 |  |  |  |  | 2449 |  | 2449 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156957 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12064 | 蜀南气矿江安作业区内部气田集输管线安全隐患整改工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 103800 |  |  |  |  | 103800 |  | 103800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156956 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12063 | 蜀南气矿大塔1井集输工程 | 管线、站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 27200 |  |  |  |  | 27200 |  | 27200 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156955 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12062 | 蜀南气矿大塔场内部集输管线安全隐患整改工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136156954 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12061 | 蜀南气矿工自线安全隐患整改工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 177200 |  |  |  |  | 177200 |  | 177200 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156953 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12060 | 蜀南气矿白花站至兴3井站安全隐患整改工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 60300 |  |  |  |  | 60300 |  | 60300 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156952 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12059 | 团山站流程适应性整改工程 | 整改站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 102450 |  |  |  |  | 102450 |  | 102450 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156951 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12058 | 邓16井回注工程 | 管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 29574 |  |  |  |  | 29574 |  | 29574 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156950 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-FS12057 | 简阳市城乡管网天然气工程 | 管线 | 泸州市恒圣天然气有限公司 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 欠长宁公司打款1.5万发票 | [8 empty] | HD-201230 | 单项 | 完结 |  | 200000 |  |  |  |  | 185000 |  | 45000 | 0 |  | 140000 |  |  |  |  | 已存档
136156949 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12056 | 酒泉宝龙彩钢 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司酒泉分公司 | 谢天福 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136156948 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12055 | 西南石油大学科技园加油加气站 | 站场 | 中国石油四川成都销售分公司 | 祝鹏 | 李强 | 李强 |  | 已出版 | [8 empty] | 代收 | [8 empty] | 未签合同 | 被挂靠 | 完结 |  | 210000 |  |  |  |  | 210000 | 2020-04-23 | 205000 | 0 | 5000 | [5 empty] | 已存档
136156947 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-FS12054 | 云南省红河工业园区天然气利用可行性研究报告 | 可研 | 红河中石油昆仑燃气有限公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 取消项目 | [8 empty] | 业主单位已注销 | [8 empty] | HD-201236 | 单项 | 报废 |  | 145000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156945 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12053 | 湖南省邵东县水映绿洲小区天然气供气工程 | 高层 | 邵东县泰华管道燃气工程建设公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136156944 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12052 | 四川石油管理局成都公共事务管理中心食堂电路改造 | 整改其它 | 四川石油管理局成都公共事务管理中心 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 无 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156943 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12051 SCHD5-DD12051 | 乐山市棉竹镇LNG加气站初步设计代可研 乐山市棉竹镇LNG加气站施工图 | 站场 | 乐山川港星源天然气有限公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 付总部 | [8 empty] | HD-201210 | 单项 | 完结 |  | 254800 |  |  |  |  | 254800 |  | 254800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156942 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12050 | 中宁县物流园区天然气气源管道建设工程施工图设 | 管线 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 取消项目 | [17 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136156941 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-FS12049 | 湖南省邵东县门站、LNG气化站设计 | 站场 | 邵东县泰华管道燃气工程建设公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 19+7+3+3 | [8 empty] | HD-201234 | 单项 | 完结 |  | 320000 |  |  |  |  | 320000 |  | 320000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156940 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-FS12048 | 石油苑地下室内墙改造工程建筑部分 | 整改其它、可研 | 四川石油管理局成都公共事务管理中心 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 无 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136156938 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12047 | 自贡市机一厂天然气供气工程 | 工商集 | 四川石油管理局成都公共事务管理中心 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 无 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156937 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12046 | 自贡市板仓消防站天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201220 | 单项 | 完结 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156936 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12045 | 自贡市晨光有机材料厂天然气供气工程 | 工商集 | 自贡西部燃气有限责任公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201219 | 单项 | 完结 |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156935 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12044 | 纳溪配气站外纳兰线等四条输气管线隐患整改 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 53954 |  |  |  |  | 53954 |  | 53954 | 0
136156934 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12043 | 泸州纳溪区纳33井站~纳6井站管线大修工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 | 王凌峰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156933 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12042 | 中宁县新市南街南段天然气管道工程 | 管线 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 35736.51 |  |  |  |  | 35736.51 |  | 35736.51 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156932 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12041 | 宜黄线内宜高速占压改造工程 | 整改管线 | 宜宾县向家坝工业集中区管理委员会 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | 已完工 | [7 empty] | EPC(设计5.8万) | [8 empty] | HD-201221 | 单项 | 完结 |  | 634600 |  |  |  |  | 634600 |  | 634600 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156931 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12040 | 中国石油西部管道酒泉维修队天然气供气工程 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司酒泉分公司 | 谢天福 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136156930 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12038 SCHD5-DD12039 | 白塔新联兴陶瓷集团供气工程（线路） 白塔新联兴陶瓷集团供气工程（站场） | 管线 | 四川宏远石油建筑安装工程有限责任公司 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201224 | 单项 | 完结 |  | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  | 60000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156929 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12037 | 酒泉永和居小区 | 多层 | 中石油昆仑燃气有限公司酒泉分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 604户 | [8 empty] | HD-201209 | 单项 | 完结 |  | 30200 |  |  |  |  | 30200 | 2019-04-24 | 30200 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156928 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12036 | 酒泉巨龙御苑小区 | 多层 | 中石油昆仑燃气有限公司酒泉分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 510户 | [8 empty] | HD-201209 | 单项 | 完结 |  | 25500 |  |  |  |  | 25500 | 2019-04-24 | 25500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156927 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12035 | 酒泉幸福里住宅小区一期 | 多层 | 中石油昆仑燃气有限公司酒泉分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 490户 | [8 empty] | HD-201209 | 单项 | 完结 |  | 24500 |  |  |  |  | 24500 | 2019-04-24 | 24500 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156926 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12034 | 红河盛世金澜小区 | 高层 | 红河中石油昆仑燃气有限公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 460户 | [8 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 19780 |  |  |  |  | 19780 |  | 19780 | 0
136156925 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12033 | 红河南湖花园小区 | 高层 | 红河中石油昆仑燃气有限公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 1257户 | [8 empty] | HD-201235 | 单项 | 完结 |  | 54051 |  |  |  |  | 54051 |  | 54051 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156924 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12032 | 酒泉陶然居小区 | 多层 | 中石油昆仑燃气有限公司酒泉分公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [8 empty] | 1110户 | [8 empty] | HD-201209 | 单项 | 完结 |  | 15500 |  |  |  |  | 15500 | 2019-04-24 | 15500 | 0
136156923 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12031 | 酒泉紫荆园小区 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司酒泉分公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 取消项目 | [17 empty] | HD-201209 | 单项 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136156922 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12030 | 中宁公司宁安调压站扩容工程 | 站场 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 李尧 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | HD-201202 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156920 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12029 | 中宁恒达富康花园 | 高层 | 中石油昆仑燃气有限公司中宁分公司 | 谢天福 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 634户 | [8 empty] | HD-201202 | 框架 | 完结 |  | 41210 |  |  |  |  | 41210 |  | 41210 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156919 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12028 | 酒泉农垦技校 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司酒泉分公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201209 | 单项 | 完结 |  | 1250 |  |  |  |  | 1250 | 2019-04-24 | 1250 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156918 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12027 | 酒泉宝龙彩钢 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司酒泉分公司 | 谢天福 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136156916 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12026 | 威远工业园区蜀南气矿和输气处用户天然气供气管线改造完善工程 | 整改管线 | 西南油气田分公司蜀南气矿威远作业区 | 吴希 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 吴希挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136156915 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12025 | 川南公管中心社保收费大厅改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201228 | 框架 | 完结 |  | 23100 |  |  |  |  | 23100 |  | 23100 | 0
136156914 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12024 | 川南公管中心金桂园石油小区小青瓦电路改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201228 | 框架 | 完结 |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 0
136156912 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12023 | 川南公管中心含香石油小区主供电线路改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201228 | 框架 | 完结 |  | 17500 |  |  |  |  | 17500 |  | 17500 | 0
136156911 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12022 | 酒泉84701部队 | 工商集 | 中石油昆仑燃气有限公司酒泉分公司 | 谢天福 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136156910 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-PP12021 | 乐山市2012-2020年LNG（液化天然气）加气站建设规划 | 站场 | 乐山川港星源天然气有限公司 | 谢天福 | 段青杰 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201211 | 单项 | 完结 |  | 170000 |  |  |  |  | 170000 |  | 170000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156908 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12020 | 徐家冲配气站供气管线安全隐患整改工程 | 整改管线 | 西南油气田分公司蜀南气矿威远作业区 | 吴希 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 吴希挂靠 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
136156907 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12019 | 川南公管中心博雅苑石油小区（B区）排污管道改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201228 | 框架 | 完结 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 15000 | 0
136156906 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12018 | 川南公管中心丹桂苑小区外供气管网改造工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川南矿区 | 吴希 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201228 | 框架 | 完结 |  | 76700 |  |  |  |  | 76700 |  | 76700 | 0
136156905 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12017 | 荔6井至井4井气田水输送管道大修工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 |  |  |  | 取消项目 | [17 empty] | 未签合同 | 无 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 取消
136156904 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12016 | 川南公管中心原井下石油小区气水管线改造工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201228 | 框架 | 完结 |  | 44000 |  |  |  |  | 44000 |  | 44000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156903 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12015 | 川南公管中心博雅苑石油小区（A区）主供气管线改造工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201228 | 框架 | 完结 |  | 48800 |  |  |  |  | 48800 |  | 48800 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156902 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12014-2 | 川南公管中心若水花园B区向中试室生产区供水管线改造工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 许成程 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201228 | 框架 | 完结 |  | 11600 |  |  |  |  | 11600 |  | 11600 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156900 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12014-1 | 川南公管中心若水花园B区向中试室生产区供气管线改造工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201228 | 框架 | 完结 |  | 11900 |  |  |  |  | 11900 |  | 11900 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156899 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12013 | 川南公管中心若水花园B区主供电线路改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201228 | 框架 | 完结 |  | 69700 |  |  |  |  | 69700 |  | 69700 | 0 | [6 empty] | 未存档
136156898 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12012 | 川南公管中心原井下石油小区基地围墙改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201228 | 框架 | 完结 |  | 106700 |  |  |  |  | 106700 |  | 106700 | 0 | [6 empty] | 未存档
136156897 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12011 | 川南公管中心大洲驿石油小区围墙改造工程 | 整改其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201228 | 框架 | 完结 |  | 60600 |  |  |  |  | 60600 |  | 60600 | 0 | [6 empty] | 未存档
136156896 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12010 | 川南公管中心大洲驿石油小区水电气管线拆除工程 | 整改管线 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201228 | 框架 | 完结 |  | 15900 |  |  |  |  | 15900 |  | 15900 | 0 | [6 empty] | 未存档
136156895 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12009 | 川南公管中心石油社区医院住院楼外墙改造工程 | 其它 | 四川石油管理局川南矿区 | 陈勇 | 程述华 |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201228 | 框架 | 完结 |  | 38500 |  |  |  |  | 38500 |  | 38500 | 0 | [6 empty] | 未存档
136156894 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12008 | 威远CNG站管线改造 | 管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司成都天然气化工总厂 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201212 | 单项 | 完结 |  | 45100 |  |  |  |  | 45100 |  | 45100 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156893 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12007 | 中宁县石空CNG加气子站施工图设计 | 站场 | 宁夏业昊祥天然气有限公司 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 返甲1万，实收4万 | [8 empty] | HD-201222 | 单项 | 完结 |  | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  | 50000 | 0 | 10000 | [5 empty] | 已存档
136156892 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12006 | 成都货运站外绕线集气管道改线工程 | 管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [8 empty] | 付到总公司 | [8 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 35000 |  |  |  |  | 35000 |  | 35000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156891 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12005 SCHD5-DD12005 | 威远内部集输管线公路压管安全隐患整改工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 145400 |  |  |  |  | 145400 |  | 145400 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156889 | 四川宏达 | 泸州 | 2012 |  |  |  | SCHD5-BD12004 SCHD5-DD12004 | 威34井采气管线安全隐患整改工程 | 整改管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司蜀南气矿 | 陈勇 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201201 | 框架 | 完结 |  | 61900 |  |  |  |  | 61900 |  | 61900 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156887 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12003 | 大26井～青龙场配气站集气管线整改工程 | 管线 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 框架 | 报废 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156886 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12002 | 四川惊雷科技股份公司加油站工程 | 站场 | 四川惊雷科技股份公司 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | HD-201223 | 单项 | 完结 |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 0 | [6 empty] | 已存档
136156885 | 四川宏达 | 成都 | 2012 |  |  |  | SCHD5-DD12001 | 川西北气矿双流采气作业区白马片区生产流程适应性大修工程 | 站场 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 李尧 |  |  |  | 已出版 | [17 empty] | 未签合同 | 单项 | 完结 |  | 125600 |  |  |  |  | 125600 |  | 125600 | 0 | [6 empty] | 已存档
统计结果 | [28 empty] | 求和:27082.05万元 | 求和:1822.9835万元 | 求和:209.4063万元 | [5 empty] | 求和:176175929.11元 |  |  |  |  | 求和:119927346.93元 |  | 求和:114496869.08元 | 求和:4485019.84元 | 求和:635068.01元 | 求和:310390元 | 求和:1056274元 | 求和:元 | 求和:元